## Sheet1
Activity A |  |  | Activity B |  |  | Activity C |  |  | ActivityD |  |  | Activity E |  |  | Activityf
Start | Duration | End | Start | Duration | End | Start | Duration | End | Start | Duration | End | Start | duration | End | Start | duration | end | Round | Finish Date | Frequency | C F | Cum Per
0 | 7.2566 | 7.2566 | 0 | 7.6224 | 7.6224 | 7.2566 | 4.485 | 11.7416 | 7.6224 | 10.1705 | 17.7929 | 7.6224 | 9.76 | 17.3824 | 17.7929 | 12.5842 | 30.3771 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0
0 | 5.977 | 5.977 | 0 | 7.4853 | 7.4853 | 5.977 | 4.358 | 10.335 | 7.4853 | 10.8655 | 18.3508 | 7.4853 | 9.2859 | 16.7712 | 18.3508 | 11.8423 | 30.1931 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5944 | 8.5944 | 0 | 9.0382 | 9.0382 | 8.5944 | 5.4357 | 14.0301 | 9.0382 | 7.9688 | 17.007 | 9.0382 | 7.2743 | 16.3126 | 17.007 | 4.4042 | 21.4112 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0
0 | 8.034 | 8.034 | 0 | 10.9835 | 10.9835 | 8.034 | 3.9765 | 12.0105 | 10.9835 | 9.1716 | 20.1551 | 10.9835 | 7.9191 | 18.9025 | 20.1551 | 8.5052 | 28.6603 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0826 | 6.0826 | 0 | 13.2035 | 13.2035 | 6.0826 | 4.5992 | 10.6818 | 13.2035 | 14.7863 | 27.9898 | 13.2035 | 7.5291 | 20.7326 | 27.9898 | 10.0324 | 38.0222 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0
0 | 7.5955 | 7.5955 | 0 | 9.7428 | 9.7428 | 7.5955 | 4.1449 | 11.7404 | 9.7428 | 13.2246 | 22.9674 | 9.7428 | 7.8838 | 17.6265 | 22.9674 | 2.1197 | 25.0871 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0
0 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 10.4059 | 10.4059 | 8.7629 | 6.0068 | 14.7696 | 10.4059 | 9.6046 | 20.0105 | 10.4059 | 6.5432 | 16.9491 | 20.0105 | 10.9095 | 30.92 | 31 | 16 | 1 | 1 | 0.0098039
0 | 7.0354 | 7.0354 | 0 | 10.1225 | 10.1225 | 7.0354 | 3.1417 | 10.1771 | 10.1225 | 12.7794 | 22.9019 | 10.1225 | 7.0009 | 17.1234 | 22.9019 | 8.953 | 31.8548 | 32 | 17 | 2 | 3 | 0.029412
0 | 6.2499 | 6.2499 | 0 | 9.1344 | 9.1344 | 6.2499 | 4.0273 | 10.2772 | 9.1344 | 15.6918 | 24.8262 | 9.1344 | 7.2405 | 16.3749 | 24.8262 | 10.519 | 35.3453 | 36 | 18 | 4 | 7 | 0.068627
0 | 7.4276 | 7.4276 | 0 | 8.3664 | 8.3664 | 7.4276 | 6.8627 | 14.2903 | 8.3664 | 13.3128 | 21.6792 | 8.3664 | 9.588 | 17.9544 | 21.6792 | 6.7652 | 28.4444 | 29 | 19 | 9 | 16 | 0.15686
0 | 7.2148 | 7.2148 | 0 | 10.7561 | 10.7561 | 7.2148 | 4.8348 | 12.0496 | 10.7561 | 12.5802 | 23.3363 | 10.7561 | 6.6604 | 17.4165 | 23.3363 | 11.2535 | 34.5898 | 35 | 20 | 23 | 39 | 0.38235
0 | 7.5998 | 7.5998 | 0 | 9.5544 | 9.5544 | 7.5998 | 4.9121 | 12.5119 | 9.5544 | 11.2831 | 20.8375 | 9.5544 | 8.3177 | 17.8721 | 20.8375 | 7.7086 | 28.5461 | 29 | 21 | 47 | 86 | 0.84314
0 | 6.3359 | 6.3359 | 0 | 9.0547 | 9.0547 | 6.3359 | 6.0564 | 12.3924 | 9.0547 | 12.3498 | 21.4045 | 9.0547 | 10.1163 | 19.171 | 21.4045 | 13.6446 | 35.0492 | 36 | 22 | 75 | 161 | 1.5784
0 | 7.0873 | 7.0873 | 0 | 5.9811 | 5.9811 | 7.0873 | 5.5128 | 12.6 | 7.0873 | 8.8277 | 15.915 | 5.9811 | 8.9142 | 14.8953 | 15.915 | 6.9746 | 22.8896 | 23 | 23 | 111 | 272 | 2.6667
0 | 7.2036 | 7.2036 | 0 | 8.8355 | 8.8355 | 7.2036 | 4.7534 | 11.957 | 8.8355 | 10.5737 | 19.4091 | 8.8355 | 7.5801 | 16.4155 | 19.4091 | 15.9013 | 35.3105 | 36 | 24 | 155 | 427 | 4.1863
0 | 7.6485 | 7.6485 | 0 | 8.2965 | 8.2965 | 7.6485 | 4.9434 | 12.5918 | 8.2965 | 14.3004 | 22.5969 | 8.2965 | 7.6805 | 15.977 | 22.5969 | 16.0086 | 38.6055 | 39 | 25 | 250 | 677 | 6.6373
0 | 6.1545 | 6.1545 | 0 | 6.2844 | 6.2844 | 6.1545 | 4.8234 | 10.9779 | 6.2844 | 7.1357 | 13.42 | 6.2844 | 3.1834 | 9.4678 | 13.42 | 7.9715 | 21.3915 | 22 | 26 | 354 | 1031 | 10.1078
0 | 6.7987 | 6.7987 | 0 | 6.3491 | 6.3491 | 6.7987 | 4.4994 | 11.2981 | 6.7987 | 11.5748 | 18.3735 | 6.3491 | 9.6599 | 16.0091 | 18.3735 | 11.6759 | 30.0494 | 31 | 27 | 481 | 1512 | 14.8235
0 | 6.0967 | 6.0967 | 0 | 9.7825 | 9.7825 | 6.0967 | 3.3645 | 9.4612 | 9.7825 | 10.8834 | 20.6658 | 9.7825 | 8.7004 | 18.4829 | 20.6658 | 6.9907 | 27.6566 | 28 | 28 | 641 | 2153 | 21.1078
0 | 6.7136 | 6.7136 | 0 | 13.5408 | 13.5408 | 6.7136 | 5.179 | 11.8927 | 13.5408 | 12.2874 | 25.8281 | 13.5408 | 7.5206 | 21.0614 | 25.8281 | 8.6961 | 34.5243 | 35 | 29 | 823 | 2976 | 29.1765
0 | 6.4511 | 6.4511 | 0 | 10.1351 | 10.1351 | 6.4511 | 3.3772 | 9.8283 | 10.1351 | 16.1353 | 26.2704 | 10.1351 | 9.3859 | 19.521 | 26.2704 | 12.3797 | 38.6501 | 39 | 30 | 858 | 3834 | 37.5882
0 | 7.3214 | 7.3214 | 0 | 6.2101 | 6.2101 | 7.3214 | 4.1648 | 11.4862 | 7.3214 | 11.1351 | 18.4565 | 6.2101 | 7.2081 | 13.4182 | 18.4565 | 15.4122 | 33.8687 | 34 | 31 | 910 | 4744 | 46.5098
0 | 5.4766 | 5.4766 | 0 | 9.2376 | 9.2376 | 5.4766 | 6.2429 | 11.7195 | 9.2376 | 11.4259 | 20.6635 | 9.2376 | 5.9993 | 15.2369 | 20.6635 | 10.1689 | 30.8324 | 31 | 32 | 890 | 5634 | 55.2353
0 | 7.3977 | 7.3977 | 0 | 11.7468 | 11.7468 | 7.3977 | 4.2136 | 11.6114 | 11.7468 | 14.2963 | 26.043 | 11.7468 | 9.7362 | 21.483 | 26.043 | 13.4164 | 39.4594 | 40 | 33 | 861 | 6495 | 63.6765
0 | 5.3535 | 5.3535 | 0 | 5.5624 | 5.5624 | 5.3535 | 5.4481 | 10.8016 | 5.5624 | 10.4866 | 16.049 | 5.5624 | 6.9637 | 12.5262 | 16.049 | 11.048 | 27.097 | 28 | 34 | 828 | 7323 | 71.7941
0 | 7.7139 | 7.7139 | 0 | 7.8948 | 7.8948 | 7.7139 | 4.4585 | 12.1725 | 7.8948 | 14.1979 | 22.0926 | 7.8948 | 9.2715 | 17.1663 | 22.0926 | 9.5502 | 31.6428 | 32 | 35 | 699 | 8022 | 78.6471
0 | 6.4334 | 6.4334 | 0 | 9.0099 | 9.0099 | 6.4334 | 4.3806 | 10.814 | 9.0099 | 12.5726 | 21.5826 | 9.0099 | 8.1429 | 17.1529 | 21.5826 | 12.3032 | 33.8858 | 34 | 36 | 578 | 8600 | 84.3137
0 | 5.3331 | 5.3331 | 0 | 9.7571 | 9.7571 | 5.3331 | 4.4909 | 9.824 | 9.7571 | 10.2602 | 20.0173 | 9.7571 | 6.0526 | 15.8097 | 20.0173 | 15.2881 | 35.3054 | 36 | 37 | 491 | 9091 | 89.1275
0 | 8.3756 | 8.3756 | 0 | 5.7702 | 5.7702 | 8.3756 | 7.1054 | 15.4809 | 8.3756 | 15.007 | 23.3826 | 5.7702 | 8.5565 | 14.3266 | 23.3826 | 12.6017 | 35.9842 | 36 | 38 | 364 | 9455 | 92.6961
0 | 7.086 | 7.086 | 0 | 5.6686 | 5.6686 | 7.086 | 4.2183 | 11.3043 | 7.086 | 15.7577 | 22.8437 | 5.6686 | 9.8531 | 15.5216 | 22.8437 | 10.6088 | 33.4525 | 34 | 39 | 259 | 9714 | 95.2353
0 | 7.9263 | 7.9263 | 0 | 5.6708 | 5.6708 | 7.9263 | 5.7025 | 13.6288 | 7.9263 | 7.7628 | 15.6892 | 5.6708 | 6.0596 | 11.7303 | 15.6892 | 9.9225 | 25.6117 | 26 | 40 | 158 | 9872 | 96.7843
0 | 9.0263 | 9.0263 | 0 | 10.5697 | 10.5697 | 9.0263 | 3.2096 | 12.236 | 10.5697 | 11.2526 | 21.8223 | 10.5697 | 8.2487 | 18.8183 | 21.8223 | 13.4363 | 35.2586 | 36 | 41 | 114 | 9986 | 97.902
0 | 7.2117 | 7.2117 | 0 | 6.5578 | 6.5578 | 7.2117 | 6.173 | 13.3847 | 7.2117 | 12.6439 | 19.8557 | 6.5578 | 7.6622 | 14.22 | 19.8557 | 12.1227 | 31.9784 | 32 | 42 | 70 | 10056 | 98.5882
0 | 7.7339 | 7.7339 | 0 | 5.4307 | 5.4307 | 7.7339 | 4.0642 | 11.7981 | 7.7339 | 10.7773 | 18.5112 | 5.4307 | 9.7376 | 15.1683 | 18.5112 | 10.9288 | 29.44 | 30 | 43 | 32 | 10088 | 98.902
0 | 6.749 | 6.749 | 0 | 11.7027 | 11.7027 | 6.749 | 4.4547 | 11.2037 | 11.7027 | 7.8241 | 19.5268 | 11.7027 | 8.1708 | 19.8735 | 19.8735 | 4.8593 | 24.7328 | 25 | 44 | 35 | 10123 | 99.2451
0 | 4.8404 | 4.8404 | 0 | 8.3039 | 8.3039 | 4.8404 | 5.3642 | 10.2046 | 8.3039 | 8.5214 | 16.8253 | 8.3039 | 7.5992 | 15.9031 | 16.8253 | 10.2533 | 27.0786 | 28 | 45 | 18 | 10141 | 99.4216
0 | 7.6855 | 7.6855 | 0 | 9.6312 | 9.6312 | 7.6855 | 5.0186 | 12.7041 | 9.6312 | 12.4092 | 22.0404 | 9.6312 | 11.4612 | 21.0924 | 22.0404 | 9.9934 | 32.0339 | 33 | 46 | 8 | 10149 | 99.5
0 | 8.2056 | 8.2056 | 0 | 13.7647 | 13.7647 | 8.2056 | 4.9573 | 13.163 | 13.7647 | 12.1094 | 25.8741 | 13.7647 | 5.2767 | 19.0415 | 25.8741 | 9.5759 | 35.45 | 36 | 47 | 3 | 10152 | 99.5294
0 | 8.0611 | 8.0611 | 0 | 7.6704 | 7.6704 | 8.0611 | 6.1784 | 14.2395 | 8.0611 | 15.4941 | 23.5552 | 7.6704 | 9.4752 | 17.1456 | 23.5552 | 14.9022 | 38.4574 | 39 | 48 | 1 | 10153 | 99.5392
0 | 7.7288 | 7.7288 | 0 | 7.3069 | 7.3069 | 7.7288 | 5.7812 | 13.51 | 7.7288 | 18.1515 | 25.8803 | 7.3069 | 7.6069 | 14.9138 | 25.8803 | 12.3389 | 38.2192 | 39 | 49 | 0 | 10153 | 99.5392
0 | 7.3602 | 7.3602 | 0 | 12.7661 | 12.7661 | 7.3602 | 4.0181 | 11.3783 | 12.7661 | 12.2203 | 24.9864 | 12.7661 | 6.6234 | 19.3895 | 24.9864 | 4.2363 | 29.2227 | 30 | 50 | 0 | 10153 | 99.5392
0 | 7.3989 | 7.3989 | 0 | 9.0835 | 9.0835 | 7.3989 | 4.8643 | 12.2632 | 9.0835 | 14.7935 | 23.877 | 9.0835 | 8.6368 | 17.7203 | 23.877 | 10.1488 | 34.0257 | 35 | 51 | 0 | 10153 | 99.5392
0 | 8.4479 | 8.4479 | 0 | 5.4966 | 5.4966 | 8.4479 | 4.435 | 12.8829 | 8.4479 | 10.7478 | 19.1957 | 5.4966 | 8.724 | 14.2206 | 19.1957 | 6.3987 | 25.5945 | 26
0 | 8.0023 | 8.0023 | 0 | 10.0201 | 10.0201 | 8.0023 | 3.3439 | 11.3462 | 10.0201 | 14.2074 | 24.2275 | 10.0201 | 8.2494 | 18.2695 | 24.2275 | 7.7084 | 31.9359 | 32
0 | 7.6987 | 7.6987 | 0 | 5.7217 | 5.7217 | 7.6987 | 5.5413 | 13.24 | 7.6987 | 16.2104 | 23.9091 | 5.7217 | 10.7616 | 16.4833 | 23.9091 | 12.5224 | 36.4315 | 37
0 | 7.5527 | 7.5527 | 0 | 7.4086 | 7.4086 | 7.5527 | 5.8204 | 13.3731 | 7.5527 | 15.4149 | 22.9675 | 7.4086 | 6.2226 | 13.6312 | 22.9675 | 6.451 | 29.4185 | 30
0 | 7.7075 | 7.7075 | 0 | 7.1797 | 7.1797 | 7.7075 | 6.5781 | 14.2856 | 7.7075 | 13.5791 | 21.2866 | 7.1797 | 5.3357 | 12.5155 | 21.2866 | 12.5547 | 33.8414 | 34
0 | 7.2893 | 7.2893 | 0 | 12.0297 | 12.0297 | 7.2893 | 4.5986 | 11.8879 | 12.0297 | 14.7995 | 26.8292 | 12.0297 | 5.3635 | 17.3932 | 26.8292 | 9.5135 | 36.3427 | 37
0 | 6.8475 | 6.8475 | 0 | 6.4224 | 6.4224 | 6.8475 | 4.5973 | 11.4448 | 6.8475 | 7.3739 | 14.2214 | 6.4224 | 8.7708 | 15.1932 | 15.1932 | 5.9354 | 21.1286 | 22
0 | 6.081 | 6.081 | 0 | 7.0092 | 7.0092 | 6.081 | 4.4047 | 10.4857 | 7.0092 | 12.1965 | 19.2057 | 7.0092 | 2.2585 | 9.2677 | 19.2057 | 14.942 | 34.1477 | 35
0 | 7.6348 | 7.6348 | 0 | 8.1574 | 8.1574 | 7.6348 | 5.9402 | 13.575 | 8.1574 | 6.6674 | 14.8248 | 8.1574 | 7.9754 | 16.1328 | 16.1328 | 10.4391 | 26.5719 | 27
0 | 6.7979 | 6.7979 | 0 | 9.6113 | 9.6113 | 6.7979 | 4.2499 | 11.0479 | 9.6113 | 7.3352 | 16.9464 | 9.6113 | 7.1213 | 16.7326 | 16.9464 | 2.5248 | 19.4712 | 20
0 | 7.1912 | 7.1912 | 0 | 9.6565 | 9.6565 | 7.1912 | 5.4016 | 12.5928 | 9.6565 | 16.4526 | 26.1091 | 9.6565 | 7.7697 | 17.4262 | 26.1091 | 8.8836 | 34.9927 | 35
0 | 6.3997 | 6.3997 | 0 | 8.207 | 8.207 | 6.3997 | 5.2618 | 11.6615 | 8.207 | 6.9957 | 15.2027 | 8.207 | 9.1897 | 17.3966 | 17.3966 | 3.6794 | 21.0761 | 22
0 | 7.2071 | 7.2071 | 0 | 6.2645 | 6.2645 | 7.2071 | 5.4044 | 12.6115 | 7.2071 | 11.5419 | 18.749 | 6.2645 | 6.4309 | 12.6954 | 18.749 | 7.9563 | 26.7054 | 27
0 | 7.0146 | 7.0146 | 0 | 11.3832 | 11.3832 | 7.0146 | 4.6539 | 11.6685 | 11.3832 | 13.9628 | 25.346 | 11.3832 | 6.0473 | 17.4305 | 25.346 | 6.9242 | 32.2701 | 33
0 | 8.842 | 8.842 | 0 | 8.5018 | 8.5018 | 8.842 | 3.3414 | 12.1834 | 8.842 | 9.0479 | 17.89 | 8.5018 | 12.5234 | 21.0252 | 21.0252 | 7.2919 | 28.3171 | 29
0 | 6.7862 | 6.7862 | 0 | 5.8122 | 5.8122 | 6.7862 | 7.6069 | 14.3931 | 6.7862 | 15.6048 | 22.3909 | 5.8122 | 10.0818 | 15.894 | 22.3909 | 10.0305 | 32.4214 | 33
0 | 8.0719 | 8.0719 | 0 | 9.1545 | 9.1545 | 8.0719 | 5.9031 | 13.975 | 9.1545 | 17.6711 | 26.8256 | 9.1545 | 6.98 | 16.1345 | 26.8256 | 8.8059 | 35.6316 | 36
0 | 8.8113 | 8.8113 | 0 | 9.3426 | 9.3426 | 8.8113 | 6.2245 | 15.0358 | 9.3426 | 9.5169 | 18.8595 | 9.3426 | 5.4976 | 14.8401 | 18.8595 | 10.0535 | 28.913 | 29
0 | 6.5728 | 6.5728 | 0 | 5.0996 | 5.0996 | 6.5728 | 3.8467 | 10.4195 | 6.5728 | 12.4389 | 19.0117 | 5.0996 | 12.4247 | 17.5244 | 19.0117 | 12.7892 | 31.8009 | 32
0 | 6.6258 | 6.6258 | 0 | 12.8719 | 12.8719 | 6.6258 | 6.3718 | 12.9976 | 12.8719 | 7.0431 | 19.915 | 12.8719 | 7.4851 | 20.357 | 20.357 | 12.9362 | 33.2932 | 34
0 | 6.771 | 6.771 | 0 | 10.9933 | 10.9933 | 6.771 | 3.1889 | 9.9599 | 10.9933 | 13.5309 | 24.5243 | 10.9933 | 4.1106 | 15.104 | 24.5243 | 14.039 | 38.5633 | 39
0 | 7.7108 | 7.7108 | 0 | 9.0443 | 9.0443 | 7.7108 | 5.2921 | 13.0029 | 9.0443 | 10.4402 | 19.4845 | 9.0443 | 9.2543 | 18.2987 | 19.4845 | 15.5709 | 35.0554 | 36
0 | 8.7016 | 8.7016 | 0 | 7.9643 | 7.9643 | 8.7016 | 3.4688 | 12.1704 | 8.7016 | 14.172 | 22.8736 | 7.9643 | 10.1689 | 18.1332 | 22.8736 | 6.7361 | 29.6097 | 30
0 | 7.5319 | 7.5319 | 0 | 9.781 | 9.781 | 7.5319 | 4.7712 | 12.3031 | 9.781 | 13.8632 | 23.6443 | 9.781 | 8.786 | 18.5671 | 23.6443 | 11.4347 | 35.079 | 36
0 | 7.2366 | 7.2366 | 0 | 8.8811 | 8.8811 | 7.2366 | 4.2711 | 11.5077 | 8.8811 | 17.065 | 25.9461 | 8.8811 | 11.1472 | 20.0283 | 25.9461 | 14.8266 | 40.7728 | 41
0 | 6.7428 | 6.7428 | 0 | 12.647 | 12.647 | 6.7428 | 4.0647 | 10.8075 | 12.647 | 12.3162 | 24.9632 | 12.647 | 9.9403 | 22.5872 | 24.9632 | 6.9754 | 31.9386 | 32
0 | 6.9297 | 6.9297 | 0 | 13.5706 | 13.5706 | 6.9297 | 3.7915 | 10.7212 | 13.5706 | 17.756 | 31.3266 | 13.5706 | 10.9194 | 24.49 | 31.3266 | 10.6561 | 41.9827 | 42
0 | 5.8838 | 5.8838 | 0 | 9.4917 | 9.4917 | 5.8838 | 6.7325 | 12.6163 | 9.4917 | 12.0682 | 21.5599 | 9.4917 | 8.0076 | 17.4992 | 21.5599 | 8.3769 | 29.9368 | 30
0 | 7.0191 | 7.0191 | 0 | 7.4016 | 7.4016 | 7.0191 | 5.77 | 12.7891 | 7.4016 | 13.8802 | 21.2818 | 7.4016 | 4.0292 | 11.4308 | 21.2818 | 11.6893 | 32.9711 | 33
0 | 5.0351 | 5.0351 | 0 | 7.5216 | 7.5216 | 5.0351 | 4.6758 | 9.7108 | 7.5216 | 8.4841 | 16.0057 | 7.5216 | 7.9939 | 15.5154 | 16.0057 | 12.1011 | 28.1068 | 29
0 | 6.3692 | 6.3692 | 0 | 8.1332 | 8.1332 | 6.3692 | 4.5177 | 10.8869 | 8.1332 | 14.3825 | 22.5157 | 8.1332 | 8.1558 | 16.289 | 22.5157 | 9.0611 | 31.5768 | 32
0 | 7.9127 | 7.9127 | 0 | 7.6953 | 7.6953 | 7.9127 | 5.8798 | 13.7925 | 7.9127 | 18.2032 | 26.116 | 7.6953 | 9.1459 | 16.8412 | 26.116 | 8.2223 | 34.3383 | 35
0 | 6.767 | 6.767 | 0 | 11.8572 | 11.8572 | 6.767 | 5.048 | 11.815 | 11.8572 | 14.4064 | 26.2636 | 11.8572 | 12.6607 | 24.5179 | 26.2636 | 9.8485 | 36.112 | 37
0 | 6.2274 | 6.2274 | 0 | 7.9209 | 7.9209 | 6.2274 | 4.457 | 10.6844 | 7.9209 | 16.742 | 24.6629 | 7.9209 | 9.5326 | 17.4536 | 24.6629 | 8.9021 | 33.565 | 34
0 | 7.8803 | 7.8803 | 0 | 5.6188 | 5.6188 | 7.8803 | 4.9011 | 12.7814 | 7.8803 | 14.6069 | 22.4872 | 5.6188 | 9.2509 | 14.8697 | 22.4872 | 9.0845 | 31.5717 | 32
0 | 7.8961 | 7.8961 | 0 | 8.5786 | 8.5786 | 7.8961 | 3.4528 | 11.3489 | 8.5786 | 15.2599 | 23.8385 | 8.5786 | 7.8252 | 16.4038 | 23.8385 | 7.1231 | 30.9616 | 31
0 | 8.9607 | 8.9607 | 0 | 5.7049 | 5.7049 | 8.9607 | 4.8182 | 13.7789 | 8.9607 | 17.377 | 26.3377 | 5.7049 | 6.6159 | 12.3208 | 26.3377 | 12.3028 | 38.6405 | 39
0 | 8.2162 | 8.2162 | 0 | 11.3948 | 11.3948 | 8.2162 | 4.6858 | 12.9021 | 11.3948 | 9.2576 | 20.6525 | 11.3948 | 7.5735 | 18.9684 | 20.6525 | 7.5008 | 28.1532 | 29
0 | 7.7034 | 7.7034 | 0 | 8.7174 | 8.7174 | 7.7034 | 4.5994 | 12.3028 | 8.7174 | 13.9189 | 22.6363 | 8.7174 | 9.0645 | 17.7819 | 22.6363 | 10.2073 | 32.8436 | 33
0 | 6.4482 | 6.4482 | 0 | 6.511 | 6.511 | 6.4482 | 5.0287 | 11.4769 | 6.511 | 16.1622 | 22.6732 | 6.511 | 5.7918 | 12.3027 | 22.6732 | 8.5018 | 31.175 | 32
0 | 7.3407 | 7.3407 | 0 | 8.1294 | 8.1294 | 7.3407 | 6.4498 | 13.7905 | 8.1294 | 13.3785 | 21.5079 | 8.1294 | 7.1536 | 15.2829 | 21.5079 | 10.2378 | 31.7457 | 32
0 | 6.6466 | 6.6466 | 0 | 10.9593 | 10.9593 | 6.6466 | 5.9709 | 12.6175 | 10.9593 | 10.3405 | 21.2998 | 10.9593 | 6.2341 | 17.1934 | 21.2998 | 6.8477 | 28.1475 | 29
0 | 6.178 | 6.178 | 0 | 9.3643 | 9.3643 | 6.178 | 5.6073 | 11.7853 | 9.3643 | 12.0467 | 21.411 | 9.3643 | 9.7349 | 19.0992 | 21.411 | 9.3704 | 30.7814 | 31
0 | 6.7995 | 6.7995 | 0 | 13.2727 | 13.2727 | 6.7995 | 5.3201 | 12.1196 | 13.2727 | 12.6634 | 25.9361 | 13.2727 | 8.2463 | 21.519 | 25.9361 | 5.6119 | 31.548 | 32
0 | 7.243 | 7.243 | 0 | 9.7217 | 9.7217 | 7.243 | 4.9005 | 12.1436 | 9.7217 | 14.2024 | 23.9241 | 9.7217 | 4.8773 | 14.5989 | 23.9241 | 13.112 | 37.0361 | 38
0 | 6.924 | 6.924 | 0 | 10.9948 | 10.9948 | 6.924 | 3.411 | 10.335 | 10.9948 | 7.843 | 18.8378 | 10.9948 | 8.7905 | 19.7853 | 19.7853 | 9.2521 | 29.0374 | 30
0 | 7.1684 | 7.1684 | 0 | 8.9719 | 8.9719 | 7.1684 | 2.9142 | 10.0826 | 8.9719 | 7.3607 | 16.3326 | 8.9719 | 9.8275 | 18.7994 | 18.7994 | 7.046 | 25.8454 | 26
0 | 7.2448 | 7.2448 | 0 | 6.8736 | 6.8736 | 7.2448 | 5.0223 | 12.2671 | 7.2448 | 10.8674 | 18.1122 | 6.8736 | 7.3648 | 14.2384 | 18.1122 | 12.2106 | 30.3228 | 31
0 | 7.3078 | 7.3078 | 0 | 8.2166 | 8.2166 | 7.3078 | 5.2526 | 12.5604 | 8.2166 | 14.4475 | 22.6641 | 8.2166 | 10.4936 | 18.7102 | 22.6641 | 11.9491 | 34.6132 | 35
0 | 8.4848 | 8.4848 | 0 | 9.9838 | 9.9838 | 8.4848 | 5.6634 | 14.1481 | 9.9838 | 9.4829 | 19.4666 | 9.9838 | 6.8113 | 16.7951 | 19.4666 | 10.671 | 30.1376 | 31
0 | 7.3774 | 7.3774 | 0 | 5.74 | 5.74 | 7.3774 | 4.8941 | 12.2715 | 7.3774 | 11.2119 | 18.5893 | 5.74 | 5.3369 | 11.0769 | 18.5893 | 8.96 | 27.5493 | 28
0 | 7.8578 | 7.8578 | 0 | 6.2032 | 6.2032 | 7.8578 | 4.8366 | 12.6944 | 7.8578 | 11.4346 | 19.2924 | 6.2032 | 6.2319 | 12.435 | 19.2924 | 10.0949 | 29.3873 | 30
0 | 6.8129 | 6.8129 | 0 | 9.0155 | 9.0155 | 6.8129 | 4.5111 | 11.3239 | 9.0155 | 8.0792 | 17.0947 | 9.0155 | 6.456 | 15.4715 | 17.0947 | 12.6151 | 29.7098 | 30
0 | 5.9722 | 5.9722 | 0 | 10.3542 | 10.3542 | 5.9722 | 5.7464 | 11.7186 | 10.3542 | 16.6039 | 26.9581 | 10.3542 | 9.7215 | 20.0757 | 26.9581 | 9.9177 | 36.8757 | 37
0 | 8.1337 | 8.1337 | 0 | 6.4342 | 6.4342 | 8.1337 | 4.3801 | 12.5138 | 8.1337 | 11.1634 | 19.2971 | 6.4342 | 7.8711 | 14.3053 | 19.2971 | 9.5553 | 28.8524 | 29
0 | 6.4882 | 6.4882 | 0 | 14.9972 | 14.9972 | 6.4882 | 5.3059 | 11.7941 | 14.9972 | 7.4653 | 22.4624 | 14.9972 | 10.0283 | 25.0254 | 25.0254 | 14.8244 | 39.8499 | 40
0 | 6.5572 | 6.5572 | 0 | 8.83 | 8.83 | 6.5572 | 5.0213 | 11.5785 | 8.83 | 8.359 | 17.1891 | 8.83 | 8.2536 | 17.0837 | 17.1891 | 9.5661 | 26.7551 | 27
0 | 6.5761 | 6.5761 | 0 | 11.957 | 11.957 | 6.5761 | 3.8437 | 10.4198 | 11.957 | 14.0888 | 26.0457 | 11.957 | 12.8106 | 24.7676 | 26.0457 | 7.6848 | 33.7305 | 34
0 | 4.9551 | 4.9551 | 0 | 9.6996 | 9.6996 | 4.9551 | 5.0902 | 10.0453 | 9.6996 | 15.0144 | 24.714 | 9.6996 | 7.3662 | 17.0659 | 24.714 | 11.9295 | 36.6435 | 37
0 | 9.3886 | 9.3886 | 0 | 9.2044 | 9.2044 | 9.3886 | 4.1897 | 13.5783 | 9.3886 | 10.0813 | 19.4699 | 9.2044 | 7.4705 | 16.675 | 19.4699 | 5.934 | 25.404 | 26
0 | 8.2165 | 8.2165 | 0 | 5.4783 | 5.4783 | 8.2165 | 4.6456 | 12.8621 | 8.2165 | 15.1191 | 23.3356 | 5.4783 | 8.6229 | 14.1012 | 23.3356 | 13.2454 | 36.581 | 37
0 | 6.2175 | 6.2175 | 0 | 14.0673 | 14.0673 | 6.2175 | 4.1592 | 10.3766 | 14.0673 | 15.0131 | 29.0804 | 14.0673 | 6.1288 | 20.1961 | 29.0804 | 13.8342 | 42.9146 | 43
0 | 7.4858 | 7.4858 | 0 | 11.7571 | 11.7571 | 7.4858 | 4.6035 | 12.0893 | 11.7571 | 14.3884 | 26.1454 | 11.7571 | 6.9667 | 18.7238 | 26.1454 | 11.4719 | 37.6174 | 38
0 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 4.9028 | 4.9028 | 8.2833 | 4.0021 | 12.2853 | 8.2833 | 13.4576 | 21.7409 | 4.9028 | 6.8059 | 11.7087 | 21.7409 | 9.5958 | 31.3367 | 32
0 | 7.3859 | 7.3859 | 0 | 9.5662 | 9.5662 | 7.3859 | 5.8826 | 13.2684 | 9.5662 | 13.4627 | 23.0289 | 9.5662 | 5.2313 | 14.7975 | 23.0289 | 10.2106 | 33.2395 | 34
0 | 6.6207 | 6.6207 | 0 | 7.929 | 7.929 | 6.6207 | 3.792 | 10.4128 | 7.929 | 18.4449 | 26.3739 | 7.929 | 10.446 | 18.375 | 26.3739 | 11.3623 | 37.7362 | 38
0 | 7.2879 | 7.2879 | 0 | 12.2039 | 12.2039 | 7.2879 | 4.6001 | 11.8881 | 12.2039 | 16.0479 | 28.2519 | 12.2039 | 9.1593 | 21.3632 | 28.2519 | 17.5159 | 45.7678 | 46
0 | 7.465 | 7.465 | 0 | 12.1112 | 12.1112 | 7.465 | 5.0158 | 12.4808 | 12.1112 | 15.3616 | 27.4728 | 12.1112 | 10.975 | 23.0861 | 27.4728 | 5.559 | 33.0318 | 34
0 | 6.5194 | 6.5194 | 0 | 6.4294 | 6.4294 | 6.5194 | 5.0157 | 11.5351 | 6.5194 | 16.1985 | 22.7179 | 6.4294 | 8.7916 | 15.221 | 22.7179 | 8.4056 | 31.1235 | 32
0 | 6.3287 | 6.3287 | 0 | 8.4474 | 8.4474 | 6.3287 | 6.0155 | 12.3443 | 8.4474 | 14.4115 | 22.859 | 8.4474 | 7.5819 | 16.0293 | 22.859 | 5.7633 | 28.6222 | 29
0 | 5.1574 | 5.1574 | 0 | 10.3653 | 10.3653 | 5.1574 | 5.7681 | 10.9256 | 10.3653 | 11.9099 | 22.2753 | 10.3653 | 7.1587 | 17.524 | 22.2753 | 8.0598 | 30.3351 | 31
0 | 6.6117 | 6.6117 | 0 | 9.616 | 9.616 | 6.6117 | 6.0508 | 12.6625 | 9.616 | 8.2416 | 17.8576 | 9.616 | 7.9308 | 17.5467 | 17.8576 | 5.2956 | 23.1532 | 24
0 | 6.3522 | 6.3522 | 0 | 10.1697 | 10.1697 | 6.3522 | 5.5942 | 11.9464 | 10.1697 | 11.1845 | 21.3542 | 10.1697 | 8.7841 | 18.9538 | 21.3542 | 8.4398 | 29.794 | 30
0 | 7.3397 | 7.3397 | 0 | 8.3849 | 8.3849 | 7.3397 | 5.1436 | 12.4833 | 8.3849 | 13.826 | 22.2109 | 8.3849 | 9.8469 | 18.2318 | 22.2109 | 8.6264 | 30.8374 | 31
0 | 6.4433 | 6.4433 | 0 | 9.3611 | 9.3611 | 6.4433 | 4.6916 | 11.1349 | 9.3611 | 9.2759 | 18.637 | 9.3611 | 9.696 | 19.0571 | 19.0571 | 10.7075 | 29.7646 | 30
0 | 8.839 | 8.839 | 0 | 7.9975 | 7.9975 | 8.839 | 6.8647 | 15.7036 | 8.839 | 16.2283 | 25.0673 | 7.9975 | 9.4061 | 17.4036 | 25.0673 | 10.7743 | 35.8415 | 36
0 | 6.9433 | 6.9433 | 0 | 8.469 | 8.469 | 6.9433 | 4.4399 | 11.3832 | 8.469 | 15.0355 | 23.5046 | 8.469 | 8.6067 | 17.0757 | 23.5046 | 7.3741 | 30.8786 | 31
0 | 8.6219 | 8.6219 | 0 | 9.1242 | 9.1242 | 8.6219 | 4.2477 | 12.8696 | 9.1242 | 8.4127 | 17.537 | 9.1242 | 8.4949 | 17.6191 | 17.6191 | 12.754 | 30.3732 | 31
0 | 6.5969 | 6.5969 | 0 | 7.9692 | 7.9692 | 6.5969 | 3.8656 | 10.4625 | 7.9692 | 9.5473 | 17.5166 | 7.9692 | 6.4884 | 14.4576 | 17.5166 | 11.6956 | 29.2122 | 30
0 | 5.7941 | 5.7941 | 0 | 7.0516 | 7.0516 | 5.7941 | 5.9871 | 11.7811 | 7.0516 | 14.9937 | 22.0453 | 7.0516 | 8.8012 | 15.8528 | 22.0453 | 5.093 | 27.1383 | 28
0 | 5.5844 | 5.5844 | 0 | 10.6507 | 10.6507 | 5.5844 | 6.2894 | 11.8737 | 10.6507 | 16.7859 | 27.4366 | 10.6507 | 9.0301 | 19.6808 | 27.4366 | 14.2701 | 41.7067 | 42
0 | 8.6806 | 8.6806 | 0 | 8.7074 | 8.7074 | 8.6806 | 6.9143 | 15.5949 | 8.7074 | 10.919 | 19.6264 | 8.7074 | 6.0176 | 14.725 | 19.6264 | 10.8011 | 30.4275 | 31
0 | 7.9583 | 7.9583 | 0 | 7.5776 | 7.5776 | 7.9583 | 4.509 | 12.4672 | 7.9583 | 16.2503 | 24.2086 | 7.5776 | 10.5193 | 18.0969 | 24.2086 | 12.7885 | 36.9971 | 37
0 | 7.4501 | 7.4501 | 0 | 9.9951 | 9.9951 | 7.4501 | 4.6603 | 12.1104 | 9.9951 | 15.4155 | 25.4107 | 9.9951 | 7.0874 | 17.0825 | 25.4107 | 8.9059 | 34.3165 | 35
0 | 6.4688 | 6.4688 | 0 | 9.6497 | 9.6497 | 6.4688 | 5.9539 | 12.4226 | 9.6497 | 12.7663 | 22.416 | 9.6497 | 11.3697 | 21.0194 | 22.416 | 6.673 | 29.089 | 30
0 | 5.6204 | 5.6204 | 0 | 9.074 | 9.074 | 5.6204 | 3.8933 | 9.5136 | 9.074 | 10.3635 | 19.4375 | 9.074 | 13.3519 | 22.4259 | 22.4259 | 8.8472 | 31.2732 | 32
0 | 5.6037 | 5.6037 | 0 | 7.5494 | 7.5494 | 5.6037 | 5.6854 | 11.289 | 7.5494 | 13.8604 | 21.4098 | 7.5494 | 9.1989 | 16.7483 | 21.4098 | 8.1728 | 29.5826 | 30
0 | 5.2726 | 5.2726 | 0 | 11.0155 | 11.0155 | 5.2726 | 4.5323 | 9.805 | 11.0155 | 12.7991 | 23.8146 | 11.0155 | 12.0397 | 23.0553 | 23.8146 | 12.8831 | 36.6977 | 37
0 | 6.4882 | 6.4882 | 0 | 9.1232 | 9.1232 | 6.4882 | 5.7204 | 12.2087 | 9.1232 | 11.456 | 20.5792 | 9.1232 | 7.3833 | 16.5065 | 20.5792 | 4.5944 | 25.1737 | 26
0 | 6.6283 | 6.6283 | 0 | 7.3895 | 7.3895 | 6.6283 | 6.0658 | 12.694 | 7.3895 | 9.8561 | 17.2457 | 7.3895 | 4.1173 | 11.5069 | 17.2457 | 14.7494 | 31.9951 | 32
0 | 7.4483 | 7.4483 | 0 | 10.482 | 10.482 | 7.4483 | 5.541 | 12.9893 | 10.482 | 11.5604 | 22.0424 | 10.482 | 9.8427 | 20.3248 | 22.0424 | 13.1878 | 35.2302 | 36
0 | 9.1345 | 9.1345 | 0 | 12.1405 | 12.1405 | 9.1345 | 4.1538 | 13.2884 | 12.1405 | 11.1885 | 23.329 | 12.1405 | 5.9497 | 18.0902 | 23.329 | 14.6268 | 37.9558 | 38
0 | 7.0862 | 7.0862 | 0 | 8.269 | 8.269 | 7.0862 | 3.2311 | 10.3173 | 8.269 | 12.6215 | 20.8905 | 8.269 | 8.1938 | 16.4628 | 20.8905 | 10.8169 | 31.7074 | 32
0 | 6.4691 | 6.4691 | 0 | 8.3221 | 8.3221 | 6.4691 | 3.412 | 9.8811 | 8.3221 | 13.2407 | 21.5629 | 8.3221 | 11.7564 | 20.0785 | 21.5629 | 10.0595 | 31.6224 | 32
0 | 8.6056 | 8.6056 | 0 | 11.1416 | 11.1416 | 8.6056 | 4.0652 | 12.6708 | 11.1416 | 15.266 | 26.4075 | 11.1416 | 5.6844 | 16.826 | 26.4075 | 7.7449 | 34.1525 | 35
0 | 6.7572 | 6.7572 | 0 | 8.5198 | 8.5198 | 6.7572 | 5.1527 | 11.91 | 8.5198 | 8.0175 | 16.5373 | 8.5198 | 4.2501 | 12.7699 | 16.5373 | 9.4428 | 25.9801 | 26
0 | 7.6663 | 7.6663 | 0 | 7.4151 | 7.4151 | 7.6663 | 2.6958 | 10.3621 | 7.6663 | 15.0577 | 22.724 | 7.4151 | 6.0208 | 13.4358 | 22.724 | 12.3202 | 35.0442 | 36
0 | 7.5652 | 7.5652 | 0 | 9.8528 | 9.8528 | 7.5652 | 5.2045 | 12.7697 | 9.8528 | 15.1048 | 24.9576 | 9.8528 | 8.3784 | 18.2312 | 24.9576 | 6.199 | 31.1566 | 32
0 | 7.3024 | 7.3024 | 0 | 11.6599 | 11.6599 | 7.3024 | 4.3838 | 11.6863 | 11.6599 | 10.776 | 22.4359 | 11.6599 | 7.5704 | 19.2303 | 22.4359 | 12.3318 | 34.7678 | 35
0 | 6.4057 | 6.4057 | 0 | 9.0502 | 9.0502 | 6.4057 | 5.3727 | 11.7784 | 9.0502 | 9.6597 | 18.7099 | 9.0502 | 7.7166 | 16.7668 | 18.7099 | 7.5032 | 26.2131 | 27
0 | 5.366 | 5.366 | 0 | 7.3093 | 7.3093 | 5.366 | 6.5229 | 11.8889 | 7.3093 | 17.8197 | 25.129 | 7.3093 | 7.1691 | 14.4784 | 25.129 | 12.3784 | 37.5074 | 38
0 | 5.8971 | 5.8971 | 0 | 9.0155 | 9.0155 | 5.8971 | 6.66 | 12.5572 | 9.0155 | 14.1546 | 23.1701 | 9.0155 | 7.9155 | 16.931 | 23.1701 | 13.0584 | 36.2285 | 37
0 | 5.2584 | 5.2584 | 0 | 5.6777 | 5.6777 | 5.2584 | 4.1164 | 9.3749 | 5.6777 | 13.6452 | 19.3229 | 5.6777 | 9.0142 | 14.6919 | 19.3229 | 11.7436 | 31.0665 | 32
0 | 6.4347 | 6.4347 | 0 | 10.4152 | 10.4152 | 6.4347 | 4.9642 | 11.399 | 10.4152 | 9.7258 | 20.141 | 10.4152 | 9.0071 | 19.4223 | 20.141 | 7.485 | 27.626 | 28
0 | 7.5742 | 7.5742 | 0 | 9.9911 | 9.9911 | 7.5742 | 5.7654 | 13.3396 | 9.9911 | 9.78 | 19.7711 | 9.9911 | 7.0773 | 17.0684 | 19.7711 | 5.8643 | 25.6354 | 26
0 | 5.4567 | 5.4567 | 0 | 8.7652 | 8.7652 | 5.4567 | 4.1169 | 9.5736 | 8.7652 | 13.0718 | 21.837 | 8.7652 | 6.4652 | 15.2304 | 21.837 | 7.9602 | 29.7972 | 30
0 | 7.3992 | 7.3992 | 0 | 3.6793 | 3.6793 | 7.3992 | 4.9565 | 12.3557 | 7.3992 | 8.1057 | 15.5049 | 3.6793 | 10.0773 | 13.7566 | 15.5049 | 15.5573 | 31.0622 | 32
0 | 8.2236 | 8.2236 | 0 | 10.0965 | 10.0965 | 8.2236 | 3.3222 | 11.5458 | 10.0965 | 15.2684 | 25.3649 | 10.0965 | 8.162 | 18.2585 | 25.3649 | 9.4896 | 34.8545 | 35
0 | 7.6632 | 7.6632 | 0 | 8.4592 | 8.4592 | 7.6632 | 5.5883 | 13.2515 | 8.4592 | 16.6944 | 25.1537 | 8.4592 | 9.4209 | 17.8801 | 25.1537 | 4.348 | 29.5016 | 30
0 | 5.6097 | 5.6097 | 0 | 8.038 | 8.038 | 5.6097 | 5.0628 | 10.6724 | 8.038 | 12.5147 | 20.5527 | 8.038 | 8.7826 | 16.8206 | 20.5527 | 12.5113 | 33.064 | 34
0 | 8.3087 | 8.3087 | 0 | 7.4138 | 7.4138 | 8.3087 | 4.7835 | 13.0922 | 8.3087 | 6.4228 | 14.7315 | 7.4138 | 3.5254 | 10.9392 | 14.7315 | 6.869 | 21.6005 | 22
0 | 6.4259 | 6.4259 | 0 | 13.4915 | 13.4915 | 6.4259 | 2.8565 | 9.2824 | 13.4915 | 11.2591 | 24.7506 | 13.4915 | 8.2226 | 21.7141 | 24.7506 | 13.4594 | 38.21 | 39
0 | 6.6199 | 6.6199 | 0 | 5.6115 | 5.6115 | 6.6199 | 4.1309 | 10.7509 | 6.6199 | 21.0062 | 27.6261 | 5.6115 | 8.1308 | 13.7423 | 27.6261 | 10.9334 | 38.5595 | 39
0 | 8.2944 | 8.2944 | 0 | 10.2769 | 10.2769 | 8.2944 | 6.2817 | 14.5762 | 10.2769 | 16.5003 | 26.7772 | 10.2769 | 5.8869 | 16.1638 | 26.7772 | 8.1165 | 34.8937 | 35
0 | 5.4825 | 5.4825 | 0 | 6.7557 | 6.7557 | 5.4825 | 5.5163 | 10.9988 | 6.7557 | 14.8298 | 21.5855 | 6.7557 | 7.5593 | 14.3149 | 21.5855 | 11.66 | 33.2455 | 34
0 | 6.2939 | 6.2939 | 0 | 9.6505 | 9.6505 | 6.2939 | 5.2609 | 11.5548 | 9.6505 | 15.5575 | 25.208 | 9.6505 | 8.2839 | 17.9344 | 25.208 | 19.3973 | 44.6053 | 45
0 | 6.6109 | 6.6109 | 0 | 12.6338 | 12.6338 | 6.6109 | 3.4984 | 10.1093 | 12.6338 | 19.0544 | 31.6882 | 12.6338 | 1.2925 | 13.9263 | 31.6882 | 6.1739 | 37.8621 | 38
0 | 5.8729 | 5.8729 | 0 | 8.386 | 8.386 | 5.8729 | 4.0519 | 9.9248 | 8.386 | 12.4722 | 20.8582 | 8.386 | 6.0868 | 14.4728 | 20.8582 | 12.5045 | 33.3627 | 34
0 | 6.2113 | 6.2113 | 0 | 9.1397 | 9.1397 | 6.2113 | 3.5488 | 9.7601 | 9.1397 | 16.9127 | 26.0523 | 9.1397 | 7.3672 | 16.5069 | 26.0523 | 14.8978 | 40.9501 | 41
0 | 6.4547 | 6.4547 | 0 | 8.4621 | 8.4621 | 6.4547 | 5.7245 | 12.1792 | 8.4621 | 13.2137 | 21.6759 | 8.4621 | 7.6489 | 16.1111 | 21.6759 | 7.5702 | 29.246 | 30
0 | 6.4125 | 6.4125 | 0 | 8.5831 | 8.5831 | 6.4125 | 7.3931 | 13.8056 | 8.5831 | 14.2515 | 22.8346 | 8.5831 | 6.6925 | 15.2756 | 22.8346 | 11.2698 | 34.1044 | 35
0 | 7.3127 | 7.3127 | 0 | 6.2543 | 6.2543 | 7.3127 | 3.5799 | 10.8926 | 7.3127 | 11.5144 | 18.8271 | 6.2543 | 9.0087 | 15.263 | 18.8271 | 12.1424 | 30.9695 | 31
0 | 6.095 | 6.095 | 0 | 11.1712 | 11.1712 | 6.095 | 4.6869 | 10.7819 | 11.1712 | 8.1496 | 19.3208 | 11.1712 | 6.6222 | 17.7934 | 19.3208 | 11.4813 | 30.8021 | 31
0 | 6.3401 | 6.3401 | 0 | 10.2172 | 10.2172 | 6.3401 | 4.5778 | 10.9178 | 10.2172 | 9.8168 | 20.034 | 10.2172 | 8.0603 | 18.2775 | 20.034 | 12.4655 | 32.4994 | 33
0 | 10.3276 | 10.3276 | 0 | 8.1904 | 8.1904 | 10.3276 | 5.5392 | 15.8667 | 10.3276 | 11.2627 | 21.5903 | 8.1904 | 9.9154 | 18.1058 | 21.5903 | 12.348 | 33.9383 | 34
0 | 7.3461 | 7.3461 | 0 | 8.098 | 8.098 | 7.3461 | 4.1123 | 11.4584 | 8.098 | 9.663 | 17.761 | 8.098 | 10.2759 | 18.3738 | 18.3738 | 10.7697 | 29.1435 | 30
0 | 7.5573 | 7.5573 | 0 | 9.2007 | 9.2007 | 7.5573 | 5.0489 | 12.6062 | 9.2007 | 13.2761 | 22.4768 | 9.2007 | 6.7252 | 15.9259 | 22.4768 | 8.0988 | 30.5755 | 31
0 | 5.3098 | 5.3098 | 0 | 7.3914 | 7.3914 | 5.3098 | 3.8635 | 9.1734 | 7.3914 | 11.6817 | 19.0732 | 7.3914 | 6.9081 | 14.2995 | 19.0732 | 15.1334 | 34.2066 | 35
0 | 7.3353 | 7.3353 | 0 | 9.6879 | 9.6879 | 7.3353 | 3.7715 | 11.1068 | 9.6879 | 14.4641 | 24.152 | 9.6879 | 7.2088 | 16.8967 | 24.152 | 10.8445 | 34.9965 | 35
0 | 8.8549 | 8.8549 | 0 | 11.6902 | 11.6902 | 8.8549 | 5.4265 | 14.2814 | 11.6902 | 9.0574 | 20.7476 | 11.6902 | 10.1504 | 21.8405 | 21.8405 | 11.1632 | 33.0037 | 34
0 | 7.9978 | 7.9978 | 0 | 11.7111 | 11.7111 | 7.9978 | 5.9117 | 13.9095 | 11.7111 | 15.409 | 27.1201 | 11.7111 | 10.9976 | 22.7087 | 27.1201 | 11.3345 | 38.4547 | 39
0 | 7.9042 | 7.9042 | 0 | 9.0562 | 9.0562 | 7.9042 | 5.0964 | 13.0006 | 9.0562 | 10.0373 | 19.0934 | 9.0562 | 5.1626 | 14.2187 | 19.0934 | 15.6976 | 34.791 | 35
0 | 7.5931 | 7.5931 | 0 | 9.9322 | 9.9322 | 7.5931 | 4.5988 | 12.1919 | 9.9322 | 16.9399 | 26.8721 | 9.9322 | 11.0146 | 20.9468 | 26.8721 | 13.733 | 40.6051 | 41
0 | 7.2266 | 7.2266 | 0 | 12.4745 | 12.4745 | 7.2266 | 5.0504 | 12.277 | 12.4745 | 16.887 | 29.3615 | 12.4745 | 6.7315 | 19.206 | 29.3615 | 17.4934 | 46.855 | 47
0 | 6.9457 | 6.9457 | 0 | 10.1225 | 10.1225 | 6.9457 | 4.1849 | 11.1305 | 10.1225 | 16.1731 | 26.2956 | 10.1225 | 5.3158 | 15.4383 | 26.2956 | 11.4672 | 37.7628 | 38
0 | 7.5507 | 7.5507 | 0 | 11.679 | 11.679 | 7.5507 | 7.3783 | 14.9291 | 11.679 | 10.4128 | 22.0918 | 11.679 | 10.102 | 21.781 | 22.0918 | 8.8758 | 30.9676 | 31
0 | 6.3119 | 6.3119 | 0 | 9.5498 | 9.5498 | 6.3119 | 6.7671 | 13.079 | 9.5498 | 11.2653 | 20.8151 | 9.5498 | 7.6831 | 17.233 | 20.8151 | 10.1068 | 30.9219 | 31
0 | 5.5132 | 5.5132 | 0 | 11.9712 | 11.9712 | 5.5132 | 3.2143 | 8.7275 | 11.9712 | 13.2441 | 25.2153 | 11.9712 | 10.7014 | 22.6726 | 25.2153 | 5.0205 | 30.2358 | 31
0 | 7.8072 | 7.8072 | 0 | 8.6808 | 8.6808 | 7.8072 | 7.498 | 15.3053 | 8.6808 | 15.8777 | 24.5585 | 8.6808 | 5.8364 | 14.5172 | 24.5585 | 10.7656 | 35.3241 | 36
0 | 7.4552 | 7.4552 | 0 | 8.3437 | 8.3437 | 7.4552 | 5.3703 | 12.8255 | 8.3437 | 7.3162 | 15.6598 | 8.3437 | 9.2199 | 17.5636 | 17.5636 | 10.8748 | 28.4385 | 29
0 | 7.3057 | 7.3057 | 0 | 10.9016 | 10.9016 | 7.3057 | 5.1329 | 12.4386 | 10.9016 | 12.5933 | 23.4949 | 10.9016 | 8.2396 | 19.1412 | 23.4949 | 9.4273 | 32.9222 | 33
0 | 8.191 | 8.191 | 0 | 8.7252 | 8.7252 | 8.191 | 5.5856 | 13.7766 | 8.7252 | 14.8611 | 23.5863 | 8.7252 | 10.1047 | 18.8299 | 23.5863 | 8.712 | 32.2983 | 33
0 | 6.6859 | 6.6859 | 0 | 10.0067 | 10.0067 | 6.6859 | 5.9589 | 12.6447 | 10.0067 | 4.7734 | 14.7801 | 10.0067 | 6.8208 | 16.8274 | 16.8274 | 7.405 | 24.2325 | 25
0 | 4.8765 | 4.8765 | 0 | 5.472 | 5.472 | 4.8765 | 4.4534 | 9.3299 | 5.472 | 13.1021 | 18.5741 | 5.472 | 7.9687 | 13.4407 | 18.5741 | 7.9139 | 26.488 | 27
0 | 10.1332 | 10.1332 | 0 | 11.071 | 11.071 | 10.1332 | 5.765 | 15.8982 | 11.071 | 12.9359 | 24.0069 | 11.071 | 11.5065 | 22.5775 | 24.0069 | 12.2818 | 36.2887 | 37
0 | 8.4357 | 8.4357 | 0 | 6.6987 | 6.6987 | 8.4357 | 3.7951 | 12.2309 | 8.4357 | 10.9073 | 19.3431 | 6.6987 | 5.0987 | 11.7974 | 19.3431 | 9.1168 | 28.4598 | 29
0 | 8.9396 | 8.9396 | 0 | 2.4715 | 2.4715 | 8.9396 | 5.1407 | 14.0804 | 8.9396 | 12.4427 | 21.3823 | 2.4715 | 6.3025 | 8.7741 | 21.3823 | 11.3481 | 32.7304 | 33
0 | 8.3385 | 8.3385 | 0 | 9.1723 | 9.1723 | 8.3385 | 5.288 | 13.6265 | 9.1723 | 8.1923 | 17.3646 | 9.1723 | 8.2814 | 17.4537 | 17.4537 | 7.9795 | 25.4333 | 26
0 | 6.7647 | 6.7647 | 0 | 9.0887 | 9.0887 | 6.7647 | 4.3006 | 11.0653 | 9.0887 | 16.6053 | 25.694 | 9.0887 | 6.4004 | 15.4891 | 25.694 | 12.9159 | 38.61 | 39
0 | 7.2068 | 7.2068 | 0 | 3.166 | 3.166 | 7.2068 | 3.7 | 10.9067 | 7.2068 | 9.1038 | 16.3105 | 3.166 | 9.0849 | 12.2509 | 16.3105 | 13.3393 | 29.6499 | 30
0 | 7.2352 | 7.2352 | 0 | 11.838 | 11.838 | 7.2352 | 5.6088 | 12.8439 | 11.838 | 14.4909 | 26.3289 | 11.838 | 11.094 | 22.932 | 26.3289 | 5.8058 | 32.1347 | 33
0 | 7.7024 | 7.7024 | 0 | 10.2319 | 10.2319 | 7.7024 | 4.2262 | 11.9285 | 10.2319 | 12.1099 | 22.3418 | 10.2319 | 8.4742 | 18.706 | 22.3418 | 9.9641 | 32.3058 | 33
0 | 7.2377 | 7.2377 | 0 | 9.0795 | 9.0795 | 7.2377 | 5.3289 | 12.5665 | 9.0795 | 5.5269 | 14.6064 | 9.0795 | 4.5923 | 13.6718 | 14.6064 | 15.4101 | 30.0166 | 31
0 | 8.109 | 8.109 | 0 | 4.1266 | 4.1266 | 8.109 | 5.8992 | 14.0083 | 8.109 | 13.8917 | 22.0007 | 4.1266 | 5.7643 | 9.8909 | 22.0007 | 6.8149 | 28.8156 | 29
0 | 6.6088 | 6.6088 | 0 | 9.3959 | 9.3959 | 6.6088 | 7.356 | 13.9648 | 9.3959 | 15.2697 | 24.6656 | 9.3959 | 7.5822 | 16.9781 | 24.6656 | 4.929 | 29.5946 | 30
0 | 7.2601 | 7.2601 | 0 | 8.6238 | 8.6238 | 7.2601 | 5.4595 | 12.7197 | 8.6238 | 13.4529 | 22.0767 | 8.6238 | 6.7658 | 15.3896 | 22.0767 | 7.055 | 29.1317 | 30
0 | 6.4237 | 6.4237 | 0 | 5.8226 | 5.8226 | 6.4237 | 4.8693 | 11.293 | 6.4237 | 9.8384 | 16.2622 | 5.8226 | 6.9616 | 12.7842 | 16.2622 | 8.4295 | 24.6916 | 25
0 | 6.9513 | 6.9513 | 0 | 9.7463 | 9.7463 | 6.9513 | 3.7015 | 10.6528 | 9.7463 | 12.0356 | 21.782 | 9.7463 | 10.8218 | 20.5681 | 21.782 | 7.5513 | 29.3333 | 30
0 | 6.2743 | 6.2743 | 0 | 11.5566 | 11.5566 | 6.2743 | 4.9998 | 11.2742 | 11.5566 | 13.9056 | 25.4623 | 11.5566 | 7.834 | 19.3907 | 25.4623 | 10.5547 | 36.0169 | 37
0 | 6.8056 | 6.8056 | 0 | 6.5894 | 6.5894 | 6.8056 | 3.0138 | 9.8193 | 6.8056 | 10.5661 | 17.3716 | 6.5894 | 4.5337 | 11.1231 | 17.3716 | 4.4153 | 21.7869 | 22
0 | 8.7785 | 8.7785 | 0 | 11.0451 | 11.0451 | 8.7785 | 3.9351 | 12.7136 | 11.0451 | 13.5903 | 24.6354 | 11.0451 | 10.7179 | 21.763 | 24.6354 | 9.7965 | 34.4319 | 35
0 | 6.5196 | 6.5196 | 0 | 11.8779 | 11.8779 | 6.5196 | 3.8665 | 10.3861 | 11.8779 | 12.7353 | 24.6131 | 11.8779 | 7.8419 | 19.7197 | 24.6131 | 11.6332 | 36.2464 | 37
0 | 6.223 | 6.223 | 0 | 9.9177 | 9.9177 | 6.223 | 3.8943 | 10.1173 | 9.9177 | 9.7665 | 19.6842 | 9.9177 | 8.7426 | 18.6603 | 19.6842 | 12.1438 | 31.828 | 32
0 | 6.6059 | 6.6059 | 0 | 9.1162 | 9.1162 | 6.6059 | 3.8729 | 10.4789 | 9.1162 | 7.9352 | 17.0513 | 9.1162 | 9.8041 | 18.9203 | 18.9203 | 14.2964 | 33.2166 | 34
0 | 6.9175 | 6.9175 | 0 | 4.8631 | 4.8631 | 6.9175 | 5.1607 | 12.0782 | 6.9175 | 13.1587 | 20.0762 | 4.8631 | 8.0136 | 12.8767 | 20.0762 | 7.037 | 27.1133 | 28
0 | 8.5629 | 8.5629 | 0 | 10.4347 | 10.4347 | 8.5629 | 3.8004 | 12.3633 | 10.4347 | 16.6423 | 27.0769 | 10.4347 | 4.1893 | 14.6239 | 27.0769 | 18.0561 | 45.133 | 46
0 | 6.5215 | 6.5215 | 0 | 8.1143 | 8.1143 | 6.5215 | 4.0655 | 10.587 | 8.1143 | 12.6052 | 20.7195 | 8.1143 | 5.3514 | 13.4656 | 20.7195 | 13.6141 | 34.3336 | 35
0 | 6.5322 | 6.5322 | 0 | 8.8103 | 8.8103 | 6.5322 | 6.4412 | 12.9734 | 8.8103 | 6.3037 | 15.114 | 8.8103 | 7.2945 | 16.1048 | 16.1048 | 3.4622 | 19.567 | 20
0 | 6.5615 | 6.5615 | 0 | 5.8656 | 5.8656 | 6.5615 | 5.2106 | 11.7721 | 6.5615 | 10.9187 | 17.4802 | 5.8656 | 8.3813 | 14.2469 | 17.4802 | 7.8895 | 25.3697 | 26
0 | 6.8482 | 6.8482 | 0 | 8.1113 | 8.1113 | 6.8482 | 5.8189 | 12.6671 | 8.1113 | 11.3664 | 19.4777 | 8.1113 | 8.0112 | 16.1225 | 19.4777 | 9.6536 | 29.1312 | 30
0 | 7.984 | 7.984 | 0 | 11.7756 | 11.7756 | 7.984 | 4.6392 | 12.6232 | 11.7756 | 16.3739 | 28.1496 | 11.7756 | 7.2377 | 19.0133 | 28.1496 | 11.3407 | 39.4902 | 40
0 | 7.8263 | 7.8263 | 0 | 12.8421 | 12.8421 | 7.8263 | 4.9272 | 12.7535 | 12.8421 | 11.3862 | 24.2283 | 12.8421 | 5.1171 | 17.9592 | 24.2283 | 14.5025 | 38.7308 | 39
0 | 4.7978 | 4.7978 | 0 | 6.7096 | 6.7096 | 4.7978 | 5.3314 | 10.1292 | 6.7096 | 12.8271 | 19.5367 | 6.7096 | 7.9616 | 14.6712 | 19.5367 | 8.8251 | 28.3618 | 29
0 | 9.4508 | 9.4508 | 0 | 7.7638 | 7.7638 | 9.4508 | 7.0798 | 16.5306 | 9.4508 | 11.393 | 20.8438 | 7.7638 | 8.9116 | 16.6754 | 20.8438 | 14.2474 | 35.0912 | 36
0 | 7.9676 | 7.9676 | 0 | 8.2881 | 8.2881 | 7.9676 | 5.4208 | 13.3883 | 8.2881 | 13.1232 | 21.4112 | 8.2881 | 13.0156 | 21.3037 | 21.4112 | 11.2436 | 32.6548 | 33
0 | 7.0058 | 7.0058 | 0 | 9.8401 | 9.8401 | 7.0058 | 6.4366 | 13.4424 | 9.8401 | 12.1511 | 21.9912 | 9.8401 | 8.1542 | 17.9943 | 21.9912 | 9.9573 | 31.9486 | 32
0 | 6.023 | 6.023 | 0 | 7.0018 | 7.0018 | 6.023 | 2.5412 | 8.5642 | 7.0018 | 12.2652 | 19.2671 | 7.0018 | 12.816 | 19.8179 | 19.8179 | 10.3241 | 30.142 | 31
0 | 6.9728 | 6.9728 | 0 | 10.8858 | 10.8858 | 6.9728 | 4.7838 | 11.7566 | 10.8858 | 8.82 | 19.7058 | 10.8858 | 5.58 | 16.4658 | 19.7058 | 11.9071 | 31.6129 | 32
0 | 6.6731 | 6.6731 | 0 | 9.1058 | 9.1058 | 6.6731 | 5.0764 | 11.7496 | 9.1058 | 13.4479 | 22.5537 | 9.1058 | 8.3922 | 17.4981 | 22.5537 | 7.0367 | 29.5904 | 30
0 | 5.6498 | 5.6498 | 0 | 11.1395 | 11.1395 | 5.6498 | 3.8371 | 9.4869 | 11.1395 | 13.9216 | 25.0611 | 11.1395 | 11.1355 | 22.275 | 25.0611 | 10.8833 | 35.9445 | 36
0 | 8.2036 | 8.2036 | 0 | 8.4485 | 8.4485 | 8.2036 | 5.9851 | 14.1888 | 8.4485 | 10.3176 | 18.7662 | 8.4485 | 8.5376 | 16.9861 | 18.7662 | 4.3456 | 23.1117 | 24
0 | 5.5558 | 5.5558 | 0 | 6.6659 | 6.6659 | 5.5558 | 4.6725 | 10.2284 | 6.6659 | 14.7698 | 21.4357 | 6.6659 | 7.0548 | 13.7207 | 21.4357 | 6.112 | 27.5478 | 28
0 | 7.954 | 7.954 | 0 | 10.9375 | 10.9375 | 7.954 | 5.9851 | 13.9391 | 10.9375 | 13.7553 | 24.6928 | 10.9375 | 10.5022 | 21.4397 | 24.6928 | 11.8512 | 36.5441 | 37
0 | 5.4109 | 5.4109 | 0 | 10.1319 | 10.1319 | 5.4109 | 5.6709 | 11.0818 | 10.1319 | 6.7289 | 16.8608 | 10.1319 | 8.4543 | 18.5861 | 18.5861 | 8.481 | 27.0671 | 28
0 | 7.1524 | 7.1524 | 0 | 11.2663 | 11.2663 | 7.1524 | 5.7386 | 12.891 | 11.2663 | 15.3357 | 26.6021 | 11.2663 | 8.765 | 20.0314 | 26.6021 | 11.9136 | 38.5156 | 39
0 | 5.533 | 5.533 | 0 | 9.8321 | 9.8321 | 5.533 | 5.5972 | 11.1303 | 9.8321 | 14.1279 | 23.96 | 9.8321 | 8.2387 | 18.0708 | 23.96 | 12.7236 | 36.6837 | 37
0 | 7.1431 | 7.1431 | 0 | 9.1595 | 9.1595 | 7.1431 | 3.2326 | 10.3756 | 9.1595 | 12.2974 | 21.4569 | 9.1595 | 9.0418 | 18.2013 | 21.4569 | 11.115 | 32.572 | 33
0 | 6.0788 | 6.0788 | 0 | 8.0585 | 8.0585 | 6.0788 | 4.1054 | 10.1842 | 8.0585 | 13.4933 | 21.5518 | 8.0585 | 5.3931 | 13.4516 | 21.5518 | 9.946 | 31.4978 | 32
0 | 7.9098 | 7.9098 | 0 | 3.8815 | 3.8815 | 7.9098 | 5.6123 | 13.5221 | 7.9098 | 13.6837 | 21.5935 | 3.8815 | 8.3564 | 12.2379 | 21.5935 | 11.7538 | 33.3473 | 34
0 | 8.5779 | 8.5779 | 0 | 6.827 | 6.827 | 8.5779 | 5.6613 | 14.2393 | 8.5779 | 11.7768 | 20.3547 | 6.827 | 7.2394 | 14.0664 | 20.3547 | 12.3237 | 32.6784 | 33
0 | 6.7934 | 6.7934 | 0 | 7.2586 | 7.2586 | 6.7934 | 5.3995 | 12.193 | 7.2586 | 12.434 | 19.6926 | 7.2586 | 9.5601 | 16.8188 | 19.6926 | 7.9303 | 27.6229 | 28
0 | 7.8579 | 7.8579 | 0 | 7.1088 | 7.1088 | 7.8579 | 4.8666 | 12.7245 | 7.8579 | 16.0072 | 23.8651 | 7.1088 | 7.0695 | 14.1783 | 23.8651 | 12.8654 | 36.7305 | 37
0 | 6.9463 | 6.9463 | 0 | 9.9339 | 9.9339 | 6.9463 | 4.572 | 11.5183 | 9.9339 | 10.8207 | 20.7546 | 9.9339 | 6.4371 | 16.371 | 20.7546 | 12.8661 | 33.6207 | 34
0 | 7.6686 | 7.6686 | 0 | 8.9495 | 8.9495 | 7.6686 | 3.8623 | 11.5309 | 8.9495 | 9.933 | 18.8824 | 8.9495 | 12.3284 | 21.2779 | 21.2779 | 6.8812 | 28.1591 | 29
0 | 7.0107 | 7.0107 | 0 | 9.0541 | 9.0541 | 7.0107 | 5.3075 | 12.3182 | 9.0541 | 12.9949 | 22.049 | 9.0541 | 11.0308 | 20.0849 | 22.049 | 12.3525 | 34.4015 | 35
0 | 7.2354 | 7.2354 | 0 | 11.1133 | 11.1133 | 7.2354 | 5.3783 | 12.6138 | 11.1133 | 14.2779 | 25.3912 | 11.1133 | 6.2732 | 17.3865 | 25.3912 | 11.2167 | 36.6079 | 37
0 | 8.289 | 8.289 | 0 | 9.164 | 9.164 | 8.289 | 4.5707 | 12.8597 | 9.164 | 12.2894 | 21.4533 | 9.164 | 10.8484 | 20.0124 | 21.4533 | 10.9877 | 32.441 | 33
0 | 4.1056 | 4.1056 | 0 | 8.6154 | 8.6154 | 4.1056 | 4.387 | 8.4927 | 8.6154 | 13.5768 | 22.1922 | 8.6154 | 7.4371 | 16.0525 | 22.1922 | 12.3785 | 34.5708 | 35
0 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 8.2665 | 8.2665 | 5.8833 | 4.9362 | 10.8195 | 8.2665 | 16.6776 | 24.9441 | 8.2665 | 10.9483 | 19.2148 | 24.9441 | 11.1222 | 36.0663 | 37
0 | 7.673 | 7.673 | 0 | 11.2855 | 11.2855 | 7.673 | 3.51 | 11.183 | 11.2855 | 11.3322 | 22.6177 | 11.2855 | 11.5969 | 22.8824 | 22.8824 | 9.4963 | 32.3788 | 33
0 | 7.813 | 7.813 | 0 | 8.7902 | 8.7902 | 7.813 | 5.7689 | 13.5819 | 8.7902 | 16.0086 | 24.7988 | 8.7902 | 7.8832 | 16.6734 | 24.7988 | 7.842 | 32.6408 | 33
0 | 7.4347 | 7.4347 | 0 | 8.8384 | 8.8384 | 7.4347 | 5.8782 | 13.3128 | 8.8384 | 14.6778 | 23.5163 | 8.8384 | 9.8127 | 18.6512 | 23.5163 | 9.045 | 32.5613 | 33
0 | 6.424 | 6.424 | 0 | 7.5307 | 7.5307 | 6.424 | 4.8355 | 11.2595 | 7.5307 | 10.4498 | 17.9805 | 7.5307 | 8.292 | 15.8227 | 17.9805 | 10.4343 | 28.4148 | 29
0 | 6.8604 | 6.8604 | 0 | 10.4625 | 10.4625 | 6.8604 | 5.527 | 12.3874 | 10.4625 | 10.4854 | 20.9479 | 10.4625 | 4.7338 | 15.1963 | 20.9479 | 6.7069 | 27.6548 | 28
0 | 7.5117 | 7.5117 | 0 | 8.5888 | 8.5888 | 7.5117 | 6.4576 | 13.9693 | 8.5888 | 8.1812 | 16.77 | 8.5888 | 6.7071 | 15.2959 | 16.77 | 7.7959 | 24.5659 | 25
0 | 6.9645 | 6.9645 | 0 | 8.9157 | 8.9157 | 6.9645 | 5.1741 | 12.1385 | 8.9157 | 10.5452 | 19.461 | 8.9157 | 10.5878 | 19.5035 | 19.5035 | 11.3673 | 30.8708 | 31
0 | 8.8772 | 8.8772 | 0 | 7.4082 | 7.4082 | 8.8772 | 3.9402 | 12.8174 | 8.8772 | 14.5811 | 23.4583 | 7.4082 | 9.5533 | 16.9615 | 23.4583 | 5.6314 | 29.0897 | 30
0 | 7.9823 | 7.9823 | 0 | 8.4028 | 8.4028 | 7.9823 | 4.3484 | 12.3308 | 8.4028 | 12.7659 | 21.1687 | 8.4028 | 10.4759 | 18.8787 | 21.1687 | 8.8591 | 30.0278 | 31
0 | 9.5798 | 9.5798 | 0 | 7.8782 | 7.8782 | 9.5798 | 5.5311 | 15.1108 | 9.5798 | 16.7141 | 26.2939 | 7.8782 | 7.3322 | 15.2104 | 26.2939 | 9.9949 | 36.2888 | 37
0 | 6.907 | 6.907 | 0 | 7.7686 | 7.7686 | 6.907 | 5.7915 | 12.6986 | 7.7686 | 12.0188 | 19.7874 | 7.7686 | 8.0565 | 15.8251 | 19.7874 | 11.3274 | 31.1148 | 32
0 | 6.1488 | 6.1488 | 0 | 9.97 | 9.97 | 6.1488 | 4.8759 | 11.0247 | 9.97 | 7.9284 | 17.8985 | 9.97 | 12.5271 | 22.4971 | 22.4971 | 16.7454 | 39.2425 | 40
0 | 8.7011 | 8.7011 | 0 | 5.99 | 5.99 | 8.7011 | 5.2764 | 13.9775 | 8.7011 | 13.0511 | 21.7522 | 5.99 | 5.8351 | 11.8251 | 21.7522 | 9.0713 | 30.8235 | 31
0 | 6.0101 | 6.0101 | 0 | 8.1399 | 8.1399 | 6.0101 | 4.1694 | 10.1795 | 8.1399 | 11.503 | 19.6429 | 8.1399 | 11.7429 | 19.8828 | 19.8828 | 14.7925 | 34.6753 | 35
0 | 6.0742 | 6.0742 | 0 | 8.2991 | 8.2991 | 6.0742 | 6.8349 | 12.9091 | 8.2991 | 8.6616 | 16.9607 | 8.2991 | 8.3426 | 16.6417 | 16.9607 | 14.6204 | 31.5811 | 32
0 | 7.317 | 7.317 | 0 | 9.9457 | 9.9457 | 7.317 | 6.162 | 13.4789 | 9.9457 | 15.1452 | 25.091 | 9.9457 | 12.8416 | 22.7873 | 25.091 | 10.1465 | 35.2375 | 36
0 | 8.0082 | 8.0082 | 0 | 6.6517 | 6.6517 | 8.0082 | 4.4387 | 12.447 | 8.0082 | 12.7297 | 20.738 | 6.6517 | 4.7777 | 11.4294 | 20.738 | 5.7417 | 26.4797 | 27
0 | 5.8339 | 5.8339 | 0 | 11.6685 | 11.6685 | 5.8339 | 5.7276 | 11.5615 | 11.6685 | 9.3508 | 21.0193 | 11.6685 | 8.3186 | 19.9871 | 21.0193 | 14.5889 | 35.6082 | 36
0 | 7.1348 | 7.1348 | 0 | 8.7761 | 8.7761 | 7.1348 | 4.9234 | 12.0581 | 8.7761 | 14.6069 | 23.383 | 8.7761 | 10.4046 | 19.1807 | 23.383 | 7.9188 | 31.3019 | 32
0 | 6.9889 | 6.9889 | 0 | 10.6102 | 10.6102 | 6.9889 | 5.0436 | 12.0326 | 10.6102 | 8.9514 | 19.5616 | 10.6102 | 8.2713 | 18.8815 | 19.5616 | 10.1472 | 29.7088 | 30
0 | 7.0072 | 7.0072 | 0 | 7.9665 | 7.9665 | 7.0072 | 4.3219 | 11.3292 | 7.9665 | 11.0683 | 19.0349 | 7.9665 | 9.6543 | 17.6208 | 19.0349 | 6.5058 | 25.5406 | 26
0 | 8.3707 | 8.3707 | 0 | 8.8295 | 8.8295 | 8.3707 | 5.243 | 13.6137 | 8.8295 | 12.0653 | 20.8948 | 8.8295 | 8.336 | 17.1655 | 20.8948 | 10.0798 | 30.9746 | 31
0 | 8.0434 | 8.0434 | 0 | 9.0737 | 9.0737 | 8.0434 | 6.2256 | 14.269 | 9.0737 | 10.5418 | 19.6155 | 9.0737 | 5.9497 | 15.0234 | 19.6155 | 11.2471 | 30.8626 | 31
0 | 6.758 | 6.758 | 0 | 9.6965 | 9.6965 | 6.758 | 4.493 | 11.251 | 9.6965 | 11.0139 | 20.7105 | 9.6965 | 10.6791 | 20.3757 | 20.7105 | 7.3091 | 28.0196 | 29
0 | 6.7801 | 6.7801 | 0 | 7.375 | 7.375 | 6.7801 | 3.9875 | 10.7676 | 7.375 | 6.8449 | 14.2199 | 7.375 | 6.8713 | 14.2463 | 14.2463 | 14.4531 | 28.6994 | 29
0 | 7.0181 | 7.0181 | 0 | 10.3801 | 10.3801 | 7.0181 | 5.7247 | 12.7428 | 10.3801 | 9.8309 | 20.211 | 10.3801 | 7.2512 | 17.6313 | 20.211 | 10.6699 | 30.8809 | 31
0 | 7.5408 | 7.5408 | 0 | 6.8129 | 6.8129 | 7.5408 | 4.8907 | 12.4315 | 7.5408 | 12.4709 | 20.0117 | 6.8129 | 9.7011 | 16.514 | 20.0117 | 13.4793 | 33.491 | 34
0 | 6.4298 | 6.4298 | 0 | 9.8216 | 9.8216 | 6.4298 | 5.7223 | 12.1521 | 9.8216 | 7.324 | 17.1456 | 9.8216 | 9.6805 | 19.502 | 19.502 | 8.4309 | 27.9329 | 28
0 | 6.2841 | 6.2841 | 0 | 10.9725 | 10.9725 | 6.2841 | 4.9394 | 11.2235 | 10.9725 | 13.5749 | 24.5474 | 10.9725 | 6.9967 | 17.9693 | 24.5474 | 10.728 | 35.2755 | 36
0 | 5.3856 | 5.3856 | 0 | 7.4788 | 7.4788 | 5.3856 | 5.055 | 10.4406 | 7.4788 | 3.7765 | 11.2553 | 7.4788 | 7.7977 | 15.2765 | 15.2765 | 4.4647 | 19.7412 | 20
0 | 6.5828 | 6.5828 | 0 | 11.1687 | 11.1687 | 6.5828 | 5.3218 | 11.9046 | 11.1687 | 10.2052 | 21.3739 | 11.1687 | 13.577 | 24.7457 | 24.7457 | 14.7332 | 39.4789 | 40
0 | 6.922 | 6.922 | 0 | 9.5653 | 9.5653 | 6.922 | 5.7004 | 12.6223 | 9.5653 | 13.3696 | 22.935 | 9.5653 | 5.7273 | 15.2927 | 22.935 | 13.5273 | 36.4623 | 37
0 | 5.6069 | 5.6069 | 0 | 10.5374 | 10.5374 | 5.6069 | 5.7851 | 11.3921 | 10.5374 | 12.6854 | 23.2227 | 10.5374 | 5.8801 | 16.4174 | 23.2227 | 6.2953 | 29.518 | 30
0 | 5.6183 | 5.6183 | 0 | 13.1224 | 13.1224 | 5.6183 | 4.2323 | 9.8506 | 13.1224 | 11.937 | 25.0594 | 13.1224 | 11.2954 | 24.4178 | 25.0594 | 5.2518 | 30.3112 | 31
0 | 6.9981 | 6.9981 | 0 | 12.427 | 12.427 | 6.9981 | 5.7421 | 12.7402 | 12.427 | 8.6757 | 21.1027 | 12.427 | 5.5013 | 17.9284 | 21.1027 | 7.2511 | 28.3538 | 29
0 | 5.9864 | 5.9864 | 0 | 8.6819 | 8.6819 | 5.9864 | 5.3919 | 11.3783 | 8.6819 | 11.94 | 20.6219 | 8.6819 | 7.0457 | 15.7276 | 20.6219 | 9.6057 | 30.2276 | 31
0 | 6.5439 | 6.5439 | 0 | 12.098 | 12.098 | 6.5439 | 6.3517 | 12.8956 | 12.098 | 9.1513 | 21.2493 | 12.098 | 5.7222 | 17.8202 | 21.2493 | 12.9188 | 34.1682 | 35
0 | 6.9383 | 6.9383 | 0 | 11.7396 | 11.7396 | 6.9383 | 6.1506 | 13.0889 | 11.7396 | 15.0592 | 26.7988 | 11.7396 | 8.1844 | 19.924 | 26.7988 | 10.6266 | 37.4254 | 38
0 | 7.9496 | 7.9496 | 0 | 8.4954 | 8.4954 | 7.9496 | 3.7361 | 11.6857 | 8.4954 | 7.7366 | 16.2321 | 8.4954 | 11.0421 | 19.5375 | 19.5375 | 9.0618 | 28.5994 | 29
0 | 8.3748 | 8.3748 | 0 | 9.9845 | 9.9845 | 8.3748 | 6.059 | 14.4338 | 9.9845 | 9.8324 | 19.8169 | 9.9845 | 5.4043 | 15.3888 | 19.8169 | 9.1269 | 28.9438 | 29
0 | 7.3517 | 7.3517 | 0 | 12.439 | 12.439 | 7.3517 | 5.9444 | 13.2961 | 12.439 | 14.4849 | 26.9239 | 12.439 | 7.8191 | 20.2581 | 26.9239 | 10.4561 | 37.3801 | 38
0 | 6.5323 | 6.5323 | 0 | 11.0142 | 11.0142 | 6.5323 | 4.2146 | 10.7469 | 11.0142 | 11.7201 | 22.7343 | 11.0142 | 7.7324 | 18.7466 | 22.7343 | 6.5774 | 29.3118 | 30
0 | 5.8919 | 5.8919 | 0 | 8.4251 | 8.4251 | 5.8919 | 5.2478 | 11.1397 | 8.4251 | 11.9533 | 20.3783 | 8.4251 | 8.2723 | 16.6973 | 20.3783 | 9.6169 | 29.9953 | 30
0 | 6.5229 | 6.5229 | 0 | 8.3063 | 8.3063 | 6.5229 | 3.7375 | 10.2604 | 8.3063 | 11.2421 | 19.5484 | 8.3063 | 10.616 | 18.9223 | 19.5484 | 13.9653 | 33.5137 | 34
0 | 6.644 | 6.644 | 0 | 6.6845 | 6.6845 | 6.644 | 6.8003 | 13.4443 | 6.6845 | 9.9731 | 16.6576 | 6.6845 | 12.6922 | 19.3767 | 19.3767 | 10.5812 | 29.9578 | 30
0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.3455 | 8.3455 | 8.6 | 5.2431 | 13.8431 | 8.6 | 11.7083 | 20.3083 | 8.3455 | 2.9231 | 11.2687 | 20.3083 | 9.5634 | 29.8717 | 30
0 | 7.5548 | 7.5548 | 0 | 8.1153 | 8.1153 | 7.5548 | 5.1226 | 12.6773 | 8.1153 | 11.9242 | 20.0395 | 8.1153 | 12.182 | 20.2973 | 20.2973 | 12.4027 | 32.7 | 33
0 | 6.5618 | 6.5618 | 0 | 8.2831 | 8.2831 | 6.5618 | 5.406 | 11.9678 | 8.2831 | 10.8364 | 19.1194 | 8.2831 | 7.7864 | 16.0695 | 19.1194 | 10.6722 | 29.7916 | 30
0 | 6.7006 | 6.7006 | 0 | 14.8183 | 14.8183 | 6.7006 | 5.283 | 11.9836 | 14.8183 | 12.6454 | 27.4637 | 14.8183 | 6.831 | 21.6494 | 27.4637 | 8.3684 | 35.8321 | 36
0 | 5.3069 | 5.3069 | 0 | 9.543 | 9.543 | 5.3069 | 4.6857 | 9.9926 | 9.543 | 16.2201 | 25.763 | 9.543 | 7.817 | 17.36 | 25.763 | 9.5289 | 35.2919 | 36
0 | 8.8974 | 8.8974 | 0 | 9.2707 | 9.2707 | 8.8974 | 3.1673 | 12.0647 | 9.2707 | 9.4091 | 18.6797 | 9.2707 | 8.1752 | 17.4458 | 18.6797 | 9.3759 | 28.0557 | 29
0 | 7.759 | 7.759 | 0 | 4.834 | 4.834 | 7.759 | 4.1083 | 11.8673 | 7.759 | 9.0506 | 16.8096 | 4.834 | 8.4246 | 13.2585 | 16.8096 | 11.3798 | 28.1894 | 29
0 | 6.8222 | 6.8222 | 0 | 7.67 | 7.67 | 6.8222 | 4.5629 | 11.3851 | 7.67 | 13.2503 | 20.9203 | 7.67 | 5.914 | 13.584 | 20.9203 | 14.0487 | 34.969 | 35
0 | 6.6193 | 6.6193 | 0 | 9.2621 | 9.2621 | 6.6193 | 6.5008 | 13.1201 | 9.2621 | 14.2437 | 23.5058 | 9.2621 | 7.4944 | 16.7565 | 23.5058 | 13.1406 | 36.6464 | 37
0 | 4.6554 | 4.6554 | 0 | 11.1568 | 11.1568 | 4.6554 | 5.3703 | 10.0257 | 11.1568 | 4.8819 | 16.0387 | 11.1568 | 8.0667 | 19.2235 | 19.2235 | 6.8563 | 26.0798 | 27
0 | 6.2695 | 6.2695 | 0 | 6.9211 | 6.9211 | 6.2695 | 5.2655 | 11.5349 | 6.9211 | 15.571 | 22.4921 | 6.9211 | 8.9457 | 15.8668 | 22.4921 | 13.5835 | 36.0756 | 37
0 | 6.4645 | 6.4645 | 0 | 7.5537 | 7.5537 | 6.4645 | 3.9233 | 10.3878 | 7.5537 | 14.8342 | 22.3879 | 7.5537 | 7.2096 | 14.7633 | 22.3879 | 12.5804 | 34.9682 | 35
0 | 8.2654 | 8.2654 | 0 | 11.0235 | 11.0235 | 8.2654 | 6.9852 | 15.2506 | 11.0235 | 11.9236 | 22.9472 | 11.0235 | 9.8581 | 20.8816 | 22.9472 | 13.2509 | 36.198 | 37
0 | 4.4446 | 4.4446 | 0 | 12.0838 | 12.0838 | 4.4446 | 5.2069 | 9.6515 | 12.0838 | 15.3324 | 27.4162 | 12.0838 | 9.5083 | 21.5921 | 27.4162 | 10.7608 | 38.1771 | 39
0 | 6.723 | 6.723 | 0 | 9.5209 | 9.5209 | 6.723 | 4.9899 | 11.7128 | 9.5209 | 10.7064 | 20.2273 | 9.5209 | 7.9917 | 17.5127 | 20.2273 | 10.359 | 30.5863 | 31
0 | 6.0932 | 6.0932 | 0 | 7.4919 | 7.4919 | 6.0932 | 6.3561 | 12.4492 | 7.4919 | 10.2868 | 17.7787 | 7.4919 | 8.1256 | 15.6174 | 17.7787 | 10.9812 | 28.7598 | 29
0 | 7.2479 | 7.2479 | 0 | 6.9814 | 6.9814 | 7.2479 | 3.2208 | 10.4687 | 7.2479 | 11.9456 | 19.1935 | 6.9814 | 8.9531 | 15.9345 | 19.1935 | 10.1698 | 29.3634 | 30
0 | 6.7296 | 6.7296 | 0 | 10.1822 | 10.1822 | 6.7296 | 5.3634 | 12.093 | 10.1822 | 11.2611 | 21.4433 | 10.1822 | 5.8708 | 16.053 | 21.4433 | 17.6717 | 39.115 | 40
0 | 5.2871 | 5.2871 | 0 | 10.0458 | 10.0458 | 5.2871 | 4.3481 | 9.6352 | 10.0458 | 12.3951 | 22.4409 | 10.0458 | 4.2429 | 14.2887 | 22.4409 | 9.5961 | 32.0371 | 33
0 | 7.1109 | 7.1109 | 0 | 7.2716 | 7.2716 | 7.1109 | 3.1425 | 10.2534 | 7.2716 | 8.8014 | 16.073 | 7.2716 | 10.1725 | 17.4441 | 17.4441 | 7.7179 | 25.162 | 26
0 | 6.9702 | 6.9702 | 0 | 7.0363 | 7.0363 | 6.9702 | 4.3505 | 11.3208 | 7.0363 | 6.7625 | 13.7988 | 7.0363 | 13.4188 | 20.4552 | 20.4552 | 10.0781 | 30.5333 | 31
0 | 7.8485 | 7.8485 | 0 | 8.9042 | 8.9042 | 7.8485 | 5.2673 | 13.1158 | 8.9042 | 12.8238 | 21.728 | 8.9042 | 9.6035 | 18.5077 | 21.728 | 9.9636 | 31.6917 | 32
0 | 6.1555 | 6.1555 | 0 | 7.4772 | 7.4772 | 6.1555 | 3.9513 | 10.1068 | 7.4772 | 10.2343 | 17.7115 | 7.4772 | 7.2741 | 14.7513 | 17.7115 | 15.3895 | 33.1009 | 34
0 | 6.5278 | 6.5278 | 0 | 7.8668 | 7.8668 | 6.5278 | 5.2904 | 11.8182 | 7.8668 | 11.0729 | 18.9397 | 7.8668 | 5.7466 | 13.6134 | 18.9397 | 8.9447 | 27.8844 | 28
0 | 6.5148 | 6.5148 | 0 | 10.5459 | 10.5459 | 6.5148 | 5.1767 | 11.6915 | 10.5459 | 10.8137 | 21.3596 | 10.5459 | 8.9744 | 19.5203 | 21.3596 | 6.1172 | 27.4768 | 28
0 | 7.2555 | 7.2555 | 0 | 6.3024 | 6.3024 | 7.2555 | 6.2786 | 13.5341 | 7.2555 | 10.993 | 18.2485 | 6.3024 | 7.8936 | 14.196 | 18.2485 | 9.1783 | 27.4269 | 28
0 | 6.9942 | 6.9942 | 0 | 10.0038 | 10.0038 | 6.9942 | 4.3855 | 11.3797 | 10.0038 | 12.8749 | 22.8787 | 10.0038 | 5.4159 | 15.4197 | 22.8787 | 6.3462 | 29.2249 | 30
0 | 5.1561 | 5.1561 | 0 | 9.3948 | 9.3948 | 5.1561 | 5.4619 | 10.618 | 9.3948 | 13.8364 | 23.2312 | 9.3948 | 7.5031 | 16.8979 | 23.2312 | 9.4432 | 32.6744 | 33
0 | 5.5982 | 5.5982 | 0 | 8.5764 | 8.5764 | 5.5982 | 5.7196 | 11.3178 | 8.5764 | 19.1393 | 27.7157 | 8.5764 | 7.905 | 16.4814 | 27.7157 | 7.3519 | 35.0677 | 36
0 | 4.9818 | 4.9818 | 0 | 7.9537 | 7.9537 | 4.9818 | 5.3713 | 10.3532 | 7.9537 | 15.4475 | 23.4013 | 7.9537 | 8.1097 | 16.0634 | 23.4013 | 9.8918 | 33.2931 | 34
0 | 8.3263 | 8.3263 | 0 | 7.8734 | 7.8734 | 8.3263 | 3.787 | 12.1133 | 8.3263 | 11.6914 | 20.0176 | 7.8734 | 6.0444 | 13.9178 | 20.0176 | 10.3764 | 30.3941 | 31
0 | 7.6088 | 7.6088 | 0 | 5.8202 | 5.8202 | 7.6088 | 3.7732 | 11.382 | 7.6088 | 10.2768 | 17.8855 | 5.8202 | 9.281 | 15.1011 | 17.8855 | 7.4308 | 25.3163 | 26
0 | 7.8156 | 7.8156 | 0 | 7.1524 | 7.1524 | 7.8156 | 4.7538 | 12.5694 | 7.8156 | 13.5413 | 21.3569 | 7.1524 | 7.8361 | 14.9885 | 21.3569 | 9.5374 | 30.8943 | 31
0 | 7.1371 | 7.1371 | 0 | 8.8849 | 8.8849 | 7.1371 | 3.9405 | 11.0776 | 8.8849 | 17.9446 | 26.8295 | 8.8849 | 6.8268 | 15.7117 | 26.8295 | 7.4188 | 34.2483 | 35
0 | 5.9378 | 5.9378 | 0 | 7.4595 | 7.4595 | 5.9378 | 6.2445 | 12.1824 | 7.4595 | 11.2279 | 18.6874 | 7.4595 | 7.4611 | 14.9206 | 18.6874 | 3.1484 | 21.8358 | 22
0 | 6.9921 | 6.9921 | 0 | 8.4183 | 8.4183 | 6.9921 | 5.3329 | 12.325 | 8.4183 | 11.5143 | 19.9326 | 8.4183 | 6.1692 | 14.5875 | 19.9326 | 12.6034 | 32.536 | 33
0 | 5.9385 | 5.9385 | 0 | 11.6535 | 11.6535 | 5.9385 | 4.6296 | 10.5681 | 11.6535 | 10.0551 | 21.7086 | 11.6535 | 4.8225 | 16.476 | 21.7086 | 11.7384 | 33.447 | 34
0 | 9.3012 | 9.3012 | 0 | 10.6702 | 10.6702 | 9.3012 | 5.704 | 15.0052 | 10.6702 | 7.851 | 18.5212 | 10.6702 | 14.1935 | 24.8637 | 24.8637 | 10.6343 | 35.498 | 36
0 | 6.6804 | 6.6804 | 0 | 7.913 | 7.913 | 6.6804 | 5.8347 | 12.515 | 7.913 | 6.5126 | 14.4257 | 7.913 | 7.7851 | 15.6981 | 15.6981 | 9.0705 | 24.7686 | 25
0 | 5.9401 | 5.9401 | 0 | 10.4669 | 10.4669 | 5.9401 | 4.2064 | 10.1465 | 10.4669 | 8.3958 | 18.8626 | 10.4669 | 9.3469 | 19.8137 | 19.8137 | 9.6987 | 29.5124 | 30
0 | 6.2015 | 6.2015 | 0 | 6.9361 | 6.9361 | 6.2015 | 3.901 | 10.1025 | 6.9361 | 7.8183 | 14.7543 | 6.9361 | 6.2645 | 13.2006 | 14.7543 | 5.7992 | 20.5535 | 21
0 | 6.1098 | 6.1098 | 0 | 9.483 | 9.483 | 6.1098 | 2.7782 | 8.888 | 9.483 | 14.7484 | 24.2314 | 9.483 | 6.5713 | 16.0544 | 24.2314 | 11.7672 | 35.9986 | 36
0 | 8.3866 | 8.3866 | 0 | 8.0584 | 8.0584 | 8.3866 | 4.489 | 12.8756 | 8.3866 | 7.6105 | 15.9971 | 8.0584 | 8.405 | 16.4634 | 16.4634 | 6.5798 | 23.0432 | 24
0 | 7.7934 | 7.7934 | 0 | 8.123 | 8.123 | 7.7934 | 5.025 | 12.8184 | 8.123 | 12.3765 | 20.4995 | 8.123 | 9.3987 | 17.5217 | 20.4995 | 10.5163 | 31.0158 | 32
0 | 7.77 | 7.77 | 0 | 9.477 | 9.477 | 7.77 | 4.8042 | 12.5743 | 9.477 | 10.7946 | 20.2717 | 9.477 | 7.5822 | 17.0592 | 20.2717 | 12.3105 | 32.5822 | 33
0 | 7.4733 | 7.4733 | 0 | 8.0455 | 8.0455 | 7.4733 | 5.3339 | 12.8072 | 8.0455 | 9.476 | 17.5215 | 8.0455 | 8.3639 | 16.4094 | 17.5215 | 11.7932 | 29.3146 | 30
0 | 8.1193 | 8.1193 | 0 | 7.6978 | 7.6978 | 8.1193 | 2.9501 | 11.0694 | 8.1193 | 12.3842 | 20.5035 | 7.6978 | 7.0366 | 14.7344 | 20.5035 | 14.5889 | 35.0924 | 36
0 | 7.0735 | 7.0735 | 0 | 11.5548 | 11.5548 | 7.0735 | 3.0665 | 10.14 | 11.5548 | 15.8209 | 27.3758 | 11.5548 | 9.6671 | 21.222 | 27.3758 | 11.0285 | 38.4043 | 39
0 | 7.0462 | 7.0462 | 0 | 10.2898 | 10.2898 | 7.0462 | 3.3184 | 10.3646 | 10.2898 | 8.955 | 19.2448 | 10.2898 | 6.3209 | 16.6107 | 19.2448 | 4.3454 | 23.5902 | 24
0 | 8.0316 | 8.0316 | 0 | 11.3116 | 11.3116 | 8.0316 | 4.7918 | 12.8234 | 11.3116 | 10.7402 | 22.0518 | 11.3116 | 10.4917 | 21.8033 | 22.0518 | 9.2248 | 31.2765 | 32
0 | 6.3481 | 6.3481 | 0 | 9.1115 | 9.1115 | 6.3481 | 5.8324 | 12.1805 | 9.1115 | 12.7628 | 21.8743 | 9.1115 | 6.7208 | 15.8324 | 21.8743 | 11.237 | 33.1113 | 34
0 | 6.6994 | 6.6994 | 0 | 7.8107 | 7.8107 | 6.6994 | 6.3601 | 13.0595 | 7.8107 | 9.3582 | 17.1689 | 7.8107 | 5.3569 | 13.1676 | 17.1689 | 8.3497 | 25.5186 | 26
0 | 7.0627 | 7.0627 | 0 | 4.4569 | 4.4569 | 7.0627 | 6.5809 | 13.6437 | 7.0627 | 11.8367 | 18.8994 | 4.4569 | 8.1223 | 12.5791 | 18.8994 | 9.5419 | 28.4414 | 29
0 | 8.4291 | 8.4291 | 0 | 6.501 | 6.501 | 8.4291 | 3.5636 | 11.9926 | 8.4291 | 9.429 | 17.8581 | 6.501 | 5.3954 | 11.8965 | 17.8581 | 11.5406 | 29.3987 | 30
0 | 5.5322 | 5.5322 | 0 | 6.8888 | 6.8888 | 5.5322 | 5.8802 | 11.4124 | 6.8888 | 12.7955 | 19.6842 | 6.8888 | 4.462 | 11.3508 | 19.6842 | 10.8134 | 30.4976 | 31
0 | 6.04 | 6.04 | 0 | 9.8549 | 9.8549 | 6.04 | 4.1877 | 10.2277 | 9.8549 | 9.4337 | 19.2885 | 9.8549 | 11.7644 | 21.6192 | 21.6192 | 7.873 | 29.4922 | 30
0 | 6.1572 | 6.1572 | 0 | 8.8631 | 8.8631 | 6.1572 | 5.4623 | 11.6195 | 8.8631 | 14.8442 | 23.7073 | 8.8631 | 7.3799 | 16.243 | 23.7073 | 12.8553 | 36.5626 | 37
0 | 5.9462 | 5.9462 | 0 | 8.6187 | 8.6187 | 5.9462 | 5.5788 | 11.525 | 8.6187 | 12.4243 | 21.043 | 8.6187 | 6.4933 | 15.1119 | 21.043 | 5.9107 | 26.9537 | 27
0 | 9.4418 | 9.4418 | 0 | 7.944 | 7.944 | 9.4418 | 4.1823 | 13.6241 | 9.4418 | 10.3471 | 19.7889 | 7.944 | 8.6232 | 16.5672 | 19.7889 | 13.8431 | 33.632 | 34
0 | 8.357 | 8.357 | 0 | 12.2741 | 12.2741 | 8.357 | 4.2685 | 12.6255 | 12.2741 | 14.2444 | 26.5185 | 12.2741 | 8.646 | 20.9201 | 26.5185 | 10.9183 | 37.4368 | 38
0 | 6.9994 | 6.9994 | 0 | 8.8346 | 8.8346 | 6.9994 | 6.8194 | 13.8188 | 8.8346 | 8.6839 | 17.5184 | 8.8346 | 8.6489 | 17.4834 | 17.5184 | 9.9974 | 27.5158 | 28
0 | 8.1641 | 8.1641 | 0 | 7.2135 | 7.2135 | 8.1641 | 6.2581 | 14.4222 | 8.1641 | 9.1677 | 17.3318 | 7.2135 | 5.4454 | 12.6588 | 17.3318 | 8.543 | 25.8748 | 26
0 | 6.1436 | 6.1436 | 0 | 10.3724 | 10.3724 | 6.1436 | 4.9418 | 11.0853 | 10.3724 | 14.7973 | 25.1697 | 10.3724 | 6.8461 | 17.2185 | 25.1697 | 8.7416 | 33.9113 | 34
0 | 7.7857 | 7.7857 | 0 | 8.2231 | 8.2231 | 7.7857 | 2.7164 | 10.5021 | 8.2231 | 8.355 | 16.578 | 8.2231 | 5.5042 | 13.7272 | 16.578 | 9.9657 | 26.5437 | 27
0 | 6.099 | 6.099 | 0 | 6.199 | 6.199 | 6.099 | 5.9461 | 12.0451 | 6.199 | 12.798 | 18.997 | 6.199 | 6.7331 | 12.9321 | 18.997 | 8.7425 | 27.7396 | 28
0 | 6.4134 | 6.4134 | 0 | 6.335 | 6.335 | 6.4134 | 3.1168 | 9.5302 | 6.4134 | 14.9765 | 21.3899 | 6.335 | 8.2774 | 14.6124 | 21.3899 | 10.7174 | 32.1073 | 33
0 | 8.2831 | 8.2831 | 0 | 8.3386 | 8.3386 | 8.2831 | 4.9613 | 13.2444 | 8.3386 | 13.1629 | 21.5015 | 8.3386 | 5.8619 | 14.2005 | 21.5015 | 9.6672 | 31.1687 | 32
0 | 6.534 | 6.534 | 0 | 9.333 | 9.333 | 6.534 | 6.4666 | 13.0007 | 9.333 | 14.6461 | 23.9791 | 9.333 | 12.1287 | 21.4617 | 23.9791 | 10.0309 | 34.01 | 35
0 | 6.5649 | 6.5649 | 0 | 9.0652 | 9.0652 | 6.5649 | 3.9896 | 10.5545 | 9.0652 | 11.0071 | 20.0723 | 9.0652 | 10.9594 | 20.0245 | 20.0723 | 9.7005 | 29.7728 | 30
0 | 8.1844 | 8.1844 | 0 | 10.4165 | 10.4165 | 8.1844 | 4.8431 | 13.0275 | 10.4165 | 16.7121 | 27.1285 | 10.4165 | 11.0119 | 21.4284 | 27.1285 | 8.802 | 35.9306 | 36
0 | 8.0504 | 8.0504 | 0 | 9.6051 | 9.6051 | 8.0504 | 6.6882 | 14.7385 | 9.6051 | 16.6494 | 26.2545 | 9.6051 | 7.4292 | 17.0343 | 26.2545 | 8.7991 | 35.0536 | 36
0 | 6.1031 | 6.1031 | 0 | 10.1285 | 10.1285 | 6.1031 | 5.5527 | 11.6558 | 10.1285 | 12.7917 | 22.9202 | 10.1285 | 6.4232 | 16.5516 | 22.9202 | 10.3442 | 33.2644 | 34
0 | 7.3484 | 7.3484 | 0 | 6.9555 | 6.9555 | 7.3484 | 5.0406 | 12.389 | 7.3484 | 14.1792 | 21.5276 | 6.9555 | 9.1659 | 16.1215 | 21.5276 | 9.941 | 31.4685 | 32
0 | 7.8379 | 7.8379 | 0 | 5.9298 | 5.9298 | 7.8379 | 4.0881 | 11.926 | 7.8379 | 11.0047 | 18.8426 | 5.9298 | 9.1995 | 15.1293 | 18.8426 | 10.1462 | 28.9888 | 29
0 | 6.1085 | 6.1085 | 0 | 7.1545 | 7.1545 | 6.1085 | 6.5624 | 12.6709 | 7.1545 | 8.8895 | 16.044 | 7.1545 | 9.3812 | 16.5357 | 16.5357 | 11.4797 | 28.0154 | 29
0 | 7.5088 | 7.5088 | 0 | 8.797 | 8.797 | 7.5088 | 4.8909 | 12.3997 | 8.797 | 11.2976 | 20.0946 | 8.797 | 7.7419 | 16.5389 | 20.0946 | 10.1138 | 30.2084 | 31
0 | 6.4556 | 6.4556 | 0 | 7.063 | 7.063 | 6.4556 | 4.443 | 10.8986 | 7.063 | 18.0627 | 25.1257 | 7.063 | 7.2027 | 14.2657 | 25.1257 | 9.6472 | 34.7728 | 35
0 | 7.3028 | 7.3028 | 0 | 10.2128 | 10.2128 | 7.3028 | 3.8645 | 11.1673 | 10.2128 | 6.6029 | 16.8157 | 10.2128 | 9.4374 | 19.6502 | 19.6502 | 7.7903 | 27.4405 | 28
0 | 7.5314 | 7.5314 | 0 | 7.5273 | 7.5273 | 7.5314 | 4.4267 | 11.9582 | 7.5314 | 8.5764 | 16.1078 | 7.5273 | 7.7898 | 15.317 | 16.1078 | 3.8884 | 19.9962 | 20
0 | 8.6459 | 8.6459 | 0 | 9.5475 | 9.5475 | 8.6459 | 4.3164 | 12.9623 | 9.5475 | 9.2137 | 18.7612 | 9.5475 | 7.9018 | 17.4493 | 18.7612 | 8.7487 | 27.5099 | 28
0 | 7.4735 | 7.4735 | 0 | 8.934 | 8.934 | 7.4735 | 3.9068 | 11.3803 | 8.934 | 15.0822 | 24.0162 | 8.934 | 10.464 | 19.398 | 24.0162 | 9.7641 | 33.7804 | 34
0 | 7.9319 | 7.9319 | 0 | 4.4559 | 4.4559 | 7.9319 | 3.094 | 11.0259 | 7.9319 | 9.0271 | 16.959 | 4.4559 | 8.0778 | 12.5337 | 16.959 | 10.9815 | 27.9405 | 28
0 | 7.4421 | 7.4421 | 0 | 9.0648 | 9.0648 | 7.4421 | 5.1828 | 12.625 | 9.0648 | 10.9191 | 19.9839 | 9.0648 | 8.6558 | 17.7206 | 19.9839 | 11.4537 | 31.4376 | 32
0 | 7.2938 | 7.2938 | 0 | 7.0761 | 7.0761 | 7.2938 | 4.6158 | 11.9096 | 7.2938 | 9.9386 | 17.2324 | 7.0761 | 10.1371 | 17.2132 | 17.2324 | 13.2702 | 30.5026 | 31
0 | 8.7536 | 8.7536 | 0 | 5.6896 | 5.6896 | 8.7536 | 6.2809 | 15.0346 | 8.7536 | 11.1227 | 19.8763 | 5.6896 | 9.6902 | 15.3798 | 19.8763 | 10.3643 | 30.2406 | 31
0 | 7.1705 | 7.1705 | 0 | 10.0338 | 10.0338 | 7.1705 | 3.7236 | 10.8941 | 10.0338 | 10.2112 | 20.245 | 10.0338 | 7.3619 | 17.3957 | 20.245 | 10.5166 | 30.7616 | 31
0 | 6.599 | 6.599 | 0 | 13.669 | 13.669 | 6.599 | 7.5245 | 14.1235 | 13.669 | 10.0334 | 23.7023 | 13.669 | 8.1204 | 21.7894 | 23.7023 | 13.2256 | 36.928 | 37
0 | 8.4682 | 8.4682 | 0 | 12.5044 | 12.5044 | 8.4682 | 4.5205 | 12.9886 | 12.5044 | 12.2181 | 24.7226 | 12.5044 | 9.1876 | 21.6921 | 24.7226 | 6.5029 | 31.2255 | 32
0 | 7.6634 | 7.6634 | 0 | 8.0895 | 8.0895 | 7.6634 | 4.5876 | 12.251 | 8.0895 | 13.6652 | 21.7547 | 8.0895 | 8.8439 | 16.9334 | 21.7547 | 8.8404 | 30.5952 | 31
0 | 7.1857 | 7.1857 | 0 | 10.0288 | 10.0288 | 7.1857 | 3.4826 | 10.6684 | 10.0288 | 13.421 | 23.4499 | 10.0288 | 5.5954 | 15.6242 | 23.4499 | 8.1729 | 31.6228 | 32
0 | 6.1503 | 6.1503 | 0 | 12.493 | 12.493 | 6.1503 | 5.7571 | 11.9073 | 12.493 | 18.2034 | 30.6965 | 12.493 | 10.4602 | 22.9532 | 30.6965 | 10.8691 | 41.5655 | 42
0 | 5.9958 | 5.9958 | 0 | 9.8237 | 9.8237 | 5.9958 | 5.017 | 11.0128 | 9.8237 | 11.0801 | 20.9038 | 9.8237 | 9.7258 | 19.5495 | 20.9038 | 9.9127 | 30.8165 | 31
0 | 5.5939 | 5.5939 | 0 | 9.8126 | 9.8126 | 5.5939 | 4.4558 | 10.0497 | 9.8126 | 14.9962 | 24.8089 | 9.8126 | 6.7683 | 16.5809 | 24.8089 | 11.504 | 36.3129 | 37
0 | 8.1092 | 8.1092 | 0 | 7.0339 | 7.0339 | 8.1092 | 4.4771 | 12.5863 | 8.1092 | 6.5047 | 14.6139 | 7.0339 | 5.1495 | 12.1834 | 14.6139 | 12.7675 | 27.3814 | 28
0 | 6.8871 | 6.8871 | 0 | 6.6164 | 6.6164 | 6.8871 | 4.4528 | 11.3399 | 6.8871 | 11.487 | 18.3741 | 6.6164 | 7.0464 | 13.6629 | 18.3741 | 8.329 | 26.7031 | 27
0 | 6.4013 | 6.4013 | 0 | 5.8964 | 5.8964 | 6.4013 | 5.2075 | 11.6088 | 6.4013 | 14.9746 | 21.3759 | 5.8964 | 10.0093 | 15.9057 | 21.3759 | 6.6356 | 28.0114 | 29
0 | 6.9994 | 6.9994 | 0 | 9.9406 | 9.9406 | 6.9994 | 5.6311 | 12.6305 | 9.9406 | 12.5758 | 22.5164 | 9.9406 | 6.2523 | 16.1929 | 22.5164 | 4.4028 | 26.9192 | 27
0 | 7.9619 | 7.9619 | 0 | 10.707 | 10.707 | 7.9619 | 5.0864 | 13.0484 | 10.707 | 17.8156 | 28.5226 | 10.707 | 8.8008 | 19.5078 | 28.5226 | 14.8434 | 43.366 | 44
0 | 8.3466 | 8.3466 | 0 | 10.151 | 10.151 | 8.3466 | 3.8672 | 12.2138 | 10.151 | 14.3491 | 24.5001 | 10.151 | 5.8874 | 16.0384 | 24.5001 | 9.384 | 33.8841 | 34
0 | 7.4745 | 7.4745 | 0 | 11.2465 | 11.2465 | 7.4745 | 6.2738 | 13.7483 | 11.2465 | 14.519 | 25.7655 | 11.2465 | 11.6574 | 22.9039 | 25.7655 | 7.148 | 32.9136 | 33
0 | 7.457 | 7.457 | 0 | 8.4673 | 8.4673 | 7.457 | 5.0369 | 12.4938 | 8.4673 | 14.7074 | 23.1748 | 8.4673 | 8.1816 | 16.6489 | 23.1748 | 5.7605 | 28.9352 | 29
0 | 8.0451 | 8.0451 | 0 | 8.6226 | 8.6226 | 8.0451 | 3.8508 | 11.8959 | 8.6226 | 9.4348 | 18.0574 | 8.6226 | 7.492 | 16.1145 | 18.0574 | 4.2324 | 22.2898 | 23
0 | 7.57 | 7.57 | 0 | 5.6136 | 5.6136 | 7.57 | 2.9105 | 10.4804 | 7.57 | 8.4027 | 15.9727 | 5.6136 | 5.7579 | 11.3715 | 15.9727 | 6.4644 | 22.4371 | 23
0 | 6.3201 | 6.3201 | 0 | 9.7686 | 9.7686 | 6.3201 | 6.2095 | 12.5296 | 9.7686 | 10.4286 | 20.1972 | 9.7686 | 10.3066 | 20.0752 | 20.1972 | 12.2024 | 32.3996 | 33
0 | 7.6356 | 7.6356 | 0 | 12.2344 | 12.2344 | 7.6356 | 6.0181 | 13.6537 | 12.2344 | 12.1087 | 24.3432 | 12.2344 | 6.7969 | 19.0313 | 24.3432 | 8.3907 | 32.7338 | 33
0 | 6.7658 | 6.7658 | 0 | 9.9572 | 9.9572 | 6.7658 | 3.4686 | 10.2345 | 9.9572 | 15.1879 | 25.1451 | 9.9572 | 9.2903 | 19.2475 | 25.1451 | 11.8916 | 37.0367 | 38
0 | 7.2732 | 7.2732 | 0 | 9.457 | 9.457 | 7.2732 | 5.4369 | 12.7101 | 9.457 | 13.2554 | 22.7125 | 9.457 | 8.3029 | 17.7599 | 22.7125 | 5.813 | 28.5255 | 29
0 | 6.949 | 6.949 | 0 | 11.5933 | 11.5933 | 6.949 | 4.4666 | 11.4156 | 11.5933 | 13.3895 | 24.9828 | 11.5933 | 7.7647 | 19.358 | 24.9828 | 7.7246 | 32.7075 | 33
0 | 8.4868 | 8.4868 | 0 | 7.9152 | 7.9152 | 8.4868 | 4.948 | 13.4348 | 8.4868 | 14.4431 | 22.9298 | 7.9152 | 11.307 | 19.2222 | 22.9298 | 8.3797 | 31.3096 | 32
0 | 5.9417 | 5.9417 | 0 | 10.8322 | 10.8322 | 5.9417 | 3.2242 | 9.1659 | 10.8322 | 8.2838 | 19.1161 | 10.8322 | 4.8057 | 15.6379 | 19.1161 | 7.8213 | 26.9374 | 27
0 | 6.7841 | 6.7841 | 0 | 8.2182 | 8.2182 | 6.7841 | 3.5715 | 10.3556 | 8.2182 | 14.7189 | 22.9371 | 8.2182 | 7.9063 | 16.1245 | 22.9371 | 12.5671 | 35.5041 | 36
0 | 5.9279 | 5.9279 | 0 | 8.055 | 8.055 | 5.9279 | 4.8991 | 10.8269 | 8.055 | 10.8522 | 18.9072 | 8.055 | 2.8158 | 10.8708 | 18.9072 | 9.7061 | 28.6133 | 29
0 | 7.7432 | 7.7432 | 0 | 7.7948 | 7.7948 | 7.7432 | 7.1283 | 14.8715 | 7.7948 | 9.6242 | 17.419 | 7.7948 | 8.5837 | 16.3785 | 17.419 | 9.6951 | 27.1141 | 28
0 | 6.9436 | 6.9436 | 0 | 6.2363 | 6.2363 | 6.9436 | 4.3777 | 11.3213 | 6.9436 | 16.0705 | 23.0141 | 6.2363 | 9.652 | 15.8883 | 23.0141 | 15.2301 | 38.2442 | 39
0 | 5.1356 | 5.1356 | 0 | 8.5674 | 8.5674 | 5.1356 | 6.0301 | 11.1657 | 8.5674 | 6.8823 | 15.4497 | 8.5674 | 6.6423 | 15.2097 | 15.4497 | 13.6712 | 29.1208 | 30
0 | 7.5161 | 7.5161 | 0 | 10.3959 | 10.3959 | 7.5161 | 5.669 | 13.1851 | 10.3959 | 9.7143 | 20.1102 | 10.3959 | 6.941 | 17.3369 | 20.1102 | 3.4717 | 23.5819 | 24
0 | 7.7598 | 7.7598 | 0 | 10.5861 | 10.5861 | 7.7598 | 5.0153 | 12.7751 | 10.5861 | 10.3018 | 20.8879 | 10.5861 | 7.4168 | 18.0029 | 20.8879 | 6.7144 | 27.6023 | 28
0 | 6.255 | 6.255 | 0 | 9.7573 | 9.7573 | 6.255 | 6.0427 | 12.2977 | 9.7573 | 14.5643 | 24.3216 | 9.7573 | 6.812 | 16.5693 | 24.3216 | 12.4963 | 36.8179 | 37
0 | 8.5781 | 8.5781 | 0 | 6.9875 | 6.9875 | 8.5781 | 3.6567 | 12.2348 | 8.5781 | 13.7974 | 22.3755 | 6.9875 | 3.8671 | 10.8545 | 22.3755 | 9.0434 | 31.4188 | 32
0 | 7.0555 | 7.0555 | 0 | 7.2653 | 7.2653 | 7.0555 | 5.2062 | 12.2617 | 7.2653 | 13.6697 | 20.9349 | 7.2653 | 8.4614 | 15.7267 | 20.9349 | 9.6861 | 30.621 | 31
0 | 7.041 | 7.041 | 0 | 13.7211 | 13.7211 | 7.041 | 3.0931 | 10.1341 | 13.7211 | 14.2741 | 27.9952 | 13.7211 | 10.8994 | 24.6206 | 27.9952 | 13.0768 | 41.0721 | 42
0 | 8.0785 | 8.0785 | 0 | 11.157 | 11.157 | 8.0785 | 6.0827 | 14.1612 | 11.157 | 15.3943 | 26.5513 | 11.157 | 7.7566 | 18.9136 | 26.5513 | 14.3489 | 40.9003 | 41
0 | 6.5541 | 6.5541 | 0 | 13.0184 | 13.0184 | 6.5541 | 4.8469 | 11.401 | 13.0184 | 13.1321 | 26.1505 | 13.0184 | 7.8495 | 20.8678 | 26.1505 | 9.0865 | 35.237 | 36
0 | 8.7295 | 8.7295 | 0 | 6.1518 | 6.1518 | 8.7295 | 4.2348 | 12.9643 | 8.7295 | 11.0392 | 19.7688 | 6.1518 | 11.2931 | 17.4449 | 19.7688 | 10.341 | 30.1098 | 31
0 | 5.8805 | 5.8805 | 0 | 8.1915 | 8.1915 | 5.8805 | 6.1164 | 11.9969 | 8.1915 | 14.5856 | 22.7772 | 8.1915 | 7.0663 | 15.2578 | 22.7772 | 13.7163 | 36.4934 | 37
0 | 6.1125 | 6.1125 | 0 | 9.3448 | 9.3448 | 6.1125 | 4.2737 | 10.3862 | 9.3448 | 13.9069 | 23.2517 | 9.3448 | 7.8977 | 17.2425 | 23.2517 | 15.5016 | 38.7533 | 39
0 | 8.2735 | 8.2735 | 0 | 9.3296 | 9.3296 | 8.2735 | 3.9974 | 12.2709 | 9.3296 | 6.2893 | 15.619 | 9.3296 | 8.8918 | 18.2214 | 18.2214 | 6.0352 | 24.2566 | 25
0 | 6.245 | 6.245 | 0 | 13.947 | 13.947 | 6.245 | 4.5684 | 10.8134 | 13.947 | 11.6778 | 25.6248 | 13.947 | 8.1185 | 22.0654 | 25.6248 | 11.7421 | 37.3669 | 38
0 | 5.0075 | 5.0075 | 0 | 4.1853 | 4.1853 | 5.0075 | 3.9323 | 8.9398 | 5.0075 | 14.0446 | 19.0521 | 4.1853 | 4.3536 | 8.5389 | 19.0521 | 5.8483 | 24.9004 | 25
0 | 4.9705 | 4.9705 | 0 | 11.7743 | 11.7743 | 4.9705 | 4.3494 | 9.3199 | 11.7743 | 6.8797 | 18.6541 | 11.7743 | 10.6061 | 22.3804 | 22.3804 | 11.565 | 33.9454 | 34
0 | 6.1902 | 6.1902 | 0 | 7.2269 | 7.2269 | 6.1902 | 4.6739 | 10.8642 | 7.2269 | 7.7349 | 14.9619 | 7.2269 | 6.3425 | 13.5695 | 14.9619 | 9.0714 | 24.0333 | 25
0 | 8.5768 | 8.5768 | 0 | 7.3778 | 7.3778 | 8.5768 | 4.5498 | 13.1266 | 8.5768 | 14.1372 | 22.714 | 7.3778 | 6.8561 | 14.2338 | 22.714 | 11.0215 | 33.7355 | 34
0 | 5.9469 | 5.9469 | 0 | 9.029 | 9.029 | 5.9469 | 4.8758 | 10.8227 | 9.029 | 9.5787 | 18.6077 | 9.029 | 9.0012 | 18.0302 | 18.6077 | 15.2719 | 33.8796 | 34
0 | 7.1746 | 7.1746 | 0 | 4.0624 | 4.0624 | 7.1746 | 4.1502 | 11.3248 | 7.1746 | 11.6186 | 18.7932 | 4.0624 | 4.0786 | 8.1409 | 18.7932 | 8.032 | 26.8252 | 27
0 | 7.2204 | 7.2204 | 0 | 7.7348 | 7.7348 | 7.2204 | 3.0131 | 10.2335 | 7.7348 | 14.0305 | 21.7654 | 7.7348 | 16.0634 | 23.7982 | 23.7982 | 10.0249 | 33.8231 | 34
0 | 7.4896 | 7.4896 | 0 | 9.451 | 9.451 | 7.4896 | 4.9425 | 12.4322 | 9.451 | 15.1607 | 24.6117 | 9.451 | 10.396 | 19.847 | 24.6117 | 9.0624 | 33.6741 | 34
0 | 7.4756 | 7.4756 | 0 | 9.3723 | 9.3723 | 7.4756 | 4.9116 | 12.3872 | 9.3723 | 13.3075 | 22.6799 | 9.3723 | 7.9344 | 17.3068 | 22.6799 | 12.4713 | 35.1512 | 36
0 | 7.824 | 7.824 | 0 | 7.8319 | 7.8319 | 7.824 | 4.2544 | 12.0784 | 7.8319 | 7.7588 | 15.5907 | 7.8319 | 6.6601 | 14.492 | 15.5907 | 6.5467 | 22.1374 | 23
0 | 8.6509 | 8.6509 | 0 | 10.3141 | 10.3141 | 8.6509 | 5.1011 | 13.7521 | 10.3141 | 15.2238 | 25.5379 | 10.3141 | 7.1625 | 17.4766 | 25.5379 | 7.2057 | 32.7436 | 33
0 | 8.432 | 8.432 | 0 | 9.5998 | 9.5998 | 8.432 | 5.439 | 13.871 | 9.5998 | 14.6861 | 24.2859 | 9.5998 | 11.6477 | 21.2475 | 24.2859 | 12.0398 | 36.3257 | 37
0 | 7.3814 | 7.3814 | 0 | 9.6225 | 9.6225 | 7.3814 | 6.0488 | 13.4302 | 9.6225 | 15.5746 | 25.1971 | 9.6225 | 6.8432 | 16.4657 | 25.1971 | 4.197 | 29.394 | 30
0 | 6.562 | 6.562 | 0 | 9.2264 | 9.2264 | 6.562 | 4.6924 | 11.2545 | 9.2264 | 12.4009 | 21.6274 | 9.2264 | 7.0933 | 16.3198 | 21.6274 | 11.462 | 33.0894 | 34
0 | 7.6983 | 7.6983 | 0 | 6.302 | 6.302 | 7.6983 | 4.4286 | 12.127 | 7.6983 | 13.909 | 21.6073 | 6.302 | 4.806 | 11.108 | 21.6073 | 10.6038 | 32.2111 | 33
0 | 6.7962 | 6.7962 | 0 | 8.9673 | 8.9673 | 6.7962 | 6.3056 | 13.1018 | 8.9673 | 15.4326 | 24.3999 | 8.9673 | 4.8348 | 13.8021 | 24.3999 | 10.4799 | 34.8798 | 35
0 | 7.8308 | 7.8308 | 0 | 10.2621 | 10.2621 | 7.8308 | 6.8707 | 14.7015 | 10.2621 | 10.9918 | 21.2539 | 10.2621 | 7.2302 | 17.4922 | 21.2539 | 12.2376 | 33.4915 | 34
0 | 7.0861 | 7.0861 | 0 | 10.3494 | 10.3494 | 7.0861 | 5.3699 | 12.4561 | 10.3494 | 7.9977 | 18.3471 | 10.3494 | 4.8188 | 15.1682 | 18.3471 | 15.372 | 33.7191 | 34
0 | 7.5398 | 7.5398 | 0 | 6.4202 | 6.4202 | 7.5398 | 5.1285 | 12.6683 | 7.5398 | 9.7105 | 17.2503 | 6.4202 | 6.9186 | 13.3388 | 17.2503 | 12.3261 | 29.5764 | 30
0 | 8.1199 | 8.1199 | 0 | 9.6332 | 9.6332 | 8.1199 | 4.7183 | 12.8383 | 9.6332 | 13.73 | 23.3632 | 9.6332 | 9.0059 | 18.6391 | 23.3632 | 10.709 | 34.0721 | 35
0 | 7.1486 | 7.1486 | 0 | 10.3379 | 10.3379 | 7.1486 | 7.3005 | 14.449 | 10.3379 | 13.2348 | 23.5727 | 10.3379 | 5.3355 | 15.6734 | 23.5727 | 11.5378 | 35.1105 | 36
0 | 7.5527 | 7.5527 | 0 | 9.1292 | 9.1292 | 7.5527 | 3.8192 | 11.3719 | 9.1292 | 11.8018 | 20.931 | 9.1292 | 4.3621 | 13.4913 | 20.931 | 11.4756 | 32.4066 | 33
0 | 8.6007 | 8.6007 | 0 | 10.9745 | 10.9745 | 8.6007 | 3.7874 | 12.388 | 10.9745 | 13.3879 | 24.3624 | 10.9745 | 5.444 | 16.4185 | 24.3624 | 8.4821 | 32.8445 | 33
0 | 7.4434 | 7.4434 | 0 | 11.1736 | 11.1736 | 7.4434 | 4.7673 | 12.2106 | 11.1736 | 15.8667 | 27.0403 | 11.1736 | 10.6165 | 21.7902 | 27.0403 | 11.5593 | 38.5996 | 39
0 | 6.675 | 6.675 | 0 | 8.9641 | 8.9641 | 6.675 | 7.1405 | 13.8154 | 8.9641 | 18.6118 | 27.5759 | 8.9641 | 7.7761 | 16.7402 | 27.5759 | 6.5561 | 34.132 | 35
0 | 6.5186 | 6.5186 | 0 | 8.1285 | 8.1285 | 6.5186 | 5.7932 | 12.3118 | 8.1285 | 12.6011 | 20.7296 | 8.1285 | 5.6802 | 13.8087 | 20.7296 | 11.0881 | 31.8176 | 32
0 | 5.4737 | 5.4737 | 0 | 11.1728 | 11.1728 | 5.4737 | 6.1366 | 11.6102 | 11.1728 | 14.533 | 25.7059 | 11.1728 | 4.4511 | 15.6239 | 25.7059 | 6.6509 | 32.3567 | 33
0 | 6.5037 | 6.5037 | 0 | 9.0813 | 9.0813 | 6.5037 | 5.0913 | 11.595 | 9.0813 | 9.8503 | 18.9316 | 9.0813 | 10.0417 | 19.123 | 19.123 | 6.5252 | 25.6482 | 26
0 | 6.5043 | 6.5043 | 0 | 14.189 | 14.189 | 6.5043 | 4.9866 | 11.4908 | 14.189 | 8.376 | 22.565 | 14.189 | 8.3103 | 22.4993 | 22.565 | 10.9621 | 33.5272 | 34
0 | 7.0419 | 7.0419 | 0 | 8.81 | 8.81 | 7.0419 | 4.616 | 11.6579 | 8.81 | 9.2093 | 18.0193 | 8.81 | 8.2468 | 17.0568 | 18.0193 | 7.6029 | 25.6222 | 26
0 | 5.8252 | 5.8252 | 0 | 6.5198 | 6.5198 | 5.8252 | 6.0484 | 11.8736 | 6.5198 | 11.0822 | 17.602 | 6.5198 | 11.5357 | 18.0555 | 18.0555 | 9.5711 | 27.6266 | 28
0 | 8.0096 | 8.0096 | 0 | 4.1168 | 4.1168 | 8.0096 | 6.4655 | 14.4752 | 8.0096 | 12.0174 | 20.027 | 4.1168 | 8.2355 | 12.3523 | 20.027 | 5.964 | 25.991 | 26
0 | 6.941 | 6.941 | 0 | 5.9131 | 5.9131 | 6.941 | 6.3065 | 13.2475 | 6.941 | 11.5507 | 18.4917 | 5.9131 | 7.1227 | 13.0359 | 18.4917 | 16.3743 | 34.866 | 35
0 | 8.1954 | 8.1954 | 0 | 11.6721 | 11.6721 | 8.1954 | 5.7693 | 13.9647 | 11.6721 | 14.3277 | 25.9998 | 11.6721 | 6.7069 | 18.379 | 25.9998 | 9.743 | 35.7428 | 36
0 | 7.1757 | 7.1757 | 0 | 10.3495 | 10.3495 | 7.1757 | 3.3552 | 10.5309 | 10.3495 | 11.4257 | 21.7752 | 10.3495 | 8.3776 | 18.7271 | 21.7752 | 9.141 | 30.9162 | 31
0 | 7.4646 | 7.4646 | 0 | 8.3147 | 8.3147 | 7.4646 | 5.1628 | 12.6274 | 8.3147 | 6.1096 | 14.4243 | 8.3147 | 10.8107 | 19.1255 | 19.1255 | 9.1449 | 28.2704 | 29
0 | 6.505 | 6.505 | 0 | 11.819 | 11.819 | 6.505 | 4.3144 | 10.8194 | 11.819 | 10.9268 | 22.7458 | 11.819 | 9.8148 | 21.6338 | 22.7458 | 13.5653 | 36.3111 | 37
0 | 6.5996 | 6.5996 | 0 | 8.067 | 8.067 | 6.5996 | 4.5808 | 11.1804 | 8.067 | 12.2661 | 20.3331 | 8.067 | 10.3127 | 18.3797 | 20.3331 | 6.8282 | 27.1613 | 28
0 | 5.3373 | 5.3373 | 0 | 8.7274 | 8.7274 | 5.3373 | 3.9799 | 9.3172 | 8.7274 | 15.7098 | 24.4372 | 8.7274 | 5.0496 | 13.777 | 24.4372 | 4.3645 | 28.8017 | 29
0 | 6.7929 | 6.7929 | 0 | 10.0672 | 10.0672 | 6.7929 | 5.1762 | 11.969 | 10.0672 | 4.697 | 14.7642 | 10.0672 | 10.7249 | 20.7922 | 20.7922 | 10.2499 | 31.0421 | 32
0 | 6.8656 | 6.8656 | 0 | 10.0076 | 10.0076 | 6.8656 | 5.1508 | 12.0163 | 10.0076 | 10.4765 | 20.484 | 10.0076 | 6.3138 | 16.3214 | 20.484 | 11.9194 | 32.4034 | 33
0 | 8.8154 | 8.8154 | 0 | 10.2811 | 10.2811 | 8.8154 | 5.3801 | 14.1955 | 10.2811 | 6.8149 | 17.096 | 10.2811 | 7.9617 | 18.2427 | 18.2427 | 13.5375 | 31.7802 | 32
0 | 5.3334 | 5.3334 | 0 | 11.1391 | 11.1391 | 5.3334 | 4.8969 | 10.2303 | 11.1391 | 12.6318 | 23.7709 | 11.1391 | 9.3526 | 20.4917 | 23.7709 | 7.4205 | 31.1914 | 32
0 | 6.8713 | 6.8713 | 0 | 11.8713 | 11.8713 | 6.8713 | 6.3921 | 13.2634 | 11.8713 | 7.2733 | 19.1445 | 11.8713 | 9.9327 | 21.804 | 21.804 | 7.2972 | 29.1012 | 30
0 | 6.2116 | 6.2116 | 0 | 9.2656 | 9.2656 | 6.2116 | 5.3206 | 11.5322 | 9.2656 | 11.2899 | 20.5555 | 9.2656 | 9.4266 | 18.6923 | 20.5555 | 11.5657 | 32.1212 | 33
0 | 6.9085 | 6.9085 | 0 | 7.6549 | 7.6549 | 6.9085 | 4.7035 | 11.612 | 7.6549 | 12.0163 | 19.6711 | 7.6549 | 9.7258 | 17.3807 | 19.6711 | 12.2231 | 31.8942 | 32
0 | 7.3665 | 7.3665 | 0 | 11.9103 | 11.9103 | 7.3665 | 5.1318 | 12.4983 | 11.9103 | 12.1735 | 24.0838 | 11.9103 | 4.667 | 16.5772 | 24.0838 | 11.2099 | 35.2937 | 36
0 | 6.6303 | 6.6303 | 0 | 7.6722 | 7.6722 | 6.6303 | 5.9392 | 12.5695 | 7.6722 | 11.8986 | 19.5709 | 7.6722 | 9.7568 | 17.429 | 19.5709 | 12.4567 | 32.0275 | 33
0 | 5.8934 | 5.8934 | 0 | 8.1136 | 8.1136 | 5.8934 | 4.4905 | 10.3839 | 8.1136 | 12.8004 | 20.914 | 8.1136 | 9.7973 | 17.9109 | 20.914 | 7.3249 | 28.239 | 29
0 | 5.8122 | 5.8122 | 0 | 10.4274 | 10.4274 | 5.8122 | 5.9515 | 11.7637 | 10.4274 | 15.7415 | 26.1689 | 10.4274 | 6.7997 | 17.2271 | 26.1689 | 7.0535 | 33.2224 | 34
0 | 6.6836 | 6.6836 | 0 | 7.8756 | 7.8756 | 6.6836 | 7.0848 | 13.7685 | 7.8756 | 13.9499 | 21.8255 | 7.8756 | 8.8613 | 16.7369 | 21.8255 | 12.2884 | 34.1138 | 35
0 | 5.0906 | 5.0906 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | 5.0906 | 5.8293 | 10.9199 | 10.8847 | 6.9792 | 17.8639 | 10.8847 | 5.7265 | 16.6111 | 17.8639 | 14.7071 | 32.571 | 33
0 | 6.6999 | 6.6999 | 0 | 9.5229 | 9.5229 | 6.6999 | 4.396 | 11.0959 | 9.5229 | 10.439 | 19.9619 | 9.5229 | 10.0382 | 19.5612 | 19.9619 | 14.506 | 34.4679 | 35
0 | 6.1625 | 6.1625 | 0 | 9.7242 | 9.7242 | 6.1625 | 3.2774 | 9.44 | 9.7242 | 8.6197 | 18.3439 | 9.7242 | 7.6723 | 17.3965 | 18.3439 | 10.3091 | 28.653 | 29
0 | 5.8745 | 5.8745 | 0 | 10.5575 | 10.5575 | 5.8745 | 6.0204 | 11.895 | 10.5575 | 13.8406 | 24.3981 | 10.5575 | 6.7041 | 17.2616 | 24.3981 | 13.8924 | 38.2905 | 39
0 | 4.6421 | 4.6421 | 0 | 8.2145 | 8.2145 | 4.6421 | 6.3961 | 11.0382 | 8.2145 | 13.5844 | 21.7989 | 8.2145 | 5.5143 | 13.7288 | 21.7989 | 13.418 | 35.2169 | 36
0 | 5.997 | 5.997 | 0 | 5.0952 | 5.0952 | 5.997 | 2.5049 | 8.5018 | 5.997 | 12.9 | 18.897 | 5.0952 | 4.3505 | 9.4457 | 18.897 | 15.9725 | 34.8695 | 35
0 | 7.4855 | 7.4855 | 0 | 6.3095 | 6.3095 | 7.4855 | 6.5051 | 13.9906 | 7.4855 | 8.5627 | 16.0482 | 6.3095 | 9.063 | 15.3724 | 16.0482 | 11.3032 | 27.3514 | 28
0 | 6.8016 | 6.8016 | 0 | 8.2683 | 8.2683 | 6.8016 | 5.1938 | 11.9955 | 8.2683 | 16.5363 | 24.8046 | 8.2683 | 8.8402 | 17.1085 | 24.8046 | 14.0149 | 38.8195 | 39
0 | 6.087 | 6.087 | 0 | 9.7279 | 9.7279 | 6.087 | 5.1727 | 11.2596 | 9.7279 | 11.0279 | 20.7558 | 9.7279 | 6.2863 | 16.0142 | 20.7558 | 13.7458 | 34.5016 | 35
0 | 6.7751 | 6.7751 | 0 | 5.7129 | 5.7129 | 6.7751 | 4.795 | 11.5702 | 6.7751 | 8.635 | 15.4102 | 5.7129 | 8.3229 | 14.0358 | 15.4102 | 10.4367 | 25.8468 | 26
0 | 7.503 | 7.503 | 0 | 10.1771 | 10.1771 | 7.503 | 2.7398 | 10.2428 | 10.1771 | 8.8481 | 19.0252 | 10.1771 | 7.7359 | 17.913 | 19.0252 | 11.8114 | 30.8366 | 31
0 | 7.3187 | 7.3187 | 0 | 9.2161 | 9.2161 | 7.3187 | 5.8739 | 13.1926 | 9.2161 | 16.0089 | 25.2251 | 9.2161 | 5.5107 | 14.7268 | 25.2251 | 4.5457 | 29.7707 | 30
0 | 7.0548 | 7.0548 | 0 | 7.9602 | 7.9602 | 7.0548 | 4.8814 | 11.9362 | 7.9602 | 9.3162 | 17.2764 | 7.9602 | 8.0724 | 16.0326 | 17.2764 | 8.6617 | 25.9381 | 26
0 | 6.5689 | 6.5689 | 0 | 8.8751 | 8.8751 | 6.5689 | 3.7091 | 10.278 | 8.8751 | 12.8322 | 21.7072 | 8.8751 | 5.7964 | 14.6715 | 21.7072 | 4.1859 | 25.8932 | 26
0 | 4.8801 | 4.8801 | 0 | 7.5003 | 7.5003 | 4.8801 | 5.3053 | 10.1854 | 7.5003 | 9.2114 | 16.7117 | 7.5003 | 6.3905 | 13.8909 | 16.7117 | 15.7233 | 32.4351 | 33
0 | 7.5235 | 7.5235 | 0 | 9.4088 | 9.4088 | 7.5235 | 4.893 | 12.4165 | 9.4088 | 6.986 | 16.3947 | 9.4088 | 6.0444 | 15.4532 | 16.3947 | 12.6479 | 29.0426 | 30
0 | 8.7799 | 8.7799 | 0 | 10.5538 | 10.5538 | 8.7799 | 6.3119 | 15.0917 | 10.5538 | 7.3459 | 17.8997 | 10.5538 | 8.2168 | 18.7706 | 18.7706 | 6.1575 | 24.9282 | 25
0 | 9.0689 | 9.0689 | 0 | 9.3965 | 9.3965 | 9.0689 | 4.9809 | 14.0498 | 9.3965 | 6.2414 | 15.6379 | 9.3965 | 9.9408 | 19.3373 | 19.3373 | 11.716 | 31.0533 | 32
0 | 7.0513 | 7.0513 | 0 | 10.6482 | 10.6482 | 7.0513 | 5.6482 | 12.6995 | 10.6482 | 10.5266 | 21.1749 | 10.6482 | 10.5447 | 21.1929 | 21.1929 | 7.6994 | 28.8923 | 29
0 | 7.9859 | 7.9859 | 0 | 9.4387 | 9.4387 | 7.9859 | 3.5843 | 11.5702 | 9.4387 | 7.4509 | 16.8896 | 9.4387 | 3.6567 | 13.0953 | 16.8896 | 10.9362 | 27.8258 | 28
0 | 5.7665 | 5.7665 | 0 | 9.7886 | 9.7886 | 5.7665 | 4.8578 | 10.6243 | 9.7886 | 10.2404 | 20.029 | 9.7886 | 1.7888 | 11.5774 | 20.029 | 12.0109 | 32.0399 | 33
0 | 7.7475 | 7.7475 | 0 | 9.0276 | 9.0276 | 7.7475 | 4.4236 | 12.171 | 9.0276 | 11.504 | 20.5316 | 9.0276 | 6.0453 | 15.0729 | 20.5316 | 11.7135 | 32.2451 | 33
0 | 8.1294 | 8.1294 | 0 | 10.206 | 10.206 | 8.1294 | 5.4155 | 13.5449 | 10.206 | 8.5412 | 18.7472 | 10.206 | 8.8586 | 19.0646 | 19.0646 | 7.1113 | 26.176 | 27
0 | 5.6964 | 5.6964 | 0 | 11.6381 | 11.6381 | 5.6964 | 4.1225 | 9.8189 | 11.6381 | 11.7441 | 23.3823 | 11.6381 | 11.7871 | 23.4252 | 23.4252 | 13.6219 | 37.0471 | 38
0 | 7.6153 | 7.6153 | 0 | 10.3295 | 10.3295 | 7.6153 | 7.1375 | 14.7528 | 10.3295 | 8.6543 | 18.9838 | 10.3295 | 5.7802 | 16.1098 | 18.9838 | 7.4407 | 26.4245 | 27
0 | 7.5425 | 7.5425 | 0 | 12.3441 | 12.3441 | 7.5425 | 4.0809 | 11.6234 | 12.3441 | 13.2101 | 25.5541 | 12.3441 | 7.8014 | 20.1455 | 25.5541 | 12.7921 | 38.3463 | 39
0 | 7.3083 | 7.3083 | 0 | 9.0983 | 9.0983 | 7.3083 | 5.8639 | 13.1722 | 9.0983 | 10.9224 | 20.0208 | 9.0983 | 7.8307 | 16.929 | 20.0208 | 6.9721 | 26.9929 | 27
0 | 7.6041 | 7.6041 | 0 | 11.0653 | 11.0653 | 7.6041 | 4.1476 | 11.7517 | 11.0653 | 16.6776 | 27.7429 | 11.0653 | 8.9924 | 20.0578 | 27.7429 | 13.0476 | 40.7905 | 41
0 | 7.8534 | 7.8534 | 0 | 9.4571 | 9.4571 | 7.8534 | 4.0744 | 11.9278 | 9.4571 | 9.3209 | 18.778 | 9.4571 | 10.1709 | 19.628 | 19.628 | 14.2047 | 33.8327 | 34
0 | 9.088 | 9.088 | 0 | 7.0302 | 7.0302 | 9.088 | 4.5768 | 13.6648 | 9.088 | 8.8262 | 17.9142 | 7.0302 | 6.9248 | 13.9549 | 17.9142 | 10.6121 | 28.5263 | 29
0 | 6.6335 | 6.6335 | 0 | 8.2087 | 8.2087 | 6.6335 | 5.4778 | 12.1113 | 8.2087 | 14.0648 | 22.2735 | 8.2087 | 6.1489 | 14.3575 | 22.2735 | 12.4668 | 34.7403 | 35
0 | 9.2797 | 9.2797 | 0 | 9.3226 | 9.3226 | 9.2797 | 5.2558 | 14.5355 | 9.3226 | 13.3582 | 22.6808 | 9.3226 | 9.2959 | 18.6185 | 22.6808 | 7.9235 | 30.6043 | 31
0 | 7.5388 | 7.5388 | 0 | 8.7609 | 8.7609 | 7.5388 | 6.2389 | 13.7776 | 8.7609 | 13.4704 | 22.2312 | 8.7609 | 9.9744 | 18.7353 | 22.2312 | 11.372 | 33.6033 | 34
0 | 7.1843 | 7.1843 | 0 | 8.9805 | 8.9805 | 7.1843 | 5.3068 | 12.4911 | 8.9805 | 14.4088 | 23.3893 | 8.9805 | 8.2591 | 17.2397 | 23.3893 | 6.8422 | 30.2315 | 31
0 | 7.0415 | 7.0415 | 0 | 11.6289 | 11.6289 | 7.0415 | 5.8052 | 12.8468 | 11.6289 | 15.6059 | 27.2348 | 11.6289 | 7.1317 | 18.7607 | 27.2348 | 11.2044 | 38.4392 | 39
0 | 7.5019 | 7.5019 | 0 | 12.063 | 12.063 | 7.5019 | 5.3718 | 12.8737 | 12.063 | 8.5369 | 20.6 | 12.063 | 8.9054 | 20.9684 | 20.9684 | 4.1872 | 25.1556 | 26
0 | 5.5117 | 5.5117 | 0 | 5.8647 | 5.8647 | 5.5117 | 6.435 | 11.9467 | 5.8647 | 13.2446 | 19.1093 | 5.8647 | 9.7323 | 15.5971 | 19.1093 | 6.9012 | 26.0105 | 27
0 | 7.3477 | 7.3477 | 0 | 2.9083 | 2.9083 | 7.3477 | 4.6037 | 11.9514 | 7.3477 | 9.8753 | 17.223 | 2.9083 | 7.4953 | 10.4035 | 17.223 | 8.7492 | 25.9722 | 26
0 | 7.9332 | 7.9332 | 0 | 8.9753 | 8.9753 | 7.9332 | 4.2665 | 12.1997 | 8.9753 | 9.0815 | 18.0569 | 8.9753 | 4.2051 | 13.1804 | 18.0569 | 10.4124 | 28.4692 | 29
0 | 7.7385 | 7.7385 | 0 | 12.4792 | 12.4792 | 7.7385 | 4.6489 | 12.3875 | 12.4792 | 13.9741 | 26.4533 | 12.4792 | 10.4485 | 22.9277 | 26.4533 | 7.4749 | 33.9282 | 34
0 | 8.6835 | 8.6835 | 0 | 8.8952 | 8.8952 | 8.6835 | 6.8262 | 15.5096 | 8.8952 | 9.439 | 18.3342 | 8.8952 | 8.82 | 17.7152 | 18.3342 | 10.8491 | 29.1833 | 30
0 | 7.5602 | 7.5602 | 0 | 10.7194 | 10.7194 | 7.5602 | 5.9751 | 13.5353 | 10.7194 | 9.8876 | 20.607 | 10.7194 | 5.6368 | 16.3562 | 20.607 | 8.188 | 28.795 | 29
0 | 6.6187 | 6.6187 | 0 | 9.9732 | 9.9732 | 6.6187 | 5.9992 | 12.6179 | 9.9732 | 15.0215 | 24.9947 | 9.9732 | 6.5324 | 16.5056 | 24.9947 | 10.0811 | 35.0758 | 36
0 | 5.9973 | 5.9973 | 0 | 10.7992 | 10.7992 | 5.9973 | 5.8629 | 11.8602 | 10.7992 | 8.9795 | 19.7787 | 10.7992 | 8.4539 | 19.2531 | 19.7787 | 6.3336 | 26.1123 | 27
0 | 7.7392 | 7.7392 | 0 | 9.5497 | 9.5497 | 7.7392 | 3.7358 | 11.4751 | 9.5497 | 12.6657 | 22.2155 | 9.5497 | 10.6379 | 20.1876 | 22.2155 | 10.86 | 33.0755 | 34
0 | 6.5657 | 6.5657 | 0 | 6.7759 | 6.7759 | 6.5657 | 4.5093 | 11.075 | 6.7759 | 18.3838 | 25.1597 | 6.7759 | 6.8944 | 13.6704 | 25.1597 | 16.5748 | 41.7345 | 42
0 | 7.0597 | 7.0597 | 0 | 7.1755 | 7.1755 | 7.0597 | 4.7715 | 11.8312 | 7.1755 | 14.781 | 21.9565 | 7.1755 | 6.0356 | 13.211 | 21.9565 | 10.0436 | 32.0001 | 33
0 | 6.7893 | 6.7893 | 0 | 12.1929 | 12.1929 | 6.7893 | 5.1851 | 11.9745 | 12.1929 | 13.7068 | 25.8997 | 12.1929 | 6.376 | 18.5688 | 25.8997 | 10.4711 | 36.3708 | 37
0 | 7.5953 | 7.5953 | 0 | 9.1709 | 9.1709 | 7.5953 | 6.1292 | 13.7245 | 9.1709 | 13.7359 | 22.9068 | 9.1709 | 10.8989 | 20.0698 | 22.9068 | 13.1761 | 36.0829 | 37
0 | 9.094 | 9.094 | 0 | 11.2172 | 11.2172 | 9.094 | 5.3746 | 14.4685 | 11.2172 | 10.9926 | 22.2099 | 11.2172 | 7.646 | 18.8632 | 22.2099 | 15.6605 | 37.8704 | 38
0 | 4.8729 | 4.8729 | 0 | 7.4721 | 7.4721 | 4.8729 | 5.9323 | 10.8053 | 7.4721 | 14.7144 | 22.1866 | 7.4721 | 8.8007 | 16.2729 | 22.1866 | 11.9109 | 34.0975 | 35
0 | 7.9513 | 7.9513 | 0 | 7.8408 | 7.8408 | 7.9513 | 4.928 | 12.8794 | 7.9513 | 9.4284 | 17.3798 | 7.8408 | 8.6136 | 16.4544 | 17.3798 | 9.9185 | 27.2983 | 28
0 | 6.8806 | 6.8806 | 0 | 7.647 | 7.647 | 6.8806 | 4.9489 | 11.8295 | 7.647 | 8.1187 | 15.7657 | 7.647 | 8.0635 | 15.7105 | 15.7657 | 4.2641 | 20.0298 | 21
0 | 6.5416 | 6.5416 | 0 | 8.2391 | 8.2391 | 6.5416 | 3.8383 | 10.38 | 8.2391 | 9.4313 | 17.6704 | 8.2391 | 11.2054 | 19.4445 | 19.4445 | 8.1763 | 27.6208 | 28
0 | 9.8548 | 9.8548 | 0 | 10.4156 | 10.4156 | 9.8548 | 4.4674 | 14.3222 | 10.4156 | 10.2447 | 20.6603 | 10.4156 | 8.5391 | 18.9548 | 20.6603 | 10.0206 | 30.6809 | 31
0 | 8.5006 | 8.5006 | 0 | 8.4888 | 8.4888 | 8.5006 | 5.5922 | 14.0928 | 8.5006 | 11.666 | 20.1666 | 8.4888 | 5.9728 | 14.4616 | 20.1666 | 6.4977 | 26.6643 | 27
0 | 8.4857 | 8.4857 | 0 | 7.2477 | 7.2477 | 8.4857 | 4.3811 | 12.8669 | 8.4857 | 12.4967 | 20.9824 | 7.2477 | 8.5582 | 15.8059 | 20.9824 | 11.0834 | 32.0658 | 33
0 | 6.6557 | 6.6557 | 0 | 9.0138 | 9.0138 | 6.6557 | 4.7355 | 11.3911 | 9.0138 | 15.6313 | 24.6451 | 9.0138 | 8.3164 | 17.3302 | 24.6451 | 11.9129 | 36.5579 | 37
0 | 7.8857 | 7.8857 | 0 | 13.3733 | 13.3733 | 7.8857 | 4.4328 | 12.3185 | 13.3733 | 12.8454 | 26.2187 | 13.3733 | 7.769 | 21.1423 | 26.2187 | 10.9863 | 37.205 | 38
0 | 7.0654 | 7.0654 | 0 | 9.563 | 9.563 | 7.0654 | 5.3709 | 12.4364 | 9.563 | 8.573 | 18.136 | 9.563 | 5.053 | 14.616 | 18.136 | 9.9721 | 28.1082 | 29
0 | 4.1578 | 4.1578 | 0 | 9.9429 | 9.9429 | 4.1578 | 5.9078 | 10.0657 | 9.9429 | 14.7303 | 24.6732 | 9.9429 | 7.7195 | 17.6624 | 24.6732 | 13.3233 | 37.9965 | 38
0 | 7.1175 | 7.1175 | 0 | 10.0262 | 10.0262 | 7.1175 | 5.6412 | 12.7588 | 10.0262 | 10.5109 | 20.5371 | 10.0262 | 7.3455 | 17.3716 | 20.5371 | 9.5229 | 30.06 | 31
0 | 8.755 | 8.755 | 0 | 4.8462 | 4.8462 | 8.755 | 3.9885 | 12.7435 | 8.755 | 14.8858 | 23.6408 | 4.8462 | 8.4569 | 13.3031 | 23.6408 | 7.9496 | 31.5904 | 32
0 | 6.2351 | 6.2351 | 0 | 8.5569 | 8.5569 | 6.2351 | 4.3068 | 10.5419 | 8.5569 | 7.3057 | 15.8626 | 8.5569 | 7.6164 | 16.1733 | 16.1733 | 10.0046 | 26.178 | 27
0 | 6.8824 | 6.8824 | 0 | 8.3695 | 8.3695 | 6.8824 | 6.2695 | 13.1519 | 8.3695 | 11.8459 | 20.2154 | 8.3695 | 10.1292 | 18.4986 | 20.2154 | 9.9928 | 30.2082 | 31
0 | 6.9978 | 6.9978 | 0 | 6.5998 | 6.5998 | 6.9978 | 4.7534 | 11.7512 | 6.9978 | 18.206 | 25.2037 | 6.5998 | 6.8441 | 13.4439 | 25.2037 | 12.3508 | 37.5545 | 38
0 | 7.81 | 7.81 | 0 | 6.6535 | 6.6535 | 7.81 | 4.0557 | 11.8656 | 7.81 | 14.0545 | 21.8644 | 6.6535 | 5.5241 | 12.1776 | 21.8644 | 11.4219 | 33.2863 | 34
0 | 6.622 | 6.622 | 0 | 7.8675 | 7.8675 | 6.622 | 4.7188 | 11.3408 | 7.8675 | 12.9821 | 20.8495 | 7.8675 | 7.5215 | 15.389 | 20.8495 | 16.1951 | 37.0447 | 38
0 | 7.3844 | 7.3844 | 0 | 11.0469 | 11.0469 | 7.3844 | 3.9955 | 11.3798 | 11.0469 | 11.7574 | 22.8043 | 11.0469 | 9.1476 | 20.1944 | 22.8043 | 2.1911 | 24.9954 | 25
0 | 5.7741 | 5.7741 | 0 | 6.1817 | 6.1817 | 5.7741 | 5.1609 | 10.935 | 6.1817 | 3.925 | 10.1066 | 6.1817 | 8.0366 | 14.2183 | 14.2183 | 7.3843 | 21.6025 | 22
0 | 8.8308 | 8.8308 | 0 | 6.5342 | 6.5342 | 8.8308 | 4.1272 | 12.958 | 8.8308 | 13.5006 | 22.3315 | 6.5342 | 5.3862 | 11.9204 | 22.3315 | 11.1427 | 33.4742 | 34
0 | 6.3755 | 6.3755 | 0 | 7.6353 | 7.6353 | 6.3755 | 4.0727 | 10.4483 | 7.6353 | 9.6678 | 17.3031 | 7.6353 | 6.905 | 14.5403 | 17.3031 | 11.8061 | 29.1092 | 30
0 | 6.3814 | 6.3814 | 0 | 10.6104 | 10.6104 | 6.3814 | 5.5976 | 11.979 | 10.6104 | 11.5387 | 22.149 | 10.6104 | 5.6439 | 16.2542 | 22.149 | 7.269 | 29.418 | 30
0 | 7.3115 | 7.3115 | 0 | 9.4563 | 9.4563 | 7.3115 | 5.6326 | 12.9441 | 9.4563 | 15.8172 | 25.2736 | 9.4563 | 3.3615 | 12.8178 | 25.2736 | 5.1855 | 30.459 | 31
0 | 7.529 | 7.529 | 0 | 8.1565 | 8.1565 | 7.529 | 5.7498 | 13.2789 | 8.1565 | 16.2614 | 24.4179 | 8.1565 | 8.3054 | 16.4618 | 24.4179 | 11.2802 | 35.698 | 36
0 | 6.6627 | 6.6627 | 0 | 6.3661 | 6.3661 | 6.6627 | 4.4102 | 11.0729 | 6.6627 | 7.3123 | 13.975 | 6.3661 | 9.5927 | 15.9588 | 15.9588 | 10.0816 | 26.0405 | 27
0 | 5.8923 | 5.8923 | 0 | 9.7935 | 9.7935 | 5.8923 | 5.8954 | 11.7877 | 9.7935 | 9.4629 | 19.2564 | 9.7935 | 5.6559 | 15.4494 | 19.2564 | 7.9072 | 27.1636 | 28
0 | 4.8382 | 4.8382 | 0 | 13.0756 | 13.0756 | 4.8382 | 4.1101 | 8.9482 | 13.0756 | 13.3935 | 26.4691 | 13.0756 | 8.3164 | 21.392 | 26.4691 | 9.5366 | 36.0058 | 37
0 | 6.3838 | 6.3838 | 0 | 7.4258 | 7.4258 | 6.3838 | 5.425 | 11.8089 | 7.4258 | 11.5529 | 18.9787 | 7.4258 | 6.9796 | 14.4054 | 18.9787 | 8.1261 | 27.1048 | 28
0 | 5.8649 | 5.8649 | 0 | 6.223 | 6.223 | 5.8649 | 4.1197 | 9.9846 | 6.223 | 15.0397 | 21.2626 | 6.223 | 10.1357 | 16.3586 | 21.2626 | 8.3505 | 29.6131 | 30
0 | 5.2187 | 5.2187 | 0 | 10.0466 | 10.0466 | 5.2187 | 2.2985 | 7.5172 | 10.0466 | 12.1187 | 22.1653 | 10.0466 | 10.9144 | 20.961 | 22.1653 | 4.0694 | 26.2347 | 27
0 | 5.6766 | 5.6766 | 0 | 7.5952 | 7.5952 | 5.6766 | 5.0495 | 10.726 | 7.5952 | 16.4786 | 24.0738 | 7.5952 | 10.0602 | 17.6555 | 24.0738 | 7.98 | 32.0538 | 33
0 | 7.071 | 7.071 | 0 | 8.2811 | 8.2811 | 7.071 | 4.1704 | 11.2414 | 8.2811 | 10.2529 | 18.534 | 8.2811 | 6.4621 | 14.7432 | 18.534 | 11.2203 | 29.7543 | 30
0 | 7.3678 | 7.3678 | 0 | 8.6724 | 8.6724 | 7.3678 | 5.0194 | 12.3871 | 8.6724 | 13.6466 | 22.319 | 8.6724 | 7.5668 | 16.2392 | 22.319 | 8.3837 | 30.7027 | 31
0 | 6.1184 | 6.1184 | 0 | 8.2768 | 8.2768 | 6.1184 | 6.497 | 12.6154 | 8.2768 | 14.4946 | 22.7714 | 8.2768 | 9.5006 | 17.7774 | 22.7714 | 12.0711 | 34.8425 | 35
0 | 7.3107 | 7.3107 | 0 | 11.1791 | 11.1791 | 7.3107 | 5.5694 | 12.88 | 11.1791 | 8.5679 | 19.7469 | 11.1791 | 10.3744 | 21.5534 | 21.5534 | 15.4421 | 36.9955 | 37
0 | 6.4919 | 6.4919 | 0 | 9.5388 | 9.5388 | 6.4919 | 5.1365 | 11.6284 | 9.5388 | 7.3939 | 16.9327 | 9.5388 | 7.062 | 16.6008 | 16.9327 | 5.7403 | 22.673 | 23
0 | 8.5937 | 8.5937 | 0 | 8.716 | 8.716 | 8.5937 | 5.1413 | 13.735 | 8.716 | 15.3778 | 24.0938 | 8.716 | 10.2033 | 18.9193 | 24.0938 | 6.1382 | 30.232 | 31
0 | 6.0589 | 6.0589 | 0 | 10.3399 | 10.3399 | 6.0589 | 6.0293 | 12.0882 | 10.3399 | 8.3317 | 18.6716 | 10.3399 | 9.8752 | 20.2151 | 20.2151 | 14.4946 | 34.7097 | 35
0 | 7.4666 | 7.4666 | 0 | 9.4684 | 9.4684 | 7.4666 | 4.9647 | 12.4313 | 9.4684 | 7.3409 | 16.8093 | 9.4684 | 7.2723 | 16.7407 | 16.8093 | 15.8958 | 32.705 | 33
0 | 6.9667 | 6.9667 | 0 | 8.7598 | 8.7598 | 6.9667 | 4.621 | 11.5878 | 8.7598 | 15.9543 | 24.7142 | 8.7598 | 7.98 | 16.7398 | 24.7142 | 11.6124 | 36.3266 | 37
0 | 7.196 | 7.196 | 0 | 4.6073 | 4.6073 | 7.196 | 4.8327 | 12.0288 | 7.196 | 10.9931 | 18.1891 | 4.6073 | 9.5955 | 14.2028 | 18.1891 | 8.9014 | 27.0905 | 28
0 | 5.7316 | 5.7316 | 0 | 7.752 | 7.752 | 5.7316 | 3.3432 | 9.0748 | 7.752 | 14.1362 | 21.8882 | 7.752 | 5.9983 | 13.7503 | 21.8882 | 16.3781 | 38.2663 | 39
0 | 7.6062 | 7.6062 | 0 | 9.117 | 9.117 | 7.6062 | 3.6007 | 11.2069 | 9.117 | 9.9227 | 19.0397 | 9.117 | 6.5052 | 15.6222 | 19.0397 | 11.3258 | 30.3655 | 31
0 | 6.5391 | 6.5391 | 0 | 9.1441 | 9.1441 | 6.5391 | 4.5164 | 11.0556 | 9.1441 | 12.2317 | 21.3757 | 9.1441 | 10.6516 | 19.7957 | 21.3757 | 13.5266 | 34.9023 | 35
0 | 6.9455 | 6.9455 | 0 | 8.2409 | 8.2409 | 6.9455 | 4.3691 | 11.3146 | 8.2409 | 11.9439 | 20.1848 | 8.2409 | 6.8877 | 15.1285 | 20.1848 | 14.9975 | 35.1823 | 36
0 | 5.1598 | 5.1598 | 0 | 7.9262 | 7.9262 | 5.1598 | 6.2619 | 11.4217 | 7.9262 | 10.2775 | 18.2037 | 7.9262 | 6.7196 | 14.6458 | 18.2037 | 7.3587 | 25.5625 | 26
0 | 6.2977 | 6.2977 | 0 | 10.5251 | 10.5251 | 6.2977 | 5.2941 | 11.5919 | 10.5251 | 9.2445 | 19.7696 | 10.5251 | 10.5896 | 21.1147 | 21.1147 | 9.8982 | 31.0129 | 32
0 | 7.4875 | 7.4875 | 0 | 10.4427 | 10.4427 | 7.4875 | 4.1997 | 11.6872 | 10.4427 | 11.4169 | 21.8596 | 10.4427 | 7.89 | 18.3327 | 21.8596 | 4.4863 | 26.3459 | 27
0 | 8.1947 | 8.1947 | 0 | 8.1984 | 8.1984 | 8.1947 | 4.9132 | 13.1079 | 8.1984 | 14.1406 | 22.339 | 8.1984 | 4.2831 | 12.4815 | 22.339 | 9.6387 | 31.9777 | 32
0 | 5.5396 | 5.5396 | 0 | 10.2013 | 10.2013 | 5.5396 | 3.827 | 9.3666 | 10.2013 | 9.661 | 19.8623 | 10.2013 | 6.3599 | 16.5612 | 19.8623 | 10.6218 | 30.4841 | 31
0 | 6.0695 | 6.0695 | 0 | 8.0219 | 8.0219 | 6.0695 | 4.1513 | 10.2208 | 8.0219 | 12.1542 | 20.1761 | 8.0219 | 4.146 | 12.1679 | 20.1761 | 10.0039 | 30.1799 | 31
0 | 6.1557 | 6.1557 | 0 | 11.0145 | 11.0145 | 6.1557 | 3.535 | 9.6907 | 11.0145 | 11.0561 | 22.0705 | 11.0145 | 9.0187 | 20.0332 | 22.0705 | 10.5379 | 32.6084 | 33
0 | 6.784 | 6.784 | 0 | 8.7651 | 8.7651 | 6.784 | 5.4771 | 12.2611 | 8.7651 | 13.4845 | 22.2496 | 8.7651 | 8.2934 | 17.0586 | 22.2496 | 12.7348 | 34.9844 | 35
0 | 6.7015 | 6.7015 | 0 | 7.77 | 7.77 | 6.7015 | 5.402 | 12.1035 | 7.77 | 13.046 | 20.816 | 7.77 | 6.7586 | 14.5286 | 20.816 | 10.7455 | 31.5615 | 32
0 | 9.3084 | 9.3084 | 0 | 7.7798 | 7.7798 | 9.3084 | 4.4005 | 13.7089 | 9.3084 | 11.0664 | 20.3749 | 7.7798 | 4.5053 | 12.2851 | 20.3749 | 11.6289 | 32.0038 | 33
0 | 5.0061 | 5.0061 | 0 | 5.7711 | 5.7711 | 5.0061 | 5.7574 | 10.7635 | 5.7711 | 17.0523 | 22.8234 | 5.7711 | 7.767 | 13.5381 | 22.8234 | 7.5252 | 30.3486 | 31
0 | 6.7821 | 6.7821 | 0 | 6.9388 | 6.9388 | 6.7821 | 5.0365 | 11.8186 | 6.9388 | 9.8283 | 16.7671 | 6.9388 | 6.2685 | 13.2072 | 16.7671 | 12.9075 | 29.6746 | 30
0 | 6.3304 | 6.3304 | 0 | 11.2705 | 11.2705 | 6.3304 | 2.9423 | 9.2727 | 11.2705 | 9.6623 | 20.9328 | 11.2705 | 5.5111 | 16.7815 | 20.9328 | 5.2072 | 26.14 | 27
0 | 5.5373 | 5.5373 | 0 | 10.5843 | 10.5843 | 5.5373 | 7.6218 | 13.1592 | 10.5843 | 9.4031 | 19.9874 | 10.5843 | 10.0829 | 20.6672 | 20.6672 | 12.0966 | 32.7638 | 33
0 | 6.5584 | 6.5584 | 0 | 5.6044 | 5.6044 | 6.5584 | 3.5257 | 10.0841 | 6.5584 | 8.6703 | 15.2288 | 5.6044 | 7.0065 | 12.6109 | 15.2288 | 7.1169 | 22.3456 | 23
0 | 7.5524 | 7.5524 | 0 | 9.4211 | 9.4211 | 7.5524 | 5.9543 | 13.5068 | 9.4211 | 12.0202 | 21.4413 | 9.4211 | 11.5884 | 21.0095 | 21.4413 | 7.8217 | 29.263 | 30
0 | 5.4462 | 5.4462 | 0 | 3.4185 | 3.4185 | 5.4462 | 5.0383 | 10.4844 | 5.4462 | 14.4205 | 19.8667 | 3.4185 | 7.8549 | 11.2734 | 19.8667 | 10.1396 | 30.0062 | 31
0 | 4.5014 | 4.5014 | 0 | 8.5815 | 8.5815 | 4.5014 | 5.5801 | 10.0815 | 8.5815 | 13.7933 | 22.3748 | 8.5815 | 15.2444 | 23.8259 | 23.8259 | 8.1522 | 31.9781 | 32
0 | 10.3837 | 10.3837 | 0 | 5.4659 | 5.4659 | 10.3837 | 5.5434 | 15.9271 | 10.3837 | 17.5391 | 27.9228 | 5.4659 | 9.1823 | 14.6482 | 27.9228 | 9.936 | 37.8587 | 38
0 | 5.2697 | 5.2697 | 0 | 11.1696 | 11.1696 | 5.2697 | 4.7546 | 10.0243 | 11.1696 | 9.1769 | 20.3465 | 11.1696 | 7.9787 | 19.1484 | 20.3465 | 6.0255 | 26.3721 | 27
0 | 7.9114 | 7.9114 | 0 | 5.2047 | 5.2047 | 7.9114 | 4.7593 | 12.6707 | 7.9114 | 13.6859 | 21.5973 | 5.2047 | 9.7951 | 14.9998 | 21.5973 | 7.7544 | 29.3517 | 30
0 | 8.2109 | 8.2109 | 0 | 12.5644 | 12.5644 | 8.2109 | 4.8988 | 13.1097 | 12.5644 | 12.1372 | 24.7016 | 12.5644 | 9.8093 | 22.3737 | 24.7016 | 11.4087 | 36.1103 | 37
0 | 6.9379 | 6.9379 | 0 | 9.216 | 9.216 | 6.9379 | 3.8915 | 10.8294 | 9.216 | 13.0347 | 22.2507 | 9.216 | 10.4997 | 19.7157 | 22.2507 | 11.1548 | 33.4055 | 34
0 | 6.719 | 6.719 | 0 | 9.6307 | 9.6307 | 6.719 | 6.367 | 13.086 | 9.6307 | 11.6956 | 21.3263 | 9.6307 | 10.6837 | 20.3144 | 21.3263 | 9.2312 | 30.5575 | 31
0 | 8.4593 | 8.4593 | 0 | 12.2468 | 12.2468 | 8.4593 | 4.751 | 13.2102 | 12.2468 | 10.3106 | 22.5574 | 12.2468 | 8.4696 | 20.7164 | 22.5574 | 7.9658 | 30.5232 | 31
0 | 7.8446 | 7.8446 | 0 | 9.2312 | 9.2312 | 7.8446 | 5.8836 | 13.7282 | 9.2312 | 8.8168 | 18.048 | 9.2312 | 7.51 | 16.7412 | 18.048 | 12.0217 | 30.0697 | 31
0 | 6.7949 | 6.7949 | 0 | 12.6012 | 12.6012 | 6.7949 | 5.4791 | 12.274 | 12.6012 | 8.3565 | 20.9577 | 12.6012 | 5.3532 | 17.9543 | 20.9577 | 9.3341 | 30.2919 | 31
0 | 8.0215 | 8.0215 | 0 | 9.0727 | 9.0727 | 8.0215 | 4.2224 | 12.2439 | 9.0727 | 13.809 | 22.8816 | 9.0727 | 7.9514 | 17.024 | 22.8816 | 8.6081 | 31.4897 | 32
0 | 7.7651 | 7.7651 | 0 | 7.9108 | 7.9108 | 7.7651 | 4.3428 | 12.1079 | 7.9108 | 7.5599 | 15.4707 | 7.9108 | 11.9731 | 19.8839 | 19.8839 | 7.5532 | 27.437 | 28
0 | 6.8133 | 6.8133 | 0 | 6.1969 | 6.1969 | 6.8133 | 6.8691 | 13.6824 | 6.8133 | 8.6832 | 15.4965 | 6.1969 | 6.8223 | 13.0192 | 15.4965 | 5.5259 | 21.0224 | 22
0 | 9.0549 | 9.0549 | 0 | 7.0105 | 7.0105 | 9.0549 | 4.5854 | 13.6403 | 9.0549 | 13.1192 | 22.1741 | 7.0105 | 8.2099 | 15.2204 | 22.1741 | 11.5407 | 33.7149 | 34
0 | 8.1379 | 8.1379 | 0 | 10.469 | 10.469 | 8.1379 | 6.1934 | 14.3313 | 10.469 | 8.1712 | 18.6402 | 10.469 | 6.7991 | 17.2681 | 18.6402 | 7.4987 | 26.1388 | 27
0 | 8.2548 | 8.2548 | 0 | 7.9424 | 7.9424 | 8.2548 | 4.1633 | 12.4181 | 8.2548 | 10.4674 | 18.7222 | 7.9424 | 7.4553 | 15.3976 | 18.7222 | 10.2644 | 28.9866 | 29
0 | 7.71 | 7.71 | 0 | 10.9505 | 10.9505 | 7.71 | 6.0521 | 13.7621 | 10.9505 | 6.7072 | 17.6576 | 10.9505 | 4.0531 | 15.0036 | 17.6576 | 5.8962 | 23.5539 | 24
0 | 7.2937 | 7.2937 | 0 | 6.0447 | 6.0447 | 7.2937 | 4.8638 | 12.1575 | 7.2937 | 9.4451 | 16.7388 | 6.0447 | 5.4104 | 11.4551 | 16.7388 | 8.6374 | 25.3762 | 26
0 | 6.6404 | 6.6404 | 0 | 11.6996 | 11.6996 | 6.6404 | 4.4404 | 11.0808 | 11.6996 | 15.708 | 27.4076 | 11.6996 | 7.0211 | 18.7207 | 27.4076 | 9.4579 | 36.8656 | 37
0 | 7.5448 | 7.5448 | 0 | 6.8061 | 6.8061 | 7.5448 | 5.5863 | 13.1311 | 7.5448 | 17.5115 | 25.0563 | 6.8061 | 11.6034 | 18.4096 | 25.0563 | 7.4735 | 32.5298 | 33
0 | 8.2277 | 8.2277 | 0 | 10.4359 | 10.4359 | 8.2277 | 4.9136 | 13.1414 | 10.4359 | 8.8072 | 19.2431 | 10.4359 | 9.48 | 19.9159 | 19.9159 | 5.0826 | 24.9985 | 25
0 | 6.3323 | 6.3323 | 0 | 10.75 | 10.75 | 6.3323 | 4.2363 | 10.5686 | 10.75 | 7.9106 | 18.6606 | 10.75 | 7.0313 | 17.7814 | 18.6606 | 11.5704 | 30.2311 | 31
0 | 7.6082 | 7.6082 | 0 | 8.2592 | 8.2592 | 7.6082 | 3.9532 | 11.5614 | 8.2592 | 8.6286 | 16.8878 | 8.2592 | 9.676 | 17.9352 | 17.9352 | 12.4948 | 30.4299 | 31
0 | 7.6161 | 7.6161 | 0 | 10.3551 | 10.3551 | 7.6161 | 5.8811 | 13.4972 | 10.3551 | 9.171 | 19.5261 | 10.3551 | 8.4193 | 18.7744 | 19.5261 | 12.2959 | 31.822 | 32
0 | 6.5478 | 6.5478 | 0 | 11.2973 | 11.2973 | 6.5478 | 4.4458 | 10.9937 | 11.2973 | 14.2457 | 25.543 | 11.2973 | 8.0779 | 19.3752 | 25.543 | 14.3014 | 39.8444 | 40
0 | 5.9163 | 5.9163 | 0 | 9.8096 | 9.8096 | 5.9163 | 5.2887 | 11.205 | 9.8096 | 6.1453 | 15.9549 | 9.8096 | 5.6572 | 15.4668 | 15.9549 | 13.6021 | 29.557 | 30
0 | 6.9681 | 6.9681 | 0 | 5.754 | 5.754 | 6.9681 | 6.9127 | 13.8808 | 6.9681 | 12.2295 | 19.1976 | 5.754 | 9.1406 | 14.8947 | 19.1976 | 8.5241 | 27.7217 | 28
0 | 7.7238 | 7.7238 | 0 | 7.1523 | 7.1523 | 7.7238 | 5.5356 | 13.2594 | 7.7238 | 10.6214 | 18.3452 | 7.1523 | 8.5993 | 15.7516 | 18.3452 | 12.8001 | 31.1453 | 32
0 | 5.9236 | 5.9236 | 0 | 12.5715 | 12.5715 | 5.9236 | 3.513 | 9.4366 | 12.5715 | 12.2055 | 24.777 | 12.5715 | 10.3316 | 22.9031 | 24.777 | 10.2701 | 35.047 | 36
0 | 6.0937 | 6.0937 | 0 | 8.6846 | 8.6846 | 6.0937 | 4.8482 | 10.9419 | 8.6846 | 11.5977 | 20.2823 | 8.6846 | 8.5202 | 17.2048 | 20.2823 | 7.1242 | 27.4065 | 28
0 | 6.8525 | 6.8525 | 0 | 7.0928 | 7.0928 | 6.8525 | 3.2459 | 10.0984 | 7.0928 | 19.1198 | 26.2127 | 7.0928 | 7.1718 | 14.2646 | 26.2127 | 10.3326 | 36.5453 | 37
0 | 7.1988 | 7.1988 | 0 | 9.3854 | 9.3854 | 7.1988 | 4.3661 | 11.5649 | 9.3854 | 8.734 | 18.1194 | 9.3854 | 9.1046 | 18.49 | 18.49 | 7.8645 | 26.3545 | 27
0 | 5.9652 | 5.9652 | 0 | 6.7016 | 6.7016 | 5.9652 | 4.8654 | 10.8306 | 6.7016 | 11.2811 | 17.9827 | 6.7016 | 9.2178 | 15.9194 | 17.9827 | 11.674 | 29.6566 | 30
0 | 6.7173 | 6.7173 | 0 | 10.2154 | 10.2154 | 6.7173 | 5.14 | 11.8572 | 10.2154 | 7.4808 | 17.6962 | 10.2154 | 6.7324 | 16.9478 | 17.6962 | 5.6709 | 23.3671 | 24
0 | 7.1569 | 7.1569 | 0 | 8.1879 | 8.1879 | 7.1569 | 3.7982 | 10.9551 | 8.1879 | 13.3383 | 21.5262 | 8.1879 | 8.0256 | 16.2135 | 21.5262 | 16.2842 | 37.8104 | 38
0 | 6.6885 | 6.6885 | 0 | 6.801 | 6.801 | 6.6885 | 5.0667 | 11.7551 | 6.801 | 10.5583 | 17.3593 | 6.801 | 7.6389 | 14.4399 | 17.3593 | 10.8155 | 28.1748 | 29
0 | 7.6069 | 7.6069 | 0 | 9.3801 | 9.3801 | 7.6069 | 4.4637 | 12.0706 | 9.3801 | 15.3287 | 24.7088 | 9.3801 | 8.1782 | 17.5583 | 24.7088 | 6.4469 | 31.1557 | 32
0 | 6.9267 | 6.9267 | 0 | 8.1811 | 8.1811 | 6.9267 | 4.9845 | 11.9113 | 8.1811 | 6.6626 | 14.8437 | 8.1811 | 7.8435 | 16.0246 | 16.0246 | 12.1677 | 28.1923 | 29
0 | 6.725 | 6.725 | 0 | 10.2779 | 10.2779 | 6.725 | 5.2245 | 11.9495 | 10.2779 | 12.9349 | 23.2128 | 10.2779 | 7.4357 | 17.7136 | 23.2128 | 14.4895 | 37.7023 | 38
0 | 6.8874 | 6.8874 | 0 | 10.7895 | 10.7895 | 6.8874 | 4.1116 | 10.999 | 10.7895 | 11.86 | 22.6495 | 10.7895 | 7.3171 | 18.1066 | 22.6495 | 11.3901 | 34.0396 | 35
0 | 7.3926 | 7.3926 | 0 | 9.2342 | 9.2342 | 7.3926 | 4.0464 | 11.439 | 9.2342 | 12.7293 | 21.9635 | 9.2342 | 7.2634 | 16.4976 | 21.9635 | 10.8778 | 32.8413 | 33
0 | 7.2977 | 7.2977 | 0 | 10.8339 | 10.8339 | 7.2977 | 5.5207 | 12.8184 | 10.8339 | 11.7566 | 22.5905 | 10.8339 | 6.4748 | 17.3087 | 22.5905 | 10.8763 | 33.4668 | 34
0 | 5.0271 | 5.0271 | 0 | 8.2985 | 8.2985 | 5.0271 | 4.5775 | 9.6046 | 8.2985 | 15.0249 | 23.3234 | 8.2985 | 7.0097 | 15.3082 | 23.3234 | 11.2421 | 34.5655 | 35
0 | 6.3582 | 6.3582 | 0 | 10.4901 | 10.4901 | 6.3582 | 3.4715 | 9.8297 | 10.4901 | 9.5303 | 20.0205 | 10.4901 | 8.5552 | 19.0454 | 20.0205 | 10.0871 | 30.1076 | 31
0 | 7.8045 | 7.8045 | 0 | 10.3289 | 10.3289 | 7.8045 | 4.0927 | 11.8972 | 10.3289 | 14.5558 | 24.8847 | 10.3289 | 6.8259 | 17.1548 | 24.8847 | 13.2559 | 38.1406 | 39
0 | 7.5329 | 7.5329 | 0 | 8.378 | 8.378 | 7.5329 | 5.0284 | 12.5613 | 8.378 | 14.7215 | 23.0996 | 8.378 | 8.3223 | 16.7003 | 23.0996 | 12.2898 | 35.3893 | 36
0 | 7.4367 | 7.4367 | 0 | 5.5652 | 5.5652 | 7.4367 | 4.3991 | 11.8358 | 7.4367 | 14.2865 | 21.7232 | 5.5652 | 7.5791 | 13.1443 | 21.7232 | 12.3511 | 34.0743 | 35
0 | 6.9812 | 6.9812 | 0 | 10.7518 | 10.7518 | 6.9812 | 6.1636 | 13.1448 | 10.7518 | 19.0693 | 29.8212 | 10.7518 | 7.2388 | 17.9906 | 29.8212 | 8.6497 | 38.4709 | 39
0 | 7.1295 | 7.1295 | 0 | 10.4042 | 10.4042 | 7.1295 | 5.1197 | 12.2492 | 10.4042 | 5.3441 | 15.7483 | 10.4042 | 6.9576 | 17.3618 | 17.3618 | 10.1264 | 27.4883 | 28
0 | 6.8783 | 6.8783 | 0 | 9.5937 | 9.5937 | 6.8783 | 5.456 | 12.3343 | 9.5937 | 13.7905 | 23.3842 | 9.5937 | 8.4052 | 17.9989 | 23.3842 | 8.6725 | 32.0567 | 33
0 | 6.7337 | 6.7337 | 0 | 8.479 | 8.479 | 6.7337 | 2.8285 | 9.5622 | 8.479 | 9.8812 | 18.3602 | 8.479 | 8.3855 | 16.8645 | 18.3602 | 7.1038 | 25.464 | 26
0 | 6.982 | 6.982 | 0 | 9.4321 | 9.4321 | 6.982 | 5.2791 | 12.2611 | 9.4321 | 9.7929 | 19.225 | 9.4321 | 8.5991 | 18.0311 | 19.225 | 15.3676 | 34.5926 | 35
0 | 6.6155 | 6.6155 | 0 | 9.0749 | 9.0749 | 6.6155 | 5.7611 | 12.3766 | 9.0749 | 5.3802 | 14.4551 | 9.0749 | 8.5402 | 17.6151 | 17.6151 | 11.9844 | 29.5995 | 30
0 | 5.9355 | 5.9355 | 0 | 9.9902 | 9.9902 | 5.9355 | 6.9264 | 12.8618 | 9.9902 | 11.1751 | 21.1653 | 9.9902 | 5.5336 | 15.5238 | 21.1653 | 6.65 | 27.8153 | 28
0 | 8.2972 | 8.2972 | 0 | 10.8737 | 10.8737 | 8.2972 | 4.6314 | 12.9287 | 10.8737 | 12.4373 | 23.311 | 10.8737 | 10.9992 | 21.8728 | 23.311 | 13.0311 | 36.3421 | 37
0 | 7.6972 | 7.6972 | 0 | 5.2015 | 5.2015 | 7.6972 | 5.6766 | 13.3738 | 7.6972 | 15.0345 | 22.7317 | 5.2015 | 10.2435 | 15.445 | 22.7317 | 2.1067 | 24.8384 | 25
0 | 7.3583 | 7.3583 | 0 | 6.045 | 6.045 | 7.3583 | 6.384 | 13.7423 | 7.3583 | 7.536 | 14.8943 | 6.045 | 10.727 | 16.772 | 16.772 | 11.3665 | 28.1386 | 29
0 | 6.7256 | 6.7256 | 0 | 6.9436 | 6.9436 | 6.7256 | 3.8046 | 10.5302 | 6.9436 | 10.0624 | 17.006 | 6.9436 | 5.8309 | 12.7744 | 17.006 | 12.5909 | 29.5969 | 30
0 | 5.457 | 5.457 | 0 | 10.8468 | 10.8468 | 5.457 | 5.3755 | 10.8325 | 10.8468 | 9.5252 | 20.372 | 10.8468 | 4.479 | 15.3258 | 20.372 | 15.129 | 35.501 | 36
0 | 7.0736 | 7.0736 | 0 | 8.1823 | 8.1823 | 7.0736 | 5.5319 | 12.6054 | 8.1823 | 11.1155 | 19.2979 | 8.1823 | 11.1363 | 19.3187 | 19.3187 | 13.1517 | 32.4704 | 33
0 | 5.572 | 5.572 | 0 | 7.9815 | 7.9815 | 5.572 | 5.082 | 10.654 | 7.9815 | 17.8183 | 25.7999 | 7.9815 | 7.8985 | 15.88 | 25.7999 | 7.8704 | 33.6702 | 34
0 | 7.7546 | 7.7546 | 0 | 10.923 | 10.923 | 7.7546 | 5.7129 | 13.4675 | 10.923 | 16.9736 | 27.8966 | 10.923 | 6.901 | 17.824 | 27.8966 | 10.8693 | 38.766 | 39
0 | 6.4503 | 6.4503 | 0 | 9.7863 | 9.7863 | 6.4503 | 5.5438 | 11.9941 | 9.7863 | 12.0442 | 21.8305 | 9.7863 | 10.2941 | 20.0804 | 21.8305 | 6.5547 | 28.3852 | 29
0 | 5.8192 | 5.8192 | 0 | 7.0632 | 7.0632 | 5.8192 | 6.5703 | 12.3896 | 7.0632 | 8.8396 | 15.9028 | 7.0632 | 9.3974 | 16.4606 | 16.4606 | 13.1185 | 29.5791 | 30
0 | 7.0901 | 7.0901 | 0 | 10.1801 | 10.1801 | 7.0901 | 5.1099 | 12.1999 | 10.1801 | 12.8369 | 23.017 | 10.1801 | 8.0897 | 18.2698 | 23.017 | 8.795 | 31.812 | 32
0 | 7.581 | 7.581 | 0 | 11.838 | 11.838 | 7.581 | 5.4592 | 13.0402 | 11.838 | 9.2443 | 21.0823 | 11.838 | 5.8436 | 17.6816 | 21.0823 | 12.7291 | 33.8113 | 34
0 | 7.871 | 7.871 | 0 | 13.0827 | 13.0827 | 7.871 | 4.9768 | 12.8478 | 13.0827 | 10.0599 | 23.1426 | 13.0827 | 6.3704 | 19.4531 | 23.1426 | 11.1126 | 34.2552 | 35
0 | 7.4979 | 7.4979 | 0 | 7.082 | 7.082 | 7.4979 | 2.505 | 10.0029 | 7.4979 | 8.9801 | 16.4781 | 7.082 | 6.1184 | 13.2004 | 16.4781 | 10.057 | 26.5351 | 27
0 | 6.8661 | 6.8661 | 0 | 11.1371 | 11.1371 | 6.8661 | 3.5348 | 10.4009 | 11.1371 | 12.3725 | 23.5096 | 11.1371 | 9.2449 | 20.3821 | 23.5096 | 10.9729 | 34.4824 | 35
0 | 5.3201 | 5.3201 | 0 | 9.1763 | 9.1763 | 5.3201 | 6.3557 | 11.6757 | 9.1763 | 11.3563 | 20.5325 | 9.1763 | 5.6747 | 14.851 | 20.5325 | 6.5314 | 27.0639 | 28
0 | 6.0957 | 6.0957 | 0 | 9.2034 | 9.2034 | 6.0957 | 5.6537 | 11.7494 | 9.2034 | 15.3648 | 24.5682 | 9.2034 | 9.0535 | 18.2569 | 24.5682 | 6.8366 | 31.4048 | 32
0 | 7.3727 | 7.3727 | 0 | 11.2746 | 11.2746 | 7.3727 | 5.0241 | 12.3967 | 11.2746 | 12.1085 | 23.3831 | 11.2746 | 8.382 | 19.6566 | 23.3831 | 7.9206 | 31.3037 | 32
0 | 8.0215 | 8.0215 | 0 | 9.7782 | 9.7782 | 8.0215 | 5.4147 | 13.4362 | 9.7782 | 14.3276 | 24.1058 | 9.7782 | 9.5758 | 19.354 | 24.1058 | 9.1534 | 33.2592 | 34
0 | 6.5537 | 6.5537 | 0 | 10.1427 | 10.1427 | 6.5537 | 4.4675 | 11.0212 | 10.1427 | 16.3254 | 26.4681 | 10.1427 | 10.5222 | 20.6649 | 26.4681 | 6.8935 | 33.3616 | 34
0 | 6.489 | 6.489 | 0 | 6.315 | 6.315 | 6.489 | 6.02 | 12.509 | 6.489 | 11.3879 | 17.8769 | 6.315 | 8.4493 | 14.7643 | 17.8769 | 11.1712 | 29.0481 | 30
0 | 6.5563 | 6.5563 | 0 | 4.8459 | 4.8459 | 6.5563 | 6.2517 | 12.808 | 6.5563 | 17.1086 | 23.6649 | 4.8459 | 4.5527 | 9.3986 | 23.6649 | 4.1537 | 27.8186 | 28
0 | 6.4073 | 6.4073 | 0 | 7.6595 | 7.6595 | 6.4073 | 3.8495 | 10.2569 | 7.6595 | 15.4059 | 23.0654 | 7.6595 | 7.1984 | 14.8579 | 23.0654 | 6.8158 | 29.8812 | 30
0 | 6.2583 | 6.2583 | 0 | 6.0745 | 6.0745 | 6.2583 | 5.6498 | 11.9081 | 6.2583 | 8.1838 | 14.4421 | 6.0745 | 6.2814 | 12.356 | 14.4421 | 12.0892 | 26.5313 | 27
0 | 6.5054 | 6.5054 | 0 | 8.5162 | 8.5162 | 6.5054 | 4.8005 | 11.3059 | 8.5162 | 11.3439 | 19.8601 | 8.5162 | 8.3641 | 16.8803 | 19.8601 | 10.4529 | 30.313 | 31
0 | 9.151 | 9.151 | 0 | 6.1798 | 6.1798 | 9.151 | 5.5721 | 14.7231 | 9.151 | 10.1452 | 19.2962 | 6.1798 | 11.8228 | 18.0026 | 19.2962 | 11.8524 | 31.1486 | 32
0 | 7.2958 | 7.2958 | 0 | 5.7171 | 5.7171 | 7.2958 | 4.8493 | 12.1451 | 7.2958 | 3.6694 | 10.9653 | 5.7171 | 7.0274 | 12.7445 | 12.7445 | 10.9083 | 23.6528 | 24
0 | 7.3636 | 7.3636 | 0 | 8.3861 | 8.3861 | 7.3636 | 5.2535 | 12.6171 | 8.3861 | 10.2415 | 18.6276 | 8.3861 | 7.3244 | 15.7105 | 18.6276 | 12.8811 | 31.5087 | 32
0 | 6.4444 | 6.4444 | 0 | 6.6039 | 6.6039 | 6.4444 | 4.7412 | 11.1856 | 6.6039 | 13.1444 | 19.7483 | 6.6039 | 7.1225 | 13.7263 | 19.7483 | 8.3703 | 28.1186 | 29
0 | 8.6244 | 8.6244 | 0 | 12.2174 | 12.2174 | 8.6244 | 4.8282 | 13.4527 | 12.2174 | 8.3863 | 20.6037 | 12.2174 | 6.8707 | 19.0881 | 20.6037 | 13.9673 | 34.571 | 35
0 | 7.655 | 7.655 | 0 | 7.8799 | 7.8799 | 7.655 | 3.5878 | 11.2428 | 7.8799 | 8.5761 | 16.456 | 7.8799 | 9.3388 | 17.2187 | 17.2187 | 4.0773 | 21.296 | 22
0 | 7.5388 | 7.5388 | 0 | 7.9659 | 7.9659 | 7.5388 | 3.8111 | 11.3498 | 7.9659 | 8.6377 | 16.6036 | 7.9659 | 9.4776 | 17.4435 | 17.4435 | 6.3462 | 23.7897 | 24
0 | 7.3337 | 7.3337 | 0 | 6.7818 | 6.7818 | 7.3337 | 4.76 | 12.0937 | 7.3337 | 9.462 | 16.7957 | 6.7818 | 8.1452 | 14.927 | 16.7957 | 9.1125 | 25.9083 | 26
0 | 7.6791 | 7.6791 | 0 | 12.0778 | 12.0778 | 7.6791 | 5.7345 | 13.4136 | 12.0778 | 11.9413 | 24.0192 | 12.0778 | 7.8832 | 19.961 | 24.0192 | 9.7689 | 33.7881 | 34
0 | 7.5784 | 7.5784 | 0 | 8.383 | 8.383 | 7.5784 | 4.8509 | 12.4293 | 8.383 | 11.8935 | 20.2766 | 8.383 | 12.2533 | 20.6364 | 20.6364 | 12.8441 | 33.4805 | 34
0 | 6.6491 | 6.6491 | 0 | 10.0475 | 10.0475 | 6.6491 | 3.1595 | 9.8086 | 10.0475 | 11.508 | 21.5555 | 10.0475 | 8.2289 | 18.2765 | 21.5555 | 11.3862 | 32.9418 | 33
0 | 6.8046 | 6.8046 | 0 | 10.1885 | 10.1885 | 6.8046 | 4.8647 | 11.6693 | 10.1885 | 16.5542 | 26.7427 | 10.1885 | 8.9035 | 19.092 | 26.7427 | 12.5053 | 39.2479 | 40
0 | 7.3888 | 7.3888 | 0 | 7.2312 | 7.2312 | 7.3888 | 5.7987 | 13.1876 | 7.3888 | 11.5652 | 18.954 | 7.2312 | 7.0985 | 14.3297 | 18.954 | 10.2606 | 29.2146 | 30
0 | 6.9237 | 6.9237 | 0 | 11.2463 | 11.2463 | 6.9237 | 4.9058 | 11.8295 | 11.2463 | 8.3018 | 19.5481 | 11.2463 | 7.2039 | 18.4502 | 19.5481 | 11.4352 | 30.9833 | 31
0 | 8.1976 | 8.1976 | 0 | 11.32 | 11.32 | 8.1976 | 4.8411 | 13.0387 | 11.32 | 5.9397 | 17.2597 | 11.32 | 8.2519 | 19.5719 | 19.5719 | 7.6752 | 27.2471 | 28
0 | 6.6099 | 6.6099 | 0 | 10.6726 | 10.6726 | 6.6099 | 7.3121 | 13.9221 | 10.6726 | 8.7165 | 19.3891 | 10.6726 | 8.6726 | 19.3451 | 19.3891 | 8.3056 | 27.6947 | 28
0 | 7.3857 | 7.3857 | 0 | 6.6093 | 6.6093 | 7.3857 | 5.1362 | 12.5219 | 7.3857 | 12.3723 | 19.758 | 6.6093 | 8.9816 | 15.5909 | 19.758 | 9.1285 | 28.8865 | 29
0 | 7.3995 | 7.3995 | 0 | 9.106 | 9.106 | 7.3995 | 4.2038 | 11.6033 | 9.106 | 12.0119 | 21.1178 | 9.106 | 9.9216 | 19.0275 | 21.1178 | 13.2914 | 34.4092 | 35
0 | 5.9101 | 5.9101 | 0 | 10.8712 | 10.8712 | 5.9101 | 4.2603 | 10.1704 | 10.8712 | 15.8105 | 26.6817 | 10.8712 | 7.433 | 18.3042 | 26.6817 | 15.0764 | 41.7581 | 42
0 | 8.3772 | 8.3772 | 0 | 11.9696 | 11.9696 | 8.3772 | 5.2436 | 13.6208 | 11.9696 | 9.0013 | 20.9709 | 11.9696 | 7.4932 | 19.4628 | 20.9709 | 12.8646 | 33.8355 | 34
0 | 5.5365 | 5.5365 | 0 | 8.4126 | 8.4126 | 5.5365 | 5.8824 | 11.4188 | 8.4126 | 5.7546 | 14.1672 | 8.4126 | 11.0567 | 19.4693 | 19.4693 | 12.7678 | 32.2372 | 33
0 | 7.6271 | 7.6271 | 0 | 14.3946 | 14.3946 | 7.6271 | 7.2009 | 14.828 | 14.3946 | 7.7934 | 22.188 | 14.3946 | 5.4298 | 19.8243 | 22.188 | 5.8514 | 28.0394 | 29
0 | 7.5504 | 7.5504 | 0 | 9.1673 | 9.1673 | 7.5504 | 4.6846 | 12.2351 | 9.1673 | 10.5854 | 19.7527 | 9.1673 | 8.2747 | 17.442 | 19.7527 | 8.83 | 28.5827 | 29
0 | 6.4915 | 6.4915 | 0 | 10.0577 | 10.0577 | 6.4915 | 5.0524 | 11.5439 | 10.0577 | 11.0683 | 21.126 | 10.0577 | 8.2653 | 18.323 | 21.126 | 8.9856 | 30.1116 | 31
0 | 6.7953 | 6.7953 | 0 | 11.9899 | 11.9899 | 6.7953 | 4.1705 | 10.9658 | 11.9899 | 14.9246 | 26.9145 | 11.9899 | 9.5655 | 21.5555 | 26.9145 | 8.5465 | 35.4609 | 36
0 | 6.6243 | 6.6243 | 0 | 9.4628 | 9.4628 | 6.6243 | 4.2917 | 10.916 | 9.4628 | 15.3079 | 24.7706 | 9.4628 | 4.9813 | 14.4441 | 24.7706 | 11.9754 | 36.7461 | 37
0 | 8.3109 | 8.3109 | 0 | 7.3397 | 7.3397 | 8.3109 | 6.3091 | 14.62 | 8.3109 | 12.3251 | 20.6361 | 7.3397 | 7.2154 | 14.5551 | 20.6361 | 10.8773 | 31.5134 | 32
0 | 7.9561 | 7.9561 | 0 | 6.9527 | 6.9527 | 7.9561 | 5.5718 | 13.528 | 7.9561 | 5.6724 | 13.6285 | 6.9527 | 6.3084 | 13.2611 | 13.6285 | 12.047 | 25.6756 | 26
0 | 6.6062 | 6.6062 | 0 | 9.2511 | 9.2511 | 6.6062 | 4.4087 | 11.0148 | 9.2511 | 13.1763 | 22.4274 | 9.2511 | 8.819 | 18.0701 | 22.4274 | 6.479 | 28.9064 | 29
0 | 8.0683 | 8.0683 | 0 | 3.8368 | 3.8368 | 8.0683 | 5.4855 | 13.5538 | 8.0683 | 12.9461 | 21.0144 | 3.8368 | 8.502 | 12.3389 | 21.0144 | 8.807 | 29.8214 | 30
0 | 6.2869 | 6.2869 | 0 | 8.2464 | 8.2464 | 6.2869 | 4.9238 | 11.2107 | 8.2464 | 13.3869 | 21.6333 | 8.2464 | 5.5093 | 13.7557 | 21.6333 | 8.0321 | 29.6653 | 30
0 | 8.3523 | 8.3523 | 0 | 7.1064 | 7.1064 | 8.3523 | 5.0525 | 13.4048 | 8.3523 | 11.4099 | 19.7622 | 7.1064 | 7.9889 | 15.0953 | 19.7622 | 13.6419 | 33.404 | 34
0 | 8.1812 | 8.1812 | 0 | 7.1402 | 7.1402 | 8.1812 | 4.4681 | 12.6493 | 8.1812 | 7.4615 | 15.6428 | 7.1402 | 7.9007 | 15.0408 | 15.6428 | 9.8103 | 25.453 | 26
0 | 7.1994 | 7.1994 | 0 | 6.7323 | 6.7323 | 7.1994 | 3.8169 | 11.0163 | 7.1994 | 9.9002 | 17.0996 | 6.7323 | 11.0323 | 17.7646 | 17.7646 | 8.4103 | 26.1749 | 27
0 | 6.5805 | 6.5805 | 0 | 7.1343 | 7.1343 | 6.5805 | 6.3462 | 12.9268 | 7.1343 | 19.505 | 26.6393 | 7.1343 | 10.9361 | 18.0705 | 26.6393 | 9.0424 | 35.6817 | 36
0 | 6.5807 | 6.5807 | 0 | 11.4288 | 11.4288 | 6.5807 | 4.7084 | 11.2891 | 11.4288 | 8.0863 | 19.5152 | 11.4288 | 8.9269 | 20.3557 | 20.3557 | 9.392 | 29.7477 | 30
0 | 6.4056 | 6.4056 | 0 | 8.7967 | 8.7967 | 6.4056 | 4.3347 | 10.7403 | 8.7967 | 10.8015 | 19.5983 | 8.7967 | 10.1444 | 18.9412 | 19.5983 | 10.8403 | 30.4386 | 31
0 | 5.8948 | 5.8948 | 0 | 8.354 | 8.354 | 5.8948 | 4.706 | 10.6008 | 8.354 | 7.4688 | 15.8228 | 8.354 | 7.9686 | 16.3226 | 16.3226 | 9.6765 | 25.9992 | 26
0 | 8.0859 | 8.0859 | 0 | 11.8884 | 11.8884 | 8.0859 | 4.2199 | 12.3058 | 11.8884 | 10.4747 | 22.3631 | 11.8884 | 11.0134 | 22.9018 | 22.9018 | 10.8769 | 33.7787 | 34
0 | 6.4196 | 6.4196 | 0 | 7.5086 | 7.5086 | 6.4196 | 4.7715 | 11.1911 | 7.5086 | 12.0916 | 19.6002 | 7.5086 | 9.9232 | 17.4317 | 19.6002 | 13.6285 | 33.2287 | 34
0 | 7.9082 | 7.9082 | 0 | 8.4927 | 8.4927 | 7.9082 | 5.6123 | 13.5205 | 8.4927 | 9.6866 | 18.1794 | 8.4927 | 10.7007 | 19.1935 | 19.1935 | 11.0622 | 30.2557 | 31
0 | 6.4419 | 6.4419 | 0 | 8.4062 | 8.4062 | 6.4419 | 4.6801 | 11.1221 | 8.4062 | 8.3094 | 16.7156 | 8.4062 | 6.0065 | 14.4126 | 16.7156 | 13.0564 | 29.7719 | 30
0 | 5.6015 | 5.6015 | 0 | 7.2249 | 7.2249 | 5.6015 | 4.0439 | 9.6454 | 7.2249 | 9.315 | 16.5399 | 7.2249 | 8.6097 | 15.8346 | 16.5399 | 16.6706 | 33.2105 | 34
0 | 5.9691 | 5.9691 | 0 | 9.845 | 9.845 | 5.9691 | 4.067 | 10.0361 | 9.845 | 11.8191 | 21.6641 | 9.845 | 7.9569 | 17.8019 | 21.6641 | 10.9076 | 32.5717 | 33
0 | 7.5757 | 7.5757 | 0 | 8.5706 | 8.5706 | 7.5757 | 4.7364 | 12.312 | 8.5706 | 10.4511 | 19.0217 | 8.5706 | 9.3109 | 17.8815 | 19.0217 | 7.3077 | 26.3295 | 27
0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 8.3493 | 8.3493 | 6.6 | 3.7228 | 10.3228 | 8.3493 | 9.2904 | 17.6397 | 8.3493 | 5.8713 | 14.2205 | 17.6397 | 10.6624 | 28.3021 | 29
0 | 9.5467 | 9.5467 | 0 | 11.5183 | 11.5183 | 9.5467 | 4.231 | 13.7777 | 11.5183 | 9.2169 | 20.7352 | 11.5183 | 7.4895 | 19.0078 | 20.7352 | 7.3555 | 28.0906 | 29
0 | 7.6318 | 7.6318 | 0 | 8.8586 | 8.8586 | 7.6318 | 4.3498 | 11.9817 | 8.8586 | 8.6985 | 17.5571 | 8.8586 | 7.954 | 16.8126 | 17.5571 | 6.6796 | 24.2367 | 25
0 | 6.9928 | 6.9928 | 0 | 9.5911 | 9.5911 | 6.9928 | 5.6457 | 12.6384 | 9.5911 | 7.6819 | 17.273 | 9.5911 | 7.6482 | 17.2393 | 17.273 | 4.4741 | 21.7471 | 22
0 | 5.6453 | 5.6453 | 0 | 9.2108 | 9.2108 | 5.6453 | 3.848 | 9.4933 | 9.2108 | 18.1956 | 27.4064 | 9.2108 | 8.2961 | 17.5069 | 27.4064 | 6.9775 | 34.3839 | 35
0 | 5.5051 | 5.5051 | 0 | 8.2513 | 8.2513 | 5.5051 | 4.2143 | 9.7195 | 8.2513 | 18.7131 | 26.9644 | 8.2513 | 8.3781 | 16.6294 | 26.9644 | 9.2915 | 36.2559 | 37
0 | 6.3523 | 6.3523 | 0 | 12.7899 | 12.7899 | 6.3523 | 4.4862 | 10.8384 | 12.7899 | 15.7182 | 28.5082 | 12.7899 | 9.6203 | 22.4103 | 28.5082 | 11.6747 | 40.1828 | 41
0 | 6.3671 | 6.3671 | 0 | 8.2859 | 8.2859 | 6.3671 | 3.8992 | 10.2663 | 8.2859 | 6.1708 | 14.4567 | 8.2859 | 8.94 | 17.226 | 17.226 | 7.2081 | 24.4341 | 25
0 | 6.8167 | 6.8167 | 0 | 11.3751 | 11.3751 | 6.8167 | 4.5259 | 11.3427 | 11.3751 | 12.298 | 23.6731 | 11.3751 | 7.1987 | 18.5739 | 23.6731 | 5.9293 | 29.6023 | 30
0 | 5.8978 | 5.8978 | 0 | 7.7513 | 7.7513 | 5.8978 | 5.6896 | 11.5874 | 7.7513 | 12.426 | 20.1773 | 7.7513 | 10.6643 | 18.4155 | 20.1773 | 7.3754 | 27.5527 | 28
0 | 5.6513 | 5.6513 | 0 | 6.0482 | 6.0482 | 5.6513 | 3.4263 | 9.0776 | 6.0482 | 13.3881 | 19.4363 | 6.0482 | 7.1563 | 13.2045 | 19.4363 | 6.1928 | 25.6291 | 26
0 | 6.5512 | 6.5512 | 0 | 11.5256 | 11.5256 | 6.5512 | 4.4 | 10.9512 | 11.5256 | 12.9744 | 24.5 | 11.5256 | 9.3746 | 20.9001 | 24.5 | 9.7739 | 34.2739 | 35
0 | 8.2809 | 8.2809 | 0 | 11.1127 | 11.1127 | 8.2809 | 3.5557 | 11.8366 | 11.1127 | 8.9192 | 20.0318 | 11.1127 | 7.0267 | 18.1393 | 20.0318 | 8.9719 | 29.0037 | 30
0 | 6.6953 | 6.6953 | 0 | 7.8659 | 7.8659 | 6.6953 | 5.2755 | 11.9709 | 7.8659 | 9.8271 | 17.693 | 7.8659 | 7.5984 | 15.4643 | 17.693 | 2.5317 | 20.2246 | 21
0 | 7.2343 | 7.2343 | 0 | 10.015 | 10.015 | 7.2343 | 2.2173 | 9.4516 | 10.015 | 11.7819 | 21.7969 | 10.015 | 10.1464 | 20.1613 | 21.7969 | 7.1982 | 28.9951 | 29
0 | 8.1432 | 8.1432 | 0 | 6.0225 | 6.0225 | 8.1432 | 4.5249 | 12.6681 | 8.1432 | 10.2579 | 18.4011 | 6.0225 | 5.1786 | 11.2011 | 18.4011 | 7.334 | 25.7351 | 26
0 | 7.8026 | 7.8026 | 0 | 8.7046 | 8.7046 | 7.8026 | 5.1673 | 12.9699 | 8.7046 | 9.3654 | 18.07 | 8.7046 | 11.4178 | 20.1223 | 20.1223 | 9.9827 | 30.1051 | 31
0 | 6.1447 | 6.1447 | 0 | 8.319 | 8.319 | 6.1447 | 5.8455 | 11.9902 | 8.319 | 9.3774 | 17.6964 | 8.319 | 10.5213 | 18.8403 | 18.8403 | 10.9872 | 29.8275 | 30
0 | 7.517 | 7.517 | 0 | 8.1296 | 8.1296 | 7.517 | 5.1557 | 12.6727 | 8.1296 | 10.9099 | 19.0394 | 8.1296 | 7.7476 | 15.8772 | 19.0394 | 6.4939 | 25.5333 | 26
0 | 7.1007 | 7.1007 | 0 | 11.5712 | 11.5712 | 7.1007 | 3.955 | 11.0557 | 11.5712 | 14.4724 | 26.0436 | 11.5712 | 11.1762 | 22.7474 | 26.0436 | 9.1965 | 35.2401 | 36
0 | 8.0148 | 8.0148 | 0 | 6.2567 | 6.2567 | 8.0148 | 5.3998 | 13.4146 | 8.0148 | 9.0496 | 17.0644 | 6.2567 | 11.7598 | 18.0164 | 18.0164 | 5.3207 | 23.3371 | 24
0 | 5.9868 | 5.9868 | 0 | 11.3512 | 11.3512 | 5.9868 | 4.1944 | 10.1812 | 11.3512 | 6.183 | 17.5342 | 11.3512 | 5.8617 | 17.2129 | 17.5342 | 10.1831 | 27.7173 | 28
0 | 6.3807 | 6.3807 | 0 | 9.4815 | 9.4815 | 6.3807 | 5.5297 | 11.9104 | 9.4815 | 12.2845 | 21.766 | 9.4815 | 10.1252 | 19.6068 | 21.766 | 9.0301 | 30.7961 | 31
0 | 6.5819 | 6.5819 | 0 | 7.7469 | 7.7469 | 6.5819 | 5.893 | 12.4748 | 7.7469 | 8.1496 | 15.8965 | 7.7469 | 9.0199 | 16.7668 | 16.7668 | 10.8609 | 27.6277 | 28
0 | 6.5965 | 6.5965 | 0 | 8.5144 | 8.5144 | 6.5965 | 5.3857 | 11.9822 | 8.5144 | 11.2507 | 19.765 | 8.5144 | 5.7652 | 14.2795 | 19.765 | 9.6896 | 29.4546 | 30
0 | 6.9376 | 6.9376 | 0 | 10.1998 | 10.1998 | 6.9376 | 6.5212 | 13.4588 | 10.1998 | 17.2175 | 27.4173 | 10.1998 | 7.8108 | 18.0107 | 27.4173 | 13.3638 | 40.781 | 41
0 | 7.3848 | 7.3848 | 0 | 9.5069 | 9.5069 | 7.3848 | 3.4945 | 10.8793 | 9.5069 | 12.6763 | 22.1832 | 9.5069 | 5.9962 | 15.5031 | 22.1832 | 10.1904 | 32.3737 | 33
0 | 7.771 | 7.771 | 0 | 5.6135 | 5.6135 | 7.771 | 2.1761 | 9.9471 | 7.771 | 12.787 | 20.558 | 5.6135 | 12.282 | 17.8955 | 20.558 | 10.205 | 30.7631 | 31
0 | 8.5295 | 8.5295 | 0 | 4.5072 | 4.5072 | 8.5295 | 4.8407 | 13.3702 | 8.5295 | 13.6628 | 22.1923 | 4.5072 | 6.5257 | 11.0329 | 22.1923 | 10.6436 | 32.8359 | 33
0 | 6.9763 | 6.9763 | 0 | 7.7571 | 7.7571 | 6.9763 | 6.2948 | 13.2711 | 7.7571 | 7.1798 | 14.9369 | 7.7571 | 9.2065 | 16.9636 | 16.9636 | 3.8765 | 20.8402 | 21
0 | 6.2788 | 6.2788 | 0 | 8.8828 | 8.8828 | 6.2788 | 3.7515 | 10.0303 | 8.8828 | 7.3667 | 16.2495 | 8.8828 | 6.8264 | 15.7091 | 16.2495 | 14.3237 | 30.5732 | 31
0 | 6.591 | 6.591 | 0 | 10.323 | 10.323 | 6.591 | 5.0416 | 11.6326 | 10.323 | 7.4815 | 17.8045 | 10.323 | 11.0583 | 21.3812 | 21.3812 | 10.6438 | 32.025 | 33
0 | 6.8166 | 6.8166 | 0 | 9.4295 | 9.4295 | 6.8166 | 4.5334 | 11.35 | 9.4295 | 11.1475 | 20.577 | 9.4295 | 9.3243 | 18.7538 | 20.577 | 12.3245 | 32.9015 | 33
0 | 6.119 | 6.119 | 0 | 4.7149 | 4.7149 | 6.119 | 4.4966 | 10.6157 | 6.119 | 14.8746 | 20.9937 | 4.7149 | 6.3482 | 11.0631 | 20.9937 | 16.0115 | 37.0052 | 38
0 | 7.9393 | 7.9393 | 0 | 6.6032 | 6.6032 | 7.9393 | 3.4292 | 11.3685 | 7.9393 | 6.7417 | 14.6811 | 6.6032 | 6.5378 | 13.141 | 14.6811 | 10.4284 | 25.1095 | 26
0 | 6.0792 | 6.0792 | 0 | 8.8091 | 8.8091 | 6.0792 | 5.7693 | 11.8485 | 8.8091 | 11.0593 | 19.8684 | 8.8091 | 8.1868 | 16.996 | 19.8684 | 11.8041 | 31.6725 | 32
0 | 7.5647 | 7.5647 | 0 | 7.632 | 7.632 | 7.5647 | 6.3848 | 13.9494 | 7.632 | 6.8064 | 14.4384 | 7.632 | 6.5776 | 14.2097 | 14.4384 | 6.7328 | 21.1713 | 22
0 | 8.491 | 8.491 | 0 | 8.3193 | 8.3193 | 8.491 | 4.9033 | 13.3943 | 8.491 | 12.7829 | 21.2739 | 8.3193 | 8.2694 | 16.5887 | 21.2739 | 3.6998 | 24.9737 | 25
0 | 9.5828 | 9.5828 | 0 | 8.9564 | 8.9564 | 9.5828 | 7.3835 | 16.9663 | 9.5828 | 9.1615 | 18.7443 | 8.9564 | 5.143 | 14.0994 | 18.7443 | 8.027 | 26.7713 | 27
0 | 7.463 | 7.463 | 0 | 9.4829 | 9.4829 | 7.463 | 5.1275 | 12.5905 | 9.4829 | 16.3554 | 25.8383 | 9.4829 | 8.5982 | 18.0811 | 25.8383 | 5.3578 | 31.196 | 32
0 | 8.0393 | 8.0393 | 0 | 9.086 | 9.086 | 8.0393 | 3.8085 | 11.8478 | 9.086 | -0.18189 | 8.9041 | 9.086 | 7.5426 | 16.6285 | 16.6285 | 16.596 | 33.2245 | 34
0 | 7.7304 | 7.7304 | 0 | 6.1095 | 6.1095 | 7.7304 | 7.1748 | 14.9052 | 7.7304 | 11.5681 | 19.2985 | 6.1095 | 9.6666 | 15.7761 | 19.2985 | 13.2353 | 32.5338 | 33
0 | 6.3534 | 6.3534 | 0 | 9.9978 | 9.9978 | 6.3534 | 5.9538 | 12.3072 | 9.9978 | 9.7126 | 19.7104 | 9.9978 | 8.2672 | 18.265 | 19.7104 | 14.1296 | 33.84 | 34
0 | 5.8014 | 5.8014 | 0 | 8.6662 | 8.6662 | 5.8014 | 3.4054 | 9.2068 | 8.6662 | 17.5942 | 26.2604 | 8.6662 | 8.5145 | 17.1807 | 26.2604 | 8.8512 | 35.1116 | 36
0 | 7.1268 | 7.1268 | 0 | 9.0419 | 9.0419 | 7.1268 | 4.213 | 11.3398 | 9.0419 | 13.4111 | 22.453 | 9.0419 | 4.1482 | 13.19 | 22.453 | 5.2758 | 27.7288 | 28
0 | 7.3571 | 7.3571 | 0 | 5.5763 | 5.5763 | 7.3571 | 3.6714 | 11.0285 | 7.3571 | 9.6379 | 16.9951 | 5.5763 | 10.2196 | 15.796 | 16.9951 | 15.2929 | 32.2879 | 33
0 | 6.8014 | 6.8014 | 0 | 5.127 | 5.127 | 6.8014 | 5.4398 | 12.2412 | 6.8014 | 9.89 | 16.6914 | 5.127 | 9.37 | 14.497 | 16.6914 | 13.4286 | 30.12 | 31
0 | 7.7073 | 7.7073 | 0 | 7.2983 | 7.2983 | 7.7073 | 5.1593 | 12.8665 | 7.7073 | 9.4962 | 17.2034 | 7.2983 | 8.4972 | 15.7954 | 17.2034 | 7.1124 | 24.3158 | 25
0 | 6.5375 | 6.5375 | 0 | 8.7945 | 8.7945 | 6.5375 | 4.5531 | 11.0906 | 8.7945 | 11.8842 | 20.6787 | 8.7945 | 6.0744 | 14.8689 | 20.6787 | 9.918 | 30.5966 | 31
0 | 6.1328 | 6.1328 | 0 | 7.8303 | 7.8303 | 6.1328 | 4.5873 | 10.7201 | 7.8303 | 15.8365 | 23.6668 | 7.8303 | 10.4024 | 18.2328 | 23.6668 | 11.3074 | 34.9742 | 35
0 | 7.0087 | 7.0087 | 0 | 9.7748 | 9.7748 | 7.0087 | 4.1889 | 11.1976 | 9.7748 | 16.2063 | 25.9811 | 9.7748 | 9.3084 | 19.0832 | 25.9811 | 4.3429 | 30.324 | 31
0 | 5.5529 | 5.5529 | 0 | 9.5452 | 9.5452 | 5.5529 | 5.1891 | 10.742 | 9.5452 | 12.8858 | 22.431 | 9.5452 | 7.8676 | 17.4129 | 22.431 | 10.9254 | 33.3564 | 34
0 | 6.7306 | 6.7306 | 0 | 7.012 | 7.012 | 6.7306 | 4.3462 | 11.0768 | 7.012 | 10.4981 | 17.5101 | 7.012 | 7.3466 | 14.3585 | 17.5101 | 12.6918 | 30.2019 | 31
0 | 7.2427 | 7.2427 | 0 | 8.1121 | 8.1121 | 7.2427 | 5.5821 | 12.8248 | 8.1121 | 8.2156 | 16.3278 | 8.1121 | 2.1963 | 10.3084 | 16.3278 | 12.9606 | 29.2883 | 30
0 | 7.586 | 7.586 | 0 | 8.648 | 8.648 | 7.586 | 3.9684 | 11.5544 | 8.648 | 15.0957 | 23.7437 | 8.648 | 6.7354 | 15.3834 | 23.7437 | 10.6676 | 34.4113 | 35
0 | 6.819 | 6.819 | 0 | 5.8026 | 5.8026 | 6.819 | 4.259 | 11.078 | 6.819 | 10.521 | 17.3399 | 5.8026 | 12.3224 | 18.125 | 18.125 | 7.9871 | 26.1121 | 27
0 | 7.5415 | 7.5415 | 0 | 11.3877 | 11.3877 | 7.5415 | 7.5014 | 15.0429 | 11.3877 | 7.1726 | 18.5604 | 11.3877 | 9.1891 | 20.5769 | 20.5769 | 12.0621 | 32.639 | 33
0 | 7.4721 | 7.4721 | 0 | 8.6486 | 8.6486 | 7.4721 | 4.5597 | 12.0318 | 8.6486 | 11.0045 | 19.6532 | 8.6486 | 9.282 | 17.9306 | 19.6532 | 11.3819 | 31.035 | 32
0 | 6.2479 | 6.2479 | 0 | 8.3355 | 8.3355 | 6.2479 | 3.9626 | 10.2105 | 8.3355 | 13.3191 | 21.6547 | 8.3355 | 5.4489 | 13.7844 | 21.6547 | 12.2351 | 33.8898 | 34
0 | 7.061 | 7.061 | 0 | 5.6603 | 5.6603 | 7.061 | 4.6922 | 11.7532 | 7.061 | 14.2082 | 21.2692 | 5.6603 | 9.7133 | 15.3736 | 21.2692 | 11.6055 | 32.8747 | 33
0 | 6.5263 | 6.5263 | 0 | 4.9043 | 4.9043 | 6.5263 | 4.8955 | 11.4218 | 6.5263 | 11.6481 | 18.1743 | 4.9043 | 7.8874 | 12.7916 | 18.1743 | 10.8798 | 29.0542 | 30
0 | 5.717 | 5.717 | 0 | 7.9967 | 7.9967 | 5.717 | 5.2444 | 10.9614 | 7.9967 | 11.3901 | 19.3868 | 7.9967 | 7.4749 | 15.4716 | 19.3868 | 11.2354 | 30.6222 | 31
0 | 6.1215 | 6.1215 | 0 | 5.8835 | 5.8835 | 6.1215 | 3.5502 | 9.6717 | 6.1215 | 15.7996 | 21.9211 | 5.8835 | 8.0813 | 13.9649 | 21.9211 | 7.6966 | 29.6177 | 30
0 | 5.7328 | 5.7328 | 0 | 9.3857 | 9.3857 | 5.7328 | 5.8696 | 11.6024 | 9.3857 | 14.3323 | 23.718 | 9.3857 | 7.2697 | 16.6554 | 23.718 | 15.0522 | 38.7703 | 39
0 | 6.7545 | 6.7545 | 0 | 8.7465 | 8.7465 | 6.7545 | 5.1361 | 11.8906 | 8.7465 | 8.8364 | 17.5829 | 8.7465 | 8.1348 | 16.8813 | 17.5829 | 13.3573 | 30.9402 | 31
0 | 7.9912 | 7.9912 | 0 | 5.6561 | 5.6561 | 7.9912 | 6.362 | 14.3532 | 7.9912 | 11.7992 | 19.7905 | 5.6561 | 6.5255 | 12.1816 | 19.7905 | 10.7831 | 30.5736 | 31
0 | 8.8129 | 8.8129 | 0 | 12.5151 | 12.5151 | 8.8129 | 5.7202 | 14.5331 | 12.5151 | 8.1638 | 20.6789 | 12.5151 | 6.6642 | 19.1793 | 20.6789 | 10.7617 | 31.4406 | 32
0 | 6.9802 | 6.9802 | 0 | 7.876 | 7.876 | 6.9802 | 3.6017 | 10.5819 | 7.876 | 18.5499 | 26.4259 | 7.876 | 11.0588 | 18.9348 | 26.4259 | 8.5404 | 34.9662 | 35
0 | 6.559 | 6.559 | 0 | 8.2535 | 8.2535 | 6.559 | 4.6883 | 11.2473 | 8.2535 | 5.9823 | 14.2358 | 8.2535 | 2.768 | 11.0215 | 14.2358 | 8.5236 | 22.7594 | 23
0 | 6.5119 | 6.5119 | 0 | 11.3053 | 11.3053 | 6.5119 | 4.9458 | 11.4577 | 11.3053 | 15.3852 | 26.6904 | 11.3053 | 7.3719 | 18.6771 | 26.6904 | 13.3163 | 40.0067 | 41
0 | 6.6936 | 6.6936 | 0 | 8.2786 | 8.2786 | 6.6936 | 5.478 | 12.1716 | 8.2786 | 10.3423 | 18.6209 | 8.2786 | 7.1134 | 15.3919 | 18.6209 | 11.4908 | 30.1117 | 31
0 | 7.904 | 7.904 | 0 | 9.5793 | 9.5793 | 7.904 | 3.0939 | 10.9979 | 9.5793 | 11.9418 | 21.5211 | 9.5793 | 5.779 | 15.3583 | 21.5211 | 11.41 | 32.9312 | 33
0 | 5.9125 | 5.9125 | 0 | 11.3098 | 11.3098 | 5.9125 | 4.7536 | 10.6661 | 11.3098 | 12.26 | 23.5698 | 11.3098 | 5.1451 | 16.4549 | 23.5698 | 8.889 | 32.4588 | 33
0 | 8.3599 | 8.3599 | 0 | 7.2137 | 7.2137 | 8.3599 | 3.8252 | 12.1851 | 8.3599 | 14.6327 | 22.9926 | 7.2137 | 10.4162 | 17.6299 | 22.9926 | 10.9182 | 33.9108 | 34
0 | 6.148 | 6.148 | 0 | 10.5691 | 10.5691 | 6.148 | 3.236 | 9.3839 | 10.5691 | 14.8723 | 25.4414 | 10.5691 | 6.5177 | 17.0868 | 25.4414 | 6.9933 | 32.4348 | 33
0 | 5.4617 | 5.4617 | 0 | 9.5494 | 9.5494 | 5.4617 | 4.6203 | 10.082 | 9.5494 | 13.6846 | 23.234 | 9.5494 | 11.5103 | 21.0597 | 23.234 | 13.2346 | 36.4686 | 37
0 | 6.0848 | 6.0848 | 0 | 7.0819 | 7.0819 | 6.0848 | 4.3609 | 10.4457 | 7.0819 | 9.5326 | 16.6145 | 7.0819 | 6.7021 | 13.7839 | 16.6145 | 16.6446 | 33.259 | 34
0 | 7.5099 | 7.5099 | 0 | 8.8619 | 8.8619 | 7.5099 | 4.5084 | 12.0183 | 8.8619 | 15.0928 | 23.9547 | 8.8619 | 6.6436 | 15.5055 | 23.9547 | 13.3146 | 37.2693 | 38
0 | 7.8269 | 7.8269 | 0 | 9.3535 | 9.3535 | 7.8269 | 5.6035 | 13.4304 | 9.3535 | 13.8928 | 23.2463 | 9.3535 | 5.6324 | 14.9859 | 23.2463 | 7.702 | 30.9483 | 31
0 | 6.3949 | 6.3949 | 0 | 8.3069 | 8.3069 | 6.3949 | 6.1407 | 12.5356 | 8.3069 | 11.6114 | 19.9183 | 8.3069 | 10.8541 | 19.1611 | 19.9183 | 9.404 | 29.3223 | 30
0 | 8.472 | 8.472 | 0 | 13.2119 | 13.2119 | 8.472 | 5.499 | 13.971 | 13.2119 | 9.9719 | 23.1839 | 13.2119 | 9.5766 | 22.7885 | 23.1839 | 9.2221 | 32.406 | 33
0 | 6.4895 | 6.4895 | 0 | 10.055 | 10.055 | 6.4895 | 6.2722 | 12.7617 | 10.055 | 14.2234 | 24.2784 | 10.055 | 7.9313 | 17.9863 | 24.2784 | 7.2016 | 31.48 | 32
0 | 6.9413 | 6.9413 | 0 | 10.0867 | 10.0867 | 6.9413 | 4.3047 | 11.246 | 10.0867 | 15.8454 | 25.9321 | 10.0867 | 8.0161 | 18.1028 | 25.9321 | 9.157 | 35.0891 | 36
0 | 6.2607 | 6.2607 | 0 | 8.4607 | 8.4607 | 6.2607 | 4.0344 | 10.2951 | 8.4607 | 13.9922 | 22.4529 | 8.4607 | 5.8525 | 14.3132 | 22.4529 | 12.8985 | 35.3513 | 36
0 | 5.3895 | 5.3895 | 0 | 9.2326 | 9.2326 | 5.3895 | 5.3696 | 10.7591 | 9.2326 | 7.2502 | 16.4827 | 9.2326 | 7.6996 | 16.9322 | 16.9322 | 8.4082 | 25.3404 | 26
0 | 7.2485 | 7.2485 | 0 | 8.4943 | 8.4943 | 7.2485 | 5.655 | 12.9035 | 8.4943 | 9.1744 | 17.6687 | 8.4943 | 7.9343 | 16.4286 | 17.6687 | 11.7168 | 29.3855 | 30
0 | 7.8081 | 7.8081 | 0 | 8.3165 | 8.3165 | 7.8081 | 4.6331 | 12.4412 | 8.3165 | 11.9635 | 20.2801 | 8.3165 | 8.8621 | 17.1787 | 20.2801 | 9.4057 | 29.6857 | 30
0 | 6.4533 | 6.4533 | 0 | 10.3028 | 10.3028 | 6.4533 | 4.0142 | 10.4675 | 10.3028 | 7.8367 | 18.1395 | 10.3028 | 5.8533 | 16.1561 | 18.1395 | 7.6109 | 25.7504 | 26
0 | 7.8734 | 7.8734 | 0 | 7.1385 | 7.1385 | 7.8734 | 4.8645 | 12.7379 | 7.8734 | 12.2128 | 20.0862 | 7.1385 | 8.5417 | 15.6802 | 20.0862 | 8.3489 | 28.4351 | 29
0 | 6.8964 | 6.8964 | 0 | 8.5627 | 8.5627 | 6.8964 | 5.6083 | 12.5047 | 8.5627 | 17.809 | 26.3717 | 8.5627 | 8.3872 | 16.9499 | 26.3717 | 12.9328 | 39.3045 | 40
0 | 6.6588 | 6.6588 | 0 | 7.9626 | 7.9626 | 6.6588 | 2.3122 | 8.9711 | 7.9626 | 12.9237 | 20.8863 | 7.9626 | 11.105 | 19.0676 | 20.8863 | 10.3033 | 31.1896 | 32
0 | 7.9951 | 7.9951 | 0 | 8.7811 | 8.7811 | 7.9951 | 4.5592 | 12.5543 | 8.7811 | 13.2382 | 22.0193 | 8.7811 | 5.966 | 14.747 | 22.0193 | 8.465 | 30.4843 | 31
0 | 6.3836 | 6.3836 | 0 | 8.6844 | 8.6844 | 6.3836 | 5.2893 | 11.6729 | 8.6844 | 11.883 | 20.5674 | 8.6844 | 8.3108 | 16.9951 | 20.5674 | 9.3676 | 29.935 | 30
0 | 7.349 | 7.349 | 0 | 5.8717 | 5.8717 | 7.349 | 6.2918 | 13.6408 | 7.349 | 10.0429 | 17.3919 | 5.8717 | 8.4262 | 14.2979 | 17.3919 | 10.8797 | 28.2716 | 29
0 | 6.7766 | 6.7766 | 0 | 7.4409 | 7.4409 | 6.7766 | 6.0152 | 12.7918 | 7.4409 | 10.9457 | 18.3866 | 7.4409 | 5.4313 | 12.8722 | 18.3866 | 9.7376 | 28.1243 | 29
0 | 8.2784 | 8.2784 | 0 | 8.5996 | 8.5996 | 8.2784 | 3.3006 | 11.5791 | 8.5996 | 12.5958 | 21.1955 | 8.5996 | 12.5008 | 21.1004 | 21.1955 | 7.4945 | 28.6899 | 29
0 | 4.6254 | 4.6254 | 0 | 8.1332 | 8.1332 | 4.6254 | 5.2805 | 9.9059 | 8.1332 | 12.0119 | 20.1451 | 8.1332 | 11.378 | 19.5113 | 20.1451 | 8.3946 | 28.5397 | 29
0 | 6.3267 | 6.3267 | 0 | 8.7297 | 8.7297 | 6.3267 | 5.4327 | 11.7594 | 8.7297 | 8.0105 | 16.7402 | 8.7297 | 5.2524 | 13.9821 | 16.7402 | 12.9278 | 29.668 | 30
0 | 7.1676 | 7.1676 | 0 | 11.5078 | 11.5078 | 7.1676 | 5.2214 | 12.389 | 11.5078 | 6.8452 | 18.353 | 11.5078 | 4.9966 | 16.5044 | 18.353 | 13.3795 | 31.7325 | 32
0 | 7.5099 | 7.5099 | 0 | 9.8758 | 9.8758 | 7.5099 | 6.406 | 13.9159 | 9.8758 | 11.2143 | 21.0901 | 9.8758 | 9.1809 | 19.0567 | 21.0901 | 12.3378 | 33.4279 | 34
0 | 7.6693 | 7.6693 | 0 | 10.7414 | 10.7414 | 7.6693 | 4.9785 | 12.6478 | 10.7414 | 11.1013 | 21.8427 | 10.7414 | 5.5491 | 16.2906 | 21.8427 | 11.4923 | 33.335 | 34
0 | 6.7958 | 6.7958 | 0 | 6.5678 | 6.5678 | 6.7958 | 5.5358 | 12.3316 | 6.7958 | 12.2581 | 19.0539 | 6.5678 | 5.6504 | 12.2182 | 19.0539 | 3.7801 | 22.834 | 23
0 | 7.1341 | 7.1341 | 0 | 7.2226 | 7.2226 | 7.1341 | 2.7028 | 9.8369 | 7.2226 | 9.2284 | 16.451 | 7.2226 | 7.3468 | 14.5693 | 16.451 | 9.3805 | 25.8314 | 26
0 | 7.2812 | 7.2812 | 0 | 5.2498 | 5.2498 | 7.2812 | 3.4303 | 10.7115 | 7.2812 | 12.015 | 19.2962 | 5.2498 | 6.7255 | 11.9753 | 19.2962 | 9.2871 | 28.5833 | 29
0 | 6.8283 | 6.8283 | 0 | 12.2273 | 12.2273 | 6.8283 | 6.834 | 13.6623 | 12.2273 | 10.7832 | 23.0105 | 12.2273 | 5.2974 | 17.5247 | 23.0105 | 10.4783 | 33.4888 | 34
0 | 7.5664 | 7.5664 | 0 | 9.1674 | 9.1674 | 7.5664 | 5.9779 | 13.5443 | 9.1674 | 12.4272 | 21.5946 | 9.1674 | 4.5659 | 13.7333 | 21.5946 | 12.4734 | 34.068 | 35
0 | 8.6117 | 8.6117 | 0 | 6.9633 | 6.9633 | 8.6117 | 4.099 | 12.7106 | 8.6117 | 15.0751 | 23.6868 | 6.9633 | 7.9688 | 14.9321 | 23.6868 | 9.9581 | 33.6449 | 34
0 | 5.0392 | 5.0392 | 0 | 9.3111 | 9.3111 | 5.0392 | 4.51 | 9.5492 | 9.3111 | 14.2625 | 23.5736 | 9.3111 | 7.1948 | 16.5059 | 23.5736 | 9.654 | 33.2276 | 34
0 | 5.6009 | 5.6009 | 0 | 8.3339 | 8.3339 | 5.6009 | 6.4137 | 12.0147 | 8.3339 | 15.4462 | 23.7801 | 8.3339 | 7.6061 | 15.94 | 23.7801 | 6.4505 | 30.2306 | 31
0 | 6.9638 | 6.9638 | 0 | 8.2429 | 8.2429 | 6.9638 | 5.3108 | 12.2746 | 8.2429 | 13.6972 | 21.9401 | 8.2429 | 8.6624 | 16.9052 | 21.9401 | 2.4717 | 24.4118 | 25
0 | 7.0288 | 7.0288 | 0 | 7.5346 | 7.5346 | 7.0288 | 5.5111 | 12.5399 | 7.5346 | 11.7351 | 19.2696 | 7.5346 | 5.6407 | 13.1752 | 19.2696 | 9.349 | 28.6187 | 29
0 | 6.8431 | 6.8431 | 0 | 9.7786 | 9.7786 | 6.8431 | 2.8606 | 9.7037 | 9.7786 | 14.3536 | 24.1321 | 9.7786 | 6.9346 | 16.7131 | 24.1321 | 10.0669 | 34.199 | 35
0 | 8.5968 | 8.5968 | 0 | 11.2788 | 11.2788 | 8.5968 | 4.3417 | 12.9385 | 11.2788 | 8.9521 | 20.2309 | 11.2788 | 10.3773 | 21.6561 | 21.6561 | 12.4796 | 34.1357 | 35
0 | 7.5478 | 7.5478 | 0 | 8.5685 | 8.5685 | 7.5478 | 4.6527 | 12.2005 | 8.5685 | 11.4001 | 19.9686 | 8.5685 | 11.26 | 19.8285 | 19.9686 | 6.4036 | 26.3723 | 27
0 | 4.2391 | 4.2391 | 0 | 9.6994 | 9.6994 | 4.2391 | 6.3453 | 10.5844 | 9.6994 | 9.7755 | 19.4749 | 9.6994 | 10.0544 | 19.7538 | 19.7538 | 7.7246 | 27.4784 | 28
0 | 8.3686 | 8.3686 | 0 | 8.7998 | 8.7998 | 8.3686 | 4.8177 | 13.1863 | 8.7998 | 10.2639 | 19.0637 | 8.7998 | 9.9565 | 18.7563 | 19.0637 | 7.9255 | 26.9892 | 27
0 | 6.0156 | 6.0156 | 0 | 9.5876 | 9.5876 | 6.0156 | 5.8908 | 11.9064 | 9.5876 | 5.3888 | 14.9764 | 9.5876 | 11.2238 | 20.8114 | 20.8114 | 10.2417 | 31.0531 | 32
0 | 7.1347 | 7.1347 | 0 | 7.324 | 7.324 | 7.1347 | 5.197 | 12.3317 | 7.324 | 13.7283 | 21.0523 | 7.324 | 4.0602 | 11.3842 | 21.0523 | 4.5741 | 25.6264 | 26
0 | 7.6164 | 7.6164 | 0 | 9.1877 | 9.1877 | 7.6164 | 6.1123 | 13.7287 | 9.1877 | 11.6264 | 20.8141 | 9.1877 | 4.7873 | 13.975 | 20.8141 | 7.7312 | 28.5452 | 29
0 | 6.5806 | 6.5806 | 0 | 9.4364 | 9.4364 | 6.5806 | 4.1944 | 10.775 | 9.4364 | 9.4979 | 18.9343 | 9.4364 | 6.166 | 15.6024 | 18.9343 | 12.8528 | 31.7871 | 32
0 | 8.9281 | 8.9281 | 0 | 9.013 | 9.013 | 8.9281 | 5.8371 | 14.7652 | 9.013 | 7.6859 | 16.6989 | 9.013 | 9.8919 | 18.9049 | 18.9049 | 12.7208 | 31.6257 | 32
0 | 8.3885 | 8.3885 | 0 | 9.7086 | 9.7086 | 8.3885 | 3.9854 | 12.3739 | 9.7086 | 15.8584 | 25.567 | 9.7086 | 8.2058 | 17.9145 | 25.567 | 10.4201 | 35.9871 | 36
0 | 6.0721 | 6.0721 | 0 | 12.3713 | 12.3713 | 6.0721 | 3.9118 | 9.984 | 12.3713 | 13.5146 | 25.8859 | 12.3713 | 7.0784 | 19.4497 | 25.8859 | 12.0902 | 37.9761 | 38
0 | 6.2321 | 6.2321 | 0 | 10.3723 | 10.3723 | 6.2321 | 5.4004 | 11.6325 | 10.3723 | 10.8778 | 21.2501 | 10.3723 | 5.857 | 16.2293 | 21.2501 | 9.821 | 31.0711 | 32
0 | 7.1874 | 7.1874 | 0 | 12.5967 | 12.5967 | 7.1874 | 3.4449 | 10.6323 | 12.5967 | 13.6707 | 26.2675 | 12.5967 | 10.0149 | 22.6117 | 26.2675 | 5.8159 | 32.0834 | 33
0 | 6.8442 | 6.8442 | 0 | 3.9486 | 3.9486 | 6.8442 | 4.5252 | 11.3694 | 6.8442 | 10.2033 | 17.0475 | 3.9486 | 7.9953 | 11.9439 | 17.0475 | 6.7935 | 23.841 | 24
0 | 5.5784 | 5.5784 | 0 | 7.8871 | 7.8871 | 5.5784 | 3.6846 | 9.2631 | 7.8871 | 9.3298 | 17.2169 | 7.8871 | 7.1376 | 15.0247 | 17.2169 | 10.3142 | 27.5311 | 28
0 | 6.4916 | 6.4916 | 0 | 9.9586 | 9.9586 | 6.4916 | 5.5022 | 11.9938 | 9.9586 | 12.2497 | 22.2083 | 9.9586 | 6.7191 | 16.6777 | 22.2083 | 7.0402 | 29.2485 | 30
0 | 7.4824 | 7.4824 | 0 | 5.9602 | 5.9602 | 7.4824 | 5.5246 | 13.007 | 7.4824 | 13.2777 | 20.7602 | 5.9602 | 6.2124 | 12.1726 | 20.7602 | 6.7697 | 27.5299 | 28
0 | 8.8197 | 8.8197 | 0 | 9.6993 | 9.6993 | 8.8197 | 5.5305 | 14.3502 | 9.6993 | 11.5904 | 21.2897 | 9.6993 | 9.2972 | 18.9965 | 21.2897 | 10.8545 | 32.1443 | 33
0 | 8.6518 | 8.6518 | 0 | 9.1016 | 9.1016 | 8.6518 | 7.2188 | 15.8706 | 9.1016 | 15.4484 | 24.55 | 9.1016 | 9.3103 | 18.4119 | 24.55 | 13.9274 | 38.4774 | 39
0 | 6.8646 | 6.8646 | 0 | 6.8303 | 6.8303 | 6.8646 | 4.9825 | 11.8471 | 6.8646 | 12.1718 | 19.0364 | 6.8303 | 4.2922 | 11.1225 | 19.0364 | 14.3374 | 33.3737 | 34
0 | 6.516 | 6.516 | 0 | 7.8068 | 7.8068 | 6.516 | 5.7247 | 12.2407 | 7.8068 | 11.6662 | 19.4729 | 7.8068 | 8.2407 | 16.0474 | 19.4729 | 6.4315 | 25.9045 | 26
0 | 6.283 | 6.283 | 0 | 9.1749 | 9.1749 | 6.283 | 5.0342 | 11.3173 | 9.1749 | 14.7579 | 23.9328 | 9.1749 | 10.1916 | 19.3665 | 23.9328 | 11.4985 | 35.4312 | 36
0 | 5.7117 | 5.7117 | 0 | 9.7589 | 9.7589 | 5.7117 | 4.624 | 10.3357 | 9.7589 | 11.9038 | 21.6627 | 9.7589 | 8.1647 | 17.9236 | 21.6627 | 10.7209 | 32.3836 | 33
0 | 6.8886 | 6.8886 | 0 | 8.7208 | 8.7208 | 6.8886 | 3.7854 | 10.674 | 8.7208 | 11.6058 | 20.3266 | 8.7208 | 6.7797 | 15.5005 | 20.3266 | 10.8496 | 31.1762 | 32
0 | 6.0842 | 6.0842 | 0 | 7.6892 | 7.6892 | 6.0842 | 5.8651 | 11.9493 | 7.6892 | 12.2868 | 19.9761 | 7.6892 | 11.834 | 19.5232 | 19.9761 | 7.5156 | 27.4916 | 28
0 | 6.2618 | 6.2618 | 0 | 8.283 | 8.283 | 6.2618 | 5.613 | 11.8748 | 8.283 | 10.1363 | 18.4193 | 8.283 | 10.3352 | 18.6182 | 18.6182 | 5.915 | 24.5332 | 25
0 | 7.7584 | 7.7584 | 0 | 7.0625 | 7.0625 | 7.7584 | 5.7796 | 13.5379 | 7.7584 | 13.6892 | 21.4476 | 7.0625 | 10.1211 | 17.1837 | 21.4476 | 13.6996 | 35.1471 | 36
0 | 7.4736 | 7.4736 | 0 | 7.1296 | 7.1296 | 7.4736 | 6.0852 | 13.5588 | 7.4736 | 8.4257 | 15.8993 | 7.1296 | 5.945 | 13.0746 | 15.8993 | 5.0776 | 20.9769 | 21
0 | 6.2742 | 6.2742 | 0 | 10.176 | 10.176 | 6.2742 | 7.5184 | 13.7926 | 10.176 | 10.4269 | 20.6029 | 10.176 | 5.1806 | 15.3567 | 20.6029 | 11.692 | 32.2949 | 33
0 | 7.5557 | 7.5557 | 0 | 5.6116 | 5.6116 | 7.5557 | 5.4804 | 13.0361 | 7.5557 | 10.6324 | 18.1881 | 5.6116 | 9.8744 | 15.486 | 18.1881 | 8.2418 | 26.4298 | 27
0 | 7.5105 | 7.5105 | 0 | 11.283 | 11.283 | 7.5105 | 3.6115 | 11.122 | 11.283 | 12.4055 | 23.6885 | 11.283 | 9.9335 | 21.2164 | 23.6885 | 11.1608 | 34.8493 | 35
0 | 6.9012 | 6.9012 | 0 | 10.5254 | 10.5254 | 6.9012 | 4.473 | 11.3742 | 10.5254 | 12.8048 | 23.3302 | 10.5254 | 6.0452 | 16.5706 | 23.3302 | 11.064 | 34.3943 | 35
0 | 7.0406 | 7.0406 | 0 | 6.4856 | 6.4856 | 7.0406 | 4.7264 | 11.767 | 7.0406 | 11.7007 | 18.7413 | 6.4856 | 6.1648 | 12.6504 | 18.7413 | 5.2657 | 24.007 | 25
0 | 7.3107 | 7.3107 | 0 | 6.5834 | 6.5834 | 7.3107 | 6.007 | 13.3178 | 7.3107 | 16.425 | 23.7358 | 6.5834 | 8.3594 | 14.9427 | 23.7358 | 10.424 | 34.1598 | 35
0 | 6.0812 | 6.0812 | 0 | 11.4635 | 11.4635 | 6.0812 | 5.1705 | 11.2517 | 11.4635 | 15.9343 | 27.3977 | 11.4635 | 9.6967 | 21.1601 | 27.3977 | 10.0601 | 37.4578 | 38
0 | 7.7216 | 7.7216 | 0 | 9.1649 | 9.1649 | 7.7216 | 3.8042 | 11.5257 | 9.1649 | 11.9916 | 21.1565 | 9.1649 | 9.0837 | 18.2486 | 21.1565 | 6.2987 | 27.4552 | 28
0 | 6.5588 | 6.5588 | 0 | 8.8805 | 8.8805 | 6.5588 | 5.6515 | 12.2104 | 8.8805 | 14.6682 | 23.5487 | 8.8805 | 7.9418 | 16.8223 | 23.5487 | 8.9803 | 32.529 | 33
0 | 8.773 | 8.773 | 0 | 10.7743 | 10.7743 | 8.773 | 4.5961 | 13.3691 | 10.7743 | 9.1416 | 19.9159 | 10.7743 | 7.2078 | 17.9821 | 19.9159 | 6.8568 | 26.7727 | 27
0 | 7.537 | 7.537 | 0 | 9.3271 | 9.3271 | 7.537 | 4.7003 | 12.2373 | 9.3271 | 13.2648 | 22.592 | 9.3271 | 3.635 | 12.9622 | 22.592 | 7.1304 | 29.7224 | 30
0 | 5.2584 | 5.2584 | 0 | 10.6507 | 10.6507 | 5.2584 | 5.2751 | 10.5335 | 10.6507 | 11.6479 | 22.2986 | 10.6507 | 7.8956 | 18.5463 | 22.2986 | 8.6316 | 30.9303 | 31
0 | 8.3089 | 8.3089 | 0 | 10.3052 | 10.3052 | 8.3089 | 3.8168 | 12.1257 | 10.3052 | 10.6267 | 20.932 | 10.3052 | 8.9965 | 19.3018 | 20.932 | 8.7287 | 29.6607 | 30
0 | 7.0795 | 7.0795 | 0 | 11.8181 | 11.8181 | 7.0795 | 4.8939 | 11.9734 | 11.8181 | 14.1422 | 25.9603 | 11.8181 | 7.9596 | 19.7776 | 25.9603 | 13.4699 | 39.4302 | 40
0 | 6.7677 | 6.7677 | 0 | 7.1235 | 7.1235 | 6.7677 | 5.0278 | 11.7955 | 7.1235 | 12.0494 | 19.173 | 7.1235 | 8.661 | 15.7845 | 19.173 | 12.6938 | 31.8667 | 32
0 | 6.5371 | 6.5371 | 0 | 12.3938 | 12.3938 | 6.5371 | 4.3666 | 10.9037 | 12.3938 | 8.3482 | 20.742 | 12.3938 | 8.4584 | 20.8522 | 20.8522 | 5.8678 | 26.72 | 27
0 | 7.3992 | 7.3992 | 0 | 7.3708 | 7.3708 | 7.3992 | 4.7986 | 12.1978 | 7.3992 | 13.4997 | 20.8989 | 7.3708 | 7.735 | 15.1058 | 20.8989 | 7.068 | 27.9668 | 28
0 | 6.4452 | 6.4452 | 0 | 9.2816 | 9.2816 | 6.4452 | 4.8626 | 11.3078 | 9.2816 | 12.5392 | 21.8208 | 9.2816 | 7.9908 | 17.2724 | 21.8208 | 5.8671 | 27.6879 | 28
0 | 8.1008 | 8.1008 | 0 | 8.7852 | 8.7852 | 8.1008 | 6.0775 | 14.1784 | 8.7852 | 18.573 | 27.3582 | 8.7852 | 7.7294 | 16.5145 | 27.3582 | 11.237 | 38.5952 | 39
0 | 6.6743 | 6.6743 | 0 | 8.0772 | 8.0772 | 6.6743 | 5.3199 | 11.9942 | 8.0772 | 12.6701 | 20.7473 | 8.0772 | 9.3123 | 17.3895 | 20.7473 | 11.0209 | 31.7681 | 32
0 | 7.4763 | 7.4763 | 0 | 9.3974 | 9.3974 | 7.4763 | 2.8385 | 10.3148 | 9.3974 | 16.1828 | 25.5802 | 9.3974 | 10.3159 | 19.7133 | 25.5802 | 7.4207 | 33.0009 | 34
0 | 7.5322 | 7.5322 | 0 | 11.695 | 11.695 | 7.5322 | 3.8013 | 11.3335 | 11.695 | 16.0363 | 27.7313 | 11.695 | 5.4081 | 17.1031 | 27.7313 | 11.7095 | 39.4408 | 40
0 | 6.6592 | 6.6592 | 0 | 7.1981 | 7.1981 | 6.6592 | 6.6188 | 13.278 | 7.1981 | 11.6428 | 18.8409 | 7.1981 | 3.8441 | 11.0421 | 18.8409 | 18.5953 | 37.4362 | 38
0 | 4.9054 | 4.9054 | 0 | 13.1822 | 13.1822 | 4.9054 | 4.9269 | 9.8323 | 13.1822 | 13.3786 | 26.5607 | 13.1822 | 6.4787 | 19.6608 | 26.5607 | 4.9889 | 31.5496 | 32
0 | 7.7867 | 7.7867 | 0 | 5.9505 | 5.9505 | 7.7867 | 3.8382 | 11.6249 | 7.7867 | 14.8895 | 22.6762 | 5.9505 | 9.5141 | 15.4646 | 22.6762 | 9.7172 | 32.3933 | 33
0 | 4.9403 | 4.9403 | 0 | 9.8027 | 9.8027 | 4.9403 | 6.0449 | 10.9852 | 9.8027 | 11.0462 | 20.8489 | 9.8027 | 8.489 | 18.2917 | 20.8489 | 10.4066 | 31.2554 | 32
0 | 7.3024 | 7.3024 | 0 | 6.3996 | 6.3996 | 7.3024 | 3.671 | 10.9734 | 7.3024 | 13.5265 | 20.8289 | 6.3996 | 8.7208 | 15.1205 | 20.8289 | 9.801 | 30.6299 | 31
0 | 7.1061 | 7.1061 | 0 | 5.5935 | 5.5935 | 7.1061 | 4.9809 | 12.087 | 7.1061 | 8.7143 | 15.8205 | 5.5935 | 7.9485 | 13.542 | 15.8205 | 7.2348 | 23.0552 | 24
0 | 6.5103 | 6.5103 | 0 | 8.3957 | 8.3957 | 6.5103 | 4.105 | 10.6153 | 8.3957 | 8.6732 | 17.0689 | 8.3957 | 8.5062 | 16.9019 | 17.0689 | 8.6952 | 25.7641 | 26
0 | 9.8764 | 9.8764 | 0 | 11.088 | 11.088 | 9.8764 | 5.2548 | 15.1312 | 11.088 | 12.7101 | 23.798 | 11.088 | 7.4175 | 18.5055 | 23.798 | 15.3603 | 39.1583 | 40
0 | 6.6914 | 6.6914 | 0 | 9.5446 | 9.5446 | 6.6914 | 4.2608 | 10.9522 | 9.5446 | 14.9095 | 24.4541 | 9.5446 | 7.7299 | 17.2746 | 24.4541 | 5.7237 | 30.1778 | 31
0 | 7.6276 | 7.6276 | 0 | 8.446 | 8.446 | 7.6276 | 6.5219 | 14.1494 | 8.446 | 16.5322 | 24.9782 | 8.446 | 10.7868 | 19.2328 | 24.9782 | 6.289 | 31.2671 | 32
0 | 7.6474 | 7.6474 | 0 | 10.1496 | 10.1496 | 7.6474 | 4.3354 | 11.9828 | 10.1496 | 9.6165 | 19.7661 | 10.1496 | 6.4369 | 16.5865 | 19.7661 | 14.0591 | 33.8251 | 34
0 | 7.4645 | 7.4645 | 0 | 9.9778 | 9.9778 | 7.4645 | 4.1692 | 11.6337 | 9.9778 | 12.2888 | 22.2665 | 9.9778 | 9.1973 | 19.1751 | 22.2665 | 12.7103 | 34.9769 | 35
0 | 7.6819 | 7.6819 | 0 | 6.4139 | 6.4139 | 7.6819 | 6.9287 | 14.6106 | 7.6819 | 8.4975 | 16.1794 | 6.4139 | 11.6584 | 18.0723 | 18.0723 | 5.2502 | 23.3225 | 24
0 | 8.7369 | 8.7369 | 0 | 9.6388 | 9.6388 | 8.7369 | 5.0414 | 13.7784 | 9.6388 | 11.2627 | 20.9015 | 9.6388 | 7.9226 | 17.5613 | 20.9015 | 9.5664 | 30.4679 | 31
0 | 8.0006 | 8.0006 | 0 | 7.1801 | 7.1801 | 8.0006 | 5.6502 | 13.6508 | 8.0006 | 5.5013 | 13.5019 | 7.1801 | 10.0065 | 17.1865 | 17.1865 | 13.479 | 30.6655 | 31
0 | 6.7584 | 6.7584 | 0 | 8.1614 | 8.1614 | 6.7584 | 4.6127 | 11.3711 | 8.1614 | 14.4259 | 22.5872 | 8.1614 | 8.8226 | 16.984 | 22.5872 | 13.563 | 36.1502 | 37
0 | 7.4256 | 7.4256 | 0 | 6.7998 | 6.7998 | 7.4256 | 4.7189 | 12.1445 | 7.4256 | 9.9403 | 17.3659 | 6.7998 | 6.3409 | 13.1407 | 17.3659 | 7.8982 | 25.2641 | 26
0 | 8.2515 | 8.2515 | 0 | 9.6359 | 9.6359 | 8.2515 | 4.3059 | 12.5573 | 9.6359 | 6.2566 | 15.8924 | 9.6359 | 6.8399 | 16.4758 | 16.4758 | 5.7508 | 22.2266 | 23
0 | 5.8031 | 5.8031 | 0 | 13.9011 | 13.9011 | 5.8031 | 5.7308 | 11.5339 | 13.9011 | 12.6343 | 26.5354 | 13.9011 | 5.8918 | 19.7929 | 26.5354 | 10.8324 | 37.3678 | 38
0 | 6.6293 | 6.6293 | 0 | 11.1744 | 11.1744 | 6.6293 | 5.5271 | 12.1563 | 11.1744 | 9.7093 | 20.8837 | 11.1744 | 4.421 | 15.5954 | 20.8837 | 10.6047 | 31.4884 | 32
0 | 6.5472 | 6.5472 | 0 | 8.5417 | 8.5417 | 6.5472 | 2.9645 | 9.5117 | 8.5417 | 10.1463 | 18.688 | 8.5417 | 8.216 | 16.7577 | 18.688 | 12.0393 | 30.7273 | 31
0 | 7.6048 | 7.6048 | 0 | 11.1601 | 11.1601 | 7.6048 | 5.2305 | 12.8353 | 11.1601 | 13.9671 | 25.1272 | 11.1601 | 5.4922 | 16.6523 | 25.1272 | 13.0012 | 38.1284 | 39
0 | 5.1812 | 5.1812 | 0 | 6.2878 | 6.2878 | 5.1812 | 5.0798 | 10.261 | 6.2878 | 8.6398 | 14.9276 | 6.2878 | 8.8763 | 15.1641 | 15.1641 | 7.6401 | 22.8042 | 23
0 | 7.0987 | 7.0987 | 0 | 8.9415 | 8.9415 | 7.0987 | 4.1422 | 11.2409 | 8.9415 | 10.743 | 19.6845 | 8.9415 | 9.826 | 18.7675 | 19.6845 | 9.0852 | 28.7697 | 29
0 | 6.7437 | 6.7437 | 0 | 8.1921 | 8.1921 | 6.7437 | 4.075 | 10.8188 | 8.1921 | 8.554 | 16.746 | 8.1921 | 8.3895 | 16.5816 | 16.746 | 7.0462 | 23.7922 | 24
0 | 6.9097 | 6.9097 | 0 | 6.0581 | 6.0581 | 6.9097 | 4.7372 | 11.6469 | 6.9097 | 11.6759 | 18.5857 | 6.0581 | 7.1768 | 13.2349 | 18.5857 | 6.2611 | 24.8468 | 25
0 | 6.8112 | 6.8112 | 0 | 10.497 | 10.497 | 6.8112 | 4.642 | 11.4532 | 10.497 | 10.9728 | 21.4698 | 10.497 | 8.8232 | 19.3202 | 21.4698 | 13.7798 | 35.2496 | 36
0 | 7.7253 | 7.7253 | 0 | 12.7401 | 12.7401 | 7.7253 | 2.6232 | 10.3485 | 12.7401 | 9.6782 | 22.4183 | 12.7401 | 2.6906 | 15.4308 | 22.4183 | 10.5869 | 33.0053 | 34
0 | 6.9713 | 6.9713 | 0 | 9.9116 | 9.9116 | 6.9713 | 3.7665 | 10.7377 | 9.9116 | 11.5187 | 21.4303 | 9.9116 | 9.8714 | 19.783 | 21.4303 | 13.788 | 35.2184 | 36
0 | 6.219 | 6.219 | 0 | 5.0633 | 5.0633 | 6.219 | 3.3124 | 9.5315 | 6.219 | 8.4119 | 14.6309 | 5.0633 | 13.514 | 18.5773 | 18.5773 | 5.3206 | 23.8979 | 24
0 | 4.6875 | 4.6875 | 0 | 10.7324 | 10.7324 | 4.6875 | 4.1558 | 8.8433 | 10.7324 | 10.7183 | 21.4507 | 10.7324 | 6.55 | 17.2824 | 21.4507 | 16.6187 | 38.0694 | 39
0 | 5.6172 | 5.6172 | 0 | 12.3122 | 12.3122 | 5.6172 | 4.7045 | 10.3216 | 12.3122 | 13.8902 | 26.2024 | 12.3122 | 9.751 | 22.0632 | 26.2024 | 8.5827 | 34.7851 | 35
0 | 5.9408 | 5.9408 | 0 | 3.2795 | 3.2795 | 5.9408 | 3.7181 | 9.6588 | 5.9408 | 14.8077 | 20.7485 | 3.2795 | 7.1278 | 10.4074 | 20.7485 | 11.8157 | 32.5641 | 33
0 | 7.3585 | 7.3585 | 0 | 8.8102 | 8.8102 | 7.3585 | 4.0456 | 11.4041 | 8.8102 | 12.6053 | 21.4155 | 8.8102 | 6.7215 | 15.5317 | 21.4155 | 7.23 | 28.6455 | 29
0 | 7.6012 | 7.6012 | 0 | 6.0048 | 6.0048 | 7.6012 | 4.2688 | 11.87 | 7.6012 | 12.4704 | 20.0715 | 6.0048 | 8.8735 | 14.8783 | 20.0715 | 10.2225 | 30.2941 | 31
0 | 6.1288 | 6.1288 | 0 | 7.8476 | 7.8476 | 6.1288 | 4.6001 | 10.7289 | 7.8476 | 9.3274 | 17.175 | 7.8476 | 4.5862 | 12.4338 | 17.175 | 7.086 | 24.2611 | 25
0 | 8.0524 | 8.0524 | 0 | 7.502 | 7.502 | 8.0524 | 4.616 | 12.6683 | 8.0524 | 13.73 | 21.7824 | 7.502 | 5.8402 | 13.3421 | 21.7824 | 12.6884 | 34.4707 | 35
0 | 7.3823 | 7.3823 | 0 | 9.5913 | 9.5913 | 7.3823 | 5.903 | 13.2853 | 9.5913 | 12.0191 | 21.6104 | 9.5913 | 9.983 | 19.5743 | 21.6104 | 5.7957 | 27.4061 | 28
0 | 8.3791 | 8.3791 | 0 | 8.0866 | 8.0866 | 8.3791 | 6.3895 | 14.7685 | 8.3791 | 14.4128 | 22.7918 | 8.0866 | 4.1714 | 12.258 | 22.7918 | 13.8669 | 36.6588 | 37
0 | 8.4579 | 8.4579 | 0 | 10.3599 | 10.3599 | 8.4579 | 6.3004 | 14.7583 | 10.3599 | 11.1789 | 21.5387 | 10.3599 | 8.3636 | 18.7235 | 21.5387 | 11.0468 | 32.5856 | 33
0 | 7.2363 | 7.2363 | 0 | 7.1328 | 7.1328 | 7.2363 | 4.7883 | 12.0247 | 7.2363 | 14.7929 | 22.0292 | 7.1328 | 8.0108 | 15.1436 | 22.0292 | 5.614 | 27.6432 | 28
0 | 7.2165 | 7.2165 | 0 | 6.0133 | 6.0133 | 7.2165 | 5.3149 | 12.5314 | 7.2165 | 9.3923 | 16.6088 | 6.0133 | 8.5401 | 14.5534 | 16.6088 | 16.3033 | 32.9121 | 33
0 | 7.2225 | 7.2225 | 0 | 10.1906 | 10.1906 | 7.2225 | 5.1545 | 12.3771 | 10.1906 | 10.2002 | 20.3909 | 10.1906 | 9.4184 | 19.609 | 20.3909 | 5.094 | 25.4848 | 26
0 | 6.4835 | 6.4835 | 0 | 10.1292 | 10.1292 | 6.4835 | 7.6321 | 14.1155 | 10.1292 | 21.8772 | 32.0064 | 10.1292 | 7.6255 | 17.7547 | 32.0064 | 10.7941 | 42.8005 | 43
0 | 8.8313 | 8.8313 | 0 | 7.8895 | 7.8895 | 8.8313 | 4.2748 | 13.1061 | 8.8313 | 11.5024 | 20.3337 | 7.8895 | 6.79 | 14.6795 | 20.3337 | 11.1706 | 31.5043 | 32
0 | 7.6424 | 7.6424 | 0 | 11.0393 | 11.0393 | 7.6424 | 4.1111 | 11.7535 | 11.0393 | 13.3009 | 24.3402 | 11.0393 | 5.581 | 16.6204 | 24.3402 | 12.2366 | 36.5768 | 37
0 | 7.602 | 7.602 | 0 | 8.1296 | 8.1296 | 7.602 | 7.0043 | 14.6063 | 8.1296 | 14.6703 | 22.7999 | 8.1296 | 9.7434 | 17.873 | 22.7999 | 12.6711 | 35.471 | 36
0 | 6.9446 | 6.9446 | 0 | 10.6081 | 10.6081 | 6.9446 | 3.9189 | 10.8635 | 10.6081 | 11.8037 | 22.4118 | 10.6081 | 5.6207 | 16.2288 | 22.4118 | 13.9315 | 36.3433 | 37
0 | 7.2091 | 7.2091 | 0 | 8.036 | 8.036 | 7.2091 | 4.492 | 11.7011 | 8.036 | 12.8299 | 20.8659 | 8.036 | 8.4277 | 16.4638 | 20.8659 | 5.3064 | 26.1723 | 27
0 | 7.2159 | 7.2159 | 0 | 6.1248 | 6.1248 | 7.2159 | 4.8112 | 12.0271 | 7.2159 | 8.9343 | 16.1501 | 6.1248 | 7.7931 | 13.9179 | 16.1501 | 16.6882 | 32.8383 | 33
0 | 4.9625 | 4.9625 | 0 | 10.0514 | 10.0514 | 4.9625 | 6.0986 | 11.0611 | 10.0514 | 14.9979 | 25.0494 | 10.0514 | 7.728 | 17.7794 | 25.0494 | 8.6132 | 33.6626 | 34
0 | 5.0692 | 5.0692 | 0 | 7.9487 | 7.9487 | 5.0692 | 5.0187 | 10.088 | 7.9487 | 8.2155 | 16.1642 | 7.9487 | 5.4246 | 13.3734 | 16.1642 | 11.2334 | 27.3976 | 28
0 | 7.9008 | 7.9008 | 0 | 7.4618 | 7.4618 | 7.9008 | 5.9632 | 13.864 | 7.9008 | 16.3498 | 24.2506 | 7.4618 | 7.8028 | 15.2646 | 24.2506 | 10.995 | 35.2456 | 36
0 | 7.6714 | 7.6714 | 0 | 8.6555 | 8.6555 | 7.6714 | 4.1817 | 11.8531 | 8.6555 | 14.6742 | 23.3297 | 8.6555 | 6.1595 | 14.815 | 23.3297 | 8.3561 | 31.6858 | 32
0 | 6.7555 | 6.7555 | 0 | 10.5561 | 10.5561 | 6.7555 | 6.5166 | 13.2721 | 10.5561 | 18.2409 | 28.797 | 10.5561 | 5.4808 | 16.0369 | 28.797 | 9.6934 | 38.4904 | 39
0 | 7.5733 | 7.5733 | 0 | 11.1362 | 11.1362 | 7.5733 | 6.5965 | 14.1698 | 11.1362 | 11.872 | 23.0082 | 11.1362 | 7.8572 | 18.9934 | 23.0082 | 8.2006 | 31.2088 | 32
0 | 6.2806 | 6.2806 | 0 | 8.0771 | 8.0771 | 6.2806 | 4.3258 | 10.6064 | 8.0771 | 13.4563 | 21.5333 | 8.0771 | 4.7814 | 12.8584 | 21.5333 | 6.0138 | 27.5471 | 28
0 | 6.9551 | 6.9551 | 0 | 13.9312 | 13.9312 | 6.9551 | 3.8454 | 10.8006 | 13.9312 | 7.0855 | 21.0167 | 13.9312 | 9.8702 | 23.8014 | 23.8014 | 12.7892 | 36.5906 | 37
0 | 4.8008 | 4.8008 | 0 | 9.1013 | 9.1013 | 4.8008 | 4.5836 | 9.3843 | 9.1013 | 10.5505 | 19.6518 | 9.1013 | 7.7635 | 16.8647 | 19.6518 | 11.2374 | 30.8892 | 31
0 | 7.2933 | 7.2933 | 0 | 11.4515 | 11.4515 | 7.2933 | 8.3946 | 15.6879 | 11.4515 | 14.3651 | 25.8166 | 11.4515 | 9.0664 | 20.5179 | 25.8166 | 15.2676 | 41.0842 | 42
0 | 5.869 | 5.869 | 0 | 9.6278 | 9.6278 | 5.869 | 4.7839 | 10.6529 | 9.6278 | 12.0327 | 21.6605 | 9.6278 | 6.5427 | 16.1705 | 21.6605 | 15.1194 | 36.7799 | 37
0 | 5.4075 | 5.4075 | 0 | 9.8384 | 9.8384 | 5.4075 | 4.25 | 9.6575 | 9.8384 | 13.3064 | 23.1448 | 9.8384 | 8.0679 | 17.9063 | 23.1448 | 10.7238 | 33.8686 | 34
0 | 7.6477 | 7.6477 | 0 | 12.6668 | 12.6668 | 7.6477 | 3.7862 | 11.4339 | 12.6668 | 13.7598 | 26.4266 | 12.6668 | 9.2565 | 21.9233 | 26.4266 | 9.6457 | 36.0724 | 37
0 | 7.3134 | 7.3134 | 0 | 10.4198 | 10.4198 | 7.3134 | 4.5506 | 11.8639 | 10.4198 | 12.1309 | 22.5507 | 10.4198 | 14.2096 | 24.6294 | 24.6294 | 9.2546 | 33.884 | 34
0 | 7.4791 | 7.4791 | 0 | 6.4154 | 6.4154 | 7.4791 | 2.963 | 10.4421 | 7.4791 | 12.731 | 20.2101 | 6.4154 | 4.2503 | 10.6657 | 20.2101 | 11.4485 | 31.6587 | 32
0 | 7.8069 | 7.8069 | 0 | 10.4077 | 10.4077 | 7.8069 | 5.7406 | 13.5476 | 10.4077 | 12.5887 | 22.9964 | 10.4077 | 8.4994 | 18.907 | 22.9964 | 10.1252 | 33.1216 | 34
0 | 7.1121 | 7.1121 | 0 | 8.4723 | 8.4723 | 7.1121 | 4.4501 | 11.5622 | 8.4723 | 12.216 | 20.6883 | 8.4723 | 6.9125 | 15.3848 | 20.6883 | 5.2641 | 25.9524 | 26
0 | 5.0132 | 5.0132 | 0 | 7.2307 | 7.2307 | 5.0132 | 6.9275 | 11.9407 | 7.2307 | 15.8049 | 23.0356 | 7.2307 | 7.0558 | 14.2865 | 23.0356 | 13.0099 | 36.0455 | 37
0 | 6.2007 | 6.2007 | 0 | 6.4117 | 6.4117 | 6.2007 | 5.0857 | 11.2864 | 6.4117 | 14.3103 | 20.722 | 6.4117 | 6.9189 | 13.3307 | 20.722 | 10.8491 | 31.571 | 32
0 | 8.476 | 8.476 | 0 | 11.3606 | 11.3606 | 8.476 | 6.2884 | 14.7644 | 11.3606 | 10.7493 | 22.1099 | 11.3606 | 6.7134 | 18.074 | 22.1099 | 9.8002 | 31.9101 | 32
0 | 5.8443 | 5.8443 | 0 | 7.7504 | 7.7504 | 5.8443 | 6.0457 | 11.89 | 7.7504 | 5.8836 | 13.6339 | 7.7504 | 7.4918 | 15.2422 | 15.2422 | 11.6876 | 26.9298 | 27
0 | 7.3253 | 7.3253 | 0 | 11.334 | 11.334 | 7.3253 | 5.1536 | 12.479 | 11.334 | 10.5188 | 21.8528 | 11.334 | 11.6879 | 23.0219 | 23.0219 | 8.1765 | 31.1984 | 32
0 | 8.878 | 8.878 | 0 | 10.1206 | 10.1206 | 8.878 | 5.2406 | 14.1186 | 10.1206 | 9.7476 | 19.8682 | 10.1206 | 3.5137 | 13.6343 | 19.8682 | 5.8277 | 25.6959 | 26
0 | 6.8888 | 6.8888 | 0 | 4.2735 | 4.2735 | 6.8888 | 5.6975 | 12.5863 | 6.8888 | 11.3795 | 18.2683 | 4.2735 | 10.6592 | 14.9327 | 18.2683 | 10.6676 | 28.9359 | 29
0 | 6.8286 | 6.8286 | 0 | 11.972 | 11.972 | 6.8286 | 6.7778 | 13.6064 | 11.972 | 13.2281 | 25.2001 | 11.972 | 10.5928 | 22.5648 | 25.2001 | 9.4117 | 34.6118 | 35
0 | 8.3182 | 8.3182 | 0 | 8.418 | 8.418 | 8.3182 | 4.7631 | 13.0813 | 8.418 | 14.0657 | 22.4838 | 8.418 | 8.3721 | 16.7901 | 22.4838 | 6.741 | 29.2248 | 30
0 | 7.4709 | 7.4709 | 0 | 6.725 | 6.725 | 7.4709 | 5.5508 | 13.0217 | 7.4709 | 14.1145 | 21.5854 | 6.725 | 6.2107 | 12.9358 | 21.5854 | 11.6059 | 33.1914 | 34
0 | 6.9187 | 6.9187 | 0 | 12.0871 | 12.0871 | 6.9187 | 4.5301 | 11.4488 | 12.0871 | 16.2929 | 28.38 | 12.0871 | 4.8084 | 16.8955 | 28.38 | 6.6249 | 35.0049 | 36
0 | 5.9507 | 5.9507 | 0 | 10.2689 | 10.2689 | 5.9507 | 6.1178 | 12.0685 | 10.2689 | 10.9671 | 21.236 | 10.2689 | 8.2789 | 18.5478 | 21.236 | 8.5563 | 29.7922 | 30
0 | 6.6153 | 6.6153 | 0 | 10.5425 | 10.5425 | 6.6153 | 4.1095 | 10.7247 | 10.5425 | 12.0813 | 22.6238 | 10.5425 | 8.42 | 18.9624 | 22.6238 | 13.1315 | 35.7553 | 36
0 | 8.1521 | 8.1521 | 0 | 7.5247 | 7.5247 | 8.1521 | 5.3111 | 13.4632 | 8.1521 | 11.1807 | 19.3328 | 7.5247 | 6.6272 | 14.1518 | 19.3328 | 8.0196 | 27.3524 | 28
0 | 7.1837 | 7.1837 | 0 | 7.288 | 7.288 | 7.1837 | 5.3692 | 12.5529 | 7.288 | 16.5231 | 23.8111 | 7.288 | 7.4998 | 14.7879 | 23.8111 | 10.8253 | 34.6364 | 35
0 | 6.848 | 6.848 | 0 | 10.2308 | 10.2308 | 6.848 | 4.5398 | 11.3878 | 10.2308 | 7.2847 | 17.5156 | 10.2308 | 4.835 | 15.0659 | 17.5156 | 9.6691 | 27.1846 | 28
0 | 7.9486 | 7.9486 | 0 | 8.5488 | 8.5488 | 7.9486 | 2.5594 | 10.508 | 8.5488 | 13.0047 | 21.5535 | 8.5488 | 5.9357 | 14.4845 | 21.5535 | 10.2606 | 31.8141 | 32
0 | 5.8245 | 5.8245 | 0 | 10.1568 | 10.1568 | 5.8245 | 5.9459 | 11.7704 | 10.1568 | 13.7057 | 23.8625 | 10.1568 | 7.5983 | 17.7551 | 23.8625 | 10.5307 | 34.3932 | 35
0 | 8.4883 | 8.4883 | 0 | 12.2481 | 12.2481 | 8.4883 | 4.6167 | 13.105 | 12.2481 | 10.1687 | 22.4168 | 12.2481 | 8.9015 | 21.1497 | 22.4168 | 7.6243 | 30.0411 | 31
0 | 6.0975 | 6.0975 | 0 | 10.4085 | 10.4085 | 6.0975 | 4.6103 | 10.7078 | 10.4085 | 17.6222 | 28.0307 | 10.4085 | 11.4735 | 21.882 | 28.0307 | 14.5339 | 42.5646 | 43
0 | 4.5823 | 4.5823 | 0 | 8.0223 | 8.0223 | 4.5823 | 4.41 | 8.9923 | 8.0223 | 7.4947 | 15.5169 | 8.0223 | 6.2157 | 14.238 | 15.5169 | 7.5811 | 23.0981 | 24
0 | 6.1424 | 6.1424 | 0 | 8.4957 | 8.4957 | 6.1424 | 5.8072 | 11.9496 | 8.4957 | 10.4474 | 18.9431 | 8.4957 | 9.9574 | 18.4531 | 18.9431 | 12.79 | 31.7331 | 32
0 | 5.8076 | 5.8076 | 0 | 8.5214 | 8.5214 | 5.8076 | 5.5357 | 11.3433 | 8.5214 | 9.1682 | 17.6897 | 8.5214 | 8.1252 | 16.6467 | 17.6897 | 10.5976 | 28.2872 | 29
0 | 8.1923 | 8.1923 | 0 | 6.314 | 6.314 | 8.1923 | 5.0493 | 13.2416 | 8.1923 | 13.8996 | 22.0919 | 6.314 | 5.3216 | 11.6355 | 22.0919 | 6.5102 | 28.6021 | 29
0 | 5.2902 | 5.2902 | 0 | 9.1325 | 9.1325 | 5.2902 | 5.5492 | 10.8394 | 9.1325 | 12.5808 | 21.7133 | 9.1325 | 8.6738 | 17.8063 | 21.7133 | 9.114 | 30.8272 | 31
0 | 6.3615 | 6.3615 | 0 | 7.6106 | 7.6106 | 6.3615 | 4.2644 | 10.626 | 7.6106 | 11.1648 | 18.7755 | 7.6106 | 7.9233 | 15.534 | 18.7755 | 12.1128 | 30.8882 | 31
0 | 5.7314 | 5.7314 | 0 | 6.5407 | 6.5407 | 5.7314 | 6.7598 | 12.4912 | 6.5407 | 6.3466 | 12.8873 | 6.5407 | 7.9843 | 14.525 | 14.525 | 10.6753 | 25.2003 | 26
0 | 7.4858 | 7.4858 | 0 | 11.1938 | 11.1938 | 7.4858 | 4.1652 | 11.651 | 11.1938 | 13.3993 | 24.5931 | 11.1938 | 6.9155 | 18.1093 | 24.5931 | 7.1216 | 31.7147 | 32
0 | 6.5906 | 6.5906 | 0 | 8.765 | 8.765 | 6.5906 | 5.0848 | 11.6754 | 8.765 | 10.2926 | 19.0576 | 8.765 | 6.9931 | 15.7581 | 19.0576 | 8.4401 | 27.4976 | 28
0 | 7.7301 | 7.7301 | 0 | 10.5278 | 10.5278 | 7.7301 | 5.1885 | 12.9186 | 10.5278 | 12.6819 | 23.2097 | 10.5278 | 8.5846 | 19.1124 | 23.2097 | 9.5596 | 32.7693 | 33
0 | 7.9698 | 7.9698 | 0 | 8.3674 | 8.3674 | 7.9698 | 4.1625 | 12.1324 | 8.3674 | 12.4986 | 20.866 | 8.3674 | 4.4343 | 12.8017 | 20.866 | 10.6172 | 31.4832 | 32
0 | 8.3734 | 8.3734 | 0 | 10.9873 | 10.9873 | 8.3734 | 3.6359 | 12.0093 | 10.9873 | 10.212 | 21.1993 | 10.9873 | 7.8353 | 18.8227 | 21.1993 | 6.9956 | 28.1949 | 29
0 | 9.4625 | 9.4625 | 0 | 9.7721 | 9.7721 | 9.4625 | 5.3464 | 14.8089 | 9.7721 | 9.9479 | 19.7199 | 9.7721 | 7.1727 | 16.9448 | 19.7199 | 11.6925 | 31.4124 | 32
0 | 6.8816 | 6.8816 | 0 | 7.2166 | 7.2166 | 6.8816 | 4.6872 | 11.5688 | 7.2166 | 17.9634 | 25.18 | 7.2166 | 8.2962 | 15.5128 | 25.18 | 10.1989 | 35.3789 | 36
0 | 7.7635 | 7.7635 | 0 | 9.0174 | 9.0174 | 7.7635 | 6.4407 | 14.2042 | 9.0174 | 10.5085 | 19.526 | 9.0174 | 5.7112 | 14.7287 | 19.526 | 13.1247 | 32.6507 | 33
0 | 8.8266 | 8.8266 | 0 | 12.0018 | 12.0018 | 8.8266 | 5.207 | 14.0336 | 12.0018 | 12.8515 | 24.8533 | 12.0018 | 5.0331 | 17.0349 | 24.8533 | 8.0267 | 32.88 | 33
0 | 5.5743 | 5.5743 | 0 | 5.3642 | 5.3642 | 5.5743 | 6.1161 | 11.6904 | 5.5743 | 7.0721 | 12.6464 | 5.3642 | 7.4355 | 12.7998 | 12.7998 | 4.7731 | 17.5729 | 18
0 | 8.3026 | 8.3026 | 0 | 12.2027 | 12.2027 | 8.3026 | 6.3915 | 14.6941 | 12.2027 | 12.1237 | 24.3264 | 12.2027 | 14.7689 | 26.9716 | 26.9716 | 8.083 | 35.0546 | 36
0 | 5.9453 | 5.9453 | 0 | 10.1629 | 10.1629 | 5.9453 | 5.3886 | 11.3338 | 10.1629 | 12.1267 | 22.2896 | 10.1629 | 7.8486 | 18.0115 | 22.2896 | 13.783 | 36.0725 | 37
0 | 7.9528 | 7.9528 | 0 | 11.4818 | 11.4818 | 7.9528 | 4.9736 | 12.9263 | 11.4818 | 14.2369 | 25.7187 | 11.4818 | 7.7978 | 19.2796 | 25.7187 | 8.8841 | 34.6028 | 35
0 | 7.1526 | 7.1526 | 0 | 7.5382 | 7.5382 | 7.1526 | 4.7199 | 11.8725 | 7.5382 | 10.808 | 18.3461 | 7.5382 | 8.4193 | 15.9575 | 18.3461 | 9.9421 | 28.2882 | 29
0 | 5.9248 | 5.9248 | 0 | 9.7788 | 9.7788 | 5.9248 | 3.7163 | 9.6412 | 9.7788 | 14.8662 | 24.645 | 9.7788 | 10.4272 | 20.2059 | 24.645 | 8.8771 | 33.522 | 34
0 | 7.47 | 7.47 | 0 | 9.4365 | 9.4365 | 7.47 | 4.3301 | 11.8001 | 9.4365 | 5.866 | 15.3025 | 9.4365 | 6.815 | 16.2515 | 16.2515 | 10.5815 | 26.833 | 27
0 | 6.616 | 6.616 | 0 | 7.8478 | 7.8478 | 6.616 | 3.9455 | 10.5615 | 7.8478 | 12.9264 | 20.7742 | 7.8478 | 8.5884 | 16.4363 | 20.7742 | 8.1891 | 28.9633 | 29
0 | 6.8359 | 6.8359 | 0 | 12.4728 | 12.4728 | 6.8359 | 4.3698 | 11.2057 | 12.4728 | 9.1615 | 21.6343 | 12.4728 | 5.4544 | 17.9271 | 21.6343 | 10.8066 | 32.441 | 33
0 | 6.4545 | 6.4545 | 0 | 8.7931 | 8.7931 | 6.4545 | 5.5973 | 12.0518 | 8.7931 | 15.9691 | 24.7623 | 8.7931 | 6.8875 | 15.6806 | 24.7623 | 12.6799 | 37.4422 | 38
0 | 6.4765 | 6.4765 | 0 | 9.4096 | 9.4096 | 6.4765 | 6.0772 | 12.5537 | 9.4096 | 10.1444 | 19.554 | 9.4096 | 9.0631 | 18.4727 | 19.554 | 12.1096 | 31.6637 | 32
0 | 7.3049 | 7.3049 | 0 | 6.622 | 6.622 | 7.3049 | 4.641 | 11.9459 | 7.3049 | 10.3407 | 17.6457 | 6.622 | 9.4943 | 16.1163 | 17.6457 | 9.3731 | 27.0187 | 28
0 | 5.7153 | 5.7153 | 0 | 9.0817 | 9.0817 | 5.7153 | 5.2126 | 10.928 | 9.0817 | 14.0485 | 23.1302 | 9.0817 | 8.2234 | 17.3051 | 23.1302 | 10.4478 | 33.578 | 34
0 | 6.458 | 6.458 | 0 | 9.7288 | 9.7288 | 6.458 | 3.7812 | 10.2392 | 9.7288 | 13.2982 | 23.0269 | 9.7288 | 11.1987 | 20.9274 | 23.0269 | 8.3994 | 31.4264 | 32
0 | 8.3046 | 8.3046 | 0 | 11.1378 | 11.1378 | 8.3046 | 6.0558 | 14.3603 | 11.1378 | 14.0718 | 25.2096 | 11.1378 | 8.0367 | 19.1746 | 25.2096 | 10.1691 | 35.3788 | 36
0 | 7.4545 | 7.4545 | 0 | 10.182 | 10.182 | 7.4545 | 5.3099 | 12.7644 | 10.182 | 13.422 | 23.604 | 10.182 | 9.6753 | 19.8573 | 23.604 | 14.0756 | 37.6796 | 38
0 | 7.5154 | 7.5154 | 0 | 5.9786 | 5.9786 | 7.5154 | 5.0186 | 12.5339 | 7.5154 | 11.6547 | 19.17 | 5.9786 | 5.8813 | 11.8599 | 19.17 | 11.6774 | 30.8474 | 31
0 | 8.8327 | 8.8327 | 0 | 10.1815 | 10.1815 | 8.8327 | 5.1173 | 13.95 | 10.1815 | 13.0415 | 23.223 | 10.1815 | 4.3894 | 14.571 | 23.223 | 10.7699 | 33.9929 | 34
0 | 5.3511 | 5.3511 | 0 | 11.0082 | 11.0082 | 5.3511 | 6.2498 | 11.6009 | 11.0082 | 12.6119 | 23.6201 | 11.0082 | 9.6729 | 20.681 | 23.6201 | 14.553 | 38.1731 | 39
0 | 7.3874 | 7.3874 | 0 | 6.4737 | 6.4737 | 7.3874 | 4.0164 | 11.4038 | 7.3874 | 8.7716 | 16.1591 | 6.4737 | 10.6388 | 17.1125 | 17.1125 | 9.1673 | 26.2797 | 27
0 | 6.3318 | 6.3318 | 0 | 7.4974 | 7.4974 | 6.3318 | 5.7167 | 12.0485 | 7.4974 | 11.8022 | 19.2996 | 7.4974 | 8.5471 | 16.0445 | 19.2996 | 3.1482 | 22.4478 | 23
0 | 8.3659 | 8.3659 | 0 | 9.1201 | 9.1201 | 8.3659 | 6.5773 | 14.9431 | 9.1201 | 10.9208 | 20.0409 | 9.1201 | 6.2793 | 15.3994 | 20.0409 | 10.7858 | 30.8267 | 31
0 | 6.7598 | 6.7598 | 0 | 12.6573 | 12.6573 | 6.7598 | 3.3717 | 10.1315 | 12.6573 | 9.6126 | 22.2699 | 12.6573 | 10.2195 | 22.8768 | 22.8768 | 10.4018 | 33.2786 | 34
0 | 6.2621 | 6.2621 | 0 | 8.3011 | 8.3011 | 6.2621 | 6.0459 | 12.3079 | 8.3011 | 15.5488 | 23.8499 | 8.3011 | 4.6716 | 12.9727 | 23.8499 | 9.9987 | 33.8486 | 34
0 | 6.7254 | 6.7254 | 0 | 8.9229 | 8.9229 | 6.7254 | 4.2513 | 10.9767 | 8.9229 | 10.4974 | 19.4203 | 8.9229 | 6.3222 | 15.2451 | 19.4203 | 12.5106 | 31.9309 | 32
0 | 7.5088 | 7.5088 | 0 | 11.4238 | 11.4238 | 7.5088 | 4.7786 | 12.2874 | 11.4238 | 11.5183 | 22.9421 | 11.4238 | 9.6579 | 21.0817 | 22.9421 | 10.3041 | 33.2462 | 34
0 | 8.1206 | 8.1206 | 0 | 8.4849 | 8.4849 | 8.1206 | 5.3627 | 13.4833 | 8.4849 | 14.6095 | 23.0944 | 8.4849 | 9.3645 | 17.8494 | 23.0944 | 11.4443 | 34.5388 | 35
0 | 7.5913 | 7.5913 | 0 | 9.631 | 9.631 | 7.5913 | 4.1838 | 11.775 | 9.631 | 12.604 | 22.235 | 9.631 | 9.5012 | 19.1322 | 22.235 | 8.764 | 30.999 | 31
0 | 6.9413 | 6.9413 | 0 | 9.8785 | 9.8785 | 6.9413 | 3.3661 | 10.3074 | 9.8785 | 8.9168 | 18.7953 | 9.8785 | 5.9468 | 15.8253 | 18.7953 | 12.7917 | 31.587 | 32
0 | 6.8812 | 6.8812 | 0 | 10.6808 | 10.6808 | 6.8812 | 5.4004 | 12.2816 | 10.6808 | 11.7563 | 22.4371 | 10.6808 | 8.2501 | 18.9309 | 22.4371 | 10.4539 | 32.891 | 33
0 | 5.9947 | 5.9947 | 0 | 6.4356 | 6.4356 | 5.9947 | 4.6454 | 10.6401 | 6.4356 | 11.4593 | 17.8948 | 6.4356 | 7.2819 | 13.7175 | 17.8948 | 11.5913 | 29.4862 | 30
0 | 6.5934 | 6.5934 | 0 | 6.7953 | 6.7953 | 6.5934 | 5.2179 | 11.8113 | 6.7953 | 12.1127 | 18.908 | 6.7953 | 13.4359 | 20.2313 | 20.2313 | 11.1565 | 31.3878 | 32
0 | 6.9472 | 6.9472 | 0 | 8.5675 | 8.5675 | 6.9472 | 3.5914 | 10.5386 | 8.5675 | 8.841 | 17.4085 | 8.5675 | 6.4949 | 15.0625 | 17.4085 | 5.203 | 22.6115 | 23
0 | 6.5267 | 6.5267 | 0 | 6.6985 | 6.6985 | 6.5267 | 6.0508 | 12.5775 | 6.6985 | 9.1625 | 15.861 | 6.6985 | 7.9008 | 14.5993 | 15.861 | 15.8413 | 31.7024 | 32
0 | 6.5268 | 6.5268 | 0 | 7.2358 | 7.2358 | 6.5268 | 4.7139 | 11.2408 | 7.2358 | 16.0754 | 23.3112 | 7.2358 | 4.9315 | 12.1673 | 23.3112 | 8.3656 | 31.6768 | 32
0 | 6.4838 | 6.4838 | 0 | 7.2721 | 7.2721 | 6.4838 | 5.3633 | 11.8471 | 7.2721 | 14.2802 | 21.5523 | 7.2721 | 8.7624 | 16.0345 | 21.5523 | 9.6246 | 31.1769 | 32
0 | 7.6871 | 7.6871 | 0 | 6.4841 | 6.4841 | 7.6871 | 4.9087 | 12.5958 | 7.6871 | 7.3254 | 15.0125 | 6.4841 | 6.4666 | 12.9507 | 15.0125 | 9.5395 | 24.552 | 25
0 | 7.1796 | 7.1796 | 0 | 10.571 | 10.571 | 7.1796 | 6.13 | 13.3097 | 10.571 | 13.4357 | 24.0067 | 10.571 | 7.4779 | 18.0489 | 24.0067 | 9.1393 | 33.146 | 34
0 | 7.9456 | 7.9456 | 0 | 8.4646 | 8.4646 | 7.9456 | 4.2486 | 12.1943 | 8.4646 | 10.3909 | 18.8555 | 8.4646 | 9.0553 | 17.5199 | 18.8555 | 8.2498 | 27.1053 | 28
0 | 6.8317 | 6.8317 | 0 | 8.6406 | 8.6406 | 6.8317 | 3.8046 | 10.6363 | 8.6406 | 8.2121 | 16.8527 | 8.6406 | 7.8962 | 16.5368 | 16.8527 | 3.6585 | 20.5112 | 21
0 | 5.8938 | 5.8938 | 0 | 12.1647 | 12.1647 | 5.8938 | 3.6963 | 9.5901 | 12.1647 | 12.1859 | 24.3506 | 12.1647 | 7.7289 | 19.8936 | 24.3506 | 13.2782 | 37.6288 | 38
0 | 6.7736 | 6.7736 | 0 | 8.8406 | 8.8406 | 6.7736 | 5.5218 | 12.2954 | 8.8406 | 12.7226 | 21.5632 | 8.8406 | 8.7173 | 17.5579 | 21.5632 | 8.6198 | 30.183 | 31
0 | 5.2791 | 5.2791 | 0 | 5.8083 | 5.8083 | 5.2791 | 4.4139 | 9.6931 | 5.8083 | 9.6995 | 15.5078 | 5.8083 | 6.6452 | 12.4535 | 15.5078 | 7.083 | 22.5908 | 23
0 | 6.6974 | 6.6974 | 0 | 9.6621 | 9.6621 | 6.6974 | 2.5793 | 9.2767 | 9.6621 | 7.3992 | 17.0613 | 9.6621 | 9.4182 | 19.0803 | 19.0803 | 10.8913 | 29.9716 | 30
0 | 5.8369 | 5.8369 | 0 | 8.0707 | 8.0707 | 5.8369 | 5.3615 | 11.1983 | 8.0707 | 12.5121 | 20.5828 | 8.0707 | 6.2967 | 14.3674 | 20.5828 | 10.4955 | 31.0783 | 32
0 | 6.7332 | 6.7332 | 0 | 6.1461 | 6.1461 | 6.7332 | 5.5039 | 12.2372 | 6.7332 | 9.6127 | 16.3459 | 6.1461 | 6.4551 | 12.6011 | 16.3459 | 5.5684 | 21.9143 | 22
0 | 7.3052 | 7.3052 | 0 | 14.0862 | 14.0862 | 7.3052 | 5.5695 | 12.8747 | 14.0862 | 15.4094 | 29.4957 | 14.0862 | 3.6164 | 17.7026 | 29.4957 | 11.8874 | 41.383 | 42
0 | 6.46 | 6.46 | 0 | 8.7801 | 8.7801 | 6.46 | 4.3947 | 10.8547 | 8.7801 | 10.5243 | 19.3044 | 8.7801 | 8.0094 | 16.7895 | 19.3044 | 10.4855 | 29.7899 | 30
0 | 7.8229 | 7.8229 | 0 | 10.412 | 10.412 | 7.8229 | 4.0728 | 11.8957 | 10.412 | 13.6793 | 24.0913 | 10.412 | 7.8004 | 18.2124 | 24.0913 | 10.822 | 34.9134 | 35
0 | 8.7147 | 8.7147 | 0 | 9.1322 | 9.1322 | 8.7147 | 4.4855 | 13.2002 | 9.1322 | 15.4112 | 24.5434 | 9.1322 | 6.3347 | 15.4669 | 24.5434 | 11.8274 | 36.3708 | 37
0 | 7.277 | 7.277 | 0 | 10.1804 | 10.1804 | 7.277 | 3.6179 | 10.8949 | 10.1804 | 7.253 | 17.4333 | 10.1804 | 7.6924 | 17.8728 | 17.8728 | 14.1757 | 32.0485 | 33
0 | 7.0362 | 7.0362 | 0 | 8.3574 | 8.3574 | 7.0362 | 3.9507 | 10.9869 | 8.3574 | 3.7606 | 12.1181 | 8.3574 | 12.2902 | 20.6476 | 20.6476 | 5.8276 | 26.4753 | 27
0 | 6.0388 | 6.0388 | 0 | 7.5464 | 7.5464 | 6.0388 | 5.4363 | 11.475 | 7.5464 | 13.8703 | 21.4167 | 7.5464 | 6.168 | 13.7144 | 21.4167 | 17.3916 | 38.8083 | 39
0 | 7.0597 | 7.0597 | 0 | 7.6735 | 7.6735 | 7.0597 | 3.6486 | 10.7083 | 7.6735 | 13.4567 | 21.1301 | 7.6735 | 7.9875 | 15.661 | 21.1301 | 9.5141 | 30.6443 | 31
0 | 6.7669 | 6.7669 | 0 | 9.5297 | 9.5297 | 6.7669 | 5.1631 | 11.93 | 9.5297 | 7.2519 | 16.7816 | 9.5297 | 5.6912 | 15.2209 | 16.7816 | 9.183 | 25.9646 | 26
0 | 6.0826 | 6.0826 | 0 | 11.0675 | 11.0675 | 6.0826 | 6.4437 | 12.5263 | 11.0675 | 12.7452 | 23.8126 | 11.0675 | 9.8603 | 20.9277 | 23.8126 | 7.6256 | 31.4382 | 32
0 | 5.3183 | 5.3183 | 0 | 6.2854 | 6.2854 | 5.3183 | 5.3583 | 10.6765 | 6.2854 | 15.8152 | 22.1006 | 6.2854 | 10.497 | 16.7824 | 22.1006 | 11.6593 | 33.7599 | 34
0 | 6.7891 | 6.7891 | 0 | 8.0277 | 8.0277 | 6.7891 | 3.0689 | 9.858 | 8.0277 | 10.3373 | 18.365 | 8.0277 | 4.2916 | 12.3193 | 18.365 | 8.9793 | 27.3444 | 28
0 | 8.1249 | 8.1249 | 0 | 9.2023 | 9.2023 | 8.1249 | 4.4201 | 12.5451 | 9.2023 | 15.3765 | 24.5788 | 9.2023 | 10.8942 | 20.0966 | 24.5788 | 12.2381 | 36.817 | 37
0 | 7.5407 | 7.5407 | 0 | 11.4472 | 11.4472 | 7.5407 | 4.3132 | 11.8539 | 11.4472 | 8.8053 | 20.2526 | 11.4472 | 7.6052 | 19.0524 | 20.2526 | 9.7572 | 30.0098 | 31
0 | 6.4703 | 6.4703 | 0 | 9.6816 | 9.6816 | 6.4703 | 4.0157 | 10.4859 | 9.6816 | 11.7808 | 21.4624 | 9.6816 | 9.1011 | 18.7826 | 21.4624 | 7.613 | 29.0754 | 30
0 | 7.7539 | 7.7539 | 0 | 13.5371 | 13.5371 | 7.7539 | 6.5124 | 14.2663 | 13.5371 | 11.7058 | 25.2429 | 13.5371 | 10.7793 | 24.3164 | 25.2429 | 13.6092 | 38.8522 | 39
0 | 6.7974 | 6.7974 | 0 | 10.0196 | 10.0196 | 6.7974 | 2.7246 | 9.522 | 10.0196 | 14.8456 | 24.8652 | 10.0196 | 5.4207 | 15.4403 | 24.8652 | 8.4835 | 33.3487 | 34
0 | 7.4888 | 7.4888 | 0 | 8.453 | 8.453 | 7.4888 | 4.957 | 12.4458 | 8.453 | 9.3212 | 17.7742 | 8.453 | 5.224 | 13.6771 | 17.7742 | 13.3472 | 31.1215 | 32
0 | 6.0806 | 6.0806 | 0 | 9.3589 | 9.3589 | 6.0806 | 6.3988 | 12.4794 | 9.3589 | 10.8808 | 20.2397 | 9.3589 | 8.5592 | 17.9181 | 20.2397 | 10.6768 | 30.9166 | 31
0 | 6.8356 | 6.8356 | 0 | 7.8311 | 7.8311 | 6.8356 | 5.9829 | 12.8185 | 7.8311 | 11.0916 | 18.9228 | 7.8311 | 11.4831 | 19.3142 | 19.3142 | 16.8803 | 36.1945 | 37
0 | 7.8802 | 7.8802 | 0 | 7.1153 | 7.1153 | 7.8802 | 4.6755 | 12.5558 | 7.8802 | 7.3247 | 15.205 | 7.1153 | 6.9223 | 14.0376 | 15.205 | 10.204 | 25.4089 | 26
0 | 8.9268 | 8.9268 | 0 | 11.3764 | 11.3764 | 8.9268 | 6.1005 | 15.0273 | 11.3764 | 12.9579 | 24.3342 | 11.3764 | 4.8707 | 16.247 | 24.3342 | 7.6195 | 31.9537 | 32
0 | 6.1817 | 6.1817 | 0 | 9.1953 | 9.1953 | 6.1817 | 5.3202 | 11.5019 | 9.1953 | 11.3396 | 20.535 | 9.1953 | 8.3862 | 17.5815 | 20.535 | 10.0618 | 30.5967 | 31
0 | 6.6325 | 6.6325 | 0 | 5.8421 | 5.8421 | 6.6325 | 6.3254 | 12.9579 | 6.6325 | 14.8524 | 21.4849 | 5.8421 | 9.1541 | 14.9961 | 21.4849 | 9.4158 | 30.9008 | 31
0 | 8.4661 | 8.4661 | 0 | 7.8908 | 7.8908 | 8.4661 | 4.5984 | 13.0645 | 8.4661 | 18.4109 | 26.877 | 7.8908 | 5.2278 | 13.1187 | 26.877 | 11.7852 | 38.6623 | 39
0 | 5.8554 | 5.8554 | 0 | 6.8551 | 6.8551 | 5.8554 | 6.9299 | 12.7854 | 6.8551 | 15.1015 | 21.9566 | 6.8551 | 5.1819 | 12.037 | 21.9566 | 6.7023 | 28.6589 | 29
0 | 5.7808 | 5.7808 | 0 | 9.2933 | 9.2933 | 5.7808 | 4.3819 | 10.1627 | 9.2933 | 11.4603 | 20.7536 | 9.2933 | 11.0547 | 20.348 | 20.7536 | 4.5028 | 25.2565 | 26
0 | 7.3681 | 7.3681 | 0 | 5.9746 | 5.9746 | 7.3681 | 5.7123 | 13.0804 | 7.3681 | 9.82 | 17.1881 | 5.9746 | 7.277 | 13.2515 | 17.1881 | 7.5188 | 24.7069 | 25
0 | 6.4705 | 6.4705 | 0 | 5.0823 | 5.0823 | 6.4705 | 4.2414 | 10.7119 | 6.4705 | 9.6601 | 16.1306 | 5.0823 | 6.5717 | 11.654 | 16.1306 | 5.7042 | 21.8348 | 22
0 | 6.224 | 6.224 | 0 | 9.1895 | 9.1895 | 6.224 | 6.1598 | 12.3838 | 9.1895 | 9.5366 | 18.7261 | 9.1895 | 9.1583 | 18.3478 | 18.7261 | 4.2601 | 22.9862 | 23
0 | 6.5518 | 6.5518 | 0 | 9.9933 | 9.9933 | 6.5518 | 5.8538 | 12.4057 | 9.9933 | 14.312 | 24.3053 | 9.9933 | 9.861 | 19.8543 | 24.3053 | 6.5781 | 30.8834 | 31
0 | 8.5278 | 8.5278 | 0 | 5.8608 | 5.8608 | 8.5278 | 6.3356 | 14.8635 | 8.5278 | 7.7719 | 16.2997 | 5.8608 | 6.796 | 12.6568 | 16.2997 | 7.2937 | 23.5934 | 24
0 | 7.2296 | 7.2296 | 0 | 5.8452 | 5.8452 | 7.2296 | 4.4272 | 11.6568 | 7.2296 | 13.3008 | 20.5304 | 5.8452 | 7.2836 | 13.1288 | 20.5304 | 10.1363 | 30.6667 | 31
0 | 7.7053 | 7.7053 | 0 | 10.0532 | 10.0532 | 7.7053 | 4.7259 | 12.4311 | 10.0532 | 8.0142 | 18.0674 | 10.0532 | 7.5073 | 17.5604 | 18.0674 | 11.9956 | 30.063 | 31
0 | 8.3241 | 8.3241 | 0 | 9.5425 | 9.5425 | 8.3241 | 4.2691 | 12.5932 | 9.5425 | 16.1511 | 25.6937 | 9.5425 | 10.4946 | 20.0371 | 25.6937 | 7.0152 | 32.7089 | 33
0 | 6.32 | 6.32 | 0 | 9.6668 | 9.6668 | 6.32 | 6.4042 | 12.7243 | 9.6668 | 14.2408 | 23.9076 | 9.6668 | 9.6785 | 19.3453 | 23.9076 | 12.8506 | 36.7582 | 37
0 | 6.0122 | 6.0122 | 0 | 8.3192 | 8.3192 | 6.0122 | 4.6881 | 10.7003 | 8.3192 | 16.4958 | 24.815 | 8.3192 | 8.2103 | 16.5296 | 24.815 | 12.1327 | 36.9477 | 37
0 | 8.3378 | 8.3378 | 0 | 7.7514 | 7.7514 | 8.3378 | 4.2338 | 12.5716 | 8.3378 | 13.3413 | 21.6791 | 7.7514 | 5.5354 | 13.2868 | 21.6791 | 12.7376 | 34.4167 | 35
0 | 6.4352 | 6.4352 | 0 | 6.1434 | 6.1434 | 6.4352 | 5.6975 | 12.1327 | 6.4352 | 13.6748 | 20.1101 | 6.1434 | 5.3201 | 11.4635 | 20.1101 | 12.0996 | 32.2097 | 33
0 | 6.5622 | 6.5622 | 0 | 8.7653 | 8.7653 | 6.5622 | 3.3839 | 9.9461 | 8.7653 | 11.4199 | 20.1853 | 8.7653 | 9.6468 | 18.4121 | 20.1853 | 2.3676 | 22.5529 | 23
0 | 7.633 | 7.633 | 0 | 10.6378 | 10.6378 | 7.633 | 4.1082 | 11.7412 | 10.6378 | 14.8742 | 25.512 | 10.6378 | 8.4043 | 19.0421 | 25.512 | 9.743 | 35.255 | 36
0 | 6.2109 | 6.2109 | 0 | 8.4358 | 8.4358 | 6.2109 | 4.333 | 10.5439 | 8.4358 | 10.0729 | 18.5087 | 8.4358 | 11.0278 | 19.4636 | 19.4636 | 11.2009 | 30.6646 | 31
0 | 6.3216 | 6.3216 | 0 | 7.9046 | 7.9046 | 6.3216 | 6.3413 | 12.6629 | 7.9046 | 16.7622 | 24.6668 | 7.9046 | 9.8288 | 17.7334 | 24.6668 | 13.2827 | 37.9495 | 38
0 | 6.8332 | 6.8332 | 0 | 10.6362 | 10.6362 | 6.8332 | 4.7638 | 11.597 | 10.6362 | 8.5018 | 19.138 | 10.6362 | 12.147 | 22.7831 | 22.7831 | 10.6666 | 33.4497 | 34
0 | 7.9726 | 7.9726 | 0 | 10.2996 | 10.2996 | 7.9726 | 5.4105 | 13.3831 | 10.2996 | 9.6039 | 19.9035 | 10.2996 | 9.0106 | 19.3102 | 19.9035 | 4.6461 | 24.5496 | 25
0 | 7.4123 | 7.4123 | 0 | 7.9977 | 7.9977 | 7.4123 | 2.861 | 10.2733 | 7.9977 | 13.9324 | 21.9302 | 7.9977 | 7.5962 | 15.5939 | 21.9302 | 14.9383 | 36.8684 | 37
0 | 7.5473 | 7.5473 | 0 | 6.814 | 6.814 | 7.5473 | 6.6416 | 14.1889 | 7.5473 | 16.7381 | 24.2854 | 6.814 | 7.4748 | 14.2889 | 24.2854 | 9.8134 | 34.0988 | 35
0 | 6.7597 | 6.7597 | 0 | 9.479 | 9.479 | 6.7597 | 5.1152 | 11.8749 | 9.479 | 12.2011 | 21.6801 | 9.479 | 12.2422 | 21.7212 | 21.7212 | 11.0851 | 32.8063 | 33
0 | 6.6737 | 6.6737 | 0 | 10.7489 | 10.7489 | 6.6737 | 5.474 | 12.1477 | 10.7489 | 13.8929 | 24.6418 | 10.7489 | 12.2301 | 22.979 | 24.6418 | 7.675 | 32.3168 | 33
0 | 10.5843 | 10.5843 | 0 | 9.9756 | 9.9756 | 10.5843 | 5.1117 | 15.696 | 10.5843 | 13.9398 | 24.5242 | 9.9756 | 6.5609 | 16.5365 | 24.5242 | 12.1564 | 36.6806 | 37
0 | 7.4328 | 7.4328 | 0 | 7.449 | 7.449 | 7.4328 | 3.5548 | 10.9877 | 7.449 | 12.7459 | 20.1949 | 7.449 | 9.4845 | 16.9335 | 20.1949 | 3.7743 | 23.9692 | 24
0 | 6.4674 | 6.4674 | 0 | 7.8451 | 7.8451 | 6.4674 | 6.4898 | 12.9572 | 7.8451 | 15.3524 | 23.1975 | 7.8451 | 8.1634 | 16.0085 | 23.1975 | 5.3682 | 28.5657 | 29
0 | 5.829 | 5.829 | 0 | 10.2604 | 10.2604 | 5.829 | 4.6815 | 10.5104 | 10.2604 | 14.0387 | 24.2992 | 10.2604 | 12.6307 | 22.8911 | 24.2992 | 16.577 | 40.8762 | 41
0 | 5.3428 | 5.3428 | 0 | 10.0022 | 10.0022 | 5.3428 | 3.554 | 8.8968 | 10.0022 | 13.7345 | 23.7366 | 10.0022 | 12.0556 | 22.0577 | 23.7366 | 10.5243 | 34.2609 | 35
0 | 6.1453 | 6.1453 | 0 | 6.9958 | 6.9958 | 6.1453 | 4.5276 | 10.6729 | 6.9958 | 11.4364 | 18.4322 | 6.9958 | 11.8327 | 18.8285 | 18.8285 | 11.6423 | 30.4708 | 31
0 | 7.5548 | 7.5548 | 0 | 8.2625 | 8.2625 | 7.5548 | 5.7243 | 13.2791 | 8.2625 | 9.4617 | 17.7242 | 8.2625 | 9.25 | 17.5125 | 17.7242 | 12.6829 | 30.4071 | 31
0 | 4.8764 | 4.8764 | 0 | 12.7123 | 12.7123 | 4.8764 | 4.2673 | 9.1437 | 12.7123 | 12.5544 | 25.2667 | 12.7123 | 6.2959 | 19.0082 | 25.2667 | 14.7922 | 40.0589 | 41
0 | 7.228 | 7.228 | 0 | 6.734 | 6.734 | 7.228 | 6.2779 | 13.5059 | 7.228 | 8.8076 | 16.0357 | 6.734 | 9.5655 | 16.2996 | 16.2996 | 9.5912 | 25.8908 | 26
0 | 7.4194 | 7.4194 | 0 | 10.1857 | 10.1857 | 7.4194 | 6.0879 | 13.5073 | 10.1857 | 10.0748 | 20.2606 | 10.1857 | 7.277 | 17.4628 | 20.2606 | 8.6014 | 28.862 | 29
0 | 5.8497 | 5.8497 | 0 | 7.5926 | 7.5926 | 5.8497 | 4.8943 | 10.744 | 7.5926 | 12.3363 | 19.9288 | 7.5926 | 6.7907 | 14.3833 | 19.9288 | 8.9357 | 28.8645 | 29
0 | 8.2731 | 8.2731 | 0 | 9.5492 | 9.5492 | 8.2731 | 5.8185 | 14.0917 | 9.5492 | 14.3299 | 23.879 | 9.5492 | 10.3163 | 19.8655 | 23.879 | 12.6212 | 36.5002 | 37
0 | 7.8512 | 7.8512 | 0 | 10.3409 | 10.3409 | 7.8512 | 5.0479 | 12.8991 | 10.3409 | 10.5304 | 20.8713 | 10.3409 | 8.4267 | 18.7676 | 20.8713 | 4.5201 | 25.3914 | 26
0 | 8.1039 | 8.1039 | 0 | 10.4641 | 10.4641 | 8.1039 | 6.1015 | 14.2054 | 10.4641 | 13.5951 | 24.0593 | 10.4641 | 6.4665 | 16.9306 | 24.0593 | 16.4033 | 40.4626 | 41
0 | 6.3198 | 6.3198 | 0 | 10.9543 | 10.9543 | 6.3198 | 5.7892 | 12.109 | 10.9543 | 8.2605 | 19.2148 | 10.9543 | 5.8144 | 16.7687 | 19.2148 | 10.6006 | 29.8154 | 30
0 | 7.7555 | 7.7555 | 0 | 5.8354 | 5.8354 | 7.7555 | 5.1958 | 12.9513 | 7.7555 | 12.8147 | 20.5702 | 5.8354 | 9.53 | 15.3655 | 20.5702 | 9.3997 | 29.9698 | 30
0 | 7.4045 | 7.4045 | 0 | 9.6171 | 9.6171 | 7.4045 | 5.0093 | 12.4138 | 9.6171 | 11.6505 | 21.2677 | 9.6171 | 7.2807 | 16.8978 | 21.2677 | 6.1858 | 27.4535 | 28
0 | 8.1701 | 8.1701 | 0 | 10.269 | 10.269 | 8.1701 | 4.9492 | 13.1192 | 10.269 | 18.3035 | 28.5725 | 10.269 | 11.3918 | 21.6607 | 28.5725 | 7.7828 | 36.3552 | 37
0 | 7.2876 | 7.2876 | 0 | 12.1991 | 12.1991 | 7.2876 | 4.3544 | 11.642 | 12.1991 | 11.3178 | 23.5169 | 12.1991 | 6.015 | 18.2141 | 23.5169 | 10.0872 | 33.6041 | 34
0 | 7.0768 | 7.0768 | 0 | 8.1729 | 8.1729 | 7.0768 | 3.8056 | 10.8824 | 8.1729 | 12.5905 | 20.7634 | 8.1729 | 7.4827 | 15.6556 | 20.7634 | 8.5898 | 29.3533 | 30
0 | 6.3738 | 6.3738 | 0 | 7.3011 | 7.3011 | 6.3738 | 4.8145 | 11.1883 | 7.3011 | 11.9164 | 19.2175 | 7.3011 | 8.9099 | 16.211 | 19.2175 | 6.6468 | 25.8642 | 26
0 | 7.5035 | 7.5035 | 0 | 10.8173 | 10.8173 | 7.5035 | 5.0461 | 12.5496 | 10.8173 | 10.1923 | 21.0096 | 10.8173 | 8.1586 | 18.976 | 21.0096 | 8.9575 | 29.9671 | 30
0 | 7.9522 | 7.9522 | 0 | 5.1101 | 5.1101 | 7.9522 | 5.9829 | 13.9351 | 7.9522 | 10.5762 | 18.5285 | 5.1101 | 9.5663 | 14.6764 | 18.5285 | 9.5896 | 28.118 | 29
0 | 6.6979 | 6.6979 | 0 | 8.4361 | 8.4361 | 6.6979 | 5.5973 | 12.2952 | 8.4361 | 15.2683 | 23.7044 | 8.4361 | 8.0988 | 16.5349 | 23.7044 | 8.753 | 32.4574 | 33
0 | 8.0829 | 8.0829 | 0 | 9.905 | 9.905 | 8.0829 | 3.8075 | 11.8904 | 9.905 | 15.301 | 25.206 | 9.905 | 6.6926 | 16.5977 | 25.206 | 6.357 | 31.563 | 32
0 | 5.9251 | 5.9251 | 0 | 7.5937 | 7.5937 | 5.9251 | 3.6157 | 9.5407 | 7.5937 | 16.3664 | 23.9601 | 7.5937 | 10.5474 | 18.1412 | 23.9601 | 8.9415 | 32.9016 | 33
0 | 5.6377 | 5.6377 | 0 | 8.2476 | 8.2476 | 5.6377 | 5.9016 | 11.5393 | 8.2476 | 17.3898 | 25.6374 | 8.2476 | 5.2691 | 13.5168 | 25.6374 | 14.5833 | 40.2207 | 41
0 | 6.116 | 6.116 | 0 | 11.0623 | 11.0623 | 6.116 | 5.5613 | 11.6773 | 11.0623 | 14.7104 | 25.7727 | 11.0623 | 6.9494 | 18.0117 | 25.7727 | 8.8353 | 34.6081 | 35
0 | 8.3436 | 8.3436 | 0 | 10.2151 | 10.2151 | 8.3436 | 6.1404 | 14.4839 | 10.2151 | 16.4556 | 26.6708 | 10.2151 | 3.7092 | 13.9244 | 26.6708 | 7.8455 | 34.5163 | 35
0 | 5.1161 | 5.1161 | 0 | 9.4712 | 9.4712 | 5.1161 | 3.0041 | 8.1202 | 9.4712 | 13.2216 | 22.6928 | 9.4712 | 11.1205 | 20.5917 | 22.6928 | 6.9855 | 29.6784 | 30
0 | 9.0713 | 9.0713 | 0 | 5.855 | 5.855 | 9.0713 | 6.4831 | 15.5544 | 9.0713 | 14.3022 | 23.3735 | 5.855 | 1.2788 | 7.1338 | 23.3735 | 10.5571 | 33.9305 | 34
0 | 5.9689 | 5.9689 | 0 | 7.9811 | 7.9811 | 5.9689 | 4.2079 | 10.1769 | 7.9811 | 16.099 | 24.08 | 7.9811 | 8.3108 | 16.2919 | 24.08 | 4.8679 | 28.948 | 29
0 | 5.5888 | 5.5888 | 0 | 9.9138 | 9.9138 | 5.5888 | 4.1444 | 9.7332 | 9.9138 | 13.3956 | 23.3094 | 9.9138 | 7.0877 | 17.0015 | 23.3094 | 13.7226 | 37.0321 | 38
0 | 6.0903 | 6.0903 | 0 | 7.2881 | 7.2881 | 6.0903 | 3.3551 | 9.4454 | 7.2881 | 11.679 | 18.9671 | 7.2881 | 7.3587 | 14.6468 | 18.9671 | 8.2302 | 27.1973 | 28
0 | 6.7384 | 6.7384 | 0 | 10.109 | 10.109 | 6.7384 | 5.1826 | 11.9209 | 10.109 | 13.0362 | 23.1452 | 10.109 | 9.0968 | 19.2058 | 23.1452 | 11.719 | 34.8642 | 35
0 | 7.1473 | 7.1473 | 0 | 7.9831 | 7.9831 | 7.1473 | 5.8687 | 13.016 | 7.9831 | 10.5109 | 18.4941 | 7.9831 | 8.9953 | 16.9784 | 18.4941 | 12.3057 | 30.7997 | 31
0 | 5.9056 | 5.9056 | 0 | 10.9619 | 10.9619 | 5.9056 | 4.3631 | 10.2688 | 10.9619 | 15.6924 | 26.6544 | 10.9619 | 9.8841 | 20.846 | 26.6544 | 4.2679 | 30.9222 | 31
0 | 5.9324 | 5.9324 | 0 | 7.7018 | 7.7018 | 5.9324 | 5.7717 | 11.7041 | 7.7018 | 17.883 | 25.5848 | 7.7018 | 11.4814 | 19.1832 | 25.5848 | 9.7144 | 35.2993 | 36
0 | 6.7651 | 6.7651 | 0 | 7.7727 | 7.7727 | 6.7651 | 6.0244 | 12.7895 | 7.7727 | 9.9943 | 17.767 | 7.7727 | 6.6079 | 14.3805 | 17.767 | 10.0203 | 27.7873 | 28
0 | 5.9819 | 5.9819 | 0 | 4.7178 | 4.7178 | 5.9819 | 3.5167 | 9.4987 | 5.9819 | 14.4364 | 20.4183 | 4.7178 | 8.226 | 12.9437 | 20.4183 | 11.115 | 31.5333 | 32
0 | 5.9972 | 5.9972 | 0 | 8.1127 | 8.1127 | 5.9972 | 4.9193 | 10.9165 | 8.1127 | 8.9115 | 17.0242 | 8.1127 | 8.5467 | 16.6594 | 17.0242 | 3.7362 | 20.7604 | 21
0 | 8.0741 | 8.0741 | 0 | 8.1777 | 8.1777 | 8.0741 | 5.9884 | 14.0625 | 8.1777 | 11.6913 | 19.869 | 8.1777 | 8.6177 | 16.7954 | 19.869 | 11.2689 | 31.138 | 32
0 | 9.5685 | 9.5685 | 0 | 4.4736 | 4.4736 | 9.5685 | 4.9629 | 14.5314 | 9.5685 | 10.0902 | 19.6587 | 4.4736 | 4.0766 | 8.5501 | 19.6587 | 12.4154 | 32.074 | 33
0 | 7.9413 | 7.9413 | 0 | 5.3764 | 5.3764 | 7.9413 | 4.1708 | 12.1121 | 7.9413 | 17.9563 | 25.8976 | 5.3764 | 6.0134 | 11.3899 | 25.8976 | 8.1604 | 34.058 | 35
0 | 7.3035 | 7.3035 | 0 | 8.7022 | 8.7022 | 7.3035 | 4.1299 | 11.4334 | 8.7022 | 14.1255 | 22.8278 | 8.7022 | 5.8351 | 14.5373 | 22.8278 | 10.8065 | 33.6342 | 34
0 | 5.7504 | 5.7504 | 0 | 6.9726 | 6.9726 | 5.7504 | 2.9363 | 8.6867 | 6.9726 | 8.9737 | 15.9463 | 6.9726 | 6.2256 | 13.1982 | 15.9463 | 8.4976 | 24.444 | 25
0 | 8.8656 | 8.8656 | 0 | 7.0042 | 7.0042 | 8.8656 | 5.0378 | 13.9035 | 8.8656 | 16.1653 | 25.0309 | 7.0042 | 8.6384 | 15.6427 | 25.0309 | 12.4205 | 37.4514 | 38
0 | 6.2622 | 6.2622 | 0 | 8.4505 | 8.4505 | 6.2622 | 6.0717 | 12.334 | 8.4505 | 8.9594 | 17.4099 | 8.4505 | 7.4889 | 15.9394 | 17.4099 | 8.6092 | 26.0191 | 27
0 | 6.1143 | 6.1143 | 0 | 10.3724 | 10.3724 | 6.1143 | 4.886 | 11.0003 | 10.3724 | 15.6324 | 26.0049 | 10.3724 | 8.2111 | 18.5835 | 26.0049 | 10.1657 | 36.1705 | 37
0 | 8.5379 | 8.5379 | 0 | 3.2113 | 3.2113 | 8.5379 | 5.958 | 14.4958 | 8.5379 | 8.6327 | 17.1706 | 3.2113 | 12.9681 | 16.1794 | 17.1706 | 9.749 | 26.9196 | 27
0 | 7.1513 | 7.1513 | 0 | 7.6607 | 7.6607 | 7.1513 | 4.9322 | 12.0834 | 7.6607 | 8.7067 | 16.3674 | 7.6607 | 8.7287 | 16.3894 | 16.3894 | 12.2851 | 28.6745 | 29
0 | 7.3396 | 7.3396 | 0 | 7.9914 | 7.9914 | 7.3396 | 5.1166 | 12.4563 | 7.9914 | 16.1875 | 24.1789 | 7.9914 | 3.2363 | 11.2277 | 24.1789 | 7.6378 | 31.8167 | 32
0 | 7.6169 | 7.6169 | 0 | 10.4278 | 10.4278 | 7.6169 | 5.3653 | 12.9823 | 10.4278 | 13.9743 | 24.4021 | 10.4278 | 4.203 | 14.6307 | 24.4021 | 8.9628 | 33.3649 | 34
0 | 7.3513 | 7.3513 | 0 | 7.5474 | 7.5474 | 7.3513 | 5.6454 | 12.9967 | 7.5474 | 11.6228 | 19.1702 | 7.5474 | 8.3056 | 15.853 | 19.1702 | 8.516 | 27.6862 | 28
0 | 7.7783 | 7.7783 | 0 | 7.025 | 7.025 | 7.7783 | 4.8028 | 12.5811 | 7.7783 | 16.691 | 24.4693 | 7.025 | 6.7293 | 13.7543 | 24.4693 | 12.6754 | 37.1447 | 38
0 | 7.6697 | 7.6697 | 0 | 10.8784 | 10.8784 | 7.6697 | 6.334 | 14.0038 | 10.8784 | 12.8593 | 23.7377 | 10.8784 | 8.3591 | 19.2376 | 23.7377 | 18.4423 | 42.1799 | 43
0 | 8.0243 | 8.0243 | 0 | 12.1253 | 12.1253 | 8.0243 | 4.348 | 12.3723 | 12.1253 | 10.0085 | 22.1338 | 12.1253 | 11.6096 | 23.7349 | 23.7349 | 14.1527 | 37.8877 | 38
0 | 8.018 | 8.018 | 0 | 10.3173 | 10.3173 | 8.018 | 4.7504 | 12.7684 | 10.3173 | 11.1469 | 21.4642 | 10.3173 | 5.7809 | 16.0982 | 21.4642 | 14.2704 | 35.7346 | 36
0 | 7.1256 | 7.1256 | 0 | 9.6053 | 9.6053 | 7.1256 | 4.2439 | 11.3695 | 9.6053 | 9.7456 | 19.3509 | 9.6053 | 3.8677 | 13.473 | 19.3509 | 13.421 | 32.7719 | 33
0 | 7.3053 | 7.3053 | 0 | 7.2459 | 7.2459 | 7.3053 | 4.1564 | 11.4617 | 7.3053 | 11.859 | 19.1642 | 7.2459 | 7.8534 | 15.0994 | 19.1642 | 11.0483 | 30.2125 | 31
0 | 7.7214 | 7.7214 | 0 | 6.0447 | 6.0447 | 7.7214 | 4.2523 | 11.9738 | 7.7214 | 15.6444 | 23.3658 | 6.0447 | 7.338 | 13.3827 | 23.3658 | 15.0004 | 38.3662 | 39
0 | 7.2784 | 7.2784 | 0 | 11.2581 | 11.2581 | 7.2784 | 5.2264 | 12.5048 | 11.2581 | 13.1964 | 24.4546 | 11.2581 | 11.2888 | 22.547 | 24.4546 | 13.3237 | 37.7783 | 38
0 | 7.2243 | 7.2243 | 0 | 11.5311 | 11.5311 | 7.2243 | 4.9955 | 12.2198 | 11.5311 | 9.521 | 21.0521 | 11.5311 | 8.0547 | 19.5858 | 21.0521 | 12.518 | 33.5701 | 34
0 | 4.8881 | 4.8881 | 0 | 8.5591 | 8.5591 | 4.8881 | 7.4618 | 12.3499 | 8.5591 | 12.319 | 20.8781 | 8.5591 | 6.7092 | 15.2683 | 20.8781 | 9.5311 | 30.4092 | 31
0 | 6.8201 | 6.8201 | 0 | 5.1876 | 5.1876 | 6.8201 | 3.2783 | 10.0984 | 6.8201 | 12.9625 | 19.7827 | 5.1876 | 8.9687 | 14.1562 | 19.7827 | 10.277 | 30.0597 | 31
0 | 7.6559 | 7.6559 | 0 | 12.5938 | 12.5938 | 7.6559 | 5.6259 | 13.2818 | 12.5938 | 18.4697 | 31.0635 | 12.5938 | 10.5772 | 23.171 | 31.0635 | 13.9459 | 45.0094 | 46
0 | 6.3532 | 6.3532 | 0 | 8.2451 | 8.2451 | 6.3532 | 5.3822 | 11.7354 | 8.2451 | 13.475 | 21.7201 | 8.2451 | 9.0308 | 17.2759 | 21.7201 | 12.3798 | 34.0999 | 35
0 | 5.8348 | 5.8348 | 0 | 11.1418 | 11.1418 | 5.8348 | 5.5306 | 11.3654 | 11.1418 | 9.9096 | 21.0514 | 11.1418 | 9.5021 | 20.6439 | 21.0514 | 12.9818 | 34.0333 | 35
0 | 7.6858 | 7.6858 | 0 | 10.2451 | 10.2451 | 7.6858 | 2.8921 | 10.578 | 10.2451 | 11.0264 | 21.2715 | 10.2451 | 7.5468 | 17.7919 | 21.2715 | 2.7723 | 24.0437 | 25
0 | 7.6058 | 7.6058 | 0 | 7.9332 | 7.9332 | 7.6058 | 6.2777 | 13.8835 | 7.9332 | 10.6673 | 18.6005 | 7.9332 | 9.4232 | 17.3565 | 18.6005 | 13.0749 | 31.6754 | 32
0 | 6.7897 | 6.7897 | 0 | 10.7039 | 10.7039 | 6.7897 | 4.59 | 11.3797 | 10.7039 | 7.6102 | 18.3141 | 10.7039 | 7.8376 | 18.5415 | 18.5415 | 1.9797 | 20.5212 | 21
0 | 6.9679 | 6.9679 | 0 | 5.6087 | 5.6087 | 6.9679 | 3.6275 | 10.5955 | 6.9679 | 11.9489 | 18.9169 | 5.6087 | 4.7174 | 10.3261 | 18.9169 | 13.2531 | 32.17 | 33
0 | 7.0442 | 7.0442 | 0 | 9.4906 | 9.4906 | 7.0442 | 6.0806 | 13.1248 | 9.4906 | 9.9856 | 19.4762 | 9.4906 | 9.5081 | 18.9987 | 19.4762 | 10.2622 | 29.7384 | 30
0 | 7.0905 | 7.0905 | 0 | 7.0318 | 7.0318 | 7.0905 | 4.6345 | 11.725 | 7.0905 | 9.2496 | 16.3401 | 7.0318 | 6.1682 | 13.2 | 16.3401 | 9.3694 | 25.7095 | 26
0 | 6.737 | 6.737 | 0 | 8.4433 | 8.4433 | 6.737 | 6.4631 | 13.2001 | 8.4433 | 13.482 | 21.9253 | 8.4433 | 12.4714 | 20.9147 | 21.9253 | 5.8054 | 27.7307 | 28
0 | 6.1666 | 6.1666 | 0 | 5.366 | 5.366 | 6.1666 | 5.9364 | 12.1031 | 6.1666 | 8.7139 | 14.8805 | 5.366 | 6.7287 | 12.0947 | 14.8805 | 5.9725 | 20.853 | 21
0 | 5.317 | 5.317 | 0 | 8.5291 | 8.5291 | 5.317 | 5.5815 | 10.8986 | 8.5291 | 13.9629 | 22.492 | 8.5291 | 8.4117 | 16.9409 | 22.492 | 7.2937 | 29.7856 | 30
0 | 6.8554 | 6.8554 | 0 | 11.1019 | 11.1019 | 6.8554 | 3.6463 | 10.5018 | 11.1019 | 13.0577 | 24.1597 | 11.1019 | 8.1116 | 19.2135 | 24.1597 | 5.3325 | 29.4922 | 30
0 | 7.5435 | 7.5435 | 0 | 9.6702 | 9.6702 | 7.5435 | 6.9508 | 14.4943 | 9.6702 | 10.5888 | 20.259 | 9.6702 | 9.5446 | 19.2149 | 20.259 | 12.4563 | 32.7154 | 33
0 | 8.1672 | 8.1672 | 0 | 10.1212 | 10.1212 | 8.1672 | 2.6916 | 10.8588 | 10.1212 | 6.4392 | 16.5604 | 10.1212 | 5.4065 | 15.5277 | 16.5604 | 6.0756 | 22.636 | 23
0 | 5.3594 | 5.3594 | 0 | 6.236 | 6.236 | 5.3594 | 3.9688 | 9.3282 | 6.236 | 13.0023 | 19.2383 | 6.236 | 7.8468 | 14.0828 | 19.2383 | 8.5205 | 27.7587 | 28
0 | 5.9921 | 5.9921 | 0 | 10.8095 | 10.8095 | 5.9921 | 7.0786 | 13.0706 | 10.8095 | 12.235 | 23.0445 | 10.8095 | 8.2713 | 19.0808 | 23.0445 | 5.6383 | 28.6829 | 29
0 | 5.1845 | 5.1845 | 0 | 8.4893 | 8.4893 | 5.1845 | 4.5175 | 9.7019 | 8.4893 | 19.9908 | 28.48 | 8.4893 | 8.2205 | 16.7097 | 28.48 | 15.4835 | 43.9636 | 44
0 | 7.855 | 7.855 | 0 | 11.4983 | 11.4983 | 7.855 | 4.9632 | 12.8182 | 11.4983 | 12.8759 | 24.3742 | 11.4983 | 8.979 | 20.4773 | 24.3742 | 11.98 | 36.3542 | 37
0 | 6.8647 | 6.8647 | 0 | 9.2536 | 9.2536 | 6.8647 | 4.5365 | 11.4012 | 9.2536 | 8.363 | 17.6166 | 9.2536 | 10.2352 | 19.4889 | 19.4889 | 11.8278 | 31.3166 | 32
0 | 5.6683 | 5.6683 | 0 | 9.5667 | 9.5667 | 5.6683 | 4.6951 | 10.3633 | 9.5667 | 12.9457 | 22.5124 | 9.5667 | 5.1438 | 14.7104 | 22.5124 | 9.1299 | 31.6423 | 32
0 | 6.1219 | 6.1219 | 0 | 6.0214 | 6.0214 | 6.1219 | 4.8255 | 10.9474 | 6.1219 | 9.3653 | 15.4871 | 6.0214 | 8.3788 | 14.4002 | 15.4871 | 10.1585 | 25.6457 | 26
0 | 6.6853 | 6.6853 | 0 | 11.8867 | 11.8867 | 6.6853 | 5.6309 | 12.3162 | 11.8867 | 13.1965 | 25.0833 | 11.8867 | 11.1469 | 23.0337 | 25.0833 | 16.5216 | 41.6049 | 42
0 | 9.0613 | 9.0613 | 0 | 12.2094 | 12.2094 | 9.0613 | 4.7725 | 13.8338 | 12.2094 | 14.9667 | 27.1761 | 12.2094 | 6.42 | 18.6294 | 27.1761 | 8.0581 | 35.2342 | 36
0 | 7.7073 | 7.7073 | 0 | 12.8378 | 12.8378 | 7.7073 | 4.7912 | 12.4985 | 12.8378 | 16.1445 | 28.9823 | 12.8378 | 7.4831 | 20.3209 | 28.9823 | 8.9297 | 37.912 | 38
0 | 8.7115 | 8.7115 | 0 | 10.3132 | 10.3132 | 8.7115 | 4.6366 | 13.3481 | 10.3132 | 11.8837 | 22.1969 | 10.3132 | 7.6382 | 17.9514 | 22.1969 | 7.4503 | 29.6472 | 30
0 | 6.888 | 6.888 | 0 | 7.9474 | 7.9474 | 6.888 | 4.8723 | 11.7603 | 7.9474 | 13.9098 | 21.8573 | 7.9474 | 6.5058 | 14.4532 | 21.8573 | 10.7869 | 32.6442 | 33
0 | 7.0567 | 7.0567 | 0 | 9.4362 | 9.4362 | 7.0567 | 4.3055 | 11.3622 | 9.4362 | 15.7775 | 25.2136 | 9.4362 | 9.4282 | 18.8644 | 25.2136 | 9.7003 | 34.914 | 35
0 | 5.9974 | 5.9974 | 0 | 11.4627 | 11.4627 | 5.9974 | 5.1833 | 11.1807 | 11.4627 | 14.0545 | 25.5173 | 11.4627 | 7.3959 | 18.8586 | 25.5173 | 12.2716 | 37.7888 | 38
0 | 7.3563 | 7.3563 | 0 | 10.8095 | 10.8095 | 7.3563 | 2.728 | 10.0843 | 10.8095 | 13.4935 | 24.303 | 10.8095 | 8.3046 | 19.1141 | 24.303 | 6.0259 | 30.3289 | 31
0 | 7.2427 | 7.2427 | 0 | 10.4066 | 10.4066 | 7.2427 | 5.9028 | 13.1455 | 10.4066 | 13.3964 | 23.803 | 10.4066 | 8.1253 | 18.5319 | 23.803 | 10.0576 | 33.8606 | 34
0 | 5.2797 | 5.2797 | 0 | 9.37 | 9.37 | 5.2797 | 4.8033 | 10.083 | 9.37 | 11.6152 | 20.9852 | 9.37 | 7.5756 | 16.9456 | 20.9852 | 9.5329 | 30.5182 | 31
0 | 8.4191 | 8.4191 | 0 | 7.7506 | 7.7506 | 8.4191 | 4.7159 | 13.135 | 8.4191 | 13.6073 | 22.0264 | 7.7506 | 6.6007 | 14.3513 | 22.0264 | 13.4285 | 35.4549 | 36
0 | 6.9696 | 6.9696 | 0 | 14.0045 | 14.0045 | 6.9696 | 3.8774 | 10.847 | 14.0045 | 14.4051 | 28.4096 | 14.0045 | 7.628 | 21.6325 | 28.4096 | 14.0926 | 42.5021 | 43
0 | 7.4357 | 7.4357 | 0 | 11.4279 | 11.4279 | 7.4357 | 5.3969 | 12.8326 | 11.4279 | 13.2737 | 24.7016 | 11.4279 | 9.9201 | 21.348 | 24.7016 | 8.6804 | 33.3819 | 34
0 | 7.2711 | 7.2711 | 0 | 11.6321 | 11.6321 | 7.2711 | 3.488 | 10.7591 | 11.6321 | 12.9933 | 24.6254 | 11.6321 | 10.0417 | 21.6737 | 24.6254 | 12.5363 | 37.1617 | 38
0 | 5.9123 | 5.9123 | 0 | 9.1902 | 9.1902 | 5.9123 | 4.075 | 9.9873 | 9.1902 | 12.6196 | 21.8099 | 9.1902 | 6.6318 | 15.822 | 21.8099 | 7.5939 | 29.4038 | 30
0 | 7.9902 | 7.9902 | 0 | 11.9457 | 11.9457 | 7.9902 | 4.2792 | 12.2693 | 11.9457 | 11.0649 | 23.0106 | 11.9457 | 7.0063 | 18.952 | 23.0106 | 9.846 | 32.8566 | 33
0 | 7.8474 | 7.8474 | 0 | 7.6302 | 7.6302 | 7.8474 | 5.0722 | 12.9197 | 7.8474 | 12.0616 | 19.909 | 7.6302 | 8.9772 | 16.6074 | 19.909 | 11.4364 | 31.3454 | 32
0 | 7.6638 | 7.6638 | 0 | 9.1191 | 9.1191 | 7.6638 | 6.1636 | 13.8273 | 9.1191 | 10.2782 | 19.3973 | 9.1191 | 8.577 | 17.6961 | 19.3973 | 4.0384 | 23.4357 | 24
0 | 5.9617 | 5.9617 | 0 | 12.6836 | 12.6836 | 5.9617 | 5.4756 | 11.4373 | 12.6836 | 13.9124 | 26.596 | 12.6836 | 10.1338 | 22.8174 | 26.596 | 12.2788 | 38.8748 | 39
0 | 8.6817 | 8.6817 | 0 | 7.9045 | 7.9045 | 8.6817 | 5.6005 | 14.2822 | 8.6817 | 10.463 | 19.1447 | 7.9045 | 6.6157 | 14.5202 | 19.1447 | 12.3765 | 31.5212 | 32
0 | 7.7085 | 7.7085 | 0 | 10.6376 | 10.6376 | 7.7085 | 5.7415 | 13.4501 | 10.6376 | 9.6457 | 20.2833 | 10.6376 | 5.3728 | 16.0104 | 20.2833 | 9.7467 | 30.03 | 31
0 | 6.259 | 6.259 | 0 | 7.6194 | 7.6194 | 6.259 | 4.5895 | 10.8485 | 7.6194 | 10.9471 | 18.5666 | 7.6194 | 5.347 | 12.9664 | 18.5666 | 12.1082 | 30.6748 | 31
0 | 6.3533 | 6.3533 | 0 | 9.3973 | 9.3973 | 6.3533 | 4.5287 | 10.882 | 9.3973 | 14.3675 | 23.7648 | 9.3973 | 6.2842 | 15.6815 | 23.7648 | 6.8372 | 30.602 | 31
0 | 6.8598 | 6.8598 | 0 | 9.9932 | 9.9932 | 6.8598 | 4.1651 | 11.025 | 9.9932 | 9.2517 | 19.2449 | 9.9932 | 5.2003 | 15.1934 | 19.2449 | 11.5836 | 30.8285 | 31
0 | 7.0837 | 7.0837 | 0 | 11.9578 | 11.9578 | 7.0837 | 6.1039 | 13.1876 | 11.9578 | 16.4257 | 28.3835 | 11.9578 | 8.0529 | 20.0107 | 28.3835 | 10.7912 | 39.1747 | 40
0 | 7.1013 | 7.1013 | 0 | 9.2764 | 9.2764 | 7.1013 | 4.2741 | 11.3754 | 9.2764 | 12.9701 | 22.2465 | 9.2764 | 4.7723 | 14.0487 | 22.2465 | 10.3479 | 32.5944 | 33
0 | 6.919 | 6.919 | 0 | 9.1141 | 9.1141 | 6.919 | 4.974 | 11.893 | 9.1141 | 15.0577 | 24.1718 | 9.1141 | 10.072 | 19.186 | 24.1718 | 10.0262 | 34.198 | 35
0 | 6.716 | 6.716 | 0 | 7.9602 | 7.9602 | 6.716 | 4.4832 | 11.1992 | 7.9602 | 11.9637 | 19.924 | 7.9602 | 12.0101 | 19.9703 | 19.9703 | 12.1383 | 32.1086 | 33
0 | 8.22 | 8.22 | 0 | 9.5551 | 9.5551 | 8.22 | 3.8882 | 12.1082 | 9.5551 | 12.3737 | 21.9288 | 9.5551 | 7.575 | 17.1301 | 21.9288 | 14.2805 | 36.2094 | 37
0 | 8.6125 | 8.6125 | 0 | 11.9626 | 11.9626 | 8.6125 | 5.0857 | 13.6982 | 11.9626 | 13.2722 | 25.2348 | 11.9626 | 11.7276 | 23.6902 | 25.2348 | 10.9124 | 36.1472 | 37
0 | 7.3656 | 7.3656 | 0 | 7.222 | 7.222 | 7.3656 | 5.2016 | 12.5671 | 7.3656 | 14.0223 | 21.3878 | 7.222 | 9.2505 | 16.4726 | 21.3878 | 16.5737 | 37.9615 | 38
0 | 8.0445 | 8.0445 | 0 | 7.0007 | 7.0007 | 8.0445 | 6.6362 | 14.6807 | 8.0445 | 10.4095 | 18.454 | 7.0007 | 8.1646 | 15.1653 | 18.454 | 8.9711 | 27.4251 | 28
0 | 7.1873 | 7.1873 | 0 | 9.1268 | 9.1268 | 7.1873 | 5.3936 | 12.5809 | 9.1268 | 14.5226 | 23.6494 | 9.1268 | 8.7612 | 17.888 | 23.6494 | 12.0126 | 35.662 | 36
0 | 6.4619 | 6.4619 | 0 | 8.5492 | 8.5492 | 6.4619 | 2.8764 | 9.3383 | 8.5492 | 10.4883 | 19.0375 | 8.5492 | 9.5883 | 18.1375 | 19.0375 | 8.2806 | 27.3181 | 28
0 | 5.6013 | 5.6013 | 0 | 6.6002 | 6.6002 | 5.6013 | 5.3156 | 10.9169 | 6.6002 | 13.1053 | 19.7056 | 6.6002 | 7.3961 | 13.9964 | 19.7056 | 8.4878 | 28.1934 | 29
0 | 5.9502 | 5.9502 | 0 | 7.3407 | 7.3407 | 5.9502 | 5.5116 | 11.4618 | 7.3407 | 8.9587 | 16.2994 | 7.3407 | 7.6636 | 15.0043 | 16.2994 | 8.6139 | 24.9132 | 25
0 | 7.2239 | 7.2239 | 0 | 7.6156 | 7.6156 | 7.2239 | 5.847 | 13.0709 | 7.6156 | 14.8253 | 22.4409 | 7.6156 | 10.0971 | 17.7127 | 22.4409 | 4.394 | 26.8349 | 27
0 | 6.3591 | 6.3591 | 0 | 11.1437 | 11.1437 | 6.3591 | 5.6368 | 11.9959 | 11.1437 | 10.2431 | 21.3868 | 11.1437 | 4.11 | 15.2537 | 21.3868 | 12.8615 | 34.2483 | 35
0 | 6.1277 | 6.1277 | 0 | 7.2248 | 7.2248 | 6.1277 | 4.1136 | 10.2413 | 7.2248 | 11.651 | 18.8758 | 7.2248 | 9.2257 | 16.4504 | 18.8758 | 16.2313 | 35.1071 | 36
0 | 7.1073 | 7.1073 | 0 | 11.3294 | 11.3294 | 7.1073 | 5.8105 | 12.9178 | 11.3294 | 13.0852 | 24.4147 | 11.3294 | 10.4022 | 21.7316 | 24.4147 | 9.3555 | 33.7702 | 34
0 | 7.899 | 7.899 | 0 | 7.7768 | 7.7768 | 7.899 | 4.061 | 11.96 | 7.899 | 10.1406 | 18.0395 | 7.7768 | 5.5525 | 13.3294 | 18.0395 | 13.0538 | 31.0934 | 32
0 | 8.1857 | 8.1857 | 0 | 7.6776 | 7.6776 | 8.1857 | 5.2334 | 13.4191 | 8.1857 | 7.1654 | 15.3511 | 7.6776 | 6.9647 | 14.6423 | 15.3511 | 8.0557 | 23.4068 | 24
0 | 6.5554 | 6.5554 | 0 | 5.9539 | 5.9539 | 6.5554 | 5.3658 | 11.9211 | 6.5554 | 12.228 | 18.7834 | 5.9539 | 8.1649 | 14.1189 | 18.7834 | 8.1393 | 26.9227 | 27
0 | 7.9889 | 7.9889 | 0 | 11.6984 | 11.6984 | 7.9889 | 6.4615 | 14.4504 | 11.6984 | 12.0966 | 23.795 | 11.6984 | 9.3741 | 21.0725 | 23.795 | 2.541 | 26.336 | 27
0 | 9.3308 | 9.3308 | 0 | 12.1423 | 12.1423 | 9.3308 | 4.3319 | 13.6626 | 12.1423 | 13.6338 | 25.7761 | 12.1423 | 6.8839 | 19.0262 | 25.7761 | 13.4165 | 39.1926 | 40
0 | 7.2972 | 7.2972 | 0 | 10.5251 | 10.5251 | 7.2972 | 5.6961 | 12.9933 | 10.5251 | 14.4484 | 24.9735 | 10.5251 | 5.2441 | 15.7692 | 24.9735 | 13.424 | 38.3976 | 39
0 | 7.2197 | 7.2197 | 0 | 7.1471 | 7.1471 | 7.2197 | 4.7518 | 11.9715 | 7.2197 | 10.521 | 17.7407 | 7.1471 | 7.2875 | 14.4346 | 17.7407 | 4.2582 | 21.9989 | 22
0 | 6.4066 | 6.4066 | 0 | 8.9297 | 8.9297 | 6.4066 | 5.3405 | 11.7471 | 8.9297 | 9.3813 | 18.311 | 8.9297 | 8.2287 | 17.1584 | 18.311 | 6.7699 | 25.0809 | 26
0 | 7.0441 | 7.0441 | 0 | 10.6482 | 10.6482 | 7.0441 | 5.4142 | 12.4583 | 10.6482 | 15.4596 | 26.1078 | 10.6482 | 8.1363 | 18.7845 | 26.1078 | 11.7484 | 37.8562 | 38
0 | 6.5726 | 6.5726 | 0 | 14.1863 | 14.1863 | 6.5726 | 5.1486 | 11.7212 | 14.1863 | 15.3037 | 29.49 | 14.1863 | 8.3681 | 22.5544 | 29.49 | 16.4337 | 45.9237 | 46
0 | 6.3409 | 6.3409 | 0 | 11.6263 | 11.6263 | 6.3409 | 3.9371 | 10.278 | 11.6263 | 16.2993 | 27.9255 | 11.6263 | 4.4551 | 16.0813 | 27.9255 | 10.2903 | 38.2158 | 39
0 | 6.8423 | 6.8423 | 0 | 10.2926 | 10.2926 | 6.8423 | 4.8216 | 11.6639 | 10.2926 | 7.9766 | 18.2692 | 10.2926 | 9.5549 | 19.8475 | 19.8475 | 8.2179 | 28.0654 | 29
0 | 7.8129 | 7.8129 | 0 | 8.0043 | 8.0043 | 7.8129 | 6.311 | 14.1239 | 8.0043 | 11.221 | 19.2253 | 8.0043 | 9.4854 | 17.4897 | 19.2253 | 15.0133 | 34.2386 | 35
0 | 7.8814 | 7.8814 | 0 | 9.6866 | 9.6866 | 7.8814 | 4.042 | 11.9234 | 9.6866 | 11.909 | 21.5956 | 9.6866 | 8.8615 | 18.5481 | 21.5956 | 11.4207 | 33.0163 | 34
0 | 7.1908 | 7.1908 | 0 | 9.7428 | 9.7428 | 7.1908 | 4.2181 | 11.4089 | 9.7428 | 12.44 | 22.1828 | 9.7428 | 10.3055 | 20.0483 | 22.1828 | 13.2385 | 35.4212 | 36
0 | 7.6506 | 7.6506 | 0 | 10.869 | 10.869 | 7.6506 | 3.7815 | 11.4321 | 10.869 | 13.2119 | 24.0809 | 10.869 | 6.9293 | 17.7983 | 24.0809 | 7.6211 | 31.702 | 32
0 | 9.2965 | 9.2965 | 0 | 5.5907 | 5.5907 | 9.2965 | 5.4411 | 14.7377 | 9.2965 | 13.2484 | 22.5449 | 5.5907 | 12.1635 | 17.7542 | 22.5449 | 10.1516 | 32.6965 | 33
0 | 7.0236 | 7.0236 | 0 | 8.9545 | 8.9545 | 7.0236 | 5.8563 | 12.8799 | 8.9545 | 7.1652 | 16.1197 | 8.9545 | 8.3982 | 17.3527 | 17.3527 | 11.3856 | 28.7383 | 29
0 | 7.5022 | 7.5022 | 0 | 7.9069 | 7.9069 | 7.5022 | 4.4417 | 11.944 | 7.9069 | 9.572 | 17.4789 | 7.9069 | 6.4306 | 14.3375 | 17.4789 | 5.5026 | 22.9815 | 23
0 | 8.4659 | 8.4659 | 0 | 11.5969 | 11.5969 | 8.4659 | 4.2398 | 12.7057 | 11.5969 | 10.7188 | 22.3157 | 11.5969 | 8.1474 | 19.7443 | 22.3157 | 12.2171 | 34.5328 | 35
0 | 6.8563 | 6.8563 | 0 | 5.5534 | 5.5534 | 6.8563 | 4.7269 | 11.5833 | 6.8563 | 12.3921 | 19.2484 | 5.5534 | 6.4792 | 12.0326 | 19.2484 | 12.0895 | 31.3379 | 32
0 | 8.7828 | 8.7828 | 0 | 9.957 | 9.957 | 8.7828 | 5.9318 | 14.7146 | 9.957 | 10.7328 | 20.6898 | 9.957 | 4.7014 | 14.6584 | 20.6898 | 9.322 | 30.0119 | 31
0 | 5.7789 | 5.7789 | 0 | 13.0144 | 13.0144 | 5.7789 | 3.2173 | 8.9962 | 13.0144 | 14.3169 | 27.3313 | 13.0144 | 9.9705 | 22.9849 | 27.3313 | 9.7155 | 37.0468 | 38
0 | 6.8354 | 6.8354 | 0 | 7.8704 | 7.8704 | 6.8354 | 4.1497 | 10.9851 | 7.8704 | 10.8193 | 18.6897 | 7.8704 | 10.3054 | 18.1758 | 18.6897 | 11.6676 | 30.3573 | 31
0 | 5.7489 | 5.7489 | 0 | 6.4774 | 6.4774 | 5.7489 | 3.7041 | 9.453 | 6.4774 | 12.6228 | 19.1002 | 6.4774 | 8.9604 | 15.4378 | 19.1002 | 17.7752 | 36.8754 | 37
0 | 7.0041 | 7.0041 | 0 | 8.9738 | 8.9738 | 7.0041 | 5.4904 | 12.4945 | 8.9738 | 8.394 | 17.3678 | 8.9738 | 8.3289 | 17.3027 | 17.3678 | 7.1808 | 24.5486 | 25
0 | 6.6875 | 6.6875 | 0 | 6.2505 | 6.2505 | 6.6875 | 4.2271 | 10.9146 | 6.6875 | 14.4195 | 21.1071 | 6.2505 | 6.6461 | 12.8965 | 21.1071 | 9.1032 | 30.2102 | 31
0 | 8.657 | 8.657 | 0 | 10.3255 | 10.3255 | 8.657 | 5.7708 | 14.4278 | 10.3255 | 16.3259 | 26.6514 | 10.3255 | 4.0643 | 14.3898 | 26.6514 | 9.3348 | 35.9862 | 36
0 | 6.3086 | 6.3086 | 0 | 13.2213 | 13.2213 | 6.3086 | 4.9431 | 11.2517 | 13.2213 | 14.322 | 27.5432 | 13.2213 | 8.061 | 21.2823 | 27.5432 | 10.8183 | 38.3615 | 39
0 | 8.1673 | 8.1673 | 0 | 9.5818 | 9.5818 | 8.1673 | 5.3032 | 13.4705 | 9.5818 | 12.1765 | 21.7583 | 9.5818 | 7.1684 | 16.7502 | 21.7583 | 5.6813 | 27.4397 | 28
0 | 5.7349 | 5.7349 | 0 | 7.7709 | 7.7709 | 5.7349 | 5.0693 | 10.8042 | 7.7709 | 4.384 | 12.1549 | 7.7709 | 8.3458 | 16.1167 | 16.1167 | 11.276 | 27.3927 | 28
0 | 6.1431 | 6.1431 | 0 | 11.2929 | 11.2929 | 6.1431 | 4.3054 | 10.4485 | 11.2929 | 11.3522 | 22.6451 | 11.2929 | 6.1775 | 17.4705 | 22.6451 | 9.6123 | 32.2574 | 33
0 | 8.0676 | 8.0676 | 0 | 9.5859 | 9.5859 | 8.0676 | 5.7903 | 13.8579 | 9.5859 | 11.9729 | 21.5589 | 9.5859 | 10.85 | 20.4359 | 21.5589 | 4.339 | 25.8978 | 26
0 | 7.1608 | 7.1608 | 0 | 10.4841 | 10.4841 | 7.1608 | 4.4478 | 11.6086 | 10.4841 | 12.6706 | 23.1547 | 10.4841 | 6.3856 | 16.8697 | 23.1547 | 2.2673 | 25.4219 | 26
0 | 7.504 | 7.504 | 0 | 9.7009 | 9.7009 | 7.504 | 6.0616 | 13.5657 | 9.7009 | 15.5729 | 25.2738 | 9.7009 | 6.5925 | 16.2934 | 25.2738 | 8.5907 | 33.8645 | 34
0 | 7.1569 | 7.1569 | 0 | 10.8449 | 10.8449 | 7.1569 | 6.1394 | 13.2963 | 10.8449 | 9.0395 | 19.8844 | 10.8449 | 9.7421 | 20.587 | 20.587 | 10.2837 | 30.8707 | 31
0 | 7.3608 | 7.3608 | 0 | 8.5692 | 8.5692 | 7.3608 | 3.4295 | 10.7903 | 8.5692 | 8.7388 | 17.308 | 8.5692 | 6.6692 | 15.2384 | 17.308 | 12.6949 | 30.0029 | 31
0 | 7.0956 | 7.0956 | 0 | 7.2058 | 7.2058 | 7.0956 | 6.694 | 13.7896 | 7.2058 | 14.7486 | 21.9544 | 7.2058 | 12.5752 | 19.781 | 21.9544 | 7.813 | 29.7675 | 30
0 | 5.5225 | 5.5225 | 0 | 11.2174 | 11.2174 | 5.5225 | 4.1226 | 9.6451 | 11.2174 | 11.8939 | 23.1113 | 11.2174 | 8.9328 | 20.1502 | 23.1113 | 10.2217 | 33.333 | 34
0 | 6.4682 | 6.4682 | 0 | 9.8849 | 9.8849 | 6.4682 | 5.1388 | 11.607 | 9.8849 | 16.928 | 26.8129 | 9.8849 | 8.8867 | 18.7717 | 26.8129 | 10.494 | 37.3069 | 38
0 | 6.649 | 6.649 | 0 | 9.2357 | 9.2357 | 6.649 | 4.608 | 11.257 | 9.2357 | 13.5529 | 22.7886 | 9.2357 | 8.8166 | 18.0523 | 22.7886 | 5.9433 | 28.7319 | 29
0 | 6.283 | 6.283 | 0 | 7.2927 | 7.2927 | 6.283 | 5.1586 | 11.4416 | 7.2927 | 10.3904 | 17.683 | 7.2927 | 8.5647 | 15.8573 | 17.683 | 9.1799 | 26.8629 | 27
0 | 8.2355 | 8.2355 | 0 | 7.8543 | 7.8543 | 8.2355 | 4.2121 | 12.4476 | 8.2355 | 16.4501 | 24.6856 | 7.8543 | 7.4632 | 15.3175 | 24.6856 | 7.3674 | 32.053 | 33
0 | 7.3667 | 7.3667 | 0 | 8.5531 | 8.5531 | 7.3667 | 3.4213 | 10.788 | 8.5531 | 14.8279 | 23.381 | 8.5531 | 6.4232 | 14.9763 | 23.381 | 7.4074 | 30.7884 | 31
0 | 5.3409 | 5.3409 | 0 | 8.1553 | 8.1553 | 5.3409 | 4.4151 | 9.756 | 8.1553 | 15.5849 | 23.7402 | 8.1553 | 10.9828 | 19.138 | 23.7402 | 13.3916 | 37.1318 | 38
0 | 6.9933 | 6.9933 | 0 | 6.0682 | 6.0682 | 6.9933 | 6.0414 | 13.0347 | 6.9933 | 9.2208 | 16.2141 | 6.0682 | 9.2022 | 15.2704 | 16.2141 | 7.3377 | 23.5518 | 24
0 | 7.7571 | 7.7571 | 0 | 11.4482 | 11.4482 | 7.7571 | 5.4628 | 13.2199 | 11.4482 | 15.1538 | 26.6019 | 11.4482 | 6.3103 | 17.7584 | 26.6019 | 16.8427 | 43.4447 | 44
0 | 5.8358 | 5.8358 | 0 | 10.9433 | 10.9433 | 5.8358 | 4.7178 | 10.5536 | 10.9433 | 13.1249 | 24.0682 | 10.9433 | 5.964 | 16.9073 | 24.0682 | 6.3149 | 30.3831 | 31
0 | 7.9293 | 7.9293 | 0 | 7.7441 | 7.7441 | 7.9293 | 6.6072 | 14.5366 | 7.9293 | 10.1181 | 18.0474 | 7.7441 | 6.4266 | 14.1706 | 18.0474 | 10.7225 | 28.7699 | 29
0 | 6.4663 | 6.4663 | 0 | 7.12 | 7.12 | 6.4663 | 3.5384 | 10.0047 | 7.12 | 13.6849 | 20.8049 | 7.12 | 4.9993 | 12.1193 | 20.8049 | 8.6004 | 29.4052 | 30
0 | 7.0848 | 7.0848 | 0 | 7.1215 | 7.1215 | 7.0848 | 5.4571 | 12.5419 | 7.1215 | 16.2355 | 23.357 | 7.1215 | 0.61131 | 7.7328 | 23.357 | 9.5785 | 32.9355 | 33
0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 12.3762 | 12.3762 | 7.2 | 6.5298 | 13.7297 | 12.3762 | 11.4125 | 23.7887 | 12.3762 | 7.5273 | 19.9035 | 23.7887 | 9.2366 | 33.0253 | 34
0 | 6.8695 | 6.8695 | 0 | 9.1192 | 9.1192 | 6.8695 | 5.1481 | 12.0176 | 9.1192 | 11.5194 | 20.6386 | 9.1192 | 9.557 | 18.6762 | 20.6386 | 2.4725 | 23.1111 | 24
0 | 4.5651 | 4.5651 | 0 | 10.2415 | 10.2415 | 4.5651 | 3.6161 | 8.1812 | 10.2415 | 7.2138 | 17.4553 | 10.2415 | 7.5214 | 17.7629 | 17.7629 | 18.185 | 35.9479 | 36
0 | 5.9509 | 5.9509 | 0 | 9.5828 | 9.5828 | 5.9509 | 4.3453 | 10.2961 | 9.5828 | 9.5092 | 19.0921 | 9.5828 | 6.0262 | 15.609 | 19.0921 | 17.2763 | 36.3684 | 37
0 | 6.4247 | 6.4247 | 0 | 12.1817 | 12.1817 | 6.4247 | 3.3531 | 9.7778 | 12.1817 | 11.5873 | 23.7689 | 12.1817 | 8.4076 | 20.5893 | 23.7689 | 12.29 | 36.059 | 37
0 | 6.9562 | 6.9562 | 0 | 11.3843 | 11.3843 | 6.9562 | 3.7583 | 10.7145 | 11.3843 | 15.3895 | 26.7738 | 11.3843 | 8.9987 | 20.383 | 26.7738 | 10.9884 | 37.7622 | 38
0 | 5.8998 | 5.8998 | 0 | 10.2398 | 10.2398 | 5.8998 | 3.4428 | 9.3426 | 10.2398 | 11.1155 | 21.3553 | 10.2398 | 11.2349 | 21.4747 | 21.4747 | 10.9155 | 32.3902 | 33
0 | 8.3676 | 8.3676 | 0 | 8.6501 | 8.6501 | 8.3676 | 4.827 | 13.1946 | 8.6501 | 15.3782 | 24.0282 | 8.6501 | 8.053 | 16.7031 | 24.0282 | 8.6014 | 32.6296 | 33
0 | 6.9434 | 6.9434 | 0 | 11.3753 | 11.3753 | 6.9434 | 4.8353 | 11.7787 | 11.3753 | 10.7209 | 22.0963 | 11.3753 | 11.9114 | 23.2867 | 23.2867 | 9.5041 | 32.7909 | 33
0 | 7.0137 | 7.0137 | 0 | 5.1821 | 5.1821 | 7.0137 | 6.3967 | 13.4104 | 7.0137 | 11.2017 | 18.2155 | 5.1821 | 3.7374 | 8.9196 | 18.2155 | 10.0441 | 28.2595 | 29
0 | 5.6193 | 5.6193 | 0 | 9.8197 | 9.8197 | 5.6193 | 6.3728 | 11.9921 | 9.8197 | 15.4987 | 25.3184 | 9.8197 | 10.4655 | 20.2852 | 25.3184 | 10.9152 | 36.2336 | 37
0 | 6.3125 | 6.3125 | 0 | 8.8373 | 8.8373 | 6.3125 | 5.3416 | 11.6541 | 8.8373 | 8.1875 | 17.0248 | 8.8373 | 7.7707 | 16.608 | 17.0248 | 15.5015 | 32.5264 | 33
0 | 6.0608 | 6.0608 | 0 | 10.9014 | 10.9014 | 6.0608 | 5.41 | 11.4708 | 10.9014 | 10.6561 | 21.5574 | 10.9014 | 7.3339 | 18.2353 | 21.5574 | 4.8296 | 26.387 | 27
0 | 6.272 | 6.272 | 0 | 11.9419 | 11.9419 | 6.272 | 5.8855 | 12.1575 | 11.9419 | 12.3467 | 24.2886 | 11.9419 | 9.8005 | 21.7424 | 24.2886 | 9.0536 | 33.3422 | 34
0 | 5.4753 | 5.4753 | 0 | 9.9679 | 9.9679 | 5.4753 | 4.7447 | 10.22 | 9.9679 | 16.4517 | 26.4196 | 9.9679 | 8.0765 | 18.0444 | 26.4196 | 5.2771 | 31.6967 | 32
0 | 7.6124 | 7.6124 | 0 | 10.5523 | 10.5523 | 7.6124 | 5.3676 | 12.9801 | 10.5523 | 16.326 | 26.8783 | 10.5523 | 6.0462 | 16.5985 | 26.8783 | 10.1523 | 37.0306 | 38
0 | 7.7922 | 7.7922 | 0 | 10.2133 | 10.2133 | 7.7922 | 4.1071 | 11.8992 | 10.2133 | 14.3108 | 24.5241 | 10.2133 | 5.3128 | 15.5261 | 24.5241 | 13.2205 | 37.7445 | 38
0 | 5.8582 | 5.8582 | 0 | 9.4008 | 9.4008 | 5.8582 | 5.326 | 11.1843 | 9.4008 | 19.7749 | 29.1757 | 9.4008 | 7.2396 | 16.6404 | 29.1757 | 5.7951 | 34.9707 | 35
0 | 4.9969 | 4.9969 | 0 | 6.8722 | 6.8722 | 4.9969 | 7.8357 | 12.8326 | 6.8722 | 14.969 | 21.8412 | 6.8722 | 8.7055 | 15.5777 | 21.8412 | 7.3275 | 29.1687 | 30
0 | 7.345 | 7.345 | 0 | 6.924 | 6.924 | 7.345 | 5.3264 | 12.6713 | 7.345 | 7.45 | 14.795 | 6.924 | 9.4244 | 16.3484 | 16.3484 | 11.2409 | 27.5893 | 28
0 | 7.3574 | 7.3574 | 0 | 8.6608 | 8.6608 | 7.3574 | 4.7099 | 12.0673 | 8.6608 | 11.9014 | 20.5622 | 8.6608 | 4.3431 | 13.0039 | 20.5622 | 15.0485 | 35.6107 | 36
0 | 5.4791 | 5.4791 | 0 | 9.4839 | 9.4839 | 5.4791 | 5.8827 | 11.3618 | 9.4839 | 14.2843 | 23.7682 | 9.4839 | 8.1005 | 17.5844 | 23.7682 | 15.44 | 39.2082 | 40
0 | 6.7311 | 6.7311 | 0 | 9.7016 | 9.7016 | 6.7311 | 3.6698 | 10.4009 | 9.7016 | 14.311 | 24.0126 | 9.7016 | 8.8327 | 18.5342 | 24.0126 | 9.1748 | 33.1874 | 34
0 | 6.7163 | 6.7163 | 0 | 9.6031 | 9.6031 | 6.7163 | 4.8491 | 11.5654 | 9.6031 | 9.9479 | 19.551 | 9.6031 | 14.0461 | 23.6493 | 23.6493 | 4.9057 | 28.5549 | 29
0 | 6.4621 | 6.4621 | 0 | 6.6978 | 6.6978 | 6.4621 | 5.9086 | 12.3708 | 6.6978 | 13.887 | 20.5848 | 6.6978 | 5.2199 | 11.9177 | 20.5848 | 10.1281 | 30.7129 | 31
0 | 7.1431 | 7.1431 | 0 | 12.86 | 12.86 | 7.1431 | 3.9471 | 11.0902 | 12.86 | 15.0586 | 27.9186 | 12.86 | 11.0708 | 23.9307 | 27.9186 | 5.4681 | 33.3867 | 34
0 | 8.1933 | 8.1933 | 0 | 5.8094 | 5.8094 | 8.1933 | 5.9165 | 14.1098 | 8.1933 | 3.6952 | 11.8885 | 5.8094 | 8.5475 | 14.3569 | 14.3569 | 13.4866 | 27.8434 | 28
0 | 7.7261 | 7.7261 | 0 | 7.511 | 7.511 | 7.7261 | 5.6137 | 13.3398 | 7.7261 | 11.9367 | 19.6629 | 7.511 | 2.81 | 10.321 | 19.6629 | 10.3651 | 30.028 | 31
0 | 7.7506 | 7.7506 | 0 | 11.245 | 11.245 | 7.7506 | 4.3064 | 12.057 | 11.245 | 14.4368 | 25.6819 | 11.245 | 11.5234 | 22.7684 | 25.6819 | 5.8714 | 31.5532 | 32
0 | 6.091 | 6.091 | 0 | 10.3916 | 10.3916 | 6.091 | 4.4547 | 10.5457 | 10.3916 | 15.9587 | 26.3503 | 10.3916 | 4.6005 | 14.9922 | 26.3503 | 8.4659 | 34.8162 | 35
0 | 7.698 | 7.698 | 0 | 7.368 | 7.368 | 7.698 | 3.8239 | 11.5219 | 7.698 | 13.379 | 21.077 | 7.368 | 6.9581 | 14.3261 | 21.077 | 13.4235 | 34.5005 | 35
0 | 8.5748 | 8.5748 | 0 | 6.7107 | 6.7107 | 8.5748 | 5.4932 | 14.068 | 8.5748 | 9.4356 | 18.0104 | 6.7107 | 10.0272 | 16.7378 | 18.0104 | 9.5474 | 27.5577 | 28
0 | 5.9844 | 5.9844 | 0 | 8.9385 | 8.9385 | 5.9844 | 5.0472 | 11.0316 | 8.9385 | 13.5105 | 22.449 | 8.9385 | 8.6021 | 17.5405 | 22.449 | 10.4047 | 32.8537 | 33
0 | 8.8734 | 8.8734 | 0 | 8.8893 | 8.8893 | 8.8734 | 5.5513 | 14.4247 | 8.8893 | 9.5761 | 18.4654 | 8.8893 | 3.81 | 12.6992 | 18.4654 | 4.415 | 22.8804 | 23
0 | 8.1313 | 8.1313 | 0 | 10.5402 | 10.5402 | 8.1313 | 4.4006 | 12.5319 | 10.5402 | 12.8075 | 23.3477 | 10.5402 | 6.1022 | 16.6424 | 23.3477 | 11.9612 | 35.3089 | 36
0 | 7.0882 | 7.0882 | 0 | 8.6266 | 8.6266 | 7.0882 | 5.0151 | 12.1033 | 8.6266 | 10.7885 | 19.4152 | 8.6266 | 8.9081 | 17.5348 | 19.4152 | 11.4555 | 30.8706 | 31
0 | 7.5755 | 7.5755 | 0 | 9.9963 | 9.9963 | 7.5755 | 5.1823 | 12.7578 | 9.9963 | 13.1274 | 23.1237 | 9.9963 | 7.9709 | 17.9672 | 23.1237 | 15.2435 | 38.3672 | 39
0 | 4.8588 | 4.8588 | 0 | 9.4484 | 9.4484 | 4.8588 | 3.8416 | 8.7004 | 9.4484 | 6.5056 | 15.954 | 9.4484 | 6.8996 | 16.3479 | 16.3479 | 6.1237 | 22.4716 | 23
0 | 6.3988 | 6.3988 | 0 | 12.0134 | 12.0134 | 6.3988 | 5.598 | 11.9969 | 12.0134 | 9.2907 | 21.3041 | 12.0134 | 9.9576 | 21.971 | 21.971 | 16.1694 | 38.1404 | 39
0 | 5.971 | 5.971 | 0 | 11.6672 | 11.6672 | 5.971 | 4.1879 | 10.1589 | 11.6672 | 15.9508 | 27.6181 | 11.6672 | 13.5323 | 25.1995 | 27.6181 | 14.865 | 42.4831 | 43
0 | 7.3021 | 7.3021 | 0 | 7.3464 | 7.3464 | 7.3021 | 3.0787 | 10.3808 | 7.3464 | 13.0577 | 20.4042 | 7.3464 | 8.6576 | 16.0041 | 20.4042 | 12.0602 | 32.4644 | 33
0 | 6.5215 | 6.5215 | 0 | 8.0773 | 8.0773 | 6.5215 | 6.1813 | 12.7028 | 8.0773 | 12.9805 | 21.0578 | 8.0773 | 8.8852 | 16.9625 | 21.0578 | 7.5732 | 28.6309 | 29
0 | 8.5736 | 8.5736 | 0 | 11.8985 | 11.8985 | 8.5736 | 5.318 | 13.8917 | 11.8985 | 13.9813 | 25.8798 | 11.8985 | 7.8312 | 19.7297 | 25.8798 | 8.7019 | 34.5817 | 35
0 | 6.4823 | 6.4823 | 0 | 5.1944 | 5.1944 | 6.4823 | 5.5494 | 12.0318 | 6.4823 | 10.1746 | 16.6569 | 5.1944 | 8.3122 | 13.5066 | 16.6569 | 14.0023 | 30.6592 | 31
0 | 7.4053 | 7.4053 | 0 | 9.6634 | 9.6634 | 7.4053 | 3.8969 | 11.3022 | 9.6634 | 16.7998 | 26.4633 | 9.6634 | 8.6802 | 18.3437 | 26.4633 | 11.2484 | 37.7117 | 38
0 | 6.5023 | 6.5023 | 0 | 10.7266 | 10.7266 | 6.5023 | 5.9622 | 12.4645 | 10.7266 | 10.162 | 20.8887 | 10.7266 | 6.3282 | 17.0548 | 20.8887 | 10.672 | 31.5607 | 32
0 | 7.1825 | 7.1825 | 0 | 8.0369 | 8.0369 | 7.1825 | 4.6961 | 11.8786 | 8.0369 | 10.8531 | 18.89 | 8.0369 | 4.5398 | 12.5767 | 18.89 | 10.2172 | 29.1072 | 30
0 | 6.8917 | 6.8917 | 0 | 10.7576 | 10.7576 | 6.8917 | 6.0448 | 12.9365 | 10.7576 | 12.3485 | 23.1061 | 10.7576 | 9.5968 | 20.3545 | 23.1061 | 7.2503 | 30.3564 | 31
0 | 7.6297 | 7.6297 | 0 | 6.6968 | 6.6968 | 7.6297 | 4.2256 | 11.8553 | 7.6297 | 13.0923 | 20.722 | 6.6968 | 8.6254 | 15.3223 | 20.722 | 12.5895 | 33.3115 | 34
0 | 5.6051 | 5.6051 | 0 | 11.8238 | 11.8238 | 5.6051 | 4.0449 | 9.65 | 11.8238 | 12.2984 | 24.1222 | 11.8238 | 6.859 | 18.6828 | 24.1222 | 7.9241 | 32.0463 | 33
0 | 6.0784 | 6.0784 | 0 | 9.8442 | 9.8442 | 6.0784 | 6.2527 | 12.3311 | 9.8442 | 11.7051 | 21.5493 | 9.8442 | 5.4186 | 15.2628 | 21.5493 | 10.4436 | 31.993 | 32
0 | 9.838 | 9.838 | 0 | 10.0245 | 10.0245 | 9.838 | 5.6068 | 15.4448 | 10.0245 | 12.082 | 22.1065 | 10.0245 | 8.1159 | 18.1405 | 22.1065 | 14.7528 | 36.8593 | 37
0 | 7.3536 | 7.3536 | 0 | 10.4152 | 10.4152 | 7.3536 | 3.3164 | 10.6699 | 10.4152 | 14.574 | 24.9892 | 10.4152 | 8.2717 | 18.6869 | 24.9892 | 9.5894 | 34.5786 | 35
0 | 6.8353 | 6.8353 | 0 | 8.2893 | 8.2893 | 6.8353 | 4.6537 | 11.489 | 8.2893 | 13.6196 | 21.9089 | 8.2893 | 5.0815 | 13.3708 | 21.9089 | 12.1628 | 34.0718 | 35
0 | 7.8695 | 7.8695 | 0 | 6.805 | 6.805 | 7.8695 | 4.4656 | 12.335 | 7.8695 | 9.3795 | 17.2489 | 6.805 | 8.1166 | 14.9216 | 17.2489 | 13.866 | 31.1149 | 32
0 | 7.6099 | 7.6099 | 0 | 7.4821 | 7.4821 | 7.6099 | 5.1667 | 12.7766 | 7.6099 | 9.8544 | 17.4643 | 7.4821 | 7.9832 | 15.4653 | 17.4643 | 3.7549 | 21.2192 | 22
0 | 8.2668 | 8.2668 | 0 | 10.3307 | 10.3307 | 8.2668 | 5.6233 | 13.8901 | 10.3307 | 3.5116 | 13.8422 | 10.3307 | 14.1837 | 24.5143 | 24.5143 | 10.4037 | 34.9181 | 35
0 | 6.0588 | 6.0588 | 0 | 8.21 | 8.21 | 6.0588 | 4.1976 | 10.2564 | 8.21 | 10.1471 | 18.357 | 8.21 | 6.9107 | 15.1206 | 18.357 | 9.6883 | 28.0454 | 29
0 | 6.167 | 6.167 | 0 | 6.4456 | 6.4456 | 6.167 | 4.239 | 10.406 | 6.4456 | 9.9743 | 16.42 | 6.4456 | 9.1636 | 15.6093 | 16.42 | 11.213 | 27.633 | 28
0 | 8.1773 | 8.1773 | 0 | 7.2646 | 7.2646 | 8.1773 | 5.9953 | 14.1725 | 8.1773 | 15.1245 | 23.3017 | 7.2646 | 8.0602 | 15.3248 | 23.3017 | 8.1221 | 31.4238 | 32
0 | 7.6726 | 7.6726 | 0 | 12.0445 | 12.0445 | 7.6726 | 4.2504 | 11.923 | 12.0445 | 10.626 | 22.6705 | 12.0445 | 8.4605 | 20.505 | 22.6705 | 14.9736 | 37.6441 | 38
0 | 7.7403 | 7.7403 | 0 | 8.59 | 8.59 | 7.7403 | 5.2467 | 12.9869 | 8.59 | 8.684 | 17.274 | 8.59 | 6.9516 | 15.5416 | 17.274 | 11.6378 | 28.9118 | 29
0 | 7.9087 | 7.9087 | 0 | 5.1482 | 5.1482 | 7.9087 | 4.2889 | 12.1976 | 7.9087 | 13.0291 | 20.9378 | 5.1482 | 9.27 | 14.4182 | 20.9378 | 11.9251 | 32.8629 | 33
0 | 8.1253 | 8.1253 | 0 | 6.3681 | 6.3681 | 8.1253 | 4.7454 | 12.8707 | 8.1253 | 11.8326 | 19.9579 | 6.3681 | 10.5575 | 16.9256 | 19.9579 | 10.8099 | 30.7678 | 31
0 | 6.2234 | 6.2234 | 0 | 9.1717 | 9.1717 | 6.2234 | 4.7083 | 10.9316 | 9.1717 | 5.0285 | 14.2001 | 9.1717 | 9.4613 | 18.6329 | 18.6329 | 7.3286 | 25.9616 | 26
0 | 7.5935 | 7.5935 | 0 | 8.8744 | 8.8744 | 7.5935 | 3.6114 | 11.2049 | 8.8744 | 14.1408 | 23.0152 | 8.8744 | 11.4342 | 20.3087 | 23.0152 | 8.1903 | 31.2055 | 32
0 | 8.5245 | 8.5245 | 0 | 8.836 | 8.836 | 8.5245 | 5.7874 | 14.3119 | 8.836 | 9.9884 | 18.8244 | 8.836 | 7.6523 | 16.4883 | 18.8244 | 13.7095 | 32.5339 | 33
0 | 7.0687 | 7.0687 | 0 | 9.7184 | 9.7184 | 7.0687 | 4.0811 | 11.1498 | 9.7184 | 8.1722 | 17.8906 | 9.7184 | 8.8465 | 18.5649 | 18.5649 | 10.6651 | 29.2299 | 30
0 | 7.2735 | 7.2735 | 0 | 7.6177 | 7.6177 | 7.2735 | 2.4879 | 9.7614 | 7.6177 | 8.3203 | 15.938 | 7.6177 | 7.0012 | 14.6189 | 15.938 | 9.2033 | 25.1413 | 26
0 | 7.0849 | 7.0849 | 0 | 7.6235 | 7.6235 | 7.0849 | 6.1997 | 13.2846 | 7.6235 | 11.9708 | 19.5943 | 7.6235 | 7.0324 | 14.6558 | 19.5943 | 12.205 | 31.7992 | 32
0 | 8.4285 | 8.4285 | 0 | 9.6088 | 9.6088 | 8.4285 | 6.5758 | 15.0043 | 9.6088 | 14.211 | 23.8198 | 9.6088 | 7.7838 | 17.3926 | 23.8198 | 9.8611 | 33.6809 | 34
0 | 5.6472 | 5.6472 | 0 | 8.5032 | 8.5032 | 5.6472 | 3.9879 | 9.6352 | 8.5032 | 9.7241 | 18.2273 | 8.5032 | 10.6022 | 19.1054 | 19.1054 | 11.8411 | 30.9466 | 31
0 | 7.1105 | 7.1105 | 0 | 7.5591 | 7.5591 | 7.1105 | 5.7457 | 12.8563 | 7.5591 | 13.1706 | 20.7297 | 7.5591 | 9.035 | 16.5941 | 20.7297 | 8.4108 | 29.1405 | 30
0 | 6.6072 | 6.6072 | 0 | 6.7076 | 6.7076 | 6.6072 | 5.2471 | 11.8543 | 6.7076 | 6.8483 | 13.5559 | 6.7076 | 11.6041 | 18.3117 | 18.3117 | 7.4402 | 25.752 | 26
0 | 8.1493 | 8.1493 | 0 | 5.9232 | 5.9232 | 8.1493 | 5.4063 | 13.5556 | 8.1493 | 16.1423 | 24.2916 | 5.9232 | 5.3459 | 11.2692 | 24.2916 | 11.3915 | 35.6831 | 36
0 | 7.031 | 7.031 | 0 | 9.1638 | 9.1638 | 7.031 | 4.3532 | 11.3841 | 9.1638 | 13.7771 | 22.9409 | 9.1638 | 9.2762 | 18.44 | 22.9409 | 11.199 | 34.1399 | 35
0 | 7.9439 | 7.9439 | 0 | 10.9144 | 10.9144 | 7.9439 | 5.8836 | 13.8275 | 10.9144 | 11.7829 | 22.6973 | 10.9144 | 12.2189 | 23.1333 | 23.1333 | 9.3964 | 32.5297 | 33
0 | 7.7288 | 7.7288 | 0 | 8.5221 | 8.5221 | 7.7288 | 5.6897 | 13.4185 | 8.5221 | 17.0527 | 25.5748 | 8.5221 | 9.1307 | 17.6527 | 25.5748 | 14.2429 | 39.8177 | 40
0 | 6.4926 | 6.4926 | 0 | 9.1124 | 9.1124 | 6.4926 | 6.2411 | 12.7337 | 9.1124 | 12.3529 | 21.4653 | 9.1124 | 6.8502 | 15.9626 | 21.4653 | 9.8656 | 31.3309 | 32
0 | 8.854 | 8.854 | 0 | 6.3507 | 6.3507 | 8.854 | 3.9342 | 12.7883 | 8.854 | 12.2773 | 21.1313 | 6.3507 | 8.4516 | 14.8023 | 21.1313 | 7.2024 | 28.3337 | 29
0 | 6.3464 | 6.3464 | 0 | 11.5888 | 11.5888 | 6.3464 | 4.6834 | 11.0298 | 11.5888 | 14.3627 | 25.9515 | 11.5888 | 6.2943 | 17.883 | 25.9515 | 8.9568 | 34.9083 | 35
0 | 6.4816 | 6.4816 | 0 | 6.1267 | 6.1267 | 6.4816 | 4.6619 | 11.1434 | 6.4816 | 10.3207 | 16.8023 | 6.1267 | 5.8933 | 12.02 | 16.8023 | 6.0934 | 22.8957 | 23
0 | 6.7984 | 6.7984 | 0 | 9.204 | 9.204 | 6.7984 | 4.5461 | 11.3445 | 9.204 | 11.4569 | 20.6608 | 9.204 | 7.4326 | 16.6365 | 20.6608 | 15.6228 | 36.2836 | 37
0 | 6.8551 | 6.8551 | 0 | 8.266 | 8.266 | 6.8551 | 4.3606 | 11.2157 | 8.266 | 8.1272 | 16.3932 | 8.266 | 8.2226 | 16.4886 | 16.4886 | 9.806 | 26.2946 | 27
0 | 6.0884 | 6.0884 | 0 | 9.1649 | 9.1649 | 6.0884 | 4.3882 | 10.4766 | 9.1649 | 10.3161 | 19.481 | 9.1649 | 4.7258 | 13.8908 | 19.481 | 11.8265 | 31.3075 | 32
0 | 6.9753 | 6.9753 | 0 | 9.9912 | 9.9912 | 6.9753 | 4.6232 | 11.5986 | 9.9912 | 9.4641 | 19.4553 | 9.9912 | 4.459 | 14.4503 | 19.4553 | 12.8263 | 32.2816 | 33
0 | 6.3554 | 6.3554 | 0 | 7.6937 | 7.6937 | 6.3554 | 4.3729 | 10.7283 | 7.6937 | 17.1886 | 24.8822 | 7.6937 | 10.0832 | 17.7769 | 24.8822 | 12.0496 | 36.9318 | 37
0 | 7.316 | 7.316 | 0 | 8.9195 | 8.9195 | 7.316 | 6.564 | 13.8801 | 8.9195 | 12.2108 | 21.1303 | 8.9195 | 9.3385 | 18.258 | 21.1303 | 10.2676 | 31.3979 | 32
0 | 6.9686 | 6.9686 | 0 | 8.3475 | 8.3475 | 6.9686 | 5.4014 | 12.3701 | 8.3475 | 12.3501 | 20.6976 | 8.3475 | 8.2597 | 16.6072 | 20.6976 | 11.2981 | 31.9957 | 32
0 | 6.9709 | 6.9709 | 0 | 11.6708 | 11.6708 | 6.9709 | 3.5697 | 10.5406 | 11.6708 | 12.5593 | 24.2301 | 11.6708 | 10.9589 | 22.6297 | 24.2301 | 9.2002 | 33.4303 | 34
0 | 6.883 | 6.883 | 0 | 8.8293 | 8.8293 | 6.883 | 4.7938 | 11.6768 | 8.8293 | 9.7304 | 18.5598 | 8.8293 | 8.4136 | 17.2429 | 18.5598 | 8.28 | 26.8398 | 27
0 | 8.4479 | 8.4479 | 0 | 8.3336 | 8.3336 | 8.4479 | 5.1908 | 13.6387 | 8.4479 | 12.2974 | 20.7453 | 8.3336 | 8.3624 | 16.696 | 20.7453 | 2.8883 | 23.6336 | 24
0 | 6.8987 | 6.8987 | 0 | 10.8336 | 10.8336 | 6.8987 | 4.4896 | 11.3883 | 10.8336 | 10.5027 | 21.3363 | 10.8336 | 8.0708 | 18.9043 | 21.3363 | 8.3305 | 29.6668 | 30
0 | 6.656 | 6.656 | 0 | 8.7409 | 8.7409 | 6.656 | 4.505 | 11.161 | 8.7409 | 11.933 | 20.6739 | 8.7409 | 8.8084 | 17.5493 | 20.6739 | 8.9988 | 29.6727 | 30
0 | 8.9015 | 8.9015 | 0 | 6.5375 | 6.5375 | 8.9015 | 5.8523 | 14.7538 | 8.9015 | 12.8444 | 21.7459 | 6.5375 | 8.7181 | 15.2556 | 21.7459 | 12.245 | 33.9909 | 34
0 | 7.2938 | 7.2938 | 0 | 9.2939 | 9.2939 | 7.2938 | 4.3315 | 11.6253 | 9.2939 | 12.4428 | 21.7367 | 9.2939 | 7.2004 | 16.4943 | 21.7367 | 8.5879 | 30.3246 | 31
0 | 6.8466 | 6.8466 | 0 | 10.4795 | 10.4795 | 6.8466 | 6.3621 | 13.2088 | 10.4795 | 9.3431 | 19.8227 | 10.4795 | 7.6252 | 18.1048 | 19.8227 | 11.5121 | 31.3348 | 32
0 | 7.2696 | 7.2696 | 0 | 9.7326 | 9.7326 | 7.2696 | 5.8927 | 13.1622 | 9.7326 | 9.8509 | 19.5836 | 9.7326 | 9.3122 | 19.0449 | 19.5836 | 7.3 | 26.8836 | 27
0 | 6.3803 | 6.3803 | 0 | 3.9563 | 3.9563 | 6.3803 | 4.0035 | 10.3838 | 6.3803 | 16.0606 | 22.4409 | 3.9563 | 9.1061 | 13.0624 | 22.4409 | 7.0027 | 29.4437 | 30
0 | 6.0458 | 6.0458 | 0 | 7.2045 | 7.2045 | 6.0458 | 5.5697 | 11.6155 | 7.2045 | 11.5125 | 18.7169 | 7.2045 | 8.1255 | 15.3299 | 18.7169 | 14.6678 | 33.3847 | 34
0 | 7.5564 | 7.5564 | 0 | 8.9668 | 8.9668 | 7.5564 | 5.2035 | 12.7599 | 8.9668 | 7.8997 | 16.8665 | 8.9668 | 11.9418 | 20.9086 | 20.9086 | 9.4605 | 30.3691 | 31
0 | 7.0118 | 7.0118 | 0 | 7.9492 | 7.9492 | 7.0118 | 5.3254 | 12.3372 | 7.9492 | 12.7651 | 20.7143 | 7.9492 | 6.0692 | 14.0184 | 20.7143 | 11.571 | 32.2853 | 33
0 | 6.5951 | 6.5951 | 0 | 10.9215 | 10.9215 | 6.5951 | 6.2016 | 12.7967 | 10.9215 | 12.7135 | 23.6349 | 10.9215 | 5.5551 | 16.4766 | 23.6349 | 7.0806 | 30.7156 | 31
0 | 7.3517 | 7.3517 | 0 | 7.685 | 7.685 | 7.3517 | 5.0557 | 12.4074 | 7.685 | 14.0009 | 21.6859 | 7.685 | 11.0425 | 18.7275 | 21.6859 | 9.6836 | 31.3695 | 32
0 | 6.8873 | 6.8873 | 0 | 9.7607 | 9.7607 | 6.8873 | 3.7047 | 10.592 | 9.7607 | 11.6876 | 21.4483 | 9.7607 | 4.7019 | 14.4626 | 21.4483 | 13.2949 | 34.7432 | 35
0 | 6.4766 | 6.4766 | 0 | 10.4951 | 10.4951 | 6.4766 | 4.0583 | 10.535 | 10.4951 | 4.07 | 14.5651 | 10.4951 | 9.2288 | 19.724 | 19.724 | 7.6009 | 27.3249 | 28
0 | 6.8608 | 6.8608 | 0 | 7.46 | 7.46 | 6.8608 | 3.4982 | 10.359 | 7.46 | 9.4866 | 16.9466 | 7.46 | 6.4792 | 13.9392 | 16.9466 | 7.4799 | 24.4265 | 25
0 | 6.3613 | 6.3613 | 0 | 10.4454 | 10.4454 | 6.3613 | 5.9546 | 12.3159 | 10.4454 | 17.6611 | 28.1064 | 10.4454 | 7.3533 | 17.7987 | 28.1064 | 10.9464 | 39.0529 | 40
0 | 6.8152 | 6.8152 | 0 | 8.0941 | 8.0941 | 6.8152 | 4.8145 | 11.6297 | 8.0941 | 13.0027 | 21.0969 | 8.0941 | 4.6343 | 12.7284 | 21.0969 | 4.403 | 25.4999 | 26
0 | 6.3529 | 6.3529 | 0 | 5.749 | 5.749 | 6.3529 | 5.5729 | 11.9257 | 6.3529 | 8.6202 | 14.973 | 5.749 | 7.709 | 13.458 | 14.973 | 15.9143 | 30.8874 | 31
0 | 7.2328 | 7.2328 | 0 | 5.9292 | 5.9292 | 7.2328 | 5.3768 | 12.6097 | 7.2328 | 10.4831 | 17.716 | 5.9292 | 12.3167 | 18.2459 | 18.2459 | 14.8354 | 33.0813 | 34
0 | 7.2603 | 7.2603 | 0 | 8.6359 | 8.6359 | 7.2603 | 5.0358 | 12.2961 | 8.6359 | 13.1028 | 21.7387 | 8.6359 | 5.8756 | 14.5114 | 21.7387 | 7.1114 | 28.8502 | 29
0 | 7.6981 | 7.6981 | 0 | 9.1447 | 9.1447 | 7.6981 | 3.3366 | 11.0348 | 9.1447 | 12.2008 | 21.3455 | 9.1447 | 10.32 | 19.4648 | 21.3455 | 8.4084 | 29.7539 | 30
0 | 7.7363 | 7.7363 | 0 | 9.1237 | 9.1237 | 7.7363 | 4.6819 | 12.4182 | 9.1237 | 8.2074 | 17.3312 | 9.1237 | 7.3212 | 16.4449 | 17.3312 | 8.7403 | 26.0715 | 27
0 | 7.1236 | 7.1236 | 0 | 8.3624 | 8.3624 | 7.1236 | 4.3703 | 11.4939 | 8.3624 | 12.6367 | 20.999 | 8.3624 | 7.8365 | 16.1989 | 20.999 | 7.549 | 28.548 | 29
0 | 6.3011 | 6.3011 | 0 | 10.2341 | 10.2341 | 6.3011 | 6.0954 | 12.3965 | 10.2341 | 13.6217 | 23.8558 | 10.2341 | 6.9694 | 17.2035 | 23.8558 | 8.324 | 32.1798 | 33
0 | 6.451 | 6.451 | 0 | 4.1974 | 4.1974 | 6.451 | 4.8381 | 11.2891 | 6.451 | 12.9695 | 19.4205 | 4.1974 | 4.7042 | 8.9017 | 19.4205 | 8.8155 | 28.236 | 29
0 | 5.4083 | 5.4083 | 0 | 10.0246 | 10.0246 | 5.4083 | 4.5737 | 9.982 | 10.0246 | 14.599 | 24.6236 | 10.0246 | 11.4629 | 21.4875 | 24.6236 | 8.1628 | 32.7864 | 33
0 | 6.8621 | 6.8621 | 0 | 8.843 | 8.843 | 6.8621 | 3.4649 | 10.327 | 8.843 | 14.3124 | 23.1554 | 8.843 | 5.7797 | 14.6227 | 23.1554 | 10.2509 | 33.4063 | 34
0 | 8.2725 | 8.2725 | 0 | 7.809 | 7.809 | 8.2725 | 3.8323 | 12.1047 | 8.2725 | 13.9423 | 22.2148 | 7.809 | 12.4941 | 20.3032 | 22.2148 | 5.5465 | 27.7612 | 28
0 | 6.0468 | 6.0468 | 0 | 8.3963 | 8.3963 | 6.0468 | 5.5912 | 11.638 | 8.3963 | 15.6546 | 24.0509 | 8.3963 | 9.3997 | 17.796 | 24.0509 | 11.6136 | 35.6645 | 36
0 | 6.9313 | 6.9313 | 0 | 7.3519 | 7.3519 | 6.9313 | 5.395 | 12.3263 | 7.3519 | 10.3322 | 17.6841 | 7.3519 | 5.2883 | 12.6401 | 17.6841 | 16.6355 | 34.3196 | 35
0 | 5.2385 | 5.2385 | 0 | 12.5387 | 12.5387 | 5.2385 | 4.6714 | 9.9098 | 12.5387 | 3.7418 | 16.2804 | 12.5387 | 6.9843 | 19.523 | 19.523 | 13.5051 | 33.0281 | 34
0 | 7.1586 | 7.1586 | 0 | 7.3089 | 7.3089 | 7.1586 | 3.6653 | 10.8238 | 7.3089 | 16.0261 | 23.335 | 7.3089 | 7.8432 | 15.1521 | 23.335 | 11.1834 | 34.5184 | 35
0 | 6.8288 | 6.8288 | 0 | 7.4704 | 7.4704 | 6.8288 | 5.7973 | 12.6261 | 7.4704 | 6.5779 | 14.0483 | 7.4704 | 9.0758 | 16.5462 | 16.5462 | 9.8444 | 26.3906 | 27
0 | 5.8268 | 5.8268 | 0 | 10.5099 | 10.5099 | 5.8268 | 4.4015 | 10.2283 | 10.5099 | 11.5799 | 22.0898 | 10.5099 | 5.484 | 15.9939 | 22.0898 | 8.5047 | 30.5945 | 31
0 | 7.2737 | 7.2737 | 0 | 10.1045 | 10.1045 | 7.2737 | 5.5572 | 12.8308 | 10.1045 | 11.1041 | 21.2087 | 10.1045 | 7.768 | 17.8725 | 21.2087 | 13.1921 | 34.4007 | 35
0 | 6.8449 | 6.8449 | 0 | 3.6569 | 3.6569 | 6.8449 | 4.822 | 11.6669 | 6.8449 | 10.7675 | 17.6123 | 3.6569 | 9.4799 | 13.1368 | 17.6123 | 4.2219 | 21.8342 | 22
0 | 5.5322 | 5.5322 | 0 | 8.5969 | 8.5969 | 5.5322 | 4.5067 | 10.0389 | 8.5969 | 12.7892 | 21.3861 | 8.5969 | 7.9559 | 16.5527 | 21.3861 | 9.1127 | 30.4988 | 31
0 | 8.0266 | 8.0266 | 0 | 11.7743 | 11.7743 | 8.0266 | 4.3603 | 12.3869 | 11.7743 | 12.2997 | 24.074 | 11.7743 | 8.8384 | 20.6127 | 24.074 | 8.4318 | 32.5058 | 33
0 | 6.8907 | 6.8907 | 0 | 10.1227 | 10.1227 | 6.8907 | 5.5087 | 12.3994 | 10.1227 | 9.5025 | 19.6252 | 10.1227 | 8.0416 | 18.1643 | 19.6252 | 9.2839 | 28.9091 | 29
0 | 4.522 | 4.522 | 0 | 9.5742 | 9.5742 | 4.522 | 3.5244 | 8.0464 | 9.5742 | 13.2238 | 22.798 | 9.5742 | 5.3329 | 14.907 | 22.798 | 13.5402 | 36.3382 | 37
0 | 6.879 | 6.879 | 0 | 9.3286 | 9.3286 | 6.879 | 3.7739 | 10.6529 | 9.3286 | 12.7173 | 22.0459 | 9.3286 | 5.9167 | 15.2453 | 22.0459 | 13.2322 | 35.2781 | 36
0 | 6.9605 | 6.9605 | 0 | 10.0631 | 10.0631 | 6.9605 | 2.5259 | 9.4864 | 10.0631 | 16.2103 | 26.2735 | 10.0631 | 6.8913 | 16.9545 | 26.2735 | 11.4475 | 37.7209 | 38
0 | 7.1695 | 7.1695 | 0 | 10.2343 | 10.2343 | 7.1695 | 4.1024 | 11.2719 | 10.2343 | 12.7307 | 22.965 | 10.2343 | 4.0856 | 14.3199 | 22.965 | 10.9565 | 33.9215 | 34
0 | 6.1791 | 6.1791 | 0 | 11.5116 | 11.5116 | 6.1791 | 4.282 | 10.461 | 11.5116 | 12.1547 | 23.6663 | 11.5116 | 8.2909 | 19.8025 | 23.6663 | 16.4638 | 40.1301 | 41
0 | 7.5661 | 7.5661 | 0 | 8.4446 | 8.4446 | 7.5661 | 4.0415 | 11.6076 | 8.4446 | 2.8687 | 11.3133 | 8.4446 | 3.8291 | 12.2737 | 12.2737 | 9.5442 | 21.8178 | 22
0 | 9.3825 | 9.3825 | 0 | 8.4728 | 8.4728 | 9.3825 | 4.3111 | 13.6936 | 9.3825 | 15.5711 | 24.9536 | 8.4728 | 11.9768 | 20.4496 | 24.9536 | 11.7839 | 36.7375 | 37
0 | 7.0202 | 7.0202 | 0 | 5.8203 | 5.8203 | 7.0202 | 4.8498 | 11.87 | 7.0202 | 5.425 | 12.4452 | 5.8203 | 5.4365 | 11.2568 | 12.4452 | 9.9398 | 22.385 | 23
0 | 7.4566 | 7.4566 | 0 | 5.9348 | 5.9348 | 7.4566 | 4.5971 | 12.0538 | 7.4566 | 13.1409 | 20.5976 | 5.9348 | 8.4231 | 14.3579 | 20.5976 | 8.3033 | 28.9009 | 29
0 | 6.1096 | 6.1096 | 0 | 8.3666 | 8.3666 | 6.1096 | 4.2857 | 10.3953 | 8.3666 | 12.4967 | 20.8633 | 8.3666 | 9.2612 | 17.6278 | 20.8633 | 3.322 | 24.1853 | 25
0 | 9.2687 | 9.2687 | 0 | 7.6791 | 7.6791 | 9.2687 | 5.8809 | 15.1495 | 9.2687 | 13.4862 | 22.7549 | 7.6791 | 7.2187 | 14.8978 | 22.7549 | 16.8962 | 39.6511 | 40
0 | 5.5656 | 5.5656 | 0 | 9.151 | 9.151 | 5.5656 | 3.7913 | 9.357 | 9.151 | 13.0504 | 22.2014 | 9.151 | 6.007 | 15.158 | 22.2014 | 8.7159 | 30.9172 | 31
0 | 7.471 | 7.471 | 0 | 8.5094 | 8.5094 | 7.471 | 4.8098 | 12.2808 | 8.5094 | 12.7031 | 21.2125 | 8.5094 | 11.0689 | 19.5783 | 21.2125 | 11.0207 | 32.2332 | 33
0 | 8.0347 | 8.0347 | 0 | 8.7681 | 8.7681 | 8.0347 | 4.4924 | 12.5271 | 8.7681 | 13.8793 | 22.6474 | 8.7681 | 4.9447 | 13.7128 | 22.6474 | 7.0771 | 29.7245 | 30
0 | 7.3099 | 7.3099 | 0 | 10.8409 | 10.8409 | 7.3099 | 4.2288 | 11.5387 | 10.8409 | 13.5787 | 24.4197 | 10.8409 | 10.1258 | 20.9668 | 24.4197 | 12.9095 | 37.3291 | 38
0 | 9.3945 | 9.3945 | 0 | 6.4601 | 6.4601 | 9.3945 | 5.0758 | 14.4703 | 9.3945 | 6.5934 | 15.9879 | 6.4601 | 5.1204 | 11.5804 | 15.9879 | 9.2836 | 25.2715 | 26
0 | 5.9501 | 5.9501 | 0 | 8.8451 | 8.8451 | 5.9501 | 5.9639 | 11.9141 | 8.8451 | 11.1604 | 20.0055 | 8.8451 | 6.0937 | 14.9388 | 20.0055 | 5.0875 | 25.093 | 26
0 | 5.7501 | 5.7501 | 0 | 10.1636 | 10.1636 | 5.7501 | 5.3283 | 11.0784 | 10.1636 | 12.5428 | 22.7065 | 10.1636 | 5.7968 | 15.9605 | 22.7065 | 10.036 | 32.7425 | 33
0 | 7.4478 | 7.4478 | 0 | 5.5744 | 5.5744 | 7.4478 | 6.4868 | 13.9346 | 7.4478 | 17.0799 | 24.5277 | 5.5744 | 8.1093 | 13.6837 | 24.5277 | 9.8297 | 34.3574 | 35
0 | 7.952 | 7.952 | 0 | 9.3723 | 9.3723 | 7.952 | 4.2657 | 12.2178 | 9.3723 | 7.9592 | 17.3315 | 9.3723 | 5.2696 | 14.6419 | 17.3315 | 10.2204 | 27.5519 | 28
0 | 6.3624 | 6.3624 | 0 | 9.951 | 9.951 | 6.3624 | 3.8695 | 10.2319 | 9.951 | 11.6257 | 21.5768 | 9.951 | 4.9564 | 14.9074 | 21.5768 | 6.647 | 28.2237 | 29
0 | 6.4236 | 6.4236 | 0 | 10.3131 | 10.3131 | 6.4236 | 4.907 | 11.3306 | 10.3131 | 10.1637 | 20.4768 | 10.3131 | 9.7025 | 20.0157 | 20.4768 | 8.1719 | 28.6487 | 29
0 | 7.5732 | 7.5732 | 0 | 7.5535 | 7.5535 | 7.5732 | 3.4081 | 10.9813 | 7.5732 | 14.0638 | 21.637 | 7.5535 | 9.9603 | 17.5139 | 21.637 | 7.9733 | 29.6104 | 30
0 | 5.7986 | 5.7986 | 0 | 8.63 | 8.63 | 5.7986 | 5.0404 | 10.839 | 8.63 | 13.2563 | 21.8862 | 8.63 | 6.0674 | 14.6974 | 21.8862 | 5.8858 | 27.7721 | 28
0 | 7.9164 | 7.9164 | 0 | 7.7683 | 7.7683 | 7.9164 | 3.3332 | 11.2496 | 7.9164 | 9.9644 | 17.8809 | 7.7683 | 12.0407 | 19.8089 | 19.8089 | 9.0757 | 28.8847 | 29
0 | 6.0148 | 6.0148 | 0 | 9.5616 | 9.5616 | 6.0148 | 4.1961 | 10.211 | 9.5616 | 12.244 | 21.8056 | 9.5616 | 10.1112 | 19.6729 | 21.8056 | 11.1098 | 32.9154 | 33
0 | 6.7403 | 6.7403 | 0 | 7.8861 | 7.8861 | 6.7403 | 4.9036 | 11.6439 | 7.8861 | 8.4231 | 16.3091 | 7.8861 | 5.7739 | 13.66 | 16.3091 | 5.0522 | 21.3613 | 22
0 | 7.9986 | 7.9986 | 0 | 13.8998 | 13.8998 | 7.9986 | 5.8718 | 13.8704 | 13.8998 | 13.0402 | 26.94 | 13.8998 | 6.8581 | 20.7579 | 26.94 | 11.7183 | 38.6583 | 39
0 | 5.3804 | 5.3804 | 0 | 11.5663 | 11.5663 | 5.3804 | 4.7485 | 10.1289 | 11.5663 | 12.2227 | 23.789 | 11.5663 | 7.259 | 18.8253 | 23.789 | 13.0594 | 36.8484 | 37
0 | 8.2578 | 8.2578 | 0 | 9.6575 | 9.6575 | 8.2578 | 5.2902 | 13.548 | 9.6575 | 8.5035 | 18.1611 | 9.6575 | 7.0322 | 16.6898 | 18.1611 | 15.1959 | 33.357 | 34
0 | 5.3858 | 5.3858 | 0 | 5.4916 | 5.4916 | 5.3858 | 5.1409 | 10.5267 | 5.4916 | 9.0662 | 14.5577 | 5.4916 | 2.5124 | 8.004 | 14.5577 | 10.5991 | 25.1568 | 26
0 | 7.2268 | 7.2268 | 0 | 8.1994 | 8.1994 | 7.2268 | 5.2647 | 12.4915 | 8.1994 | 12.8093 | 21.0087 | 8.1994 | 11.5328 | 19.7323 | 21.0087 | 6.4483 | 27.457 | 28
0 | 6.2266 | 6.2266 | 0 | 10.5417 | 10.5417 | 6.2266 | 4.6294 | 10.8561 | 10.5417 | 15.0959 | 25.6376 | 10.5417 | 7.4301 | 17.9717 | 25.6376 | 11.9239 | 37.5615 | 38
0 | 6.3026 | 6.3026 | 0 | 8.2768 | 8.2768 | 6.3026 | 3.0043 | 9.3069 | 8.2768 | 10.7943 | 19.0711 | 8.2768 | 11.4736 | 19.7503 | 19.7503 | 16.1286 | 35.8789 | 36
0 | 6.3336 | 6.3336 | 0 | 7.7439 | 7.7439 | 6.3336 | 5.3002 | 11.6339 | 7.7439 | 11.6299 | 19.3738 | 7.7439 | 9.2452 | 16.9891 | 19.3738 | 11.1408 | 30.5146 | 31
0 | 6.2006 | 6.2006 | 0 | 11.8752 | 11.8752 | 6.2006 | 4.6358 | 10.8364 | 11.8752 | 10.8195 | 22.6947 | 11.8752 | 8.5896 | 20.4648 | 22.6947 | 12.4992 | 35.1939 | 36
0 | 7.5849 | 7.5849 | 0 | 8.8505 | 8.8505 | 7.5849 | 2.5072 | 10.0921 | 8.8505 | 16.3757 | 25.2262 | 8.8505 | 9.8078 | 18.6584 | 25.2262 | 13.4013 | 38.6275 | 39
0 | 5.6786 | 5.6786 | 0 | 10.7465 | 10.7465 | 5.6786 | 3.6582 | 9.3368 | 10.7465 | 17.42 | 28.1665 | 10.7465 | 7.8987 | 18.6452 | 28.1665 | 11.0406 | 39.2071 | 40
0 | 6.5136 | 6.5136 | 0 | 7.1444 | 7.1444 | 6.5136 | 4.8215 | 11.3351 | 7.1444 | 10.7126 | 17.8569 | 7.1444 | 7.3052 | 14.4495 | 17.8569 | 10.9322 | 28.7891 | 29
0 | 7.6558 | 7.6558 | 0 | 5.1217 | 5.1217 | 7.6558 | 5.2823 | 12.9381 | 7.6558 | 5.3125 | 12.9683 | 5.1217 | 4.8354 | 9.9571 | 12.9683 | 5.7992 | 18.7675 | 19
0 | 8.5886 | 8.5886 | 0 | 11.7633 | 11.7633 | 8.5886 | 5.4913 | 14.0799 | 11.7633 | 13.941 | 25.7043 | 11.7633 | 6.9924 | 18.7557 | 25.7043 | 9.2148 | 34.9191 | 35
0 | 7.5021 | 7.5021 | 0 | 11.4645 | 11.4645 | 7.5021 | 4.4717 | 11.9738 | 11.4645 | 9.2009 | 20.6654 | 11.4645 | 7.5045 | 18.969 | 20.6654 | 12.5312 | 33.1966 | 34
0 | 7.0914 | 7.0914 | 0 | 11.6077 | 11.6077 | 7.0914 | 5.5948 | 12.6862 | 11.6077 | 9.8197 | 21.4274 | 11.6077 | 10.689 | 22.2967 | 22.2967 | 14.5027 | 36.7994 | 37
0 | 7.6404 | 7.6404 | 0 | 7.3734 | 7.3734 | 7.6404 | 5.7941 | 13.4345 | 7.6404 | 17.8954 | 25.5357 | 7.3734 | 9.5677 | 16.9411 | 25.5357 | 14.1754 | 39.7111 | 40
0 | 6.3758 | 6.3758 | 0 | 8.8143 | 8.8143 | 6.3758 | 5.7127 | 12.0884 | 8.8143 | 7.6304 | 16.4448 | 8.8143 | 5.6792 | 14.4936 | 16.4448 | 11.1877 | 27.6325 | 28
0 | 7.482 | 7.482 | 0 | 5.634 | 5.634 | 7.482 | 4.4334 | 11.9154 | 7.482 | 14.5168 | 21.9988 | 5.634 | 4.2462 | 9.8801 | 21.9988 | 10.8324 | 32.8313 | 33
0 | 5.2537 | 5.2537 | 0 | 10.6736 | 10.6736 | 5.2537 | 3.6806 | 8.9343 | 10.6736 | 14.5729 | 25.2466 | 10.6736 | 10.5229 | 21.1966 | 25.2466 | 13.9568 | 39.2034 | 40
0 | 7.5548 | 7.5548 | 0 | 8.8851 | 8.8851 | 7.5548 | 4.4834 | 12.0382 | 8.8851 | 9.3859 | 18.271 | 8.8851 | 7.5715 | 16.4566 | 18.271 | 11.1718 | 29.4428 | 30
0 | 8.2772 | 8.2772 | 0 | 9.5696 | 9.5696 | 8.2772 | 4.0249 | 12.3021 | 9.5696 | 16.2048 | 25.7743 | 9.5696 | 5.4944 | 15.064 | 25.7743 | 13.0099 | 38.7842 | 39
0 | 6.7215 | 6.7215 | 0 | 6.3096 | 6.3096 | 6.7215 | 5.2094 | 11.9309 | 6.7215 | 16.1702 | 22.8917 | 6.3096 | 11.2843 | 17.5939 | 22.8917 | 9.7163 | 32.608 | 33
0 | 7.4204 | 7.4204 | 0 | 12.5054 | 12.5054 | 7.4204 | 6.1433 | 13.5637 | 12.5054 | 16.0538 | 28.5592 | 12.5054 | 6.9627 | 19.4681 | 28.5592 | 10.4397 | 38.9988 | 39
0 | 6.963 | 6.963 | 0 | 7.1818 | 7.1818 | 6.963 | 3.9659 | 10.9288 | 7.1818 | 13.5951 | 20.7769 | 7.1818 | 7.7619 | 14.9437 | 20.7769 | 12.7222 | 33.4991 | 34
0 | 5.8005 | 5.8005 | 0 | 5.6436 | 5.6436 | 5.8005 | 5.3878 | 11.1884 | 5.8005 | 10.2134 | 16.0139 | 5.6436 | 6.2985 | 11.9421 | 16.0139 | 11.9057 | 27.9196 | 28
0 | 6.5717 | 6.5717 | 0 | 10.4798 | 10.4798 | 6.5717 | 4.7554 | 11.3271 | 10.4798 | 18.467 | 28.9468 | 10.4798 | 7.5742 | 18.054 | 28.9468 | 7.3915 | 36.3383 | 37
0 | 7.8128 | 7.8128 | 0 | 9.1172 | 9.1172 | 7.8128 | 4.9412 | 12.7541 | 9.1172 | 11.0747 | 20.1919 | 9.1172 | 4.4002 | 13.5174 | 20.1919 | 13.0065 | 33.1984 | 34
0 | 7.9539 | 7.9539 | 0 | 8.0927 | 8.0927 | 7.9539 | 5.0535 | 13.0074 | 8.0927 | 6.8154 | 14.9081 | 8.0927 | 10.3546 | 18.4473 | 18.4473 | 5.292 | 23.7393 | 24
0 | 7.7428 | 7.7428 | 0 | 9.6068 | 9.6068 | 7.7428 | 5.027 | 12.7698 | 9.6068 | 10.5549 | 20.1618 | 9.6068 | 5.1421 | 14.7489 | 20.1618 | 4.5697 | 24.7314 | 25
0 | 8.5966 | 8.5966 | 0 | 10.2183 | 10.2183 | 8.5966 | 5.5738 | 14.1705 | 10.2183 | 19.2423 | 29.4606 | 10.2183 | 10.424 | 20.6423 | 29.4606 | 9.4541 | 38.9147 | 39
0 | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 6.737 | 6.737 | 7.1667 | 3.827 | 10.9937 | 7.1667 | 13.8497 | 21.0164 | 6.737 | 9.1986 | 15.9356 | 21.0164 | 11.7579 | 32.7743 | 33
0 | 7.2495 | 7.2495 | 0 | 6.5403 | 6.5403 | 7.2495 | 4.9513 | 12.2008 | 7.2495 | 8.668 | 15.9174 | 6.5403 | 9.6917 | 16.232 | 16.232 | 7.5371 | 23.7691 | 24
0 | 6.536 | 6.536 | 0 | 12.7069 | 12.7069 | 6.536 | 5.5521 | 12.0881 | 12.7069 | 8.1802 | 20.8872 | 12.7069 | 11.2605 | 23.9674 | 23.9674 | 3.5951 | 27.5625 | 28
0 | 7.5962 | 7.5962 | 0 | 8.577 | 8.577 | 7.5962 | 5.0924 | 12.6886 | 8.577 | 8.4299 | 17.0069 | 8.577 | 4.0512 | 12.6282 | 17.0069 | 10.9549 | 27.9619 | 28
0 | 6.3705 | 6.3705 | 0 | 11.2209 | 11.2209 | 6.3705 | 5.3635 | 11.734 | 11.2209 | 13.2242 | 24.4451 | 11.2209 | 10.0318 | 21.2527 | 24.4451 | 12.2061 | 36.6512 | 37
0 | 6.7163 | 6.7163 | 0 | 9.9207 | 9.9207 | 6.7163 | 5.071 | 11.7873 | 9.9207 | 17.0266 | 26.9473 | 9.9207 | 5.1809 | 15.1016 | 26.9473 | 9.658 | 36.6053 | 37
0 | 7.0732 | 7.0732 | 0 | 10.5151 | 10.5151 | 7.0732 | 3.8316 | 10.9047 | 10.5151 | 10.1379 | 20.653 | 10.5151 | 4.3633 | 14.8784 | 20.653 | 8.182 | 28.8349 | 29
0 | 6.9854 | 6.9854 | 0 | 6.0771 | 6.0771 | 6.9854 | 3.7909 | 10.7763 | 6.9854 | 11.6067 | 18.5921 | 6.0771 | 6.8921 | 12.9692 | 18.5921 | 11.3356 | 29.9276 | 30
0 | 6.9217 | 6.9217 | 0 | 8.6277 | 8.6277 | 6.9217 | 6.7375 | 13.6593 | 8.6277 | 13.7518 | 22.3795 | 8.6277 | 7.2213 | 15.849 | 22.3795 | 7.1013 | 29.4808 | 30
0 | 6.4411 | 6.4411 | 0 | 8.951 | 8.951 | 6.4411 | 4.3974 | 10.8385 | 8.951 | 3.8802 | 12.8312 | 8.951 | 4.5092 | 13.4602 | 13.4602 | 7.1036 | 20.5638 | 21
0 | 6.4479 | 6.4479 | 0 | 9.7934 | 9.7934 | 6.4479 | 4.6116 | 11.0596 | 9.7934 | 15.0811 | 24.8745 | 9.7934 | 6.318 | 16.1114 | 24.8745 | 14.1526 | 39.0271 | 40
0 | 7.1597 | 7.1597 | 0 | 10.2229 | 10.2229 | 7.1597 | 6.4307 | 13.5904 | 10.2229 | 14.7095 | 24.9324 | 10.2229 | 4.5325 | 14.7554 | 24.9324 | 13.4361 | 38.3685 | 39
0 | 5.5729 | 5.5729 | 0 | 9.2711 | 9.2711 | 5.5729 | 4.4681 | 10.0409 | 9.2711 | 2.4055 | 11.6766 | 9.2711 | 8.8841 | 18.1553 | 18.1553 | 17.0562 | 35.2115 | 36
0 | 6.9134 | 6.9134 | 0 | 8.5765 | 8.5765 | 6.9134 | 3.5572 | 10.4705 | 8.5765 | 7.2242 | 15.8007 | 8.5765 | 8.6354 | 17.2119 | 17.2119 | 8.4704 | 25.6823 | 26
0 | 7.3807 | 7.3807 | 0 | 9.0456 | 9.0456 | 7.3807 | 5.0034 | 12.3841 | 9.0456 | 15.8338 | 24.8794 | 9.0456 | 9.8034 | 18.8491 | 24.8794 | 12.9407 | 37.8201 | 38
0 | 8.1479 | 8.1479 | 0 | 14.1679 | 14.1679 | 8.1479 | 4.2887 | 12.4365 | 14.1679 | 10.3012 | 24.4691 | 14.1679 | 8.5094 | 22.6773 | 24.4691 | 11.5036 | 35.9726 | 36
0 | 6.8507 | 6.8507 | 0 | 10.4295 | 10.4295 | 6.8507 | 5.6452 | 12.4958 | 10.4295 | 7.9669 | 18.3964 | 10.4295 | 12.1425 | 22.572 | 22.572 | 10.6699 | 33.2419 | 34
0 | 7.2149 | 7.2149 | 0 | 9.7866 | 9.7866 | 7.2149 | 5.2277 | 12.4426 | 9.7866 | 8.1093 | 17.896 | 9.7866 | 7.6534 | 17.44 | 17.896 | 11.2432 | 29.1392 | 30
0 | 8.196 | 8.196 | 0 | 7.9769 | 7.9769 | 8.196 | 5.45 | 13.646 | 8.196 | 9.0976 | 17.2936 | 7.9769 | 11.044 | 19.0209 | 19.0209 | 8.1903 | 27.2112 | 28
0 | 6.0333 | 6.0333 | 0 | 9.0553 | 9.0553 | 6.0333 | 4.8959 | 10.9292 | 9.0553 | 13.4889 | 22.5442 | 9.0553 | 8.3617 | 17.417 | 22.5442 | 14.1065 | 36.6507 | 37
0 | 6.6472 | 6.6472 | 0 | 8.8096 | 8.8096 | 6.6472 | 3.3162 | 9.9634 | 8.8096 | 17.1456 | 25.9552 | 8.8096 | 5.9894 | 14.799 | 25.9552 | 10.2876 | 36.2428 | 37
0 | 6.089 | 6.089 | 0 | 8.4074 | 8.4074 | 6.089 | 5.8474 | 11.9364 | 8.4074 | 11.7788 | 20.1862 | 8.4074 | 7.538 | 15.9454 | 20.1862 | 13.7879 | 33.9741 | 34
0 | 5.0811 | 5.0811 | 0 | 11.3553 | 11.3553 | 5.0811 | 4.6398 | 9.7209 | 11.3553 | 10.3759 | 21.7311 | 11.3553 | 11.2138 | 22.5691 | 22.5691 | 16.0807 | 38.6498 | 39
0 | 8.0495 | 8.0495 | 0 | 9.4365 | 9.4365 | 8.0495 | 4.2375 | 12.287 | 9.4365 | 11.2696 | 20.706 | 9.4365 | 8.7123 | 18.1488 | 20.706 | 6.6576 | 27.3637 | 28
0 | 7.5952 | 7.5952 | 0 | 7.2749 | 7.2749 | 7.5952 | 3.7574 | 11.3526 | 7.5952 | 10.358 | 17.9532 | 7.2749 | 8.4135 | 15.6883 | 17.9532 | 12.8044 | 30.7576 | 31
0 | 6.995 | 6.995 | 0 | 6.5584 | 6.5584 | 6.995 | 4.9668 | 11.9618 | 6.995 | 13.9742 | 20.9692 | 6.5584 | 6.2121 | 12.7706 | 20.9692 | 11.5173 | 32.4864 | 33
0 | 7.7649 | 7.7649 | 0 | 10.5658 | 10.5658 | 7.7649 | 5.055 | 12.8199 | 10.5658 | 9.6834 | 20.2492 | 10.5658 | 8.173 | 18.7388 | 20.2492 | 16.1196 | 36.3688 | 37
0 | 9.2823 | 9.2823 | 0 | 12.0351 | 12.0351 | 9.2823 | 5.8529 | 15.1352 | 12.0351 | 8.3082 | 20.3433 | 12.0351 | 8.6457 | 20.6808 | 20.6808 | 9.5483 | 30.2291 | 31
0 | 6.6679 | 6.6679 | 0 | 6.3629 | 6.3629 | 6.6679 | 5.2372 | 11.9051 | 6.6679 | 13.5598 | 20.2277 | 6.3629 | 8.6384 | 15.0012 | 20.2277 | 11.7237 | 31.9515 | 32
0 | 8.2978 | 8.2978 | 0 | 8.6468 | 8.6468 | 8.2978 | 5.737 | 14.0349 | 8.6468 | 10.0917 | 18.7385 | 8.6468 | 8.3514 | 16.9982 | 18.7385 | 11.3819 | 30.1204 | 31
0 | 4.9202 | 4.9202 | 0 | 5.6106 | 5.6106 | 4.9202 | 6.282 | 11.2022 | 5.6106 | 10.5678 | 16.1784 | 5.6106 | 7.5701 | 13.1807 | 16.1784 | 7.1744 | 23.3528 | 24
0 | 7.5967 | 7.5967 | 0 | 13.6975 | 13.6975 | 7.5967 | 5.7538 | 13.3505 | 13.6975 | 7.6011 | 21.2986 | 13.6975 | 9.1982 | 22.8957 | 22.8957 | 8.929 | 31.8248 | 32
0 | 7.8361 | 7.8361 | 0 | 6.8528 | 6.8528 | 7.8361 | 4.3296 | 12.1656 | 7.8361 | 14.4241 | 22.2601 | 6.8528 | 8.8046 | 15.6573 | 22.2601 | 11.4914 | 33.7515 | 34
0 | 5.3577 | 5.3577 | 0 | 8.5241 | 8.5241 | 5.3577 | 5.311 | 10.6688 | 8.5241 | 9.4535 | 17.9776 | 8.5241 | 9.1413 | 17.6654 | 17.9776 | 12.2411 | 30.2187 | 31
0 | 8.3539 | 8.3539 | 0 | 8.8136 | 8.8136 | 8.3539 | 6.3712 | 14.7251 | 8.8136 | 12.5562 | 21.3698 | 8.8136 | 8.5457 | 17.3593 | 21.3698 | 11.4874 | 32.8571 | 33
0 | 8.3923 | 8.3923 | 0 | 6.9263 | 6.9263 | 8.3923 | 1.7814 | 10.1737 | 8.3923 | 15.2705 | 23.6628 | 6.9263 | 10.0185 | 16.9449 | 23.6628 | 9.894 | 33.5567 | 34
0 | 7.9185 | 7.9185 | 0 | 8.0203 | 8.0203 | 7.9185 | 6.0812 | 13.9997 | 8.0203 | 12.5453 | 20.5656 | 8.0203 | 6.3549 | 14.3753 | 20.5656 | 8.5464 | 29.112 | 30
0 | 7.561 | 7.561 | 0 | 6.5807 | 6.5807 | 7.561 | 4.4457 | 12.0068 | 7.561 | 10.3768 | 17.9378 | 6.5807 | 5.5746 | 12.1553 | 17.9378 | 9.8084 | 27.7462 | 28
0 | 7.6801 | 7.6801 | 0 | 8.8353 | 8.8353 | 7.6801 | 5.0579 | 12.7379 | 8.8353 | 5.6758 | 14.511 | 8.8353 | 5.7575 | 14.5928 | 14.5928 | 6.5011 | 21.0938 | 22
0 | 8.0306 | 8.0306 | 0 | 6.6261 | 6.6261 | 8.0306 | 5.2296 | 13.2602 | 8.0306 | 8.4507 | 16.4813 | 6.6261 | 8.7619 | 15.3879 | 16.4813 | 12.1804 | 28.6617 | 29
0 | 5.3056 | 5.3056 | 0 | 6.4396 | 6.4396 | 5.3056 | 2.9659 | 8.2715 | 6.4396 | 7.5698 | 14.0094 | 6.4396 | 8.1456 | 14.5852 | 14.5852 | 3.0168 | 17.602 | 18
0 | 7.3896 | 7.3896 | 0 | 6.6927 | 6.6927 | 7.3896 | 4.5416 | 11.9312 | 7.3896 | 13.575 | 20.9646 | 6.6927 | 10.4111 | 17.1038 | 20.9646 | 5.7427 | 26.7073 | 27
0 | 9.8272 | 9.8272 | 0 | 11.2646 | 11.2646 | 9.8272 | 5.0268 | 14.8539 | 11.2646 | 6.9261 | 18.1907 | 11.2646 | 5.9557 | 17.2202 | 18.1907 | 9.5095 | 27.7002 | 28
0 | 6.4353 | 6.4353 | 0 | 10.0215 | 10.0215 | 6.4353 | 5.9642 | 12.3995 | 10.0215 | 13.6753 | 23.6969 | 10.0215 | 6.8628 | 16.8844 | 23.6969 | 10.279 | 33.9758 | 34
0 | 5.7282 | 5.7282 | 0 | 10.8621 | 10.8621 | 5.7282 | 5.1971 | 10.9253 | 10.8621 | 9.4666 | 20.3287 | 10.8621 | 9.8573 | 20.7194 | 20.7194 | 6.7001 | 27.4195 | 28
0 | 7.1441 | 7.1441 | 0 | 7.1647 | 7.1647 | 7.1441 | 5.2152 | 12.3594 | 7.1647 | 12.6396 | 19.8042 | 7.1647 | 8.1598 | 15.3245 | 19.8042 | 8.1284 | 27.9327 | 28
0 | 7.5541 | 7.5541 | 0 | 8.4159 | 8.4159 | 7.5541 | 6.2179 | 13.772 | 8.4159 | 6.8714 | 15.2873 | 8.4159 | 8.3453 | 16.7612 | 16.7612 | 6.6718 | 23.433 | 24
0 | 8.4551 | 8.4551 | 0 | 9.2392 | 9.2392 | 8.4551 | 5.8047 | 14.2599 | 9.2392 | 19.0795 | 28.3187 | 9.2392 | 3.9272 | 13.1665 | 28.3187 | 11.8112 | 40.1299 | 41
0 | 7.2767 | 7.2767 | 0 | 9.647 | 9.647 | 7.2767 | 5.1751 | 12.4518 | 9.647 | 12.7045 | 22.3515 | 9.647 | 7.8161 | 17.463 | 22.3515 | 14.7799 | 37.1313 | 38
0 | 6.6256 | 6.6256 | 0 | 9.1916 | 9.1916 | 6.6256 | 6.4823 | 13.1079 | 9.1916 | 10.7259 | 19.9175 | 9.1916 | 7.5242 | 16.7158 | 19.9175 | 10.8402 | 30.7577 | 31
0 | 6.78 | 6.78 | 0 | 4.9106 | 4.9106 | 6.78 | 4.8567 | 11.6367 | 6.78 | 11.7754 | 18.5555 | 4.9106 | 6.2297 | 11.1403 | 18.5555 | 12.5429 | 31.0983 | 32
0 | 7.1488 | 7.1488 | 0 | 7.7233 | 7.7233 | 7.1488 | 4.1387 | 11.2874 | 7.7233 | 13.0293 | 20.7525 | 7.7233 | 6.6751 | 14.3984 | 20.7525 | 6.033 | 26.7856 | 27
0 | 7.0355 | 7.0355 | 0 | 8.0827 | 8.0827 | 7.0355 | 6.1 | 13.1356 | 8.0827 | 12.2311 | 20.3138 | 8.0827 | 5.5707 | 13.6533 | 20.3138 | 11.1944 | 31.5081 | 32
0 | 8.0371 | 8.0371 | 0 | 6.9225 | 6.9225 | 8.0371 | 5.7615 | 13.7986 | 8.0371 | 8.144 | 16.1812 | 6.9225 | 11.4188 | 18.3413 | 18.3413 | 9.6084 | 27.9497 | 28
0 | 7.2134 | 7.2134 | 0 | 9.3569 | 9.3569 | 7.2134 | 5.1869 | 12.4004 | 9.3569 | 9.4822 | 18.8391 | 9.3569 | 8.2627 | 17.6196 | 18.8391 | 9.6853 | 28.5244 | 29
0 | 8.7425 | 8.7425 | 0 | 9.7559 | 9.7559 | 8.7425 | 3.3905 | 12.133 | 9.7559 | 11.0771 | 20.833 | 9.7559 | 7.331 | 17.0869 | 20.833 | 9.7315 | 30.5645 | 31
0 | 7.6229 | 7.6229 | 0 | 8.9759 | 8.9759 | 7.6229 | 5.9693 | 13.5922 | 8.9759 | 10.9003 | 19.8762 | 8.9759 | 7.3377 | 16.3136 | 19.8762 | 6.4102 | 26.2864 | 27
0 | 5.4897 | 5.4897 | 0 | 8.5663 | 8.5663 | 5.4897 | 5.5515 | 11.0412 | 8.5663 | 8.0712 | 16.6375 | 8.5663 | 5.9665 | 14.5328 | 16.6375 | 8.6256 | 25.2631 | 26
0 | 6.749 | 6.749 | 0 | 6.1207 | 6.1207 | 6.749 | 4.9803 | 11.7293 | 6.749 | 7.1846 | 13.9336 | 6.1207 | 2.2965 | 8.4172 | 13.9336 | 14.1855 | 28.1191 | 29
0 | 6.398 | 6.398 | 0 | 8.8403 | 8.8403 | 6.398 | 5.2305 | 11.6284 | 8.8403 | 14.3322 | 23.1725 | 8.8403 | 5.807 | 14.6473 | 23.1725 | 5.3371 | 28.5096 | 29
0 | 5.2124 | 5.2124 | 0 | 6.9583 | 6.9583 | 5.2124 | 6.1597 | 11.3722 | 6.9583 | 10.5729 | 17.5312 | 6.9583 | 7.0002 | 13.9585 | 17.5312 | 11.1105 | 28.6417 | 29
0 | 6.5304 | 6.5304 | 0 | 9.7383 | 9.7383 | 6.5304 | 4.7489 | 11.2793 | 9.7383 | 11.6986 | 21.4369 | 9.7383 | 10.8406 | 20.5789 | 21.4369 | 16.2921 | 37.729 | 38
0 | 7.5501 | 7.5501 | 0 | 10.4227 | 10.4227 | 7.5501 | 7.1026 | 14.6527 | 10.4227 | 10.7468 | 21.1695 | 10.4227 | 7.41 | 17.8327 | 21.1695 | 10.7743 | 31.9438 | 32
0 | 7.7592 | 7.7592 | 0 | 13.3294 | 13.3294 | 7.7592 | 6.6258 | 14.3851 | 13.3294 | 9.4345 | 22.7639 | 13.3294 | 9.3721 | 22.7015 | 22.7639 | 4.7874 | 27.5513 | 28
0 | 6.528 | 6.528 | 0 | 7.981 | 7.981 | 6.528 | 5.4004 | 11.9284 | 7.981 | 10.9468 | 18.9278 | 7.981 | 6.2676 | 14.2486 | 18.9278 | 6.9367 | 25.8645 | 26
0 | 5.5529 | 5.5529 | 0 | 11.066 | 11.066 | 5.5529 | 2.2783 | 7.8312 | 11.066 | 9.3882 | 20.4541 | 11.066 | 6.5106 | 17.5766 | 20.4541 | 9.3209 | 29.7751 | 30
0 | 8.5892 | 8.5892 | 0 | 9.938 | 9.938 | 8.5892 | 4.1816 | 12.7708 | 9.938 | 12.4618 | 22.3998 | 9.938 | 11.5215 | 21.4595 | 22.3998 | 12.4987 | 34.8984 | 35
0 | 8.1184 | 8.1184 | 0 | 6.4167 | 6.4167 | 8.1184 | 6.5166 | 14.635 | 8.1184 | 11.5601 | 19.6785 | 6.4167 | 8.8968 | 15.3135 | 19.6785 | 9.4113 | 29.0897 | 30
0 | 7.5571 | 7.5571 | 0 | 13.3312 | 13.3312 | 7.5571 | 4.5924 | 12.1495 | 13.3312 | 13.0241 | 26.3552 | 13.3312 | 8.9352 | 22.2664 | 26.3552 | 12.8507 | 39.2059 | 40
0 | 4.2959 | 4.2959 | 0 | 9.8571 | 9.8571 | 4.2959 | 6.0428 | 10.3387 | 9.8571 | 11.1791 | 21.0362 | 9.8571 | 7.2683 | 17.1254 | 21.0362 | 9.475 | 30.5113 | 31
0 | 7.7111 | 7.7111 | 0 | 9.7114 | 9.7114 | 7.7111 | 4.8054 | 12.5165 | 9.7114 | 14.1669 | 23.8783 | 9.7114 | 5.5082 | 15.2196 | 23.8783 | 9.3771 | 33.2554 | 34
0 | 5.1483 | 5.1483 | 0 | 9.2269 | 9.2269 | 5.1483 | 4.1867 | 9.335 | 9.2269 | 13.0447 | 22.2716 | 9.2269 | 7.385 | 16.6118 | 22.2716 | 5.6791 | 27.9506 | 28
0 | 6.3701 | 6.3701 | 0 | 11.4737 | 11.4737 | 6.3701 | 4.5253 | 10.8954 | 11.4737 | 12.576 | 24.0497 | 11.4737 | 7.993 | 19.4667 | 24.0497 | 9.1952 | 33.2449 | 34
0 | 8.0765 | 8.0765 | 0 | 13.2566 | 13.2566 | 8.0765 | 3.3611 | 11.4376 | 13.2566 | 19.1653 | 32.422 | 13.2566 | 5.6355 | 18.8921 | 32.422 | 11.6806 | 44.1025 | 45
0 | 7.0719 | 7.0719 | 0 | 6.8738 | 6.8738 | 7.0719 | 5.4451 | 12.517 | 7.0719 | 14.3798 | 21.4517 | 6.8738 | 8.8945 | 15.7682 | 21.4517 | 10.5142 | 31.966 | 32
0 | 8.8603 | 8.8603 | 0 | 12.2801 | 12.2801 | 8.8603 | 5.4083 | 14.2686 | 12.2801 | 13.0815 | 25.3616 | 12.2801 | 8.0682 | 20.3483 | 25.3616 | 12.4632 | 37.8249 | 38
0 | 6.6829 | 6.6829 | 0 | 5.5058 | 5.5058 | 6.6829 | 4.337 | 11.0198 | 6.6829 | 16.4162 | 23.0991 | 5.5058 | 5.8614 | 11.3672 | 23.0991 | 9.1901 | 32.2891 | 33
0 | 7.0781 | 7.0781 | 0 | 11.4681 | 11.4681 | 7.0781 | 4.4262 | 11.5043 | 11.4681 | 11.2203 | 22.6883 | 11.4681 | 7.5873 | 19.0554 | 22.6883 | 15.5217 | 38.2101 | 39
0 | 4.9915 | 4.9915 | 0 | 6.6727 | 6.6727 | 4.9915 | 3.6026 | 8.5941 | 6.6727 | 11.7157 | 18.3884 | 6.6727 | 8.6588 | 15.3315 | 18.3884 | 10.1668 | 28.5552 | 29
0 | 6.3804 | 6.3804 | 0 | 7.9681 | 7.9681 | 6.3804 | 3.8232 | 10.2036 | 7.9681 | 11.3549 | 19.323 | 7.9681 | 7.7428 | 15.7109 | 19.323 | 9.1186 | 28.4416 | 29
0 | 8.102 | 8.102 | 0 | 13.1488 | 13.1488 | 8.102 | 5.7275 | 13.8295 | 13.1488 | 9.775 | 22.9238 | 13.1488 | 9.9967 | 23.1455 | 23.1455 | 10.4827 | 33.6283 | 34
0 | 6.1044 | 6.1044 | 0 | 9.2026 | 9.2026 | 6.1044 | 6.2106 | 12.315 | 9.2026 | 6.7759 | 15.9784 | 9.2026 | 10.3152 | 19.5177 | 19.5177 | 10.3362 | 29.8539 | 30
0 | 6.5067 | 6.5067 | 0 | 14.9262 | 14.9262 | 6.5067 | 5.6174 | 12.124 | 14.9262 | 14.3724 | 29.2986 | 14.9262 | 9.4124 | 24.3386 | 29.2986 | 9.8837 | 39.1823 | 40
0 | 6.5567 | 6.5567 | 0 | 10.3013 | 10.3013 | 6.5567 | 4.9893 | 11.546 | 10.3013 | 10.3364 | 20.6377 | 10.3013 | 8.3272 | 18.6285 | 20.6377 | 9.4208 | 30.0584 | 31
0 | 6.6982 | 6.6982 | 0 | 10.4017 | 10.4017 | 6.6982 | 6.0322 | 12.7304 | 10.4017 | 14.7604 | 25.1621 | 10.4017 | 5.0659 | 15.4676 | 25.1621 | 11.0989 | 36.2611 | 37
0 | 7.8052 | 7.8052 | 0 | 5.5334 | 5.5334 | 7.8052 | 5.538 | 13.3432 | 7.8052 | 14.7477 | 22.553 | 5.5334 | 6.4348 | 11.9682 | 22.553 | 9.6253 | 32.1783 | 33
0 | 5.3256 | 5.3256 | 0 | 10.9411 | 10.9411 | 5.3256 | 5.1256 | 10.4512 | 10.9411 | 12.8361 | 23.7771 | 10.9411 | 6.6165 | 17.5575 | 23.7771 | 9.3148 | 33.0919 | 34
0 | 7.4103 | 7.4103 | 0 | 7.0293 | 7.0293 | 7.4103 | 4.7472 | 12.1575 | 7.4103 | 7.8175 | 15.2278 | 7.0293 | 6.4831 | 13.5124 | 15.2278 | 13.2792 | 28.507 | 29
0 | 6.1786 | 6.1786 | 0 | 9.6246 | 9.6246 | 6.1786 | 3.8094 | 9.988 | 9.6246 | 14.0943 | 23.7189 | 9.6246 | 7.84 | 17.4647 | 23.7189 | 9.4483 | 33.1672 | 34
0 | 7.5679 | 7.5679 | 0 | 14.226 | 14.226 | 7.5679 | 5.6285 | 13.1963 | 14.226 | 14.0205 | 28.2466 | 14.226 | 9.4836 | 23.7096 | 28.2466 | 7.8587 | 36.1053 | 37
0 | 5.5953 | 5.5953 | 0 | 11.2727 | 11.2727 | 5.5953 | 5.5329 | 11.1282 | 11.2727 | 12.1167 | 23.3894 | 11.2727 | 9.3432 | 20.6159 | 23.3894 | 10.5212 | 33.9105 | 34
0 | 7.3166 | 7.3166 | 0 | 8.564 | 8.564 | 7.3166 | 6.372 | 13.6886 | 8.564 | 7.3822 | 15.9462 | 8.564 | 9.6994 | 18.2634 | 18.2634 | 11.6695 | 29.9329 | 30
0 | 7.8527 | 7.8527 | 0 | 9.4013 | 9.4013 | 7.8527 | 5.0928 | 12.9455 | 9.4013 | 15.3576 | 24.759 | 9.4013 | 5.5666 | 14.968 | 24.759 | 7.3807 | 32.1397 | 33
0 | 7.1792 | 7.1792 | 0 | 6.3392 | 6.3392 | 7.1792 | 4.2108 | 11.39 | 7.1792 | 10.1687 | 17.3479 | 6.3392 | 6.081 | 12.4202 | 17.3479 | 11.0504 | 28.3984 | 29
0 | 7.3538 | 7.3538 | 0 | 10.6963 | 10.6963 | 7.3538 | 5.7714 | 13.1252 | 10.6963 | 15.1269 | 25.8232 | 10.6963 | 8.6489 | 19.3452 | 25.8232 | 9.6549 | 35.4781 | 36
0 | 7.4359 | 7.4359 | 0 | 10.625 | 10.625 | 7.4359 | 5.1649 | 12.6008 | 10.625 | 13.1934 | 23.8184 | 10.625 | 5.4607 | 16.0857 | 23.8184 | 10.6134 | 34.4318 | 35
0 | 6.7359 | 6.7359 | 0 | 11.81 | 11.81 | 6.7359 | 3.0641 | 9.8 | 11.81 | 8.2172 | 20.0272 | 11.81 | 10.4702 | 22.2802 | 22.2802 | 6.8942 | 29.1745 | 30
0 | 9.5071 | 9.5071 | 0 | 11.2331 | 11.2331 | 9.5071 | 6.0916 | 15.5988 | 11.2331 | 10.7055 | 21.9386 | 11.2331 | 7.0363 | 18.2694 | 21.9386 | 12.7144 | 34.653 | 35
0 | 7.1248 | 7.1248 | 0 | 3.7208 | 3.7208 | 7.1248 | 7.6285 | 14.7533 | 7.1248 | 12.9712 | 20.096 | 3.7208 | 8.6088 | 12.3296 | 20.096 | 9.9396 | 30.0356 | 31
0 | 6.2213 | 6.2213 | 0 | 5.5296 | 5.5296 | 6.2213 | 3.5195 | 9.7407 | 6.2213 | 11.5049 | 17.7261 | 5.5296 | 7.129 | 12.6586 | 17.7261 | 9.8985 | 27.6246 | 28
0 | 7.6113 | 7.6113 | 0 | 9.9805 | 9.9805 | 7.6113 | 3.0422 | 10.6536 | 9.9805 | 11.5198 | 21.5004 | 9.9805 | 7.3866 | 17.3671 | 21.5004 | 7.2222 | 28.7225 | 29
0 | 7.0663 | 7.0663 | 0 | 6.7111 | 6.7111 | 7.0663 | 3.6271 | 10.6933 | 7.0663 | 13.4104 | 20.4767 | 6.7111 | 8.5657 | 15.2768 | 20.4767 | 9.2362 | 29.7128 | 30
0 | 8.8396 | 8.8396 | 0 | 9.4891 | 9.4891 | 8.8396 | 4.4896 | 13.3293 | 9.4891 | 17.27 | 26.7591 | 9.4891 | 7.2424 | 16.7316 | 26.7591 | 8.0889 | 34.848 | 35
0 | 6.8839 | 6.8839 | 0 | 13.3241 | 13.3241 | 6.8839 | 6.9043 | 13.7882 | 13.3241 | 15.1994 | 28.5234 | 13.3241 | 9.9756 | 23.2996 | 28.5234 | 6.0061 | 34.5295 | 35
0 | 5.8984 | 5.8984 | 0 | 7.3449 | 7.3449 | 5.8984 | 5.0846 | 10.9831 | 7.3449 | 15.7899 | 23.1348 | 7.3449 | 7.7998 | 15.1447 | 23.1348 | 9.3524 | 32.4872 | 33
0 | 7.512 | 7.512 | 0 | 9.0998 | 9.0998 | 7.512 | 6.51 | 14.0221 | 9.0998 | 9.8163 | 18.9161 | 9.0998 | 6.08 | 15.1799 | 18.9161 | 10.7463 | 29.6624 | 30
0 | 8.5042 | 8.5042 | 0 | 9.0672 | 9.0672 | 8.5042 | 3.5459 | 12.0501 | 9.0672 | 12.7997 | 21.867 | 9.0672 | 3.949 | 13.0162 | 21.867 | 9.9206 | 31.7876 | 32
0 | 5.3656 | 5.3656 | 0 | 7.5156 | 7.5156 | 5.3656 | 2.9604 | 8.326 | 7.5156 | 10.5808 | 18.0965 | 7.5156 | 6.7411 | 14.2567 | 18.0965 | 10.8351 | 28.9316 | 29
0 | 7.3812 | 7.3812 | 0 | 8.3111 | 8.3111 | 7.3812 | 3.981 | 11.3622 | 8.3111 | 9.2916 | 17.6027 | 8.3111 | 4.9013 | 13.2124 | 17.6027 | 4.5364 | 22.139 | 23
0 | 7.5031 | 7.5031 | 0 | 8.7729 | 8.7729 | 7.5031 | 5.7788 | 13.2819 | 8.7729 | 10.8894 | 19.6623 | 8.7729 | 5.6235 | 14.3964 | 19.6623 | 5.6521 | 25.3144 | 26
0 | 5.4384 | 5.4384 | 0 | 8.8667 | 8.8667 | 5.4384 | 5.6935 | 11.1319 | 8.8667 | 10.2745 | 19.1411 | 8.8667 | 11.0782 | 19.9449 | 19.9449 | 11.5498 | 31.4947 | 32
0 | 6.6642 | 6.6642 | 0 | 10.8967 | 10.8967 | 6.6642 | 7.709 | 14.3732 | 10.8967 | 14.9479 | 25.8445 | 10.8967 | 8.2668 | 19.1635 | 25.8445 | 9.3114 | 35.1559 | 36
0 | 7.0078 | 7.0078 | 0 | 8.1753 | 8.1753 | 7.0078 | 4.9032 | 11.911 | 8.1753 | 11.2199 | 19.3952 | 8.1753 | 11.3266 | 19.5019 | 19.5019 | 13.2212 | 32.7231 | 33
0 | 6.7594 | 6.7594 | 0 | 8.2768 | 8.2768 | 6.7594 | 3.7261 | 10.4855 | 8.2768 | 8.4325 | 16.7094 | 8.2768 | 4.9714 | 13.2482 | 16.7094 | 6.9915 | 23.7009 | 24
0 | 8.13 | 8.13 | 0 | 9.1767 | 9.1767 | 8.13 | 5.747 | 13.877 | 9.1767 | 12.1889 | 21.3655 | 9.1767 | 6.4536 | 15.6303 | 21.3655 | 14.7229 | 36.0885 | 37
0 | 8.1876 | 8.1876 | 0 | 7.9414 | 7.9414 | 8.1876 | 5.4934 | 13.681 | 8.1876 | 16.1496 | 24.3372 | 7.9414 | 6.8075 | 14.7488 | 24.3372 | 9.9136 | 34.2509 | 35
0 | 7.1333 | 7.1333 | 0 | 9.3406 | 9.3406 | 7.1333 | 6.6363 | 13.7696 | 9.3406 | 14.5487 | 23.8893 | 9.3406 | 10.3856 | 19.7262 | 23.8893 | 7.9552 | 31.8446 | 32
0 | 6.1669 | 6.1669 | 0 | 12.2465 | 12.2465 | 6.1669 | 5.4642 | 11.631 | 12.2465 | 11.5983 | 23.8448 | 12.2465 | 8.7461 | 20.9926 | 23.8448 | 7.0135 | 30.8583 | 31
0 | 7.9747 | 7.9747 | 0 | 7.6416 | 7.6416 | 7.9747 | 5.1658 | 13.1406 | 7.9747 | 16.4011 | 24.3758 | 7.6416 | 10.1893 | 17.8309 | 24.3758 | 15.1937 | 39.5695 | 40
0 | 6.8489 | 6.8489 | 0 | 8.3147 | 8.3147 | 6.8489 | 5.1071 | 11.956 | 8.3147 | 11.9457 | 20.2604 | 8.3147 | 10.584 | 18.8987 | 20.2604 | 6.5032 | 26.7635 | 27
0 | 8.4854 | 8.4854 | 0 | 10.2946 | 10.2946 | 8.4854 | 4.264 | 12.7494 | 10.2946 | 15.7156 | 26.0102 | 10.2946 | 11.7706 | 22.0651 | 26.0102 | 7.0731 | 33.0833 | 34
0 | 6.9318 | 6.9318 | 0 | 11.0219 | 11.0219 | 6.9318 | 4.5541 | 11.4859 | 11.0219 | 17.3251 | 28.347 | 11.0219 | 4.678 | 15.6999 | 28.347 | 6.9765 | 35.3234 | 36
0 | 6.7323 | 6.7323 | 0 | 10.5829 | 10.5829 | 6.7323 | 5.6944 | 12.4267 | 10.5829 | 8.58 | 19.1628 | 10.5829 | 5.6539 | 16.2367 | 19.1628 | 12.0439 | 31.2067 | 32
0 | 7.2487 | 7.2487 | 0 | 11.1301 | 11.1301 | 7.2487 | 3.7404 | 10.9891 | 11.1301 | 15.4016 | 26.5316 | 11.1301 | 6.1182 | 17.2483 | 26.5316 | 11.4099 | 37.9415 | 38
0 | 6.4755 | 6.4755 | 0 | 11.5194 | 11.5194 | 6.4755 | 4.6075 | 11.083 | 11.5194 | 11.9076 | 23.427 | 11.5194 | 7.195 | 18.7144 | 23.427 | 9.2095 | 32.6365 | 33
0 | 5.9795 | 5.9795 | 0 | 10.1423 | 10.1423 | 5.9795 | 5.3863 | 11.3658 | 10.1423 | 14.3297 | 24.4719 | 10.1423 | 6.6353 | 16.7776 | 24.4719 | 16.1634 | 40.6353 | 41
0 | 6.5467 | 6.5467 | 0 | 11.8207 | 11.8207 | 6.5467 | 6.5571 | 13.1038 | 11.8207 | 9.5056 | 21.3263 | 11.8207 | 6.1819 | 18.0026 | 21.3263 | 8.085 | 29.4113 | 30
0 | 5.2004 | 5.2004 | 0 | 7.376 | 7.376 | 5.2004 | 6.2366 | 11.4371 | 7.376 | 12.3986 | 19.7746 | 7.376 | 10.4619 | 17.8379 | 19.7746 | 15.3218 | 35.0964 | 36
0 | 7.9089 | 7.9089 | 0 | 9.9633 | 9.9633 | 7.9089 | 3.8165 | 11.7253 | 9.9633 | 14.407 | 24.3702 | 9.9633 | 6.255 | 16.2183 | 24.3702 | 6.8557 | 31.226 | 32
0 | 6.3549 | 6.3549 | 0 | 11.5488 | 11.5488 | 6.3549 | 4.639 | 10.9939 | 11.5488 | 17.6626 | 29.2114 | 11.5488 | 5.465 | 17.0138 | 29.2114 | 6.4302 | 35.6416 | 36
0 | 6.0939 | 6.0939 | 0 | 5.443 | 5.443 | 6.0939 | 3.0884 | 9.1823 | 6.0939 | 5.9829 | 12.0768 | 5.443 | 8.2446 | 13.6876 | 13.6876 | 5.215 | 18.9025 | 19
0 | 6.9066 | 6.9066 | 0 | 7.2447 | 7.2447 | 6.9066 | 6.661 | 13.5676 | 7.2447 | 11.8742 | 19.1189 | 7.2447 | 5.9388 | 13.1835 | 19.1189 | 9.1388 | 28.2577 | 29
0 | 7.2233 | 7.2233 | 0 | 7.84 | 7.84 | 7.2233 | 5.2327 | 12.456 | 7.84 | 4.868 | 12.708 | 7.84 | 8.0835 | 15.9235 | 15.9235 | 14.6215 | 30.545 | 31
0 | 7.5654 | 7.5654 | 0 | 8.3065 | 8.3065 | 7.5654 | 5.3131 | 12.8784 | 8.3065 | 12.9028 | 21.2092 | 8.3065 | 7.8083 | 16.1148 | 21.2092 | 6.982 | 28.1912 | 29
0 | 8.0282 | 8.0282 | 0 | 8.1444 | 8.1444 | 8.0282 | 4.9052 | 12.9335 | 8.1444 | 10.9379 | 19.0823 | 8.1444 | 5.8883 | 14.0327 | 19.0823 | 8.5521 | 27.6344 | 28
0 | 6.5586 | 6.5586 | 0 | 6.4865 | 6.4865 | 6.5586 | 2.709 | 9.2676 | 6.5586 | 12.0608 | 18.6193 | 6.4865 | 7.5617 | 14.0482 | 18.6193 | 12.0984 | 30.7178 | 31
0 | 7.2268 | 7.2268 | 0 | 10.9272 | 10.9272 | 7.2268 | 5.5149 | 12.7417 | 10.9272 | 11.5266 | 22.4538 | 10.9272 | 6.3801 | 17.3073 | 22.4538 | 5.4308 | 27.8846 | 28
0 | 7.0079 | 7.0079 | 0 | 10.9334 | 10.9334 | 7.0079 | 4.5565 | 11.5644 | 10.9334 | 15.5967 | 26.5301 | 10.9334 | 5.5885 | 16.5219 | 26.5301 | 12.0786 | 38.6087 | 39
0 | 7.5483 | 7.5483 | 0 | 8.141 | 8.141 | 7.5483 | 4.3571 | 11.9053 | 8.141 | 6.8222 | 14.9632 | 8.141 | 10.9322 | 19.0732 | 19.0732 | 8.9647 | 28.0379 | 29
0 | 8.1552 | 8.1552 | 0 | 9.6044 | 9.6044 | 8.1552 | 6.2884 | 14.4435 | 9.6044 | 9.9349 | 19.5393 | 9.6044 | 5.3084 | 14.9128 | 19.5393 | 6.8744 | 26.4137 | 27
0 | 6.392 | 6.392 | 0 | 7.6857 | 7.6857 | 6.392 | 4.91 | 11.302 | 7.6857 | 10.5286 | 18.2143 | 7.6857 | 7.5392 | 15.2249 | 18.2143 | 7.229 | 25.4433 | 26
0 | 7.5523 | 7.5523 | 0 | 4.8629 | 4.8629 | 7.5523 | 5.6664 | 13.2187 | 7.5523 | 9.3707 | 16.923 | 4.8629 | 9.229 | 14.092 | 16.923 | 13.0909 | 30.014 | 31
0 | 6.3823 | 6.3823 | 0 | 8.4054 | 8.4054 | 6.3823 | 6.4333 | 12.8156 | 8.4054 | 13.536 | 21.9413 | 8.4054 | 9.3672 | 17.7726 | 21.9413 | 10.9518 | 32.8931 | 33
0 | 8.3682 | 8.3682 | 0 | 8.9773 | 8.9773 | 8.3682 | 6.6691 | 15.0373 | 8.9773 | 10.0193 | 18.9966 | 8.9773 | 8.284 | 17.2613 | 18.9966 | 9.5331 | 28.5297 | 29
0 | 7.8742 | 7.8742 | 0 | 11.8207 | 11.8207 | 7.8742 | 7.0632 | 14.9374 | 11.8207 | 18.4474 | 30.268 | 11.8207 | 8.9024 | 20.723 | 30.268 | 7.4971 | 37.7651 | 38
0 | 5.1098 | 5.1098 | 0 | 7.2209 | 7.2209 | 5.1098 | 5.0709 | 10.1807 | 7.2209 | 3.3269 | 10.5478 | 7.2209 | 5.4171 | 12.638 | 12.638 | 14.2524 | 26.8904 | 27
0 | 7.7454 | 7.7454 | 0 | 10.414 | 10.414 | 7.7454 | 3.9808 | 11.7262 | 10.414 | 9.8977 | 20.3117 | 10.414 | 8.6583 | 19.0723 | 20.3117 | 13.2395 | 33.5511 | 34
0 | 7.9757 | 7.9757 | 0 | 10.3003 | 10.3003 | 7.9757 | 4.5387 | 12.5144 | 10.3003 | 14.2955 | 24.5957 | 10.3003 | 7.5487 | 17.849 | 24.5957 | 10.3018 | 34.8975 | 35
0 | 6.8591 | 6.8591 | 0 | 10.8455 | 10.8455 | 6.8591 | 5.574 | 12.4331 | 10.8455 | 10.5405 | 21.386 | 10.8455 | 12.0966 | 22.942 | 22.942 | 11.4313 | 34.3733 | 35
0 | 7.1135 | 7.1135 | 0 | 11.7289 | 11.7289 | 7.1135 | 5.4324 | 12.5459 | 11.7289 | 10.891 | 22.6198 | 11.7289 | 7.1236 | 18.8525 | 22.6198 | 6.6987 | 29.3185 | 30
0 | 6.9691 | 6.9691 | 0 | 8.8745 | 8.8745 | 6.9691 | 4.6075 | 11.5766 | 8.8745 | 8.0643 | 16.9388 | 8.8745 | 10.9214 | 19.7959 | 19.7959 | 8.487 | 28.2828 | 29
0 | 6.9378 | 6.9378 | 0 | 7.5885 | 7.5885 | 6.9378 | 6.2492 | 13.187 | 7.5885 | 13.5313 | 21.1199 | 7.5885 | 8.3163 | 15.9048 | 21.1199 | 10.2394 | 31.3592 | 32
0 | 5.4687 | 5.4687 | 0 | 13.0786 | 13.0786 | 5.4687 | 4.3663 | 9.835 | 13.0786 | 14.9515 | 28.0302 | 13.0786 | 10.0403 | 23.1189 | 28.0302 | 9.8548 | 37.8849 | 38
0 | 6.6825 | 6.6825 | 0 | 10.2625 | 10.2625 | 6.6825 | 6.3696 | 13.0521 | 10.2625 | 8.659 | 18.9214 | 10.2625 | 9.2339 | 19.4964 | 19.4964 | 6.542 | 26.0384 | 27
0 | 5.7541 | 5.7541 | 0 | 7.7713 | 7.7713 | 5.7541 | 4.4229 | 10.1771 | 7.7713 | 13.4389 | 21.2101 | 7.7713 | 11.4751 | 19.2463 | 21.2101 | 10.8325 | 32.0426 | 33
0 | 6.9467 | 6.9467 | 0 | 7.2433 | 7.2433 | 6.9467 | 4.2943 | 11.2409 | 7.2433 | 8.8721 | 16.1154 | 7.2433 | 4.7799 | 12.0232 | 16.1154 | 10.363 | 26.4784 | 27
0 | 6.7575 | 6.7575 | 0 | 9.3765 | 9.3765 | 6.7575 | 6.1172 | 12.8747 | 9.3765 | 16.6729 | 26.0494 | 9.3765 | 5.0323 | 14.4088 | 26.0494 | 11.2238 | 37.2732 | 38
0 | 8.6874 | 8.6874 | 0 | 11.0509 | 11.0509 | 8.6874 | 5.4455 | 14.1328 | 11.0509 | 10.7279 | 21.7788 | 11.0509 | 8.6517 | 19.7026 | 21.7788 | 10.9304 | 32.7092 | 33
0 | 7.6516 | 7.6516 | 0 | 11.9154 | 11.9154 | 7.6516 | 4.9078 | 12.5593 | 11.9154 | 12.6583 | 24.5738 | 11.9154 | 6.7038 | 18.6192 | 24.5738 | 8.7326 | 33.3063 | 34
0 | 6.5645 | 6.5645 | 0 | 10.2897 | 10.2897 | 6.5645 | 4.0527 | 10.6172 | 10.2897 | 8.8176 | 19.1073 | 10.2897 | 4.9287 | 15.2184 | 19.1073 | 11.9677 | 31.075 | 32
0 | 8.2354 | 8.2354 | 0 | 6.434 | 6.434 | 8.2354 | 5.0285 | 13.2639 | 8.2354 | 11.9215 | 20.157 | 6.434 | 7.2986 | 13.7326 | 20.157 | 10.7594 | 30.9164 | 31
0 | 6.1523 | 6.1523 | 0 | 12.0876 | 12.0876 | 6.1523 | 5.2483 | 11.4006 | 12.0876 | 11.0181 | 23.1058 | 12.0876 | 6.8935 | 18.9811 | 23.1058 | 13.884 | 36.9898 | 37
0 | 4.8118 | 4.8118 | 0 | 9.9347 | 9.9347 | 4.8118 | 4.1176 | 8.9294 | 9.9347 | 11.0906 | 21.0252 | 9.9347 | 6.2177 | 16.1523 | 21.0252 | 10.1173 | 31.1425 | 32
0 | 7.5784 | 7.5784 | 0 | 8.5431 | 8.5431 | 7.5784 | 3.5348 | 11.1133 | 8.5431 | 13.945 | 22.4881 | 8.5431 | 9.9435 | 18.4866 | 22.4881 | 8.8505 | 31.3386 | 32
0 | 6.2448 | 6.2448 | 0 | 8.2686 | 8.2686 | 6.2448 | 4.2661 | 10.5109 | 8.2686 | 12.7212 | 20.9898 | 8.2686 | 9.8824 | 18.151 | 20.9898 | 11.8328 | 32.8227 | 33
0 | 6.5523 | 6.5523 | 0 | 9.9206 | 9.9206 | 6.5523 | 4.8894 | 11.4417 | 9.9206 | 11.4172 | 21.3378 | 9.9206 | 8.1994 | 18.1201 | 21.3378 | 10.9759 | 32.3137 | 33
0 | 6.2202 | 6.2202 | 0 | 6.772 | 6.772 | 6.2202 | 4.1139 | 10.3341 | 6.772 | 16.2483 | 23.0203 | 6.772 | 5.3692 | 12.1413 | 23.0203 | 7.1895 | 30.2099 | 31
0 | 7.3475 | 7.3475 | 0 | 8.3633 | 8.3633 | 7.3475 | 4.1647 | 11.5122 | 8.3633 | 9.686 | 18.0494 | 8.3633 | 6.3165 | 14.6798 | 18.0494 | 8.8997 | 26.9491 | 27
0 | 6.2184 | 6.2184 | 0 | 12.0328 | 12.0328 | 6.2184 | 4.9997 | 11.2181 | 12.0328 | 10.9258 | 22.9586 | 12.0328 | 9.9601 | 21.993 | 22.9586 | 6.1218 | 29.0804 | 30
0 | 6.6196 | 6.6196 | 0 | 8.6091 | 8.6091 | 6.6196 | 5.4047 | 12.0243 | 8.6091 | 16.0439 | 24.6531 | 8.6091 | 8.9929 | 17.602 | 24.6531 | 12.2279 | 36.8809 | 37
0 | 6.6495 | 6.6495 | 0 | 12.0205 | 12.0205 | 6.6495 | 5.0363 | 11.6858 | 12.0205 | 11.8237 | 23.8442 | 12.0205 | 9.1883 | 21.2088 | 23.8442 | 6.4028 | 30.247 | 31
0 | 6.1229 | 6.1229 | 0 | 7.7664 | 7.7664 | 6.1229 | 5.2595 | 11.3824 | 7.7664 | 9.9052 | 17.6716 | 7.7664 | 6.8924 | 14.6587 | 17.6716 | 11.7709 | 29.4425 | 30
0 | 5.1134 | 5.1134 | 0 | 6.8566 | 6.8566 | 5.1134 | 5.4112 | 10.5246 | 6.8566 | 6.3675 | 13.2241 | 6.8566 | 7.5175 | 14.3742 | 14.3742 | 9.4137 | 23.7879 | 24
0 | 6.9826 | 6.9826 | 0 | 12.7879 | 12.7879 | 6.9826 | 3.8354 | 10.818 | 12.7879 | 10.3711 | 23.1591 | 12.7879 | 9.5789 | 22.3669 | 23.1591 | 9.3253 | 32.4844 | 33
0 | 9.1334 | 9.1334 | 0 | 10.0019 | 10.0019 | 9.1334 | 7.0408 | 16.1743 | 10.0019 | 10.1488 | 20.1507 | 10.0019 | 7.3465 | 17.3484 | 20.1507 | 6.9458 | 27.0965 | 28
0 | 8.2256 | 8.2256 | 0 | 7.7004 | 7.7004 | 8.2256 | 4.9559 | 13.1815 | 8.2256 | 18.3655 | 26.5911 | 7.7004 | 7.9136 | 15.614 | 26.5911 | 11.3497 | 37.9407 | 38
0 | 5.4164 | 5.4164 | 0 | 7.2404 | 7.2404 | 5.4164 | 5.0211 | 10.4375 | 7.2404 | 7.6601 | 14.9004 | 7.2404 | 8.2893 | 15.5296 | 15.5296 | 8.6203 | 24.15 | 25
0 | 9.1417 | 9.1417 | 0 | 11.9425 | 11.9425 | 9.1417 | 5.5307 | 14.6724 | 11.9425 | 11.6648 | 23.6073 | 11.9425 | 8.4712 | 20.4137 | 23.6073 | 11.0391 | 34.6464 | 35
0 | 8.8492 | 8.8492 | 0 | 10.4675 | 10.4675 | 8.8492 | 5.6923 | 14.5415 | 10.4675 | 16.0632 | 26.5308 | 10.4675 | 10.5165 | 20.984 | 26.5308 | 12.3976 | 38.9284 | 39
0 | 7.3748 | 7.3748 | 0 | 10.5163 | 10.5163 | 7.3748 | 4.5863 | 11.9612 | 10.5163 | 15.2827 | 25.7991 | 10.5163 | 5.781 | 16.2974 | 25.7991 | 15.0418 | 40.8408 | 41
0 | 7.262 | 7.262 | 0 | 9.8439 | 9.8439 | 7.262 | 4.3965 | 11.6585 | 9.8439 | 12.1945 | 22.0384 | 9.8439 | 9.2093 | 19.0532 | 22.0384 | 8.4115 | 30.4499 | 31
0 | 7.3196 | 7.3196 | 0 | 9.3347 | 9.3347 | 7.3196 | 5.7059 | 13.0256 | 9.3347 | 11.6366 | 20.9713 | 9.3347 | 6.1961 | 15.5308 | 20.9713 | 9.1357 | 30.107 | 31
0 | 9.0011 | 9.0011 | 0 | 9.2034 | 9.2034 | 9.0011 | 5.6705 | 14.6716 | 9.2034 | 8.7693 | 17.9727 | 9.2034 | 9.0972 | 18.3006 | 18.3006 | 17.4553 | 35.7559 | 36
0 | 6.6455 | 6.6455 | 0 | 7.3305 | 7.3305 | 6.6455 | 5.5504 | 12.1958 | 7.3305 | 11.9609 | 19.2914 | 7.3305 | 5.5034 | 12.834 | 19.2914 | 9.5672 | 28.8587 | 29
0 | 7.3345 | 7.3345 | 0 | 8.9719 | 8.9719 | 7.3345 | 4.0805 | 11.415 | 8.9719 | 6.8251 | 15.797 | 8.9719 | 7.8221 | 16.794 | 16.794 | 9.0474 | 25.8414 | 26
0 | 7.5968 | 7.5968 | 0 | 7.676 | 7.676 | 7.5968 | 5.0592 | 12.656 | 7.676 | 7.4185 | 15.0945 | 7.676 | 10.1977 | 17.8737 | 17.8737 | 11.6217 | 29.4954 | 30
0 | 6.7307 | 6.7307 | 0 | 9.2604 | 9.2604 | 6.7307 | 4.883 | 11.6137 | 9.2604 | 12.9899 | 22.2503 | 9.2604 | 10.221 | 19.4814 | 22.2503 | 7.973 | 30.2233 | 31
0 | 8.3096 | 8.3096 | 0 | 11.2351 | 11.2351 | 8.3096 | 3.5077 | 11.8173 | 11.2351 | 8.5027 | 19.7379 | 11.2351 | 6.4372 | 17.6723 | 19.7379 | 11.2373 | 30.9752 | 31
0 | 5.2616 | 5.2616 | 0 | 13.6185 | 13.6185 | 5.2616 | 4.3038 | 9.5654 | 13.6185 | 12.341 | 25.9596 | 13.6185 | 4.8509 | 18.4694 | 25.9596 | 9.5385 | 35.4981 | 36
0 | 6.2711 | 6.2711 | 0 | 11.524 | 11.524 | 6.2711 | 3.592 | 9.8631 | 11.524 | 18.1382 | 29.6622 | 11.524 | 10.5848 | 22.1087 | 29.6622 | 8.4338 | 38.096 | 39
0 | 7.3156 | 7.3156 | 0 | 8.0572 | 8.0572 | 7.3156 | 5.2664 | 12.5819 | 8.0572 | 13.2797 | 21.337 | 8.0572 | 6.6983 | 14.7556 | 21.337 | 13.253 | 34.59 | 35
0 | 7.7989 | 7.7989 | 0 | 9.7638 | 9.7638 | 7.7989 | 4.2362 | 12.0351 | 9.7638 | 14.8558 | 24.6196 | 9.7638 | 8.7472 | 18.511 | 24.6196 | 7.1727 | 31.7923 | 32
0 | 7.8636 | 7.8636 | 0 | 7.6286 | 7.6286 | 7.8636 | 4.4357 | 12.2993 | 7.8636 | 13.3385 | 21.2021 | 7.6286 | 8.4091 | 16.0377 | 21.2021 | 13.0616 | 34.2637 | 35
0 | 7.022 | 7.022 | 0 | 6.1849 | 6.1849 | 7.022 | 4.2934 | 11.3154 | 7.022 | 6.4481 | 13.4701 | 6.1849 | 8.103 | 14.2879 | 14.2879 | 13.4656 | 27.7535 | 28
0 | 7.7178 | 7.7178 | 0 | 9.1777 | 9.1777 | 7.7178 | 5.5988 | 13.3166 | 9.1777 | 12.9948 | 22.1725 | 9.1777 | 4.4719 | 13.6496 | 22.1725 | 12.5073 | 34.6798 | 35
0 | 6.9703 | 6.9703 | 0 | 6.3212 | 6.3212 | 6.9703 | 2.9769 | 9.9472 | 6.9703 | 11.9629 | 18.9332 | 6.3212 | 11.6084 | 17.9296 | 18.9332 | 11.5897 | 30.5228 | 31
0 | 7.2146 | 7.2146 | 0 | 8.7159 | 8.7159 | 7.2146 | 4.857 | 12.0716 | 8.7159 | 9.819 | 18.5349 | 8.7159 | 8.6923 | 17.4082 | 18.5349 | 7.1061 | 25.6411 | 26
0 | 6.9734 | 6.9734 | 0 | 9.8632 | 9.8632 | 6.9734 | 6.3924 | 13.3658 | 9.8632 | 12.6445 | 22.5078 | 9.8632 | 6.4677 | 16.331 | 22.5078 | 4.676 | 27.1837 | 28
0 | 7.8394 | 7.8394 | 0 | 8.0113 | 8.0113 | 7.8394 | 5.1482 | 12.9876 | 8.0113 | 12.5125 | 20.5238 | 8.0113 | 5.773 | 13.7843 | 20.5238 | 12.5825 | 33.1063 | 34
0 | 5.0554 | 5.0554 | 0 | 9.5558 | 9.5558 | 5.0554 | 5.7778 | 10.8332 | 9.5558 | 17.7331 | 27.2889 | 9.5558 | 7.1394 | 16.6952 | 27.2889 | 8.5012 | 35.7902 | 36
0 | 7.5659 | 7.5659 | 0 | 9.7522 | 9.7522 | 7.5659 | 5.2088 | 12.7747 | 9.7522 | 13.0341 | 22.7863 | 9.7522 | 8.3309 | 18.0831 | 22.7863 | 6.1878 | 28.9741 | 29
0 | 8.3027 | 8.3027 | 0 | 10.7344 | 10.7344 | 8.3027 | 5.4041 | 13.7069 | 10.7344 | 12.1803 | 22.9147 | 10.7344 | 4.8588 | 15.5931 | 22.9147 | 10.3162 | 33.2308 | 34
0 | 7.3618 | 7.3618 | 0 | 10.0967 | 10.0967 | 7.3618 | 4.14 | 11.5018 | 10.0967 | 13.1652 | 23.2619 | 10.0967 | 7.4609 | 17.5576 | 23.2619 | 11.6173 | 34.8793 | 35
0 | 3.4177 | 3.4177 | 0 | 6.3658 | 6.3658 | 3.4177 | 3.9314 | 7.349 | 6.3658 | 16.6643 | 23.0301 | 6.3658 | 5.5875 | 11.9532 | 23.0301 | 3.488 | 26.5181 | 27
0 | 7.5252 | 7.5252 | 0 | 7.9807 | 7.9807 | 7.5252 | 4.5247 | 12.0499 | 7.9807 | 9.4749 | 17.4556 | 7.9807 | 7.7074 | 15.6881 | 17.4556 | 11.3445 | 28.8001 | 29
0 | 6.4663 | 6.4663 | 0 | 7.4064 | 7.4064 | 6.4663 | 4.6809 | 11.1472 | 7.4064 | 11.0337 | 18.44 | 7.4064 | 5.1892 | 12.5956 | 18.44 | 10.3438 | 28.7838 | 29
0 | 7.7823 | 7.7823 | 0 | 12.562 | 12.562 | 7.7823 | 5.1548 | 12.9372 | 12.562 | 11.6466 | 24.2086 | 12.562 | 7.4308 | 19.9928 | 24.2086 | 8.1405 | 32.3492 | 33
0 | 7.7736 | 7.7736 | 0 | 7.3764 | 7.3764 | 7.7736 | 4.8744 | 12.648 | 7.7736 | 12.75 | 20.5235 | 7.3764 | 11.0253 | 18.4017 | 20.5235 | 12.4731 | 32.9966 | 33
0 | 5.8734 | 5.8734 | 0 | 7.7615 | 7.7615 | 5.8734 | 5.0163 | 10.8897 | 7.7615 | 10.8891 | 18.6506 | 7.7615 | 5.19 | 12.9515 | 18.6506 | 17.0028 | 35.6534 | 36
0 | 5.3556 | 5.3556 | 0 | 8.0055 | 8.0055 | 5.3556 | 5.7773 | 11.1329 | 8.0055 | 15.2564 | 23.2619 | 8.0055 | 6.2665 | 14.272 | 23.2619 | 12.2313 | 35.4932 | 36
0 | 6.5305 | 6.5305 | 0 | 12.6802 | 12.6802 | 6.5305 | 4.5316 | 11.062 | 12.6802 | 13.8761 | 26.5564 | 12.6802 | 9.378 | 22.0582 | 26.5564 | 8.3382 | 34.8945 | 35
0 | 5.2565 | 5.2565 | 0 | 14.1896 | 14.1896 | 5.2565 | 4.6993 | 9.9558 | 14.1896 | 13.0522 | 27.2418 | 14.1896 | 9.6534 | 23.843 | 27.2418 | 14.2255 | 41.4673 | 42
0 | 7.2555 | 7.2555 | 0 | 10.2228 | 10.2228 | 7.2555 | 6.5195 | 13.7749 | 10.2228 | 14.5271 | 24.7498 | 10.2228 | 7.6835 | 17.9062 | 24.7498 | 9.8887 | 34.6386 | 35
0 | 5.6017 | 5.6017 | 0 | 9.2653 | 9.2653 | 5.6017 | 5.1644 | 10.7661 | 9.2653 | 11.4501 | 20.7154 | 9.2653 | 6.2054 | 15.4707 | 20.7154 | 12.3488 | 33.0641 | 34
0 | 6.7885 | 6.7885 | 0 | 12.3234 | 12.3234 | 6.7885 | 5.3346 | 12.123 | 12.3234 | 12.8052 | 25.1285 | 12.3234 | 5.6699 | 17.9933 | 25.1285 | 7.0853 | 32.2138 | 33
0 | 8.3032 | 8.3032 | 0 | 10.4578 | 10.4578 | 8.3032 | 3.7627 | 12.066 | 10.4578 | 14.3695 | 24.8273 | 10.4578 | 7.0868 | 17.5446 | 24.8273 | 12.1548 | 36.9821 | 37
0 | 9.2968 | 9.2968 | 0 | 8.1144 | 8.1144 | 9.2968 | 4.2816 | 13.5784 | 9.2968 | 12.2761 | 21.5729 | 8.1144 | 7.2788 | 15.3932 | 21.5729 | 16.9405 | 38.5135 | 39
0 | 7.9496 | 7.9496 | 0 | 9.2035 | 9.2035 | 7.9496 | 6.0175 | 13.9671 | 9.2035 | 11.4409 | 20.6443 | 9.2035 | 9.0127 | 18.2162 | 20.6443 | 13.4376 | 34.0819 | 35
0 | 7.7269 | 7.7269 | 0 | 10.9009 | 10.9009 | 7.7269 | 6.0128 | 13.7397 | 10.9009 | 13.006 | 23.9069 | 10.9009 | 9.92 | 20.8209 | 23.9069 | 12.4243 | 36.3312 | 37
0 | 5.014 | 5.014 | 0 | 9.3884 | 9.3884 | 5.014 | 5.1455 | 10.1594 | 9.3884 | 17.5342 | 26.9226 | 9.3884 | 10.2549 | 19.6433 | 26.9226 | 11.2475 | 38.1701 | 39
0 | 6.2532 | 6.2532 | 0 | 9.0648 | 9.0648 | 6.2532 | 4.2895 | 10.5427 | 9.0648 | 9.6153 | 18.6802 | 9.0648 | 5.3878 | 14.4527 | 18.6802 | 12.9481 | 31.6282 | 32
0 | 6.8555 | 6.8555 | 0 | 8.4984 | 8.4984 | 6.8555 | 3.4525 | 10.308 | 8.4984 | 14.5567 | 23.055 | 8.4984 | 4.0714 | 12.5697 | 23.055 | 9.4314 | 32.4865 | 33
0 | 6.4509 | 6.4509 | 0 | 5.4343 | 5.4343 | 6.4509 | 6.5593 | 13.0103 | 6.4509 | 15.3528 | 21.8038 | 5.4343 | 8.9626 | 14.397 | 21.8038 | 10.9177 | 32.7215 | 33
0 | 6.5196 | 6.5196 | 0 | 4.7261 | 4.7261 | 6.5196 | 4.9841 | 11.5037 | 6.5196 | 12.1921 | 18.7117 | 4.7261 | 8.3801 | 13.1062 | 18.7117 | 9.5261 | 28.2377 | 29
0 | 6.1574 | 6.1574 | 0 | 5.9615 | 5.9615 | 6.1574 | 4.9371 | 11.0945 | 6.1574 | 16.2446 | 22.402 | 5.9615 | 2.3701 | 8.3316 | 22.402 | 13.4508 | 35.8528 | 36
0 | 8.6667 | 8.6667 | 0 | 10.6164 | 10.6164 | 8.6667 | 6.1069 | 14.7736 | 10.6164 | 7.7025 | 18.3189 | 10.6164 | 6.283 | 16.8994 | 18.3189 | 10.5614 | 28.8803 | 29
0 | 5.5449 | 5.5449 | 0 | 10.3524 | 10.3524 | 5.5449 | 5.6141 | 11.159 | 10.3524 | 11.8328 | 22.1852 | 10.3524 | 8.5303 | 18.8827 | 22.1852 | 10.3049 | 32.4901 | 33
0 | 7.1025 | 7.1025 | 0 | 11.0066 | 11.0066 | 7.1025 | 6.7731 | 13.8756 | 11.0066 | 12.8569 | 23.8635 | 11.0066 | 6.8078 | 17.8145 | 23.8635 | 10.2931 | 34.1567 | 35
0 | 6.5794 | 6.5794 | 0 | 6.5729 | 6.5729 | 6.5794 | 5.9717 | 12.5511 | 6.5794 | 11.0162 | 17.5956 | 6.5729 | 7.3563 | 13.9292 | 17.5956 | 9.0013 | 26.597 | 27
0 | 8.0139 | 8.0139 | 0 | 10.0664 | 10.0664 | 8.0139 | 4.3183 | 12.3322 | 10.0664 | 16.4099 | 26.4764 | 10.0664 | 6.3336 | 16.4001 | 26.4764 | 9.0695 | 35.5459 | 36
0 | 7.2699 | 7.2699 | 0 | 14.6396 | 14.6396 | 7.2699 | 4.0386 | 11.3086 | 14.6396 | 12.6022 | 27.2418 | 14.6396 | 9.8283 | 24.4679 | 27.2418 | 8.6801 | 35.9218 | 36
0 | 6.694 | 6.694 | 0 | 7.5647 | 7.5647 | 6.694 | 5.1147 | 11.8088 | 7.5647 | 12.2902 | 19.8549 | 7.5647 | 11.6707 | 19.2353 | 19.8549 | 14.4835 | 34.3384 | 35
0 | 8.6871 | 8.6871 | 0 | 11.8825 | 11.8825 | 8.6871 | 5.8859 | 14.5731 | 11.8825 | 14.6301 | 26.5126 | 11.8825 | 6.0749 | 17.9573 | 26.5126 | 13.6865 | 40.199 | 41
0 | 8.2257 | 8.2257 | 0 | 11.7348 | 11.7348 | 8.2257 | 5.7 | 13.9257 | 11.7348 | 17.5844 | 29.3192 | 11.7348 | 5.7068 | 17.4416 | 29.3192 | 9.378 | 38.6972 | 39
0 | 6.4487 | 6.4487 | 0 | 9.3873 | 9.3873 | 6.4487 | 5.8861 | 12.3347 | 9.3873 | 14.0189 | 23.4061 | 9.3873 | 7.5556 | 16.9429 | 23.4061 | 10.5569 | 33.9631 | 34
0 | 9.097 | 9.097 | 0 | 9.7418 | 9.7418 | 9.097 | 6.6519 | 15.7489 | 9.7418 | 17.1403 | 26.8822 | 9.7418 | 8.3442 | 18.086 | 26.8822 | 6.5436 | 33.4258 | 34
0 | 7.2181 | 7.2181 | 0 | 10.2435 | 10.2435 | 7.2181 | 5.2286 | 12.4467 | 10.2435 | 8.4956 | 18.7392 | 10.2435 | 9.2923 | 19.5358 | 19.5358 | 8.1461 | 27.682 | 28
0 | 5.9763 | 5.9763 | 0 | 7.0552 | 7.0552 | 5.9763 | 4.934 | 10.9103 | 7.0552 | 11.354 | 18.4092 | 7.0552 | 9.0008 | 16.0561 | 18.4092 | 10.5434 | 28.9526 | 29
0 | 6.1561 | 6.1561 | 0 | 8.331 | 8.331 | 6.1561 | 5.5358 | 11.6919 | 8.331 | 8.3345 | 16.6655 | 8.331 | 7.4311 | 15.7622 | 16.6655 | 1.2438 | 17.9093 | 18
0 | 7.08 | 7.08 | 0 | 13.2563 | 13.2563 | 7.08 | 4.2818 | 11.3618 | 13.2563 | 10.7437 | 24 | 13.2563 | 6.7527 | 20.009 | 24 | 11.7132 | 35.7132 | 36
0 | 7.6598 | 7.6598 | 0 | 13.644 | 13.644 | 7.6598 | 5.8156 | 13.4754 | 13.644 | 8.0034 | 21.6474 | 13.644 | 8.5587 | 22.2027 | 22.2027 | 11.2206 | 33.4233 | 34
0 | 7.4317 | 7.4317 | 0 | 11.0195 | 11.0195 | 7.4317 | 5.3672 | 12.7989 | 11.0195 | 16.1999 | 27.2194 | 11.0195 | 9.2795 | 20.299 | 27.2194 | 11.3293 | 38.5487 | 39
0 | 6.4306 | 6.4306 | 0 | 8.8692 | 8.8692 | 6.4306 | 4.2318 | 10.6624 | 8.8692 | 7.5865 | 16.4557 | 8.8692 | 5.7171 | 14.5863 | 16.4557 | 6.5723 | 23.0279 | 24
0 | 6.5552 | 6.5552 | 0 | 5.6547 | 5.6547 | 6.5552 | 5.5702 | 12.1254 | 6.5552 | 10.4775 | 17.0326 | 5.6547 | 8.4413 | 14.0959 | 17.0326 | 9.4406 | 26.4733 | 27
0 | 7.4269 | 7.4269 | 0 | 9.6258 | 9.6258 | 7.4269 | 5.6188 | 13.0457 | 9.6258 | 18.929 | 28.5548 | 9.6258 | 9.8426 | 19.4684 | 28.5548 | 15.3912 | 43.946 | 44
0 | 8.2278 | 8.2278 | 0 | 4.3528 | 4.3528 | 8.2278 | 4.2704 | 12.4982 | 8.2278 | 8.4257 | 16.6536 | 4.3528 | 7.8055 | 12.1584 | 16.6536 | 10.1683 | 26.8218 | 27
0 | 7.9094 | 7.9094 | 0 | 8.1953 | 8.1953 | 7.9094 | 6.2922 | 14.2017 | 8.1953 | 14.1715 | 22.3668 | 8.1953 | 7.7868 | 15.982 | 22.3668 | 9.3298 | 31.6966 | 32
0 | 6.3844 | 6.3844 | 0 | 8.6966 | 8.6966 | 6.3844 | 5.3367 | 11.7211 | 8.6966 | 8.3128 | 17.0094 | 8.6966 | 4.6116 | 13.3082 | 17.0094 | 10.3709 | 27.3803 | 28
0 | 6.7646 | 6.7646 | 0 | 7.8784 | 7.8784 | 6.7646 | 6.6219 | 13.3865 | 7.8784 | 14.554 | 22.4324 | 7.8784 | 8.4461 | 16.3244 | 22.4324 | 7.9312 | 30.3636 | 31
0 | 7.6539 | 7.6539 | 0 | 7.2393 | 7.2393 | 7.6539 | 4.7767 | 12.4306 | 7.6539 | 11.1876 | 18.8415 | 7.2393 | 10.468 | 17.7073 | 18.8415 | 5.6894 | 24.5308 | 25
0 | 6.0201 | 6.0201 | 0 | 7.2193 | 7.2193 | 6.0201 | 6.5461 | 12.5662 | 7.2193 | 10.794 | 18.0133 | 7.2193 | 9.6247 | 16.844 | 18.0133 | 7.9201 | 25.9334 | 26
0 | 6.4594 | 6.4594 | 0 | 11.4008 | 11.4008 | 6.4594 | 5.4264 | 11.8858 | 11.4008 | 13.3966 | 24.7974 | 11.4008 | 7.9474 | 19.3483 | 24.7974 | 16.0051 | 40.8025 | 41
0 | 6.4128 | 6.4128 | 0 | 6.6603 | 6.6603 | 6.4128 | 6.7426 | 13.1554 | 6.6603 | 14.3136 | 20.9739 | 6.6603 | 9.2965 | 15.9567 | 20.9739 | 8.5108 | 29.4847 | 30
0 | 7.5801 | 7.5801 | 0 | 7.8315 | 7.8315 | 7.5801 | 5.2388 | 12.8189 | 7.8315 | 11.2772 | 19.1087 | 7.8315 | 9.3052 | 17.1367 | 19.1087 | 12.3063 | 31.4149 | 32
0 | 7.907 | 7.907 | 0 | 8.4258 | 8.4258 | 7.907 | 5.4727 | 13.3797 | 8.4258 | 4.3071 | 12.7329 | 8.4258 | 7.3057 | 15.7315 | 15.7315 | 4.3769 | 20.1084 | 21
0 | 6.2494 | 6.2494 | 0 | 10.3203 | 10.3203 | 6.2494 | 3.1897 | 9.439 | 10.3203 | 12.5821 | 22.9024 | 10.3203 | 5.6249 | 15.9452 | 22.9024 | 14.8629 | 37.7653 | 38
0 | 6.7542 | 6.7542 | 0 | 10.1044 | 10.1044 | 6.7542 | 5.7951 | 12.5494 | 10.1044 | 13.2206 | 23.325 | 10.1044 | 7.206 | 17.3104 | 23.325 | 12.8141 | 36.1391 | 37
0 | 5.7899 | 5.7899 | 0 | 8.8903 | 8.8903 | 5.7899 | 6.5341 | 12.324 | 8.8903 | 8.1487 | 17.039 | 8.8903 | 7.809 | 16.6994 | 17.039 | 1.4632 | 18.5022 | 19
0 | 6.2857 | 6.2857 | 0 | 5.5487 | 5.5487 | 6.2857 | 6.1445 | 12.4303 | 6.2857 | 18.1777 | 24.4634 | 5.5487 | 6.6583 | 12.2069 | 24.4634 | 7.9106 | 32.374 | 33
0 | 4.794 | 4.794 | 0 | 9.7553 | 9.7553 | 4.794 | 5.0936 | 9.8877 | 9.7553 | 11.6154 | 21.3708 | 9.7553 | 8.2766 | 18.0319 | 21.3708 | 8.7441 | 30.1148 | 31
0 | 6.5757 | 6.5757 | 0 | 8.1749 | 8.1749 | 6.5757 | 5.9231 | 12.4988 | 8.1749 | 12.8337 | 21.0086 | 8.1749 | 8.9568 | 17.1317 | 21.0086 | 14.8613 | 35.8699 | 36
0 | 6.1201 | 6.1201 | 0 | 8.0006 | 8.0006 | 6.1201 | 4.6933 | 10.8134 | 8.0006 | 15.1684 | 23.169 | 8.0006 | 8.6317 | 16.6323 | 23.169 | 10.2022 | 33.3712 | 34
0 | 8.6547 | 8.6547 | 0 | 6.1191 | 6.1191 | 8.6547 | 4.5309 | 13.1856 | 8.6547 | 15.6443 | 24.299 | 6.1191 | 7.3738 | 13.4929 | 24.299 | 0.27754 | 24.5766 | 25
0 | 7.9321 | 7.9321 | 0 | 11.2376 | 11.2376 | 7.9321 | 3.4197 | 11.3518 | 11.2376 | 9.1788 | 20.4163 | 11.2376 | 9.683 | 20.9206 | 20.9206 | 9.5658 | 30.4863 | 31
0 | 6.5311 | 6.5311 | 0 | 11.0062 | 11.0062 | 6.5311 | 5.8111 | 12.3423 | 11.0062 | 9.8207 | 20.8269 | 11.0062 | 8.2798 | 19.286 | 20.8269 | 7.3702 | 28.1971 | 29
0 | 6.8887 | 6.8887 | 0 | 10.0354 | 10.0354 | 6.8887 | 5.9398 | 12.8284 | 10.0354 | 17.2426 | 27.278 | 10.0354 | 8.7993 | 18.8347 | 27.278 | 13.9998 | 41.2778 | 42
0 | 6.8467 | 6.8467 | 0 | 9.1463 | 9.1463 | 6.8467 | 4.686 | 11.5326 | 9.1463 | 17.0674 | 26.2137 | 9.1463 | 8.4143 | 17.5606 | 26.2137 | 13.4562 | 39.67 | 40
0 | 7.0665 | 7.0665 | 0 | 7.125 | 7.125 | 7.0665 | 5.3774 | 12.4439 | 7.125 | 11.1573 | 18.2823 | 7.125 | 6.128 | 13.253 | 18.2823 | 10.6385 | 28.9209 | 29
0 | 6.4363 | 6.4363 | 0 | 6.8964 | 6.8964 | 6.4363 | 3.4526 | 9.8889 | 6.8964 | 15.1303 | 22.0267 | 6.8964 | 8.5969 | 15.4934 | 22.0267 | 10.4996 | 32.5264 | 33
0 | 6.8415 | 6.8415 | 0 | 8.1586 | 8.1586 | 6.8415 | 4.6504 | 11.4919 | 8.1586 | 9.7347 | 17.8933 | 8.1586 | 9.9318 | 18.0905 | 18.0905 | 11.3778 | 29.4683 | 30
0 | 8.309 | 8.309 | 0 | 7.745 | 7.745 | 8.309 | 3.5972 | 11.9061 | 8.309 | 7.9172 | 16.2261 | 7.745 | 8.8033 | 16.5483 | 16.5483 | 10.2254 | 26.7737 | 27
0 | 7.4694 | 7.4694 | 0 | 4.7086 | 4.7086 | 7.4694 | 4.9179 | 12.3873 | 7.4694 | 12.5494 | 20.0189 | 4.7086 | 5.0747 | 9.7834 | 20.0189 | 5.4682 | 25.487 | 26
0 | 5.1404 | 5.1404 | 0 | 8.3171 | 8.3171 | 5.1404 | 5.0137 | 10.1542 | 8.3171 | 10.1152 | 18.4323 | 8.3171 | 6.6513 | 14.9684 | 18.4323 | 6.7995 | 25.2319 | 26
0 | 8.1227 | 8.1227 | 0 | 9.9416 | 9.9416 | 8.1227 | 4.6773 | 12.8 | 9.9416 | 9.341 | 19.2827 | 9.9416 | 12.8203 | 22.7619 | 22.7619 | 9.4333 | 32.1952 | 33
0 | 6.1566 | 6.1566 | 0 | 12.5907 | 12.5907 | 6.1566 | 5.4587 | 11.6153 | 12.5907 | 14.9081 | 27.4988 | 12.5907 | 11.0377 | 23.6284 | 27.4988 | 17.2085 | 44.7073 | 45
0 | 6.8549 | 6.8549 | 0 | 9.4887 | 9.4887 | 6.8549 | 3.4538 | 10.3087 | 9.4887 | 9.064 | 18.5527 | 9.4887 | 8.9958 | 18.4845 | 18.5527 | 8.2239 | 26.7766 | 27
0 | 7.5256 | 7.5256 | 0 | 14.5221 | 14.5221 | 7.5256 | 4.1298 | 11.6554 | 14.5221 | 12.8577 | 27.3798 | 14.5221 | 8.2884 | 22.8105 | 27.3798 | 14.911 | 42.2908 | 43
0 | 7.7229 | 7.7229 | 0 | 8.872 | 8.872 | 7.7229 | 4.1813 | 11.9042 | 8.872 | 15.2021 | 24.0742 | 8.872 | 6.5088 | 15.3808 | 24.0742 | 3.5933 | 27.6675 | 28
0 | 7.5735 | 7.5735 | 0 | 4.178 | 4.178 | 7.5735 | 5.283 | 12.8565 | 7.5735 | 11.7614 | 19.3349 | 4.178 | 7.8977 | 12.0756 | 19.3349 | 10.5636 | 29.8984 | 30
0 | 6.3589 | 6.3589 | 0 | 8.5333 | 8.5333 | 6.3589 | 4.2093 | 10.5682 | 8.5333 | 10.5344 | 19.0676 | 8.5333 | 5.7326 | 14.2659 | 19.0676 | 10.4121 | 29.4797 | 30
0 | 8.7332 | 8.7332 | 0 | 10.3123 | 10.3123 | 8.7332 | 5.5194 | 14.2526 | 10.3123 | 11.3224 | 21.6347 | 10.3123 | 9.481 | 19.7933 | 21.6347 | 11.1032 | 32.738 | 33
0 | 7.6502 | 7.6502 | 0 | 8.1672 | 8.1672 | 7.6502 | 3.9054 | 11.5556 | 8.1672 | 13.2246 | 21.3918 | 8.1672 | 3.8045 | 11.9716 | 21.3918 | 11.1251 | 32.5169 | 33
0 | 6.9529 | 6.9529 | 0 | 7.3498 | 7.3498 | 6.9529 | 6.4596 | 13.4125 | 7.3498 | 11.0777 | 18.4274 | 7.3498 | 7.2612 | 14.611 | 18.4274 | 8.0623 | 26.4898 | 27
0 | 8.8613 | 8.8613 | 0 | 11.9136 | 11.9136 | 8.8613 | 4.8034 | 13.6646 | 11.9136 | 16.1099 | 28.0235 | 11.9136 | 10.4202 | 22.3338 | 28.0235 | 7.6572 | 35.6807 | 36
0 | 8.0938 | 8.0938 | 0 | 11.9631 | 11.9631 | 8.0938 | 4.275 | 12.3687 | 11.9631 | 15.2582 | 27.2214 | 11.9631 | 9.621 | 21.5841 | 27.2214 | 13.9299 | 41.1512 | 42
0 | 8.8847 | 8.8847 | 0 | 12.3531 | 12.3531 | 8.8847 | 5.3712 | 14.2559 | 12.3531 | 17.1087 | 29.4618 | 12.3531 | 8.4676 | 20.8207 | 29.4618 | 8.2475 | 37.7092 | 38
0 | 6.1742 | 6.1742 | 0 | 12.3875 | 12.3875 | 6.1742 | 4.287 | 10.4612 | 12.3875 | 15.1045 | 27.492 | 12.3875 | 9.0675 | 21.4551 | 27.492 | 11.4965 | 38.9885 | 39
0 | 6.2089 | 6.2089 | 0 | 7.827 | 7.827 | 6.2089 | 4.0814 | 10.2903 | 7.827 | 7.6379 | 15.4648 | 7.827 | 9.2324 | 17.0594 | 17.0594 | 12.9026 | 29.962 | 30
0 | 8.6744 | 8.6744 | 0 | 8.3247 | 8.3247 | 8.6744 | 5.5604 | 14.2348 | 8.6744 | 11.9482 | 20.6226 | 8.3247 | 8.2569 | 16.5816 | 20.6226 | 8.5237 | 29.1463 | 30
0 | 5.2212 | 5.2212 | 0 | 12.2482 | 12.2482 | 5.2212 | 4.4328 | 9.654 | 12.2482 | 11.3765 | 23.6248 | 12.2482 | 7.5644 | 19.8126 | 23.6248 | 6.3655 | 29.9903 | 30
0 | 5.2315 | 5.2315 | 0 | 8.8801 | 8.8801 | 5.2315 | 7.0679 | 12.2994 | 8.8801 | 14.3064 | 23.1865 | 8.8801 | 9.7178 | 18.5978 | 23.1865 | 7.7496 | 30.936 | 31
0 | 4.4648 | 4.4648 | 0 | 10.1345 | 10.1345 | 4.4648 | 4.3786 | 8.8434 | 10.1345 | 13.1391 | 23.2735 | 10.1345 | 8.5426 | 18.6771 | 23.2735 | 10.6926 | 33.9662 | 34
0 | 7.4769 | 7.4769 | 0 | 5.5631 | 5.5631 | 7.4769 | 5.8283 | 13.3053 | 7.4769 | 11.4759 | 18.9528 | 5.5631 | 7.9191 | 13.4822 | 18.9528 | 9.0966 | 28.0494 | 29
0 | 5.3834 | 5.3834 | 0 | 9.5854 | 9.5854 | 5.3834 | 6.2015 | 11.5849 | 9.5854 | 10.9735 | 20.5589 | 9.5854 | 11.485 | 21.0703 | 21.0703 | 9.6532 | 30.7235 | 31
0 | 8.2543 | 8.2543 | 0 | 10.0485 | 10.0485 | 8.2543 | 4.7454 | 12.9997 | 10.0485 | 21.0281 | 31.0765 | 10.0485 | 8.5784 | 18.6268 | 31.0765 | 7.8358 | 38.9124 | 39
0 | 8.1009 | 8.1009 | 0 | 7.595 | 7.595 | 8.1009 | 4.6945 | 12.7954 | 8.1009 | 9.0062 | 17.1071 | 7.595 | 7.5893 | 15.1843 | 17.1071 | 13.2152 | 30.3222 | 31
0 | 6.6637 | 6.6637 | 0 | 6.4494 | 6.4494 | 6.6637 | 4.5318 | 11.1956 | 6.6637 | 11.395 | 18.0588 | 6.4494 | 11.8481 | 18.2975 | 18.2975 | 7.6389 | 25.9364 | 26
0 | 5.3531 | 5.3531 | 0 | 9.9535 | 9.9535 | 5.3531 | 4.4644 | 9.8175 | 9.9535 | 14.2809 | 24.2344 | 9.9535 | 7.6836 | 17.6371 | 24.2344 | 6.7267 | 30.9611 | 31
0 | 9.1566 | 9.1566 | 0 | 10.4292 | 10.4292 | 9.1566 | 7.5777 | 16.7343 | 10.4292 | 9.1326 | 19.5618 | 10.4292 | 7.2476 | 17.6768 | 19.5618 | 13.199 | 32.7608 | 33
0 | 7.6753 | 7.6753 | 0 | 7.5668 | 7.5668 | 7.6753 | 4.5716 | 12.2469 | 7.6753 | 12.1543 | 19.8296 | 7.5668 | 8.2351 | 15.8019 | 19.8296 | 12.1524 | 31.982 | 32
0 | 4.9983 | 4.9983 | 0 | 9.2695 | 9.2695 | 4.9983 | 5.6503 | 10.6486 | 9.2695 | 12.5712 | 21.8407 | 9.2695 | 5.9889 | 15.2585 | 21.8407 | 8.0801 | 29.9208 | 30
0 | 5.81 | 5.81 | 0 | 10.7093 | 10.7093 | 5.81 | 3.6805 | 9.4905 | 10.7093 | 17.3054 | 28.0148 | 10.7093 | 6.9251 | 17.6344 | 28.0148 | 7.9531 | 35.9679 | 36
0 | 6.3276 | 6.3276 | 0 | 9.5338 | 9.5338 | 6.3276 | 5.1154 | 11.443 | 9.5338 | 11.36 | 20.8938 | 9.5338 | 2.7401 | 12.2738 | 20.8938 | 7.6895 | 28.5833 | 29
0 | 6.5654 | 6.5654 | 0 | 6.3569 | 6.3569 | 6.5654 | 4.9309 | 11.4963 | 6.5654 | 12.5749 | 19.1402 | 6.3569 | 10.383 | 16.7399 | 19.1402 | 7.5208 | 26.661 | 27
0 | 6.1473 | 6.1473 | 0 | 5.8414 | 5.8414 | 6.1473 | 6.3211 | 12.4684 | 6.1473 | 10.6472 | 16.7945 | 5.8414 | 9.6696 | 15.511 | 16.7945 | 6.1026 | 22.8971 | 23
0 | 8.2143 | 8.2143 | 0 | 8.9223 | 8.9223 | 8.2143 | 5.9551 | 14.1693 | 8.9223 | 11.7449 | 20.6672 | 8.9223 | 7.9949 | 16.9172 | 20.6672 | 8.1394 | 28.8066 | 29
0 | 8.9291 | 8.9291 | 0 | 10.4398 | 10.4398 | 8.9291 | 4.4862 | 13.4154 | 10.4398 | 17.3134 | 27.7532 | 10.4398 | 8.9194 | 19.3592 | 27.7532 | 11.5145 | 39.2678 | 40
0 | 6.3761 | 6.3761 | 0 | 8.3904 | 8.3904 | 6.3761 | 6.5023 | 12.8784 | 8.3904 | 15.1281 | 23.5186 | 8.3904 | 10.3335 | 18.7239 | 23.5186 | 8.1805 | 31.6991 | 32
0 | 6.3175 | 6.3175 | 0 | 10.0119 | 10.0119 | 6.3175 | 6.7629 | 13.0804 | 10.0119 | 10.4374 | 20.4493 | 10.0119 | 9.8448 | 19.8567 | 20.4493 | 6.1713 | 26.6205 | 27
0 | 6.9379 | 6.9379 | 0 | 10.9012 | 10.9012 | 6.9379 | 5.8104 | 12.7483 | 10.9012 | 7.7719 | 18.6732 | 10.9012 | 5.8805 | 16.7817 | 18.6732 | 8.1756 | 26.8488 | 27
0 | 5.0005 | 5.0005 | 0 | 12.4878 | 12.4878 | 5.0005 | 5.2326 | 10.2331 | 12.4878 | 12.4028 | 24.8906 | 12.4878 | 9.0114 | 21.4992 | 24.8906 | 10.9758 | 35.8664 | 36
0 | 7.829 | 7.829 | 0 | 9.2353 | 9.2353 | 7.829 | 4.4829 | 12.3119 | 9.2353 | 9.9015 | 19.1368 | 9.2353 | 7.8415 | 17.0768 | 19.1368 | 11.065 | 30.2019 | 31
0 | 6.6756 | 6.6756 | 0 | 8.9547 | 8.9547 | 6.6756 | 5.1876 | 11.8633 | 8.9547 | 12.3445 | 21.2992 | 8.9547 | 7.519 | 16.4737 | 21.2992 | 12.4599 | 33.7591 | 34
0 | 7.5006 | 7.5006 | 0 | 8.0436 | 8.0436 | 7.5006 | 4.4711 | 11.9717 | 8.0436 | 6.0973 | 14.1409 | 8.0436 | 8.5289 | 16.5725 | 16.5725 | 10.3512 | 26.9237 | 27
0 | 7.45 | 7.45 | 0 | 10.1991 | 10.1991 | 7.45 | 3.9093 | 11.3593 | 10.1991 | 11.3942 | 21.5933 | 10.1991 | 7.4977 | 17.6968 | 21.5933 | 16.3994 | 37.9927 | 38
0 | 6.9215 | 6.9215 | 0 | 6.5043 | 6.5043 | 6.9215 | 4.801 | 11.7224 | 6.9215 | 13.5048 | 20.4262 | 6.5043 | 10.8814 | 17.3857 | 20.4262 | 10.0118 | 30.438 | 31
0 | 7.9934 | 7.9934 | 0 | 6.9887 | 6.9887 | 7.9934 | 4.9844 | 12.9778 | 7.9934 | 22.0059 | 29.9993 | 6.9887 | 8.745 | 15.7337 | 29.9993 | 14.7254 | 44.7247 | 45
0 | 7.1129 | 7.1129 | 0 | 7.504 | 7.504 | 7.1129 | 5.0266 | 12.1395 | 7.504 | 12.7111 | 20.2151 | 7.504 | 9.7869 | 17.2909 | 20.2151 | 10.2326 | 30.4476 | 31
0 | 7.6874 | 7.6874 | 0 | 9.4676 | 9.4676 | 7.6874 | 6.5193 | 14.2067 | 9.4676 | 13.2914 | 22.759 | 9.4676 | 8.041 | 17.5086 | 22.759 | 6.3636 | 29.1226 | 30
0 | 7.9272 | 7.9272 | 0 | 3.1751 | 3.1751 | 7.9272 | 5.6507 | 13.5779 | 7.9272 | 10.5728 | 18.5001 | 3.1751 | 4.3309 | 7.506 | 18.5001 | 13.0558 | 31.5558 | 32
0 | 6.9426 | 6.9426 | 0 | 9.1568 | 9.1568 | 6.9426 | 6.1616 | 13.1042 | 9.1568 | 8.5921 | 17.7488 | 9.1568 | 5.8705 | 15.0273 | 17.7488 | 10.4298 | 28.1787 | 29
0 | 6.8529 | 6.8529 | 0 | 8.5596 | 8.5596 | 6.8529 | 4.9031 | 11.756 | 8.5596 | 16.4744 | 25.034 | 8.5596 | 6.2565 | 14.816 | 25.034 | 15.1341 | 40.1681 | 41
0 | 7.7197 | 7.7197 | 0 | 7.8915 | 7.8915 | 7.7197 | 3.5362 | 11.2559 | 7.8915 | 5.6808 | 13.5723 | 7.8915 | 8.8849 | 16.7765 | 16.7765 | 5.5233 | 22.2997 | 23
0 | 7.8582 | 7.8582 | 0 | 9.3948 | 9.3948 | 7.8582 | 4.0253 | 11.8836 | 9.3948 | 9.519 | 18.9138 | 9.3948 | 7.6407 | 17.0355 | 18.9138 | 12.012 | 30.9258 | 31
0 | 7.7557 | 7.7557 | 0 | 11.8012 | 11.8012 | 7.7557 | 4.4486 | 12.2043 | 11.8012 | 7.774 | 19.5752 | 11.8012 | 8.7161 | 20.5173 | 20.5173 | 8.4909 | 29.0082 | 30
0 | 7.7052 | 7.7052 | 0 | 9.1097 | 9.1097 | 7.7052 | 4.8249 | 12.5301 | 9.1097 | 15.7703 | 24.88 | 9.1097 | 5.2348 | 14.3445 | 24.88 | 8.6368 | 33.5168 | 34
0 | 6.6068 | 6.6068 | 0 | 11.6033 | 11.6033 | 6.6068 | 2.9726 | 9.5794 | 11.6033 | 8.4007 | 20.004 | 11.6033 | 9.63 | 21.2333 | 21.2333 | 13.1743 | 34.4076 | 35
0 | 5.5935 | 5.5935 | 0 | 7.6068 | 7.6068 | 5.5935 | 4.5 | 10.0934 | 7.6068 | 15.6536 | 23.2604 | 7.6068 | 10.7735 | 18.3803 | 23.2604 | 5.2542 | 28.5146 | 29
0 | 7.2679 | 7.2679 | 0 | 6.0487 | 6.0487 | 7.2679 | 5.6067 | 12.8746 | 7.2679 | 11.1955 | 18.4634 | 6.0487 | 9.1979 | 15.2466 | 18.4634 | 14.4444 | 32.9078 | 33
0 | 6.8361 | 6.8361 | 0 | 11.3501 | 11.3501 | 6.8361 | 7.336 | 14.1721 | 11.3501 | 12.6631 | 24.0132 | 11.3501 | 11.5219 | 22.872 | 24.0132 | 8.2097 | 32.2229 | 33
0 | 7.3202 | 7.3202 | 0 | 10.5001 | 10.5001 | 7.3202 | 5.888 | 13.2082 | 10.5001 | 12.4567 | 22.9568 | 10.5001 | 7.205 | 17.7051 | 22.9568 | 7.7152 | 30.672 | 31
0 | 8.0441 | 8.0441 | 0 | 9.3459 | 9.3459 | 8.0441 | 4.4804 | 12.5245 | 9.3459 | 13.106 | 22.4519 | 9.3459 | 4.0528 | 13.3987 | 22.4519 | 10.9405 | 33.3924 | 34
0 | 8.0747 | 8.0747 | 0 | 5.8281 | 5.8281 | 8.0747 | 6.0732 | 14.1479 | 8.0747 | 13.2751 | 21.3498 | 5.8281 | 6.8766 | 12.7047 | 21.3498 | 5.945 | 27.2948 | 28
0 | 7.8495 | 7.8495 | 0 | 11.3665 | 11.3665 | 7.8495 | 4.7084 | 12.5579 | 11.3665 | 15.9424 | 27.3089 | 11.3665 | 6.0065 | 17.3729 | 27.3089 | 5.3636 | 32.6724 | 33
0 | 6.1287 | 6.1287 | 0 | 7.7249 | 7.7249 | 6.1287 | 5.201 | 11.3297 | 7.7249 | 5.3522 | 13.0771 | 7.7249 | 8.8712 | 16.5961 | 16.5961 | 13.0529 | 29.6489 | 30
0 | 5.0906 | 5.0906 | 0 | 7.2416 | 7.2416 | 5.0906 | 2.7491 | 7.8397 | 7.2416 | 12.2443 | 19.486 | 7.2416 | 7.7586 | 15.0002 | 19.486 | 6.9231 | 26.4091 | 27
0 | 9.0139 | 9.0139 | 0 | 10.299 | 10.299 | 9.0139 | 3.8401 | 12.8541 | 10.299 | 13.2442 | 23.5432 | 10.299 | 12.929 | 23.228 | 23.5432 | 15.2176 | 38.7609 | 39
0 | 7.0786 | 7.0786 | 0 | 4.948 | 4.948 | 7.0786 | 4.5123 | 11.5909 | 7.0786 | 13.0322 | 20.1108 | 4.948 | 4.9811 | 9.9292 | 20.1108 | 11.8881 | 31.9989 | 32
0 | 8.864 | 8.864 | 0 | 7.8644 | 7.8644 | 8.864 | 5.8384 | 14.7024 | 8.864 | 11.9274 | 20.7914 | 7.8644 | 2.683 | 10.5474 | 20.7914 | 5.07 | 25.8614 | 26
0 | 8.7632 | 8.7632 | 0 | 9.8982 | 9.8982 | 8.7632 | 4.5955 | 13.3587 | 9.8982 | 14.9917 | 24.89 | 9.8982 | 6.3102 | 16.2085 | 24.89 | 5.4738 | 30.3637 | 31
0 | 5.337 | 5.337 | 0 | 8.4933 | 8.4933 | 5.337 | 7.0997 | 12.4367 | 8.4933 | 13.4797 | 21.973 | 8.4933 | 6.0841 | 14.5774 | 21.973 | 12.826 | 34.799 | 35
0 | 6.8836 | 6.8836 | 0 | 9.3245 | 9.3245 | 6.8836 | 5.3536 | 12.2372 | 9.3245 | 11.6452 | 20.9696 | 9.3245 | 6.9837 | 16.3082 | 20.9696 | 9.8511 | 30.8207 | 31
0 | 6.9828 | 6.9828 | 0 | 7.873 | 7.873 | 6.9828 | 5.086 | 12.0688 | 7.873 | 13.2548 | 21.1278 | 7.873 | 7.7279 | 15.6009 | 21.1278 | 9.5633 | 30.6911 | 31
0 | 8.9442 | 8.9442 | 0 | 9.8386 | 9.8386 | 8.9442 | 4.0208 | 12.9649 | 9.8386 | 13.694 | 23.5326 | 9.8386 | 6.5234 | 16.362 | 23.5326 | 7.8824 | 31.4149 | 32
0 | 7.8284 | 7.8284 | 0 | 8.7882 | 8.7882 | 7.8284 | 5.233 | 13.0614 | 8.7882 | 13.3432 | 22.1314 | 8.7882 | 10.2478 | 19.036 | 22.1314 | 15.1414 | 37.2728 | 38
0 | 6.7876 | 6.7876 | 0 | 9.8961 | 9.8961 | 6.7876 | 5.5438 | 12.3314 | 9.8961 | 13.2593 | 23.1554 | 9.8961 | 5.8317 | 15.7277 | 23.1554 | 10.265 | 33.4204 | 34
0 | 8.5785 | 8.5785 | 0 | 12.2712 | 12.2712 | 8.5785 | 4.7721 | 13.3507 | 12.2712 | 14.7001 | 26.9713 | 12.2712 | 11.3372 | 23.6084 | 26.9713 | 5.8567 | 32.828 | 33
0 | 8.299 | 8.299 | 0 | 11.1376 | 11.1376 | 8.299 | 6.422 | 14.721 | 11.1376 | 16.446 | 27.5836 | 11.1376 | 7.9436 | 19.0813 | 27.5836 | 9.4745 | 37.0581 | 38
0 | 4.458 | 4.458 | 0 | 8.177 | 8.177 | 4.458 | 5.0437 | 9.5017 | 8.177 | 10.8143 | 18.9913 | 8.177 | 9.5768 | 17.7537 | 18.9913 | 14.9211 | 33.9124 | 34
0 | 4.9005 | 4.9005 | 0 | 9.1508 | 9.1508 | 4.9005 | 4.6168 | 9.5173 | 9.1508 | 9.8927 | 19.0435 | 9.1508 | 7.9661 | 17.1168 | 19.0435 | 4.7308 | 23.7743 | 24
0 | 5.4045 | 5.4045 | 0 | 11.7489 | 11.7489 | 5.4045 | 5.6636 | 11.0681 | 11.7489 | 13.2825 | 25.0315 | 11.7489 | 13.0674 | 24.8163 | 25.0315 | 10.7937 | 35.8251 | 36
0 | 7.1165 | 7.1165 | 0 | 10.5627 | 10.5627 | 7.1165 | 4.026 | 11.1425 | 10.5627 | 14.0973 | 24.66 | 10.5627 | 6.0464 | 16.6091 | 24.66 | 10.1378 | 34.7978 | 35
0 | 5.3818 | 5.3818 | 0 | 11.6057 | 11.6057 | 5.3818 | 5.5128 | 10.8947 | 11.6057 | 16.3498 | 27.9555 | 11.6057 | 9.5105 | 21.1162 | 27.9555 | 13.1111 | 41.0666 | 42
0 | 6.7698 | 6.7698 | 0 | 8.5332 | 8.5332 | 6.7698 | 5.1436 | 11.9133 | 8.5332 | 10.6903 | 19.2235 | 8.5332 | 12.0327 | 20.566 | 20.566 | 9.3432 | 29.9092 | 30
0 | 6.452 | 6.452 | 0 | 10.6546 | 10.6546 | 6.452 | 3.5236 | 9.9755 | 10.6546 | 14.7485 | 25.4032 | 10.6546 | 6.0316 | 16.6863 | 25.4032 | 10.1134 | 35.5166 | 36
0 | 4.585 | 4.585 | 0 | 8.2307 | 8.2307 | 4.585 | 5.1556 | 9.7406 | 8.2307 | 8.7152 | 16.946 | 8.2307 | 8.4409 | 16.6716 | 16.946 | 10.2455 | 27.1915 | 28
0 | 6.5518 | 6.5518 | 0 | 9.2871 | 9.2871 | 6.5518 | 4.8524 | 11.4042 | 9.2871 | 11.2232 | 20.5102 | 9.2871 | 7.5712 | 16.8583 | 20.5102 | 16.0955 | 36.6058 | 37
0 | 6.8818 | 6.8818 | 0 | 10.0388 | 10.0388 | 6.8818 | 4.7668 | 11.6486 | 10.0388 | 8.803 | 18.8418 | 10.0388 | 5.6484 | 15.6871 | 18.8418 | 8.326 | 27.1678 | 28
0 | 7.3119 | 7.3119 | 0 | 9.7738 | 9.7738 | 7.3119 | 5.2017 | 12.5136 | 9.7738 | 12.8152 | 22.5889 | 9.7738 | 7.3699 | 17.1437 | 22.5889 | 12.5674 | 35.1563 | 36
0 | 6.645 | 6.645 | 0 | 11.2212 | 11.2212 | 6.645 | 4.3166 | 10.9616 | 11.2212 | 11.7723 | 22.9935 | 11.2212 | 7.3029 | 18.5242 | 22.9935 | 13.8245 | 36.8179 | 37
0 | 5.4322 | 5.4322 | 0 | 6.393 | 6.393 | 5.4322 | 5.0594 | 10.4916 | 6.393 | 17.357 | 23.75 | 6.393 | 10.2857 | 16.6787 | 23.75 | 2.589 | 26.339 | 27
0 | 6.4483 | 6.4483 | 0 | 9.1022 | 9.1022 | 6.4483 | 5.6863 | 12.1346 | 9.1022 | 15.4205 | 24.5227 | 9.1022 | 8.7219 | 17.8241 | 24.5227 | 10.4988 | 35.0215 | 36
0 | 5.4744 | 5.4744 | 0 | 11.5454 | 11.5454 | 5.4744 | 5.1354 | 10.6098 | 11.5454 | 10.5063 | 22.0516 | 11.5454 | 8.4783 | 20.0237 | 22.0516 | 12.9945 | 35.0462 | 36
0 | 7.313 | 7.313 | 0 | 8.8328 | 8.8328 | 7.313 | 4.1346 | 11.4476 | 8.8328 | 6.1608 | 14.9936 | 8.8328 | 8.4362 | 17.269 | 17.269 | 12.9666 | 30.2356 | 31
0 | 6.7126 | 6.7126 | 0 | 9.9884 | 9.9884 | 6.7126 | 5.8178 | 12.5304 | 9.9884 | 9.5147 | 19.5031 | 9.9884 | 4.7738 | 14.7622 | 19.5031 | 8.7041 | 28.2072 | 29
0 | 7.97 | 7.97 | 0 | 9.8674 | 9.8674 | 7.97 | 3.9908 | 11.9608 | 9.8674 | 11.2714 | 21.1388 | 9.8674 | 14.1272 | 23.9946 | 23.9946 | 11.0434 | 35.0381 | 36
0 | 6.237 | 6.237 | 0 | 7.5928 | 7.5928 | 6.237 | 5.0568 | 11.2938 | 7.5928 | 9.4675 | 17.0603 | 7.5928 | 7.735 | 15.3278 | 17.0603 | 9.5393 | 26.5996 | 27
0 | 6.998 | 6.998 | 0 | 9.5972 | 9.5972 | 6.998 | 6.2256 | 13.2236 | 9.5972 | 13.7232 | 23.3205 | 9.5972 | 8.0859 | 17.6831 | 23.3205 | 3.1085 | 26.429 | 27
0 | 8.2464 | 8.2464 | 0 | 3.7596 | 3.7596 | 8.2464 | 4.7062 | 12.9526 | 8.2464 | 15.2864 | 23.5329 | 3.7596 | 7.064 | 10.8235 | 23.5329 | 7.6474 | 31.1803 | 32
0 | 8.009 | 8.009 | 0 | 8.4386 | 8.4386 | 8.009 | 3.8018 | 11.8107 | 8.4386 | 7.0207 | 15.4592 | 8.4386 | 6.4005 | 14.8391 | 15.4592 | 8.5721 | 24.0314 | 25
0 | 7.4937 | 7.4937 | 0 | 10.6361 | 10.6361 | 7.4937 | 4.9018 | 12.3955 | 10.6361 | 15.5603 | 26.1964 | 10.6361 | 9.5072 | 20.1433 | 26.1964 | 11.3347 | 37.5311 | 38
0 | 7.1122 | 7.1122 | 0 | 11.3262 | 11.3262 | 7.1122 | 3.5614 | 10.6737 | 11.3262 | 13.3583 | 24.6845 | 11.3262 | 7.8603 | 19.1866 | 24.6845 | 3.0159 | 27.7004 | 28
0 | 6.8074 | 6.8074 | 0 | 8.9072 | 8.9072 | 6.8074 | 5.3825 | 12.1899 | 8.9072 | 8.692 | 17.5991 | 8.9072 | 5.591 | 14.4982 | 17.5991 | 14.1315 | 31.7306 | 32
0 | 7.943 | 7.943 | 0 | 6.9867 | 6.9867 | 7.943 | 4.4978 | 12.4409 | 7.943 | 11.9049 | 19.848 | 6.9867 | 8.8998 | 15.8865 | 19.848 | 8.405 | 28.2529 | 29
0 | 6.4361 | 6.4361 | 0 | 9.5803 | 9.5803 | 6.4361 | 5.2918 | 11.7279 | 9.5803 | 12.1571 | 21.7374 | 9.5803 | 7.754 | 17.3344 | 21.7374 | 7.3706 | 29.1079 | 30
0 | 7.6668 | 7.6668 | 0 | 9.1509 | 9.1509 | 7.6668 | 3.2756 | 10.9424 | 9.1509 | 10.6911 | 19.842 | 9.1509 | 8.2163 | 17.3672 | 19.842 | 9.385 | 29.2271 | 30
0 | 7.3982 | 7.3982 | 0 | 5.6471 | 5.6471 | 7.3982 | 6.1548 | 13.5531 | 7.3982 | 8.5497 | 15.948 | 5.6471 | 9.2654 | 14.9126 | 15.948 | 5.4655 | 21.4135 | 22
0 | 7.1764 | 7.1764 | 0 | 7.5802 | 7.5802 | 7.1764 | 3.759 | 10.9354 | 7.5802 | 14.168 | 21.7482 | 7.5802 | 8.8017 | 16.3819 | 21.7482 | 13.912 | 35.6602 | 36
0 | 6.0162 | 6.0162 | 0 | 9.9598 | 9.9598 | 6.0162 | 5.7608 | 11.777 | 9.9598 | 6.9203 | 16.8801 | 9.9598 | 7.8881 | 17.848 | 17.848 | 10.4158 | 28.2638 | 29
0 | 7.2306 | 7.2306 | 0 | 9.7418 | 9.7418 | 7.2306 | 4.8209 | 12.0514 | 9.7418 | 14.3709 | 24.1127 | 9.7418 | 8.9118 | 18.6537 | 24.1127 | 14.9632 | 39.0759 | 40
0 | 6.7048 | 6.7048 | 0 | 6.5258 | 6.5258 | 6.7048 | 4.0218 | 10.7266 | 6.7048 | 15.1559 | 21.8607 | 6.5258 | 8.4966 | 15.0224 | 21.8607 | 12.7401 | 34.6008 | 35
0 | 6.3093 | 6.3093 | 0 | 10.5484 | 10.5484 | 6.3093 | 4.5085 | 10.8178 | 10.5484 | 8.6476 | 19.196 | 10.5484 | 12.57 | 23.1183 | 23.1183 | 13.2751 | 36.3934 | 37
0 | 9.2084 | 9.2084 | 0 | 9.2097 | 9.2097 | 9.2084 | 5.4796 | 14.688 | 9.2097 | 15.9055 | 25.1151 | 9.2097 | 6.4527 | 15.6624 | 25.1151 | 10.1461 | 35.2613 | 36
0 | 6.6894 | 6.6894 | 0 | 10.4554 | 10.4554 | 6.6894 | 6.3213 | 13.0107 | 10.4554 | 15.6659 | 26.1214 | 10.4554 | 11.7283 | 22.1838 | 26.1214 | 12.1809 | 38.3023 | 39
0 | 8.3812 | 8.3812 | 0 | 9.0111 | 9.0111 | 8.3812 | 3.2743 | 11.6555 | 9.0111 | 10.4017 | 19.4128 | 9.0111 | 9.1856 | 18.1967 | 19.4128 | 5.8783 | 25.2911 | 26
0 | 6.7614 | 6.7614 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | 6.7614 | 3.7832 | 10.5445 | 8.8259 | 12.7959 | 21.6217 | 8.8259 | 8.0461 | 16.8719 | 21.6217 | 11.8583 | 33.48 | 34
0 | 6.1137 | 6.1137 | 0 | 10.1537 | 10.1537 | 6.1137 | 6.0066 | 12.1203 | 10.1537 | 11.0478 | 21.2015 | 10.1537 | 4.7742 | 14.9279 | 21.2015 | 9.3182 | 30.5197 | 31
0 | 7.8559 | 7.8559 | 0 | 9.4921 | 9.4921 | 7.8559 | 6.1314 | 13.9873 | 9.4921 | 10.9211 | 20.4133 | 9.4921 | 8.0776 | 17.5697 | 20.4133 | 9.2847 | 29.6979 | 30
0 | 7.4468 | 7.4468 | 0 | 4.0566 | 4.0566 | 7.4468 | 4.9408 | 12.3876 | 7.4468 | 11.2996 | 18.7464 | 4.0566 | 7.2263 | 11.2829 | 18.7464 | 7.869 | 26.6154 | 27
0 | 8.0135 | 8.0135 | 0 | 9.2805 | 9.2805 | 8.0135 | 4.7541 | 12.7676 | 9.2805 | 16.7768 | 26.0573 | 9.2805 | 7.6652 | 16.9457 | 26.0573 | 10.6899 | 36.7472 | 37
0 | 7.1325 | 7.1325 | 0 | 11.8832 | 11.8832 | 7.1325 | 4.0653 | 11.1978 | 11.8832 | 12.4784 | 24.3616 | 11.8832 | 5.1037 | 16.9869 | 24.3616 | 11.1652 | 35.5268 | 36
0 | 6.6213 | 6.6213 | 0 | 7.8588 | 7.8588 | 6.6213 | 3.8122 | 10.4336 | 7.8588 | 13.8363 | 21.6951 | 7.8588 | 5.8406 | 13.6994 | 21.6951 | 12.398 | 34.0931 | 35
0 | 7.0971 | 7.0971 | 0 | 10.3585 | 10.3585 | 7.0971 | 3.9508 | 11.0479 | 10.3585 | 13.0529 | 23.4114 | 10.3585 | 8.0622 | 18.4206 | 23.4114 | 8.2792 | 31.6906 | 32
0 | 6.3915 | 6.3915 | 0 | 9.6366 | 9.6366 | 6.3915 | 4.7658 | 11.1574 | 9.6366 | 16.0673 | 25.7039 | 9.6366 | 5.3128 | 14.9494 | 25.7039 | 8.088 | 33.7919 | 34
0 | 6.9733 | 6.9733 | 0 | 10.3119 | 10.3119 | 6.9733 | 6.0704 | 13.0437 | 10.3119 | 15.5638 | 25.8757 | 10.3119 | 10.8667 | 21.1785 | 25.8757 | 7.6364 | 33.5121 | 34
0 | 6.9038 | 6.9038 | 0 | 9.5139 | 9.5139 | 6.9038 | 5.5817 | 12.4855 | 9.5139 | 5.1614 | 14.6754 | 9.5139 | 7.929 | 17.443 | 17.443 | 19.9853 | 37.4283 | 38
0 | 6.2275 | 6.2275 | 0 | 7.1355 | 7.1355 | 6.2275 | 5.7301 | 11.9576 | 7.1355 | 8.1141 | 15.2496 | 7.1355 | 7.1653 | 14.3008 | 15.2496 | 9.2722 | 24.5218 | 25
0 | 6.7326 | 6.7326 | 0 | 7.7097 | 7.7097 | 6.7326 | 5.1385 | 11.8711 | 7.7097 | 14.4832 | 22.1928 | 7.7097 | 10.1999 | 17.9096 | 22.1928 | 15.5644 | 37.7573 | 38
0 | 8.1962 | 8.1962 | 0 | 10.4428 | 10.4428 | 8.1962 | 5.3941 | 13.5903 | 10.4428 | 14.1176 | 24.5603 | 10.4428 | 7.9395 | 18.3822 | 24.5603 | 11.0888 | 35.6491 | 36
0 | 6.6431 | 6.6431 | 0 | 6.2584 | 6.2584 | 6.6431 | 6.4803 | 13.1234 | 6.6431 | 7.8993 | 14.5424 | 6.2584 | 9.7908 | 16.0493 | 16.0493 | 8.3636 | 24.4128 | 25
0 | 7.899 | 7.899 | 0 | 3.7196 | 3.7196 | 7.899 | 6.4013 | 14.3003 | 7.899 | 12.21 | 20.109 | 3.7196 | 8.4729 | 12.1926 | 20.109 | 3.0981 | 23.2071 | 24
0 | 7.0913 | 7.0913 | 0 | 8.9579 | 8.9579 | 7.0913 | 4.3411 | 11.4323 | 8.9579 | 16.6469 | 25.6048 | 8.9579 | 10.3832 | 19.3411 | 25.6048 | 9.5043 | 35.1091 | 36
0 | 7.2208 | 7.2208 | 0 | 8.569 | 8.569 | 7.2208 | 3.7937 | 11.0145 | 8.569 | 4.2763 | 12.8453 | 8.569 | 8.4955 | 17.0645 | 17.0645 | 11.4567 | 28.5212 | 29
0 | 6.1175 | 6.1175 | 0 | 13.1331 | 13.1331 | 6.1175 | 5.7671 | 11.8845 | 13.1331 | 14.1311 | 27.2642 | 13.1331 | 8.0322 | 21.1652 | 27.2642 | 13.4942 | 40.7584 | 41
0 | 7.2735 | 7.2735 | 0 | 9.3372 | 9.3372 | 7.2735 | 4.8768 | 12.1503 | 9.3372 | 14.7856 | 24.1228 | 9.3372 | 5.8669 | 15.2041 | 24.1228 | 13.3558 | 37.4785 | 38
0 | 9.0074 | 9.0074 | 0 | 7.4493 | 7.4493 | 9.0074 | 5.0166 | 14.024 | 9.0074 | 16.9104 | 25.9178 | 7.4493 | 6.2291 | 13.6784 | 25.9178 | 8.6928 | 34.6105 | 35
0 | 6.3025 | 6.3025 | 0 | 8.3277 | 8.3277 | 6.3025 | 3.833 | 10.1355 | 8.3277 | 14.0084 | 22.3361 | 8.3277 | 6.8284 | 15.1561 | 22.3361 | 7.2136 | 29.5496 | 30
0 | 6.8364 | 6.8364 | 0 | 9.8143 | 9.8143 | 6.8364 | 5.9839 | 12.8203 | 9.8143 | 11.7529 | 21.5672 | 9.8143 | 5.551 | 15.3653 | 21.5672 | 10.0424 | 31.6096 | 32
0 | 6.1135 | 6.1135 | 0 | 10.1597 | 10.1597 | 6.1135 | 5.2233 | 11.3368 | 10.1597 | 8.3872 | 18.5469 | 10.1597 | 7.8256 | 17.9853 | 18.5469 | 8.1096 | 26.6566 | 27
0 | 6.0661 | 6.0661 | 0 | 9.6581 | 9.6581 | 6.0661 | 5.4196 | 11.4857 | 9.6581 | 8.1997 | 17.8579 | 9.6581 | 8.8436 | 18.5018 | 18.5018 | 6.9888 | 25.4906 | 26
0 | 5.6449 | 5.6449 | 0 | 5.6131 | 5.6131 | 5.6449 | 5.6573 | 11.3023 | 5.6449 | 11.498 | 17.1429 | 5.6131 | 6.9588 | 12.572 | 17.1429 | 13.1079 | 30.2508 | 31
0 | 7.4807 | 7.4807 | 0 | 8.6541 | 8.6541 | 7.4807 | 4.7368 | 12.2175 | 8.6541 | 11.112 | 19.7662 | 8.6541 | 7.8279 | 16.482 | 19.7662 | 13.9257 | 33.6919 | 34
0 | 8.4027 | 8.4027 | 0 | 10.0189 | 10.0189 | 8.4027 | 3.7958 | 12.1985 | 10.0189 | 8.9803 | 18.9992 | 10.0189 | 5.5818 | 15.6007 | 18.9992 | 6.6404 | 25.6395 | 26
0 | 6.2771 | 6.2771 | 0 | 8.5385 | 8.5385 | 6.2771 | 5.6084 | 11.8855 | 8.5385 | 9.1578 | 17.6964 | 8.5385 | 8.9295 | 17.4681 | 17.6964 | 6.676 | 24.3723 | 25
0 | 5.6239 | 5.6239 | 0 | 9.0425 | 9.0425 | 5.6239 | 6.4018 | 12.0258 | 9.0425 | 13.1408 | 22.1833 | 9.0425 | 11.1626 | 20.2051 | 22.1833 | 13.2944 | 35.4776 | 36
0 | 8.3444 | 8.3444 | 0 | 10.2116 | 10.2116 | 8.3444 | 5.3822 | 13.7267 | 10.2116 | 12.2741 | 22.4858 | 10.2116 | 7.95 | 18.1616 | 22.4858 | 6.1899 | 28.6757 | 29
0 | 9.1305 | 9.1305 | 0 | 11.9088 | 11.9088 | 9.1305 | 5.0154 | 14.1459 | 11.9088 | 8.5647 | 20.4735 | 11.9088 | 8.757 | 20.6658 | 20.6658 | 12.7758 | 33.4417 | 34
0 | 7.6886 | 7.6886 | 0 | 10.4047 | 10.4047 | 7.6886 | 5.8306 | 13.5192 | 10.4047 | 11.3846 | 21.7893 | 10.4047 | 8.6364 | 19.0411 | 21.7893 | 8.1937 | 29.983 | 30
0 | 8.0387 | 8.0387 | 0 | 8.7074 | 8.7074 | 8.0387 | 5.3214 | 13.3601 | 8.7074 | 4.8942 | 13.6016 | 8.7074 | 6.1349 | 14.8423 | 14.8423 | 16.5087 | 31.3509 | 32
0 | 6.3138 | 6.3138 | 0 | 10.4089 | 10.4089 | 6.3138 | 6.1032 | 12.417 | 10.4089 | 6.3758 | 16.7847 | 10.4089 | 8.0369 | 18.4458 | 18.4458 | 11.5553 | 30.0011 | 31
0 | 6.519 | 6.519 | 0 | 6.8221 | 6.8221 | 6.519 | 5.1583 | 11.6772 | 6.8221 | 13.4633 | 20.2854 | 6.8221 | 8.9643 | 15.7864 | 20.2854 | 11.6625 | 31.9479 | 32
0 | 7.3657 | 7.3657 | 0 | 8.4536 | 8.4536 | 7.3657 | 5.9773 | 13.343 | 8.4536 | 8.7424 | 17.196 | 8.4536 | 9.1943 | 17.6479 | 17.6479 | 9.253 | 26.9009 | 27
0 | 8.2439 | 8.2439 | 0 | 8.829 | 8.829 | 8.2439 | 2.6695 | 10.9134 | 8.829 | 10.8584 | 19.6873 | 8.829 | 7.6846 | 16.5136 | 19.6873 | 10.7479 | 30.4353 | 31
0 | 6.0636 | 6.0636 | 0 | 8.1272 | 8.1272 | 6.0636 | 3.1468 | 9.2103 | 8.1272 | 11.9191 | 20.0463 | 8.1272 | 4.4578 | 12.585 | 20.0463 | 8.741 | 28.7872 | 29
0 | 5.9946 | 5.9946 | 0 | 9.5301 | 9.5301 | 5.9946 | 4.8917 | 10.8863 | 9.5301 | 11.8159 | 21.346 | 9.5301 | 8.9674 | 18.4974 | 21.346 | 9.77 | 31.116 | 32
0 | 7.9996 | 7.9996 | 0 | 9.602 | 9.602 | 7.9996 | 5.5706 | 13.5702 | 9.602 | 14.1592 | 23.7612 | 9.602 | 8.1334 | 17.7355 | 23.7612 | 10.1188 | 33.8801 | 34
0 | 6.0012 | 6.0012 | 0 | 11.2569 | 11.2569 | 6.0012 | 3.4371 | 9.4384 | 11.2569 | 12.3532 | 23.6101 | 11.2569 | 9.8071 | 21.064 | 23.6101 | 9.3358 | 32.9459 | 33
0 | 7.6756 | 7.6756 | 0 | 10.0397 | 10.0397 | 7.6756 | 5.7911 | 13.4667 | 10.0397 | 12.1318 | 22.1714 | 10.0397 | 6.4021 | 16.4418 | 22.1714 | 11.1838 | 33.3553 | 34
0 | 7.3432 | 7.3432 | 0 | 9.1112 | 9.1112 | 7.3432 | 4.6736 | 12.0168 | 9.1112 | 16.5216 | 25.6328 | 9.1112 | 5.3531 | 14.4644 | 25.6328 | 7.8328 | 33.4657 | 34
0 | 7.9292 | 7.9292 | 0 | 12.2363 | 12.2363 | 7.9292 | 4.3665 | 12.2958 | 12.2363 | 8.6283 | 20.8646 | 12.2363 | 9.0589 | 21.2952 | 21.2952 | 6.6769 | 27.9721 | 28
0 | 7.661 | 7.661 | 0 | 7.2207 | 7.2207 | 7.661 | 5.1331 | 12.7941 | 7.661 | 7.8599 | 15.5209 | 7.2207 | 5.4807 | 12.7014 | 15.5209 | 14.4537 | 29.9746 | 30
0 | 8.4558 | 8.4558 | 0 | 11.2024 | 11.2024 | 8.4558 | 5.5759 | 14.0317 | 11.2024 | 11.7346 | 22.937 | 11.2024 | 8.0389 | 19.2414 | 22.937 | 11.8923 | 34.8293 | 35
0 | 5.2773 | 5.2773 | 0 | 7.637 | 7.637 | 5.2773 | 5.8829 | 11.1602 | 7.637 | 11.048 | 18.6849 | 7.637 | 4.3273 | 11.9643 | 18.6849 | 11.155 | 29.8399 | 30
0 | 6.915 | 6.915 | 0 | 10.9322 | 10.9322 | 6.915 | 3.6114 | 10.5264 | 10.9322 | 9.0089 | 19.941 | 10.9322 | 7.224 | 18.1561 | 19.941 | 12.7995 | 32.7405 | 33
0 | 6.4041 | 6.4041 | 0 | 8.166 | 8.166 | 6.4041 | 4.8418 | 11.246 | 8.166 | 13.0345 | 21.2006 | 8.166 | 7.06 | 15.2261 | 21.2006 | 9.7177 | 30.9182 | 31
0 | 7.6076 | 7.6076 | 0 | 12.807 | 12.807 | 7.6076 | 3.9889 | 11.5965 | 12.807 | 14.0256 | 26.8326 | 12.807 | 10.4379 | 23.2449 | 26.8326 | 10.9683 | 37.8009 | 38
0 | 6.6971 | 6.6971 | 0 | 8.885 | 8.885 | 6.6971 | 4.522 | 11.2191 | 8.885 | 11.0621 | 19.9471 | 8.885 | 9.8922 | 18.7772 | 19.9471 | 10.0348 | 29.9819 | 30
0 | 8.8394 | 8.8394 | 0 | 4.9248 | 4.9248 | 8.8394 | 5.4508 | 14.2901 | 8.8394 | 9.7844 | 18.6238 | 4.9248 | 10.0459 | 14.9707 | 18.6238 | 11.3824 | 30.0062 | 31
0 | 7.5513 | 7.5513 | 0 | 11.5137 | 11.5137 | 7.5513 | 2.9516 | 10.5029 | 11.5137 | 5.1578 | 16.6715 | 11.5137 | 5.762 | 17.2757 | 17.2757 | 11.9739 | 29.2496 | 30
0 | 5.2287 | 5.2287 | 0 | 6.0065 | 6.0065 | 5.2287 | 3.9623 | 9.191 | 6.0065 | 10 | 16.0065 | 6.0065 | 4.2255 | 10.232 | 16.0065 | 10.6182 | 26.6247 | 27
0 | 6.0572 | 6.0572 | 0 | 6.9135 | 6.9135 | 6.0572 | 6.2761 | 12.3333 | 6.9135 | 10.4417 | 17.3552 | 6.9135 | 9.3533 | 16.2667 | 17.3552 | 3.574 | 20.9293 | 21
0 | 4.9323 | 4.9323 | 0 | 9.31 | 9.31 | 4.9323 | 4.7429 | 9.6752 | 9.31 | 10.2455 | 19.5554 | 9.31 | 7.8931 | 17.2031 | 19.5554 | 11.7681 | 31.3236 | 32
0 | 5.3627 | 5.3627 | 0 | 4.1579 | 4.1579 | 5.3627 | 3.9255 | 9.2883 | 5.3627 | 11.6861 | 17.0488 | 4.1579 | 5.7492 | 9.9071 | 17.0488 | 11.3201 | 28.3689 | 29
0 | 7.1982 | 7.1982 | 0 | 6.2141 | 6.2141 | 7.1982 | 5.564 | 12.7622 | 7.1982 | 16.2954 | 23.4936 | 6.2141 | 9.561 | 15.7751 | 23.4936 | 11.6294 | 35.123 | 36
0 | 5.6043 | 5.6043 | 0 | 7.1061 | 7.1061 | 5.6043 | 4.2108 | 9.8151 | 7.1061 | 15.054 | 22.16 | 7.1061 | 6.7452 | 13.8513 | 22.16 | 11.2206 | 33.3807 | 34
0 | 6.7725 | 6.7725 | 0 | 6.7566 | 6.7566 | 6.7725 | 4.9015 | 11.6739 | 6.7725 | 11.376 | 18.1485 | 6.7566 | 8.1816 | 14.9383 | 18.1485 | 8.3542 | 26.5027 | 27
0 | 7.2942 | 7.2942 | 0 | 10.3009 | 10.3009 | 7.2942 | 6.259 | 13.5533 | 10.3009 | 9.7929 | 20.0938 | 10.3009 | 5.2469 | 15.5478 | 20.0938 | 13.0105 | 33.1043 | 34
0 | 8.0047 | 8.0047 | 0 | 7.6024 | 7.6024 | 8.0047 | 5.2803 | 13.285 | 8.0047 | 7.8619 | 15.8666 | 7.6024 | 5.5779 | 13.1803 | 15.8666 | 10.4794 | 26.346 | 27
0 | 7.403 | 7.403 | 0 | 10.4558 | 10.4558 | 7.403 | 4.0502 | 11.4532 | 10.4558 | 10.4639 | 20.9197 | 10.4558 | 12.4135 | 22.8693 | 22.8693 | 10.9373 | 33.8066 | 34
0 | 7.8211 | 7.8211 | 0 | 12.3371 | 12.3371 | 7.8211 | 4.1644 | 11.9855 | 12.3371 | 7.5393 | 19.8764 | 12.3371 | 9.1054 | 21.4425 | 21.4425 | 7.2551 | 28.6976 | 29
0 | 6.9328 | 6.9328 | 0 | 12.2984 | 12.2984 | 6.9328 | 5.1878 | 12.1206 | 12.2984 | 7.9369 | 20.2352 | 12.2984 | 7.0573 | 19.3557 | 20.2352 | 8.1624 | 28.3977 | 29
0 | 5.6401 | 5.6401 | 0 | 8.2335 | 8.2335 | 5.6401 | 3.9645 | 9.6046 | 8.2335 | 9.5132 | 17.7467 | 8.2335 | 11.4867 | 19.7202 | 19.7202 | 8.8518 | 28.572 | 29
0 | 7.3636 | 7.3636 | 0 | 8.1663 | 8.1663 | 7.3636 | 4.4783 | 11.8419 | 8.1663 | 15.9768 | 24.1431 | 8.1663 | 8.2639 | 16.4302 | 24.1431 | 16.7426 | 40.8856 | 41
0 | 6.0612 | 6.0612 | 0 | 7.5224 | 7.5224 | 6.0612 | 3.5206 | 9.5818 | 7.5224 | 9.2098 | 16.7323 | 7.5224 | 7.6188 | 15.1413 | 16.7323 | 14.7826 | 31.5149 | 32
0 | 6.705 | 6.705 | 0 | 9.5918 | 9.5918 | 6.705 | 5.0065 | 11.7115 | 9.5918 | 9.4063 | 18.9981 | 9.5918 | 8.3764 | 17.9683 | 18.9981 | 10.5063 | 29.5044 | 30
0 | 7.3255 | 7.3255 | 0 | 9.0496 | 9.0496 | 7.3255 | 2.5257 | 9.8512 | 9.0496 | 13.1112 | 22.1608 | 9.0496 | 9.1492 | 18.1988 | 22.1608 | 9.3295 | 31.4903 | 32
0 | 7.0931 | 7.0931 | 0 | 9.2427 | 9.2427 | 7.0931 | 3.4036 | 10.4966 | 9.2427 | 10.9743 | 20.217 | 9.2427 | 5.655 | 14.8977 | 20.217 | 10.9266 | 31.1436 | 32
0 | 9.5672 | 9.5672 | 0 | 8.5744 | 8.5744 | 9.5672 | 3.6231 | 13.1903 | 9.5672 | 12.4598 | 22.027 | 8.5744 | 7.4662 | 16.0406 | 22.027 | 10.6007 | 32.6277 | 33
0 | 7.4949 | 7.4949 | 0 | 10.0424 | 10.0424 | 7.4949 | 6.2926 | 13.7874 | 10.0424 | 9.0669 | 19.1093 | 10.0424 | 8.6149 | 18.6573 | 19.1093 | 16.0832 | 35.1925 | 36
0 | 7.767 | 7.767 | 0 | 9.7172 | 9.7172 | 7.767 | 5.3775 | 13.1444 | 9.7172 | 7.4569 | 17.1741 | 9.7172 | 7.6046 | 17.3218 | 17.3218 | 9.9675 | 27.2893 | 28
0 | 7.9941 | 7.9941 | 0 | 9.5714 | 9.5714 | 7.9941 | 4.425 | 12.4191 | 9.5714 | 9.8463 | 19.4177 | 9.5714 | 8.2196 | 17.791 | 19.4177 | 10.4711 | 29.8888 | 30
0 | 6.8184 | 6.8184 | 0 | 7.0063 | 7.0063 | 6.8184 | 4.2992 | 11.1176 | 7.0063 | 13.3122 | 20.3185 | 7.0063 | 7.1996 | 14.2059 | 20.3185 | 13.4812 | 33.7997 | 34
0 | 4.3062 | 4.3062 | 0 | 10.6267 | 10.6267 | 4.3062 | 4.3041 | 8.6103 | 10.6267 | 6.9334 | 17.5601 | 10.6267 | 3.922 | 14.5488 | 17.5601 | 7.26 | 24.8201 | 25
0 | 5.3633 | 5.3633 | 0 | 12.8895 | 12.8895 | 5.3633 | 5.6651 | 11.0285 | 12.8895 | 13.6622 | 26.5518 | 12.8895 | 9.215 | 22.1046 | 26.5518 | 10.1501 | 36.7018 | 37
0 | 5.2113 | 5.2113 | 0 | 12.9541 | 12.9541 | 5.2113 | 5.4821 | 10.6933 | 12.9541 | 11.8233 | 24.7775 | 12.9541 | 10.2153 | 23.1694 | 24.7775 | 6.204 | 30.9814 | 31
0 | 8.1377 | 8.1377 | 0 | 9.4046 | 9.4046 | 8.1377 | 4.2701 | 12.4078 | 9.4046 | 14.4137 | 23.8184 | 9.4046 | 6.5508 | 15.9554 | 23.8184 | 12.9327 | 36.7511 | 37
0 | 7.4568 | 7.4568 | 0 | 11.3134 | 11.3134 | 7.4568 | 5.6294 | 13.0862 | 11.3134 | 15.0989 | 26.4123 | 11.3134 | 9.4099 | 20.7233 | 26.4123 | 11.3919 | 37.8042 | 38
0 | 7.3557 | 7.3557 | 0 | 9.4283 | 9.4283 | 7.3557 | 5.175 | 12.5307 | 9.4283 | 7.0755 | 16.5038 | 9.4283 | 8.7821 | 18.2104 | 18.2104 | 9.9331 | 28.1435 | 29
0 | 5.6398 | 5.6398 | 0 | 7.8542 | 7.8542 | 5.6398 | 7.0866 | 12.7264 | 7.8542 | 9.8067 | 17.661 | 7.8542 | 7.3181 | 15.1723 | 17.661 | 16.7623 | 34.4233 | 35
0 | 8.5793 | 8.5793 | 0 | 6.832 | 6.832 | 8.5793 | 4.5691 | 13.1484 | 8.5793 | 13.1403 | 21.7196 | 6.832 | 9.7015 | 16.5335 | 21.7196 | 6.658 | 28.3776 | 29
0 | 5.442 | 5.442 | 0 | 7.8039 | 7.8039 | 5.442 | 4.9682 | 10.4102 | 7.8039 | 13.3872 | 21.1911 | 7.8039 | 5.2571 | 13.061 | 21.1911 | 12.1358 | 33.3269 | 34
0 | 6.8121 | 6.8121 | 0 | 9.8772 | 9.8772 | 6.8121 | 5.7425 | 12.5545 | 9.8772 | 10.3808 | 20.258 | 9.8772 | 2.672 | 12.5492 | 20.258 | 10.8733 | 31.1313 | 32
0 | 6.978 | 6.978 | 0 | 7.9506 | 7.9506 | 6.978 | 4.3183 | 11.2962 | 7.9506 | 13.3152 | 21.2659 | 7.9506 | 7.0527 | 15.0034 | 21.2659 | 11.3189 | 32.5847 | 33
0 | 6.9648 | 6.9648 | 0 | 8.2601 | 8.2601 | 6.9648 | 4.96 | 11.9248 | 8.2601 | 11.2854 | 19.5456 | 8.2601 | 7.9572 | 16.2174 | 19.5456 | 14.5318 | 34.0773 | 35
0 | 6.8139 | 6.8139 | 0 | 10.5058 | 10.5058 | 6.8139 | 5.0156 | 11.8295 | 10.5058 | 6.4333 | 16.9391 | 10.5058 | 8.2421 | 18.748 | 18.748 | 10.637 | 29.385 | 30
0 | 7.3922 | 7.3922 | 0 | 11.8574 | 11.8574 | 7.3922 | 5.0598 | 12.4519 | 11.8574 | 11.5051 | 23.3625 | 11.8574 | 6.6719 | 18.5293 | 23.3625 | 13.4286 | 36.7911 | 37
0 | 6.9898 | 6.9898 | 0 | 9.1694 | 9.1694 | 6.9898 | 4.7068 | 11.6965 | 9.1694 | 8.0044 | 17.1738 | 9.1694 | 8.7746 | 17.944 | 17.944 | 8.9185 | 26.8625 | 27
0 | 6.5455 | 6.5455 | 0 | 8.0856 | 8.0856 | 6.5455 | 4.4076 | 10.9531 | 8.0856 | 13.8077 | 21.8934 | 8.0856 | 4.1673 | 12.2529 | 21.8934 | 4.4566 | 26.3499 | 27
0 | 8.857 | 8.857 | 0 | 10.1919 | 10.1919 | 8.857 | 6.0021 | 14.8591 | 10.1919 | 16.209 | 26.4008 | 10.1919 | 9.0583 | 19.2502 | 26.4008 | 12.6029 | 39.0037 | 40
0 | 7.3959 | 7.3959 | 0 | 6.3445 | 6.3445 | 7.3959 | 6.0813 | 13.4772 | 7.3959 | 12.4883 | 19.8842 | 6.3445 | 8.8912 | 15.2357 | 19.8842 | 3.7688 | 23.6529 | 24
0 | 5.3796 | 5.3796 | 0 | 12.5729 | 12.5729 | 5.3796 | 6.4386 | 11.8182 | 12.5729 | 16.471 | 29.0439 | 12.5729 | 10.4483 | 23.0212 | 29.0439 | 6.6305 | 35.6743 | 36
0 | 7.8814 | 7.8814 | 0 | 10.3522 | 10.3522 | 7.8814 | 3.5717 | 11.4531 | 10.3522 | 12.5154 | 22.8676 | 10.3522 | 5.6592 | 16.0114 | 22.8676 | 7.4276 | 30.2952 | 31
0 | 10.1998 | 10.1998 | 0 | 9.5685 | 9.5685 | 10.1998 | 4.002 | 14.2018 | 10.1998 | 13.2151 | 23.4149 | 9.5685 | 7.7871 | 17.3556 | 23.4149 | 4.9024 | 28.3173 | 29
0 | 6.0108 | 6.0108 | 0 | 7.4901 | 7.4901 | 6.0108 | 6.5772 | 12.5879 | 7.4901 | 14.6151 | 22.1052 | 7.4901 | 7.2584 | 14.7485 | 22.1052 | 13.3875 | 35.4927 | 36
0 | 7.7429 | 7.7429 | 0 | 11.6517 | 11.6517 | 7.7429 | 5.4552 | 13.198 | 11.6517 | 14.9962 | 26.648 | 11.6517 | 9.2839 | 20.9357 | 26.648 | 12.1195 | 38.7675 | 39
0 | 9.0546 | 9.0546 | 0 | 11.9856 | 11.9856 | 9.0546 | 6.4767 | 15.5313 | 11.9856 | 8.8159 | 20.8015 | 11.9856 | 6.9218 | 18.9074 | 20.8015 | 10.048 | 30.8495 | 31
0 | 8.4892 | 8.4892 | 0 | 10.673 | 10.673 | 8.4892 | 8.361 | 16.8502 | 10.673 | 6.742 | 17.415 | 10.673 | 7.6291 | 18.3021 | 18.3021 | 10.1934 | 28.4956 | 29
0 | 7.7665 | 7.7665 | 0 | 8.9571 | 8.9571 | 7.7665 | 5.0478 | 12.8143 | 8.9571 | 10.1052 | 19.0623 | 8.9571 | 7.3511 | 16.3081 | 19.0623 | 12.1269 | 31.1892 | 32
0 | 5.1935 | 5.1935 | 0 | 8.9119 | 8.9119 | 5.1935 | 5.8968 | 11.0903 | 8.9119 | 13.936 | 22.8479 | 8.9119 | 10.314 | 19.2258 | 22.8479 | 9.0137 | 31.8616 | 32
0 | 8.068 | 8.068 | 0 | 9.6616 | 9.6616 | 8.068 | 4.3848 | 12.4528 | 9.6616 | 15.155 | 24.8165 | 9.6616 | 6.3355 | 15.9971 | 24.8165 | 11.3712 | 36.1878 | 37
0 | 5.5463 | 5.5463 | 0 | 6.9239 | 6.9239 | 5.5463 | 7.3998 | 12.946 | 6.9239 | 5.2809 | 12.2048 | 6.9239 | 7.6078 | 14.5317 | 14.5317 | 10.2446 | 24.7763 | 25
0 | 6.683 | 6.683 | 0 | 11.7818 | 11.7818 | 6.683 | 4.257 | 10.94 | 11.7818 | 15.0853 | 26.8671 | 11.7818 | 10.0364 | 21.8181 | 26.8671 | 6.3032 | 33.1702 | 34
0 | 7.259 | 7.259 | 0 | 11.762 | 11.762 | 7.259 | 4.651 | 11.91 | 11.762 | 15.1189 | 26.8809 | 11.762 | 7.3105 | 19.0725 | 26.8809 | 6.5909 | 33.4718 | 34
0 | 6.3345 | 6.3345 | 0 | 8.0737 | 8.0737 | 6.3345 | 3.9035 | 10.238 | 8.0737 | 12.1229 | 20.1966 | 8.0737 | 10.9842 | 19.0578 | 20.1966 | 20.4261 | 40.6227 | 41
0 | 8.7107 | 8.7107 | 0 | 11.6622 | 11.6622 | 8.7107 | 4.6017 | 13.3123 | 11.6622 | 8.843 | 20.5053 | 11.6622 | 7.6576 | 19.3198 | 20.5053 | 14.8728 | 35.378 | 36
0 | 7.5851 | 7.5851 | 0 | 9.5633 | 9.5633 | 7.5851 | 6.4823 | 14.0674 | 9.5633 | 11.1186 | 20.6819 | 9.5633 | 7.3772 | 16.9405 | 20.6819 | 8.1677 | 28.8496 | 29
0 | 5.4895 | 5.4895 | 0 | 8.8716 | 8.8716 | 5.4895 | 5.7586 | 11.2481 | 8.8716 | 5.7631 | 14.6347 | 8.8716 | 9.2345 | 18.1061 | 18.1061 | 11.231 | 29.3371 | 30
0 | 7.3516 | 7.3516 | 0 | 12.2075 | 12.2075 | 7.3516 | 5.348 | 12.6996 | 12.2075 | 12.6931 | 24.9006 | 12.2075 | 10.6974 | 22.9049 | 24.9006 | 14.6307 | 39.5313 | 40
0 | 5.5374 | 5.5374 | 0 | 7.2513 | 7.2513 | 5.5374 | 5.9106 | 11.448 | 7.2513 | 9.7905 | 17.0418 | 7.2513 | 9.0527 | 16.304 | 17.0418 | 10.0628 | 27.1046 | 28
0 | 5.5959 | 5.5959 | 0 | 11.5251 | 11.5251 | 5.5959 | 4.7215 | 10.3174 | 11.5251 | 4.988 | 16.513 | 11.5251 | 7.8263 | 19.3514 | 19.3514 | 6.3775 | 25.7289 | 26
0 | 7.8525 | 7.8525 | 0 | 7.9477 | 7.9477 | 7.8525 | 5.9332 | 13.7857 | 7.9477 | 12.4615 | 20.4091 | 7.9477 | 4.1707 | 12.1184 | 20.4091 | 8.1734 | 28.5825 | 29
0 | 6.3692 | 6.3692 | 0 | 9.8155 | 9.8155 | 6.3692 | 4.5681 | 10.9374 | 9.8155 | 13.016 | 22.8315 | 9.8155 | 3.7158 | 13.5312 | 22.8315 | 7.5908 | 30.4223 | 31
0 | 7.3216 | 7.3216 | 0 | 10.5527 | 10.5527 | 7.3216 | 4.976 | 12.2976 | 10.5527 | 12.1421 | 22.6948 | 10.5527 | 6.4766 | 17.0294 | 22.6948 | 9.7323 | 32.4271 | 33
0 | 5.9522 | 5.9522 | 0 | 7.8653 | 7.8653 | 5.9522 | 4.1668 | 10.119 | 7.8653 | 12.1275 | 19.9928 | 7.8653 | 5.0929 | 12.9582 | 19.9928 | 8.2053 | 28.1981 | 29
0 | 6.8656 | 6.8656 | 0 | 9.7216 | 9.7216 | 6.8656 | 5.5322 | 12.3978 | 9.7216 | 10.2997 | 20.0213 | 9.7216 | 12.5214 | 22.243 | 22.243 | 10.9766 | 33.2196 | 34
0 | 7.7221 | 7.7221 | 0 | 14.1147 | 14.1147 | 7.7221 | 6.4245 | 14.1466 | 14.1147 | 14.1867 | 28.3014 | 14.1147 | 8.1725 | 22.2872 | 28.3014 | 14.2672 | 42.5686 | 43
0 | 8.1393 | 8.1393 | 0 | 7.484 | 7.484 | 8.1393 | 6.9365 | 15.0758 | 8.1393 | 15.849 | 23.9883 | 7.484 | 8.1693 | 15.6533 | 23.9883 | 10.3724 | 34.3607 | 35
0 | 9.227 | 9.227 | 0 | 9.7951 | 9.7951 | 9.227 | 4.5098 | 13.7368 | 9.7951 | 9.8998 | 19.695 | 9.7951 | 6.0782 | 15.8733 | 19.695 | 6.0739 | 25.7688 | 26
0 | 6.5534 | 6.5534 | 0 | 8.5074 | 8.5074 | 6.5534 | 4.6839 | 11.2373 | 8.5074 | 12.8105 | 21.3179 | 8.5074 | 3.2662 | 11.7736 | 21.3179 | 13.8197 | 35.1376 | 36
0 | 6.6749 | 6.6749 | 0 | 5.6065 | 5.6065 | 6.6749 | 6.6027 | 13.2775 | 6.6749 | 10.078 | 16.7528 | 5.6065 | 9.4061 | 15.0126 | 16.7528 | 9.6382 | 26.391 | 27
0 | 7.2027 | 7.2027 | 0 | 9.1809 | 9.1809 | 7.2027 | 5.8451 | 13.0478 | 9.1809 | 15.2037 | 24.3846 | 9.1809 | 10.2359 | 19.4168 | 24.3846 | 8.2498 | 32.6344 | 33
0 | 6.9721 | 6.9721 | 0 | 8.2934 | 8.2934 | 6.9721 | 3.3866 | 10.3586 | 8.2934 | 11.4475 | 19.7409 | 8.2934 | 4.566 | 12.8594 | 19.7409 | 11.1493 | 30.8902 | 31
0 | 7.8863 | 7.8863 | 0 | 12.7294 | 12.7294 | 7.8863 | 5.0105 | 12.8968 | 12.7294 | 11.0671 | 23.7965 | 12.7294 | 10.6987 | 23.4282 | 23.7965 | 6.9401 | 30.7366 | 31
0 | 7.285 | 7.285 | 0 | 13.1168 | 13.1168 | 7.285 | 5.0166 | 12.3016 | 13.1168 | 9.4206 | 22.5375 | 13.1168 | 8.5861 | 21.7029 | 22.5375 | 8.4959 | 31.0334 | 32
0 | 7.1432 | 7.1432 | 0 | 10.3036 | 10.3036 | 7.1432 | 6.1778 | 13.321 | 10.3036 | 15.6408 | 25.9444 | 10.3036 | 6.1481 | 16.4517 | 25.9444 | 11.9214 | 37.8658 | 38
0 | 6.5073 | 6.5073 | 0 | 8.9092 | 8.9092 | 6.5073 | 7.2115 | 13.7188 | 8.9092 | 13.9143 | 22.8235 | 8.9092 | 6.8629 | 15.772 | 22.8235 | 9.7295 | 32.553 | 33
0 | 8.2926 | 8.2926 | 0 | 6.5449 | 6.5449 | 8.2926 | 6.7813 | 15.0739 | 8.2926 | 12.0465 | 20.3391 | 6.5449 | 7.9909 | 14.5358 | 20.3391 | 9.5746 | 29.9137 | 30
0 | 7.2768 | 7.2768 | 0 | 6.9188 | 6.9188 | 7.2768 | 3.7415 | 11.0183 | 7.2768 | 15.3722 | 22.649 | 6.9188 | 8.7373 | 15.6561 | 22.649 | 5.3635 | 28.0125 | 29
0 | 6.7761 | 6.7761 | 0 | 11.8963 | 11.8963 | 6.7761 | 6.1016 | 12.8778 | 11.8963 | 11.5923 | 23.4886 | 11.8963 | 7.8231 | 19.7194 | 23.4886 | 13.9221 | 37.4107 | 38
0 | 6.858 | 6.858 | 0 | 8.6908 | 8.6908 | 6.858 | 5.5319 | 12.3899 | 8.6908 | 14.4415 | 23.1323 | 8.6908 | 10.3962 | 19.087 | 23.1323 | 7.511 | 30.6433 | 31
0 | 7.2381 | 7.2381 | 0 | 5.3647 | 5.3647 | 7.2381 | 5.0703 | 12.3083 | 7.2381 | 15.5224 | 22.7604 | 5.3647 | 5.2536 | 10.6182 | 22.7604 | 5.4471 | 28.2076 | 29
0 | 6.982 | 6.982 | 0 | 6.8961 | 6.8961 | 6.982 | 6.9248 | 13.9068 | 6.982 | 12.75 | 19.732 | 6.8961 | 10.321 | 17.2171 | 19.732 | 8.5083 | 28.2404 | 29
0 | 8.0941 | 8.0941 | 0 | 8.946 | 8.946 | 8.0941 | 3.4604 | 11.5545 | 8.946 | 15.3228 | 24.2688 | 8.946 | 8.545 | 17.491 | 24.2688 | 9.924 | 34.1927 | 35
0 | 7.0632 | 7.0632 | 0 | 11.585 | 11.585 | 7.0632 | 4.6927 | 11.7559 | 11.585 | 10.8935 | 22.4785 | 11.585 | 10.523 | 22.108 | 22.4785 | 10.401 | 32.8795 | 33
0 | 7.1405 | 7.1405 | 0 | 12.2048 | 12.2048 | 7.1405 | 4.9033 | 12.0438 | 12.2048 | 12.8359 | 25.0407 | 12.2048 | 7.9821 | 20.1869 | 25.0407 | 16.9691 | 42.0098 | 43
0 | 5.2664 | 5.2664 | 0 | 8.5515 | 8.5515 | 5.2664 | 5.3498 | 10.6162 | 8.5515 | 5.8944 | 14.4459 | 8.5515 | 13.1088 | 21.6603 | 21.6603 | 9.5601 | 31.2203 | 32
0 | 7.7469 | 7.7469 | 0 | 12.7843 | 12.7843 | 7.7469 | 5.1167 | 12.8635 | 12.7843 | 8.9148 | 21.699 | 12.7843 | 7.3724 | 20.1566 | 21.699 | 5.3735 | 27.0726 | 28
0 | 6.816 | 6.816 | 0 | 8.2526 | 8.2526 | 6.816 | 4.7456 | 11.5617 | 8.2526 | 8.9376 | 17.1902 | 8.2526 | 8.8431 | 17.0957 | 17.1902 | 8.7682 | 25.9583 | 26
0 | 6.7091 | 6.7091 | 0 | 10.7828 | 10.7828 | 6.7091 | 3.7736 | 10.4827 | 10.7828 | 8.8364 | 19.6192 | 10.7828 | 4.8158 | 15.5986 | 19.6192 | 4.258 | 23.8772 | 24
0 | 6.8675 | 6.8675 | 0 | 8.9713 | 8.9713 | 6.8675 | 4.2954 | 11.1629 | 8.9713 | 13.2808 | 22.2521 | 8.9713 | 2.9764 | 11.9477 | 22.2521 | 12.6235 | 34.8756 | 35
0 | 9.1019 | 9.1019 | 0 | 6.7477 | 6.7477 | 9.1019 | 6.4643 | 15.5661 | 9.1019 | 10.7761 | 19.878 | 6.7477 | 7.1456 | 13.8932 | 19.878 | 12.5873 | 32.4653 | 33
0 | 7.2913 | 7.2913 | 0 | 9.9277 | 9.9277 | 7.2913 | 4.1617 | 11.453 | 9.9277 | 11.6318 | 21.5595 | 9.9277 | 7.2529 | 17.1806 | 21.5595 | 10.9376 | 32.4971 | 33
0 | 6.9121 | 6.9121 | 0 | 9.3488 | 9.3488 | 6.9121 | 6.6945 | 13.6067 | 9.3488 | 11.919 | 21.2679 | 9.3488 | 7.6153 | 16.9641 | 21.2679 | 13.5728 | 34.8407 | 35
0 | 6.3118 | 6.3118 | 0 | 5.5832 | 5.5832 | 6.3118 | 3.9972 | 10.309 | 6.3118 | 16.5421 | 22.8539 | 5.5832 | 10.0523 | 15.6354 | 22.8539 | 11.3367 | 34.1906 | 35
0 | 7.6936 | 7.6936 | 0 | 9.7906 | 9.7906 | 7.6936 | 5.1153 | 12.8089 | 9.7906 | 14.0406 | 23.8312 | 9.7906 | 8.961 | 18.7516 | 23.8312 | 5.7084 | 29.5395 | 30
0 | 8.609 | 8.609 | 0 | 9.2972 | 9.2972 | 8.609 | 6.2443 | 14.8533 | 9.2972 | 14.8192 | 24.1164 | 9.2972 | 8.0169 | 17.3141 | 24.1164 | 9.3419 | 33.4583 | 34
0 | 7.0158 | 7.0158 | 0 | 9.9274 | 9.9274 | 7.0158 | 5.2492 | 12.2651 | 9.9274 | 14.1651 | 24.0925 | 9.9274 | 9.7404 | 19.6678 | 24.0925 | 9.8721 | 33.9646 | 34
0 | 7.5269 | 7.5269 | 0 | 13.1658 | 13.1658 | 7.5269 | 5.2359 | 12.7628 | 13.1658 | 11.8696 | 25.0353 | 13.1658 | 8.744 | 21.9098 | 25.0353 | 10.6862 | 35.7215 | 36
0 | 6.6316 | 6.6316 | 0 | 10.0735 | 10.0735 | 6.6316 | 4.9417 | 11.5733 | 10.0735 | 11.1261 | 21.1996 | 10.0735 | 5.925 | 15.9985 | 21.1996 | 14.3284 | 35.528 | 36
0 | 7.1863 | 7.1863 | 0 | 9.8984 | 9.8984 | 7.1863 | 5.8756 | 13.0619 | 9.8984 | 9.0353 | 18.9337 | 9.8984 | 6.8099 | 16.7082 | 18.9337 | 7.6547 | 26.5883 | 27
0 | 7.3168 | 7.3168 | 0 | 8.2188 | 8.2188 | 7.3168 | 5.0612 | 12.3779 | 8.2188 | 9.1854 | 17.4042 | 8.2188 | 7.2895 | 15.5083 | 17.4042 | 6.6877 | 24.0919 | 25
0 | 8.5478 | 8.5478 | 0 | 10.5851 | 10.5851 | 8.5478 | 6.1592 | 14.707 | 10.5851 | 13.3016 | 23.8867 | 10.5851 | 6.7189 | 17.304 | 23.8867 | 6.8202 | 30.7069 | 31
0 | 8.5423 | 8.5423 | 0 | 8.1685 | 8.1685 | 8.5423 | 6.9674 | 15.5097 | 8.5423 | 12.2197 | 20.7619 | 8.1685 | 9.1969 | 17.3654 | 20.7619 | 11.3424 | 32.1044 | 33
0 | 7.2771 | 7.2771 | 0 | 7.6127 | 7.6127 | 7.2771 | 4.6143 | 11.8914 | 7.6127 | 9.5775 | 17.1902 | 7.6127 | 10.9448 | 18.5575 | 18.5575 | 12.3828 | 30.9403 | 31
0 | 6.0936 | 6.0936 | 0 | 6.2082 | 6.2082 | 6.0936 | 4.3697 | 10.4633 | 6.2082 | 14.6796 | 20.8879 | 6.2082 | 6.9409 | 13.1492 | 20.8879 | 10.919 | 31.8068 | 32
0 | 6.783 | 6.783 | 0 | 6.8663 | 6.8663 | 6.783 | 4.4414 | 11.2245 | 6.8663 | 11.6525 | 18.5188 | 6.8663 | 9.3497 | 16.216 | 18.5188 | 6.0875 | 24.6063 | 25
0 | 7.5197 | 7.5197 | 0 | 5.435 | 5.435 | 7.5197 | 7.2812 | 14.8009 | 7.5197 | 10.5464 | 18.0661 | 5.435 | 12.6216 | 18.0566 | 18.0661 | 2.6983 | 20.7645 | 21
0 | 6.5974 | 6.5974 | 0 | 14.4716 | 14.4716 | 6.5974 | 5.5897 | 12.1871 | 14.4716 | 10.4062 | 24.8778 | 14.4716 | 7.7943 | 22.2659 | 24.8778 | 14.1437 | 39.0214 | 40
0 | 9.1441 | 9.1441 | 0 | 8.3588 | 8.3588 | 9.1441 | 6.0297 | 15.1738 | 9.1441 | 9.1553 | 18.2994 | 8.3588 | 8.1109 | 16.4697 | 18.2994 | 14.7663 | 33.0656 | 34
0 | 8.451 | 8.451 | 0 | 9.3267 | 9.3267 | 8.451 | 2.6868 | 11.1378 | 9.3267 | 14.2745 | 23.6012 | 9.3267 | 8.2618 | 17.5885 | 23.6012 | 8.2513 | 31.8525 | 32
0 | 6.9766 | 6.9766 | 0 | 8.4772 | 8.4772 | 6.9766 | 3.6568 | 10.6334 | 8.4772 | 8.746 | 17.2232 | 8.4772 | 6.3523 | 14.8295 | 17.2232 | 10.0653 | 27.2885 | 28
0 | 7.9481 | 7.9481 | 0 | 11.5825 | 11.5825 | 7.9481 | 5.6496 | 13.5977 | 11.5825 | 12.2037 | 23.7861 | 11.5825 | 8.3714 | 19.9538 | 23.7861 | 12.3365 | 36.1226 | 37
0 | 8.1008 | 8.1008 | 0 | 13.7228 | 13.7228 | 8.1008 | 5.9502 | 14.051 | 13.7228 | 10.3507 | 24.0736 | 13.7228 | 6.6669 | 20.3897 | 24.0736 | 12.8134 | 36.887 | 37
0 | 7.0446 | 7.0446 | 0 | 8.916 | 8.916 | 7.0446 | 5.1342 | 12.1789 | 8.916 | 10.6507 | 19.5667 | 8.916 | 7.0966 | 16.0126 | 19.5667 | 7.0213 | 26.588 | 27
0 | 6.5046 | 6.5046 | 0 | 5.2571 | 5.2571 | 6.5046 | 6.0128 | 12.5174 | 6.5046 | 9.7399 | 16.2445 | 5.2571 | 6.8491 | 12.1062 | 16.2445 | 12.0612 | 28.3057 | 29
0 | 7.9256 | 7.9256 | 0 | 9.6479 | 9.6479 | 7.9256 | 5.5273 | 13.4529 | 9.6479 | 5.4498 | 15.0977 | 9.6479 | 9.919 | 19.5668 | 19.5668 | 14.9927 | 34.5595 | 35
0 | 8.4654 | 8.4654 | 0 | 10.1445 | 10.1445 | 8.4654 | 4.0575 | 12.5228 | 10.1445 | 12.4061 | 22.5507 | 10.1445 | 11.5968 | 21.7413 | 22.5507 | 10.267 | 32.8177 | 33
0 | 7.5969 | 7.5969 | 0 | 10.6448 | 10.6448 | 7.5969 | 4.5433 | 12.1402 | 10.6448 | 12.7686 | 23.4134 | 10.6448 | 7.3901 | 18.035 | 23.4134 | 8.0051 | 31.4185 | 32
0 | 7.254 | 7.254 | 0 | 9.4376 | 9.4376 | 7.254 | 5.3902 | 12.6442 | 9.4376 | 10.7659 | 20.2035 | 9.4376 | 7.0394 | 16.4769 | 20.2035 | 4.3715 | 24.575 | 25
0 | 5.9213 | 5.9213 | 0 | 5.3229 | 5.3229 | 5.9213 | 6.5551 | 12.4763 | 5.9213 | 10.7729 | 16.6941 | 5.3229 | 9.7204 | 15.0432 | 16.6941 | 10.6227 | 27.3169 | 28
0 | 7.0906 | 7.0906 | 0 | 7.3245 | 7.3245 | 7.0906 | 5.3291 | 12.4197 | 7.3245 | 15.3405 | 22.665 | 7.3245 | 5.9169 | 13.2414 | 22.665 | 10.9913 | 33.6563 | 34
0 | 7.844 | 7.844 | 0 | 6.6072 | 6.6072 | 7.844 | 2.9187 | 10.7627 | 7.844 | 11.4447 | 19.2887 | 6.6072 | 9.9573 | 16.5645 | 19.2887 | 10.5642 | 29.8529 | 30
0 | 5.5117 | 5.5117 | 0 | 10.1094 | 10.1094 | 5.5117 | 5.2425 | 10.7542 | 10.1094 | 12.6386 | 22.748 | 10.1094 | 3.1992 | 13.3086 | 22.748 | 9.7772 | 32.5252 | 33
0 | 8.2529 | 8.2529 | 0 | 11.3724 | 11.3724 | 8.2529 | 4.7757 | 13.0286 | 11.3724 | 15.0732 | 26.4456 | 11.3724 | 5.5956 | 16.9679 | 26.4456 | 12.1348 | 38.5804 | 39
0 | 7.2192 | 7.2192 | 0 | 9.8854 | 9.8854 | 7.2192 | 4.4294 | 11.6485 | 9.8854 | 11.4865 | 21.3719 | 9.8854 | 11.2232 | 21.1086 | 21.3719 | 12.395 | 33.7669 | 34
0 | 6.4066 | 6.4066 | 0 | 11.1412 | 11.1412 | 6.4066 | 5.0866 | 11.4932 | 11.1412 | 6.4882 | 17.6294 | 11.1412 | 9.1966 | 20.3378 | 20.3378 | 13.3377 | 33.6755 | 34
0 | 6.8854 | 6.8854 | 0 | 9.7359 | 9.7359 | 6.8854 | 3.6668 | 10.5522 | 9.7359 | 11.3855 | 21.1214 | 9.7359 | 8.8809 | 18.6167 | 21.1214 | 10.3639 | 31.4853 | 32
0 | 7.9862 | 7.9862 | 0 | 7.8053 | 7.8053 | 7.9862 | 3.7238 | 11.71 | 7.9862 | 4.4907 | 12.4769 | 7.8053 | 4.8011 | 12.6064 | 12.6064 | 12.6256 | 25.232 | 26
0 | 7.0906 | 7.0906 | 0 | 11.8467 | 11.8467 | 7.0906 | 4.8282 | 11.9189 | 11.8467 | 11.5709 | 23.4177 | 11.8467 | 4.678 | 16.5247 | 23.4177 | 8.3062 | 31.7239 | 32
0 | 7.6955 | 7.6955 | 0 | 11.8609 | 11.8609 | 7.6955 | 5.8477 | 13.5432 | 11.8609 | 11.122 | 22.9829 | 11.8609 | 8.9395 | 20.8004 | 22.9829 | 11.3654 | 34.3484 | 35
0 | 5.6818 | 5.6818 | 0 | 7.8433 | 7.8433 | 5.6818 | 4.159 | 9.8408 | 7.8433 | 17.6754 | 25.5186 | 7.8433 | 5.989 | 13.8322 | 25.5186 | 10.9143 | 36.433 | 37
0 | 6.1298 | 6.1298 | 0 | 10.261 | 10.261 | 6.1298 | 5.4021 | 11.5319 | 10.261 | 14.5733 | 24.8342 | 10.261 | 6.6851 | 16.9461 | 24.8342 | 12.8083 | 37.6426 | 38
0 | 7.4027 | 7.4027 | 0 | 6.9722 | 6.9722 | 7.4027 | 4.8088 | 12.2115 | 7.4027 | 13.9873 | 21.39 | 6.9722 | 10.4919 | 17.4641 | 21.39 | 12.3303 | 33.7203 | 34
0 | 8.0827 | 8.0827 | 0 | 12.106 | 12.106 | 8.0827 | 7.0139 | 15.0965 | 12.106 | 13.3987 | 25.5047 | 12.106 | 9.0888 | 21.1948 | 25.5047 | 10.6723 | 36.177 | 37
0 | 6.5945 | 6.5945 | 0 | 9.2745 | 9.2745 | 6.5945 | 4.5879 | 11.1824 | 9.2745 | 15.7849 | 25.0594 | 9.2745 | 7.6965 | 16.971 | 25.0594 | 11.9255 | 36.9849 | 37
0 | 8.483 | 8.483 | 0 | 10.902 | 10.902 | 8.483 | 4.3741 | 12.8571 | 10.902 | 10.0085 | 20.9105 | 10.902 | 5.4606 | 16.3626 | 20.9105 | 8.0319 | 28.9424 | 29
0 | 6.7308 | 6.7308 | 0 | 9.3701 | 9.3701 | 6.7308 | 6.9486 | 13.6795 | 9.3701 | 17.6433 | 27.0135 | 9.3701 | 7.9919 | 17.3621 | 27.0135 | 11.2464 | 38.2599 | 39
0 | 6.3218 | 6.3218 | 0 | 9.0062 | 9.0062 | 6.3218 | 4.6408 | 10.9626 | 9.0062 | 14.8857 | 23.8919 | 9.0062 | 8.7338 | 17.74 | 23.8919 | 11.844 | 35.7359 | 36
0 | 7.0067 | 7.0067 | 0 | 7.3099 | 7.3099 | 7.0067 | 6.3761 | 13.3828 | 7.3099 | 16.4862 | 23.7961 | 7.3099 | 7.0664 | 14.3763 | 23.7961 | 10.4466 | 34.2428 | 35
0 | 7.3307 | 7.3307 | 0 | 7.0916 | 7.0916 | 7.3307 | 4.6955 | 12.0262 | 7.3307 | 16.7116 | 24.0423 | 7.0916 | 5.3975 | 12.4891 | 24.0423 | 12.7038 | 36.7461 | 37
0 | 6.6607 | 6.6607 | 0 | 7.9507 | 7.9507 | 6.6607 | 3.5211 | 10.1818 | 7.9507 | 11.3549 | 19.3057 | 7.9507 | 8.2102 | 16.1609 | 19.3057 | 10.5167 | 29.8224 | 30
0 | 9.0203 | 9.0203 | 0 | 7.8146 | 7.8146 | 9.0203 | 5.4325 | 14.4528 | 9.0203 | 7.512 | 16.5322 | 7.8146 | 7.8589 | 15.6735 | 16.5322 | 12.3456 | 28.8778 | 29
0 | 7.1111 | 7.1111 | 0 | 12.7134 | 12.7134 | 7.1111 | 6.8353 | 13.9465 | 12.7134 | 13.6849 | 26.3984 | 12.7134 | 5.6771 | 18.3906 | 26.3984 | 7.0193 | 33.4176 | 34
0 | 7.5327 | 7.5327 | 0 | 10.4502 | 10.4502 | 7.5327 | 5.3082 | 12.8409 | 10.4502 | 15.3166 | 25.7668 | 10.4502 | 5.7846 | 16.2348 | 25.7668 | 11.2039 | 36.9707 | 37
0 | 4.1649 | 4.1649 | 0 | 9.3155 | 9.3155 | 4.1649 | 4.2621 | 8.427 | 9.3155 | 6.4094 | 15.7249 | 9.3155 | 9.7728 | 19.0883 | 19.0883 | 2.0021 | 21.0904 | 22
0 | 8.1983 | 8.1983 | 0 | 7.511 | 7.511 | 8.1983 | 5.3468 | 13.5451 | 8.1983 | 13.8676 | 22.066 | 7.511 | 8.2508 | 15.7619 | 22.066 | 9.0064 | 31.0724 | 32
0 | 7.8705 | 7.8705 | 0 | 6.8186 | 6.8186 | 7.8705 | 4.6529 | 12.5234 | 7.8705 | 10.0558 | 17.9263 | 6.8186 | 6.8141 | 13.6327 | 17.9263 | 15.2554 | 33.1818 | 34
0 | 7.1061 | 7.1061 | 0 | 5.2553 | 5.2553 | 7.1061 | 5.5205 | 12.6266 | 7.1061 | 15.1333 | 22.2394 | 5.2553 | 3.5863 | 8.8416 | 22.2394 | 4.7592 | 26.9986 | 27
0 | 7.3557 | 7.3557 | 0 | 12.3876 | 12.3876 | 7.3557 | 3.9406 | 11.2963 | 12.3876 | 14.3144 | 26.702 | 12.3876 | 6.3588 | 18.7464 | 26.702 | 10.8376 | 37.5397 | 38
0 | 5.7081 | 5.7081 | 0 | 11.3485 | 11.3485 | 5.7081 | 4.7791 | 10.4872 | 11.3485 | 10.416 | 21.7644 | 11.3485 | 7.4326 | 18.7811 | 21.7644 | 9.9773 | 31.7417 | 32
0 | 7.3111 | 7.3111 | 0 | 8.7919 | 8.7919 | 7.3111 | 4.7163 | 12.0274 | 8.7919 | 8.9155 | 17.7074 | 8.7919 | 5.6274 | 14.4193 | 17.7074 | 8.9397 | 26.6471 | 27
0 | 6.5873 | 6.5873 | 0 | 8.0176 | 8.0176 | 6.5873 | 5.167 | 11.7543 | 8.0176 | 12.0596 | 20.0772 | 8.0176 | 7.0703 | 15.0879 | 20.0772 | 11.4895 | 31.5667 | 32
0 | 9.1997 | 9.1997 | 0 | 10.3039 | 10.3039 | 9.1997 | 6.1375 | 15.3371 | 10.3039 | 11.9117 | 22.2157 | 10.3039 | 8.0177 | 18.3216 | 22.2157 | 4.9356 | 27.1513 | 28
0 | 6.5196 | 6.5196 | 0 | 7.1007 | 7.1007 | 6.5196 | 4.1258 | 10.6455 | 7.1007 | 7.2218 | 14.3226 | 7.1007 | 3.5197 | 10.6205 | 14.3226 | 6.4372 | 20.7597 | 21
0 | 7.1826 | 7.1826 | 0 | 12.6803 | 12.6803 | 7.1826 | 4.5941 | 11.7767 | 12.6803 | 11.6296 | 24.3099 | 12.6803 | 6.2538 | 18.9341 | 24.3099 | 11.3072 | 35.6171 | 36
0 | 7.4635 | 7.4635 | 0 | 8.6684 | 8.6684 | 7.4635 | 6.8488 | 14.3123 | 8.6684 | 9.4586 | 18.127 | 8.6684 | 9.9628 | 18.6311 | 18.6311 | 7.6793 | 26.3105 | 27
0 | 5.2775 | 5.2775 | 0 | 11.2958 | 11.2958 | 5.2775 | 4.8534 | 10.1309 | 11.2958 | 16.8093 | 28.1051 | 11.2958 | 6.4429 | 17.7387 | 28.1051 | 15.7095 | 43.8146 | 44
0 | 6.564 | 6.564 | 0 | 8.6393 | 8.6393 | 6.564 | 4.4235 | 10.9874 | 8.6393 | 2.9467 | 11.586 | 8.6393 | 11.4503 | 20.0895 | 20.0895 | 7.4301 | 27.5196 | 28
0 | 7.1801 | 7.1801 | 0 | 8.8996 | 8.8996 | 7.1801 | 5.5916 | 12.7716 | 8.8996 | 12.6119 | 21.5115 | 8.8996 | 8.2067 | 17.1063 | 21.5115 | 1.9021 | 23.4136 | 24
0 | 6.5171 | 6.5171 | 0 | 13.762 | 13.762 | 6.5171 | 5.2031 | 11.7202 | 13.762 | 14.4211 | 28.183 | 13.762 | 4.7018 | 18.4638 | 28.183 | 11.1334 | 39.3164 | 40
0 | 6.3292 | 6.3292 | 0 | 10.1227 | 10.1227 | 6.3292 | 5.8191 | 12.1483 | 10.1227 | 8.9046 | 19.0273 | 10.1227 | 9.8509 | 19.9736 | 19.9736 | 9.4539 | 29.4275 | 30
0 | 6.3506 | 6.3506 | 0 | 11.6984 | 11.6984 | 6.3506 | 5.351 | 11.7016 | 11.6984 | 18.229 | 29.9274 | 11.6984 | 9.6771 | 21.3755 | 29.9274 | 15.0806 | 45.0081 | 46
0 | 7.1159 | 7.1159 | 0 | 4.9581 | 4.9581 | 7.1159 | 6.12 | 13.2359 | 7.1159 | 11.1055 | 18.2214 | 4.9581 | 8.5975 | 13.5556 | 18.2214 | 10.2574 | 28.4788 | 29
0 | 6.7953 | 6.7953 | 0 | 8.8378 | 8.8378 | 6.7953 | 4.1295 | 10.9248 | 8.8378 | 15.0644 | 23.9022 | 8.8378 | 6.5862 | 15.424 | 23.9022 | 9.2783 | 33.1806 | 34
0 | 6.8767 | 6.8767 | 0 | 8.5356 | 8.5356 | 6.8767 | 5.2867 | 12.1634 | 8.5356 | 15.2036 | 23.7392 | 8.5356 | 9.9677 | 18.5033 | 23.7392 | 11.4695 | 35.2087 | 36
0 | 7.0838 | 7.0838 | 0 | 11.0818 | 11.0818 | 7.0838 | 3.7139 | 10.7977 | 11.0818 | 9.3132 | 20.3951 | 11.0818 | 5.8482 | 16.93 | 20.3951 | 8.9699 | 29.365 | 30
0 | 7.4922 | 7.4922 | 0 | 9.5468 | 9.5468 | 7.4922 | 4.0769 | 11.5691 | 9.5468 | 18.5832 | 28.1299 | 9.5468 | 7.6351 | 17.1818 | 28.1299 | 6.1774 | 34.3073 | 35
0 | 7.7864 | 7.7864 | 0 | 8.6781 | 8.6781 | 7.7864 | 3.0903 | 10.8767 | 8.6781 | 17.1021 | 25.7802 | 8.6781 | 7.2538 | 15.9319 | 25.7802 | 18.1405 | 43.9207 | 44
0 | 7.5782 | 7.5782 | 0 | 12.5843 | 12.5843 | 7.5782 | 5.5923 | 13.1705 | 12.5843 | 16.3366 | 28.9208 | 12.5843 | 5.7073 | 18.2916 | 28.9208 | 8.1781 | 37.099 | 38
0 | 7.8332 | 7.8332 | 0 | 9.4718 | 9.4718 | 7.8332 | 4.5322 | 12.3654 | 9.4718 | 12.5992 | 22.071 | 9.4718 | 3.6023 | 13.0741 | 22.071 | 7.6454 | 29.7164 | 30
0 | 7.9374 | 7.9374 | 0 | 8.6511 | 8.6511 | 7.9374 | 5.1827 | 13.1201 | 8.6511 | 13.1614 | 21.8125 | 8.6511 | 7.8647 | 16.5158 | 21.8125 | 12.3207 | 34.1331 | 35
0 | 6.1487 | 6.1487 | 0 | 10.916 | 10.916 | 6.1487 | 6.511 | 12.6597 | 10.916 | 7.7416 | 18.6576 | 10.916 | 10.5351 | 21.4512 | 21.4512 | 12.6692 | 34.1203 | 35
0 | 6.0658 | 6.0658 | 0 | 8.3408 | 8.3408 | 6.0658 | 2.8848 | 8.9507 | 8.3408 | 12.4208 | 20.7616 | 8.3408 | 7.4048 | 15.7456 | 20.7616 | 9.5835 | 30.3451 | 31
0 | 7.9077 | 7.9077 | 0 | 11.541 | 11.541 | 7.9077 | 5.6288 | 13.5365 | 11.541 | 15.7865 | 27.3276 | 11.541 | 9.3149 | 20.8559 | 27.3276 | 10.317 | 37.6445 | 38
0 | 5.7967 | 5.7967 | 0 | 10.4102 | 10.4102 | 5.7967 | 4.14 | 9.9367 | 10.4102 | 15.8814 | 26.2916 | 10.4102 | 6.1008 | 16.511 | 26.2916 | 7.3966 | 33.6882 | 34
0 | 8.2976 | 8.2976 | 0 | 10.0409 | 10.0409 | 8.2976 | 6.0652 | 14.3627 | 10.0409 | 16.6275 | 26.6684 | 10.0409 | 7.62 | 17.6609 | 26.6684 | 10.2677 | 36.9361 | 37
0 | 7.53 | 7.53 | 0 | 5.1779 | 5.1779 | 7.53 | 4.9816 | 12.5116 | 7.53 | 12.6898 | 20.2198 | 5.1779 | 9.9088 | 15.0867 | 20.2198 | 8.5776 | 28.7974 | 29
0 | 6.6035 | 6.6035 | 0 | 12.2533 | 12.2533 | 6.6035 | 3.8347 | 10.4382 | 12.2533 | 11.3427 | 23.596 | 12.2533 | 9.1495 | 21.4028 | 23.596 | 5.8764 | 29.4724 | 30
0 | 7.5503 | 7.5503 | 0 | 9.9292 | 9.9292 | 7.5503 | 5.8104 | 13.3607 | 9.9292 | 12.9614 | 22.8906 | 9.9292 | 8.7976 | 18.7267 | 22.8906 | 10.9128 | 33.8033 | 34
0 | 6.3916 | 6.3916 | 0 | 10.0471 | 10.0471 | 6.3916 | 7.1108 | 13.5024 | 10.0471 | 13.1987 | 23.2458 | 10.0471 | 3.7465 | 13.7937 | 23.2458 | 11.1437 | 34.3895 | 35
0 | 7.2641 | 7.2641 | 0 | 9.129 | 9.129 | 7.2641 | 4.3115 | 11.5756 | 9.129 | 15.9951 | 25.1241 | 9.129 | 7.8448 | 16.9738 | 25.1241 | 16.0155 | 41.1395 | 42
0 | 7.066 | 7.066 | 0 | 6.9596 | 6.9596 | 7.066 | 4.6254 | 11.6914 | 7.066 | 15.5423 | 22.6084 | 6.9596 | 6.2062 | 13.1658 | 22.6084 | 13.9081 | 36.5165 | 37
0 | 8.5109 | 8.5109 | 0 | 10.9879 | 10.9879 | 8.5109 | 5.9692 | 14.4801 | 10.9879 | 10.0015 | 20.9894 | 10.9879 | 8.8842 | 19.8721 | 20.9894 | 15.3626 | 36.3519 | 37
0 | 6.2478 | 6.2478 | 0 | 11.7399 | 11.7399 | 6.2478 | 4.8171 | 11.0649 | 11.7399 | 13.203 | 24.9429 | 11.7399 | 8.3342 | 20.0741 | 24.9429 | 5.7441 | 30.687 | 31
0 | 6.8189 | 6.8189 | 0 | 8.0786 | 8.0786 | 6.8189 | 3.7561 | 10.575 | 8.0786 | 14.5347 | 22.6133 | 8.0786 | 9.0164 | 17.095 | 22.6133 | 10.9015 | 33.5148 | 34
0 | 6.7486 | 6.7486 | 0 | 8.9746 | 8.9746 | 6.7486 | 5.4053 | 12.1539 | 8.9746 | 9.5591 | 18.5337 | 8.9746 | 7.802 | 16.7766 | 18.5337 | 11.8882 | 30.4219 | 31
0 | 5.8902 | 5.8902 | 0 | 8.4947 | 8.4947 | 5.8902 | 5.2308 | 11.121 | 8.4947 | 15.6897 | 24.1843 | 8.4947 | 10.2594 | 18.7541 | 24.1843 | 7.1963 | 31.3806 | 32
0 | 6.9855 | 6.9855 | 0 | 6.9159 | 6.9159 | 6.9855 | 5.445 | 12.4305 | 6.9855 | 14.0627 | 21.0482 | 6.9159 | 10.7293 | 17.6452 | 21.0482 | 8.7886 | 29.8368 | 30
0 | 6.0507 | 6.0507 | 0 | 7.8066 | 7.8066 | 6.0507 | 5.743 | 11.7937 | 7.8066 | 12.0495 | 19.8561 | 7.8066 | 7.2923 | 15.0988 | 19.8561 | 17.7662 | 37.6223 | 38
0 | 6.4093 | 6.4093 | 0 | 11.7042 | 11.7042 | 6.4093 | 5.2356 | 11.6449 | 11.7042 | 10.9005 | 22.6047 | 11.7042 | 9.9753 | 21.6795 | 22.6047 | 6.0772 | 28.6819 | 29
0 | 6.6706 | 6.6706 | 0 | 9.7774 | 9.7774 | 6.6706 | 4.4925 | 11.1631 | 9.7774 | 12.1299 | 21.9073 | 9.7774 | 9.3509 | 19.1284 | 21.9073 | 4.0977 | 26.005 | 27
0 | 9.4852 | 9.4852 | 0 | 6.1364 | 6.1364 | 9.4852 | 5.3377 | 14.8229 | 9.4852 | 16.4556 | 25.9408 | 6.1364 | 7.7504 | 13.8868 | 25.9408 | 9.9473 | 35.8881 | 36
0 | 6.517 | 6.517 | 0 | 8.8705 | 8.8705 | 6.517 | 4.6789 | 11.1959 | 8.8705 | 6.2681 | 15.1386 | 8.8705 | 7.5901 | 16.4606 | 16.4606 | 11.0208 | 27.4814 | 28
0 | 6.3242 | 6.3242 | 0 | 8.0965 | 8.0965 | 6.3242 | 4.4672 | 10.7914 | 8.0965 | 14.9111 | 23.0076 | 8.0965 | 4.5532 | 12.6497 | 23.0076 | 12.4111 | 35.4187 | 36
0 | 5.6464 | 5.6464 | 0 | 8.2587 | 8.2587 | 5.6464 | 5.6685 | 11.3149 | 8.2587 | 9.3376 | 17.5963 | 8.2587 | 8.1656 | 16.4243 | 17.5963 | 3.0382 | 20.6344 | 21
0 | 6.5141 | 6.5141 | 0 | 8.2254 | 8.2254 | 6.5141 | 5.15 | 11.6641 | 8.2254 | 12.9836 | 21.209 | 8.2254 | 4.2063 | 12.4317 | 21.209 | 8.5285 | 29.7376 | 30
0 | 5.6621 | 5.6621 | 0 | 8.4399 | 8.4399 | 5.6621 | 5.6479 | 11.3101 | 8.4399 | 21.5752 | 30.015 | 8.4399 | 7.8704 | 16.3102 | 30.015 | 5.334 | 35.349 | 36
0 | 8.2682 | 8.2682 | 0 | 13.4604 | 13.4604 | 8.2682 | 4.3533 | 12.6215 | 13.4604 | 5.4199 | 18.8803 | 13.4604 | 5.2617 | 18.7221 | 18.8803 | 10.5096 | 29.3899 | 30
0 | 7.1806 | 7.1806 | 0 | 4.7759 | 4.7759 | 7.1806 | 5.1903 | 12.3709 | 7.1806 | 7.0071 | 14.1877 | 4.7759 | 6.8179 | 11.5939 | 14.1877 | 9.4934 | 23.6811 | 24
0 | 6.0837 | 6.0837 | 0 | 9.0966 | 9.0966 | 6.0837 | 4.6922 | 10.7759 | 9.0966 | 6.2366 | 15.3332 | 9.0966 | 7.3588 | 16.4554 | 16.4554 | 15.4976 | 31.953 | 32
0 | 6.111 | 6.111 | 0 | 10.194 | 10.194 | 6.111 | 5.1147 | 11.2258 | 10.194 | 14.2635 | 24.4576 | 10.194 | 7.6175 | 17.8116 | 24.4576 | 10.1663 | 34.6239 | 35
0 | 7.2771 | 7.2771 | 0 | 5.8829 | 5.8829 | 7.2771 | 5.4187 | 12.6958 | 7.2771 | 16.9047 | 24.1818 | 5.8829 | 9.7805 | 15.6634 | 24.1818 | 9.55 | 33.7317 | 34
0 | 4.4372 | 4.4372 | 0 | 9.7824 | 9.7824 | 4.4372 | 4.907 | 9.3442 | 9.7824 | 15.1011 | 24.8835 | 9.7824 | 7.68 | 17.4624 | 24.8835 | 9.8786 | 34.7621 | 35
0 | 6.9432 | 6.9432 | 0 | 10.3328 | 10.3328 | 6.9432 | 4.0447 | 10.9878 | 10.3328 | 8.5514 | 18.8842 | 10.3328 | 7.8235 | 18.1563 | 18.8842 | 8.5093 | 27.3934 | 28
0 | 5.5095 | 5.5095 | 0 | 11.2121 | 11.2121 | 5.5095 | 7.1108 | 12.6203 | 11.2121 | 13.8121 | 25.0242 | 11.2121 | 6.4579 | 17.6699 | 25.0242 | 8.8327 | 33.8569 | 34
0 | 7.3784 | 7.3784 | 0 | 12.3139 | 12.3139 | 7.3784 | 3.6622 | 11.0406 | 12.3139 | 18.2985 | 30.6123 | 12.3139 | 5.5893 | 17.9032 | 30.6123 | 11.0283 | 41.6406 | 42
0 | 6.2768 | 6.2768 | 0 | 6.8825 | 6.8825 | 6.2768 | 5.0185 | 11.2953 | 6.8825 | 15.2981 | 22.1806 | 6.8825 | 9.9553 | 16.8379 | 22.1806 | 12.7049 | 34.8855 | 35
0 | 5.8365 | 5.8365 | 0 | 5.2251 | 5.2251 | 5.8365 | 5.3667 | 11.2032 | 5.8365 | 9.4294 | 15.2658 | 5.2251 | 8.6074 | 13.8325 | 15.2658 | 6.1159 | 21.3817 | 22
0 | 8.212 | 8.212 | 0 | 6.0075 | 6.0075 | 8.212 | 7.1829 | 15.3949 | 8.212 | 18.5626 | 26.7746 | 6.0075 | 7.8349 | 13.8424 | 26.7746 | 12.9204 | 39.6951 | 40
0 | 9.4284 | 9.4284 | 0 | 10.2259 | 10.2259 | 9.4284 | 4.1564 | 13.5849 | 10.2259 | 13.2872 | 23.5131 | 10.2259 | 8.8601 | 19.086 | 23.5131 | 9.3979 | 32.911 | 33
0 | 6.1788 | 6.1788 | 0 | 6.3385 | 6.3385 | 6.1788 | 5.3457 | 11.5245 | 6.3385 | 12.3343 | 18.6728 | 6.3385 | 4.4053 | 10.7438 | 18.6728 | -0.87427 | 17.7985 | 18
0 | 5.8066 | 5.8066 | 0 | 10.0752 | 10.0752 | 5.8066 | 5.8529 | 11.6596 | 10.0752 | 9.6685 | 19.7437 | 10.0752 | 8.2168 | 18.292 | 19.7437 | 11.0432 | 30.7869 | 31
0 | 8.1237 | 8.1237 | 0 | 12.8973 | 12.8973 | 8.1237 | 4.8503 | 12.974 | 12.8973 | 14.6737 | 27.5709 | 12.8973 | 6.821 | 19.7183 | 27.5709 | 7.1729 | 34.7439 | 35
0 | 5.6668 | 5.6668 | 0 | 8.3363 | 8.3363 | 5.6668 | 4.0616 | 9.7284 | 8.3363 | 11.2391 | 19.5754 | 8.3363 | 11.6627 | 19.999 | 19.999 | 7.8829 | 27.8818 | 28
0 | 8.5831 | 8.5831 | 0 | 8.273 | 8.273 | 8.5831 | 6.1645 | 14.7476 | 8.5831 | 17.432 | 26.0151 | 8.273 | 5.8214 | 14.0944 | 26.0151 | 6.643 | 32.6581 | 33
0 | 7.7243 | 7.7243 | 0 | 10.4221 | 10.4221 | 7.7243 | 3.5081 | 11.2324 | 10.4221 | 9.1625 | 19.5846 | 10.4221 | 6.9535 | 17.3756 | 19.5846 | 3.0414 | 22.6259 | 23
0 | 8.4579 | 8.4579 | 0 | 11.9652 | 11.9652 | 8.4579 | 3.7734 | 12.2313 | 11.9652 | 14.7804 | 26.7456 | 11.9652 | 8.7439 | 20.7091 | 26.7456 | 13.3539 | 40.0995 | 41
0 | 7.352 | 7.352 | 0 | 9.8693 | 9.8693 | 7.352 | 5.3841 | 12.7361 | 9.8693 | 12.5718 | 22.4411 | 9.8693 | 12.0443 | 21.9136 | 22.4411 | 12.4334 | 34.8745 | 35
0 | 6.2609 | 6.2609 | 0 | 9.1672 | 9.1672 | 6.2609 | 6.0979 | 12.3589 | 9.1672 | 9.7285 | 18.8957 | 9.1672 | 8.605 | 17.7722 | 18.8957 | 13.8156 | 32.7113 | 33
0 | 8.7991 | 8.7991 | 0 | 7.2536 | 7.2536 | 8.7991 | 5.3232 | 14.1224 | 8.7991 | 8.919 | 17.7182 | 7.2536 | 5.2415 | 12.4951 | 17.7182 | 9.368 | 27.0861 | 28
0 | 7.1999 | 7.1999 | 0 | 4.7334 | 4.7334 | 7.1999 | 4.742 | 11.9419 | 7.1999 | 12.974 | 20.1739 | 4.7334 | 5.7411 | 10.4745 | 20.1739 | 8.9752 | 29.1491 | 30
0 | 7.7324 | 7.7324 | 0 | 5.6071 | 5.6071 | 7.7324 | 3.8776 | 11.61 | 7.7324 | 12.9338 | 20.6663 | 5.6071 | 11.4244 | 17.0315 | 20.6663 | 10.6549 | 31.3212 | 32
0 | 6.7347 | 6.7347 | 0 | 11.5741 | 11.5741 | 6.7347 | 5.1407 | 11.8754 | 11.5741 | 15.7554 | 27.3295 | 11.5741 | 5.4527 | 17.0268 | 27.3295 | 9.7212 | 37.0507 | 38
0 | 6.2987 | 6.2987 | 0 | 7.4559 | 7.4559 | 6.2987 | 4.6658 | 10.9645 | 7.4559 | 13.4797 | 20.9356 | 7.4559 | 10.0069 | 17.4628 | 20.9356 | 13.0303 | 33.966 | 34
0 | 8.1718 | 8.1718 | 0 | 9.6174 | 9.6174 | 8.1718 | 5.7302 | 13.902 | 9.6174 | 14.1147 | 23.7321 | 9.6174 | 9.402 | 19.0195 | 23.7321 | 12.4729 | 36.2051 | 37
0 | 7.055 | 7.055 | 0 | 11.1664 | 11.1664 | 7.055 | 5.2825 | 12.3374 | 11.1664 | 11.7439 | 22.9103 | 11.1664 | 7.6976 | 18.864 | 22.9103 | 13.1211 | 36.0314 | 37
0 | 6.8403 | 6.8403 | 0 | 8.0565 | 8.0565 | 6.8403 | 4.3409 | 11.1812 | 8.0565 | 11.6355 | 19.692 | 8.0565 | 9.2335 | 17.29 | 19.692 | 10.0329 | 29.7249 | 30
0 | 5.9695 | 5.9695 | 0 | 8.5407 | 8.5407 | 5.9695 | 6.0081 | 11.9776 | 8.5407 | 9.7238 | 18.2645 | 8.5407 | 8.9819 | 17.5225 | 18.2645 | 11.8887 | 30.1532 | 31
0 | 7.2759 | 7.2759 | 0 | 12.5853 | 12.5853 | 7.2759 | 5.9227 | 13.1987 | 12.5853 | 5.6019 | 18.1872 | 12.5853 | 6.4254 | 19.0107 | 19.0107 | 13.2852 | 32.2958 | 33
0 | 6.0264 | 6.0264 | 0 | 8.0432 | 8.0432 | 6.0264 | 5.2568 | 11.2832 | 8.0432 | 13.6522 | 21.6955 | 8.0432 | 4.3435 | 12.3868 | 21.6955 | 11.9489 | 33.6444 | 34
0 | 6.9239 | 6.9239 | 0 | 11.6234 | 11.6234 | 6.9239 | 5.4502 | 12.3741 | 11.6234 | 8.8205 | 20.4439 | 11.6234 | 9.6531 | 21.2765 | 21.2765 | 10.9192 | 32.1957 | 33
0 | 5.6039 | 5.6039 | 0 | 9.778 | 9.778 | 5.6039 | 7.0126 | 12.6166 | 9.778 | 13.7879 | 23.5659 | 9.778 | 9.7003 | 19.4783 | 23.5659 | 11.7973 | 35.3632 | 36
0 | 8.6564 | 8.6564 | 0 | 8.2537 | 8.2537 | 8.6564 | 4.6547 | 13.3112 | 8.6564 | 10.3366 | 18.993 | 8.2537 | 8.3241 | 16.5778 | 18.993 | 11.1482 | 30.1412 | 31
0 | 7.5474 | 7.5474 | 0 | 10.4765 | 10.4765 | 7.5474 | 5.4866 | 13.034 | 10.4765 | 12.8844 | 23.3609 | 10.4765 | 4.4457 | 14.9222 | 23.3609 | 9.7342 | 33.0951 | 34
0 | 6.915 | 6.915 | 0 | 11.9036 | 11.9036 | 6.915 | 5.1266 | 12.0416 | 11.9036 | 14.9974 | 26.901 | 11.9036 | 10.5067 | 22.4103 | 26.901 | 16.799 | 43.7 | 44
0 | 5.2445 | 5.2445 | 0 | 7.5918 | 7.5918 | 5.2445 | 4.3589 | 9.6035 | 7.5918 | 10.8436 | 18.4353 | 7.5918 | 7.2479 | 14.8397 | 18.4353 | 7.8258 | 26.2612 | 27
0 | 6.4595 | 6.4595 | 0 | 7.7627 | 7.7627 | 6.4595 | 6.1021 | 12.5616 | 7.7627 | 6.8292 | 14.5919 | 7.7627 | 9.9738 | 17.7365 | 17.7365 | 6.8042 | 24.5407 | 25
0 | 7.9781 | 7.9781 | 0 | 9.789 | 9.789 | 7.9781 | 4.5533 | 12.5314 | 9.789 | 15.2779 | 25.0669 | 9.789 | 7.5031 | 17.2921 | 25.0669 | 11.9517 | 37.0187 | 38
0 | 7.5833 | 7.5833 | 0 | 11.9069 | 11.9069 | 7.5833 | 4.3602 | 11.9435 | 11.9069 | 10.0069 | 21.9139 | 11.9069 | 7.6261 | 19.5331 | 21.9139 | 8.6786 | 30.5925 | 31
0 | 8.1969 | 8.1969 | 0 | 8.4652 | 8.4652 | 8.1969 | 5.0354 | 13.2323 | 8.4652 | 14.0088 | 22.474 | 8.4652 | 10.4165 | 18.8817 | 22.474 | 8.0423 | 30.5163 | 31
0 | 7.4791 | 7.4791 | 0 | 12.8124 | 12.8124 | 7.4791 | 3.9471 | 11.4263 | 12.8124 | 12.4549 | 25.2674 | 12.8124 | 9.0541 | 21.8665 | 25.2674 | 13.2586 | 38.5259 | 39
0 | 7.1102 | 7.1102 | 0 | 9.4673 | 9.4673 | 7.1102 | 2.7813 | 9.8915 | 9.4673 | 10.0975 | 19.5648 | 9.4673 | 4.4875 | 13.9549 | 19.5648 | 12.9081 | 32.4729 | 33
0 | 7.6607 | 7.6607 | 0 | 8.6424 | 8.6424 | 7.6607 | 3.6869 | 11.3476 | 8.6424 | 9.9843 | 18.6267 | 8.6424 | 9.5055 | 18.1479 | 18.6267 | 9.7868 | 28.4135 | 29
0 | 7.7358 | 7.7358 | 0 | 14.091 | 14.091 | 7.7358 | 6.4188 | 14.1545 | 14.091 | 14.8929 | 28.9839 | 14.091 | 9.3514 | 23.4424 | 28.9839 | 10.9903 | 39.9742 | 40
0 | 5.9956 | 5.9956 | 0 | 7.746 | 7.746 | 5.9956 | 7.42 | 13.4156 | 7.746 | 7.1669 | 14.9129 | 7.746 | 9.1124 | 16.8584 | 16.8584 | 9.0953 | 25.9537 | 26
0 | 7.7807 | 7.7807 | 0 | 9.142 | 9.142 | 7.7807 | 4.8968 | 12.6775 | 9.142 | 10.7392 | 19.8812 | 9.142 | 4.6735 | 13.8155 | 19.8812 | 12.8252 | 32.7063 | 33
0 | 6.7526 | 6.7526 | 0 | 10.3023 | 10.3023 | 6.7526 | 4.8519 | 11.6044 | 10.3023 | 8.7611 | 19.0634 | 10.3023 | 9.2462 | 19.5485 | 19.5485 | 12.6839 | 32.2325 | 33
0 | 8.7336 | 8.7336 | 0 | 11.16 | 11.16 | 8.7336 | 5.3707 | 14.1042 | 11.16 | 10.9665 | 22.1265 | 11.16 | 8.4792 | 19.6392 | 22.1265 | 12.1973 | 34.3238 | 35
0 | 6.8494 | 6.8494 | 0 | 7.6953 | 7.6953 | 6.8494 | 4.0384 | 10.8879 | 7.6953 | 9.337 | 17.0324 | 7.6953 | 7.9308 | 15.6262 | 17.0324 | 4.4306 | 21.4629 | 22
0 | 7.2215 | 7.2215 | 0 | 12.5056 | 12.5056 | 7.2215 | 4.4005 | 11.6219 | 12.5056 | 13.6972 | 26.2028 | 12.5056 | 9.2534 | 21.7589 | 26.2028 | 12.8933 | 39.0961 | 40
0 | 5.8294 | 5.8294 | 0 | 8.8125 | 8.8125 | 5.8294 | 5.6366 | 11.4659 | 8.8125 | 18.7713 | 27.5837 | 8.8125 | 7.4989 | 16.3114 | 27.5837 | 5.4135 | 32.9972 | 33
0 | 8.0447 | 8.0447 | 0 | 10.089 | 10.089 | 8.0447 | 5.1202 | 13.1649 | 10.089 | 14.1673 | 24.2563 | 10.089 | 7.7756 | 17.8646 | 24.2563 | 8.3337 | 32.59 | 33
0 | 7.0703 | 7.0703 | 0 | 8.4267 | 8.4267 | 7.0703 | 5.0648 | 12.1351 | 8.4267 | 10.6276 | 19.0542 | 8.4267 | 10.8916 | 19.3183 | 19.3183 | 9.7088 | 29.027 | 30
0 | 7.5283 | 7.5283 | 0 | 5.3456 | 5.3456 | 7.5283 | 4.2334 | 11.7617 | 7.5283 | 7.5215 | 15.0498 | 5.3456 | 9.3827 | 14.7283 | 15.0498 | 5.9697 | 21.0195 | 22
0 | 7.1241 | 7.1241 | 0 | 11.3316 | 11.3316 | 7.1241 | 7.3454 | 14.4696 | 11.3316 | 12.909 | 24.2406 | 11.3316 | 10.8491 | 22.1807 | 24.2406 | 9.0483 | 33.2889 | 34
0 | 8.9567 | 8.9567 | 0 | 8.1396 | 8.1396 | 8.9567 | 3.5844 | 12.5411 | 8.9567 | 16.8706 | 25.8272 | 8.1396 | 10.6362 | 18.7758 | 25.8272 | 8.0549 | 33.8821 | 34
0 | 6.0949 | 6.0949 | 0 | 10.4091 | 10.4091 | 6.0949 | 4.8356 | 10.9305 | 10.4091 | 11.3525 | 21.7616 | 10.4091 | 6.4596 | 16.8687 | 21.7616 | 9.8542 | 31.6158 | 32
0 | 7.801 | 7.801 | 0 | 10.3003 | 10.3003 | 7.801 | 6.0735 | 13.8745 | 10.3003 | 14.6773 | 24.9775 | 10.3003 | 6.6039 | 16.9042 | 24.9775 | 3.9202 | 28.8977 | 29
0 | 6.9107 | 6.9107 | 0 | 9.9903 | 9.9903 | 6.9107 | 5.1422 | 12.0528 | 9.9903 | 7.673 | 17.6633 | 9.9903 | 5.3886 | 15.3788 | 17.6633 | 11.3693 | 29.0326 | 30
0 | 8.767 | 8.767 | 0 | 10.5594 | 10.5594 | 8.767 | 5.294 | 14.061 | 10.5594 | 9.9568 | 20.5163 | 10.5594 | 7.1779 | 17.7374 | 20.5163 | 7.4127 | 27.929 | 28
0 | 6.8619 | 6.8619 | 0 | 6.9283 | 6.9283 | 6.8619 | 4.171 | 11.0329 | 6.9283 | 9.9932 | 16.9215 | 6.9283 | 11.7577 | 18.686 | 18.686 | 6.6041 | 25.2901 | 26
0 | 7.9072 | 7.9072 | 0 | 9.3857 | 9.3857 | 7.9072 | 5.1692 | 13.0763 | 9.3857 | 8.4256 | 17.8113 | 9.3857 | 8.6683 | 18.054 | 18.054 | 9.3378 | 27.3918 | 28
0 | 6.5222 | 6.5222 | 0 | 9.1709 | 9.1709 | 6.5222 | 5.1136 | 11.6358 | 9.1709 | 6.0422 | 15.2131 | 9.1709 | 8.9107 | 18.0816 | 18.0816 | 7.5749 | 25.6565 | 26
0 | 7.1693 | 7.1693 | 0 | 7.9277 | 7.9277 | 7.1693 | 5.23 | 12.3992 | 7.9277 | 11.7533 | 19.681 | 7.9277 | 6.6701 | 14.5978 | 19.681 | 8.2406 | 27.9216 | 28
0 | 6.8912 | 6.8912 | 0 | 7.8239 | 7.8239 | 6.8912 | 4.7317 | 11.6228 | 7.8239 | 16.141 | 23.9649 | 7.8239 | 10.1967 | 18.0206 | 23.9649 | 15.8484 | 39.8132 | 40
0 | 6.7601 | 6.7601 | 0 | 7.9668 | 7.9668 | 6.7601 | 3.6626 | 10.4227 | 7.9668 | 10.1063 | 18.0731 | 7.9668 | 11.7321 | 19.6989 | 19.6989 | 10.4683 | 30.1672 | 31
0 | 8.024 | 8.024 | 0 | 9.36 | 9.36 | 8.024 | 5.9224 | 13.9464 | 9.36 | 13.7767 | 23.1367 | 9.36 | 5.5851 | 14.9451 | 23.1367 | 13.4369 | 36.5736 | 37
0 | 6.5948 | 6.5948 | 0 | 9.9078 | 9.9078 | 6.5948 | 5.8298 | 12.4246 | 9.9078 | 11.6665 | 21.5743 | 9.9078 | 10.2144 | 20.1222 | 21.5743 | 10.274 | 31.8483 | 32
0 | 8.1435 | 8.1435 | 0 | 9.2235 | 9.2235 | 8.1435 | 3.1939 | 11.3374 | 9.2235 | 9.324 | 18.5475 | 9.2235 | 8.5386 | 17.7621 | 18.5475 | 13.1529 | 31.7004 | 32
0 | 7.5634 | 7.5634 | 0 | 5.0485 | 5.0485 | 7.5634 | 3.697 | 11.2603 | 7.5634 | 16.0682 | 23.6316 | 5.0485 | 7.2439 | 12.2925 | 23.6316 | 13.414 | 37.0456 | 38
0 | 6.9895 | 6.9895 | 0 | 12.3704 | 12.3704 | 6.9895 | 5.8075 | 12.797 | 12.3704 | 13.2378 | 25.6081 | 12.3704 | 5.7825 | 18.1529 | 25.6081 | 9.1196 | 34.7277 | 35
0 | 7.1966 | 7.1966 | 0 | 8.7019 | 8.7019 | 7.1966 | 4.9758 | 12.1724 | 8.7019 | 13.089 | 21.7909 | 8.7019 | 7.1881 | 15.8899 | 21.7909 | 7.0184 | 28.8093 | 29
0 | 7.5263 | 7.5263 | 0 | 7.8096 | 7.8096 | 7.5263 | 4.2645 | 11.7908 | 7.8096 | 14.4447 | 22.2543 | 7.8096 | 9.0529 | 16.8624 | 22.2543 | 7.2432 | 29.4975 | 30
0 | 5.7581 | 5.7581 | 0 | 8.4243 | 8.4243 | 5.7581 | 4.3543 | 10.1124 | 8.4243 | 16.0589 | 24.4832 | 8.4243 | 9.7009 | 18.1251 | 24.4832 | 12.3381 | 36.8213 | 37
0 | 5.1649 | 5.1649 | 0 | 6.3367 | 6.3367 | 5.1649 | 5.1667 | 10.3316 | 6.3367 | 14.5137 | 20.8503 | 6.3367 | 12.0783 | 18.4149 | 20.8503 | 12.6663 | 33.5166 | 34
0 | 6.9748 | 6.9748 | 0 | 6.8408 | 6.8408 | 6.9748 | 5.0913 | 12.0661 | 6.9748 | 12.7218 | 19.6967 | 6.8408 | 9.2249 | 16.0657 | 19.6967 | 8.9206 | 28.6173 | 29
0 | 7.141 | 7.141 | 0 | 9.8197 | 9.8197 | 7.141 | 6.1522 | 13.2932 | 9.8197 | 15.7968 | 25.6165 | 9.8197 | 8.0588 | 17.8784 | 25.6165 | 11.2157 | 36.8322 | 37
0 | 6.6081 | 6.6081 | 0 | 8.5722 | 8.5722 | 6.6081 | 5.7235 | 12.3316 | 8.5722 | 11.2765 | 19.8487 | 8.5722 | 4.6828 | 13.255 | 19.8487 | 9.0186 | 28.8674 | 29
0 | 5.5232 | 5.5232 | 0 | 9.805 | 9.805 | 5.5232 | 4.6111 | 10.1343 | 9.805 | 16.2281 | 26.033 | 9.805 | 9.9786 | 19.7836 | 26.033 | 14.027 | 40.0601 | 41
0 | 6.8808 | 6.8808 | 0 | 9.3953 | 9.3953 | 6.8808 | 4.8909 | 11.7718 | 9.3953 | 15.2249 | 24.6202 | 9.3953 | 8.1241 | 17.5194 | 24.6202 | 4.7707 | 29.391 | 30
0 | 7.8252 | 7.8252 | 0 | 11.9196 | 11.9196 | 7.8252 | 2.189 | 10.0141 | 11.9196 | 14.4633 | 26.3829 | 11.9196 | 5.4088 | 17.3284 | 26.3829 | 5.0828 | 31.4657 | 32
0 | 7.9806 | 7.9806 | 0 | 10.8154 | 10.8154 | 7.9806 | 3.4289 | 11.4095 | 10.8154 | 13.6948 | 24.5102 | 10.8154 | 10.1178 | 20.9333 | 24.5102 | 10.3405 | 34.8507 | 35
0 | 5.7376 | 5.7376 | 0 | 7.7416 | 7.7416 | 5.7376 | 4.6989 | 10.4365 | 7.7416 | 9.5534 | 17.2951 | 7.7416 | 11.1859 | 18.9276 | 18.9276 | 12.7355 | 31.6631 | 32
0 | 7.7543 | 7.7543 | 0 | 10.5726 | 10.5726 | 7.7543 | 4.9764 | 12.7307 | 10.5726 | 8.5432 | 19.1158 | 10.5726 | 9.0343 | 19.6068 | 19.6068 | 14.942 | 34.5489 | 35
0 | 6.1134 | 6.1134 | 0 | 5.9726 | 5.9726 | 6.1134 | 4.1962 | 10.3096 | 6.1134 | 11.4593 | 17.5727 | 5.9726 | 7.7262 | 13.6988 | 17.5727 | 12.2117 | 29.7844 | 30
0 | 7.1278 | 7.1278 | 0 | 8.1588 | 8.1588 | 7.1278 | 5.9981 | 13.1259 | 8.1588 | 12.4003 | 20.5591 | 8.1588 | 10.856 | 19.0148 | 20.5591 | 8.4597 | 29.0189 | 30
0 | 6.125 | 6.125 | 0 | 9.6978 | 9.6978 | 6.125 | 7.1169 | 13.2419 | 9.6978 | 6.3131 | 16.0109 | 9.6978 | 5.0161 | 14.7139 | 16.0109 | 6.5222 | 22.5331 | 23
0 | 6.7757 | 6.7757 | 0 | 7.8138 | 7.8138 | 6.7757 | 3.8771 | 10.6528 | 7.8138 | 12.8759 | 20.6897 | 7.8138 | 9.8642 | 17.6781 | 20.6897 | 12.6809 | 33.3707 | 34
0 | 5.4754 | 5.4754 | 0 | 6.2794 | 6.2794 | 5.4754 | 5.0353 | 10.5106 | 6.2794 | 15.2714 | 21.5508 | 6.2794 | 4.7539 | 11.0333 | 21.5508 | 12.6919 | 34.2427 | 35
0 | 6.8351 | 6.8351 | 0 | 7.5285 | 7.5285 | 6.8351 | 3.1813 | 10.0164 | 7.5285 | 11.7298 | 19.2584 | 7.5285 | 8.7874 | 16.3159 | 19.2584 | 11.6722 | 30.9306 | 31
0 | 6.1522 | 6.1522 | 0 | 6.6278 | 6.6278 | 6.1522 | 4.038 | 10.1902 | 6.6278 | 12.1957 | 18.8235 | 6.6278 | 8.3086 | 14.9364 | 18.8235 | 9.4917 | 28.3152 | 29
0 | 7.6344 | 7.6344 | 0 | 7.6527 | 7.6527 | 7.6344 | 4.9285 | 12.5629 | 7.6527 | 14.2768 | 21.9295 | 7.6527 | 6.1603 | 13.813 | 21.9295 | 13.4569 | 35.3864 | 36
0 | 6.5645 | 6.5645 | 0 | 8.9507 | 8.9507 | 6.5645 | 5.2964 | 11.8608 | 8.9507 | 11.3218 | 20.2726 | 8.9507 | 7.6771 | 16.6278 | 20.2726 | 7.705 | 27.9776 | 28
0 | 7.9645 | 7.9645 | 0 | 7.7569 | 7.7569 | 7.9645 | 5.0109 | 12.9753 | 7.9645 | 8.4674 | 16.4318 | 7.7569 | 4.1949 | 11.9518 | 16.4318 | 11.9312 | 28.363 | 29
0 | 6.4162 | 6.4162 | 0 | 7.2332 | 7.2332 | 6.4162 | 5.1974 | 11.6136 | 7.2332 | 13.6505 | 20.8837 | 7.2332 | 7.2167 | 14.45 | 20.8837 | 7.1524 | 28.0361 | 29
0 | 7.1177 | 7.1177 | 0 | 10.254 | 10.254 | 7.1177 | 6.4214 | 13.5391 | 10.254 | 8.6814 | 18.9355 | 10.254 | 6.5678 | 16.8219 | 18.9355 | 6.7452 | 25.6807 | 26
0 | 6.8597 | 6.8597 | 0 | 8.2709 | 8.2709 | 6.8597 | 5.3482 | 12.208 | 8.2709 | 11.5784 | 19.8492 | 8.2709 | 3.9677 | 12.2386 | 19.8492 | 6.0472 | 25.8964 | 26
0 | 5.6846 | 5.6846 | 0 | 11.7675 | 11.7675 | 5.6846 | 3.6781 | 9.3626 | 11.7675 | 8.9582 | 20.7257 | 11.7675 | 7.2579 | 19.0254 | 20.7257 | 16.6369 | 37.3626 | 38
0 | 7.0231 | 7.0231 | 0 | 7.9612 | 7.9612 | 7.0231 | 6.1095 | 13.1326 | 7.9612 | 4.2756 | 12.2368 | 7.9612 | 10.7284 | 18.6896 | 18.6896 | 10.3638 | 29.0534 | 30
0 | 7.0826 | 7.0826 | 0 | 9.5543 | 9.5543 | 7.0826 | 6.149 | 13.2316 | 9.5543 | 15.5968 | 25.1511 | 9.5543 | 6.8879 | 16.4423 | 25.1511 | 10.7339 | 35.885 | 36
0 | 7.6271 | 7.6271 | 0 | 9.2266 | 9.2266 | 7.6271 | 4.8746 | 12.5017 | 9.2266 | 17.353 | 26.5795 | 9.2266 | 9.0868 | 18.3134 | 26.5795 | 8.5137 | 35.0933 | 36
0 | 7.4144 | 7.4144 | 0 | 10.0924 | 10.0924 | 7.4144 | 5.349 | 12.7634 | 10.0924 | 10.0722 | 20.1646 | 10.0924 | 13.8453 | 23.9377 | 23.9377 | 9.5603 | 33.498 | 34
0 | 6.5302 | 6.5302 | 0 | 8.0573 | 8.0573 | 6.5302 | 4.2067 | 10.7368 | 8.0573 | 13.2778 | 21.3351 | 8.0573 | 8.6184 | 16.6757 | 21.3351 | 12.5788 | 33.914 | 34
0 | 6.4117 | 6.4117 | 0 | 8.9521 | 8.9521 | 6.4117 | 5.7877 | 12.1994 | 8.9521 | 15.4483 | 24.4004 | 8.9521 | 6.1247 | 15.0768 | 24.4004 | 10.5827 | 34.9831 | 35
0 | 6.5297 | 6.5297 | 0 | 5.9973 | 5.9973 | 6.5297 | 3.9037 | 10.4334 | 6.5297 | 12.3055 | 18.8352 | 5.9973 | 7.8335 | 13.8308 | 18.8352 | 13.0434 | 31.8787 | 32
0 | 6.4945 | 6.4945 | 0 | 8.012 | 8.012 | 6.4945 | 6.2301 | 12.7246 | 8.012 | 13.2394 | 21.2514 | 8.012 | 8.8347 | 16.8467 | 21.2514 | 8.2537 | 29.5052 | 30
0 | 7.2852 | 7.2852 | 0 | 11.0288 | 11.0288 | 7.2852 | 5.8899 | 13.1751 | 11.0288 | 12.815 | 23.8438 | 11.0288 | 9.091 | 20.1198 | 23.8438 | 11.7604 | 35.6042 | 36
0 | 6.713 | 6.713 | 0 | 7.8822 | 7.8822 | 6.713 | 4.6643 | 11.3774 | 7.8822 | 20.9903 | 28.8725 | 7.8822 | 4.4422 | 12.3243 | 28.8725 | 13.0749 | 41.9474 | 42
0 | 8.1541 | 8.1541 | 0 | 8.0803 | 8.0803 | 8.1541 | 5.1746 | 13.3287 | 8.1541 | 15.7878 | 23.9419 | 8.0803 | 8.4132 | 16.4935 | 23.9419 | 14.3874 | 38.3293 | 39
0 | 7.0094 | 7.0094 | 0 | 5.0988 | 5.0988 | 7.0094 | 4.4053 | 11.4147 | 7.0094 | 15.354 | 22.3634 | 5.0988 | 6.9056 | 12.0044 | 22.3634 | 13.8757 | 36.2391 | 37
0 | 7.1399 | 7.1399 | 0 | 8.304 | 8.304 | 7.1399 | 5.0454 | 12.1853 | 8.304 | 12.1229 | 20.4269 | 8.304 | 6.1495 | 14.4535 | 20.4269 | 6.3797 | 26.8066 | 27
0 | 7.8293 | 7.8293 | 0 | 8.7076 | 8.7076 | 7.8293 | 5.4334 | 13.2627 | 8.7076 | 8.154 | 16.8616 | 8.7076 | 7.0802 | 15.7878 | 16.8616 | 8.4633 | 25.325 | 26
0 | 6.9675 | 6.9675 | 0 | 7.6634 | 7.6634 | 6.9675 | 5.7636 | 12.7312 | 7.6634 | 7.5898 | 15.2531 | 7.6634 | 9.1362 | 16.7996 | 16.7996 | 9.2682 | 26.0678 | 27
0 | 6.6781 | 6.6781 | 0 | 8.2698 | 8.2698 | 6.6781 | 4.0106 | 10.6887 | 8.2698 | 15.3228 | 23.5926 | 8.2698 | 8.1592 | 16.4291 | 23.5926 | 5.7992 | 29.3919 | 30
0 | 7.4654 | 7.4654 | 0 | 9.8327 | 9.8327 | 7.4654 | 4.6511 | 12.1165 | 9.8327 | 9.8468 | 19.6794 | 9.8327 | 6.39 | 16.2227 | 19.6794 | 10.4501 | 30.1295 | 31
0 | 5.4387 | 5.4387 | 0 | 8.6908 | 8.6908 | 5.4387 | 4.4186 | 9.8573 | 8.6908 | 14.6207 | 23.3115 | 8.6908 | 8.546 | 17.2369 | 23.3115 | 12.6526 | 35.9641 | 36
0 | 6.0267 | 6.0267 | 0 | 6.108 | 6.108 | 6.0267 | 5.5472 | 11.5738 | 6.108 | 11.8203 | 17.9283 | 6.108 | 7.21 | 13.318 | 17.9283 | 10.5658 | 28.4941 | 29
0 | 7.7946 | 7.7946 | 0 | 8.1424 | 8.1424 | 7.7946 | 2.4633 | 10.258 | 8.1424 | 14.7593 | 22.9016 | 8.1424 | 6.7968 | 14.9391 | 22.9016 | 9.0828 | 31.9844 | 32
0 | 6.8336 | 6.8336 | 0 | 7.8813 | 7.8813 | 6.8336 | 4.1882 | 11.0218 | 7.8813 | 12.5538 | 20.4351 | 7.8813 | 6.3548 | 14.2361 | 20.4351 | 11.8993 | 32.3344 | 33
0 | 5.8001 | 5.8001 | 0 | 7.8536 | 7.8536 | 5.8001 | 4.9543 | 10.7544 | 7.8536 | 13.3972 | 21.2508 | 7.8536 | 8.1178 | 15.9714 | 21.2508 | 9.7799 | 31.0307 | 32
0 | 8.7049 | 8.7049 | 0 | 9.3439 | 9.3439 | 8.7049 | 4.6917 | 13.3966 | 9.3439 | 14.6993 | 24.0432 | 9.3439 | 8.2864 | 17.6303 | 24.0432 | 5.6484 | 29.6915 | 30
0 | 6.9726 | 6.9726 | 0 | 11.6409 | 11.6409 | 6.9726 | 4.2203 | 11.1929 | 11.6409 | 12.6161 | 24.257 | 11.6409 | 5.4686 | 17.1095 | 24.257 | 15.0724 | 39.3294 | 40
0 | 7.679 | 7.679 | 0 | 8.427 | 8.427 | 7.679 | 3.9555 | 11.6345 | 8.427 | 12.4548 | 20.8818 | 8.427 | 11.4133 | 19.8403 | 20.8818 | 8.0933 | 28.9751 | 29
0 | 6.6037 | 6.6037 | 0 | 9.2526 | 9.2526 | 6.6037 | 5.1817 | 11.7853 | 9.2526 | 9.6065 | 18.8591 | 9.2526 | 10.796 | 20.0487 | 20.0487 | 13.0699 | 33.1186 | 34
0 | 4.865 | 4.865 | 0 | 13.2453 | 13.2453 | 4.865 | 4.5814 | 9.4464 | 13.2453 | 13.0581 | 26.3034 | 13.2453 | 5.2606 | 18.5059 | 26.3034 | 7.2075 | 33.5109 | 34
0 | 7.5338 | 7.5338 | 0 | 8.4942 | 8.4942 | 7.5338 | 3.6998 | 11.2336 | 8.4942 | 11.0462 | 19.5404 | 8.4942 | 10.3742 | 18.8684 | 19.5404 | 12.9008 | 32.4411 | 33
0 | 7.8086 | 7.8086 | 0 | 6.2056 | 6.2056 | 7.8086 | 5.5573 | 13.3659 | 7.8086 | 9.0038 | 16.8124 | 6.2056 | 8.5743 | 14.7799 | 16.8124 | 6.7009 | 23.5133 | 24
0 | 6.4636 | 6.4636 | 0 | 9.1049 | 9.1049 | 6.4636 | 5.9803 | 12.4439 | 9.1049 | 11.6304 | 20.7353 | 9.1049 | 8.5511 | 17.6561 | 20.7353 | 13.7032 | 34.4386 | 35
0 | 6.2743 | 6.2743 | 0 | 7.253 | 7.253 | 6.2743 | 4.5134 | 10.7877 | 7.253 | 12.1521 | 19.405 | 7.253 | 6.6297 | 13.8826 | 19.405 | 5.0818 | 24.4868 | 25
0 | 4.7849 | 4.7849 | 0 | 9.194 | 9.194 | 4.7849 | 6.6834 | 11.4683 | 9.194 | 12.0786 | 21.2726 | 9.194 | 8.8385 | 18.0324 | 21.2726 | 13.0634 | 34.336 | 35
0 | 8.4687 | 8.4687 | 0 | 5.4916 | 5.4916 | 8.4687 | 5.6602 | 14.1289 | 8.4687 | 11.1453 | 19.614 | 5.4916 | 10.2394 | 15.7309 | 19.614 | 7.3551 | 26.9691 | 27
0 | 7.9739 | 7.9739 | 0 | 3.7219 | 3.7219 | 7.9739 | 3.7206 | 11.6945 | 7.9739 | 7.3408 | 15.3147 | 3.7219 | 8.7473 | 12.4692 | 15.3147 | 9.4619 | 24.7766 | 25
0 | 6.258 | 6.258 | 0 | 7.667 | 7.667 | 6.258 | 3.4388 | 9.6968 | 7.667 | 12.2535 | 19.9206 | 7.667 | 3.8516 | 11.5186 | 19.9206 | 12.1173 | 32.0379 | 33
0 | 6.9703 | 6.9703 | 0 | 11.2917 | 11.2917 | 6.9703 | 4.0624 | 11.0327 | 11.2917 | 14.0251 | 25.3168 | 11.2917 | 8.8892 | 20.1809 | 25.3168 | 11.1568 | 36.4737 | 37
0 | 7.9661 | 7.9661 | 0 | 8.0366 | 8.0366 | 7.9661 | 6.8836 | 14.8497 | 8.0366 | 14.7631 | 22.7996 | 8.0366 | 9.8087 | 17.8452 | 22.7996 | 8.1531 | 30.9528 | 31
0 | 7.7966 | 7.7966 | 0 | 6.8048 | 6.8048 | 7.7966 | 6.6212 | 14.4178 | 7.7966 | 11.3487 | 19.1453 | 6.8048 | 6.3334 | 13.1382 | 19.1453 | 13.7049 | 32.8503 | 33
0 | 5.3501 | 5.3501 | 0 | 10.5498 | 10.5498 | 5.3501 | 4.7289 | 10.0789 | 10.5498 | 13.7123 | 24.2621 | 10.5498 | 7.6416 | 18.1914 | 24.2621 | 7.1806 | 31.4427 | 32
0 | 6.1533 | 6.1533 | 0 | 9.3144 | 9.3144 | 6.1533 | 5.7776 | 11.9309 | 9.3144 | 11.0529 | 20.3673 | 9.3144 | 10.1668 | 19.4812 | 20.3673 | 12.1954 | 32.5627 | 33
0 | 7.4815 | 7.4815 | 0 | 8.1408 | 8.1408 | 7.4815 | 6.1073 | 13.5887 | 8.1408 | 10.227 | 18.3678 | 8.1408 | 6.9181 | 15.0589 | 18.3678 | 6.059 | 24.4268 | 25
0 | 6.0793 | 6.0793 | 0 | 11.1244 | 11.1244 | 6.0793 | 5.227 | 11.3063 | 11.1244 | 14.2484 | 25.3728 | 11.1244 | 6.8747 | 17.9992 | 25.3728 | 15.7484 | 41.1212 | 42
0 | 5.1677 | 5.1677 | 0 | 3.3408 | 3.3408 | 5.1677 | 4.8721 | 10.0398 | 5.1677 | 13.0327 | 18.2004 | 3.3408 | 5.3008 | 8.6416 | 18.2004 | 9.4926 | 27.693 | 28
0 | 7.1963 | 7.1963 | 0 | 7.9169 | 7.9169 | 7.1963 | 5.7991 | 12.9955 | 7.9169 | 11.954 | 19.8709 | 7.9169 | 4.8024 | 12.7193 | 19.8709 | 10.4971 | 30.3681 | 31
0 | 5.8129 | 5.8129 | 0 | 7.7722 | 7.7722 | 5.8129 | 4.4646 | 10.2775 | 7.7722 | 15.6767 | 23.4489 | 7.7722 | 7.0936 | 14.8658 | 23.4489 | 11.6757 | 35.1246 | 36
0 | 6.756 | 6.756 | 0 | 9.4336 | 9.4336 | 6.756 | 5.2255 | 11.9815 | 9.4336 | 9.5867 | 19.0204 | 9.4336 | 9.8398 | 19.2735 | 19.2735 | 14.866 | 34.1395 | 35
0 | 7.4736 | 7.4736 | 0 | 7.4485 | 7.4485 | 7.4736 | 3.5997 | 11.0732 | 7.4736 | 15.9289 | 23.4025 | 7.4485 | 6.5214 | 13.9699 | 23.4025 | 8.9842 | 32.3867 | 33
0 | 7.0359 | 7.0359 | 0 | 8.5426 | 8.5426 | 7.0359 | 4.5519 | 11.5878 | 8.5426 | 11.9634 | 20.506 | 8.5426 | 8.7885 | 17.3312 | 20.506 | 9.1067 | 29.6127 | 30
0 | 7.9641 | 7.9641 | 0 | 9.9816 | 9.9816 | 7.9641 | 4.7065 | 12.6706 | 9.9816 | 11.6744 | 21.6559 | 9.9816 | 7.4667 | 17.4482 | 21.6559 | 7.9353 | 29.5913 | 30
0 | 7.9723 | 7.9723 | 0 | 9.7845 | 9.7845 | 7.9723 | 4.407 | 12.3793 | 9.7845 | 13.8107 | 23.5952 | 9.7845 | 7.3663 | 17.1507 | 23.5952 | 9.6953 | 33.2904 | 34
0 | 6.8147 | 6.8147 | 0 | 5.6739 | 5.6739 | 6.8147 | 5.5542 | 12.3689 | 6.8147 | 16.0186 | 22.8334 | 5.6739 | 10.33 | 16.0039 | 22.8334 | 11.6667 | 34.5 | 35
0 | 5.6022 | 5.6022 | 0 | 7.1347 | 7.1347 | 5.6022 | 5.1097 | 10.7119 | 7.1347 | 16.0936 | 23.2283 | 7.1347 | 10.0173 | 17.152 | 23.2283 | 14.9016 | 38.1299 | 39
0 | 3.9704 | 3.9704 | 0 | 7.126 | 7.126 | 3.9704 | 5.4103 | 9.3806 | 7.126 | 18.2514 | 25.3774 | 7.126 | 9.693 | 16.819 | 25.3774 | 4.381 | 29.7583 | 30
0 | 7.7232 | 7.7232 | 0 | 10.2227 | 10.2227 | 7.7232 | 4.5526 | 12.2758 | 10.2227 | 18.5644 | 28.7871 | 10.2227 | 8.425 | 18.6477 | 28.7871 | 9.4204 | 38.2075 | 39
0 | 7.343 | 7.343 | 0 | 7.0602 | 7.0602 | 7.343 | 5.1736 | 12.5166 | 7.343 | 17.0032 | 24.3463 | 7.0602 | 4.7475 | 11.8077 | 24.3463 | 11.2165 | 35.5628 | 36
0 | 8.7239 | 8.7239 | 0 | 10.0371 | 10.0371 | 8.7239 | 6.5651 | 15.289 | 10.0371 | 12.5568 | 22.5939 | 10.0371 | 4.8206 | 14.8577 | 22.5939 | 2.3603 | 24.9541 | 25
0 | 5.6594 | 5.6594 | 0 | 10.389 | 10.389 | 5.6594 | 4.9391 | 10.5985 | 10.389 | 12.1967 | 22.5857 | 10.389 | 10.1972 | 20.5862 | 22.5857 | 10.4075 | 32.9933 | 33
0 | 6.7578 | 6.7578 | 0 | 10.8039 | 10.8039 | 6.7578 | 7.3539 | 14.1117 | 10.8039 | 15.4782 | 26.2821 | 10.8039 | 10.3882 | 21.1921 | 26.2821 | 1.7081 | 27.9902 | 28
0 | 7.3084 | 7.3084 | 0 | 9.3811 | 9.3811 | 7.3084 | 6.8218 | 14.1303 | 9.3811 | 7.6259 | 17.007 | 9.3811 | 5.8478 | 15.2289 | 17.007 | 8.0661 | 25.073 | 26
0 | 8.449 | 8.449 | 0 | 9.7585 | 9.7585 | 8.449 | 6.2154 | 14.6643 | 9.7585 | 7.324 | 17.0825 | 9.7585 | 10.2951 | 20.0536 | 20.0536 | 8.4971 | 28.5507 | 29
0 | 6.8523 | 6.8523 | 0 | 10.4974 | 10.4974 | 6.8523 | 5.5068 | 12.3591 | 10.4974 | 8.9122 | 19.4097 | 10.4974 | 10.8514 | 21.3488 | 21.3488 | 12.1326 | 33.4815 | 34
0 | 8.5046 | 8.5046 | 0 | 8.3099 | 8.3099 | 8.5046 | 3.4179 | 11.9225 | 8.5046 | 7.9235 | 16.428 | 8.3099 | 8.4036 | 16.7136 | 16.7136 | 14.4824 | 31.1959 | 32
0 | 6.6784 | 6.6784 | 0 | 7.6229 | 7.6229 | 6.6784 | 4.473 | 11.1514 | 7.6229 | 7.1534 | 14.7763 | 7.6229 | 4.3031 | 11.926 | 14.7763 | 11.2844 | 26.0607 | 27
0 | 7.4113 | 7.4113 | 0 | 4.3883 | 4.3883 | 7.4113 | 4.4188 | 11.8301 | 7.4113 | 11.6024 | 19.0138 | 4.3883 | 8.922 | 13.3102 | 19.0138 | 10.7105 | 29.7243 | 30
0 | 6.6596 | 6.6596 | 0 | 6.7666 | 6.7666 | 6.6596 | 4.1039 | 10.7635 | 6.7666 | 10.8759 | 17.6424 | 6.7666 | 6.5783 | 13.3448 | 17.6424 | 13.0155 | 30.6579 | 31
0 | 6.3806 | 6.3806 | 0 | 8.8395 | 8.8395 | 6.3806 | 4.1448 | 10.5254 | 8.8395 | 10.4013 | 19.2407 | 8.8395 | 6.7469 | 15.5863 | 19.2407 | 10.9874 | 30.2281 | 31
0 | 5.8793 | 5.8793 | 0 | 7.2573 | 7.2573 | 5.8793 | 3.9149 | 9.7942 | 7.2573 | 11.4944 | 18.7517 | 7.2573 | 8.0575 | 15.3147 | 18.7517 | 6.6687 | 25.4204 | 26
0 | 6.045 | 6.045 | 0 | 11.1239 | 11.1239 | 6.045 | 6.5502 | 12.5952 | 11.1239 | 14.8311 | 25.955 | 11.1239 | 5.4062 | 16.5301 | 25.955 | 12.0239 | 37.9789 | 38
0 | 6.4292 | 6.4292 | 0 | 7.1314 | 7.1314 | 6.4292 | 6.0656 | 12.4947 | 7.1314 | 15.8207 | 22.9521 | 7.1314 | 8.4443 | 15.5757 | 22.9521 | 7.7065 | 30.6586 | 31
0 | 8.3532 | 8.3532 | 0 | 10.5426 | 10.5426 | 8.3532 | 6.8731 | 15.2264 | 10.5426 | 9.6802 | 20.2229 | 10.5426 | 10.6603 | 21.2029 | 21.2029 | 9.1773 | 30.3803 | 31
0 | 7.5095 | 7.5095 | 0 | 8.4598 | 8.4598 | 7.5095 | 5.2768 | 12.7862 | 8.4598 | 9.1762 | 17.636 | 8.4598 | 6.5293 | 14.9891 | 17.636 | 7.8992 | 25.5352 | 26
0 | 5.9853 | 5.9853 | 0 | 10.536 | 10.536 | 5.9853 | 6.0833 | 12.0686 | 10.536 | 5.0011 | 15.5372 | 10.536 | 3.5474 | 14.0834 | 15.5372 | 5.5255 | 21.0627 | 22
0 | 5.4766 | 5.4766 | 0 | 10.3174 | 10.3174 | 5.4766 | 5.7008 | 11.1774 | 10.3174 | 13.1021 | 23.4195 | 10.3174 | 10.4818 | 20.7992 | 23.4195 | 10.6375 | 34.057 | 35
0 | 7.1685 | 7.1685 | 0 | 8.9495 | 8.9495 | 7.1685 | 5.3384 | 12.5068 | 8.9495 | 12.8937 | 21.8432 | 8.9495 | 8.7966 | 17.7461 | 21.8432 | 5.5511 | 27.3943 | 28
0 | 5.9547 | 5.9547 | 0 | 9.6402 | 9.6402 | 5.9547 | 6.5087 | 12.4634 | 9.6402 | 14.7273 | 24.3675 | 9.6402 | 8.5203 | 18.1605 | 24.3675 | 17.2517 | 41.6192 | 42
0 | 6.4601 | 6.4601 | 0 | 9.425 | 9.425 | 6.4601 | 5.8693 | 12.3294 | 9.425 | 7.8843 | 17.3093 | 9.425 | 5.7083 | 15.1333 | 17.3093 | 9.0977 | 26.407 | 27
0 | 8.2956 | 8.2956 | 0 | 11.5278 | 11.5278 | 8.2956 | 5.9265 | 14.2221 | 11.5278 | 11.8565 | 23.3843 | 11.5278 | 7.2652 | 18.793 | 23.3843 | 1.56 | 24.9443 | 25
0 | 7.055 | 7.055 | 0 | 8.3659 | 8.3659 | 7.055 | 4.699 | 11.7541 | 8.3659 | 9.695 | 18.0609 | 8.3659 | 10.8763 | 19.2421 | 19.2421 | 9.7157 | 28.9579 | 29
0 | 6.3154 | 6.3154 | 0 | 10.3881 | 10.3881 | 6.3154 | 5.7481 | 12.0634 | 10.3881 | 12.9682 | 23.3563 | 10.3881 | 1.2737 | 11.6618 | 23.3563 | 5.2195 | 28.5757 | 29
0 | 7.8543 | 7.8543 | 0 | 9.2127 | 9.2127 | 7.8543 | 5.1061 | 12.9603 | 9.2127 | 13.2145 | 22.4271 | 9.2127 | 11.782 | 20.9947 | 22.4271 | 9.6535 | 32.0807 | 33
0 | 8.6907 | 8.6907 | 0 | 10.1859 | 10.1859 | 8.6907 | 4.7904 | 13.4812 | 10.1859 | 8.2261 | 18.4119 | 10.1859 | 6.1787 | 16.3646 | 18.4119 | 6.2504 | 24.6624 | 25
0 | 8.4426 | 8.4426 | 0 | 3.6592 | 3.6592 | 8.4426 | 4.0253 | 12.4679 | 8.4426 | 12.0955 | 20.5381 | 3.6592 | 6.9718 | 10.631 | 20.5381 | 6.0037 | 26.5418 | 27
0 | 7.4249 | 7.4249 | 0 | 8.7406 | 8.7406 | 7.4249 | 3.1265 | 10.5513 | 8.7406 | 13.7159 | 22.4565 | 8.7406 | 8.3577 | 17.0983 | 22.4565 | 9.8685 | 32.325 | 33
0 | 6.8006 | 6.8006 | 0 | 12.3848 | 12.3848 | 6.8006 | 4.4743 | 11.2749 | 12.3848 | 6.2629 | 18.6477 | 12.3848 | 10.9203 | 23.3051 | 23.3051 | 9.5129 | 32.818 | 33
0 | 7.6225 | 7.6225 | 0 | 9.1895 | 9.1895 | 7.6225 | 2.9481 | 10.5706 | 9.1895 | 12.0445 | 21.2339 | 9.1895 | 7.7597 | 16.9491 | 21.2339 | 12.2152 | 33.4492 | 34
0 | 8.2053 | 8.2053 | 0 | 8.897 | 8.897 | 8.2053 | 4.3301 | 12.5354 | 8.897 | 8.1057 | 17.0027 | 8.897 | 6.6621 | 15.5591 | 17.0027 | 5.7296 | 22.7323 | 23
0 | 9.2734 | 9.2734 | 0 | 11.2542 | 11.2542 | 9.2734 | 6.3322 | 15.6056 | 11.2542 | 12.274 | 23.5282 | 11.2542 | 8.6839 | 19.9381 | 23.5282 | 10.2987 | 33.8269 | 34
0 | 7.1764 | 7.1764 | 0 | 6.1778 | 6.1778 | 7.1764 | 5.7152 | 12.8916 | 7.1764 | 7.1905 | 14.3669 | 6.1778 | 7.6004 | 13.7782 | 14.3669 | 14.0878 | 28.4547 | 29
0 | 8.9301 | 8.9301 | 0 | 6.4692 | 6.4692 | 8.9301 | 5.5742 | 14.5043 | 8.9301 | 12.3982 | 21.3283 | 6.4692 | 8.8559 | 15.3251 | 21.3283 | 6.5829 | 27.9111 | 28
0 | 7.0441 | 7.0441 | 0 | 9.045 | 9.045 | 7.0441 | 4.4893 | 11.5335 | 9.045 | 12.6557 | 21.7007 | 9.045 | 3.3785 | 12.4235 | 21.7007 | 12.3182 | 34.0189 | 35
0 | 5.5215 | 5.5215 | 0 | 12.0258 | 12.0258 | 5.5215 | 5.8894 | 11.4109 | 12.0258 | 11.1634 | 23.1892 | 12.0258 | 8.9407 | 20.9666 | 23.1892 | 11.2145 | 34.4037 | 35
0 | 4.0279 | 4.0279 | 0 | 8.0831 | 8.0831 | 4.0279 | 5.8218 | 9.8497 | 8.0831 | 14.7752 | 22.8582 | 8.0831 | 11.5869 | 19.6699 | 22.8582 | 6.8694 | 29.7277 | 30
0 | 6.2606 | 6.2606 | 0 | 8.0007 | 8.0007 | 6.2606 | 4.9683 | 11.2289 | 8.0007 | 10.3995 | 18.4003 | 8.0007 | 7.2859 | 15.2867 | 18.4003 | 18.5447 | 36.9449 | 37
0 | 8.2284 | 8.2284 | 0 | 9.8668 | 9.8668 | 8.2284 | 4.9847 | 13.2131 | 9.8668 | 14.0192 | 23.886 | 9.8668 | 4.6581 | 14.5249 | 23.886 | 11.9835 | 35.8695 | 36
0 | 8.2658 | 8.2658 | 0 | 10.2629 | 10.2629 | 8.2658 | 5.8694 | 14.1352 | 10.2629 | 11.5288 | 21.7917 | 10.2629 | 10.1451 | 20.4081 | 21.7917 | 13.5124 | 35.3042 | 36
0 | 5.3266 | 5.3266 | 0 | 7.5997 | 7.5997 | 5.3266 | 4.6839 | 10.0105 | 7.5997 | 9.5545 | 17.1542 | 7.5997 | 6.4384 | 14.0381 | 17.1542 | 10.8225 | 27.9767 | 28
0 | 7.1156 | 7.1156 | 0 | 8.7347 | 8.7347 | 7.1156 | 4.4929 | 11.6085 | 8.7347 | 9.631 | 18.3656 | 8.7347 | 5.732 | 14.4666 | 18.3656 | 8.0794 | 26.4451 | 27
0 | 6.3296 | 6.3296 | 0 | 4.8515 | 4.8515 | 6.3296 | 3.2073 | 9.5369 | 6.3296 | 10.967 | 17.2966 | 4.8515 | 8.7539 | 13.6054 | 17.2966 | 4.1542 | 21.4507 | 22
0 | 7.1467 | 7.1467 | 0 | 6.8385 | 6.8385 | 7.1467 | 5.3275 | 12.4743 | 7.1467 | 11.3613 | 18.5081 | 6.8385 | 7.6428 | 14.4813 | 18.5081 | 7.5597 | 26.0678 | 27
0 | 6.3807 | 6.3807 | 0 | 11.4855 | 11.4855 | 6.3807 | 3.7051 | 10.0857 | 11.4855 | 14.7175 | 26.203 | 11.4855 | 7.3035 | 18.7889 | 26.203 | 13.1622 | 39.3651 | 40
0 | 7.576 | 7.576 | 0 | 6.7017 | 6.7017 | 7.576 | 6.9369 | 14.5128 | 7.576 | 12.9418 | 20.5178 | 6.7017 | 9.0158 | 15.7174 | 20.5178 | 10.4519 | 30.9697 | 31
0 | 7.8924 | 7.8924 | 0 | 12.4436 | 12.4436 | 7.8924 | 4.6463 | 12.5388 | 12.4436 | 8.7415 | 21.1851 | 12.4436 | 10.0148 | 22.4584 | 22.4584 | 13.627 | 36.0854 | 37
0 | 6.7867 | 6.7867 | 0 | 5.2897 | 5.2897 | 6.7867 | 5.571 | 12.3577 | 6.7867 | 10.006 | 16.7927 | 5.2897 | 9.938 | 15.2277 | 16.7927 | 13.0036 | 29.7963 | 30
0 | 6.4386 | 6.4386 | 0 | 9.1398 | 9.1398 | 6.4386 | 5.0557 | 11.4943 | 9.1398 | 13.8348 | 22.9746 | 9.1398 | 11.6212 | 20.761 | 22.9746 | 5.1141 | 28.0888 | 29
0 | 6.4968 | 6.4968 | 0 | 6.8478 | 6.8478 | 6.4968 | 5.6179 | 12.1147 | 6.8478 | 13.2612 | 20.109 | 6.8478 | 8.3824 | 15.2302 | 20.109 | 12.1894 | 32.2984 | 33
0 | 7.0856 | 7.0856 | 0 | 8.5569 | 8.5569 | 7.0856 | 4.0407 | 11.1263 | 8.5569 | 8.3798 | 16.9367 | 8.5569 | 7.8486 | 16.4056 | 16.9367 | 10.9531 | 27.8898 | 28
0 | 8.3215 | 8.3215 | 0 | 6.4795 | 6.4795 | 8.3215 | 5.0536 | 13.375 | 8.3215 | 14.5745 | 22.8959 | 6.4795 | 8.2357 | 14.7152 | 22.8959 | 4.2522 | 27.1481 | 28
0 | 7.6232 | 7.6232 | 0 | 9.2704 | 9.2704 | 7.6232 | 6.2627 | 13.886 | 9.2704 | 9.0026 | 18.273 | 9.2704 | 8.7848 | 18.0552 | 18.273 | 8.4711 | 26.7441 | 27
0 | 7.5289 | 7.5289 | 0 | 5.0543 | 5.0543 | 7.5289 | 5.3488 | 12.8777 | 7.5289 | 14.0482 | 21.5771 | 5.0543 | 12.4481 | 17.5024 | 21.5771 | 11.3674 | 32.9445 | 33
0 | 6.8068 | 6.8068 | 0 | 10.3868 | 10.3868 | 6.8068 | 4.9519 | 11.7587 | 10.3868 | 17.0073 | 27.3941 | 10.3868 | 7.7181 | 18.1049 | 27.3941 | 8.5803 | 35.9744 | 36
0 | 9.4552 | 9.4552 | 0 | 10.1071 | 10.1071 | 9.4552 | 5.0154 | 14.4706 | 10.1071 | 14.6875 | 24.7947 | 10.1071 | 7.1653 | 17.2725 | 24.7947 | 3.4091 | 28.2037 | 29
0 | 6.7728 | 6.7728 | 0 | 9.1737 | 9.1737 | 6.7728 | 5.2361 | 12.0089 | 9.1737 | 11.0421 | 20.2157 | 9.1737 | 10.2429 | 19.4166 | 20.2157 | 9.8636 | 30.0793 | 31
0 | 6.4873 | 6.4873 | 0 | 10.791 | 10.791 | 6.4873 | 3.5656 | 10.0529 | 10.791 | 13.7748 | 24.5658 | 10.791 | 8.1113 | 18.9023 | 24.5658 | 10.8164 | 35.3822 | 36
0 | 6.5975 | 6.5975 | 0 | 7.5951 | 7.5951 | 6.5975 | 6.1321 | 12.7296 | 7.5951 | 12.2675 | 19.8626 | 7.5951 | 10.2661 | 17.8612 | 19.8626 | 11.2271 | 31.0897 | 32
0 | 5.5687 | 5.5687 | 0 | 8.0538 | 8.0538 | 5.5687 | 4.9918 | 10.5605 | 8.0538 | 12.4623 | 20.5161 | 8.0538 | 7.8293 | 15.8831 | 20.5161 | 15.4103 | 35.9264 | 36
0 | 7.3919 | 7.3919 | 0 | 6.7433 | 6.7433 | 7.3919 | 5.3474 | 12.7393 | 7.3919 | 13.6365 | 21.0284 | 6.7433 | 6.3188 | 13.062 | 21.0284 | 8.962 | 29.9904 | 30
0 | 6.6805 | 6.6805 | 0 | 7.2653 | 7.2653 | 6.6805 | 4.6775 | 11.358 | 7.2653 | 13.1933 | 20.4586 | 7.2653 | 8.2002 | 15.4655 | 20.4586 | 12.8663 | 33.3249 | 34
0 | 7.6582 | 7.6582 | 0 | 11.3289 | 11.3289 | 7.6582 | 4.8627 | 12.521 | 11.3289 | 14.7571 | 26.086 | 11.3289 | 8.8663 | 20.1952 | 26.086 | 5.5386 | 31.6246 | 32
0 | 7.7106 | 7.7106 | 0 | 9.373 | 9.373 | 7.7106 | 6.5026 | 14.2132 | 9.373 | 13.8517 | 23.2247 | 9.373 | 7.8413 | 17.2143 | 23.2247 | 10.2888 | 33.5135 | 34
0 | 8.3693 | 8.3693 | 0 | 8.8405 | 8.8405 | 8.3693 | 5.6968 | 14.0661 | 8.8405 | 15.4567 | 24.2972 | 8.8405 | 8.4419 | 17.2824 | 24.2972 | 10.6094 | 34.9067 | 35
0 | 7.0063 | 7.0063 | 0 | 11.1181 | 11.1181 | 7.0063 | 4.0943 | 11.1005 | 11.1181 | 12.6177 | 23.7359 | 11.1181 | 10.0659 | 21.184 | 23.7359 | 11.4106 | 35.1465 | 36
0 | 7.0339 | 7.0339 | 0 | 12.243 | 12.243 | 7.0339 | 5.4246 | 12.4585 | 12.243 | 10.9715 | 23.2145 | 12.243 | 11.2571 | 23.5001 | 23.5001 | 10.1396 | 33.6397 | 34
0 | 6.5767 | 6.5767 | 0 | 10.5619 | 10.5619 | 6.5767 | 3.5161 | 10.0929 | 10.5619 | 12.3324 | 22.8943 | 10.5619 | 7.3392 | 17.901 | 22.8943 | 13.8739 | 36.7682 | 37
0 | 7.8425 | 7.8425 | 0 | 7.7866 | 7.7866 | 7.8425 | 6.2008 | 14.0433 | 7.8425 | 12.6628 | 20.5053 | 7.7866 | 9.2652 | 17.0518 | 20.5053 | 7.0642 | 27.5695 | 28
0 | 7.2957 | 7.2957 | 0 | 10.2372 | 10.2372 | 7.2957 | 6.2894 | 13.5852 | 10.2372 | 12.1371 | 22.3743 | 10.2372 | 2.633 | 12.8701 | 22.3743 | 10.4815 | 32.8558 | 33
0 | 6.8413 | 6.8413 | 0 | 7.3419 | 7.3419 | 6.8413 | 5.8045 | 12.6458 | 7.3419 | 13.9622 | 21.3042 | 7.3419 | 8.4654 | 15.8074 | 21.3042 | 10.5809 | 31.8851 | 32
0 | 6.4178 | 6.4178 | 0 | 12.0934 | 12.0934 | 6.4178 | 4.8509 | 11.2686 | 12.0934 | 12.6443 | 24.7377 | 12.0934 | 9.8578 | 21.9511 | 24.7377 | 5.9956 | 30.7333 | 31
0 | 8.0828 | 8.0828 | 0 | 13.2399 | 13.2399 | 8.0828 | 4.0904 | 12.1733 | 13.2399 | 11.9579 | 25.1978 | 13.2399 | 9.4823 | 22.7221 | 25.1978 | 7.0384 | 32.2361 | 33
0 | 5.8793 | 5.8793 | 0 | 6.4181 | 6.4181 | 5.8793 | 3.8601 | 9.7394 | 6.4181 | 13.3044 | 19.7225 | 6.4181 | 10.787 | 17.2051 | 19.7225 | 7.178 | 26.9005 | 27
0 | 7.1946 | 7.1946 | 0 | 10.4666 | 10.4666 | 7.1946 | 3.9593 | 11.1539 | 10.4666 | 12.6955 | 23.1621 | 10.4666 | 6.5999 | 17.0665 | 23.1621 | 12.9441 | 36.1062 | 37
0 | 5.63 | 5.63 | 0 | 10.2464 | 10.2464 | 5.63 | 5.1702 | 10.8002 | 10.2464 | 13.497 | 23.7434 | 10.2464 | 10.5334 | 20.7798 | 23.7434 | 8.5163 | 32.2597 | 33
0 | 7.9911 | 7.9911 | 0 | 11.1587 | 11.1587 | 7.9911 | 4.205 | 12.1961 | 11.1587 | 14.7724 | 25.9311 | 11.1587 | 6.6693 | 17.8281 | 25.9311 | 11.5257 | 37.4568 | 38
0 | 7.0825 | 7.0825 | 0 | 5.2847 | 5.2847 | 7.0825 | 5.8462 | 12.9288 | 7.0825 | 15.1777 | 22.2603 | 5.2847 | 10.2847 | 15.5694 | 22.2603 | 13.4981 | 35.7584 | 36
0 | 8.193 | 8.193 | 0 | 9.1636 | 9.1636 | 8.193 | 4.3332 | 12.5262 | 9.1636 | 6.7431 | 15.9067 | 9.1636 | 9.3577 | 18.5213 | 18.5213 | 13.6611 | 32.1824 | 33
0 | 7.6068 | 7.6068 | 0 | 4.3989 | 4.3989 | 7.6068 | 6.2311 | 13.8379 | 7.6068 | 8.2025 | 15.8093 | 4.3989 | 8.3996 | 12.7985 | 15.8093 | 10.683 | 26.4923 | 27
0 | 8.7705 | 8.7705 | 0 | 9.4858 | 9.4858 | 8.7705 | 4.2203 | 12.9908 | 9.4858 | 17.1919 | 26.6777 | 9.4858 | 9.5278 | 19.0136 | 26.6777 | 9.7119 | 36.3896 | 37
0 | 6.9509 | 6.9509 | 0 | 9.2298 | 9.2298 | 6.9509 | 5.45 | 12.4009 | 9.2298 | 11.749 | 20.9788 | 9.2298 | 9.309 | 18.5388 | 20.9788 | 8.8929 | 29.8717 | 30
0 | 7.8162 | 7.8162 | 0 | 8.3665 | 8.3665 | 7.8162 | 5.08 | 12.8962 | 8.3665 | 8.7988 | 17.1654 | 8.3665 | 7.2284 | 15.5949 | 17.1654 | 11.189 | 28.3544 | 29
0 | 5.9799 | 5.9799 | 0 | 10.0868 | 10.0868 | 5.9799 | 4.4343 | 10.4142 | 10.0868 | 13.1054 | 23.1922 | 10.0868 | 8.1309 | 18.2178 | 23.1922 | 8.6515 | 31.8437 | 32
0 | 7.2516 | 7.2516 | 0 | 9.4527 | 9.4527 | 7.2516 | 6.4298 | 13.6814 | 9.4527 | 11.8223 | 21.275 | 9.4527 | 6.0552 | 15.5079 | 21.275 | 8.6627 | 29.9377 | 30
0 | 6.7164 | 6.7164 | 0 | 10.4862 | 10.4862 | 6.7164 | 3.9473 | 10.6637 | 10.4862 | 15.052 | 25.5383 | 10.4862 | 11.6665 | 22.1527 | 25.5383 | 11.7165 | 37.2548 | 38
0 | 9.0024 | 9.0024 | 0 | 4.2539 | 4.2539 | 9.0024 | 4.0562 | 13.0587 | 9.0024 | 14.2099 | 23.2123 | 4.2539 | 10.4374 | 14.6913 | 23.2123 | 13.0469 | 36.2593 | 37
0 | 8.0974 | 8.0974 | 0 | 12.8727 | 12.8727 | 8.0974 | 5.7048 | 13.8022 | 12.8727 | 13.8954 | 26.7681 | 12.8727 | 5.133 | 18.0057 | 26.7681 | 5.8809 | 32.649 | 33
0 | 5.7564 | 5.7564 | 0 | 9.9707 | 9.9707 | 5.7564 | 4.1245 | 9.8809 | 9.9707 | 14.5224 | 24.493 | 9.9707 | 6.8488 | 16.8195 | 24.493 | 10.7877 | 35.2808 | 36
0 | 6.4767 | 6.4767 | 0 | 8.7352 | 8.7352 | 6.4767 | 4.1998 | 10.6765 | 8.7352 | 13.3962 | 22.1314 | 8.7352 | 7.5554 | 16.2906 | 22.1314 | 13.4281 | 35.5594 | 36
0 | 5.6521 | 5.6521 | 0 | 14.7277 | 14.7277 | 5.6521 | 5.4562 | 11.1083 | 14.7277 | 13.728 | 28.4557 | 14.7277 | 7.9752 | 22.7029 | 28.4557 | 7.3518 | 35.8074 | 36
0 | 7.6583 | 7.6583 | 0 | 3.8729 | 3.8729 | 7.6583 | 4.4043 | 12.0627 | 7.6583 | 14.028 | 21.6863 | 3.8729 | 11.214 | 15.0869 | 21.6863 | 10.349 | 32.0353 | 33
0 | 6.2559 | 6.2559 | 0 | 9.3715 | 9.3715 | 6.2559 | 6.1283 | 12.3842 | 9.3715 | 14.496 | 23.8675 | 9.3715 | 7.18 | 16.5515 | 23.8675 | 12.3621 | 36.2296 | 37
0 | 5.5373 | 5.5373 | 0 | 9.4006 | 9.4006 | 5.5373 | 4.3091 | 9.8464 | 9.4006 | 15.8359 | 25.2365 | 9.4006 | 11.493 | 20.8936 | 25.2365 | 10.1853 | 35.4218 | 36
0 | 8.4592 | 8.4592 | 0 | 7.1307 | 7.1307 | 8.4592 | 5.3039 | 13.7631 | 8.4592 | 13.0176 | 21.4768 | 7.1307 | 9.4323 | 16.563 | 21.4768 | 8.5366 | 30.0134 | 31
0 | 7.2876 | 7.2876 | 0 | 7.9971 | 7.9971 | 7.2876 | 5.905 | 13.1926 | 7.9971 | 16.2509 | 24.248 | 7.9971 | 9.0875 | 17.0845 | 24.248 | 8.0982 | 32.3463 | 33
0 | 6.3644 | 6.3644 | 0 | 10.6661 | 10.6661 | 6.3644 | 5.9055 | 12.2699 | 10.6661 | 13.579 | 24.2451 | 10.6661 | 6.4938 | 17.1599 | 24.2451 | 11.7405 | 35.9856 | 36
0 | 7.307 | 7.307 | 0 | 9.9095 | 9.9095 | 7.307 | 6.4298 | 13.7367 | 9.9095 | 9.1558 | 19.0653 | 9.9095 | 8.4147 | 18.3242 | 19.0653 | 6.7837 | 25.849 | 26
0 | 6.9945 | 6.9945 | 0 | 11.2308 | 11.2308 | 6.9945 | 6.5266 | 13.521 | 11.2308 | 7.8572 | 19.088 | 11.2308 | 4.0307 | 15.2615 | 19.088 | 16.4747 | 35.5627 | 36
0 | 7.9223 | 7.9223 | 0 | 3.3247 | 3.3247 | 7.9223 | 7.6371 | 15.5594 | 7.9223 | 13.6933 | 21.6155 | 3.3247 | 11.0921 | 14.4167 | 21.6155 | 11.9562 | 33.5718 | 34
0 | 6.4684 | 6.4684 | 0 | 7.8714 | 7.8714 | 6.4684 | 4.8534 | 11.3218 | 7.8714 | 13.7893 | 21.6607 | 7.8714 | 5.8223 | 13.6937 | 21.6607 | 7.4592 | 29.1199 | 30
0 | 8.777 | 8.777 | 0 | 4.8172 | 4.8172 | 8.777 | 6.8853 | 15.6623 | 8.777 | 11.1626 | 19.9396 | 4.8172 | 6.5985 | 11.4157 | 19.9396 | 8.0182 | 27.9578 | 28
0 | 8.2306 | 8.2306 | 0 | 9.2346 | 9.2346 | 8.2306 | 6.4203 | 14.6509 | 9.2346 | 15.2916 | 24.5262 | 9.2346 | 5.7753 | 15.0099 | 24.5262 | 11.8286 | 36.3549 | 37
0 | 6.4273 | 6.4273 | 0 | 8.498 | 8.498 | 6.4273 | 3.7011 | 10.1284 | 8.498 | 9.311 | 17.809 | 8.498 | 6.7453 | 15.2434 | 17.809 | 7.2465 | 25.0556 | 26
0 | 7.0921 | 7.0921 | 0 | 9.4537 | 9.4537 | 7.0921 | 5.6831 | 12.7752 | 9.4537 | 22.3197 | 31.7735 | 9.4537 | 5.6055 | 15.0592 | 31.7735 | 5.5722 | 37.3457 | 38
0 | 7.7539 | 7.7539 | 0 | 6.3336 | 6.3336 | 7.7539 | 3.5286 | 11.2825 | 7.7539 | 17.7179 | 25.4718 | 6.3336 | 6.3653 | 12.6989 | 25.4718 | 13.9684 | 39.4401 | 40
0 | 7.728 | 7.728 | 0 | 10.3145 | 10.3145 | 7.728 | 5.2309 | 12.959 | 10.3145 | 14.0294 | 24.3439 | 10.3145 | 7.349 | 17.6636 | 24.3439 | 19.7455 | 44.0894 | 45
0 | 6.8565 | 6.8565 | 0 | 8.1582 | 8.1582 | 6.8565 | 4.7059 | 11.5623 | 8.1582 | 9.5793 | 17.7375 | 8.1582 | 10.7105 | 18.8687 | 18.8687 | 8.2358 | 27.1044 | 28
0 | 7.6356 | 7.6356 | 0 | 6.5101 | 6.5101 | 7.6356 | 6.9175 | 14.5531 | 7.6356 | 12.8209 | 20.4564 | 6.5101 | 6.8949 | 13.405 | 20.4564 | 12.1202 | 32.5766 | 33
0 | 5.6915 | 5.6915 | 0 | 10.4474 | 10.4474 | 5.6915 | 3.9688 | 9.6603 | 10.4474 | 10.7559 | 21.2034 | 10.4474 | 6.4229 | 16.8703 | 21.2034 | 7.9694 | 29.1728 | 30
0 | 6.7586 | 6.7586 | 0 | 9.9404 | 9.9404 | 6.7586 | 6.1516 | 12.9102 | 9.9404 | 10.5863 | 20.5267 | 9.9404 | 4.4949 | 14.4353 | 20.5267 | 3.9118 | 24.4385 | 25
0 | 7.6023 | 7.6023 | 0 | 8.1221 | 8.1221 | 7.6023 | 4.9205 | 12.5228 | 8.1221 | 11.0475 | 19.1695 | 8.1221 | 8.4543 | 16.5764 | 19.1695 | 8.0103 | 27.1798 | 28
0 | 6.366 | 6.366 | 0 | 7.6598 | 7.6598 | 6.366 | 5.2732 | 11.6392 | 7.6598 | 14.1899 | 21.8497 | 7.6598 | 8.4942 | 16.154 | 21.8497 | 9.0817 | 30.9314 | 31
0 | 8.4564 | 8.4564 | 0 | 6.5125 | 6.5125 | 8.4564 | 3.9631 | 12.4195 | 8.4564 | 17.0285 | 25.4849 | 6.5125 | 7.7339 | 14.2465 | 25.4849 | 5.7509 | 31.2359 | 32
0 | 8.482 | 8.482 | 0 | 6.534 | 6.534 | 8.482 | 5.0829 | 13.5649 | 8.482 | 10.091 | 18.573 | 6.534 | 12.0861 | 18.62 | 18.62 | 5.4841 | 24.1041 | 25
0 | 6.8005 | 6.8005 | 0 | 10.2371 | 10.2371 | 6.8005 | 5.0249 | 11.8253 | 10.2371 | 13.3588 | 23.5959 | 10.2371 | 12.2155 | 22.4526 | 23.5959 | 7.997 | 31.5929 | 32
0 | 7.5428 | 7.5428 | 0 | 12.2815 | 12.2815 | 7.5428 | 3.7259 | 11.2687 | 12.2815 | 9.0117 | 21.2932 | 12.2815 | 5.1945 | 17.476 | 21.2932 | 7.207 | 28.5003 | 29
0 | 7.1348 | 7.1348 | 0 | 7.8888 | 7.8888 | 7.1348 | 4.896 | 12.0308 | 7.8888 | 10.9944 | 18.8832 | 7.8888 | 7.7478 | 15.6366 | 18.8832 | 8.5296 | 27.4128 | 28
0 | 5.1608 | 5.1608 | 0 | 6.171 | 6.171 | 5.1608 | 4.3713 | 9.5321 | 6.171 | 11.4671 | 17.6381 | 6.171 | 4.8361 | 11.0071 | 17.6381 | 11.678 | 29.316 | 30
0 | 6.9473 | 6.9473 | 0 | 10.3915 | 10.3915 | 6.9473 | 4.2378 | 11.1851 | 10.3915 | 12.5501 | 22.9417 | 10.3915 | 7.152 | 17.5436 | 22.9417 | 8.9929 | 31.9345 | 32
0 | 7.2061 | 7.2061 | 0 | 9.2538 | 9.2538 | 7.2061 | 5.5911 | 12.7972 | 9.2538 | 9.8507 | 19.1044 | 9.2538 | 6.9297 | 16.1835 | 19.1044 | 13.8138 | 32.9183 | 33
0 | 6.0144 | 6.0144 | 0 | 9.3227 | 9.3227 | 6.0144 | 5.5571 | 11.5715 | 9.3227 | 9.6721 | 18.9947 | 9.3227 | 8.3606 | 17.6832 | 18.9947 | 12.0803 | 31.075 | 32
0 | 8.3252 | 8.3252 | 0 | 9.5657 | 9.5657 | 8.3252 | 5.0452 | 13.3704 | 9.5657 | 10.7354 | 20.3011 | 9.5657 | 9.5363 | 19.1019 | 20.3011 | 7.0653 | 27.3664 | 28
0 | 7.6433 | 7.6433 | 0 | 7.5156 | 7.5156 | 7.6433 | 3.5994 | 11.2427 | 7.6433 | 14.0931 | 21.7364 | 7.5156 | 6.9902 | 14.5058 | 21.7364 | 3.6971 | 25.4335 | 26
0 | 7.289 | 7.289 | 0 | 7.0479 | 7.0479 | 7.289 | 6.6908 | 13.9798 | 7.289 | 9.9484 | 17.2374 | 7.0479 | 7.2815 | 14.3293 | 17.2374 | 3.4249 | 20.6624 | 21
0 | 8.7719 | 8.7719 | 0 | 10.9537 | 10.9537 | 8.7719 | 5.1301 | 13.902 | 10.9537 | 11.9082 | 22.8619 | 10.9537 | 7.7273 | 18.6809 | 22.8619 | 9.283 | 32.1449 | 33
0 | 5.1167 | 5.1167 | 0 | 8.9023 | 8.9023 | 5.1167 | 4.3142 | 9.4308 | 8.9023 | 10.8146 | 19.7169 | 8.9023 | 5.6161 | 14.5185 | 19.7169 | 4.4478 | 24.1647 | 25
0 | 8.7144 | 8.7144 | 0 | 10.8573 | 10.8573 | 8.7144 | 3.1233 | 11.8377 | 10.8573 | 16.7822 | 27.6395 | 10.8573 | 10.0866 | 20.9439 | 27.6395 | 13.1198 | 40.7593 | 41
0 | 7.6433 | 7.6433 | 0 | 10.8965 | 10.8965 | 7.6433 | 6.2906 | 13.934 | 10.8965 | 9.8419 | 20.7384 | 10.8965 | 9.4304 | 20.3269 | 20.7384 | 15.4266 | 36.165 | 37
0 | 6.9962 | 6.9962 | 0 | 10.2626 | 10.2626 | 6.9962 | 5.0364 | 12.0327 | 10.2626 | 13.9809 | 24.2435 | 10.2626 | 7.7008 | 17.9634 | 24.2435 | 6.4489 | 30.6924 | 31
0 | 6.0526 | 6.0526 | 0 | 10.7129 | 10.7129 | 6.0526 | 5.3517 | 11.4043 | 10.7129 | 14.1162 | 24.8291 | 10.7129 | 7.1268 | 17.8396 | 24.8291 | 7.6755 | 32.5046 | 33
0 | 7.5409 | 7.5409 | 0 | 14.314 | 14.314 | 7.5409 | 4.4568 | 11.9977 | 14.314 | 15.8351 | 30.1491 | 14.314 | 8.7193 | 23.0333 | 30.1491 | 9.4296 | 39.5786 | 40
0 | 7.7159 | 7.7159 | 0 | 7.0886 | 7.0886 | 7.7159 | 5.2749 | 12.9908 | 7.7159 | 9.1485 | 16.8644 | 7.0886 | 8.9975 | 16.0861 | 16.8644 | 15.6607 | 32.5251 | 33
0 | 6.8394 | 6.8394 | 0 | 8.3588 | 8.3588 | 6.8394 | 4.9453 | 11.7847 | 8.3588 | 13.7223 | 22.081 | 8.3588 | 7.9366 | 16.2953 | 22.081 | 9.6877 | 31.7688 | 32
0 | 5.7799 | 5.7799 | 0 | 9.4489 | 9.4489 | 5.7799 | 4.3868 | 10.1668 | 9.4489 | 10.5934 | 20.0423 | 9.4489 | 10.6829 | 20.1319 | 20.1319 | 15.9043 | 36.0362 | 37
0 | 7.8896 | 7.8896 | 0 | 11.0747 | 11.0747 | 7.8896 | 5.3378 | 13.2274 | 11.0747 | 11.0913 | 22.166 | 11.0747 | 6.2425 | 17.3172 | 22.166 | 11.708 | 33.874 | 34
0 | 7.8875 | 7.8875 | 0 | 9.1081 | 9.1081 | 7.8875 | 3.6898 | 11.5774 | 9.1081 | 8.06 | 17.1682 | 9.1081 | 9.8268 | 18.935 | 18.935 | 13.0321 | 31.9671 | 32
0 | 5.9731 | 5.9731 | 0 | 8.8164 | 8.8164 | 5.9731 | 6.5343 | 12.5073 | 8.8164 | 11.3203 | 20.1367 | 8.8164 | 4.7285 | 13.5449 | 20.1367 | 16.2355 | 36.3722 | 37
0 | 7.3493 | 7.3493 | 0 | 9.2182 | 9.2182 | 7.3493 | 5.6305 | 12.9799 | 9.2182 | 13.5491 | 22.7672 | 9.2182 | 8.1162 | 17.3344 | 22.7672 | 12.0249 | 34.7922 | 35
0 | 7.0761 | 7.0761 | 0 | 10.3942 | 10.3942 | 7.0761 | 6.8721 | 13.9482 | 10.3942 | 10.6404 | 21.0346 | 10.3942 | 7.4626 | 17.8568 | 21.0346 | 11.9126 | 32.9472 | 33
0 | 6.9815 | 6.9815 | 0 | 7.1467 | 7.1467 | 6.9815 | 4.8974 | 11.879 | 7.1467 | 12.8156 | 19.9624 | 7.1467 | 6.6371 | 13.7838 | 19.9624 | 8.7737 | 28.7361 | 29
0 | 6.0099 | 6.0099 | 0 | 9.5928 | 9.5928 | 6.0099 | 5.2762 | 11.286 | 9.5928 | 13.4096 | 23.0024 | 9.5928 | 7.0405 | 16.6332 | 23.0024 | 9.6064 | 32.6088 | 33
0 | 7.7093 | 7.7093 | 0 | 9.6066 | 9.6066 | 7.7093 | 4.933 | 12.6423 | 9.6066 | 10.8604 | 20.467 | 9.6066 | 5.9834 | 15.59 | 20.467 | 10.9713 | 31.4383 | 32
0 | 9.1129 | 9.1129 | 0 | 9.2608 | 9.2608 | 9.1129 | 5.1902 | 14.303 | 9.2608 | 17.2297 | 26.4905 | 9.2608 | 9.5541 | 18.815 | 26.4905 | 10.7203 | 37.2108 | 38
0 | 6.8061 | 6.8061 | 0 | 10.7467 | 10.7467 | 6.8061 | 2.9206 | 9.7266 | 10.7467 | 9.8017 | 20.5484 | 10.7467 | 8.7392 | 19.4859 | 20.5484 | 13.7561 | 34.3044 | 35
0 | 7.9606 | 7.9606 | 0 | 9.3707 | 9.3707 | 7.9606 | 3.2095 | 11.1702 | 9.3707 | 12.3814 | 21.7521 | 9.3707 | 9.2188 | 18.5894 | 21.7521 | 6.7852 | 28.5373 | 29
0 | 6.3151 | 6.3151 | 0 | 8.3099 | 8.3099 | 6.3151 | 5.8075 | 12.1225 | 8.3099 | 10.5556 | 18.8655 | 8.3099 | 5.1121 | 13.4221 | 18.8655 | 6.2455 | 25.111 | 26
0 | 8.1324 | 8.1324 | 0 | 12.2772 | 12.2772 | 8.1324 | 2.7507 | 10.8831 | 12.2772 | 13.1045 | 25.3817 | 12.2772 | 5.5236 | 17.8008 | 25.3817 | 11.5746 | 36.9563 | 37
0 | 7.0193 | 7.0193 | 0 | 8.3082 | 8.3082 | 7.0193 | 4.351 | 11.3703 | 8.3082 | 17.9245 | 26.2326 | 8.3082 | 7.4096 | 15.7178 | 26.2326 | 8.8677 | 35.1003 | 36
0 | 8.6533 | 8.6533 | 0 | 12.6126 | 12.6126 | 8.6533 | 2.8105 | 11.4638 | 12.6126 | 14.2648 | 26.8773 | 12.6126 | 6.9815 | 19.5941 | 26.8773 | 9.7314 | 36.6088 | 37
0 | 5.6071 | 5.6071 | 0 | 8.874 | 8.874 | 5.6071 | 5.6791 | 11.2862 | 8.874 | 16.3906 | 25.2646 | 8.874 | 7.1133 | 15.9873 | 25.2646 | 12.7249 | 37.9895 | 38
0 | 6.364 | 6.364 | 0 | 6.6621 | 6.6621 | 6.364 | 3.3248 | 9.6888 | 6.6621 | 12.762 | 19.424 | 6.6621 | 8.0145 | 14.6766 | 19.424 | 7.2772 | 26.7012 | 27
0 | 8.1518 | 8.1518 | 0 | 7.9731 | 7.9731 | 8.1518 | 5.7598 | 13.9116 | 8.1518 | 16.0144 | 24.1662 | 7.9731 | 7.7148 | 15.6879 | 24.1662 | 10.3685 | 34.5347 | 35
0 | 6.7328 | 6.7328 | 0 | 5.9861 | 5.9861 | 6.7328 | 5.9864 | 12.7191 | 6.7328 | 9.8999 | 16.6327 | 5.9861 | 7.0378 | 13.0238 | 16.6327 | 12.1411 | 28.7738 | 29
0 | 6.7846 | 6.7846 | 0 | 5.4734 | 5.4734 | 6.7846 | 3.4286 | 10.2132 | 6.7846 | 18.9687 | 25.7533 | 5.4734 | 6.6395 | 12.1129 | 25.7533 | 11.3336 | 37.0869 | 38
0 | 7.4273 | 7.4273 | 0 | 8.75 | 8.75 | 7.4273 | 6.0148 | 13.4421 | 8.75 | 7.6365 | 16.3865 | 8.75 | 7.9926 | 16.7426 | 16.7426 | 11.1914 | 27.9339 | 28
0 | 7.714 | 7.714 | 0 | 5.3971 | 5.3971 | 7.714 | 6.1768 | 13.8908 | 7.714 | 13.4045 | 21.1186 | 5.3971 | 10.9317 | 16.3288 | 21.1186 | 12.2293 | 33.3478 | 34
0 | 7.4353 | 7.4353 | 0 | 10.7851 | 10.7851 | 7.4353 | 4.8632 | 12.2985 | 10.7851 | 9.8663 | 20.6514 | 10.7851 | 8.0969 | 18.8819 | 20.6514 | 14.3037 | 34.9551 | 35
0 | 4.179 | 4.179 | 0 | 7.5485 | 7.5485 | 4.179 | 5.9728 | 10.1518 | 7.5485 | 7.2181 | 14.7666 | 7.5485 | 9.1894 | 16.7378 | 16.7378 | 10.5408 | 27.2786 | 28
0 | 8.1572 | 8.1572 | 0 | 9.8694 | 9.8694 | 8.1572 | 3.8727 | 12.03 | 9.8694 | 7.4015 | 17.2709 | 9.8694 | 8.5648 | 18.4342 | 18.4342 | 11.3674 | 29.8016 | 30
0 | 8.0094 | 8.0094 | 0 | 8.4714 | 8.4714 | 8.0094 | 5.2021 | 13.2115 | 8.4714 | 15.7443 | 24.2156 | 8.4714 | 7.3938 | 15.8652 | 24.2156 | 6.7243 | 30.9399 | 31
0 | 7.568 | 7.568 | 0 | 7.9121 | 7.9121 | 7.568 | 5.6793 | 13.2473 | 7.9121 | 11.0512 | 18.9633 | 7.9121 | 6.7034 | 14.6155 | 18.9633 | 10.6579 | 29.6212 | 30
0 | 6.9228 | 6.9228 | 0 | 7.105 | 7.105 | 6.9228 | 5.3461 | 12.2689 | 7.105 | 14.096 | 21.201 | 7.105 | 7.8726 | 14.9776 | 21.201 | 15.8854 | 37.0864 | 38
0 | 9.6409 | 9.6409 | 0 | 8.3123 | 8.3123 | 9.6409 | 5.9617 | 15.6026 | 9.6409 | 13.953 | 23.5939 | 8.3123 | 6.8972 | 15.2095 | 23.5939 | 7.131 | 30.7249 | 31
0 | 6.6209 | 6.6209 | 0 | 10.4925 | 10.4925 | 6.6209 | 4.5719 | 11.1928 | 10.4925 | 19.1196 | 29.6121 | 10.4925 | 10.3094 | 20.8019 | 29.6121 | 10.1383 | 39.7504 | 40
0 | 7.303 | 7.303 | 0 | 10.0729 | 10.0729 | 7.303 | 5.2428 | 12.5458 | 10.0729 | 11.1868 | 21.2597 | 10.0729 | 4.8434 | 14.9163 | 21.2597 | 14.4161 | 35.6758 | 36
0 | 5.7432 | 5.7432 | 0 | 10.4789 | 10.4789 | 5.7432 | 6.5249 | 12.268 | 10.4789 | 12.0766 | 22.5555 | 10.4789 | 8.49 | 18.9688 | 22.5555 | 7.6621 | 30.2176 | 31
0 | 7.4553 | 7.4553 | 0 | 7.871 | 7.871 | 7.4553 | 3.8976 | 11.3529 | 7.871 | 15.967 | 23.838 | 7.871 | 8.3257 | 16.1967 | 23.838 | 12.6986 | 36.5366 | 37
0 | 7.6577 | 7.6577 | 0 | 6.2562 | 6.2562 | 7.6577 | 3.7909 | 11.4485 | 7.6577 | 7.3905 | 15.0482 | 6.2562 | 6.9098 | 13.1659 | 15.0482 | 10.755 | 25.8032 | 26
0 | 7.6169 | 7.6169 | 0 | 6.9644 | 6.9644 | 7.6169 | 3.1183 | 10.7352 | 7.6169 | 12.2788 | 19.8957 | 6.9644 | 7.3103 | 14.2746 | 19.8957 | 9.6084 | 29.5041 | 30
0 | 6.7706 | 6.7706 | 0 | 12.439 | 12.439 | 6.7706 | 4.1707 | 10.9413 | 12.439 | 12.6754 | 25.1144 | 12.439 | 7.3755 | 19.8145 | 25.1144 | 12.7788 | 37.8933 | 38
0 | 8.2961 | 8.2961 | 0 | 9.2739 | 9.2739 | 8.2961 | 5.183 | 13.4791 | 9.2739 | 12.823 | 22.0969 | 9.2739 | 8.8863 | 18.1602 | 22.0969 | 8.3812 | 30.4782 | 31
0 | 7.4735 | 7.4735 | 0 | 5.909 | 5.909 | 7.4735 | 2.7762 | 10.2496 | 7.4735 | 15.0158 | 22.4893 | 5.909 | 6.6308 | 12.5398 | 22.4893 | 6.1909 | 28.6802 | 29
0 | 6.8692 | 6.8692 | 0 | 9.8641 | 9.8641 | 6.8692 | 5.1284 | 11.9976 | 9.8641 | 10.6145 | 20.4787 | 9.8641 | 8.9449 | 18.809 | 20.4787 | 7.4968 | 27.9755 | 28
0 | 7.5471 | 7.5471 | 0 | 7.6114 | 7.6114 | 7.5471 | 4.6859 | 12.233 | 7.6114 | 12.2388 | 19.8502 | 7.6114 | 6.5856 | 14.197 | 19.8502 | 8.5895 | 28.4398 | 29
0 | 7.3876 | 7.3876 | 0 | 6.0453 | 6.0453 | 7.3876 | 3.6416 | 11.0292 | 7.3876 | 13.6637 | 21.0513 | 6.0453 | 10.8397 | 16.8851 | 21.0513 | 8.7231 | 29.7744 | 30
0 | 7.4054 | 7.4054 | 0 | 7.0282 | 7.0282 | 7.4054 | 3.874 | 11.2794 | 7.4054 | 12.7264 | 20.1317 | 7.0282 | 8.0738 | 15.102 | 20.1317 | 10.2069 | 30.3387 | 31
0 | 6.4851 | 6.4851 | 0 | 9.164 | 9.164 | 6.4851 | 5.0714 | 11.5564 | 9.164 | 16.0344 | 25.1984 | 9.164 | 7.8554 | 17.0194 | 25.1984 | 4.1039 | 29.3024 | 30
0 | 6.1963 | 6.1963 | 0 | 11.0559 | 11.0559 | 6.1963 | 4.0134 | 10.2097 | 11.0559 | 15.8936 | 26.9495 | 11.0559 | 6.7995 | 17.8555 | 26.9495 | 10.3198 | 37.2693 | 38
0 | 7.372 | 7.372 | 0 | 7.891 | 7.891 | 7.372 | 4.2899 | 11.6619 | 7.891 | 15.4711 | 23.3621 | 7.891 | 8.2027 | 16.0937 | 23.3621 | 6.0603 | 29.4224 | 30
0 | 7.3644 | 7.3644 | 0 | 10.8251 | 10.8251 | 7.3644 | 4.6566 | 12.021 | 10.8251 | 10.1549 | 20.98 | 10.8251 | 12.1367 | 22.9618 | 22.9618 | 3.8458 | 26.8076 | 27
0 | 7.3422 | 7.3422 | 0 | 13.0218 | 13.0218 | 7.3422 | 4.074 | 11.4161 | 13.0218 | 8.856 | 21.8778 | 13.0218 | 7.8083 | 20.8301 | 21.8778 | 9.8893 | 31.7671 | 32
0 | 7.1854 | 7.1854 | 0 | 10.1174 | 10.1174 | 7.1854 | 5.2812 | 12.4666 | 10.1174 | 11.2264 | 21.3439 | 10.1174 | 10.7271 | 20.8446 | 21.3439 | 9.262 | 30.6058 | 31
0 | 9.8595 | 9.8595 | 0 | 10.361 | 10.361 | 9.8595 | 3.6038 | 13.4633 | 10.361 | 13.3385 | 23.6995 | 10.361 | 6.6397 | 17.0007 | 23.6995 | 10.3598 | 34.0594 | 35
0 | 5.212 | 5.212 | 0 | 9.3956 | 9.3956 | 5.212 | 5.5013 | 10.7134 | 9.3956 | 11.3788 | 20.7744 | 9.3956 | 9.2485 | 18.6441 | 20.7744 | 6.5116 | 27.286 | 28
0 | 7.6195 | 7.6195 | 0 | 7.2596 | 7.2596 | 7.6195 | 4.1477 | 11.7672 | 7.6195 | 4.8682 | 12.4876 | 7.2596 | 10.4696 | 17.7291 | 17.7291 | 6.1622 | 23.8913 | 24
0 | 6.1546 | 6.1546 | 0 | 8.2788 | 8.2788 | 6.1546 | 4.4189 | 10.5735 | 8.2788 | 12.538 | 20.8169 | 8.2788 | 8.7611 | 17.0399 | 20.8169 | 11.3687 | 32.1856 | 33
0 | 5.9093 | 5.9093 | 0 | 9.6394 | 9.6394 | 5.9093 | 4.8161 | 10.7253 | 9.6394 | 7.1468 | 16.7862 | 9.6394 | 6.9734 | 16.6128 | 16.7862 | 13.3109 | 30.0972 | 31
0 | 8.3058 | 8.3058 | 0 | 6.7728 | 6.7728 | 8.3058 | 6.6719 | 14.9778 | 8.3058 | 12.2928 | 20.5986 | 6.7728 | 7.5593 | 14.332 | 20.5986 | 10.8304 | 31.429 | 32
0 | 6.7812 | 6.7812 | 0 | 10.0977 | 10.0977 | 6.7812 | 4.5471 | 11.3284 | 10.0977 | 15.5028 | 25.6005 | 10.0977 | 7.5783 | 17.676 | 25.6005 | 13.8309 | 39.4313 | 40
0 | 7.1824 | 7.1824 | 0 | 9.7953 | 9.7953 | 7.1824 | 5.5776 | 12.76 | 9.7953 | 9.5334 | 19.3286 | 9.7953 | 9.3565 | 19.1517 | 19.3286 | 13.7666 | 33.0953 | 34
0 | 5.2547 | 5.2547 | 0 | 13.2814 | 13.2814 | 5.2547 | 3.5178 | 8.7725 | 13.2814 | 14.1153 | 27.3967 | 13.2814 | 5.7408 | 19.0222 | 27.3967 | 13.0687 | 40.4654 | 41
0 | 6.1359 | 6.1359 | 0 | 9.9795 | 9.9795 | 6.1359 | 4.5649 | 10.7008 | 9.9795 | 10.4079 | 20.3874 | 9.9795 | 8.5577 | 18.5372 | 20.3874 | 8.0957 | 28.4831 | 29
0 | 4.4545 | 4.4545 | 0 | 10.6713 | 10.6713 | 4.4545 | 5.9455 | 10.3999 | 10.6713 | 10.851 | 21.5223 | 10.6713 | 6.9634 | 17.6347 | 21.5223 | 15.4044 | 36.9267 | 37
0 | 6.7461 | 6.7461 | 0 | 10.2869 | 10.2869 | 6.7461 | 5.2102 | 11.9563 | 10.2869 | 13.6786 | 23.9655 | 10.2869 | 9.8005 | 20.0874 | 23.9655 | 7.0947 | 31.0603 | 32
0 | 6.147 | 6.147 | 0 | 6.7151 | 6.7151 | 6.147 | 5.0834 | 11.2305 | 6.7151 | 15.0565 | 21.7716 | 6.7151 | 4.5162 | 11.2313 | 21.7716 | 11.918 | 33.6896 | 34
0 | 4.047 | 4.047 | 0 | 10.8489 | 10.8489 | 4.047 | 5.4494 | 9.4964 | 10.8489 | 11.771 | 22.6199 | 10.8489 | 6.9143 | 17.7632 | 22.6199 | 12.8372 | 35.4571 | 36
0 | 7.9756 | 7.9756 | 0 | 8.4855 | 8.4855 | 7.9756 | 5.1644 | 13.14 | 8.4855 | 16.4847 | 24.9702 | 8.4855 | 8.9371 | 17.4225 | 24.9702 | 11.1581 | 36.1284 | 37
0 | 6.5099 | 6.5099 | 0 | 8.1292 | 8.1292 | 6.5099 | 3.1195 | 9.6294 | 8.1292 | 12.6819 | 20.811 | 8.1292 | 7.4504 | 15.5796 | 20.811 | 5.5693 | 26.3803 | 27
0 | 8.166 | 8.166 | 0 | 10.8615 | 10.8615 | 8.166 | 7.1206 | 15.2866 | 10.8615 | 13.6803 | 24.5418 | 10.8615 | 9.4983 | 20.3597 | 24.5418 | 7.4204 | 31.9622 | 32
0 | 8.0027 | 8.0027 | 0 | 9.2788 | 9.2788 | 8.0027 | 5.4426 | 13.4453 | 9.2788 | 12.8283 | 22.1071 | 9.2788 | 10.6151 | 19.8939 | 22.1071 | 9.6028 | 31.7099 | 32
0 | 6.9993 | 6.9993 | 0 | 9.162 | 9.162 | 6.9993 | 6.7577 | 13.757 | 9.162 | 14.9918 | 24.1537 | 9.162 | 10.327 | 19.489 | 24.1537 | 12.9604 | 37.1141 | 38
0 | 5.3615 | 5.3615 | 0 | 8.6522 | 8.6522 | 5.3615 | 4.6146 | 9.9761 | 8.6522 | 14.7108 | 23.363 | 8.6522 | 6.7751 | 15.4272 | 23.363 | 8.2516 | 31.6146 | 32
0 | 7.1721 | 7.1721 | 0 | 12.0878 | 12.0878 | 7.1721 | 5.1152 | 12.2873 | 12.0878 | 9.8128 | 21.9006 | 12.0878 | 9.4238 | 21.5115 | 21.9006 | 18.3285 | 40.2291 | 41
0 | 6.3998 | 6.3998 | 0 | 10.3733 | 10.3733 | 6.3998 | 5.5197 | 11.9195 | 10.3733 | 10.9332 | 21.3065 | 10.3733 | 11.4493 | 21.8225 | 21.8225 | 10.3481 | 32.1707 | 33
0 | 7.7898 | 7.7898 | 0 | 6.7136 | 6.7136 | 7.7898 | 5.6804 | 13.4702 | 7.7898 | 9.0333 | 16.8231 | 6.7136 | 9.306 | 16.0196 | 16.8231 | 8.2838 | 25.1069 | 26
0 | 6.1361 | 6.1361 | 0 | 7.5644 | 7.5644 | 6.1361 | 4.9897 | 11.1259 | 7.5644 | 12.1575 | 19.7219 | 7.5644 | 7.7212 | 15.2857 | 19.7219 | 14.598 | 34.32 | 35
0 | 5.5544 | 5.5544 | 0 | 4.1143 | 4.1143 | 5.5544 | 5.7078 | 11.2622 | 5.5544 | 15.584 | 21.1384 | 4.1143 | 12.1748 | 16.2891 | 21.1384 | 9.5622 | 30.7006 | 31
0 | 6.2424 | 6.2424 | 0 | 8.373 | 8.373 | 6.2424 | 4.9796 | 11.222 | 8.373 | 16.6448 | 25.0179 | 8.373 | 8.2113 | 16.5844 | 25.0179 | 13.3372 | 38.3551 | 39
0 | 7.1858 | 7.1858 | 0 | 9.0347 | 9.0347 | 7.1858 | 2.576 | 9.7618 | 9.0347 | 8.6481 | 17.6828 | 9.0347 | 7.2687 | 16.3034 | 17.6828 | 11.2698 | 28.9526 | 29
0 | 7.2119 | 7.2119 | 0 | 7.2283 | 7.2283 | 7.2119 | 4.5672 | 11.7791 | 7.2283 | 13.6647 | 20.893 | 7.2283 | 5.6272 | 12.8555 | 20.893 | 9.6574 | 30.5504 | 31
0 | 5.9363 | 5.9363 | 0 | 10.4865 | 10.4865 | 5.9363 | 7.4071 | 13.3434 | 10.4865 | 14.4799 | 24.9664 | 10.4865 | 2.5197 | 13.0062 | 24.9664 | 7.0701 | 32.0366 | 33
0 | 8.6113 | 8.6113 | 0 | 10.9216 | 10.9216 | 8.6113 | 6.4204 | 15.0318 | 10.9216 | 15.114 | 26.0357 | 10.9216 | 5.9665 | 16.8881 | 26.0357 | 8.326 | 34.3617 | 35
0 | 6.3858 | 6.3858 | 0 | 9.8328 | 9.8328 | 6.3858 | 5.2123 | 11.5981 | 9.8328 | 6.971 | 16.8038 | 9.8328 | 6.8103 | 16.6431 | 16.8038 | 9.0449 | 25.8487 | 26
0 | 8.7783 | 8.7783 | 0 | 9.3223 | 9.3223 | 8.7783 | 4.5526 | 13.3309 | 9.3223 | 8.1409 | 17.4632 | 9.3223 | 9.5415 | 18.8638 | 18.8638 | 8.87 | 27.7338 | 28
0 | 6.2299 | 6.2299 | 0 | 7.4642 | 7.4642 | 6.2299 | 5.7822 | 12.0121 | 7.4642 | 9.8396 | 17.3038 | 7.4642 | 9.9969 | 17.4612 | 17.4612 | 11.9703 | 29.4315 | 30
0 | 8.405 | 8.405 | 0 | 8.0581 | 8.0581 | 8.405 | 5.0672 | 13.4723 | 8.405 | 10.5615 | 18.9665 | 8.0581 | 9.8391 | 17.8972 | 18.9665 | 10.3458 | 29.3123 | 30
0 | 6.2591 | 6.2591 | 0 | 9.3008 | 9.3008 | 6.2591 | 5.8966 | 12.1557 | 9.3008 | 10.1181 | 19.4189 | 9.3008 | 11.1134 | 20.4142 | 20.4142 | 12.9494 | 33.3636 | 34
0 | 9.2358 | 9.2358 | 0 | 7.6049 | 7.6049 | 9.2358 | 4.8585 | 14.0943 | 9.2358 | 14.2939 | 23.5297 | 7.6049 | 6.5266 | 14.1316 | 23.5297 | 9.8922 | 33.422 | 34
0 | 9.0307 | 9.0307 | 0 | 9.1102 | 9.1102 | 9.0307 | 5.0853 | 14.116 | 9.1102 | 7.6162 | 16.7264 | 9.1102 | 7.4791 | 16.5893 | 16.7264 | 8.4322 | 25.1586 | 26
0 | 6.4203 | 6.4203 | 0 | 10.3224 | 10.3224 | 6.4203 | 5.4823 | 11.9026 | 10.3224 | 9.1135 | 19.4359 | 10.3224 | 8.335 | 18.6574 | 19.4359 | 15.9314 | 35.3673 | 36
0 | 6.3993 | 6.3993 | 0 | 9.4238 | 9.4238 | 6.3993 | 6.0646 | 12.4638 | 9.4238 | 14.9991 | 24.4229 | 9.4238 | 7.0013 | 16.4251 | 24.4229 | 9.5506 | 33.9735 | 34
0 | 4.5644 | 4.5644 | 0 | 6.9037 | 6.9037 | 4.5644 | 6.302 | 10.8663 | 6.9037 | 11.0964 | 18.0001 | 6.9037 | 6.2713 | 13.175 | 18.0001 | 11.9503 | 29.9504 | 30
0 | 7.4621 | 7.4621 | 0 | 8.7468 | 8.7468 | 7.4621 | 5.347 | 12.8091 | 8.7468 | 13.3272 | 22.074 | 8.7468 | 9.2581 | 18.0049 | 22.074 | 14.406 | 36.48 | 37
0 | 7.4763 | 7.4763 | 0 | 11.5296 | 11.5296 | 7.4763 | 5.4445 | 12.9209 | 11.5296 | 17.0221 | 28.5518 | 11.5296 | 10.2878 | 21.8174 | 28.5518 | 12.0807 | 40.6325 | 41
0 | 7.3688 | 7.3688 | 0 | 6.4284 | 6.4284 | 7.3688 | 5.5156 | 12.8843 | 7.3688 | 17.0108 | 24.3796 | 6.4284 | 6.1582 | 12.5866 | 24.3796 | 10.7152 | 35.0948 | 36
0 | 4.8136 | 4.8136 | 0 | 8.131 | 8.131 | 4.8136 | 4.7631 | 9.5768 | 8.131 | 12.1595 | 20.2906 | 8.131 | 10.0567 | 18.1878 | 20.2906 | -0.91285 | 19.3777 | 20
0 | 7.1397 | 7.1397 | 0 | 9.0595 | 9.0595 | 7.1397 | 5.965 | 13.1047 | 9.0595 | 13.0328 | 22.0923 | 9.0595 | 10.4079 | 19.4674 | 22.0923 | 6.9572 | 29.0495 | 30
0 | 7.1016 | 7.1016 | 0 | 8.9897 | 8.9897 | 7.1016 | 5.3174 | 12.419 | 8.9897 | 11.3965 | 20.3863 | 8.9897 | 7.0797 | 16.0695 | 20.3863 | 8.2715 | 28.6578 | 29
0 | 8.1287 | 8.1287 | 0 | 5.7397 | 5.7397 | 8.1287 | 6.1665 | 14.2952 | 8.1287 | 17.1131 | 25.2419 | 5.7397 | 3.1549 | 8.8946 | 25.2419 | 5.7778 | 31.0197 | 32
0 | 6.415 | 6.415 | 0 | 8.5155 | 8.5155 | 6.415 | 6.103 | 12.5179 | 8.5155 | 10.9496 | 19.465 | 8.5155 | 6.5074 | 15.0229 | 19.465 | 10.5439 | 30.0089 | 31
0 | 6.7915 | 6.7915 | 0 | 10.6691 | 10.6691 | 6.7915 | 6.9687 | 13.7602 | 10.6691 | 17.597 | 28.2661 | 10.6691 | 4.1533 | 14.8224 | 28.2661 | 10.6648 | 38.9309 | 39
0 | 6.9021 | 6.9021 | 0 | 10.0051 | 10.0051 | 6.9021 | 4.5769 | 11.479 | 10.0051 | 18.5215 | 28.5266 | 10.0051 | 9.6471 | 19.6523 | 28.5266 | 14.5866 | 43.1132 | 44
0 | 7.4125 | 7.4125 | 0 | 9.1521 | 9.1521 | 7.4125 | 2.7482 | 10.1607 | 9.1521 | 16.7564 | 25.9085 | 9.1521 | 7.4534 | 16.6055 | 25.9085 | 11.3006 | 37.2091 | 38
0 | 7.7179 | 7.7179 | 0 | 8.696 | 8.696 | 7.7179 | 4.4615 | 12.1794 | 8.696 | 11.8678 | 20.5638 | 8.696 | 4.0702 | 12.7662 | 20.5638 | 13.6876 | 34.2514 | 35
0 | 6.2572 | 6.2572 | 0 | 10.8382 | 10.8382 | 6.2572 | 5.5964 | 11.8536 | 10.8382 | 12.3527 | 23.1909 | 10.8382 | 8.6478 | 19.486 | 23.1909 | 11.4623 | 34.6532 | 35
0 | 6.8499 | 6.8499 | 0 | 9.1838 | 9.1838 | 6.8499 | 5.2821 | 12.132 | 9.1838 | 9.0153 | 18.1991 | 9.1838 | 9.0994 | 18.2831 | 18.2831 | 11.9658 | 30.2489 | 31
0 | 6.9337 | 6.9337 | 0 | 7.4834 | 7.4834 | 6.9337 | 6.3599 | 13.2936 | 7.4834 | 13.4932 | 20.9766 | 7.4834 | 7.716 | 15.1994 | 20.9766 | 8.217 | 29.1936 | 30
0 | 6.9565 | 6.9565 | 0 | 7.9729 | 7.9729 | 6.9565 | 3.9184 | 10.875 | 7.9729 | 10.7845 | 18.7574 | 7.9729 | 10.4864 | 18.4593 | 18.7574 | 10.4121 | 29.1695 | 30
0 | 5.237 | 5.237 | 0 | 9.5045 | 9.5045 | 5.237 | 5.2189 | 10.4559 | 9.5045 | 3.9311 | 13.4355 | 9.5045 | 6.921 | 16.4255 | 16.4255 | 7.3381 | 23.7636 | 24
0 | 6.759 | 6.759 | 0 | 10.3553 | 10.3553 | 6.759 | 5.0635 | 11.8226 | 10.3553 | 14.2564 | 24.6117 | 10.3553 | 10.1894 | 20.5447 | 24.6117 | 8.21 | 32.8217 | 33
0 | 7.2372 | 7.2372 | 0 | 6.4126 | 6.4126 | 7.2372 | 3.993 | 11.2301 | 7.2372 | 8.3069 | 15.544 | 6.4126 | 10.3566 | 16.7692 | 16.7692 | 9.3156 | 26.0847 | 27
0 | 6.8959 | 6.8959 | 0 | 10.3845 | 10.3845 | 6.8959 | 4.164 | 11.0599 | 10.3845 | 10.7264 | 21.1109 | 10.3845 | 11.4426 | 21.8271 | 21.8271 | 14.7599 | 36.5869 | 37
0 | 8.4493 | 8.4493 | 0 | 10.2198 | 10.2198 | 8.4493 | 6.0124 | 14.4617 | 10.2198 | 16.8405 | 27.0602 | 10.2198 | 7.6739 | 17.8937 | 27.0602 | 11.1867 | 38.2469 | 39
0 | 6.2328 | 6.2328 | 0 | 8.9757 | 8.9757 | 6.2328 | 2.9738 | 9.2066 | 8.9757 | 14.2132 | 23.1888 | 8.9757 | 5.1237 | 14.0993 | 23.1888 | 14.2355 | 37.4243 | 38
0 | 9.2949 | 9.2949 | 0 | 6.8592 | 6.8592 | 9.2949 | 3.7419 | 13.0368 | 9.2949 | 8.3919 | 17.6868 | 6.8592 | 4.7946 | 11.6539 | 17.6868 | 9.4432 | 27.1299 | 28
0 | 7.7693 | 7.7693 | 0 | 10.7657 | 10.7657 | 7.7693 | 5.853 | 13.6223 | 10.7657 | 11.8591 | 22.6248 | 10.7657 | 5.6466 | 16.4123 | 22.6248 | 8.0765 | 30.7013 | 31
0 | 5.6538 | 5.6538 | 0 | 8.3395 | 8.3395 | 5.6538 | 4.7924 | 10.4461 | 8.3395 | 15.6538 | 23.9933 | 8.3395 | 7.1103 | 15.4499 | 23.9933 | 13.2131 | 37.2064 | 38
0 | 5.2396 | 5.2396 | 0 | 7.6329 | 7.6329 | 5.2396 | 4.7678 | 10.0074 | 7.6329 | 14.963 | 22.5959 | 7.6329 | 7.6351 | 15.2679 | 22.5959 | 12.4232 | 35.0191 | 36
0 | 7.1716 | 7.1716 | 0 | 14.2955 | 14.2955 | 7.1716 | 3.2205 | 10.3921 | 14.2955 | 10.7399 | 25.0354 | 14.2955 | 5.6674 | 19.9629 | 25.0354 | 9.7871 | 34.8225 | 35
0 | 6.7545 | 6.7545 | 0 | 8.9118 | 8.9118 | 6.7545 | 6.2702 | 13.0247 | 8.9118 | 14.3004 | 23.2123 | 8.9118 | 6.1382 | 15.0501 | 23.2123 | 8.9516 | 32.1639 | 33
0 | 6.5202 | 6.5202 | 0 | 8.3083 | 8.3083 | 6.5202 | 7.0983 | 13.6184 | 8.3083 | 18.2626 | 26.571 | 8.3083 | 8.4601 | 16.7684 | 26.571 | 14.187 | 40.758 | 41
0 | 7.6832 | 7.6832 | 0 | 9.4894 | 9.4894 | 7.6832 | 3.4152 | 11.0984 | 9.4894 | 12.8667 | 22.3561 | 9.4894 | 6.2614 | 15.7508 | 22.3561 | 9.077 | 31.4331 | 32
0 | 7.7587 | 7.7587 | 0 | 7.2173 | 7.2173 | 7.7587 | 4.6359 | 12.3946 | 7.7587 | 11.8592 | 19.6179 | 7.2173 | 7.1807 | 14.398 | 19.6179 | 7.5439 | 27.1618 | 28
0 | 7.6456 | 7.6456 | 0 | 7.6611 | 7.6611 | 7.6456 | 3.0726 | 10.7182 | 7.6611 | 12.5715 | 20.2325 | 7.6611 | 5.7209 | 13.382 | 20.2325 | 6.9241 | 27.1567 | 28
0 | 7.7701 | 7.7701 | 0 | 11.8683 | 11.8683 | 7.7701 | 5.8417 | 13.6119 | 11.8683 | 13.7273 | 25.5956 | 11.8683 | 8.5634 | 20.4317 | 25.5956 | 4.7418 | 30.3374 | 31
0 | 7.0457 | 7.0457 | 0 | 13.5322 | 13.5322 | 7.0457 | 3.7831 | 10.8287 | 13.5322 | 8.4255 | 21.9577 | 13.5322 | 8.1598 | 21.6921 | 21.9577 | 8.1987 | 30.1564 | 31
0 | 5.1168 | 5.1168 | 0 | 12.92 | 12.92 | 5.1168 | 4.9628 | 10.0796 | 12.92 | 11.213 | 24.133 | 12.92 | 6.2662 | 19.1862 | 24.133 | 10.0303 | 34.1633 | 35
0 | 6.1263 | 6.1263 | 0 | 7.2554 | 7.2554 | 6.1263 | 3.0628 | 9.1892 | 7.2554 | 9.3871 | 16.6425 | 7.2554 | 7.5883 | 14.8437 | 16.6425 | 12.0325 | 28.675 | 29
0 | 5.2436 | 5.2436 | 0 | 8.6186 | 8.6186 | 5.2436 | 5.4102 | 10.6538 | 8.6186 | 8.3539 | 16.9725 | 8.6186 | 5.6714 | 14.29 | 16.9725 | 6.5021 | 23.4746 | 24
0 | 7.0179 | 7.0179 | 0 | 7.3723 | 7.3723 | 7.0179 | 5.6584 | 12.6763 | 7.3723 | 11.7536 | 19.1259 | 7.3723 | 9.7695 | 17.1418 | 19.1259 | 3.8504 | 22.9763 | 23
0 | 5.9252 | 5.9252 | 0 | 8.9328 | 8.9328 | 5.9252 | 4.8898 | 10.8151 | 8.9328 | 11.6606 | 20.5934 | 8.9328 | 7.6708 | 16.6036 | 20.5934 | 16.5577 | 37.1511 | 38
0 | 5.6881 | 5.6881 | 0 | 6.1894 | 6.1894 | 5.6881 | 5.3524 | 11.0405 | 6.1894 | 9.4581 | 15.6476 | 6.1894 | 6.6494 | 12.8389 | 15.6476 | 15.0668 | 30.7144 | 31
0 | 6.3181 | 6.3181 | 0 | 5.9768 | 5.9768 | 6.3181 | 5.3695 | 11.6876 | 6.3181 | 12.3101 | 18.6281 | 5.9768 | 8.4669 | 14.4438 | 18.6281 | 15.9751 | 34.6033 | 35
0 | 7.3931 | 7.3931 | 0 | 6.9035 | 6.9035 | 7.3931 | 3.1484 | 10.5415 | 7.3931 | 14.6769 | 22.07 | 6.9035 | 7.7663 | 14.6698 | 22.07 | 9.5613 | 31.6313 | 32
0 | 6.742 | 6.742 | 0 | 7.5418 | 7.5418 | 6.742 | 3.6441 | 10.3861 | 7.5418 | 17.5072 | 25.049 | 7.5418 | 6.0345 | 13.5763 | 25.049 | 10.3632 | 35.4121 | 36
0 | 6.2699 | 6.2699 | 0 | 11.1285 | 11.1285 | 6.2699 | 5.1998 | 11.4697 | 11.1285 | 6.4647 | 17.5932 | 11.1285 | 8.8893 | 20.0179 | 20.0179 | 11.2518 | 31.2697 | 32
0 | 7.3837 | 7.3837 | 0 | 8.8608 | 8.8608 | 7.3837 | 3.5933 | 10.9769 | 8.8608 | 8.495 | 17.3557 | 8.8608 | 10.5953 | 19.456 | 19.456 | 14.6882 | 34.1442 | 35
0 | 9.8031 | 9.8031 | 0 | 10.7117 | 10.7117 | 9.8031 | 5.1895 | 14.9926 | 10.7117 | 12.1598 | 22.8715 | 10.7117 | 5.9937 | 16.7054 | 22.8715 | 11.8417 | 34.7132 | 35
0 | 5.2013 | 5.2013 | 0 | 12.3304 | 12.3304 | 5.2013 | 4.1449 | 9.3462 | 12.3304 | 15.3558 | 27.6862 | 12.3304 | 7.0552 | 19.3856 | 27.6862 | 13.1736 | 40.8598 | 41
0 | 5.94 | 5.94 | 0 | 8.0299 | 8.0299 | 5.94 | 4.2489 | 10.1889 | 8.0299 | 6.1104 | 14.1402 | 8.0299 | 8.0611 | 16.091 | 16.091 | 11.7108 | 27.8017 | 28
0 | 5.6357 | 5.6357 | 0 | 6.1294 | 6.1294 | 5.6357 | 3.9023 | 9.538 | 6.1294 | 9.4364 | 15.5658 | 6.1294 | 8.8427 | 14.9722 | 15.5658 | 13.1591 | 28.725 | 29
0 | 5.746 | 5.746 | 0 | 10.7216 | 10.7216 | 5.746 | 4.9751 | 10.7211 | 10.7216 | 15.2368 | 25.9584 | 10.7216 | 8.7345 | 19.4561 | 25.9584 | 7.4882 | 33.4465 | 34
0 | 6.7096 | 6.7096 | 0 | 5.5737 | 5.5737 | 6.7096 | 6.2866 | 12.9962 | 6.7096 | 15.0879 | 21.7975 | 5.5737 | 10.9926 | 16.5663 | 21.7975 | 7.3747 | 29.1722 | 30
0 | 7.506 | 7.506 | 0 | 11.2706 | 11.2706 | 7.506 | 3.8092 | 11.3152 | 11.2706 | 9.734 | 21.0046 | 11.2706 | 4.6219 | 15.8924 | 21.0046 | 10.4148 | 31.4194 | 32
0 | 6.1073 | 6.1073 | 0 | 9.5774 | 9.5774 | 6.1073 | 5.0108 | 11.1181 | 9.5774 | 11.645 | 21.2225 | 9.5774 | 7.8329 | 17.4104 | 21.2225 | 10.5309 | 31.7534 | 32
0 | 6.9053 | 6.9053 | 0 | 8.8961 | 8.8961 | 6.9053 | 3.7676 | 10.6729 | 8.8961 | 10.6174 | 19.5135 | 8.8961 | 8.1957 | 17.0917 | 19.5135 | 11.4896 | 31.0031 | 32
0 | 6.7958 | 6.7958 | 0 | 10.5747 | 10.5747 | 6.7958 | 5.2981 | 12.094 | 10.5747 | 11.0148 | 21.5896 | 10.5747 | 9.8433 | 20.418 | 21.5896 | 4.2452 | 25.8347 | 26
0 | 8.3293 | 8.3293 | 0 | 9.1021 | 9.1021 | 8.3293 | 5.6031 | 13.9324 | 9.1021 | 16.1238 | 25.2259 | 9.1021 | 7.5007 | 16.6028 | 25.2259 | 8.7016 | 33.9275 | 34
0 | 8.1606 | 8.1606 | 0 | 7.1223 | 7.1223 | 8.1606 | 4.9816 | 13.1422 | 8.1606 | 8.3185 | 16.4791 | 7.1223 | 11.7092 | 18.8315 | 18.8315 | 10.8526 | 29.6841 | 30
0 | 6.8943 | 6.8943 | 0 | 10.4353 | 10.4353 | 6.8943 | 5.0095 | 11.9038 | 10.4353 | 12.2198 | 22.6551 | 10.4353 | 9.7445 | 20.1799 | 22.6551 | 5.8643 | 28.5195 | 29
0 | 8.2948 | 8.2948 | 0 | 7.3982 | 7.3982 | 8.2948 | 5.6512 | 13.946 | 8.2948 | 9.9548 | 18.2496 | 7.3982 | 8.0503 | 15.4485 | 18.2496 | 10.0726 | 28.3222 | 29
0 | 8.1993 | 8.1993 | 0 | 9.2664 | 9.2664 | 8.1993 | 2.3183 | 10.5175 | 9.2664 | 16.6595 | 25.9259 | 9.2664 | 3.9567 | 13.223 | 25.9259 | 7.7875 | 33.7134 | 34
0 | 7.738 | 7.738 | 0 | 10.6537 | 10.6537 | 7.738 | 4.6883 | 12.4263 | 10.6537 | 8.2492 | 18.9029 | 10.6537 | 10.0889 | 20.7426 | 20.7426 | 14.0108 | 34.7534 | 35
0 | 7.1968 | 7.1968 | 0 | 8.4505 | 8.4505 | 7.1968 | 4.8787 | 12.0755 | 8.4505 | 12.9234 | 21.3739 | 8.4505 | 6.6314 | 15.0819 | 21.3739 | 12.4625 | 33.8364 | 34
0 | 6.7297 | 6.7297 | 0 | 12.1591 | 12.1591 | 6.7297 | 7.1412 | 13.8709 | 12.1591 | 15.4025 | 27.5617 | 12.1591 | 8.0133 | 20.1724 | 27.5617 | 9.5772 | 37.1388 | 38
0 | 6.9002 | 6.9002 | 0 | 8.1235 | 8.1235 | 6.9002 | 4.7801 | 11.6803 | 8.1235 | 15.0813 | 23.2048 | 8.1235 | 6.1494 | 14.2729 | 23.2048 | 9.914 | 33.1188 | 34
0 | 7.0456 | 7.0456 | 0 | 10.8484 | 10.8484 | 7.0456 | 4.9255 | 11.9712 | 10.8484 | 10.073 | 20.9214 | 10.8484 | 8.1949 | 19.0433 | 20.9214 | 10.5042 | 31.4256 | 32
0 | 7.2058 | 7.2058 | 0 | 12.5397 | 12.5397 | 7.2058 | 6.4665 | 13.6723 | 12.5397 | 10.9196 | 23.4592 | 12.5397 | 4.3415 | 16.8812 | 23.4592 | 11.7682 | 35.2275 | 36
0 | 7.0062 | 7.0062 | 0 | 9.0269 | 9.0269 | 7.0062 | 3.7017 | 10.7079 | 9.0269 | 10.7447 | 19.7715 | 9.0269 | 7.7896 | 16.8164 | 19.7715 | 4.0741 | 23.8457 | 24
0 | 7.8003 | 7.8003 | 0 | 13.101 | 13.101 | 7.8003 | 4.8866 | 12.6869 | 13.101 | 13.5642 | 26.6651 | 13.101 | 8.9204 | 22.0213 | 26.6651 | 9.7703 | 36.4355 | 37
0 | 6.6994 | 6.6994 | 0 | 11.9871 | 11.9871 | 6.6994 | 5.838 | 12.5374 | 11.9871 | 7.3802 | 19.3673 | 11.9871 | 6.7614 | 18.7485 | 19.3673 | 8.1177 | 27.4849 | 28
0 | 6.6016 | 6.6016 | 0 | 7.8728 | 7.8728 | 6.6016 | 5.0807 | 11.6823 | 7.8728 | 14.267 | 22.1397 | 7.8728 | 5.3228 | 13.1956 | 22.1397 | 10.6733 | 32.813 | 33
0 | 6.9284 | 6.9284 | 0 | 5.1613 | 5.1613 | 6.9284 | 5.4843 | 12.4126 | 6.9284 | 11.3067 | 18.2351 | 5.1613 | 10.1537 | 15.315 | 18.2351 | 11.1598 | 29.3949 | 30
0 | 6.3958 | 6.3958 | 0 | 9.9503 | 9.9503 | 6.3958 | 5.2498 | 11.6456 | 9.9503 | 10.3292 | 20.2795 | 9.9503 | 6.1667 | 16.117 | 20.2795 | 17.4736 | 37.7532 | 38
0 | 8.5668 | 8.5668 | 0 | 5.4142 | 5.4142 | 8.5668 | 3.4365 | 12.0033 | 8.5668 | 10.4886 | 19.0554 | 5.4142 | 14.2915 | 19.7057 | 19.7057 | 9.4963 | 29.2021 | 30
0 | 7.0848 | 7.0848 | 0 | 11.0264 | 11.0264 | 7.0848 | 4.2951 | 11.3799 | 11.0264 | 15.8111 | 26.8375 | 11.0264 | 8.6114 | 19.6378 | 26.8375 | 10.7615 | 37.599 | 38
0 | 6.1569 | 6.1569 | 0 | 4.2838 | 4.2838 | 6.1569 | 4.4181 | 10.5749 | 6.1569 | 2.8691 | 9.0259 | 4.2838 | 6.0419 | 10.3257 | 10.5749 | 10.6871 | 21.262 | 22
0 | 7.3936 | 7.3936 | 0 | 7.795 | 7.795 | 7.3936 | 6.687 | 14.0806 | 7.795 | 14.857 | 22.652 | 7.795 | 5.416 | 13.2111 | 22.652 | 11.3793 | 34.0313 | 35
0 | 8.1417 | 8.1417 | 0 | 4.91 | 4.91 | 8.1417 | 3.8516 | 11.9933 | 8.1417 | 14.8934 | 23.035 | 4.91 | 10.6149 | 15.525 | 23.035 | 8.0333 | 31.0683 | 32
0 | 8.1726 | 8.1726 | 0 | 7.3766 | 7.3766 | 8.1726 | 4.5247 | 12.6973 | 8.1726 | 12.3235 | 20.4961 | 7.3766 | 7.4523 | 14.8289 | 20.4961 | 6.752 | 27.2481 | 28
0 | 7.1056 | 7.1056 | 0 | 7.0376 | 7.0376 | 7.1056 | 4.8857 | 11.9913 | 7.1056 | 9.8128 | 16.9184 | 7.0376 | 9.5379 | 16.5755 | 16.9184 | 11.1186 | 28.037 | 29
0 | 5.8149 | 5.8149 | 0 | 7.7353 | 7.7353 | 5.8149 | 3.6971 | 9.512 | 7.7353 | 9.0915 | 16.8268 | 7.7353 | 6.4524 | 14.1877 | 16.8268 | 7.047 | 23.8737 | 24
0 | 7.4098 | 7.4098 | 0 | 11.3723 | 11.3723 | 7.4098 | 5.0816 | 12.4914 | 11.3723 | 10.8273 | 22.1996 | 11.3723 | 7.98 | 19.3523 | 22.1996 | 8.5992 | 30.7988 | 31
0 | 5.2712 | 5.2712 | 0 | 9.4341 | 9.4341 | 5.2712 | 4.9179 | 10.1891 | 9.4341 | 12.3571 | 21.7912 | 9.4341 | 5.479 | 14.9131 | 21.7912 | 13.1859 | 34.9771 | 35
0 | 6.2879 | 6.2879 | 0 | 7.6631 | 7.6631 | 6.2879 | 3.4959 | 9.7838 | 7.6631 | 11.5448 | 19.2079 | 7.6631 | 4.8412 | 12.5043 | 19.2079 | 12.5483 | 31.7562 | 32
0 | 4.9779 | 4.9779 | 0 | 11.7882 | 11.7882 | 4.9779 | 5.0748 | 10.0527 | 11.7882 | 14.9502 | 26.7383 | 11.7882 | 6.567 | 18.3552 | 26.7383 | 5.5768 | 32.3152 | 33
0 | 7.0425 | 7.0425 | 0 | 8.7846 | 8.7846 | 7.0425 | 5.3347 | 12.3772 | 8.7846 | 16.6018 | 25.3863 | 8.7846 | 11.1639 | 19.9484 | 25.3863 | 10.9335 | 36.3198 | 37
0 | 5.4468 | 5.4468 | 0 | 8.0976 | 8.0976 | 5.4468 | 3.3054 | 8.7522 | 8.0976 | 13.763 | 21.8605 | 8.0976 | 7.4309 | 15.5284 | 21.8605 | 9.7038 | 31.5644 | 32
0 | 3.8931 | 3.8931 | 0 | 9.5828 | 9.5828 | 3.8931 | 3.5763 | 7.4694 | 9.5828 | 12.7818 | 22.3646 | 9.5828 | 4.5848 | 14.1676 | 22.3646 | 6.762 | 29.1266 | 30
0 | 7.7989 | 7.7989 | 0 | 9.9189 | 9.9189 | 7.7989 | 4.3294 | 12.1283 | 9.9189 | 11.7882 | 21.7071 | 9.9189 | 7.4726 | 17.3914 | 21.7071 | 9.622 | 31.329 | 32
0 | 4.4122 | 4.4122 | 0 | 7.6705 | 7.6705 | 4.4122 | 4.3498 | 8.762 | 7.6705 | 9.2757 | 16.9462 | 7.6705 | 8.1275 | 15.798 | 16.9462 | 7.1586 | 24.1049 | 25
0 | 6.9108 | 6.9108 | 0 | 6.8188 | 6.8188 | 6.9108 | 5.4117 | 12.3225 | 6.9108 | 12.323 | 19.2339 | 6.8188 | 5.0874 | 11.9062 | 19.2339 | 10.44 | 29.6738 | 30
0 | 7.3725 | 7.3725 | 0 | 8.9034 | 8.9034 | 7.3725 | 5.6885 | 13.061 | 8.9034 | 11.2732 | 20.1765 | 8.9034 | 5.7883 | 14.6917 | 20.1765 | 3.5606 | 23.7371 | 24
0 | 7.039 | 7.039 | 0 | 9.8619 | 9.8619 | 7.039 | 4.1402 | 11.1791 | 9.8619 | 14.4561 | 24.318 | 9.8619 | 10.2051 | 20.067 | 24.318 | 8.1986 | 32.5167 | 33
0 | 8.7718 | 8.7718 | 0 | 8.7767 | 8.7767 | 8.7718 | 4.1848 | 12.9566 | 8.7767 | 7.4499 | 16.2266 | 8.7767 | 6.4863 | 15.263 | 16.2266 | 12.2842 | 28.5108 | 29
0 | 6.8748 | 6.8748 | 0 | 11.237 | 11.237 | 6.8748 | 3.3411 | 10.2158 | 11.237 | 12.468 | 23.705 | 11.237 | 6.8135 | 18.0506 | 23.705 | 4.1618 | 27.8668 | 28
0 | 9.6963 | 9.6963 | 0 | 9.816 | 9.816 | 9.6963 | 3.9597 | 13.656 | 9.816 | 13.2556 | 23.0715 | 9.816 | 8.335 | 18.151 | 23.0715 | 5.6754 | 28.7469 | 29
0 | 7.1031 | 7.1031 | 0 | 8.4321 | 8.4321 | 7.1031 | 5.0195 | 12.1226 | 8.4321 | 11.6073 | 20.0395 | 8.4321 | 6.2316 | 14.6637 | 20.0395 | 7.3612 | 27.4007 | 28
0 | 6.4386 | 6.4386 | 0 | 6.2426 | 6.2426 | 6.4386 | 5.3356 | 11.7741 | 6.4386 | 12.0535 | 18.4921 | 6.2426 | 7.0355 | 13.2781 | 18.4921 | 3.7856 | 22.2777 | 23
0 | 7.9238 | 7.9238 | 0 | 7.0279 | 7.0279 | 7.9238 | 3.9358 | 11.8595 | 7.9238 | 12.7578 | 20.6816 | 7.0279 | 9.3309 | 16.3588 | 20.6816 | 11.991 | 32.6726 | 33
0 | 8.923 | 8.923 | 0 | 9.3176 | 9.3176 | 8.923 | 6.2876 | 15.2106 | 9.3176 | 11.0676 | 20.3852 | 9.3176 | 7.182 | 16.4996 | 20.3852 | 9.7206 | 30.1058 | 31
0 | 6.6776 | 6.6776 | 0 | 12.9952 | 12.9952 | 6.6776 | 4.2435 | 10.921 | 12.9952 | 9.6224 | 22.6176 | 12.9952 | 6.1892 | 19.1844 | 22.6176 | 7.3923 | 30.0099 | 31
0 | 5.0253 | 5.0253 | 0 | 8.5861 | 8.5861 | 5.0253 | 5.1316 | 10.157 | 8.5861 | 19.242 | 27.8281 | 8.5861 | 3.7578 | 12.3439 | 27.8281 | 8.0946 | 35.9227 | 36
0 | 9.7466 | 9.7466 | 0 | 6.5373 | 6.5373 | 9.7466 | 6.2938 | 16.0404 | 9.7466 | 12.1994 | 21.9459 | 6.5373 | 7.4998 | 14.0371 | 21.9459 | 11.7015 | 33.6474 | 34
0 | 8.8665 | 8.8665 | 0 | 10.0959 | 10.0959 | 8.8665 | 4.9909 | 13.8574 | 10.0959 | 11.761 | 21.8569 | 10.0959 | 7.5003 | 17.5961 | 21.8569 | 7.0792 | 28.9361 | 29
0 | 7.9682 | 7.9682 | 0 | 10.5056 | 10.5056 | 7.9682 | 4.8695 | 12.8377 | 10.5056 | 13.0495 | 23.5551 | 10.5056 | 7.051 | 17.5566 | 23.5551 | 14.0251 | 37.5802 | 38
0 | 6.4293 | 6.4293 | 0 | 10.08 | 10.08 | 6.4293 | 6.1607 | 12.59 | 10.08 | 12.4166 | 22.4966 | 10.08 | 6.5141 | 16.5941 | 22.4966 | 13.7829 | 36.2795 | 37
0 | 5.836 | 5.836 | 0 | 6.4503 | 6.4503 | 5.836 | 5.6573 | 11.4933 | 6.4503 | 12.4107 | 18.8609 | 6.4503 | 9.35 | 15.8003 | 18.8609 | 15.5822 | 34.4431 | 35
0 | 8.2003 | 8.2003 | 0 | 10.229 | 10.229 | 8.2003 | 6.0301 | 14.2305 | 10.229 | 12.9213 | 23.1503 | 10.229 | 5.5463 | 15.7753 | 23.1503 | 12.5365 | 35.6868 | 36
0 | 6.9331 | 6.9331 | 0 | 11.2722 | 11.2722 | 6.9331 | 4.0291 | 10.9622 | 11.2722 | 14.0333 | 25.3055 | 11.2722 | 7.4045 | 18.6767 | 25.3055 | 7.8159 | 33.1214 | 34
0 | 7.325 | 7.325 | 0 | 8.4689 | 8.4689 | 7.325 | 5.064 | 12.389 | 8.4689 | 8.1214 | 16.5903 | 8.4689 | 11.2298 | 19.6987 | 19.6987 | 8.5314 | 28.2302 | 29
0 | 8.9268 | 8.9268 | 0 | 4.6641 | 4.6641 | 8.9268 | 5.0799 | 14.0066 | 8.9268 | 12.6113 | 21.5381 | 4.6641 | 3.6383 | 8.3024 | 21.5381 | 7.8025 | 29.3406 | 30
0 | 7.6955 | 7.6955 | 0 | 7.2483 | 7.2483 | 7.6955 | 4.5353 | 12.2308 | 7.6955 | 11.0895 | 18.785 | 7.2483 | 7.7443 | 14.9926 | 18.785 | 8.3864 | 27.1713 | 28
0 | 6.9801 | 6.9801 | 0 | 10.9881 | 10.9881 | 6.9801 | 4.7137 | 11.6938 | 10.9881 | 6.8595 | 17.8476 | 10.9881 | 6.8828 | 17.8709 | 17.8709 | 10.6899 | 28.5608 | 29
0 | 6.465 | 6.465 | 0 | 12.4448 | 12.4448 | 6.465 | 4.9232 | 11.3882 | 12.4448 | 15.8304 | 28.2753 | 12.4448 | 12.528 | 24.9729 | 28.2753 | 11.681 | 39.9562 | 40
0 | 6.2018 | 6.2018 | 0 | 9.5366 | 9.5366 | 6.2018 | 3.827 | 10.0288 | 9.5366 | 12.0078 | 21.5444 | 9.5366 | 6.9345 | 16.471 | 21.5444 | 11.5398 | 33.0842 | 34
0 | 5.6582 | 5.6582 | 0 | 6.8639 | 6.8639 | 5.6582 | 6.4335 | 12.0916 | 6.8639 | 9.4069 | 16.2708 | 6.8639 | 8.734 | 15.5979 | 16.2708 | 10.3435 | 26.6143 | 27
0 | 7.983 | 7.983 | 0 | 6.1462 | 6.1462 | 7.983 | 5.1305 | 13.1135 | 7.983 | 14.1851 | 22.1681 | 6.1462 | 3.675 | 9.8212 | 22.1681 | 8.2171 | 30.3851 | 31
0 | 6.9479 | 6.9479 | 0 | 9.0021 | 9.0021 | 6.9479 | 5.5846 | 12.5326 | 9.0021 | 9.3959 | 18.398 | 9.0021 | 10.6129 | 19.615 | 19.615 | 13.3239 | 32.9389 | 33
0 | 7.8089 | 7.8089 | 0 | 8.2202 | 8.2202 | 7.8089 | 4.4065 | 12.2153 | 8.2202 | 12.4201 | 20.6403 | 8.2202 | 6.1699 | 14.3902 | 20.6403 | 9.3637 | 30.004 | 31
0 | 7.6428 | 7.6428 | 0 | 9.0032 | 9.0032 | 7.6428 | 4.9883 | 12.6311 | 9.0032 | 7.7575 | 16.7607 | 9.0032 | 8.8141 | 17.8173 | 17.8173 | 7.3027 | 25.1199 | 26
0 | 4.3712 | 4.3712 | 0 | 10.7704 | 10.7704 | 4.3712 | 4.1266 | 8.4979 | 10.7704 | 9.1274 | 19.8978 | 10.7704 | 5.0086 | 15.7789 | 19.8978 | 11.6841 | 31.5819 | 32
0 | 4.9081 | 4.9081 | 0 | 9.2062 | 9.2062 | 4.9081 | 6.2961 | 11.2043 | 9.2062 | 11.7016 | 20.9078 | 9.2062 | 5.5836 | 14.7899 | 20.9078 | 7.94 | 28.8478 | 29
0 | 7.9982 | 7.9982 | 0 | 9.6034 | 9.6034 | 7.9982 | 5.7748 | 13.773 | 9.6034 | 11.6216 | 21.2251 | 9.6034 | 5.1941 | 14.7976 | 21.2251 | 7.5191 | 28.7441 | 29
0 | 8.1526 | 8.1526 | 0 | 7.2796 | 7.2796 | 8.1526 | 5.2035 | 13.3561 | 8.1526 | 15.2129 | 23.3655 | 7.2796 | 9.8585 | 17.1381 | 23.3655 | 13.3532 | 36.7187 | 37
0 | 7.1462 | 7.1462 | 0 | 13.1395 | 13.1395 | 7.1462 | 5.5957 | 12.7418 | 13.1395 | 11.2803 | 24.4198 | 13.1395 | 7.4227 | 20.5622 | 24.4198 | 4.1951 | 28.6149 | 29
0 | 6.287 | 6.287 | 0 | 8.6213 | 8.6213 | 6.287 | 5.817 | 12.104 | 8.6213 | 12.1607 | 20.782 | 8.6213 | 12.3718 | 20.9931 | 20.9931 | 11.2861 | 32.2793 | 33
0 | 7.8015 | 7.8015 | 0 | 7.4226 | 7.4226 | 7.8015 | 3.5116 | 11.3131 | 7.8015 | 8.2572 | 16.0588 | 7.4226 | 9.4812 | 16.9038 | 16.9038 | 3.9583 | 20.862 | 21
0 | 9.3168 | 9.3168 | 0 | 7.9236 | 7.9236 | 9.3168 | 5.5452 | 14.862 | 9.3168 | 13.1052 | 22.4221 | 7.9236 | 6.6122 | 14.5358 | 22.4221 | 13.9728 | 36.3949 | 37
0 | 7.8722 | 7.8722 | 0 | 4.9979 | 4.9979 | 7.8722 | 7.1408 | 15.013 | 7.8722 | 7.779 | 15.6513 | 4.9979 | 8.3359 | 13.3339 | 15.6513 | 10.2437 | 25.8949 | 26
0 | 6.8983 | 6.8983 | 0 | 9.854 | 9.854 | 6.8983 | 6.1428 | 13.0412 | 9.854 | 12.3201 | 22.1741 | 9.854 | 4.7708 | 14.6247 | 22.1741 | 10.8031 | 32.9772 | 33
0 | 6.0007 | 6.0007 | 0 | 10.9143 | 10.9143 | 6.0007 | 5.0519 | 11.0526 | 10.9143 | 9.5728 | 20.4871 | 10.9143 | 9.6035 | 20.5179 | 20.5179 | 9.2969 | 29.8148 | 30
0 | 7.5368 | 7.5368 | 0 | 7.1933 | 7.1933 | 7.5368 | 6.0396 | 13.5763 | 7.5368 | 12.5724 | 20.1092 | 7.1933 | 4.4924 | 11.6857 | 20.1092 | 10.6964 | 30.8056 | 31
0 | 8.0683 | 8.0683 | 0 | 9.6184 | 9.6184 | 8.0683 | 4.7343 | 12.8026 | 9.6184 | 18.5884 | 28.2067 | 9.6184 | 9.2563 | 18.8747 | 28.2067 | 10.4186 | 38.6253 | 39
0 | 7.9439 | 7.9439 | 0 | 7.3421 | 7.3421 | 7.9439 | 5.2019 | 13.1459 | 7.9439 | 10.9249 | 18.8689 | 7.3421 | 4.3931 | 11.7353 | 18.8689 | 11.8427 | 30.7115 | 31
0 | 6.6805 | 6.6805 | 0 | 9.2623 | 9.2623 | 6.6805 | 6.9246 | 13.6052 | 9.2623 | 7.3254 | 16.5877 | 9.2623 | 10.1577 | 19.4201 | 19.4201 | 11.9935 | 31.4136 | 32
0 | 7.6702 | 7.6702 | 0 | 4.6577 | 4.6577 | 7.6702 | 4.8899 | 12.5601 | 7.6702 | 15.5947 | 23.2649 | 4.6577 | 10.1603 | 14.8179 | 23.2649 | 9.2212 | 32.4861 | 33
0 | 6.3972 | 6.3972 | 0 | 9.6851 | 9.6851 | 6.3972 | 2.3867 | 8.7839 | 9.6851 | 12.0957 | 21.7809 | 9.6851 | 9.8522 | 19.5373 | 21.7809 | 18.3716 | 40.1525 | 41
0 | 5.9843 | 5.9843 | 0 | 5.6501 | 5.6501 | 5.9843 | 5.5134 | 11.4977 | 5.9843 | 14.1426 | 20.1269 | 5.6501 | 7.8153 | 13.4653 | 20.1269 | 12.3844 | 32.5113 | 33
0 | 6.7033 | 6.7033 | 0 | 9.3784 | 9.3784 | 6.7033 | 4.5928 | 11.2961 | 9.3784 | 7.555 | 16.9334 | 9.3784 | 9.1015 | 18.4798 | 18.4798 | 15.0154 | 33.4952 | 34
0 | 5.7201 | 5.7201 | 0 | 11.1274 | 11.1274 | 5.7201 | 4.9887 | 10.7088 | 11.1274 | 8.5086 | 19.636 | 11.1274 | 5.7637 | 16.8912 | 19.636 | 8.7321 | 28.3681 | 29
0 | 6.9885 | 6.9885 | 0 | 9.1287 | 9.1287 | 6.9885 | 4.6993 | 11.6878 | 9.1287 | 11.9889 | 21.1176 | 9.1287 | 6.1442 | 15.2729 | 21.1176 | 13.4158 | 34.5333 | 35
0 | 7.6336 | 7.6336 | 0 | 8.5989 | 8.5989 | 7.6336 | 3.9603 | 11.5939 | 8.5989 | 9.9003 | 18.4992 | 8.5989 | 6.1915 | 14.7904 | 18.4992 | 13.575 | 32.0743 | 33
0 | 7.87 | 7.87 | 0 | 13.4824 | 13.4824 | 7.87 | 4.6216 | 12.4916 | 13.4824 | 15.0873 | 28.5698 | 13.4824 | 8.6801 | 22.1625 | 28.5698 | 9.7652 | 38.335 | 39
0 | 7.2539 | 7.2539 | 0 | 9.7089 | 9.7089 | 7.2539 | 6.3895 | 13.6434 | 9.7089 | 10.9571 | 20.666 | 9.7089 | 4.44 | 14.1489 | 20.666 | 8.2657 | 28.9317 | 29
0 | 7.119 | 7.119 | 0 | 6.7086 | 6.7086 | 7.119 | 5.2694 | 12.3884 | 7.119 | 14.1872 | 21.3062 | 6.7086 | 7.6635 | 14.3722 | 21.3062 | 10.1629 | 31.469 | 32
0 | 8.1249 | 8.1249 | 0 | 10.9613 | 10.9613 | 8.1249 | 4.2722 | 12.3971 | 10.9613 | 9.0415 | 20.0028 | 10.9613 | 5.6055 | 16.5668 | 20.0028 | 10.5406 | 30.5434 | 31
0 | 5.4434 | 5.4434 | 0 | 7.2725 | 7.2725 | 5.4434 | 5.2373 | 10.6807 | 7.2725 | 17.6843 | 24.9568 | 7.2725 | 8.4908 | 15.7634 | 24.9568 | 9.6217 | 34.5786 | 35
0 | 5.3653 | 5.3653 | 0 | 9.5522 | 9.5522 | 5.3653 | 5.1137 | 10.479 | 9.5522 | 9.708 | 19.2602 | 9.5522 | 5.5599 | 15.1121 | 19.2602 | 11.3303 | 30.5904 | 31
0 | 8.2196 | 8.2196 | 0 | 9.5643 | 9.5643 | 8.2196 | 5.4285 | 13.6481 | 9.5643 | 11.3636 | 20.9278 | 9.5643 | 8.2654 | 17.8297 | 20.9278 | 11.2847 | 32.2125 | 33
0 | 7.9464 | 7.9464 | 0 | 10.5673 | 10.5673 | 7.9464 | 3.7573 | 11.7037 | 10.5673 | 12.1415 | 22.7089 | 10.5673 | 9.5775 | 20.1449 | 22.7089 | 8.5812 | 31.2901 | 32
0 | 7.7845 | 7.7845 | 0 | 7.3064 | 7.3064 | 7.7845 | 5.4111 | 13.1955 | 7.7845 | 11.1124 | 18.8968 | 7.3064 | 8.8302 | 16.1366 | 18.8968 | 9.5147 | 28.4116 | 29
0 | 7.9922 | 7.9922 | 0 | 9.6311 | 9.6311 | 7.9922 | 6.0101 | 14.0022 | 9.6311 | 7.4847 | 17.1158 | 9.6311 | 7.6812 | 17.3123 | 17.3123 | 7.857 | 25.1693 | 26
0 | 6.1006 | 6.1006 | 0 | 10.522 | 10.522 | 6.1006 | 5.194 | 11.2946 | 10.522 | 8.5242 | 19.0462 | 10.522 | 6.2678 | 16.7898 | 19.0462 | 10.4207 | 29.4669 | 30
0 | 6.2633 | 6.2633 | 0 | 10.0273 | 10.0273 | 6.2633 | 5.329 | 11.5923 | 10.0273 | 9.4553 | 19.4826 | 10.0273 | 5.7822 | 15.8094 | 19.4826 | 7.8167 | 27.2993 | 28
0 | 7.7413 | 7.7413 | 0 | 10.7231 | 10.7231 | 7.7413 | 4.309 | 12.0502 | 10.7231 | 13.6348 | 24.3579 | 10.7231 | 7.077 | 17.8001 | 24.3579 | 8.5761 | 32.9339 | 33
0 | 5.369 | 5.369 | 0 | 8.4664 | 8.4664 | 5.369 | 5.7759 | 11.1449 | 8.4664 | 15.9204 | 24.3868 | 8.4664 | 12.4831 | 20.9496 | 24.3868 | 13.3928 | 37.7796 | 38
0 | 7.2261 | 7.2261 | 0 | 10.2859 | 10.2859 | 7.2261 | 5.2617 | 12.4878 | 10.2859 | 10.7211 | 21.007 | 10.2859 | 7.5829 | 17.8687 | 21.007 | 6.6837 | 27.6907 | 28
0 | 7.7008 | 7.7008 | 0 | 9.1487 | 9.1487 | 7.7008 | 4.2042 | 11.905 | 9.1487 | 11.1054 | 20.2542 | 9.1487 | 7.4277 | 16.5764 | 20.2542 | 11.3872 | 31.6414 | 32
0 | 6.7266 | 6.7266 | 0 | 9.7269 | 9.7269 | 6.7266 | 4.5747 | 11.3013 | 9.7269 | 12.6019 | 22.3288 | 9.7269 | 7.0918 | 16.8188 | 22.3288 | 8.9331 | 31.2619 | 32
0 | 8.4392 | 8.4392 | 0 | 10.2515 | 10.2515 | 8.4392 | 4.1223 | 12.5615 | 10.2515 | 9.0688 | 19.3203 | 10.2515 | 11.2006 | 21.4521 | 21.4521 | 8.7341 | 30.1863 | 31
0 | 6.9675 | 6.9675 | 0 | 9.7929 | 9.7929 | 6.9675 | 5.9822 | 12.9496 | 9.7929 | 9.5709 | 19.3639 | 9.7929 | 7.8201 | 17.613 | 19.3639 | 6.6958 | 26.0597 | 27
0 | 8.3076 | 8.3076 | 0 | 8.5322 | 8.5322 | 8.3076 | 5.6531 | 13.9607 | 8.5322 | 12.6576 | 21.1897 | 8.5322 | 4.8015 | 13.3337 | 21.1897 | 11.1368 | 32.3265 | 33
0 | 9.1241 | 9.1241 | 0 | 5.5583 | 5.5583 | 9.1241 | 5.1152 | 14.2393 | 9.1241 | 10.4557 | 19.5798 | 5.5583 | 7.1198 | 12.6781 | 19.5798 | 6.4959 | 26.0757 | 27
0 | 7.1394 | 7.1394 | 0 | 10.0706 | 10.0706 | 7.1394 | 4.911 | 12.0504 | 10.0706 | 15.8064 | 25.877 | 10.0706 | 5.9991 | 16.0697 | 25.877 | 11.0364 | 36.9134 | 37
0 | 5.8315 | 5.8315 | 0 | 7.9005 | 7.9005 | 5.8315 | 5.9411 | 11.7726 | 7.9005 | 13.1935 | 21.094 | 7.9005 | 8.4969 | 16.3973 | 21.094 | 11.6815 | 32.7754 | 33
0 | 7.1917 | 7.1917 | 0 | 7.6921 | 7.6921 | 7.1917 | 5.6997 | 12.8914 | 7.6921 | 13.13 | 20.8221 | 7.6921 | 11.2823 | 18.9743 | 20.8221 | 6.7843 | 27.6064 | 28
0 | 7.677 | 7.677 | 0 | 10.7531 | 10.7531 | 7.677 | 6.9757 | 14.6527 | 10.7531 | 14.3738 | 25.1269 | 10.7531 | 8.8413 | 19.5944 | 25.1269 | 10.506 | 35.6329 | 36
0 | 7.9394 | 7.9394 | 0 | 5.6192 | 5.6192 | 7.9394 | 5.2861 | 13.2256 | 7.9394 | 10.6005 | 18.5399 | 5.6192 | 6.8271 | 12.4463 | 18.5399 | 10.7141 | 29.254 | 30
0 | 4.929 | 4.929 | 0 | 8.0448 | 8.0448 | 4.929 | 5.3194 | 10.2484 | 8.0448 | 11.0858 | 19.1306 | 8.0448 | 7.5724 | 15.6172 | 19.1306 | 9.6575 | 28.788 | 29
0 | 8.0026 | 8.0026 | 0 | 8.268 | 8.268 | 8.0026 | 4.6812 | 12.6839 | 8.268 | 10.5289 | 18.7969 | 8.268 | 4.1008 | 12.3688 | 18.7969 | 13.3197 | 32.1166 | 33
0 | 7.9957 | 7.9957 | 0 | 12.4634 | 12.4634 | 7.9957 | 4.0143 | 12.01 | 12.4634 | 14.5743 | 27.0377 | 12.4634 | 8.4114 | 20.8747 | 27.0377 | 8.9451 | 35.9828 | 36
0 | 6.239 | 6.239 | 0 | 13.1346 | 13.1346 | 6.239 | 4.0544 | 10.2934 | 13.1346 | 12.4067 | 25.5413 | 13.1346 | 7.7035 | 20.8381 | 25.5413 | 12.3969 | 37.9382 | 38
0 | 6.8977 | 6.8977 | 0 | 9.264 | 9.264 | 6.8977 | 4.9261 | 11.8238 | 9.264 | 13.9265 | 23.1905 | 9.264 | 8.4003 | 17.6643 | 23.1905 | 7.9551 | 31.1455 | 32
0 | 6.4528 | 6.4528 | 0 | 6.7158 | 6.7158 | 6.4528 | 4.633 | 11.0858 | 6.7158 | 19.71 | 26.4257 | 6.7158 | 2.6506 | 9.3664 | 26.4257 | 12.9785 | 39.4042 | 40
0 | 7.6534 | 7.6534 | 0 | 10.1781 | 10.1781 | 7.6534 | 5.6569 | 13.3103 | 10.1781 | 13.7795 | 23.9576 | 10.1781 | 11.2992 | 21.4774 | 23.9576 | 4.9144 | 28.872 | 29
0 | 7.1806 | 7.1806 | 0 | 9.835 | 9.835 | 7.1806 | 4.6719 | 11.8525 | 9.835 | 12.2509 | 22.0859 | 9.835 | 8.018 | 17.853 | 22.0859 | 8.0866 | 30.1724 | 31
0 | 5.8723 | 5.8723 | 0 | 5.4913 | 5.4913 | 5.8723 | 4.3311 | 10.2034 | 5.8723 | 13.2465 | 19.1188 | 5.4913 | 7.5048 | 12.9961 | 19.1188 | 10.6495 | 29.7683 | 30
0 | 5.232 | 5.232 | 0 | 10.5921 | 10.5921 | 5.232 | 4.6138 | 9.8458 | 10.5921 | 11.5115 | 22.1035 | 10.5921 | 5.9181 | 16.5102 | 22.1035 | 7.9176 | 30.0211 | 31
0 | 7.9827 | 7.9827 | 0 | 7.6356 | 7.6356 | 7.9827 | 4.1863 | 12.1689 | 7.9827 | 13.2864 | 21.2691 | 7.6356 | 7.4239 | 15.0595 | 21.2691 | 14.0043 | 35.2734 | 36
0 | 6.8845 | 6.8845 | 0 | 10.5624 | 10.5624 | 6.8845 | 6.5096 | 13.3941 | 10.5624 | 15.2835 | 25.8459 | 10.5624 | 4.6148 | 15.1771 | 25.8459 | 7.6405 | 33.4864 | 34
0 | 8.6156 | 8.6156 | 0 | 9.4614 | 9.4614 | 8.6156 | 4.0028 | 12.6184 | 9.4614 | 11.6913 | 21.1527 | 9.4614 | 4.3174 | 13.7788 | 21.1527 | 8.08 | 29.2327 | 30
0 | 6.2317 | 6.2317 | 0 | 8.9378 | 8.9378 | 6.2317 | 4.3079 | 10.5395 | 8.9378 | 10.2196 | 19.1574 | 8.9378 | 7.5004 | 16.4382 | 19.1574 | 17.6803 | 36.8377 | 37
0 | 7.1589 | 7.1589 | 0 | 9.8557 | 9.8557 | 7.1589 | 5.1094 | 12.2683 | 9.8557 | 12.9004 | 22.756 | 9.8557 | 10.0676 | 19.9233 | 22.756 | 7.5939 | 30.35 | 31
0 | 9.0591 | 9.0591 | 0 | 8.939 | 8.939 | 9.0591 | 6.2494 | 15.3085 | 9.0591 | 14.4063 | 23.4654 | 8.939 | 2.4242 | 11.3632 | 23.4654 | 6.4707 | 29.9361 | 30
0 | 5.7381 | 5.7381 | 0 | 11.1297 | 11.1297 | 5.7381 | 6.3832 | 12.1213 | 11.1297 | 11.6797 | 22.8094 | 11.1297 | 8.4224 | 19.552 | 22.8094 | 5.5137 | 28.3231 | 29
0 | 7.0717 | 7.0717 | 0 | 11.7053 | 11.7053 | 7.0717 | 4.259 | 11.3307 | 11.7053 | 10.652 | 22.3573 | 11.7053 | 6.8608 | 18.5661 | 22.3573 | 13.2904 | 35.6477 | 36
0 | 5.5183 | 5.5183 | 0 | 6.4938 | 6.4938 | 5.5183 | 4.1237 | 9.6421 | 6.4938 | 13.2928 | 19.7865 | 6.4938 | 8.8407 | 15.3345 | 19.7865 | 7.0058 | 26.7924 | 27
0 | 7.7993 | 7.7993 | 0 | 10.1024 | 10.1024 | 7.7993 | 4.5948 | 12.3941 | 10.1024 | 16.0471 | 26.1495 | 10.1024 | 8.0551 | 18.1574 | 26.1495 | 7.1854 | 33.3349 | 34
0 | 6.1128 | 6.1128 | 0 | 8.1533 | 8.1533 | 6.1128 | 3.4546 | 9.5674 | 8.1533 | 16.6265 | 24.7799 | 8.1533 | 6.6079 | 14.7613 | 24.7799 | 16.8919 | 41.6718 | 42
0 | 7.8856 | 7.8856 | 0 | 5.1462 | 5.1462 | 7.8856 | 5.7099 | 13.5954 | 7.8856 | 12.3407 | 20.2263 | 5.1462 | 12.7888 | 17.935 | 20.2263 | 8.6426 | 28.8689 | 29
0 | 8.3996 | 8.3996 | 0 | 9.3264 | 9.3264 | 8.3996 | 3.2551 | 11.6547 | 9.3264 | 16.225 | 25.5514 | 9.3264 | 7.7837 | 17.1101 | 25.5514 | 8.2616 | 33.813 | 34
0 | 7.9049 | 7.9049 | 0 | 14.0477 | 14.0477 | 7.9049 | 5.2752 | 13.1801 | 14.0477 | 14.6005 | 28.6482 | 14.0477 | 4.4687 | 18.5165 | 28.6482 | 14.4266 | 43.0748 | 44
0 | 5.5805 | 5.5805 | 0 | 10.9205 | 10.9205 | 5.5805 | 7.2277 | 12.8082 | 10.9205 | 14.5141 | 25.4346 | 10.9205 | 6.0301 | 16.9506 | 25.4346 | 7.9321 | 33.3667 | 34
0 | 7.1136 | 7.1136 | 0 | 9.2411 | 9.2411 | 7.1136 | 5.3814 | 12.495 | 9.2411 | 10.3295 | 19.5705 | 9.2411 | 9.8972 | 19.1382 | 19.5705 | 10.1811 | 29.7517 | 30
0 | 6.3718 | 6.3718 | 0 | 8.877 | 8.877 | 6.3718 | 5.1437 | 11.5155 | 8.877 | 12.1797 | 21.0567 | 8.877 | 5.0884 | 13.9655 | 21.0567 | 6.9429 | 27.9996 | 28
0 | 4.9991 | 4.9991 | 0 | 11.9293 | 11.9293 | 4.9991 | 6.2019 | 11.2009 | 11.9293 | 10.8707 | 22.8001 | 11.9293 | 4.8109 | 16.7402 | 22.8001 | 10.5897 | 33.3898 | 34
0 | 7.4487 | 7.4487 | 0 | 10.7215 | 10.7215 | 7.4487 | 3.6841 | 11.1328 | 10.7215 | 6.8168 | 17.5383 | 10.7215 | 8.198 | 18.9195 | 18.9195 | 6.9293 | 25.8488 | 26
0 | 7.4001 | 7.4001 | 0 | 10.1275 | 10.1275 | 7.4001 | 6.1437 | 13.5437 | 10.1275 | 10.651 | 20.7785 | 10.1275 | 8.1127 | 18.2402 | 20.7785 | 9.5161 | 30.2946 | 31
0 | 6.9261 | 6.9261 | 0 | 8.2961 | 8.2961 | 6.9261 | 4.6548 | 11.5809 | 8.2961 | 8.8073 | 17.1033 | 8.2961 | 11.7455 | 20.0416 | 20.0416 | 14.0383 | 34.0799 | 35
0 | 6.9826 | 6.9826 | 0 | 12.4018 | 12.4018 | 6.9826 | 5.5945 | 12.5771 | 12.4018 | 5.9386 | 18.3405 | 12.4018 | 15.1066 | 27.5084 | 27.5084 | 7.0924 | 34.6008 | 35
0 | 7.0956 | 7.0956 | 0 | 7.9727 | 7.9727 | 7.0956 | 4.0046 | 11.1002 | 7.9727 | 8.3145 | 16.2873 | 7.9727 | 9.5921 | 17.5649 | 17.5649 | 12.6422 | 30.2071 | 31
0 | 6.9644 | 6.9644 | 0 | 10.566 | 10.566 | 6.9644 | 6.3702 | 13.3346 | 10.566 | 8.6942 | 19.2602 | 10.566 | 7.9982 | 18.5642 | 19.2602 | 12.1525 | 31.4127 | 32
0 | 6.8119 | 6.8119 | 0 | 8.9563 | 8.9563 | 6.8119 | 6.9365 | 13.7484 | 8.9563 | 12.7115 | 21.6678 | 8.9563 | 2.8902 | 11.8465 | 21.6678 | 7.5918 | 29.2596 | 30
0 | 6.1894 | 6.1894 | 0 | 10.4821 | 10.4821 | 6.1894 | 6.3663 | 12.5557 | 10.4821 | 13.041 | 23.5231 | 10.4821 | 4.9873 | 15.4695 | 23.5231 | 10.1044 | 33.6275 | 34
0 | 6.1586 | 6.1586 | 0 | 8.683 | 8.683 | 6.1586 | 5.6415 | 11.8001 | 8.683 | 14.3289 | 23.0119 | 8.683 | 10.183 | 18.8659 | 23.0119 | 3.7472 | 26.7591 | 27
0 | 5.1031 | 5.1031 | 0 | 7.1641 | 7.1641 | 5.1031 | 6.8716 | 11.9747 | 7.1641 | 13.2245 | 20.3886 | 7.1641 | 6.8102 | 13.9743 | 20.3886 | 7.1578 | 27.5464 | 28
0 | 6.2988 | 6.2988 | 0 | 6.8835 | 6.8835 | 6.2988 | 3.9388 | 10.2377 | 6.8835 | 15.5892 | 22.4727 | 6.8835 | 9.958 | 16.8415 | 22.4727 | 9.1872 | 31.6599 | 32
0 | 5.9716 | 5.9716 | 0 | 10.7053 | 10.7053 | 5.9716 | 6.015 | 11.9865 | 10.7053 | 14.2714 | 24.9767 | 10.7053 | 9.8927 | 20.5981 | 24.9767 | 9.4263 | 34.403 | 35
0 | 6.3115 | 6.3115 | 0 | 5.2242 | 5.2242 | 6.3115 | 5.8986 | 12.2101 | 6.3115 | 8.8496 | 15.1611 | 5.2242 | 8.244 | 13.4683 | 15.1611 | 11.4556 | 26.6167 | 27
0 | 7.7139 | 7.7139 | 0 | 9.9151 | 9.9151 | 7.7139 | 5.5463 | 13.2602 | 9.9151 | 14.4852 | 24.4003 | 9.9151 | 6.2199 | 16.1349 | 24.4003 | 7.5415 | 31.9418 | 32
0 | 5.6997 | 5.6997 | 0 | 7.6761 | 7.6761 | 5.6997 | 5.2672 | 10.9668 | 7.6761 | 12.1804 | 19.8566 | 7.6761 | 9.7039 | 17.38 | 19.8566 | 14.0413 | 33.8979 | 34
0 | 5.9193 | 5.9193 | 0 | 5.9915 | 5.9915 | 5.9193 | 5.4888 | 11.4082 | 5.9915 | 10.2555 | 16.247 | 5.9915 | 10.1896 | 16.1811 | 16.247 | 9.5439 | 25.7909 | 26
0 | 7.1127 | 7.1127 | 0 | 4.4063 | 4.4063 | 7.1127 | 3.436 | 10.5487 | 7.1127 | 12.8922 | 20.0049 | 4.4063 | 8.0973 | 12.5036 | 20.0049 | 8.683 | 28.688 | 29
0 | 6.1979 | 6.1979 | 0 | 11.5702 | 11.5702 | 6.1979 | 7.3732 | 13.5711 | 11.5702 | 9.3175 | 20.8877 | 11.5702 | 5.6187 | 17.1889 | 20.8877 | 13.4165 | 34.3042 | 35
0 | 8.3581 | 8.3581 | 0 | 7.2024 | 7.2024 | 8.3581 | 5.8334 | 14.1916 | 8.3581 | 11.8556 | 20.2137 | 7.2024 | 7.1702 | 14.3727 | 20.2137 | 5.4159 | 25.6297 | 26
0 | 6.9748 | 6.9748 | 0 | 11.1831 | 11.1831 | 6.9748 | 6.0477 | 13.0225 | 11.1831 | 15.2492 | 26.4322 | 11.1831 | 8.7009 | 19.884 | 26.4322 | 10.5632 | 36.9954 | 37
0 | 7.7425 | 7.7425 | 0 | 9.5381 | 9.5381 | 7.7425 | 4.6473 | 12.3898 | 9.5381 | 7.4828 | 17.0209 | 9.5381 | 7.5124 | 17.0505 | 17.0505 | 12.6 | 29.6505 | 30
0 | 8.0612 | 8.0612 | 0 | 6.7328 | 6.7328 | 8.0612 | 3.1651 | 11.2263 | 8.0612 | 9.2852 | 17.3464 | 6.7328 | 8.9231 | 15.6559 | 17.3464 | 14.9319 | 32.2783 | 33
0 | 7.6936 | 7.6936 | 0 | 9.0785 | 9.0785 | 7.6936 | 5.6559 | 13.3495 | 9.0785 | 17.69 | 26.7684 | 9.0785 | 8.1095 | 17.1879 | 26.7684 | 13.5392 | 40.3076 | 41
0 | 6.4091 | 6.4091 | 0 | 7.0336 | 7.0336 | 6.4091 | 5.2034 | 11.6126 | 7.0336 | 13.8235 | 20.8571 | 7.0336 | 10.9487 | 17.9823 | 20.8571 | 7.4992 | 28.3563 | 29
0 | 6.369 | 6.369 | 0 | 8.92 | 8.92 | 6.369 | 3.1297 | 9.4987 | 8.92 | 4.5879 | 13.5079 | 8.92 | 5.4829 | 14.4028 | 14.4028 | 11.5536 | 25.9565 | 26
0 | 5.5425 | 5.5425 | 0 | 7.8989 | 7.8989 | 5.5425 | 4.6711 | 10.2136 | 7.8989 | 17.3221 | 25.2209 | 7.8989 | 9.6083 | 17.5072 | 25.2209 | 8.9965 | 34.2174 | 35
0 | 7.7849 | 7.7849 | 0 | 9.4755 | 9.4755 | 7.7849 | 3.9592 | 11.7441 | 9.4755 | 14.5914 | 24.0668 | 9.4755 | 6.7962 | 16.2717 | 24.0668 | 10.037 | 34.1039 | 35
0 | 6.6525 | 6.6525 | 0 | 7.0597 | 7.0597 | 6.6525 | 4.8667 | 11.5192 | 7.0597 | 10.5519 | 17.6116 | 7.0597 | 10.8447 | 17.9044 | 17.9044 | 10.0843 | 27.9887 | 28
0 | 6.3425 | 6.3425 | 0 | 9.7582 | 9.7582 | 6.3425 | 4.6807 | 11.0232 | 9.7582 | 9.6077 | 19.3659 | 9.7582 | 7.7168 | 17.4749 | 19.3659 | 10.1069 | 29.4728 | 30
0 | 7.7419 | 7.7419 | 0 | 4.1499 | 4.1499 | 7.7419 | 4.3355 | 12.0774 | 7.7419 | 13.9818 | 21.7237 | 4.1499 | 7.0599 | 11.2098 | 21.7237 | 7.6947 | 29.4184 | 30
0 | 7.0718 | 7.0718 | 0 | 7.791 | 7.791 | 7.0718 | 4.7729 | 11.8447 | 7.791 | 14.3336 | 22.1245 | 7.791 | 5.353 | 13.1439 | 22.1245 | 8.587 | 30.7115 | 31
0 | 6.7371 | 6.7371 | 0 | 12.06 | 12.06 | 6.7371 | 6.186 | 12.9231 | 12.06 | 15.7922 | 27.8522 | 12.06 | 7.5107 | 19.5707 | 27.8522 | 4.2122 | 32.0644 | 33
0 | 8.6096 | 8.6096 | 0 | 10.2031 | 10.2031 | 8.6096 | 5.8426 | 14.4521 | 10.2031 | 19.508 | 29.7111 | 10.2031 | 7.4808 | 17.6839 | 29.7111 | 12.603 | 42.3141 | 43
0 | 7.1334 | 7.1334 | 0 | 7.1138 | 7.1138 | 7.1334 | 5.2159 | 12.3493 | 7.1334 | 12.9635 | 20.0969 | 7.1138 | 10.2585 | 17.3723 | 20.0969 | 14.3778 | 34.4747 | 35
0 | 8.2092 | 8.2092 | 0 | 7.1967 | 7.1967 | 8.2092 | 6.6301 | 14.8393 | 8.2092 | 9.7393 | 17.9485 | 7.1967 | 8.7983 | 15.995 | 17.9485 | 12.2372 | 30.1857 | 31
0 | 7.5661 | 7.5661 | 0 | 8.9955 | 8.9955 | 7.5661 | 5.9111 | 13.4772 | 8.9955 | 8.4597 | 17.4552 | 8.9955 | 10.325 | 19.3205 | 19.3205 | 11.9067 | 31.2272 | 32
0 | 6.5278 | 6.5278 | 0 | 12.8986 | 12.8986 | 6.5278 | 2.9081 | 9.4359 | 12.8986 | 15.3439 | 28.2425 | 12.8986 | 4.5343 | 17.4329 | 28.2425 | 10.4594 | 38.7018 | 39
0 | 7.0716 | 7.0716 | 0 | 10.4508 | 10.4508 | 7.0716 | 5.1761 | 12.2476 | 10.4508 | 9.9863 | 20.4371 | 10.4508 | 7.5504 | 18.0013 | 20.4371 | 9.9657 | 30.4029 | 31
0 | 6.3853 | 6.3853 | 0 | 6.0195 | 6.0195 | 6.3853 | 5.9235 | 12.3088 | 6.3853 | 7.3685 | 13.7538 | 6.0195 | 8.9268 | 14.9464 | 14.9464 | 12.073 | 27.0193 | 28
0 | 5.3244 | 5.3244 | 0 | 4.8739 | 4.8739 | 5.3244 | 6.0065 | 11.3309 | 5.3244 | 12.8674 | 18.1917 | 4.8739 | 9.6682 | 14.542 | 18.1917 | 7.7499 | 25.9417 | 26
0 | 7.107 | 7.107 | 0 | 8.8531 | 8.8531 | 7.107 | 6.8118 | 13.9188 | 8.8531 | 7.2971 | 16.1502 | 8.8531 | 8.6022 | 17.4553 | 17.4553 | 8.2874 | 25.7428 | 26
0 | 7.621 | 7.621 | 0 | 9.3468 | 9.3468 | 7.621 | 3.2702 | 10.8913 | 9.3468 | 16.1577 | 25.5045 | 9.3468 | 6.4747 | 15.8214 | 25.5045 | 12.2805 | 37.7849 | 38
0 | 7.8055 | 7.8055 | 0 | 6.695 | 6.695 | 7.8055 | 4.5788 | 12.3842 | 7.8055 | 8.8587 | 16.6642 | 6.695 | 10.7519 | 17.4469 | 17.4469 | 8.699 | 26.1459 | 27
0 | 8.3065 | 8.3065 | 0 | 6.3355 | 6.3355 | 8.3065 | 5.7127 | 14.0191 | 8.3065 | 13.12 | 21.4265 | 6.3355 | 5.1209 | 11.4565 | 21.4265 | 8.5625 | 29.9889 | 30
0 | 8.4751 | 8.4751 | 0 | 11.0169 | 11.0169 | 8.4751 | 2.8734 | 11.3486 | 11.0169 | 5.997 | 17.014 | 11.0169 | 10.1802 | 21.1971 | 21.1971 | 10.8745 | 32.0716 | 33
0 | 6.8331 | 6.8331 | 0 | 8.3633 | 8.3633 | 6.8331 | 3.5467 | 10.3798 | 8.3633 | 10.8236 | 19.1869 | 8.3633 | 10.1731 | 18.5364 | 19.1869 | 9.5186 | 28.7055 | 29
0 | 6.6561 | 6.6561 | 0 | 8.6469 | 8.6469 | 6.6561 | 4.5194 | 11.1755 | 8.6469 | 14.1526 | 22.7995 | 8.6469 | 7.4648 | 16.1117 | 22.7995 | 14.3729 | 37.1724 | 38
0 | 6.1765 | 6.1765 | 0 | 11.5305 | 11.5305 | 6.1765 | 3.9066 | 10.0831 | 11.5305 | 17.777 | 29.3075 | 11.5305 | 5.8421 | 17.3726 | 29.3075 | 5.027 | 34.3345 | 35
0 | 7.057 | 7.057 | 0 | 7.2547 | 7.2547 | 7.057 | 5.5749 | 12.6319 | 7.2547 | 11.1202 | 18.3749 | 7.2547 | 9.986 | 17.2407 | 18.3749 | 13.851 | 32.2259 | 33
0 | 9.1528 | 9.1528 | 0 | 9.7565 | 9.7565 | 9.1528 | 5.9391 | 15.0919 | 9.7565 | 10.8293 | 20.5858 | 9.7565 | 7.2707 | 17.0272 | 20.5858 | 11.3433 | 31.9291 | 32
0 | 6.0328 | 6.0328 | 0 | 6.7957 | 6.7957 | 6.0328 | 3.7137 | 9.7465 | 6.7957 | 11.2244 | 18.0201 | 6.7957 | 10.4441 | 17.2398 | 18.0201 | 4.7549 | 22.775 | 23
0 | 8.1542 | 8.1542 | 0 | 11.0589 | 11.0589 | 8.1542 | 5.1182 | 13.2724 | 11.0589 | 8.057 | 19.1159 | 11.0589 | 8.6576 | 19.7165 | 19.7165 | 10.5849 | 30.3013 | 31
0 | 7.1809 | 7.1809 | 0 | 6.1008 | 6.1008 | 7.1809 | 4.9735 | 12.1544 | 7.1809 | 7.8268 | 15.0077 | 6.1008 | 7.0406 | 13.1415 | 15.0077 | 9.7748 | 24.7825 | 25
0 | 8.0688 | 8.0688 | 0 | 12.0684 | 12.0684 | 8.0688 | 4.509 | 12.5778 | 12.0684 | 12.1475 | 24.2159 | 12.0684 | 6.4946 | 18.563 | 24.2159 | 12.7255 | 36.9414 | 37
0 | 6.358 | 6.358 | 0 | 8.331 | 8.331 | 6.358 | 5.4678 | 11.8258 | 8.331 | 11.2562 | 19.5872 | 8.331 | 7.4773 | 15.8083 | 19.5872 | 7.5376 | 27.1248 | 28
0 | 5.3703 | 5.3703 | 0 | 12.5141 | 12.5141 | 5.3703 | 5.4902 | 10.8604 | 12.5141 | 11.0628 | 23.5769 | 12.5141 | 8.3182 | 20.8323 | 23.5769 | 8.7724 | 32.3493 | 33
0 | 8.2521 | 8.2521 | 0 | 8.0888 | 8.0888 | 8.2521 | 5.3959 | 13.6481 | 8.2521 | 10.889 | 19.1412 | 8.0888 | 12.0539 | 20.1426 | 20.1426 | 8.7919 | 28.9345 | 29
0 | 7.5675 | 7.5675 | 0 | 10.3654 | 10.3654 | 7.5675 | 5.6862 | 13.2537 | 10.3654 | 13.5818 | 23.9472 | 10.3654 | 6.6169 | 16.9823 | 23.9472 | 12.9671 | 36.9143 | 37
0 | 7.6661 | 7.6661 | 0 | 9.6214 | 9.6214 | 7.6661 | 3.8278 | 11.4939 | 9.6214 | 4.7256 | 14.347 | 9.6214 | 5.1068 | 14.7282 | 14.7282 | 11.2535 | 25.9817 | 26
0 | 6.2875 | 6.2875 | 0 | 8.7274 | 8.7274 | 6.2875 | 4.6894 | 10.9769 | 8.7274 | 12.2023 | 20.9297 | 8.7274 | 8.123 | 16.8503 | 20.9297 | 10.4531 | 31.3828 | 32
0 | 6.3893 | 6.3893 | 0 | 4.9529 | 4.9529 | 6.3893 | 5.4321 | 11.8215 | 6.3893 | 10.7506 | 17.1399 | 4.9529 | 8.72 | 13.6729 | 17.1399 | 2.5778 | 19.7177 | 20
0 | 5.8461 | 5.8461 | 0 | 8.248 | 8.248 | 5.8461 | 4.2775 | 10.1237 | 8.248 | 11.7989 | 20.0468 | 8.248 | 8.0771 | 16.3251 | 20.0468 | 3.8967 | 23.9436 | 24
0 | 7.5261 | 7.5261 | 0 | 7.239 | 7.239 | 7.5261 | 6.592 | 14.1181 | 7.5261 | 14.6781 | 22.2042 | 7.239 | 5.5971 | 12.836 | 22.2042 | 9.4792 | 31.6833 | 32
0 | 7.8408 | 7.8408 | 0 | 10.1539 | 10.1539 | 7.8408 | 5.1408 | 12.9816 | 10.1539 | 7.8306 | 17.9845 | 10.1539 | 6.3923 | 16.5462 | 17.9845 | 3.8333 | 21.8178 | 22
0 | 6.5002 | 6.5002 | 0 | 11.1861 | 11.1861 | 6.5002 | 2.4232 | 8.9234 | 11.1861 | 12.5971 | 23.7832 | 11.1861 | 9.8234 | 21.0095 | 23.7832 | 4.3732 | 28.1564 | 29
0 | 7.7543 | 7.7543 | 0 | 7.8449 | 7.8449 | 7.7543 | 4.4493 | 12.2036 | 7.8449 | 14.3475 | 22.1923 | 7.8449 | 3.2838 | 11.1287 | 22.1923 | 12.1791 | 34.3714 | 35
0 | 6.1663 | 6.1663 | 0 | 7.9771 | 7.9771 | 6.1663 | 5.8365 | 12.0027 | 7.9771 | 4.7984 | 12.7756 | 7.9771 | 8.6518 | 16.629 | 16.629 | 9.6723 | 26.3013 | 27
0 | 6.2385 | 6.2385 | 0 | 9.0205 | 9.0205 | 6.2385 | 5.9357 | 12.1742 | 9.0205 | 13.7078 | 22.7283 | 9.0205 | 9.8343 | 18.8548 | 22.7283 | 11.2853 | 34.0136 | 35
0 | 6.7681 | 6.7681 | 0 | 4.5775 | 4.5775 | 6.7681 | 5.9467 | 12.7147 | 6.7681 | 14.0127 | 20.7808 | 4.5775 | 5.6106 | 10.188 | 20.7808 | 7.5077 | 28.2885 | 29
0 | 6.1654 | 6.1654 | 0 | 9.5538 | 9.5538 | 6.1654 | 6.0673 | 12.2327 | 9.5538 | 7.1474 | 16.7011 | 9.5538 | 8.9762 | 18.5299 | 18.5299 | 7.5216 | 26.0516 | 27
0 | 7.0499 | 7.0499 | 0 | 10.2294 | 10.2294 | 7.0499 | 3.9177 | 10.9676 | 10.2294 | 14.0244 | 24.2538 | 10.2294 | 9.2624 | 19.4918 | 24.2538 | 16.5777 | 40.8316 | 41
0 | 5.862 | 5.862 | 0 | 11.1576 | 11.1576 | 5.862 | 5.4937 | 11.3557 | 11.1576 | 11.7585 | 22.9161 | 11.1576 | 10.574 | 21.7316 | 22.9161 | 9.9479 | 32.8639 | 33
0 | 7.9457 | 7.9457 | 0 | 5.7971 | 5.7971 | 7.9457 | 5.2239 | 13.1695 | 7.9457 | 12.4834 | 20.4291 | 5.7971 | 13.0421 | 18.8392 | 20.4291 | 9.8349 | 30.2639 | 31
0 | 7.4913 | 7.4913 | 0 | 6.7859 | 6.7859 | 7.4913 | 5.0053 | 12.4966 | 7.4913 | 14.8092 | 22.3006 | 6.7859 | 8.8171 | 15.603 | 22.3006 | 13.7222 | 36.0228 | 37
0 | 6.4542 | 6.4542 | 0 | 8.5304 | 8.5304 | 6.4542 | 4.5159 | 10.9702 | 8.5304 | 9.6292 | 18.1596 | 8.5304 | 0.55651 | 9.0869 | 18.1596 | 8.7289 | 26.8884 | 27
0 | 6.6261 | 6.6261 | 0 | 7.4022 | 7.4022 | 6.6261 | 5.6771 | 12.3032 | 7.4022 | 14.0264 | 21.4286 | 7.4022 | 8.9633 | 16.3654 | 21.4286 | 9.5434 | 30.9719 | 31
0 | 6.1685 | 6.1685 | 0 | 9.295 | 9.295 | 6.1685 | 4.7298 | 10.8983 | 9.295 | 15.4067 | 24.7017 | 9.295 | 8.2225 | 17.5175 | 24.7017 | 14.429 | 39.1307 | 40
0 | 7.8339 | 7.8339 | 0 | 6.4535 | 6.4535 | 7.8339 | 6.0742 | 13.9081 | 7.8339 | 13.0092 | 20.8431 | 6.4535 | 9.6072 | 16.0607 | 20.8431 | 7.5229 | 28.366 | 29
0 | 6.879 | 6.879 | 0 | 11.2051 | 11.2051 | 6.879 | 6.8459 | 13.725 | 11.2051 | 13.3272 | 24.5322 | 11.2051 | 7.0725 | 18.2776 | 24.5322 | 3.0435 | 27.5757 | 28
0 | 6.2532 | 6.2532 | 0 | 9.001 | 9.001 | 6.2532 | 4.7132 | 10.9664 | 9.001 | 7.5588 | 16.5598 | 9.001 | 8.2923 | 17.2932 | 17.2932 | 10.7431 | 28.0363 | 29
0 | 7.8827 | 7.8827 | 0 | 12.5374 | 12.5374 | 7.8827 | 4.9352 | 12.8179 | 12.5374 | 15.806 | 28.3434 | 12.5374 | 12.3985 | 24.9359 | 28.3434 | 10.1662 | 38.5096 | 39
0 | 6.8112 | 6.8112 | 0 | 8.4044 | 8.4044 | 6.8112 | 5.1183 | 11.9295 | 8.4044 | 12.7236 | 21.128 | 8.4044 | 10.4343 | 18.8388 | 21.128 | 11.614 | 32.7421 | 33
0 | 6.6268 | 6.6268 | 0 | 10.2827 | 10.2827 | 6.6268 | 5.6592 | 12.2859 | 10.2827 | 11.2644 | 21.5471 | 10.2827 | 10.8543 | 21.1371 | 21.5471 | 12.194 | 33.7411 | 34
0 | 8.0393 | 8.0393 | 0 | 8.691 | 8.691 | 8.0393 | 4.3511 | 12.3904 | 8.691 | 13.6473 | 22.3383 | 8.691 | 10.3697 | 19.0607 | 22.3383 | 11.5893 | 33.9276 | 34
0 | 8.1703 | 8.1703 | 0 | 11.6591 | 11.6591 | 8.1703 | 5.4523 | 13.6226 | 11.6591 | 9.8756 | 21.5347 | 11.6591 | 9.3646 | 21.0237 | 21.5347 | 9.4164 | 30.951 | 31
0 | 7.6379 | 7.6379 | 0 | 13.297 | 13.297 | 7.6379 | 6.119 | 13.7569 | 13.297 | 9.654 | 22.951 | 13.297 | 7.1924 | 20.4893 | 22.951 | 7.7044 | 30.6554 | 31
0 | 7.0638 | 7.0638 | 0 | 10.2181 | 10.2181 | 7.0638 | 5.5334 | 12.5973 | 10.2181 | 10.3964 | 20.6145 | 10.2181 | 10.5448 | 20.7629 | 20.7629 | 16.0305 | 36.7934 | 37
0 | 6.4198 | 6.4198 | 0 | 9.6855 | 9.6855 | 6.4198 | 4.475 | 10.8947 | 9.6855 | 6.9458 | 16.6314 | 9.6855 | 10.0566 | 19.7421 | 19.7421 | 9.5492 | 29.2914 | 30
0 | 6.6617 | 6.6617 | 0 | 9.4295 | 9.4295 | 6.6617 | 4.6288 | 11.2904 | 9.4295 | 13.5688 | 22.9983 | 9.4295 | 11.9503 | 21.3798 | 22.9983 | 10.1469 | 33.1452 | 34
0 | 7.3145 | 7.3145 | 0 | 12.7261 | 12.7261 | 7.3145 | 5.6626 | 12.9771 | 12.7261 | 16.8993 | 29.6255 | 12.7261 | 7.3462 | 20.0723 | 29.6255 | 9.4925 | 39.118 | 40
0 | 5.7573 | 5.7573 | 0 | 12.6132 | 12.6132 | 5.7573 | 5.0305 | 10.7878 | 12.6132 | 14.4307 | 27.044 | 12.6132 | 6.3715 | 18.9848 | 27.044 | 10.1184 | 37.1624 | 38
0 | 6.6216 | 6.6216 | 0 | 9.9465 | 9.9465 | 6.6216 | 3.8985 | 10.5202 | 9.9465 | 8.9493 | 18.8957 | 9.9465 | 9.1711 | 19.1175 | 19.1175 | 14.3796 | 33.4971 | 34
0 | 8.1137 | 8.1137 | 0 | 9.9836 | 9.9836 | 8.1137 | 5.7572 | 13.8708 | 9.9836 | 7.972 | 17.9556 | 9.9836 | 5.0333 | 15.0169 | 17.9556 | 8.9695 | 26.925 | 27
0 | 7.2364 | 7.2364 | 0 | 11.032 | 11.032 | 7.2364 | 4.7327 | 11.9691 | 11.032 | 12.3926 | 23.4246 | 11.032 | 10.8745 | 21.9065 | 23.4246 | 8.5551 | 31.9797 | 32
0 | 7.2913 | 7.2913 | 0 | 8.5575 | 8.5575 | 7.2913 | 6.1739 | 13.4652 | 8.5575 | 6.6912 | 15.2487 | 8.5575 | 9.5167 | 18.0742 | 18.0742 | 10.6637 | 28.7378 | 29
0 | 8.7037 | 8.7037 | 0 | 8.3685 | 8.3685 | 8.7037 | 6.8079 | 15.5116 | 8.7037 | 11.6102 | 20.3139 | 8.3685 | 7.2894 | 15.6579 | 20.3139 | 12.1339 | 32.4478 | 33
0 | 7.7665 | 7.7665 | 0 | 6.7802 | 6.7802 | 7.7665 | 5.5218 | 13.2883 | 7.7665 | 9.4449 | 17.2114 | 6.7802 | 5.8814 | 12.6616 | 17.2114 | 8.6599 | 25.8713 | 26
0 | 6.3978 | 6.3978 | 0 | 7.1618 | 7.1618 | 6.3978 | 6.4168 | 12.8146 | 7.1618 | 10.2671 | 17.4289 | 7.1618 | 7.3992 | 14.561 | 17.4289 | 10.046 | 27.4749 | 28
0 | 6.7573 | 6.7573 | 0 | 8.9888 | 8.9888 | 6.7573 | 4.0277 | 10.7851 | 8.9888 | 18.7469 | 27.7356 | 8.9888 | 8.4813 | 17.4701 | 27.7356 | 11.0649 | 38.8005 | 39
0 | 7.0762 | 7.0762 | 0 | 8.8632 | 8.8632 | 7.0762 | 5.4706 | 12.5468 | 8.8632 | 9.4882 | 18.3514 | 8.8632 | 5.5131 | 14.3762 | 18.3514 | 12.2502 | 30.6016 | 31
0 | 6.6577 | 6.6577 | 0 | 11.5467 | 11.5467 | 6.6577 | 6.327 | 12.9847 | 11.5467 | 11.6594 | 23.2061 | 11.5467 | 10.6959 | 22.2426 | 23.2061 | 11.1894 | 34.3955 | 35
0 | 5.2593 | 5.2593 | 0 | 7.7369 | 7.7369 | 5.2593 | 4.7953 | 10.0545 | 7.7369 | 11.5769 | 19.3138 | 7.7369 | 8.3067 | 16.0436 | 19.3138 | 12.1389 | 31.4526 | 32
0 | 7.5468 | 7.5468 | 0 | 9.0042 | 9.0042 | 7.5468 | 6.2345 | 13.7813 | 9.0042 | 16.9979 | 26.002 | 9.0042 | 4.7467 | 13.7509 | 26.002 | 8.122 | 34.1241 | 35
0 | 7.0356 | 7.0356 | 0 | 8.7737 | 8.7737 | 7.0356 | 4.6308 | 11.6664 | 8.7737 | 14.3231 | 23.0967 | 8.7737 | 9.3175 | 18.0912 | 23.0967 | 9.0741 | 32.1708 | 33
0 | 7.8884 | 7.8884 | 0 | 6.9726 | 6.9726 | 7.8884 | 5.8744 | 13.7628 | 7.8884 | 5.9304 | 13.8188 | 6.9726 | 8.2986 | 15.2712 | 15.2712 | 3.5143 | 18.7855 | 19
0 | 6.8139 | 6.8139 | 0 | 9.009 | 9.009 | 6.8139 | 5.3539 | 12.1677 | 9.009 | 7.922 | 16.931 | 9.009 | 9.5282 | 18.5371 | 18.5371 | 12.1553 | 30.6924 | 31
0 | 5.881 | 5.881 | 0 | 8.869 | 8.869 | 5.881 | 4.6689 | 10.5499 | 8.869 | 12.977 | 21.846 | 8.869 | 5.5458 | 14.4148 | 21.846 | 11.9231 | 33.7691 | 34
0 | 6.9126 | 6.9126 | 0 | 9.5888 | 9.5888 | 6.9126 | 4.6428 | 11.5554 | 9.5888 | 10.678 | 20.2668 | 9.5888 | 7.3986 | 16.9873 | 20.2668 | 8.3658 | 28.6326 | 29
0 | 7.5487 | 7.5487 | 0 | 9.0357 | 9.0357 | 7.5487 | 4.5589 | 12.1076 | 9.0357 | 16.2973 | 25.3331 | 9.0357 | 6.8564 | 15.8922 | 25.3331 | 9.6996 | 35.0327 | 36
0 | 8.9912 | 8.9912 | 0 | 9.7423 | 9.7423 | 8.9912 | 5.3128 | 14.304 | 9.7423 | 11.5449 | 21.2873 | 9.7423 | 7.7725 | 17.5148 | 21.2873 | 8.8653 | 30.1526 | 31
0 | 7.8464 | 7.8464 | 0 | 7.5704 | 7.5704 | 7.8464 | 5.9936 | 13.8401 | 7.8464 | 10.1584 | 18.0049 | 7.5704 | 9.2435 | 16.8139 | 18.0049 | 12.3962 | 30.4011 | 31
0 | 5.9872 | 5.9872 | 0 | 8.2904 | 8.2904 | 5.9872 | 5.307 | 11.2942 | 8.2904 | 11.0543 | 19.3447 | 8.2904 | 9.5588 | 17.8492 | 19.3447 | 9.381 | 28.7256 | 29
0 | 7.0773 | 7.0773 | 0 | 10.8399 | 10.8399 | 7.0773 | 4.7948 | 11.8722 | 10.8399 | 15.6185 | 26.4583 | 10.8399 | 8.1286 | 18.9685 | 26.4583 | 7.8854 | 34.3437 | 35
0 | 6.6646 | 6.6646 | 0 | 7.4835 | 7.4835 | 6.6646 | 4.4766 | 11.1413 | 7.4835 | 11.2204 | 18.7039 | 7.4835 | 2.1492 | 9.6327 | 18.7039 | 6.8309 | 25.5348 | 26
0 | 6.7887 | 6.7887 | 0 | 8.4057 | 8.4057 | 6.7887 | 5.4826 | 12.2713 | 8.4057 | 10.0811 | 18.4868 | 8.4057 | 4.6852 | 13.0909 | 18.4868 | 8.9179 | 27.4047 | 28
0 | 7.9188 | 7.9188 | 0 | 8.5526 | 8.5526 | 7.9188 | 3.6666 | 11.5853 | 8.5526 | 11.2719 | 19.8245 | 8.5526 | 13.2701 | 21.8227 | 21.8227 | 13.1287 | 34.9514 | 35
0 | 4.2757 | 4.2757 | 0 | 9.2947 | 9.2947 | 4.2757 | 4.0627 | 8.3384 | 9.2947 | 15.8692 | 25.1638 | 9.2947 | 8.7159 | 18.0105 | 25.1638 | 6.3052 | 31.469 | 32
0 | 8.8644 | 8.8644 | 0 | 8.2818 | 8.2818 | 8.8644 | 4.9903 | 13.8547 | 8.8644 | 9.2922 | 18.1565 | 8.2818 | 4.5299 | 12.8116 | 18.1565 | 8.3312 | 26.4878 | 27
0 | 4.9617 | 4.9617 | 0 | 9.844 | 9.844 | 4.9617 | 4.9063 | 9.868 | 9.844 | 11.4788 | 21.3228 | 9.844 | 9.4682 | 19.3122 | 21.3228 | 6.5189 | 27.8417 | 28
0 | 7.2093 | 7.2093 | 0 | 15.5465 | 15.5465 | 7.2093 | 6.5602 | 13.7695 | 15.5465 | 11.5779 | 27.1244 | 15.5465 | 8.9366 | 24.4831 | 27.1244 | 16.4347 | 43.559 | 44
0 | 6.4488 | 6.4488 | 0 | 8.6726 | 8.6726 | 6.4488 | 4.5396 | 10.9883 | 8.6726 | 9.913 | 18.5856 | 8.6726 | 9.7946 | 18.4671 | 18.5856 | 13.6134 | 32.199 | 33
0 | 6.9577 | 6.9577 | 0 | 9.7007 | 9.7007 | 6.9577 | 3.7981 | 10.7558 | 9.7007 | 11.9034 | 21.6041 | 9.7007 | 10.4633 | 20.164 | 21.6041 | 13.4862 | 35.0904 | 36
0 | 7.2935 | 7.2935 | 0 | 8.4284 | 8.4284 | 7.2935 | 7.0677 | 14.3613 | 8.4284 | 16.3262 | 24.7546 | 8.4284 | 5.7875 | 14.2159 | 24.7546 | 12.5465 | 37.3011 | 38
0 | 6.1551 | 6.1551 | 0 | 7.7399 | 7.7399 | 6.1551 | 6.492 | 12.6471 | 7.7399 | 9.7946 | 17.5345 | 7.7399 | 7.4201 | 15.16 | 17.5345 | 17.2548 | 34.7893 | 35
0 | 6.6048 | 6.6048 | 0 | 11.6214 | 11.6214 | 6.6048 | 4.797 | 11.4018 | 11.6214 | 12.6114 | 24.2328 | 11.6214 | 7.6419 | 19.2633 | 24.2328 | 14.1523 | 38.3852 | 39
0 | 7.4445 | 7.4445 | 0 | 8.6946 | 8.6946 | 7.4445 | 3.9283 | 11.3728 | 8.6946 | 12.9863 | 21.6809 | 8.6946 | 7.3872 | 16.0818 | 21.6809 | 9.8459 | 31.5268 | 32
0 | 7.7537 | 7.7537 | 0 | 12.4796 | 12.4796 | 7.7537 | 4.1285 | 11.8821 | 12.4796 | 14.2871 | 26.7667 | 12.4796 | 9.4084 | 21.888 | 26.7667 | 12.5035 | 39.2702 | 40
0 | 8.787 | 8.787 | 0 | 8.5623 | 8.5623 | 8.787 | 5.9542 | 14.7413 | 8.787 | 10.3902 | 19.1773 | 8.5623 | 6.2462 | 14.8085 | 19.1773 | 14.2258 | 33.4031 | 34
0 | 6.7514 | 6.7514 | 0 | 7.9377 | 7.9377 | 6.7514 | 4.4114 | 11.1628 | 7.9377 | 12.0754 | 20.013 | 7.9377 | 5.9511 | 13.8887 | 20.013 | 7.3 | 27.313 | 28
0 | 6.2985 | 6.2985 | 0 | 6.585 | 6.585 | 6.2985 | 4.2028 | 10.5013 | 6.585 | 14.0233 | 20.6083 | 6.585 | 10.1994 | 16.7844 | 20.6083 | 6.7916 | 27.3999 | 28
0 | 9.916 | 9.916 | 0 | 10.4383 | 10.4383 | 9.916 | 4.9408 | 14.8568 | 10.4383 | 13.3958 | 23.8341 | 10.4383 | 13.686 | 24.1243 | 24.1243 | 13.5263 | 37.6506 | 38
0 | 7.4963 | 7.4963 | 0 | 11.12 | 11.12 | 7.4963 | 3.9183 | 11.4146 | 11.12 | 4.2997 | 15.4196 | 11.12 | 4.7377 | 15.8576 | 15.8576 | 11.0455 | 26.9032 | 27
0 | 6.7582 | 6.7582 | 0 | 5.8812 | 5.8812 | 6.7582 | 4.9576 | 11.7158 | 6.7582 | 9.4326 | 16.1908 | 5.8812 | 8.1812 | 14.0624 | 16.1908 | 8.8029 | 24.9937 | 25
0 | 6.9145 | 6.9145 | 0 | 8.2995 | 8.2995 | 6.9145 | 6.7569 | 13.6714 | 8.2995 | 14.5554 | 22.8549 | 8.2995 | 6.7165 | 15.0159 | 22.8549 | 12.1181 | 34.9731 | 35
0 | 7.0811 | 7.0811 | 0 | 14.1015 | 14.1015 | 7.0811 | 6.7582 | 13.8393 | 14.1015 | 9.8889 | 23.9904 | 14.1015 | 7.1758 | 21.2773 | 23.9904 | 8.0616 | 32.052 | 33
0 | 6.718 | 6.718 | 0 | 10.9852 | 10.9852 | 6.718 | 4.9013 | 11.6194 | 10.9852 | 6.0411 | 17.0264 | 10.9852 | 6.42 | 17.4052 | 17.4052 | 2.5524 | 19.9576 | 20
0 | 6.4135 | 6.4135 | 0 | 10.548 | 10.548 | 6.4135 | 6.367 | 12.7805 | 10.548 | 15.5015 | 26.0496 | 10.548 | 6.0864 | 16.6345 | 26.0496 | 9.0295 | 35.0791 | 36
0 | 7.7154 | 7.7154 | 0 | 10.4836 | 10.4836 | 7.7154 | 5.5331 | 13.2485 | 10.4836 | 7.3877 | 17.8713 | 10.4836 | 10.2199 | 20.7035 | 20.7035 | 6.655 | 27.3585 | 28
0 | 9.0047 | 9.0047 | 0 | 11.1523 | 11.1523 | 9.0047 | 4.523 | 13.5276 | 11.1523 | 14.1409 | 25.2932 | 11.1523 | 8.7004 | 19.8527 | 25.2932 | 9.0558 | 34.349 | 35
0 | 6.8445 | 6.8445 | 0 | 8.9591 | 8.9591 | 6.8445 | 7.0807 | 13.9252 | 8.9591 | 7.7762 | 16.7354 | 8.9591 | 5.6315 | 14.5907 | 16.7354 | 9.4056 | 26.141 | 27
0 | 7.7479 | 7.7479 | 0 | 4.6729 | 4.6729 | 7.7479 | 4.7679 | 12.5158 | 7.7479 | 15.3924 | 23.1403 | 4.6729 | 8.0766 | 12.7495 | 23.1403 | 11.6597 | 34.7999 | 35
0 | 6.9726 | 6.9726 | 0 | 11.9942 | 11.9942 | 6.9726 | 6.9529 | 13.9255 | 11.9942 | 11.795 | 23.7891 | 11.9942 | 8.4429 | 20.437 | 23.7891 | 16.5097 | 40.2988 | 41
0 | 7.3318 | 7.3318 | 0 | 10.9041 | 10.9041 | 7.3318 | 4.0785 | 11.4103 | 10.9041 | 16.5332 | 27.4372 | 10.9041 | 11.5083 | 22.4123 | 27.4372 | 5.474 | 32.9113 | 33
0 | 6.8575 | 6.8575 | 0 | 10.4782 | 10.4782 | 6.8575 | 5.7522 | 12.6097 | 10.4782 | 9.5294 | 20.0076 | 10.4782 | 6.8152 | 17.2934 | 20.0076 | 15.014 | 35.0215 | 36
0 | 6.9838 | 6.9838 | 0 | 11.145 | 11.145 | 6.9838 | 5.083 | 12.0668 | 11.145 | 12.1529 | 23.2979 | 11.145 | 7.0781 | 18.2231 | 23.2979 | 11.2259 | 34.5238 | 35
0 | 7.0622 | 7.0622 | 0 | 8.5053 | 8.5053 | 7.0622 | 3.3864 | 10.4486 | 8.5053 | 8.6933 | 17.1987 | 8.5053 | 9.7388 | 18.2441 | 18.2441 | 11.0795 | 29.3237 | 30
0 | 5.3855 | 5.3855 | 0 | 9.935 | 9.935 | 5.3855 | 5.7996 | 11.1852 | 9.935 | 7.6301 | 17.5651 | 9.935 | 11.2275 | 21.1625 | 21.1625 | 8.9937 | 30.1562 | 31
0 | 7.8171 | 7.8171 | 0 | 8.2423 | 8.2423 | 7.8171 | 5.1544 | 12.9714 | 8.2423 | 11.7711 | 20.0135 | 8.2423 | 1.737 | 9.9793 | 20.0135 | 11.0416 | 31.0551 | 32
0 | 6.9307 | 6.9307 | 0 | 11.7759 | 11.7759 | 6.9307 | 5.9467 | 12.8774 | 11.7759 | 14.4326 | 26.2085 | 11.7759 | 10.2176 | 21.9935 | 26.2085 | 8.01 | 34.2185 | 35
0 | 7.6479 | 7.6479 | 0 | 9.5044 | 9.5044 | 7.6479 | 5.3855 | 13.0335 | 9.5044 | 9.1973 | 18.7017 | 9.5044 | 10.8267 | 20.3311 | 20.3311 | 9.1366 | 29.4677 | 30
0 | 7.0076 | 7.0076 | 0 | 10.0336 | 10.0336 | 7.0076 | 5.9103 | 12.918 | 10.0336 | 17.1504 | 27.184 | 10.0336 | 7.846 | 17.8796 | 27.184 | 17.7608 | 44.9448 | 45
0 | 3.5568 | 3.5568 | 0 | 7.0343 | 7.0343 | 3.5568 | 5.5436 | 9.1004 | 7.0343 | 7.1957 | 14.23 | 7.0343 | 9.2904 | 16.3247 | 16.3247 | 12.2707 | 28.5954 | 29
0 | 6.0974 | 6.0974 | 0 | 10.1073 | 10.1073 | 6.0974 | 4.8182 | 10.9156 | 10.1073 | 11.6702 | 21.7775 | 10.1073 | 9.7523 | 19.8596 | 21.7775 | 11.0062 | 32.7837 | 33
0 | 6.857 | 6.857 | 0 | 6.978 | 6.978 | 6.857 | 5.9508 | 12.8078 | 6.978 | 12.6944 | 19.6724 | 6.978 | 6.6486 | 13.6265 | 19.6724 | 6.2245 | 25.8968 | 26
0 | 8.1462 | 8.1462 | 0 | 6.5953 | 6.5953 | 8.1462 | 6.4174 | 14.5636 | 8.1462 | 13.3249 | 21.4711 | 6.5953 | 8.4087 | 15.004 | 21.4711 | 12.9353 | 34.4064 | 35
0 | 7.7302 | 7.7302 | 0 | 10.7785 | 10.7785 | 7.7302 | 4.5905 | 12.3207 | 10.7785 | 12.1231 | 22.9016 | 10.7785 | 13.3637 | 24.1422 | 24.1422 | 7.5972 | 31.7395 | 32
0 | 8.3644 | 8.3644 | 0 | 5.6661 | 5.6661 | 8.3644 | 4.6334 | 12.9977 | 8.3644 | 10.5887 | 18.9531 | 5.6661 | 8.2605 | 13.9267 | 18.9531 | 12.1987 | 31.1518 | 32
0 | 6.3261 | 6.3261 | 0 | 4.9925 | 4.9925 | 6.3261 | 5.1805 | 11.5066 | 6.3261 | 12.3982 | 18.7243 | 4.9925 | 8.5625 | 13.5549 | 18.7243 | 7.7326 | 26.4569 | 27
0 | 8.066 | 8.066 | 0 | 7.9198 | 7.9198 | 8.066 | 5.9827 | 14.0486 | 8.066 | 9.8733 | 17.9393 | 7.9198 | 10.5183 | 18.438 | 18.438 | 10.0906 | 28.5287 | 29
0 | 7.9772 | 7.9772 | 0 | 10.8738 | 10.8738 | 7.9772 | 4.4259 | 12.4031 | 10.8738 | 12.3076 | 23.1814 | 10.8738 | 1.5124 | 12.3862 | 23.1814 | 5.2375 | 28.4189 | 29
0 | 8.8594 | 8.8594 | 0 | 6.0403 | 6.0403 | 8.8594 | 5.5707 | 14.4301 | 8.8594 | 13.2542 | 22.1135 | 6.0403 | 9.0756 | 15.1159 | 22.1135 | 14.0815 | 36.195 | 37
0 | 7.3233 | 7.3233 | 0 | 10.6684 | 10.6684 | 7.3233 | 6.0653 | 13.3887 | 10.6684 | 13.492 | 24.1604 | 10.6684 | 8.9512 | 19.6196 | 24.1604 | 9.1449 | 33.3054 | 34
0 | 7.5554 | 7.5554 | 0 | 7.512 | 7.512 | 7.5554 | 5.1024 | 12.6578 | 7.5554 | 12.6382 | 20.1936 | 7.512 | 10.3031 | 17.8151 | 20.1936 | 12.0632 | 32.2568 | 33
0 | 6.5309 | 6.5309 | 0 | 10.2622 | 10.2622 | 6.5309 | 4.6782 | 11.2092 | 10.2622 | 11.8215 | 22.0837 | 10.2622 | 9.3406 | 19.6028 | 22.0837 | 5.703 | 27.7867 | 28
0 | 5.7331 | 5.7331 | 0 | 12.163 | 12.163 | 5.7331 | 5.8668 | 11.5999 | 12.163 | 6.9725 | 19.1355 | 12.163 | 9.2263 | 21.3893 | 21.3893 | 17.7026 | 39.0919 | 40
0 | 5.849 | 5.849 | 0 | 8.2071 | 8.2071 | 5.849 | 6.7515 | 12.6005 | 8.2071 | 16.1525 | 24.3596 | 8.2071 | 8.5925 | 16.7997 | 24.3596 | 14.8306 | 39.1902 | 40
0 | 8.3482 | 8.3482 | 0 | 10.0591 | 10.0591 | 8.3482 | 6.5218 | 14.87 | 10.0591 | 16.9612 | 27.0203 | 10.0591 | 11.1486 | 21.2077 | 27.0203 | 11.3561 | 38.3764 | 39
0 | 7.9418 | 7.9418 | 0 | 11.101 | 11.101 | 7.9418 | 5.71 | 13.6519 | 11.101 | 11.5159 | 22.6169 | 11.101 | 8.6119 | 19.7129 | 22.6169 | 7.387 | 30.0039 | 31
0 | 7.2742 | 7.2742 | 0 | 6.5593 | 6.5593 | 7.2742 | 5.2838 | 12.558 | 7.2742 | 7.983 | 15.2572 | 6.5593 | 10.9125 | 17.4719 | 17.4719 | 10.836 | 28.3079 | 29
0 | 5.1165 | 5.1165 | 0 | 11.7019 | 11.7019 | 5.1165 | 4.6141 | 9.7306 | 11.7019 | 9.059 | 20.7609 | 11.7019 | 8.5539 | 20.2558 | 20.7609 | 13.9914 | 34.7523 | 35
0 | 5.8052 | 5.8052 | 0 | 6.5187 | 6.5187 | 5.8052 | 4.5143 | 10.3195 | 6.5187 | 12.4038 | 18.9225 | 6.5187 | 10.2895 | 16.8081 | 18.9225 | 12.0223 | 30.9448 | 31
0 | 7.9699 | 7.9699 | 0 | 7.1833 | 7.1833 | 7.9699 | 5.1811 | 13.151 | 7.9699 | 12.0691 | 20.039 | 7.1833 | 6.267 | 13.4503 | 20.039 | 6.6892 | 26.7282 | 27
0 | 7.2017 | 7.2017 | 0 | 9.3453 | 9.3453 | 7.2017 | 5.7448 | 12.9465 | 9.3453 | 11.9683 | 21.3136 | 9.3453 | 4.9613 | 14.3066 | 21.3136 | 10.7615 | 32.0752 | 33
0 | 6.04 | 6.04 | 0 | 7.1279 | 7.1279 | 6.04 | 6.5728 | 12.6129 | 7.1279 | 12.5998 | 19.7278 | 7.1279 | 8.7604 | 15.8884 | 19.7278 | 6.9223 | 26.6501 | 27
0 | 8.0883 | 8.0883 | 0 | 9.6612 | 9.6612 | 8.0883 | 5.3338 | 13.4221 | 9.6612 | 11.6295 | 21.2907 | 9.6612 | 10.4641 | 20.1253 | 21.2907 | 10.9654 | 32.2562 | 33
0 | 8.6093 | 8.6093 | 0 | 10.0284 | 10.0284 | 8.6093 | 5.0489 | 13.6582 | 10.0284 | 14.0381 | 24.0666 | 10.0284 | 5.9401 | 15.9685 | 24.0666 | 9.4239 | 33.4905 | 34
0 | 5.87 | 5.87 | 0 | 10.366 | 10.366 | 5.87 | 4.3677 | 10.2377 | 10.366 | 17.1476 | 27.5137 | 10.366 | 10.0521 | 20.4181 | 27.5137 | 12.032 | 39.5457 | 40
0 | 6.1706 | 6.1706 | 0 | 11.1689 | 11.1689 | 6.1706 | 5.0989 | 11.2695 | 11.1689 | 10.0998 | 21.2687 | 11.1689 | 8.3385 | 19.5074 | 21.2687 | 7.9065 | 29.1752 | 30
0 | 7.2369 | 7.2369 | 0 | 11.1267 | 11.1267 | 7.2369 | 3.9787 | 11.2156 | 11.1267 | 11.6573 | 22.784 | 11.1267 | 9.2703 | 20.397 | 22.784 | 13.9623 | 36.7463 | 37
0 | 5.9423 | 5.9423 | 0 | 10.7916 | 10.7916 | 5.9423 | 5.6249 | 11.5672 | 10.7916 | 12.9672 | 23.7588 | 10.7916 | 9.1918 | 19.9834 | 23.7588 | 6.3492 | 30.108 | 31
0 | 6.4743 | 6.4743 | 0 | 10.5514 | 10.5514 | 6.4743 | 5.6912 | 12.1655 | 10.5514 | 9.9154 | 20.4668 | 10.5514 | 11.7633 | 22.3147 | 22.3147 | 10.0934 | 32.4081 | 33
0 | 8.056 | 8.056 | 0 | 8.5075 | 8.5075 | 8.056 | 5.922 | 13.978 | 8.5075 | 13.1478 | 21.6553 | 8.5075 | 8.9383 | 17.4458 | 21.6553 | 12.5775 | 34.2328 | 35
0 | 7.3774 | 7.3774 | 0 | 8.8565 | 8.8565 | 7.3774 | 3.3053 | 10.6826 | 8.8565 | 10.0002 | 18.8567 | 8.8565 | 5.8304 | 14.6869 | 18.8567 | 10.4826 | 29.3393 | 30
0 | 7.5405 | 7.5405 | 0 | 8.9196 | 8.9196 | 7.5405 | 5.0382 | 12.5787 | 8.9196 | 13.9801 | 22.8997 | 8.9196 | 7.4969 | 16.4165 | 22.8997 | 12.0008 | 34.9005 | 35
0 | 6.9494 | 6.9494 | 0 | 7.5602 | 7.5602 | 6.9494 | 5.5217 | 12.4711 | 7.5602 | 10.8183 | 18.3785 | 7.5602 | 9.5778 | 17.1379 | 18.3785 | 12.7551 | 31.1335 | 32
0 | 8.4454 | 8.4454 | 0 | 7.6393 | 7.6393 | 8.4454 | 4.9067 | 13.3521 | 8.4454 | 11.2066 | 19.652 | 7.6393 | 6.888 | 14.5274 | 19.652 | 8.5474 | 28.1995 | 29
0 | 8.4777 | 8.4777 | 0 | 7.4002 | 7.4002 | 8.4777 | 6.4344 | 14.9121 | 8.4777 | 11.1267 | 19.6045 | 7.4002 | 9.6403 | 17.0404 | 19.6045 | 8.3231 | 27.9275 | 28
0 | 5.6283 | 5.6283 | 0 | 7.5271 | 7.5271 | 5.6283 | 7.506 | 13.1344 | 7.5271 | 13.5893 | 21.1164 | 7.5271 | 5.6097 | 13.1368 | 21.1164 | 8.9787 | 30.0952 | 31
0 | 8.1179 | 8.1179 | 0 | 11.6762 | 11.6762 | 8.1179 | 4.2181 | 12.336 | 11.6762 | 10.0467 | 21.7229 | 11.6762 | 5.2139 | 16.8901 | 21.7229 | 9.82 | 31.5428 | 32
0 | 8.45 | 8.45 | 0 | 6.6531 | 6.6531 | 8.45 | 3.5907 | 12.0407 | 8.45 | 13.737 | 22.187 | 6.6531 | 4.5588 | 11.2119 | 22.187 | 11.3824 | 33.5694 | 34
0 | 7.0054 | 7.0054 | 0 | 8.6815 | 8.6815 | 7.0054 | 3.2553 | 10.2607 | 8.6815 | 10.6125 | 19.294 | 8.6815 | 8.0307 | 16.7123 | 19.294 | 9.0016 | 28.2956 | 29
0 | 8.0607 | 8.0607 | 0 | 5.3285 | 5.3285 | 8.0607 | 5.8584 | 13.919 | 8.0607 | 8.5493 | 16.61 | 5.3285 | 6.8736 | 12.2021 | 16.61 | 10.1328 | 26.7428 | 27
0 | 3.8624 | 3.8624 | 0 | 8.0905 | 8.0905 | 3.8624 | 4.2208 | 8.0832 | 8.0905 | 15.2834 | 23.3739 | 8.0905 | 9.6994 | 17.7899 | 23.3739 | 10.7362 | 34.1101 | 35
0 | 5.4874 | 5.4874 | 0 | 6.4046 | 6.4046 | 5.4874 | 4.7559 | 10.2432 | 6.4046 | 9.7401 | 16.1447 | 6.4046 | 5.4732 | 11.8779 | 16.1447 | 15.3205 | 31.4652 | 32
0 | 6.1177 | 6.1177 | 0 | 14.709 | 14.709 | 6.1177 | 4.2178 | 10.3356 | 14.709 | 8.9771 | 23.6861 | 14.709 | 8.0182 | 22.7271 | 23.6861 | 12.1756 | 35.8617 | 36
0 | 6.896 | 6.896 | 0 | 10.1853 | 10.1853 | 6.896 | 6.0025 | 12.8985 | 10.1853 | 10.2027 | 20.388 | 10.1853 | 9.36 | 19.5453 | 20.388 | 12.5258 | 32.9137 | 33
0 | 5.8286 | 5.8286 | 0 | 11.3927 | 11.3927 | 5.8286 | 5.4858 | 11.3144 | 11.3927 | 11.6253 | 23.018 | 11.3927 | 8.0443 | 19.437 | 23.018 | 5.1601 | 28.178 | 29
0 | 6.5005 | 6.5005 | 0 | 10.1697 | 10.1697 | 6.5005 | 5.0479 | 11.5484 | 10.1697 | 9.7228 | 19.8925 | 10.1697 | 11.3317 | 21.5015 | 21.5015 | 10.3612 | 31.8626 | 32
0 | 7.6818 | 7.6818 | 0 | 9.3212 | 9.3212 | 7.6818 | 6.7721 | 14.4538 | 9.3212 | 13.4283 | 22.7495 | 9.3212 | 8.73 | 18.0512 | 22.7495 | 9.5876 | 32.3371 | 33
0 | 5.9361 | 5.9361 | 0 | 6.3585 | 6.3585 | 5.9361 | 4.7179 | 10.6539 | 6.3585 | 9.3145 | 15.673 | 6.3585 | 10.3569 | 16.7154 | 16.7154 | 11.9081 | 28.6235 | 29
0 | 8.5586 | 8.5586 | 0 | 11.4341 | 11.4341 | 8.5586 | 3.8205 | 12.379 | 11.4341 | 12.8835 | 24.3176 | 11.4341 | 9.2705 | 20.7046 | 24.3176 | 9.1612 | 33.4788 | 34
0 | 6.085 | 6.085 | 0 | 7.8314 | 7.8314 | 6.085 | 4.5379 | 10.623 | 7.8314 | 11.2121 | 19.0435 | 7.8314 | 7.8183 | 15.6498 | 19.0435 | 6.441 | 25.4846 | 26
0 | 6.2321 | 6.2321 | 0 | 12.1147 | 12.1147 | 6.2321 | 4.5434 | 10.7756 | 12.1147 | 10.0689 | 22.1836 | 12.1147 | 8.2122 | 20.3269 | 22.1836 | 6.5275 | 28.7111 | 29
0 | 7.8226 | 7.8226 | 0 | 11.2986 | 11.2986 | 7.8226 | 7.2353 | 15.0578 | 11.2986 | 15.2857 | 26.5842 | 11.2986 | 7.6447 | 18.9433 | 26.5842 | 9.5221 | 36.1063 | 37
0 | 5.9404 | 5.9404 | 0 | 5.7182 | 5.7182 | 5.9404 | 6.3517 | 12.292 | 5.9404 | 11.7616 | 17.7019 | 5.7182 | 7.7526 | 13.4708 | 17.7019 | 9.1452 | 26.8472 | 27
0 | 7.628 | 7.628 | 0 | 8.9501 | 8.9501 | 7.628 | 3.2489 | 10.8769 | 8.9501 | 17.2203 | 26.1704 | 8.9501 | 13.3311 | 22.2812 | 26.1704 | 12.5269 | 38.6973 | 39
0 | 6.8464 | 6.8464 | 0 | 7.7597 | 7.7597 | 6.8464 | 5.7661 | 12.6124 | 7.7597 | 12.2342 | 19.9939 | 7.7597 | 5.3635 | 13.1232 | 19.9939 | 12.1811 | 32.175 | 33
0 | 6.1741 | 6.1741 | 0 | 3.2787 | 3.2787 | 6.1741 | 6.5659 | 12.74 | 6.1741 | 13.2991 | 19.4732 | 3.2787 | 9.1773 | 12.456 | 19.4732 | 13.3758 | 32.849 | 33
0 | 5.702 | 5.702 | 0 | 8.74 | 8.74 | 5.702 | 5.2523 | 10.9543 | 8.74 | 12.3098 | 21.0498 | 8.74 | 9.03 | 17.77 | 21.0498 | 13.0456 | 34.0954 | 35
0 | 5.8989 | 5.8989 | 0 | 6.043 | 6.043 | 5.8989 | 3.7166 | 9.6155 | 6.043 | 10.7093 | 16.7523 | 6.043 | 9.4919 | 15.5349 | 16.7523 | 8.8688 | 25.6211 | 26
0 | 5.3273 | 5.3273 | 0 | 10.2717 | 10.2717 | 5.3273 | 4.8188 | 10.1462 | 10.2717 | 10.938 | 21.2098 | 10.2717 | 10.1683 | 20.4401 | 21.2098 | 5.8408 | 27.0505 | 28
0 | 5.5402 | 5.5402 | 0 | 8.7568 | 8.7568 | 5.5402 | 4.8249 | 10.3651 | 8.7568 | 10.881 | 19.6378 | 8.7568 | 7.2629 | 16.0198 | 19.6378 | 10.0525 | 29.6903 | 30
0 | 7.9988 | 7.9988 | 0 | 10.8113 | 10.8113 | 7.9988 | 4.4424 | 12.4412 | 10.8113 | 12.2486 | 23.0598 | 10.8113 | 6.1355 | 16.9468 | 23.0598 | 14.3336 | 37.3934 | 38
0 | 6.3271 | 6.3271 | 0 | 10.1916 | 10.1916 | 6.3271 | 4.1988 | 10.5259 | 10.1916 | 12.9818 | 23.1734 | 10.1916 | 9.474 | 19.6656 | 23.1734 | 8.4789 | 31.6523 | 32
0 | 5.3756 | 5.3756 | 0 | 6.058 | 6.058 | 5.3756 | 3.7693 | 9.1448 | 6.058 | 9.2278 | 15.2858 | 6.058 | 5.9686 | 12.0266 | 15.2858 | 7.7662 | 23.0521 | 24
0 | 5.5958 | 5.5958 | 0 | 8.3938 | 8.3938 | 5.5958 | 4.3467 | 9.9425 | 8.3938 | 13.497 | 21.8908 | 8.3938 | 11.1044 | 19.4981 | 21.8908 | 9.7622 | 31.653 | 32
0 | 6.611 | 6.611 | 0 | 7.6237 | 7.6237 | 6.611 | 4.9276 | 11.5387 | 7.6237 | 16.0401 | 23.6638 | 7.6237 | 7.5172 | 15.1408 | 23.6638 | 13.1743 | 36.8381 | 37
0 | 5.8314 | 5.8314 | 0 | 9.8405 | 9.8405 | 5.8314 | 4.4575 | 10.2889 | 9.8405 | 7.2164 | 17.0569 | 9.8405 | 10.2474 | 20.0878 | 20.0878 | 13.3993 | 33.4872 | 34
0 | 6.5921 | 6.5921 | 0 | 10.402 | 10.402 | 6.5921 | 5.8237 | 12.4159 | 10.402 | 11.9014 | 22.3034 | 10.402 | 7.6565 | 18.0585 | 22.3034 | 8.9815 | 31.2849 | 32
0 | 7.5842 | 7.5842 | 0 | 9.5309 | 9.5309 | 7.5842 | 6.206 | 13.7902 | 9.5309 | 10.0277 | 19.5586 | 9.5309 | 8.5456 | 18.0765 | 19.5586 | 12.8568 | 32.4154 | 33
0 | 8.0183 | 8.0183 | 0 | 7.137 | 7.137 | 8.0183 | 5.5516 | 13.5699 | 8.0183 | 10.3787 | 18.397 | 7.137 | 6.3982 | 13.5352 | 18.397 | 13.9749 | 32.3719 | 33
0 | 7.8081 | 7.8081 | 0 | 10.6715 | 10.6715 | 7.8081 | 4.669 | 12.4771 | 10.6715 | 15.9476 | 26.6191 | 10.6715 | 6.5576 | 17.229 | 26.6191 | 10.5862 | 37.2053 | 38
0 | 6.0549 | 6.0549 | 0 | 6.4012 | 6.4012 | 6.0549 | 4.2596 | 10.3144 | 6.4012 | 16.6214 | 23.0226 | 6.4012 | 8.151 | 14.5522 | 23.0226 | 8.4657 | 31.4883 | 32
0 | 6.0611 | 6.0611 | 0 | 8.6796 | 8.6796 | 6.0611 | 5.6089 | 11.67 | 8.6796 | 11.4374 | 20.117 | 8.6796 | 6.5779 | 15.2575 | 20.117 | 12.6271 | 32.7441 | 33
0 | 8.058 | 8.058 | 0 | 10.3683 | 10.3683 | 8.058 | 4.4484 | 12.5063 | 10.3683 | 7.6735 | 18.0418 | 10.3683 | 4.3958 | 14.7641 | 18.0418 | 7.9194 | 25.9612 | 26
0 | 7.3082 | 7.3082 | 0 | 12.4504 | 12.4504 | 7.3082 | 5.3024 | 12.6106 | 12.4504 | 14.0374 | 26.4878 | 12.4504 | 8.0038 | 20.4542 | 26.4878 | 9.5014 | 35.9891 | 36
0 | 4.1298 | 4.1298 | 0 | 6.937 | 6.937 | 4.1298 | 5.6717 | 9.8015 | 6.937 | 10.3456 | 17.2826 | 6.937 | 5.1113 | 12.0482 | 17.2826 | 8.0858 | 25.3683 | 26
0 | 7.871 | 7.871 | 0 | 9.8065 | 9.8065 | 7.871 | 6.0184 | 13.8895 | 9.8065 | 8.5513 | 18.3579 | 9.8065 | 8.4327 | 18.2392 | 18.3579 | 5.7611 | 24.119 | 25
0 | 8.7963 | 8.7963 | 0 | 9.4416 | 9.4416 | 8.7963 | 3.9445 | 12.7408 | 9.4416 | 7.7458 | 17.1874 | 9.4416 | 7.1168 | 16.5584 | 17.1874 | 11.8549 | 29.0423 | 30
0 | 6.9431 | 6.9431 | 0 | 6.1765 | 6.1765 | 6.9431 | 6.0301 | 12.9732 | 6.9431 | 12.4389 | 19.382 | 6.1765 | 6.4077 | 12.5842 | 19.382 | 11.1682 | 30.5502 | 31
0 | 9.1474 | 9.1474 | 0 | 10.2131 | 10.2131 | 9.1474 | 4.4561 | 13.6035 | 10.2131 | 11.8461 | 22.0593 | 10.2131 | 6.7472 | 16.9603 | 22.0593 | 12.0871 | 34.1464 | 35
0 | 7.0468 | 7.0468 | 0 | 9.0699 | 9.0699 | 7.0468 | 6.4766 | 13.5234 | 9.0699 | 9.5471 | 18.617 | 9.0699 | 6.5411 | 15.611 | 18.617 | 8.1517 | 26.7687 | 27
0 | 8.1621 | 8.1621 | 0 | 8.105 | 8.105 | 8.1621 | 5.1508 | 13.3129 | 8.1621 | 12.9074 | 21.0696 | 8.105 | 7.5717 | 15.6767 | 21.0696 | 10.6549 | 31.7244 | 32
0 | 5.8062 | 5.8062 | 0 | 10.7003 | 10.7003 | 5.8062 | 5.1896 | 10.9957 | 10.7003 | 7.7883 | 18.4885 | 10.7003 | 8.2991 | 18.9994 | 18.9994 | 9.7977 | 28.7971 | 29
0 | 8.1179 | 8.1179 | 0 | 7.0401 | 7.0401 | 8.1179 | 5.4587 | 13.5766 | 8.1179 | 7.3639 | 15.4818 | 7.0401 | 8.7622 | 15.8024 | 15.8024 | 9.4243 | 25.2266 | 26
0 | 6.644 | 6.644 | 0 | 11.6695 | 11.6695 | 6.644 | 5.4816 | 12.1256 | 11.6695 | 11.9749 | 23.6444 | 11.6695 | 7.7607 | 19.4302 | 23.6444 | 13.8707 | 37.5151 | 38
0 | 7.0717 | 7.0717 | 0 | 12.5715 | 12.5715 | 7.0717 | 5.7395 | 12.8112 | 12.5715 | 10.8339 | 23.4054 | 12.5715 | 6.1842 | 18.7557 | 23.4054 | 10.3821 | 33.7874 | 34
0 | 5.0188 | 5.0188 | 0 | 7.8197 | 7.8197 | 5.0188 | 3.5635 | 8.5823 | 7.8197 | 9.8397 | 17.6594 | 7.8197 | 8.2004 | 16.0201 | 17.6594 | 9.6737 | 27.3331 | 28
0 | 6.4573 | 6.4573 | 0 | 12.9164 | 12.9164 | 6.4573 | 4.5905 | 11.0477 | 12.9164 | 12.9174 | 25.8338 | 12.9164 | 5.6285 | 18.5449 | 25.8338 | 11.8127 | 37.6465 | 38
0 | 8.6201 | 8.6201 | 0 | 11.6198 | 11.6198 | 8.6201 | 5.9852 | 14.6053 | 11.6198 | 5.4563 | 17.0761 | 11.6198 | 10.5624 | 22.1822 | 22.1822 | 12.2734 | 34.4556 | 35
0 | 8.1938 | 8.1938 | 0 | 9.4163 | 9.4163 | 8.1938 | 3.8008 | 11.9946 | 9.4163 | 11.2639 | 20.6802 | 9.4163 | 6.0209 | 15.4372 | 20.6802 | 14.178 | 34.8583 | 35
0 | 6.4185 | 6.4185 | 0 | 13.6013 | 13.6013 | 6.4185 | 5.131 | 11.5496 | 13.6013 | 8.7908 | 22.3921 | 13.6013 | 9.1499 | 22.7512 | 22.7512 | 10.5269 | 33.2781 | 34
0 | 6.3066 | 6.3066 | 0 | 11.4339 | 11.4339 | 6.3066 | 4.8268 | 11.1334 | 11.4339 | 12.1766 | 23.6105 | 11.4339 | 4.6309 | 16.0648 | 23.6105 | 6.7697 | 30.3801 | 31
0 | 7.39 | 7.39 | 0 | 10.9712 | 10.9712 | 7.39 | 5.1199 | 12.5099 | 10.9712 | 11.1397 | 22.1108 | 10.9712 | 8.1704 | 19.1415 | 22.1108 | 11.1017 | 33.2125 | 34
0 | 7.8188 | 7.8188 | 0 | 10.581 | 10.581 | 7.8188 | 5.1714 | 12.9902 | 10.581 | 9.7262 | 20.3072 | 10.581 | 8.3624 | 18.9433 | 20.3072 | 10.3605 | 30.6676 | 31
0 | 7.845 | 7.845 | 0 | 10.4907 | 10.4907 | 7.845 | 5.9115 | 13.7564 | 10.4907 | 18.0644 | 28.5551 | 10.4907 | 13.0081 | 23.4988 | 28.5551 | 10.2595 | 38.8145 | 39
0 | 8.1148 | 8.1148 | 0 | 11.2279 | 11.2279 | 8.1148 | 5.5938 | 13.7086 | 11.2279 | 12.5743 | 23.8022 | 11.2279 | 7.636 | 18.8639 | 23.8022 | 8.1547 | 31.9569 | 32
0 | 7.112 | 7.112 | 0 | 6.9805 | 6.9805 | 7.112 | 4.505 | 11.6171 | 7.112 | 10.9754 | 18.0875 | 6.9805 | 7.4383 | 14.4188 | 18.0875 | 10.576 | 28.6635 | 29
0 | 7.9429 | 7.9429 | 0 | 8.2631 | 8.2631 | 7.9429 | 5.9082 | 13.8512 | 8.2631 | 13.5254 | 21.7885 | 8.2631 | 6.8418 | 15.1049 | 21.7885 | 5.9738 | 27.7623 | 28
0 | 6.2075 | 6.2075 | 0 | 8.5111 | 8.5111 | 6.2075 | 5.6 | 11.8075 | 8.5111 | 19.7437 | 28.2548 | 8.5111 | 7.5622 | 16.0734 | 28.2548 | 9.159 | 37.4138 | 38
0 | 7.8416 | 7.8416 | 0 | 6.2767 | 6.2767 | 7.8416 | 4.469 | 12.3106 | 7.8416 | 11.1604 | 19.002 | 6.2767 | 6.7292 | 13.0059 | 19.002 | 11.828 | 30.83 | 31
0 | 7.5401 | 7.5401 | 0 | 10.3657 | 10.3657 | 7.5401 | 4.874 | 12.4141 | 10.3657 | 15.062 | 25.4277 | 10.3657 | 11.739 | 22.1047 | 25.4277 | 7.6414 | 33.0691 | 34
0 | 8.2127 | 8.2127 | 0 | 6.2474 | 6.2474 | 8.2127 | 3.3162 | 11.5289 | 8.2127 | 10.6228 | 18.8355 | 6.2474 | 6.4941 | 12.7415 | 18.8355 | 10.3555 | 29.191 | 30
0 | 7.8717 | 7.8717 | 0 | 5.4033 | 5.4033 | 7.8717 | 4.8806 | 12.7522 | 7.8717 | 13.3668 | 21.2385 | 5.4033 | 5.0865 | 10.4899 | 21.2385 | 1.7385 | 22.977 | 23
0 | 6.9564 | 6.9564 | 0 | 10.2625 | 10.2625 | 6.9564 | 5.053 | 12.0093 | 10.2625 | 10.5892 | 20.8517 | 10.2625 | 4.631 | 14.8935 | 20.8517 | 11.9232 | 32.7749 | 33
0 | 7.2902 | 7.2902 | 0 | 7.5459 | 7.5459 | 7.2902 | 5.6576 | 12.9479 | 7.5459 | 14.6482 | 22.1941 | 7.5459 | 5.2355 | 12.7814 | 22.1941 | 8.1125 | 30.3066 | 31
0 | 8.0914 | 8.0914 | 0 | 10.5395 | 10.5395 | 8.0914 | 5.0854 | 13.1768 | 10.5395 | 8.0065 | 18.546 | 10.5395 | 5.16 | 15.6995 | 18.546 | 11.5656 | 30.1117 | 31
0 | 8.0579 | 8.0579 | 0 | 10.9637 | 10.9637 | 8.0579 | 4.987 | 13.0449 | 10.9637 | 16.7101 | 27.6739 | 10.9637 | 9.7907 | 20.7544 | 27.6739 | 9.8227 | 37.4966 | 38
0 | 7.8119 | 7.8119 | 0 | 11.9705 | 11.9705 | 7.8119 | 4.5372 | 12.3491 | 11.9705 | 11.1989 | 23.1694 | 11.9705 | 5.2927 | 17.2632 | 23.1694 | 9.7632 | 32.9326 | 33
0 | 6.4598 | 6.4598 | 0 | 6.7556 | 6.7556 | 6.4598 | 4.2917 | 10.7516 | 6.7556 | 14.2896 | 21.0453 | 6.7556 | 8.4465 | 15.2021 | 21.0453 | 11.5304 | 32.5757 | 33
0 | 6.6471 | 6.6471 | 0 | 8.9013 | 8.9013 | 6.6471 | 4.5248 | 11.1719 | 8.9013 | 7.5917 | 16.4929 | 8.9013 | 6.8114 | 15.7127 | 16.4929 | 12.0142 | 28.5072 | 29
0 | 7.2435 | 7.2435 | 0 | 11.0433 | 11.0433 | 7.2435 | 3.285 | 10.5285 | 11.0433 | 13.6308 | 24.6742 | 11.0433 | 5.9016 | 16.9449 | 24.6742 | 9.2615 | 33.9356 | 34
0 | 6.9111 | 6.9111 | 0 | 8.9136 | 8.9136 | 6.9111 | 4.9735 | 11.8846 | 8.9136 | 13.626 | 22.5396 | 8.9136 | 11.8796 | 20.7932 | 22.5396 | 11.1694 | 33.709 | 34
0 | 5.3293 | 5.3293 | 0 | 8.6425 | 8.6425 | 5.3293 | 6.116 | 11.4454 | 8.6425 | 9.1261 | 17.7686 | 8.6425 | 10.9555 | 19.5979 | 19.5979 | 9.7526 | 29.3505 | 30
0 | 7.1188 | 7.1188 | 0 | 10.0996 | 10.0996 | 7.1188 | 7.2039 | 14.3227 | 10.0996 | 11.3457 | 21.4453 | 10.0996 | 6.5393 | 16.6389 | 21.4453 | 10.0673 | 31.5126 | 32
0 | 6.8533 | 6.8533 | 0 | 9.9375 | 9.9375 | 6.8533 | 5.293 | 12.1463 | 9.9375 | 9.5757 | 19.5132 | 9.9375 | 8.0712 | 18.0087 | 19.5132 | 12.1591 | 31.6722 | 32
0 | 7.4611 | 7.4611 | 0 | 7.7892 | 7.7892 | 7.4611 | 5.162 | 12.6231 | 7.7892 | 9.5178 | 17.307 | 7.7892 | 8.701 | 16.4902 | 17.307 | 8.3922 | 25.6992 | 26
0 | 7.2671 | 7.2671 | 0 | 9.7186 | 9.7186 | 7.2671 | 4.6405 | 11.9076 | 9.7186 | 16.9616 | 26.6802 | 9.7186 | 8.856 | 18.5746 | 26.6802 | 7.2203 | 33.9005 | 34
0 | 5.6614 | 5.6614 | 0 | 10.0606 | 10.0606 | 5.6614 | 5.462 | 11.1234 | 10.0606 | 17.1113 | 27.1719 | 10.0606 | 7.9701 | 18.0307 | 27.1719 | 14.4928 | 41.6647 | 42
0 | 7.4854 | 7.4854 | 0 | 8.7716 | 8.7716 | 7.4854 | 4.6318 | 12.1171 | 8.7716 | 10.6994 | 19.471 | 8.7716 | 9.0494 | 17.821 | 19.471 | 9.3931 | 28.864 | 29
0 | 6.5413 | 6.5413 | 0 | 10.5237 | 10.5237 | 6.5413 | 7.3512 | 13.8924 | 10.5237 | 5.3963 | 15.92 | 10.5237 | 6.6938 | 17.2175 | 17.2175 | 14.3849 | 31.6024 | 32
0 | 7.7589 | 7.7589 | 0 | 9.6015 | 9.6015 | 7.7589 | 6.6353 | 14.3942 | 9.6015 | 18.8694 | 28.4709 | 9.6015 | 7.1659 | 16.7674 | 28.4709 | 10.1054 | 38.5762 | 39
0 | 6.193 | 6.193 | 0 | 9.4865 | 9.4865 | 6.193 | 5.1245 | 11.3175 | 9.4865 | 10.5638 | 20.0503 | 9.4865 | 12.6904 | 22.1768 | 22.1768 | 12.7242 | 34.901 | 35
0 | 4.9149 | 4.9149 | 0 | 11.5155 | 11.5155 | 4.9149 | 4.7007 | 9.6156 | 11.5155 | 12.6268 | 24.1423 | 11.5155 | 7.0813 | 18.5968 | 24.1423 | 12.9196 | 37.062 | 38
0 | 8.9538 | 8.9538 | 0 | 9.7022 | 9.7022 | 8.9538 | 6.344 | 15.2977 | 9.7022 | 13.8528 | 23.555 | 9.7022 | 8.1037 | 17.8059 | 23.555 | 7.2746 | 30.8296 | 31
0 | 7.9267 | 7.9267 | 0 | 7.819 | 7.819 | 7.9267 | 4.1927 | 12.1194 | 7.9267 | 11.7499 | 19.6766 | 7.819 | 9.0072 | 16.8262 | 19.6766 | 2.7347 | 22.4113 | 23
0 | 8.0072 | 8.0072 | 0 | 10.7212 | 10.7212 | 8.0072 | 3.2857 | 11.2929 | 10.7212 | 14.1398 | 24.861 | 10.7212 | 8.3109 | 19.0321 | 24.861 | 8.1408 | 33.0017 | 34
0 | 7.4324 | 7.4324 | 0 | 6.4892 | 6.4892 | 7.4324 | 3.9355 | 11.3679 | 7.4324 | 11.2704 | 18.7028 | 6.4892 | 7.3988 | 13.888 | 18.7028 | 11.2818 | 29.9847 | 30
0 | 5.1991 | 5.1991 | 0 | 9.9059 | 9.9059 | 5.1991 | 4.2782 | 9.4772 | 9.9059 | 10.5789 | 20.4848 | 9.9059 | 6.154 | 16.0599 | 20.4848 | 5.1522 | 25.637 | 26
0 | 5.9785 | 5.9785 | 0 | 8.0695 | 8.0695 | 5.9785 | 5.2872 | 11.2657 | 8.0695 | 9.0429 | 17.1124 | 8.0695 | 9.3873 | 17.4568 | 17.4568 | 14.8915 | 32.3482 | 33
0 | 7.2918 | 7.2918 | 0 | 11.812 | 11.812 | 7.2918 | 4.9267 | 12.2185 | 11.812 | 10.7047 | 22.5167 | 11.812 | 8.6157 | 20.4277 | 22.5167 | 13.0642 | 35.5809 | 36
0 | 5.9146 | 5.9146 | 0 | 10.6933 | 10.6933 | 5.9146 | 5.3982 | 11.3128 | 10.6933 | 8.0644 | 18.7578 | 10.6933 | 8.1096 | 18.8029 | 18.8029 | 11.8132 | 30.6162 | 31
0 | 6.8126 | 6.8126 | 0 | 7.4833 | 7.4833 | 6.8126 | 3.7604 | 10.573 | 7.4833 | 18.8168 | 26.3001 | 7.4833 | 5.7585 | 13.2418 | 26.3001 | 8.4821 | 34.7822 | 35
0 | 8.3445 | 8.3445 | 0 | 9.986 | 9.986 | 8.3445 | 4.4313 | 12.7758 | 9.986 | 12.4853 | 22.4713 | 9.986 | 7.0054 | 16.9914 | 22.4713 | 5.2082 | 27.6794 | 28
0 | 7.8212 | 7.8212 | 0 | 11.6259 | 11.6259 | 7.8212 | 3.0281 | 10.8493 | 11.6259 | 11.9933 | 23.6192 | 11.6259 | 9.5458 | 21.1718 | 23.6192 | 8.0772 | 31.6964 | 32
0 | 6.2471 | 6.2471 | 0 | 9.8167 | 9.8167 | 6.2471 | 5.8029 | 12.05 | 9.8167 | 9.1228 | 18.9395 | 9.8167 | 4.6673 | 14.484 | 18.9395 | 10.7019 | 29.6414 | 30
0 | 5.9207 | 5.9207 | 0 | 12.1789 | 12.1789 | 5.9207 | 3.6109 | 9.5317 | 12.1789 | 13.8331 | 26.012 | 12.1789 | 6.1468 | 18.3257 | 26.012 | 8.8099 | 34.822 | 35
0 | 6.9174 | 6.9174 | 0 | 8.576 | 8.576 | 6.9174 | 4.1517 | 11.069 | 8.576 | 16.7584 | 25.3345 | 8.576 | 7.5707 | 16.1467 | 25.3345 | 9.5605 | 34.8949 | 35
0 | 7.8083 | 7.8083 | 0 | 9.3672 | 9.3672 | 7.8083 | 3.6995 | 11.5078 | 9.3672 | 10.8972 | 20.2644 | 9.3672 | 8.5917 | 17.959 | 20.2644 | 7.1594 | 27.4238 | 28
0 | 7.3344 | 7.3344 | 0 | 8.9213 | 8.9213 | 7.3344 | 5.4649 | 12.7993 | 8.9213 | 11.4674 | 20.3887 | 8.9213 | 10.0512 | 18.9725 | 20.3887 | 11.6121 | 32.0007 | 33
0 | 6.4359 | 6.4359 | 0 | 10.1958 | 10.1958 | 6.4359 | 4.7904 | 11.2263 | 10.1958 | 11.0298 | 21.2256 | 10.1958 | 7.7566 | 17.9524 | 21.2256 | 9.7668 | 30.9924 | 31
0 | 8.3239 | 8.3239 | 0 | 8.8303 | 8.8303 | 8.3239 | 3.1908 | 11.5146 | 8.8303 | 4.7389 | 13.5691 | 8.8303 | 11.7467 | 20.5769 | 20.5769 | 9.7467 | 30.3237 | 31
0 | 7.8628 | 7.8628 | 0 | 7.1456 | 7.1456 | 7.8628 | 5.9495 | 13.8123 | 7.8628 | 10.6344 | 18.4972 | 7.1456 | 5.3547 | 12.5003 | 18.4972 | 5.6651 | 24.1623 | 25
0 | 5.5327 | 5.5327 | 0 | 8.6849 | 8.6849 | 5.5327 | 5.3189 | 10.8517 | 8.6849 | 15.3423 | 24.0272 | 8.6849 | 11.0527 | 19.7377 | 24.0272 | 12.7435 | 36.7707 | 37
0 | 6.2975 | 6.2975 | 0 | 9.4391 | 9.4391 | 6.2975 | 6.2607 | 12.5582 | 9.4391 | 10.417 | 19.8562 | 9.4391 | 9.0976 | 18.5367 | 19.8562 | 7.3626 | 27.2188 | 28
0 | 6.6027 | 6.6027 | 0 | 9.7979 | 9.7979 | 6.6027 | 4.3929 | 10.9956 | 9.7979 | 7.73 | 17.5278 | 9.7979 | 7.6022 | 17.4001 | 17.5278 | 11.2708 | 28.7986 | 29
0 | 8.4336 | 8.4336 | 0 | 8.1636 | 8.1636 | 8.4336 | 6.8423 | 15.2759 | 8.4336 | 16.1709 | 24.6046 | 8.1636 | 5.8715 | 14.0351 | 24.6046 | 3.1001 | 27.7046 | 28
0 | 6.9871 | 6.9871 | 0 | 11.096 | 11.096 | 6.9871 | 4.7404 | 11.7275 | 11.096 | 12.6687 | 23.7647 | 11.096 | 5.0666 | 16.1626 | 23.7647 | 10.4254 | 34.1902 | 35
0 | 5.2749 | 5.2749 | 0 | 7.0371 | 7.0371 | 5.2749 | 5.1361 | 10.411 | 7.0371 | 14.9239 | 21.961 | 7.0371 | 4.2976 | 11.3347 | 21.961 | 9.7571 | 31.718 | 32
0 | 6.9957 | 6.9957 | 0 | 10.5893 | 10.5893 | 6.9957 | 6.5753 | 13.5711 | 10.5893 | 14.7669 | 25.3562 | 10.5893 | 7.8401 | 18.4294 | 25.3562 | 8.6151 | 33.9713 | 34
0 | 5.8302 | 5.8302 | 0 | 10.1285 | 10.1285 | 5.8302 | 6.2324 | 12.0626 | 10.1285 | 12.3877 | 22.5162 | 10.1285 | 9.4776 | 19.6061 | 22.5162 | 11.549 | 34.0652 | 35
0 | 5.9706 | 5.9706 | 0 | 13.4084 | 13.4084 | 5.9706 | 4.5201 | 10.4906 | 13.4084 | 9.7972 | 23.2056 | 13.4084 | 8.3607 | 21.769 | 23.2056 | 12.2904 | 35.496 | 36
0 | 6.9307 | 6.9307 | 0 | 7.9893 | 7.9893 | 6.9307 | 5.0484 | 11.9791 | 7.9893 | 9.0874 | 17.0767 | 7.9893 | 9.2361 | 17.2253 | 17.2253 | 14.3351 | 31.5604 | 32
0 | 6.631 | 6.631 | 0 | 6.8071 | 6.8071 | 6.631 | 5.2015 | 11.8325 | 6.8071 | 10.7106 | 17.5177 | 6.8071 | 7.3237 | 14.1308 | 17.5177 | 8.1171 | 25.6348 | 26
0 | 6.3252 | 6.3252 | 0 | 8.3785 | 8.3785 | 6.3252 | 4.6726 | 10.9979 | 8.3785 | 12.9246 | 21.3031 | 8.3785 | 7.425 | 15.8035 | 21.3031 | 12.1556 | 33.4587 | 34
0 | 7.1895 | 7.1895 | 0 | 7.9397 | 7.9397 | 7.1895 | 4.6456 | 11.8351 | 7.9397 | 16.701 | 24.6407 | 7.9397 | 8.3261 | 16.2658 | 24.6407 | 11.7677 | 36.4084 | 37
0 | 4.6655 | 4.6655 | 0 | 10.3239 | 10.3239 | 4.6655 | 3.9026 | 8.5681 | 10.3239 | 8.7771 | 19.101 | 10.3239 | 5.7407 | 16.0646 | 19.101 | 15.363 | 34.464 | 35
0 | 7.1269 | 7.1269 | 0 | 9.2762 | 9.2762 | 7.1269 | 3.1802 | 10.3071 | 9.2762 | 12.814 | 22.0902 | 9.2762 | 6.7433 | 16.0194 | 22.0902 | 13.4889 | 35.5791 | 36
0 | 7.1944 | 7.1944 | 0 | 8.0653 | 8.0653 | 7.1944 | 5.0272 | 12.2216 | 8.0653 | 14.6393 | 22.7047 | 8.0653 | 6.5634 | 14.6288 | 22.7047 | 3.8602 | 26.5648 | 27
0 | 6.4411 | 6.4411 | 0 | 5.1399 | 5.1399 | 6.4411 | 6.1387 | 12.5798 | 6.4411 | 11.072 | 17.5131 | 5.1399 | 8.7196 | 13.8595 | 17.5131 | 9.7609 | 27.2741 | 28
0 | 7.5035 | 7.5035 | 0 | 10.1865 | 10.1865 | 7.5035 | 6.4383 | 13.9419 | 10.1865 | 11.6913 | 21.8779 | 10.1865 | 7.6822 | 17.8687 | 21.8779 | 14.4087 | 36.2866 | 37
0 | 7.2984 | 7.2984 | 0 | 8.6561 | 8.6561 | 7.2984 | 5.5613 | 12.8597 | 8.6561 | 6.906 | 15.5621 | 8.6561 | 12.262 | 20.9182 | 20.9182 | 9.1727 | 30.0908 | 31
0 | 7.0776 | 7.0776 | 0 | 10.8093 | 10.8093 | 7.0776 | 4.3261 | 11.4038 | 10.8093 | 6.4406 | 17.2499 | 10.8093 | 11.3517 | 22.161 | 22.161 | 11.4731 | 33.6341 | 34
0 | 8.468 | 8.468 | 0 | 6.7677 | 6.7677 | 8.468 | 4.3758 | 12.8438 | 8.468 | 3.727 | 12.195 | 6.7677 | 9.7306 | 16.4984 | 16.4984 | 7.3011 | 23.7995 | 24
0 | 7.6518 | 7.6518 | 0 | 9.2877 | 9.2877 | 7.6518 | 2.6784 | 10.3303 | 9.2877 | 9.2805 | 18.5681 | 9.2877 | 6.5342 | 15.8219 | 18.5681 | 9.8016 | 28.3697 | 29
0 | 6.9566 | 6.9566 | 0 | 9.0092 | 9.0092 | 6.9566 | 5.6591 | 12.6156 | 9.0092 | 15.5423 | 24.5516 | 9.0092 | 7.3006 | 16.3098 | 24.5516 | 9.8401 | 34.3917 | 35
0 | 8.3133 | 8.3133 | 0 | 7.1516 | 7.1516 | 8.3133 | 5.2448 | 13.5581 | 8.3133 | 11.0351 | 19.3485 | 7.1516 | 9.0799 | 16.2314 | 19.3485 | 8.5154 | 27.8639 | 28
0 | 6.4051 | 6.4051 | 0 | 6.9202 | 6.9202 | 6.4051 | 5.2075 | 11.6126 | 6.9202 | 16.6375 | 23.5577 | 6.9202 | 9.2554 | 16.1756 | 23.5577 | 9.365 | 32.9227 | 33
0 | 8.2434 | 8.2434 | 0 | 12.6001 | 12.6001 | 8.2434 | 4.7572 | 13.0007 | 12.6001 | 14.6549 | 27.255 | 12.6001 | 9.465 | 22.0652 | 27.255 | 12.5802 | 39.8352 | 40
0 | 5.3452 | 5.3452 | 0 | 8.4233 | 8.4233 | 5.3452 | 4.1103 | 9.4555 | 8.4233 | 14.7198 | 23.143 | 8.4233 | 6.4148 | 14.838 | 23.143 | 13.8247 | 36.9678 | 37
0 | 6.4924 | 6.4924 | 0 | 5.1828 | 5.1828 | 6.4924 | 5.9311 | 12.4234 | 6.4924 | 12.3184 | 18.8108 | 5.1828 | 11.2341 | 16.4169 | 18.8108 | 11.8604 | 30.6712 | 31
0 | 5.8099 | 5.8099 | 0 | 10.1508 | 10.1508 | 5.8099 | 4.9312 | 10.741 | 10.1508 | 10.7676 | 20.9184 | 10.1508 | 9.0434 | 19.1942 | 20.9184 | 7.4121 | 28.3305 | 29
0 | 6.5432 | 6.5432 | 0 | 9.6308 | 9.6308 | 6.5432 | 6.4294 | 12.9726 | 9.6308 | 12.4622 | 22.093 | 9.6308 | 7.8044 | 17.4351 | 22.093 | 7.2996 | 29.3925 | 30
0 | 7.9629 | 7.9629 | 0 | 5.0132 | 5.0132 | 7.9629 | 5.2458 | 13.2087 | 7.9629 | 9.1135 | 17.0764 | 5.0132 | 4.7429 | 9.7561 | 17.0764 | 14.7503 | 31.8267 | 32
0 | 6.7658 | 6.7658 | 0 | 9.8965 | 9.8965 | 6.7658 | 4.0027 | 10.7685 | 9.8965 | 12.3165 | 22.2129 | 9.8965 | 10.0118 | 19.9083 | 22.2129 | 10.7148 | 32.9278 | 33
0 | 6.3304 | 6.3304 | 0 | 7.2304 | 7.2304 | 6.3304 | 6.9365 | 13.2669 | 7.2304 | 13.7494 | 20.9798 | 7.2304 | 8.1153 | 15.3457 | 20.9798 | 14.3865 | 35.3662 | 36
0 | 7.8675 | 7.8675 | 0 | 10.4954 | 10.4954 | 7.8675 | 4.5872 | 12.4546 | 10.4954 | 13.4262 | 23.9216 | 10.4954 | 9.2096 | 19.7051 | 23.9216 | 9.1403 | 33.0619 | 34
0 | 7.5319 | 7.5319 | 0 | 8.9771 | 8.9771 | 7.5319 | 4.7713 | 12.3032 | 8.9771 | 9.3728 | 18.3499 | 8.9771 | 8.5446 | 17.5217 | 18.3499 | 15.4928 | 33.8427 | 34
0 | 7.1075 | 7.1075 | 0 | 9.852 | 9.852 | 7.1075 | 5.2218 | 12.3293 | 9.852 | 12.4008 | 22.2528 | 9.852 | 7.3398 | 17.1918 | 22.2528 | 3.7724 | 26.0252 | 27
0 | 9.1548 | 9.1548 | 0 | 10.0994 | 10.0994 | 9.1548 | 3.5996 | 12.7544 | 10.0994 | 13.9756 | 24.0751 | 10.0994 | 8.2715 | 18.3709 | 24.0751 | 5.1497 | 29.2248 | 30
0 | 6.4787 | 6.4787 | 0 | 9.4185 | 9.4185 | 6.4787 | 5.3753 | 11.854 | 9.4185 | 6.5451 | 15.9636 | 9.4185 | 8.8251 | 18.2436 | 18.2436 | 13.0975 | 31.3411 | 32
0 | 7.6216 | 7.6216 | 0 | 5.1387 | 5.1387 | 7.6216 | 5.3598 | 12.9814 | 7.6216 | 9.7287 | 17.3503 | 5.1387 | 6.9616 | 12.1003 | 17.3503 | 11.6337 | 28.984 | 29
0 | 6.9656 | 6.9656 | 0 | 7.7533 | 7.7533 | 6.9656 | 5.815 | 12.7806 | 7.7533 | 16.2675 | 24.0209 | 7.7533 | 3.8318 | 11.5851 | 24.0209 | 6.0352 | 30.0561 | 31
0 | 5.8394 | 5.8394 | 0 | 5.5345 | 5.5345 | 5.8394 | 4.5669 | 10.4064 | 5.8394 | 9.9281 | 15.7675 | 5.5345 | 7.7981 | 13.3325 | 15.7675 | 5.6255 | 21.393 | 22
0 | 7.5671 | 7.5671 | 0 | 5.0093 | 5.0093 | 7.5671 | 4.1395 | 11.7066 | 7.5671 | 18.9568 | 26.5239 | 5.0093 | 6.599 | 11.6083 | 26.5239 | 9.004 | 35.5279 | 36
0 | 7.367 | 7.367 | 0 | 9.0149 | 9.0149 | 7.367 | 5.2199 | 12.5868 | 9.0149 | 15.8114 | 24.8264 | 9.0149 | 8.9695 | 17.9844 | 24.8264 | 9.0714 | 33.8978 | 34
0 | 7.2655 | 7.2655 | 0 | 7.9449 | 7.9449 | 7.2655 | 4.4368 | 11.7022 | 7.9449 | 17.1475 | 25.0924 | 7.9449 | 7.6994 | 15.6443 | 25.0924 | 14.0914 | 39.1838 | 40
0 | 8.1772 | 8.1772 | 0 | 5.9245 | 5.9245 | 8.1772 | 5.1727 | 13.3499 | 8.1772 | 12.0026 | 20.1798 | 5.9245 | 8.1886 | 14.1131 | 20.1798 | 12.1553 | 32.3351 | 33
0 | 6.5621 | 6.5621 | 0 | 8.2159 | 8.2159 | 6.5621 | 6.0052 | 12.5673 | 8.2159 | 6.9648 | 15.1808 | 8.2159 | 9.7194 | 17.9353 | 17.9353 | 14.0724 | 32.0077 | 33
0 | 6.7688 | 6.7688 | 0 | 8.7153 | 8.7153 | 6.7688 | 3.6568 | 10.4257 | 8.7153 | 17.2133 | 25.9286 | 8.7153 | 8.4364 | 17.1516 | 25.9286 | 12.479 | 38.4077 | 39
0 | 6.5462 | 6.5462 | 0 | 8.2454 | 8.2454 | 6.5462 | 5.8886 | 12.4348 | 8.2454 | 8.6579 | 16.9034 | 8.2454 | 10.6308 | 18.8763 | 18.8763 | 3.2347 | 22.1109 | 23
0 | 7.7816 | 7.7816 | 0 | 9.4837 | 9.4837 | 7.7816 | 6.2183 | 13.9999 | 9.4837 | 9.189 | 18.6727 | 9.4837 | 9.4868 | 18.9705 | 18.9705 | 7.1066 | 26.0771 | 27
0 | 6.0331 | 6.0331 | 0 | 8.208 | 8.208 | 6.0331 | 5.3416 | 11.3748 | 8.208 | 11.6382 | 19.8463 | 8.208 | 4.9372 | 13.1453 | 19.8463 | 11.2537 | 31.0999 | 32
0 | 6.6459 | 6.6459 | 0 | 11.5109 | 11.5109 | 6.6459 | 3.1713 | 9.8172 | 11.5109 | 10.268 | 21.7789 | 11.5109 | 5.1052 | 16.6161 | 21.7789 | 3.3356 | 25.1145 | 26
0 | 5.8409 | 5.8409 | 0 | 8.8831 | 8.8831 | 5.8409 | 3.9584 | 9.7993 | 8.8831 | 12.4406 | 21.3237 | 8.8831 | 8.3557 | 17.2388 | 21.3237 | 9.0646 | 30.3883 | 31
0 | 8.0412 | 8.0412 | 0 | 10.1157 | 10.1157 | 8.0412 | 4.2162 | 12.2573 | 10.1157 | 9.9938 | 20.1095 | 10.1157 | 10.3708 | 20.4865 | 20.4865 | 12.3236 | 32.8101 | 33
0 | 7.5834 | 7.5834 | 0 | 9.7422 | 9.7422 | 7.5834 | 3.631 | 11.2144 | 9.7422 | 10.0811 | 19.8234 | 9.7422 | 10.651 | 20.3932 | 20.3932 | 8.7181 | 29.1113 | 30
0 | 6.4895 | 6.4895 | 0 | 9.7302 | 9.7302 | 6.4895 | 5.4755 | 11.965 | 9.7302 | 7.9416 | 17.6718 | 9.7302 | 8.7261 | 18.4563 | 18.4563 | 9.0436 | 27.4999 | 28
0 | 6.2721 | 6.2721 | 0 | 6.967 | 6.967 | 6.2721 | 6.5406 | 12.8127 | 6.967 | 11.6676 | 18.6346 | 6.967 | 9.3472 | 16.3142 | 18.6346 | 11.0581 | 29.6927 | 30
0 | 6.0915 | 6.0915 | 0 | 5.9533 | 5.9533 | 6.0915 | 5.8968 | 11.9883 | 6.0915 | 15.3645 | 21.456 | 5.9533 | 9.2329 | 15.1863 | 21.456 | 10.7022 | 32.1582 | 33
0 | 8.0667 | 8.0667 | 0 | 11.3488 | 11.3488 | 8.0667 | 5.0465 | 13.1132 | 11.3488 | 14.4579 | 25.8066 | 11.3488 | 8.5899 | 19.9386 | 25.8066 | 14.4555 | 40.2622 | 41
0 | 8.3868 | 8.3868 | 0 | 10.7497 | 10.7497 | 8.3868 | 5.9423 | 14.3291 | 10.7497 | 15.8783 | 26.628 | 10.7497 | 7.7485 | 18.4982 | 26.628 | 11.4445 | 38.0725 | 39
0 | 6.6186 | 6.6186 | 0 | 9.5569 | 9.5569 | 6.6186 | 6.6813 | 13.2998 | 9.5569 | 17.22 | 26.777 | 9.5569 | 9.9406 | 19.4976 | 26.777 | 9.5289 | 36.3058 | 37
0 | 6.7514 | 6.7514 | 0 | 8.3775 | 8.3775 | 6.7514 | 4.887 | 11.6385 | 8.3775 | 10.351 | 18.7285 | 8.3775 | 4.3963 | 12.7738 | 18.7285 | 13.5268 | 32.2553 | 33
0 | 6.0631 | 6.0631 | 0 | 8.7008 | 8.7008 | 6.0631 | 6.002 | 12.0651 | 8.7008 | 14.8295 | 23.5304 | 8.7008 | 8.1844 | 16.8852 | 23.5304 | 7.599 | 31.1294 | 32
0 | 7.8825 | 7.8825 | 0 | 7.1934 | 7.1934 | 7.8825 | 6.6025 | 14.485 | 7.8825 | 13.8426 | 21.7251 | 7.1934 | 8.9944 | 16.1878 | 21.7251 | 5.2481 | 26.9732 | 27
0 | 7.4227 | 7.4227 | 0 | 8.2738 | 8.2738 | 7.4227 | 6.2425 | 13.6652 | 8.2738 | 6.1803 | 14.4541 | 8.2738 | 9.1736 | 17.4474 | 17.4474 | 10.9545 | 28.4019 | 29
0 | 7.1057 | 7.1057 | 0 | 9.9118 | 9.9118 | 7.1057 | 5.2122 | 12.3179 | 9.9118 | 18.3693 | 28.2811 | 9.9118 | 7.337 | 17.2488 | 28.2811 | 8.6013 | 36.8824 | 37
0 | 6.632 | 6.632 | 0 | 6.9196 | 6.9196 | 6.632 | 4.5447 | 11.1768 | 6.9196 | 14.2185 | 21.138 | 6.9196 | 10.44 | 17.3596 | 21.138 | 12.3926 | 33.5306 | 34
0 | 6.4063 | 6.4063 | 0 | 10.0345 | 10.0345 | 6.4063 | 7.0373 | 13.4435 | 10.0345 | 12.5007 | 22.5352 | 10.0345 | 10.9331 | 20.9676 | 22.5352 | 10.6415 | 33.1767 | 34
0 | 6.6146 | 6.6146 | 0 | 13.1197 | 13.1197 | 6.6146 | 5.4835 | 12.0981 | 13.1197 | 9.0989 | 22.2186 | 13.1197 | 3.3669 | 16.4866 | 22.2186 | 8.7117 | 30.9303 | 31
0 | 8.3531 | 8.3531 | 0 | 11.2205 | 11.2205 | 8.3531 | 6.8116 | 15.1647 | 11.2205 | 14.6816 | 25.902 | 11.2205 | 10.0086 | 21.2291 | 25.902 | 9.6538 | 35.5558 | 36
0 | 7.3732 | 7.3732 | 0 | 6.6056 | 6.6056 | 7.3732 | 4.6781 | 12.0513 | 7.3732 | 5.8781 | 13.2513 | 6.6056 | 10.9555 | 17.5611 | 17.5611 | 13.1907 | 30.7518 | 31
0 | 5.6944 | 5.6944 | 0 | 10.1996 | 10.1996 | 5.6944 | 3.5783 | 9.2726 | 10.1996 | 17.4677 | 27.6672 | 10.1996 | 6.0206 | 16.2201 | 27.6672 | 7.619 | 35.2862 | 36
0 | 4.6643 | 4.6643 | 0 | 9.558 | 9.558 | 4.6643 | 4.3704 | 9.0347 | 9.558 | 9.8719 | 19.43 | 9.558 | 7.2435 | 16.8015 | 19.43 | 14.1368 | 33.5667 | 34
0 | 4.3524 | 4.3524 | 0 | 13.3889 | 13.3889 | 4.3524 | 4.4202 | 8.7726 | 13.3889 | 15.6926 | 29.0815 | 13.3889 | 10.8764 | 24.2653 | 29.0815 | 14.6817 | 43.7633 | 44
0 | 8.2225 | 8.2225 | 0 | 9.93 | 9.93 | 8.2225 | 5.1753 | 13.3978 | 9.93 | 14.0352 | 23.9652 | 9.93 | 5.9515 | 15.8815 | 23.9652 | 9.8717 | 33.837 | 34
0 | 6.4677 | 6.4677 | 0 | 7.1849 | 7.1849 | 6.4677 | 7.45 | 13.9177 | 7.1849 | 14.0406 | 21.2255 | 7.1849 | 11.4612 | 18.6461 | 21.2255 | 13.3656 | 34.591 | 35
0 | 5.9387 | 5.9387 | 0 | 10.7821 | 10.7821 | 5.9387 | 4.9492 | 10.8879 | 10.7821 | 15.2973 | 26.0794 | 10.7821 | 7.1323 | 17.9144 | 26.0794 | 10.7775 | 36.8569 | 37
0 | 7.2955 | 7.2955 | 0 | 8.4464 | 8.4464 | 7.2955 | 6.3603 | 13.6558 | 8.4464 | 11.694 | 20.1404 | 8.4464 | 11.7624 | 20.2088 | 20.2088 | 11.5489 | 31.7577 | 32
0 | 6.403 | 6.403 | 0 | 5.9604 | 5.9604 | 6.403 | 7.0957 | 13.4987 | 6.403 | 16.6551 | 23.0581 | 5.9604 | 9.4603 | 15.4207 | 23.0581 | 7.1026 | 30.1607 | 31
0 | 6.267 | 6.267 | 0 | 5.7102 | 5.7102 | 6.267 | 3.2327 | 9.4996 | 6.267 | 9.1029 | 15.3698 | 5.7102 | 8.1893 | 13.8995 | 15.3698 | 8.4712 | 23.841 | 24
0 | 5.5463 | 5.5463 | 0 | 7.7724 | 7.7724 | 5.5463 | 4.421 | 9.9673 | 7.7724 | 16.0598 | 23.8321 | 7.7724 | 9.39 | 17.1623 | 23.8321 | 4.3423 | 28.1744 | 29
0 | 6.6784 | 6.6784 | 0 | 8.5767 | 8.5767 | 6.6784 | 4.6998 | 11.3781 | 8.5767 | 9.4451 | 18.0217 | 8.5767 | 10.5359 | 19.1125 | 19.1125 | 10.9241 | 30.0367 | 31
0 | 7.2126 | 7.2126 | 0 | 6.9158 | 6.9158 | 7.2126 | 4.6051 | 11.8177 | 7.2126 | 12.6262 | 19.8388 | 6.9158 | 6.2357 | 13.1515 | 19.8388 | 13.6358 | 33.4746 | 34
0 | 6.9814 | 6.9814 | 0 | 7.8345 | 7.8345 | 6.9814 | 3.7937 | 10.7751 | 7.8345 | 9.4467 | 17.2813 | 7.8345 | 9.1696 | 17.0041 | 17.2813 | 12.9107 | 30.192 | 31
0 | 6.912 | 6.912 | 0 | 9.0944 | 9.0944 | 6.912 | 6.4163 | 13.3283 | 9.0944 | 13.9919 | 23.0863 | 9.0944 | 7.4628 | 16.5571 | 23.0863 | 5.3744 | 28.4607 | 29
0 | 7.5764 | 7.5764 | 0 | 7.119 | 7.119 | 7.5764 | 2.7547 | 10.3311 | 7.5764 | 13.2335 | 20.81 | 7.119 | 5.4558 | 12.5748 | 20.81 | 9.8325 | 30.6425 | 31
0 | 9.2535 | 9.2535 | 0 | 10.0671 | 10.0671 | 9.2535 | 4.7886 | 14.0421 | 10.0671 | 13.6647 | 23.7318 | 10.0671 | 9.9791 | 20.0463 | 23.7318 | 12.38 | 36.1118 | 37
0 | 8.0086 | 8.0086 | 0 | 3.5105 | 3.5105 | 8.0086 | 4.8802 | 12.8889 | 8.0086 | 11.3567 | 19.3653 | 3.5105 | 7.4042 | 10.9146 | 19.3653 | 8.4693 | 27.8346 | 28
0 | 6.9688 | 6.9688 | 0 | 6.5154 | 6.5154 | 6.9688 | 4.8381 | 11.807 | 6.9688 | 17.7237 | 24.6925 | 6.5154 | 8.4387 | 14.954 | 24.6925 | 12.2887 | 36.9812 | 37
0 | 6.5062 | 6.5062 | 0 | 11.6341 | 11.6341 | 6.5062 | 6.1489 | 12.6551 | 11.6341 | 13.9114 | 25.5455 | 11.6341 | 10.8876 | 22.5217 | 25.5455 | 6.9014 | 32.4469 | 33
0 | 6.4849 | 6.4849 | 0 | 10.4366 | 10.4366 | 6.4849 | 6.079 | 12.5639 | 10.4366 | 13.3993 | 23.8359 | 10.4366 | 9.3147 | 19.7513 | 23.8359 | 12.3518 | 36.1877 | 37
0 | 7.2685 | 7.2685 | 0 | 8.028 | 8.028 | 7.2685 | 3.8658 | 11.1344 | 8.028 | 7.8539 | 15.8819 | 8.028 | 6.5622 | 14.5902 | 15.8819 | 9.4256 | 25.3075 | 26
0 | 6.6425 | 6.6425 | 0 | 9.3465 | 9.3465 | 6.6425 | 2.4852 | 9.1277 | 9.3465 | 11.3884 | 20.7349 | 9.3465 | 6.9763 | 16.3228 | 20.7349 | 6.8879 | 27.6229 | 28
0 | 7.078 | 7.078 | 0 | 6.7085 | 6.7085 | 7.078 | 6.1878 | 13.2658 | 7.078 | 9.3667 | 16.4447 | 6.7085 | 8.0267 | 14.7352 | 16.4447 | 11.5991 | 28.0438 | 29
0 | 7.4596 | 7.4596 | 0 | 9.6563 | 9.6563 | 7.4596 | 4.5307 | 11.9903 | 9.6563 | 17.0628 | 26.719 | 9.6563 | 5.0752 | 14.7315 | 26.719 | 6.5355 | 33.2545 | 34
0 | 6.8197 | 6.8197 | 0 | 10.1304 | 10.1304 | 6.8197 | 5.9026 | 12.7223 | 10.1304 | 10.4422 | 20.5726 | 10.1304 | 10.0518 | 20.1823 | 20.5726 | 14.811 | 35.3836 | 36
0 | 7.4842 | 7.4842 | 0 | 7.7549 | 7.7549 | 7.4842 | 5.5702 | 13.0544 | 7.7549 | 10.8746 | 18.6295 | 7.7549 | 8.298 | 16.053 | 18.6295 | 7.8044 | 26.4339 | 27
0 | 6.5613 | 6.5613 | 0 | 8.9158 | 8.9158 | 6.5613 | 5.8768 | 12.4381 | 8.9158 | 16.8956 | 25.8114 | 8.9158 | 8.6542 | 17.5701 | 25.8114 | 10.0137 | 35.8251 | 36
0 | 6.9941 | 6.9941 | 0 | 9.9737 | 9.9737 | 6.9941 | 5.6259 | 12.62 | 9.9737 | 14.3811 | 24.3548 | 9.9737 | 9.9612 | 19.9349 | 24.3548 | 11.6539 | 36.0087 | 37
0 | 6.2517 | 6.2517 | 0 | 8.1483 | 8.1483 | 6.2517 | 5.1667 | 11.4184 | 8.1483 | 9.7443 | 17.8926 | 8.1483 | 10.6835 | 18.8318 | 18.8318 | 8.77 | 27.6018 | 28
0 | 8.1483 | 8.1483 | 0 | 9.4949 | 9.4949 | 8.1483 | 3.6526 | 11.8009 | 9.4949 | 9.7862 | 19.2811 | 9.4949 | 6.1251 | 15.62 | 19.2811 | 11.374 | 30.6551 | 31
0 | 8.0042 | 8.0042 | 0 | 9.1748 | 9.1748 | 8.0042 | 4.7995 | 12.8037 | 9.1748 | 10.802 | 19.9768 | 9.1748 | 12.5529 | 21.7277 | 21.7277 | 8.8323 | 30.5601 | 31
0 | 10.9803 | 10.9803 | 0 | 11.2045 | 11.2045 | 10.9803 | 5.9792 | 16.9595 | 11.2045 | 10.6651 | 21.8696 | 11.2045 | 5.8126 | 17.0171 | 21.8696 | 6.2496 | 28.1192 | 29
0 | 6.5684 | 6.5684 | 0 | 6.5527 | 6.5527 | 6.5684 | 2.4213 | 8.9897 | 6.5684 | 13.3128 | 19.8812 | 6.5527 | 8.049 | 14.6017 | 19.8812 | 7.326 | 27.2072 | 28
0 | 7.6954 | 7.6954 | 0 | 11.7295 | 11.7295 | 7.6954 | 5.7717 | 13.467 | 11.7295 | 11.2175 | 22.947 | 11.7295 | 9.3883 | 21.1177 | 22.947 | 8.7268 | 31.6738 | 32
0 | 7.4821 | 7.4821 | 0 | 9.0013 | 9.0013 | 7.4821 | 4.5758 | 12.0579 | 9.0013 | 17.5625 | 26.5638 | 9.0013 | 6.7791 | 15.7804 | 26.5638 | 6.7809 | 33.3448 | 34
0 | 7.2291 | 7.2291 | 0 | 5.6054 | 5.6054 | 7.2291 | 4.603 | 11.8321 | 7.2291 | 7.9682 | 15.1973 | 5.6054 | 7.7583 | 13.3637 | 15.1973 | 9.259 | 24.4563 | 25
0 | 9.0336 | 9.0336 | 0 | 11.0377 | 11.0377 | 9.0336 | 6.0986 | 15.1322 | 11.0377 | 8.9761 | 20.0139 | 11.0377 | 7.0135 | 18.0513 | 20.0139 | 15.8484 | 35.8623 | 36
0 | 5.0382 | 5.0382 | 0 | 11.7105 | 11.7105 | 5.0382 | 6.372 | 11.4103 | 11.7105 | 8.4194 | 20.1299 | 11.7105 | 6.8643 | 18.5748 | 20.1299 | 9.0654 | 29.1952 | 30
0 | 6.4357 | 6.4357 | 0 | 10.9012 | 10.9012 | 6.4357 | 3.5565 | 9.9922 | 10.9012 | 11.8499 | 22.7511 | 10.9012 | 6.905 | 17.8062 | 22.7511 | 14.0128 | 36.7639 | 37
0 | 5.7002 | 5.7002 | 0 | 10.454 | 10.454 | 5.7002 | 4.6953 | 10.3955 | 10.454 | 11.4877 | 21.9417 | 10.454 | 7.4549 | 17.9088 | 21.9417 | 9.7922 | 31.7339 | 32
0 | 6.2999 | 6.2999 | 0 | 6.1416 | 6.1416 | 6.2999 | 3.9339 | 10.2338 | 6.2999 | 9.4122 | 15.712 | 6.1416 | 7.9669 | 14.1085 | 15.712 | 6.3976 | 22.1097 | 23
0 | 6.5023 | 6.5023 | 0 | 10.6348 | 10.6348 | 6.5023 | 5.9964 | 12.4987 | 10.6348 | 13.1191 | 23.7539 | 10.6348 | 7.1908 | 17.8255 | 23.7539 | 13.9886 | 37.7425 | 38
0 | 6.6917 | 6.6917 | 0 | 10.8611 | 10.8611 | 6.6917 | 4.0088 | 10.7005 | 10.8611 | 13.5887 | 24.4498 | 10.8611 | 8.3853 | 19.2464 | 24.4498 | 6.8536 | 31.3034 | 32
0 | 6.9044 | 6.9044 | 0 | 11.0824 | 11.0824 | 6.9044 | 6.6423 | 13.5467 | 11.0824 | 10.718 | 21.8004 | 11.0824 | 5.0634 | 16.1459 | 21.8004 | 5.0395 | 26.8399 | 27
0 | 4.7536 | 4.7536 | 0 | 6.3357 | 6.3357 | 4.7536 | 4.6239 | 9.3775 | 6.3357 | 14.8872 | 21.2229 | 6.3357 | 11.8547 | 18.1903 | 21.2229 | 11.6408 | 32.8637 | 33
0 | 7.6507 | 7.6507 | 0 | 10.3343 | 10.3343 | 7.6507 | 4.7478 | 12.3984 | 10.3343 | 13.1167 | 23.451 | 10.3343 | 4.9622 | 15.2965 | 23.451 | 11.6207 | 35.0717 | 36
0 | 6.7618 | 6.7618 | 0 | 13.0413 | 13.0413 | 6.7618 | 5.3484 | 12.1102 | 13.0413 | 11.3681 | 24.4095 | 13.0413 | 8.9469 | 21.9882 | 24.4095 | 12.7168 | 37.1263 | 38
0 | 7.3583 | 7.3583 | 0 | 10.0133 | 10.0133 | 7.3583 | 4.3469 | 11.7052 | 10.0133 | 7.58 | 17.5934 | 10.0133 | 5.8719 | 15.8852 | 17.5934 | 10.2208 | 27.8142 | 28
0 | 7.5756 | 7.5756 | 0 | 10.1916 | 10.1916 | 7.5756 | 3.888 | 11.4636 | 10.1916 | 11.0071 | 21.1987 | 10.1916 | 9.9196 | 20.1112 | 21.1987 | 9.2463 | 30.445 | 31
0 | 7.9774 | 7.9774 | 0 | 12.0492 | 12.0492 | 7.9774 | 3.9217 | 11.8991 | 12.0492 | 9.6051 | 21.6543 | 12.0492 | 6.6056 | 18.6548 | 21.6543 | 7.6838 | 29.3381 | 30
0 | 7.2735 | 7.2735 | 0 | 6.2847 | 6.2847 | 7.2735 | 5.1167 | 12.3902 | 7.2735 | 12.2379 | 19.5114 | 6.2847 | 11.2853 | 17.57 | 19.5114 | 13.7448 | 33.2562 | 34
0 | 6.0458 | 6.0458 | 0 | 8.6677 | 8.6677 | 6.0458 | 5.8054 | 11.8511 | 8.6677 | 11.2406 | 19.9082 | 8.6677 | 6.8089 | 15.4766 | 19.9082 | 10.3569 | 30.2651 | 31
0 | 8.1102 | 8.1102 | 0 | 5.7125 | 5.7125 | 8.1102 | 5.119 | 13.2292 | 8.1102 | 8.7004 | 16.8106 | 5.7125 | 6.5892 | 12.3018 | 16.8106 | 14.6174 | 31.428 | 32
0 | 6.6123 | 6.6123 | 0 | 10.1336 | 10.1336 | 6.6123 | 2.9801 | 9.5924 | 10.1336 | 13.6492 | 23.7827 | 10.1336 | 6.9504 | 17.084 | 23.7827 | 13.2427 | 37.0254 | 38
0 | 6.3953 | 6.3953 | 0 | 9.8863 | 9.8863 | 6.3953 | 4.0127 | 10.408 | 9.8863 | 8.5677 | 18.454 | 9.8863 | 3.1272 | 13.0135 | 18.454 | 10.4509 | 28.9049 | 29
0 | 7.3734 | 7.3734 | 0 | 7.5487 | 7.5487 | 7.3734 | 5.4311 | 12.8045 | 7.5487 | 8.4066 | 15.9553 | 7.5487 | 11.0368 | 18.5856 | 18.5856 | 10.6556 | 29.2412 | 30
0 | 5.6424 | 5.6424 | 0 | 6.758 | 6.758 | 5.6424 | 7.2833 | 12.9258 | 6.758 | 12.0486 | 18.8066 | 6.758 | 9.4906 | 16.2486 | 18.8066 | 7.7478 | 26.5544 | 27
0 | 6.185 | 6.185 | 0 | 10.5712 | 10.5712 | 6.185 | 4.378 | 10.563 | 10.5712 | 13.6976 | 24.2687 | 10.5712 | 8.0724 | 18.6436 | 24.2687 | 3.7379 | 28.0067 | 29
0 | 7.428 | 7.428 | 0 | 8.1607 | 8.1607 | 7.428 | 4.9852 | 12.4132 | 8.1607 | 10.7734 | 18.9341 | 8.1607 | 7.2603 | 15.421 | 18.9341 | 9.1479 | 28.082 | 29
0 | 6.4124 | 6.4124 | 0 | 6.0472 | 6.0472 | 6.4124 | 6.1178 | 12.5302 | 6.4124 | 2.8883 | 9.3008 | 6.0472 | 6.6393 | 12.6865 | 12.6865 | 5.4965 | 18.183 | 19
0 | 7.9368 | 7.9368 | 0 | 5.6578 | 5.6578 | 7.9368 | 5.0577 | 12.9944 | 7.9368 | 14.2796 | 22.2164 | 5.6578 | 7.0377 | 12.6956 | 22.2164 | 10.3378 | 32.5542 | 33
0 | 7.0702 | 7.0702 | 0 | 8.2236 | 8.2236 | 7.0702 | 4.5746 | 11.6448 | 8.2236 | 13.7418 | 21.9654 | 8.2236 | 6.6699 | 14.8935 | 21.9654 | 4.54 | 26.5054 | 27
0 | 7.6455 | 7.6455 | 0 | 9.3622 | 9.3622 | 7.6455 | 4.9418 | 12.5873 | 9.3622 | 11.311 | 20.6732 | 9.3622 | 9.9454 | 19.3077 | 20.6732 | 12.883 | 33.5563 | 34
0 | 5.935 | 5.935 | 0 | 5.9719 | 5.9719 | 5.935 | 6.1609 | 12.0959 | 5.9719 | 10.5138 | 16.4856 | 5.9719 | 8.4634 | 14.4353 | 16.4856 | 6.0705 | 22.5562 | 23
0 | 7.5488 | 7.5488 | 0 | 10.8404 | 10.8404 | 7.5488 | 4.7611 | 12.3098 | 10.8404 | 9.6668 | 20.5072 | 10.8404 | 6.8254 | 17.6659 | 20.5072 | 11.441 | 31.9482 | 32
0 | 7.4189 | 7.4189 | 0 | 10.4518 | 10.4518 | 7.4189 | 5.193 | 12.6119 | 10.4518 | 7.513 | 17.9648 | 10.4518 | 11.1542 | 21.606 | 21.606 | 3.664 | 25.2699 | 26
0 | 8.318 | 8.318 | 0 | 7.9418 | 7.9418 | 8.318 | 6.4066 | 14.7246 | 8.318 | 15.006 | 23.324 | 7.9418 | 8.2324 | 16.1741 | 23.324 | 9.858 | 33.1819 | 34
0 | 4.8595 | 4.8595 | 0 | 11.325 | 11.325 | 4.8595 | 5.1607 | 10.0202 | 11.325 | 9.7089 | 21.0339 | 11.325 | 10.586 | 21.9111 | 21.9111 | 9.0325 | 30.9436 | 31
0 | 8.1311 | 8.1311 | 0 | 7.3621 | 7.3621 | 8.1311 | 5.5004 | 13.6315 | 8.1311 | 12.4225 | 20.5536 | 7.3621 | 9.4907 | 16.8529 | 20.5536 | 7.7507 | 28.3043 | 29
0 | 6.9969 | 6.9969 | 0 | 8.0125 | 8.0125 | 6.9969 | 6.4405 | 13.4374 | 8.0125 | 14.9783 | 22.9908 | 8.0125 | 9.8169 | 17.8294 | 22.9908 | 6.1222 | 29.113 | 30
0 | 5.4044 | 5.4044 | 0 | 10.3697 | 10.3697 | 5.4044 | 3.4421 | 8.8465 | 10.3697 | 16.8987 | 27.2683 | 10.3697 | 8.5072 | 18.8768 | 27.2683 | 9.4426 | 36.7109 | 37
0 | 8.2829 | 8.2829 | 0 | 7.0083 | 7.0083 | 8.2829 | 5.1702 | 13.4532 | 8.2829 | 10.4973 | 18.7803 | 7.0083 | 5.4839 | 12.4922 | 18.7803 | 4.3183 | 23.0985 | 24
0 | 5.5793 | 5.5793 | 0 | 8.5594 | 8.5594 | 5.5793 | 4.5803 | 10.1596 | 8.5594 | 8.0049 | 16.5643 | 8.5594 | 8.9738 | 17.5332 | 17.5332 | 14.0606 | 31.5938 | 32
0 | 7.1072 | 7.1072 | 0 | 9.2085 | 9.2085 | 7.1072 | 3.3562 | 10.4634 | 9.2085 | 15.9236 | 25.1321 | 9.2085 | 5.2132 | 14.4216 | 25.1321 | 11.6967 | 36.8288 | 37
0 | 4.7861 | 4.7861 | 0 | 7.7509 | 7.7509 | 4.7861 | 5.528 | 10.3141 | 7.7509 | 13.2646 | 21.0155 | 7.7509 | 6.9633 | 14.7142 | 21.0155 | 5.2382 | 26.2537 | 27
0 | 7.4279 | 7.4279 | 0 | 8.8974 | 8.8974 | 7.4279 | 3.3964 | 10.8243 | 8.8974 | 15.7434 | 24.6409 | 8.8974 | 6.548 | 15.4455 | 24.6409 | 8.9487 | 33.5895 | 34
0 | 6.2867 | 6.2867 | 0 | 5.5658 | 5.5658 | 6.2867 | 6.0919 | 12.3786 | 6.2867 | 13.4942 | 19.7808 | 5.5658 | 9.9425 | 15.5082 | 19.7808 | 3.2997 | 23.0805 | 24
0 | 7.4283 | 7.4283 | 0 | 7.8228 | 7.8228 | 7.4283 | 5.7463 | 13.1746 | 7.8228 | 9.9448 | 17.7676 | 7.8228 | 13.704 | 21.5269 | 21.5269 | 10.0041 | 31.531 | 32
0 | 7.4144 | 7.4144 | 0 | 11.8368 | 11.8368 | 7.4144 | 5.4294 | 12.8438 | 11.8368 | 16.3517 | 28.1885 | 11.8368 | 4.6422 | 16.479 | 28.1885 | 10.1736 | 38.3621 | 39
0 | 7.5436 | 7.5436 | 0 | 9.8939 | 9.8939 | 7.5436 | 4.8599 | 12.4035 | 9.8939 | 12.2121 | 22.106 | 9.8939 | 9.3752 | 19.2691 | 22.106 | 13.1625 | 35.2685 | 36
0 | 7.6316 | 7.6316 | 0 | 8.998 | 8.998 | 7.6316 | 5.9672 | 13.5988 | 8.998 | 12.4069 | 21.405 | 8.998 | 10.5309 | 19.5289 | 21.405 | 12.8539 | 34.2588 | 35
0 | 6.9517 | 6.9517 | 0 | 11.4544 | 11.4544 | 6.9517 | 7.057 | 14.0087 | 11.4544 | 11.1309 | 22.5853 | 11.4544 | 7.7 | 19.1543 | 22.5853 | 4.6301 | 27.2154 | 28
0 | 8.0175 | 8.0175 | 0 | 4.477 | 4.477 | 8.0175 | 5.2415 | 13.259 | 8.0175 | 14.1612 | 22.1787 | 4.477 | 8.1718 | 12.6487 | 22.1787 | 9.7308 | 31.9095 | 32
0 | 8.6631 | 8.6631 | 0 | 7.0383 | 7.0383 | 8.6631 | 5.8129 | 14.476 | 8.6631 | 5.8514 | 14.5145 | 7.0383 | 7.9992 | 15.0375 | 15.0375 | 8.064 | 23.1015 | 24
0 | 6.2225 | 6.2225 | 0 | 10.0191 | 10.0191 | 6.2225 | 4.6037 | 10.8262 | 10.0191 | 14.2558 | 24.2749 | 10.0191 | 9.0361 | 19.0552 | 24.2749 | 8.9553 | 33.2302 | 34
0 | 6.573 | 6.573 | 0 | 7.9956 | 7.9956 | 6.573 | 2.8858 | 9.4588 | 7.9956 | 17.4391 | 25.4346 | 7.9956 | 11.4054 | 19.401 | 25.4346 | 9.673 | 35.1077 | 36
0 | 6.1541 | 6.1541 | 0 | 6.3308 | 6.3308 | 6.1541 | 3.7515 | 9.9056 | 6.3308 | 11.4511 | 17.7819 | 6.3308 | 9.2293 | 15.5601 | 17.7819 | 11.1611 | 28.9431 | 29
0 | 8.7522 | 8.7522 | 0 | 9.7956 | 9.7956 | 8.7522 | 4.8014 | 13.5536 | 9.7956 | 13.7689 | 23.5644 | 9.7956 | 8.1898 | 17.9854 | 23.5644 | 12.0274 | 35.5919 | 36
0 | 6.88 | 6.88 | 0 | 6.5634 | 6.5634 | 6.88 | 5.201 | 12.0811 | 6.88 | 11.6359 | 18.516 | 6.5634 | 7.2711 | 13.8345 | 18.516 | 6.1858 | 24.7018 | 25
0 | 5.2643 | 5.2643 | 0 | 9.1265 | 9.1265 | 5.2643 | 7.1893 | 12.4536 | 9.1265 | 11.9255 | 21.052 | 9.1265 | 6.9726 | 16.0991 | 21.052 | 9.7986 | 30.8506 | 31
0 | 6.4286 | 6.4286 | 0 | 6.1252 | 6.1252 | 6.4286 | 5.8815 | 12.3102 | 6.4286 | 13.8387 | 20.2673 | 6.1252 | 6.7691 | 12.8943 | 20.2673 | 7.8861 | 28.1534 | 29
0 | 6.8861 | 6.8861 | 0 | 10.4114 | 10.4114 | 6.8861 | 6.2829 | 13.169 | 10.4114 | 15.8224 | 26.2338 | 10.4114 | 10.2578 | 20.6692 | 26.2338 | 11.3826 | 37.6164 | 38
0 | 8.2952 | 8.2952 | 0 | 8.3732 | 8.3732 | 8.2952 | 5.686 | 13.9812 | 8.3732 | 11.7032 | 20.0764 | 8.3732 | 5.8894 | 14.2626 | 20.0764 | 10.8061 | 30.8825 | 31
0 | 7.3685 | 7.3685 | 0 | 10.449 | 10.449 | 7.3685 | 4.4996 | 11.868 | 10.449 | 10.6464 | 21.0954 | 10.449 | 9.5124 | 19.9614 | 21.0954 | 10.3775 | 31.473 | 32
0 | 7.4807 | 7.4807 | 0 | 8.1548 | 8.1548 | 7.4807 | 3.2779 | 10.7586 | 8.1548 | 11.3711 | 19.5259 | 8.1548 | 8.2685 | 16.4233 | 19.5259 | 7.1932 | 26.7191 | 27
0 | 5.5092 | 5.5092 | 0 | 9.069 | 9.069 | 5.5092 | 4.3404 | 9.8497 | 9.069 | 14.9659 | 24.0349 | 9.069 | 6.3133 | 15.3823 | 24.0349 | 6.7553 | 30.7902 | 31
0 | 5.7074 | 5.7074 | 0 | 10.566 | 10.566 | 5.7074 | 3.2548 | 8.9622 | 10.566 | 17.3652 | 27.9312 | 10.566 | 7.2853 | 17.8513 | 27.9312 | 10.6243 | 38.5555 | 39
0 | 8.2393 | 8.2393 | 0 | 11.7827 | 11.7827 | 8.2393 | 6.0285 | 14.2678 | 11.7827 | 11.346 | 23.1287 | 11.7827 | 10.9021 | 22.6849 | 23.1287 | 13.5649 | 36.6937 | 37
0 | 7.2506 | 7.2506 | 0 | 9.7729 | 9.7729 | 7.2506 | 4.536 | 11.7866 | 9.7729 | 8.3366 | 18.1095 | 9.7729 | 8.8235 | 18.5965 | 18.5965 | 9.827 | 28.4235 | 29
0 | 6.4547 | 6.4547 | 0 | 10.7464 | 10.7464 | 6.4547 | 6.275 | 12.7296 | 10.7464 | 14.8997 | 25.6461 | 10.7464 | 9.5982 | 20.3446 | 25.6461 | 7.8884 | 33.5345 | 34
0 | 6.6149 | 6.6149 | 0 | 11.0566 | 11.0566 | 6.6149 | 5.539 | 12.1539 | 11.0566 | 12.2963 | 23.3529 | 11.0566 | 8.6531 | 19.7097 | 23.3529 | 9.2167 | 32.5696 | 33
0 | 6.2632 | 6.2632 | 0 | 7.0118 | 7.0118 | 6.2632 | 4.8631 | 11.1263 | 7.0118 | 9.6001 | 16.6119 | 7.0118 | 6.7807 | 13.7924 | 16.6119 | 7.6022 | 24.2141 | 25
0 | 6.0728 | 6.0728 | 0 | 8.4121 | 8.4121 | 6.0728 | 3.9627 | 10.0355 | 8.4121 | 15.4227 | 23.8347 | 8.4121 | 6.564 | 14.976 | 23.8347 | 10.4324 | 34.2672 | 35
0 | 7.6233 | 7.6233 | 0 | 7.3568 | 7.3568 | 7.6233 | 5.1202 | 12.7435 | 7.6233 | 9.1237 | 16.747 | 7.3568 | 5.1438 | 12.5006 | 16.747 | 12.7359 | 29.483 | 30
0 | 7.7683 | 7.7683 | 0 | 7.8841 | 7.8841 | 7.7683 | 5.6867 | 13.455 | 7.8841 | 12.7581 | 20.6421 | 7.8841 | 9.5984 | 17.4824 | 20.6421 | 14.2438 | 34.8859 | 35
0 | 6.1405 | 6.1405 | 0 | 12.8081 | 12.8081 | 6.1405 | 6.4623 | 12.6028 | 12.8081 | 16.1516 | 28.9597 | 12.8081 | 4.5538 | 17.3619 | 28.9597 | 12.9471 | 41.9068 | 42
0 | 6.3313 | 6.3313 | 0 | 7.7127 | 7.7127 | 6.3313 | 4.039 | 10.3703 | 7.7127 | 12.4839 | 20.1965 | 7.7127 | 8.3506 | 16.0632 | 20.1965 | 15.1444 | 35.341 | 36
0 | 7.4053 | 7.4053 | 0 | 6.2004 | 6.2004 | 7.4053 | 4.9291 | 12.3344 | 7.4053 | 10.2807 | 17.6861 | 6.2004 | 9.5077 | 15.7081 | 17.6861 | 10.5322 | 28.2182 | 29
0 | 6.813 | 6.813 | 0 | 10.5162 | 10.5162 | 6.813 | 5.5998 | 12.4127 | 10.5162 | 10.2222 | 20.7384 | 10.5162 | 9.0631 | 19.5793 | 20.7384 | 9.5852 | 30.3236 | 31
0 | 7.8754 | 7.8754 | 0 | 8.2898 | 8.2898 | 7.8754 | 6.1207 | 13.9961 | 8.2898 | 4.8904 | 13.1801 | 8.2898 | 7.4749 | 15.7647 | 15.7647 | 9.4565 | 25.2211 | 26
0 | 6.4095 | 6.4095 | 0 | 9.8436 | 9.8436 | 6.4095 | 4.4606 | 10.87 | 9.8436 | 15.9828 | 25.8265 | 9.8436 | 8.562 | 18.4057 | 25.8265 | 13.4617 | 39.2881 | 40
0 | 7.0848 | 7.0848 | 0 | 9.7866 | 9.7866 | 7.0848 | 6.3721 | 13.457 | 9.7866 | 7.8872 | 17.6737 | 9.7866 | 8.8733 | 18.6598 | 18.6598 | 12.0607 | 30.7205 | 31
0 | 7.245 | 7.245 | 0 | 10.3952 | 10.3952 | 7.245 | 7.4166 | 14.6616 | 10.3952 | 8.9622 | 19.3574 | 10.3952 | 9.498 | 19.8932 | 19.8932 | 12.8483 | 32.7415 | 33
0 | 5.6328 | 5.6328 | 0 | 8.4001 | 8.4001 | 5.6328 | 6.5581 | 12.1908 | 8.4001 | 11.6593 | 20.0594 | 8.4001 | 9.3473 | 17.7474 | 20.0594 | 6.8971 | 26.9565 | 27
0 | 6.1166 | 6.1166 | 0 | 9.3994 | 9.3994 | 6.1166 | 4.0471 | 10.1637 | 9.3994 | 13.4526 | 22.852 | 9.3994 | 9.476 | 18.8753 | 22.852 | 12.9731 | 35.8251 | 36
0 | 5.2595 | 5.2595 | 0 | 9.3066 | 9.3066 | 5.2595 | 5.7236 | 10.983 | 9.3066 | 8.1889 | 17.4955 | 9.3066 | 6.6422 | 15.9488 | 17.4955 | 13.068 | 30.5634 | 31
0 | 8.1106 | 8.1106 | 0 | 9.2706 | 9.2706 | 8.1106 | 4.8919 | 13.0026 | 9.2706 | 13.2613 | 22.532 | 9.2706 | 8.3064 | 17.5771 | 22.532 | 12.4523 | 34.9842 | 35
0 | 5.0933 | 5.0933 | 0 | 10.6212 | 10.6212 | 5.0933 | 3.2789 | 8.3721 | 10.6212 | 9.663 | 20.2842 | 10.6212 | 6.5778 | 17.199 | 20.2842 | 10.9774 | 31.2615 | 32
0 | 6.0213 | 6.0213 | 0 | 7.9545 | 7.9545 | 6.0213 | 6.5562 | 12.5775 | 7.9545 | 15.5182 | 23.4727 | 7.9545 | 8.2496 | 16.2041 | 23.4727 | 6.0531 | 29.5258 | 30
0 | 4.2042 | 4.2042 | 0 | 11.1735 | 11.1735 | 4.2042 | 6.2852 | 10.4894 | 11.1735 | 12.1422 | 23.3157 | 11.1735 | 6.0829 | 17.2564 | 23.3157 | 12.4094 | 35.7251 | 36
0 | 7.3795 | 7.3795 | 0 | 7.6925 | 7.6925 | 7.3795 | 5.1831 | 12.5626 | 7.6925 | 20.454 | 28.1464 | 7.6925 | 8.2795 | 15.9719 | 28.1464 | 10.712 | 38.8584 | 39
0 | 5.9461 | 5.9461 | 0 | 8.5547 | 8.5547 | 5.9461 | 3.6379 | 9.584 | 8.5547 | 15.6137 | 24.1684 | 8.5547 | 8.4098 | 16.9645 | 24.1684 | 15.4282 | 39.5966 | 40
0 | 6.8467 | 6.8467 | 0 | 9.2427 | 9.2427 | 6.8467 | 6.7969 | 13.6436 | 9.2427 | 10.4383 | 19.681 | 9.2427 | 10.4388 | 19.6815 | 19.6815 | 8.6147 | 28.2962 | 29
0 | 8.4875 | 8.4875 | 0 | 6.52 | 6.52 | 8.4875 | 6.8915 | 15.379 | 8.4875 | 13.3949 | 21.8824 | 6.52 | 7.2297 | 13.7497 | 21.8824 | 11.3961 | 33.2785 | 34
0 | 5.8397 | 5.8397 | 0 | 7.782 | 7.782 | 5.8397 | 5.9076 | 11.7473 | 7.782 | 17.6023 | 25.3844 | 7.782 | 8.4483 | 16.2304 | 25.3844 | 5.3084 | 30.6927 | 31
0 | 8.0512 | 8.0512 | 0 | 9.1755 | 9.1755 | 8.0512 | 4.0885 | 12.1397 | 9.1755 | 11.2078 | 20.3832 | 9.1755 | 3.8557 | 13.0311 | 20.3832 | 10.8113 | 31.1945 | 32
0 | 6.5049 | 6.5049 | 0 | 10.6168 | 10.6168 | 6.5049 | 3.8499 | 10.3548 | 10.6168 | 12.3155 | 22.9323 | 10.6168 | 9.0003 | 19.617 | 22.9323 | 3.546 | 26.4782 | 27
0 | 7.2556 | 7.2556 | 0 | 10.8485 | 10.8485 | 7.2556 | 6.3535 | 13.6092 | 10.8485 | 10.2075 | 21.056 | 10.8485 | 7.7743 | 18.6228 | 21.056 | 12.0403 | 33.0963 | 34
0 | 7.3377 | 7.3377 | 0 | 10.8989 | 10.8989 | 7.3377 | 4.1971 | 11.5348 | 10.8989 | 11.526 | 22.4249 | 10.8989 | 6.4633 | 17.3621 | 22.4249 | 4.6492 | 27.0741 | 28
0 | 7.7626 | 7.7626 | 0 | 5.4601 | 5.4601 | 7.7626 | 5.0191 | 12.7816 | 7.7626 | 11.9459 | 19.7085 | 5.4601 | 11.5001 | 16.9601 | 19.7085 | 11.4085 | 31.1171 | 32
0 | 7.1981 | 7.1981 | 0 | 5.195 | 5.195 | 7.1981 | 5.6234 | 12.8215 | 7.1981 | 10.8423 | 18.0404 | 5.195 | 5.9359 | 11.131 | 18.0404 | 11.9736 | 30.014 | 31
0 | 6.796 | 6.796 | 0 | 11.477 | 11.477 | 6.796 | 6.5745 | 13.3704 | 11.477 | 10.8291 | 22.3061 | 11.477 | 8.8745 | 20.3515 | 22.3061 | 14.2982 | 36.6043 | 37
0 | 8.0458 | 8.0458 | 0 | 4.3383 | 4.3383 | 8.0458 | 4.8692 | 12.915 | 8.0458 | 16.2337 | 24.2795 | 4.3383 | 9.2349 | 13.5733 | 24.2795 | 6.1423 | 30.4218 | 31
0 | 7.4489 | 7.4489 | 0 | 9.2109 | 9.2109 | 7.4489 | 4.8781 | 12.3271 | 9.2109 | 13.262 | 22.4728 | 9.2109 | 9.1123 | 18.3231 | 22.4728 | 7.7257 | 30.1986 | 31
0 | 8.1308 | 8.1308 | 0 | 9.8429 | 9.8429 | 8.1308 | 4.8287 | 12.9595 | 9.8429 | 13.412 | 23.2549 | 9.8429 | 7.2233 | 17.0662 | 23.2549 | 7.3388 | 30.5937 | 31
0 | 7.8358 | 7.8358 | 0 | 6.003 | 6.003 | 7.8358 | 3.4871 | 11.3229 | 7.8358 | 18.5385 | 26.3743 | 6.003 | 7.0381 | 13.0412 | 26.3743 | 11.2008 | 37.5752 | 38
0 | 7.3216 | 7.3216 | 0 | 11.3562 | 11.3562 | 7.3216 | 4.4074 | 11.7289 | 11.3562 | 10.8269 | 22.1831 | 11.3562 | 5.8611 | 17.2174 | 22.1831 | 17.0385 | 39.2216 | 40
0 | 7.0272 | 7.0272 | 0 | 10.8807 | 10.8807 | 7.0272 | 4.2928 | 11.32 | 10.8807 | 12.2495 | 23.1302 | 10.8807 | 5.8268 | 16.7076 | 23.1302 | 8.333 | 31.4633 | 32
0 | 5.4798 | 5.4798 | 0 | 10.0128 | 10.0128 | 5.4798 | 4.7879 | 10.2676 | 10.0128 | 10.9172 | 20.93 | 10.0128 | 8.1078 | 18.1206 | 20.93 | 7.8025 | 28.7325 | 29
0 | 5.886 | 5.886 | 0 | 6.817 | 6.817 | 5.886 | 5.5299 | 11.4158 | 6.817 | 9.8128 | 16.6298 | 6.817 | 6.2994 | 13.1163 | 16.6298 | 3.4702 | 20.1 | 21
0 | 7.4866 | 7.4866 | 0 | 6.6714 | 6.6714 | 7.4866 | 5.3797 | 12.8663 | 7.4866 | 12.7978 | 20.2844 | 6.6714 | 9.8321 | 16.5036 | 20.2844 | 10.1395 | 30.4239 | 31
0 | 6.3111 | 6.3111 | 0 | 11.593 | 11.593 | 6.3111 | 6.1996 | 12.5107 | 11.593 | 15.7474 | 27.3404 | 11.593 | 4.8961 | 16.4892 | 27.3404 | 16.8377 | 44.1782 | 45
0 | 6.2528 | 6.2528 | 0 | 6.755 | 6.755 | 6.2528 | 4.1799 | 10.4327 | 6.755 | 12.3948 | 19.1498 | 6.755 | 11.1727 | 17.9278 | 19.1498 | 9.8796 | 29.0294 | 30
0 | 6.7894 | 6.7894 | 0 | 9.8911 | 9.8911 | 6.7894 | 4.2342 | 11.0236 | 9.8911 | 13.9204 | 23.8115 | 9.8911 | 8.3356 | 18.2268 | 23.8115 | 10.3207 | 34.1322 | 35
0 | 6.7937 | 6.7937 | 0 | 9.3037 | 9.3037 | 6.7937 | 4.8242 | 11.6179 | 9.3037 | 10.7754 | 20.0792 | 9.3037 | 8.5055 | 17.8092 | 20.0792 | 9.3335 | 29.4126 | 30
0 | 6.237 | 6.237 | 0 | 11.5759 | 11.5759 | 6.237 | 5.0535 | 11.2905 | 11.5759 | 17.8672 | 29.4431 | 11.5759 | 6.6083 | 18.1842 | 29.4431 | 13.605 | 43.0481 | 44
0 | 6.2582 | 6.2582 | 0 | 9.5237 | 9.5237 | 6.2582 | 5.2191 | 11.4773 | 9.5237 | 12.1748 | 21.6984 | 9.5237 | 5.2965 | 14.8202 | 21.6984 | 9.0872 | 30.7857 | 31
0 | 6.8504 | 6.8504 | 0 | 8.7109 | 8.7109 | 6.8504 | 5.7327 | 12.5831 | 8.7109 | 8.698 | 17.4089 | 8.7109 | 9.5561 | 18.267 | 18.267 | 6.5004 | 24.7674 | 25
0 | 6.2044 | 6.2044 | 0 | 9.5266 | 9.5266 | 6.2044 | 4.5821 | 10.7865 | 9.5266 | 17.6372 | 27.1638 | 9.5266 | 7.0229 | 16.5495 | 27.1638 | 4.6361 | 31.7999 | 32
0 | 8.1167 | 8.1167 | 0 | 7.6317 | 7.6317 | 8.1167 | 3.8887 | 12.0054 | 8.1167 | 7.7242 | 15.8409 | 7.6317 | 3.2685 | 10.9002 | 15.8409 | 7.1782 | 23.0191 | 24
0 | 5.4614 | 5.4614 | 0 | 7.0117 | 7.0117 | 5.4614 | 4.6175 | 10.079 | 7.0117 | 12.3044 | 19.3161 | 7.0117 | 5.0223 | 12.0341 | 19.3161 | 9.3197 | 28.6358 | 29
0 | 6.0018 | 6.0018 | 0 | 10.542 | 10.542 | 6.0018 | 5.3729 | 11.3748 | 10.542 | 12.6195 | 23.1615 | 10.542 | 6.1361 | 16.6781 | 23.1615 | 7.4011 | 30.5626 | 31
0 | 7.7758 | 7.7758 | 0 | 11.2812 | 11.2812 | 7.7758 | 4.4369 | 12.2127 | 11.2812 | 11.927 | 23.2082 | 11.2812 | 9.4736 | 20.7549 | 23.2082 | 13.3878 | 36.5961 | 37
0 | 7.2208 | 7.2208 | 0 | 3.9937 | 3.9937 | 7.2208 | 4.9042 | 12.1251 | 7.2208 | 11.3145 | 18.5353 | 3.9937 | 11.7301 | 15.7238 | 18.5353 | 10.927 | 29.4624 | 30
0 | 6.6345 | 6.6345 | 0 | 13.4136 | 13.4136 | 6.6345 | 6.8059 | 13.4403 | 13.4136 | 14.8955 | 28.3091 | 13.4136 | 10.1125 | 23.526 | 28.3091 | 6.9857 | 35.2947 | 36
0 | 5.8449 | 5.8449 | 0 | 5.8599 | 5.8599 | 5.8449 | 3.6065 | 9.4514 | 5.8599 | 15.4965 | 21.3564 | 5.8599 | 13.7271 | 19.5871 | 21.3564 | 8.239 | 29.5954 | 30
0 | 5.9223 | 5.9223 | 0 | 8.1129 | 8.1129 | 5.9223 | 4.6939 | 10.6162 | 8.1129 | 8.5027 | 16.6156 | 8.1129 | 7.4892 | 15.6021 | 16.6156 | 11.5717 | 28.1874 | 29
0 | 6.1886 | 6.1886 | 0 | 9.1642 | 9.1642 | 6.1886 | 4.6888 | 10.8774 | 9.1642 | 9.4505 | 18.6147 | 9.1642 | 10.028 | 19.1922 | 19.1922 | 14.5018 | 33.694 | 34
0 | 6.7635 | 6.7635 | 0 | 4.9676 | 4.9676 | 6.7635 | 5.6662 | 12.4297 | 6.7635 | 12.4541 | 19.2176 | 4.9676 | 4.6965 | 9.664 | 19.2176 | 4.6303 | 23.8479 | 24
0 | 6.2775 | 6.2775 | 0 | 9.3282 | 9.3282 | 6.2775 | 4.0584 | 10.3359 | 9.3282 | 17.1749 | 26.5031 | 9.3282 | 3.9881 | 13.3163 | 26.5031 | 10.7 | 37.2031 | 38
0 | 7.0604 | 7.0604 | 0 | 10.2018 | 10.2018 | 7.0604 | 6.036 | 13.0964 | 10.2018 | 10.3933 | 20.5951 | 10.2018 | 11.8045 | 22.0064 | 22.0064 | 9.8238 | 31.8301 | 32
0 | 8.463 | 8.463 | 0 | 8.5104 | 8.5104 | 8.463 | 6.682 | 15.145 | 8.5104 | 14.0724 | 22.5828 | 8.5104 | 8.8592 | 17.3696 | 22.5828 | 8.8266 | 31.4093 | 32
0 | 4.9923 | 4.9923 | 0 | 9.1098 | 9.1098 | 4.9923 | 4.7179 | 9.7102 | 9.1098 | 15.259 | 24.3688 | 9.1098 | 12.3488 | 21.4587 | 24.3688 | 7.6763 | 32.0451 | 33
0 | 7.0992 | 7.0992 | 0 | 12.6211 | 12.6211 | 7.0992 | 5.8233 | 12.9225 | 12.6211 | 12.926 | 25.5471 | 12.6211 | 7.0955 | 19.7166 | 25.5471 | 8.3586 | 33.9057 | 34
0 | 7.3665 | 7.3665 | 0 | 7.1559 | 7.1559 | 7.3665 | 3.7849 | 11.1514 | 7.3665 | 12.07 | 19.4365 | 7.1559 | 8.828 | 15.9839 | 19.4365 | 11.0607 | 30.4972 | 31
0 | 6.0008 | 6.0008 | 0 | 8.731 | 8.731 | 6.0008 | 3.4341 | 9.4349 | 8.731 | 13.578 | 22.309 | 8.731 | 7.6558 | 16.3868 | 22.309 | 8.4862 | 30.7952 | 31
0 | 7.6914 | 7.6914 | 0 | 6.8295 | 6.8295 | 7.6914 | 5.2546 | 12.9459 | 7.6914 | 9.039 | 16.7303 | 6.8295 | 8.9893 | 15.8188 | 16.7303 | 13.7319 | 30.4622 | 31
0 | 7.232 | 7.232 | 0 | 10.5424 | 10.5424 | 7.232 | 4.9945 | 12.2265 | 10.5424 | 6.8462 | 17.3885 | 10.5424 | 5.5261 | 16.0685 | 17.3885 | 8.4178 | 25.8063 | 26
0 | 8.0867 | 8.0867 | 0 | 8.3777 | 8.3777 | 8.0867 | 6.5865 | 14.6731 | 8.3777 | 14.6869 | 23.0646 | 8.3777 | 6.7148 | 15.0925 | 23.0646 | 7.6842 | 30.7488 | 31
0 | 7.7523 | 7.7523 | 0 | 8.6319 | 8.6319 | 7.7523 | 6.7991 | 14.5514 | 8.6319 | 13.0716 | 21.7035 | 8.6319 | 8.9367 | 17.5686 | 21.7035 | 11.475 | 33.1785 | 34
0 | 6.5105 | 6.5105 | 0 | 6.9687 | 6.9687 | 6.5105 | 5.9769 | 12.4873 | 6.9687 | 8.6819 | 15.6506 | 6.9687 | 5.4269 | 12.3956 | 15.6506 | 12.8658 | 28.5164 | 29
0 | 8.056 | 8.056 | 0 | 7.6518 | 7.6518 | 8.056 | 5.3871 | 13.4431 | 8.056 | 11.0822 | 19.1381 | 7.6518 | 10.747 | 18.3989 | 19.1381 | 9.0084 | 28.1465 | 29
0 | 5.7844 | 5.7844 | 0 | 6.1151 | 6.1151 | 5.7844 | 6.1457 | 11.9301 | 6.1151 | 12.4539 | 18.5691 | 6.1151 | 4.3156 | 10.4307 | 18.5691 | 12.4983 | 31.0674 | 32
0 | 7.1993 | 7.1993 | 0 | 8.0442 | 8.0442 | 7.1993 | 6.9801 | 14.1794 | 8.0442 | 13.5724 | 21.6165 | 8.0442 | 7.1834 | 15.2276 | 21.6165 | 11.7144 | 33.3309 | 34
0 | 7.396 | 7.396 | 0 | 8.3484 | 8.3484 | 7.396 | 5.2769 | 12.6729 | 8.3484 | 10.2608 | 18.6091 | 8.3484 | 6.189 | 14.5374 | 18.6091 | 12.8052 | 31.4144 | 32
0 | 5.9572 | 5.9572 | 0 | 11.1411 | 11.1411 | 5.9572 | 4.4868 | 10.444 | 11.1411 | 12.3785 | 23.5195 | 11.1411 | 8.3594 | 19.5005 | 23.5195 | 12.9927 | 36.5122 | 37
0 | 6.6846 | 6.6846 | 0 | 12.7603 | 12.7603 | 6.6846 | 6.5437 | 13.2283 | 12.7603 | 15.6695 | 28.4298 | 12.7603 | 7.2903 | 20.0506 | 28.4298 | 9.6394 | 38.0692 | 39
0 | 6.7379 | 6.7379 | 0 | 7.5048 | 7.5048 | 6.7379 | 3.128 | 9.866 | 7.5048 | 7.4147 | 14.9196 | 7.5048 | 8.2557 | 15.7606 | 15.7606 | 15.4768 | 31.2373 | 32
0 | 6.9994 | 6.9994 | 0 | 11.7374 | 11.7374 | 6.9994 | 6.4253 | 13.4247 | 11.7374 | 16.1472 | 27.8847 | 11.7374 | 4.9769 | 16.7143 | 27.8847 | 8.2925 | 36.1771 | 37
0 | 6.6513 | 6.6513 | 0 | 5.7918 | 5.7918 | 6.6513 | 5.3749 | 12.0262 | 6.6513 | 11.2568 | 17.9081 | 5.7918 | 5.9111 | 11.7029 | 17.9081 | 10.5963 | 28.5044 | 29
0 | 5.8096 | 5.8096 | 0 | 10.034 | 10.034 | 5.8096 | 4.0511 | 9.8607 | 10.034 | 15.7706 | 25.8046 | 10.034 | 8.0914 | 18.1254 | 25.8046 | 10.6551 | 36.4597 | 37
0 | 6.5402 | 6.5402 | 0 | 8.8838 | 8.8838 | 6.5402 | 5.0962 | 11.6364 | 8.8838 | 11.0359 | 19.9197 | 8.8838 | 9.5121 | 18.3959 | 19.9197 | 6.3017 | 26.2215 | 27
0 | 6.6056 | 6.6056 | 0 | 9.0063 | 9.0063 | 6.6056 | 4.5814 | 11.187 | 9.0063 | 10.1623 | 19.1687 | 9.0063 | 8.8227 | 17.829 | 19.1687 | 7.8273 | 26.9959 | 27
0 | 8.3536 | 8.3536 | 0 | 7.7497 | 7.7497 | 8.3536 | 5.8252 | 14.1788 | 8.3536 | 8.8906 | 17.2442 | 7.7497 | 11.4452 | 19.195 | 19.195 | 7.1784 | 26.3733 | 27
0 | 7.1858 | 7.1858 | 0 | 7.9404 | 7.9404 | 7.1858 | 5.0932 | 12.279 | 7.9404 | 14.6821 | 22.6226 | 7.9404 | 6.6318 | 14.5723 | 22.6226 | 9.672 | 32.2945 | 33
0 | 7.3205 | 7.3205 | 0 | 8.8866 | 8.8866 | 7.3205 | 6.2888 | 13.6093 | 8.8866 | 7.2321 | 16.1187 | 8.8866 | 7.9103 | 16.7969 | 16.7969 | 13.6012 | 30.398 | 31
0 | 6.3381 | 6.3381 | 0 | 7.92 | 7.92 | 6.3381 | 4.7882 | 11.1264 | 7.92 | 20.212 | 28.1321 | 7.92 | 13.8724 | 21.7924 | 28.1321 | 6.5887 | 34.7208 | 35
0 | 5.8237 | 5.8237 | 0 | 10.4206 | 10.4206 | 5.8237 | 5.8245 | 11.6482 | 10.4206 | 12.7871 | 23.2077 | 10.4206 | 4.4322 | 14.8529 | 23.2077 | 10.6191 | 33.8268 | 34
0 | 7.3629 | 7.3629 | 0 | 11.0632 | 11.0632 | 7.3629 | 5.8864 | 13.2493 | 11.0632 | 14.2309 | 25.2941 | 11.0632 | 8.0973 | 19.1605 | 25.2941 | 13.8145 | 39.1086 | 40
0 | 7.4395 | 7.4395 | 0 | 9.7247 | 9.7247 | 7.4395 | 4.4268 | 11.8664 | 9.7247 | 15.8136 | 25.5383 | 9.7247 | 13.0472 | 22.7718 | 25.5383 | 11.1557 | 36.6941 | 37
0 | 7.3602 | 7.3602 | 0 | 9.8849 | 9.8849 | 7.3602 | 5.9315 | 13.2916 | 9.8849 | 12.9639 | 22.8488 | 9.8849 | 6.2608 | 16.1457 | 22.8488 | 7.4149 | 30.2638 | 31
0 | 8.3629 | 8.3629 | 0 | 6.7307 | 6.7307 | 8.3629 | 4.9713 | 13.3341 | 8.3629 | 6.4513 | 14.8141 | 6.7307 | 9.5957 | 16.3264 | 16.3264 | 11.6383 | 27.9647 | 28
0 | 6.2432 | 6.2432 | 0 | 10.5186 | 10.5186 | 6.2432 | 5.0306 | 11.2738 | 10.5186 | 15.003 | 25.5215 | 10.5186 | 5.099 | 15.6175 | 25.5215 | 11.3054 | 36.827 | 37
0 | 5.416 | 5.416 | 0 | 8.4131 | 8.4131 | 5.416 | 5.3787 | 10.7947 | 8.4131 | 11.2448 | 19.6579 | 8.4131 | 9.9262 | 18.3393 | 19.6579 | 12.5401 | 32.198 | 33
0 | 8.8418 | 8.8418 | 0 | 8.4643 | 8.4643 | 8.8418 | 4.7113 | 13.5532 | 8.8418 | 12.569 | 21.4108 | 8.4643 | 10.6342 | 19.0986 | 21.4108 | 6.668 | 28.0788 | 29
0 | 7.0309 | 7.0309 | 0 | 9.6073 | 9.6073 | 7.0309 | 5.4969 | 12.5278 | 9.6073 | 19.0617 | 28.6691 | 9.6073 | 10.1404 | 19.7477 | 28.6691 | 9.4946 | 38.1637 | 39
0 | 6.8984 | 6.8984 | 0 | 6.4028 | 6.4028 | 6.8984 | 3.9947 | 10.8931 | 6.8984 | 13.1416 | 20.04 | 6.4028 | 7.3608 | 13.7636 | 20.04 | 11.9443 | 31.9843 | 32
0 | 6.2819 | 6.2819 | 0 | 9.3196 | 9.3196 | 6.2819 | 6.6674 | 12.9493 | 9.3196 | 11.7242 | 21.0437 | 9.3196 | 7.8844 | 17.204 | 21.0437 | 11.9247 | 32.9685 | 33
0 | 6.5155 | 6.5155 | 0 | 10.103 | 10.103 | 6.5155 | 5.4471 | 11.9626 | 10.103 | 10.5537 | 20.6567 | 10.103 | 9.4702 | 19.5733 | 20.6567 | 5.6437 | 26.3005 | 27
0 | 7.697 | 7.697 | 0 | 10.4299 | 10.4299 | 7.697 | 4.8725 | 12.5695 | 10.4299 | 13.6288 | 24.0586 | 10.4299 | 8.3675 | 18.7974 | 24.0586 | 11.0829 | 35.1416 | 36
0 | 5.5252 | 5.5252 | 0 | 8.957 | 8.957 | 5.5252 | 5.2316 | 10.7568 | 8.957 | 11.5838 | 20.5408 | 8.957 | 6.3562 | 15.3132 | 20.5408 | 12.0146 | 32.5554 | 33
0 | 5.4144 | 5.4144 | 0 | 8.5025 | 8.5025 | 5.4144 | 5.4091 | 10.8235 | 8.5025 | 15.9308 | 24.4333 | 8.5025 | 9.097 | 17.5995 | 24.4333 | 9.8118 | 34.2451 | 35
0 | 5.8703 | 5.8703 | 0 | 7.8844 | 7.8844 | 5.8703 | 4.7198 | 10.59 | 7.8844 | 10.5895 | 18.4739 | 7.8844 | 9.7459 | 17.6303 | 18.4739 | 8.7761 | 27.2499 | 28
0 | 6.2271 | 6.2271 | 0 | 11.2847 | 11.2847 | 6.2271 | 4.6388 | 10.866 | 11.2847 | 11.2147 | 22.4994 | 11.2847 | 8.5119 | 19.7967 | 22.4994 | 5.0543 | 27.5537 | 28
0 | 4.8581 | 4.8581 | 0 | 12.2299 | 12.2299 | 4.8581 | 3.8354 | 8.6935 | 12.2299 | 12.229 | 24.4589 | 12.2299 | 8.626 | 20.8559 | 24.4589 | 10.3408 | 34.7997 | 35
0 | 8.3915 | 8.3915 | 0 | 12.9536 | 12.9536 | 8.3915 | 4.4867 | 12.8782 | 12.9536 | 12.5316 | 25.4852 | 12.9536 | 7.1884 | 20.142 | 25.4852 | 12.8335 | 38.3187 | 39
0 | 7.8899 | 7.8899 | 0 | 5.5415 | 5.5415 | 7.8899 | 4.6928 | 12.5827 | 7.8899 | 11.4896 | 19.3795 | 5.5415 | 6.7295 | 12.271 | 19.3795 | 10.7127 | 30.0921 | 31
0 | 7.0899 | 7.0899 | 0 | 7.9611 | 7.9611 | 7.0899 | 7.4278 | 14.5177 | 7.9611 | 14.4884 | 22.4495 | 7.9611 | 8.6061 | 16.5672 | 22.4495 | 14.7996 | 37.2491 | 38
0 | 5.9178 | 5.9178 | 0 | 8.9287 | 8.9287 | 5.9178 | 3.6158 | 9.5337 | 8.9287 | 13.9682 | 22.8969 | 8.9287 | 9.1054 | 18.0341 | 22.8969 | 8.3793 | 31.2762 | 32
0 | 7.8198 | 7.8198 | 0 | 8.5148 | 8.5148 | 7.8198 | 5.011 | 12.8308 | 8.5148 | 14.3515 | 22.8663 | 8.5148 | 3.3441 | 11.8589 | 22.8663 | 12.2981 | 35.1644 | 36
0 | 6.9825 | 6.9825 | 0 | 13.6707 | 13.6707 | 6.9825 | 5.0776 | 12.0601 | 13.6707 | 13.3655 | 27.0361 | 13.6707 | 5.3494 | 19.0201 | 27.0361 | 10.5306 | 37.5668 | 38
0 | 6.4509 | 6.4509 | 0 | 8.1568 | 8.1568 | 6.4509 | 3.124 | 9.5749 | 8.1568 | 14.5873 | 22.7441 | 8.1568 | 9.5467 | 17.7035 | 22.7441 | 9.3525 | 32.0966 | 33
0 | 5.5794 | 5.5794 | 0 | 10.3751 | 10.3751 | 5.5794 | 5.6322 | 11.2115 | 10.3751 | 8.3316 | 18.7067 | 10.3751 | 11.5259 | 21.9009 | 21.9009 | 8.9925 | 30.8935 | 31
0 | 7.2807 | 7.2807 | 0 | 7.632 | 7.632 | 7.2807 | 5.1529 | 12.4336 | 7.632 | 13.0319 | 20.6639 | 7.632 | 8.8818 | 16.5138 | 20.6639 | 14.9335 | 35.5975 | 36
0 | 6.6177 | 6.6177 | 0 | 7.0825 | 7.0825 | 6.6177 | 4.4428 | 11.0606 | 7.0825 | 14.577 | 21.6594 | 7.0825 | 11.6167 | 18.6992 | 21.6594 | 12.6883 | 34.3477 | 35
0 | 8.3607 | 8.3607 | 0 | 9.1361 | 9.1361 | 8.3607 | 3.9811 | 12.3418 | 9.1361 | 11.8927 | 21.0289 | 9.1361 | 2.85 | 11.9861 | 21.0289 | 10.2991 | 31.328 | 32
0 | 4.9519 | 4.9519 | 0 | 5.4883 | 5.4883 | 4.9519 | 5.0729 | 10.0248 | 5.4883 | 14.5054 | 19.9938 | 5.4883 | 9.2515 | 14.7399 | 19.9938 | 11.6049 | 31.5987 | 32
0 | 8.4251 | 8.4251 | 0 | 8.9858 | 8.9858 | 8.4251 | 5.0875 | 13.5126 | 8.9858 | 13.866 | 22.8518 | 8.9858 | 8.0953 | 17.0811 | 22.8518 | 6.9416 | 29.7934 | 30
0 | 8.0814 | 8.0814 | 0 | 7.2684 | 7.2684 | 8.0814 | 5.0155 | 13.0969 | 8.0814 | 9.9421 | 18.0235 | 7.2684 | 9.4795 | 16.7479 | 18.0235 | 5.3857 | 23.4092 | 24
0 | 6.4274 | 6.4274 | 0 | 8.0096 | 8.0096 | 6.4274 | 5.1091 | 11.5366 | 8.0096 | 10.6065 | 18.6161 | 8.0096 | 10.2511 | 18.2607 | 18.6161 | 5.7571 | 24.3731 | 25
0 | 7.4398 | 7.4398 | 0 | 10.0642 | 10.0642 | 7.4398 | 6.9772 | 14.417 | 10.0642 | 14.206 | 24.2702 | 10.0642 | 9.011 | 19.0752 | 24.2702 | 5.3191 | 29.5893 | 30
0 | 6.4293 | 6.4293 | 0 | 5.985 | 5.985 | 6.4293 | 3.3802 | 9.8095 | 6.4293 | 5.671 | 12.1003 | 5.985 | 10.6181 | 16.6031 | 16.6031 | 6.0467 | 22.6498 | 23
0 | 6.6214 | 6.6214 | 0 | 9.9911 | 9.9911 | 6.6214 | 4.0135 | 10.6349 | 9.9911 | 7.6625 | 17.6536 | 9.9911 | 10.5546 | 20.5456 | 20.5456 | 11.7873 | 32.3329 | 33
0 | 8.7153 | 8.7153 | 0 | 9.3487 | 9.3487 | 8.7153 | 4.4124 | 13.1278 | 9.3487 | 5.0732 | 14.422 | 9.3487 | 7.305 | 16.6538 | 16.6538 | 10.6432 | 27.297 | 28
0 | 6.1364 | 6.1364 | 0 | 9.4005 | 9.4005 | 6.1364 | 5.7684 | 11.9048 | 9.4005 | 11.7857 | 21.1862 | 9.4005 | 7.4107 | 16.8112 | 21.1862 | 9.2476 | 30.4338 | 31
0 | 6.4204 | 6.4204 | 0 | 9.583 | 9.583 | 6.4204 | 5.2166 | 11.6369 | 9.583 | 16.0697 | 25.6528 | 9.583 | 11.4718 | 21.0549 | 25.6528 | 11.653 | 37.3058 | 38
0 | 5.0725 | 5.0725 | 0 | 6.0235 | 6.0235 | 5.0725 | 5.7247 | 10.7972 | 6.0235 | 14.4336 | 20.457 | 6.0235 | 8.0954 | 14.1188 | 20.457 | 7.8356 | 28.2926 | 29
0 | 7.778 | 7.778 | 0 | 10.0557 | 10.0557 | 7.778 | 4.5681 | 12.3461 | 10.0557 | 15.0765 | 25.1322 | 10.0557 | 9.6395 | 19.6952 | 25.1322 | 9.4372 | 34.5694 | 35
0 | 6.883 | 6.883 | 0 | 6.1984 | 6.1984 | 6.883 | 5.4001 | 12.2831 | 6.883 | 15.9895 | 22.8724 | 6.1984 | 8.2057 | 14.404 | 22.8724 | 12.5228 | 35.3952 | 36
0 | 6.1669 | 6.1669 | 0 | 9.7768 | 9.7768 | 6.1669 | 4.6946 | 10.8615 | 9.7768 | 10.9595 | 20.7364 | 9.7768 | 8.0421 | 17.8189 | 20.7364 | 6.0326 | 26.7689 | 27
0 | 7.8109 | 7.8109 | 0 | 11.9124 | 11.9124 | 7.8109 | 5.1669 | 12.9779 | 11.9124 | 11.4551 | 23.3675 | 11.9124 | 7.3522 | 19.2646 | 23.3675 | 8.5784 | 31.9459 | 32
0 | 7.2281 | 7.2281 | 0 | 8.5906 | 8.5906 | 7.2281 | 4.9691 | 12.1973 | 8.5906 | 12.8391 | 21.4297 | 8.5906 | 8.7694 | 17.36 | 21.4297 | 5.5242 | 26.954 | 27
0 | 6.8345 | 6.8345 | 0 | 8.0844 | 8.0844 | 6.8345 | 5.213 | 12.0475 | 8.0844 | 11.3466 | 19.4311 | 8.0844 | 5.3999 | 13.4844 | 19.4311 | 9.7272 | 29.1583 | 30
0 | 5.7268 | 5.7268 | 0 | 7.0373 | 7.0373 | 5.7268 | 5.1571 | 10.8838 | 7.0373 | 12.2836 | 19.3209 | 7.0373 | 5.8928 | 12.9301 | 19.3209 | 8.5111 | 27.8321 | 28
0 | 6.6928 | 6.6928 | 0 | 8.098 | 8.098 | 6.6928 | 4.2853 | 10.9781 | 8.098 | 9.5836 | 17.6816 | 8.098 | 9.1332 | 17.2312 | 17.6816 | 10.9863 | 28.6679 | 29
0 | 8.6078 | 8.6078 | 0 | 4.6792 | 4.6792 | 8.6078 | 4.9788 | 13.5866 | 8.6078 | 13.0147 | 21.6225 | 4.6792 | 7.0458 | 11.725 | 21.6225 | 10.3731 | 31.9957 | 32
0 | 5.749 | 5.749 | 0 | 12.5848 | 12.5848 | 5.749 | 5.0607 | 10.8097 | 12.5848 | 12.8627 | 25.4475 | 12.5848 | 7.3437 | 19.9285 | 25.4475 | 10.9267 | 36.3742 | 37
0 | 7.656 | 7.656 | 0 | 9.5306 | 9.5306 | 7.656 | 5.3365 | 12.9925 | 9.5306 | 10.5355 | 20.0661 | 9.5306 | 9.3144 | 18.845 | 20.0661 | 3.6936 | 23.7597 | 24
0 | 5.6316 | 5.6316 | 0 | 8.9831 | 8.9831 | 5.6316 | 4.3204 | 9.952 | 8.9831 | 11.2436 | 20.2267 | 8.9831 | 7.9392 | 16.9223 | 20.2267 | 13.4728 | 33.6996 | 34
0 | 8.2717 | 8.2717 | 0 | 7.612 | 7.612 | 8.2717 | 5.8619 | 14.1336 | 8.2717 | 11.1561 | 19.4278 | 7.612 | 9.2407 | 16.8527 | 19.4278 | 12.1232 | 31.551 | 32
0 | 7.4105 | 7.4105 | 0 | 8.5216 | 8.5216 | 7.4105 | 5.3114 | 12.7219 | 8.5216 | 9.7989 | 18.3206 | 8.5216 | 6.4852 | 15.0068 | 18.3206 | 16.8913 | 35.2119 | 36
0 | 6.637 | 6.637 | 0 | 12.7093 | 12.7093 | 6.637 | 6.1966 | 12.8336 | 12.7093 | 11.1964 | 23.9056 | 12.7093 | 5.4942 | 18.2035 | 23.9056 | 8.1503 | 32.0559 | 33
0 | 6.3632 | 6.3632 | 0 | 10.0614 | 10.0614 | 6.3632 | 5.6448 | 12.008 | 10.0614 | 13.3183 | 23.3797 | 10.0614 | 7.5808 | 17.6422 | 23.3797 | 5.7891 | 29.1688 | 30
0 | 8.1402 | 8.1402 | 0 | 8.4703 | 8.4703 | 8.1402 | 4.1511 | 12.2913 | 8.4703 | 13.8854 | 22.3558 | 8.4703 | 8.653 | 17.1233 | 22.3558 | 7.752 | 30.1078 | 31
0 | 6.0962 | 6.0962 | 0 | 7.3392 | 7.3392 | 6.0962 | 5.8042 | 11.9004 | 7.3392 | 15.8226 | 23.1618 | 7.3392 | 8.0277 | 15.3669 | 23.1618 | 10.244 | 33.4058 | 34
0 | 7.3572 | 7.3572 | 0 | 6.336 | 6.336 | 7.3572 | 6.7095 | 14.0667 | 7.3572 | 11.4767 | 18.8339 | 6.336 | 6.6013 | 12.9373 | 18.8339 | 4.3092 | 23.1431 | 24
0 | 6.1603 | 6.1603 | 0 | 10.4148 | 10.4148 | 6.1603 | 3.4235 | 9.5837 | 10.4148 | 17.911 | 28.3258 | 10.4148 | 8.4194 | 18.8342 | 28.3258 | 9.7753 | 38.101 | 39
0 | 7.5996 | 7.5996 | 0 | 7.7211 | 7.7211 | 7.5996 | 5.0084 | 12.608 | 7.7211 | 15.375 | 23.0961 | 7.7211 | 10.3395 | 18.0606 | 23.0961 | 5.9064 | 29.0025 | 30
0 | 7.4908 | 7.4908 | 0 | 10.9389 | 10.9389 | 7.4908 | 5.4946 | 12.9854 | 10.9389 | 10.2401 | 21.1791 | 10.9389 | 9.7317 | 20.6706 | 21.1791 | 9.3606 | 30.5397 | 31
0 | 6.337 | 6.337 | 0 | 11.2236 | 11.2236 | 6.337 | 5.8499 | 12.187 | 11.2236 | 10.5783 | 21.8018 | 11.2236 | 5.4364 | 16.66 | 21.8018 | 14.6501 | 36.4519 | 37
0 | 6.2588 | 6.2588 | 0 | 12.7338 | 12.7338 | 6.2588 | 2.7647 | 9.0236 | 12.7338 | 16.4743 | 29.2081 | 12.7338 | 10.488 | 23.2218 | 29.2081 | 14.2567 | 43.4648 | 44
0 | 5.6058 | 5.6058 | 0 | 7.8712 | 7.8712 | 5.6058 | 4.5536 | 10.1594 | 7.8712 | 14.0401 | 21.9113 | 7.8712 | 11.1383 | 19.0095 | 21.9113 | 15.3897 | 37.3011 | 38
0 | 6.8691 | 6.8691 | 0 | 6.7005 | 6.7005 | 6.8691 | 5.3812 | 12.2503 | 6.8691 | 10.0498 | 16.9189 | 6.7005 | 10.9639 | 17.6644 | 17.6644 | 10.4969 | 28.1613 | 29
0 | 7.1339 | 7.1339 | 0 | 8.9461 | 8.9461 | 7.1339 | 4.1891 | 11.3231 | 8.9461 | 14.1562 | 23.1023 | 8.9461 | 9.7143 | 18.6605 | 23.1023 | 8.2672 | 31.3695 | 32
0 | 7.1866 | 7.1866 | 0 | 7.336 | 7.336 | 7.1866 | 5.5503 | 12.737 | 7.336 | 7.3222 | 14.6581 | 7.336 | 10.1125 | 17.4485 | 17.4485 | 11.8647 | 29.3132 | 30
0 | 7.8375 | 7.8375 | 0 | 8.3505 | 8.3505 | 7.8375 | 5.1313 | 12.9688 | 8.3505 | 9.2217 | 17.5723 | 8.3505 | 8.2589 | 16.6094 | 17.5723 | 13.74 | 31.3123 | 32
0 | 8.9024 | 8.9024 | 0 | 10.8976 | 10.8976 | 8.9024 | 4.7442 | 13.6466 | 10.8976 | 12.5406 | 23.4382 | 10.8976 | 9.9709 | 20.8685 | 23.4382 | 9.9483 | 33.3865 | 34
0 | 4.5495 | 4.5495 | 0 | 7.0562 | 7.0562 | 4.5495 | 6.1707 | 10.7202 | 7.0562 | 11.8662 | 18.9224 | 7.0562 | 8.4644 | 15.5206 | 18.9224 | 10.5418 | 29.4642 | 30
0 | 6.3986 | 6.3986 | 0 | 11.1327 | 11.1327 | 6.3986 | 5.4834 | 11.882 | 11.1327 | 12.2473 | 23.3799 | 11.1327 | 9.4856 | 20.6182 | 23.3799 | 10.637 | 34.0169 | 35
0 | 7.4355 | 7.4355 | 0 | 5.3991 | 5.3991 | 7.4355 | 5.2124 | 12.6479 | 7.4355 | 10.2632 | 17.6986 | 5.3991 | 5.3981 | 10.7972 | 17.6986 | 9.7496 | 27.4482 | 28
0 | 7.3924 | 7.3924 | 0 | 10.8521 | 10.8521 | 7.3924 | 6.9028 | 14.2952 | 10.8521 | 15.4264 | 26.2785 | 10.8521 | 9.3492 | 20.2013 | 26.2785 | 10.085 | 36.3635 | 37
0 | 6.0419 | 6.0419 | 0 | 8.9444 | 8.9444 | 6.0419 | 3.4739 | 9.5158 | 8.9444 | 11.9595 | 20.9039 | 8.9444 | 4.9718 | 13.9162 | 20.9039 | 4.6158 | 25.5197 | 26
0 | 7.0042 | 7.0042 | 0 | 7.7191 | 7.7191 | 7.0042 | 6.4184 | 13.4226 | 7.7191 | 13.4961 | 21.2151 | 7.7191 | 8.886 | 16.605 | 21.2151 | 8.1062 | 29.3214 | 30
0 | 6.3588 | 6.3588 | 0 | 8.1014 | 8.1014 | 6.3588 | 5.6434 | 12.0022 | 8.1014 | 15.2955 | 23.3969 | 8.1014 | 9.6745 | 17.7759 | 23.3969 | 11.361 | 34.7579 | 35
0 | 5.3317 | 5.3317 | 0 | 11.6452 | 11.6452 | 5.3317 | 5.9753 | 11.307 | 11.6452 | 14.2267 | 25.8719 | 11.6452 | 8.6103 | 20.2555 | 25.8719 | 7.236 | 33.1079 | 34
0 | 7.6794 | 7.6794 | 0 | 10.2794 | 10.2794 | 7.6794 | 4.2399 | 11.9193 | 10.2794 | 12.5514 | 22.8308 | 10.2794 | 11.089 | 21.3684 | 22.8308 | 6.6209 | 29.4517 | 30
0 | 4.9831 | 4.9831 | 0 | 11.2174 | 11.2174 | 4.9831 | 5.3216 | 10.3048 | 11.2174 | 13.0864 | 24.3038 | 11.2174 | 5.7208 | 16.9382 | 24.3038 | 9.0708 | 33.3746 | 34
0 | 8.0425 | 8.0425 | 0 | 8.1451 | 8.1451 | 8.0425 | 3.6097 | 11.6521 | 8.1451 | 16.2037 | 24.3488 | 8.1451 | 12.042 | 20.1871 | 24.3488 | 8.884 | 33.2328 | 34
0 | 7.3653 | 7.3653 | 0 | 12.4899 | 12.4899 | 7.3653 | 5.3003 | 12.6655 | 12.4899 | 6.8096 | 19.2995 | 12.4899 | 12.6349 | 25.1248 | 25.1248 | 9.5241 | 34.6489 | 35
0 | 8.2718 | 8.2718 | 0 | 10.0299 | 10.0299 | 8.2718 | 4.9787 | 13.2505 | 10.0299 | 8.0577 | 18.0876 | 10.0299 | 8.4012 | 18.4311 | 18.4311 | 8.622 | 27.0531 | 28
0 | 6.7386 | 6.7386 | 0 | 7.826 | 7.826 | 6.7386 | 3.3182 | 10.0568 | 7.826 | 13.5393 | 21.3653 | 7.826 | 7.1191 | 14.9451 | 21.3653 | 11.781 | 33.1463 | 34
0 | 6.9504 | 6.9504 | 0 | 11.0665 | 11.0665 | 6.9504 | 4.4137 | 11.3641 | 11.0665 | 13.6127 | 24.6792 | 11.0665 | 14.6379 | 25.7044 | 25.7044 | 7.6069 | 33.3113 | 34
0 | 6.3473 | 6.3473 | 0 | 5.4233 | 5.4233 | 6.3473 | 5.5234 | 11.8706 | 6.3473 | 8.2235 | 14.5708 | 5.4233 | 8.0797 | 13.503 | 14.5708 | 3.7909 | 18.3617 | 19
0 | 6.2304 | 6.2304 | 0 | 11.3859 | 11.3859 | 6.2304 | 4.4239 | 10.6543 | 11.3859 | 17.0151 | 28.401 | 11.3859 | 6.419 | 17.8049 | 28.401 | 13.8262 | 42.2272 | 43
0 | 7.6352 | 7.6352 | 0 | 10.9922 | 10.9922 | 7.6352 | 3.779 | 11.4143 | 10.9922 | 13.0436 | 24.0359 | 10.9922 | 9.011 | 20.0033 | 24.0359 | 15.8786 | 39.9145 | 40
0 | 6.6277 | 6.6277 | 0 | 9.1381 | 9.1381 | 6.6277 | 3.3305 | 9.9582 | 9.1381 | 11.5611 | 20.6991 | 9.1381 | 10.0544 | 19.1924 | 20.6991 | 8.2653 | 28.9644 | 29
0 | 6.5141 | 6.5141 | 0 | 11.1311 | 11.1311 | 6.5141 | 6.9981 | 13.5123 | 11.1311 | 5.5174 | 16.6486 | 11.1311 | 7.013 | 18.1441 | 18.1441 | 12.1664 | 30.3104 | 31
0 | 6.4017 | 6.4017 | 0 | 11.3335 | 11.3335 | 6.4017 | 3.7564 | 10.1581 | 11.3335 | 10.8194 | 22.1529 | 11.3335 | 8.4615 | 19.795 | 22.1529 | 11.8841 | 34.037 | 35
0 | 5.7057 | 5.7057 | 0 | 8.8154 | 8.8154 | 5.7057 | 4.5601 | 10.2657 | 8.8154 | 9.3168 | 18.1322 | 8.8154 | 6.5479 | 15.3633 | 18.1322 | 8.4191 | 26.5513 | 27
0 | 6.8097 | 6.8097 | 0 | 10.549 | 10.549 | 6.8097 | 7.831 | 14.6407 | 10.549 | 5.1299 | 15.6789 | 10.549 | 4.1892 | 14.7381 | 15.6789 | 7.8216 | 23.5005 | 24
0 | 7.3804 | 7.3804 | 0 | 14.0443 | 14.0443 | 7.3804 | 4.2751 | 11.6555 | 14.0443 | 9.0601 | 23.1045 | 14.0443 | 8.5636 | 22.608 | 23.1045 | 9.1549 | 32.2593 | 33
0 | 6.9951 | 6.9951 | 0 | 8.6867 | 8.6867 | 6.9951 | 6.0758 | 13.0709 | 8.6867 | 9.3085 | 17.9952 | 8.6867 | 7.3021 | 15.9888 | 17.9952 | 10.4782 | 28.4734 | 29
0 | 8.0289 | 8.0289 | 0 | 10.2233 | 10.2233 | 8.0289 | 5.5655 | 13.5945 | 10.2233 | 11.537 | 21.7604 | 10.2233 | 9.2266 | 19.45 | 21.7604 | 4.5106 | 26.271 | 27
0 | 7.3204 | 7.3204 | 0 | 13.0069 | 13.0069 | 7.3204 | 4.8601 | 12.1805 | 13.0069 | 10.2192 | 23.2261 | 13.0069 | 7.3347 | 20.3415 | 23.2261 | 10.1894 | 33.4155 | 34
0 | 6.4049 | 6.4049 | 0 | 10.6266 | 10.6266 | 6.4049 | 5.037 | 11.4418 | 10.6266 | 14.2353 | 24.8619 | 10.6266 | 7.0178 | 17.6444 | 24.8619 | 7.7735 | 32.6353 | 33
0 | 7.2622 | 7.2622 | 0 | 11.1567 | 11.1567 | 7.2622 | 6.3188 | 13.5809 | 11.1567 | 7.1048 | 18.2615 | 11.1567 | 7.9201 | 19.0768 | 19.0768 | 6.0351 | 25.112 | 26
0 | 8.2984 | 8.2984 | 0 | 10.7288 | 10.7288 | 8.2984 | 5.0589 | 13.3573 | 10.7288 | 7.9228 | 18.6516 | 10.7288 | 8.0138 | 18.7426 | 18.7426 | 8.4406 | 27.1832 | 28
0 | 7.1863 | 7.1863 | 0 | 9.2479 | 9.2479 | 7.1863 | 6.1069 | 13.2932 | 9.2479 | 10.5697 | 19.8176 | 9.2479 | 6.4474 | 15.6952 | 19.8176 | 11.4202 | 31.2377 | 32
0 | 6.0056 | 6.0056 | 0 | 7.3351 | 7.3351 | 6.0056 | 4.7973 | 10.8028 | 7.3351 | 10.2917 | 17.6267 | 7.3351 | 9.5692 | 16.9043 | 17.6267 | 14.7237 | 32.3504 | 33
0 | 7.4926 | 7.4926 | 0 | 8.137 | 8.137 | 7.4926 | 5.7935 | 13.2861 | 8.137 | 10.2737 | 18.4108 | 8.137 | 4.8515 | 12.9885 | 18.4108 | 10.4501 | 28.8609 | 29
0 | 5.9411 | 5.9411 | 0 | 12.8757 | 12.8757 | 5.9411 | 4.8247 | 10.7658 | 12.8757 | 10.9263 | 23.8019 | 12.8757 | 10.0622 | 22.9378 | 23.8019 | 5.9649 | 29.7668 | 30
0 | 6.455 | 6.455 | 0 | 9.8847 | 9.8847 | 6.455 | 4.2321 | 10.687 | 9.8847 | 8.9172 | 18.8019 | 9.8847 | 8.761 | 18.6457 | 18.8019 | 11.7451 | 30.5469 | 31
0 | 8.0419 | 8.0419 | 0 | 7.8601 | 7.8601 | 8.0419 | 4.9661 | 13.008 | 8.0419 | 15.1942 | 23.2361 | 7.8601 | 7.8244 | 15.6845 | 23.2361 | 10.5879 | 33.824 | 34
0 | 7.158 | 7.158 | 0 | 10.2378 | 10.2378 | 7.158 | 5.9259 | 13.0838 | 10.2378 | 12.8045 | 23.0423 | 10.2378 | 9.0746 | 19.3124 | 23.0423 | 12.7238 | 35.7662 | 36
0 | 7.5966 | 7.5966 | 0 | 7.334 | 7.334 | 7.5966 | 5.6759 | 13.2725 | 7.5966 | 13.5399 | 21.1365 | 7.334 | 11.5557 | 18.8897 | 21.1365 | 8.5025 | 29.639 | 30
0 | 5.7053 | 5.7053 | 0 | 11.4822 | 11.4822 | 5.7053 | 5.14 | 10.8453 | 11.4822 | 12.9754 | 24.4576 | 11.4822 | 7.4174 | 18.8996 | 24.4576 | 8.5764 | 33.034 | 34
0 | 7.9786 | 7.9786 | 0 | 9.3471 | 9.3471 | 7.9786 | 6.3147 | 14.2934 | 9.3471 | 14.6383 | 23.9854 | 9.3471 | 7.3384 | 16.6856 | 23.9854 | 10.8243 | 34.8097 | 35
0 | 7.8977 | 7.8977 | 0 | 9.4032 | 9.4032 | 7.8977 | 5.6924 | 13.5901 | 9.4032 | 13.6917 | 23.0949 | 9.4032 | 11.9076 | 21.3107 | 23.0949 | 13.31 | 36.4048 | 37
0 | 5.6461 | 5.6461 | 0 | 7.3335 | 7.3335 | 5.6461 | 4.8969 | 10.543 | 7.3335 | 14.1519 | 21.4854 | 7.3335 | 9.4564 | 16.7899 | 21.4854 | 8.7769 | 30.2624 | 31
0 | 8.0912 | 8.0912 | 0 | 10.2643 | 10.2643 | 8.0912 | 4.7237 | 12.8149 | 10.2643 | 11.7012 | 21.9656 | 10.2643 | 7.3792 | 17.6436 | 21.9656 | 13.5269 | 35.4925 | 36
0 | 6.3827 | 6.3827 | 0 | 7.3266 | 7.3266 | 6.3827 | 3.6466 | 10.0293 | 7.3266 | 11.0612 | 18.3879 | 7.3266 | 2.917 | 10.2437 | 18.3879 | 7.3913 | 25.7791 | 26
0 | 7.102 | 7.102 | 0 | 15.383 | 15.383 | 7.102 | 4.8411 | 11.9431 | 15.383 | 11.7988 | 27.1818 | 15.383 | 6.3703 | 21.7533 | 27.1818 | 10.2678 | 37.4496 | 38
0 | 5.8702 | 5.8702 | 0 | 10.2572 | 10.2572 | 5.8702 | 4.675 | 10.5453 | 10.2572 | 12.1687 | 22.4258 | 10.2572 | 6.1488 | 16.4059 | 22.4258 | 5.8492 | 28.275 | 29
0 | 7.4794 | 7.4794 | 0 | 6.9927 | 6.9927 | 7.4794 | 4.6207 | 12.1 | 7.4794 | 11.5551 | 19.0344 | 6.9927 | 7.3662 | 14.3589 | 19.0344 | 8.5235 | 27.5579 | 28
0 | 6.5411 | 6.5411 | 0 | 8.4038 | 8.4038 | 6.5411 | 4.9697 | 11.5108 | 8.4038 | 14.9495 | 23.3533 | 8.4038 | 5.2057 | 13.6095 | 23.3533 | 5.2694 | 28.6228 | 29
0 | 6.5739 | 6.5739 | 0 | 8.6214 | 8.6214 | 6.5739 | 3.1783 | 9.7522 | 8.6214 | 11.0944 | 19.7159 | 8.6214 | 8.9154 | 17.5368 | 19.7159 | 8.0472 | 27.763 | 28
0 | 8.0259 | 8.0259 | 0 | 10.2316 | 10.2316 | 8.0259 | 4.7343 | 12.7602 | 10.2316 | 7.4248 | 17.6564 | 10.2316 | 10.135 | 20.3666 | 20.3666 | 8.4654 | 28.8319 | 29
0 | 7.2897 | 7.2897 | 0 | 10.8434 | 10.8434 | 7.2897 | 4.4029 | 11.6926 | 10.8434 | 14.0354 | 24.8788 | 10.8434 | 8.9646 | 19.8081 | 24.8788 | 12.2928 | 37.1717 | 38
0 | 6.1772 | 6.1772 | 0 | 11.0366 | 11.0366 | 6.1772 | 3.9016 | 10.0787 | 11.0366 | 12.1421 | 23.1786 | 11.0366 | 10.6281 | 21.6647 | 23.1786 | 14.3284 | 37.5071 | 38
0 | 4.9907 | 4.9907 | 0 | 9.6849 | 9.6849 | 4.9907 | 5.9745 | 10.9652 | 9.6849 | 15.1311 | 24.8161 | 9.6849 | 6.0223 | 15.7072 | 24.8161 | 9.8801 | 34.6962 | 35
0 | 6.772 | 6.772 | 0 | 7.3407 | 7.3407 | 6.772 | 5.8982 | 12.6702 | 7.3407 | 10.3047 | 17.6454 | 7.3407 | 7.5335 | 14.8742 | 17.6454 | 9.64 | 27.2854 | 28
0 | 7.108 | 7.108 | 0 | 11.1281 | 11.1281 | 7.108 | 4.7576 | 11.8656 | 11.1281 | 14.4055 | 25.5336 | 11.1281 | 7.7119 | 18.84 | 25.5336 | 7.9696 | 33.5032 | 34
0 | 6.7116 | 6.7116 | 0 | 6.5797 | 6.5797 | 6.7116 | 5.1881 | 11.8998 | 6.7116 | 13.0022 | 19.7139 | 6.5797 | 7.392 | 13.9716 | 19.7139 | 14.7233 | 34.4372 | 35
0 | 7.3852 | 7.3852 | 0 | 7.6582 | 7.6582 | 7.3852 | 2.8235 | 10.2087 | 7.6582 | 11.4317 | 19.0899 | 7.6582 | 8.2665 | 15.9247 | 19.0899 | 11.3459 | 30.4358 | 31
0 | 8.8924 | 8.8924 | 0 | 8.0517 | 8.0517 | 8.8924 | 4.5328 | 13.4252 | 8.8924 | 11.2139 | 20.1064 | 8.0517 | 9.7493 | 17.801 | 20.1064 | 11.6617 | 31.768 | 32
0 | 7.5101 | 7.5101 | 0 | 9.4398 | 9.4398 | 7.5101 | 5.8705 | 13.3806 | 9.4398 | 8.2719 | 17.7117 | 9.4398 | 6.8608 | 16.3006 | 17.7117 | 6.4241 | 24.1359 | 25
0 | 6.3688 | 6.3688 | 0 | 6.4272 | 6.4272 | 6.3688 | 4.3954 | 10.7642 | 6.4272 | 12.0402 | 18.4674 | 6.4272 | 7.4304 | 13.8576 | 18.4674 | 15.7361 | 34.2035 | 35
0 | 8.6065 | 8.6065 | 0 | 9.5823 | 9.5823 | 8.6065 | 7.6882 | 16.2946 | 9.5823 | 11.9017 | 21.4839 | 9.5823 | 8.9891 | 18.5714 | 21.4839 | 10.9665 | 32.4505 | 33
0 | 8.336 | 8.336 | 0 | 11.1005 | 11.1005 | 8.336 | 3.9156 | 12.2516 | 11.1005 | 6.5665 | 17.667 | 11.1005 | 7.4875 | 18.588 | 18.588 | 13.923 | 32.511 | 33
0 | 8.6076 | 8.6076 | 0 | 8.71 | 8.71 | 8.6076 | 6.0657 | 14.6733 | 8.71 | 10.9026 | 19.6125 | 8.71 | 11.2304 | 19.9403 | 19.9403 | 7.7902 | 27.7306 | 28
0 | 7.4075 | 7.4075 | 0 | 7.4525 | 7.4525 | 7.4075 | 4.8643 | 12.2719 | 7.4525 | 10.6709 | 18.1235 | 7.4525 | 7.2766 | 14.7292 | 18.1235 | 6.5298 | 24.6533 | 25
0 | 6.9533 | 6.9533 | 0 | 7.7828 | 7.7828 | 6.9533 | 4.9655 | 11.9187 | 7.7828 | 15.2783 | 23.0611 | 7.7828 | 7.4154 | 15.1982 | 23.0611 | 8.0971 | 31.1582 | 32
0 | 8.2564 | 8.2564 | 0 | 8.3112 | 8.3112 | 8.2564 | 4.2181 | 12.4745 | 8.3112 | 12.4544 | 20.7656 | 8.3112 | 4.9648 | 13.276 | 20.7656 | 14.1448 | 34.9104 | 35
0 | 6.6201 | 6.6201 | 0 | 7.4841 | 7.4841 | 6.6201 | 5.5923 | 12.2124 | 7.4841 | 14.6538 | 22.1379 | 7.4841 | 2.3868 | 9.8709 | 22.1379 | 8.2091 | 30.3469 | 31
0 | 7.6497 | 7.6497 | 0 | 8.8196 | 8.8196 | 7.6497 | 6.2431 | 13.8928 | 8.8196 | 12.7351 | 21.5547 | 8.8196 | 5.754 | 14.5736 | 21.5547 | 11.8726 | 33.4272 | 34
0 | 8.2959 | 8.2959 | 0 | 12.895 | 12.895 | 8.2959 | 4.1286 | 12.4245 | 12.895 | 18.0498 | 30.9448 | 12.895 | 6.4044 | 19.2994 | 30.9448 | 10.541 | 41.4858 | 42
0 | 7.4897 | 7.4897 | 0 | 11.0839 | 11.0839 | 7.4897 | 2.9122 | 10.4019 | 11.0839 | 8.8245 | 19.9084 | 11.0839 | 8.2608 | 19.3447 | 19.9084 | 9.6254 | 29.5337 | 30
0 | 6.5189 | 6.5189 | 0 | 12.8935 | 12.8935 | 6.5189 | 4.6136 | 11.1324 | 12.8935 | 9.7799 | 22.6735 | 12.8935 | 9.4975 | 22.391 | 22.6735 | 9.2242 | 31.8977 | 32
0 | 7.9024 | 7.9024 | 0 | 7.3327 | 7.3327 | 7.9024 | 4.7335 | 12.6359 | 7.9024 | 17.791 | 25.6935 | 7.3327 | 8.5749 | 15.9076 | 25.6935 | 10.4396 | 36.1331 | 37
0 | 7.1804 | 7.1804 | 0 | 14.3655 | 14.3655 | 7.1804 | 4.1174 | 11.2978 | 14.3655 | 18.725 | 33.0905 | 14.3655 | 5.6043 | 19.9698 | 33.0905 | 11.0176 | 44.108 | 45
0 | 7.0251 | 7.0251 | 0 | 8.3732 | 8.3732 | 7.0251 | 4.7768 | 11.802 | 8.3732 | 8.7894 | 17.1626 | 8.3732 | 11.8288 | 20.202 | 20.202 | 7.5099 | 27.712 | 28
0 | 6.7374 | 6.7374 | 0 | 5.663 | 5.663 | 6.7374 | 6.6514 | 13.3888 | 6.7374 | 11.612 | 18.3494 | 5.663 | 6.891 | 12.554 | 18.3494 | 14.5534 | 32.9028 | 33
0 | 5.9682 | 5.9682 | 0 | 10.5684 | 10.5684 | 5.9682 | 4.0673 | 10.0355 | 10.5684 | 6.2301 | 16.7985 | 10.5684 | 8.5908 | 19.1592 | 19.1592 | 8.3174 | 27.4766 | 28
0 | 7.9873 | 7.9873 | 0 | 10.5131 | 10.5131 | 7.9873 | 3.1803 | 11.1675 | 10.5131 | 12.8384 | 23.3515 | 10.5131 | 6.0188 | 16.5319 | 23.3515 | 2.9875 | 26.3389 | 27
0 | 5.3403 | 5.3403 | 0 | 10.1231 | 10.1231 | 5.3403 | 4.9937 | 10.3341 | 10.1231 | 12.8436 | 22.9666 | 10.1231 | 9.7864 | 19.9094 | 22.9666 | 8.9877 | 31.9544 | 32
0 | 6.6941 | 6.6941 | 0 | 9.1094 | 9.1094 | 6.6941 | 3.5656 | 10.2597 | 9.1094 | 15.2238 | 24.3332 | 9.1094 | 6.5427 | 15.6521 | 24.3332 | 8.1396 | 32.4729 | 33
0 | 8.2447 | 8.2447 | 0 | 5.4932 | 5.4932 | 8.2447 | 3.3418 | 11.5864 | 8.2447 | 11.7216 | 19.9663 | 5.4932 | 3.636 | 9.1292 | 19.9663 | 14.6471 | 34.6134 | 35
0 | 8.3759 | 8.3759 | 0 | 9.3331 | 9.3331 | 8.3759 | 4.0796 | 12.4556 | 9.3331 | 12.898 | 22.2311 | 9.3331 | 6.899 | 16.2321 | 22.2311 | 10.7233 | 32.9544 | 33
0 | 7.8178 | 7.8178 | 0 | 11.9245 | 11.9245 | 7.8178 | 5.7943 | 13.6121 | 11.9245 | 12.3419 | 24.2664 | 11.9245 | 11.9256 | 23.8501 | 24.2664 | 8.1323 | 32.3987 | 33
0 | 4.6861 | 4.6861 | 0 | 7.7445 | 7.7445 | 4.6861 | 5.1203 | 9.8064 | 7.7445 | 8.9755 | 16.72 | 7.7445 | 6.9233 | 14.6678 | 16.72 | 12.4779 | 29.1979 | 30
0 | 6.7205 | 6.7205 | 0 | 9.6512 | 9.6512 | 6.7205 | 4.6888 | 11.4094 | 9.6512 | 13.9524 | 23.6037 | 9.6512 | 4.9999 | 14.6511 | 23.6037 | 13.2748 | 36.8785 | 37
0 | 6.4047 | 6.4047 | 0 | 7.776 | 7.776 | 6.4047 | 5.5367 | 11.9415 | 7.776 | 11.5821 | 19.3581 | 7.776 | 8.9907 | 16.7667 | 19.3581 | 10.6395 | 29.9977 | 30
0 | 6.1484 | 6.1484 | 0 | 11.8025 | 11.8025 | 6.1484 | 4.6333 | 10.7817 | 11.8025 | 10.7343 | 22.5368 | 11.8025 | 7.5523 | 19.3548 | 22.5368 | 12.7401 | 35.2769 | 36
0 | 4.4934 | 4.4934 | 0 | 9.7357 | 9.7357 | 4.4934 | 5.8658 | 10.3592 | 9.7357 | 14.4919 | 24.2276 | 9.7357 | 11.5713 | 21.307 | 24.2276 | 8.7345 | 32.9621 | 33
0 | 8.31 | 8.31 | 0 | 9.8134 | 9.8134 | 8.31 | 4.1271 | 12.4371 | 9.8134 | 8.2575 | 18.0708 | 9.8134 | 7.1619 | 16.9753 | 18.0708 | 10.2001 | 28.271 | 29
0 | 6.1913 | 6.1913 | 0 | 9.5131 | 9.5131 | 6.1913 | 5.4002 | 11.5915 | 9.5131 | 10.932 | 20.4451 | 9.5131 | 10.1696 | 19.6828 | 20.4451 | 8.4733 | 28.9184 | 29
0 | 8.1178 | 8.1178 | 0 | 6.5481 | 6.5481 | 8.1178 | 5.3514 | 13.4692 | 8.1178 | 11.2128 | 19.3306 | 6.5481 | 7.7439 | 14.2921 | 19.3306 | 13.3289 | 32.6595 | 33
0 | 6.9698 | 6.9698 | 0 | 7.8267 | 7.8267 | 6.9698 | 4.6456 | 11.6154 | 7.8267 | 12.7006 | 20.5274 | 7.8267 | 9.4686 | 17.2954 | 20.5274 | 13.544 | 34.0714 | 35
0 | 8.0082 | 8.0082 | 0 | 8.1642 | 8.1642 | 8.0082 | 5.5452 | 13.5535 | 8.1642 | 9.3705 | 17.5347 | 8.1642 | 5.1433 | 13.3074 | 17.5347 | 14.8749 | 32.4096 | 33
0 | 7.482 | 7.482 | 0 | 6.8238 | 6.8238 | 7.482 | 3.8062 | 11.2882 | 7.482 | 16.9722 | 24.4542 | 6.8238 | 7.5937 | 14.4175 | 24.4542 | 7.8316 | 32.2858 | 33
0 | 7.355 | 7.355 | 0 | 11.2341 | 11.2341 | 7.355 | 4.2793 | 11.6343 | 11.2341 | 10.2249 | 21.459 | 11.2341 | 7.9011 | 19.1352 | 21.459 | 8.0574 | 29.5164 | 30
0 | 9.2655 | 9.2655 | 0 | 9.3868 | 9.3868 | 9.2655 | 4.9123 | 14.1779 | 9.3868 | 11.7187 | 21.1055 | 9.3868 | 8.0997 | 17.4865 | 21.1055 | 16.7534 | 37.8589 | 38
0 | 7.5661 | 7.5661 | 0 | 11.1614 | 11.1614 | 7.5661 | 4.8933 | 12.4594 | 11.1614 | 14.6988 | 25.8602 | 11.1614 | 8.7864 | 19.9478 | 25.8602 | 10.0562 | 35.9165 | 36
0 | 9.0498 | 9.0498 | 0 | 8.8685 | 8.8685 | 9.0498 | 3.1136 | 12.1634 | 9.0498 | 8.7028 | 17.7526 | 8.8685 | 9.5966 | 18.4651 | 18.4651 | 7.9695 | 26.4346 | 27
0 | 5.327 | 5.327 | 0 | 6.187 | 6.187 | 5.327 | 3.9737 | 9.3007 | 6.187 | 12.6104 | 18.7974 | 6.187 | 6.3094 | 12.4964 | 18.7974 | 9.4429 | 28.2402 | 29
0 | 7.288 | 7.288 | 0 | 7.397 | 7.397 | 7.288 | 3.5127 | 10.8007 | 7.397 | 7.9215 | 15.3185 | 7.397 | 5.3319 | 12.7289 | 15.3185 | 13.1392 | 28.4577 | 29
0 | 6.2464 | 6.2464 | 0 | 11.3333 | 11.3333 | 6.2464 | 4.8437 | 11.0901 | 11.3333 | 9.7858 | 21.1191 | 11.3333 | 6.7427 | 18.076 | 21.1191 | 11.7699 | 32.889 | 33
0 | 5.5796 | 5.5796 | 0 | 12.6233 | 12.6233 | 5.5796 | 5.9049 | 11.4845 | 12.6233 | 9.3292 | 21.9525 | 12.6233 | 5.149 | 17.7724 | 21.9525 | 13.4589 | 35.4114 | 36
0 | 6.1619 | 6.1619 | 0 | 9.0372 | 9.0372 | 6.1619 | 4.7839 | 10.9459 | 9.0372 | 7.8622 | 16.8993 | 9.0372 | 8.0134 | 17.0505 | 17.0505 | 9.287 | 26.3376 | 27
0 | 5.9307 | 5.9307 | 0 | 9.2331 | 9.2331 | 5.9307 | 6.0657 | 11.9964 | 9.2331 | 15.645 | 24.8781 | 9.2331 | 10.6776 | 19.9108 | 24.8781 | 11.0539 | 35.932 | 36
0 | 6.6467 | 6.6467 | 0 | 12.9234 | 12.9234 | 6.6467 | 3.7199 | 10.3666 | 12.9234 | 9.8135 | 22.7369 | 12.9234 | 10.0687 | 22.9921 | 22.9921 | 18.2574 | 41.2495 | 42
0 | 6.4456 | 6.4456 | 0 | 12.031 | 12.031 | 6.4456 | 5.9093 | 12.3548 | 12.031 | 12.9245 | 24.9555 | 12.031 | 8.7157 | 20.7466 | 24.9555 | 4.7817 | 29.7372 | 30
0 | 6.7577 | 6.7577 | 0 | 9.5847 | 9.5847 | 6.7577 | 4.715 | 11.4726 | 9.5847 | 13.9082 | 23.4929 | 9.5847 | 8.6358 | 18.2204 | 23.4929 | 12.1386 | 35.6315 | 36
0 | 8.5297 | 8.5297 | 0 | 8.5686 | 8.5686 | 8.5297 | 4.456 | 12.9857 | 8.5686 | 10.8346 | 19.4031 | 8.5686 | 5.4653 | 14.0339 | 19.4031 | 9.3115 | 28.7146 | 29
0 | 7.7405 | 7.7405 | 0 | 6.4999 | 6.4999 | 7.7405 | 6.1701 | 13.9106 | 7.7405 | 16.1122 | 23.8527 | 6.4999 | 11.1393 | 17.6393 | 23.8527 | 13.2563 | 37.109 | 38
0 | 5.8508 | 5.8508 | 0 | 10.088 | 10.088 | 5.8508 | 4.3115 | 10.1623 | 10.088 | 16.0785 | 26.1665 | 10.088 | 8.0933 | 18.1813 | 26.1665 | 12.4763 | 38.6428 | 39
0 | 6.8548 | 6.8548 | 0 | 8.0186 | 8.0186 | 6.8548 | 5.9049 | 12.7598 | 8.0186 | 14.3397 | 22.3583 | 8.0186 | 9.4516 | 17.4701 | 22.3583 | 9.134 | 31.4922 | 32
0 | 6.2703 | 6.2703 | 0 | 10.3819 | 10.3819 | 6.2703 | 4.8517 | 11.122 | 10.3819 | 17.6244 | 28.0063 | 10.3819 | 8.4909 | 18.8728 | 28.0063 | 14.0396 | 42.046 | 43
0 | 6.8414 | 6.8414 | 0 | 9.2445 | 9.2445 | 6.8414 | 6.2329 | 13.0743 | 9.2445 | 16.3932 | 25.6377 | 9.2445 | 7.4553 | 16.6998 | 25.6377 | 9.2302 | 34.8679 | 35
0 | 7.2404 | 7.2404 | 0 | 5.138 | 5.138 | 7.2404 | 4.5496 | 11.79 | 7.2404 | 10.4995 | 17.7399 | 5.138 | 8.5364 | 13.6744 | 17.7399 | 9.3632 | 27.1031 | 28
0 | 6.996 | 6.996 | 0 | 8.953 | 8.953 | 6.996 | 5.4694 | 12.4654 | 8.953 | 16.0103 | 24.9632 | 8.953 | 11.1082 | 20.0611 | 24.9632 | 12.5579 | 37.5211 | 38
0 | 7.4212 | 7.4212 | 0 | 6.7402 | 6.7402 | 7.4212 | 4.1387 | 11.5599 | 7.4212 | 9.4546 | 16.8758 | 6.7402 | 6.5924 | 13.3326 | 16.8758 | 16.3652 | 33.241 | 34
0 | 7.1822 | 7.1822 | 0 | 3.9654 | 3.9654 | 7.1822 | 4.6705 | 11.8527 | 7.1822 | 15.4703 | 22.6525 | 3.9654 | 5.4849 | 9.4502 | 22.6525 | 4.7925 | 27.4449 | 28
0 | 8.008 | 8.008 | 0 | 9.0291 | 9.0291 | 8.008 | 4.9229 | 12.9309 | 9.0291 | 10.9228 | 19.952 | 9.0291 | 10.3611 | 19.3902 | 19.952 | 15.0059 | 34.9579 | 35
0 | 6.6479 | 6.6479 | 0 | 11.4676 | 11.4676 | 6.6479 | 5.9093 | 12.5572 | 11.4676 | 12.6592 | 24.1268 | 11.4676 | 6.9107 | 18.3783 | 24.1268 | 8.0408 | 32.1675 | 33
0 | 7.8176 | 7.8176 | 0 | 12.3813 | 12.3813 | 7.8176 | 4.4824 | 12.2999 | 12.3813 | 13.8531 | 26.2344 | 12.3813 | 10.9533 | 23.3346 | 26.2344 | 2.4988 | 28.7333 | 29
0 | 7.7111 | 7.7111 | 0 | 6.498 | 6.498 | 7.7111 | 3.3445 | 11.0556 | 7.7111 | 8.9889 | 16.7001 | 6.498 | 10.2673 | 16.7653 | 16.7653 | 5.7909 | 22.5563 | 23
0 | 5.2715 | 5.2715 | 0 | 7.2807 | 7.2807 | 5.2715 | 5.9981 | 11.2696 | 7.2807 | 12.6795 | 19.9602 | 7.2807 | 4.7151 | 11.9958 | 19.9602 | 7.6603 | 27.6206 | 28
0 | 5.5709 | 5.5709 | 0 | 8.7066 | 8.7066 | 5.5709 | 5.7196 | 11.2905 | 8.7066 | 8.2961 | 17.0026 | 8.7066 | 8.1891 | 16.8957 | 17.0026 | 7.5329 | 24.5356 | 25
0 | 7.0563 | 7.0563 | 0 | 8.1162 | 8.1162 | 7.0563 | 5.2406 | 12.2969 | 8.1162 | 14.4995 | 22.6157 | 8.1162 | 9.3827 | 17.4989 | 22.6157 | 11.7664 | 34.3821 | 35
0 | 5.3136 | 5.3136 | 0 | 4.3739 | 4.3739 | 5.3136 | 5.1839 | 10.4975 | 5.3136 | 11.7422 | 17.0558 | 4.3739 | 13.9336 | 18.3075 | 18.3075 | 6.6141 | 24.9216 | 25
0 | 6.6734 | 6.6734 | 0 | 10.9689 | 10.9689 | 6.6734 | 6.2686 | 12.9421 | 10.9689 | 9.3704 | 20.3393 | 10.9689 | 6.2324 | 17.2013 | 20.3393 | 7.1348 | 27.4741 | 28
0 | 6.4104 | 6.4104 | 0 | 6.9294 | 6.9294 | 6.4104 | 5.2505 | 11.6609 | 6.9294 | 12.7616 | 19.691 | 6.9294 | 7.0214 | 13.9509 | 19.691 | 6.5028 | 26.1938 | 27
0 | 7.6544 | 7.6544 | 0 | 7.2407 | 7.2407 | 7.6544 | 4.5308 | 12.1852 | 7.6544 | 9.6383 | 17.2928 | 7.2407 | 7.4992 | 14.7399 | 17.2928 | 9.4578 | 26.7505 | 27
0 | 6.1655 | 6.1655 | 0 | 12.4749 | 12.4749 | 6.1655 | 4.9595 | 11.125 | 12.4749 | 10.0362 | 22.5111 | 12.4749 | 7.0972 | 19.5721 | 22.5111 | 6.7123 | 29.2234 | 30
0 | 5.0794 | 5.0794 | 0 | 8.823 | 8.823 | 5.0794 | 5.8123 | 10.8917 | 8.823 | 9.7864 | 18.6095 | 8.823 | 5.7821 | 14.6052 | 18.6095 | 12.3706 | 30.9801 | 31
0 | 7.9726 | 7.9726 | 0 | 7.4696 | 7.4696 | 7.9726 | 5.2765 | 13.2491 | 7.9726 | 12.742 | 20.7146 | 7.4696 | 8.7525 | 16.222 | 20.7146 | 15.327 | 36.0415 | 37
0 | 7.5399 | 7.5399 | 0 | 10.8188 | 10.8188 | 7.5399 | 5.8141 | 13.354 | 10.8188 | 17.5335 | 28.3523 | 10.8188 | 6.6502 | 17.469 | 28.3523 | 6.5012 | 34.8535 | 35
0 | 6.5661 | 6.5661 | 0 | 9.456 | 9.456 | 6.5661 | 5.0783 | 11.6444 | 9.456 | 14.3162 | 23.7722 | 9.456 | 6.3651 | 15.8211 | 23.7722 | 7.4912 | 31.2634 | 32
0 | 6.119 | 6.119 | 0 | 7.078 | 7.078 | 6.119 | 5.8686 | 11.9876 | 7.078 | 14.0486 | 21.1266 | 7.078 | 7.6992 | 14.7772 | 21.1266 | 14.7728 | 35.8993 | 36
0 | 7.0652 | 7.0652 | 0 | 7.8805 | 7.8805 | 7.0652 | 4.3763 | 11.4415 | 7.8805 | 12.5092 | 20.3897 | 7.8805 | 6.5556 | 14.4361 | 20.3897 | 7.0861 | 27.4758 | 28
0 | 7.0078 | 7.0078 | 0 | 12.7791 | 12.7791 | 7.0078 | 5.5454 | 12.5532 | 12.7791 | 11.8813 | 24.6604 | 12.7791 | 7.747 | 20.5261 | 24.6604 | 10.6809 | 35.3413 | 36
0 | 7.8951 | 7.8951 | 0 | 9.5655 | 9.5655 | 7.8951 | 4.4611 | 12.3562 | 9.5655 | 14.683 | 24.2484 | 9.5655 | 8.3493 | 17.9147 | 24.2484 | 6.2698 | 30.5183 | 31
0 | 5.5987 | 5.5987 | 0 | 8.125 | 8.125 | 5.5987 | 4.0272 | 9.6259 | 8.125 | 12.1207 | 20.2457 | 8.125 | 9.412 | 17.537 | 20.2457 | 7.9078 | 28.1535 | 29
0 | 7.9189 | 7.9189 | 0 | 10.1078 | 10.1078 | 7.9189 | 5.1691 | 13.088 | 10.1078 | 15.6338 | 25.7415 | 10.1078 | 10.0207 | 20.1284 | 25.7415 | 10.2982 | 36.0398 | 37
0 | 7.5993 | 7.5993 | 0 | 9.1232 | 9.1232 | 7.5993 | 5.5676 | 13.1669 | 9.1232 | 15.767 | 24.8902 | 9.1232 | 10.8853 | 20.0086 | 24.8902 | 12.6689 | 37.5591 | 38
0 | 5.8143 | 5.8143 | 0 | 11.5776 | 11.5776 | 5.8143 | 5.5368 | 11.3511 | 11.5776 | 9.8447 | 21.4224 | 11.5776 | 8.6019 | 20.1796 | 21.4224 | 11.9968 | 33.4191 | 34
0 | 8.8782 | 8.8782 | 0 | 10.9051 | 10.9051 | 8.8782 | 4.5809 | 13.4592 | 10.9051 | 12.0284 | 22.9335 | 10.9051 | 11.9814 | 22.8865 | 22.9335 | 13.3193 | 36.2527 | 37
0 | 7.0133 | 7.0133 | 0 | 10.4477 | 10.4477 | 7.0133 | 3.1942 | 10.2075 | 10.4477 | 12.1234 | 22.5711 | 10.4477 | 8.3289 | 18.7766 | 22.5711 | 10.4877 | 33.0588 | 34
0 | 6.9684 | 6.9684 | 0 | 10.1371 | 10.1371 | 6.9684 | 4.3283 | 11.2967 | 10.1371 | 9.5304 | 19.6675 | 10.1371 | 10.9086 | 21.0457 | 21.0457 | 12.0697 | 33.1153 | 34
0 | 8.8477 | 8.8477 | 0 | 11.5576 | 11.5576 | 8.8477 | 3.7957 | 12.6434 | 11.5576 | 14.5365 | 26.0941 | 11.5576 | 6.4537 | 18.0113 | 26.0941 | 0.64255 | 26.7367 | 27
0 | 6.4347 | 6.4347 | 0 | 9.8529 | 9.8529 | 6.4347 | 4.9606 | 11.3954 | 9.8529 | 10.2506 | 20.1035 | 9.8529 | 8.2233 | 18.0761 | 20.1035 | 7.4562 | 27.5596 | 28
0 | 5.7773 | 5.7773 | 0 | 9.8257 | 9.8257 | 5.7773 | 4.7007 | 10.478 | 9.8257 | 11.7411 | 21.5667 | 9.8257 | 5.7572 | 15.5829 | 21.5667 | 5.5329 | 27.0996 | 28
0 | 7.8812 | 7.8812 | 0 | 7.3694 | 7.3694 | 7.8812 | 4.4684 | 12.3496 | 7.8812 | 14.2263 | 22.1076 | 7.3694 | 8.2362 | 15.6056 | 22.1076 | 11.1898 | 33.2974 | 34
0 | 6.8108 | 6.8108 | 0 | 9.7798 | 9.7798 | 6.8108 | 6.0311 | 12.8419 | 9.7798 | 7.9538 | 17.7335 | 9.7798 | 6.0038 | 15.7836 | 17.7335 | 4.8767 | 22.6102 | 23
0 | 7.3923 | 7.3923 | 0 | 10.5227 | 10.5227 | 7.3923 | 5.209 | 12.6012 | 10.5227 | 11.3185 | 21.8411 | 10.5227 | 7.5888 | 18.1115 | 21.8411 | 11.0879 | 32.9291 | 33
0 | 7.8769 | 7.8769 | 0 | 9.1161 | 9.1161 | 7.8769 | 5.4451 | 13.322 | 9.1161 | 13.6372 | 22.7533 | 9.1161 | 5.5872 | 14.7033 | 22.7533 | 9.9695 | 32.7228 | 33
0 | 8.6896 | 8.6896 | 0 | 9.2812 | 9.2812 | 8.6896 | 5.9229 | 14.6125 | 9.2812 | 10.7177 | 19.9989 | 9.2812 | 6.5904 | 15.8716 | 19.9989 | 12.9075 | 32.9065 | 33
0 | 5.9629 | 5.9629 | 0 | 8.1193 | 8.1193 | 5.9629 | 4.8769 | 10.8397 | 8.1193 | 9.8048 | 17.9241 | 8.1193 | 6.37 | 14.4893 | 17.9241 | 8.0372 | 25.9613 | 26
0 | 6.8846 | 6.8846 | 0 | 8.0523 | 8.0523 | 6.8846 | 4.163 | 11.0475 | 8.0523 | 9.947 | 17.9994 | 8.0523 | 8.163 | 16.2154 | 17.9994 | 2.8434 | 20.8428 | 21
0 | 6.8238 | 6.8238 | 0 | 8.5919 | 8.5919 | 6.8238 | 4.0003 | 10.8241 | 8.5919 | 8.9415 | 17.5334 | 8.5919 | 9.9806 | 18.5725 | 18.5725 | 14.7134 | 33.286 | 34
0 | 7.602 | 7.602 | 0 | 10.7559 | 10.7559 | 7.602 | 5.3259 | 12.9278 | 10.7559 | 9.818 | 20.574 | 10.7559 | 9.1507 | 19.9066 | 20.574 | 10.3977 | 30.9717 | 31
0 | 5.5941 | 5.5941 | 0 | 8.5371 | 8.5371 | 5.5941 | 4.173 | 9.7671 | 8.5371 | 11.3932 | 19.9303 | 8.5371 | 9.3631 | 17.9002 | 19.9303 | 8.4434 | 28.3737 | 29
0 | 6.8665 | 6.8665 | 0 | 10.5762 | 10.5762 | 6.8665 | 4.7557 | 11.6222 | 10.5762 | 12.2259 | 22.8021 | 10.5762 | 5.7928 | 16.369 | 22.8021 | 7.7537 | 30.5559 | 31
0 | 6.1806 | 6.1806 | 0 | 11.4249 | 11.4249 | 6.1806 | 4.8839 | 11.0645 | 11.4249 | 11.879 | 23.3039 | 11.4249 | 5.6608 | 17.0856 | 23.3039 | 14.4263 | 37.7302 | 38
0 | 6.531 | 6.531 | 0 | 8.0254 | 8.0254 | 6.531 | 4.9295 | 11.4605 | 8.0254 | 13.0031 | 21.0285 | 8.0254 | 5.1453 | 13.1707 | 21.0285 | 12.0304 | 33.0588 | 34
0 | 6.7231 | 6.7231 | 0 | 5.3974 | 5.3974 | 6.7231 | 6.1997 | 12.9228 | 6.7231 | 9.0904 | 15.8135 | 5.3974 | 7.4551 | 12.8524 | 15.8135 | 5.3432 | 21.1567 | 22
0 | 6.8212 | 6.8212 | 0 | 11.5131 | 11.5131 | 6.8212 | 3.1498 | 9.971 | 11.5131 | 17.3622 | 28.8754 | 11.5131 | 7.9244 | 19.4376 | 28.8754 | 12.8194 | 41.6948 | 42
0 | 4.4514 | 4.4514 | 0 | 10.1762 | 10.1762 | 4.4514 | 5.8382 | 10.2896 | 10.1762 | 5.9839 | 16.16 | 10.1762 | 6.7316 | 16.9078 | 16.9078 | 9.2651 | 26.1729 | 27
0 | 5.2007 | 5.2007 | 0 | 6.2219 | 6.2219 | 5.2007 | 5.8683 | 11.0689 | 6.2219 | 10.3223 | 16.5442 | 6.2219 | 10.1686 | 16.3905 | 16.5442 | 8.0091 | 24.5532 | 25
0 | 8.3153 | 8.3153 | 0 | 11.7291 | 11.7291 | 8.3153 | 5.0313 | 13.3466 | 11.7291 | 8.0416 | 19.7706 | 11.7291 | 6.5391 | 18.2681 | 19.7706 | 4.4576 | 24.2282 | 25
0 | 8.3375 | 8.3375 | 0 | 9.4646 | 9.4646 | 8.3375 | 6.5231 | 14.8605 | 9.4646 | 6.007 | 15.4716 | 9.4646 | 8.2976 | 17.7622 | 17.7622 | 11.5224 | 29.2846 | 30
0 | 6.1447 | 6.1447 | 0 | 10.5219 | 10.5219 | 6.1447 | 4.1728 | 10.3175 | 10.5219 | 13.1985 | 23.7204 | 10.5219 | 7.2476 | 17.7695 | 23.7204 | 9.6091 | 33.3295 | 34
0 | 7.2404 | 7.2404 | 0 | 9.1516 | 9.1516 | 7.2404 | 5.4824 | 12.7228 | 9.1516 | 17.2166 | 26.3682 | 9.1516 | 7.6365 | 16.7882 | 26.3682 | 8.4717 | 34.8399 | 35
0 | 6.2763 | 6.2763 | 0 | 9.095 | 9.095 | 6.2763 | 5.3616 | 11.638 | 9.095 | 11.4099 | 20.5049 | 9.095 | 13.7629 | 22.8578 | 22.8578 | 10.9178 | 33.7756 | 34
0 | 5.862 | 5.862 | 0 | 11.6692 | 11.6692 | 5.862 | 5.3 | 11.162 | 11.6692 | 11.027 | 22.6962 | 11.6692 | 5.6952 | 17.3643 | 22.6962 | 12.5608 | 35.257 | 36
0 | 6.4842 | 6.4842 | 0 | 9.0683 | 9.0683 | 6.4842 | 7.0248 | 13.5089 | 9.0683 | 16.6805 | 25.7488 | 9.0683 | 8.6546 | 17.723 | 25.7488 | 12.5284 | 38.2773 | 39
0 | 8.349 | 8.349 | 0 | 7.7334 | 7.7334 | 8.349 | 4.7337 | 13.0827 | 8.349 | 11.5887 | 19.9377 | 7.7334 | 9.6614 | 17.3948 | 19.9377 | 12.7033 | 32.641 | 33
0 | 7.8902 | 7.8902 | 0 | 12.7925 | 12.7925 | 7.8902 | 5.7026 | 13.5928 | 12.7925 | 10.0098 | 22.8023 | 12.7925 | 8.1488 | 20.9413 | 22.8023 | 8.6618 | 31.4642 | 32
0 | 7.3408 | 7.3408 | 0 | 6.3858 | 6.3858 | 7.3408 | 4.2944 | 11.6352 | 7.3408 | 11.7419 | 19.0827 | 6.3858 | 7.9687 | 14.3544 | 19.0827 | 8.0764 | 27.1591 | 28
0 | 6.1035 | 6.1035 | 0 | 11.4693 | 11.4693 | 6.1035 | 5.1551 | 11.2586 | 11.4693 | 12.3037 | 23.773 | 11.4693 | 6.0459 | 17.5153 | 23.773 | 13.5822 | 37.3552 | 38
0 | 6.1048 | 6.1048 | 0 | 10.7026 | 10.7026 | 6.1048 | 5.6703 | 11.7751 | 10.7026 | 12.5164 | 23.219 | 10.7026 | 6.4963 | 17.1989 | 23.219 | 13.3145 | 36.5336 | 37
0 | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 8.0314 | 8.0314 | 6.5333 | 7.5328 | 14.0661 | 8.0314 | 19.7919 | 27.8234 | 8.0314 | 9.3768 | 17.4082 | 27.8234 | 12.1327 | 39.956 | 40
0 | 5.5666 | 5.5666 | 0 | 8.2083 | 8.2083 | 5.5666 | 6.4186 | 11.9851 | 8.2083 | 15.3257 | 23.534 | 8.2083 | 9.118 | 17.3263 | 23.534 | 9.4473 | 32.9813 | 33
0 | 6.9724 | 6.9724 | 0 | 8.0067 | 8.0067 | 6.9724 | 3.9738 | 10.9463 | 8.0067 | 14.147 | 22.1537 | 8.0067 | 8.0422 | 16.0489 | 22.1537 | 6.5149 | 28.6686 | 29
0 | 8.4817 | 8.4817 | 0 | 7.4532 | 7.4532 | 8.4817 | 5.3416 | 13.8233 | 8.4817 | 8.721 | 17.2027 | 7.4532 | 8.0458 | 15.4991 | 17.2027 | 13.61 | 30.8127 | 31
0 | 6.8496 | 6.8496 | 0 | 9.0325 | 9.0325 | 6.8496 | 5.6391 | 12.4887 | 9.0325 | 13.6734 | 22.7059 | 9.0325 | 10.4013 | 19.4338 | 22.7059 | 10.283 | 32.9889 | 33
0 | 7.3369 | 7.3369 | 0 | 7.8691 | 7.8691 | 7.3369 | 5.5939 | 12.9309 | 7.8691 | 18.4265 | 26.2957 | 7.8691 | 6.6356 | 14.5048 | 26.2957 | 9.7463 | 36.042 | 37
0 | 8.7891 | 8.7891 | 0 | 10.0368 | 10.0368 | 8.7891 | 3.9925 | 12.7815 | 10.0368 | 9.3626 | 19.3994 | 10.0368 | 10.3214 | 20.3582 | 20.3582 | 10.5018 | 30.86 | 31
0 | 7.1038 | 7.1038 | 0 | 14.297 | 14.297 | 7.1038 | 5.0708 | 12.1747 | 14.297 | 14.4396 | 28.7366 | 14.297 | 10.5865 | 24.8836 | 28.7366 | 9.5787 | 38.3154 | 39
0 | 7.2536 | 7.2536 | 0 | 9.9992 | 9.9992 | 7.2536 | 5.8727 | 13.1263 | 9.9992 | 19.1496 | 29.1488 | 9.9992 | 7.0388 | 17.038 | 29.1488 | 15.8581 | 45.0069 | 46
0 | 7.0285 | 7.0285 | 0 | 8.7773 | 8.7773 | 7.0285 | 4.9307 | 11.9592 | 8.7773 | 16.0154 | 24.7926 | 8.7773 | 7.5673 | 16.3446 | 24.7926 | 15.455 | 40.2476 | 41
0 | 5.9964 | 5.9964 | 0 | 9.779 | 9.779 | 5.9964 | 4.1145 | 10.1109 | 9.779 | 9.3339 | 19.1129 | 9.779 | 6.5571 | 16.3361 | 19.1129 | 14.1419 | 33.2548 | 34
0 | 8.736 | 8.736 | 0 | 12.3613 | 12.3613 | 8.736 | 3.7749 | 12.511 | 12.3613 | 18.7516 | 31.1129 | 12.3613 | 7.3539 | 19.7151 | 31.1129 | 9.2987 | 40.4116 | 41
0 | 5.5824 | 5.5824 | 0 | 9.1785 | 9.1785 | 5.5824 | 5.5418 | 11.1242 | 9.1785 | 9.4322 | 18.6107 | 9.1785 | 8.4442 | 17.6228 | 18.6107 | 10.9903 | 29.6011 | 30
0 | 7.6029 | 7.6029 | 0 | 13.3737 | 13.3737 | 7.6029 | 5.701 | 13.3039 | 13.3737 | 10.2746 | 23.6483 | 13.3737 | 9.1084 | 22.4821 | 23.6483 | 13.3615 | 37.0098 | 38
0 | 6.5272 | 6.5272 | 0 | 10.7764 | 10.7764 | 6.5272 | 5.3206 | 11.8478 | 10.7764 | 9.9894 | 20.7658 | 10.7764 | 10.7952 | 21.5716 | 21.5716 | 12.9666 | 34.5382 | 35
0 | 8.7786 | 8.7786 | 0 | 11.5046 | 11.5046 | 8.7786 | 4.8629 | 13.6415 | 11.5046 | 10.1519 | 21.6565 | 11.5046 | 10.5041 | 22.0087 | 22.0087 | 17.3436 | 39.3524 | 40
0 | 7.1204 | 7.1204 | 0 | 11.2414 | 11.2414 | 7.1204 | 4.6167 | 11.7372 | 11.2414 | 9.6821 | 20.9235 | 11.2414 | 8.2927 | 19.5341 | 20.9235 | 15.439 | 36.3625 | 37
0 | 5.8577 | 5.8577 | 0 | 7.3168 | 7.3168 | 5.8577 | 4.8472 | 10.7049 | 7.3168 | 9.4487 | 16.7655 | 7.3168 | 6.0532 | 13.37 | 16.7655 | 8.2392 | 25.0047 | 26
0 | 7.7123 | 7.7123 | 0 | 9.338 | 9.338 | 7.7123 | 5.5596 | 13.2719 | 9.338 | 7.5636 | 16.9016 | 9.338 | 6.8391 | 16.1772 | 16.9016 | 7.9903 | 24.8919 | 25
0 | 6.6432 | 6.6432 | 0 | 7.633 | 7.633 | 6.6432 | 5.2738 | 11.917 | 7.633 | 12.8704 | 20.5034 | 7.633 | 6.2121 | 13.8452 | 20.5034 | 7.086 | 27.5894 | 28
0 | 7.9982 | 7.9982 | 0 | 6.9811 | 6.9811 | 7.9982 | 4.6046 | 12.6028 | 7.9982 | 9.7103 | 17.7085 | 6.9811 | 10.5987 | 17.5798 | 17.7085 | 9.4941 | 27.2025 | 28
0 | 6.8192 | 6.8192 | 0 | 10.3687 | 10.3687 | 6.8192 | 5.8496 | 12.6688 | 10.3687 | 8.6938 | 19.0625 | 10.3687 | 8.5696 | 18.9384 | 19.0625 | 6.6581 | 25.7206 | 26
0 | 6.7812 | 6.7812 | 0 | 9.8494 | 9.8494 | 6.7812 | 5.371 | 12.1521 | 9.8494 | 17.3029 | 27.1523 | 9.8494 | 6.3119 | 16.1613 | 27.1523 | 2.5541 | 29.7064 | 30
0 | 7.1788 | 7.1788 | 0 | 7.9109 | 7.9109 | 7.1788 | 5.1762 | 12.3549 | 7.9109 | 15.2326 | 23.1435 | 7.9109 | 3.8389 | 11.7498 | 23.1435 | 14.3034 | 37.4469 | 38
0 | 6.1624 | 6.1624 | 0 | 8.6808 | 8.6808 | 6.1624 | 4.4788 | 10.6412 | 8.6808 | 11.2716 | 19.9524 | 8.6808 | 9.8538 | 18.5347 | 19.9524 | 7.4795 | 27.432 | 28
0 | 7.0044 | 7.0044 | 0 | 6.742 | 6.742 | 7.0044 | 4.674 | 11.6784 | 7.0044 | 15.0408 | 22.0452 | 6.742 | 5.6612 | 12.4032 | 22.0452 | 14.0253 | 36.0705 | 37
0 | 6.6362 | 6.6362 | 0 | 7.4532 | 7.4532 | 6.6362 | 4.0246 | 10.6608 | 7.4532 | 14.4218 | 21.8749 | 7.4532 | 5.3857 | 12.8389 | 21.8749 | 10.7585 | 32.6334 | 33
0 | 8.0639 | 8.0639 | 0 | 7.8888 | 7.8888 | 8.0639 | 5.0665 | 13.1305 | 8.0639 | 15.877 | 23.9409 | 7.8888 | 8.9642 | 16.8531 | 23.9409 | 8.583 | 32.524 | 33
0 | 8.1489 | 8.1489 | 0 | 9.3386 | 9.3386 | 8.1489 | 5.5522 | 13.7011 | 9.3386 | 14.4694 | 23.8079 | 9.3386 | 8.2138 | 17.5524 | 23.8079 | 13.981 | 37.789 | 38
0 | 6.0468 | 6.0468 | 0 | 7.803 | 7.803 | 6.0468 | 3.8978 | 9.9446 | 7.803 | 13.6392 | 21.4422 | 7.803 | 12.5995 | 20.4025 | 21.4422 | 10.8739 | 32.3161 | 33
0 | 6.1858 | 6.1858 | 0 | 8.8016 | 8.8016 | 6.1858 | 3.3765 | 9.5623 | 8.8016 | 8.72 | 17.5216 | 8.8016 | 11.6124 | 20.4139 | 20.4139 | 13.9236 | 34.3375 | 35
0 | 7.3024 | 7.3024 | 0 | 12.8194 | 12.8194 | 7.3024 | 5.6916 | 12.994 | 12.8194 | 13.9619 | 26.7813 | 12.8194 | 8.0513 | 20.8707 | 26.7813 | 11.1985 | 37.9798 | 38
0 | 7.0778 | 7.0778 | 0 | 9.4784 | 9.4784 | 7.0778 | 3.9069 | 10.9847 | 9.4784 | 10.3623 | 19.8406 | 9.4784 | 9.8976 | 19.3759 | 19.8406 | 11.1031 | 30.9438 | 31
0 | 7.2171 | 7.2171 | 0 | 6.8986 | 6.8986 | 7.2171 | 6.3938 | 13.6108 | 7.2171 | 13.0574 | 20.2745 | 6.8986 | 9.8288 | 16.7274 | 20.2745 | 8.8597 | 29.1342 | 30
0 | 5.9866 | 5.9866 | 0 | 9.7227 | 9.7227 | 5.9866 | 4.2076 | 10.1942 | 9.7227 | 12.1776 | 21.9004 | 9.7227 | 9.2686 | 18.9913 | 21.9004 | 7.4682 | 29.3686 | 30
0 | 7.0369 | 7.0369 | 0 | 10.6862 | 10.6862 | 7.0369 | 4.5431 | 11.58 | 10.6862 | 16.3885 | 27.0748 | 10.6862 | 8.2007 | 18.887 | 27.0748 | 10.6536 | 37.7284 | 38
0 | 8.0245 | 8.0245 | 0 | 8.1652 | 8.1652 | 8.0245 | 5.8749 | 13.8994 | 8.1652 | 8.7849 | 16.9501 | 8.1652 | 8.2114 | 16.3766 | 16.9501 | 6.6476 | 23.5977 | 24
0 | 6.4206 | 6.4206 | 0 | 10.1951 | 10.1951 | 6.4206 | 6.312 | 12.7325 | 10.1951 | 13.4763 | 23.6714 | 10.1951 | 7.4691 | 17.6642 | 23.6714 | 13.1943 | 36.8656 | 37
0 | 8.1764 | 8.1764 | 0 | 9.8594 | 9.8594 | 8.1764 | 6.1768 | 14.3532 | 9.8594 | 11.1603 | 21.0197 | 9.8594 | 9.9876 | 19.847 | 21.0197 | 8.2018 | 29.2215 | 30
0 | 4.5675 | 4.5675 | 0 | 8.5845 | 8.5845 | 4.5675 | 5.5617 | 10.1292 | 8.5845 | 13.2569 | 21.8414 | 8.5845 | 4.0213 | 12.6059 | 21.8414 | 6.964 | 28.8054 | 29
0 | 8.0463 | 8.0463 | 0 | 8.1042 | 8.1042 | 8.0463 | 4.2194 | 12.2657 | 8.1042 | 10.076 | 18.1802 | 8.1042 | 9.5893 | 17.6935 | 18.1802 | 7.9261 | 26.1063 | 27
0 | 6.5731 | 6.5731 | 0 | 9.5025 | 9.5025 | 6.5731 | 5.0423 | 11.6154 | 9.5025 | 10.6562 | 20.1587 | 9.5025 | 8.9104 | 18.4129 | 20.1587 | 11.2152 | 31.3739 | 32
0 | 6.9258 | 6.9258 | 0 | 9.6135 | 9.6135 | 6.9258 | 4.9291 | 11.8549 | 9.6135 | 15.1131 | 24.7267 | 9.6135 | 9.603 | 19.2165 | 24.7267 | 11.2906 | 36.0172 | 37
0 | 7.1425 | 7.1425 | 0 | 9.7205 | 9.7205 | 7.1425 | 4.776 | 11.9185 | 9.7205 | 13.5876 | 23.3081 | 9.7205 | 8.8998 | 18.6203 | 23.3081 | 13.3365 | 36.6446 | 37
0 | 6.5625 | 6.5625 | 0 | 9.0873 | 9.0873 | 6.5625 | 5.8212 | 12.3837 | 9.0873 | 16.7738 | 25.8611 | 9.0873 | 4.5318 | 13.6191 | 25.8611 | 9.956 | 35.817 | 36
0 | 6.0415 | 6.0415 | 0 | 10.8061 | 10.8061 | 6.0415 | 5.7099 | 11.7514 | 10.8061 | 10.8453 | 21.6513 | 10.8061 | 5.8464 | 16.6525 | 21.6513 | 8.9448 | 30.5961 | 31
0 | 6.3721 | 6.3721 | 0 | 9.8545 | 9.8545 | 6.3721 | 5.3471 | 11.7192 | 9.8545 | 16.1167 | 25.9712 | 9.8545 | 8.3115 | 18.166 | 25.9712 | 10.0803 | 36.0515 | 37
0 | 6.6416 | 6.6416 | 0 | 10.0173 | 10.0173 | 6.6416 | 4.6127 | 11.2543 | 10.0173 | 10.8502 | 20.8675 | 10.0173 | 6.0512 | 16.0685 | 20.8675 | 6.1268 | 26.9943 | 27
0 | 5.3283 | 5.3283 | 0 | 11.03 | 11.03 | 5.3283 | 5.5831 | 10.9113 | 11.03 | 14.7606 | 25.7905 | 11.03 | 4.8694 | 15.8994 | 25.7905 | 9.3762 | 35.1667 | 36
0 | 7.661 | 7.661 | 0 | 6.4624 | 6.4624 | 7.661 | 5.2573 | 12.9182 | 7.661 | 11.7167 | 19.3776 | 6.4624 | 2.6839 | 9.1463 | 19.3776 | 4.8394 | 24.217 | 25
0 | 6.6718 | 6.6718 | 0 | 12.6282 | 12.6282 | 6.6718 | 4.6313 | 11.303 | 12.6282 | 8.281 | 20.9092 | 12.6282 | 9.8446 | 22.4728 | 22.4728 | 9.4458 | 31.9186 | 32
0 | 7.0767 | 7.0767 | 0 | 9.7497 | 9.7497 | 7.0767 | 5.4072 | 12.4839 | 9.7497 | 17.1712 | 26.9209 | 9.7497 | 6.243 | 15.9927 | 26.9209 | 9.1211 | 36.042 | 37
0 | 7.998 | 7.998 | 0 | 10.4735 | 10.4735 | 7.998 | 5.7729 | 13.7709 | 10.4735 | 7.3358 | 17.8093 | 10.4735 | 5.0891 | 15.5626 | 17.8093 | 7.8686 | 25.6779 | 26
0 | 8.0697 | 8.0697 | 0 | 11.4517 | 11.4517 | 8.0697 | 6.3421 | 14.4117 | 11.4517 | 10.9353 | 22.387 | 11.4517 | 12.4914 | 23.9431 | 23.9431 | 9.1788 | 33.1219 | 34
0 | 6.6845 | 6.6845 | 0 | 10.9096 | 10.9096 | 6.6845 | 3.2586 | 9.943 | 10.9096 | 12.7957 | 23.7053 | 10.9096 | 9.0083 | 19.9179 | 23.7053 | 9.3521 | 33.0574 | 34
0 | 7.2177 | 7.2177 | 0 | 7.8182 | 7.8182 | 7.2177 | 5.3576 | 12.5753 | 7.8182 | 15.6774 | 23.4955 | 7.8182 | 9.5042 | 17.3224 | 23.4955 | 12.1395 | 35.6351 | 36
0 | 6.7635 | 6.7635 | 0 | 13.4893 | 13.4893 | 6.7635 | 4.6137 | 11.3772 | 13.4893 | 12.6765 | 26.1658 | 13.4893 | 7.3871 | 20.8764 | 26.1658 | 8.4229 | 34.5887 | 35
0 | 4.5973 | 4.5973 | 0 | 9.4466 | 9.4466 | 4.5973 | 7.9247 | 12.522 | 9.4466 | 9.1127 | 18.5593 | 9.4466 | 10.7223 | 20.169 | 20.169 | 13.5091 | 33.6781 | 34
0 | 4.9514 | 4.9514 | 0 | 6.4948 | 6.4948 | 4.9514 | 4.9358 | 9.8872 | 6.4948 | 9.2987 | 15.7935 | 6.4948 | 7.9275 | 14.4223 | 15.7935 | 12.8519 | 28.6454 | 29
0 | 5.4172 | 5.4172 | 0 | 9.8314 | 9.8314 | 5.4172 | 2.9417 | 8.3589 | 9.8314 | 14.4023 | 24.2336 | 9.8314 | 9.2055 | 19.0369 | 24.2336 | 8.5619 | 32.7955 | 33
0 | 8.8204 | 8.8204 | 0 | 8.265 | 8.265 | 8.8204 | 5.2943 | 14.1147 | 8.8204 | 9.949 | 18.7695 | 8.265 | 8.7821 | 17.0471 | 18.7695 | 9.0966 | 27.8661 | 28
0 | 6.2494 | 6.2494 | 0 | 8.8912 | 8.8912 | 6.2494 | 4.4761 | 10.7255 | 8.8912 | 7.2503 | 16.1415 | 8.8912 | 6.5131 | 15.4043 | 16.1415 | 14.5555 | 30.6971 | 31
0 | 6.2496 | 6.2496 | 0 | 8.683 | 8.683 | 6.2496 | 5.9886 | 12.2382 | 8.683 | 6.7792 | 15.4622 | 8.683 | 9.8118 | 18.4948 | 18.4948 | 9.0167 | 27.5115 | 28
0 | 8.0145 | 8.0145 | 0 | 8.731 | 8.731 | 8.0145 | 5.0826 | 13.0971 | 8.731 | 8.0801 | 16.811 | 8.731 | 8.2104 | 16.9414 | 16.9414 | 9.0039 | 25.9453 | 26
0 | 7.8564 | 7.8564 | 0 | 8.7716 | 8.7716 | 7.8564 | 4.7649 | 12.6213 | 8.7716 | 11.2279 | 19.9995 | 8.7716 | 7.1815 | 15.9531 | 19.9995 | 10.6723 | 30.6718 | 31
0 | 7.4448 | 7.4448 | 0 | 8.2888 | 8.2888 | 7.4448 | 3.8413 | 11.2861 | 8.2888 | 15.9977 | 24.2865 | 8.2888 | 7.8378 | 16.1266 | 24.2865 | 10.3031 | 34.5896 | 35
0 | 7.5648 | 7.5648 | 0 | 7.5436 | 7.5436 | 7.5648 | 6.3178 | 13.8826 | 7.5648 | 9.8109 | 17.3757 | 7.5436 | 6.57 | 14.1136 | 17.3757 | 4.4066 | 21.7823 | 22
0 | 6.4301 | 6.4301 | 0 | 11.9492 | 11.9492 | 6.4301 | 3.6487 | 10.0788 | 11.9492 | 7.3773 | 19.3265 | 11.9492 | 8.3209 | 20.2702 | 20.2702 | 8.1373 | 28.4075 | 29
0 | 8.0725 | 8.0725 | 0 | 4.8674 | 4.8674 | 8.0725 | 5.4659 | 13.5383 | 8.0725 | 9.0733 | 17.1457 | 4.8674 | 8.8717 | 13.7392 | 17.1457 | 12.493 | 29.6387 | 30
0 | 9.0239 | 9.0239 | 0 | 5.771 | 5.771 | 9.0239 | 3.8504 | 12.8743 | 9.0239 | 10.3185 | 19.3424 | 5.771 | 6.9828 | 12.7539 | 19.3424 | 6.66 | 26.0024 | 27
0 | 7.2962 | 7.2962 | 0 | 11.3413 | 11.3413 | 7.2962 | 4.876 | 12.1722 | 11.3413 | 6.4767 | 17.8181 | 11.3413 | 7.1892 | 18.5305 | 18.5305 | 8.4203 | 26.9508 | 27
0 | 7.7218 | 7.7218 | 0 | 10.8473 | 10.8473 | 7.7218 | 5.2589 | 12.9807 | 10.8473 | 8.8404 | 19.6877 | 10.8473 | 8.9834 | 19.8308 | 19.8308 | 13.4364 | 33.2672 | 34
0 | 7.8647 | 7.8647 | 0 | 7.2479 | 7.2479 | 7.8647 | 3.374 | 11.2387 | 7.8647 | 13.6966 | 21.5613 | 7.2479 | 8.8378 | 16.0856 | 21.5613 | 8.9901 | 30.5514 | 31
0 | 7.8414 | 7.8414 | 0 | 7.8339 | 7.8339 | 7.8414 | 5.2672 | 13.1086 | 7.8414 | 13.8953 | 21.7367 | 7.8339 | 9.6357 | 17.4696 | 21.7367 | 11.7958 | 33.5326 | 34
0 | 6.8489 | 6.8489 | 0 | 8.5293 | 8.5293 | 6.8489 | 3.2758 | 10.1247 | 8.5293 | 13.0732 | 21.6024 | 8.5293 | 5.4705 | 13.9997 | 21.6024 | 5.7443 | 27.3467 | 28
0 | 5.8726 | 5.8726 | 0 | 9.7071 | 9.7071 | 5.8726 | 6.2602 | 12.1328 | 9.7071 | 15.9954 | 25.7025 | 9.7071 | 9.6998 | 19.4069 | 25.7025 | 9.0857 | 34.7882 | 35
0 | 8.0432 | 8.0432 | 0 | 7.8262 | 7.8262 | 8.0432 | 5.209 | 13.2522 | 8.0432 | 12.6556 | 20.6988 | 7.8262 | 9.3734 | 17.1995 | 20.6988 | 10.8112 | 31.51 | 32
0 | 3.6652 | 3.6652 | 0 | 10.6733 | 10.6733 | 3.6652 | 7.34 | 11.0053 | 10.6733 | 14.799 | 25.4723 | 10.6733 | 8.9266 | 19.5999 | 25.4723 | 7.6101 | 33.0824 | 34
0 | 7.2796 | 7.2796 | 0 | 9.7683 | 9.7683 | 7.2796 | 4.6666 | 11.9462 | 9.7683 | 11.7527 | 21.521 | 9.7683 | 7.7567 | 17.525 | 21.521 | 3.4914 | 25.0124 | 26
0 | 6.0844 | 6.0844 | 0 | 12.55 | 12.55 | 6.0844 | 5.42 | 11.5044 | 12.55 | 7.6396 | 20.1896 | 12.55 | 9.1018 | 21.6518 | 21.6518 | 8.3671 | 30.0189 | 31
0 | 6.2558 | 6.2558 | 0 | 11.355 | 11.355 | 6.2558 | 3.7296 | 9.9854 | 11.355 | 16.319 | 27.674 | 11.355 | 7.3165 | 18.6714 | 27.674 | 8.2774 | 35.9514 | 36
0 | 8.6693 | 8.6693 | 0 | 10.4571 | 10.4571 | 8.6693 | 4.2562 | 12.9255 | 10.4571 | 9.1717 | 19.6288 | 10.4571 | 8.9485 | 19.4056 | 19.6288 | 12.2076 | 31.8364 | 32
0 | 5.7016 | 5.7016 | 0 | 8.703 | 8.703 | 5.7016 | 5.465 | 11.1666 | 8.703 | 15.4594 | 24.1624 | 8.703 | 8.1844 | 16.8874 | 24.1624 | 4.2533 | 28.4157 | 29
0 | 5.754 | 5.754 | 0 | 9.9227 | 9.9227 | 5.754 | 4.695 | 10.4491 | 9.9227 | 16.862 | 26.7847 | 9.9227 | 4.3528 | 14.2754 | 26.7847 | 11.4447 | 38.2294 | 39
0 | 7.9053 | 7.9053 | 0 | 13.6936 | 13.6936 | 7.9053 | 4.9759 | 12.8812 | 13.6936 | 14.714 | 28.4076 | 13.6936 | 10.863 | 24.5565 | 28.4076 | 8.9388 | 37.3464 | 38
0 | 5.561 | 5.561 | 0 | 7.3468 | 7.3468 | 5.561 | 6.0471 | 11.608 | 7.3468 | 11.1455 | 18.4923 | 7.3468 | 6.8536 | 14.2004 | 18.4923 | 12.1368 | 30.6291 | 31
0 | 6.8326 | 6.8326 | 0 | 11.385 | 11.385 | 6.8326 | 6.1783 | 13.011 | 11.385 | 4.6644 | 16.0494 | 11.385 | 6.6741 | 18.0591 | 18.0591 | 9.0905 | 27.1496 | 28
0 | 7.3797 | 7.3797 | 0 | 10.4369 | 10.4369 | 7.3797 | 4.2822 | 11.6619 | 10.4369 | 8.6474 | 19.0843 | 10.4369 | 7.8504 | 18.2873 | 19.0843 | 13.5911 | 32.6754 | 33
0 | 5.7876 | 5.7876 | 0 | 8.0767 | 8.0767 | 5.7876 | 4.5192 | 10.3067 | 8.0767 | 5.8287 | 13.9054 | 8.0767 | 8.8644 | 16.9411 | 16.9411 | 14.7659 | 31.7069 | 32
0 | 7.0954 | 7.0954 | 0 | 9.3545 | 9.3545 | 7.0954 | 6.035 | 13.1304 | 9.3545 | 13.5603 | 22.9148 | 9.3545 | 8.1317 | 17.4861 | 22.9148 | 9.6106 | 32.5254 | 33
0 | 5.6488 | 5.6488 | 0 | 3.9196 | 3.9196 | 5.6488 | 3.6578 | 9.3066 | 5.6488 | 14.3382 | 19.9869 | 3.9196 | 6.2589 | 10.1785 | 19.9869 | 11.7032 | 31.6901 | 32
0 | 5.6139 | 5.6139 | 0 | 8.9622 | 8.9622 | 5.6139 | 1.4721 | 7.086 | 8.9622 | 9.4273 | 18.3895 | 8.9622 | 5.098 | 14.0602 | 18.3895 | 7.7997 | 26.1892 | 27
0 | 6.4133 | 6.4133 | 0 | 11.0288 | 11.0288 | 6.4133 | 5.5437 | 11.957 | 11.0288 | 12.5587 | 23.5875 | 11.0288 | 9.0273 | 20.0561 | 23.5875 | 13.9182 | 37.5057 | 38
0 | 7.2275 | 7.2275 | 0 | 8.4327 | 8.4327 | 7.2275 | 5.5848 | 12.8123 | 8.4327 | 7.2611 | 15.6938 | 8.4327 | 5.8114 | 14.2441 | 15.6938 | 10.8787 | 26.5725 | 27
0 | 5.8363 | 5.8363 | 0 | 8.8689 | 8.8689 | 5.8363 | 4.4236 | 10.2599 | 8.8689 | 9.7362 | 18.6051 | 8.8689 | 3.7622 | 12.631 | 18.6051 | 10.2432 | 28.8482 | 29
0 | 6.2654 | 6.2654 | 0 | 10.5568 | 10.5568 | 6.2654 | 4.7962 | 11.0616 | 10.5568 | 17.2668 | 27.8236 | 10.5568 | 10.9004 | 21.4572 | 27.8236 | 15.5564 | 43.38 | 44
0 | 6.177 | 6.177 | 0 | 10.0686 | 10.0686 | 6.177 | 4.861 | 11.0381 | 10.0686 | 11.8546 | 21.9232 | 10.0686 | 9.302 | 19.3706 | 21.9232 | 14.0905 | 36.0137 | 37
0 | 7.3191 | 7.3191 | 0 | 9.8589 | 9.8589 | 7.3191 | 4.5073 | 11.8265 | 9.8589 | 11.1821 | 21.0409 | 9.8589 | 6.6694 | 16.5283 | 21.0409 | 8.797 | 29.838 | 30
0 | 6.9302 | 6.9302 | 0 | 8.2604 | 8.2604 | 6.9302 | 5.3508 | 12.2809 | 8.2604 | 13.7021 | 21.9625 | 8.2604 | 3.7135 | 11.9739 | 21.9625 | 9.8294 | 31.7919 | 32
0 | 3.9269 | 3.9269 | 0 | 10.704 | 10.704 | 3.9269 | 5.0704 | 8.9973 | 10.704 | 5.1186 | 15.8226 | 10.704 | 6.8176 | 17.5216 | 17.5216 | 9.0212 | 26.5428 | 27
0 | 6.4119 | 6.4119 | 0 | 10.3299 | 10.3299 | 6.4119 | 2.9836 | 9.3955 | 10.3299 | 11.0067 | 21.3366 | 10.3299 | 8.7686 | 19.0985 | 21.3366 | 8.6713 | 30.0079 | 31
0 | 6.8325 | 6.8325 | 0 | 9.76 | 9.76 | 6.8325 | 6.9131 | 13.7456 | 9.76 | 13.3737 | 23.1337 | 9.76 | 7.2161 | 16.9761 | 23.1337 | 11.7704 | 34.9041 | 35
0 | 6.7868 | 6.7868 | 0 | 5.2359 | 5.2359 | 6.7868 | 5.2379 | 12.0247 | 6.7868 | 15.2782 | 22.065 | 5.2359 | 7.7856 | 13.0215 | 22.065 | 10.5958 | 32.6607 | 33
0 | 7.6786 | 7.6786 | 0 | 5.2236 | 5.2236 | 7.6786 | 5.4738 | 13.1524 | 7.6786 | 19.1314 | 26.81 | 5.2236 | 10.1666 | 15.3901 | 26.81 | 8.5628 | 35.3728 | 36
0 | 6.4309 | 6.4309 | 0 | 2.3271 | 2.3271 | 6.4309 | 5.4081 | 11.839 | 6.4309 | 10.3096 | 16.7405 | 2.3271 | 5.8343 | 8.1614 | 16.7405 | 12.0525 | 28.793 | 29
0 | 6.8761 | 6.8761 | 0 | 10.3305 | 10.3305 | 6.8761 | 5.5876 | 12.4637 | 10.3305 | 12.5753 | 22.9058 | 10.3305 | 3.8999 | 14.2304 | 22.9058 | 10.0121 | 32.9179 | 33
0 | 5.7069 | 5.7069 | 0 | 11.6793 | 11.6793 | 5.7069 | 5.1389 | 10.8458 | 11.6793 | 7.4514 | 19.1307 | 11.6793 | 6.5398 | 18.2191 | 19.1307 | 12.6523 | 31.783 | 32
0 | 7.7059 | 7.7059 | 0 | 8.6821 | 8.6821 | 7.7059 | 5.8565 | 13.5623 | 8.6821 | 9.0664 | 17.7485 | 8.6821 | 8.8296 | 17.5117 | 17.7485 | 11.4141 | 29.1626 | 30
0 | 6.0002 | 6.0002 | 0 | 9.1517 | 9.1517 | 6.0002 | 4.5442 | 10.5444 | 9.1517 | 9.0138 | 18.1655 | 9.1517 | 11.166 | 20.3178 | 20.3178 | 11.1992 | 31.517 | 32
0 | 6.2467 | 6.2467 | 0 | 10.1545 | 10.1545 | 6.2467 | 6.8658 | 13.1125 | 10.1545 | 10.8872 | 21.0417 | 10.1545 | 9.9145 | 20.069 | 21.0417 | 15.2206 | 36.2623 | 37
0 | 7.3592 | 7.3592 | 0 | 6.8538 | 6.8538 | 7.3592 | 4.9573 | 12.3165 | 7.3592 | 10.8208 | 18.18 | 6.8538 | 6.5685 | 13.4223 | 18.18 | 8.3067 | 26.4866 | 27
0 | 8.4387 | 8.4387 | 0 | 9.5865 | 9.5865 | 8.4387 | 3.2262 | 11.6649 | 9.5865 | 20.039 | 29.6255 | 9.5865 | 7.7825 | 17.369 | 29.6255 | 10.8417 | 40.4672 | 41
0 | 7.3369 | 7.3369 | 0 | 9.4801 | 9.4801 | 7.3369 | 4.7415 | 12.0784 | 9.4801 | 14.4453 | 23.9254 | 9.4801 | 7.9961 | 17.4762 | 23.9254 | 6.8672 | 30.7926 | 31
0 | 7.4702 | 7.4702 | 0 | 9.7818 | 9.7818 | 7.4702 | 4.649 | 12.1191 | 9.7818 | 11.3843 | 21.1661 | 9.7818 | 10.5391 | 20.3208 | 21.1661 | 11.8685 | 33.0345 | 34
0 | 7.324 | 7.324 | 0 | 8.9381 | 8.9381 | 7.324 | 6.5026 | 13.8266 | 8.9381 | 11.829 | 20.767 | 8.9381 | 8.0416 | 16.9797 | 20.767 | 11.2486 | 32.0157 | 33
0 | 5.6039 | 5.6039 | 0 | 9.2612 | 9.2612 | 5.6039 | 4.3393 | 9.9432 | 9.2612 | 12.672 | 21.9332 | 9.2612 | 8.2956 | 17.5569 | 21.9332 | 11.7715 | 33.7048 | 34
0 | 7.3884 | 7.3884 | 0 | 9.7782 | 9.7782 | 7.3884 | 6.1817 | 13.5701 | 9.7782 | 12.2532 | 22.0314 | 9.7782 | 7.2737 | 17.052 | 22.0314 | 5.6709 | 27.7024 | 28
0 | 7.9859 | 7.9859 | 0 | 9.5147 | 9.5147 | 7.9859 | 5.6879 | 13.6738 | 9.5147 | 9.1875 | 18.7022 | 9.5147 | 6.4729 | 15.9876 | 18.7022 | 13.4097 | 32.1119 | 33
0 | 6.6053 | 6.6053 | 0 | 9.0253 | 9.0253 | 6.6053 | 4.6421 | 11.2473 | 9.0253 | 10.8181 | 19.8434 | 9.0253 | 7.6097 | 16.635 | 19.8434 | 2.6742 | 22.5176 | 23
0 | 7.0854 | 7.0854 | 0 | 6.4588 | 6.4588 | 7.0854 | 4.8796 | 11.965 | 7.0854 | 16.9254 | 24.0108 | 6.4588 | 10.8788 | 17.3376 | 24.0108 | 9.7712 | 33.782 | 34
0 | 8.1542 | 8.1542 | 0 | 9.5414 | 9.5414 | 8.1542 | 4.3274 | 12.4816 | 9.5414 | 6.9458 | 16.4872 | 9.5414 | 8.0109 | 17.5523 | 17.5523 | 5.347 | 22.8993 | 23
0 | 5.5304 | 5.5304 | 0 | 9.4846 | 9.4846 | 5.5304 | 4.2179 | 9.7483 | 9.4846 | 13.1216 | 22.6062 | 9.4846 | 10.3383 | 19.8229 | 22.6062 | 8.4275 | 31.0337 | 32
0 | 7.5905 | 7.5905 | 0 | 6.4148 | 6.4148 | 7.5905 | 5.5525 | 13.143 | 7.5905 | 11.9613 | 19.5518 | 6.4148 | 5.1311 | 11.5458 | 19.5518 | 11.7072 | 31.259 | 32
0 | 6.2383 | 6.2383 | 0 | 9.871 | 9.871 | 6.2383 | 5.0597 | 11.298 | 9.871 | 17.4135 | 27.2845 | 9.871 | 9.2878 | 19.1588 | 27.2845 | 12.1824 | 39.4669 | 40
0 | 5.524 | 5.524 | 0 | 5.5415 | 5.5415 | 5.524 | 6.1486 | 11.6726 | 5.5415 | 13.9808 | 19.5223 | 5.5415 | 8.2215 | 13.7631 | 19.5223 | 14.1316 | 33.6539 | 34
0 | 6.8105 | 6.8105 | 0 | 7.9386 | 7.9386 | 6.8105 | 5.1336 | 11.9441 | 7.9386 | 10.8091 | 18.7477 | 7.9386 | 4.1998 | 12.1384 | 18.7477 | 9.9551 | 28.7028 | 29
0 | 8.6418 | 8.6418 | 0 | 7.6943 | 7.6943 | 8.6418 | 3.8245 | 12.4663 | 8.6418 | 12.2257 | 20.8676 | 7.6943 | 6.4358 | 14.1301 | 20.8676 | 10.2926 | 31.1602 | 32
0 | 7.2383 | 7.2383 | 0 | 11.094 | 11.094 | 7.2383 | 3.2965 | 10.5348 | 11.094 | 10.8603 | 21.9544 | 11.094 | 5.6219 | 16.7159 | 21.9544 | 7.4176 | 29.372 | 30
0 | 8.8846 | 8.8846 | 0 | 7.3639 | 7.3639 | 8.8846 | 5.1246 | 14.0092 | 8.8846 | 10.7723 | 19.6568 | 7.3639 | 9.7185 | 17.0823 | 19.6568 | 6.1131 | 25.77 | 26
0 | 5.855 | 5.855 | 0 | 7.8635 | 7.8635 | 5.855 | 4.7727 | 10.6277 | 7.8635 | 9.2709 | 17.1344 | 7.8635 | 7.8775 | 15.741 | 17.1344 | 15.5142 | 32.6486 | 33
0 | 7.4475 | 7.4475 | 0 | 7.9697 | 7.9697 | 7.4475 | 4.5119 | 11.9594 | 7.9697 | 10.1112 | 18.0808 | 7.9697 | 7.5267 | 15.4964 | 18.0808 | 2.1166 | 20.1974 | 21
0 | 6.8465 | 6.8465 | 0 | 8.3938 | 8.3938 | 6.8465 | 7.0865 | 13.933 | 8.3938 | 12.203 | 20.5968 | 8.3938 | 11.118 | 19.5119 | 20.5968 | 10.4901 | 31.0869 | 32
0 | 7.3811 | 7.3811 | 0 | 7.404 | 7.404 | 7.3811 | 5.6088 | 12.9898 | 7.404 | 8.4871 | 15.8911 | 7.404 | 10.7535 | 18.1575 | 18.1575 | 12.548 | 30.7055 | 31
0 | 4.2148 | 4.2148 | 0 | 9.0544 | 9.0544 | 4.2148 | 4.9625 | 9.1772 | 9.0544 | 11.5997 | 20.6541 | 9.0544 | 7.0806 | 16.135 | 20.6541 | 9.0556 | 29.7097 | 30
0 | 6.9905 | 6.9905 | 0 | 9.3263 | 9.3263 | 6.9905 | 3.4837 | 10.4742 | 9.3263 | 16.5633 | 25.8896 | 9.3263 | 4.6334 | 13.9597 | 25.8896 | 8.3847 | 34.2743 | 35
0 | 8.313 | 8.313 | 0 | 11.5713 | 11.5713 | 8.313 | 5.3145 | 13.6275 | 11.5713 | 15.3054 | 26.8767 | 11.5713 | 9.5152 | 21.0865 | 26.8767 | 8.7607 | 35.6374 | 36
0 | 6.8051 | 6.8051 | 0 | 8.9124 | 8.9124 | 6.8051 | 8.1003 | 14.9053 | 8.9124 | 10.4419 | 19.3543 | 8.9124 | 8.6658 | 17.5783 | 19.3543 | 10.7819 | 30.1362 | 31
0 | 7.3942 | 7.3942 | 0 | 9.5853 | 9.5853 | 7.3942 | 3.4682 | 10.8624 | 9.5853 | 16.7875 | 26.3728 | 9.5853 | 6.1154 | 15.7007 | 26.3728 | 8.2163 | 34.5891 | 35
0 | 6.2696 | 6.2696 | 0 | 10.0963 | 10.0963 | 6.2696 | 4.42 | 10.6896 | 10.0963 | 16.4921 | 26.5884 | 10.0963 | 8.9849 | 19.0812 | 26.5884 | 11.9179 | 38.5064 | 39
0 | 6.6084 | 6.6084 | 0 | 7.4697 | 7.4697 | 6.6084 | 4.3917 | 11.0001 | 7.4697 | 15.9269 | 23.3966 | 7.4697 | 9.1806 | 16.6503 | 23.3966 | 5.4579 | 28.8545 | 29
0 | 6.6099 | 6.6099 | 0 | 6.3139 | 6.3139 | 6.6099 | 5.0511 | 11.661 | 6.6099 | 10.8577 | 17.4675 | 6.3139 | 8.3726 | 14.6864 | 17.4675 | 11.8212 | 29.2888 | 30
0 | 7.8879 | 7.8879 | 0 | 11.5594 | 11.5594 | 7.8879 | 3.6599 | 11.5478 | 11.5594 | 15.6257 | 27.1851 | 11.5594 | 7.5938 | 19.1532 | 27.1851 | 9.0475 | 36.2326 | 37
0 | 7.629 | 7.629 | 0 | 8.6817 | 8.6817 | 7.629 | 4.9772 | 12.6062 | 8.6817 | 18.7337 | 27.4153 | 8.6817 | 7.1736 | 15.8553 | 27.4153 | 7.6871 | 35.1024 | 36
0 | 4.8659 | 4.8659 | 0 | 7.4463 | 7.4463 | 4.8659 | 5.3892 | 10.2551 | 7.4463 | 8.3431 | 15.7894 | 7.4463 | 8.5814 | 16.0277 | 16.0277 | 8.4091 | 24.4368 | 25
0 | 7.1359 | 7.1359 | 0 | 8.1385 | 8.1385 | 7.1359 | 4.4908 | 11.6267 | 8.1385 | 18.3271 | 26.4656 | 8.1385 | 10.935 | 19.0735 | 26.4656 | 5.3954 | 31.861 | 32
0 | 8.1146 | 8.1146 | 0 | 8.6651 | 8.6651 | 8.1146 | 6.7615 | 14.8761 | 8.6651 | 14.0813 | 22.7464 | 8.6651 | 8.1728 | 16.8379 | 22.7464 | 8.1212 | 30.8676 | 31
0 | 7.2731 | 7.2731 | 0 | 8.3581 | 8.3581 | 7.2731 | 5.6283 | 12.9014 | 8.3581 | 10.434 | 18.7921 | 8.3581 | 8.6047 | 16.9628 | 18.7921 | 8.3393 | 27.1314 | 28
0 | 6.0449 | 6.0449 | 0 | 9.3684 | 9.3684 | 6.0449 | 4.7912 | 10.8361 | 9.3684 | 9.885 | 19.2534 | 9.3684 | 8.0846 | 17.453 | 19.2534 | 11.096 | 30.3494 | 31
0 | 9.5018 | 9.5018 | 0 | 10.712 | 10.712 | 9.5018 | 6.1078 | 15.6097 | 10.712 | 12.6685 | 23.3805 | 10.712 | 8.5246 | 19.2366 | 23.3805 | 10.4384 | 33.8188 | 34
0 | 6.7923 | 6.7923 | 0 | 9.1301 | 9.1301 | 6.7923 | 6.0776 | 12.8698 | 9.1301 | 13.3119 | 22.442 | 9.1301 | 10.8333 | 19.9634 | 22.442 | 8.1557 | 30.5977 | 31
0 | 7.5142 | 7.5142 | 0 | 6.6329 | 6.6329 | 7.5142 | 4.7799 | 12.2941 | 7.5142 | 13.8415 | 21.3557 | 6.6329 | 7.735 | 14.3679 | 21.3557 | 9.8532 | 31.2089 | 32
0 | 6.2936 | 6.2936 | 0 | 8.2631 | 8.2631 | 6.2936 | 5.5121 | 11.8057 | 8.2631 | 9.5735 | 17.8366 | 8.2631 | 8.5982 | 16.8613 | 17.8366 | 10.5804 | 28.417 | 29
0 | 6.0475 | 6.0475 | 0 | 5.7062 | 5.7062 | 6.0475 | 3.3279 | 9.3753 | 6.0475 | 14.0165 | 20.064 | 5.7062 | 4.1806 | 9.8869 | 20.064 | 9.3947 | 29.4587 | 30
0 | 7.4728 | 7.4728 | 0 | 8.1437 | 8.1437 | 7.4728 | 5.3371 | 12.8099 | 8.1437 | 13.0854 | 21.2291 | 8.1437 | 4.2473 | 12.391 | 21.2291 | 17.7285 | 38.9576 | 39
0 | 5.7929 | 5.7929 | 0 | 8.6843 | 8.6843 | 5.7929 | 5.6078 | 11.4007 | 8.6843 | 10.0621 | 18.7463 | 8.6843 | 8.5668 | 17.2511 | 18.7463 | 8.171 | 26.9173 | 27
0 | 6.546 | 6.546 | 0 | 8.4295 | 8.4295 | 6.546 | 3.4885 | 10.0345 | 8.4295 | 12.3774 | 20.8069 | 8.4295 | 6.4065 | 14.836 | 20.8069 | 12.5046 | 33.3115 | 34
0 | 6.6327 | 6.6327 | 0 | 12.4781 | 12.4781 | 6.6327 | 4.2414 | 10.8742 | 12.4781 | 17.4288 | 29.9069 | 12.4781 | 4.9729 | 17.4511 | 29.9069 | 6.5425 | 36.4495 | 37
0 | 6.3586 | 6.3586 | 0 | 11.1627 | 11.1627 | 6.3586 | 5.4259 | 11.7845 | 11.1627 | 16.6211 | 27.7839 | 11.1627 | 6.9949 | 18.1576 | 27.7839 | 12.5004 | 40.2842 | 41
0 | 6.8313 | 6.8313 | 0 | 11.7525 | 11.7525 | 6.8313 | 5.0811 | 11.9124 | 11.7525 | 5.212 | 16.9645 | 11.7525 | 10.554 | 22.3065 | 22.3065 | 9.4067 | 31.7133 | 32
0 | 7.0657 | 7.0657 | 0 | 5.1206 | 5.1206 | 7.0657 | 4.4636 | 11.5293 | 7.0657 | 10.9438 | 18.0095 | 5.1206 | 10.4835 | 15.6041 | 18.0095 | 11.4419 | 29.4515 | 30
0 | 7.3718 | 7.3718 | 0 | 13.151 | 13.151 | 7.3718 | 7.1639 | 14.5357 | 13.151 | 12.218 | 25.369 | 13.151 | 8.8184 | 21.9694 | 25.369 | 13.2066 | 38.5756 | 39
0 | 6.243 | 6.243 | 0 | 6.9056 | 6.9056 | 6.243 | 5.0658 | 11.3088 | 6.9056 | 11.7892 | 18.6948 | 6.9056 | 6.557 | 13.4626 | 18.6948 | 11.5249 | 30.2197 | 31
0 | 7.8351 | 7.8351 | 0 | 5.3496 | 5.3496 | 7.8351 | 6.5665 | 14.4016 | 7.8351 | 8.4757 | 16.3108 | 5.3496 | 7.88 | 13.2296 | 16.3108 | 10.6107 | 26.9215 | 27
0 | 7.261 | 7.261 | 0 | 7.6807 | 7.6807 | 7.261 | 2.7348 | 9.9959 | 7.6807 | 8.5198 | 16.2005 | 7.6807 | 10.3134 | 17.9941 | 17.9941 | 14.0079 | 32.002 | 33
0 | 6.4638 | 6.4638 | 0 | 8.1943 | 8.1943 | 6.4638 | 5.373 | 11.8368 | 8.1943 | 8.2286 | 16.4229 | 8.1943 | 7.0706 | 15.265 | 16.4229 | 8.2593 | 24.6822 | 25
0 | 7.7552 | 7.7552 | 0 | 10.8161 | 10.8161 | 7.7552 | 1.995 | 9.7502 | 10.8161 | 10.6415 | 21.4576 | 10.8161 | 6.3198 | 17.1359 | 21.4576 | 2.8918 | 24.3494 | 25
0 | 6.9308 | 6.9308 | 0 | 7.0195 | 7.0195 | 6.9308 | 4.6331 | 11.564 | 7.0195 | 12.7364 | 19.7558 | 7.0195 | 9.3714 | 16.3908 | 19.7558 | 10.653 | 30.4089 | 31
0 | 8.0069 | 8.0069 | 0 | 8.6453 | 8.6453 | 8.0069 | 2.6254 | 10.6323 | 8.6453 | 15.0746 | 23.72 | 8.6453 | 8.0509 | 16.6962 | 23.72 | 11.6005 | 35.3205 | 36
0 | 6.5187 | 6.5187 | 0 | 8.4747 | 8.4747 | 6.5187 | 4.2842 | 10.803 | 8.4747 | 10.226 | 18.7007 | 8.4747 | 9.955 | 18.4297 | 18.7007 | 10.755 | 29.4557 | 30
0 | 8.0502 | 8.0502 | 0 | 10.7691 | 10.7691 | 8.0502 | 4.2295 | 12.2797 | 10.7691 | 12.58 | 23.3491 | 10.7691 | 6.4066 | 17.1756 | 23.3491 | 11.9015 | 35.2506 | 36
0 | 7.383 | 7.383 | 0 | 9.5567 | 9.5567 | 7.383 | 6.0246 | 13.4076 | 9.5567 | 10.5758 | 20.1325 | 9.5567 | 11.6311 | 21.1878 | 21.1878 | 12.7676 | 33.9555 | 34
0 | 5.8581 | 5.8581 | 0 | 8.261 | 8.261 | 5.8581 | 3.2216 | 9.0797 | 8.261 | 13.0347 | 21.2957 | 8.261 | 10.3069 | 18.5678 | 21.2957 | 14.0048 | 35.3005 | 36
0 | 8.9357 | 8.9357 | 0 | 10.919 | 10.919 | 8.9357 | 5.8844 | 14.8201 | 10.919 | 8.1459 | 19.0649 | 10.919 | 7.9246 | 18.8436 | 19.0649 | 8.7093 | 27.7743 | 28
0 | 6.8071 | 6.8071 | 0 | 10.6473 | 10.6473 | 6.8071 | 5.3903 | 12.1974 | 10.6473 | 11.8506 | 22.4979 | 10.6473 | 7.0294 | 17.6767 | 22.4979 | 14.6854 | 37.1833 | 38
0 | 6.7384 | 6.7384 | 0 | 8.8115 | 8.8115 | 6.7384 | 4.5517 | 11.2901 | 8.8115 | 9.1271 | 17.9386 | 8.8115 | 5.0379 | 13.8494 | 17.9386 | 4.6488 | 22.5874 | 23
0 | 6.0459 | 6.0459 | 0 | 6.0193 | 6.0193 | 6.0459 | 4.7535 | 10.7994 | 6.0459 | 12.8013 | 18.8472 | 6.0193 | 6.6246 | 12.6439 | 18.8472 | 13.394 | 32.2412 | 33
0 | 7.3162 | 7.3162 | 0 | 7.3867 | 7.3867 | 7.3162 | 6.5611 | 13.8772 | 7.3867 | 12.9809 | 20.3676 | 7.3867 | 8.4498 | 15.8365 | 20.3676 | 10.0421 | 30.4097 | 31
0 | 7.0533 | 7.0533 | 0 | 12.8367 | 12.8367 | 7.0533 | 5.6344 | 12.6876 | 12.8367 | 9.8146 | 22.6513 | 12.8367 | 6.0861 | 18.9228 | 22.6513 | 10.701 | 33.3523 | 34
0 | 8.193 | 8.193 | 0 | 6.3959 | 6.3959 | 8.193 | 4.5678 | 12.7607 | 8.193 | 12.3734 | 20.5664 | 6.3959 | 8.1693 | 14.5652 | 20.5664 | 4.8628 | 25.4291 | 26
0 | 8.0319 | 8.0319 | 0 | 7.9252 | 7.9252 | 8.0319 | 5.2667 | 13.2986 | 8.0319 | 16.3769 | 24.4089 | 7.9252 | 8.8605 | 16.7856 | 24.4089 | 10.8762 | 35.285 | 36
0 | 6.678 | 6.678 | 0 | 14.0732 | 14.0732 | 6.678 | 5.5288 | 12.2068 | 14.0732 | 16.8668 | 30.9399 | 14.0732 | 4.8332 | 18.9063 | 30.9399 | 15.7056 | 46.6456 | 47
0 | 6.197 | 6.197 | 0 | 10.797 | 10.797 | 6.197 | 4.4918 | 10.6889 | 10.797 | 11.728 | 22.525 | 10.797 | 8.2374 | 19.0344 | 22.525 | 6.9487 | 29.4738 | 30
0 | 7.0335 | 7.0335 | 0 | 8.5073 | 8.5073 | 7.0335 | 5.1935 | 12.227 | 8.5073 | 11.8004 | 20.3076 | 8.5073 | 5.5737 | 14.0809 | 20.3076 | 8.3017 | 28.6093 | 29
0 | 7.3701 | 7.3701 | 0 | 10.3716 | 10.3716 | 7.3701 | 3.9275 | 11.2976 | 10.3716 | 9.9293 | 20.3009 | 10.3716 | 5.7155 | 16.0871 | 20.3009 | 11.4099 | 31.7108 | 32
0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 7.2541 | 7.2541 | 6.65 | 4.5099 | 11.1599 | 7.2541 | 17.1779 | 24.4321 | 7.2541 | 7.651 | 14.9051 | 24.4321 | 11.5006 | 35.9327 | 36
0 | 7.9452 | 7.9452 | 0 | 10.1376 | 10.1376 | 7.9452 | 5.0842 | 13.0294 | 10.1376 | 15.1273 | 25.2649 | 10.1376 | 7.6509 | 17.7885 | 25.2649 | 8.7742 | 34.0392 | 35
0 | 7.6853 | 7.6853 | 0 | 10.9467 | 10.9467 | 7.6853 | 5.2826 | 12.968 | 10.9467 | 10.0866 | 21.0334 | 10.9467 | 4.3772 | 15.324 | 21.0334 | 10.4868 | 31.5202 | 32
0 | 6.7136 | 6.7136 | 0 | 8.6185 | 8.6185 | 6.7136 | 6.1516 | 12.8652 | 8.6185 | 11.0886 | 19.7071 | 8.6185 | 8.0882 | 16.7067 | 19.7071 | 10.2217 | 29.9289 | 30
0 | 7.4812 | 7.4812 | 0 | 8.9278 | 8.9278 | 7.4812 | 4.9748 | 12.456 | 8.9278 | 15.1218 | 24.0496 | 8.9278 | 2.3843 | 11.3121 | 24.0496 | 10.3048 | 34.3544 | 35
0 | 7.6284 | 7.6284 | 0 | 12.4829 | 12.4829 | 7.6284 | 7.4934 | 15.1218 | 12.4829 | 10.4916 | 22.9746 | 12.4829 | 8.1447 | 20.6276 | 22.9746 | 11.0885 | 34.063 | 35
0 | 8.1048 | 8.1048 | 0 | 8.4359 | 8.4359 | 8.1048 | 6.3862 | 14.491 | 8.4359 | 10.58 | 19.0159 | 8.4359 | 7.7685 | 16.2044 | 19.0159 | 8.2804 | 27.2963 | 28
0 | 6.0237 | 6.0237 | 0 | 11.224 | 11.224 | 6.0237 | 5.7824 | 11.8061 | 11.224 | 14.8162 | 26.0402 | 11.224 | 8.7625 | 19.9865 | 26.0402 | 3.3951 | 29.4353 | 30
0 | 7.586 | 7.586 | 0 | 10.8034 | 10.8034 | 7.586 | 5.7306 | 13.3166 | 10.8034 | 13.7685 | 24.5719 | 10.8034 | 9.6836 | 20.487 | 24.5719 | 11.4985 | 36.0704 | 37
0 | 5.9468 | 5.9468 | 0 | 11.1228 | 11.1228 | 5.9468 | 4.3502 | 10.297 | 11.1228 | 9.7803 | 20.9032 | 11.1228 | 9.6986 | 20.8214 | 20.9032 | 12.4674 | 33.3705 | 34
0 | 6.8872 | 6.8872 | 0 | 8.1703 | 8.1703 | 6.8872 | 2.3823 | 9.2696 | 8.1703 | 9.7635 | 17.9337 | 8.1703 | 6.6638 | 14.8341 | 17.9337 | 8.2921 | 26.2259 | 27
0 | 6.2552 | 6.2552 | 0 | 6.6648 | 6.6648 | 6.2552 | 4.291 | 10.5462 | 6.6648 | 6.9973 | 13.6621 | 6.6648 | 6.7122 | 13.3771 | 13.6621 | 6.5216 | 20.1837 | 21
0 | 6.4257 | 6.4257 | 0 | 10.2349 | 10.2349 | 6.4257 | 4.3664 | 10.7921 | 10.2349 | 8.7382 | 18.9731 | 10.2349 | 8.5806 | 18.8155 | 18.9731 | 16.0579 | 35.031 | 36
0 | 6.6101 | 6.6101 | 0 | 11.1662 | 11.1662 | 6.6101 | 5.6772 | 12.2873 | 11.1662 | 13.9368 | 25.1031 | 11.1662 | 8.0153 | 19.1815 | 25.1031 | 8.9451 | 34.0482 | 35
0 | 7.5726 | 7.5726 | 0 | 7.9488 | 7.9488 | 7.5726 | 5.4236 | 12.9962 | 7.9488 | 14.8117 | 22.7605 | 7.9488 | 9.6701 | 17.6189 | 22.7605 | 6.9107 | 29.6712 | 30
0 | 5.3805 | 5.3805 | 0 | 7.6682 | 7.6682 | 5.3805 | 4.6225 | 10.003 | 7.6682 | 8.6972 | 16.3653 | 7.6682 | 6.7284 | 14.3966 | 16.3653 | 9.5528 | 25.9181 | 26
0 | 8.2809 | 8.2809 | 0 | 9.5302 | 9.5302 | 8.2809 | 5.4148 | 13.6958 | 9.5302 | 15.5403 | 25.0705 | 9.5302 | 9.3905 | 18.9207 | 25.0705 | 8.692 | 33.7625 | 34
0 | 8.239 | 8.239 | 0 | 6.8856 | 6.8856 | 8.239 | 5.1119 | 13.3509 | 8.239 | 10.8553 | 19.0942 | 6.8856 | 9.0011 | 15.8868 | 19.0942 | 12.298 | 31.3923 | 32
0 | 6.545 | 6.545 | 0 | 5.9582 | 5.9582 | 6.545 | 5.0992 | 11.6442 | 6.545 | 14.441 | 20.986 | 5.9582 | 8.0371 | 13.9952 | 20.986 | 10.7723 | 31.7583 | 32
0 | 8.1588 | 8.1588 | 0 | 11.5363 | 11.5363 | 8.1588 | 5.9336 | 14.0924 | 11.5363 | 11.2205 | 22.7569 | 11.5363 | 7.2484 | 18.7847 | 22.7569 | 11.2437 | 34.0006 | 35
0 | 8.1581 | 8.1581 | 0 | 8.1371 | 8.1371 | 8.1581 | 5.2913 | 13.4494 | 8.1581 | 11.1631 | 19.3212 | 8.1371 | 9.3644 | 17.5015 | 19.3212 | 11.1391 | 30.4602 | 31
0 | 6.4751 | 6.4751 | 0 | 9.8994 | 9.8994 | 6.4751 | 5.9441 | 12.4192 | 9.8994 | 9.5194 | 19.4188 | 9.8994 | 10.6098 | 20.5092 | 20.5092 | 12.6513 | 33.1605 | 34
0 | 7.5158 | 7.5158 | 0 | 9.7759 | 9.7759 | 7.5158 | 5.2296 | 12.7454 | 9.7759 | 11.1088 | 20.8847 | 9.7759 | 8.6034 | 18.3793 | 20.8847 | 12.0017 | 32.8863 | 33
0 | 7.5342 | 7.5342 | 0 | 12.743 | 12.743 | 7.5342 | 5.0587 | 12.5929 | 12.743 | 8.3223 | 21.0653 | 12.743 | 9.1186 | 21.8616 | 21.8616 | 9.4255 | 31.2872 | 32
0 | 9.4183 | 9.4183 | 0 | 9.9881 | 9.9881 | 9.4183 | 6.1781 | 15.5964 | 9.9881 | 13.8844 | 23.8725 | 9.9881 | 11.6605 | 21.6486 | 23.8725 | 7.4849 | 31.3575 | 32
0 | 6.6473 | 6.6473 | 0 | 6.6631 | 6.6631 | 6.6473 | 2.8298 | 9.4771 | 6.6631 | 12.3745 | 19.0376 | 6.6631 | 8.0986 | 14.7617 | 19.0376 | 6.7525 | 25.7901 | 26
0 | 5.7338 | 5.7338 | 0 | 8.5308 | 8.5308 | 5.7338 | 4.0931 | 9.8269 | 8.5308 | 14.4478 | 22.9786 | 8.5308 | 9.5167 | 18.0475 | 22.9786 | 13.2576 | 36.2362 | 37
0 | 6.612 | 6.612 | 0 | 11.5373 | 11.5373 | 6.612 | 3.9448 | 10.5568 | 11.5373 | 15.3298 | 26.8671 | 11.5373 | 6.5796 | 18.1169 | 26.8671 | 15.6136 | 42.4808 | 43
0 | 7.2015 | 7.2015 | 0 | 9.5025 | 9.5025 | 7.2015 | 4.3511 | 11.5526 | 9.5025 | 13.6369 | 23.1394 | 9.5025 | 8.3361 | 17.8386 | 23.1394 | 8.1085 | 31.2478 | 32
0 | 7.5848 | 7.5848 | 0 | 8.6627 | 8.6627 | 7.5848 | 4.1576 | 11.7423 | 8.6627 | 14.5305 | 23.1932 | 8.6627 | 7.0882 | 15.7509 | 23.1932 | 13.2459 | 36.4392 | 37
0 | 6.3932 | 6.3932 | 0 | 9.6009 | 9.6009 | 6.3932 | 7.7433 | 14.1366 | 9.6009 | 9.6546 | 19.2555 | 9.6009 | 9.9395 | 19.5405 | 19.5405 | 11.9116 | 31.4521 | 32
0 | 5.5755 | 5.5755 | 0 | 11.2494 | 11.2494 | 5.5755 | 3.5043 | 9.0797 | 11.2494 | 14.5894 | 25.8387 | 11.2494 | 7.6966 | 18.946 | 25.8387 | 10.8346 | 36.6734 | 37
0 | 7.246 | 7.246 | 0 | 11.4011 | 11.4011 | 7.246 | 5.0327 | 12.2787 | 11.4011 | 10.4299 | 21.831 | 11.4011 | 9.2034 | 20.6045 | 21.831 | 12.8576 | 34.6887 | 35
0 | 6.4579 | 6.4579 | 0 | 7.614 | 7.614 | 6.4579 | 6.0969 | 12.5547 | 7.614 | 10.0793 | 17.6934 | 7.614 | 6.9071 | 14.5211 | 17.6934 | 15.8418 | 33.5352 | 34
0 | 7.0967 | 7.0967 | 0 | 4.211 | 4.211 | 7.0967 | 3.1909 | 10.2876 | 7.0967 | 17.5246 | 24.6213 | 4.211 | 9.6793 | 13.8903 | 24.6213 | 10.304 | 34.9254 | 35
0 | 7.1774 | 7.1774 | 0 | 14.2948 | 14.2948 | 7.1774 | 5.222 | 12.3994 | 14.2948 | 12.1127 | 26.4075 | 14.2948 | 8.0221 | 22.3169 | 26.4075 | 9.3776 | 35.7851 | 36
0 | 7.266 | 7.266 | 0 | 7.465 | 7.465 | 7.266 | 4.5349 | 11.8009 | 7.465 | 16.4372 | 23.9022 | 7.465 | 6.053 | 13.518 | 23.9022 | 10.3484 | 34.2506 | 35
0 | 7.3254 | 7.3254 | 0 | 5.0876 | 5.0876 | 7.3254 | 5.2455 | 12.5709 | 7.3254 | 18.4049 | 25.7303 | 5.0876 | 5.9269 | 11.0144 | 25.7303 | 9.0419 | 34.7721 | 35
0 | 6.637 | 6.637 | 0 | 6.7789 | 6.7789 | 6.637 | 5.5573 | 12.1943 | 6.7789 | 11.6373 | 18.4162 | 6.7789 | 11.4509 | 18.2298 | 18.4162 | 8.7082 | 27.1244 | 28
0 | 5.9184 | 5.9184 | 0 | 13.1319 | 13.1319 | 5.9184 | 4.934 | 10.8524 | 13.1319 | 12.2026 | 25.3344 | 13.1319 | 10.208 | 23.3399 | 25.3344 | 8.31 | 33.6445 | 34
0 | 8.5157 | 8.5157 | 0 | 7.7624 | 7.7624 | 8.5157 | 7.2891 | 15.8048 | 8.5157 | 13.2807 | 21.7964 | 7.7624 | 10.6007 | 18.3631 | 21.7964 | 13.1027 | 34.8991 | 35
0 | 8.3266 | 8.3266 | 0 | 9.2134 | 9.2134 | 8.3266 | 5.6064 | 13.933 | 9.2134 | 12.4035 | 21.617 | 9.2134 | 5.6086 | 14.822 | 21.617 | 10.8012 | 32.4181 | 33
0 | 5.1619 | 5.1619 | 0 | 9.8643 | 9.8643 | 5.1619 | 4.6635 | 9.8255 | 9.8643 | 9.41 | 19.2743 | 9.8643 | 6.6998 | 16.5641 | 19.2743 | 12.2113 | 31.4856 | 32
0 | 5.7762 | 5.7762 | 0 | 6.5529 | 6.5529 | 5.7762 | 5.4301 | 11.2063 | 6.5529 | 13.3462 | 19.8991 | 6.5529 | 8.228 | 14.781 | 19.8991 | 9.7454 | 29.6445 | 30
0 | 9.2367 | 9.2367 | 0 | 7.3945 | 7.3945 | 9.2367 | 4.2727 | 13.5094 | 9.2367 | 11.0111 | 20.2478 | 7.3945 | 6.3354 | 13.7298 | 20.2478 | 13.0501 | 33.2978 | 34
0 | 4.8184 | 4.8184 | 0 | 9.5463 | 9.5463 | 4.8184 | 3.9976 | 8.816 | 9.5463 | 12.1808 | 21.727 | 9.5463 | 8.9106 | 18.4569 | 21.727 | 13.4293 | 35.1563 | 36
0 | 7.6173 | 7.6173 | 0 | 7.5875 | 7.5875 | 7.6173 | 5.9873 | 13.6046 | 7.6173 | 9.4256 | 17.0429 | 7.5875 | 10.0732 | 17.6607 | 17.6607 | 15.4176 | 33.0783 | 34
0 | 7.0386 | 7.0386 | 0 | 8.4526 | 8.4526 | 7.0386 | 6.0002 | 13.0388 | 8.4526 | 10.999 | 19.4516 | 8.4526 | 5.4594 | 13.912 | 19.4516 | 11.7061 | 31.1577 | 32
0 | 6.5307 | 6.5307 | 0 | 6.128 | 6.128 | 6.5307 | 4.2993 | 10.83 | 6.5307 | 11.5564 | 18.0871 | 6.128 | 10.5005 | 16.6286 | 18.0871 | 0.13975 | 18.2269 | 19
0 | 7.2435 | 7.2435 | 0 | 8.599 | 8.599 | 7.2435 | 3.918 | 11.1615 | 8.599 | 12.0929 | 20.6918 | 8.599 | 5.6455 | 14.2444 | 20.6918 | 9.6159 | 30.3078 | 31
0 | 5.7932 | 5.7932 | 0 | 14.3339 | 14.3339 | 5.7932 | 5.8635 | 11.6567 | 14.3339 | 12.594 | 26.9279 | 14.3339 | 7.5627 | 21.8966 | 26.9279 | 13.723 | 40.6509 | 41
0 | 6.8202 | 6.8202 | 0 | 9.2793 | 9.2793 | 6.8202 | 4.7725 | 11.5928 | 9.2793 | 19.348 | 28.6273 | 9.2793 | 8.535 | 17.8143 | 28.6273 | 11.2352 | 39.8625 | 40
0 | 6.014 | 6.014 | 0 | 6.5305 | 6.5305 | 6.014 | 4.2342 | 10.2482 | 6.5305 | 8.8245 | 15.355 | 6.5305 | 8.927 | 15.4575 | 15.4575 | 14.3697 | 29.8272 | 30
0 | 7.761 | 7.761 | 0 | 8.0937 | 8.0937 | 7.761 | 4.9048 | 12.6657 | 8.0937 | 13.6852 | 21.7789 | 8.0937 | 8.9616 | 17.0553 | 21.7789 | 7.7769 | 29.5558 | 30
0 | 8.1836 | 8.1836 | 0 | 11.2076 | 11.2076 | 8.1836 | 6.1257 | 14.3093 | 11.2076 | 13.1468 | 24.3544 | 11.2076 | 8.5799 | 19.7875 | 24.3544 | 15.3518 | 39.7062 | 40
0 | 7.5704 | 7.5704 | 0 | 6.8811 | 6.8811 | 7.5704 | 5.4239 | 12.9943 | 7.5704 | 12.9338 | 20.5041 | 6.8811 | 7.3649 | 14.246 | 20.5041 | 11.4453 | 31.9494 | 32
0 | 8.3722 | 8.3722 | 0 | 7.7555 | 7.7555 | 8.3722 | 4.6502 | 13.0223 | 8.3722 | 16.6934 | 25.0656 | 7.7555 | 11.741 | 19.4964 | 25.0656 | 7.9903 | 33.0559 | 34
0 | 7.0944 | 7.0944 | 0 | 10.4398 | 10.4398 | 7.0944 | 2.8923 | 9.9867 | 10.4398 | 9.5267 | 19.9665 | 10.4398 | 8.4025 | 18.8423 | 19.9665 | 4.6236 | 24.5901 | 25
0 | 6.35 | 6.35 | 0 | 8.0666 | 8.0666 | 6.35 | 4.8159 | 11.1658 | 8.0666 | 14.7598 | 22.8264 | 8.0666 | 8.61 | 16.6767 | 22.8264 | 8.3035 | 31.13 | 32
0 | 7.7017 | 7.7017 | 0 | 9.9568 | 9.9568 | 7.7017 | 4.8042 | 12.5059 | 9.9568 | 8.5414 | 18.4982 | 9.9568 | 4.7703 | 14.7271 | 18.4982 | 8.8688 | 27.367 | 28
0 | 6.566 | 6.566 | 0 | 10.8256 | 10.8256 | 6.566 | 4.104 | 10.67 | 10.8256 | 8.6858 | 19.5114 | 10.8256 | 8.5655 | 19.3911 | 19.5114 | 8.0385 | 27.5499 | 28
0 | 8.6284 | 8.6284 | 0 | 9.9352 | 9.9352 | 8.6284 | 5.49 | 14.1184 | 9.9352 | 15.284 | 25.2192 | 9.9352 | 12.3055 | 22.2407 | 25.2192 | 16.1774 | 41.3966 | 42
0 | 7.1538 | 7.1538 | 0 | 7.0169 | 7.0169 | 7.1538 | 6.4153 | 13.569 | 7.1538 | 12.3543 | 19.5081 | 7.0169 | 5.3911 | 12.408 | 19.5081 | 12.7836 | 32.2917 | 33
0 | 9.5157 | 9.5157 | 0 | 11.3757 | 11.3757 | 9.5157 | 5.4404 | 14.9561 | 11.3757 | 11.8811 | 23.2568 | 11.3757 | 5.0076 | 16.3834 | 23.2568 | 7.2105 | 30.4673 | 31
0 | 6.4782 | 6.4782 | 0 | 9.9879 | 9.9879 | 6.4782 | 5.2686 | 11.7468 | 9.9879 | 15.9707 | 25.9586 | 9.9879 | 7.8375 | 17.8254 | 25.9586 | 13.2734 | 39.232 | 40
0 | 6.6584 | 6.6584 | 0 | 7.8264 | 7.8264 | 6.6584 | 3.4637 | 10.1221 | 7.8264 | 15.9641 | 23.7904 | 7.8264 | 5.7865 | 13.6129 | 23.7904 | 9.3464 | 33.1368 | 34
0 | 6.52 | 6.52 | 0 | 9.8405 | 9.8405 | 6.52 | 4.1358 | 10.6558 | 9.8405 | 13.2558 | 23.0963 | 9.8405 | 4.9681 | 14.8086 | 23.0963 | 10.6542 | 33.7505 | 34
0 | 6.8768 | 6.8768 | 0 | 7.3093 | 7.3093 | 6.8768 | 3.7269 | 10.6037 | 7.3093 | 12.6398 | 19.949 | 7.3093 | 10.1771 | 17.4864 | 19.949 | 12.1054 | 32.0545 | 33
0 | 5.9528 | 5.9528 | 0 | 11.6578 | 11.6578 | 5.9528 | 5.2181 | 11.1709 | 11.6578 | 15.6126 | 27.2705 | 11.6578 | 4.8837 | 16.5415 | 27.2705 | 9.365 | 36.6355 | 37
0 | 7.6065 | 7.6065 | 0 | 6.7931 | 6.7931 | 7.6065 | 7.2555 | 14.8621 | 7.6065 | 14.5553 | 22.1618 | 6.7931 | 9.4876 | 16.2807 | 22.1618 | 7.0467 | 29.2085 | 30
0 | 6.6152 | 6.6152 | 0 | 8.069 | 8.069 | 6.6152 | 4.7188 | 11.3339 | 8.069 | 13.6519 | 21.7209 | 8.069 | 10.1515 | 18.2205 | 21.7209 | 5.6439 | 27.3648 | 28
0 | 6.3378 | 6.3378 | 0 | 7.4473 | 7.4473 | 6.3378 | 4.474 | 10.8117 | 7.4473 | 13.5377 | 20.9849 | 7.4473 | 6.2723 | 13.7196 | 20.9849 | 8.2788 | 29.2637 | 30
0 | 8.1722 | 8.1722 | 0 | 9.2661 | 9.2661 | 8.1722 | 3.8063 | 11.9785 | 9.2661 | 13.8181 | 23.0843 | 9.2661 | 7.5232 | 16.7893 | 23.0843 | 7.9464 | 31.0307 | 32
0 | 7.1361 | 7.1361 | 0 | 7.1032 | 7.1032 | 7.1361 | 3.4558 | 10.592 | 7.1361 | 17.5747 | 24.7109 | 7.1032 | 4.9028 | 12.006 | 24.7109 | 12.6163 | 37.3272 | 38
0 | 6.6709 | 6.6709 | 0 | 8.618 | 8.618 | 6.6709 | 4.0996 | 10.7706 | 8.618 | 15.5039 | 24.1218 | 8.618 | 9.2453 | 17.8632 | 24.1218 | 10.1773 | 34.2991 | 35
0 | 6.1871 | 6.1871 | 0 | 11.6356 | 11.6356 | 6.1871 | 5.6625 | 11.8495 | 11.6356 | 15.6927 | 27.3283 | 11.6356 | 10.0206 | 21.6562 | 27.3283 | 5.8716 | 33.1999 | 34
0 | 7.0164 | 7.0164 | 0 | 7.453 | 7.453 | 7.0164 | 5.8413 | 12.8577 | 7.453 | 10.2472 | 17.7002 | 7.453 | 5.3367 | 12.7897 | 17.7002 | 11.7196 | 29.4198 | 30
0 | 6.8299 | 6.8299 | 0 | 8.1013 | 8.1013 | 6.8299 | 5.1067 | 11.9366 | 8.1013 | 7.2832 | 15.3845 | 8.1013 | 11.6008 | 19.702 | 19.702 | 9.8182 | 29.5202 | 30
0 | 7.7498 | 7.7498 | 0 | 4.9837 | 4.9837 | 7.7498 | 4.6693 | 12.419 | 7.7498 | 11.2886 | 19.0383 | 4.9837 | 6.8 | 11.7838 | 19.0383 | 13.6322 | 32.6705 | 33
0 | 7.172 | 7.172 | 0 | 10.1757 | 10.1757 | 7.172 | 7.3209 | 14.4929 | 10.1757 | 7.7998 | 17.9755 | 10.1757 | 9.3692 | 19.5449 | 19.5449 | 9.1048 | 28.6496 | 29
0 | 8.1843 | 8.1843 | 0 | 7.9652 | 7.9652 | 8.1843 | 5.6934 | 13.8777 | 8.1843 | 14.5885 | 22.7728 | 7.9652 | 6.3438 | 14.309 | 22.7728 | 11.7537 | 34.5264 | 35
0 | 7.1038 | 7.1038 | 0 | 9.833 | 9.833 | 7.1038 | 6.1785 | 13.2823 | 9.833 | 12.4134 | 22.2465 | 9.833 | 8.3747 | 18.2077 | 22.2465 | 6.7713 | 29.0177 | 30
0 | 5.718 | 5.718 | 0 | 9.671 | 9.671 | 5.718 | 5.9653 | 11.6833 | 9.671 | 16.8851 | 26.5561 | 9.671 | 8.668 | 18.3389 | 26.5561 | 5.4578 | 32.0138 | 33
0 | 6.8257 | 6.8257 | 0 | 7.9537 | 7.9537 | 6.8257 | 5.44 | 12.2657 | 7.9537 | 11.8872 | 19.8409 | 7.9537 | 6.0678 | 14.0215 | 19.8409 | 13.0079 | 32.8488 | 33
0 | 6.8438 | 6.8438 | 0 | 5.6782 | 5.6782 | 6.8438 | 5.8106 | 12.6545 | 6.8438 | 10.7604 | 17.6043 | 5.6782 | 8.7927 | 14.4709 | 17.6043 | 10.6573 | 28.2615 | 29
0 | 5.7504 | 5.7504 | 0 | 12.4893 | 12.4893 | 5.7504 | 5.2686 | 11.0191 | 12.4893 | 8.7957 | 21.285 | 12.4893 | 10.4274 | 22.9167 | 22.9167 | 11.3104 | 34.2271 | 35
0 | 7.3554 | 7.3554 | 0 | 5.7883 | 5.7883 | 7.3554 | 4.5468 | 11.9022 | 7.3554 | 13.7064 | 21.0618 | 5.7883 | 8.7721 | 14.5603 | 21.0618 | 13.0356 | 34.0974 | 35
0 | 8.7123 | 8.7123 | 0 | 9.1561 | 9.1561 | 8.7123 | 5.2741 | 13.9864 | 9.1561 | 14.3137 | 23.4698 | 9.1561 | 7.7534 | 16.9095 | 23.4698 | 8.6263 | 32.0961 | 33
0 | 8.7614 | 8.7614 | 0 | 13.384 | 13.384 | 8.7614 | 4.5662 | 13.3276 | 13.384 | 17.3162 | 30.7002 | 13.384 | 8.0733 | 21.4573 | 30.7002 | 11.9493 | 42.6495 | 43
0 | 8.5569 | 8.5569 | 0 | 6.7637 | 6.7637 | 8.5569 | 2.7553 | 11.3122 | 8.5569 | 14.0699 | 22.6268 | 6.7637 | 3.4865 | 10.2502 | 22.6268 | 9.5767 | 32.2035 | 33
0 | 6.2969 | 6.2969 | 0 | 7.4652 | 7.4652 | 6.2969 | 5.5473 | 11.8442 | 7.4652 | 8.6206 | 16.0859 | 7.4652 | 7.6155 | 15.0808 | 16.0859 | 9.2871 | 25.3729 | 26
0 | 5.0539 | 5.0539 | 0 | 4.7858 | 4.7858 | 5.0539 | 5.0468 | 10.1008 | 5.0539 | 15.232 | 20.2859 | 4.7858 | 9.1948 | 13.9806 | 20.2859 | 7.1852 | 27.4711 | 28
0 | 7.3617 | 7.3617 | 0 | 7.862 | 7.862 | 7.3617 | 3.9289 | 11.2906 | 7.862 | 18.0744 | 25.9364 | 7.862 | 12.5187 | 20.3808 | 25.9364 | 9.1356 | 35.072 | 36
0 | 6.8246 | 6.8246 | 0 | 9.0433 | 9.0433 | 6.8246 | 5.1053 | 11.9299 | 9.0433 | 14.2811 | 23.3244 | 9.0433 | 4.0476 | 13.0909 | 23.3244 | 11.2395 | 34.5638 | 35
0 | 6.9455 | 6.9455 | 0 | 7.4065 | 7.4065 | 6.9455 | 7.8503 | 14.7958 | 7.4065 | 10.9194 | 18.3258 | 7.4065 | 7.4137 | 14.8202 | 18.3258 | 12.3855 | 30.7114 | 31
0 | 7.9151 | 7.9151 | 0 | 8.0108 | 8.0108 | 7.9151 | 4.4318 | 12.3469 | 8.0108 | 14.5411 | 22.5519 | 8.0108 | 10.1598 | 18.1706 | 22.5519 | 6.8749 | 29.4268 | 30
0 | 7.9206 | 7.9206 | 0 | 9.3381 | 9.3381 | 7.9206 | 6.5292 | 14.4497 | 9.3381 | 7.2376 | 16.5757 | 9.3381 | 4.9023 | 14.2404 | 16.5757 | 13.0682 | 29.6439 | 30
0 | 8.638 | 8.638 | 0 | 8.2259 | 8.2259 | 8.638 | 6.1917 | 14.8297 | 8.638 | 11.8727 | 20.5107 | 8.2259 | 8.8911 | 17.1169 | 20.5107 | 10.5758 | 31.0865 | 32
0 | 7.5314 | 7.5314 | 0 | 8.7037 | 8.7037 | 7.5314 | 5.9036 | 13.4349 | 8.7037 | 12.3859 | 21.0895 | 8.7037 | 9.1265 | 17.8302 | 21.0895 | 8.1404 | 29.23 | 30
0 | 8.7175 | 8.7175 | 0 | 6.7445 | 6.7445 | 8.7175 | 5.1022 | 13.8197 | 8.7175 | 18.2539 | 26.9714 | 6.7445 | 5.4201 | 12.1645 | 26.9714 | 5.1836 | 32.155 | 33
0 | 9.0222 | 9.0222 | 0 | 9.0697 | 9.0697 | 9.0222 | 2.8429 | 11.8651 | 9.0697 | 10.2161 | 19.2858 | 9.0697 | 8.6225 | 17.6922 | 19.2858 | 8.6398 | 27.9256 | 28
0 | 6.9442 | 6.9442 | 0 | 6.1361 | 6.1361 | 6.9442 | 4.3825 | 11.3267 | 6.9442 | 6.4697 | 13.4139 | 6.1361 | 5.9711 | 12.1072 | 13.4139 | 10.93 | 24.3439 | 25
0 | 7.6081 | 7.6081 | 0 | 11.4931 | 11.4931 | 7.6081 | 4.4823 | 12.0904 | 11.4931 | 9.1767 | 20.6698 | 11.4931 | 10.8502 | 22.3433 | 22.3433 | 9.5602 | 31.9036 | 32
0 | 6.7098 | 6.7098 | 0 | 8.4457 | 8.4457 | 6.7098 | 4.5956 | 11.3054 | 8.4457 | 15.3305 | 23.7763 | 8.4457 | 5.2761 | 13.7218 | 23.7763 | 11.7599 | 35.5362 | 36
0 | 6.6347 | 6.6347 | 0 | 11.2647 | 11.2647 | 6.6347 | 3.2232 | 9.858 | 11.2647 | 11.0178 | 22.2824 | 11.2647 | 7.5287 | 18.7933 | 22.2824 | 14.2526 | 36.535 | 37
0 | 6.8148 | 6.8148 | 0 | 9.1578 | 9.1578 | 6.8148 | 4.7252 | 11.54 | 9.1578 | 15.3724 | 24.5301 | 9.1578 | 5.0776 | 14.2354 | 24.5301 | 9.2427 | 33.7728 | 34
0 | 8.4696 | 8.4696 | 0 | 8.7713 | 8.7713 | 8.4696 | 4.5244 | 12.9941 | 8.7713 | 11.8682 | 20.6395 | 8.7713 | 9.2754 | 18.0467 | 20.6395 | 18.6356 | 39.2751 | 40
0 | 4.9886 | 4.9886 | 0 | 1.5217 | 1.5217 | 4.9886 | 5.6118 | 10.6004 | 4.9886 | 13.2417 | 18.2303 | 1.5217 | 6.0807 | 7.6024 | 18.2303 | 14.699 | 32.9293 | 33
0 | 7.2152 | 7.2152 | 0 | 7.5895 | 7.5895 | 7.2152 | 4.7175 | 11.9327 | 7.5895 | 13.5736 | 21.1632 | 7.5895 | 6.9895 | 14.579 | 21.1632 | 10.7555 | 31.9186 | 32
0 | 7.0068 | 7.0068 | 0 | 10.3843 | 10.3843 | 7.0068 | 4.8661 | 11.8729 | 10.3843 | 12.7463 | 23.1306 | 10.3843 | 6.9281 | 17.3124 | 23.1306 | 11.563 | 34.6935 | 35
0 | 7.2712 | 7.2712 | 0 | 12.6325 | 12.6325 | 7.2712 | 5.6992 | 12.9704 | 12.6325 | 14.2639 | 26.8965 | 12.6325 | 7.7056 | 20.3382 | 26.8965 | 4.4357 | 31.3321 | 32
0 | 8.1157 | 8.1157 | 0 | 10.9863 | 10.9863 | 8.1157 | 5.0713 | 13.187 | 10.9863 | 10.6152 | 21.6015 | 10.9863 | 7.3619 | 18.3481 | 21.6015 | 9.9567 | 31.5582 | 32
0 | 7.538 | 7.538 | 0 | 8.1624 | 8.1624 | 7.538 | 4.3632 | 11.9012 | 8.1624 | 13.2025 | 21.3649 | 8.1624 | 5.7976 | 13.96 | 21.3649 | 7.7303 | 29.0952 | 30
0 | 7.4771 | 7.4771 | 0 | 11.0808 | 11.0808 | 7.4771 | 3.9578 | 11.4349 | 11.0808 | 8.2008 | 19.2817 | 11.0808 | 5.2344 | 16.3153 | 19.2817 | 3.9388 | 23.2204 | 24
0 | 7.5082 | 7.5082 | 0 | 11.0974 | 11.0974 | 7.5082 | 5.9299 | 13.4381 | 11.0974 | 10.3161 | 21.4135 | 11.0974 | 10.0574 | 21.1548 | 21.4135 | 7.2021 | 28.6156 | 29
0 | 8.4106 | 8.4106 | 0 | 11.8628 | 11.8628 | 8.4106 | 3.217 | 11.6276 | 11.8628 | 12.4446 | 24.3074 | 11.8628 | 6.2972 | 18.16 | 24.3074 | 7.3084 | 31.6157 | 32
0 | 6.574 | 6.574 | 0 | 11.2604 | 11.2604 | 6.574 | 4.9202 | 11.4942 | 11.2604 | 12.5498 | 23.8103 | 11.2604 | 9.9012 | 21.1617 | 23.8103 | 7.7098 | 31.52 | 32
0 | 4.9434 | 4.9434 | 0 | 7.3749 | 7.3749 | 4.9434 | 4.3572 | 9.3006 | 7.3749 | 11.5618 | 18.9367 | 7.3749 | 6.2656 | 13.6405 | 18.9367 | 5.9251 | 24.8618 | 25
0 | 4.7389 | 4.7389 | 0 | 9.9449 | 9.9449 | 4.7389 | 4.5208 | 9.2597 | 9.9449 | 9.012 | 18.9569 | 9.9449 | 6.442 | 16.3869 | 18.9569 | 9.393 | 28.3499 | 29
0 | 7.0761 | 7.0761 | 0 | 6.8598 | 6.8598 | 7.0761 | 6.2075 | 13.2836 | 7.0761 | 12.6212 | 19.6972 | 6.8598 | 6.1585 | 13.0183 | 19.6972 | 13.1427 | 32.8399 | 33
0 | 8.0035 | 8.0035 | 0 | 8.3841 | 8.3841 | 8.0035 | 4.0305 | 12.034 | 8.3841 | 11.4934 | 19.8775 | 8.3841 | 7.776 | 16.1601 | 19.8775 | 10.6454 | 30.5229 | 31
0 | 6.7199 | 6.7199 | 0 | 8.3774 | 8.3774 | 6.7199 | 4.7504 | 11.4703 | 8.3774 | 13.7841 | 22.1615 | 8.3774 | 8.6417 | 17.019 | 22.1615 | 11.0253 | 33.1868 | 34
0 | 7.5886 | 7.5886 | 0 | 7.3958 | 7.3958 | 7.5886 | 6.6094 | 14.198 | 7.5886 | 11.0117 | 18.6003 | 7.3958 | 3.4561 | 10.8519 | 18.6003 | 10.0881 | 28.6885 | 29
0 | 7.3361 | 7.3361 | 0 | 8.6637 | 8.6637 | 7.3361 | 3.443 | 10.7792 | 8.6637 | 10.2293 | 18.893 | 8.6637 | 7.5648 | 16.2285 | 18.893 | 11.5961 | 30.4892 | 31
0 | 6.8212 | 6.8212 | 0 | 6.1838 | 6.1838 | 6.8212 | 4.6508 | 11.472 | 6.8212 | 6.5045 | 13.3257 | 6.1838 | 6.8133 | 12.9971 | 13.3257 | 11.3282 | 24.6539 | 25
0 | 7.0546 | 7.0546 | 0 | 7.2378 | 7.2378 | 7.0546 | 3.6818 | 10.7364 | 7.2378 | 13.8206 | 21.0584 | 7.2378 | 8.7034 | 15.9412 | 21.0584 | 8.2507 | 29.309 | 30
0 | 5.3819 | 5.3819 | 0 | 6.33 | 6.33 | 5.3819 | 5.775 | 11.157 | 6.33 | 11.8085 | 18.1384 | 6.33 | 5.785 | 12.115 | 18.1384 | 14.2806 | 32.419 | 33
0 | 5.8613 | 5.8613 | 0 | 7.6614 | 7.6614 | 5.8613 | 5.8583 | 11.7196 | 7.6614 | 17.1294 | 24.7907 | 7.6614 | 11.5807 | 19.2421 | 24.7907 | 11.7056 | 36.4964 | 37
0 | 7.8098 | 7.8098 | 0 | 11.6602 | 11.6602 | 7.8098 | 3.7837 | 11.5934 | 11.6602 | 17.3373 | 28.9975 | 11.6602 | 9.209 | 20.8692 | 28.9975 | 9.9817 | 38.9792 | 39
0 | 5.6639 | 5.6639 | 0 | 6.8826 | 6.8826 | 5.6639 | 4.4898 | 10.1537 | 6.8826 | 8.5621 | 15.4447 | 6.8826 | 11.2209 | 18.1035 | 18.1035 | 10.7568 | 28.8604 | 29
0 | 8.4164 | 8.4164 | 0 | 8.7161 | 8.7161 | 8.4164 | 5.7567 | 14.1731 | 8.7161 | 10.7717 | 19.4878 | 8.7161 | 7.4923 | 16.2084 | 19.4878 | 10.8037 | 30.2914 | 31
0 | 5.7958 | 5.7958 | 0 | 9.707 | 9.707 | 5.7958 | 4.264 | 10.0598 | 9.707 | 14.4854 | 24.1924 | 9.707 | 5.3548 | 15.0617 | 24.1924 | 13.6893 | 37.8817 | 38
0 | 8.48 | 8.48 | 0 | 9.1968 | 9.1968 | 8.48 | 5.1007 | 13.5807 | 9.1968 | 11.8473 | 21.0441 | 9.1968 | 10.1423 | 19.3391 | 21.0441 | 12.4583 | 33.5024 | 34
0 | 8.3437 | 8.3437 | 0 | 11.0298 | 11.0298 | 8.3437 | 4.4741 | 12.8177 | 11.0298 | 12.5435 | 23.5734 | 11.0298 | 10.4256 | 21.4554 | 23.5734 | 11.5001 | 35.0734 | 36
0 | 7.0956 | 7.0956 | 0 | 7.039 | 7.039 | 7.0956 | 6.7694 | 13.865 | 7.0956 | 11.4674 | 18.563 | 7.039 | 5.7854 | 12.8245 | 18.563 | 15.8397 | 34.4028 | 35
0 | 6.5253 | 6.5253 | 0 | 8.1273 | 8.1273 | 6.5253 | 6.0211 | 12.5464 | 8.1273 | 8.7293 | 16.8566 | 8.1273 | 9.347 | 17.4743 | 17.4743 | 8.5579 | 26.0322 | 27
0 | 7.0046 | 7.0046 | 0 | 6.0622 | 6.0622 | 7.0046 | 4.691 | 11.6955 | 7.0046 | 10.4716 | 17.4761 | 6.0622 | 4.4893 | 10.5515 | 17.4761 | 6.7669 | 24.2431 | 25
0 | 6.5798 | 6.5798 | 0 | 8.7268 | 8.7268 | 6.5798 | 5.9118 | 12.4916 | 8.7268 | 10.052 | 18.7788 | 8.7268 | 5.5765 | 14.3032 | 18.7788 | 8.4713 | 27.2501 | 28
0 | 5.1148 | 5.1148 | 0 | 8.4354 | 8.4354 | 5.1148 | 3.2818 | 8.3965 | 8.4354 | 8.6949 | 17.1303 | 8.4354 | 9.6398 | 18.0752 | 18.0752 | 10.7976 | 28.8729 | 29
0 | 7.902 | 7.902 | 0 | 10.2429 | 10.2429 | 7.902 | 4.4134 | 12.3154 | 10.2429 | 9.3061 | 19.5489 | 10.2429 | 7.2428 | 17.4856 | 19.5489 | 7.6335 | 27.1824 | 28
0 | 8.0094 | 8.0094 | 0 | 10.6365 | 10.6365 | 8.0094 | 5.9543 | 13.9636 | 10.6365 | 11.4658 | 22.1023 | 10.6365 | 10.3407 | 20.9772 | 22.1023 | 9.4567 | 31.5591 | 32
0 | 6.7874 | 6.7874 | 0 | 9.6215 | 9.6215 | 6.7874 | 4.1168 | 10.9042 | 9.6215 | 13.0714 | 22.6929 | 9.6215 | 10.772 | 20.3935 | 22.6929 | 9.379 | 32.072 | 33
0 | 6.8288 | 6.8288 | 0 | 7.3217 | 7.3217 | 6.8288 | 4.6562 | 11.485 | 7.3217 | 13.6034 | 20.9252 | 7.3217 | 8.6842 | 16.0059 | 20.9252 | 10.5503 | 31.4754 | 32
0 | 7.8723 | 7.8723 | 0 | 14.1184 | 14.1184 | 7.8723 | 4.8315 | 12.7038 | 14.1184 | 12.6244 | 26.7428 | 14.1184 | 8.2686 | 22.387 | 26.7428 | 11.7831 | 38.5259 | 39
0 | 5.223 | 5.223 | 0 | 8.7682 | 8.7682 | 5.223 | 5.9957 | 11.2188 | 8.7682 | 12.4856 | 21.2538 | 8.7682 | 5.9997 | 14.768 | 21.2538 | 10.407 | 31.6608 | 32
0 | 8.4168 | 8.4168 | 0 | 12.1996 | 12.1996 | 8.4168 | 4.0515 | 12.4683 | 12.1996 | 12.6553 | 24.855 | 12.1996 | 8.5989 | 20.7985 | 24.855 | 7.4839 | 32.3389 | 33
0 | 8.8708 | 8.8708 | 0 | 10.3226 | 10.3226 | 8.8708 | 4.8818 | 13.7526 | 10.3226 | 17.1956 | 27.5182 | 10.3226 | 9.1505 | 19.4731 | 27.5182 | 13.0919 | 40.61 | 41
0 | 6.0575 | 6.0575 | 0 | 10.4513 | 10.4513 | 6.0575 | 6.8182 | 12.8757 | 10.4513 | 10.6458 | 21.0972 | 10.4513 | 7.5561 | 18.0074 | 21.0972 | 10.8542 | 31.9514 | 32
0 | 6.9021 | 6.9021 | 0 | 9.5001 | 9.5001 | 6.9021 | 4.9799 | 11.882 | 9.5001 | 13.2534 | 22.7535 | 9.5001 | 7.6335 | 17.1335 | 22.7535 | 9.0109 | 31.7644 | 32
0 | 5.5614 | 5.5614 | 0 | 11.0423 | 11.0423 | 5.5614 | 5.3058 | 10.8672 | 11.0423 | 11.5611 | 22.6034 | 11.0423 | 6.7806 | 17.8229 | 22.6034 | 8.3059 | 30.9093 | 31
0 | 6.3201 | 6.3201 | 0 | 10.5582 | 10.5582 | 6.3201 | 4.4863 | 10.8063 | 10.5582 | 12.7838 | 23.342 | 10.5582 | 7.5923 | 18.1504 | 23.342 | 10.6121 | 33.9541 | 34
0 | 5.747 | 5.747 | 0 | 6.2365 | 6.2365 | 5.747 | 4.6405 | 10.3875 | 6.2365 | 10.6685 | 16.905 | 6.2365 | 7.8844 | 14.121 | 16.905 | 11.0467 | 27.9517 | 28
0 | 7.6362 | 7.6362 | 0 | 9.9948 | 9.9948 | 7.6362 | 4.322 | 11.9583 | 9.9948 | 12.4206 | 22.4154 | 9.9948 | 7.6781 | 17.6729 | 22.4154 | 9.19 | 31.6054 | 32
0 | 8.2716 | 8.2716 | 0 | 11.2482 | 11.2482 | 8.2716 | 5.8436 | 14.1151 | 11.2482 | 12.6728 | 23.921 | 11.2482 | 6.3214 | 17.5696 | 23.921 | 7.6171 | 31.5381 | 32
0 | 5.2713 | 5.2713 | 0 | 12.3682 | 12.3682 | 5.2713 | 4.2049 | 9.4762 | 12.3682 | 9.7832 | 22.1515 | 12.3682 | 11.1388 | 23.507 | 23.507 | 12.9706 | 36.4775 | 37
0 | 7.7237 | 7.7237 | 0 | 9.102 | 9.102 | 7.7237 | 5.5217 | 13.2453 | 9.102 | 10.9923 | 20.0943 | 9.102 | 7.6228 | 16.7247 | 20.0943 | 9.6938 | 29.7881 | 30
0 | 7.6587 | 7.6587 | 0 | 7.9594 | 7.9594 | 7.6587 | 5.5459 | 13.2046 | 7.9594 | 11.2992 | 19.2586 | 7.9594 | 9.7831 | 17.7426 | 19.2586 | 12.1787 | 31.4373 | 32
0 | 7.0339 | 7.0339 | 0 | 11.621 | 11.621 | 7.0339 | 5.0005 | 12.0344 | 11.621 | 9.283 | 20.904 | 11.621 | 7.907 | 19.5281 | 20.904 | 8.6383 | 29.5424 | 30
0 | 5.4784 | 5.4784 | 0 | 8.6439 | 8.6439 | 5.4784 | 4.6278 | 10.1062 | 8.6439 | 11.6937 | 20.3375 | 8.6439 | 7.3973 | 16.0412 | 20.3375 | 13.2975 | 33.6351 | 34
0 | 7.1606 | 7.1606 | 0 | 7.5975 | 7.5975 | 7.1606 | 6.6532 | 13.8138 | 7.5975 | 9.0076 | 16.6051 | 7.5975 | 2.7061 | 10.3036 | 16.6051 | 11.7954 | 28.4005 | 29
0 | 6.884 | 6.884 | 0 | 6.8714 | 6.8714 | 6.884 | 6.9057 | 13.7897 | 6.884 | 11.4289 | 18.3129 | 6.8714 | 8.3254 | 15.1968 | 18.3129 | 8.0197 | 26.3326 | 27
0 | 5.9958 | 5.9958 | 0 | 12.2059 | 12.2059 | 5.9958 | 5.6225 | 11.6183 | 12.2059 | 11.2332 | 23.4391 | 12.2059 | 7.4904 | 19.6963 | 23.4391 | 9.5388 | 32.9779 | 33
0 | 7.1055 | 7.1055 | 0 | 10.4076 | 10.4076 | 7.1055 | 3.8715 | 10.977 | 10.4076 | 7.8716 | 18.2792 | 10.4076 | 6.8514 | 17.259 | 18.2792 | 11.1684 | 29.4476 | 30
0 | 6.3055 | 6.3055 | 0 | 8.4842 | 8.4842 | 6.3055 | 4.4529 | 10.7584 | 8.4842 | 6.956 | 15.4403 | 8.4842 | 12.0078 | 20.4921 | 20.4921 | 9.5155 | 30.0075 | 31
0 | 8.9581 | 8.9581 | 0 | 8.8416 | 8.8416 | 8.9581 | 5.9734 | 14.9315 | 8.9581 | 14.1364 | 23.0945 | 8.8416 | 10.9397 | 19.7814 | 23.0945 | 6.2151 | 29.3096 | 30
0 | 9.3838 | 9.3838 | 0 | 13.4393 | 13.4393 | 9.3838 | 6.689 | 16.0728 | 13.4393 | 17.9933 | 31.4326 | 13.4393 | 4.7428 | 18.1821 | 31.4326 | 13.6474 | 45.08 | 46
0 | 5.7318 | 5.7318 | 0 | 8.1416 | 8.1416 | 5.7318 | 6.1582 | 11.8901 | 8.1416 | 14.2641 | 22.4057 | 8.1416 | 10.764 | 18.9056 | 22.4057 | 5.8988 | 28.3045 | 29
0 | 4.0849 | 4.0849 | 0 | 6.7809 | 6.7809 | 4.0849 | 4.4442 | 8.5292 | 6.7809 | 12.2186 | 18.9995 | 6.7809 | 5.8653 | 12.6461 | 18.9995 | 1.4554 | 20.4549 | 21
0 | 6.1154 | 6.1154 | 0 | 9.1223 | 9.1223 | 6.1154 | 5.3269 | 11.4423 | 9.1223 | 13.5245 | 22.6468 | 9.1223 | 6.4241 | 15.5465 | 22.6468 | 12.4608 | 35.1077 | 36
0 | 6.3779 | 6.3779 | 0 | 9.3796 | 9.3796 | 6.3779 | 5.926 | 12.3039 | 9.3796 | 12.4384 | 21.818 | 9.3796 | 7.6945 | 17.0741 | 21.818 | 8.9065 | 30.7246 | 31
0 | 6.6527 | 6.6527 | 0 | 11.2235 | 11.2235 | 6.6527 | 6.7523 | 13.405 | 11.2235 | 10.4947 | 21.7182 | 11.2235 | 9.7627 | 20.9861 | 21.7182 | 8.1511 | 29.8694 | 30
0 | 6.0565 | 6.0565 | 0 | 9.532 | 9.532 | 6.0565 | 6.067 | 12.1235 | 9.532 | 9.9165 | 19.4486 | 9.532 | 8.661 | 18.193 | 19.4486 | 8.1404 | 27.589 | 28
0 | 7.4883 | 7.4883 | 0 | 12.5179 | 12.5179 | 7.4883 | 4.7501 | 12.2383 | 12.5179 | 7.8577 | 20.3757 | 12.5179 | 5.5019 | 18.0198 | 20.3757 | 9.6683 | 30.044 | 31
0 | 5.777 | 5.777 | 0 | 10.4826 | 10.4826 | 5.777 | 4.4254 | 10.2024 | 10.4826 | 8.8978 | 19.3804 | 10.4826 | 9.8324 | 20.315 | 20.315 | 14.9461 | 35.2611 | 36
0 | 8.5161 | 8.5161 | 0 | 7.9951 | 7.9951 | 8.5161 | 3.9248 | 12.4409 | 8.5161 | 16.7332 | 25.2493 | 7.9951 | 7.6151 | 15.6102 | 25.2493 | 10.2213 | 35.4705 | 36
0 | 6.3054 | 6.3054 | 0 | 6.5901 | 6.5901 | 6.3054 | 4.8486 | 11.1541 | 6.5901 | 9.9022 | 16.4923 | 6.5901 | 10.1144 | 16.7045 | 16.7045 | 12.8768 | 29.5813 | 30
0 | 6.9664 | 6.9664 | 0 | 10.5208 | 10.5208 | 6.9664 | 2.8951 | 9.8615 | 10.5208 | 10.656 | 21.1768 | 10.5208 | 8.8234 | 19.3442 | 21.1768 | 10.9902 | 32.1669 | 33
0 | 7.0477 | 7.0477 | 0 | 5.687 | 5.687 | 7.0477 | 6.3801 | 13.4278 | 7.0477 | 18.7978 | 25.8455 | 5.687 | 8.8609 | 14.5479 | 25.8455 | 8.8592 | 34.7047 | 35
0 | 8.4502 | 8.4502 | 0 | 6.1047 | 6.1047 | 8.4502 | 4.526 | 12.9763 | 8.4502 | 13.5461 | 21.9963 | 6.1047 | 6.6193 | 12.7239 | 21.9963 | 12.112 | 34.1083 | 35
0 | 5.327 | 5.327 | 0 | 6.5948 | 6.5948 | 5.327 | 5.173 | 10.5 | 6.5948 | 7.1438 | 13.7386 | 6.5948 | 4.4493 | 11.0441 | 13.7386 | 9.2061 | 22.9447 | 23
0 | 8.1831 | 8.1831 | 0 | 7.6608 | 7.6608 | 8.1831 | 6.0701 | 14.2532 | 8.1831 | 13.5053 | 21.6883 | 7.6608 | 11.2577 | 18.9184 | 21.6883 | 12.0286 | 33.7169 | 34
0 | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 10.7375 | 10.7375 | 7.1667 | 4.5418 | 11.7086 | 10.7375 | 13.5196 | 24.2571 | 10.7375 | 9.1904 | 19.9279 | 24.2571 | 7.4858 | 31.7429 | 32
0 | 6.5415 | 6.5415 | 0 | 9.2585 | 9.2585 | 6.5415 | 5.7164 | 12.2579 | 9.2585 | 14.7093 | 23.9679 | 9.2585 | 9.3423 | 18.6008 | 23.9679 | 6.3807 | 30.3486 | 31
0 | 6.2985 | 6.2985 | 0 | 11.8446 | 11.8446 | 6.2985 | 5.5643 | 11.8628 | 11.8446 | 14.0193 | 25.8639 | 11.8446 | 8.2412 | 20.0858 | 25.8639 | 7.6985 | 33.5624 | 34
0 | 7.3875 | 7.3875 | 0 | 10.2234 | 10.2234 | 7.3875 | 4.6642 | 12.0517 | 10.2234 | 11.0213 | 21.2447 | 10.2234 | 8.9777 | 19.2011 | 21.2447 | 6.9684 | 28.2132 | 29
0 | 9.5913 | 9.5913 | 0 | 7.3677 | 7.3677 | 9.5913 | 5.2773 | 14.8686 | 9.5913 | 10.7812 | 20.3725 | 7.3677 | 11.4102 | 18.7779 | 20.3725 | 9.7233 | 30.0958 | 31
0 | 7.1791 | 7.1791 | 0 | 10.7338 | 10.7338 | 7.1791 | 4.7537 | 11.9328 | 10.7338 | 11.0938 | 21.8276 | 10.7338 | 3.9367 | 14.6705 | 21.8276 | 12.4903 | 34.3179 | 35
0 | 5.7087 | 5.7087 | 0 | 8.0756 | 8.0756 | 5.7087 | 4.5827 | 10.2914 | 8.0756 | 7.9556 | 16.0311 | 8.0756 | 8.6273 | 16.7028 | 16.7028 | 8.4609 | 25.1637 | 26
0 | 5.239 | 5.239 | 0 | 10.6836 | 10.6836 | 5.239 | 4.0453 | 9.2843 | 10.6836 | 12.775 | 23.4586 | 10.6836 | 6.2458 | 16.9295 | 23.4586 | 11.036 | 34.4946 | 35
0 | 6.0823 | 6.0823 | 0 | 7.9331 | 7.9331 | 6.0823 | 6.5708 | 12.6531 | 7.9331 | 10.2858 | 18.2188 | 7.9331 | 6.1778 | 14.1108 | 18.2188 | 8.6202 | 26.839 | 27
0 | 6.7567 | 6.7567 | 0 | 8.7598 | 8.7598 | 6.7567 | 4.2558 | 11.0125 | 8.7598 | 13.076 | 21.8358 | 8.7598 | 4.822 | 13.5818 | 21.8358 | 11.3289 | 33.1647 | 34
0 | 7.7332 | 7.7332 | 0 | 7.977 | 7.977 | 7.7332 | 5.7184 | 13.4516 | 7.977 | 9.0558 | 17.0328 | 7.977 | 10.9076 | 18.8845 | 18.8845 | 13.7098 | 32.5944 | 33
0 | 6.9431 | 6.9431 | 0 | 8.6721 | 8.6721 | 6.9431 | 4.292 | 11.235 | 8.6721 | 12.0164 | 20.6885 | 8.6721 | 10.4702 | 19.1424 | 20.6885 | 13.323 | 34.0115 | 35
0 | 8.0021 | 8.0021 | 0 | 7.0321 | 7.0321 | 8.0021 | 2.4508 | 10.4529 | 8.0021 | 10.6445 | 18.6465 | 7.0321 | 7.5275 | 14.5596 | 18.6465 | 8.4819 | 27.1284 | 28
0 | 6.7211 | 6.7211 | 0 | 8.7843 | 8.7843 | 6.7211 | 6.0194 | 12.7405 | 8.7843 | 6.8852 | 15.6695 | 8.7843 | 5.3381 | 14.1224 | 15.6695 | 11.0343 | 26.7037 | 27
0 | 5.9933 | 5.9933 | 0 | 8.2533 | 8.2533 | 5.9933 | 6.0142 | 12.0075 | 8.2533 | 13.154 | 21.4072 | 8.2533 | 7.8391 | 16.0923 | 21.4072 | 11.4097 | 32.817 | 33
0 | 7.8747 | 7.8747 | 0 | 6.9048 | 6.9048 | 7.8747 | 4.7576 | 12.6323 | 7.8747 | 5.3332 | 13.2079 | 6.9048 | 4.8161 | 11.7209 | 13.2079 | 6.6336 | 19.8415 | 20
0 | 6.4749 | 6.4749 | 0 | 10.8508 | 10.8508 | 6.4749 | 4.5243 | 10.9992 | 10.8508 | 14.3569 | 25.2077 | 10.8508 | 7.3516 | 18.2024 | 25.2077 | 13.5003 | 38.708 | 39
0 | 6.9576 | 6.9576 | 0 | 9.1556 | 9.1556 | 6.9576 | 6.3327 | 13.2903 | 9.1556 | 18.9776 | 28.1333 | 9.1556 | 10.5481 | 19.7038 | 28.1333 | 6.5839 | 34.7172 | 35
0 | 7.9339 | 7.9339 | 0 | 12.7003 | 12.7003 | 7.9339 | 3.3864 | 11.3203 | 12.7003 | 12.1813 | 24.8815 | 12.7003 | 6.9229 | 19.6231 | 24.8815 | 10.3855 | 35.267 | 36
0 | 6.0591 | 6.0591 | 0 | 7.826 | 7.826 | 6.0591 | 3.2902 | 9.3492 | 7.826 | 9.3203 | 17.1462 | 7.826 | 3.1697 | 10.9957 | 17.1462 | 17.4831 | 34.6294 | 35
0 | 5.4511 | 5.4511 | 0 | 10.7608 | 10.7608 | 5.4511 | 3.7578 | 9.2089 | 10.7608 | 9.9982 | 20.759 | 10.7608 | 6.2265 | 16.9874 | 20.759 | 8.9225 | 29.6816 | 30
0 | 4.8155 | 4.8155 | 0 | 6.9986 | 6.9986 | 4.8155 | 4.561 | 9.3765 | 6.9986 | 13.6923 | 20.6908 | 6.9986 | 7.1146 | 14.1131 | 20.6908 | 12.6289 | 33.3197 | 34
0 | 5.4794 | 5.4794 | 0 | 10.548 | 10.548 | 5.4794 | 5.2056 | 10.685 | 10.548 | 15.1684 | 25.7164 | 10.548 | 12.3456 | 22.8936 | 25.7164 | 8.3296 | 34.046 | 35
0 | 6.182 | 6.182 | 0 | 8.4913 | 8.4913 | 6.182 | 4.8264 | 11.0084 | 8.4913 | 13.0326 | 21.5239 | 8.4913 | 9.1631 | 17.6544 | 21.5239 | 8.3681 | 29.892 | 30
0 | 7.7472 | 7.7472 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | 7.7472 | 5.7478 | 13.495 | 10.0474 | 9.9033 | 19.9507 | 10.0474 | 10.249 | 20.2964 | 20.2964 | 8.6998 | 28.9963 | 29
0 | 6.7946 | 6.7946 | 0 | 6.6717 | 6.6717 | 6.7946 | 4.9278 | 11.7224 | 6.7946 | 14.1438 | 20.9384 | 6.6717 | 9.8699 | 16.5416 | 20.9384 | 5.2584 | 26.1968 | 27
0 | 7.8788 | 7.8788 | 0 | 8.2979 | 8.2979 | 7.8788 | 4.0164 | 11.8952 | 8.2979 | 10.531 | 18.8289 | 8.2979 | 6.1277 | 14.4256 | 18.8289 | 9.5673 | 28.3963 | 29
0 | 7.0615 | 7.0615 | 0 | 7.7186 | 7.7186 | 7.0615 | 6.7537 | 13.8153 | 7.7186 | 13.2952 | 21.0138 | 7.7186 | 7.7843 | 15.503 | 21.0138 | 5.0773 | 26.0911 | 27
0 | 6.2081 | 6.2081 | 0 | 7.0959 | 7.0959 | 6.2081 | 5.5119 | 11.72 | 7.0959 | 9.8572 | 16.9531 | 7.0959 | 7.8694 | 14.9653 | 16.9531 | 12.2166 | 29.1697 | 30
0 | 5.6081 | 5.6081 | 0 | 10.3732 | 10.3732 | 5.6081 | 5.1616 | 10.7697 | 10.3732 | 5.4266 | 15.7998 | 10.3732 | 6.2144 | 16.5876 | 16.5876 | 10.4938 | 27.0814 | 28
0 | 5.6608 | 5.6608 | 0 | 7.8776 | 7.8776 | 5.6608 | 4.96 | 10.6208 | 7.8776 | 14.6883 | 22.5659 | 7.8776 | 6.615 | 14.4925 | 22.5659 | 11.5011 | 34.0669 | 35
0 | 8.4603 | 8.4603 | 0 | 8.099 | 8.099 | 8.4603 | 4.4256 | 12.8859 | 8.4603 | 9.7985 | 18.2588 | 8.099 | 8.1985 | 16.2975 | 18.2588 | 5.0134 | 23.2722 | 24
0 | 7.7786 | 7.7786 | 0 | 7.1377 | 7.1377 | 7.7786 | 5.1409 | 12.9195 | 7.7786 | 14.8087 | 22.5873 | 7.1377 | 10.9197 | 18.0574 | 22.5873 | 8.002 | 30.5893 | 31
0 | 5.4206 | 5.4206 | 0 | 6.9829 | 6.9829 | 5.4206 | 5.6047 | 11.0253 | 6.9829 | 9.1886 | 16.1715 | 6.9829 | 7.0053 | 13.9882 | 16.1715 | 6.2771 | 22.4486 | 23
0 | 5.1712 | 5.1712 | 0 | 9.7969 | 9.7969 | 5.1712 | 3.9712 | 9.1423 | 9.7969 | 10.7617 | 20.5585 | 9.7969 | 7.4643 | 17.2612 | 20.5585 | 8.4339 | 28.9925 | 29
0 | 6.6296 | 6.6296 | 0 | 13.3931 | 13.3931 | 6.6296 | 4.6025 | 11.2322 | 13.3931 | 12.2618 | 25.6549 | 13.3931 | 6.0966 | 19.4897 | 25.6549 | 8.2637 | 33.9186 | 34
0 | 6.9106 | 6.9106 | 0 | 7.0773 | 7.0773 | 6.9106 | 4.4346 | 11.3451 | 7.0773 | 11.7147 | 18.792 | 7.0773 | 6.0731 | 13.1504 | 18.792 | 7.515 | 26.307 | 27
0 | 6.873 | 6.873 | 0 | 4.9874 | 4.9874 | 6.873 | 5.2235 | 12.0966 | 6.873 | 5.2146 | 12.0876 | 4.9874 | 9.3287 | 14.3161 | 14.3161 | 2.3796 | 16.6957 | 17
0 | 7.5652 | 7.5652 | 0 | 9.9529 | 9.9529 | 7.5652 | 4.9521 | 12.5173 | 9.9529 | 12.9031 | 22.8561 | 9.9529 | 11.1856 | 21.1386 | 22.8561 | 9.3098 | 32.1659 | 33
0 | 8.6078 | 8.6078 | 0 | 7.1459 | 7.1459 | 8.6078 | 6.2986 | 14.9065 | 8.6078 | 9.7124 | 18.3203 | 7.1459 | 13.5242 | 20.6701 | 20.6701 | 9.6292 | 30.2994 | 31
0 | 5.0808 | 5.0808 | 0 | 8.5387 | 8.5387 | 5.0808 | 5.0184 | 10.0992 | 8.5387 | 13.31 | 21.8487 | 8.5387 | 7.0211 | 15.5597 | 21.8487 | 15.2764 | 37.1251 | 38
0 | 5.8077 | 5.8077 | 0 | 10.2265 | 10.2265 | 5.8077 | 4.2985 | 10.1062 | 10.2265 | 14.3305 | 24.557 | 10.2265 | 8.7529 | 18.9794 | 24.557 | 10.5774 | 35.1344 | 36
0 | 7.8177 | 7.8177 | 0 | 8.108 | 8.108 | 7.8177 | 4.5992 | 12.4169 | 8.108 | 8.0869 | 16.1949 | 8.108 | 9.5939 | 17.702 | 17.702 | 11.2256 | 28.9276 | 29
0 | 6.5129 | 6.5129 | 0 | 8.9575 | 8.9575 | 6.5129 | 5.6182 | 12.1311 | 8.9575 | 6.1277 | 15.0852 | 8.9575 | 8.2193 | 17.1768 | 17.1768 | 9.4168 | 26.5935 | 27
0 | 6.4157 | 6.4157 | 0 | 10.276 | 10.276 | 6.4157 | 5.4007 | 11.8164 | 10.276 | 12.0203 | 22.2964 | 10.276 | 11.4253 | 21.7013 | 22.2964 | 9.8537 | 32.1501 | 33
0 | 6.1222 | 6.1222 | 0 | 7.7859 | 7.7859 | 6.1222 | 6.1372 | 12.2594 | 7.7859 | 11.8072 | 19.5931 | 7.7859 | 8.0418 | 15.8278 | 19.5931 | 9.21 | 28.8031 | 29
0 | 7.1293 | 7.1293 | 0 | 9.0242 | 9.0242 | 7.1293 | 5.8231 | 12.9524 | 9.0242 | 16.3973 | 25.4215 | 9.0242 | 7.9409 | 16.9651 | 25.4215 | 11.6481 | 37.0695 | 38
0 | 5.9726 | 5.9726 | 0 | 6.7616 | 6.7616 | 5.9726 | 5.8789 | 11.8515 | 6.7616 | 10.9181 | 17.6797 | 6.7616 | 7.931 | 14.6926 | 17.6797 | 8.5151 | 26.1948 | 27
0 | 5.7491 | 5.7491 | 0 | 9.6496 | 9.6496 | 5.7491 | 4.9705 | 10.7196 | 9.6496 | 11.3226 | 20.9722 | 9.6496 | 8.2928 | 17.9425 | 20.9722 | 7.4403 | 28.4126 | 29
0 | 7.3766 | 7.3766 | 0 | 9.2826 | 9.2826 | 7.3766 | 4.8262 | 12.2028 | 9.2826 | 14.31 | 23.5926 | 9.2826 | 10.3752 | 19.6577 | 23.5926 | 13.5981 | 37.1907 | 38
0 | 6.7758 | 6.7758 | 0 | 14.3595 | 14.3595 | 6.7758 | 4.998 | 11.7738 | 14.3595 | 12.5408 | 26.9004 | 14.3595 | 9.2849 | 23.6444 | 26.9004 | 13.5241 | 40.4244 | 41
0 | 6.2256 | 6.2256 | 0 | 8.767 | 8.767 | 6.2256 | 5.5478 | 11.7733 | 8.767 | 10.4784 | 19.2454 | 8.767 | 9.184 | 17.951 | 19.2454 | 12.4196 | 31.665 | 32
0 | 5.9399 | 5.9399 | 0 | 6.0629 | 6.0629 | 5.9399 | 5.1192 | 11.0591 | 6.0629 | 13.7574 | 19.8203 | 6.0629 | 11.5445 | 17.6075 | 19.8203 | 9.143 | 28.9634 | 29
0 | 8.1479 | 8.1479 | 0 | 10.0315 | 10.0315 | 8.1479 | 5.0984 | 13.2463 | 10.0315 | 15.0838 | 25.1153 | 10.0315 | 7.6483 | 17.6798 | 25.1153 | 10.1563 | 35.2716 | 36
0 | 7.8556 | 7.8556 | 0 | 13.6715 | 13.6715 | 7.8556 | 5.1892 | 13.0447 | 13.6715 | 11.0253 | 24.6968 | 13.6715 | 8.0754 | 21.7469 | 24.6968 | 11.2317 | 35.9285 | 36
0 | 6.934 | 6.934 | 0 | 12.7568 | 12.7568 | 6.934 | 5.6486 | 12.5826 | 12.7568 | 13.6782 | 26.435 | 12.7568 | 4.2082 | 16.965 | 26.435 | 5.9059 | 32.3409 | 33
0 | 5.4358 | 5.4358 | 0 | 10.7371 | 10.7371 | 5.4358 | 3.9786 | 9.4144 | 10.7371 | 11.6505 | 22.3877 | 10.7371 | 4.8883 | 15.6254 | 22.3877 | 8.9885 | 31.3762 | 32
0 | 6.7565 | 6.7565 | 0 | 8.9661 | 8.9661 | 6.7565 | 5.394 | 12.1505 | 8.9661 | 14.915 | 23.8811 | 8.9661 | 5.8562 | 14.8223 | 23.8811 | 10.2008 | 34.0819 | 35
0 | 7.0082 | 7.0082 | 0 | 4.9394 | 4.9394 | 7.0082 | 5.3279 | 12.3361 | 7.0082 | 14.7679 | 21.7761 | 4.9394 | 9.8926 | 14.8319 | 21.7761 | 11.3424 | 33.1185 | 34
0 | 7.1686 | 7.1686 | 0 | 10.3786 | 10.3786 | 7.1686 | 3.5616 | 10.7303 | 10.3786 | 14.0261 | 24.4047 | 10.3786 | 9.904 | 20.2826 | 24.4047 | 12.2622 | 36.6669 | 37
0 | 7.8985 | 7.8985 | 0 | 9.6054 | 9.6054 | 7.8985 | 4.8287 | 12.7271 | 9.6054 | 8.0284 | 17.6338 | 9.6054 | 8.5464 | 18.1518 | 18.1518 | 14.9145 | 33.0663 | 34
0 | 7.5975 | 7.5975 | 0 | 8.6406 | 8.6406 | 7.5975 | 4.9617 | 12.5592 | 8.6406 | 17.1882 | 25.8288 | 8.6406 | 5.6854 | 14.326 | 25.8288 | 11.9513 | 37.7801 | 38
0 | 7.2445 | 7.2445 | 0 | 12.1021 | 12.1021 | 7.2445 | 5.5878 | 12.8323 | 12.1021 | 10.4425 | 22.5445 | 12.1021 | 8.3092 | 20.4113 | 22.5445 | 12.2494 | 34.7939 | 35
0 | 7.6348 | 7.6348 | 0 | 5.637 | 5.637 | 7.6348 | 3.4954 | 11.1302 | 7.6348 | 10.556 | 18.1908 | 5.637 | 9.4645 | 15.1015 | 18.1908 | 13.0438 | 31.2346 | 32
0 | 6.3622 | 6.3622 | 0 | 4.2623 | 4.2623 | 6.3622 | 6.7129 | 13.0751 | 6.3622 | 9.1381 | 15.5003 | 4.2623 | 5.6398 | 9.9022 | 15.5003 | 6.1965 | 21.6967 | 22
0 | 6.3347 | 6.3347 | 0 | 7.4046 | 7.4046 | 6.3347 | 5.5897 | 11.9244 | 7.4046 | 9.3965 | 16.8011 | 7.4046 | 3.9557 | 11.3602 | 16.8011 | 4.6885 | 21.4896 | 22
0 | 6.8599 | 6.8599 | 0 | 10.1086 | 10.1086 | 6.8599 | 5.1444 | 12.0043 | 10.1086 | 10.3787 | 20.4873 | 10.1086 | 9.2731 | 19.3817 | 20.4873 | 12.261 | 32.7483 | 33
0 | 8.0662 | 8.0662 | 0 | 10.872 | 10.872 | 8.0662 | 4.3805 | 12.4467 | 10.872 | 13.5214 | 24.3934 | 10.872 | 7.0748 | 17.9468 | 24.3934 | 11.9803 | 36.3737 | 37
0 | 6.4597 | 6.4597 | 0 | 8.2206 | 8.2206 | 6.4597 | 3.4773 | 9.937 | 8.2206 | 6.7013 | 14.9219 | 8.2206 | 8.0863 | 16.3069 | 16.3069 | 8.4202 | 24.7271 | 25
0 | 7.2109 | 7.2109 | 0 | 9.8135 | 9.8135 | 7.2109 | 4.3476 | 11.5585 | 9.8135 | 12.5446 | 22.3582 | 9.8135 | 5.3849 | 15.1985 | 22.3582 | 14.2504 | 36.6085 | 37
0 | 7.0981 | 7.0981 | 0 | 10.1424 | 10.1424 | 7.0981 | 5.3707 | 12.4688 | 10.1424 | 12.4411 | 22.5834 | 10.1424 | 6.8063 | 16.9487 | 22.5834 | 6.2754 | 28.8589 | 29
0 | 8.1512 | 8.1512 | 0 | 10.4317 | 10.4317 | 8.1512 | 4.8736 | 13.0249 | 10.4317 | 13.7114 | 24.1431 | 10.4317 | 11.9062 | 22.3379 | 24.1431 | 12.7831 | 36.9262 | 37
0 | 6.3693 | 6.3693 | 0 | 10.2817 | 10.2817 | 6.3693 | 5.7155 | 12.0849 | 10.2817 | 17.7426 | 28.0243 | 10.2817 | 10.5136 | 20.7953 | 28.0243 | 14.9654 | 42.9897 | 43
0 | 4.9825 | 4.9825 | 0 | 11.172 | 11.172 | 4.9825 | 5.7334 | 10.7159 | 11.172 | 13.2043 | 24.3763 | 11.172 | 9.5105 | 20.6825 | 24.3763 | 6.5202 | 30.8965 | 31
0 | 6.4127 | 6.4127 | 0 | 9.4391 | 9.4391 | 6.4127 | 4.1857 | 10.5985 | 9.4391 | 13.3485 | 22.7876 | 9.4391 | 6.6789 | 16.1181 | 22.7876 | 13.5794 | 36.3671 | 37
0 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 9.7488 | 9.7488 | 6.5167 | 3.789 | 10.3057 | 9.7488 | 10.6635 | 20.4123 | 9.7488 | 6.6973 | 16.446 | 20.4123 | 13.4509 | 33.8632 | 34
0 | 6.9625 | 6.9625 | 0 | 8.3174 | 8.3174 | 6.9625 | 4.1125 | 11.075 | 8.3174 | 16.5654 | 24.8827 | 8.3174 | 4.4454 | 12.7628 | 24.8827 | 13.7005 | 38.5832 | 39
0 | 7.1971 | 7.1971 | 0 | 3.4076 | 3.4076 | 7.1971 | 5.9025 | 13.0996 | 7.1971 | 13.2851 | 20.4822 | 3.4076 | 7.9305 | 11.3381 | 20.4822 | 12.9755 | 33.4577 | 34
0 | 5.4398 | 5.4398 | 0 | 8.9581 | 8.9581 | 5.4398 | 6.8824 | 12.3221 | 8.9581 | 9.1537 | 18.1118 | 8.9581 | 4.9548 | 13.9129 | 18.1118 | 7.9612 | 26.0729 | 27
0 | 6.4027 | 6.4027 | 0 | 5.7923 | 5.7923 | 6.4027 | 4.4577 | 10.8604 | 6.4027 | 11.105 | 17.5077 | 5.7923 | 11.0914 | 16.8836 | 17.5077 | 10.0859 | 27.5936 | 28
0 | 6.1557 | 6.1557 | 0 | 9.0902 | 9.0902 | 6.1557 | 5.6359 | 11.7916 | 9.0902 | 9.0493 | 18.1395 | 9.0902 | 11.0863 | 20.1765 | 20.1765 | 11.9892 | 32.1658 | 33
0 | 7.5437 | 7.5437 | 0 | 10.5446 | 10.5446 | 7.5437 | 5.2427 | 12.7864 | 10.5446 | 16.4244 | 26.969 | 10.5446 | 9.9949 | 20.5395 | 26.969 | 14.7324 | 41.7015 | 42
0 | 7.219 | 7.219 | 0 | 9.9679 | 9.9679 | 7.219 | 4.7146 | 11.9336 | 9.9679 | 17.201 | 27.1688 | 9.9679 | 5.2945 | 15.2624 | 27.1688 | 9.5715 | 36.7404 | 37
0 | 7.6199 | 7.6199 | 0 | 8.0466 | 8.0466 | 7.6199 | 4.0204 | 11.6403 | 8.0466 | 14.2331 | 22.2798 | 8.0466 | 5.9403 | 13.9869 | 22.2798 | 13.4892 | 35.769 | 36
0 | 8.6266 | 8.6266 | 0 | 6.1822 | 6.1822 | 8.6266 | 4.6448 | 13.2714 | 8.6266 | 10.5028 | 19.1294 | 6.1822 | 6.2551 | 12.4373 | 19.1294 | 10.5678 | 29.6972 | 30
0 | 7.699 | 7.699 | 0 | 8.9131 | 8.9131 | 7.699 | 4.0427 | 11.7417 | 8.9131 | 14.3161 | 23.2292 | 8.9131 | 6.2764 | 15.1895 | 23.2292 | 8.1898 | 31.419 | 32
0 | 7.6018 | 7.6018 | 0 | 10.4697 | 10.4697 | 7.6018 | 5.5081 | 13.1099 | 10.4697 | 6.5656 | 17.0353 | 10.4697 | 8.3334 | 18.8031 | 18.8031 | 7.386 | 26.1891 | 27
0 | 6.8162 | 6.8162 | 0 | 9.2151 | 9.2151 | 6.8162 | 4.3199 | 11.1361 | 9.2151 | 5.4938 | 14.7089 | 9.2151 | 7.3334 | 16.5485 | 16.5485 | 12.0066 | 28.5552 | 29
0 | 7.6349 | 7.6349 | 0 | 12.2396 | 12.2396 | 7.6349 | 6.7959 | 14.4308 | 12.2396 | 14.3851 | 26.6247 | 12.2396 | 7.5247 | 19.7643 | 26.6247 | 7.9398 | 34.5645 | 35
0 | 5.2943 | 5.2943 | 0 | 6.8385 | 6.8385 | 5.2943 | 5.8944 | 11.1887 | 6.8385 | 17.5641 | 24.4026 | 6.8385 | 4.9774 | 11.8159 | 24.4026 | 12.5433 | 36.9458 | 37
0 | 6.1227 | 6.1227 | 0 | 9.4932 | 9.4932 | 6.1227 | 3.6154 | 9.7381 | 9.4932 | 10.9365 | 20.4297 | 9.4932 | 7.8407 | 17.3338 | 20.4297 | 6.3144 | 26.744 | 27
0 | 7.5402 | 7.5402 | 0 | 8.3801 | 8.3801 | 7.5402 | 4.3092 | 11.8494 | 8.3801 | 13.7633 | 22.1434 | 8.3801 | 7.212 | 15.592 | 22.1434 | 10.1683 | 32.3117 | 33
0 | 5.5674 | 5.5674 | 0 | 9.2993 | 9.2993 | 5.5674 | 5.1894 | 10.7568 | 9.2993 | 6.0375 | 15.3368 | 9.2993 | 9.8264 | 19.1257 | 19.1257 | 6.6895 | 25.8151 | 26
0 | 8.2834 | 8.2834 | 0 | 5.9516 | 5.9516 | 8.2834 | 2.8488 | 11.1321 | 8.2834 | 16.3864 | 24.6698 | 5.9516 | 7.0191 | 12.9708 | 24.6698 | 9.1477 | 33.8174 | 34
0 | 8.9375 | 8.9375 | 0 | 7.1377 | 7.1377 | 8.9375 | 6.3527 | 15.2902 | 8.9375 | 10.3174 | 19.255 | 7.1377 | 4.1952 | 11.333 | 19.255 | 5.296 | 24.551 | 25
0 | 6.6767 | 6.6767 | 0 | 7.9254 | 7.9254 | 6.6767 | 4.6843 | 11.3611 | 7.9254 | 7.5398 | 15.4651 | 7.9254 | 9.586 | 17.5114 | 17.5114 | 8.5335 | 26.0448 | 27
0 | 8.4879 | 8.4879 | 0 | 9.4044 | 9.4044 | 8.4879 | 3.6964 | 12.1843 | 9.4044 | 6.5423 | 15.9467 | 9.4044 | 7.0638 | 16.4682 | 16.4682 | 9.0153 | 25.4835 | 26
0 | 7.3214 | 7.3214 | 0 | 10.1169 | 10.1169 | 7.3214 | 5.3472 | 12.6687 | 10.1169 | 14.0187 | 24.1356 | 10.1169 | 8.1122 | 18.2291 | 24.1356 | 7.9715 | 32.1071 | 33
0 | 6.3755 | 6.3755 | 0 | 9.4996 | 9.4996 | 6.3755 | 5.9304 | 12.306 | 9.4996 | 13.077 | 22.5766 | 9.4996 | 6.3452 | 15.8448 | 22.5766 | 14.5472 | 37.1239 | 38
0 | 5.478 | 5.478 | 0 | 7.0233 | 7.0233 | 5.478 | 4.5097 | 9.9877 | 7.0233 | 13.6258 | 20.6491 | 7.0233 | 8.4647 | 15.488 | 20.6491 | 11.229 | 31.8781 | 32
0 | 5.3516 | 5.3516 | 0 | 6.8569 | 6.8569 | 5.3516 | 5.2487 | 10.6003 | 6.8569 | 11.9278 | 18.7847 | 6.8569 | 5.6985 | 12.5554 | 18.7847 | 8.7959 | 27.5806 | 28
0 | 6.7154 | 6.7154 | 0 | 8.2619 | 8.2619 | 6.7154 | 5.2057 | 11.921 | 8.2619 | 13.4085 | 21.6704 | 8.2619 | 8.7033 | 16.9652 | 21.6704 | 13.5336 | 35.204 | 36
0 | 6.8619 | 6.8619 | 0 | 9.078 | 9.078 | 6.8619 | 4.3681 | 11.23 | 9.078 | 10.7338 | 19.8117 | 9.078 | 10.2547 | 19.3327 | 19.8117 | 13.6687 | 33.4805 | 34
0 | 6.0311 | 6.0311 | 0 | 9.1954 | 9.1954 | 6.0311 | 4.7216 | 10.7527 | 9.1954 | 8.7241 | 17.9195 | 9.1954 | 5.053 | 14.2484 | 17.9195 | 9.5646 | 27.4841 | 28
0 | 8.1192 | 8.1192 | 0 | 14.652 | 14.652 | 8.1192 | 4.253 | 12.3721 | 14.652 | 11.5073 | 26.1593 | 14.652 | 9.0646 | 23.7166 | 26.1593 | 14.1647 | 40.324 | 41
0 | 6.9133 | 6.9133 | 0 | 11.5415 | 11.5415 | 6.9133 | 5.6653 | 12.5786 | 11.5415 | 12.1931 | 23.7346 | 11.5415 | 5.0152 | 16.5567 | 23.7346 | 9.1868 | 32.9214 | 33
0 | 8.1921 | 8.1921 | 0 | 8.1232 | 8.1232 | 8.1921 | 4.7222 | 12.9143 | 8.1921 | 12.3506 | 20.5427 | 8.1232 | 8.5958 | 16.719 | 20.5427 | 9.6349 | 30.1777 | 31
0 | 5.1688 | 5.1688 | 0 | 8.5117 | 8.5117 | 5.1688 | 5.1308 | 10.2996 | 8.5117 | 11.444 | 19.9557 | 8.5117 | 4.4496 | 12.9613 | 19.9557 | 9.0332 | 28.9889 | 29
0 | 6.7396 | 6.7396 | 0 | 10.0867 | 10.0867 | 6.7396 | 6.6092 | 13.3488 | 10.0867 | 17.6302 | 27.7168 | 10.0867 | 7.6817 | 17.7684 | 27.7168 | 4.1743 | 31.8911 | 32
0 | 7.112 | 7.112 | 0 | 11.4534 | 11.4534 | 7.112 | 4.9026 | 12.0146 | 11.4534 | 9.9145 | 21.3679 | 11.4534 | 8.3193 | 19.7727 | 21.3679 | 11.2109 | 32.5788 | 33
0 | 6.7779 | 6.7779 | 0 | 10.3639 | 10.3639 | 6.7779 | 4.9483 | 11.7263 | 10.3639 | 12.541 | 22.9048 | 10.3639 | 9.0431 | 19.4069 | 22.9048 | 7.1964 | 30.1012 | 31
0 | 7.8673 | 7.8673 | 0 | 7.4925 | 7.4925 | 7.8673 | 5.7089 | 13.5761 | 7.8673 | 11.6554 | 19.5226 | 7.4925 | 8.1974 | 15.6899 | 19.5226 | 9.3976 | 28.9202 | 29
0 | 5.8951 | 5.8951 | 0 | 13.4821 | 13.4821 | 5.8951 | 5.0676 | 10.9626 | 13.4821 | 13.0272 | 26.5093 | 13.4821 | 10.9228 | 24.4049 | 26.5093 | 9.9845 | 36.4938 | 37
0 | 6.2001 | 6.2001 | 0 | 9.8137 | 9.8137 | 6.2001 | 3.8848 | 10.0849 | 9.8137 | 13.6435 | 23.4571 | 9.8137 | 6.1177 | 15.9313 | 23.4571 | 11.8392 | 35.2964 | 36
0 | 7.4762 | 7.4762 | 0 | 9.9961 | 9.9961 | 7.4762 | 5.2311 | 12.7073 | 9.9961 | 14.622 | 24.6181 | 9.9961 | 7.2402 | 17.2363 | 24.6181 | 9.1097 | 33.7279 | 34
0 | 7.4914 | 7.4914 | 0 | 4.4865 | 4.4865 | 7.4914 | 5.24 | 12.7315 | 7.4914 | 6.0671 | 13.5585 | 4.4865 | 6.1036 | 10.59 | 13.5585 | 12.0359 | 25.5944 | 26
0 | 6.0949 | 6.0949 | 0 | 7.4737 | 7.4737 | 6.0949 | 3.9561 | 10.051 | 7.4737 | 15.3729 | 22.8467 | 7.4737 | 7.8606 | 15.3344 | 22.8467 | 9.4211 | 32.2678 | 33
0 | 7.1573 | 7.1573 | 0 | 9.003 | 9.003 | 7.1573 | 4.5086 | 11.6659 | 9.003 | 8.0484 | 17.0514 | 9.003 | 7.8137 | 16.8167 | 17.0514 | 10.084 | 27.1354 | 28
0 | 5.6187 | 5.6187 | 0 | 7.8792 | 7.8792 | 5.6187 | 5.6519 | 11.2705 | 7.8792 | 9.3722 | 17.2514 | 7.8792 | 5.5852 | 13.4644 | 17.2514 | 2.8282 | 20.0796 | 21
0 | 7.4338 | 7.4338 | 0 | 6.4757 | 6.4757 | 7.4338 | 5.6659 | 13.0997 | 7.4338 | 9.6269 | 17.0607 | 6.4757 | 8.5544 | 15.0301 | 17.0607 | 11.3356 | 28.3963 | 29
0 | 8.479 | 8.479 | 0 | 11.2408 | 11.2408 | 8.479 | 5.2948 | 13.7738 | 11.2408 | 12.0733 | 23.3141 | 11.2408 | 4.6247 | 15.8655 | 23.3141 | 7.6621 | 30.9762 | 31
0 | 8.1015 | 8.1015 | 0 | 8.0901 | 8.0901 | 8.1015 | 6.896 | 14.9976 | 8.1015 | 9.0769 | 17.1784 | 8.0901 | 7.5509 | 15.641 | 17.1784 | 11.4857 | 28.6641 | 29
0 | 6.0621 | 6.0621 | 0 | 9.39 | 9.39 | 6.0621 | 5.7957 | 11.8578 | 9.39 | 13.9204 | 23.3104 | 9.39 | 8.257 | 17.647 | 23.3104 | 9.2602 | 32.5707 | 33
0 | 7.5303 | 7.5303 | 0 | 10.3442 | 10.3442 | 7.5303 | 7.6501 | 15.1805 | 10.3442 | 15.77 | 26.1142 | 10.3442 | 7.5243 | 17.8685 | 26.1142 | 9.1715 | 35.2857 | 36
0 | 7.3535 | 7.3535 | 0 | 8.5381 | 8.5381 | 7.3535 | 3.9505 | 11.304 | 8.5381 | 4.0558 | 12.5939 | 8.5381 | 11.5124 | 20.0505 | 20.0505 | 8.1278 | 28.1783 | 29
0 | 7.3804 | 7.3804 | 0 | 7.6244 | 7.6244 | 7.3804 | 5.0169 | 12.3973 | 7.6244 | 13.4515 | 21.076 | 7.6244 | 8.4385 | 16.0629 | 21.076 | 8.0462 | 29.1221 | 30
0 | 8.1994 | 8.1994 | 0 | 11.2238 | 11.2238 | 8.1994 | 2.242 | 10.4415 | 11.2238 | 15.6338 | 26.8576 | 11.2238 | 5.9896 | 17.2134 | 26.8576 | 10.7028 | 37.5604 | 38
0 | 6.8466 | 6.8466 | 0 | 7.1631 | 7.1631 | 6.8466 | 3.8276 | 10.6742 | 7.1631 | 10.4688 | 17.6319 | 7.1631 | 5.7309 | 12.894 | 17.6319 | 15.152 | 32.7839 | 33
0 | 3.9308 | 3.9308 | 0 | 8.7795 | 8.7795 | 3.9308 | 4.1941 | 8.1249 | 8.7795 | 10.586 | 19.3655 | 8.7795 | 13.0264 | 21.8059 | 21.8059 | 9.102 | 30.9079 | 31
0 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 6.3868 | 6.3868 | 5.7551 | 5.2664 | 11.0215 | 6.3868 | 15.8803 | 22.2671 | 6.3868 | 4.5428 | 10.9297 | 22.2671 | 12.0518 | 34.319 | 35
0 | 8.2785 | 8.2785 | 0 | 7.5846 | 7.5846 | 8.2785 | 3.7603 | 12.0388 | 8.2785 | 10.8245 | 19.103 | 7.5846 | 8.1885 | 15.7731 | 19.103 | 11.0975 | 30.2005 | 31
0 | 6.1575 | 6.1575 | 0 | 6.7433 | 6.7433 | 6.1575 | 4.5225 | 10.68 | 6.7433 | 13.3628 | 20.1062 | 6.7433 | 7.6439 | 14.3872 | 20.1062 | 9.2297 | 29.3358 | 30
0 | 6.2298 | 6.2298 | 0 | 9.1675 | 9.1675 | 6.2298 | 4.767 | 10.9967 | 9.1675 | 11.8788 | 21.0464 | 9.1675 | 8.5172 | 17.6847 | 21.0464 | 12.5316 | 33.578 | 34
0 | 5.0613 | 5.0613 | 0 | 8.8595 | 8.8595 | 5.0613 | 3.8081 | 8.8694 | 8.8595 | 12.2396 | 21.0991 | 8.8595 | 10.564 | 19.4236 | 21.0991 | 4.4912 | 25.5903 | 26
0 | 4.3816 | 4.3816 | 0 | 11.6259 | 11.6259 | 4.3816 | 4.9262 | 9.3078 | 11.6259 | 15.2285 | 26.8543 | 11.6259 | 4.9669 | 16.5928 | 26.8543 | 6.8128 | 33.6671 | 34
0 | 7.8569 | 7.8569 | 0 | 7.9324 | 7.9324 | 7.8569 | 5.4208 | 13.2777 | 7.9324 | 20.2643 | 28.1967 | 7.9324 | 6.089 | 14.0214 | 28.1967 | 11.3467 | 39.5434 | 40
0 | 8.1526 | 8.1526 | 0 | 8.6953 | 8.6953 | 8.1526 | 5.0535 | 13.2062 | 8.6953 | 7.2855 | 15.9808 | 8.6953 | 8.1387 | 16.834 | 16.834 | 5.1493 | 21.9832 | 22
0 | 8.1346 | 8.1346 | 0 | 8.9065 | 8.9065 | 8.1346 | 4.7424 | 12.8771 | 8.9065 | 11.3191 | 20.2256 | 8.9065 | 9.6192 | 18.5258 | 20.2256 | 11.9218 | 32.1474 | 33
0 | 7.9315 | 7.9315 | 0 | 9.045 | 9.045 | 7.9315 | 5.2156 | 13.1471 | 9.045 | 17.4215 | 26.4665 | 9.045 | 8.4897 | 17.5347 | 26.4665 | 9.5154 | 35.9819 | 36
0 | 6.7931 | 6.7931 | 0 | 8.2984 | 8.2984 | 6.7931 | 6.2975 | 13.0906 | 8.2984 | 14.7777 | 23.0761 | 8.2984 | 8.2986 | 16.597 | 23.0761 | 8.8034 | 31.8795 | 32
0 | 7.6349 | 7.6349 | 0 | 7.1814 | 7.1814 | 7.6349 | 5.5491 | 13.1841 | 7.6349 | 16.5514 | 24.1864 | 7.1814 | 7.4562 | 14.6376 | 24.1864 | 10.8115 | 34.9979 | 35
0 | 7.8189 | 7.8189 | 0 | 7.7908 | 7.7908 | 7.8189 | 4.0586 | 11.8774 | 7.8189 | 5.9278 | 13.7466 | 7.7908 | 8.7742 | 16.5651 | 16.5651 | 13.4594 | 30.0244 | 31
0 | 6.719 | 6.719 | 0 | 8.5183 | 8.5183 | 6.719 | 5.4619 | 12.1809 | 8.5183 | 10.9605 | 19.4789 | 8.5183 | 10.063 | 18.5813 | 19.4789 | 11.0297 | 30.5085 | 31
0 | 6.9425 | 6.9425 | 0 | 10.2043 | 10.2043 | 6.9425 | 3.7603 | 10.7028 | 10.2043 | 13.5407 | 23.745 | 10.2043 | 11.1117 | 21.316 | 23.745 | 12.6584 | 36.4034 | 37
0 | 6.4507 | 6.4507 | 0 | 7.0667 | 7.0667 | 6.4507 | 3.3517 | 9.8024 | 7.0667 | 13.1935 | 20.2602 | 7.0667 | 6.0245 | 13.0911 | 20.2602 | 10.3892 | 30.6493 | 31
0 | 6.5142 | 6.5142 | 0 | 8.9897 | 8.9897 | 6.5142 | 5.0564 | 11.5707 | 8.9897 | 13.1196 | 22.1093 | 8.9897 | 10.2404 | 19.2301 | 22.1093 | 10.9053 | 33.0146 | 34
0 | 6.0698 | 6.0698 | 0 | 8.2962 | 8.2962 | 6.0698 | 3.4427 | 9.5125 | 8.2962 | 16.3966 | 24.6928 | 8.2962 | 9.9873 | 18.2835 | 24.6928 | 12.5265 | 37.2193 | 38
0 | 7.2212 | 7.2212 | 0 | 8.4951 | 8.4951 | 7.2212 | 6.055 | 13.2761 | 8.4951 | 11.8242 | 20.3193 | 8.4951 | 8.4375 | 16.9326 | 20.3193 | 5.4727 | 25.792 | 26
0 | 6.387 | 6.387 | 0 | 5.9605 | 5.9605 | 6.387 | 5.2565 | 11.6435 | 6.387 | 5.9896 | 12.3767 | 5.9605 | 9.4201 | 15.3806 | 15.3806 | 11.2644 | 26.645 | 27
0 | 7.691 | 7.691 | 0 | 9.8778 | 9.8778 | 7.691 | 4.1394 | 11.8304 | 9.8778 | 16.4204 | 26.2983 | 9.8778 | 6.681 | 16.5588 | 26.2983 | 5.8304 | 32.1287 | 33
0 | 8.7638 | 8.7638 | 0 | 9.444 | 9.444 | 8.7638 | 4.5168 | 13.2806 | 9.444 | 9.0616 | 18.5056 | 9.444 | 6.5131 | 15.9571 | 18.5056 | 10.9307 | 29.4364 | 30
0 | 7.7192 | 7.7192 | 0 | 6.3876 | 6.3876 | 7.7192 | 3.3569 | 11.0761 | 7.7192 | 15.9804 | 23.6996 | 6.3876 | 8.1536 | 14.5412 | 23.6996 | 8.4311 | 32.1307 | 33
0 | 7.6598 | 7.6598 | 0 | 10.3386 | 10.3386 | 7.6598 | 4.1289 | 11.7887 | 10.3386 | 12.1004 | 22.4389 | 10.3386 | 8.5133 | 18.8519 | 22.4389 | 10.3809 | 32.8199 | 33
0 | 6.7815 | 6.7815 | 0 | 5.6721 | 5.6721 | 6.7815 | 5.0205 | 11.802 | 6.7815 | 6.0938 | 12.8753 | 5.6721 | 6.3006 | 11.9727 | 12.8753 | 8.553 | 21.4283 | 22
0 | 8.7292 | 8.7292 | 0 | 6.052 | 6.052 | 8.7292 | 4.6901 | 13.4193 | 8.7292 | 5.6948 | 14.424 | 6.052 | 5.7447 | 11.7967 | 14.424 | 15.7543 | 30.1784 | 31
0 | 6.531 | 6.531 | 0 | 11.3167 | 11.3167 | 6.531 | 5.5199 | 12.051 | 11.3167 | 7.8742 | 19.1909 | 11.3167 | 7.6681 | 18.9848 | 19.1909 | 9.443 | 28.6339 | 29
0 | 7.7115 | 7.7115 | 0 | 8.3751 | 8.3751 | 7.7115 | 4.2756 | 11.9871 | 8.3751 | 14.0132 | 22.3883 | 8.3751 | 6.3703 | 14.7454 | 22.3883 | 8.5286 | 30.9169 | 31
0 | 7.6465 | 7.6465 | 0 | 10.5528 | 10.5528 | 7.6465 | 3.9899 | 11.6364 | 10.5528 | 7.8956 | 18.4484 | 10.5528 | 6.9445 | 17.4973 | 18.4484 | 14.7393 | 33.1877 | 34
0 | 6.8713 | 6.8713 | 0 | 8.9704 | 8.9704 | 6.8713 | 2.3216 | 9.1928 | 8.9704 | 10.7281 | 19.6985 | 8.9704 | 8.8736 | 17.8439 | 19.6985 | 6.1988 | 25.8973 | 26
0 | 6.1565 | 6.1565 | 0 | 8.8223 | 8.8223 | 6.1565 | 5.0721 | 11.2286 | 8.8223 | 8.7649 | 17.5872 | 8.8223 | 7.7303 | 16.5526 | 17.5872 | 9.3999 | 26.9871 | 27
0 | 5.6513 | 5.6513 | 0 | 8.6412 | 8.6412 | 5.6513 | 5.3125 | 10.9637 | 8.6412 | 16.4326 | 25.0738 | 8.6412 | 11.2312 | 19.8724 | 25.0738 | 11.4524 | 36.5261 | 37
0 | 5.5694 | 5.5694 | 0 | 13.3075 | 13.3075 | 5.5694 | 4.7489 | 10.3183 | 13.3075 | 14.6757 | 27.9831 | 13.3075 | 4.5669 | 17.8744 | 27.9831 | 7.6008 | 35.5839 | 36
0 | 7.7478 | 7.7478 | 0 | 8.7616 | 8.7616 | 7.7478 | 5.5192 | 13.267 | 8.7616 | 14.3604 | 23.1221 | 8.7616 | 5.0578 | 13.8195 | 23.1221 | 7.6671 | 30.7892 | 31
0 | 6.7996 | 6.7996 | 0 | 8.6709 | 8.6709 | 6.7996 | 4.8355 | 11.6351 | 8.6709 | 14.8495 | 23.5205 | 8.6709 | 7.1467 | 15.8176 | 23.5205 | 10.0785 | 33.5989 | 34
0 | 7.5835 | 7.5835 | 0 | 7.5368 | 7.5368 | 7.5835 | 3.932 | 11.5156 | 7.5835 | 11.9631 | 19.5466 | 7.5368 | 8.152 | 15.6888 | 19.5466 | 9.4883 | 29.0349 | 30
0 | 7.0245 | 7.0245 | 0 | 6.7549 | 6.7549 | 7.0245 | 5.3928 | 12.4174 | 7.0245 | 14.0722 | 21.0968 | 6.7549 | 6.2414 | 12.9963 | 21.0968 | 9.9233 | 31.0201 | 32
0 | 5.8142 | 5.8142 | 0 | 6.7006 | 6.7006 | 5.8142 | 5.3474 | 11.1616 | 6.7006 | 11.0104 | 17.711 | 6.7006 | 5.6114 | 12.312 | 17.711 | 8.8922 | 26.6032 | 27
0 | 6.6599 | 6.6599 | 0 | 7.7454 | 7.7454 | 6.6599 | 4.6986 | 11.3585 | 7.7454 | 5.6415 | 13.3868 | 7.7454 | 9.24 | 16.9853 | 16.9853 | 8.8142 | 25.7996 | 26
0 | 8.9733 | 8.9733 | 0 | 8.3723 | 8.3723 | 8.9733 | 5.27 | 14.2433 | 8.9733 | 16.5714 | 25.5447 | 8.3723 | 5.2333 | 13.6057 | 25.5447 | 7.9896 | 33.5343 | 34
0 | 7.3168 | 7.3168 | 0 | 9.149 | 9.149 | 7.3168 | 5.5128 | 12.8296 | 9.149 | 13.7769 | 22.9259 | 9.149 | 7.8519 | 17.0009 | 22.9259 | 16.4256 | 39.3515 | 40
0 | 6.4909 | 6.4909 | 0 | 7.309 | 7.309 | 6.4909 | 3.6217 | 10.1126 | 7.309 | 8.7564 | 16.0654 | 7.309 | 10.3974 | 17.7064 | 17.7064 | 10.4052 | 28.1116 | 29
0 | 6.4239 | 6.4239 | 0 | 11.6174 | 11.6174 | 6.4239 | 5.682 | 12.1059 | 11.6174 | 14.7147 | 26.3321 | 11.6174 | 11.1882 | 22.8055 | 26.3321 | 11.2016 | 37.5337 | 38
0 | 7.6073 | 7.6073 | 0 | 8.3133 | 8.3133 | 7.6073 | 5.4777 | 13.0851 | 8.3133 | 11.8871 | 20.2004 | 8.3133 | 8.2536 | 16.5669 | 20.2004 | 12.5652 | 32.7656 | 33
0 | 7.9473 | 7.9473 | 0 | 9.954 | 9.954 | 7.9473 | 5.1112 | 13.0586 | 9.954 | 13.681 | 23.6349 | 9.954 | 8.9324 | 18.8864 | 23.6349 | 9.216 | 32.8509 | 33
0 | 7.9248 | 7.9248 | 0 | 8.5395 | 8.5395 | 7.9248 | 4.9036 | 12.8284 | 8.5395 | 16.0259 | 24.5654 | 8.5395 | 7.6224 | 16.1619 | 24.5654 | 7.2141 | 31.7795 | 32
0 | 7.0589 | 7.0589 | 0 | 12.0507 | 12.0507 | 7.0589 | 6.4326 | 13.4915 | 12.0507 | 15.8906 | 27.9412 | 12.0507 | 4.9037 | 16.9544 | 27.9412 | 8.7567 | 36.698 | 37
0 | 7.3026 | 7.3026 | 0 | 9.2138 | 9.2138 | 7.3026 | 5.3505 | 12.6531 | 9.2138 | 9.7413 | 18.9551 | 9.2138 | 7.446 | 16.6598 | 18.9551 | 11.1204 | 30.0755 | 31
0 | 7.4871 | 7.4871 | 0 | 7.1528 | 7.1528 | 7.4871 | 4.8158 | 12.3029 | 7.4871 | 18.8964 | 26.3836 | 7.1528 | 8.4182 | 15.571 | 26.3836 | 8.1998 | 34.5834 | 35
0 | 6.5342 | 6.5342 | 0 | 9.5848 | 9.5848 | 6.5342 | 4.9195 | 11.4537 | 9.5848 | 14.7687 | 24.3536 | 9.5848 | 10.6141 | 20.1989 | 24.3536 | 12.5473 | 36.9009 | 37
0 | 7.0282 | 7.0282 | 0 | 5.3046 | 5.3046 | 7.0282 | 4.9721 | 12.0002 | 7.0282 | 9.2916 | 16.3198 | 5.3046 | 7.9675 | 13.2722 | 16.3198 | 8.8869 | 25.2067 | 26
0 | 6.2035 | 6.2035 | 0 | 11.4801 | 11.4801 | 6.2035 | 4.8959 | 11.0994 | 11.4801 | 15.693 | 27.173 | 11.4801 | 8.7749 | 20.255 | 27.173 | 11.6567 | 38.8297 | 39
0 | 9.8534 | 9.8534 | 0 | 8.3027 | 8.3027 | 9.8534 | 2.8818 | 12.7352 | 9.8534 | 17.0185 | 26.8719 | 8.3027 | 7.8495 | 16.1523 | 26.8719 | 7.8084 | 34.6804 | 35
0 | 6.0201 | 6.0201 | 0 | 7.9767 | 7.9767 | 6.0201 | 5.0705 | 11.0907 | 7.9767 | 11.8793 | 19.856 | 7.9767 | 5.5202 | 13.4969 | 19.856 | 8.8084 | 28.6644 | 29
0 | 6.768 | 6.768 | 0 | 11.2318 | 11.2318 | 6.768 | 4.1778 | 10.9457 | 11.2318 | 7.1405 | 18.3723 | 11.2318 | 10.9923 | 22.224 | 22.224 | 6.6737 | 28.8977 | 29
0 | 7.4538 | 7.4538 | 0 | 8.0632 | 8.0632 | 7.4538 | 5.2083 | 12.6621 | 8.0632 | 10.8776 | 18.9408 | 8.0632 | 8.7777 | 16.8408 | 18.9408 | 9.3019 | 28.2426 | 29
0 | 7.4286 | 7.4286 | 0 | 10.4444 | 10.4444 | 7.4286 | 4.7637 | 12.1923 | 10.4444 | 12.3374 | 22.7818 | 10.4444 | 6.2123 | 16.6567 | 22.7818 | 14.654 | 37.4358 | 38
0 | 6.2496 | 6.2496 | 0 | 9.8486 | 9.8486 | 6.2496 | 4.2785 | 10.5281 | 9.8486 | 10.5202 | 20.3688 | 9.8486 | 7.1112 | 16.9598 | 20.3688 | 4.3066 | 24.6754 | 25
0 | 6.4115 | 6.4115 | 0 | 5.453 | 5.453 | 6.4115 | 4.3834 | 10.7949 | 6.4115 | 12.0504 | 18.4619 | 5.453 | 7.2365 | 12.6894 | 18.4619 | 8.1615 | 26.6235 | 27
0 | 5.6177 | 5.6177 | 0 | 9.2923 | 9.2923 | 5.6177 | 4.139 | 9.7568 | 9.2923 | 16.7168 | 26.0091 | 9.2923 | 8.5086 | 17.8009 | 26.0091 | 10.2382 | 36.2473 | 37
0 | 6.6575 | 6.6575 | 0 | 8.2551 | 8.2551 | 6.6575 | 4.7328 | 11.3904 | 8.2551 | 7.9945 | 16.2496 | 8.2551 | 7.3849 | 15.64 | 16.2496 | 8.7904 | 25.04 | 26
0 | 5.1783 | 5.1783 | 0 | 9.9382 | 9.9382 | 5.1783 | 6.8557 | 12.034 | 9.9382 | 15.1288 | 25.0671 | 9.9382 | 12.4446 | 22.3828 | 25.0671 | 13.9034 | 38.9705 | 39
0 | 6.5444 | 6.5444 | 0 | 7.2281 | 7.2281 | 6.5444 | 6.4461 | 12.9905 | 7.2281 | 10.2218 | 17.4499 | 7.2281 | 4.7556 | 11.9838 | 17.4499 | 6.884 | 24.3339 | 25
0 | 7.6686 | 7.6686 | 0 | 12.9921 | 12.9921 | 7.6686 | 5.8301 | 13.4986 | 12.9921 | 9.1543 | 22.1464 | 12.9921 | 9.65 | 22.6421 | 22.6421 | 8.4289 | 31.071 | 32
0 | 5.6686 | 5.6686 | 0 | 8.5125 | 8.5125 | 5.6686 | 5.1043 | 10.7729 | 8.5125 | 17.9539 | 26.4664 | 8.5125 | 6.136 | 14.6485 | 26.4664 | 12.6984 | 39.1648 | 40
0 | 6.9234 | 6.9234 | 0 | 5.5289 | 5.5289 | 6.9234 | 4.6486 | 11.572 | 6.9234 | 13.8763 | 20.7996 | 5.5289 | 5.3866 | 10.9155 | 20.7996 | 8.3401 | 29.1398 | 30
0 | 6.5418 | 6.5418 | 0 | 6.3451 | 6.3451 | 6.5418 | 6.3645 | 12.9063 | 6.5418 | 14.9338 | 21.4756 | 6.3451 | 8.154 | 14.4991 | 21.4756 | 5.8431 | 27.3187 | 28
0 | 6.1764 | 6.1764 | 0 | 9.694 | 9.694 | 6.1764 | 6.1827 | 12.3591 | 9.694 | 12.5588 | 22.2528 | 9.694 | 6.3449 | 16.0389 | 22.2528 | 13.9266 | 36.1794 | 37
0 | 7.1824 | 7.1824 | 0 | 10.2962 | 10.2962 | 7.1824 | 4.4238 | 11.6063 | 10.2962 | 9.5871 | 19.8833 | 10.2962 | 8.8822 | 19.1785 | 19.8833 | 9.648 | 29.5313 | 30
0 | 6.9379 | 6.9379 | 0 | 10.3588 | 10.3588 | 6.9379 | 4.1632 | 11.101 | 10.3588 | 6.6165 | 16.9753 | 10.3588 | 7.4175 | 17.7763 | 17.7763 | 13.4801 | 31.2565 | 32
0 | 6.5104 | 6.5104 | 0 | 9.0928 | 9.0928 | 6.5104 | 7.7603 | 14.2707 | 9.0928 | 9.5028 | 18.5956 | 9.0928 | 6.8194 | 15.9122 | 18.5956 | 10.6179 | 29.2135 | 30
0 | 8.6704 | 8.6704 | 0 | 10.8526 | 10.8526 | 8.6704 | 5.8729 | 14.5432 | 10.8526 | 8.1442 | 18.9968 | 10.8526 | 6.9921 | 17.8447 | 18.9968 | 7.7848 | 26.7816 | 27
0 | 7.3117 | 7.3117 | 0 | 7.2508 | 7.2508 | 7.3117 | 3.4747 | 10.7864 | 7.3117 | 10.987 | 18.2987 | 7.2508 | 8.5741 | 15.8249 | 18.2987 | 5.7036 | 24.0023 | 25
0 | 6.8122 | 6.8122 | 0 | 8.9266 | 8.9266 | 6.8122 | 6.0086 | 12.8209 | 8.9266 | 10.9036 | 19.8302 | 8.9266 | 4.768 | 13.6946 | 19.8302 | 13.6215 | 33.4518 | 34
0 | 7.2342 | 7.2342 | 0 | 8.5402 | 8.5402 | 7.2342 | 3.073 | 10.3072 | 8.5402 | 17.8851 | 26.4253 | 8.5402 | 6.3804 | 14.9206 | 26.4253 | 8.5862 | 35.0115 | 36
0 | 4.3538 | 4.3538 | 0 | 9.3801 | 9.3801 | 4.3538 | 4.4229 | 8.7767 | 9.3801 | 10.0569 | 19.437 | 9.3801 | 7.2472 | 16.6273 | 19.437 | 8.244 | 27.681 | 28
0 | 7.841 | 7.841 | 0 | 8.5868 | 8.5868 | 7.841 | 5.8098 | 13.6508 | 8.5868 | 13.9 | 22.4868 | 8.5868 | 8.0629 | 16.6496 | 22.4868 | 8.7603 | 31.2471 | 32
0 | 6.1349 | 6.1349 | 0 | 9.0705 | 9.0705 | 6.1349 | 2.528 | 8.6629 | 9.0705 | 9.0928 | 18.1632 | 9.0705 | 9.705 | 18.7754 | 18.7754 | 10.834 | 29.6095 | 30
0 | 9.587 | 9.587 | 0 | 10.4042 | 10.4042 | 9.587 | 4.1652 | 13.7522 | 10.4042 | 12.6513 | 23.0555 | 10.4042 | 10.8198 | 21.224 | 23.0555 | 11.427 | 34.4825 | 35
0 | 7.0454 | 7.0454 | 0 | 7.2585 | 7.2585 | 7.0454 | 5.6644 | 12.7097 | 7.2585 | 9.3693 | 16.6278 | 7.2585 | 6.8805 | 14.139 | 16.6278 | 9.3714 | 25.9992 | 26
0 | 6.8352 | 6.8352 | 0 | 7.3263 | 7.3263 | 6.8352 | 4.8751 | 11.7104 | 7.3263 | 9.5264 | 16.8527 | 7.3263 | 5.4202 | 12.7465 | 16.8527 | 10.6109 | 27.4636 | 28
0 | 7.648 | 7.648 | 0 | 12.1081 | 12.1081 | 7.648 | 6.313 | 13.961 | 12.1081 | 14.3008 | 26.4089 | 12.1081 | 8.3688 | 20.4769 | 26.4089 | 8.7991 | 35.208 | 36
0 | 7.4829 | 7.4829 | 0 | 11.5257 | 11.5257 | 7.4829 | 4.2764 | 11.7593 | 11.5257 | 15.8239 | 27.3495 | 11.5257 | 10.3184 | 21.844 | 27.3495 | 12.2451 | 39.5946 | 40
0 | 6.4015 | 6.4015 | 0 | 10.3188 | 10.3188 | 6.4015 | 4.6277 | 11.0292 | 10.3188 | 7.5678 | 17.8866 | 10.3188 | 9.3258 | 19.6446 | 19.6446 | 13.4628 | 33.1073 | 34
0 | 6.629 | 6.629 | 0 | 12.5622 | 12.5622 | 6.629 | 5.9894 | 12.6183 | 12.5622 | 15.1937 | 27.7559 | 12.5622 | 6.8044 | 19.3666 | 27.7559 | 6.4094 | 34.1653 | 35
0 | 7.5243 | 7.5243 | 0 | 10.1212 | 10.1212 | 7.5243 | 5.5859 | 13.1102 | 10.1212 | 13.8709 | 23.9921 | 10.1212 | 6.9752 | 17.0964 | 23.9921 | 10.8199 | 34.8119 | 35
0 | 5.952 | 5.952 | 0 | 5.38 | 5.38 | 5.952 | 5.135 | 11.087 | 5.952 | 10.769 | 16.721 | 5.38 | 5.2672 | 10.6472 | 16.721 | 12.9336 | 29.6546 | 30
0 | 4.9967 | 4.9967 | 0 | 10.7599 | 10.7599 | 4.9967 | 5.8209 | 10.8176 | 10.7599 | 12.2599 | 23.0198 | 10.7599 | 8.0868 | 18.8467 | 23.0198 | 11.154 | 34.1738 | 35
0 | 6.6595 | 6.6595 | 0 | 12.2013 | 12.2013 | 6.6595 | 3.1152 | 9.7747 | 12.2013 | 15.8467 | 28.048 | 12.2013 | 7.8513 | 20.0526 | 28.048 | 5.5907 | 33.6386 | 34
0 | 5.23 | 5.23 | 0 | 9.4738 | 9.4738 | 5.23 | 4.0406 | 9.2706 | 9.4738 | 8.8097 | 18.2836 | 9.4738 | 9.3798 | 18.8537 | 18.8537 | 8.5709 | 27.4246 | 28
0 | 7.3077 | 7.3077 | 0 | 12.455 | 12.455 | 7.3077 | 4.7979 | 12.1057 | 12.455 | 14.4939 | 26.9489 | 12.455 | 5.7229 | 18.178 | 26.9489 | 9.8584 | 36.8073 | 37
0 | 6.1846 | 6.1846 | 0 | 8.9502 | 8.9502 | 6.1846 | 6.2814 | 12.466 | 8.9502 | 11.0531 | 20.0033 | 8.9502 | 8.4607 | 17.4109 | 20.0033 | 8.1049 | 28.1083 | 29
0 | 6.0337 | 6.0337 | 0 | 7.643 | 7.643 | 6.0337 | 5.0301 | 11.0637 | 7.643 | 15.1733 | 22.8162 | 7.643 | 7.0854 | 14.7284 | 22.8162 | 7.9954 | 30.8116 | 31
0 | 7.026 | 7.026 | 0 | 8.7544 | 8.7544 | 7.026 | 4.8393 | 11.8653 | 8.7544 | 12.8574 | 21.6118 | 8.7544 | 8.7738 | 17.5282 | 21.6118 | 10.2105 | 31.8223 | 32
0 | 7.3841 | 7.3841 | 0 | 9.7332 | 9.7332 | 7.3841 | 5.8265 | 13.2106 | 9.7332 | 8.7641 | 18.4973 | 9.7332 | 4.4514 | 14.1847 | 18.4973 | 6.931 | 25.4283 | 26
0 | 7.2073 | 7.2073 | 0 | 8.5123 | 8.5123 | 7.2073 | 4.5244 | 11.7316 | 8.5123 | 12.8343 | 21.3466 | 8.5123 | 7.5597 | 16.0721 | 21.3466 | 8.4541 | 29.8007 | 30
0 | 6.3675 | 6.3675 | 0 | 5.5584 | 5.5584 | 6.3675 | 3.9012 | 10.2687 | 6.3675 | 7.0514 | 13.4189 | 5.5584 | 3.8979 | 9.4562 | 13.4189 | 14.6719 | 28.0908 | 29
0 | 5.7683 | 5.7683 | 0 | 11.0982 | 11.0982 | 5.7683 | 4.2378 | 10.006 | 11.0982 | 9.8709 | 20.9691 | 11.0982 | 10.5507 | 21.6489 | 21.6489 | 11.5991 | 33.248 | 34
0 | 6.1259 | 6.1259 | 0 | 9.8407 | 9.8407 | 6.1259 | 3.3629 | 9.4888 | 9.8407 | 13.6204 | 23.4611 | 9.8407 | 8.179 | 18.0196 | 23.4611 | 16.5608 | 40.0219 | 41
0 | 5.7329 | 5.7329 | 0 | 8.4408 | 8.4408 | 5.7329 | 4.8219 | 10.5548 | 8.4408 | 8.8588 | 17.2996 | 8.4408 | 10.1606 | 18.6014 | 18.6014 | 9.6531 | 28.2546 | 29
0 | 7.5949 | 7.5949 | 0 | 8.5724 | 8.5724 | 7.5949 | 3.925 | 11.5199 | 8.5724 | 13.2633 | 21.8357 | 8.5724 | 6.4196 | 14.992 | 21.8357 | 5.7312 | 27.5669 | 28
0 | 7.0781 | 7.0781 | 0 | 11.4624 | 11.4624 | 7.0781 | 4.4912 | 11.5693 | 11.4624 | 11.9617 | 23.4241 | 11.4624 | 5.7174 | 17.1797 | 23.4241 | 7.609 | 31.0331 | 32
0 | 6.8078 | 6.8078 | 0 | 6.7103 | 6.7103 | 6.8078 | 6.0799 | 12.8877 | 6.8078 | 14.435 | 21.2428 | 6.7103 | 9.1552 | 15.8655 | 21.2428 | 10.8535 | 32.0962 | 33
0 | 7.0553 | 7.0553 | 0 | 9.6454 | 9.6454 | 7.0553 | 4.512 | 11.5673 | 9.6454 | 2.8555 | 12.501 | 9.6454 | 8.5914 | 18.2369 | 18.2369 | 8.3859 | 26.6228 | 27
0 | 5.084 | 5.084 | 0 | 10.5896 | 10.5896 | 5.084 | 6.472 | 11.556 | 10.5896 | 10.7351 | 21.3247 | 10.5896 | 7.6044 | 18.194 | 21.3247 | 6.4962 | 27.8209 | 28
0 | 7.2493 | 7.2493 | 0 | 10.9505 | 10.9505 | 7.2493 | 6.9957 | 14.2451 | 10.9505 | 11.1936 | 22.144 | 10.9505 | 7.949 | 18.8995 | 22.144 | 10.4714 | 32.6154 | 33
0 | 7.1209 | 7.1209 | 0 | 8.7003 | 8.7003 | 7.1209 | 3.5184 | 10.6392 | 8.7003 | 13.2709 | 21.9713 | 8.7003 | 6.8359 | 15.5362 | 21.9713 | 9.0504 | 31.0217 | 32
0 | 6.6058 | 6.6058 | 0 | 9.927 | 9.927 | 6.6058 | 3.4148 | 10.0205 | 9.927 | 9.277 | 19.204 | 9.927 | 5.506 | 15.433 | 19.204 | 8.8107 | 28.0147 | 29
0 | 5.7764 | 5.7764 | 0 | 8.7137 | 8.7137 | 5.7764 | 2.3739 | 8.1503 | 8.7137 | 13.8587 | 22.5724 | 8.7137 | 5.3241 | 14.0379 | 22.5724 | 7.4519 | 30.0244 | 31
0 | 5.0366 | 5.0366 | 0 | 7.4548 | 7.4548 | 5.0366 | 3.5272 | 8.5638 | 7.4548 | 8.8436 | 16.2984 | 7.4548 | 10.9857 | 18.4405 | 18.4405 | 13.9292 | 32.3697 | 33
0 | 6.6839 | 6.6839 | 0 | 7.2781 | 7.2781 | 6.6839 | 4.4459 | 11.1299 | 7.2781 | 11.3001 | 18.5783 | 7.2781 | 8.0601 | 15.3382 | 18.5783 | 9.7044 | 28.2826 | 29
0 | 7.3115 | 7.3115 | 0 | 11.1608 | 11.1608 | 7.3115 | 6.0685 | 13.38 | 11.1608 | 13.4561 | 24.617 | 11.1608 | 9.8231 | 20.984 | 24.617 | 9.2564 | 33.8734 | 34
0 | 7.1654 | 7.1654 | 0 | 5.8016 | 5.8016 | 7.1654 | 5.3774 | 12.5428 | 7.1654 | 14.2045 | 21.3698 | 5.8016 | 6.2802 | 12.0818 | 21.3698 | 6.9381 | 28.3079 | 29
0 | 7.931 | 7.931 | 0 | 5.9821 | 5.9821 | 7.931 | 5.5285 | 13.4595 | 7.931 | 10.4238 | 18.3548 | 5.9821 | 7.3288 | 13.3109 | 18.3548 | 13.2287 | 31.5835 | 32
0 | 4.7674 | 4.7674 | 0 | 8.9929 | 8.9929 | 4.7674 | 5.2889 | 10.0563 | 8.9929 | 9.6233 | 18.6161 | 8.9929 | 11.7134 | 20.7062 | 20.7062 | 12.3775 | 33.0837 | 34
0 | 6.9755 | 6.9755 | 0 | 11.0434 | 11.0434 | 6.9755 | 4.8063 | 11.7819 | 11.0434 | 11.7574 | 22.8009 | 11.0434 | 10.3797 | 21.4231 | 22.8009 | 15.4138 | 38.2146 | 39
0 | 8.0127 | 8.0127 | 0 | 9.0761 | 9.0761 | 8.0127 | 5.4562 | 13.4689 | 9.0761 | 16.598 | 25.674 | 9.0761 | 5.044 | 14.12 | 25.674 | 11.2628 | 36.9368 | 37
0 | 6.2806 | 6.2806 | 0 | 9.0158 | 9.0158 | 6.2806 | 4.5898 | 10.8704 | 9.0158 | 17.0259 | 26.0418 | 9.0158 | 7.5877 | 16.6035 | 26.0418 | 17.0615 | 43.1033 | 44
0 | 6.4575 | 6.4575 | 0 | 12.8799 | 12.8799 | 6.4575 | 5.9901 | 12.4477 | 12.8799 | 7.2619 | 20.1417 | 12.8799 | 11.2828 | 24.1627 | 24.1627 | 4.4452 | 28.6079 | 29
0 | 7.3866 | 7.3866 | 0 | 9.6983 | 9.6983 | 7.3866 | 4.5006 | 11.8872 | 9.6983 | 14.6321 | 24.3303 | 9.6983 | 6.8742 | 16.5725 | 24.3303 | 9.7147 | 34.045 | 35
0 | 7.2129 | 7.2129 | 0 | 7.4944 | 7.4944 | 7.2129 | 5.1404 | 12.3533 | 7.4944 | 17.561 | 25.0553 | 7.4944 | 6.6926 | 14.1869 | 25.0553 | 7.3697 | 32.4251 | 33
0 | 7.6066 | 7.6066 | 0 | 12.7197 | 12.7197 | 7.6066 | 6.791 | 14.3976 | 12.7197 | 10.5765 | 23.2962 | 12.7197 | 9.3594 | 22.0792 | 23.2962 | 12.7706 | 36.0669 | 37
0 | 6.2522 | 6.2522 | 0 | 11.1402 | 11.1402 | 6.2522 | 5.5613 | 11.8135 | 11.1402 | 12.7379 | 23.8781 | 11.1402 | 9.649 | 20.7891 | 23.8781 | 16.4599 | 40.338 | 41
0 | 8.1792 | 8.1792 | 0 | 8.5124 | 8.5124 | 8.1792 | 3.7343 | 11.9134 | 8.5124 | 14.958 | 23.4704 | 8.5124 | 6.6612 | 15.1736 | 23.4704 | 12.1486 | 35.6189 | 36
0 | 6.8175 | 6.8175 | 0 | 5.4961 | 5.4961 | 6.8175 | 4.5411 | 11.3586 | 6.8175 | 12.8487 | 19.6662 | 5.4961 | 12.4276 | 17.9237 | 19.6662 | 9.9645 | 29.6307 | 30
0 | 7.2148 | 7.2148 | 0 | 9.3998 | 9.3998 | 7.2148 | 4.0918 | 11.3066 | 9.3998 | 16.7801 | 26.1799 | 9.3998 | 6.5357 | 15.9355 | 26.1799 | 10.7661 | 36.946 | 37
0 | 5.8109 | 5.8109 | 0 | 12.649 | 12.649 | 5.8109 | 5.7709 | 11.5818 | 12.649 | 15.3763 | 28.0253 | 12.649 | 5.833 | 18.482 | 28.0253 | 13.2408 | 41.2662 | 42
0 | 9.3448 | 9.3448 | 0 | 8.9699 | 8.9699 | 9.3448 | 5.3938 | 14.7387 | 9.3448 | 10.8457 | 20.1905 | 8.9699 | 7.5387 | 16.5086 | 20.1905 | 7.4656 | 27.6561 | 28
0 | 6.8618 | 6.8618 | 0 | 5.0923 | 5.0923 | 6.8618 | 5.5116 | 12.3734 | 6.8618 | 9.2085 | 16.0702 | 5.0923 | 5.7616 | 10.8539 | 16.0702 | 7.404 | 23.4742 | 24
0 | 8.2219 | 8.2219 | 0 | 7.3578 | 7.3578 | 8.2219 | 5.111 | 13.3328 | 8.2219 | 17.0232 | 25.2451 | 7.3578 | 5.0867 | 12.4445 | 25.2451 | 8.7987 | 34.0437 | 35
0 | 8.3113 | 8.3113 | 0 | 10.9293 | 10.9293 | 8.3113 | 4.5204 | 12.8317 | 10.9293 | 7.2878 | 18.2171 | 10.9293 | 12.3837 | 23.313 | 23.313 | 7.8846 | 31.1976 | 32
0 | 5.8149 | 5.8149 | 0 | 8.547 | 8.547 | 5.8149 | 6.608 | 12.4229 | 8.547 | 12.7315 | 21.2785 | 8.547 | 7.6798 | 16.2268 | 21.2785 | 5.5628 | 26.8413 | 27
0 | 8.1559 | 8.1559 | 0 | 5.5675 | 5.5675 | 8.1559 | 5.704 | 13.8598 | 8.1559 | 6.519 | 14.6749 | 5.5675 | 9.6781 | 15.2456 | 15.2456 | 6.9369 | 22.1825 | 23
0 | 7.6479 | 7.6479 | 0 | 10.0706 | 10.0706 | 7.6479 | 4.3213 | 11.9691 | 10.0706 | 14.1741 | 24.2447 | 10.0706 | 6.6989 | 16.7695 | 24.2447 | 5.9366 | 30.1813 | 31
0 | 7.4735 | 7.4735 | 0 | 5.184 | 5.184 | 7.4735 | 2.6973 | 10.1708 | 7.4735 | 16.5065 | 23.98 | 5.184 | 10.7701 | 15.9541 | 23.98 | 9.3487 | 33.3287 | 34
0 | 7.6553 | 7.6553 | 0 | 9.9743 | 9.9743 | 7.6553 | 4.2668 | 11.922 | 9.9743 | 13.0326 | 23.0069 | 9.9743 | 11.5246 | 21.4989 | 23.0069 | 13.7681 | 36.775 | 37
0 | 6.269 | 6.269 | 0 | 8.4343 | 8.4343 | 6.269 | 5.8499 | 12.1189 | 8.4343 | 10.9514 | 19.3857 | 8.4343 | 9.1682 | 17.6025 | 19.3857 | 12.3146 | 31.7003 | 32
0 | 8.648 | 8.648 | 0 | 8.9147 | 8.9147 | 8.648 | 5.2118 | 13.8598 | 8.9147 | 15.3879 | 24.3027 | 8.9147 | 5.3449 | 14.2596 | 24.3027 | 6.3401 | 30.6427 | 31
0 | 6.9809 | 6.9809 | 0 | 13.0502 | 13.0502 | 6.9809 | 4.104 | 11.0849 | 13.0502 | 14.4959 | 27.5461 | 13.0502 | 5.9783 | 19.0285 | 27.5461 | 12.8473 | 40.3934 | 41
0 | 6.4811 | 6.4811 | 0 | 10.3861 | 10.3861 | 6.4811 | 4.5077 | 10.9888 | 10.3861 | 12.6493 | 23.0354 | 10.3861 | 7.8975 | 18.2836 | 23.0354 | 8.3594 | 31.3948 | 32
0 | 7.5327 | 7.5327 | 0 | 8.2068 | 8.2068 | 7.5327 | 5.9099 | 13.4426 | 8.2068 | 15.7946 | 24.0014 | 8.2068 | 9.3919 | 17.5987 | 24.0014 | 9.5668 | 33.5683 | 34
0 | 7.3782 | 7.3782 | 0 | 9.2163 | 9.2163 | 7.3782 | 5.8554 | 13.2336 | 9.2163 | 13.0074 | 22.2237 | 9.2163 | 7.1301 | 16.3463 | 22.2237 | 16.2939 | 38.5176 | 39
0 | 5.8982 | 5.8982 | 0 | 10.6616 | 10.6616 | 5.8982 | 4.1216 | 10.0199 | 10.6616 | 10.8525 | 21.5142 | 10.6616 | 6.2868 | 16.9484 | 21.5142 | 10.373 | 31.8872 | 32
0 | 8.937 | 8.937 | 0 | 6.8921 | 6.8921 | 8.937 | 4.9657 | 13.9028 | 8.937 | 17.2844 | 26.2214 | 6.8921 | 6.5828 | 13.4749 | 26.2214 | 5.6082 | 31.8296 | 32
0 | 6.0496 | 6.0496 | 0 | 11.6905 | 11.6905 | 6.0496 | 4.8249 | 10.8745 | 11.6905 | 14.3955 | 26.0859 | 11.6905 | 5.9876 | 17.6781 | 26.0859 | 13.6697 | 39.7556 | 40
0 | 7.3059 | 7.3059 | 0 | 7.2157 | 7.2157 | 7.3059 | 2.9916 | 10.2975 | 7.3059 | 16.4308 | 23.7367 | 7.2157 | 8.4844 | 15.7001 | 23.7367 | 11.5081 | 35.2448 | 36
0 | 5.4126 | 5.4126 | 0 | 7.9582 | 7.9582 | 5.4126 | 4.32 | 9.7326 | 7.9582 | 14.3473 | 22.3054 | 7.9582 | 9.1774 | 17.1356 | 22.3054 | 4.5086 | 26.8141 | 27
0 | 6.2749 | 6.2749 | 0 | 7.4251 | 7.4251 | 6.2749 | 6.6767 | 12.9516 | 7.4251 | 14.4341 | 21.8592 | 7.4251 | 8.7702 | 16.1953 | 21.8592 | 11.3246 | 33.1838 | 34
0 | 7.2732 | 7.2732 | 0 | 6.8127 | 6.8127 | 7.2732 | 4.7508 | 12.0239 | 7.2732 | 9.5003 | 16.7735 | 6.8127 | 8.3963 | 15.2091 | 16.7735 | 5.2396 | 22.013 | 23
0 | 7.6782 | 7.6782 | 0 | 11.0687 | 11.0687 | 7.6782 | 4.4734 | 12.1515 | 11.0687 | 14.6695 | 25.7381 | 11.0687 | 7.1175 | 18.1862 | 25.7381 | 13.969 | 39.7072 | 40
0 | 6.8243 | 6.8243 | 0 | 9.1188 | 9.1188 | 6.8243 | 5.3367 | 12.161 | 9.1188 | 7.4063 | 16.5251 | 9.1188 | 4.1236 | 13.2424 | 16.5251 | 7.3234 | 23.8486 | 24
0 | 7.513 | 7.513 | 0 | 5.3171 | 5.3171 | 7.513 | 5.1888 | 12.7017 | 7.513 | 14.8788 | 22.3918 | 5.3171 | 9.7594 | 15.0766 | 22.3918 | 10.8746 | 33.2665 | 34
0 | 8.1768 | 8.1768 | 0 | 9.559 | 9.559 | 8.1768 | 3.1914 | 11.3681 | 9.559 | 12.8168 | 22.3758 | 9.559 | 11.722 | 21.281 | 22.3758 | 8.5849 | 30.9607 | 31
0 | 7.5221 | 7.5221 | 0 | 7.9699 | 7.9699 | 7.5221 | 5.5428 | 13.0649 | 7.9699 | 10.4536 | 18.4235 | 7.9699 | 9.3946 | 17.3645 | 18.4235 | 8.6462 | 27.0697 | 28
0 | 6.3338 | 6.3338 | 0 | 7.7622 | 7.7622 | 6.3338 | 4.8576 | 11.1915 | 7.7622 | 12.3526 | 20.1149 | 7.7622 | 6.293 | 14.0552 | 20.1149 | 9.4331 | 29.548 | 30
0 | 8.7516 | 8.7516 | 0 | 10.5799 | 10.5799 | 8.7516 | 6.0096 | 14.7612 | 10.5799 | 11.6871 | 22.267 | 10.5799 | 11.8 | 22.3798 | 22.3798 | 8.6946 | 31.0744 | 32
0 | 6.0084 | 6.0084 | 0 | 10.8986 | 10.8986 | 6.0084 | 5.8125 | 11.8209 | 10.8986 | 13.5734 | 24.472 | 10.8986 | 9.8401 | 20.7388 | 24.472 | 10.7722 | 35.2442 | 36
0 | 9.545 | 9.545 | 0 | 11.7071 | 11.7071 | 9.545 | 4.9238 | 14.4688 | 11.7071 | 12.2372 | 23.9443 | 11.7071 | 5.059 | 16.7661 | 23.9443 | 13.2582 | 37.2025 | 38
0 | 5.5409 | 5.5409 | 0 | 11.0596 | 11.0596 | 5.5409 | 4.5936 | 10.1345 | 11.0596 | 5.1287 | 16.1882 | 11.0596 | 7.3205 | 18.3801 | 18.3801 | 13.4497 | 31.8298 | 32
0 | 5.7183 | 5.7183 | 0 | 6.3645 | 6.3645 | 5.7183 | 3.7729 | 9.4913 | 6.3645 | 13.0685 | 19.433 | 6.3645 | 9.5333 | 15.8978 | 19.433 | 7.0692 | 26.5022 | 27
0 | 7.3415 | 7.3415 | 0 | 7.3603 | 7.3603 | 7.3415 | 5.7213 | 13.0628 | 7.3603 | 11.9624 | 19.3227 | 7.3603 | 6.227 | 13.5873 | 19.3227 | 0.08394 | 19.4066 | 20
0 | 5.3467 | 5.3467 | 0 | 13.3748 | 13.3748 | 5.3467 | 2.8309 | 8.1775 | 13.3748 | 5.558 | 18.9327 | 13.3748 | 8.5765 | 21.9512 | 21.9512 | 8.0311 | 29.9824 | 30
0 | 6.5561 | 6.5561 | 0 | 7.7127 | 7.7127 | 6.5561 | 4.0698 | 10.6259 | 7.7127 | 12.844 | 20.5567 | 7.7127 | 7.3634 | 15.0761 | 20.5567 | 8.951 | 29.5077 | 30
0 | 6.6783 | 6.6783 | 0 | 9.7228 | 9.7228 | 6.6783 | 6.7221 | 13.4003 | 9.7228 | 16.6747 | 26.3975 | 9.7228 | 5.5053 | 15.2281 | 26.3975 | 8.5483 | 34.9458 | 35
0 | 5.3353 | 5.3353 | 0 | 10.2817 | 10.2817 | 5.3353 | 4.8402 | 10.1755 | 10.2817 | 14.0571 | 24.3388 | 10.2817 | 9.368 | 19.6497 | 24.3388 | 8.7031 | 33.0419 | 34
0 | 6.8293 | 6.8293 | 0 | 6.9907 | 6.9907 | 6.8293 | 6.1225 | 12.9517 | 6.9907 | 11.9481 | 18.9388 | 6.9907 | 6.7977 | 13.7884 | 18.9388 | 14.9786 | 33.9174 | 34
0 | 6.0734 | 6.0734 | 0 | 7.1213 | 7.1213 | 6.0734 | 7.29 | 13.3635 | 7.1213 | 11.2626 | 18.3838 | 7.1213 | 4.6056 | 11.7269 | 18.3838 | 9.6985 | 28.0823 | 29
0 | 7.7544 | 7.7544 | 0 | 11.1841 | 11.1841 | 7.7544 | 5.8862 | 13.6405 | 11.1841 | 11.2877 | 22.4718 | 11.1841 | 9.8076 | 20.9917 | 22.4718 | 13.6831 | 36.155 | 37
0 | 6.5818 | 6.5818 | 0 | 10.5518 | 10.5518 | 6.5818 | 4.3136 | 10.8954 | 10.5518 | 9.426 | 19.9778 | 10.5518 | 7.6698 | 18.2216 | 19.9778 | 14.4344 | 34.4121 | 35
0 | 7.3755 | 7.3755 | 0 | 10.3386 | 10.3386 | 7.3755 | 4.9164 | 12.292 | 10.3386 | 7.6362 | 17.9747 | 10.3386 | 9.2498 | 19.5883 | 19.5883 | 2.4393 | 22.0276 | 23
0 | 6.1511 | 6.1511 | 0 | 8.919 | 8.919 | 6.1511 | 3.9462 | 10.0973 | 8.919 | 13.6432 | 22.5622 | 8.919 | 9.8866 | 18.8056 | 22.5622 | 8.234 | 30.7963 | 31
0 | 6.2575 | 6.2575 | 0 | 6.9285 | 6.9285 | 6.2575 | 5.3524 | 11.61 | 6.9285 | 11.5741 | 18.5026 | 6.9285 | 6.9396 | 13.8681 | 18.5026 | 11.4871 | 29.9898 | 30
0 | 6.2585 | 6.2585 | 0 | 8.4849 | 8.4849 | 6.2585 | 5.5105 | 11.769 | 8.4849 | 4.5898 | 13.0747 | 8.4849 | 6.7191 | 15.204 | 15.204 | 9.67 | 24.874 | 25
0 | 5.7588 | 5.7588 | 0 | 11.7706 | 11.7706 | 5.7588 | 5.0353 | 10.794 | 11.7706 | 17.5249 | 29.2955 | 11.7706 | 7.2037 | 18.9744 | 29.2955 | 5.8783 | 35.1738 | 36
0 | 8.6653 | 8.6653 | 0 | 6.4328 | 6.4328 | 8.6653 | 6.0727 | 14.738 | 8.6653 | 9.4917 | 18.1569 | 6.4328 | 7.4154 | 13.8482 | 18.1569 | 9.699 | 27.8559 | 28
0 | 5.8499 | 5.8499 | 0 | 6.6491 | 6.6491 | 5.8499 | 5.1904 | 11.0403 | 6.6491 | 11.2797 | 17.9289 | 6.6491 | 8.2358 | 14.8849 | 17.9289 | 11.6565 | 29.5854 | 30
0 | 7.6457 | 7.6457 | 0 | 7.4366 | 7.4366 | 7.6457 | 4.4877 | 12.1333 | 7.6457 | 10.4765 | 18.1222 | 7.4366 | 6.7717 | 14.2084 | 18.1222 | 12.265 | 30.3872 | 31
0 | 7.4885 | 7.4885 | 0 | 9.2478 | 9.2478 | 7.4885 | 3.7127 | 11.2012 | 9.2478 | 10.72 | 19.9678 | 9.2478 | 9.5911 | 18.8389 | 19.9678 | 11.3362 | 31.304 | 32
0 | 7.5479 | 7.5479 | 0 | 8.552 | 8.552 | 7.5479 | 6.6182 | 14.1661 | 8.552 | 14.239 | 22.791 | 8.552 | 5.6199 | 14.1719 | 22.791 | 8.19 | 30.981 | 31
0 | 7.2212 | 7.2212 | 0 | 9.4508 | 9.4508 | 7.2212 | 4.7737 | 11.9949 | 9.4508 | 9.6207 | 19.0715 | 9.4508 | 7.0571 | 16.5079 | 19.0715 | 7.7989 | 26.8704 | 27
0 | 7.006 | 7.006 | 0 | 10.2205 | 10.2205 | 7.006 | 6.7874 | 13.7934 | 10.2205 | 6.803 | 17.0235 | 10.2205 | 6.9022 | 17.1227 | 17.1227 | 12.7833 | 29.906 | 30
0 | 8.2087 | 8.2087 | 0 | 7.4398 | 7.4398 | 8.2087 | 4.0335 | 12.2422 | 8.2087 | 12.4621 | 20.6708 | 7.4398 | 6.8852 | 14.325 | 20.6708 | 12.4969 | 33.1677 | 34
0 | 6.1037 | 6.1037 | 0 | 9.5811 | 9.5811 | 6.1037 | 5.3649 | 11.4686 | 9.5811 | 12.4663 | 22.0474 | 9.5811 | 5.8695 | 15.4507 | 22.0474 | 16.7185 | 38.7659 | 39
0 | 6.2136 | 6.2136 | 0 | 9.3206 | 9.3206 | 6.2136 | 5.3182 | 11.5318 | 9.3206 | 11.7939 | 21.1145 | 9.3206 | 6.4007 | 15.7213 | 21.1145 | 8.4658 | 29.5804 | 30
0 | 5.7909 | 5.7909 | 0 | 7.8894 | 7.8894 | 5.7909 | 3.8105 | 9.6013 | 7.8894 | 8.3708 | 16.2603 | 7.8894 | 9.1008 | 16.9902 | 16.9902 | 12.8077 | 29.7979 | 30
0 | 9.0706 | 9.0706 | 0 | 6.8823 | 6.8823 | 9.0706 | 5.8206 | 14.8912 | 9.0706 | 13.42 | 22.4906 | 6.8823 | 7.4474 | 14.3297 | 22.4906 | 9.9585 | 32.4491 | 33
0 | 6.8326 | 6.8326 | 0 | 5.7388 | 5.7388 | 6.8326 | 6.4843 | 13.317 | 6.8326 | 14.0405 | 20.8731 | 5.7388 | 9.6316 | 15.3704 | 20.8731 | 7.5392 | 28.4123 | 29
0 | 6.7425 | 6.7425 | 0 | 5.4429 | 5.4429 | 6.7425 | 4.888 | 11.6305 | 6.7425 | 12.9438 | 19.6863 | 5.4429 | 2.806 | 8.2489 | 19.6863 | 8.0816 | 27.7678 | 28
0 | 8.3332 | 8.3332 | 0 | 8.5209 | 8.5209 | 8.3332 | 4.7514 | 13.0846 | 8.5209 | 11.8401 | 20.361 | 8.5209 | 9.168 | 17.6889 | 20.361 | 10.4494 | 30.8104 | 31
0 | 7.9487 | 7.9487 | 0 | 11.5828 | 11.5828 | 7.9487 | 5.5147 | 13.4634 | 11.5828 | 8.2643 | 19.8471 | 11.5828 | 9.802 | 21.3848 | 21.3848 | 15.2295 | 36.6143 | 37
0 | 8.4037 | 8.4037 | 0 | 4.0908 | 4.0908 | 8.4037 | 4.8845 | 13.2882 | 8.4037 | 12.3201 | 20.7238 | 4.0908 | 8.701 | 12.7918 | 20.7238 | 10.2085 | 30.9323 | 31
0 | 5.8457 | 5.8457 | 0 | 9.4404 | 9.4404 | 5.8457 | 6.7789 | 12.6247 | 9.4404 | 15.7465 | 25.1869 | 9.4404 | 6.6506 | 16.091 | 25.1869 | 6.1327 | 31.3195 | 32
0 | 7.3206 | 7.3206 | 0 | 10.9717 | 10.9717 | 7.3206 | 5.3877 | 12.7083 | 10.9717 | 15.8748 | 26.8465 | 10.9717 | 4.6135 | 15.5852 | 26.8465 | 9.4538 | 36.3003 | 37
0 | 6.3082 | 6.3082 | 0 | 11.2959 | 11.2959 | 6.3082 | 4.0161 | 10.3244 | 11.2959 | 15.256 | 26.5519 | 11.2959 | 7.6546 | 18.9505 | 26.5519 | 11.7739 | 38.3258 | 39
0 | 7.3122 | 7.3122 | 0 | 5.007 | 5.007 | 7.3122 | 4.4703 | 11.7825 | 7.3122 | 21.8668 | 29.179 | 5.007 | 6.9791 | 11.9861 | 29.179 | 9.7598 | 38.9387 | 39
0 | 7.2722 | 7.2722 | 0 | 10.1775 | 10.1775 | 7.2722 | 4.287 | 11.5592 | 10.1775 | 13.4839 | 23.6614 | 10.1775 | 6.7031 | 16.8805 | 23.6614 | 15.9027 | 39.5641 | 40
0 | 7.5752 | 7.5752 | 0 | 15.5343 | 15.5343 | 7.5752 | 2.8918 | 10.467 | 15.5343 | 12.31 | 27.8443 | 15.5343 | 7.1143 | 22.6485 | 27.8443 | 8.3044 | 36.1486 | 37
0 | 7.3343 | 7.3343 | 0 | 9.725 | 9.725 | 7.3343 | 4.5864 | 11.9208 | 9.725 | 11.7873 | 21.5123 | 9.725 | 6.5636 | 16.2886 | 21.5123 | 9.0725 | 30.5849 | 31
0 | 8.6567 | 8.6567 | 0 | 7.1994 | 7.1994 | 8.6567 | 5.6947 | 14.3513 | 8.6567 | 11.4532 | 20.1099 | 7.1994 | 6.4805 | 13.6799 | 20.1099 | 8.8599 | 28.9698 | 29
0 | 7.5676 | 7.5676 | 0 | 8.7998 | 8.7998 | 7.5676 | 3.7348 | 11.3024 | 8.7998 | 10.2836 | 19.0833 | 8.7998 | 9.2674 | 18.0672 | 19.0833 | 10.3655 | 29.4488 | 30
0 | 6.4928 | 6.4928 | 0 | 7.5108 | 7.5108 | 6.4928 | 4.5167 | 11.0094 | 7.5108 | 15.9207 | 23.4315 | 7.5108 | 7.7852 | 15.2961 | 23.4315 | 7.9022 | 31.3337 | 32
0 | 7.6296 | 7.6296 | 0 | 8.4375 | 8.4375 | 7.6296 | 6.6743 | 14.3039 | 8.4375 | 4.633 | 13.0706 | 8.4375 | 7.2006 | 15.6381 | 15.6381 | 15.3168 | 30.9549 | 31
0 | 7.0692 | 7.0692 | 0 | 10.464 | 10.464 | 7.0692 | 5.132 | 12.2011 | 10.464 | 12.4444 | 22.9084 | 10.464 | 11.04 | 21.5041 | 22.9084 | 9.496 | 32.4044 | 33
0 | 6.4117 | 6.4117 | 0 | 11.567 | 11.567 | 6.4117 | 4.1091 | 10.5208 | 11.567 | 11.7865 | 23.3534 | 11.567 | 10.0143 | 21.5813 | 23.3534 | 8.6111 | 31.9645 | 32
0 | 6.148 | 6.148 | 0 | 6.8947 | 6.8947 | 6.148 | 5.0724 | 11.2203 | 6.8947 | 14.3669 | 21.2617 | 6.8947 | 12.5852 | 19.48 | 21.2617 | 10.9865 | 32.2482 | 33
0 | 7.1474 | 7.1474 | 0 | 6.9053 | 6.9053 | 7.1474 | 5.1896 | 12.337 | 7.1474 | 13.4597 | 20.6072 | 6.9053 | 11.344 | 18.2493 | 20.6072 | 10.159 | 30.7662 | 31
0 | 8.1141 | 8.1141 | 0 | 6.7544 | 6.7544 | 8.1141 | 6.1587 | 14.2728 | 8.1141 | 10.2074 | 18.3215 | 6.7544 | 7.6753 | 14.4297 | 18.3215 | 8.5433 | 26.8648 | 27
0 | 7.2185 | 7.2185 | 0 | 10.0345 | 10.0345 | 7.2185 | 5.9871 | 13.2056 | 10.0345 | 9.2425 | 19.2771 | 10.0345 | 6.2466 | 16.2811 | 19.2771 | 15.0549 | 34.332 | 35
0 | 6.3207 | 6.3207 | 0 | 8.4411 | 8.4411 | 6.3207 | 6.2148 | 12.5355 | 8.4411 | 12.9458 | 21.387 | 8.4411 | 4.9746 | 13.4158 | 21.387 | 10.1559 | 31.5429 | 32
0 | 6.7928 | 6.7928 | 0 | 6.6472 | 6.6472 | 6.7928 | 4.8289 | 11.6217 | 6.7928 | 12.3899 | 19.1827 | 6.6472 | 10.2388 | 16.8859 | 19.1827 | 11.2813 | 30.464 | 31
0 | 6.3552 | 6.3552 | 0 | 9.3983 | 9.3983 | 6.3552 | 4.419 | 10.7741 | 9.3983 | 13.984 | 23.3823 | 9.3983 | 9.3255 | 18.7238 | 23.3823 | 13.6709 | 37.0532 | 38
0 | 6.7807 | 6.7807 | 0 | 9.9945 | 9.9945 | 6.7807 | 4.0184 | 10.7991 | 9.9945 | 8.3716 | 18.3662 | 9.9945 | 5.7187 | 15.7132 | 18.3662 | 10.068 | 28.4341 | 29
0 | 7.5884 | 7.5884 | 0 | 8.8618 | 8.8618 | 7.5884 | 5.1712 | 12.7597 | 8.8618 | 8.7017 | 17.5635 | 8.8618 | 6.7831 | 15.645 | 17.5635 | 11.4309 | 28.9944 | 29
0 | 6.7896 | 6.7896 | 0 | 11.1462 | 11.1462 | 6.7896 | 5.2177 | 12.0073 | 11.1462 | 18.0253 | 29.1715 | 11.1462 | 11.2027 | 22.3489 | 29.1715 | 8.8616 | 38.0331 | 39
0 | 8.1051 | 8.1051 | 0 | 8.0006 | 8.0006 | 8.1051 | 6.5342 | 14.6393 | 8.1051 | 6.4715 | 14.5766 | 8.0006 | 11.2116 | 19.2122 | 19.2122 | 8.7928 | 28.005 | 29
0 | 5.2561 | 5.2561 | 0 | 10.1073 | 10.1073 | 5.2561 | 5.4169 | 10.6729 | 10.1073 | 10.105 | 20.2123 | 10.1073 | 7.0338 | 17.1411 | 20.2123 | 10.1596 | 30.3718 | 31
0 | 7.4729 | 7.4729 | 0 | 10.7594 | 10.7594 | 7.4729 | 5.9172 | 13.3901 | 10.7594 | 9.3485 | 20.1079 | 10.7594 | 10.4701 | 21.2296 | 21.2296 | 9.7392 | 30.9688 | 31
0 | 7.4067 | 7.4067 | 0 | 11.4601 | 11.4601 | 7.4067 | 5.1708 | 12.5775 | 11.4601 | 9.3765 | 20.8366 | 11.4601 | 10.0503 | 21.5105 | 21.5105 | 6.746 | 28.2564 | 29
0 | 5.9108 | 5.9108 | 0 | 6.6338 | 6.6338 | 5.9108 | 5.4476 | 11.3584 | 6.6338 | 18.4779 | 25.1117 | 6.6338 | 6.5649 | 13.1987 | 25.1117 | 14.8249 | 39.9366 | 40
0 | 8.2993 | 8.2993 | 0 | 9.4903 | 9.4903 | 8.2993 | 5.0343 | 13.3336 | 9.4903 | 13.0764 | 22.5667 | 9.4903 | 7.1156 | 16.6059 | 22.5667 | 17.5941 | 40.1608 | 41
0 | 5.3088 | 5.3088 | 0 | 11.4538 | 11.4538 | 5.3088 | 5.6471 | 10.9559 | 11.4538 | 14.6416 | 26.0954 | 11.4538 | 8.4622 | 19.916 | 26.0954 | 9.9511 | 36.0465 | 37
0 | 7.4217 | 7.4217 | 0 | 11.5777 | 11.5777 | 7.4217 | 5.4503 | 12.872 | 11.5777 | 6.7039 | 18.2816 | 11.5777 | 8.4337 | 20.0114 | 20.0114 | 8.585 | 28.5964 | 29
0 | 5.5583 | 5.5583 | 0 | 8.6949 | 8.6949 | 5.5583 | 5.03 | 10.5883 | 8.6949 | 9.3547 | 18.0496 | 8.6949 | 10.9199 | 19.6148 | 19.6148 | 12.6459 | 32.2607 | 33
0 | 6.8284 | 6.8284 | 0 | 9.2868 | 9.2868 | 6.8284 | 5.4758 | 12.3042 | 9.2868 | 12.3253 | 21.6121 | 9.2868 | 7.8763 | 17.163 | 21.6121 | 5.3366 | 26.9487 | 27
0 | 5.7161 | 5.7161 | 0 | 9.2708 | 9.2708 | 5.7161 | 4.43 | 10.1461 | 9.2708 | 11.9806 | 21.2513 | 9.2708 | 9.7864 | 19.0572 | 21.2513 | 12.3125 | 33.5638 | 34
0 | 7.7713 | 7.7713 | 0 | 6.4622 | 6.4622 | 7.7713 | 4.47 | 12.2413 | 7.7713 | 15.2626 | 23.0338 | 6.4622 | 8.8042 | 15.2663 | 23.0338 | 9.2048 | 32.2386 | 33
0 | 7.1249 | 7.1249 | 0 | 9.7608 | 9.7608 | 7.1249 | 4.3113 | 11.4362 | 9.7608 | 9.0075 | 18.7683 | 9.7608 | 9.4469 | 19.2077 | 19.2077 | 8.8563 | 28.064 | 29
0 | 7.0122 | 7.0122 | 0 | 7.3748 | 7.3748 | 7.0122 | 4.29 | 11.3022 | 7.3748 | 6.3092 | 13.6841 | 7.3748 | 13.2577 | 20.6325 | 20.6325 | 13.3051 | 33.9376 | 34
0 | 7.4224 | 7.4224 | 0 | 10.4634 | 10.4634 | 7.4224 | 3.652 | 11.0744 | 10.4634 | 10.0847 | 20.5481 | 10.4634 | 10.5574 | 21.0208 | 21.0208 | 10.2049 | 31.2257 | 32
0 | 5.3285 | 5.3285 | 0 | 7.9217 | 7.9217 | 5.3285 | 5.9906 | 11.3191 | 7.9217 | 10.5711 | 18.4928 | 7.9217 | 9.9722 | 17.8938 | 18.4928 | 13.4738 | 31.9666 | 32
0 | 5.3229 | 5.3229 | 0 | 8.4492 | 8.4492 | 5.3229 | 6.0877 | 11.4106 | 8.4492 | 12.1943 | 20.6435 | 8.4492 | 11.3322 | 19.7813 | 20.6435 | 6.9471 | 27.5906 | 28
0 | 8.0916 | 8.0916 | 0 | 10.6924 | 10.6924 | 8.0916 | 4.0731 | 12.1647 | 10.6924 | 9.8901 | 20.5824 | 10.6924 | 4.787 | 15.4794 | 20.5824 | 7.6929 | 28.2753 | 29
0 | 7.5566 | 7.5566 | 0 | 10.1867 | 10.1867 | 7.5566 | 3.4216 | 10.9782 | 10.1867 | 15.9038 | 26.0905 | 10.1867 | 6.9386 | 17.1253 | 26.0905 | 14.4351 | 40.5256 | 41
0 | 7.0043 | 7.0043 | 0 | 10.0104 | 10.0104 | 7.0043 | 5.9866 | 12.991 | 10.0104 | 12.1589 | 22.1693 | 10.0104 | 9.5419 | 19.5523 | 22.1693 | 8.2242 | 30.3935 | 31
0 | 7.5746 | 7.5746 | 0 | 9.3162 | 9.3162 | 7.5746 | 4.504 | 12.0787 | 9.3162 | 10.2591 | 19.5753 | 9.3162 | 8.7054 | 18.0216 | 19.5753 | 14.0828 | 33.6581 | 34
0 | 8.3396 | 8.3396 | 0 | 7.7664 | 7.7664 | 8.3396 | 5.5693 | 13.9088 | 8.3396 | 9.9241 | 18.2636 | 7.7664 | 8.4294 | 16.1958 | 18.2636 | 11.4766 | 29.7403 | 30
0 | 8.2006 | 8.2006 | 0 | 8.4055 | 8.4055 | 8.2006 | 6.359 | 14.5596 | 8.4055 | 10.7104 | 19.1159 | 8.4055 | 9.7293 | 18.1348 | 19.1159 | 6.1956 | 25.3115 | 26
0 | 8.9896 | 8.9896 | 0 | 12.6589 | 12.6589 | 8.9896 | 5.3586 | 14.3482 | 12.6589 | 12.9784 | 25.6373 | 12.6589 | 5.9038 | 18.5628 | 25.6373 | 9.3038 | 34.9412 | 35
0 | 5.98 | 5.98 | 0 | 7.9784 | 7.9784 | 5.98 | 4.9553 | 10.9354 | 7.9784 | 19.7227 | 27.7011 | 7.9784 | 7.3134 | 15.2917 | 27.7011 | 6.63 | 34.3311 | 35
0 | 6.4705 | 6.4705 | 0 | 8.4835 | 8.4835 | 6.4705 | 7.2535 | 13.7241 | 8.4835 | 12.7763 | 21.2598 | 8.4835 | 7.9963 | 16.4798 | 21.2598 | 10.5075 | 31.7673 | 32
0 | 5.1298 | 5.1298 | 0 | 9.8948 | 9.8948 | 5.1298 | 3.4334 | 8.5631 | 9.8948 | 12.8708 | 22.7656 | 9.8948 | 10.3602 | 20.255 | 22.7656 | 11.0439 | 33.8095 | 34
0 | 6.5042 | 6.5042 | 0 | 5.9104 | 5.9104 | 6.5042 | 4.2347 | 10.7388 | 6.5042 | 12.8073 | 19.3115 | 5.9104 | 8.8097 | 14.7202 | 19.3115 | 11.0244 | 30.3359 | 31
0 | 5.6691 | 5.6691 | 0 | 7.8586 | 7.8586 | 5.6691 | 4.9027 | 10.5717 | 7.8586 | 8.8235 | 16.6821 | 7.8586 | 4.1803 | 12.0389 | 16.6821 | 9.7282 | 26.4103 | 27
0 | 7.2925 | 7.2925 | 0 | 9.1894 | 9.1894 | 7.2925 | 2.4113 | 9.7037 | 9.1894 | 8.572 | 17.7614 | 9.1894 | 9.5149 | 18.7043 | 18.7043 | 7.3819 | 26.0862 | 27
0 | 7.8123 | 7.8123 | 0 | 9.3743 | 9.3743 | 7.8123 | 4.8695 | 12.6818 | 9.3743 | 11.1501 | 20.5244 | 9.3743 | 7.6916 | 17.0658 | 20.5244 | 10.11 | 30.6343 | 31
0 | 6.494 | 6.494 | 0 | 8.4823 | 8.4823 | 6.494 | 5.2632 | 11.7571 | 8.4823 | 15.8745 | 24.3568 | 8.4823 | 8.8846 | 17.3669 | 24.3568 | 4.555 | 28.9118 | 29
0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 9.6619 | 9.6619 | 7.8 | 3.7655 | 11.5655 | 9.6619 | 16.0795 | 25.7413 | 9.6619 | 8.3278 | 17.9897 | 25.7413 | 7.4951 | 33.2364 | 34
0 | 7.0185 | 7.0185 | 0 | 11.8656 | 11.8656 | 7.0185 | 6.8191 | 13.8376 | 11.8656 | 9.0183 | 20.8839 | 11.8656 | 9.6742 | 21.5398 | 21.5398 | 6.8347 | 28.3745 | 29
0 | 9.199 | 9.199 | 0 | 6.5295 | 6.5295 | 9.199 | 3.2157 | 12.4147 | 9.199 | 7.4117 | 16.6107 | 6.5295 | 4.3538 | 10.8833 | 16.6107 | 13.4087 | 30.0194 | 31
0 | 9.2753 | 9.2753 | 0 | 11.0088 | 11.0088 | 9.2753 | 3.9709 | 13.2462 | 11.0088 | 14.2287 | 25.2375 | 11.0088 | 5.5669 | 16.5757 | 25.2375 | 13.1312 | 38.3687 | 39
0 | 5.9948 | 5.9948 | 0 | 7.8642 | 7.8642 | 5.9948 | 5.6933 | 11.6881 | 7.8642 | 11.5746 | 19.4388 | 7.8642 | 7.4578 | 15.322 | 19.4388 | 5.1921 | 24.631 | 25
0 | 6.7782 | 6.7782 | 0 | 11.8801 | 11.8801 | 6.7782 | 5.3009 | 12.079 | 11.8801 | 13.4602 | 25.3403 | 11.8801 | 9.7374 | 21.6175 | 25.3403 | 7.14 | 32.4803 | 33
0 | 6.6339 | 6.6339 | 0 | 6.282 | 6.282 | 6.6339 | 5.4218 | 12.0557 | 6.6339 | 9.6748 | 16.3087 | 6.282 | 5.898 | 12.18 | 16.3087 | 3.077 | 19.3857 | 20
0 | 6.3213 | 6.3213 | 0 | 9.3607 | 9.3607 | 6.3213 | 4.1468 | 10.4681 | 9.3607 | 11.751 | 21.1117 | 9.3607 | 9.3777 | 18.7384 | 21.1117 | 11.748 | 32.8597 | 33
0 | 6.2884 | 6.2884 | 0 | 11.5273 | 11.5273 | 6.2884 | 4.1995 | 10.4879 | 11.5273 | 13.8764 | 25.4036 | 11.5273 | 7.1532 | 18.6804 | 25.4036 | 12.1423 | 37.546 | 38
0 | 7.6358 | 7.6358 | 0 | 7.5966 | 7.5966 | 7.6358 | 3.2455 | 10.8813 | 7.6358 | 7.9076 | 15.5435 | 7.5966 | 9.2678 | 16.8644 | 16.8644 | 10.0667 | 26.9311 | 27
0 | 6.9413 | 6.9413 | 0 | 11.2515 | 11.2515 | 6.9413 | 5.2935 | 12.2348 | 11.2515 | 10.5307 | 21.7822 | 11.2515 | 10.7399 | 21.9914 | 21.9914 | 14.7844 | 36.7758 | 37
0 | 7.4474 | 7.4474 | 0 | 9.2301 | 9.2301 | 7.4474 | 4.281 | 11.7284 | 9.2301 | 10.4323 | 19.6624 | 9.2301 | 7.162 | 16.3921 | 19.6624 | 11.6364 | 31.2988 | 32
0 | 8.3753 | 8.3753 | 0 | 8.5849 | 8.5849 | 8.3753 | 6.9369 | 15.3122 | 8.5849 | 8.6128 | 17.1977 | 8.5849 | 6.7131 | 15.298 | 17.1977 | 11.1966 | 28.3943 | 29
0 | 8.2321 | 8.2321 | 0 | 7.6797 | 7.6797 | 8.2321 | 3.934 | 12.1662 | 8.2321 | 11.1136 | 19.3457 | 7.6797 | 7.4491 | 15.1289 | 19.3457 | 12.9128 | 32.2585 | 33
0 | 6.3167 | 6.3167 | 0 | 13.1844 | 13.1844 | 6.3167 | 5.1418 | 11.4586 | 13.1844 | 4.1987 | 17.3831 | 13.1844 | 8.7393 | 21.9237 | 21.9237 | 12.3178 | 34.2415 | 35
0 | 6.9729 | 6.9729 | 0 | 8.9945 | 8.9945 | 6.9729 | 6.6973 | 13.6702 | 8.9945 | 12.7859 | 21.7805 | 8.9945 | 8.1554 | 17.1499 | 21.7805 | 10.4079 | 32.1883 | 33
0 | 9.3087 | 9.3087 | 0 | 10.2764 | 10.2764 | 9.3087 | 3.95 | 13.2587 | 10.2764 | 19.9507 | 30.2271 | 10.2764 | 8.6136 | 18.89 | 30.2271 | 14.249 | 44.4761 | 45
0 | 7.7444 | 7.7444 | 0 | 9.2137 | 9.2137 | 7.7444 | 6.1849 | 13.9294 | 9.2137 | 13.0327 | 22.2464 | 9.2137 | 6.6917 | 15.9054 | 22.2464 | 2.0722 | 24.3186 | 25
0 | 6.4714 | 6.4714 | 0 | 9.1222 | 9.1222 | 6.4714 | 5.2879 | 11.7593 | 9.1222 | 12.8317 | 21.9539 | 9.1222 | 4.5697 | 13.6919 | 21.9539 | 6.6093 | 28.5632 | 29
0 | 7.1411 | 7.1411 | 0 | 9.3669 | 9.3669 | 7.1411 | 5.9929 | 13.134 | 9.3669 | 8.0292 | 17.3961 | 9.3669 | 7.2089 | 16.5758 | 17.3961 | 11.0691 | 28.4652 | 29
0 | 6.8465 | 6.8465 | 0 | 7.1523 | 7.1523 | 6.8465 | 5.7087 | 12.5553 | 7.1523 | 15.972 | 23.1243 | 7.1523 | 8.2026 | 15.355 | 23.1243 | 9.6829 | 32.8071 | 33
0 | 7.544 | 7.544 | 0 | 6.7148 | 6.7148 | 7.544 | 4.753 | 12.297 | 7.544 | 15.0371 | 22.5811 | 6.7148 | 12.4607 | 19.1755 | 22.5811 | 10.2426 | 32.8238 | 33
0 | 7.3126 | 7.3126 | 0 | 12.7151 | 12.7151 | 7.3126 | 5.7737 | 13.0863 | 12.7151 | 16.8614 | 29.5766 | 12.7151 | 8.9439 | 21.6591 | 29.5766 | 9.465 | 39.0416 | 40
0 | 5.8733 | 5.8733 | 0 | 8.0375 | 8.0375 | 5.8733 | 6.2485 | 12.1218 | 8.0375 | 11.5616 | 19.5991 | 8.0375 | 11.1709 | 19.2084 | 19.5991 | 9.7014 | 29.3005 | 30
0 | 7.5094 | 7.5094 | 0 | 8.8643 | 8.8643 | 7.5094 | 4.6988 | 12.2083 | 8.8643 | 17.8512 | 26.7154 | 8.8643 | 8.6037 | 17.468 | 26.7154 | 11.7961 | 38.5115 | 39
0 | 8.3225 | 8.3225 | 0 | 7.9843 | 7.9843 | 8.3225 | 5.8722 | 14.1948 | 8.3225 | 8.804 | 17.1266 | 7.9843 | 6.7725 | 14.7568 | 17.1266 | 9.664 | 26.7906 | 27
0 | 6.2516 | 6.2516 | 0 | 10.683 | 10.683 | 6.2516 | 6.7218 | 12.9734 | 10.683 | 10.7655 | 21.4485 | 10.683 | 4.9038 | 15.5869 | 21.4485 | 8.4756 | 29.9241 | 30
0 | 5.0944 | 5.0944 | 0 | 10.4404 | 10.4404 | 5.0944 | 3.5209 | 8.6153 | 10.4404 | 9.063 | 19.5033 | 10.4404 | 6.8392 | 17.2795 | 19.5033 | 9.414 | 28.9173 | 29
0 | 7.5981 | 7.5981 | 0 | 5.0931 | 5.0931 | 7.5981 | 4.9445 | 12.5426 | 7.5981 | 9.5666 | 17.1647 | 5.0931 | 8.7977 | 13.8908 | 17.1647 | 12.0002 | 29.1649 | 30
0 | 7.105 | 7.105 | 0 | 10.5434 | 10.5434 | 7.105 | 4.7567 | 11.8618 | 10.5434 | 9.1184 | 19.6617 | 10.5434 | 9.4504 | 19.9938 | 19.9938 | 11.0327 | 31.0265 | 32
0 | 6.0485 | 6.0485 | 0 | 9.2417 | 9.2417 | 6.0485 | 5.4334 | 11.482 | 9.2417 | 6.248 | 15.4897 | 9.2417 | 8.6598 | 17.9015 | 17.9015 | 9.2924 | 27.1938 | 28
0 | 8.5916 | 8.5916 | 0 | 4.0935 | 4.0935 | 8.5916 | 6.8453 | 15.4369 | 8.5916 | 16.9112 | 25.5028 | 4.0935 | 11.8892 | 15.9827 | 25.5028 | 13.4937 | 38.9965 | 39
0 | 6.5294 | 6.5294 | 0 | 9.9706 | 9.9706 | 6.5294 | 5.3746 | 11.904 | 9.9706 | 13.5806 | 23.5513 | 9.9706 | 10.6426 | 20.6132 | 23.5513 | 8.8733 | 32.4246 | 33
0 | 7.0658 | 7.0658 | 0 | 8.1773 | 8.1773 | 7.0658 | 4.7649 | 11.8307 | 8.1773 | 10.2264 | 18.4037 | 8.1773 | 8.6204 | 16.7977 | 18.4037 | 12.6124 | 31.0161 | 32
0 | 6.0644 | 6.0644 | 0 | 9.8552 | 9.8552 | 6.0644 | 4.6777 | 10.7422 | 9.8552 | 15.725 | 25.5802 | 9.8552 | 9.8471 | 19.7023 | 25.5802 | 8.0111 | 33.5913 | 34
0 | 6.2962 | 6.2962 | 0 | 3.7777 | 3.7777 | 6.2962 | 4.9784 | 11.2746 | 6.2962 | 8.1745 | 14.4708 | 3.7777 | 8.2096 | 11.9873 | 14.4708 | 10.4575 | 24.9283 | 25
0 | 5.5801 | 5.5801 | 0 | 7.0822 | 7.0822 | 5.5801 | 4.8579 | 10.438 | 7.0822 | 10.9902 | 18.0723 | 7.0822 | 7.6271 | 14.7093 | 18.0723 | 9.105 | 27.1773 | 28
0 | 7.8266 | 7.8266 | 0 | 8.7023 | 8.7023 | 7.8266 | 5.864 | 13.6907 | 8.7023 | 15.0177 | 23.7201 | 8.7023 | 8.4353 | 17.1377 | 23.7201 | 10.245 | 33.9651 | 34
0 | 7.0176 | 7.0176 | 0 | 9.4193 | 9.4193 | 7.0176 | 6.4465 | 13.4641 | 9.4193 | 11.9957 | 21.415 | 9.4193 | 8.0956 | 17.5149 | 21.415 | 7.691 | 29.106 | 30
0 | 9.0799 | 9.0799 | 0 | 7.5706 | 7.5706 | 9.0799 | 3.6249 | 12.7048 | 9.0799 | 16.6367 | 25.7166 | 7.5706 | 9.8386 | 17.4091 | 25.7166 | 12.2278 | 37.9443 | 38
0 | 7.4214 | 7.4214 | 0 | 7.8017 | 7.8017 | 7.4214 | 5.0257 | 12.4471 | 7.8017 | 16.9874 | 24.7891 | 7.8017 | 8.0441 | 15.8458 | 24.7891 | 11.0541 | 35.8432 | 36
0 | 7.8596 | 7.8596 | 0 | 8.5935 | 8.5935 | 7.8596 | 7.0666 | 14.9262 | 8.5935 | 9.6184 | 18.212 | 8.5935 | 8.6588 | 17.2524 | 18.212 | 10.0133 | 28.2253 | 29
0 | 9.2972 | 9.2972 | 0 | 8.4768 | 8.4768 | 9.2972 | 4.905 | 14.2022 | 9.2972 | 15.0606 | 24.3578 | 8.4768 | 7.8215 | 16.2983 | 24.3578 | 10.1104 | 34.4681 | 35
0 | 7.2394 | 7.2394 | 0 | 10.8794 | 10.8794 | 7.2394 | 5.4425 | 12.6819 | 10.8794 | 13.813 | 24.6925 | 10.8794 | 5.9898 | 16.8692 | 24.6925 | 13.9184 | 38.6109 | 39
0 | 6.8755 | 6.8755 | 0 | 7.6887 | 7.6887 | 6.8755 | 3.5042 | 10.3797 | 7.6887 | 11.1303 | 18.819 | 7.6887 | 4.6975 | 12.3862 | 18.819 | 7.7748 | 26.5937 | 27
0 | 5.5093 | 5.5093 | 0 | 9.8654 | 9.8654 | 5.5093 | 4.3228 | 9.8321 | 9.8654 | 14.2821 | 24.1475 | 9.8654 | 6.9849 | 16.8502 | 24.1475 | 12.1858 | 36.3333 | 37
0 | 4.8575 | 4.8575 | 0 | 7.4822 | 7.4822 | 4.8575 | 4.6528 | 9.5102 | 7.4822 | 11.0096 | 18.4918 | 7.4822 | 5.6421 | 13.1243 | 18.4918 | 12.0049 | 30.4968 | 31
0 | 6.3493 | 6.3493 | 0 | 7.6825 | 7.6825 | 6.3493 | 3.3265 | 9.6757 | 7.6825 | 9.4768 | 17.1593 | 7.6825 | 9.4445 | 17.127 | 17.1593 | 11.1395 | 28.2988 | 29
0 | 7.3835 | 7.3835 | 0 | 8.0826 | 8.0826 | 7.3835 | 5.1135 | 12.4971 | 8.0826 | 12.3091 | 20.3917 | 8.0826 | 6.0714 | 14.154 | 20.3917 | 0.1142 | 20.5059 | 21
0 | 5.2731 | 5.2731 | 0 | 10.7351 | 10.7351 | 5.2731 | 3.675 | 8.9482 | 10.7351 | 12.3159 | 23.051 | 10.7351 | 6.9002 | 17.6353 | 23.051 | 12.288 | 35.339 | 36
0 | 5.8314 | 5.8314 | 0 | 9.8493 | 9.8493 | 5.8314 | 3.5897 | 9.4211 | 9.8493 | 5.9912 | 15.8406 | 9.8493 | 10.4002 | 20.2496 | 20.2496 | 16.7976 | 37.0471 | 38
0 | 8.687 | 8.687 | 0 | 9.9106 | 9.9106 | 8.687 | 4.8845 | 13.5715 | 9.9106 | 15.8989 | 25.8096 | 9.9106 | 6.627 | 16.5376 | 25.8096 | 12.593 | 38.4026 | 39
0 | 7.5489 | 7.5489 | 0 | 7.9416 | 7.9416 | 7.5489 | 4.1843 | 11.7332 | 7.9416 | 14.4675 | 22.4091 | 7.9416 | 7.3162 | 15.2578 | 22.4091 | 7.9984 | 30.4075 | 31
0 | 6.4582 | 6.4582 | 0 | 5.9198 | 5.9198 | 6.4582 | 4.5147 | 10.9729 | 6.4582 | 10.2516 | 16.7098 | 5.9198 | 6.7155 | 12.6353 | 16.7098 | 11.8914 | 28.6012 | 29
0 | 6.7252 | 6.7252 | 0 | 8.7475 | 8.7475 | 6.7252 | 4.4928 | 11.2181 | 8.7475 | 8.8527 | 17.6001 | 8.7475 | 8.3138 | 17.0613 | 17.6001 | 10.8242 | 28.4244 | 29
0 | 7.2469 | 7.2469 | 0 | 9.808 | 9.808 | 7.2469 | 5.0597 | 12.3066 | 9.808 | 15.5461 | 25.3541 | 9.808 | 9.1777 | 18.9857 | 25.3541 | 7.1698 | 32.5239 | 33
0 | 6.004 | 6.004 | 0 | 8.7302 | 8.7302 | 6.004 | 5.3361 | 11.3401 | 8.7302 | 7.6019 | 16.3321 | 8.7302 | 7.307 | 16.0372 | 16.3321 | 10.8923 | 27.2244 | 28
0 | 6.5402 | 6.5402 | 0 | 10.5332 | 10.5332 | 6.5402 | 4.9618 | 11.502 | 10.5332 | 12.4206 | 22.9538 | 10.5332 | 9.3072 | 19.8403 | 22.9538 | 8.1858 | 31.1396 | 32
0 | 6.8465 | 6.8465 | 0 | 7.6927 | 7.6927 | 6.8465 | 6.1542 | 13.0007 | 7.6927 | 13.6784 | 21.3712 | 7.6927 | 7.2372 | 14.9299 | 21.3712 | 9.7362 | 31.1074 | 32
0 | 8.2954 | 8.2954 | 0 | 11.9741 | 11.9741 | 8.2954 | 5.8174 | 14.1129 | 11.9741 | 9.7917 | 21.7658 | 11.9741 | 6.4107 | 18.3848 | 21.7658 | 11.11 | 32.8758 | 33
0 | 7.5223 | 7.5223 | 0 | 6.6485 | 6.6485 | 7.5223 | 5.5235 | 13.0458 | 7.5223 | 8.7293 | 16.2516 | 6.6485 | 6.092 | 12.7405 | 16.2516 | 9.9211 | 26.1727 | 27
0 | 7.7882 | 7.7882 | 0 | 7.7713 | 7.7713 | 7.7882 | 5.6376 | 13.4257 | 7.7882 | 6.5262 | 14.3143 | 7.7713 | 8.5347 | 16.306 | 16.306 | 12.6724 | 28.9785 | 29
0 | 6.3932 | 6.3932 | 0 | 9.0173 | 9.0173 | 6.3932 | 4.4172 | 10.8104 | 9.0173 | 3.276 | 12.2933 | 9.0173 | 7.099 | 16.1163 | 16.1163 | 12.1233 | 28.2396 | 29
0 | 5.5885 | 5.5885 | 0 | 8.7832 | 8.7832 | 5.5885 | 7.0753 | 12.6638 | 8.7832 | 10.0962 | 18.8794 | 8.7832 | 6.5685 | 15.3517 | 18.8794 | 7.8966 | 26.776 | 27
0 | 6.0801 | 6.0801 | 0 | 9.1227 | 9.1227 | 6.0801 | 5.1704 | 11.2505 | 9.1227 | 8.6539 | 17.7766 | 9.1227 | 6.6649 | 15.7876 | 17.7766 | 7.9183 | 25.6949 | 26
0 | 8.2091 | 8.2091 | 0 | 10.5461 | 10.5461 | 8.2091 | 4.5687 | 12.7777 | 10.5461 | 11.8865 | 22.4327 | 10.5461 | 13.9157 | 24.4619 | 24.4619 | 17.8468 | 42.3086 | 43
0 | 7.0923 | 7.0923 | 0 | 10.6883 | 10.6883 | 7.0923 | 4.5763 | 11.6686 | 10.6883 | 12.1852 | 22.8736 | 10.6883 | 7.2232 | 17.9116 | 22.8736 | 8.8576 | 31.7312 | 32
0 | 9.2315 | 9.2315 | 0 | 8.8705 | 8.8705 | 9.2315 | 4.1997 | 13.4312 | 9.2315 | 11.3963 | 20.6278 | 8.8705 | 9.8455 | 18.716 | 20.6278 | 12.3017 | 32.9296 | 33
0 | 6.66 | 6.66 | 0 | 7.0655 | 7.0655 | 6.66 | 6.2717 | 12.9316 | 7.0655 | 16.8523 | 23.9179 | 7.0655 | 13.6595 | 20.7251 | 23.9179 | 14.8132 | 38.7311 | 39
0 | 6.9533 | 6.9533 | 0 | 9.0493 | 9.0493 | 6.9533 | 5.2963 | 12.2496 | 9.0493 | 15.06 | 24.1092 | 9.0493 | 6.7098 | 15.759 | 24.1092 | 10.4171 | 34.5263 | 35
0 | 6.2619 | 6.2619 | 0 | 6.0688 | 6.0688 | 6.2619 | 5.8547 | 12.1166 | 6.2619 | 13.9771 | 20.239 | 6.0688 | 5.4261 | 11.4949 | 20.239 | 3.6002 | 23.8392 | 24
0 | 5.2109 | 5.2109 | 0 | 11.5796 | 11.5796 | 5.2109 | 4.5046 | 9.7155 | 11.5796 | 11.362 | 22.9416 | 11.5796 | 13.3424 | 24.9219 | 24.9219 | 11.1541 | 36.0761 | 37
0 | 7.1019 | 7.1019 | 0 | 9.9457 | 9.9457 | 7.1019 | 5.5795 | 12.6814 | 9.9457 | 13.7021 | 23.6478 | 9.9457 | 7.9103 | 17.856 | 23.6478 | 5.8364 | 29.4842 | 30
0 | 5.6507 | 5.6507 | 0 | 11.1838 | 11.1838 | 5.6507 | 3.8999 | 9.5507 | 11.1838 | 7.4586 | 18.6424 | 11.1838 | 6.0781 | 17.2619 | 18.6424 | 13.0397 | 31.6821 | 32
0 | 6.8665 | 6.8665 | 0 | 9.5256 | 9.5256 | 6.8665 | 2.9039 | 9.7704 | 9.5256 | 14.4439 | 23.9695 | 9.5256 | 4.6814 | 14.207 | 23.9695 | 7.8847 | 31.8542 | 32
0 | 6.5496 | 6.5496 | 0 | 8.707 | 8.707 | 6.5496 | 4.7708 | 11.3204 | 8.707 | 8.0287 | 16.7357 | 8.707 | 7.8577 | 16.5646 | 16.7357 | 13.7643 | 30.5 | 31
0 | 6.7489 | 6.7489 | 0 | 8.1379 | 8.1379 | 6.7489 | 4.0093 | 10.7582 | 8.1379 | 3.4828 | 11.6207 | 8.1379 | 5.7514 | 13.8893 | 13.8893 | 5.98 | 19.8693 | 20
0 | 8.6932 | 8.6932 | 0 | 8.9389 | 8.9389 | 8.6932 | 6.462 | 15.1553 | 8.9389 | 11.0599 | 19.9988 | 8.9389 | 6.7407 | 15.6796 | 19.9988 | 8.4425 | 28.4413 | 29
0 | 4.9906 | 4.9906 | 0 | 7.2281 | 7.2281 | 4.9906 | 5.4452 | 10.4358 | 7.2281 | 16.2243 | 23.4525 | 7.2281 | 10.0695 | 17.2976 | 23.4525 | 5.1328 | 28.5852 | 29
0 | 6.2299 | 6.2299 | 0 | 11.8346 | 11.8346 | 6.2299 | 6.1769 | 12.4068 | 11.8346 | 11.1892 | 23.0238 | 11.8346 | 8.296 | 20.1305 | 23.0238 | 5.6446 | 28.6684 | 29
0 | 7.2987 | 7.2987 | 0 | 8.897 | 8.897 | 7.2987 | 4.4778 | 11.7766 | 8.897 | 10.4288 | 19.3258 | 8.897 | 9.8091 | 18.7061 | 19.3258 | 8.5522 | 27.8781 | 28
0 | 7.7502 | 7.7502 | 0 | 9.8984 | 9.8984 | 7.7502 | 5.1643 | 12.9145 | 9.8984 | 13.4131 | 23.3116 | 9.8984 | 7.35 | 17.2484 | 23.3116 | 6.4679 | 29.7794 | 30
0 | 8.7852 | 8.7852 | 0 | 10.0726 | 10.0726 | 8.7852 | 3.7159 | 12.5011 | 10.0726 | 5.8443 | 15.9169 | 10.0726 | 3.2693 | 13.3419 | 15.9169 | 6.8145 | 22.7314 | 23
0 | 7.6894 | 7.6894 | 0 | 10.6381 | 10.6381 | 7.6894 | 5.5101 | 13.1995 | 10.6381 | 11.8487 | 22.4868 | 10.6381 | 7.9625 | 18.6006 | 22.4868 | 9.2455 | 31.7323 | 32
0 | 7.4074 | 7.4074 | 0 | 6.5092 | 6.5092 | 7.4074 | 5.243 | 12.6504 | 7.4074 | 10.7813 | 18.1887 | 6.5092 | 8.9268 | 15.436 | 18.1887 | 17.3625 | 35.5512 | 36
0 | 7.3667 | 7.3667 | 0 | 11.4375 | 11.4375 | 7.3667 | 5.2595 | 12.6262 | 11.4375 | 13.8352 | 25.2727 | 11.4375 | 5.4055 | 16.843 | 25.2727 | 7.6539 | 32.9266 | 33
0 | 8.0727 | 8.0727 | 0 | 8.52 | 8.52 | 8.0727 | 5.8261 | 13.8988 | 8.52 | 12.6147 | 21.1346 | 8.52 | 10.049 | 18.569 | 21.1346 | 7.6094 | 28.7441 | 29
0 | 6.2603 | 6.2603 | 0 | 8.326 | 8.326 | 6.2603 | 3.1823 | 9.4426 | 8.326 | 11.0002 | 19.3262 | 8.326 | 9.6792 | 18.0053 | 19.3262 | 4.0927 | 23.4189 | 24
0 | 6.6725 | 6.6725 | 0 | 8.4669 | 8.4669 | 6.6725 | 5.4574 | 12.1299 | 8.4669 | 15.8165 | 24.2834 | 8.4669 | 5.3788 | 13.8457 | 24.2834 | 11.0694 | 35.3528 | 36
0 | 7.0075 | 7.0075 | 0 | 10.3622 | 10.3622 | 7.0075 | 5.5523 | 12.5598 | 10.3622 | 15.1982 | 25.5605 | 10.3622 | 8.1751 | 18.5374 | 25.5605 | 13.833 | 39.3934 | 40
0 | 7.559 | 7.559 | 0 | 10.0087 | 10.0087 | 7.559 | 3.6745 | 11.2335 | 10.0087 | 6.942 | 16.9506 | 10.0087 | 10.354 | 20.3626 | 20.3626 | 10.2794 | 30.642 | 31
0 | 9.2268 | 9.2268 | 0 | 11.1534 | 11.1534 | 9.2268 | 4.9523 | 14.1791 | 11.1534 | 12.2748 | 23.4282 | 11.1534 | 10.2706 | 21.424 | 23.4282 | 9.1537 | 32.5819 | 33
0 | 8.1328 | 8.1328 | 0 | 9.1728 | 9.1728 | 8.1328 | 7.9968 | 16.1296 | 9.1728 | 16.1074 | 25.2802 | 9.1728 | 8.708 | 17.8808 | 25.2802 | 12.241 | 37.5212 | 38
0 | 6.4112 | 6.4112 | 0 | 7.1488 | 7.1488 | 6.4112 | 4.4091 | 10.8202 | 7.1488 | 12.5095 | 19.6584 | 7.1488 | 5.0654 | 12.2142 | 19.6584 | 11.1601 | 30.8184 | 31
0 | 8.0182 | 8.0182 | 0 | 8.8533 | 8.8533 | 8.0182 | 3.6665 | 11.6847 | 8.8533 | 9.3682 | 18.2215 | 8.8533 | 5.5923 | 14.4456 | 18.2215 | 9.68 | 27.9015 | 28
0 | 6.9149 | 6.9149 | 0 | 8.9267 | 8.9267 | 6.9149 | 4.5071 | 11.422 | 8.9267 | 11.6066 | 20.5333 | 8.9267 | 8.1946 | 17.1213 | 20.5333 | 14.504 | 35.0373 | 36
0 | 6.9706 | 6.9706 | 0 | 9.366 | 9.366 | 6.9706 | 7.2732 | 14.2438 | 9.366 | 16.1214 | 25.4874 | 9.366 | 9.4287 | 18.7948 | 25.4874 | 10.1387 | 35.6261 | 36
0 | 6.5671 | 6.5671 | 0 | 8.9034 | 8.9034 | 6.5671 | 4.856 | 11.4231 | 8.9034 | 8.0926 | 16.996 | 8.9034 | 7.6886 | 16.592 | 16.996 | 8.2203 | 25.2162 | 26
0 | 7.9578 | 7.9578 | 0 | 7.1627 | 7.1627 | 7.9578 | 5.5091 | 13.4669 | 7.9578 | 17.9791 | 25.9369 | 7.1627 | 6.5944 | 13.7572 | 25.9369 | 11.7591 | 37.6959 | 38
0 | 6.6788 | 6.6788 | 0 | 8.1678 | 8.1678 | 6.6788 | 4.7674 | 11.4462 | 8.1678 | 15.4117 | 23.5795 | 8.1678 | 9.9754 | 18.1432 | 23.5795 | 5.2627 | 28.8422 | 29
0 | 6.6016 | 6.6016 | 0 | 8.8216 | 8.8216 | 6.6016 | 3.5377 | 10.1393 | 8.8216 | 11.9233 | 20.7449 | 8.8216 | 10.3704 | 19.192 | 20.7449 | 8.4145 | 29.1594 | 30
0 | 8.3433 | 8.3433 | 0 | 12.2887 | 12.2887 | 8.3433 | 4.6207 | 12.9639 | 12.2887 | 13.1789 | 25.4676 | 12.2887 | 7.0838 | 19.3725 | 25.4676 | 10.9198 | 36.3874 | 37
0 | 6.4338 | 6.4338 | 0 | 7.9891 | 7.9891 | 6.4338 | 5.5912 | 12.025 | 7.9891 | 13.4823 | 21.4714 | 7.9891 | 6.9067 | 14.8958 | 21.4714 | 7.623 | 29.0944 | 30
0 | 7.3528 | 7.3528 | 0 | 9.0875 | 9.0875 | 7.3528 | 5.0535 | 12.4063 | 9.0875 | 17.0258 | 26.1133 | 9.0875 | 6.6099 | 15.6974 | 26.1133 | 9.1077 | 35.221 | 36
0 | 6.022 | 6.022 | 0 | 9.4992 | 9.4992 | 6.022 | 3.8036 | 9.8257 | 9.4992 | 9.287 | 18.7863 | 9.4992 | 6.2831 | 15.7823 | 18.7863 | 7.9983 | 26.7846 | 27
0 | 9.1606 | 9.1606 | 0 | 6.8393 | 6.8393 | 9.1606 | 5.993 | 15.1535 | 9.1606 | 8.7729 | 17.9335 | 6.8393 | 9.021 | 15.8603 | 17.9335 | 7.8873 | 25.8208 | 26
0 | 7.2838 | 7.2838 | 0 | 10.7298 | 10.7298 | 7.2838 | 4.1601 | 11.4439 | 10.7298 | 12.0557 | 22.7855 | 10.7298 | 7.8491 | 18.5789 | 22.7855 | 13.7851 | 36.5706 | 37
0 | 8.4029 | 8.4029 | 0 | 6.541 | 6.541 | 8.4029 | 4.9748 | 13.3777 | 8.4029 | 7.2864 | 15.6893 | 6.541 | 10.584 | 17.1249 | 17.1249 | 11.2766 | 28.4015 | 29
0 | 5.8982 | 5.8982 | 0 | 9.699 | 9.699 | 5.8982 | 5.4768 | 11.375 | 9.699 | 14.2492 | 23.9482 | 9.699 | 7.2709 | 16.9699 | 23.9482 | 9.3586 | 33.3067 | 34
0 | 7.0366 | 7.0366 | 0 | 8.2147 | 8.2147 | 7.0366 | 4.4495 | 11.4861 | 8.2147 | 11.3836 | 19.5982 | 8.2147 | 9.3338 | 17.5484 | 19.5982 | 14.9051 | 34.5033 | 35
0 | 7.2744 | 7.2744 | 0 | 9.2155 | 9.2155 | 7.2744 | 4.3683 | 11.6427 | 9.2155 | 12.0192 | 21.2347 | 9.2155 | 5.1861 | 14.4016 | 21.2347 | 11.7512 | 32.986 | 33
0 | 6.4567 | 6.4567 | 0 | 9.385 | 9.385 | 6.4567 | 5.8827 | 12.3394 | 9.385 | 15.5022 | 24.8871 | 9.385 | 4.5316 | 13.9166 | 24.8871 | 9.6313 | 34.5184 | 35
0 | 6.6663 | 6.6663 | 0 | 6.9445 | 6.9445 | 6.6663 | 5.4698 | 12.1361 | 6.9445 | 14.7321 | 21.6766 | 6.9445 | 8.4711 | 15.4157 | 21.6766 | 10.547 | 32.2235 | 33
0 | 5.6354 | 5.6354 | 0 | 9.3384 | 9.3384 | 5.6354 | 4.6695 | 10.3049 | 9.3384 | 13.8371 | 23.1755 | 9.3384 | 8.5484 | 17.8868 | 23.1755 | 14.4936 | 37.6691 | 38
0 | 7.4621 | 7.4621 | 0 | 9.9775 | 9.9775 | 7.4621 | 5.1952 | 12.6573 | 9.9775 | 16.4816 | 26.4591 | 9.9775 | 7.7627 | 17.7403 | 26.4591 | 15.4431 | 41.9023 | 42
0 | 7.3866 | 7.3866 | 0 | 7.3981 | 7.3981 | 7.3866 | 5.1689 | 12.5554 | 7.3981 | 9.1448 | 16.543 | 7.3981 | 11.529 | 18.9271 | 18.9271 | 10.3698 | 29.2969 | 30
0 | 7.3394 | 7.3394 | 0 | 8.2856 | 8.2856 | 7.3394 | 6.0414 | 13.3808 | 8.2856 | 12.8452 | 21.1308 | 8.2856 | 10.0572 | 18.3428 | 21.1308 | 12.4702 | 33.6011 | 34
0 | 5.1356 | 5.1356 | 0 | 9.9374 | 9.9374 | 5.1356 | 4.2951 | 9.4306 | 9.9374 | 11.4954 | 21.4328 | 9.9374 | 8.9931 | 18.9305 | 21.4328 | 10.3418 | 31.7745 | 32
0 | 6.0388 | 6.0388 | 0 | 10.3913 | 10.3913 | 6.0388 | 5.2308 | 11.2695 | 10.3913 | 11.266 | 21.6573 | 10.3913 | 8.1174 | 18.5087 | 21.6573 | 6.4414 | 28.0987 | 29
0 | 7.0722 | 7.0722 | 0 | 7.9197 | 7.9197 | 7.0722 | 6.1967 | 13.2689 | 7.9197 | 14.0744 | 21.9941 | 7.9197 | 5.3093 | 13.229 | 21.9941 | 8.5515 | 30.5456 | 31
0 | 5.5377 | 5.5377 | 0 | 9.1733 | 9.1733 | 5.5377 | 5.5023 | 11.0399 | 9.1733 | 11.058 | 20.2314 | 9.1733 | 8.6626 | 17.836 | 20.2314 | 13.8704 | 34.1017 | 35
0 | 6.9361 | 6.9361 | 0 | 6.1104 | 6.1104 | 6.9361 | 3.9985 | 10.9346 | 6.9361 | 11.0878 | 18.024 | 6.1104 | 7.5234 | 13.6338 | 18.024 | 4.8688 | 22.8927 | 23
0 | 7.6831 | 7.6831 | 0 | 8.4194 | 8.4194 | 7.6831 | 5.1506 | 12.8337 | 8.4194 | 16.444 | 24.8633 | 8.4194 | 4.7205 | 13.1399 | 24.8633 | 10.0231 | 34.8864 | 35
0 | 5.6315 | 5.6315 | 0 | 10.3481 | 10.3481 | 5.6315 | 5.5126 | 11.1441 | 10.3481 | 12.6972 | 23.0452 | 10.3481 | 8.2354 | 18.5835 | 23.0452 | 11.6219 | 34.6671 | 35
0 | 6.8684 | 6.8684 | 0 | 5.1683 | 5.1683 | 6.8684 | 5.2827 | 12.1511 | 6.8684 | 11.4019 | 18.2704 | 5.1683 | 8.1944 | 13.3627 | 18.2704 | 11.6541 | 29.9245 | 30
0 | 8.6889 | 8.6889 | 0 | 12.2021 | 12.2021 | 8.6889 | 4.4802 | 13.1691 | 12.2021 | 15.503 | 27.7051 | 12.2021 | 6.7784 | 18.9805 | 27.7051 | 13.0927 | 40.7978 | 41
0 | 6.9943 | 6.9943 | 0 | 9.7366 | 9.7366 | 6.9943 | 4.8897 | 11.884 | 9.7366 | 11.4902 | 21.2268 | 9.7366 | 9.3171 | 19.0537 | 21.2268 | 9.7959 | 31.0227 | 32
0 | 6.4621 | 6.4621 | 0 | 10.0172 | 10.0172 | 6.4621 | 5.172 | 11.6341 | 10.0172 | 14.5415 | 24.5587 | 10.0172 | 9.3519 | 19.3691 | 24.5587 | 6.2405 | 30.7992 | 31
0 | 6.2205 | 6.2205 | 0 | 11.1203 | 11.1203 | 6.2205 | 5.9553 | 12.1759 | 11.1203 | 7.9821 | 19.1023 | 11.1203 | 10.0299 | 21.1502 | 21.1502 | 9.1027 | 30.2529 | 31
0 | 8.3946 | 8.3946 | 0 | 7.5973 | 7.5973 | 8.3946 | 4.0711 | 12.4658 | 8.3946 | 11.7156 | 20.1102 | 7.5973 | 7.9652 | 15.5625 | 20.1102 | 10.2036 | 30.3139 | 31
0 | 6.3661 | 6.3661 | 0 | 12.5662 | 12.5662 | 6.3661 | 6.2498 | 12.6159 | 12.5662 | 13.6004 | 26.1666 | 12.5662 | 8.9473 | 21.5135 | 26.1666 | 10.1294 | 36.2959 | 37
0 | 7.8449 | 7.8449 | 0 | 9.3851 | 9.3851 | 7.8449 | 4.1229 | 11.9678 | 9.3851 | 6.0535 | 15.4386 | 9.3851 | 9.7927 | 19.1778 | 19.1778 | 9.9385 | 29.1163 | 30
0 | 7.302 | 7.302 | 0 | 8.096 | 8.096 | 7.302 | 3.7521 | 11.0541 | 8.096 | 7.6062 | 15.7022 | 8.096 | 10.5899 | 18.6859 | 18.6859 | 7.4188 | 26.1047 | 27
0 | 5.749 | 5.749 | 0 | 5.9927 | 5.9927 | 5.749 | 6.7234 | 12.4724 | 5.9927 | 10.93 | 16.9227 | 5.9927 | 7.9274 | 13.9201 | 16.9227 | 9.6023 | 26.525 | 27
0 | 7.9394 | 7.9394 | 0 | 6.1623 | 6.1623 | 7.9394 | 6.3221 | 14.2616 | 7.9394 | 14.8661 | 22.8056 | 6.1623 | 9.0209 | 15.1832 | 22.8056 | 12.1554 | 34.961 | 35
0 | 6.2336 | 6.2336 | 0 | 11.4271 | 11.4271 | 6.2336 | 4.7221 | 10.9557 | 11.4271 | 11.9344 | 23.3615 | 11.4271 | 4.1605 | 15.5876 | 23.3615 | 4.7311 | 28.0927 | 29
0 | 7.817 | 7.817 | 0 | 10.1672 | 10.1672 | 7.817 | 5.4143 | 13.2313 | 10.1672 | 11.7913 | 21.9585 | 10.1672 | 9.4381 | 19.6053 | 21.9585 | 10.2755 | 32.234 | 33
0 | 6.594 | 6.594 | 0 | 11.6393 | 11.6393 | 6.594 | 3.6568 | 10.2509 | 11.6393 | 11.5364 | 23.1758 | 11.6393 | 8.212 | 19.8514 | 23.1758 | 13.2081 | 36.3839 | 37
0 | 8.0501 | 8.0501 | 0 | 9.3786 | 9.3786 | 8.0501 | 5.4395 | 13.4896 | 9.3786 | 14.6083 | 23.9869 | 9.3786 | 8.3645 | 17.7431 | 23.9869 | 15.5627 | 39.5496 | 40
0 | 8.5198 | 8.5198 | 0 | 10.6187 | 10.6187 | 8.5198 | 4.8672 | 13.387 | 10.6187 | 9.7305 | 20.3493 | 10.6187 | 9.5826 | 20.2014 | 20.3493 | 13.7839 | 34.1332 | 35
0 | 7.9848 | 7.9848 | 0 | 8.4434 | 8.4434 | 7.9848 | 5.1266 | 13.1114 | 8.4434 | 16.9833 | 25.4268 | 8.4434 | 8.6235 | 17.0669 | 25.4268 | 11.9748 | 37.4015 | 38
0 | 7.66 | 7.66 | 0 | 7.249 | 7.249 | 7.66 | 4.5839 | 12.2439 | 7.66 | 13.6783 | 21.3383 | 7.249 | 10.3314 | 17.5804 | 21.3383 | 11.4815 | 32.8197 | 33
0 | 7.4355 | 7.4355 | 0 | 8.7429 | 8.7429 | 7.4355 | 3.8952 | 11.3307 | 8.7429 | 14.3889 | 23.1317 | 8.7429 | 5.2913 | 14.0342 | 23.1317 | 6.1709 | 29.3026 | 30
0 | 7.2279 | 7.2279 | 0 | 9.318 | 9.318 | 7.2279 | 2.94 | 10.1679 | 9.318 | 15.4166 | 24.7346 | 9.318 | 6.7141 | 16.0321 | 24.7346 | 3.6163 | 28.3509 | 29
0 | 8.8655 | 8.8655 | 0 | 9.807 | 9.807 | 8.8655 | 5.7657 | 14.6311 | 9.807 | 13.2517 | 23.0587 | 9.807 | 7.0707 | 16.8777 | 23.0587 | 6.7653 | 29.824 | 30
0 | 8.445 | 8.445 | 0 | 10.462 | 10.462 | 8.445 | 4.4894 | 12.9344 | 10.462 | 9.9826 | 20.4446 | 10.462 | 6.3084 | 16.7703 | 20.4446 | 9.9895 | 30.4341 | 31
0 | 9.1618 | 9.1618 | 0 | 8.0934 | 8.0934 | 9.1618 | 5.4146 | 14.5764 | 9.1618 | 9.4761 | 18.638 | 8.0934 | 7.233 | 15.3264 | 18.638 | 11.6586 | 30.2966 | 31
0 | 5.4935 | 5.4935 | 0 | 10.7045 | 10.7045 | 5.4935 | 4.3114 | 9.8049 | 10.7045 | 13.365 | 24.0695 | 10.7045 | 7.2232 | 17.9278 | 24.0695 | 11.2982 | 35.3677 | 36
0 | 6.9753 | 6.9753 | 0 | 6.2575 | 6.2575 | 6.9753 | 3.7614 | 10.7367 | 6.9753 | 9.7763 | 16.7516 | 6.2575 | 7.8274 | 14.0848 | 16.7516 | 8.5511 | 25.3026 | 26
0 | 5.5256 | 5.5256 | 0 | 10.9697 | 10.9697 | 5.5256 | 6.6381 | 12.1636 | 10.9697 | 13.8203 | 24.79 | 10.9697 | 6.593 | 17.5628 | 24.79 | 6.7632 | 31.5532 | 32
0 | 6.45 | 6.45 | 0 | 6.4337 | 6.4337 | 6.45 | 5.4569 | 11.9069 | 6.45 | 5.8864 | 12.3364 | 6.4337 | 6.4391 | 12.8728 | 12.8728 | 11.6646 | 24.5373 | 25
0 | 7.9846 | 7.9846 | 0 | 10.2963 | 10.2963 | 7.9846 | 4.5479 | 12.5325 | 10.2963 | 10.7984 | 21.0948 | 10.2963 | 7.8221 | 18.1184 | 21.0948 | 7.4107 | 28.5055 | 29
0 | 6.1185 | 6.1185 | 0 | 7.0134 | 7.0134 | 6.1185 | 3.7166 | 9.8351 | 7.0134 | 8.704 | 15.7173 | 7.0134 | 10.3154 | 17.3288 | 17.3288 | 11.0835 | 28.4124 | 29
0 | 8.9147 | 8.9147 | 0 | 9.9574 | 9.9574 | 8.9147 | 3.8735 | 12.7882 | 9.9574 | 11.6317 | 21.5892 | 9.9574 | 4.9743 | 14.9317 | 21.5892 | 7.3944 | 28.9836 | 29
0 | 6.9569 | 6.9569 | 0 | 6.9545 | 6.9545 | 6.9569 | 4.4388 | 11.3958 | 6.9569 | 14.7309 | 21.6878 | 6.9545 | 6.5796 | 13.5341 | 21.6878 | 7.5397 | 29.2275 | 30
0 | 6.8906 | 6.8906 | 0 | 7.7992 | 7.7992 | 6.8906 | 4.4484 | 11.3389 | 7.7992 | 8.1373 | 15.9365 | 7.7992 | 7.8392 | 15.6383 | 15.9365 | 4.8634 | 20.7999 | 21
0 | 7.6626 | 7.6626 | 0 | 11.9566 | 11.9566 | 7.6626 | 4.6379 | 12.3006 | 11.9566 | 12.1784 | 24.1349 | 11.9566 | 11.2247 | 23.1813 | 24.1349 | 6.2218 | 30.3567 | 31
0 | 6.4346 | 6.4346 | 0 | 11.4363 | 11.4363 | 6.4346 | 6.0252 | 12.4598 | 11.4363 | 16.0293 | 27.4656 | 11.4363 | 12.9373 | 24.3736 | 27.4656 | 11.0999 | 38.5655 | 39
0 | 6.0862 | 6.0862 | 0 | 7.0912 | 7.0912 | 6.0862 | 5.5901 | 11.6763 | 7.0912 | 15.2874 | 22.3787 | 7.0912 | 9.2343 | 16.3255 | 22.3787 | 9.2428 | 31.6214 | 32
0 | 5.3216 | 5.3216 | 0 | 9.0582 | 9.0582 | 5.3216 | 3.9063 | 9.2279 | 9.0582 | 11.1399 | 20.1981 | 9.0582 | 8.2559 | 17.3141 | 20.1981 | 9.0879 | 29.2861 | 30
0 | 5.1679 | 5.1679 | 0 | 8.3428 | 8.3428 | 5.1679 | 5.365 | 10.5329 | 8.3428 | 8.8106 | 17.1534 | 8.3428 | 7.5483 | 15.8911 | 17.1534 | 9.5485 | 26.7019 | 27
0 | 8.4512 | 8.4512 | 0 | 9.9482 | 9.9482 | 8.4512 | 6.5081 | 14.9593 | 9.9482 | 13.7433 | 23.6915 | 9.9482 | 10.5097 | 20.4579 | 23.6915 | 9.3244 | 33.0159 | 34
0 | 5.0504 | 5.0504 | 0 | 6.645 | 6.645 | 5.0504 | 5.5744 | 10.6248 | 6.645 | 8.6499 | 15.2949 | 6.645 | 8.6547 | 15.2996 | 15.2996 | 7.9115 | 23.2112 | 24
0 | 7.0553 | 7.0553 | 0 | 9.042 | 9.042 | 7.0553 | 3.7734 | 10.8287 | 9.042 | 11.8837 | 20.9257 | 9.042 | 11.3072 | 20.3492 | 20.9257 | 8.0864 | 29.0121 | 30
0 | 5.387 | 5.387 | 0 | 10.8339 | 10.8339 | 5.387 | 5.5035 | 10.8905 | 10.8339 | 14.3598 | 25.1936 | 10.8339 | 10.2212 | 21.0551 | 25.1936 | 5.4247 | 30.6183 | 31
0 | 6.8513 | 6.8513 | 0 | 11.1456 | 11.1456 | 6.8513 | 5.8255 | 12.6768 | 11.1456 | 10.6394 | 21.7849 | 11.1456 | 8.4279 | 19.5734 | 21.7849 | 8.3816 | 30.1665 | 31
0 | 6.868 | 6.868 | 0 | 8.2819 | 8.2819 | 6.868 | 5.6575 | 12.5255 | 8.2819 | 13.0171 | 21.299 | 8.2819 | 10.4405 | 18.7224 | 21.299 | 8.4316 | 29.7306 | 30
0 | 6.7015 | 6.7015 | 0 | 6.351 | 6.351 | 6.7015 | 2.7893 | 9.4908 | 6.7015 | 14.1189 | 20.8204 | 6.351 | 6.932 | 13.283 | 20.8204 | 8.6289 | 29.4493 | 30
0 | 7.8962 | 7.8962 | 0 | 11.931 | 11.931 | 7.8962 | 4.4948 | 12.391 | 11.931 | 15.1691 | 27.1002 | 11.931 | 7.1386 | 19.0696 | 27.1002 | 8.1061 | 35.2063 | 36
0 | 7.2191 | 7.2191 | 0 | 10.0536 | 10.0536 | 7.2191 | 4.8284 | 12.0475 | 10.0536 | 17.4406 | 27.4941 | 10.0536 | 8.4801 | 18.5337 | 27.4941 | 12.7973 | 40.2914 | 41
0 | 7.9211 | 7.9211 | 0 | 7.2658 | 7.2658 | 7.9211 | 5.8253 | 13.7464 | 7.9211 | 11.9463 | 19.8674 | 7.2658 | 8.8305 | 16.0963 | 19.8674 | 12.4486 | 32.3161 | 33
0 | 7.1363 | 7.1363 | 0 | 11.8689 | 11.8689 | 7.1363 | 6.6583 | 13.7946 | 11.8689 | 9.9009 | 21.7698 | 11.8689 | 9.778 | 21.6469 | 21.7698 | 7.8642 | 29.6341 | 30
0 | 7.8652 | 7.8652 | 0 | 8.0806 | 8.0806 | 7.8652 | 4.0661 | 11.9313 | 8.0806 | 10.5448 | 18.6254 | 8.0806 | 10.3925 | 18.4731 | 18.6254 | 7.6929 | 26.3183 | 27
0 | 6.1852 | 6.1852 | 0 | 7.1689 | 7.1689 | 6.1852 | 5.7874 | 11.9726 | 7.1689 | 10.2232 | 17.3921 | 7.1689 | 6.8729 | 14.0418 | 17.3921 | 7.8222 | 25.2143 | 26
0 | 4.9065 | 4.9065 | 0 | 11.6405 | 11.6405 | 4.9065 | 5.0124 | 9.9189 | 11.6405 | 7.7661 | 19.4066 | 11.6405 | 6.4473 | 18.0878 | 19.4066 | 9.636 | 29.0427 | 30
0 | 6.7804 | 6.7804 | 0 | 8.5726 | 8.5726 | 6.7804 | 4.546 | 11.3264 | 8.5726 | 13.5049 | 22.0775 | 8.5726 | 9.822 | 18.3946 | 22.0775 | 5.6915 | 27.7691 | 28
0 | 8.6614 | 8.6614 | 0 | 9.2971 | 9.2971 | 8.6614 | 4.9936 | 13.655 | 9.2971 | 10.2826 | 19.5797 | 9.2971 | 9.4276 | 18.7247 | 19.5797 | 13.4299 | 33.0096 | 34
0 | 6.3196 | 6.3196 | 0 | 10.5225 | 10.5225 | 6.3196 | 5.0458 | 11.3654 | 10.5225 | 10.6464 | 21.1689 | 10.5225 | 8.6887 | 19.2112 | 21.1689 | 7.3537 | 28.5226 | 29
0 | 6.2511 | 6.2511 | 0 | 8.6867 | 8.6867 | 6.2511 | 4.6271 | 10.8782 | 8.6867 | 7.8519 | 16.5386 | 8.6867 | 4.6505 | 13.3372 | 16.5386 | 5.4598 | 21.9984 | 22
0 | 5.9894 | 5.9894 | 0 | 8.7342 | 8.7342 | 5.9894 | 5.144 | 11.1333 | 8.7342 | 9.6134 | 18.3476 | 8.7342 | 12.224 | 20.9582 | 20.9582 | 11.8033 | 32.7615 | 33
0 | 8.1209 | 8.1209 | 0 | 8.4464 | 8.4464 | 8.1209 | 3.8788 | 11.9997 | 8.4464 | 10.0636 | 18.51 | 8.4464 | 7.931 | 16.3774 | 18.51 | 5.0721 | 23.5822 | 24
0 | 4.5204 | 4.5204 | 0 | 9.8287 | 9.8287 | 4.5204 | 4.4603 | 8.9807 | 9.8287 | 6.3173 | 16.146 | 9.8287 | 8.2564 | 18.0851 | 18.0851 | 10.4936 | 28.5787 | 29
0 | 7.6463 | 7.6463 | 0 | 8.7211 | 8.7211 | 7.6463 | 4.5442 | 12.1905 | 8.7211 | 15.1892 | 23.9103 | 8.7211 | 9.219 | 17.9402 | 23.9103 | 7.9637 | 31.8741 | 32
0 | 5.8756 | 5.8756 | 0 | 6.1433 | 6.1433 | 5.8756 | 5.3669 | 11.2425 | 6.1433 | 11.5998 | 17.7431 | 6.1433 | 9.3388 | 15.4821 | 17.7431 | 12.5964 | 30.3394 | 31
0 | 6.0491 | 6.0491 | 0 | 10.0467 | 10.0467 | 6.0491 | 4.2474 | 10.2965 | 10.0467 | 10.0893 | 20.136 | 10.0467 | 6.6732 | 16.7199 | 20.136 | 7.8342 | 27.9702 | 28
0 | 7.9103 | 7.9103 | 0 | 5.5637 | 5.5637 | 7.9103 | 4.841 | 12.7513 | 7.9103 | 12.0444 | 19.9548 | 5.5637 | 9.8043 | 15.368 | 19.9548 | 8.5101 | 28.4648 | 29
0 | 7.54 | 7.54 | 0 | 8.3848 | 8.3848 | 7.54 | 3.56 | 11.1 | 8.3848 | 8.7587 | 17.1435 | 8.3848 | 8.2579 | 16.6427 | 17.1435 | 13.6287 | 30.7722 | 31
0 | 7.4762 | 7.4762 | 0 | 10.9491 | 10.9491 | 7.4762 | 6.7318 | 14.2081 | 10.9491 | 7.0472 | 17.9964 | 10.9491 | 5.6808 | 16.63 | 17.9964 | 13.5304 | 31.5267 | 32
0 | 6.5533 | 6.5533 | 0 | 12.0325 | 12.0325 | 6.5533 | 4.4249 | 10.9782 | 12.0325 | 13.8284 | 25.8609 | 12.0325 | 7.7697 | 19.8022 | 25.8609 | 9.7386 | 35.5996 | 36
0 | 6.0515 | 6.0515 | 0 | 7.7128 | 7.7128 | 6.0515 | 5.255 | 11.3065 | 7.7128 | 13.6902 | 21.403 | 7.7128 | 9.0005 | 16.7133 | 21.403 | 9.8461 | 31.249 | 32
0 | 6.3687 | 6.3687 | 0 | 12.6809 | 12.6809 | 6.3687 | 6.6777 | 13.0463 | 12.6809 | 9.036 | 21.7169 | 12.6809 | 9.2262 | 21.907 | 21.907 | 11.2945 | 33.2015 | 34
0 | 7.8222 | 7.8222 | 0 | 9.1402 | 9.1402 | 7.8222 | 4.9146 | 12.7369 | 9.1402 | 10.3334 | 19.4735 | 9.1402 | 9.5037 | 18.6439 | 19.4735 | 7.121 | 26.5945 | 27
0 | 6.5098 | 6.5098 | 0 | 6.9693 | 6.9693 | 6.5098 | 3.9841 | 10.4939 | 6.9693 | 15.3235 | 22.2928 | 6.9693 | 4.915 | 11.8843 | 22.2928 | 12.543 | 34.8358 | 35
0 | 7.2523 | 7.2523 | 0 | 9.666 | 9.666 | 7.2523 | 3.2631 | 10.5154 | 9.666 | 12.4059 | 22.0719 | 9.666 | 8.0428 | 17.7089 | 22.0719 | 7.0356 | 29.1076 | 30
0 | 7.3547 | 7.3547 | 0 | 9.0821 | 9.0821 | 7.3547 | 4.5088 | 11.8635 | 9.0821 | 12.5571 | 21.6392 | 9.0821 | 12.9569 | 22.039 | 22.039 | 8.3146 | 30.3536 | 31
0 | 6.282 | 6.282 | 0 | 7.6762 | 7.6762 | 6.282 | 6.957 | 13.239 | 7.6762 | 11.233 | 18.9092 | 7.6762 | 9.2872 | 16.9634 | 18.9092 | 8.8427 | 27.7519 | 28
0 | 6.4639 | 6.4639 | 0 | 6.1191 | 6.1191 | 6.4639 | 5.1659 | 11.6298 | 6.4639 | 11.3905 | 17.8544 | 6.1191 | 8.5553 | 14.6744 | 17.8544 | 11.7632 | 29.6176 | 30
0 | 7.804 | 7.804 | 0 | 9.2725 | 9.2725 | 7.804 | 4.8634 | 12.6674 | 9.2725 | 13.3774 | 22.6499 | 9.2725 | 7.4731 | 16.7456 | 22.6499 | 7.0278 | 29.6778 | 30
0 | 7.1373 | 7.1373 | 0 | 10.1945 | 10.1945 | 7.1373 | 4.0616 | 11.1989 | 10.1945 | 10.4417 | 20.6361 | 10.1945 | 4.4386 | 14.633 | 20.6361 | 10.098 | 30.7342 | 31
0 | 3.7731 | 3.7731 | 0 | 9.9105 | 9.9105 | 3.7731 | 4.8068 | 8.5799 | 9.9105 | 14.9291 | 24.8396 | 9.9105 | 8.994 | 18.9045 | 24.8396 | 9.7466 | 34.5863 | 35
0 | 6.2662 | 6.2662 | 0 | 8.0351 | 8.0351 | 6.2662 | 5.6116 | 11.8778 | 8.0351 | 16.2271 | 24.2623 | 8.0351 | 5.7945 | 13.8296 | 24.2623 | 12.2553 | 36.5175 | 37
0 | 7.8169 | 7.8169 | 0 | 9.863 | 9.863 | 7.8169 | 3.4 | 11.217 | 9.863 | 12.7034 | 22.5664 | 9.863 | 10.7551 | 20.6181 | 22.5664 | 9.4776 | 32.0441 | 33
0 | 7.2676 | 7.2676 | 0 | 10.1846 | 10.1846 | 7.2676 | 4.1069 | 11.3745 | 10.1846 | 5.8156 | 16.0002 | 10.1846 | 11.4076 | 21.5922 | 21.5922 | 15.8705 | 37.4627 | 38
0 | 6.6833 | 6.6833 | 0 | 6.8401 | 6.8401 | 6.6833 | 5.0246 | 11.708 | 6.8401 | 15.59 | 22.4301 | 6.8401 | 11.1608 | 18.0009 | 22.4301 | 12.6209 | 35.051 | 36
0 | 4.8692 | 4.8692 | 0 | 11.1882 | 11.1882 | 4.8692 | 5.6133 | 10.4825 | 11.1882 | 12.5614 | 23.7496 | 11.1882 | 7.4894 | 18.6775 | 23.7496 | 9.2797 | 33.0293 | 34
0 | 6.7784 | 6.7784 | 0 | 7.0901 | 7.0901 | 6.7784 | 3.2332 | 10.0116 | 7.0901 | 11.9497 | 19.0398 | 7.0901 | 11.551 | 18.6411 | 19.0398 | 10.6456 | 29.6854 | 30
0 | 5.946 | 5.946 | 0 | 9.1778 | 9.1778 | 5.946 | 4.2692 | 10.2152 | 9.1778 | 12.4873 | 21.6652 | 9.1778 | 6.2581 | 15.4359 | 21.6652 | 12.1863 | 33.8514 | 34
0 | 8.2073 | 8.2073 | 0 | 9.0849 | 9.0849 | 8.2073 | 4.9742 | 13.1815 | 9.0849 | 9.7879 | 18.8728 | 9.0849 | 8.8342 | 17.9191 | 18.8728 | 9.3122 | 28.1849 | 29
0 | 7.6406 | 7.6406 | 0 | 7.6978 | 7.6978 | 7.6406 | 4.4132 | 12.0538 | 7.6978 | 11.2318 | 18.9297 | 7.6978 | 8.1843 | 15.8821 | 18.9297 | 16.1719 | 35.1015 | 36
0 | 6.2307 | 6.2307 | 0 | 8.3157 | 8.3157 | 6.2307 | 4.7055 | 10.9362 | 8.3157 | 10.1874 | 18.5031 | 8.3157 | 9.8454 | 18.1611 | 18.5031 | 13.1393 | 31.6424 | 32
0 | 7.1359 | 7.1359 | 0 | 9.8351 | 9.8351 | 7.1359 | 4.3958 | 11.5317 | 9.8351 | 7.9658 | 17.8009 | 9.8351 | 7.4995 | 17.3346 | 17.8009 | 10.1636 | 27.9644 | 28
0 | 7.7152 | 7.7152 | 0 | 12.4928 | 12.4928 | 7.7152 | 5.1393 | 12.8545 | 12.4928 | 14.8491 | 27.3419 | 12.4928 | 7.5158 | 20.0087 | 27.3419 | 5.1998 | 32.5417 | 33
0 | 7.5661 | 7.5661 | 0 | 10.2884 | 10.2884 | 7.5661 | 4.869 | 12.4351 | 10.2884 | 9.9037 | 20.1921 | 10.2884 | 6.8665 | 17.1549 | 20.1921 | 11.5826 | 31.7746 | 32
0 | 8.0611 | 8.0611 | 0 | 8.7456 | 8.7456 | 8.0611 | 4.3758 | 12.4369 | 8.7456 | 18.4177 | 27.1634 | 8.7456 | 8.1607 | 16.9063 | 27.1634 | 8.8593 | 36.0227 | 37
0 | 5.2289 | 5.2289 | 0 | 9.111 | 9.111 | 5.2289 | 6.2099 | 11.4389 | 9.111 | 13.4131 | 22.5241 | 9.111 | 9.0263 | 18.1373 | 22.5241 | 11.4682 | 33.9924 | 34
0 | 6.6096 | 6.6096 | 0 | 8.5361 | 8.5361 | 6.6096 | 6.4878 | 13.0974 | 8.5361 | 17.3609 | 25.897 | 8.5361 | 8.4781 | 17.0142 | 25.897 | 8.1188 | 34.0158 | 35
0 | 5.6465 | 5.6465 | 0 | 11.191 | 11.191 | 5.6465 | 4.899 | 10.5455 | 11.191 | 15.2241 | 26.4151 | 11.191 | 9.2187 | 20.4097 | 26.4151 | 7.5941 | 34.0092 | 35
0 | 5.7417 | 5.7417 | 0 | 7.6289 | 7.6289 | 5.7417 | 5.2004 | 10.9422 | 7.6289 | 9.2716 | 16.9005 | 7.6289 | 3.7831 | 11.4121 | 16.9005 | 15.2401 | 32.1406 | 33
0 | 6.6132 | 6.6132 | 0 | 11.5018 | 11.5018 | 6.6132 | 5.1295 | 11.7427 | 11.5018 | 13.9412 | 25.443 | 11.5018 | 7.4915 | 18.9934 | 25.443 | 12.1748 | 37.6178 | 38
0 | 7.1329 | 7.1329 | 0 | 6.2005 | 6.2005 | 7.1329 | 5.7501 | 12.883 | 7.1329 | 14.388 | 21.5209 | 6.2005 | 7.0212 | 13.2217 | 21.5209 | 11.418 | 32.9389 | 33
0 | 7.1223 | 7.1223 | 0 | 8.0215 | 8.0215 | 7.1223 | 4.4783 | 11.6006 | 8.0215 | 12.2958 | 20.3172 | 8.0215 | 5.5379 | 13.5593 | 20.3172 | 11.6518 | 31.9691 | 32
0 | 6.1255 | 6.1255 | 0 | 8.8644 | 8.8644 | 6.1255 | 4.2894 | 10.4149 | 8.8644 | 7.4888 | 16.3533 | 8.8644 | 7.4106 | 16.275 | 16.3533 | 7.6382 | 23.9915 | 24
0 | 6.9687 | 6.9687 | 0 | 8.5364 | 8.5364 | 6.9687 | 5.6475 | 12.6162 | 8.5364 | 9.5421 | 18.0785 | 8.5364 | 8.0342 | 16.5706 | 18.0785 | 6.185 | 24.2634 | 25
0 | 8.2014 | 8.2014 | 0 | 7.5509 | 7.5509 | 8.2014 | 5.7806 | 13.982 | 8.2014 | 11.257 | 19.4583 | 7.5509 | 8.061 | 15.6118 | 19.4583 | 8.4208 | 27.8791 | 28
0 | 6.7385 | 6.7385 | 0 | 6.878 | 6.878 | 6.7385 | 5.4697 | 12.2082 | 6.878 | 13.1904 | 20.0684 | 6.878 | 6.5158 | 13.3939 | 20.0684 | 8.811 | 28.8794 | 29
0 | 8.1298 | 8.1298 | 0 | 14.3455 | 14.3455 | 8.1298 | 5.2957 | 13.4255 | 14.3455 | 17.3608 | 31.7064 | 14.3455 | 8.0119 | 22.3575 | 31.7064 | 12.8015 | 44.5079 | 45
0 | 7.7729 | 7.7729 | 0 | 10.4751 | 10.4751 | 7.7729 | 4.6291 | 12.402 | 10.4751 | 17.2236 | 27.6987 | 10.4751 | 6.2811 | 16.7561 | 27.6987 | 12.6482 | 40.3469 | 41
0 | 6.1625 | 6.1625 | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.1625 | 5.5774 | 11.7399 | 6.38 | 7.1034 | 13.4835 | 6.38 | 6.7844 | 13.1644 | 13.4835 | 10.9702 | 24.4536 | 25
0 | 7.1323 | 7.1323 | 0 | 8.8522 | 8.8522 | 7.1323 | 4.4006 | 11.533 | 8.8522 | 10.0273 | 18.8794 | 8.8522 | 8.8685 | 17.7206 | 18.8794 | 10.4514 | 29.3309 | 30
0 | 6.1292 | 6.1292 | 0 | 6.2595 | 6.2595 | 6.1292 | 3.0268 | 9.1561 | 6.2595 | 11.2977 | 17.5572 | 6.2595 | 7.3011 | 13.5606 | 17.5572 | 11.8149 | 29.372 | 30
0 | 7.0057 | 7.0057 | 0 | 6.2469 | 6.2469 | 7.0057 | 3.9848 | 10.9905 | 7.0057 | 8.1812 | 15.1869 | 6.2469 | 8.6165 | 14.8635 | 15.1869 | 10.838 | 26.025 | 27
0 | 6.5504 | 6.5504 | 0 | 11.1187 | 11.1187 | 6.5504 | 5.2573 | 11.8076 | 11.1187 | 14.2523 | 25.371 | 11.1187 | 8.0992 | 19.2179 | 25.371 | 11.1225 | 36.4935 | 37
0 | 7.6869 | 7.6869 | 0 | 9.1938 | 9.1938 | 7.6869 | 3.9218 | 11.6087 | 9.1938 | 13.1628 | 22.3566 | 9.1938 | 9.5595 | 18.7534 | 22.3566 | 6.252 | 28.6087 | 29
0 | 7.0087 | 7.0087 | 0 | 6.9965 | 6.9965 | 7.0087 | 4.4529 | 11.4616 | 7.0087 | 9.1567 | 16.1655 | 6.9965 | 5.5566 | 12.5531 | 16.1655 | 8.9126 | 25.0781 | 26
0 | 7.1769 | 7.1769 | 0 | 8.3105 | 8.3105 | 7.1769 | 6.1353 | 13.3122 | 8.3105 | 7.5821 | 15.8927 | 8.3105 | 9.8347 | 18.1452 | 18.1452 | 8.5412 | 26.6864 | 27
0 | 8.342 | 8.342 | 0 | 9.2246 | 9.2246 | 8.342 | 6.0549 | 14.3969 | 9.2246 | 8.2273 | 17.452 | 9.2246 | 12.2229 | 21.4476 | 21.4476 | 13.0024 | 34.45 | 35
0 | 7.4058 | 7.4058 | 0 | 11.716 | 11.716 | 7.4058 | 7.2711 | 14.6768 | 11.716 | 6.1604 | 17.8764 | 11.716 | 6.2879 | 18.0039 | 18.0039 | 7.0527 | 25.0566 | 26
0 | 6.321 | 6.321 | 0 | 10.2396 | 10.2396 | 6.321 | 4.3506 | 10.6716 | 10.2396 | 11.798 | 22.0376 | 10.2396 | 5.6008 | 15.8404 | 22.0376 | 11.5819 | 33.6194 | 34
0 | 6.288 | 6.288 | 0 | 12.5056 | 12.5056 | 6.288 | 5.6588 | 11.9468 | 12.5056 | 14.1807 | 26.6862 | 12.5056 | 7.02 | 19.5255 | 26.6862 | 9.6627 | 36.3489 | 37
0 | 6.0776 | 6.0776 | 0 | 7.531 | 7.531 | 6.0776 | 4.0427 | 10.1204 | 7.531 | 13.66 | 21.191 | 7.531 | 10.0559 | 17.5869 | 21.191 | 12.1653 | 33.3563 | 34
0 | 6.0049 | 6.0049 | 0 | 7.3884 | 7.3884 | 6.0049 | 4.7282 | 10.7331 | 7.3884 | 13.6021 | 20.9905 | 7.3884 | 7.1756 | 14.564 | 20.9905 | 8.8099 | 29.8004 | 30
0 | 6.3967 | 6.3967 | 0 | 8.23 | 8.23 | 6.3967 | 6.2285 | 12.6252 | 8.23 | 12.4953 | 20.7253 | 8.23 | 6.564 | 14.794 | 20.7253 | 5.1343 | 25.8595 | 26
0 | 5.4474 | 5.4474 | 0 | 7.548 | 7.548 | 5.4474 | 4.4431 | 9.8906 | 7.548 | 10.0682 | 17.6161 | 7.548 | 10.954 | 18.502 | 18.502 | 8.8276 | 27.3296 | 28
0 | 5.4839 | 5.4839 | 0 | 11.2645 | 11.2645 | 5.4839 | 4.5766 | 10.0605 | 11.2645 | 13.205 | 24.4695 | 11.2645 | 5.8973 | 17.1619 | 24.4695 | 8.9165 | 33.386 | 34
0 | 8.077 | 8.077 | 0 | 13.4962 | 13.4962 | 8.077 | 2.607 | 10.684 | 13.4962 | 12.5628 | 26.059 | 13.4962 | 11.1828 | 24.679 | 26.059 | 10.5498 | 36.6088 | 37
0 | 6.2247 | 6.2247 | 0 | 7.4468 | 7.4468 | 6.2247 | 4.3994 | 10.624 | 7.4468 | 11.2601 | 18.7069 | 7.4468 | 10.4525 | 17.8993 | 18.7069 | 7.9246 | 26.6315 | 27
0 | 7.1835 | 7.1835 | 0 | 9.436 | 9.436 | 7.1835 | 5.0467 | 12.2302 | 9.436 | 8.6197 | 18.0557 | 9.436 | 8.5209 | 17.9569 | 18.0557 | 13.4267 | 31.4824 | 32
0 | 7.0632 | 7.0632 | 0 | 9.4944 | 9.4944 | 7.0632 | 5.1753 | 12.2385 | 9.4944 | 13.8791 | 23.3734 | 9.4944 | 7.8878 | 17.3821 | 23.3734 | 14.8553 | 38.2288 | 39
0 | 7.3981 | 7.3981 | 0 | 8.7915 | 8.7915 | 7.3981 | 4.6608 | 12.0589 | 8.7915 | 13.0178 | 21.8094 | 8.7915 | 8.2577 | 17.0493 | 21.8094 | 7.35 | 29.1594 | 30
0 | 8.4683 | 8.4683 | 0 | 7.435 | 7.435 | 8.4683 | 3.6557 | 12.124 | 8.4683 | 17.25 | 25.7183 | 7.435 | 11.2352 | 18.6702 | 25.7183 | 10.4051 | 36.1234 | 37
0 | 5.2584 | 5.2584 | 0 | 4.4847 | 4.4847 | 5.2584 | 6.5727 | 11.8311 | 5.2584 | 13.8301 | 19.0885 | 4.4847 | 11.0204 | 15.5051 | 19.0885 | 7.3385 | 26.4271 | 27
0 | 6.3534 | 6.3534 | 0 | 7.2331 | 7.2331 | 6.3534 | 4.2538 | 10.6072 | 7.2331 | 15.0019 | 22.235 | 7.2331 | 4.457 | 11.6901 | 22.235 | 8.9995 | 31.2345 | 32
0 | 8.2828 | 8.2828 | 0 | 10.8076 | 10.8076 | 8.2828 | 4.5169 | 12.7997 | 10.8076 | 16.1793 | 26.9868 | 10.8076 | 8.1275 | 18.9351 | 26.9868 | 8.4155 | 35.4023 | 36
0 | 5.9721 | 5.9721 | 0 | 4.8476 | 4.8476 | 5.9721 | 5.6341 | 11.6062 | 5.9721 | 10.9915 | 16.9636 | 4.8476 | 7.5284 | 12.376 | 16.9636 | 12.5997 | 29.5633 | 30
0 | 7.6542 | 7.6542 | 0 | 10.221 | 10.221 | 7.6542 | 3.6596 | 11.3138 | 10.221 | 13.5821 | 23.8031 | 10.221 | 8.5596 | 18.7806 | 23.8031 | 7.6223 | 31.4254 | 32
0 | 5.4337 | 5.4337 | 0 | 9.6622 | 9.6622 | 5.4337 | 6.5394 | 11.9731 | 9.6622 | 6.6273 | 16.2895 | 9.6622 | 7.959 | 17.6212 | 17.6212 | 14.6482 | 32.2694 | 33
0 | 7.5581 | 7.5581 | 0 | 9.3582 | 9.3582 | 7.5581 | 4.5005 | 12.0586 | 9.3582 | 9.8172 | 19.1754 | 9.3582 | 7.1839 | 16.5421 | 19.1754 | 11.2546 | 30.4301 | 31
0 | 8.2274 | 8.2274 | 0 | 8.6801 | 8.6801 | 8.2274 | 5.1117 | 13.3391 | 8.6801 | 10.2316 | 18.9117 | 8.6801 | 3.9393 | 12.6194 | 18.9117 | 13.0325 | 31.9441 | 32
0 | 7.3502 | 7.3502 | 0 | 12.8511 | 12.8511 | 7.3502 | 5.3511 | 12.7012 | 12.8511 | 14.2883 | 27.1394 | 12.8511 | 10.1999 | 23.0511 | 27.1394 | 10.5515 | 37.6909 | 38
0 | 7.2427 | 7.2427 | 0 | 11.9619 | 11.9619 | 7.2427 | 2.8323 | 10.075 | 11.9619 | 9.9337 | 21.8957 | 11.9619 | 8.7035 | 20.6655 | 21.8957 | 12.4784 | 34.374 | 35
0 | 5.8244 | 5.8244 | 0 | 7.842 | 7.842 | 5.8244 | 3.7205 | 9.5448 | 7.842 | 11.6531 | 19.4951 | 7.842 | 6.6388 | 14.4808 | 19.4951 | 2.4791 | 21.9742 | 22
0 | 8.1208 | 8.1208 | 0 | 11.7406 | 11.7406 | 8.1208 | 5.7843 | 13.9051 | 11.7406 | 12.3015 | 24.0421 | 11.7406 | 6.9038 | 18.6444 | 24.0421 | 6.7909 | 30.833 | 31
0 | 6.3878 | 6.3878 | 0 | 12.1037 | 12.1037 | 6.3878 | 4.5219 | 10.9098 | 12.1037 | 10.3274 | 22.4311 | 12.1037 | 7.8141 | 19.9178 | 22.4311 | 8.8761 | 31.3072 | 32
0 | 8.6236 | 8.6236 | 0 | 8.0006 | 8.0006 | 8.6236 | 5.9155 | 14.5391 | 8.6236 | 10.7874 | 19.411 | 8.0006 | 4.9074 | 12.908 | 19.411 | 13.303 | 32.7141 | 33
0 | 7.9394 | 7.9394 | 0 | 11.9198 | 11.9198 | 7.9394 | 5.0946 | 13.034 | 11.9198 | 10.8029 | 22.7227 | 11.9198 | 9.7583 | 21.6781 | 22.7227 | 9.4157 | 32.1384 | 33
0 | 6.2495 | 6.2495 | 0 | 10.461 | 10.461 | 6.2495 | 5.7405 | 11.99 | 10.461 | 10.3315 | 20.7926 | 10.461 | 9.6494 | 20.1104 | 20.7926 | 11.2672 | 32.0598 | 33
0 | 5.209 | 5.209 | 0 | 8.7672 | 8.7672 | 5.209 | 4.4145 | 9.6235 | 8.7672 | 10.9369 | 19.7041 | 8.7672 | 9.0205 | 17.7878 | 19.7041 | 12.5342 | 32.2383 | 33
0 | 7.7629 | 7.7629 | 0 | 5.6546 | 5.6546 | 7.7629 | 5.8214 | 13.5843 | 7.7629 | 13.5426 | 21.3055 | 5.6546 | 5.7233 | 11.3778 | 21.3055 | 5.4037 | 26.7092 | 27
0 | 7.4226 | 7.4226 | 0 | 9.7066 | 9.7066 | 7.4226 | 5.8109 | 13.2335 | 9.7066 | 5.7816 | 15.4881 | 9.7066 | 7.9182 | 17.6247 | 17.6247 | 5.419 | 23.0437 | 24
0 | 6.584 | 6.584 | 0 | 8.5183 | 8.5183 | 6.584 | 4.3354 | 10.9193 | 8.5183 | 12.3833 | 20.9015 | 8.5183 | 10.4135 | 18.9317 | 20.9015 | 14.4089 | 35.3105 | 36
0 | 6.051 | 6.051 | 0 | 7.1623 | 7.1623 | 6.051 | 5.261 | 11.312 | 7.1623 | 9.5621 | 16.7244 | 7.1623 | 12.2441 | 19.4064 | 19.4064 | 10.4595 | 29.8659 | 30
0 | 7.428 | 7.428 | 0 | 9.4969 | 9.4969 | 7.428 | 6.7847 | 14.2127 | 9.4969 | 9.6821 | 19.1789 | 9.4969 | 7.9965 | 17.4934 | 19.1789 | 9.2824 | 28.4614 | 29
0 | 7.0052 | 7.0052 | 0 | 13.529 | 13.529 | 7.0052 | 5.0196 | 12.0249 | 13.529 | 12.1671 | 25.6961 | 13.529 | 4.223 | 17.752 | 25.6961 | 10.5858 | 36.2818 | 37
0 | 6.3643 | 6.3643 | 0 | 10.569 | 10.569 | 6.3643 | 6.7897 | 13.154 | 10.569 | 10.2169 | 20.7859 | 10.569 | 5.8383 | 16.4073 | 20.7859 | 11.0807 | 31.8666 | 32
0 | 7.1858 | 7.1858 | 0 | 8.0891 | 8.0891 | 7.1858 | 5.7913 | 12.9771 | 8.0891 | 13.3836 | 21.4727 | 8.0891 | 9.119 | 17.2081 | 21.4727 | 7.6851 | 29.1578 | 30
0 | 7.3993 | 7.3993 | 0 | 6.5117 | 6.5117 | 7.3993 | 6.8819 | 14.2812 | 7.3993 | 10.846 | 18.2453 | 6.5117 | 8.484 | 14.9957 | 18.2453 | 7.7338 | 25.9791 | 26
0 | 7.2625 | 7.2625 | 0 | 9.7566 | 9.7566 | 7.2625 | 6.3286 | 13.591 | 9.7566 | 13.2733 | 23.0299 | 9.7566 | 9.3602 | 19.1168 | 23.0299 | 7.3178 | 30.3478 | 31
0 | 6.757 | 6.757 | 0 | 8.6392 | 8.6392 | 6.757 | 4.9853 | 11.7422 | 8.6392 | 7.4712 | 16.1103 | 8.6392 | 5.2895 | 13.9286 | 16.1103 | 7.6336 | 23.7439 | 24
0 | 8.1513 | 8.1513 | 0 | 8.3223 | 8.3223 | 8.1513 | 4.5207 | 12.672 | 8.3223 | 13.6911 | 22.0135 | 8.3223 | 7.1108 | 15.4331 | 22.0135 | 13.6963 | 35.7098 | 36
0 | 8.0475 | 8.0475 | 0 | 12.9445 | 12.9445 | 8.0475 | 3.1067 | 11.1542 | 12.9445 | 15.0847 | 28.0293 | 12.9445 | 5.6165 | 18.5611 | 28.0293 | 10.6886 | 38.7179 | 39
0 | 6.2344 | 6.2344 | 0 | 8.5149 | 8.5149 | 6.2344 | 3.794 | 10.0285 | 8.5149 | 7.0682 | 15.5831 | 8.5149 | 7.5329 | 16.0478 | 16.0478 | 13.1111 | 29.1589 | 30
0 | 6.7999 | 6.7999 | 0 | 6.3684 | 6.3684 | 6.7999 | 5.1122 | 11.9121 | 6.7999 | 10.1309 | 16.9308 | 6.3684 | 6.0787 | 12.4472 | 16.9308 | 8.9364 | 25.8673 | 26
0 | 5.3249 | 5.3249 | 0 | 9.7598 | 9.7598 | 5.3249 | 5.0745 | 10.3994 | 9.7598 | 17.5483 | 27.3081 | 9.7598 | 10.0586 | 19.8185 | 27.3081 | 14.401 | 41.7091 | 42
0 | 6.0492 | 6.0492 | 0 | 7.2731 | 7.2731 | 6.0492 | 5.4759 | 11.5251 | 7.2731 | 12.8987 | 20.1717 | 7.2731 | 6.5657 | 13.8388 | 20.1717 | 17.4172 | 37.5889 | 38
0 | 7.0897 | 7.0897 | 0 | 8.377 | 8.377 | 7.0897 | 5.6348 | 12.7245 | 8.377 | 9.9252 | 18.3021 | 8.377 | 7.8818 | 16.2588 | 18.3021 | 7.7952 | 26.0973 | 27
0 | 7.6678 | 7.6678 | 0 | 11.1864 | 11.1864 | 7.6678 | 5.0974 | 12.7652 | 11.1864 | 9.4464 | 20.6328 | 11.1864 | 7.0779 | 18.2643 | 20.6328 | 14.1908 | 34.8236 | 35
0 | 9.1783 | 9.1783 | 0 | 8.5938 | 8.5938 | 9.1783 | 5.9677 | 15.1461 | 9.1783 | 9.35 | 18.5284 | 8.5938 | 9.7113 | 18.3051 | 18.5284 | 9.4115 | 27.9399 | 28
0 | 5.9059 | 5.9059 | 0 | 5.9689 | 5.9689 | 5.9059 | 5.3386 | 11.2445 | 5.9689 | 12.7036 | 18.6725 | 5.9689 | 7.9056 | 13.8745 | 18.6725 | 6.2373 | 24.9098 | 25
0 | 6.3948 | 6.3948 | 0 | 9.3434 | 9.3434 | 6.3948 | 6.2359 | 12.6307 | 9.3434 | 11.3638 | 20.7072 | 9.3434 | 9.5909 | 18.9342 | 20.7072 | 11.8981 | 32.6053 | 33
0 | 4.3237 | 4.3237 | 0 | 7.0905 | 7.0905 | 4.3237 | 5.6991 | 10.0227 | 7.0905 | 10.6054 | 17.6958 | 7.0905 | 8.0532 | 15.1437 | 17.6958 | 9.9185 | 27.6143 | 28
0 | 6.7711 | 6.7711 | 0 | 10.0388 | 10.0388 | 6.7711 | 5.7862 | 12.5573 | 10.0388 | 7.5058 | 17.5446 | 10.0388 | 6.2513 | 16.2901 | 17.5446 | 12.031 | 29.5756 | 30
0 | 6.5911 | 6.5911 | 0 | 10.5078 | 10.5078 | 6.5911 | 4.3398 | 10.9309 | 10.5078 | 15.765 | 26.2728 | 10.5078 | 7.1922 | 17.7 | 26.2728 | 13.4976 | 39.7704 | 40
0 | 6.4254 | 6.4254 | 0 | 9.1648 | 9.1648 | 6.4254 | 4.978 | 11.4034 | 9.1648 | 10.888 | 20.0528 | 9.1648 | 7.3427 | 16.5076 | 20.0528 | 11.4154 | 31.4682 | 32
0 | 6.7893 | 6.7893 | 0 | 11.2987 | 11.2987 | 6.7893 | 3.3645 | 10.1538 | 11.2987 | 13.4305 | 24.7292 | 11.2987 | 8.181 | 19.4797 | 24.7292 | 9.1658 | 33.8949 | 34
0 | 5.8977 | 5.8977 | 0 | 5.5351 | 5.5351 | 5.8977 | 4.7096 | 10.6072 | 5.8977 | 15.3135 | 21.2111 | 5.5351 | 8.4097 | 13.9448 | 21.2111 | 12.131 | 33.3422 | 34
0 | 8.7772 | 8.7772 | 0 | 9.0983 | 9.0983 | 8.7772 | 7.0781 | 15.8553 | 9.0983 | 11.894 | 20.9923 | 9.0983 | 6.7925 | 15.8907 | 20.9923 | 11.1765 | 32.1687 | 33
0 | 8.3495 | 8.3495 | 0 | 11.47 | 11.47 | 8.3495 | 5.2529 | 13.6025 | 11.47 | 15.1969 | 26.6669 | 11.47 | 9.0992 | 20.5692 | 26.6669 | 14.7218 | 41.3886 | 42
0 | 8.8389 | 8.8389 | 0 | 7.6219 | 7.6219 | 8.8389 | 4.4773 | 13.3162 | 8.8389 | 9.2781 | 18.1171 | 7.6219 | 5.6758 | 13.2977 | 18.1171 | 11.8834 | 30.0005 | 31
0 | 8.661 | 8.661 | 0 | 10.0042 | 10.0042 | 8.661 | 3.905 | 12.566 | 10.0042 | 10.9377 | 20.9419 | 10.0042 | 10.7057 | 20.7099 | 20.9419 | 8.6064 | 29.5483 | 30
0 | 8.4307 | 8.4307 | 0 | 7.8382 | 7.8382 | 8.4307 | 4.6232 | 13.0539 | 8.4307 | 10.1153 | 18.546 | 7.8382 | 5.6001 | 13.4383 | 18.546 | 13.8342 | 32.3802 | 33
0 | 7.337 | 7.337 | 0 | 10.738 | 10.738 | 7.337 | 3.8147 | 11.1517 | 10.738 | 10.9049 | 21.6429 | 10.738 | 9.6526 | 20.3906 | 21.6429 | -0.47106 | 21.1719 | 22
0 | 7.9337 | 7.9337 | 0 | 6.7076 | 6.7076 | 7.9337 | 6.0258 | 13.9595 | 7.9337 | 10.5558 | 18.4895 | 6.7076 | 6.9408 | 13.6484 | 18.4895 | 12.5998 | 31.0893 | 32
0 | 6.5514 | 6.5514 | 0 | 11.0491 | 11.0491 | 6.5514 | 5.0797 | 11.6311 | 11.0491 | 13.0698 | 24.1188 | 11.0491 | 7.0814 | 18.1305 | 24.1188 | 8.0464 | 32.1653 | 33
0 | 7.3534 | 7.3534 | 0 | 9.7855 | 9.7855 | 7.3534 | 4.7855 | 12.1389 | 9.7855 | 19.8061 | 29.5916 | 9.7855 | 8.0722 | 17.8577 | 29.5916 | 7.303 | 36.8946 | 37
0 | 6.1376 | 6.1376 | 0 | 9.937 | 9.937 | 6.1376 | 3.6516 | 9.7891 | 9.937 | 18.9063 | 28.8434 | 9.937 | 4.8636 | 14.8006 | 28.8434 | 11.9275 | 40.7708 | 41
0 | 6.288 | 6.288 | 0 | 12.6538 | 12.6538 | 6.288 | 2.7016 | 8.9897 | 12.6538 | 13.2908 | 25.9446 | 12.6538 | 8.271 | 20.9248 | 25.9446 | 8.3992 | 34.3437 | 35
0 | 6.677 | 6.677 | 0 | 6.0074 | 6.0074 | 6.677 | 5.8328 | 12.5098 | 6.677 | 8.6979 | 15.3749 | 6.0074 | 5.1455 | 11.1529 | 15.3749 | 6.9941 | 22.369 | 23
0 | 7.7056 | 7.7056 | 0 | 10.3277 | 10.3277 | 7.7056 | 4.9461 | 12.6517 | 10.3277 | 10.3605 | 20.6883 | 10.3277 | 5.0673 | 15.395 | 20.6883 | 8.0552 | 28.7434 | 29
0 | 5.6912 | 5.6912 | 0 | 9.5832 | 9.5832 | 5.6912 | 4.6445 | 10.3357 | 9.5832 | 6.7785 | 16.3617 | 9.5832 | 8.2836 | 17.8668 | 17.8668 | 8.1191 | 25.9859 | 26
0 | 7.5094 | 7.5094 | 0 | 8.2058 | 8.2058 | 7.5094 | 4.7465 | 12.2559 | 8.2058 | 6.7604 | 14.9662 | 8.2058 | 6.1995 | 14.4053 | 14.9662 | 12.0828 | 27.049 | 28
0 | 9.2934 | 9.2934 | 0 | 6.5818 | 6.5818 | 9.2934 | 7.1384 | 16.4318 | 9.2934 | 6.2975 | 15.5909 | 6.5818 | 7.0072 | 13.589 | 16.4318 | 10.056 | 26.4878 | 27
0 | 7.2186 | 7.2186 | 0 | 10.703 | 10.703 | 7.2186 | 5.7735 | 12.9921 | 10.703 | 11.9 | 22.603 | 10.703 | 8.4375 | 19.1406 | 22.603 | 13.7362 | 36.3392 | 37
0 | 7.3896 | 7.3896 | 0 | 9.8632 | 9.8632 | 7.3896 | 4.2254 | 11.615 | 9.8632 | 15.4535 | 25.3167 | 9.8632 | 8.6789 | 18.5421 | 25.3167 | 10.9629 | 36.2796 | 37
0 | 9.0301 | 9.0301 | 0 | 10.9368 | 10.9368 | 9.0301 | 5.7689 | 14.799 | 10.9368 | 17.6044 | 28.5412 | 10.9368 | 7.6924 | 18.6292 | 28.5412 | 9.6271 | 38.1683 | 39
0 | 7.7657 | 7.7657 | 0 | 8.2799 | 8.2799 | 7.7657 | 4.2328 | 11.9985 | 8.2799 | 6.9943 | 15.2741 | 8.2799 | 10.6628 | 18.9427 | 18.9427 | 10.9953 | 29.9379 | 30
0 | 5.721 | 5.721 | 0 | 12.0441 | 12.0441 | 5.721 | 4.6081 | 10.3291 | 12.0441 | 5.3397 | 17.3838 | 12.0441 | 3.2778 | 15.322 | 17.3838 | 8.4231 | 25.8069 | 26
0 | 7.5989 | 7.5989 | 0 | 9.1303 | 9.1303 | 7.5989 | 5.4585 | 13.0574 | 9.1303 | 14.1375 | 23.2678 | 9.1303 | 11.0994 | 20.2297 | 23.2678 | 10.821 | 34.0888 | 35
0 | 8.0221 | 8.0221 | 0 | 8.7874 | 8.7874 | 8.0221 | 5.2976 | 13.3196 | 8.7874 | 10.4488 | 19.2362 | 8.7874 | 7.8548 | 16.6422 | 19.2362 | 8.3388 | 27.575 | 28
0 | 5.4226 | 5.4226 | 0 | 8.6134 | 8.6134 | 5.4226 | 4.4852 | 9.9078 | 8.6134 | 7.7668 | 16.3802 | 8.6134 | 5.7863 | 14.3997 | 16.3802 | 6.1957 | 22.576 | 23
0 | 8.2071 | 8.2071 | 0 | 6.1544 | 6.1544 | 8.2071 | 5.8406 | 14.0477 | 8.2071 | 11.5009 | 19.708 | 6.1544 | 7.4406 | 13.595 | 19.708 | 10.6306 | 30.3386 | 31
0 | 6.2009 | 6.2009 | 0 | 5.5133 | 5.5133 | 6.2009 | 5.2022 | 11.403 | 6.2009 | 17.7662 | 23.967 | 5.5133 | 8.1532 | 13.6665 | 23.967 | 13.3789 | 37.3459 | 38
0 | 6.9854 | 6.9854 | 0 | 7.6561 | 7.6561 | 6.9854 | 5.782 | 12.7675 | 7.6561 | 11.5854 | 19.2415 | 7.6561 | 7.7189 | 15.3751 | 19.2415 | 4.8614 | 24.1029 | 25
0 | 6.9366 | 6.9366 | 0 | 9.2239 | 9.2239 | 6.9366 | 6.9359 | 13.8725 | 9.2239 | 13.4957 | 22.7196 | 9.2239 | 7.5878 | 16.8118 | 22.7196 | 11.8848 | 34.6044 | 35
0 | 7.4846 | 7.4846 | 0 | 10.2936 | 10.2936 | 7.4846 | 4.418 | 11.9026 | 10.2936 | 6.1845 | 16.4781 | 10.2936 | 3.2869 | 13.5805 | 16.4781 | 12.2809 | 28.759 | 29
0 | 7.0862 | 7.0862 | 0 | 9.1198 | 9.1198 | 7.0862 | 5.2556 | 12.3418 | 9.1198 | 13.9109 | 23.0307 | 9.1198 | 3.4325 | 12.5523 | 23.0307 | 4.9592 | 27.9899 | 28
0 | 6.6279 | 6.6279 | 0 | 10.5552 | 10.5552 | 6.6279 | 5.4236 | 12.0515 | 10.5552 | 12.9384 | 23.4936 | 10.5552 | 7.9414 | 18.4966 | 23.4936 | 9.5338 | 33.0273 | 34
0 | 6.0652 | 6.0652 | 0 | 11.8518 | 11.8518 | 6.0652 | 5.5313 | 11.5965 | 11.8518 | 16.3738 | 28.2256 | 11.8518 | 6.1313 | 17.9831 | 28.2256 | 12.3734 | 40.599 | 41
0 | 7.1287 | 7.1287 | 0 | 6.2999 | 6.2999 | 7.1287 | 3.9561 | 11.0848 | 7.1287 | 13.9901 | 21.1187 | 6.2999 | 8.297 | 14.5969 | 21.1187 | 9.1821 | 30.3008 | 31
0 | 6.5202 | 6.5202 | 0 | 8.03 | 8.03 | 6.5202 | 4.3306 | 10.8508 | 8.03 | 10.3582 | 18.3881 | 8.03 | 8.4222 | 16.4522 | 18.3881 | 15.0166 | 33.4047 | 34
0 | 7.0562 | 7.0562 | 0 | 6.5312 | 6.5312 | 7.0562 | 4.5421 | 11.5983 | 7.0562 | 11.9836 | 19.0398 | 6.5312 | 11.0849 | 17.6161 | 19.0398 | 13.4267 | 32.4665 | 33
0 | 7.223 | 7.223 | 0 | 7.9562 | 7.9562 | 7.223 | 6.5979 | 13.8209 | 7.9562 | 10.1617 | 18.1179 | 7.9562 | 7.9303 | 15.8866 | 18.1179 | 10.0638 | 28.1817 | 29
0 | 6.5727 | 6.5727 | 0 | 9.2296 | 9.2296 | 6.5727 | 4.3051 | 10.8779 | 9.2296 | 9.4351 | 18.6646 | 9.2296 | 10.2822 | 19.5117 | 19.5117 | 12.688 | 32.1997 | 33
0 | 6.0825 | 6.0825 | 0 | 7.3943 | 7.3943 | 6.0825 | 4.8139 | 10.8964 | 7.3943 | 9.6933 | 17.0876 | 7.3943 | 5.2935 | 12.6878 | 17.0876 | 13.2925 | 30.3801 | 31
0 | 7.8231 | 7.8231 | 0 | 7.4704 | 7.4704 | 7.8231 | 4.95 | 12.7731 | 7.8231 | 10.5151 | 18.3382 | 7.4704 | 7.3944 | 14.8648 | 18.3382 | 8.4975 | 26.8357 | 27
0 | 7.0539 | 7.0539 | 0 | 9.0061 | 9.0061 | 7.0539 | 4.9463 | 12.0003 | 9.0061 | 10.1045 | 19.1106 | 9.0061 | 7.724 | 16.7301 | 19.1106 | 14.2713 | 33.3819 | 34
0 | 4.7173 | 4.7173 | 0 | 5.6458 | 5.6458 | 4.7173 | 5.1928 | 9.9101 | 5.6458 | 9.0504 | 14.6961 | 5.6458 | 8.581 | 14.2267 | 14.6961 | 6.2881 | 20.9843 | 21
0 | 6.1346 | 6.1346 | 0 | 10.5894 | 10.5894 | 6.1346 | 5.0623 | 11.1969 | 10.5894 | 7.0473 | 17.6367 | 10.5894 | 9.2459 | 19.8354 | 19.8354 | 10.9921 | 30.8275 | 31
0 | 5.845 | 5.845 | 0 | 7.6639 | 7.6639 | 5.845 | 6.0818 | 11.9268 | 7.6639 | 12.5946 | 20.2584 | 7.6639 | 10.5617 | 18.2256 | 20.2584 | 7.2281 | 27.4865 | 28
0 | 9.0943 | 9.0943 | 0 | 7.6228 | 7.6228 | 9.0943 | 3.1804 | 12.2747 | 9.0943 | 9.0169 | 18.1112 | 7.6228 | 8.8729 | 16.4957 | 18.1112 | 8.9212 | 27.0324 | 28
0 | 7.2502 | 7.2502 | 0 | 10.6103 | 10.6103 | 7.2502 | 6.5504 | 13.8006 | 10.6103 | 13.1696 | 23.7799 | 10.6103 | 9.9521 | 20.5624 | 23.7799 | 10.7352 | 34.5151 | 35
0 | 6.3259 | 6.3259 | 0 | 4.6467 | 4.6467 | 6.3259 | 5.3529 | 11.6788 | 6.3259 | 8.9243 | 15.2502 | 4.6467 | 11.0028 | 15.6495 | 15.6495 | 9.3017 | 24.9512 | 25
0 | 7.5005 | 7.5005 | 0 | 8.7652 | 8.7652 | 7.5005 | 4.8336 | 12.3341 | 8.7652 | 12.435 | 21.2002 | 8.7652 | 8.541 | 17.3062 | 21.2002 | 13.0799 | 34.2801 | 35
0 | 7.2295 | 7.2295 | 0 | 7.4152 | 7.4152 | 7.2295 | 5.609 | 12.8385 | 7.4152 | 13.7729 | 21.1881 | 7.4152 | 7.0409 | 14.4561 | 21.1881 | 8.2175 | 29.4056 | 30
0 | 6.3637 | 6.3637 | 0 | 12.3241 | 12.3241 | 6.3637 | 5.7723 | 12.136 | 12.3241 | 18.5732 | 30.8973 | 12.3241 | 8.1509 | 20.475 | 30.8973 | 13.3544 | 44.2517 | 45
0 | 6.2481 | 6.2481 | 0 | 10.3102 | 10.3102 | 6.2481 | 5.9372 | 12.1852 | 10.3102 | 13.3589 | 23.669 | 10.3102 | 3.5283 | 13.8385 | 23.669 | 13.5237 | 37.1927 | 38
0 | 7.07 | 7.07 | 0 | 10.3514 | 10.3514 | 7.07 | 4.1471 | 11.217 | 10.3514 | 7.4733 | 17.8247 | 10.3514 | 5.0849 | 15.4363 | 17.8247 | 9.705 | 27.5298 | 28
0 | 8.5397 | 8.5397 | 0 | 8.5995 | 8.5995 | 8.5397 | 6.3139 | 14.8536 | 8.5995 | 10.4087 | 19.0082 | 8.5995 | 8.0198 | 16.6193 | 19.0082 | 5.9838 | 24.992 | 25
0 | 6.189 | 6.189 | 0 | 7.9072 | 7.9072 | 6.189 | 3.7372 | 9.9262 | 7.9072 | 15.4798 | 23.387 | 7.9072 | 10.3023 | 18.2095 | 23.387 | 11.7826 | 35.1696 | 36
0 | 6.6994 | 6.6994 | 0 | 10.8984 | 10.8984 | 6.6994 | 3.064 | 9.7634 | 10.8984 | 11.8434 | 22.7418 | 10.8984 | 10.163 | 21.0614 | 22.7418 | 8.5194 | 31.2612 | 32
0 | 9.4923 | 9.4923 | 0 | 7.7522 | 7.7522 | 9.4923 | 3.4196 | 12.9118 | 9.4923 | 11.9214 | 21.4136 | 7.7522 | 3.4664 | 11.2186 | 21.4136 | 8.3252 | 29.7388 | 30
0 | 6.7105 | 6.7105 | 0 | 10.2401 | 10.2401 | 6.7105 | 5.4637 | 12.1743 | 10.2401 | 11.6516 | 21.8918 | 10.2401 | 8.7537 | 18.9938 | 21.8918 | 11.9036 | 33.7954 | 34
0 | 8.7826 | 8.7826 | 0 | 6.811 | 6.811 | 8.7826 | 6.3317 | 15.1143 | 8.7826 | 10.8767 | 19.6592 | 6.811 | 8.211 | 15.0221 | 19.6592 | 9.3855 | 29.0448 | 30
0 | 6.0899 | 6.0899 | 0 | 7.9416 | 7.9416 | 6.0899 | 6.5014 | 12.5913 | 7.9416 | 11.4251 | 19.3668 | 7.9416 | 8.4649 | 16.4065 | 19.3668 | 11.3424 | 30.7092 | 31
0 | 7.2083 | 7.2083 | 0 | 10.7751 | 10.7751 | 7.2083 | 5.4074 | 12.6157 | 10.7751 | 12.5232 | 23.2983 | 10.7751 | 11.1923 | 21.9674 | 23.2983 | 9.7696 | 33.0679 | 34
0 | 7.64 | 7.64 | 0 | 8.6431 | 8.6431 | 7.64 | 5.3322 | 12.9722 | 8.6431 | 12.9943 | 21.6375 | 8.6431 | 7.909 | 16.5522 | 21.6375 | 12.5063 | 34.1437 | 35
0 | 7.1767 | 7.1767 | 0 | 8.348 | 8.348 | 7.1767 | 5.1658 | 12.3424 | 8.348 | 10.0529 | 18.4009 | 8.348 | 10.6158 | 18.9638 | 18.9638 | 7.9834 | 26.9472 | 27
0 | 7.9879 | 7.9879 | 0 | 7.0901 | 7.0901 | 7.9879 | 6.239 | 14.2269 | 7.9879 | 11.8875 | 19.8754 | 7.0901 | 8.4341 | 15.5241 | 19.8754 | 9.6282 | 29.5036 | 30
0 | 5.8068 | 5.8068 | 0 | 9.272 | 9.272 | 5.8068 | 5.9565 | 11.7634 | 9.272 | 13.919 | 23.1911 | 9.272 | 6.4992 | 15.7712 | 23.1911 | 7.4439 | 30.635 | 31
0 | 8.3346 | 8.3346 | 0 | 8.8944 | 8.8944 | 8.3346 | 5.6135 | 13.9481 | 8.8944 | 11.0857 | 19.9801 | 8.8944 | 6.5003 | 15.3947 | 19.9801 | 11.0487 | 31.0288 | 32
0 | 6.4073 | 6.4073 | 0 | 10.1259 | 10.1259 | 6.4073 | 4.1453 | 10.5526 | 10.1259 | 7.8243 | 17.9502 | 10.1259 | 5.1903 | 15.3162 | 17.9502 | 13.1542 | 31.1044 | 32
0 | 4.7468 | 4.7468 | 0 | 7.723 | 7.723 | 4.7468 | 4.365 | 9.1118 | 7.723 | 13.1451 | 20.8681 | 7.723 | 7.3766 | 15.0996 | 20.8681 | 8.6814 | 29.5495 | 30
0 | 7.2987 | 7.2987 | 0 | 8.3306 | 8.3306 | 7.2987 | 4.6192 | 11.9179 | 8.3306 | 10.4701 | 18.8006 | 8.3306 | 7.2934 | 15.624 | 18.8006 | 7.2937 | 26.0944 | 27
0 | 7.8022 | 7.8022 | 0 | 10.8654 | 10.8654 | 7.8022 | 5.4609 | 13.2631 | 10.8654 | 11.7793 | 22.6447 | 10.8654 | 10.9408 | 21.8062 | 22.6447 | 5.9519 | 28.5966 | 29
0 | 6.4144 | 6.4144 | 0 | 11.7575 | 11.7575 | 6.4144 | 4.6864 | 11.1008 | 11.7575 | 12.2796 | 24.037 | 11.7575 | 6.2876 | 18.045 | 24.037 | 11.7931 | 35.8301 | 36
0 | 5.4212 | 5.4212 | 0 | 9.3222 | 9.3222 | 5.4212 | 4.5331 | 9.9543 | 9.3222 | 10.6833 | 20.0055 | 9.3222 | 8.636 | 17.9582 | 20.0055 | 17.6778 | 37.6834 | 38
0 | 5.7722 | 5.7722 | 0 | 10.0337 | 10.0337 | 5.7722 | 4.7209 | 10.493 | 10.0337 | 10.4059 | 20.4396 | 10.0337 | 8.5844 | 18.6181 | 20.4396 | 10.428 | 30.8675 | 31
0 | 6.0051 | 6.0051 | 0 | 11.0159 | 11.0159 | 6.0051 | 3.0264 | 9.0315 | 11.0159 | 8.8364 | 19.8524 | 11.0159 | 6.3617 | 17.3776 | 19.8524 | 11.108 | 30.9604 | 31
0 | 7.9156 | 7.9156 | 0 | 5.2287 | 5.2287 | 7.9156 | 4.6882 | 12.6038 | 7.9156 | 14.157 | 22.0726 | 5.2287 | 9.3282 | 14.5569 | 22.0726 | 6.6372 | 28.7098 | 29
0 | 7.8781 | 7.8781 | 0 | 9.1155 | 9.1155 | 7.8781 | 4.9245 | 12.8026 | 9.1155 | 11.9699 | 21.0854 | 9.1155 | 6.9143 | 16.0297 | 21.0854 | 9.2243 | 30.3097 | 31
0 | 7.0941 | 7.0941 | 0 | 7.2769 | 7.2769 | 7.0941 | 5.1225 | 12.2166 | 7.2769 | 15.5101 | 22.787 | 7.2769 | 9.3117 | 16.5886 | 22.787 | 7.0807 | 29.8678 | 30
0 | 5.8449 | 5.8449 | 0 | 7.3304 | 7.3304 | 5.8449 | 5.6902 | 11.5351 | 7.3304 | 19.5964 | 26.9268 | 7.3304 | 9.2967 | 16.6271 | 26.9268 | 16.1186 | 43.0454 | 44
0 | 7.8536 | 7.8536 | 0 | 10.0669 | 10.0669 | 7.8536 | 4.8167 | 12.6703 | 10.0669 | 10.9039 | 20.9709 | 10.0669 | 8.1323 | 18.1993 | 20.9709 | 16.0785 | 37.0493 | 38
0 | 7.0314 | 7.0314 | 0 | 5.2152 | 5.2152 | 7.0314 | 5.838 | 12.8694 | 7.0314 | 14.7847 | 21.8161 | 5.2152 | 4.1233 | 9.3386 | 21.8161 | 15.7889 | 37.605 | 38
0 | 7.3327 | 7.3327 | 0 | 10.8395 | 10.8395 | 7.3327 | 3.442 | 10.7747 | 10.8395 | 13.9751 | 24.8145 | 10.8395 | 9.3622 | 20.2017 | 24.8145 | 8.3657 | 33.1802 | 34
0 | 6.6949 | 6.6949 | 0 | 3.3751 | 3.3751 | 6.6949 | 4.4508 | 11.1456 | 6.6949 | 12.1867 | 18.8816 | 3.3751 | 9.9124 | 13.2875 | 18.8816 | 12.8837 | 31.7653 | 32
0 | 8.2018 | 8.2018 | 0 | 10.4551 | 10.4551 | 8.2018 | 5.5357 | 13.7375 | 10.4551 | 14.0131 | 24.4682 | 10.4551 | 10.058 | 20.5131 | 24.4682 | 4.4795 | 28.9477 | 29
0 | 8.4163 | 8.4163 | 0 | 11.4238 | 11.4238 | 8.4163 | 5.5903 | 14.0065 | 11.4238 | 13.659 | 25.0828 | 11.4238 | 11.9926 | 23.4164 | 25.0828 | 11.8593 | 36.9421 | 37
0 | 7.2393 | 7.2393 | 0 | 8.2286 | 8.2286 | 7.2393 | 3.7849 | 11.0242 | 8.2286 | 13.3557 | 21.5842 | 8.2286 | 8.381 | 16.6096 | 21.5842 | 7.969 | 29.5532 | 30
0 | 6.2322 | 6.2322 | 0 | 10.5538 | 10.5538 | 6.2322 | 4.9584 | 11.1906 | 10.5538 | 14.5798 | 25.1336 | 10.5538 | 4.1648 | 14.7186 | 25.1336 | 8.6004 | 33.734 | 34
0 | 4.1336 | 4.1336 | 0 | 11.2175 | 11.2175 | 4.1336 | 6.8287 | 10.9623 | 11.2175 | 9.8636 | 21.0811 | 11.2175 | 8.4281 | 19.6455 | 21.0811 | 9.2314 | 30.3125 | 31
0 | 7.6038 | 7.6038 | 0 | 11.4081 | 11.4081 | 7.6038 | 4.3006 | 11.9045 | 11.4081 | 13.1065 | 24.5146 | 11.4081 | 8.1148 | 19.5229 | 24.5146 | 8.6325 | 33.1471 | 34
0 | 6.8742 | 6.8742 | 0 | 6.9765 | 6.9765 | 6.8742 | 4.1608 | 11.035 | 6.9765 | 12.7952 | 19.7717 | 6.9765 | 8.0998 | 15.0763 | 19.7717 | 15.7955 | 35.5672 | 36
0 | 8.4907 | 8.4907 | 0 | 7.6958 | 7.6958 | 8.4907 | 6.1622 | 14.6528 | 8.4907 | 11.7541 | 20.2447 | 7.6958 | 6.0718 | 13.7676 | 20.2447 | 11.7421 | 31.9868 | 32
0 | 5.6911 | 5.6911 | 0 | 10.21 | 10.21 | 5.6911 | 3.5474 | 9.2385 | 10.21 | 14.942 | 25.152 | 10.21 | 11.2791 | 21.4891 | 25.152 | 6.0173 | 31.1693 | 32
0 | 6.8437 | 6.8437 | 0 | 8.5995 | 8.5995 | 6.8437 | 5.3565 | 12.2002 | 8.5995 | 14.0136 | 22.6131 | 8.5995 | 9.8369 | 18.4364 | 22.6131 | 7.1178 | 29.7309 | 30
0 | 7.6936 | 7.6936 | 0 | 9.955 | 9.955 | 7.6936 | 5.4975 | 13.1911 | 9.955 | 14.7019 | 24.6569 | 9.955 | 11.2659 | 21.2209 | 24.6569 | 13.4396 | 38.0965 | 39
0 | 4.3142 | 4.3142 | 0 | 11.1968 | 11.1968 | 4.3142 | 6.7486 | 11.0628 | 11.1968 | 18.403 | 29.5998 | 11.1968 | 11.0382 | 22.2349 | 29.5998 | 6.787 | 36.3868 | 37
0 | 7.6475 | 7.6475 | 0 | 7.7789 | 7.7789 | 7.6475 | 6.5363 | 14.1839 | 7.7789 | 5.9402 | 13.7191 | 7.7789 | 4.1968 | 11.9757 | 14.1839 | 6.8046 | 20.9884 | 21
0 | 7.0955 | 7.0955 | 0 | 7.8876 | 7.8876 | 7.0955 | 5.3083 | 12.4038 | 7.8876 | 13.7476 | 21.6352 | 7.8876 | 7.7496 | 15.6372 | 21.6352 | 15.084 | 36.7192 | 37
0 | 6.726 | 6.726 | 0 | 11.5264 | 11.5264 | 6.726 | 4.1621 | 10.8881 | 11.5264 | 15.6869 | 27.2133 | 11.5264 | 8.6331 | 20.1595 | 27.2133 | 10.0567 | 37.27 | 38
0 | 6.5803 | 6.5803 | 0 | 12.5703 | 12.5703 | 6.5803 | 6.717 | 13.2973 | 12.5703 | 14.4995 | 27.0698 | 12.5703 | 7.8711 | 20.4415 | 27.0698 | 8.9608 | 36.0306 | 37
0 | 8.379 | 8.379 | 0 | 8.7574 | 8.7574 | 8.379 | 5.3636 | 13.7426 | 8.7574 | 16.8 | 25.5573 | 8.7574 | 9.2108 | 17.9681 | 25.5573 | 13.7199 | 39.2772 | 40
0 | 6.4829 | 6.4829 | 0 | 8.4109 | 8.4109 | 6.4829 | 4.9583 | 11.4412 | 8.4109 | 13.75 | 22.1609 | 8.4109 | 6.7977 | 15.2086 | 22.1609 | 11.557 | 33.7179 | 34
0 | 7.0413 | 7.0413 | 0 | 7.0937 | 7.0937 | 7.0413 | 5.1565 | 12.1978 | 7.0937 | 16.7781 | 23.8718 | 7.0937 | 7.9871 | 15.0808 | 23.8718 | 10.3073 | 34.1792 | 35
0 | 7.6384 | 7.6384 | 0 | 11.6072 | 11.6072 | 7.6384 | 5.7545 | 13.3928 | 11.6072 | 12.7698 | 24.377 | 11.6072 | 7.9024 | 19.5096 | 24.377 | 6.4152 | 30.7922 | 31
0 | 5.7326 | 5.7326 | 0 | 9.9602 | 9.9602 | 5.7326 | 4.9298 | 10.6625 | 9.9602 | 10.3509 | 20.3111 | 9.9602 | 7.0529 | 17.0131 | 20.3111 | 12.0079 | 32.3191 | 33
0 | 7.111 | 7.111 | 0 | 9.9525 | 9.9525 | 7.111 | 4.1241 | 11.2352 | 9.9525 | 11.477 | 21.4295 | 9.9525 | 8.0757 | 18.0281 | 21.4295 | 5.7466 | 27.1761 | 28
0 | 8.5375 | 8.5375 | 0 | 8.6704 | 8.6704 | 8.5375 | 4.0377 | 12.5752 | 8.6704 | 12.966 | 21.6364 | 8.6704 | 7.3628 | 16.0332 | 21.6364 | 5.8362 | 27.4726 | 28
0 | 7.2264 | 7.2264 | 0 | 13.0586 | 13.0586 | 7.2264 | 4.2822 | 11.5086 | 13.0586 | 18.3757 | 31.4343 | 13.0586 | 9.0044 | 22.063 | 31.4343 | 10.3158 | 41.7501 | 42
0 | 7.7092 | 7.7092 | 0 | 9.9648 | 9.9648 | 7.7092 | 4.3466 | 12.0557 | 9.9648 | 10.6769 | 20.6417 | 9.9648 | 11.2397 | 21.2045 | 21.2045 | 10.9294 | 32.1339 | 33
0 | 7.2824 | 7.2824 | 0 | 11.834 | 11.834 | 7.2824 | 3.5355 | 10.8179 | 11.834 | 12.6954 | 24.5294 | 11.834 | 8.6607 | 20.4947 | 24.5294 | 8.4778 | 33.0072 | 34
0 | 4.7873 | 4.7873 | 0 | 9.5677 | 9.5677 | 4.7873 | 4.2961 | 9.0833 | 9.5677 | 13.7425 | 23.3101 | 9.5677 | 6.9317 | 16.4994 | 23.3101 | 7.2462 | 30.5564 | 31
0 | 6.1633 | 6.1633 | 0 | 9.3197 | 9.3197 | 6.1633 | 4.6022 | 10.7654 | 9.3197 | 5.2434 | 14.5631 | 9.3197 | 7.5596 | 16.8793 | 16.8793 | 9.0955 | 25.9748 | 26
0 | 7.2131 | 7.2131 | 0 | 10.9722 | 10.9722 | 7.2131 | 5.2859 | 12.4989 | 10.9722 | 11.2206 | 22.1928 | 10.9722 | 9.8218 | 20.794 | 22.1928 | 9.3829 | 31.5758 | 32
0 | 7.5427 | 7.5427 | 0 | 9.6694 | 9.6694 | 7.5427 | 4.8291 | 12.3718 | 9.6694 | 11.2686 | 20.938 | 9.6694 | 8.1056 | 17.775 | 20.938 | 10.1642 | 31.1022 | 32
0 | 6.7139 | 6.7139 | 0 | 12.1042 | 12.1042 | 6.7139 | 4.6079 | 11.3218 | 12.1042 | 10.0726 | 22.1768 | 12.1042 | 6.9692 | 19.0734 | 22.1768 | 13.3762 | 35.5531 | 36
0 | 8.2027 | 8.2027 | 0 | 7.3841 | 7.3841 | 8.2027 | 5.901 | 14.1038 | 8.2027 | 10.3483 | 18.551 | 7.3841 | 8.9683 | 16.3524 | 18.551 | 14.0537 | 32.6047 | 33
0 | 7.5679 | 7.5679 | 0 | 9.8419 | 9.8419 | 7.5679 | 6.3764 | 13.9442 | 9.8419 | 14.1809 | 24.0227 | 9.8419 | 6.8829 | 16.7248 | 24.0227 | 9.7644 | 33.7872 | 34
0 | 7.2831 | 7.2831 | 0 | 8.796 | 8.796 | 7.2831 | 5.7339 | 13.017 | 8.796 | 7.8551 | 16.6511 | 8.796 | 5.0504 | 13.8464 | 16.6511 | 16.6047 | 33.2558 | 34
0 | 7.3898 | 7.3898 | 0 | 9.5313 | 9.5313 | 7.3898 | 5.1618 | 12.5516 | 9.5313 | 8.764 | 18.2954 | 9.5313 | 9.3423 | 18.8737 | 18.8737 | 8.9442 | 27.8179 | 28
0 | 7.1531 | 7.1531 | 0 | 6.934 | 6.934 | 7.1531 | 4.7125 | 11.8655 | 7.1531 | 12.7546 | 19.9076 | 6.934 | 9.4774 | 16.4114 | 19.9076 | 14.3185 | 34.2262 | 35
0 | 7.5892 | 7.5892 | 0 | 10.8763 | 10.8763 | 7.5892 | 3.5976 | 11.1868 | 10.8763 | 10.2451 | 21.1214 | 10.8763 | 6.506 | 17.3824 | 21.1214 | 10.218 | 31.3394 | 32
0 | 7.1205 | 7.1205 | 0 | 10.888 | 10.888 | 7.1205 | 6.7329 | 13.8534 | 10.888 | 12.9818 | 23.8698 | 10.888 | 6.1428 | 17.0309 | 23.8698 | 15.1075 | 38.9773 | 39
0 | 7.1227 | 7.1227 | 0 | 11.0701 | 11.0701 | 7.1227 | 5.06 | 12.1827 | 11.0701 | 15.2628 | 26.3329 | 11.0701 | 8.6545 | 19.7246 | 26.3329 | 8.3762 | 34.709 | 35
0 | 7.3673 | 7.3673 | 0 | 10.1673 | 10.1673 | 7.3673 | 6.3841 | 13.7514 | 10.1673 | 8.6333 | 18.8006 | 10.1673 | 7.0639 | 17.2313 | 18.8006 | 6.5489 | 25.3495 | 26
0 | 8.059 | 8.059 | 0 | 10.413 | 10.413 | 8.059 | 6.1359 | 14.1949 | 10.413 | 8.6155 | 19.0285 | 10.413 | 9.2377 | 19.6508 | 19.6508 | 17.5584 | 37.2092 | 38
0 | 6.0799 | 6.0799 | 0 | 8.4545 | 8.4545 | 6.0799 | 4.4967 | 10.5767 | 8.4545 | 12.0947 | 20.5492 | 8.4545 | 9.5215 | 17.976 | 20.5492 | 12.9947 | 33.5439 | 34
0 | 6.8981 | 6.8981 | 0 | 10.3206 | 10.3206 | 6.8981 | 5.7619 | 12.66 | 10.3206 | 9.9635 | 20.2841 | 10.3206 | 9.4654 | 19.786 | 20.2841 | 9.0824 | 29.3666 | 30
0 | 9.0418 | 9.0418 | 0 | 6.8526 | 6.8526 | 9.0418 | 5.8801 | 14.922 | 9.0418 | 12.1651 | 21.2069 | 6.8526 | 7.1827 | 14.0352 | 21.2069 | 7.1664 | 28.3733 | 29
0 | 6.4261 | 6.4261 | 0 | 10.1767 | 10.1767 | 6.4261 | 5.9518 | 12.3779 | 10.1767 | 13.5104 | 23.6871 | 10.1767 | 6.1742 | 16.3509 | 23.6871 | 12.5255 | 36.2126 | 37
0 | 5.8804 | 5.8804 | 0 | 9.9158 | 9.9158 | 5.8804 | 5.2539 | 11.1343 | 9.9158 | 11.6042 | 21.52 | 9.9158 | 8.0293 | 17.9451 | 21.52 | 6.903 | 28.423 | 29
0 | 7.2304 | 7.2304 | 0 | 7.4209 | 7.4209 | 7.2304 | 5.4945 | 12.7249 | 7.4209 | 12.0142 | 19.4352 | 7.4209 | 7.3492 | 14.7702 | 19.4352 | 10.6852 | 30.1204 | 31
0 | 6.7662 | 6.7662 | 0 | 10.6616 | 10.6616 | 6.7662 | 4.7552 | 11.5214 | 10.6616 | 14.1587 | 24.8203 | 10.6616 | 8.297 | 18.9586 | 24.8203 | 12.1462 | 36.9665 | 37
0 | 7.7264 | 7.7264 | 0 | 9.927 | 9.927 | 7.7264 | 3.9575 | 11.6839 | 9.927 | 10.1319 | 20.0589 | 9.927 | 6.276 | 16.203 | 20.0589 | 10.2474 | 30.3063 | 31
0 | 6.6589 | 6.6589 | 0 | 12.375 | 12.375 | 6.6589 | 6.3734 | 13.0323 | 12.375 | 14.9801 | 27.3551 | 12.375 | 11.3111 | 23.686 | 27.3551 | 5.998 | 33.3531 | 34
0 | 7.5596 | 7.5596 | 0 | 10.1069 | 10.1069 | 7.5596 | 5.2516 | 12.8112 | 10.1069 | 11.4726 | 21.5795 | 10.1069 | 5.6024 | 15.7093 | 21.5795 | 15.2238 | 36.8033 | 37
0 | 5.8984 | 5.8984 | 0 | 10.7181 | 10.7181 | 5.8984 | 3.1803 | 9.0786 | 10.7181 | 17.2256 | 27.9437 | 10.7181 | 4.1535 | 14.8716 | 27.9437 | 11.7509 | 39.6946 | 40
0 | 6.9222 | 6.9222 | 0 | 9.6469 | 9.6469 | 6.9222 | 4.9518 | 11.874 | 9.6469 | 7.8038 | 17.4507 | 9.6469 | 5.3539 | 15.0008 | 17.4507 | 14.1138 | 31.5645 | 32
0 | 7.0961 | 7.0961 | 0 | 8.6979 | 8.6979 | 7.0961 | 5.4434 | 12.5395 | 8.6979 | 7.3296 | 16.0275 | 8.6979 | 8.7074 | 17.4053 | 17.4053 | 9.9093 | 27.3146 | 28
0 | 7.3021 | 7.3021 | 0 | 11.6235 | 11.6235 | 7.3021 | 4.3238 | 11.6259 | 11.6235 | 16.5575 | 28.181 | 11.6235 | 5.7202 | 17.3437 | 28.181 | 6.8385 | 35.0195 | 36
0 | 6.438 | 6.438 | 0 | 9.0493 | 9.0493 | 6.438 | 4.6313 | 11.0692 | 9.0493 | 11.2328 | 20.2821 | 9.0493 | 8.929 | 17.9783 | 20.2821 | 8.5092 | 28.7913 | 29
0 | 6.676 | 6.676 | 0 | 8.8243 | 8.8243 | 6.676 | 5.0995 | 11.7755 | 8.8243 | 10.4935 | 19.3178 | 8.8243 | 7.8035 | 16.6278 | 19.3178 | 14.8036 | 34.1213 | 35
0 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 7.8611 | 7.8611 | 7.5167 | 6.9914 | 14.5081 | 7.8611 | 9.8566 | 17.7177 | 7.8611 | 9.4665 | 17.3276 | 17.7177 | 10.1437 | 27.8613 | 28
0 | 4.5843 | 4.5843 | 0 | 8.891 | 8.891 | 4.5843 | 4.9203 | 9.5046 | 8.891 | 9.7169 | 18.6079 | 8.891 | 6.7336 | 15.6246 | 18.6079 | 13.4513 | 32.0592 | 33
0 | 7.6727 | 7.6727 | 0 | 12.0536 | 12.0536 | 7.6727 | 3.4899 | 11.1626 | 12.0536 | 8.929 | 20.9826 | 12.0536 | 9.8059 | 21.8594 | 21.8594 | 15.6392 | 37.4986 | 38
0 | 7.8147 | 7.8147 | 0 | 11.1406 | 11.1406 | 7.8147 | 4.0347 | 11.8494 | 11.1406 | 12.8757 | 24.0163 | 11.1406 | 3.6313 | 14.7719 | 24.0163 | 11.5173 | 35.5336 | 36
0 | 7.5448 | 7.5448 | 0 | 8.8196 | 8.8196 | 7.5448 | 3.4444 | 10.9892 | 8.8196 | 11.1793 | 19.9989 | 8.8196 | 8.297 | 17.1167 | 19.9989 | 7.5946 | 27.5935 | 28
0 | 6.8554 | 6.8554 | 0 | 10.0517 | 10.0517 | 6.8554 | 5.5354 | 12.3908 | 10.0517 | 12.3573 | 22.409 | 10.0517 | 8.1805 | 18.2322 | 22.409 | 8.4544 | 30.8635 | 31
0 | 5.6181 | 5.6181 | 0 | 6.4349 | 6.4349 | 5.6181 | 4.004 | 9.6221 | 6.4349 | 7.5469 | 13.9819 | 6.4349 | 10.1045 | 16.5394 | 16.5394 | 9.8061 | 26.3455 | 27
0 | 6.4039 | 6.4039 | 0 | 7.3177 | 7.3177 | 6.4039 | 4.3955 | 10.7994 | 7.3177 | 11.342 | 18.6597 | 7.3177 | 10.0804 | 17.3981 | 18.6597 | 6.7286 | 25.3883 | 26
0 | 6.9424 | 6.9424 | 0 | 7.8131 | 7.8131 | 6.9424 | 5.6455 | 12.5879 | 7.8131 | 13.9411 | 21.7542 | 7.8131 | 4.8723 | 12.6854 | 21.7542 | 10.4787 | 32.2329 | 33
0 | 6.701 | 6.701 | 0 | 10.3918 | 10.3918 | 6.701 | 5.0728 | 11.7738 | 10.3918 | 10.0398 | 20.4316 | 10.3918 | 7.4446 | 17.8364 | 20.4316 | 3.5209 | 23.9525 | 24
0 | 6.613 | 6.613 | 0 | 9.0913 | 9.0913 | 6.613 | 3.4088 | 10.0218 | 9.0913 | 12.5438 | 21.6351 | 9.0913 | 8.4389 | 17.5302 | 21.6351 | 9.2922 | 30.9273 | 31
0 | 6.5091 | 6.5091 | 0 | 12.0208 | 12.0208 | 6.5091 | 4.8597 | 11.3688 | 12.0208 | 16.4343 | 28.455 | 12.0208 | 10.1349 | 22.1557 | 28.455 | 13.4789 | 41.9339 | 42
0 | 7.1785 | 7.1785 | 0 | 13.328 | 13.328 | 7.1785 | 4.7346 | 11.9132 | 13.328 | 8.6469 | 21.975 | 13.328 | 3.9699 | 17.2979 | 21.975 | 10.1899 | 32.1649 | 33
0 | 7.3667 | 7.3667 | 0 | 10.9392 | 10.9392 | 7.3667 | 5.1118 | 12.4785 | 10.9392 | 13.4277 | 24.3669 | 10.9392 | 8.5445 | 19.4837 | 24.3669 | 12.662 | 37.0289 | 38
0 | 8.7852 | 8.7852 | 0 | 7.3842 | 7.3842 | 8.7852 | 3.8318 | 12.6169 | 8.7852 | 11.0342 | 19.8194 | 7.3842 | 7.3533 | 14.7375 | 19.8194 | 12.2591 | 32.0785 | 33
0 | 5.214 | 5.214 | 0 | 11.3475 | 11.3475 | 5.214 | 4.5225 | 9.7365 | 11.3475 | 9.0598 | 20.4074 | 11.3475 | 9.9345 | 21.282 | 21.282 | 12.1601 | 33.4421 | 34
0 | 8.3469 | 8.3469 | 0 | 7.2777 | 7.2777 | 8.3469 | 5.2601 | 13.6071 | 8.3469 | 4.8738 | 13.2208 | 7.2777 | 10.6798 | 17.9575 | 17.9575 | 5.9079 | 23.8654 | 24
0 | 9.1308 | 9.1308 | 0 | 11.116 | 11.116 | 9.1308 | 4.9738 | 14.1047 | 11.116 | 12.4451 | 23.5611 | 11.116 | 10.4168 | 21.5328 | 23.5611 | 6.784 | 30.3451 | 31
0 | 5.9201 | 5.9201 | 0 | 5.8314 | 5.8314 | 5.9201 | 5.8265 | 11.7466 | 5.9201 | 12.5796 | 18.4997 | 5.8314 | 9.2921 | 15.1235 | 18.4997 | 6.9314 | 25.4311 | 26
0 | 7.2984 | 7.2984 | 0 | 8.471 | 8.471 | 7.2984 | 4.0194 | 11.3178 | 8.471 | 14.4708 | 22.9418 | 8.471 | 7.7091 | 16.18 | 22.9418 | 12.2396 | 35.1814 | 36
0 | 7.4288 | 7.4288 | 0 | 9.3129 | 9.3129 | 7.4288 | 3.7564 | 11.1852 | 9.3129 | 12.5353 | 21.8483 | 9.3129 | 6.6149 | 15.9278 | 21.8483 | 13.1112 | 34.9594 | 35
0 | 6.7578 | 6.7578 | 0 | 8.6255 | 8.6255 | 6.7578 | 5.7338 | 12.4915 | 8.6255 | 17.9487 | 26.5741 | 8.6255 | 11.3968 | 20.0223 | 26.5741 | 8.6305 | 35.2047 | 36
0 | 7.9898 | 7.9898 | 0 | 7.4396 | 7.4396 | 7.9898 | 4.8558 | 12.8455 | 7.9898 | 6.3925 | 14.3823 | 7.4396 | 6.2705 | 13.7101 | 14.3823 | 8.3289 | 22.7111 | 23
0 | 6.5365 | 6.5365 | 0 | 9.8983 | 9.8983 | 6.5365 | 4.3618 | 10.8983 | 9.8983 | 15.4911 | 25.3894 | 9.8983 | 5.0109 | 14.9092 | 25.3894 | 5.7959 | 31.1853 | 32
0 | 7.7443 | 7.7443 | 0 | 11.4568 | 11.4568 | 7.7443 | 4.9721 | 12.7164 | 11.4568 | 10.9105 | 22.3673 | 11.4568 | 7.0401 | 18.4969 | 22.3673 | 10.742 | 33.1094 | 34
0 | 6.5269 | 6.5269 | 0 | 8.4094 | 8.4094 | 6.5269 | 5.2417 | 11.7686 | 8.4094 | 13.1365 | 21.5459 | 8.4094 | 5.5093 | 13.9187 | 21.5459 | 4.9867 | 26.5327 | 27
0 | 7.0298 | 7.0298 | 0 | 11.6583 | 11.6583 | 7.0298 | 6.1821 | 13.2119 | 11.6583 | 10.4008 | 22.0591 | 11.6583 | 11.0874 | 22.7457 | 22.7457 | 11.2129 | 33.9587 | 34
0 | 6.1316 | 6.1316 | 0 | 9.4248 | 9.4248 | 6.1316 | 5.7659 | 11.8975 | 9.4248 | 16.1869 | 25.6117 | 9.4248 | 5.3121 | 14.7369 | 25.6117 | 4.7221 | 30.3338 | 31
0 | 6.4568 | 6.4568 | 0 | 9.1892 | 9.1892 | 6.4568 | 7.1798 | 13.6366 | 9.1892 | 12.9587 | 22.1479 | 9.1892 | 8.8021 | 17.9912 | 22.1479 | 10.9948 | 33.1427 | 34
0 | 6.8239 | 6.8239 | 0 | 7.0077 | 7.0077 | 6.8239 | 5.9039 | 12.7278 | 7.0077 | 11.4081 | 18.4157 | 7.0077 | 8.64 | 15.6476 | 18.4157 | 9.4073 | 27.823 | 28
0 | 5.6858 | 5.6858 | 0 | 8.0534 | 8.0534 | 5.6858 | 5.3344 | 11.0202 | 8.0534 | 12.5784 | 20.6317 | 8.0534 | 6.7683 | 14.8216 | 20.6317 | 8.1916 | 28.8233 | 29
0 | 7.3085 | 7.3085 | 0 | 7.0431 | 7.0431 | 7.3085 | 4.8469 | 12.1554 | 7.3085 | 9.2675 | 16.576 | 7.0431 | 5.7916 | 12.8347 | 16.576 | 10.1934 | 26.7694 | 27
0 | 7.5224 | 7.5224 | 0 | 8.1697 | 8.1697 | 7.5224 | 6.8664 | 14.3888 | 8.1697 | 5.9504 | 14.1201 | 8.1697 | 9.8639 | 18.0336 | 18.0336 | 8.0485 | 26.0822 | 27
0 | 5.9797 | 5.9797 | 0 | 9.5648 | 9.5648 | 5.9797 | 4.7733 | 10.753 | 9.5648 | 9.3391 | 18.9039 | 9.5648 | 7.9672 | 17.532 | 18.9039 | 12.144 | 31.0479 | 32
0 | 8.0668 | 8.0668 | 0 | 9.7283 | 9.7283 | 8.0668 | 3.3039 | 11.3707 | 9.7283 | 8.6055 | 18.3338 | 9.7283 | 8.4083 | 18.1367 | 18.3338 | 15.3029 | 33.6367 | 34
0 | 7.2957 | 7.2957 | 0 | 6.2238 | 6.2238 | 7.2957 | 6.3278 | 13.6235 | 7.2957 | 16.0652 | 23.3609 | 6.2238 | 7.8359 | 14.0597 | 23.3609 | 15.1189 | 38.4798 | 39
0 | 7.8749 | 7.8749 | 0 | 10.6 | 10.6 | 7.8749 | 4.1812 | 12.0562 | 10.6 | 9.3304 | 19.9304 | 10.6 | 8.611 | 19.211 | 19.9304 | 6.34 | 26.2704 | 27
0 | 7.2743 | 7.2743 | 0 | 7.4865 | 7.4865 | 7.2743 | 5.4054 | 12.6797 | 7.4865 | 8.2981 | 15.7847 | 7.4865 | 5.8828 | 13.3693 | 15.7847 | 6.8149 | 22.5996 | 23
0 | 7.1617 | 7.1617 | 0 | 11.0522 | 11.0522 | 7.1617 | 3.8919 | 11.0536 | 11.0522 | 12.879 | 23.9312 | 11.0522 | 5.7526 | 16.8047 | 23.9312 | 10.0384 | 33.9695 | 34
0 | 6.6443 | 6.6443 | 0 | 7.3733 | 7.3733 | 6.6443 | 3.6277 | 10.272 | 7.3733 | 12.2911 | 19.6644 | 7.3733 | 6.1505 | 13.5238 | 19.6644 | 9.5147 | 29.179 | 30
0 | 7.5097 | 7.5097 | 0 | 5.9815 | 5.9815 | 7.5097 | 4.846 | 12.3557 | 7.5097 | 9.477 | 16.9867 | 5.9815 | 7.269 | 13.2505 | 16.9867 | 13.0779 | 30.0645 | 31
0 | 5.4699 | 5.4699 | 0 | 8.6542 | 8.6542 | 5.4699 | 5.4777 | 10.9476 | 8.6542 | 6.254 | 14.9081 | 8.6542 | 10.7041 | 19.3583 | 19.3583 | 8.6361 | 27.9944 | 28
0 | 9.1291 | 9.1291 | 0 | 11.4154 | 11.4154 | 9.1291 | 5.2475 | 14.3766 | 11.4154 | 7.1283 | 18.5437 | 11.4154 | 10.6004 | 22.0158 | 22.0158 | 9.1872 | 31.203 | 32
0 | 9.4716 | 9.4716 | 0 | 9.151 | 9.151 | 9.4716 | 5.8083 | 15.2799 | 9.4716 | 10.1804 | 19.652 | 9.151 | 6.7103 | 15.8613 | 19.652 | 10.7312 | 30.3832 | 31
0 | 7.185 | 7.185 | 0 | 7.2011 | 7.2011 | 7.185 | 3.2602 | 10.4452 | 7.2011 | 10.8023 | 18.0034 | 7.2011 | 6.8508 | 14.0519 | 18.0034 | 6.0705 | 24.0739 | 25
0 | 5.9126 | 5.9126 | 0 | 7.6269 | 7.6269 | 5.9126 | 5.0979 | 11.0104 | 7.6269 | 12.0798 | 19.7067 | 7.6269 | 8.0198 | 15.6466 | 19.7067 | 13.131 | 32.8377 | 33
0 | 7.5067 | 7.5067 | 0 | 9.7673 | 9.7673 | 7.5067 | 3.3849 | 10.8917 | 9.7673 | 12.3742 | 22.1415 | 9.7673 | 6.7584 | 16.5257 | 22.1415 | 9.8859 | 32.0274 | 33
0 | 7.7977 | 7.7977 | 0 | 10.3145 | 10.3145 | 7.7977 | 5.4045 | 13.2022 | 10.3145 | 9.7414 | 20.0559 | 10.3145 | 8.2587 | 18.5732 | 20.0559 | 5.3284 | 25.3843 | 26
0 | 6.5939 | 6.5939 | 0 | 10.2249 | 10.2249 | 6.5939 | 4.1385 | 10.7324 | 10.2249 | 12.8843 | 23.1093 | 10.2249 | 4.6455 | 14.8704 | 23.1093 | 11.6733 | 34.7826 | 35
0 | 6.2652 | 6.2652 | 0 | 9.5357 | 9.5357 | 6.2652 | 6.8688 | 13.134 | 9.5357 | 15.0791 | 24.6148 | 9.5357 | 6.4917 | 16.0274 | 24.6148 | 10.1141 | 34.729 | 35
0 | 7.0286 | 7.0286 | 0 | 10.2813 | 10.2813 | 7.0286 | 5.7175 | 12.746 | 10.2813 | 12.3719 | 22.6531 | 10.2813 | 7.4918 | 17.773 | 22.6531 | 13.088 | 35.7411 | 36
0 | 5.6456 | 5.6456 | 0 | 8.6007 | 8.6007 | 5.6456 | 5.3405 | 10.9861 | 8.6007 | 9.1701 | 17.7708 | 8.6007 | 6.3381 | 14.9388 | 17.7708 | 10.5573 | 28.3281 | 29
0 | 6.1829 | 6.1829 | 0 | 7.3996 | 7.3996 | 6.1829 | 3.4592 | 9.642 | 7.3996 | 12.7455 | 20.1451 | 7.3996 | 7.4314 | 14.8309 | 20.1451 | 12.3845 | 32.5295 | 33
0 | 7.1898 | 7.1898 | 0 | 8.5279 | 8.5279 | 7.1898 | 4.0848 | 11.2745 | 8.5279 | 12.9877 | 21.5156 | 8.5279 | 9.7911 | 18.319 | 21.5156 | 8.6977 | 30.2133 | 31
0 | 5.2653 | 5.2653 | 0 | 8.4771 | 8.4771 | 5.2653 | 3.6432 | 8.9086 | 8.4771 | 10.6756 | 19.1527 | 8.4771 | 11.3158 | 19.7929 | 19.7929 | 6.2363 | 26.0292 | 27
0 | 7.3721 | 7.3721 | 0 | 11.2048 | 11.2048 | 7.3721 | 4.1508 | 11.5229 | 11.2048 | 16.7637 | 27.9685 | 11.2048 | 4.0333 | 15.2381 | 27.9685 | 11.4057 | 39.3742 | 40
0 | 6.0858 | 6.0858 | 0 | 12.222 | 12.222 | 6.0858 | 5.0061 | 11.0919 | 12.222 | 8.023 | 20.245 | 12.222 | 4.3952 | 16.6172 | 20.245 | 3.2912 | 23.5362 | 24
0 | 7.4868 | 7.4868 | 0 | 12.0495 | 12.0495 | 7.4868 | 5.2005 | 12.6873 | 12.0495 | 13.1913 | 25.2408 | 12.0495 | 6.2192 | 18.2688 | 25.2408 | 8.246 | 33.4869 | 34
0 | 4.9841 | 4.9841 | 0 | 7.6391 | 7.6391 | 4.9841 | 6.5222 | 11.5062 | 7.6391 | 15.1721 | 22.8113 | 7.6391 | 8.0911 | 15.7302 | 22.8113 | 9.309 | 32.1202 | 33
0 | 7.4114 | 7.4114 | 0 | 8.4756 | 8.4756 | 7.4114 | 6.0819 | 13.4933 | 8.4756 | 11.4268 | 19.9025 | 8.4756 | 8.3378 | 16.8135 | 19.9025 | 7.1605 | 27.0629 | 28
0 | 6.8717 | 6.8717 | 0 | 8.4051 | 8.4051 | 6.8717 | 3.8127 | 10.6844 | 8.4051 | 12.6044 | 21.0096 | 8.4051 | 9.2329 | 17.6381 | 21.0096 | 9.8835 | 30.8931 | 31
0 | 6.43 | 6.43 | 0 | 8.3603 | 8.3603 | 6.43 | 4.8384 | 11.2684 | 8.3603 | 15.2338 | 23.5941 | 8.3603 | 7.4775 | 15.8378 | 23.5941 | 8.0402 | 31.6342 | 32
0 | 7.4964 | 7.4964 | 0 | 11.7698 | 11.7698 | 7.4964 | 7.2609 | 14.7573 | 11.7698 | 15.5282 | 27.2979 | 11.7698 | 10.2618 | 22.0316 | 27.2979 | 7.3035 | 34.6015 | 35
0 | 6.662 | 6.662 | 0 | 5.8947 | 5.8947 | 6.662 | 5.4298 | 12.0918 | 6.662 | 7.1811 | 13.843 | 5.8947 | 6.6336 | 12.5283 | 13.843 | 10.8019 | 24.6449 | 25
0 | 5.5155 | 5.5155 | 0 | 6.9725 | 6.9725 | 5.5155 | 4.5231 | 10.0385 | 6.9725 | 16.2951 | 23.2677 | 6.9725 | 8.7903 | 15.7628 | 23.2677 | 12.3289 | 35.5966 | 36
0 | 7.5488 | 7.5488 | 0 | 7.7085 | 7.7085 | 7.5488 | 4.3832 | 11.932 | 7.7085 | 16.1215 | 23.83 | 7.7085 | 8.0655 | 15.774 | 23.83 | 9.2266 | 33.0566 | 34
0 | 5.6227 | 5.6227 | 0 | 6.5205 | 6.5205 | 5.6227 | 5.3367 | 10.9595 | 6.5205 | 11.51 | 18.0305 | 6.5205 | 5.5442 | 12.0647 | 18.0305 | 6.7662 | 24.7966 | 25
0 | 8.3667 | 8.3667 | 0 | 9.7765 | 9.7765 | 8.3667 | 5.2374 | 13.6041 | 9.7765 | 11.417 | 21.1935 | 9.7765 | 6.6187 | 16.3952 | 21.1935 | 10.9182 | 32.1117 | 33
0 | 7.1723 | 7.1723 | 0 | 8.7262 | 8.7262 | 7.1723 | 5.9645 | 13.1368 | 8.7262 | 12.3719 | 21.0981 | 8.7262 | 11.2084 | 19.9346 | 21.0981 | 6.5468 | 27.6449 | 28
0 | 7.7943 | 7.7943 | 0 | 8.7136 | 8.7136 | 7.7943 | 3.5993 | 11.3936 | 8.7136 | 8.6499 | 17.3634 | 8.7136 | 7.208 | 15.9216 | 17.3634 | 3.5817 | 20.9451 | 21
0 | 6.1173 | 6.1173 | 0 | 10.2804 | 10.2804 | 6.1173 | 4.5861 | 10.7035 | 10.2804 | 13.6918 | 23.9722 | 10.2804 | 7.3644 | 17.6448 | 23.9722 | 8.5506 | 32.5228 | 33
0 | 6.2267 | 6.2267 | 0 | 8.0686 | 8.0686 | 6.2267 | 4.1346 | 10.3613 | 8.0686 | 15.678 | 23.7465 | 8.0686 | 6.6949 | 14.7634 | 23.7465 | 10.8638 | 34.6104 | 35
0 | 6.273 | 6.273 | 0 | 9.2842 | 9.2842 | 6.273 | 4.3529 | 10.6259 | 9.2842 | 5.6201 | 14.9043 | 9.2842 | 9.7409 | 19.0251 | 19.0251 | 11.4788 | 30.5039 | 31
0 | 7.2647 | 7.2647 | 0 | 8.2774 | 8.2774 | 7.2647 | 6.2757 | 13.5404 | 8.2774 | 10.6331 | 18.9106 | 8.2774 | 6.5496 | 14.8271 | 18.9106 | 11.8082 | 30.7188 | 31
0 | 8.5497 | 8.5497 | 0 | 9.7903 | 9.7903 | 8.5497 | 4.2207 | 12.7704 | 9.7903 | 11.2043 | 20.9946 | 9.7903 | 3.6566 | 13.4469 | 20.9946 | 15.3389 | 36.3335 | 37
0 | 5.556 | 5.556 | 0 | 5.3524 | 5.3524 | 5.556 | 5.6427 | 11.1987 | 5.556 | 13.8783 | 19.4343 | 5.3524 | 7.615 | 12.9674 | 19.4343 | 7.7711 | 27.2054 | 28
0 | 4.8276 | 4.8276 | 0 | 7.9872 | 7.9872 | 4.8276 | 4.9733 | 9.8009 | 7.9872 | 10.3611 | 18.3483 | 7.9872 | 8.4267 | 16.414 | 18.3483 | 7.9457 | 26.294 | 27
0 | 6.4815 | 6.4815 | 0 | 11.5973 | 11.5973 | 6.4815 | 4.6169 | 11.0983 | 11.5973 | 9.7995 | 21.3968 | 11.5973 | 8.9933 | 20.5906 | 21.3968 | 14.2393 | 35.6361 | 36
0 | 7.0013 | 7.0013 | 0 | 6.773 | 6.773 | 7.0013 | 5.5859 | 12.5872 | 7.0013 | 7.3097 | 14.311 | 6.773 | 8.1775 | 14.9505 | 14.9505 | 9.3396 | 24.2901 | 25
0 | 5.9689 | 5.9689 | 0 | 7.5063 | 7.5063 | 5.9689 | 5.3182 | 11.287 | 7.5063 | 14.1794 | 21.6857 | 7.5063 | 5.7852 | 13.2914 | 21.6857 | 6.6758 | 28.3615 | 29
0 | 7.2245 | 7.2245 | 0 | 10.0942 | 10.0942 | 7.2245 | 6.6314 | 13.8559 | 10.0942 | 16.7046 | 26.7988 | 10.0942 | 4.2335 | 14.3277 | 26.7988 | 13.1641 | 39.9629 | 40
0 | 7.0736 | 7.0736 | 0 | 7.9914 | 7.9914 | 7.0736 | 5.0903 | 12.1639 | 7.9914 | 11.6186 | 19.61 | 7.9914 | 9.4646 | 17.456 | 19.61 | 6.2084 | 25.8184 | 26
0 | 5.8657 | 5.8657 | 0 | 9.9954 | 9.9954 | 5.8657 | 5.9593 | 11.825 | 9.9954 | 12.5948 | 22.5902 | 9.9954 | 9.5282 | 19.5236 | 22.5902 | 14.7235 | 37.3138 | 38
0 | 6.2796 | 6.2796 | 0 | 8.7233 | 8.7233 | 6.2796 | 3.8572 | 10.1368 | 8.7233 | 13.6071 | 22.3304 | 8.7233 | 6.9601 | 15.6834 | 22.3304 | 12.0377 | 34.3681 | 35
0 | 6.7177 | 6.7177 | 0 | 10.931 | 10.931 | 6.7177 | 4.5501 | 11.2678 | 10.931 | 18.1884 | 29.1195 | 10.931 | 8.779 | 19.71 | 29.1195 | 8.6041 | 37.7236 | 38
0 | 8.7086 | 8.7086 | 0 | 7.544 | 7.544 | 8.7086 | 4.8349 | 13.5435 | 8.7086 | 9.8849 | 18.5935 | 7.544 | 8.7498 | 16.2938 | 18.5935 | 4.305 | 22.8984 | 23
0 | 6.1214 | 6.1214 | 0 | 8.451 | 8.451 | 6.1214 | 8.0771 | 14.1986 | 8.451 | 13.5186 | 21.9697 | 8.451 | 8.0341 | 16.4852 | 21.9697 | 5.1448 | 27.1145 | 28
0 | 6.9494 | 6.9494 | 0 | 5.6342 | 5.6342 | 6.9494 | 5.477 | 12.4264 | 6.9494 | 9.7225 | 16.6719 | 5.6342 | 10.0235 | 15.6577 | 16.6719 | 15.0658 | 31.7378 | 32
0 | 7.0467 | 7.0467 | 0 | 7.1541 | 7.1541 | 7.0467 | 4.1749 | 11.2216 | 7.1541 | 14.3904 | 21.5445 | 7.1541 | 9.5135 | 16.6676 | 21.5445 | 10.5298 | 32.0743 | 33
0 | 7.4021 | 7.4021 | 0 | 9.4116 | 9.4116 | 7.4021 | 5.9482 | 13.3504 | 9.4116 | 14.848 | 24.2596 | 9.4116 | 9.1614 | 18.573 | 24.2596 | 12.9367 | 37.1963 | 38
0 | 7.1545 | 7.1545 | 0 | 5.1012 | 5.1012 | 7.1545 | 4.0652 | 11.2198 | 7.1545 | 12.0973 | 19.2518 | 5.1012 | 9.0207 | 14.1219 | 19.2518 | 8.1452 | 27.397 | 28
0 | 5.4794 | 5.4794 | 0 | 8.8169 | 8.8169 | 5.4794 | 3.9482 | 9.4276 | 8.8169 | 5.0586 | 13.8756 | 8.8169 | 7.7632 | 16.5802 | 16.5802 | 10.8552 | 27.4354 | 28
0 | 7.2041 | 7.2041 | 0 | 8.788 | 8.788 | 7.2041 | 4.3166 | 11.5206 | 8.788 | 10.8139 | 19.602 | 8.788 | 6.6275 | 15.4156 | 19.602 | 12.039 | 31.641 | 32
0 | 8.9153 | 8.9153 | 0 | 6.6074 | 6.6074 | 8.9153 | 5.6625 | 14.5778 | 8.9153 | 14.3804 | 23.2958 | 6.6074 | 9.4079 | 16.0153 | 23.2958 | 10.5067 | 33.8025 | 34
0 | 7.7813 | 7.7813 | 0 | 13.1199 | 13.1199 | 7.7813 | 5.4502 | 13.2315 | 13.1199 | 11.4102 | 24.5301 | 13.1199 | 8.0795 | 21.1994 | 24.5301 | 11.9356 | 36.4657 | 37
0 | 5.9748 | 5.9748 | 0 | 12.3059 | 12.3059 | 5.9748 | 4.9598 | 10.9346 | 12.3059 | 13.119 | 25.4248 | 12.3059 | 10.6917 | 22.9976 | 25.4248 | 10.1067 | 35.5316 | 36
0 | 6.4828 | 6.4828 | 0 | 8.381 | 8.381 | 6.4828 | 5.9041 | 12.3869 | 8.381 | 14.6378 | 23.0188 | 8.381 | 8.3117 | 16.6927 | 23.0188 | 13.948 | 36.9668 | 37
0 | 6.3281 | 6.3281 | 0 | 8.8456 | 8.8456 | 6.3281 | 2.6557 | 8.9837 | 8.8456 | 11.4755 | 20.321 | 8.8456 | 8.5904 | 17.436 | 20.321 | 10.7652 | 31.0862 | 32
0 | 7.4582 | 7.4582 | 0 | 11.1195 | 11.1195 | 7.4582 | 5.2683 | 12.7265 | 11.1195 | 11.9138 | 23.0333 | 11.1195 | 7.6778 | 18.7973 | 23.0333 | 8.2916 | 31.3249 | 32
0 | 6.447 | 6.447 | 0 | 8.9946 | 8.9946 | 6.447 | 2.9938 | 9.4408 | 8.9946 | 10.9154 | 19.91 | 8.9946 | 8.9593 | 17.9539 | 19.91 | 9.6713 | 29.5813 | 30
0 | 7.4371 | 7.4371 | 0 | 12.381 | 12.381 | 7.4371 | 5.6703 | 13.1073 | 12.381 | 14.312 | 26.693 | 12.381 | 6.5078 | 18.8888 | 26.693 | 10.9573 | 37.6503 | 38
0 | 7.0913 | 7.0913 | 0 | 10.9465 | 10.9465 | 7.0913 | 5.5883 | 12.6796 | 10.9465 | 16.5845 | 27.531 | 10.9465 | 8.4115 | 19.358 | 27.531 | 7.991 | 35.5221 | 36
0 | 8.0004 | 8.0004 | 0 | 9.3533 | 9.3533 | 8.0004 | 6.8658 | 14.8662 | 9.3533 | 10.2033 | 19.5566 | 9.3533 | 9.8429 | 19.1962 | 19.5566 | 7.2532 | 26.8098 | 27
0 | 7.0051 | 7.0051 | 0 | 8.3665 | 8.3665 | 7.0051 | 5.2884 | 12.2935 | 8.3665 | 17.4964 | 25.8629 | 8.3665 | 7.3106 | 15.6771 | 25.8629 | 7.2892 | 33.1521 | 34
0 | 7.8678 | 7.8678 | 0 | 9.8746 | 9.8746 | 7.8678 | 5.7511 | 13.6189 | 9.8746 | 10.6376 | 20.5122 | 9.8746 | 7.5767 | 17.4513 | 20.5122 | 8.7962 | 29.3084 | 30
0 | 7.1869 | 7.1869 | 0 | 9.6432 | 9.6432 | 7.1869 | 4.6707 | 11.8576 | 9.6432 | 15.269 | 24.9122 | 9.6432 | 8.0457 | 17.6889 | 24.9122 | 10.7341 | 35.6463 | 36
0 | 7.7287 | 7.7287 | 0 | 5.7778 | 5.7778 | 7.7287 | 6.3421 | 14.0708 | 7.7287 | 12.5081 | 20.2369 | 5.7778 | 5.0457 | 10.8235 | 20.2369 | 16.6103 | 36.8471 | 37
0 | 6.4512 | 6.4512 | 0 | 9.5787 | 9.5787 | 6.4512 | 5.7366 | 12.1878 | 9.5787 | 12.1532 | 21.7319 | 9.5787 | 9.1981 | 18.7768 | 21.7319 | 14.4523 | 36.1842 | 37
0 | 5.4748 | 5.4748 | 0 | 8.8622 | 8.8622 | 5.4748 | 5.2679 | 10.7427 | 8.8622 | 12.8979 | 21.7601 | 8.8622 | 7.4077 | 16.2699 | 21.7601 | 11.6513 | 33.4114 | 34
0 | 8.4859 | 8.4859 | 0 | 10.6829 | 10.6829 | 8.4859 | 6.5465 | 15.0324 | 10.6829 | 14.0007 | 24.6836 | 10.6829 | 8.9833 | 19.6662 | 24.6836 | 11.1171 | 35.8007 | 36
0 | 8.0368 | 8.0368 | 0 | 8.2728 | 8.2728 | 8.0368 | 4.7612 | 12.798 | 8.2728 | 5.6826 | 13.9553 | 8.2728 | 13.4208 | 21.6935 | 21.6935 | 4.4511 | 26.1446 | 27
0 | 6.8446 | 6.8446 | 0 | 12.0703 | 12.0703 | 6.8446 | 4.0541 | 10.8987 | 12.0703 | 5.353 | 17.4233 | 12.0703 | 7.529 | 19.5993 | 19.5993 | 12.6871 | 32.2864 | 33
0 | 7.0296 | 7.0296 | 0 | 8.9498 | 8.9498 | 7.0296 | 5.5365 | 12.566 | 8.9498 | 12.1106 | 21.0604 | 8.9498 | 6.9657 | 15.9154 | 21.0604 | 6.1223 | 27.1826 | 28
0 | 6.3252 | 6.3252 | 0 | 11.4414 | 11.4414 | 6.3252 | 2.9054 | 9.2305 | 11.4414 | 13.4191 | 24.8605 | 11.4414 | 6.6037 | 18.0451 | 24.8605 | 9.8908 | 34.7513 | 35
0 | 6.5555 | 6.5555 | 0 | 7.8023 | 7.8023 | 6.5555 | 3.7603 | 10.3158 | 7.8023 | 10.9303 | 18.7326 | 7.8023 | 4.1855 | 11.9877 | 18.7326 | 10.9859 | 29.7185 | 30
0 | 6.6377 | 6.6377 | 0 | 9.5576 | 9.5576 | 6.6377 | 4.8196 | 11.4572 | 9.5576 | 16.4665 | 26.0241 | 9.5576 | 2.5666 | 12.1242 | 26.0241 | 17.2201 | 43.2442 | 44
0 | 7.7546 | 7.7546 | 0 | 11.5772 | 11.5772 | 7.7546 | 5.7889 | 13.5435 | 11.5772 | 10.2682 | 21.8454 | 11.5772 | 8.7314 | 20.3086 | 21.8454 | 10.872 | 32.7174 | 33
0 | 6.6139 | 6.6139 | 0 | 8.5001 | 8.5001 | 6.6139 | 5.1752 | 11.7891 | 8.5001 | 14.0927 | 22.5928 | 8.5001 | 8.4488 | 16.9489 | 22.5928 | 17.2732 | 39.866 | 40
0 | 5.9638 | 5.9638 | 0 | 8.8584 | 8.8584 | 5.9638 | 3.1968 | 9.1605 | 8.8584 | 11.791 | 20.6494 | 8.8584 | 7.8218 | 16.6802 | 20.6494 | 9.2565 | 29.9059 | 30
0 | 7.4883 | 7.4883 | 0 | 11.9961 | 11.9961 | 7.4883 | 5.5276 | 13.0159 | 11.9961 | 12.3822 | 24.3783 | 11.9961 | 7.7341 | 19.7302 | 24.3783 | 7.9528 | 32.3311 | 33
0 | 6.5019 | 6.5019 | 0 | 7.2849 | 7.2849 | 6.5019 | 6.0288 | 12.5307 | 7.2849 | 12.4824 | 19.7674 | 7.2849 | 7.7632 | 15.0482 | 19.7674 | 7.1188 | 26.8861 | 27
0 | 8.1894 | 8.1894 | 0 | 8.3766 | 8.3766 | 8.1894 | 3.8295 | 12.0189 | 8.3766 | 12.2388 | 20.6154 | 8.3766 | 8.8095 | 17.1861 | 20.6154 | 5.9329 | 26.5483 | 27
0 | 6.7228 | 6.7228 | 0 | 5.4123 | 5.4123 | 6.7228 | 5.4237 | 12.1465 | 6.7228 | 16.2352 | 22.958 | 5.4123 | 4.242 | 9.6543 | 22.958 | 6.411 | 29.3691 | 30
0 | 7.9088 | 7.9088 | 0 | 11.8333 | 11.8333 | 7.9088 | 4.6033 | 12.5121 | 11.8333 | 13.6957 | 25.5289 | 11.8333 | 8.3915 | 20.2247 | 25.5289 | 9.916 | 35.4449 | 36
0 | 8.7275 | 8.7275 | 0 | 9.3729 | 9.3729 | 8.7275 | 5.3627 | 14.0902 | 9.3729 | 15.4414 | 24.8143 | 9.3729 | 7.7473 | 17.1201 | 24.8143 | 7.1433 | 31.9576 | 32
0 | 6.5494 | 6.5494 | 0 | 10.8092 | 10.8092 | 6.5494 | 5.5691 | 12.1185 | 10.8092 | 11.8188 | 22.628 | 10.8092 | 8.7455 | 19.5547 | 22.628 | 13.0819 | 35.7099 | 36
0 | 6.1663 | 6.1663 | 0 | 8.9721 | 8.9721 | 6.1663 | 4.7201 | 10.8865 | 8.9721 | 8.0746 | 17.0466 | 8.9721 | 6.6486 | 15.6207 | 17.0466 | 11.6796 | 28.7262 | 29
0 | 4.5199 | 4.5199 | 0 | 8.3155 | 8.3155 | 4.5199 | 3.6478 | 8.1678 | 8.3155 | 11.5628 | 19.8783 | 8.3155 | 9.0539 | 17.3694 | 19.8783 | 11.2738 | 31.1521 | 32
0 | 8.1614 | 8.1614 | 0 | 7.7921 | 7.7921 | 8.1614 | 3.3059 | 11.4673 | 8.1614 | 12.7539 | 20.9153 | 7.7921 | 10.4852 | 18.2772 | 20.9153 | 10.8009 | 31.7162 | 32
0 | 7.8352 | 7.8352 | 0 | 9.7822 | 9.7822 | 7.8352 | 5.4232 | 13.2585 | 9.7822 | 12.5534 | 22.3356 | 9.7822 | 9.4968 | 19.279 | 22.3356 | 13.9409 | 36.2764 | 37
0 | 7.3259 | 7.3259 | 0 | 8.552 | 8.552 | 7.3259 | 4.1143 | 11.4402 | 8.552 | 9.7991 | 18.3511 | 8.552 | 10.0952 | 18.6472 | 18.6472 | 12.6037 | 31.2509 | 32
0 | 7.6098 | 7.6098 | 0 | 11.391 | 11.391 | 7.6098 | 6.019 | 13.6288 | 11.391 | 11.0027 | 22.3937 | 11.391 | 11.121 | 22.512 | 22.512 | 8.1708 | 30.6829 | 31
0 | 7.5432 | 7.5432 | 0 | 8.1318 | 8.1318 | 7.5432 | 5.396 | 12.9392 | 8.1318 | 9.6609 | 17.7927 | 8.1318 | 8.6627 | 16.7944 | 17.7927 | 9.1942 | 26.9869 | 27
0 | 5.7695 | 5.7695 | 0 | 7.947 | 7.947 | 5.7695 | 3.3705 | 9.1401 | 7.947 | 13.8381 | 21.7851 | 7.947 | 6.7704 | 14.7173 | 21.7851 | 9.5554 | 31.3405 | 32
0 | 6.9469 | 6.9469 | 0 | 9.6952 | 9.6952 | 6.9469 | 4.987 | 11.9338 | 9.6952 | 15.803 | 25.4982 | 9.6952 | 7.2034 | 16.8986 | 25.4982 | 16.5028 | 42.001 | 43
0 | 7.365 | 7.365 | 0 | 6.7564 | 6.7564 | 7.365 | 3.6432 | 11.0082 | 7.365 | 10.3418 | 17.7068 | 6.7564 | 10.8951 | 17.6515 | 17.7068 | 8.5874 | 26.2942 | 27
0 | 5.3836 | 5.3836 | 0 | 10.9806 | 10.9806 | 5.3836 | 4.4469 | 9.8306 | 10.9806 | 7.2792 | 18.2597 | 10.9806 | 6.7022 | 17.6828 | 18.2597 | 14.0049 | 32.2646 | 33
0 | 7.9448 | 7.9448 | 0 | 5.9374 | 5.9374 | 7.9448 | 4.8552 | 12.7999 | 7.9448 | 10.5924 | 18.5372 | 5.9374 | 9.8667 | 15.8041 | 18.5372 | 13.206 | 31.7432 | 32
0 | 6.1967 | 6.1967 | 0 | 7.7734 | 7.7734 | 6.1967 | 5.3385 | 11.5351 | 7.7734 | 9.0759 | 16.8493 | 7.7734 | 10.3224 | 18.0958 | 18.0958 | 15.2542 | 33.35 | 34
0 | 6.9719 | 6.9719 | 0 | 7.3679 | 7.3679 | 6.9719 | 6.1445 | 13.1164 | 7.3679 | 6.8337 | 14.2016 | 7.3679 | 10.3441 | 17.712 | 17.712 | 15.548 | 33.26 | 34
0 | 6.2511 | 6.2511 | 0 | 7.4651 | 7.4651 | 6.2511 | 5.1291 | 11.3802 | 7.4651 | 12.7352 | 20.2003 | 7.4651 | 7.8888 | 15.3538 | 20.2003 | 12.3088 | 32.5091 | 33
0 | 7.6624 | 7.6624 | 0 | 10.5526 | 10.5526 | 7.6624 | 5.6375 | 13.2999 | 10.5526 | 13.9031 | 24.4557 | 10.5526 | 6.0018 | 16.5544 | 24.4557 | 8.7643 | 33.22 | 34
0 | 7.4978 | 7.4978 | 0 | 5.8375 | 5.8375 | 7.4978 | 4.3676 | 11.8654 | 7.4978 | 13.6537 | 21.1515 | 5.8375 | 10.1578 | 15.9954 | 21.1515 | 8.222 | 29.3735 | 30
0 | 7.5821 | 7.5821 | 0 | 6.8501 | 6.8501 | 7.5821 | 6.5527 | 14.1348 | 7.5821 | 11.5533 | 19.1354 | 6.8501 | 7.9365 | 14.7866 | 19.1354 | 4.2019 | 23.3373 | 24
0 | 9.0064 | 9.0064 | 0 | 10.1575 | 10.1575 | 9.0064 | 3.984 | 12.9904 | 10.1575 | 12.8404 | 22.9979 | 10.1575 | 9.1788 | 19.3363 | 22.9979 | 9.1802 | 32.1781 | 33
0 | 6.421 | 6.421 | 0 | 7.1872 | 7.1872 | 6.421 | 5.7386 | 12.1596 | 7.1872 | 11.6408 | 18.828 | 7.1872 | 7.8925 | 15.0797 | 18.828 | 11.4131 | 30.2411 | 31
0 | 6.5189 | 6.5189 | 0 | 9.3651 | 9.3651 | 6.5189 | 6.3331 | 12.8521 | 9.3651 | 4.0297 | 13.3948 | 9.3651 | 9.9463 | 19.3114 | 19.3114 | 9.6248 | 28.9363 | 29
0 | 8.0183 | 8.0183 | 0 | 8.5001 | 8.5001 | 8.0183 | 4.9066 | 12.925 | 8.5001 | 8.5925 | 17.0926 | 8.5001 | 4.6622 | 13.1623 | 17.0926 | 12.7522 | 29.8448 | 30
0 | 6.9055 | 6.9055 | 0 | 7.1094 | 7.1094 | 6.9055 | 4.8907 | 11.7962 | 7.1094 | 11.5152 | 18.6245 | 7.1094 | 7.94 | 15.0494 | 18.6245 | 9.0042 | 27.6287 | 28
0 | 6.2084 | 6.2084 | 0 | 9.0209 | 9.0209 | 6.2084 | 4.6636 | 10.872 | 9.0209 | 14.4333 | 23.4542 | 9.0209 | 7.4632 | 16.4841 | 23.4542 | 11.2461 | 34.7003 | 35
0 | 7.3131 | 7.3131 | 0 | 12.0894 | 12.0894 | 7.3131 | 5.19 | 12.503 | 12.0894 | 11.2739 | 23.3633 | 12.0894 | 7.3057 | 19.395 | 23.3633 | 14.4642 | 37.8275 | 38
0 | 6.5023 | 6.5023 | 0 | 5.7684 | 5.7684 | 6.5023 | 4.8716 | 11.374 | 6.5023 | 11.6945 | 18.1968 | 5.7684 | 8.366 | 14.1344 | 18.1968 | 10.8138 | 29.0107 | 30
0 | 6.9662 | 6.9662 | 0 | 7.8758 | 7.8758 | 6.9662 | 4.3086 | 11.2748 | 7.8758 | 13.1898 | 21.0656 | 7.8758 | 8.4927 | 16.3685 | 21.0656 | 8.8702 | 29.9359 | 30
0 | 6.8468 | 6.8468 | 0 | 7.6441 | 7.6441 | 6.8468 | 5.6081 | 12.4549 | 7.6441 | 10.4845 | 18.1286 | 7.6441 | 7.4123 | 15.0564 | 18.1286 | 8.1943 | 26.3229 | 27
0 | 9.1834 | 9.1834 | 0 | 13.7192 | 13.7192 | 9.1834 | 6.4741 | 15.6576 | 13.7192 | 13.6269 | 27.3461 | 13.7192 | 9.4113 | 23.1304 | 27.3461 | 13.1506 | 40.4966 | 41
0 | 5.4354 | 5.4354 | 0 | 8.6006 | 8.6006 | 5.4354 | 5.8271 | 11.2624 | 8.6006 | 20.5847 | 29.1853 | 8.6006 | 9.8161 | 18.4167 | 29.1853 | 10.1583 | 39.3436 | 40
0 | 6.2964 | 6.2964 | 0 | 12.0191 | 12.0191 | 6.2964 | 4.158 | 10.4544 | 12.0191 | 12.9192 | 24.9382 | 12.0191 | 7.9475 | 19.9666 | 24.9382 | 6.6352 | 31.5735 | 32
0 | 7.0857 | 7.0857 | 0 | 6.8167 | 6.8167 | 7.0857 | 4.9631 | 12.0487 | 7.0857 | 9.8216 | 16.9072 | 6.8167 | 10.3061 | 17.1228 | 17.1228 | 4.7586 | 21.8814 | 22
0 | 8.1089 | 8.1089 | 0 | 5.7311 | 5.7311 | 8.1089 | 6.9982 | 15.1071 | 8.1089 | 13.4126 | 21.5215 | 5.7311 | 8.2347 | 13.9658 | 21.5215 | 8.8828 | 30.4043 | 31
0 | 6.6199 | 6.6199 | 0 | 11.2349 | 11.2349 | 6.6199 | 4.0442 | 10.6641 | 11.2349 | 16.8677 | 28.1026 | 11.2349 | 8.021 | 19.2559 | 28.1026 | 8.8194 | 36.9221 | 37
0 | 6.3535 | 6.3535 | 0 | 10.6329 | 10.6329 | 6.3535 | 4.9674 | 11.3209 | 10.6329 | 15.7491 | 26.382 | 10.6329 | 5.795 | 16.4279 | 26.382 | 12.1803 | 38.5623 | 39
0 | 6.953 | 6.953 | 0 | 10.4975 | 10.4975 | 6.953 | 4.6228 | 11.5758 | 10.4975 | 13.0276 | 23.5251 | 10.4975 | 3.6431 | 14.1406 | 23.5251 | 6.5528 | 30.0779 | 31
0 | 6.9822 | 6.9822 | 0 | 10.5473 | 10.5473 | 6.9822 | 4.7225 | 11.7046 | 10.5473 | 17.8716 | 28.4189 | 10.5473 | 4.8097 | 15.357 | 28.4189 | 10.3487 | 38.7676 | 39
0 | 7.2019 | 7.2019 | 0 | 9.2258 | 9.2258 | 7.2019 | 4.8275 | 12.0294 | 9.2258 | 11.6972 | 20.9231 | 9.2258 | 6.1038 | 15.3296 | 20.9231 | 12.6564 | 33.5795 | 34
0 | 8.8216 | 8.8216 | 0 | 8.7753 | 8.7753 | 8.8216 | 5.6499 | 14.4715 | 8.8216 | 12.0532 | 20.8748 | 8.7753 | 3.6855 | 12.4608 | 20.8748 | 13.6121 | 34.4869 | 35
0 | 7.005 | 7.005 | 0 | 8.5485 | 8.5485 | 7.005 | 5.7405 | 12.7455 | 8.5485 | 12.7777 | 21.3262 | 8.5485 | 9.8492 | 18.3977 | 21.3262 | 7.4413 | 28.7675 | 29
0 | 7.0026 | 7.0026 | 0 | 8.5964 | 8.5964 | 7.0026 | 5.1389 | 12.1415 | 8.5964 | 16.9665 | 25.5629 | 8.5964 | 6.7994 | 15.3958 | 25.5629 | 12.0241 | 37.587 | 38
0 | 6.8329 | 6.8329 | 0 | 8.177 | 8.177 | 6.8329 | 5.5515 | 12.3844 | 8.177 | 12.6775 | 20.8545 | 8.177 | 8.3121 | 16.4891 | 20.8545 | 3.8118 | 24.6663 | 25
0 | 8.055 | 8.055 | 0 | 4.1036 | 4.1036 | 8.055 | 5.0798 | 13.1348 | 8.055 | 11.5858 | 19.6408 | 4.1036 | 5.5205 | 9.624 | 19.6408 | 7.0636 | 26.7044 | 27
0 | 7.1771 | 7.1771 | 0 | 9.9767 | 9.9767 | 7.1771 | 4.3531 | 11.5302 | 9.9767 | 9.9888 | 19.9655 | 9.9767 | 12.3024 | 22.2791 | 22.2791 | 8.2057 | 30.4848 | 31
0 | 7.5049 | 7.5049 | 0 | 10.3602 | 10.3602 | 7.5049 | 4.793 | 12.2979 | 10.3602 | 16.7083 | 27.0686 | 10.3602 | 6.245 | 16.6052 | 27.0686 | 8.8638 | 35.9324 | 36
0 | 6.8563 | 6.8563 | 0 | 8.6021 | 8.6021 | 6.8563 | 6.0822 | 12.9385 | 8.6021 | 12.8564 | 21.4584 | 8.6021 | 7.5362 | 16.1383 | 21.4584 | 5.4344 | 26.8928 | 27
0 | 7.3603 | 7.3603 | 0 | 6.1861 | 6.1861 | 7.3603 | 4.835 | 12.1953 | 7.3603 | 11.2361 | 18.5964 | 6.1861 | 8.7156 | 14.9017 | 18.5964 | 10.8033 | 29.3997 | 30
0 | 7.5637 | 7.5637 | 0 | 10.2633 | 10.2633 | 7.5637 | 5.117 | 12.6807 | 10.2633 | 14.8116 | 25.0749 | 10.2633 | 11.8684 | 22.1316 | 25.0749 | 7.2446 | 32.3195 | 33
0 | 5.1227 | 5.1227 | 0 | 9.7328 | 9.7328 | 5.1227 | 3.2101 | 8.3328 | 9.7328 | 9.7868 | 19.5195 | 9.7328 | 8.7775 | 18.5103 | 19.5195 | 11.7152 | 31.2348 | 32
0 | 6.4017 | 6.4017 | 0 | 9.1237 | 9.1237 | 6.4017 | 4.5844 | 10.9861 | 9.1237 | 8.6081 | 17.7318 | 9.1237 | 8.6632 | 17.7869 | 17.7869 | 9.1763 | 26.9632 | 27
0 | 8.95 | 8.95 | 0 | 9.2341 | 9.2341 | 8.95 | 4.4722 | 13.4221 | 9.2341 | 6.7938 | 16.0279 | 9.2341 | 9.4428 | 18.6769 | 18.6769 | 11.1207 | 29.7975 | 30
0 | 7.223 | 7.223 | 0 | 9.5212 | 9.5212 | 7.223 | 3.066 | 10.289 | 9.5212 | 7.378 | 16.8991 | 9.5212 | 12.09 | 21.6111 | 21.6111 | 11.4558 | 33.067 | 34
0 | 6.9497 | 6.9497 | 0 | 11.504 | 11.504 | 6.9497 | 3.8257 | 10.7754 | 11.504 | 13.7099 | 25.2138 | 11.504 | 9.4308 | 20.9348 | 25.2138 | 7.3492 | 32.5631 | 33
0 | 7.6113 | 7.6113 | 0 | 8.9877 | 8.9877 | 7.6113 | 4.5375 | 12.1488 | 8.9877 | 11.8748 | 20.8625 | 8.9877 | 7.7187 | 16.7063 | 20.8625 | 9.5723 | 30.4348 | 31
0 | 6.1511 | 6.1511 | 0 | 9.0651 | 9.0651 | 6.1511 | 3.6047 | 9.7558 | 9.0651 | 14.6404 | 23.7056 | 9.0651 | 7.929 | 16.9941 | 23.7056 | 10.7725 | 34.478 | 35
0 | 6.9956 | 6.9956 | 0 | 5.2214 | 5.2214 | 6.9956 | 5.4496 | 12.4452 | 6.9956 | 12.7668 | 19.7624 | 5.2214 | 8.2073 | 13.4286 | 19.7624 | 8.8551 | 28.6175 | 29
0 | 6.7967 | 6.7967 | 0 | 10.582 | 10.582 | 6.7967 | 4.517 | 11.3137 | 10.582 | 12.4834 | 23.0654 | 10.582 | 7.7859 | 18.3679 | 23.0654 | 14.7608 | 37.8262 | 38
0 | 6.3238 | 6.3238 | 0 | 7.6861 | 7.6861 | 6.3238 | 6.1042 | 12.428 | 7.6861 | 14.7759 | 22.462 | 7.6861 | 8.9904 | 16.6764 | 22.462 | 8.3619 | 30.8239 | 31
0 | 7.9891 | 7.9891 | 0 | 5.2615 | 5.2615 | 7.9891 | 4.6786 | 12.6677 | 7.9891 | 15.4717 | 23.4608 | 5.2615 | 8.3328 | 13.5943 | 23.4608 | 14.5449 | 38.0057 | 39
0 | 6.3515 | 6.3515 | 0 | 7.5439 | 7.5439 | 6.3515 | 4.5698 | 10.9212 | 7.5439 | 16.6702 | 24.2141 | 7.5439 | 7.6556 | 15.1995 | 24.2141 | 8.0693 | 32.2835 | 33
0 | 5.4985 | 5.4985 | 0 | 10.1818 | 10.1818 | 5.4985 | 5.8178 | 11.3163 | 10.1818 | 12.7404 | 22.9221 | 10.1818 | 10.192 | 20.3738 | 22.9221 | 13.4747 | 36.3968 | 37
0 | 8.8649 | 8.8649 | 0 | 7.7395 | 7.7395 | 8.8649 | 4.4199 | 13.2849 | 8.8649 | 15.6526 | 24.5175 | 7.7395 | 8.8467 | 16.5861 | 24.5175 | 10.3406 | 34.8582 | 35
0 | 7.8154 | 7.8154 | 0 | 14.2288 | 14.2288 | 7.8154 | 6.125 | 13.9404 | 14.2288 | 11.1059 | 25.3347 | 14.2288 | 9.919 | 24.1478 | 25.3347 | 5.4357 | 30.7704 | 31
0 | 6.9914 | 6.9914 | 0 | 10.719 | 10.719 | 6.9914 | 4.0866 | 11.078 | 10.719 | 10.8412 | 21.5602 | 10.719 | 12.0396 | 22.7586 | 22.7586 | 10.5644 | 33.323 | 34
0 | 5.8728 | 5.8728 | 0 | 10.3245 | 10.3245 | 5.8728 | 3.5982 | 9.471 | 10.3245 | 12.8133 | 23.1378 | 10.3245 | 6.7534 | 17.078 | 23.1378 | 12.153 | 35.2909 | 36
0 | 7.4629 | 7.4629 | 0 | 4.5086 | 4.5086 | 7.4629 | 4.259 | 11.7219 | 7.4629 | 12.4747 | 19.9376 | 4.5086 | 8.4251 | 12.9336 | 19.9376 | 12.8938 | 32.8314 | 33
0 | 7.0604 | 7.0604 | 0 | 10.345 | 10.345 | 7.0604 | 4.196 | 11.2564 | 10.345 | 6.6306 | 16.9756 | 10.345 | 5.969 | 16.3141 | 16.9756 | 12.2038 | 29.1793 | 30
0 | 6.6675 | 6.6675 | 0 | 9.4962 | 9.4962 | 6.6675 | 5.7944 | 12.4619 | 9.4962 | 14.443 | 23.9392 | 9.4962 | 4.369 | 13.8652 | 23.9392 | 10.6446 | 34.5839 | 35
0 | 6.6049 | 6.6049 | 0 | 5.1787 | 5.1787 | 6.6049 | 4.2642 | 10.8691 | 6.6049 | 10.3652 | 16.9701 | 5.1787 | 6.9268 | 12.1055 | 16.9701 | 12.3968 | 29.367 | 30
0 | 5.7976 | 5.7976 | 0 | 5.5202 | 5.5202 | 5.7976 | 4.9492 | 10.7468 | 5.7976 | 14.277 | 20.0746 | 5.5202 | 6.2713 | 11.7916 | 20.0746 | 8.9555 | 29.0301 | 30
0 | 6.3533 | 6.3533 | 0 | 9.086 | 9.086 | 6.3533 | 5.7208 | 12.0741 | 9.086 | 11.6706 | 20.7566 | 9.086 | 8.291 | 17.377 | 20.7566 | 4.8916 | 25.6482 | 26
0 | 8.1242 | 8.1242 | 0 | 7.3097 | 7.3097 | 8.1242 | 5.9425 | 14.0667 | 8.1242 | 16.0243 | 24.1485 | 7.3097 | 3.1638 | 10.4736 | 24.1485 | 14.9322 | 39.0807 | 40
0 | 6.3806 | 6.3806 | 0 | 7.3931 | 7.3931 | 6.3806 | 4.9815 | 11.3621 | 7.3931 | 6.0214 | 13.4145 | 7.3931 | 4.4194 | 11.8125 | 13.4145 | 13.8222 | 27.2367 | 28
0 | 7.7187 | 7.7187 | 0 | 7.2758 | 7.2758 | 7.7187 | 5.4957 | 13.2144 | 7.7187 | 8.8155 | 16.5342 | 7.2758 | 5.7768 | 13.0526 | 16.5342 | 8.0709 | 24.6051 | 25
0 | 6.75 | 6.75 | 0 | 10.5116 | 10.5116 | 6.75 | 4.2411 | 10.9912 | 10.5116 | 4.6955 | 15.2071 | 10.5116 | 6.4472 | 16.9588 | 16.9588 | 11.3223 | 28.2811 | 29
0 | 6.5447 | 6.5447 | 0 | 12.5758 | 12.5758 | 6.5447 | 5.1655 | 11.7102 | 12.5758 | 12.8762 | 25.452 | 12.5758 | 10.3638 | 22.9397 | 25.452 | 5.0141 | 30.4662 | 31
0 | 6.327 | 6.327 | 0 | 4.3477 | 4.3477 | 6.327 | 5.9596 | 12.2866 | 6.327 | 10.596 | 16.923 | 4.3477 | 6.9352 | 11.283 | 16.923 | 11.6025 | 28.5255 | 29
0 | 7.0645 | 7.0645 | 0 | 11.6709 | 11.6709 | 7.0645 | 4.281 | 11.3456 | 11.6709 | 14.3728 | 26.0436 | 11.6709 | 6.2551 | 17.926 | 26.0436 | 7.145 | 33.1887 | 34
0 | 6.5876 | 6.5876 | 0 | 10.3768 | 10.3768 | 6.5876 | 2.9951 | 9.5827 | 10.3768 | 13.2733 | 23.6501 | 10.3768 | 10.4191 | 20.7958 | 23.6501 | 14.6567 | 38.3068 | 39
0 | 7.5901 | 7.5901 | 0 | 7.6465 | 7.6465 | 7.5901 | 5.0345 | 12.6246 | 7.6465 | 16.7818 | 24.4283 | 7.6465 | 9.1985 | 16.845 | 24.4283 | 11.4459 | 35.8741 | 36
0 | 6.8304 | 6.8304 | 0 | 6.7174 | 6.7174 | 6.8304 | 6.1718 | 13.0023 | 6.8304 | 12.1679 | 18.9983 | 6.7174 | 12.0664 | 18.7838 | 18.9983 | 10.7007 | 29.6991 | 30
0 | 9.1673 | 9.1673 | 0 | 9.1231 | 9.1231 | 9.1673 | 3.1533 | 12.3206 | 9.1673 | 13.305 | 22.4723 | 9.1231 | 8.4526 | 17.5757 | 22.4723 | 9.7751 | 32.2473 | 33
0 | 6.9596 | 6.9596 | 0 | 11.1268 | 11.1268 | 6.9596 | 5.9504 | 12.91 | 11.1268 | 10.5288 | 21.6555 | 11.1268 | 8.7594 | 19.8862 | 21.6555 | 8.4703 | 30.1258 | 31
0 | 7.2737 | 7.2737 | 0 | 10.1111 | 10.1111 | 7.2737 | 6.8993 | 14.173 | 10.1111 | 12.829 | 22.9401 | 10.1111 | 6.4899 | 16.6009 | 22.9401 | 9.4369 | 32.377 | 33
0 | 7.5244 | 7.5244 | 0 | 10.0073 | 10.0073 | 7.5244 | 5.3526 | 12.877 | 10.0073 | 10.766 | 20.7733 | 10.0073 | 6.1 | 16.1073 | 20.7733 | 11.6424 | 32.4157 | 33
0 | 7.2333 | 7.2333 | 0 | 9.4267 | 9.4267 | 7.2333 | 5.4346 | 12.6679 | 9.4267 | 12.8557 | 22.2825 | 9.4267 | 3.0588 | 12.4856 | 22.2825 | 9.9975 | 32.28 | 33
0 | 6.0124 | 6.0124 | 0 | 11.2225 | 11.2225 | 6.0124 | 5.6021 | 11.6145 | 11.2225 | 11.1313 | 22.3539 | 11.2225 | 4.732 | 15.9545 | 22.3539 | 9.9438 | 32.2977 | 33
0 | 7.9098 | 7.9098 | 0 | 6.0681 | 6.0681 | 7.9098 | 3.8192 | 11.7289 | 7.9098 | 12.7173 | 20.6271 | 6.0681 | 10.626 | 16.6941 | 20.6271 | 9.6176 | 30.2447 | 31
0 | 8.0434 | 8.0434 | 0 | 7.1656 | 7.1656 | 8.0434 | 3.5485 | 11.5918 | 8.0434 | 12.3552 | 20.3986 | 7.1656 | 9.9757 | 17.1412 | 20.3986 | 5.6516 | 26.0503 | 27
0 | 6.9873 | 6.9873 | 0 | 7.7169 | 7.7169 | 6.9873 | 4.4408 | 11.4281 | 7.7169 | 11.3184 | 19.0354 | 7.7169 | 10.4655 | 18.1825 | 19.0354 | 9.5763 | 28.6117 | 29
0 | 7.8518 | 7.8518 | 0 | 8.3099 | 8.3099 | 7.8518 | 3.3431 | 11.195 | 8.3099 | 11.7353 | 20.0452 | 8.3099 | 8.1987 | 16.5085 | 20.0452 | 10.7433 | 30.7885 | 31
0 | 8.3581 | 8.3581 | 0 | 9.1548 | 9.1548 | 8.3581 | 5.2416 | 13.5996 | 9.1548 | 11.3515 | 20.5063 | 9.1548 | 5.0466 | 14.2014 | 20.5063 | 8.631 | 29.1373 | 30
0 | 6.4946 | 6.4946 | 0 | 8.9721 | 8.9721 | 6.4946 | 5.51 | 12.0046 | 8.9721 | 16.4108 | 25.3829 | 8.9721 | 6.414 | 15.3861 | 25.3829 | 9.8461 | 35.229 | 36
0 | 6.2889 | 6.2889 | 0 | 5.2355 | 5.2355 | 6.2889 | 4.3097 | 10.5986 | 6.2889 | 10.7898 | 17.0786 | 5.2355 | 7.6739 | 12.9094 | 17.0786 | 10.4437 | 27.5224 | 28
0 | 6.3562 | 6.3562 | 0 | 13.1602 | 13.1602 | 6.3562 | 4.7266 | 11.0828 | 13.1602 | 13.7186 | 26.8788 | 13.1602 | 10.0964 | 23.2566 | 26.8788 | 9.9188 | 36.7977 | 37
0 | 6.9752 | 6.9752 | 0 | 8.3533 | 8.3533 | 6.9752 | 5.4334 | 12.4086 | 8.3533 | 13.5445 | 21.8979 | 8.3533 | 6.6213 | 14.9746 | 21.8979 | 11.7009 | 33.5987 | 34
0 | 9.6494 | 9.6494 | 0 | 9.8506 | 9.8506 | 9.6494 | 6.1065 | 15.7559 | 9.8506 | 4.5694 | 14.42 | 9.8506 | 7.2106 | 17.0613 | 17.0613 | 8.3977 | 25.459 | 26
0 | 5.5469 | 5.5469 | 0 | 8.5921 | 8.5921 | 5.5469 | 5.7503 | 11.2972 | 8.5921 | 11.588 | 20.1801 | 8.5921 | 5.8499 | 14.442 | 20.1801 | 6.1847 | 26.3648 | 27
0 | 5.9474 | 5.9474 | 0 | 10.3638 | 10.3638 | 5.9474 | 4.2672 | 10.2147 | 10.3638 | 8.5909 | 18.9547 | 10.3638 | 6.5603 | 16.9241 | 18.9547 | 8.0735 | 27.0282 | 28
0 | 6.2464 | 6.2464 | 0 | 6.7131 | 6.7131 | 6.2464 | 3.4545 | 9.7009 | 6.7131 | 12.7034 | 19.4165 | 6.7131 | 10.4261 | 17.1391 | 19.4165 | 6.0591 | 25.4756 | 26
0 | 5.6086 | 5.6086 | 0 | 8.3667 | 8.3667 | 5.6086 | 5.8544 | 11.4629 | 8.3667 | 7.2085 | 15.5752 | 8.3667 | 8.8384 | 17.2051 | 17.2051 | 10.4617 | 27.6668 | 28
0 | 6.2658 | 6.2658 | 0 | 9.6799 | 9.6799 | 6.2658 | 4.0917 | 10.3575 | 9.6799 | 14.0673 | 23.7471 | 9.6799 | 8.6799 | 18.3598 | 23.7471 | 7.5062 | 31.2534 | 32
0 | 7.2244 | 7.2244 | 0 | 10.943 | 10.943 | 7.2244 | 5.5891 | 12.8136 | 10.943 | 6.8064 | 17.7494 | 10.943 | 10.8104 | 21.7533 | 21.7533 | 11.4267 | 33.18 | 34
0 | 8.85 | 8.85 | 0 | 9.9891 | 9.9891 | 8.85 | 5.2445 | 14.0944 | 9.9891 | 10.0102 | 19.9993 | 9.9891 | 7.296 | 17.2851 | 19.9993 | 11.5327 | 31.532 | 32
0 | 8.4239 | 8.4239 | 0 | 11.4784 | 11.4784 | 8.4239 | 5.7142 | 14.1381 | 11.4784 | 13.3481 | 24.8265 | 11.4784 | 6.6475 | 18.1258 | 24.8265 | 3.5427 | 28.3692 | 29
0 | 7.4459 | 7.4459 | 0 | 9.4099 | 9.4099 | 7.4459 | 4.5062 | 11.9522 | 9.4099 | 15.4527 | 24.8626 | 9.4099 | 6.9605 | 16.3704 | 24.8626 | 9.8099 | 34.6725 | 35
0 | 5.8089 | 5.8089 | 0 | 10.6011 | 10.6011 | 5.8089 | 6.7214 | 12.5304 | 10.6011 | 14.7616 | 25.3627 | 10.6011 | 6.5618 | 17.1629 | 25.3627 | 13.4018 | 38.7645 | 39
0 | 7.9142 | 7.9142 | 0 | 10.4391 | 10.4391 | 7.9142 | 5.4854 | 13.3995 | 10.4391 | 14.0373 | 24.4763 | 10.4391 | 9.4445 | 19.8835 | 24.4763 | 12.078 | 36.5543 | 37
0 | 6.7134 | 6.7134 | 0 | 10.159 | 10.159 | 6.7134 | 4.9911 | 11.7045 | 10.159 | 6.5239 | 16.6829 | 10.159 | 8.4381 | 18.5972 | 18.5972 | 15.0422 | 33.6393 | 34
0 | 6.3278 | 6.3278 | 0 | 7.2562 | 7.2562 | 6.3278 | 6.7595 | 13.0874 | 7.2562 | 13.6898 | 20.946 | 7.2562 | 9.9428 | 17.199 | 20.946 | 8.8863 | 29.8322 | 30
0 | 6.0314 | 6.0314 | 0 | 9.4486 | 9.4486 | 6.0314 | 4.5936 | 10.625 | 9.4486 | 12.4237 | 21.8724 | 9.4486 | 4.3941 | 13.8428 | 21.8724 | 13.259 | 35.1314 | 36
0 | 6.511 | 6.511 | 0 | 10.4029 | 10.4029 | 6.511 | 4.387 | 10.898 | 10.4029 | 12.1755 | 22.5785 | 10.4029 | 8.0397 | 18.4426 | 22.5785 | 12.7013 | 35.2798 | 36
0 | 7.3878 | 7.3878 | 0 | 8.9713 | 8.9713 | 7.3878 | 4.6066 | 11.9944 | 8.9713 | 14.7062 | 23.6775 | 8.9713 | 8.2693 | 17.2406 | 23.6775 | 10.3558 | 34.0332 | 35
0 | 5.4576 | 5.4576 | 0 | 7.5901 | 7.5901 | 5.4576 | 4.4889 | 9.9465 | 7.5901 | 13.1388 | 20.7288 | 7.5901 | 9.6592 | 17.2492 | 20.7288 | 11.3346 | 32.0634 | 33
0 | 7.3447 | 7.3447 | 0 | 9.3505 | 9.3505 | 7.3447 | 5.3877 | 12.7325 | 9.3505 | 16.4968 | 25.8473 | 9.3505 | 7.926 | 17.2765 | 25.8473 | 9.1041 | 34.9513 | 35
0 | 6.3917 | 6.3917 | 0 | 6.489 | 6.489 | 6.3917 | 5.733 | 12.1246 | 6.489 | 7.9221 | 14.4112 | 6.489 | 5.1249 | 11.614 | 14.4112 | 13.2866 | 27.6978 | 28
0 | 6.8178 | 6.8178 | 0 | 9.9246 | 9.9246 | 6.8178 | 6.0517 | 12.8695 | 9.9246 | 10.3302 | 20.2548 | 9.9246 | 6.5579 | 16.4825 | 20.2548 | 16.043 | 36.2978 | 37
0 | 6.3123 | 6.3123 | 0 | 7.3068 | 7.3068 | 6.3123 | 3.6211 | 9.9334 | 7.3068 | 9.4831 | 16.7899 | 7.3068 | 7.0958 | 14.4026 | 16.7899 | 9.7556 | 26.5455 | 27
0 | 4.4221 | 4.4221 | 0 | 9.4594 | 9.4594 | 4.4221 | 5.1154 | 9.5375 | 9.4594 | 10.6135 | 20.0729 | 9.4594 | 8.9015 | 18.3609 | 20.0729 | 7.9598 | 28.0327 | 29
0 | 5.5527 | 5.5527 | 0 | 9.9337 | 9.9337 | 5.5527 | 5.951 | 11.5037 | 9.9337 | 14.2664 | 24.2001 | 9.9337 | 8.5133 | 18.447 | 24.2001 | 7.2114 | 31.4115 | 32
0 | 6.8345 | 6.8345 | 0 | 6.4536 | 6.4536 | 6.8345 | 3.8347 | 10.6692 | 6.8345 | 18.5821 | 25.4165 | 6.4536 | 5.6161 | 12.0697 | 25.4165 | 8.2361 | 33.6526 | 34
0 | 6.8579 | 6.8579 | 0 | 11.1309 | 11.1309 | 6.8579 | 5.0534 | 11.9112 | 11.1309 | 14.8303 | 25.9612 | 11.1309 | 9.0124 | 20.1433 | 25.9612 | 14.7947 | 40.7559 | 41
0 | 6.9125 | 6.9125 | 0 | 8.7508 | 8.7508 | 6.9125 | 6.126 | 13.0385 | 8.7508 | 14.735 | 23.4858 | 8.7508 | 7.9222 | 16.6729 | 23.4858 | 8.3385 | 31.8243 | 32
0 | 5.9421 | 5.9421 | 0 | 8.7268 | 8.7268 | 5.9421 | 6.2604 | 12.2024 | 8.7268 | 13.94 | 22.6668 | 8.7268 | 10.8778 | 19.6046 | 22.6668 | 10.3939 | 33.0607 | 34
0 | 6.9143 | 6.9143 | 0 | 8.0909 | 8.0909 | 6.9143 | 5.7147 | 12.629 | 8.0909 | 11.4955 | 19.5864 | 8.0909 | 8.1821 | 16.273 | 19.5864 | 11.0891 | 30.6755 | 31
0 | 5.6485 | 5.6485 | 0 | 13.0506 | 13.0506 | 5.6485 | 4.5999 | 10.2484 | 13.0506 | 8.1985 | 21.2491 | 13.0506 | 7.214 | 20.2646 | 21.2491 | 11.9733 | 33.2224 | 34
0 | 8.0866 | 8.0866 | 0 | 10.0809 | 10.0809 | 8.0866 | 4.4034 | 12.49 | 10.0809 | 12.8294 | 22.9103 | 10.0809 | 6.4754 | 16.5563 | 22.9103 | 9.7626 | 32.6728 | 33
0 | 6.1883 | 6.1883 | 0 | 7.6528 | 7.6528 | 6.1883 | 4.0932 | 10.2815 | 7.6528 | 11.9544 | 19.6073 | 7.6528 | 7.7683 | 15.4211 | 19.6073 | 9.0759 | 28.6831 | 29
0 | 7.5757 | 7.5757 | 0 | 10.1296 | 10.1296 | 7.5757 | 4.9622 | 12.5379 | 10.1296 | 16.7396 | 26.8692 | 10.1296 | 6.4489 | 16.5785 | 26.8692 | 14.0491 | 40.9183 | 41
0 | 6.4638 | 6.4638 | 0 | 12.2698 | 12.2698 | 6.4638 | 5.2339 | 11.6977 | 12.2698 | 13.4199 | 25.6897 | 12.2698 | 13.94 | 26.2098 | 26.2098 | 8.1598 | 34.3695 | 35
0 | 6.252 | 6.252 | 0 | 10.9285 | 10.9285 | 6.252 | 4.8683 | 11.1203 | 10.9285 | 10.6001 | 21.5286 | 10.9285 | 9.3613 | 20.2898 | 21.5286 | 6.8519 | 28.3805 | 29
0 | 8.1324 | 8.1324 | 0 | 9.832 | 9.832 | 8.1324 | 4.623 | 12.7554 | 9.832 | 17.2519 | 27.0839 | 9.832 | 8.7079 | 18.5399 | 27.0839 | 7.8352 | 34.919 | 35
0 | 8.1577 | 8.1577 | 0 | 13.6829 | 13.6829 | 8.1577 | 5.2962 | 13.4538 | 13.6829 | 17.9229 | 31.6058 | 13.6829 | 5.2031 | 18.886 | 31.6058 | 1.6357 | 33.2415 | 34
0 | 8.1307 | 8.1307 | 0 | 10.6132 | 10.6132 | 8.1307 | 5.7266 | 13.8573 | 10.6132 | 14.4177 | 25.0309 | 10.6132 | 9.8902 | 20.5034 | 25.0309 | 12.3175 | 37.3484 | 38
0 | 6.4587 | 6.4587 | 0 | 9.6709 | 9.6709 | 6.4587 | 4.8184 | 11.2771 | 9.6709 | 13.3063 | 22.9772 | 9.6709 | 8.8445 | 18.5155 | 22.9772 | 7.5551 | 30.5323 | 31
0 | 7.104 | 7.104 | 0 | 10.3347 | 10.3347 | 7.104 | 5.1148 | 12.2187 | 10.3347 | 15.4788 | 25.8135 | 10.3347 | 8.7744 | 19.1091 | 25.8135 | 12.8933 | 38.7068 | 39
0 | 7 | 7 | 0 | 7.6476 | 7.6476 | 7 | 5.4052 | 12.4052 | 7.6476 | 13.0153 | 20.6628 | 7.6476 | 9.4659 | 17.1135 | 20.6628 | 8.1044 | 28.7672 | 29
0 | 7.418 | 7.418 | 0 | 8.1514 | 8.1514 | 7.418 | 5.8868 | 13.3048 | 8.1514 | 14.4649 | 22.6162 | 8.1514 | 6.8969 | 15.0483 | 22.6162 | 7.9309 | 30.5472 | 31
0 | 7.3835 | 7.3835 | 0 | 4.4886 | 4.4886 | 7.3835 | 6.1516 | 13.5351 | 7.3835 | 13.9712 | 21.3547 | 4.4886 | 5.352 | 9.8406 | 21.3547 | 9.7333 | 31.088 | 32
0 | 8.5587 | 8.5587 | 0 | 8.7255 | 8.7255 | 8.5587 | 4.7422 | 13.3009 | 8.7255 | 11.1564 | 19.8818 | 8.7255 | 7.5831 | 16.3086 | 19.8818 | 12.4556 | 32.3375 | 33
0 | 4.434 | 4.434 | 0 | 6.5429 | 6.5429 | 4.434 | 3.9241 | 8.3581 | 6.5429 | 11.201 | 17.744 | 6.5429 | 6.8847 | 13.4277 | 17.744 | 12.524 | 30.2679 | 31
0 | 7.4538 | 7.4538 | 0 | 6.6513 | 6.6513 | 7.4538 | 5.9429 | 13.3966 | 7.4538 | 11.4246 | 18.8784 | 6.6513 | 11.6834 | 18.3346 | 18.8784 | 4.9763 | 23.8547 | 24
0 | 6.8221 | 6.8221 | 0 | 10.0797 | 10.0797 | 6.8221 | 4.8559 | 11.678 | 10.0797 | 7.0483 | 17.128 | 10.0797 | 6.0548 | 16.1345 | 17.128 | 16.5187 | 33.6467 | 34
0 | 6.6247 | 6.6247 | 0 | 9.7652 | 9.7652 | 6.6247 | 3.374 | 9.9987 | 9.7652 | 7.0495 | 16.8147 | 9.7652 | 11.0232 | 20.7884 | 20.7884 | 6.4996 | 27.288 | 28
0 | 5.936 | 5.936 | 0 | 6.4693 | 6.4693 | 5.936 | 6.3707 | 12.3067 | 6.4693 | 10.4706 | 16.9399 | 6.4693 | 5.2831 | 11.7524 | 16.9399 | 5.7825 | 22.7224 | 23
0 | 6.6238 | 6.6238 | 0 | 8.6372 | 8.6372 | 6.6238 | 4.2953 | 10.9191 | 8.6372 | 10.8239 | 19.461 | 8.6372 | 6.4576 | 15.0948 | 19.461 | 3.2203 | 22.6813 | 23
0 | 8.016 | 8.016 | 0 | 11.7994 | 11.7994 | 8.016 | 3.9918 | 12.0077 | 11.7994 | 14.2349 | 26.0342 | 11.7994 | 3.4646 | 15.264 | 26.0342 | 8.1597 | 34.194 | 35
0 | 7.8835 | 7.8835 | 0 | 8.7567 | 8.7567 | 7.8835 | 6.2135 | 14.097 | 8.7567 | 15.0784 | 23.8351 | 8.7567 | 6.7224 | 15.4791 | 23.8351 | 14.6562 | 38.4913 | 39
0 | 7.7461 | 7.7461 | 0 | 9.6341 | 9.6341 | 7.7461 | 5.0448 | 12.7909 | 9.6341 | 14.6443 | 24.2784 | 9.6341 | 7.9075 | 17.5416 | 24.2784 | 7.532 | 31.8104 | 32
0 | 6.9632 | 6.9632 | 0 | 8.1731 | 8.1731 | 6.9632 | 5.1743 | 12.1374 | 8.1731 | 12.4151 | 20.5881 | 8.1731 | 12.3669 | 20.54 | 20.5881 | 6.7879 | 27.376 | 28
0 | 8.4443 | 8.4443 | 0 | 11.2365 | 11.2365 | 8.4443 | 5.1066 | 13.5509 | 11.2365 | 12.9577 | 24.1942 | 11.2365 | 7.7293 | 18.9658 | 24.1942 | 7.8071 | 32.0014 | 33
0 | 4.891 | 4.891 | 0 | 8.8498 | 8.8498 | 4.891 | 4.3338 | 9.2248 | 8.8498 | 17.0679 | 25.9177 | 8.8498 | 10.7572 | 19.607 | 25.9177 | 14.6355 | 40.5532 | 41
0 | 9.9236 | 9.9236 | 0 | 10.3262 | 10.3262 | 9.9236 | 5.5468 | 15.4704 | 10.3262 | 6.5644 | 16.8907 | 10.3262 | 6.7314 | 17.0576 | 17.0576 | 7.775 | 24.8326 | 25
0 | 8.7162 | 8.7162 | 0 | 11.4221 | 11.4221 | 8.7162 | 6.0299 | 14.7461 | 11.4221 | 8.763 | 20.1851 | 11.4221 | 4.9758 | 16.3979 | 20.1851 | 13.9838 | 34.1689 | 35
0 | 5.6488 | 5.6488 | 0 | 8.5119 | 8.5119 | 5.6488 | 5.0255 | 10.6742 | 8.5119 | 12.3604 | 20.8723 | 8.5119 | 7.5603 | 16.0722 | 20.8723 | 10.9721 | 31.8444 | 32
0 | 8.3344 | 8.3344 | 0 | 8.9605 | 8.9605 | 8.3344 | 6.1171 | 14.4515 | 8.9605 | 14.0636 | 23.0241 | 8.9605 | 9.3051 | 18.2655 | 23.0241 | 9.2125 | 32.2366 | 33
0 | 8.7981 | 8.7981 | 0 | 10.8613 | 10.8613 | 8.7981 | 3.0357 | 11.8338 | 10.8613 | 10.5386 | 21.3998 | 10.8613 | 8.4457 | 19.307 | 21.3998 | 7.2908 | 28.6906 | 29
0 | 7.7539 | 7.7539 | 0 | 7.2671 | 7.2671 | 7.7539 | 5.9762 | 13.7301 | 7.7539 | 11.505 | 19.2588 | 7.2671 | 6.7738 | 14.0409 | 19.2588 | 13.7889 | 33.0478 | 34
0 | 6.1803 | 6.1803 | 0 | 8.6268 | 8.6268 | 6.1803 | 4.6008 | 10.7811 | 8.6268 | 6.3435 | 14.9703 | 8.6268 | 7.9616 | 16.5884 | 16.5884 | 9.2362 | 25.8246 | 26
0 | 6.643 | 6.643 | 0 | 11.7002 | 11.7002 | 6.643 | 6.1949 | 12.8379 | 11.7002 | 9.67 | 21.3702 | 11.7002 | 9.3443 | 21.0445 | 21.3702 | 10.9975 | 32.3677 | 33
0 | 6.7156 | 6.7156 | 0 | 8.9368 | 8.9368 | 6.7156 | 5.8929 | 12.6086 | 8.9368 | 13.9291 | 22.8659 | 8.9368 | 5.0265 | 13.9633 | 22.8659 | 8.4767 | 31.3426 | 32
0 | 6.5161 | 6.5161 | 0 | 10.0619 | 10.0619 | 6.5161 | 3.7038 | 10.22 | 10.0619 | 11.2326 | 21.2944 | 10.0619 | 9.5008 | 19.5627 | 21.2944 | 10.4253 | 31.7198 | 32
0 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 6.3394 | 6.3394 | 7.0833 | 4.0526 | 11.1358 | 7.0833 | 10.9481 | 18.0314 | 6.3394 | 10.3358 | 16.6753 | 18.0314 | 13.4638 | 31.4952 | 32
0 | 5.5574 | 5.5574 | 0 | 4.1205 | 4.1205 | 5.5574 | 4.6346 | 10.192 | 5.5574 | 11.0408 | 16.5982 | 4.1205 | 6.9603 | 11.0808 | 16.5982 | 5.8132 | 22.4114 | 23
0 | 6.2871 | 6.2871 | 0 | 8.7288 | 8.7288 | 6.2871 | 6.1899 | 12.477 | 8.7288 | 8.7812 | 17.5099 | 8.7288 | 7.7646 | 16.4934 | 17.5099 | 2.3414 | 19.8514 | 20
0 | 5.9969 | 5.9969 | 0 | 10.3125 | 10.3125 | 5.9969 | 4.654 | 10.6509 | 10.3125 | 14.6712 | 24.9838 | 10.3125 | 7.1531 | 17.4657 | 24.9838 | 7.5628 | 32.5466 | 33
0 | 6.5039 | 6.5039 | 0 | 9.9326 | 9.9326 | 6.5039 | 3.7128 | 10.2166 | 9.9326 | 13.0868 | 23.0194 | 9.9326 | 11.0651 | 20.9977 | 23.0194 | 12.8566 | 35.8759 | 36
0 | 5.6473 | 5.6473 | 0 | 12.3863 | 12.3863 | 5.6473 | 3.9197 | 9.567 | 12.3863 | 11.2974 | 23.6837 | 12.3863 | 8.497 | 20.8834 | 23.6837 | 11.2017 | 34.8854 | 35
0 | 6.5405 | 6.5405 | 0 | 10.9862 | 10.9862 | 6.5405 | 4.4317 | 10.9722 | 10.9862 | 7.0169 | 18.0031 | 10.9862 | 7.6617 | 18.6479 | 18.6479 | 10.5551 | 29.203 | 30
0 | 7.7131 | 7.7131 | 0 | 7.9892 | 7.9892 | 7.7131 | 3.7541 | 11.4672 | 7.9892 | 6.3673 | 14.3566 | 7.9892 | 9.3466 | 17.3358 | 17.3358 | 12.0185 | 29.3543 | 30
0 | 5.6501 | 5.6501 | 0 | 9.6158 | 9.6158 | 5.6501 | 4.86 | 10.5102 | 9.6158 | 11.2878 | 20.9037 | 9.6158 | 7.5712 | 17.1871 | 20.9037 | 7.8245 | 28.7282 | 29
0 | 8.5155 | 8.5155 | 0 | 10.1182 | 10.1182 | 8.5155 | 4.5576 | 13.0731 | 10.1182 | 9.7208 | 19.839 | 10.1182 | 8.0088 | 18.127 | 19.839 | 4.6249 | 24.4638 | 25
0 | 6.4569 | 6.4569 | 0 | 6.7695 | 6.7695 | 6.4569 | 6.7858 | 13.2426 | 6.7695 | 11.6577 | 18.4272 | 6.7695 | 11.1535 | 17.923 | 18.4272 | 6.7363 | 25.1636 | 26
0 | 6.5245 | 6.5245 | 0 | 6.6432 | 6.6432 | 6.5245 | 5.3417 | 11.8662 | 6.6432 | 15.1192 | 21.7625 | 6.6432 | 9.0492 | 15.6924 | 21.7625 | 9.5077 | 31.2702 | 32
0 | 6.3131 | 6.3131 | 0 | 10.7054 | 10.7054 | 6.3131 | 5.3651 | 11.6782 | 10.7054 | 7.4146 | 18.1201 | 10.7054 | 5.162 | 15.8674 | 18.1201 | 5.5179 | 23.638 | 24
0 | 6.7193 | 6.7193 | 0 | 6.5618 | 6.5618 | 6.7193 | 5.0464 | 11.7657 | 6.7193 | 7.2334 | 13.9528 | 6.5618 | 9.8051 | 16.3669 | 16.3669 | 16.0363 | 32.4032 | 33
0 | 7.4836 | 7.4836 | 0 | 6.8449 | 6.8449 | 7.4836 | 4.3862 | 11.8699 | 7.4836 | 15.7176 | 23.2012 | 6.8449 | 6.7607 | 13.6056 | 23.2012 | 11.3307 | 34.5319 | 35
0 | 7.1624 | 7.1624 | 0 | 10.9714 | 10.9714 | 7.1624 | 4.8841 | 12.0465 | 10.9714 | 7.3001 | 18.2715 | 10.9714 | 5.7646 | 16.736 | 18.2715 | 11.3833 | 29.6549 | 30
0 | 6.9819 | 6.9819 | 0 | 10.1189 | 10.1189 | 6.9819 | 5.018 | 11.9999 | 10.1189 | 9.6143 | 19.7332 | 10.1189 | 7.6769 | 17.7958 | 19.7332 | 15.1993 | 34.9325 | 35
0 | 8.3182 | 8.3182 | 0 | 7.9646 | 7.9646 | 8.3182 | 5.6751 | 13.9932 | 8.3182 | 16.1293 | 24.4475 | 7.9646 | 8.9673 | 16.9319 | 24.4475 | 11.8255 | 36.273 | 37
0 | 6.8652 | 6.8652 | 0 | 9.2179 | 9.2179 | 6.8652 | 4.3363 | 11.2015 | 9.2179 | 17.0662 | 26.2841 | 9.2179 | 5.8374 | 15.0553 | 26.2841 | 9.4068 | 35.6908 | 36
0 | 5.5741 | 5.5741 | 0 | 9.0777 | 9.0777 | 5.5741 | 4.5554 | 10.1295 | 9.0777 | 6.3713 | 15.449 | 9.0777 | 10.1529 | 19.2305 | 19.2305 | 8.3314 | 27.562 | 28
0 | 6.5925 | 6.5925 | 0 | 8.0964 | 8.0964 | 6.5925 | 6.7494 | 13.3419 | 8.0964 | 11.3586 | 19.455 | 8.0964 | 5.5102 | 13.6066 | 19.455 | 9.8949 | 29.3499 | 30
0 | 8.8034 | 8.8034 | 0 | 7.3335 | 7.3335 | 8.8034 | 6.0037 | 14.8071 | 8.8034 | 14.1472 | 22.9505 | 7.3335 | 8.3643 | 15.6979 | 22.9505 | 6.7943 | 29.7448 | 30
0 | 6.795 | 6.795 | 0 | 8.4238 | 8.4238 | 6.795 | 3.6877 | 10.4827 | 8.4238 | 17.2516 | 25.6755 | 8.4238 | 6.944 | 15.3679 | 25.6755 | 11.8678 | 37.5432 | 38
0 | 6.9057 | 6.9057 | 0 | 9.945 | 9.945 | 6.9057 | 5.9343 | 12.8399 | 9.945 | 12.0476 | 21.9925 | 9.945 | 10.1656 | 20.1106 | 21.9925 | 7.4971 | 29.4897 | 30
0 | 6.6341 | 6.6341 | 0 | 9.2071 | 9.2071 | 6.6341 | 6.6796 | 13.3137 | 9.2071 | 10.5383 | 19.7454 | 9.2071 | 9.0042 | 18.2113 | 19.7454 | 4.3747 | 24.12 | 25
0 | 6.1889 | 6.1889 | 0 | 4.6133 | 4.6133 | 6.1889 | 4.3484 | 10.5373 | 6.1889 | 13.4503 | 19.6392 | 4.6133 | 9.9016 | 14.5149 | 19.6392 | 8.4158 | 28.055 | 29
0 | 7.0345 | 7.0345 | 0 | 6.6649 | 6.6649 | 7.0345 | 4.8111 | 11.8456 | 7.0345 | 13.4954 | 20.5298 | 6.6649 | 9.6014 | 16.2664 | 20.5298 | 10.1169 | 30.6467 | 31
0 | 7.3579 | 7.3579 | 0 | 7.3277 | 7.3277 | 7.3579 | 5.12 | 12.4779 | 7.3579 | 11.2052 | 18.5631 | 7.3277 | 8.913 | 16.2407 | 18.5631 | 12.4572 | 31.0203 | 32
0 | 7.4237 | 7.4237 | 0 | 11.6117 | 11.6117 | 7.4237 | 5.3094 | 12.7331 | 11.6117 | 14.8571 | 26.4688 | 11.6117 | 3.8158 | 15.4275 | 26.4688 | 8.0625 | 34.5312 | 35
0 | 6.8186 | 6.8186 | 0 | 7.755 | 7.755 | 6.8186 | 4.7878 | 11.6065 | 7.755 | 10.8063 | 18.5614 | 7.755 | 5.0567 | 12.8117 | 18.5614 | 9.2869 | 27.8483 | 28
0 | 6.8458 | 6.8458 | 0 | 8.5584 | 8.5584 | 6.8458 | 5.8494 | 12.6953 | 8.5584 | 7.7104 | 16.2688 | 8.5584 | 8.683 | 17.2415 | 17.2415 | 10.4315 | 27.673 | 28
0 | 8.3339 | 8.3339 | 0 | 10.8085 | 10.8085 | 8.3339 | 5.5421 | 13.876 | 10.8085 | 13.0116 | 23.8201 | 10.8085 | 9.276 | 20.0845 | 23.8201 | 5.2031 | 29.0232 | 30
0 | 7.6783 | 7.6783 | 0 | 8.2767 | 8.2767 | 7.6783 | 4.4394 | 12.1176 | 8.2767 | 8.6953 | 16.9721 | 8.2767 | 7.7653 | 16.0421 | 16.9721 | 6.0659 | 23.0379 | 24
0 | 7.3101 | 7.3101 | 0 | 7.3394 | 7.3394 | 7.3101 | 4.3111 | 11.6212 | 7.3394 | 6.7895 | 14.1289 | 7.3394 | 9.2713 | 16.6107 | 16.6107 | 14.1072 | 30.7179 | 31
0 | 7.1117 | 7.1117 | 0 | 9.5085 | 9.5085 | 7.1117 | 4.6132 | 11.7249 | 9.5085 | 13.4163 | 22.9248 | 9.5085 | 10.2858 | 19.7943 | 22.9248 | 7.7968 | 30.7216 | 31
0 | 6.3233 | 6.3233 | 0 | 10.097 | 10.097 | 6.3233 | 6.3826 | 12.706 | 10.097 | 11.2225 | 21.3195 | 10.097 | 8.1307 | 18.2277 | 21.3195 | 12.4732 | 33.7928 | 34
0 | 8.3556 | 8.3556 | 0 | 8.8363 | 8.8363 | 8.3556 | 3.7622 | 12.1179 | 8.8363 | 10.7317 | 19.568 | 8.8363 | 5.6807 | 14.517 | 19.568 | 10.7284 | 30.2964 | 31
0 | 7.3199 | 7.3199 | 0 | 11.0662 | 11.0662 | 7.3199 | 4.9114 | 12.2313 | 11.0662 | 15.1123 | 26.1785 | 11.0662 | 12.4774 | 23.5436 | 26.1785 | 8.8477 | 35.0262 | 36
0 | 4.794 | 4.794 | 0 | 8.3953 | 8.3953 | 4.794 | 3.8717 | 8.6657 | 8.3953 | 11.7185 | 20.1138 | 8.3953 | 7.873 | 16.2682 | 20.1138 | 8.79 | 28.9038 | 29
0 | 5.7246 | 5.7246 | 0 | 8.0903 | 8.0903 | 5.7246 | 4.0152 | 9.7398 | 8.0903 | 14.9336 | 23.0238 | 8.0903 | 5.3383 | 13.4286 | 23.0238 | 14.7558 | 37.7797 | 38
0 | 8.6311 | 8.6311 | 0 | 10.5721 | 10.5721 | 8.6311 | 5.2469 | 13.878 | 10.5721 | 7.5387 | 18.1108 | 10.5721 | 8.6838 | 19.2559 | 19.2559 | 9.06 | 28.3159 | 29
0 | 6.2251 | 6.2251 | 0 | 9.7436 | 9.7436 | 6.2251 | 4.641 | 10.8661 | 9.7436 | 10.2358 | 19.9793 | 9.7436 | 9.7873 | 19.5309 | 19.9793 | 11.6954 | 31.6747 | 32
0 | 6.2606 | 6.2606 | 0 | 11.4188 | 11.4188 | 6.2606 | 5.243 | 11.5035 | 11.4188 | 6.7722 | 18.191 | 11.4188 | 7.6277 | 19.0466 | 19.0466 | 9.2335 | 28.2801 | 29
0 | 6.0205 | 6.0205 | 0 | 9.142 | 9.142 | 6.0205 | 5.1577 | 11.1782 | 9.142 | 10.6941 | 19.8361 | 9.142 | 9.2676 | 18.4096 | 19.8361 | 9.7045 | 29.5405 | 30
0 | 6.3602 | 6.3602 | 0 | 12.4587 | 12.4587 | 6.3602 | 4.9289 | 11.2892 | 12.4587 | 13.1278 | 25.5865 | 12.4587 | 8.9681 | 21.4268 | 25.5865 | 10.0996 | 35.6861 | 36
0 | 5.61 | 5.61 | 0 | 9.4339 | 9.4339 | 5.61 | 3.3125 | 8.9225 | 9.4339 | 11.5343 | 20.9682 | 9.4339 | 8.6727 | 18.1066 | 20.9682 | 9.2088 | 30.177 | 31
0 | 8.456 | 8.456 | 0 | 11.3749 | 11.3749 | 8.456 | 4.7527 | 13.2087 | 11.3749 | 11.1858 | 22.5607 | 11.3749 | 11.6844 | 23.0593 | 23.0593 | 10.2197 | 33.2789 | 34
0 | 8.2458 | 8.2458 | 0 | 11.4918 | 11.4918 | 8.2458 | 5.3071 | 13.5529 | 11.4918 | 8.9125 | 20.4043 | 11.4918 | 8.385 | 19.8767 | 20.4043 | 10.9466 | 31.3508 | 32
0 | 8.6221 | 8.6221 | 0 | 6.998 | 6.998 | 8.6221 | 4.8395 | 13.4616 | 8.6221 | 10.5204 | 19.1424 | 6.998 | 12.6443 | 19.6423 | 19.6423 | 9.0586 | 28.7009 | 29
0 | 8.1886 | 8.1886 | 0 | 8.8906 | 8.8906 | 8.1886 | 3.8608 | 12.0494 | 8.8906 | 12.0899 | 20.9805 | 8.8906 | 7.3927 | 16.2833 | 20.9805 | 7.6736 | 28.6542 | 29
0 | 7.3018 | 7.3018 | 0 | 12.3438 | 12.3438 | 7.3018 | 3.9941 | 11.2959 | 12.3438 | 6.4541 | 18.7979 | 12.3438 | 7.8702 | 20.214 | 20.214 | 12.9109 | 33.1249 | 34
0 | 6.1326 | 6.1326 | 0 | 6.7815 | 6.7815 | 6.1326 | 5.0426 | 11.1752 | 6.7815 | 15.0007 | 21.7822 | 6.7815 | 7.6504 | 14.4319 | 21.7822 | 13.6864 | 35.4686 | 36
0 | 6.902 | 6.902 | 0 | 9.8184 | 9.8184 | 6.902 | 5.9329 | 12.8349 | 9.8184 | 22.0851 | 31.9035 | 9.8184 | 5.9657 | 15.7842 | 31.9035 | 9.1823 | 41.0858 | 42
0 | 6.5192 | 6.5192 | 0 | 12.9382 | 12.9382 | 6.5192 | 6.0768 | 12.596 | 12.9382 | 13.2048 | 26.143 | 12.9382 | 10.1347 | 23.0729 | 26.143 | 7.9646 | 34.1076 | 35
0 | 5.5279 | 5.5279 | 0 | 8.8817 | 8.8817 | 5.5279 | 3.6333 | 9.1612 | 8.8817 | 14.4307 | 23.3124 | 8.8817 | 5.632 | 14.5137 | 23.3124 | 8.917 | 32.2294 | 33
0 | 7.7715 | 7.7715 | 0 | 9.4857 | 9.4857 | 7.7715 | 3.9257 | 11.6972 | 9.4857 | 14.3818 | 23.8674 | 9.4857 | 9.0505 | 18.5361 | 23.8674 | 11.2649 | 35.1324 | 36
0 | 8.1106 | 8.1106 | 0 | 4.4591 | 4.4591 | 8.1106 | 3.7584 | 11.8691 | 8.1106 | 10.5854 | 18.696 | 4.4591 | 8.6647 | 13.1239 | 18.696 | 9.5556 | 28.2517 | 29
0 | 6.6843 | 6.6843 | 0 | 3.6988 | 3.6988 | 6.6843 | 6.8751 | 13.5594 | 6.6843 | 10.3408 | 17.0251 | 3.6988 | 5.6295 | 9.3284 | 17.0251 | 11.4482 | 28.4733 | 29
0 | 7.2878 | 7.2878 | 0 | 9.884 | 9.884 | 7.2878 | 3.4782 | 10.766 | 9.884 | 10.5928 | 20.4768 | 9.884 | 7.6838 | 17.5678 | 20.4768 | 8.3223 | 28.7991 | 29
0 | 6.6134 | 6.6134 | 0 | 6.3421 | 6.3421 | 6.6134 | 5.2758 | 11.8892 | 6.6134 | 8.8393 | 15.4527 | 6.3421 | 9.0757 | 15.4178 | 15.4527 | 11.3649 | 26.8175 | 27
0 | 8.3872 | 8.3872 | 0 | 7.6949 | 7.6949 | 8.3872 | 6.0148 | 14.402 | 8.3872 | 8.8588 | 17.246 | 7.6949 | 10.6297 | 18.3246 | 18.3246 | 10.4632 | 28.7879 | 29
0 | 4.8283 | 4.8283 | 0 | 8.1875 | 8.1875 | 4.8283 | 4.5847 | 9.4129 | 8.1875 | 12.0302 | 20.2178 | 8.1875 | 10.9339 | 19.1215 | 20.2178 | 9.4239 | 29.6417 | 30
0 | 7.2223 | 7.2223 | 0 | 6.5059 | 6.5059 | 7.2223 | 4.7665 | 11.9888 | 7.2223 | 14.3445 | 21.5668 | 6.5059 | 9.4971 | 16.003 | 21.5668 | 10.198 | 31.7648 | 32
0 | 6.2504 | 6.2504 | 0 | 5.9863 | 5.9863 | 6.2504 | 4.7255 | 10.9759 | 6.2504 | 8.7347 | 14.9851 | 5.9863 | 8.5709 | 14.5572 | 14.9851 | 9.8778 | 24.8629 | 25
0 | 4.6087 | 4.6087 | 0 | 7.6175 | 7.6175 | 4.6087 | 4.5692 | 9.178 | 7.6175 | 10.7396 | 18.3571 | 7.6175 | 9.8795 | 17.497 | 18.3571 | 9.1679 | 27.5249 | 28
0 | 7.0615 | 7.0615 | 0 | 7.5677 | 7.5677 | 7.0615 | 5.1485 | 12.21 | 7.5677 | 8.5673 | 16.135 | 7.5677 | 8.52 | 16.0877 | 16.135 | 5.0466 | 21.1816 | 22
0 | 6.6786 | 6.6786 | 0 | 11.5515 | 11.5515 | 6.6786 | 5.8202 | 12.4989 | 11.5515 | 11.8587 | 23.4102 | 11.5515 | 9.7037 | 21.2551 | 23.4102 | 10.1152 | 33.5255 | 34
0 | 9.3667 | 9.3667 | 0 | 11.7225 | 11.7225 | 9.3667 | 2.7636 | 12.1303 | 11.7225 | 11.3325 | 23.0551 | 11.7225 | 7.3792 | 19.1017 | 23.0551 | 14.7513 | 37.8063 | 38
0 | 7.7235 | 7.7235 | 0 | 11.8046 | 11.8046 | 7.7235 | 5.9447 | 13.6682 | 11.8046 | 15.0387 | 26.8433 | 11.8046 | 5.6561 | 17.4608 | 26.8433 | 9.7625 | 36.6058 | 37
0 | 7.2841 | 7.2841 | 0 | 11.4584 | 11.4584 | 7.2841 | 6.1063 | 13.3904 | 11.4584 | 10.1096 | 21.568 | 11.4584 | 10.3012 | 21.7596 | 21.7596 | 12.8658 | 34.6253 | 35
0 | 5.8053 | 5.8053 | 0 | 8.9385 | 8.9385 | 5.8053 | 5.2175 | 11.0228 | 8.9385 | 11.8254 | 20.7638 | 8.9385 | 12.5386 | 21.4771 | 21.4771 | 9.1933 | 30.6704 | 31
0 | 7.0534 | 7.0534 | 0 | 7.9346 | 7.9346 | 7.0534 | 8.0335 | 15.0869 | 7.9346 | 7.4902 | 15.4248 | 7.9346 | 6.5221 | 14.4567 | 15.4248 | 5.4732 | 20.898 | 21
0 | 7.492 | 7.492 | 0 | 5.8147 | 5.8147 | 7.492 | 4.7893 | 12.2813 | 7.492 | 7.1324 | 14.6244 | 5.8147 | 8.7704 | 14.5851 | 14.6244 | 12.5692 | 27.1935 | 28
0 | 7.7508 | 7.7508 | 0 | 9.0882 | 9.0882 | 7.7508 | 4.7504 | 12.5012 | 9.0882 | 15.5369 | 24.6252 | 9.0882 | 8.4787 | 17.567 | 24.6252 | 12.6191 | 37.2443 | 38
0 | 6.8651 | 6.8651 | 0 | 13.2928 | 13.2928 | 6.8651 | 4.0858 | 10.951 | 13.2928 | 15.3883 | 28.6811 | 13.2928 | 4.332 | 17.6248 | 28.6811 | 8.7481 | 37.4292 | 38
0 | 6.8848 | 6.8848 | 0 | 10.8591 | 10.8591 | 6.8848 | 4.6419 | 11.5267 | 10.8591 | 14.5059 | 25.365 | 10.8591 | 7.5698 | 18.429 | 25.365 | 15.8541 | 41.2191 | 42
0 | 8.7488 | 8.7488 | 0 | 10.0472 | 10.0472 | 8.7488 | 5.2122 | 13.961 | 10.0472 | 10.7599 | 20.8071 | 10.0472 | 7.7345 | 17.7817 | 20.8071 | 12.478 | 33.2851 | 34
0 | 8.5796 | 8.5796 | 0 | 10.0956 | 10.0956 | 8.5796 | 4.4732 | 13.0528 | 10.0956 | 11.2192 | 21.3149 | 10.0956 | 7.9495 | 18.0451 | 21.3149 | 7.4259 | 28.7408 | 29
0 | 5.7594 | 5.7594 | 0 | 10.4606 | 10.4606 | 5.7594 | 5.8215 | 11.5809 | 10.4606 | 12.5317 | 22.9923 | 10.4606 | 9.8886 | 20.3493 | 22.9923 | 5.0156 | 28.0079 | 29
0 | 5.2361 | 5.2361 | 0 | 11.2915 | 11.2915 | 5.2361 | 4.9331 | 10.1692 | 11.2915 | 13.423 | 24.7145 | 11.2915 | 9.6035 | 20.895 | 24.7145 | 5.6103 | 30.3248 | 31
0 | 8.6724 | 8.6724 | 0 | 8.2196 | 8.2196 | 8.6724 | 6.3955 | 15.0679 | 8.6724 | 9.4222 | 18.0946 | 8.2196 | 10.5541 | 18.7737 | 18.7737 | 8.236 | 27.0097 | 28
0 | 6.7426 | 6.7426 | 0 | 11.3087 | 11.3087 | 6.7426 | 3.793 | 10.5356 | 11.3087 | 9.9826 | 21.2913 | 11.3087 | 5.5633 | 16.872 | 21.2913 | 6.3914 | 27.6827 | 28
0 | 5.85 | 5.85 | 0 | 6.9986 | 6.9986 | 5.85 | 4.5407 | 10.3906 | 6.9986 | 11.4982 | 18.4968 | 6.9986 | 6.2632 | 13.2618 | 18.4968 | 8.7069 | 27.2037 | 28
0 | 7.501 | 7.501 | 0 | 7.6759 | 7.6759 | 7.501 | 4.7287 | 12.2297 | 7.6759 | 3.3275 | 11.0034 | 7.6759 | 8.5792 | 16.255 | 16.255 | 11.6778 | 27.9328 | 28
0 | 5.4737 | 5.4737 | 0 | 5.9735 | 5.9735 | 5.4737 | 4.0441 | 9.5178 | 5.9735 | 14.656 | 20.6295 | 5.9735 | 7.3535 | 13.3269 | 20.6295 | 5.4645 | 26.094 | 27
0 | 6.7913 | 6.7913 | 0 | 8.9437 | 8.9437 | 6.7913 | 5.7506 | 12.5419 | 8.9437 | 11.9249 | 20.8685 | 8.9437 | 7.0496 | 15.9933 | 20.8685 | 11.4646 | 32.3331 | 33
0 | 7.5175 | 7.5175 | 0 | 11.1299 | 11.1299 | 7.5175 | 5.8418 | 13.3594 | 11.1299 | 9.8468 | 20.9766 | 11.1299 | 7.9856 | 19.1155 | 20.9766 | 9.2465 | 30.2231 | 31
0 | 7.343 | 7.343 | 0 | 6.347 | 6.347 | 7.343 | 3.631 | 10.974 | 7.343 | 12.7228 | 20.0658 | 6.347 | 6.3926 | 12.7396 | 20.0658 | 6.2225 | 26.2883 | 27
0 | 5.918 | 5.918 | 0 | 10.3791 | 10.3791 | 5.918 | 3.6053 | 9.5233 | 10.3791 | 5.5296 | 15.9087 | 10.3791 | 10.749 | 21.1281 | 21.1281 | 9.3711 | 30.4993 | 31
0 | 5.6685 | 5.6685 | 0 | 6.5256 | 6.5256 | 5.6685 | 4.2839 | 9.9523 | 6.5256 | 16.1077 | 22.6334 | 6.5256 | 4.2771 | 10.8027 | 22.6334 | 8.9737 | 31.607 | 32
0 | 9.2039 | 9.2039 | 0 | 10.8706 | 10.8706 | 9.2039 | 4.1538 | 13.3577 | 10.8706 | 12.4178 | 23.2884 | 10.8706 | 6.6905 | 17.5611 | 23.2884 | 11.6613 | 34.9497 | 35
0 | 6.1222 | 6.1222 | 0 | 10.5858 | 10.5858 | 6.1222 | 5.4637 | 11.5859 | 10.5858 | 16.5163 | 27.1021 | 10.5858 | 7.6412 | 18.227 | 27.1021 | 10.5145 | 37.6166 | 38
0 | 8.8384 | 8.8384 | 0 | 7.2401 | 7.2401 | 8.8384 | 6.4962 | 15.3346 | 8.8384 | 14.1068 | 22.9451 | 7.2401 | 6.3192 | 13.5592 | 22.9451 | 11.5063 | 34.4515 | 35
0 | 7.6191 | 7.6191 | 0 | 11.3399 | 11.3399 | 7.6191 | 6.5375 | 14.1566 | 11.3399 | 14.6922 | 26.0321 | 11.3399 | 7.2321 | 18.5719 | 26.0321 | 11.5279 | 37.56 | 38
0 | 6.6596 | 6.6596 | 0 | 8.4812 | 8.4812 | 6.6596 | 4.9604 | 11.6199 | 8.4812 | 16.3259 | 24.8071 | 8.4812 | 6.4495 | 14.9307 | 24.8071 | 9.6505 | 34.4576 | 35
0 | 7.7933 | 7.7933 | 0 | 9.7234 | 9.7234 | 7.7933 | 3.8802 | 11.6735 | 9.7234 | 13.9545 | 23.6779 | 9.7234 | 9.8264 | 19.5499 | 23.6779 | 8.0048 | 31.6827 | 32
0 | 7.7072 | 7.7072 | 0 | 9.9338 | 9.9338 | 7.7072 | 6.5725 | 14.2798 | 9.9338 | 12.1385 | 22.0723 | 9.9338 | 7.1191 | 17.0528 | 22.0723 | 5.6313 | 27.7036 | 28
0 | 8.3707 | 8.3707 | 0 | 7.7658 | 7.7658 | 8.3707 | 4.7822 | 13.1529 | 8.3707 | 13.7087 | 22.0794 | 7.7658 | 4.1938 | 11.9596 | 22.0794 | 14.9568 | 37.0362 | 38
0 | 7.6277 | 7.6277 | 0 | 7.5231 | 7.5231 | 7.6277 | 4.9829 | 12.6105 | 7.6277 | 10.9752 | 18.6029 | 7.5231 | 8.6298 | 16.1529 | 18.6029 | 8.9313 | 27.5342 | 28
0 | 5.0238 | 5.0238 | 0 | 6.543 | 6.543 | 5.0238 | 5.9003 | 10.924 | 6.543 | 16.8737 | 23.4166 | 6.543 | 10.19 | 16.733 | 23.4166 | 7.2811 | 30.6977 | 31
0 | 5.8306 | 5.8306 | 0 | 7.7457 | 7.7457 | 5.8306 | 3.921 | 9.7516 | 7.7457 | 10.7244 | 18.4702 | 7.7457 | 7.7773 | 15.523 | 18.4702 | 12.2364 | 30.7066 | 31
0 | 8.0061 | 8.0061 | 0 | 8.3122 | 8.3122 | 8.0061 | 5.0094 | 13.0155 | 8.3122 | 16.3261 | 24.6383 | 8.3122 | 8.9653 | 17.2775 | 24.6383 | 6.5427 | 31.1809 | 32
0 | 7.2813 | 7.2813 | 0 | 7.9012 | 7.9012 | 7.2813 | 5.0978 | 12.3791 | 7.9012 | 15.2199 | 23.1211 | 7.9012 | 7.1088 | 15.01 | 23.1211 | 14.2972 | 37.4183 | 38
0 | 5.1868 | 5.1868 | 0 | 10.3083 | 10.3083 | 5.1868 | 4.2491 | 9.4359 | 10.3083 | 15.2794 | 25.5877 | 10.3083 | 7.4575 | 17.7658 | 25.5877 | 10.6343 | 36.222 | 37
0 | 7.7523 | 7.7523 | 0 | 6.6517 | 6.6517 | 7.7523 | 6.2667 | 14.019 | 7.7523 | 12.7978 | 20.5501 | 6.6517 | 10.0784 | 16.7301 | 20.5501 | 13.6275 | 34.1776 | 35
0 | 7.7742 | 7.7742 | 0 | 10.3668 | 10.3668 | 7.7742 | 6.3832 | 14.1574 | 10.3668 | 10.7317 | 21.0985 | 10.3668 | 8.9876 | 19.3544 | 21.0985 | 10.9657 | 32.0642 | 33
0 | 8.0046 | 8.0046 | 0 | 11.1163 | 11.1163 | 8.0046 | 5.1619 | 13.1665 | 11.1163 | 9.1981 | 20.3145 | 11.1163 | 7.8337 | 18.95 | 20.3145 | 14.291 | 34.6055 | 35
0 | 8.6763 | 8.6763 | 0 | 11.828 | 11.828 | 8.6763 | 4.7261 | 13.4024 | 11.828 | 6.1917 | 18.0197 | 11.828 | 5.1745 | 17.0025 | 18.0197 | 9.3127 | 27.3323 | 28
0 | 6.6267 | 6.6267 | 0 | 7.8563 | 7.8563 | 6.6267 | 4.6252 | 11.2518 | 7.8563 | 14.1309 | 21.9873 | 7.8563 | 4.2888 | 12.1451 | 21.9873 | 9.5295 | 31.5168 | 32
0 | 5.6179 | 5.6179 | 0 | 9.1453 | 9.1453 | 5.6179 | 3.9066 | 9.5246 | 9.1453 | 9.8491 | 18.9944 | 9.1453 | 7.1956 | 16.3408 | 18.9944 | 7.0794 | 26.0738 | 27
0 | 7.1724 | 7.1724 | 0 | 9.1384 | 9.1384 | 7.1724 | 4.4383 | 11.6107 | 9.1384 | 15.0496 | 24.1879 | 9.1384 | 8.0736 | 17.2119 | 24.1879 | 10.7966 | 34.9845 | 35
0 | 8.3178 | 8.3178 | 0 | 8.4046 | 8.4046 | 8.3178 | 5.2834 | 13.6012 | 8.4046 | 13.5137 | 21.9183 | 8.4046 | 6.7187 | 15.1234 | 21.9183 | 9.4053 | 31.3237 | 32
0 | 5.1083 | 5.1083 | 0 | 8.2664 | 8.2664 | 5.1083 | 6.4965 | 11.6049 | 8.2664 | 11.0075 | 19.2739 | 8.2664 | 7.8952 | 16.1617 | 19.2739 | 11.6919 | 30.9658 | 31
0 | 7.0193 | 7.0193 | 0 | 9.6728 | 9.6728 | 7.0193 | 3.6214 | 10.6407 | 9.6728 | 8.4003 | 18.0731 | 9.6728 | 8.5594 | 18.2322 | 18.2322 | 8.9306 | 27.1627 | 28
0 | 6.8636 | 6.8636 | 0 | 12.815 | 12.815 | 6.8636 | 4.7609 | 11.6245 | 12.815 | 5.9155 | 18.7306 | 12.815 | 7.9641 | 20.7792 | 20.7792 | 10.5376 | 31.3167 | 32
0 | 8.0122 | 8.0122 | 0 | 6.0964 | 6.0964 | 8.0122 | 4.308 | 12.3203 | 8.0122 | 10.6199 | 18.6321 | 6.0964 | 9.3775 | 15.474 | 18.6321 | 14.055 | 32.6871 | 33
0 | 6.3752 | 6.3752 | 0 | 9.5832 | 9.5832 | 6.3752 | 3.4614 | 9.8366 | 9.5832 | 12.1786 | 21.7618 | 9.5832 | 10.2823 | 19.8655 | 21.7618 | 9.279 | 31.0407 | 32
0 | 6.8464 | 6.8464 | 0 | 8.3493 | 8.3493 | 6.8464 | 4.1113 | 10.9577 | 8.3493 | 12.6154 | 20.9647 | 8.3493 | 10.6245 | 18.9738 | 20.9647 | 15.8604 | 36.8252 | 37
0 | 7.6517 | 7.6517 | 0 | 10.1401 | 10.1401 | 7.6517 | 6.031 | 13.6827 | 10.1401 | 16.2887 | 26.4288 | 10.1401 | 6.9017 | 17.0418 | 26.4288 | 6.8902 | 33.319 | 34
0 | 6.4923 | 6.4923 | 0 | 10.2835 | 10.2835 | 6.4923 | 5.1689 | 11.6612 | 10.2835 | 10.1061 | 20.3896 | 10.2835 | 8.0683 | 18.3518 | 20.3896 | 8.108 | 28.4976 | 29
0 | 6.0697 | 6.0697 | 0 | 7.2574 | 7.2574 | 6.0697 | 6.0581 | 12.1278 | 7.2574 | 8.2567 | 15.5141 | 7.2574 | 5.6635 | 12.9209 | 15.5141 | 8.1105 | 23.6246 | 24
0 | 3.59 | 3.59 | 0 | 6.3198 | 6.3198 | 3.59 | 3.6129 | 7.2029 | 6.3198 | 6.3401 | 12.6599 | 6.3198 | 9.3367 | 15.6565 | 15.6565 | 6.5527 | 22.2092 | 23
0 | 6.6399 | 6.6399 | 0 | 10.3928 | 10.3928 | 6.6399 | 3.9224 | 10.5622 | 10.3928 | 15.7308 | 26.1236 | 10.3928 | 11.7122 | 22.1051 | 26.1236 | 5.2856 | 31.4092 | 32
0 | 8.0212 | 8.0212 | 0 | 8.8805 | 8.8805 | 8.0212 | 4.8094 | 12.8306 | 8.8805 | 12.1137 | 20.9942 | 8.8805 | 8.8759 | 17.7564 | 20.9942 | 8.2135 | 29.2078 | 30
0 | 6.3373 | 6.3373 | 0 | 12.2405 | 12.2405 | 6.3373 | 7.0538 | 13.3912 | 12.2405 | 6.6557 | 18.8962 | 12.2405 | 8.6451 | 20.8856 | 20.8856 | 11.6993 | 32.5849 | 33
0 | 7.6737 | 7.6737 | 0 | 9.6065 | 9.6065 | 7.6737 | 5.3544 | 13.0281 | 9.6065 | 9.7807 | 19.3873 | 9.6065 | 7.2427 | 16.8493 | 19.3873 | 7.4127 | 26.7999 | 27
0 | 8.8217 | 8.8217 | 0 | 5.1747 | 5.1747 | 8.8217 | 4.379 | 13.2007 | 8.8217 | 12.5662 | 21.3879 | 5.1747 | 7.6286 | 12.8032 | 21.3879 | 9.7248 | 31.1128 | 32
0 | 8.4598 | 8.4598 | 0 | 7.1899 | 7.1899 | 8.4598 | 5.1583 | 13.6181 | 8.4598 | 10.6417 | 19.1015 | 7.1899 | 7.8076 | 14.9975 | 19.1015 | 14.4429 | 33.5444 | 34
0 | 8.0311 | 8.0311 | 0 | 11.8665 | 11.8665 | 8.0311 | 5.1472 | 13.1783 | 11.8665 | 11.0085 | 22.875 | 11.8665 | 7.7058 | 19.5723 | 22.875 | 6.2382 | 29.1131 | 30
0 | 6.4229 | 6.4229 | 0 | 9.47 | 9.47 | 6.4229 | 4.1107 | 10.5336 | 9.47 | 10.4091 | 19.8791 | 9.47 | 7.8737 | 17.3437 | 19.8791 | 12.3693 | 32.2484 | 33
0 | 8.439 | 8.439 | 0 | 9.9127 | 9.9127 | 8.439 | 3.9089 | 12.3479 | 9.9127 | 15.17 | 25.0827 | 9.9127 | 8.918 | 18.8307 | 25.0827 | 9.1774 | 34.2601 | 35
0 | 6.806 | 6.806 | 0 | 12.4531 | 12.4531 | 6.806 | 6.5818 | 13.3878 | 12.4531 | 11.1088 | 23.5619 | 12.4531 | 9.2006 | 21.6537 | 23.5619 | 3.0715 | 26.6334 | 27
0 | 8.4749 | 8.4749 | 0 | 8.9824 | 8.9824 | 8.4749 | 5.9728 | 14.4477 | 8.9824 | 12.1398 | 21.1222 | 8.9824 | 9.3853 | 18.3677 | 21.1222 | 8.947 | 30.0692 | 31
0 | 7.2825 | 7.2825 | 0 | 10.5446 | 10.5446 | 7.2825 | 6.6294 | 13.9119 | 10.5446 | 5.4769 | 16.0215 | 10.5446 | 9.3063 | 19.8509 | 19.8509 | 13.1546 | 33.0056 | 34
0 | 6.7325 | 6.7325 | 0 | 9.3328 | 9.3328 | 6.7325 | 4.5997 | 11.3321 | 9.3328 | 7.5102 | 16.8431 | 9.3328 | 9.8153 | 19.1481 | 19.1481 | 4.8633 | 24.0114 | 25
0 | 8.5715 | 8.5715 | 0 | 9.5652 | 9.5652 | 8.5715 | 3.741 | 12.3125 | 9.5652 | 8.4854 | 18.0505 | 9.5652 | 8.9391 | 18.5042 | 18.5042 | 11.2819 | 29.7861 | 30
0 | 8.3374 | 8.3374 | 0 | 11.3766 | 11.3766 | 8.3374 | 5.0867 | 13.4242 | 11.3766 | 11.9608 | 23.3374 | 11.3766 | 6.4935 | 17.8701 | 23.3374 | 15.162 | 38.4994 | 39
0 | 6.0245 | 6.0245 | 0 | 9.6849 | 9.6849 | 6.0245 | 4.6505 | 10.675 | 9.6849 | 10.518 | 20.2029 | 9.6849 | 8.17 | 17.8549 | 20.2029 | 10.0416 | 30.2446 | 31
0 | 5.2941 | 5.2941 | 0 | 9.885 | 9.885 | 5.2941 | 6.1006 | 11.3947 | 9.885 | 4.4858 | 14.3707 | 9.885 | 8.5912 | 18.4762 | 18.4762 | 14.2677 | 32.7439 | 33
0 | 6.1459 | 6.1459 | 0 | 10.2606 | 10.2606 | 6.1459 | 4.4797 | 10.6255 | 10.2606 | 8.9003 | 19.161 | 10.2606 | 8.254 | 18.5146 | 19.161 | 11.496 | 30.657 | 31
0 | 7.2246 | 7.2246 | 0 | 8.1305 | 8.1305 | 7.2246 | 6.0115 | 13.2361 | 8.1305 | 15.0808 | 23.2112 | 8.1305 | 7.488 | 15.6184 | 23.2112 | 7.5663 | 30.7775 | 31
0 | 7.0212 | 7.0212 | 0 | 9.4316 | 9.4316 | 7.0212 | 6.1628 | 13.184 | 9.4316 | 13.3343 | 22.7658 | 9.4316 | 10.2669 | 19.6985 | 22.7658 | 13.5989 | 36.3647 | 37
0 | 6.1103 | 6.1103 | 0 | 10.5392 | 10.5392 | 6.1103 | 5.7136 | 11.824 | 10.5392 | 13.4611 | 24.0003 | 10.5392 | 5.6983 | 16.2374 | 24.0003 | 7.0569 | 31.0571 | 32
0 | 7.2311 | 7.2311 | 0 | 4.959 | 4.959 | 7.2311 | 5.747 | 12.9781 | 7.2311 | 13.225 | 20.4561 | 4.959 | 6.9097 | 11.8687 | 20.4561 | 9.3761 | 29.8322 | 30
0 | 7.0102 | 7.0102 | 0 | 7.3567 | 7.3567 | 7.0102 | 5.1203 | 12.1306 | 7.3567 | 9.8415 | 17.1982 | 7.3567 | 10.1376 | 17.4943 | 17.4943 | 11.0021 | 28.4965 | 29
0 | 5.2899 | 5.2899 | 0 | 11.6803 | 11.6803 | 5.2899 | 4.7269 | 10.0168 | 11.6803 | 12.8879 | 24.5682 | 11.6803 | 9.7369 | 21.4173 | 24.5682 | 8.8289 | 33.3971 | 34
0 | 8.4276 | 8.4276 | 0 | 7.2073 | 7.2073 | 8.4276 | 4.0787 | 12.5063 | 8.4276 | 17.0369 | 25.4646 | 7.2073 | 8.1748 | 15.3821 | 25.4646 | 10.0405 | 35.5051 | 36
0 | 6.806 | 6.806 | 0 | 6.6304 | 6.6304 | 6.806 | 4.0825 | 10.8885 | 6.806 | 11.3026 | 18.1087 | 6.6304 | 9.9004 | 16.5307 | 18.1087 | 9.7679 | 27.8766 | 28
0 | 5.8059 | 5.8059 | 0 | 9.9868 | 9.9868 | 5.8059 | 6.8951 | 12.7011 | 9.9868 | 14.2848 | 24.2716 | 9.9868 | 7.0629 | 17.0497 | 24.2716 | 7.5414 | 31.8129 | 32
0 | 7.3293 | 7.3293 | 0 | 9.6934 | 9.6934 | 7.3293 | 3.9804 | 11.3097 | 9.6934 | 11.2061 | 20.8995 | 9.6934 | 7.688 | 17.3814 | 20.8995 | 10.0135 | 30.913 | 31
0 | 5.5254 | 5.5254 | 0 | 9.6825 | 9.6825 | 5.5254 | 4.8984 | 10.4237 | 9.6825 | 7.0945 | 16.777 | 9.6825 | 6.9983 | 16.6807 | 16.777 | 11.8773 | 28.6543 | 29
0 | 7.9451 | 7.9451 | 0 | 12.3195 | 12.3195 | 7.9451 | 3.5167 | 11.4618 | 12.3195 | 11.6518 | 23.9713 | 12.3195 | 12.1283 | 24.4478 | 24.4478 | 10.0454 | 34.4932 | 35
0 | 7.3756 | 7.3756 | 0 | 8.1901 | 8.1901 | 7.3756 | 6.6021 | 13.9777 | 8.1901 | 22.2865 | 30.4766 | 8.1901 | 6.364 | 14.5541 | 30.4766 | 11.1313 | 41.6079 | 42
0 | 8.568 | 8.568 | 0 | 9.8268 | 9.8268 | 8.568 | 4.0508 | 12.6188 | 9.8268 | 10.7327 | 20.5595 | 9.8268 | 5.0734 | 14.9002 | 20.5595 | 8.9785 | 29.538 | 30
0 | 7.7943 | 7.7943 | 0 | 6.9958 | 6.9958 | 7.7943 | 4.3604 | 12.1547 | 7.7943 | 13.5112 | 21.3055 | 6.9958 | 7.8224 | 14.8182 | 21.3055 | 8.1395 | 29.445 | 30
0 | 6.5082 | 6.5082 | 0 | 13.3617 | 13.3617 | 6.5082 | 5.042 | 11.5502 | 13.3617 | 13.0985 | 26.4601 | 13.3617 | 7.7034 | 21.0651 | 26.4601 | 8.1507 | 34.6109 | 35
0 | 5.6433 | 5.6433 | 0 | 7.878 | 7.878 | 5.6433 | 4.879 | 10.5224 | 7.878 | 14.3459 | 22.2239 | 7.878 | 7.8398 | 15.7178 | 22.2239 | 6.3418 | 28.5657 | 29
0 | 9.8146 | 9.8146 | 0 | 8.5737 | 8.5737 | 9.8146 | 5.423 | 15.2375 | 9.8146 | 14.0208 | 23.8354 | 8.5737 | 12.0234 | 20.5971 | 23.8354 | 8.0502 | 31.8856 | 32
0 | 9.617 | 9.617 | 0 | 10.1837 | 10.1837 | 9.617 | 4.6637 | 14.2807 | 10.1837 | 10.7507 | 20.9344 | 10.1837 | 8.2618 | 18.4456 | 20.9344 | 8.3747 | 29.3092 | 30
0 | 5.8264 | 5.8264 | 0 | 10.8801 | 10.8801 | 5.8264 | 5.4885 | 11.3149 | 10.8801 | 10.5786 | 21.4587 | 10.8801 | 6.2447 | 17.1249 | 21.4587 | 13.3789 | 34.8376 | 35
0 | 6.9281 | 6.9281 | 0 | 10.1606 | 10.1606 | 6.9281 | 4.0613 | 10.9894 | 10.1606 | 12.7131 | 22.8738 | 10.1606 | 4.1911 | 14.3517 | 22.8738 | 11.6238 | 34.4975 | 35
0 | 7.971 | 7.971 | 0 | 7.3158 | 7.3158 | 7.971 | 4.9171 | 12.8881 | 7.971 | 17.5698 | 25.5409 | 7.3158 | 6.1201 | 13.4358 | 25.5409 | 11.263 | 36.8038 | 37
0 | 5.8933 | 5.8933 | 0 | 11.945 | 11.945 | 5.8933 | 7.0132 | 12.9064 | 11.945 | 18.6364 | 30.5814 | 11.945 | 9.0185 | 20.9635 | 30.5814 | 12.0681 | 42.6495 | 43
0 | 8.8276 | 8.8276 | 0 | 7.4834 | 7.4834 | 8.8276 | 5.8912 | 14.7188 | 8.8276 | 9.1368 | 17.9644 | 7.4834 | 8.8352 | 16.3185 | 17.9644 | 15.0488 | 33.0132 | 34
0 | 6.9708 | 6.9708 | 0 | 12.4836 | 12.4836 | 6.9708 | 3.8377 | 10.8086 | 12.4836 | 8.061 | 20.5446 | 12.4836 | 8.423 | 20.9066 | 20.9066 | 10.4824 | 31.3889 | 32
0 | 6.4491 | 6.4491 | 0 | 7.825 | 7.825 | 6.4491 | 4.1668 | 10.6159 | 7.825 | 15.3437 | 23.1686 | 7.825 | 2.6376 | 10.4625 | 23.1686 | 15.7052 | 38.8738 | 39
0 | 6.3519 | 6.3519 | 0 | 7.5663 | 7.5663 | 6.3519 | 5.2425 | 11.5944 | 7.5663 | 13.97 | 21.5364 | 7.5663 | 7.1556 | 14.7219 | 21.5364 | 16.1814 | 37.7178 | 38
0 | 6.4315 | 6.4315 | 0 | 4.7302 | 4.7302 | 6.4315 | 5.9767 | 12.4083 | 6.4315 | 10.8889 | 17.3204 | 4.7302 | 10.6715 | 15.4017 | 17.3204 | 10.0848 | 27.4052 | 28
0 | 4.8695 | 4.8695 | 0 | 5.8867 | 5.8867 | 4.8695 | 3.8694 | 8.7389 | 5.8867 | 14.4043 | 20.291 | 5.8867 | 12.2185 | 18.1052 | 20.291 | 4.6921 | 24.9831 | 25
0 | 8.4312 | 8.4312 | 0 | 11.1117 | 11.1117 | 8.4312 | 4.8892 | 13.3205 | 11.1117 | 15.3827 | 26.4944 | 11.1117 | 8.8121 | 19.9238 | 26.4944 | 7.9192 | 34.4136 | 35
0 | 7.9459 | 7.9459 | 0 | 7.8711 | 7.8711 | 7.9459 | 4.9509 | 12.8968 | 7.9459 | 15.3381 | 23.2839 | 7.8711 | 5.9243 | 13.7954 | 23.2839 | 10.4121 | 33.696 | 34
0 | 5.5782 | 5.5782 | 0 | 7.389 | 7.389 | 5.5782 | 5.8053 | 11.3835 | 7.389 | 14.3109 | 21.6999 | 7.389 | 8.5335 | 15.9224 | 21.6999 | 5.4692 | 27.1691 | 28
0 | 8.0996 | 8.0996 | 0 | 9.2568 | 9.2568 | 8.0996 | 5.5431 | 13.6427 | 9.2568 | 5.5163 | 14.773 | 9.2568 | 10.0321 | 19.2888 | 19.2888 | 12.6168 | 31.9057 | 32
0 | 6.7055 | 6.7055 | 0 | 9.0991 | 9.0991 | 6.7055 | 4.3782 | 11.0837 | 9.0991 | 13.3607 | 22.4599 | 9.0991 | 7.1029 | 16.2021 | 22.4599 | 12.3594 | 34.8192 | 35
0 | 6.8779 | 6.8779 | 0 | 8.7179 | 8.7179 | 6.8779 | 7.1268 | 14.0047 | 8.7179 | 13.3397 | 22.0576 | 8.7179 | 9.6449 | 18.3628 | 22.0576 | 10.6989 | 32.7565 | 33
0 | 5.0347 | 5.0347 | 0 | 7.9501 | 7.9501 | 5.0347 | 3.5585 | 8.5932 | 7.9501 | 7.7838 | 15.7339 | 7.9501 | 7.3336 | 15.2837 | 15.7339 | 8.1049 | 23.8388 | 24
0 | 8.3041 | 8.3041 | 0 | 10.0328 | 10.0328 | 8.3041 | 2.1404 | 10.4445 | 10.0328 | 13.801 | 23.8338 | 10.0328 | 7.6209 | 17.6537 | 23.8338 | 8.9234 | 32.7572 | 33
0 | 7.7214 | 7.7214 | 0 | 9.2277 | 9.2277 | 7.7214 | 5.4301 | 13.1515 | 9.2277 | 13.6368 | 22.8646 | 9.2277 | 8.6723 | 17.9001 | 22.8646 | 11.5228 | 34.3874 | 35
0 | 6.7316 | 6.7316 | 0 | 9.2223 | 9.2223 | 6.7316 | 6.0483 | 12.7798 | 9.2223 | 9.7936 | 19.0159 | 9.2223 | 6.6937 | 15.916 | 19.0159 | 9.7371 | 28.753 | 29
0 | 4.6071 | 4.6071 | 0 | 9.2784 | 9.2784 | 4.6071 | 5.7988 | 10.4059 | 9.2784 | 13.9201 | 23.1985 | 9.2784 | 4.1039 | 13.3823 | 23.1985 | 11.6368 | 34.8354 | 35
0 | 7.2641 | 7.2641 | 0 | 10.7615 | 10.7615 | 7.2641 | 5.4053 | 12.6693 | 10.7615 | 11.8015 | 22.563 | 10.7615 | 9.9449 | 20.7064 | 22.563 | 9.8542 | 32.4171 | 33
0 | 6.5433 | 6.5433 | 0 | 8.9742 | 8.9742 | 6.5433 | 6.1 | 12.6432 | 8.9742 | 14.2481 | 23.2223 | 8.9742 | 6.0161 | 14.9903 | 23.2223 | 9.7716 | 32.9939 | 33
0 | 7.549 | 7.549 | 0 | 4.4979 | 4.4979 | 7.549 | 3.9756 | 11.5246 | 7.549 | 17.3591 | 24.9081 | 4.4979 | 4.6839 | 9.1818 | 24.9081 | 5.7869 | 30.695 | 31
0 | 7.6539 | 7.6539 | 0 | 6.7894 | 6.7894 | 7.6539 | 3.9626 | 11.6165 | 7.6539 | 11.8839 | 19.5378 | 6.7894 | 5.9941 | 12.7835 | 19.5378 | 16.6173 | 36.155 | 37
0 | 7.3823 | 7.3823 | 0 | 7.1761 | 7.1761 | 7.3823 | 4.3865 | 11.7689 | 7.3823 | 13.9743 | 21.3566 | 7.1761 | 9.6066 | 16.7828 | 21.3566 | 11.213 | 32.5696 | 33
0 | 8.1309 | 8.1309 | 0 | 7.8961 | 7.8961 | 8.1309 | 6.4052 | 14.5361 | 8.1309 | 11.4374 | 19.5682 | 7.8961 | 4.7337 | 12.6298 | 19.5682 | 9.4753 | 29.0436 | 30
0 | 7.9505 | 7.9505 | 0 | 7.4102 | 7.4102 | 7.9505 | 5.7567 | 13.7073 | 7.9505 | 16.3274 | 24.2779 | 7.4102 | 9.2764 | 16.6866 | 24.2779 | 8.4247 | 32.7026 | 33
0 | 6.8514 | 6.8514 | 0 | 6.2704 | 6.2704 | 6.8514 | 7.7211 | 14.5725 | 6.8514 | 8.8866 | 15.738 | 6.2704 | 6.4072 | 12.6777 | 15.738 | 8.7424 | 24.4804 | 25
0 | 7.8139 | 7.8139 | 0 | 8.3356 | 8.3356 | 7.8139 | 4.6809 | 12.4947 | 8.3356 | 11.796 | 20.1316 | 8.3356 | 9.2435 | 17.5791 | 20.1316 | 7.9496 | 28.0812 | 29
0 | 6.4248 | 6.4248 | 0 | 7.4669 | 7.4669 | 6.4248 | 6.4464 | 12.8711 | 7.4669 | 7.6321 | 15.099 | 7.4669 | 6.6722 | 14.1391 | 15.099 | 13.826 | 28.925 | 29
0 | 8.2211 | 8.2211 | 0 | 5.5485 | 5.5485 | 8.2211 | 6.1994 | 14.4204 | 8.2211 | 11.8884 | 20.1094 | 5.5485 | 9.6514 | 15.1998 | 20.1094 | 10.2917 | 30.4011 | 31
0 | 8.0991 | 8.0991 | 0 | 7.5376 | 7.5376 | 8.0991 | 6.435 | 14.5341 | 8.0991 | 11.6727 | 19.7718 | 7.5376 | 7.9294 | 15.467 | 19.7718 | 9.045 | 28.8168 | 29
0 | 6.8197 | 6.8197 | 0 | 8.1366 | 8.1366 | 6.8197 | 4.4079 | 11.2276 | 8.1366 | 15.0663 | 23.2029 | 8.1366 | 8.922 | 17.0586 | 23.2029 | 9.8213 | 33.0242 | 34
0 | 6.1259 | 6.1259 | 0 | 7.9213 | 7.9213 | 6.1259 | 5.4886 | 11.6145 | 7.9213 | 9.7634 | 17.6847 | 7.9213 | 10.8376 | 18.7588 | 18.7588 | 6.0082 | 24.7671 | 25
0 | 6.0059 | 6.0059 | 0 | 7.6329 | 7.6329 | 6.0059 | 5.3413 | 11.3471 | 7.6329 | 11.3594 | 18.9923 | 7.6329 | 7.1445 | 14.7774 | 18.9923 | 4.2414 | 23.2337 | 24
0 | 6.4159 | 6.4159 | 0 | 9.8855 | 9.8855 | 6.4159 | 6.5244 | 12.9403 | 9.8855 | 15.3576 | 25.2431 | 9.8855 | 7.7288 | 17.6143 | 25.2431 | 5.5735 | 30.8166 | 31
0 | 6.3806 | 6.3806 | 0 | 9.4426 | 9.4426 | 6.3806 | 5.8256 | 12.2063 | 9.4426 | 10.6409 | 20.0836 | 9.4426 | 8.4641 | 17.9067 | 20.0836 | 11.2608 | 31.3443 | 32
0 | 7.523 | 7.523 | 0 | 12.6305 | 12.6305 | 7.523 | 3.2973 | 10.8203 | 12.6305 | 15.0252 | 27.6558 | 12.6305 | 8.6588 | 21.2894 | 27.6558 | 12.4374 | 40.0932 | 41
0 | 8.4144 | 8.4144 | 0 | 10.4483 | 10.4483 | 8.4144 | 5.7493 | 14.1637 | 10.4483 | 12.5533 | 23.0016 | 10.4483 | 7.2897 | 17.738 | 23.0016 | 6.8895 | 29.8912 | 30
0 | 6.1931 | 6.1931 | 0 | 8.5471 | 8.5471 | 6.1931 | 4.6399 | 10.8329 | 8.5471 | 13.5293 | 22.0764 | 8.5471 | 4.1671 | 12.7142 | 22.0764 | 5.963 | 28.0394 | 29
0 | 6.5297 | 6.5297 | 0 | 7.8501 | 7.8501 | 6.5297 | 6.1582 | 12.6879 | 7.8501 | 9.3439 | 17.194 | 7.8501 | 4.8528 | 12.7029 | 17.194 | 12.5407 | 29.7347 | 30
0 | 6.7638 | 6.7638 | 0 | 10.0913 | 10.0913 | 6.7638 | 4.688 | 11.4518 | 10.0913 | 17.3219 | 27.4131 | 10.0913 | 6.6971 | 16.7884 | 27.4131 | 9.1316 | 36.5448 | 37
0 | 6.6064 | 6.6064 | 0 | 6.6276 | 6.6276 | 6.6064 | 3.7759 | 10.3823 | 6.6276 | 8.8134 | 15.4411 | 6.6276 | 9.9642 | 16.5918 | 16.5918 | 8.1427 | 24.7345 | 25
0 | 8.9939 | 8.9939 | 0 | 9.5078 | 9.5078 | 8.9939 | 4.5294 | 13.5234 | 9.5078 | 4.681 | 14.1888 | 9.5078 | 7.2888 | 16.7966 | 16.7966 | 15.8006 | 32.5973 | 33
0 | 3.6487 | 3.6487 | 0 | 10.1282 | 10.1282 | 3.6487 | 5.4857 | 9.1344 | 10.1282 | 17.0696 | 27.1978 | 10.1282 | 10.6335 | 20.7618 | 27.1978 | 6.6144 | 33.8122 | 34
0 | 7.4909 | 7.4909 | 0 | 7.3037 | 7.3037 | 7.4909 | 3.3866 | 10.8775 | 7.4909 | 14.1535 | 21.6445 | 7.3037 | 7.2159 | 14.5196 | 21.6445 | 7.1903 | 28.8347 | 29
0 | 6.555 | 6.555 | 0 | 8.5714 | 8.5714 | 6.555 | 4.989 | 11.544 | 8.5714 | 9.2994 | 17.8708 | 8.5714 | 10.0473 | 18.6187 | 18.6187 | 8.2474 | 26.8661 | 27
0 | 7.4066 | 7.4066 | 0 | 7.9299 | 7.9299 | 7.4066 | 3.7669 | 11.1735 | 7.9299 | 12.8472 | 20.7771 | 7.9299 | 3.7928 | 11.7227 | 20.7771 | 3.7482 | 24.5253 | 25
0 | 8.1836 | 8.1836 | 0 | 7.4766 | 7.4766 | 8.1836 | 4.3227 | 12.5062 | 8.1836 | 8.8654 | 17.0489 | 7.4766 | 7.4506 | 14.9272 | 17.0489 | 8.8512 | 25.9002 | 26
0 | 5.8297 | 5.8297 | 0 | 6.7154 | 6.7154 | 5.8297 | 6.7205 | 12.5502 | 6.7154 | 13.0375 | 19.7529 | 6.7154 | 6.9937 | 13.7091 | 19.7529 | 4.5956 | 24.3485 | 25
0 | 7.1051 | 7.1051 | 0 | 10.6218 | 10.6218 | 7.1051 | 5.6165 | 12.7215 | 10.6218 | 16.1542 | 26.776 | 10.6218 | 4.8863 | 15.5081 | 26.776 | 12.5924 | 39.3684 | 40
0 | 7.2624 | 7.2624 | 0 | 12.088 | 12.088 | 7.2624 | 4.4233 | 11.6857 | 12.088 | 14.8362 | 26.9242 | 12.088 | 7.054 | 19.142 | 26.9242 | 8.3655 | 35.2897 | 36
0 | 6.7001 | 6.7001 | 0 | 10.8602 | 10.8602 | 6.7001 | 5.3613 | 12.0614 | 10.8602 | 12.7175 | 23.5776 | 10.8602 | 9.9844 | 20.8446 | 23.5776 | 9.3999 | 32.9775 | 33
0 | 5.4593 | 5.4593 | 0 | 10.2474 | 10.2474 | 5.4593 | 7.4078 | 12.8672 | 10.2474 | 11.2577 | 21.5051 | 10.2474 | 4.7139 | 14.9612 | 21.5051 | 9.193 | 30.6981 | 31
0 | 6.9022 | 6.9022 | 0 | 8.9331 | 8.9331 | 6.9022 | 5.4261 | 12.3283 | 8.9331 | 18.4088 | 27.3419 | 8.9331 | 6.8822 | 15.8152 | 27.3419 | 12.1756 | 39.5175 | 40
0 | 8.332 | 8.332 | 0 | 10.2046 | 10.2046 | 8.332 | 3.8543 | 12.1863 | 10.2046 | 5.1959 | 15.4004 | 10.2046 | 5.136 | 15.3405 | 15.4004 | 12.8199 | 28.2203 | 29
0 | 7.072 | 7.072 | 0 | 8.6953 | 8.6953 | 7.072 | 6.3792 | 13.4512 | 8.6953 | 13.8839 | 22.5792 | 8.6953 | 9.4825 | 18.1778 | 22.5792 | 8.7816 | 31.3608 | 32
0 | 6.3214 | 6.3214 | 0 | 13.5479 | 13.5479 | 6.3214 | 3.0729 | 9.3943 | 13.5479 | 8.7126 | 22.2605 | 13.5479 | 12.9445 | 26.4924 | 26.4924 | 4.7813 | 31.2737 | 32
0 | 5.8265 | 5.8265 | 0 | 10.824 | 10.824 | 5.8265 | 5.3247 | 11.1511 | 10.824 | 9.0511 | 19.8752 | 10.824 | 11.5755 | 22.3995 | 22.3995 | 8.4392 | 30.8387 | 31
0 | 6.3657 | 6.3657 | 0 | 9.6083 | 9.6083 | 6.3657 | 2.9592 | 9.3249 | 9.6083 | 9.4686 | 19.0769 | 9.6083 | 8.5172 | 18.1255 | 19.0769 | 9.1141 | 28.191 | 29
0 | 6.4814 | 6.4814 | 0 | 8.2775 | 8.2775 | 6.4814 | 4.8782 | 11.3596 | 8.2775 | 16.4878 | 24.7653 | 8.2775 | 10.7982 | 19.0757 | 24.7653 | 9.4999 | 34.2652 | 35
0 | 7.8086 | 7.8086 | 0 | 7.4346 | 7.4346 | 7.8086 | 4.6343 | 12.4429 | 7.8086 | 9.1826 | 16.9913 | 7.4346 | 10.2153 | 17.6499 | 17.6499 | 10.868 | 28.5179 | 29
0 | 5.3579 | 5.3579 | 0 | 8.7985 | 8.7985 | 5.3579 | 3.7788 | 9.1367 | 8.7985 | 9.8368 | 18.6353 | 8.7985 | 4.5046 | 13.303 | 18.6353 | 9.4635 | 28.0988 | 29
0 | 7.8955 | 7.8955 | 0 | 10.2467 | 10.2467 | 7.8955 | 4.1741 | 12.0696 | 10.2467 | 9.7973 | 20.044 | 10.2467 | 8.6819 | 18.9286 | 20.044 | 10.2975 | 30.3414 | 31
0 | 6.9752 | 6.9752 | 0 | 11.99 | 11.99 | 6.9752 | 7.1951 | 14.1703 | 11.99 | 16.984 | 28.974 | 11.99 | 8.9571 | 20.9471 | 28.974 | 4.0799 | 33.0539 | 34
0 | 6.9935 | 6.9935 | 0 | 11.8974 | 11.8974 | 6.9935 | 5.7116 | 12.7052 | 11.8974 | 9.2468 | 21.1442 | 11.8974 | 8.1657 | 20.0631 | 21.1442 | 10.885 | 32.0292 | 33
0 | 6.1418 | 6.1418 | 0 | 8.2606 | 8.2606 | 6.1418 | 4.8596 | 11.0014 | 8.2606 | 12.5582 | 20.8188 | 8.2606 | 5.6038 | 13.8643 | 20.8188 | 8.0882 | 28.907 | 29
0 | 7.6147 | 7.6147 | 0 | 9.0884 | 9.0884 | 7.6147 | 6.1334 | 13.7482 | 9.0884 | 16.1376 | 25.226 | 9.0884 | 7.5499 | 16.6383 | 25.226 | 10.4684 | 35.6944 | 36
0 | 7.2277 | 7.2277 | 0 | 12.4375 | 12.4375 | 7.2277 | 6.2884 | 13.5161 | 12.4375 | 10.1465 | 22.5841 | 12.4375 | 8.4285 | 20.866 | 22.5841 | 7.3043 | 29.8883 | 30
0 | 7.2505 | 7.2505 | 0 | 12.1051 | 12.1051 | 7.2505 | 1.7946 | 9.045 | 12.1051 | 12.7436 | 24.8488 | 12.1051 | 9.4194 | 21.5245 | 24.8488 | 7.6143 | 32.4631 | 33
0 | 6.4245 | 6.4245 | 0 | 8.1684 | 8.1684 | 6.4245 | 5.8595 | 12.284 | 8.1684 | 17.3268 | 25.4952 | 8.1684 | 7.8634 | 16.0318 | 25.4952 | 7.8322 | 33.3273 | 34
0 | 6.0882 | 6.0882 | 0 | 8.9878 | 8.9878 | 6.0882 | 5.2579 | 11.3461 | 8.9878 | 15.1195 | 24.1072 | 8.9878 | 10.5762 | 19.564 | 24.1072 | 12.0664 | 36.1737 | 37
0 | 7.0917 | 7.0917 | 0 | 6.0622 | 6.0622 | 7.0917 | 5.686 | 12.7777 | 7.0917 | 9.7641 | 16.8557 | 6.0622 | 8.4955 | 14.5577 | 16.8557 | 11.7274 | 28.5832 | 29
0 | 6.939 | 6.939 | 0 | 4.5132 | 4.5132 | 6.939 | 3.7196 | 10.6586 | 6.939 | 12.6708 | 19.6098 | 4.5132 | 8.3238 | 12.837 | 19.6098 | 9.5407 | 29.1505 | 30
0 | 7.0188 | 7.0188 | 0 | 6.7293 | 6.7293 | 7.0188 | 4.1978 | 11.2166 | 7.0188 | 8.2548 | 15.2736 | 6.7293 | 9.0946 | 15.8239 | 15.8239 | 8.4063 | 24.2302 | 25
0 | 7.2413 | 7.2413 | 0 | 6.7877 | 6.7877 | 7.2413 | 5.8692 | 13.1105 | 7.2413 | 15.3486 | 22.5899 | 6.7877 | 7.2192 | 14.0068 | 22.5899 | 9.993 | 32.5829 | 33
0 | 5.7514 | 5.7514 | 0 | 10.0827 | 10.0827 | 5.7514 | 5.9757 | 11.727 | 10.0827 | 11.8074 | 21.8901 | 10.0827 | 6.8765 | 16.9592 | 21.8901 | 11.3272 | 33.2173 | 34
0 | 6.8615 | 6.8615 | 0 | 10.4205 | 10.4205 | 6.8615 | 4.7038 | 11.5653 | 10.4205 | 9.0156 | 19.4361 | 10.4205 | 7.8327 | 18.2531 | 19.4361 | 8.2094 | 27.6455 | 28
0 | 6.2284 | 6.2284 | 0 | 5.0652 | 5.0652 | 6.2284 | 5.1964 | 11.4249 | 6.2284 | 12.0332 | 18.2616 | 5.0652 | 5.9511 | 11.0163 | 18.2616 | 6.3792 | 24.6408 | 25
0 | 6.414 | 6.414 | 0 | 11.6715 | 11.6715 | 6.414 | 5.2892 | 11.7032 | 11.6715 | 9.1186 | 20.7901 | 11.6715 | 10.5499 | 22.2214 | 22.2214 | 7.8223 | 30.0437 | 31
0 | 7.4137 | 7.4137 | 0 | 6.1655 | 6.1655 | 7.4137 | 5.6679 | 13.0816 | 7.4137 | 8.2048 | 15.6184 | 6.1655 | 4.4595 | 10.6249 | 15.6184 | 10.9525 | 26.571 | 27
0 | 7.1644 | 7.1644 | 0 | 9.6813 | 9.6813 | 7.1644 | 2.6867 | 9.8511 | 9.6813 | 12.5322 | 22.2134 | 9.6813 | 8.8984 | 18.5797 | 22.2134 | 9.2542 | 31.4676 | 32
0 | 8.018 | 8.018 | 0 | 8.7806 | 8.7806 | 8.018 | 4.3186 | 12.3366 | 8.7806 | 9.807 | 18.5876 | 8.7806 | 7.8513 | 16.6319 | 18.5876 | 10.979 | 29.5667 | 30
0 | 6.3969 | 6.3969 | 0 | 9.5379 | 9.5379 | 6.3969 | 5.3178 | 11.7146 | 9.5379 | 14.6807 | 24.2186 | 9.5379 | 6.5881 | 16.126 | 24.2186 | 9.3443 | 33.5629 | 34
0 | 6.7773 | 6.7773 | 0 | 10.3461 | 10.3461 | 6.7773 | 5.7158 | 12.493 | 10.3461 | 13.3799 | 23.726 | 10.3461 | 4.9914 | 15.3375 | 23.726 | 10.5517 | 34.2777 | 35
0 | 5.9296 | 5.9296 | 0 | 4.7718 | 4.7718 | 5.9296 | 3.2471 | 9.1768 | 5.9296 | 6.4982 | 12.4279 | 4.7718 | 7.0749 | 11.8466 | 12.4279 | 9.5017 | 21.9296 | 22
0 | 6.5706 | 6.5706 | 0 | 11.1455 | 11.1455 | 6.5706 | 4.4999 | 11.0705 | 11.1455 | 11.4054 | 22.5508 | 11.1455 | 7.9603 | 19.1058 | 22.5508 | 10.0435 | 32.5943 | 33
0 | 7.4405 | 7.4405 | 0 | 9.0294 | 9.0294 | 7.4405 | 5.0414 | 12.4819 | 9.0294 | 11.6899 | 20.7193 | 9.0294 | 9.1536 | 18.183 | 20.7193 | 15.259 | 35.9783 | 36
0 | 7.2672 | 7.2672 | 0 | 11.1105 | 11.1105 | 7.2672 | 5.7762 | 13.0434 | 11.1105 | 13.2354 | 24.3459 | 11.1105 | 2.9977 | 14.1083 | 24.3459 | 12.738 | 37.0839 | 38
0 | 6.9768 | 6.9768 | 0 | 7.1402 | 7.1402 | 6.9768 | 5.4928 | 12.4696 | 7.1402 | 13.5907 | 20.7309 | 7.1402 | 10.0775 | 17.2177 | 20.7309 | 7.8029 | 28.5338 | 29
0 | 7.8869 | 7.8869 | 0 | 9.648 | 9.648 | 7.8869 | 6.8536 | 14.7406 | 9.648 | 10.1129 | 19.7609 | 9.648 | 7.1329 | 16.7809 | 19.7609 | 11.3389 | 31.0998 | 32
0 | 7.5469 | 7.5469 | 0 | 9.2507 | 9.2507 | 7.5469 | 4.6393 | 12.1861 | 9.2507 | 9.5454 | 18.7961 | 9.2507 | 8.862 | 18.1127 | 18.7961 | 8.9203 | 27.7165 | 28
0 | 6.6406 | 6.6406 | 0 | 8.7564 | 8.7564 | 6.6406 | 5.774 | 12.4145 | 8.7564 | 11.1018 | 19.8582 | 8.7564 | 6.2659 | 15.0223 | 19.8582 | 10.525 | 30.3832 | 31
0 | 7.5886 | 7.5886 | 0 | 8.9926 | 8.9926 | 7.5886 | 3.6935 | 11.2821 | 8.9926 | 12.9584 | 21.951 | 8.9926 | 9.875 | 18.8676 | 21.951 | 12.5467 | 34.4977 | 35
0 | 7.1304 | 7.1304 | 0 | 6.1461 | 6.1461 | 7.1304 | 5.8994 | 13.0298 | 7.1304 | 14.1344 | 21.2648 | 6.1461 | 9.3372 | 15.4832 | 21.2648 | 7.2195 | 28.4843 | 29
0 | 5.5101 | 5.5101 | 0 | 11.0108 | 11.0108 | 5.5101 | 3.7585 | 9.2687 | 11.0108 | 12.1985 | 23.2092 | 11.0108 | 4.1843 | 15.195 | 23.2092 | 13.6132 | 36.8225 | 37
0 | 7.5839 | 7.5839 | 0 | 9.9248 | 9.9248 | 7.5839 | 5.4396 | 13.0235 | 9.9248 | 17.4966 | 27.4214 | 9.9248 | 7.4064 | 17.3312 | 27.4214 | 11.9836 | 39.405 | 40
0 | 8.4747 | 8.4747 | 0 | 6.1401 | 6.1401 | 8.4747 | 4.0052 | 12.4798 | 8.4747 | 11.9774 | 20.452 | 6.1401 | 8.9487 | 15.0888 | 20.452 | 10.5364 | 30.9884 | 31
0 | 7.284 | 7.284 | 0 | 6.5843 | 6.5843 | 7.284 | 6.7054 | 13.9893 | 7.284 | 9.285 | 16.569 | 6.5843 | 9.8129 | 16.3973 | 16.569 | 11.6778 | 28.2468 | 29
0 | 6.8174 | 6.8174 | 0 | 6.9547 | 6.9547 | 6.8174 | 4.6906 | 11.508 | 6.9547 | 14.6854 | 21.6401 | 6.9547 | 11.0097 | 17.9644 | 21.6401 | 15.6164 | 37.2565 | 38
0 | 6.0096 | 6.0096 | 0 | 6.4342 | 6.4342 | 6.0096 | 5.4275 | 11.4371 | 6.4342 | 15.4219 | 21.8561 | 6.4342 | 10.9842 | 17.4184 | 21.8561 | 11.7201 | 33.5762 | 34
0 | 5.7013 | 5.7013 | 0 | 8.842 | 8.842 | 5.7013 | 5.1515 | 10.8528 | 8.842 | 14.2954 | 23.1374 | 8.842 | 8.7638 | 17.6057 | 23.1374 | 9.5246 | 32.662 | 33
0 | 7.9911 | 7.9911 | 0 | 11.4386 | 11.4386 | 7.9911 | 5.5417 | 13.5328 | 11.4386 | 15.9209 | 27.3595 | 11.4386 | 8.8247 | 20.2633 | 27.3595 | 8.1306 | 35.4901 | 36
0 | 5.7857 | 5.7857 | 0 | 11.815 | 11.815 | 5.7857 | 6.1517 | 11.9375 | 11.815 | 7.5335 | 19.3485 | 11.815 | 6.514 | 18.329 | 19.3485 | 8.9558 | 28.3043 | 29
0 | 6.9956 | 6.9956 | 0 | 10.7091 | 10.7091 | 6.9956 | 4.9842 | 11.9797 | 10.7091 | 14.0185 | 24.7276 | 10.7091 | 5.4949 | 16.204 | 24.7276 | 8.8045 | 33.5321 | 34
0 | 7.7349 | 7.7349 | 0 | 5.8169 | 5.8169 | 7.7349 | 7.1631 | 14.898 | 7.7349 | 11.2765 | 19.0114 | 5.8169 | 8.7436 | 14.5605 | 19.0114 | 10.782 | 29.7934 | 30
0 | 7.9893 | 7.9893 | 0 | 8.8587 | 8.8587 | 7.9893 | 3.622 | 11.6112 | 8.8587 | 20.8172 | 29.6759 | 8.8587 | 7.4144 | 16.2731 | 29.6759 | 7.0583 | 36.7342 | 37
0 | 6.545 | 6.545 | 0 | 9.8321 | 9.8321 | 6.545 | 4.7646 | 11.3095 | 9.8321 | 3.8534 | 13.6855 | 9.8321 | 9.1491 | 18.9812 | 18.9812 | 7.4414 | 26.4226 | 27
0 | 7.1807 | 7.1807 | 0 | 4.7078 | 4.7078 | 7.1807 | 5.4448 | 12.6255 | 7.1807 | 14.3873 | 21.568 | 4.7078 | 8.1744 | 12.8822 | 21.568 | 11.7321 | 33.3001 | 34
0 | 7.5366 | 7.5366 | 0 | 10.903 | 10.903 | 7.5366 | 2.8238 | 10.3605 | 10.903 | 14.6054 | 25.5084 | 10.903 | 5.8431 | 16.7461 | 25.5084 | 10.1198 | 35.6282 | 36
0 | 7.0485 | 7.0485 | 0 | 9.7774 | 9.7774 | 7.0485 | 5.5931 | 12.6416 | 9.7774 | 16.0349 | 25.8123 | 9.7774 | 7.4753 | 17.2528 | 25.8123 | 12.5968 | 38.4091 | 39
0 | 8.0808 | 8.0808 | 0 | 14.5248 | 14.5248 | 8.0808 | 5.4319 | 13.5127 | 14.5248 | 11.9765 | 26.5013 | 14.5248 | 6.1206 | 20.6454 | 26.5013 | 14.8408 | 41.3421 | 42
0 | 5.3876 | 5.3876 | 0 | 10.0006 | 10.0006 | 5.3876 | 4.1369 | 9.5245 | 10.0006 | 12.0056 | 22.0062 | 10.0006 | 8.8738 | 18.8744 | 22.0062 | 6.0338 | 28.04 | 29
0 | 6.8359 | 6.8359 | 0 | 9.067 | 9.067 | 6.8359 | 4.6355 | 11.4714 | 9.067 | 9.5005 | 18.5675 | 9.067 | 7.2364 | 16.3034 | 18.5675 | 13.9789 | 32.5464 | 33
0 | 6.2623 | 6.2623 | 0 | 9.6494 | 9.6494 | 6.2623 | 3.6798 | 9.9421 | 9.6494 | 17.9153 | 27.5648 | 9.6494 | 7.2098 | 16.8592 | 27.5648 | 5.2692 | 32.8339 | 33
0 | 8.0396 | 8.0396 | 0 | 11.5507 | 11.5507 | 8.0396 | 4.4225 | 12.4621 | 11.5507 | 15.2578 | 26.8085 | 11.5507 | 4.8543 | 16.4051 | 26.8085 | 7.215 | 34.0235 | 35
0 | 7.8652 | 7.8652 | 0 | 8.2112 | 8.2112 | 7.8652 | 3.5633 | 11.4285 | 8.2112 | 12.4944 | 20.7057 | 8.2112 | 5.7411 | 13.9523 | 20.7057 | 13.5386 | 34.2442 | 35
0 | 6.9356 | 6.9356 | 0 | 9.2947 | 9.2947 | 6.9356 | 3.2063 | 10.1419 | 9.2947 | 13.3645 | 22.6592 | 9.2947 | 11.3665 | 20.6612 | 22.6592 | 17.0772 | 39.7365 | 40
0 | 7.0903 | 7.0903 | 0 | 9.8827 | 9.8827 | 7.0903 | 5.9305 | 13.0208 | 9.8827 | 14.7297 | 24.6124 | 9.8827 | 10.7846 | 20.6673 | 24.6124 | 8.4823 | 33.0947 | 34
0 | 7.4561 | 7.4561 | 0 | 11.078 | 11.078 | 7.4561 | 3.8812 | 11.3373 | 11.078 | 7.1942 | 18.2722 | 11.078 | 10.9577 | 22.0358 | 22.0358 | 7.9755 | 30.0113 | 31
0 | 7.4825 | 7.4825 | 0 | 7.4648 | 7.4648 | 7.4825 | 4.4138 | 11.8963 | 7.4825 | 13.3923 | 20.8749 | 7.4648 | 11.0683 | 18.533 | 20.8749 | 13.0545 | 33.9293 | 34
0 | 8.3592 | 8.3592 | 0 | 4.7642 | 4.7642 | 8.3592 | 4.6227 | 12.9819 | 8.3592 | 9.5926 | 17.9518 | 4.7642 | 12.5864 | 17.3505 | 17.9518 | 3.2972 | 21.249 | 22
0 | 5.7719 | 5.7719 | 0 | 6.6395 | 6.6395 | 5.7719 | 4.1656 | 9.9375 | 6.6395 | 14.8964 | 21.5359 | 6.6395 | 9.1771 | 15.8166 | 21.5359 | 11.3212 | 32.8571 | 33
0 | 6.5335 | 6.5335 | 0 | 10.2722 | 10.2722 | 6.5335 | 5.0832 | 11.6166 | 10.2722 | 11.9124 | 22.1846 | 10.2722 | 11.6012 | 21.8733 | 22.1846 | 7.2536 | 29.4382 | 30
0 | 8.1659 | 8.1659 | 0 | 8.6256 | 8.6256 | 8.1659 | 5.4608 | 13.6267 | 8.6256 | 10.4996 | 19.1252 | 8.6256 | 5.9607 | 14.5863 | 19.1252 | 7.1033 | 26.2285 | 27
0 | 6.732 | 6.732 | 0 | 8.5666 | 8.5666 | 6.732 | 4.7037 | 11.4357 | 8.5666 | 10.9073 | 19.4739 | 8.5666 | 9.8278 | 18.3944 | 19.4739 | 10.9983 | 30.4722 | 31
0 | 6.5541 | 6.5541 | 0 | 5.8282 | 5.8282 | 6.5541 | 5.5104 | 12.0645 | 6.5541 | 11.3316 | 17.8857 | 5.8282 | 7.5251 | 13.3533 | 17.8857 | 8.5313 | 26.417 | 27
0 | 6.3449 | 6.3449 | 0 | 10.4489 | 10.4489 | 6.3449 | 5.1855 | 11.5304 | 10.4489 | 10.228 | 20.6769 | 10.4489 | 9.8242 | 20.2731 | 20.6769 | 12.3861 | 33.063 | 34
0 | 7.0383 | 7.0383 | 0 | 9.177 | 9.177 | 7.0383 | 7.2623 | 14.3006 | 9.177 | 11.2524 | 20.4294 | 9.177 | 3.8223 | 12.9993 | 20.4294 | 7.019 | 27.4484 | 28
0 | 6.2631 | 6.2631 | 0 | 5.6315 | 5.6315 | 6.2631 | 4.6538 | 10.9169 | 6.2631 | 14.0585 | 20.3216 | 5.6315 | 8.4742 | 14.1057 | 20.3216 | 4.6081 | 24.9296 | 25
0 | 8.3403 | 8.3403 | 0 | 10.5512 | 10.5512 | 8.3403 | 5.5634 | 13.9037 | 10.5512 | 12.5344 | 23.0856 | 10.5512 | 6.9277 | 17.4788 | 23.0856 | 8.823 | 31.9086 | 32
0 | 5.2957 | 5.2957 | 0 | 4.6232 | 4.6232 | 5.2957 | 4.2425 | 9.5382 | 5.2957 | 13.7887 | 19.0844 | 4.6232 | 9.9963 | 14.6194 | 19.0844 | 9.032 | 28.1164 | 29
0 | 7.0296 | 7.0296 | 0 | 8.7578 | 8.7578 | 7.0296 | 5.3167 | 12.3463 | 8.7578 | 9.7683 | 18.5261 | 8.7578 | 9.3523 | 18.1101 | 18.5261 | 10.3231 | 28.8492 | 29
0 | 8.3782 | 8.3782 | 0 | 12.4142 | 12.4142 | 8.3782 | 4.9361 | 13.3144 | 12.4142 | 11.8155 | 24.2296 | 12.4142 | 5.8112 | 18.2254 | 24.2296 | 10.5559 | 34.7855 | 35
0 | 9.6499 | 9.6499 | 0 | 12.5972 | 12.5972 | 9.6499 | 5.2943 | 14.9442 | 12.5972 | 15.5846 | 28.1819 | 12.5972 | 8.0405 | 20.6377 | 28.1819 | 10.7259 | 38.9078 | 39
0 | 7.9839 | 7.9839 | 0 | 6.8532 | 6.8532 | 7.9839 | 5.3504 | 13.3343 | 7.9839 | 13.5919 | 21.5758 | 6.8532 | 9.8732 | 16.7264 | 21.5758 | 4.9637 | 26.5395 | 27
0 | 6.6577 | 6.6577 | 0 | 10.1199 | 10.1199 | 6.6577 | 3.2098 | 9.8674 | 10.1199 | 8.8139 | 18.9338 | 10.1199 | 13.131 | 23.2509 | 23.2509 | 1.7633 | 25.0142 | 26
0 | 6.2349 | 6.2349 | 0 | 9.24 | 9.24 | 6.2349 | 6.6538 | 12.8887 | 9.24 | 5.408 | 14.648 | 9.24 | 7.5881 | 16.8281 | 16.8281 | 9.3476 | 26.1758 | 27
0 | 6.3057 | 6.3057 | 0 | 8.0693 | 8.0693 | 6.3057 | 4.3529 | 10.6587 | 8.0693 | 12.6075 | 20.6769 | 8.0693 | 8.9772 | 17.0465 | 20.6769 | 7.3417 | 28.0186 | 29
0 | 6.1968 | 6.1968 | 0 | 7.2302 | 7.2302 | 6.1968 | 3.6727 | 9.8695 | 7.2302 | 11.2296 | 18.4598 | 7.2302 | 7.4239 | 14.6541 | 18.4598 | 10.4338 | 28.8936 | 29
0 | 6.4403 | 6.4403 | 0 | 11.4571 | 11.4571 | 6.4403 | 3.2717 | 9.712 | 11.4571 | 12.9157 | 24.3728 | 11.4571 | 7.653 | 19.1101 | 24.3728 | 9.4647 | 33.8374 | 34
0 | 8.3667 | 8.3667 | 0 | 9.147 | 9.147 | 8.3667 | 3.5218 | 11.8885 | 9.147 | 10.8708 | 20.0178 | 9.147 | 12.6193 | 21.7663 | 21.7663 | 13.7473 | 35.5137 | 36
0 | 7.3524 | 7.3524 | 0 | 7.9994 | 7.9994 | 7.3524 | 6.0761 | 13.4284 | 7.9994 | 11.802 | 19.8013 | 7.9994 | 3.2263 | 11.2257 | 19.8013 | 10.8724 | 30.6738 | 31
0 | 7.683 | 7.683 | 0 | 11.6305 | 11.6305 | 7.683 | 4.7168 | 12.3998 | 11.6305 | 11.8583 | 23.4888 | 11.6305 | 9.5281 | 21.1587 | 23.4888 | 10.179 | 33.6678 | 34
0 | 9.0309 | 9.0309 | 0 | 11.7712 | 11.7712 | 9.0309 | 5.435 | 14.4659 | 11.7712 | 12.6679 | 24.4392 | 11.7712 | 5.6119 | 17.3831 | 24.4392 | 10.4916 | 34.9308 | 35
0 | 6.037 | 6.037 | 0 | 8.3305 | 8.3305 | 6.037 | 5.1955 | 11.2325 | 8.3305 | 11.578 | 19.9085 | 8.3305 | 10.1508 | 18.4813 | 19.9085 | 8.3295 | 28.238 | 29
0 | 7.6408 | 7.6408 | 0 | 6.8245 | 6.8245 | 7.6408 | 4.564 | 12.2048 | 7.6408 | 12.3003 | 19.9411 | 6.8245 | 8.3552 | 15.1798 | 19.9411 | 11.7635 | 31.7046 | 32
0 | 6.3127 | 6.3127 | 0 | 9.0049 | 9.0049 | 6.3127 | 5.3259 | 11.6386 | 9.0049 | 14.5115 | 23.5164 | 9.0049 | 7.7011 | 16.706 | 23.5164 | 9.638 | 33.1544 | 34
0 | 7.3889 | 7.3889 | 0 | 8.0884 | 8.0884 | 7.3889 | 3.1792 | 10.568 | 8.0884 | 12.115 | 20.2033 | 8.0884 | 6.9985 | 15.0869 | 20.2033 | 7.7383 | 27.9417 | 28
0 | 7.0098 | 7.0098 | 0 | 8.2701 | 8.2701 | 7.0098 | 4.9065 | 11.9163 | 8.2701 | 13.0225 | 21.2926 | 8.2701 | 5.2011 | 13.4712 | 21.2926 | 9.4772 | 30.7698 | 31
0 | 7.7845 | 7.7845 | 0 | 8.1348 | 8.1348 | 7.7845 | 6.0111 | 13.7956 | 8.1348 | 16.266 | 24.4007 | 8.1348 | 6.8399 | 14.9747 | 24.4007 | 12.6066 | 37.0074 | 38
0 | 7.2172 | 7.2172 | 0 | 10.3056 | 10.3056 | 7.2172 | 4.4887 | 11.7059 | 10.3056 | 13.9188 | 24.2244 | 10.3056 | 6.8919 | 17.1975 | 24.2244 | 7.4289 | 31.6533 | 32
0 | 7.1309 | 7.1309 | 0 | 8.3063 | 8.3063 | 7.1309 | 5.1671 | 12.298 | 8.3063 | 11.5192 | 19.8255 | 8.3063 | 5.717 | 14.0233 | 19.8255 | 12.0838 | 31.9093 | 32
0 | 6.4731 | 6.4731 | 0 | 5.5703 | 5.5703 | 6.4731 | 6.4979 | 12.9711 | 6.4731 | 11.3492 | 17.8223 | 5.5703 | 6.5259 | 12.0962 | 17.8223 | 11.2916 | 29.114 | 30
0 | 6.1427 | 6.1427 | 0 | 7.6933 | 7.6933 | 6.1427 | 4.0969 | 10.2396 | 7.6933 | 14.1032 | 21.7965 | 7.6933 | 8.5148 | 16.2082 | 21.7965 | 13.6681 | 35.4646 | 36
0 | 6.1226 | 6.1226 | 0 | 13.2786 | 13.2786 | 6.1226 | 4.3374 | 10.46 | 13.2786 | 11.8289 | 25.1075 | 13.2786 | 8.8456 | 22.1242 | 25.1075 | 11.1072 | 36.2147 | 37
0 | 6.8972 | 6.8972 | 0 | 8.7788 | 8.7788 | 6.8972 | 5.1113 | 12.0085 | 8.7788 | 8.9588 | 17.7376 | 8.7788 | 8.0677 | 16.8464 | 17.7376 | 4.6427 | 22.3803 | 23
0 | 7.0671 | 7.0671 | 0 | 7.2805 | 7.2805 | 7.0671 | 3.5089 | 10.576 | 7.2805 | 7.5281 | 14.8086 | 7.2805 | 7.6705 | 14.951 | 14.951 | 7.6309 | 22.5819 | 23
0 | 5.751 | 5.751 | 0 | 9.9079 | 9.9079 | 5.751 | 5.024 | 10.775 | 9.9079 | 10.4182 | 20.326 | 9.9079 | 7.2746 | 17.1825 | 20.326 | 11.0723 | 31.3983 | 32
0 | 6.9524 | 6.9524 | 0 | 8.5307 | 8.5307 | 6.9524 | 5.4769 | 12.4293 | 8.5307 | 8.4561 | 16.9868 | 8.5307 | 4.1112 | 12.6419 | 16.9868 | 12.1288 | 29.1156 | 30
0 | 6.3474 | 6.3474 | 0 | 10.0015 | 10.0015 | 6.3474 | 4.9362 | 11.2835 | 10.0015 | 15.1353 | 25.1368 | 10.0015 | 6.7726 | 16.7741 | 25.1368 | 8.9834 | 34.1202 | 35
0 | 5.4537 | 5.4537 | 0 | 9.4735 | 9.4735 | 5.4537 | 5.315 | 10.7686 | 9.4735 | 16.7321 | 26.2056 | 9.4735 | 3.5788 | 13.0523 | 26.2056 | 10.5709 | 36.7765 | 37
0 | 5.8808 | 5.8808 | 0 | 10.5951 | 10.5951 | 5.8808 | 6.7496 | 12.6304 | 10.5951 | 10.951 | 21.5461 | 10.5951 | 7.6473 | 18.2424 | 21.5461 | 6.604 | 28.1501 | 29
0 | 6.4107 | 6.4107 | 0 | 11.6935 | 11.6935 | 6.4107 | 4.0151 | 10.4258 | 11.6935 | 5.2771 | 16.9706 | 11.6935 | 8.0614 | 19.755 | 19.755 | 10.3313 | 30.0862 | 31
0 | 6.9391 | 6.9391 | 0 | 7.6463 | 7.6463 | 6.9391 | 7.3201 | 14.2592 | 7.6463 | 18.2528 | 25.8991 | 7.6463 | 8.2416 | 15.8879 | 25.8991 | 11.3764 | 37.2755 | 38
0 | 7.4962 | 7.4962 | 0 | 11.6615 | 11.6615 | 7.4962 | 5.3221 | 12.8183 | 11.6615 | 12.8157 | 24.4772 | 11.6615 | 7.4492 | 19.1106 | 24.4772 | 10.0978 | 34.575 | 35
0 | 8.466 | 8.466 | 0 | 9.2578 | 9.2578 | 8.466 | 5.3337 | 13.7997 | 9.2578 | 10.7188 | 19.9766 | 9.2578 | 9.0205 | 18.2783 | 19.9766 | 1.2828 | 21.2594 | 22
0 | 4.5227 | 4.5227 | 0 | 7.1367 | 7.1367 | 4.5227 | 4.0148 | 8.5376 | 7.1367 | 10.0295 | 17.1662 | 7.1367 | 8.8339 | 15.9706 | 17.1662 | 17.4765 | 34.6428 | 35
0 | 5.971 | 5.971 | 0 | 7.6663 | 7.6663 | 5.971 | 5.7201 | 11.6912 | 7.6663 | 12.5264 | 20.1927 | 7.6663 | 6.9692 | 14.6355 | 20.1927 | 11.5897 | 31.7823 | 32
0 | 6.6753 | 6.6753 | 0 | 9.7748 | 9.7748 | 6.6753 | 3.5075 | 10.1828 | 9.7748 | 8.7438 | 18.5186 | 9.7748 | 9.0174 | 18.7922 | 18.7922 | 11.2755 | 30.0677 | 31
0 | 7.2666 | 7.2666 | 0 | 12.6509 | 12.6509 | 7.2666 | 5.0737 | 12.3403 | 12.6509 | 9.4405 | 22.0914 | 12.6509 | 10.9452 | 23.596 | 23.596 | 9.0519 | 32.6479 | 33
0 | 8.1084 | 8.1084 | 0 | 10.9492 | 10.9492 | 8.1084 | 5.2654 | 13.3738 | 10.9492 | 8.4286 | 19.3778 | 10.9492 | 10.0649 | 21.0141 | 21.0141 | 5.3161 | 26.3302 | 27
0 | 5.6398 | 5.6398 | 0 | 8.6958 | 8.6958 | 5.6398 | 4.7485 | 10.3883 | 8.6958 | 13.5546 | 22.2504 | 8.6958 | 8.1832 | 16.879 | 22.2504 | 10.2497 | 32.5001 | 33
0 | 9.4899 | 9.4899 | 0 | 9.6075 | 9.6075 | 9.4899 | 3.6799 | 13.1697 | 9.6075 | 10.8991 | 20.5066 | 9.6075 | 6.3888 | 15.9963 | 20.5066 | 6.365 | 26.8717 | 27
0 | 7.6826 | 7.6826 | 0 | 4.9239 | 4.9239 | 7.6826 | 6.0247 | 13.7073 | 7.6826 | 17.2639 | 24.9465 | 4.9239 | 6.324 | 11.2479 | 24.9465 | 9.0929 | 34.0393 | 35
0 | 8.064 | 8.064 | 0 | 10.8174 | 10.8174 | 8.064 | 5.4858 | 13.5498 | 10.8174 | 11.2846 | 22.102 | 10.8174 | 5.3254 | 16.1428 | 22.102 | 8.3838 | 30.4858 | 31
0 | 6.3396 | 6.3396 | 0 | 10.6962 | 10.6962 | 6.3396 | 3.9715 | 10.3111 | 10.6962 | 14.447 | 25.1433 | 10.6962 | 10.9051 | 21.6014 | 25.1433 | 10.2506 | 35.3939 | 36
0 | 6.1571 | 6.1571 | 0 | 8.0995 | 8.0995 | 6.1571 | 4.3148 | 10.4719 | 8.0995 | 7.0966 | 15.1961 | 8.0995 | 6.9773 | 15.0767 | 15.1961 | 7.7302 | 22.9262 | 23
0 | 5.0979 | 5.0979 | 0 | 9.3408 | 9.3408 | 5.0979 | 5.1667 | 10.2646 | 9.3408 | 9.2269 | 18.5678 | 9.3408 | 8.8825 | 18.2234 | 18.5678 | 14.435 | 33.0027 | 34
0 | 9.6825 | 9.6825 | 0 | 11.5027 | 11.5027 | 9.6825 | 4.8139 | 14.4964 | 11.5027 | 10.7607 | 22.2634 | 11.5027 | 9.4463 | 20.949 | 22.2634 | 8.9118 | 31.1752 | 32
0 | 7.3852 | 7.3852 | 0 | 10.349 | 10.349 | 7.3852 | 5.5997 | 12.9849 | 10.349 | 12.6289 | 22.9779 | 10.349 | 4.6473 | 14.9962 | 22.9779 | 11.9377 | 34.9156 | 35
0 | 6.9671 | 6.9671 | 0 | 11.4129 | 11.4129 | 6.9671 | 4.25 | 11.217 | 11.4129 | 14.8617 | 26.2746 | 11.4129 | 4.0929 | 15.5058 | 26.2746 | 9.2977 | 35.5723 | 36
0 | 8.7818 | 8.7818 | 0 | 7.1007 | 7.1007 | 8.7818 | 5.0972 | 13.879 | 8.7818 | 11.0985 | 19.8803 | 7.1007 | 6.9467 | 14.0474 | 19.8803 | 11.5344 | 31.4147 | 32
0 | 7.3449 | 7.3449 | 0 | 9.593 | 9.593 | 7.3449 | 4.8455 | 12.1904 | 9.593 | 10.6651 | 20.2581 | 9.593 | 9.1693 | 18.7623 | 20.2581 | 5.3223 | 25.5804 | 26
0 | 7.6246 | 7.6246 | 0 | 8.0196 | 8.0196 | 7.6246 | 5.3793 | 13.0039 | 8.0196 | 17.1214 | 25.141 | 8.0196 | 4.121 | 12.1406 | 25.141 | 16.5095 | 41.6505 | 42
0 | 8.0267 | 8.0267 | 0 | 10.442 | 10.442 | 8.0267 | 4.8123 | 12.8391 | 10.442 | 11.4978 | 21.9398 | 10.442 | 6.7863 | 17.2283 | 21.9398 | 11.1082 | 33.048 | 34
0 | 6.2958 | 6.2958 | 0 | 9.3069 | 9.3069 | 6.2958 | 5.5255 | 11.8214 | 9.3069 | 14.7008 | 24.0077 | 9.3069 | 7.4957 | 16.8026 | 24.0077 | 13.0988 | 37.1065 | 38
0 | 9.0399 | 9.0399 | 0 | 8.4376 | 8.4376 | 9.0399 | 3.56 | 12.6 | 9.0399 | 15.1303 | 24.1702 | 8.4376 | 8.1559 | 16.5936 | 24.1702 | 5.7021 | 29.8724 | 30
0 | 5.895 | 5.895 | 0 | 8.4932 | 8.4932 | 5.895 | 3.4181 | 9.3131 | 8.4932 | 10.3428 | 18.836 | 8.4932 | 7.2693 | 15.7625 | 18.836 | 7.1789 | 26.0149 | 27
0 | 5.9393 | 5.9393 | 0 | 10.5311 | 10.5311 | 5.9393 | 3.9753 | 9.9146 | 10.5311 | 14.1921 | 24.7232 | 10.5311 | 10.4266 | 20.9576 | 24.7232 | 12.1187 | 36.8419 | 37
0 | 6.8359 | 6.8359 | 0 | 7.4841 | 7.4841 | 6.8359 | 5.0655 | 11.9014 | 7.4841 | 13.0022 | 20.4864 | 7.4841 | 7.3294 | 14.8136 | 20.4864 | 9.5405 | 30.0269 | 31
0 | 8.0833 | 8.0833 | 0 | 7.0981 | 7.0981 | 8.0833 | 5.28 | 13.3633 | 8.0833 | 10.9966 | 19.0798 | 7.0981 | 7.856 | 14.954 | 19.0798 | 4.31 | 23.3899 | 24
0 | 9.3294 | 9.3294 | 0 | 10.2624 | 10.2624 | 9.3294 | 4.3231 | 13.6525 | 10.2624 | 10.4859 | 20.7483 | 10.2624 | 7.7564 | 18.0188 | 20.7483 | 8.4042 | 29.1525 | 30
0 | 6.7912 | 6.7912 | 0 | 7.6718 | 7.6718 | 6.7912 | 5.1006 | 11.8918 | 7.6718 | 12.9933 | 20.6651 | 7.6718 | 5.5751 | 13.2469 | 20.6651 | 7.6508 | 28.3159 | 29
0 | 5.673 | 5.673 | 0 | 11.1628 | 11.1628 | 5.673 | 5.7818 | 11.4548 | 11.1628 | 13.5197 | 24.6825 | 11.1628 | 5.3276 | 16.4904 | 24.6825 | 7.2826 | 31.9651 | 32
0 | 4.8648 | 4.8648 | 0 | 7.5329 | 7.5329 | 4.8648 | 4.1107 | 8.9755 | 7.5329 | 11.9932 | 19.5261 | 7.5329 | 3.5193 | 11.0522 | 19.5261 | 8.0814 | 27.6076 | 28
0 | 7.6981 | 7.6981 | 0 | 9.4217 | 9.4217 | 7.6981 | 5.5648 | 13.2628 | 9.4217 | 12.848 | 22.2697 | 9.4217 | 6.5077 | 15.9293 | 22.2697 | 13.3159 | 35.5856 | 36
0 | 5.7527 | 5.7527 | 0 | 8.5103 | 8.5103 | 5.7527 | 4.1756 | 9.9282 | 8.5103 | 6.1768 | 14.6871 | 8.5103 | 9.3216 | 17.8318 | 17.8318 | 9.4458 | 27.2777 | 28
0 | 5.476 | 5.476 | 0 | 8.1482 | 8.1482 | 5.476 | 4.4594 | 9.9354 | 8.1482 | 16.9584 | 25.1066 | 8.1482 | 7.3917 | 15.5398 | 25.1066 | 9.0767 | 34.1833 | 35
0 | 6.5227 | 6.5227 | 0 | 7.9178 | 7.9178 | 6.5227 | 3.2808 | 9.8034 | 7.9178 | 13.848 | 21.7658 | 7.9178 | 9.0154 | 16.9332 | 21.7658 | 12.7386 | 34.5044 | 35
0 | 7.5774 | 7.5774 | 0 | 6.8017 | 6.8017 | 7.5774 | 5.0051 | 12.5825 | 7.5774 | 8.6915 | 16.2689 | 6.8017 | 10.5929 | 17.3945 | 17.3945 | 9.0188 | 26.4133 | 27
0 | 7.9751 | 7.9751 | 0 | 8.6739 | 8.6739 | 7.9751 | 5.5156 | 13.4906 | 8.6739 | 10.2431 | 18.9171 | 8.6739 | 9.432 | 18.106 | 18.9171 | 12.0615 | 30.9785 | 31
0 | 4.9029 | 4.9029 | 0 | 8.91 | 8.91 | 4.9029 | 5.4628 | 10.3657 | 8.91 | 14.1901 | 23.1001 | 8.91 | 9.3325 | 18.2425 | 23.1001 | 11.0983 | 34.1985 | 35
0 | 7.6685 | 7.6685 | 0 | 7.0783 | 7.0783 | 7.6685 | 5.3345 | 13.0029 | 7.6685 | 13.1559 | 20.8244 | 7.0783 | 8.4832 | 15.5615 | 20.8244 | 13.1525 | 33.9769 | 34
0 | 7.5426 | 7.5426 | 0 | 7.9889 | 7.9889 | 7.5426 | 5.3404 | 12.883 | 7.9889 | 11.4355 | 19.4244 | 7.9889 | 5.2344 | 13.2233 | 19.4244 | 10.1179 | 29.5423 | 30
0 | 8.9943 | 8.9943 | 0 | 6.6674 | 6.6674 | 8.9943 | 5.466 | 14.4604 | 8.9943 | 7.904 | 16.8984 | 6.6674 | 8.6875 | 15.355 | 16.8984 | 7.3682 | 24.2666 | 25
0 | 5.5708 | 5.5708 | 0 | 13.1551 | 13.1551 | 5.5708 | 4.3827 | 9.9536 | 13.1551 | 8.5325 | 21.6876 | 13.1551 | 6.2117 | 19.3668 | 21.6876 | 9.8311 | 31.5186 | 32
0 | 8.8058 | 8.8058 | 0 | 11.2898 | 11.2898 | 8.8058 | 4.4876 | 13.2935 | 11.2898 | 12.6069 | 23.8967 | 11.2898 | 7.4119 | 18.7017 | 23.8967 | 7.4527 | 31.3494 | 32
0 | 6.9828 | 6.9828 | 0 | 11.1743 | 11.1743 | 6.9828 | 4.9352 | 11.918 | 11.1743 | 7.9352 | 19.1095 | 11.1743 | 12.9549 | 24.1292 | 24.1292 | 3.7551 | 27.8843 | 28
0 | 6.9842 | 6.9842 | 0 | 8.1223 | 8.1223 | 6.9842 | 6.4168 | 13.401 | 8.1223 | 15.3447 | 23.467 | 8.1223 | 7.7404 | 15.8627 | 23.467 | 10.9609 | 34.4278 | 35
0 | 7.5634 | 7.5634 | 0 | 12.8373 | 12.8373 | 7.5634 | 5.8693 | 13.4328 | 12.8373 | 7.8929 | 20.7302 | 12.8373 | 7.7667 | 20.604 | 20.7302 | 9.754 | 30.4842 | 31
0 | 6.0872 | 6.0872 | 0 | 6.0834 | 6.0834 | 6.0872 | 4.3437 | 10.4309 | 6.0872 | 13.0542 | 19.1414 | 6.0834 | 8.1466 | 14.23 | 19.1414 | 8.7756 | 27.9171 | 28
0 | 6.4259 | 6.4259 | 0 | 8.4465 | 8.4465 | 6.4259 | 6.9147 | 13.3406 | 8.4465 | 10.6346 | 19.0811 | 8.4465 | 8.0717 | 16.5182 | 19.0811 | 7.4428 | 26.524 | 27
0 | 6.944 | 6.944 | 0 | 10.9847 | 10.9847 | 6.944 | 5.1503 | 12.0943 | 10.9847 | 13.752 | 24.7367 | 10.9847 | 7.0647 | 18.0494 | 24.7367 | 15.8303 | 40.567 | 41
0 | 7.9388 | 7.9388 | 0 | 6.8383 | 6.8383 | 7.9388 | 5.3131 | 13.2519 | 7.9388 | 17.368 | 25.3068 | 6.8383 | 8.7344 | 15.5727 | 25.3068 | 12.2467 | 37.5535 | 38
0 | 7.5014 | 7.5014 | 0 | 7.2587 | 7.2587 | 7.5014 | 5.2195 | 12.7209 | 7.5014 | 11.8112 | 19.3125 | 7.2587 | 6.5645 | 13.8232 | 19.3125 | 9.323 | 28.6355 | 29
0 | 7.1752 | 7.1752 | 0 | 10.2367 | 10.2367 | 7.1752 | 5.3691 | 12.5444 | 10.2367 | 11.945 | 22.1817 | 10.2367 | 5.7725 | 16.0092 | 22.1817 | 8.9244 | 31.1061 | 32
0 | 6.3967 | 6.3967 | 0 | 7.0872 | 7.0872 | 6.3967 | 6.7974 | 13.1941 | 7.0872 | 12.0553 | 19.1425 | 7.0872 | 9.2334 | 16.3206 | 19.1425 | 7.8581 | 27.0006 | 28
0 | 6.1609 | 6.1609 | 0 | 11.0706 | 11.0706 | 6.1609 | 3.0552 | 9.2161 | 11.0706 | 18.3881 | 29.4587 | 11.0706 | 7.5526 | 18.6233 | 29.4587 | 6.5736 | 36.0324 | 37
0 | 8.3771 | 8.3771 | 0 | 8.1971 | 8.1971 | 8.3771 | 5.1296 | 13.5067 | 8.3771 | 8.1133 | 16.4904 | 8.1971 | 6.729 | 14.9262 | 16.4904 | 7.0454 | 23.5358 | 24
0 | 6.1683 | 6.1683 | 0 | 8.897 | 8.897 | 6.1683 | 4.7313 | 10.8996 | 8.897 | 13.3759 | 22.2728 | 8.897 | 10.7041 | 19.6011 | 22.2728 | 15.4247 | 37.6975 | 38
0 | 7.2355 | 7.2355 | 0 | 8.8192 | 8.8192 | 7.2355 | 5.6631 | 12.8986 | 8.8192 | 15.1275 | 23.9467 | 8.8192 | 9.0012 | 17.8205 | 23.9467 | 9.1829 | 33.1296 | 34
0 | 6.4242 | 6.4242 | 0 | 6.7766 | 6.7766 | 6.4242 | 5.7322 | 12.1564 | 6.7766 | 10.2672 | 17.0438 | 6.7766 | 6.2015 | 12.9781 | 17.0438 | 15.7565 | 32.8003 | 33
0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 6.7941 | 6.7941 | 5.15 | 4.5438 | 9.6938 | 6.7941 | 12.5012 | 19.2953 | 6.7941 | 8.1964 | 14.9905 | 19.2953 | 12.7304 | 32.0257 | 33
0 | 5.247 | 5.247 | 0 | 9.8258 | 9.8258 | 5.247 | 5.8856 | 11.1326 | 9.8258 | 12.7343 | 22.56 | 9.8258 | 11.5561 | 21.3819 | 22.56 | 2.6734 | 25.2334 | 26
0 | 6.5728 | 6.5728 | 0 | 9.0709 | 9.0709 | 6.5728 | 5.8921 | 12.4649 | 9.0709 | 12.0736 | 21.1445 | 9.0709 | 7.3925 | 16.4634 | 21.1445 | 12.395 | 33.5396 | 34
0 | 7.173 | 7.173 | 0 | 6.9393 | 6.9393 | 7.173 | 3.2739 | 10.4469 | 7.173 | 13.7208 | 20.8938 | 6.9393 | 9.9424 | 16.8817 | 20.8938 | 15.7288 | 36.6225 | 37
0 | 7.7462 | 7.7462 | 0 | 10.1956 | 10.1956 | 7.7462 | 4.4313 | 12.1775 | 10.1956 | 13.3664 | 23.562 | 10.1956 | 6.6286 | 16.8243 | 23.562 | 12.2344 | 35.7964 | 36
0 | 8.5682 | 8.5682 | 0 | 7.9326 | 7.9326 | 8.5682 | 6.6325 | 15.2007 | 8.5682 | 12.7815 | 21.3497 | 7.9326 | 9.8513 | 17.7839 | 21.3497 | 12.2475 | 33.5973 | 34
0 | 6.9847 | 6.9847 | 0 | 7.4875 | 7.4875 | 6.9847 | 4.4707 | 11.4555 | 7.4875 | 12.6993 | 20.1868 | 7.4875 | 10.5924 | 18.0799 | 20.1868 | 10.4085 | 30.5953 | 31
0 | 6.1637 | 6.1637 | 0 | 7.1835 | 7.1835 | 6.1637 | 5.4133 | 11.577 | 7.1835 | 7.6296 | 14.8131 | 7.1835 | 7.0513 | 14.2347 | 14.8131 | 9.9201 | 24.7331 | 25
0 | 6.3976 | 6.3976 | 0 | 7.1523 | 7.1523 | 6.3976 | 3.5807 | 9.9783 | 7.1523 | 12.2873 | 19.4396 | 7.1523 | 5.3386 | 12.4909 | 19.4396 | 6.0627 | 25.5023 | 26
0 | 8.2332 | 8.2332 | 0 | 10.3479 | 10.3479 | 8.2332 | 6.2821 | 14.5153 | 10.3479 | 14.2132 | 24.5611 | 10.3479 | 7.2947 | 17.6426 | 24.5611 | 11.1681 | 35.7292 | 36
0 | 6.7612 | 6.7612 | 0 | 9.8401 | 9.8401 | 6.7612 | 4.7575 | 11.5187 | 9.8401 | 12.7657 | 22.6059 | 9.8401 | 12.7406 | 22.5808 | 22.6059 | 12.9494 | 35.5552 | 36
0 | 6.525 | 6.525 | 0 | 6.521 | 6.521 | 6.525 | 4.2911 | 10.8162 | 6.525 | 17.3087 | 23.8337 | 6.521 | 6.7739 | 13.2949 | 23.8337 | 13.366 | 37.1997 | 38
0 | 7.6994 | 7.6994 | 0 | 7.2733 | 7.2733 | 7.6994 | 4.3857 | 12.085 | 7.6994 | 13.3033 | 21.0027 | 7.2733 | 8.5825 | 15.8558 | 21.0027 | 13.0924 | 34.0951 | 35
0 | 6.4641 | 6.4641 | 0 | 7.7342 | 7.7342 | 6.4641 | 5.091 | 11.5551 | 7.7342 | 9.3204 | 17.0545 | 7.7342 | 5.0369 | 12.7711 | 17.0545 | 7.0972 | 24.1517 | 25
0 | 7.094 | 7.094 | 0 | 9.8019 | 9.8019 | 7.094 | 5.5699 | 12.6639 | 9.8019 | 14.0683 | 23.8702 | 9.8019 | 7.7023 | 17.5042 | 23.8702 | 14.6457 | 38.5159 | 39
0 | 7.2707 | 7.2707 | 0 | 11.9844 | 11.9844 | 7.2707 | 5.0472 | 12.318 | 11.9844 | 12.501 | 24.4854 | 11.9844 | 5.4378 | 17.4222 | 24.4854 | 14.7906 | 39.276 | 40
0 | 6.0933 | 6.0933 | 0 | 10.5328 | 10.5328 | 6.0933 | 5.6793 | 11.7726 | 10.5328 | 9.5377 | 20.0705 | 10.5328 | 8.6353 | 19.1682 | 20.0705 | 12.3439 | 32.4145 | 33
0 | 7.5727 | 7.5727 | 0 | 10.6989 | 10.6989 | 7.5727 | 4.6529 | 12.2255 | 10.6989 | 8.2143 | 18.9132 | 10.6989 | 11.067 | 21.7659 | 21.7659 | 8.5102 | 30.2761 | 31
0 | 4.4084 | 4.4084 | 0 | 10.704 | 10.704 | 4.4084 | 6.1895 | 10.5979 | 10.704 | 13.7685 | 24.4725 | 10.704 | 10.3516 | 21.0555 | 24.4725 | 13.6019 | 38.0743 | 39
0 | 7.3015 | 7.3015 | 0 | 11.7552 | 11.7552 | 7.3015 | 5.1037 | 12.4052 | 11.7552 | 15.9494 | 27.7046 | 11.7552 | 7.1304 | 18.8856 | 27.7046 | 7.8417 | 35.5463 | 36
0 | 6.8507 | 6.8507 | 0 | 7.9202 | 7.9202 | 6.8507 | 5.6284 | 12.4791 | 7.9202 | 9.637 | 17.5571 | 7.9202 | 6.1497 | 14.0699 | 17.5571 | 9.8047 | 27.3618 | 28
0 | 6.104 | 6.104 | 0 | 7.6288 | 7.6288 | 6.104 | 4.4052 | 10.5092 | 7.6288 | 6.6819 | 14.3106 | 7.6288 | 7.3343 | 14.9631 | 14.9631 | 13.4778 | 28.4409 | 29
0 | 6.1212 | 6.1212 | 0 | 8.5223 | 8.5223 | 6.1212 | 5.008 | 11.1291 | 8.5223 | 13.5248 | 22.0471 | 8.5223 | 8.7768 | 17.2991 | 22.0471 | 5.0711 | 27.1183 | 28
0 | 8.1177 | 8.1177 | 0 | 9.9912 | 9.9912 | 8.1177 | 6.3986 | 14.5163 | 9.9912 | 13.8281 | 23.8193 | 9.9912 | 6.7876 | 16.7788 | 23.8193 | 9.9767 | 33.796 | 34
0 | 8.4044 | 8.4044 | 0 | 9.3771 | 9.3771 | 8.4044 | 5.1037 | 13.508 | 9.3771 | 12.6993 | 22.0764 | 9.3771 | 11.0737 | 20.4508 | 22.0764 | 10.8135 | 32.8899 | 33
0 | 6.1332 | 6.1332 | 0 | 8.8994 | 8.8994 | 6.1332 | 6.2519 | 12.3852 | 8.8994 | 12.719 | 21.6184 | 8.8994 | 9.9006 | 18.8 | 21.6184 | 10.8453 | 32.4637 | 33
0 | 6.1137 | 6.1137 | 0 | 5.5247 | 5.5247 | 6.1137 | 5.8145 | 11.9282 | 6.1137 | 9.1958 | 15.3095 | 5.5247 | 7.6638 | 13.1885 | 15.3095 | 10.797 | 26.1065 | 27
0 | 6.8626 | 6.8626 | 0 | 8.6609 | 8.6609 | 6.8626 | 4.2874 | 11.15 | 8.6609 | 11.8008 | 20.4616 | 8.6609 | 9.6346 | 18.2955 | 20.4616 | 5.3201 | 25.7817 | 26
0 | 7.7675 | 7.7675 | 0 | 8.7386 | 8.7386 | 7.7675 | 5.285 | 13.0525 | 8.7386 | 13.9773 | 22.7158 | 8.7386 | 7.3866 | 16.1252 | 22.7158 | 12.7031 | 35.4189 | 36
0 | 6.5389 | 6.5389 | 0 | 7.5493 | 7.5493 | 6.5389 | 4.964 | 11.5029 | 7.5493 | 11.3249 | 18.8743 | 7.5493 | 6.7663 | 14.3156 | 18.8743 | 10.4265 | 29.3007 | 30
0 | 7.1227 | 7.1227 | 0 | 8.9519 | 8.9519 | 7.1227 | 6.6613 | 13.784 | 8.9519 | 17.4885 | 26.4403 | 8.9519 | 5.8353 | 14.7871 | 26.4403 | 11.8833 | 38.3236 | 39
0 | 7.987 | 7.987 | 0 | 10.3916 | 10.3916 | 7.987 | 3.5043 | 11.4914 | 10.3916 | 7.3624 | 17.7541 | 10.3916 | 9.6585 | 20.0502 | 20.0502 | 8.7514 | 28.8016 | 29
0 | 5.5274 | 5.5274 | 0 | 9.5647 | 9.5647 | 5.5274 | 6.327 | 11.8544 | 9.5647 | 6.3624 | 15.927 | 9.5647 | 9.9223 | 19.4869 | 19.4869 | 11.1534 | 30.6403 | 31
0 | 7.7034 | 7.7034 | 0 | 8.6436 | 8.6436 | 7.7034 | 5.1629 | 12.8663 | 8.6436 | 10.697 | 19.3405 | 8.6436 | 9.5431 | 18.1867 | 19.3405 | 14.3764 | 33.717 | 34
0 | 6.2085 | 6.2085 | 0 | 9.6069 | 9.6069 | 6.2085 | 6.7672 | 12.9758 | 9.6069 | 12.2214 | 21.8283 | 9.6069 | 7.0461 | 16.653 | 21.8283 | 12.1767 | 34.0051 | 35
0 | 5.751 | 5.751 | 0 | 8.0316 | 8.0316 | 5.751 | 4.1734 | 9.9244 | 8.0316 | 19.0153 | 27.0469 | 8.0316 | 8.1136 | 16.1452 | 27.0469 | 8.7281 | 35.775 | 36
0 | 7.5048 | 7.5048 | 0 | 7.1396 | 7.1396 | 7.5048 | 4.8484 | 12.3532 | 7.5048 | 10.622 | 18.1268 | 7.1396 | 4.5472 | 11.6867 | 18.1268 | 11.3509 | 29.4777 | 30
0 | 8.2189 | 8.2189 | 0 | 8.247 | 8.247 | 8.2189 | 5.4871 | 13.706 | 8.247 | 9.3277 | 17.5747 | 8.247 | 9.2165 | 17.4635 | 17.5747 | 6.7164 | 24.2911 | 25
0 | 5.7225 | 5.7225 | 0 | 4.5348 | 4.5348 | 5.7225 | 4.9519 | 10.6744 | 5.7225 | 14.4216 | 20.1441 | 4.5348 | 5.3196 | 9.8544 | 20.1441 | 12.4858 | 32.63 | 33
0 | 8.3228 | 8.3228 | 0 | 8.3902 | 8.3902 | 8.3228 | 5.0297 | 13.3525 | 8.3902 | 14.5017 | 22.8919 | 8.3902 | 5.5573 | 13.9475 | 22.8919 | 7.1339 | 30.0259 | 31
0 | 7.9191 | 7.9191 | 0 | 6.7744 | 6.7744 | 7.9191 | 5.6968 | 13.6159 | 7.9191 | 13.1653 | 21.0845 | 6.7744 | 6.2442 | 13.0187 | 21.0845 | 12.1169 | 33.2014 | 34
0 | 7.2586 | 7.2586 | 0 | 7.9057 | 7.9057 | 7.2586 | 2.621 | 9.8796 | 7.9057 | 18.0398 | 25.9455 | 7.9057 | 6.3691 | 14.2748 | 25.9455 | 9.8194 | 35.7649 | 36
0 | 7.3094 | 7.3094 | 0 | 11.8444 | 11.8444 | 7.3094 | 5.1028 | 12.4121 | 11.8444 | 11.5808 | 23.4252 | 11.8444 | 9.4103 | 21.2546 | 23.4252 | 10.1118 | 33.537 | 34
0 | 8.5508 | 8.5508 | 0 | 8.3785 | 8.3785 | 8.5508 | 5.8107 | 14.3615 | 8.5508 | 15.3021 | 23.8529 | 8.3785 | 8.1085 | 16.487 | 23.8529 | 13.2855 | 37.1384 | 38
0 | 7.244 | 7.244 | 0 | 6.2917 | 6.2917 | 7.244 | 3.9017 | 11.1457 | 7.244 | 13.1703 | 20.4143 | 6.2917 | 6.9192 | 13.2108 | 20.4143 | 5.6105 | 26.0247 | 27
0 | 5.9652 | 5.9652 | 0 | 9.001 | 9.001 | 5.9652 | 3.7694 | 9.7345 | 9.001 | 12.6298 | 21.6308 | 9.001 | 6.8414 | 15.8424 | 21.6308 | 8.8214 | 30.4522 | 31
0 | 8.3863 | 8.3863 | 0 | 9.967 | 9.967 | 8.3863 | 3.5255 | 11.9118 | 9.967 | 13.7145 | 23.6815 | 9.967 | 9.0069 | 18.9739 | 23.6815 | 10.1915 | 33.873 | 34
0 | 6.3012 | 6.3012 | 0 | 8.3892 | 8.3892 | 6.3012 | 4.8986 | 11.1998 | 8.3892 | 18.1758 | 26.565 | 8.3892 | 11.2646 | 19.6538 | 26.565 | 11.9038 | 38.4688 | 39
0 | 7.1777 | 7.1777 | 0 | 7.2678 | 7.2678 | 7.1777 | 4.1239 | 11.3016 | 7.2678 | 16.944 | 24.2118 | 7.2678 | 6.9308 | 14.1986 | 24.2118 | 9.6285 | 33.8404 | 34
0 | 6.7464 | 6.7464 | 0 | 8.402 | 8.402 | 6.7464 | 6.3097 | 13.0561 | 8.402 | 7.5377 | 15.9397 | 8.402 | 7.072 | 15.474 | 15.9397 | 11.252 | 27.1917 | 28
0 | 6.2729 | 6.2729 | 0 | 9.5875 | 9.5875 | 6.2729 | 5.7582 | 12.0311 | 9.5875 | 15.0486 | 24.636 | 9.5875 | 8.5248 | 18.1122 | 24.636 | 13.9903 | 38.6264 | 39
0 | 7.2235 | 7.2235 | 0 | 7.381 | 7.381 | 7.2235 | 4.5745 | 11.798 | 7.381 | 14.9017 | 22.2827 | 7.381 | 6.6729 | 14.0539 | 22.2827 | 8.7242 | 31.0069 | 32
0 | 6.8768 | 6.8768 | 0 | 9.7301 | 9.7301 | 6.8768 | 5.3135 | 12.1903 | 9.7301 | 15.2047 | 24.9348 | 9.7301 | 8.7316 | 18.4617 | 24.9348 | 8.8599 | 33.7946 | 34
0 | 7.5468 | 7.5468 | 0 | 6.826 | 6.826 | 7.5468 | 6.0792 | 13.626 | 7.5468 | 11.5595 | 19.1063 | 6.826 | 6.9199 | 13.7459 | 19.1063 | 5.7569 | 24.8632 | 25
0 | 6.4807 | 6.4807 | 0 | 7.4896 | 7.4896 | 6.4807 | 4.9557 | 11.4364 | 7.4896 | 9.5871 | 17.0767 | 7.4896 | 10.3006 | 17.7902 | 17.7902 | 11.8762 | 29.6664 | 30
0 | 7.0055 | 7.0055 | 0 | 10.0776 | 10.0776 | 7.0055 | 3.9188 | 10.9243 | 10.0776 | 11.5494 | 21.627 | 10.0776 | 7.4071 | 17.4848 | 21.627 | 13.8046 | 35.4316 | 36
0 | 7.4063 | 7.4063 | 0 | 9.5706 | 9.5706 | 7.4063 | 4.3629 | 11.7692 | 9.5706 | 13.2758 | 22.8464 | 9.5706 | 8.8077 | 18.3782 | 22.8464 | 7.348 | 30.1944 | 31
0 | 6.4528 | 6.4528 | 0 | 8.6315 | 8.6315 | 6.4528 | 3.8191 | 10.272 | 8.6315 | 13.2679 | 21.8994 | 8.6315 | 7.6942 | 16.3257 | 21.8994 | 5.7912 | 27.6906 | 28
0 | 5.498 | 5.498 | 0 | 9.5626 | 9.5626 | 5.498 | 4.6174 | 10.1153 | 9.5626 | 11.6804 | 21.243 | 9.5626 | 7.1338 | 16.6964 | 21.243 | 6.8721 | 28.1151 | 29
0 | 6.2254 | 6.2254 | 0 | 13.8552 | 13.8552 | 6.2254 | 4.4371 | 10.6625 | 13.8552 | 14.727 | 28.5822 | 13.8552 | 9.1207 | 22.9759 | 28.5822 | 12.2269 | 40.8091 | 41
0 | 7.8859 | 7.8859 | 0 | 8.5702 | 8.5702 | 7.8859 | 4.0156 | 11.9015 | 8.5702 | 11.3332 | 19.9033 | 8.5702 | 10.6621 | 19.2323 | 19.9033 | 8.9861 | 28.8894 | 29
0 | 6.0082 | 6.0082 | 0 | 11.3659 | 11.3659 | 6.0082 | 5.5773 | 11.5855 | 11.3659 | 13.2809 | 24.6468 | 11.3659 | 5.8375 | 17.2034 | 24.6468 | 6.0367 | 30.6835 | 31
0 | 5.4563 | 5.4563 | 0 | 11.6098 | 11.6098 | 5.4563 | 5.9998 | 11.4561 | 11.6098 | 10.2955 | 21.9052 | 11.6098 | 8.1437 | 19.7534 | 21.9052 | 8.9205 | 30.8257 | 31
0 | 7.0125 | 7.0125 | 0 | 12.6591 | 12.6591 | 7.0125 | 6.2579 | 13.2703 | 12.6591 | 14.367 | 27.0261 | 12.6591 | 7.6535 | 20.3127 | 27.0261 | 11.664 | 38.6901 | 39
0 | 7.7566 | 7.7566 | 0 | 6.466 | 6.466 | 7.7566 | 3.6782 | 11.4347 | 7.7566 | 14.4776 | 22.2341 | 6.466 | 7.6056 | 14.0716 | 22.2341 | 14.9759 | 37.21 | 38
0 | 8.2495 | 8.2495 | 0 | 9.8413 | 9.8413 | 8.2495 | 3.7121 | 11.9616 | 9.8413 | 8.6521 | 18.4934 | 9.8413 | 9.9865 | 19.8278 | 19.8278 | 9.2292 | 29.057 | 30
0 | 8.8684 | 8.8684 | 0 | 10.2153 | 10.2153 | 8.8684 | 4.4053 | 13.2737 | 10.2153 | 12.7139 | 22.9292 | 10.2153 | 11.642 | 21.8573 | 22.9292 | 11.6101 | 34.5393 | 35
0 | 8.102 | 8.102 | 0 | 7.3138 | 7.3138 | 8.102 | 3.8856 | 11.9875 | 8.102 | 14.1929 | 22.2949 | 7.3138 | 9.1447 | 16.4586 | 22.2949 | 5.3669 | 27.6618 | 28
0 | 6.3079 | 6.3079 | 0 | 6.9015 | 6.9015 | 6.3079 | 4.2406 | 10.5485 | 6.9015 | 6.9886 | 13.8901 | 6.9015 | 10.5107 | 17.4122 | 17.4122 | 9.738 | 27.1501 | 28
0 | 7.0062 | 7.0062 | 0 | 4.453 | 4.453 | 7.0062 | 3.9702 | 10.9763 | 7.0062 | 16.3437 | 23.3499 | 4.453 | 6.8271 | 11.2802 | 23.3499 | 15.09 | 38.4398 | 39
0 | 6.1854 | 6.1854 | 0 | 13.1313 | 13.1313 | 6.1854 | 4.1703 | 10.3557 | 13.1313 | 14.0039 | 27.1353 | 13.1313 | 4.1592 | 17.2905 | 27.1353 | 10.1034 | 37.2386 | 38
0 | 6.6893 | 6.6893 | 0 | 7.8912 | 7.8912 | 6.6893 | 3.0575 | 9.7467 | 7.8912 | 13.5388 | 21.4301 | 7.8912 | 6.5316 | 14.4228 | 21.4301 | 7.9134 | 29.3434 | 30
0 | 7.2725 | 7.2725 | 0 | 10.1553 | 10.1553 | 7.2725 | 4.9692 | 12.2417 | 10.1553 | 9.0463 | 19.2015 | 10.1553 | 9.772 | 19.9273 | 19.9273 | 8.3953 | 28.3226 | 29
0 | 6.0162 | 6.0162 | 0 | 9.163 | 9.163 | 6.0162 | 3.3535 | 9.3697 | 9.163 | 14.7907 | 23.9537 | 9.163 | 8.918 | 18.081 | 23.9537 | 7.717 | 31.6707 | 32
0 | 7.2252 | 7.2252 | 0 | 7.5715 | 7.5715 | 7.2252 | 5.199 | 12.4242 | 7.5715 | 7.9838 | 15.5553 | 7.5715 | 7.2121 | 14.7836 | 15.5553 | 14.0715 | 29.6268 | 30
0 | 7.5443 | 7.5443 | 0 | 10.0933 | 10.0933 | 7.5443 | 5.2663 | 12.8106 | 10.0933 | 15.2011 | 25.2944 | 10.0933 | 7.1279 | 17.2212 | 25.2944 | 13.1018 | 38.3962 | 39
0 | 6.1073 | 6.1073 | 0 | 5.907 | 5.907 | 6.1073 | 7.1155 | 13.2229 | 6.1073 | 15.0093 | 21.1166 | 5.907 | 10.1223 | 16.0294 | 21.1166 | 9.8937 | 31.0103 | 32
0 | 6.9018 | 6.9018 | 0 | 8.7502 | 8.7502 | 6.9018 | 5.176 | 12.0778 | 8.7502 | 5.8703 | 14.6205 | 8.7502 | 9.6537 | 18.4039 | 18.4039 | 11.8606 | 30.2644 | 31
0 | 8.5501 | 8.5501 | 0 | 6.4554 | 6.4554 | 8.5501 | 4.9133 | 13.4633 | 8.5501 | 15.9247 | 24.4748 | 6.4554 | 6.19 | 12.6454 | 24.4748 | 11.1955 | 35.6703 | 36
0 | 8.9831 | 8.9831 | 0 | 6.3457 | 6.3457 | 8.9831 | 4.5454 | 13.5285 | 8.9831 | 6.3305 | 15.3136 | 6.3457 | 7.9178 | 14.2635 | 15.3136 | 11.0523 | 26.3658 | 27
0 | 7.2762 | 7.2762 | 0 | 8.3259 | 8.3259 | 7.2762 | 4.5281 | 11.8043 | 8.3259 | 14.3155 | 22.6414 | 8.3259 | 8.119 | 16.4449 | 22.6414 | 12.9516 | 35.5929 | 36
0 | 8.587 | 8.587 | 0 | 11.1595 | 11.1595 | 8.587 | 5.2876 | 13.8746 | 11.1595 | 10.5589 | 21.7184 | 11.1595 | 12.7523 | 23.9117 | 23.9117 | 9.6395 | 33.5512 | 34
0 | 8.1613 | 8.1613 | 0 | 11.0445 | 11.0445 | 8.1613 | 3.1128 | 11.2741 | 11.0445 | 10.2863 | 21.3308 | 11.0445 | 11.2514 | 22.2959 | 22.2959 | 11.7172 | 34.0131 | 35
0 | 7.5487 | 7.5487 | 0 | 7.0886 | 7.0886 | 7.5487 | 4.138 | 11.6867 | 7.5487 | 14.2013 | 21.75 | 7.0886 | 9.1607 | 16.2493 | 21.75 | 13.7702 | 35.5202 | 36
0 | 6.9112 | 6.9112 | 0 | 6.8144 | 6.8144 | 6.9112 | 4.0186 | 10.9298 | 6.9112 | 5.8868 | 12.798 | 6.8144 | 7.8041 | 14.6186 | 14.6186 | 9.7213 | 24.3399 | 25
0 | 6.7173 | 6.7173 | 0 | 12.1358 | 12.1358 | 6.7173 | 6.3626 | 13.0799 | 12.1358 | 12.039 | 24.1748 | 12.1358 | 9.0925 | 21.2283 | 24.1748 | 10.4962 | 34.671 | 35
0 | 6.2751 | 6.2751 | 0 | 9.3082 | 9.3082 | 6.2751 | 5.2468 | 11.5219 | 9.3082 | 13.2678 | 22.576 | 9.3082 | 7.1701 | 16.4783 | 22.576 | 8.6838 | 31.2598 | 32
0 | 8.522 | 8.522 | 0 | 9.6343 | 9.6343 | 8.522 | 4.4714 | 12.9934 | 9.6343 | 9.987 | 19.6214 | 9.6343 | 10.9682 | 20.6025 | 20.6025 | 9.5635 | 30.166 | 31
0 | 6.3923 | 6.3923 | 0 | 9.4978 | 9.4978 | 6.3923 | 5.2901 | 11.6824 | 9.4978 | 14.9128 | 24.4106 | 9.4978 | 10.4401 | 19.9379 | 24.4106 | 14.2117 | 38.6223 | 39
0 | 5.0695 | 5.0695 | 0 | 9.235 | 9.235 | 5.0695 | 4.3141 | 9.3836 | 9.235 | 15.6449 | 24.8798 | 9.235 | 5.3491 | 14.5841 | 24.8798 | 9.8676 | 34.7474 | 35
0 | 7.3632 | 7.3632 | 0 | 8.5973 | 8.5973 | 7.3632 | 3.3669 | 10.7301 | 8.5973 | 13.0564 | 21.6537 | 8.5973 | 8.8714 | 17.4687 | 21.6537 | 12.993 | 34.6467 | 35
0 | 7.351 | 7.351 | 0 | 5.7306 | 5.7306 | 7.351 | 4.904 | 12.255 | 7.351 | 17.4283 | 24.7793 | 5.7306 | 8.0308 | 13.7615 | 24.7793 | 5.5527 | 30.3321 | 31
0 | 7.6668 | 7.6668 | 0 | 4.3138 | 4.3138 | 7.6668 | 4.8336 | 12.5004 | 7.6668 | 16.4764 | 24.1432 | 4.3138 | 9.2772 | 13.5911 | 24.1432 | 10.7105 | 34.8537 | 35
0 | 7.996 | 7.996 | 0 | 8.9992 | 8.9992 | 7.996 | 6.2227 | 14.2187 | 8.9992 | 11.6929 | 20.6921 | 8.9992 | 4.9821 | 13.9814 | 20.6921 | 7.2548 | 27.9469 | 28
0 | 7.3652 | 7.3652 | 0 | 6.7093 | 6.7093 | 7.3652 | 6.3452 | 13.7104 | 7.3652 | 10.127 | 17.4922 | 6.7093 | 6.9787 | 13.688 | 17.4922 | 12.9438 | 30.436 | 31
0 | 5.9729 | 5.9729 | 0 | 4.9088 | 4.9088 | 5.9729 | 5.8797 | 11.8527 | 5.9729 | 11.2641 | 17.2371 | 4.9088 | 8.1543 | 13.0631 | 17.2371 | 10.8943 | 28.1313 | 29
0 | 4.9261 | 4.9261 | 0 | 8.1832 | 8.1832 | 4.9261 | 6.8417 | 11.7678 | 8.1832 | 5.4374 | 13.6206 | 8.1832 | 4.7915 | 12.9746 | 13.6206 | 12.4885 | 26.1091 | 27
0 | 7.6108 | 7.6108 | 0 | 8.619 | 8.619 | 7.6108 | 6.8784 | 14.4892 | 8.619 | 9.9746 | 18.5936 | 8.619 | 8.4476 | 17.0666 | 18.5936 | 12.6921 | 31.2857 | 32
0 | 4.9879 | 4.9879 | 0 | 9.447 | 9.447 | 4.9879 | 5.9129 | 10.9008 | 9.447 | 12.7523 | 22.1993 | 9.447 | 8.465 | 17.912 | 22.1993 | 15.093 | 37.2923 | 38
0 | 6.0501 | 6.0501 | 0 | 7.0317 | 7.0317 | 6.0501 | 5.7522 | 11.8023 | 7.0317 | 9.8909 | 16.9226 | 7.0317 | 8.7571 | 15.7888 | 16.9226 | 6.1729 | 23.0955 | 24
0 | 7.3223 | 7.3223 | 0 | 10.0463 | 10.0463 | 7.3223 | 4.355 | 11.6773 | 10.0463 | 12.5985 | 22.6448 | 10.0463 | 5.7387 | 15.785 | 22.6448 | 9.5391 | 32.1839 | 33
0 | 8.309 | 8.309 | 0 | 8.132 | 8.132 | 8.309 | 7.0346 | 15.3436 | 8.309 | 12.067 | 20.3759 | 8.132 | 9.8417 | 17.9737 | 20.3759 | 16.9804 | 37.3564 | 38
0 | 7.4595 | 7.4595 | 0 | 9.3229 | 9.3229 | 7.4595 | 5.1314 | 12.5909 | 9.3229 | 20.0082 | 29.3311 | 9.3229 | 5.5046 | 14.8275 | 29.3311 | 13.8756 | 43.2067 | 44
0 | 6.4532 | 6.4532 | 0 | 8.8401 | 8.8401 | 6.4532 | 5.8349 | 12.288 | 8.8401 | 9.1993 | 18.0394 | 8.8401 | 5.7656 | 14.6057 | 18.0394 | 6.2729 | 24.3123 | 25
0 | 6.2198 | 6.2198 | 0 | 10.3662 | 10.3662 | 6.2198 | 4.0904 | 10.3102 | 10.3662 | 11.874 | 22.2402 | 10.3662 | 7.3416 | 17.7078 | 22.2402 | 12.7823 | 35.0225 | 36
0 | 6.2886 | 6.2886 | 0 | 8.0221 | 8.0221 | 6.2886 | 4.4422 | 10.7308 | 8.0221 | 15.0957 | 23.1178 | 8.0221 | 5.2136 | 13.2357 | 23.1178 | 11.734 | 34.8518 | 35
0 | 6.7085 | 6.7085 | 0 | 6.9351 | 6.9351 | 6.7085 | 6.1519 | 12.8604 | 6.9351 | 14.4886 | 21.4237 | 6.9351 | 9.7557 | 16.6908 | 21.4237 | 2.7898 | 24.2135 | 25
0 | 7.7262 | 7.7262 | 0 | 8.1458 | 8.1458 | 7.7262 | 4.97 | 12.6962 | 8.1458 | 8.2422 | 16.388 | 8.1458 | 10.2563 | 18.4021 | 18.4021 | 8.6405 | 27.0426 | 28
0 | 6.0849 | 6.0849 | 0 | 8.252 | 8.252 | 6.0849 | 5.9653 | 12.0502 | 8.252 | 9.1145 | 17.3665 | 8.252 | 8.8993 | 17.1512 | 17.3665 | 7.3992 | 24.7657 | 25
0 | 5.6378 | 5.6378 | 0 | 5.4905 | 5.4905 | 5.6378 | 4.3521 | 9.9898 | 5.6378 | 9.9306 | 15.5684 | 5.4905 | 9.5585 | 15.049 | 15.5684 | 9.6245 | 25.1929 | 26
0 | 7.4109 | 7.4109 | 0 | 11.1066 | 11.1066 | 7.4109 | 3.8486 | 11.2595 | 11.1066 | 14.5102 | 25.6168 | 11.1066 | 7.4096 | 18.5161 | 25.6168 | 4.6473 | 30.2641 | 31
0 | 8.3327 | 8.3327 | 0 | 10.0471 | 10.0471 | 8.3327 | 4.2751 | 12.6078 | 10.0471 | 12.0279 | 22.075 | 10.0471 | 7.5496 | 17.5966 | 22.075 | 9.4209 | 31.4959 | 32
0 | 5.9881 | 5.9881 | 0 | 10.0935 | 10.0935 | 5.9881 | 5.9654 | 11.9535 | 10.0935 | 11.0686 | 21.162 | 10.0935 | 6.816 | 16.9095 | 21.162 | 7.6707 | 28.8328 | 29
0 | 8.4263 | 8.4263 | 0 | 12.7138 | 12.7138 | 8.4263 | 3.7676 | 12.194 | 12.7138 | 10.9659 | 23.6797 | 12.7138 | 9.1078 | 21.8216 | 23.6797 | 11.5582 | 35.2379 | 36
0 | 6.0437 | 6.0437 | 0 | 8.3026 | 8.3026 | 6.0437 | 3.9446 | 9.9883 | 8.3026 | 9.6807 | 17.9832 | 8.3026 | 8.0006 | 16.3032 | 17.9832 | 10.3767 | 28.3599 | 29
0 | 8.5527 | 8.5527 | 0 | 10.9905 | 10.9905 | 8.5527 | 5.8395 | 14.3923 | 10.9905 | 10.8558 | 21.8463 | 10.9905 | 8.593 | 19.5835 | 21.8463 | 11.7343 | 33.5806 | 34
0 | 8.0526 | 8.0526 | 0 | 7.5179 | 7.5179 | 8.0526 | 4.9369 | 12.9894 | 8.0526 | 10.248 | 18.3005 | 7.5179 | 5.5382 | 13.056 | 18.3005 | 7.5342 | 25.8347 | 26
0 | 6.397 | 6.397 | 0 | 10.6838 | 10.6838 | 6.397 | 5.5853 | 11.9823 | 10.6838 | 13.7533 | 24.4371 | 10.6838 | 8.564 | 19.2479 | 24.4371 | 11.0291 | 35.4662 | 36
0 | 6.9791 | 6.9791 | 0 | 8.8082 | 8.8082 | 6.9791 | 4.8762 | 11.8553 | 8.8082 | 16.2251 | 25.0333 | 8.8082 | 10.04 | 18.8482 | 25.0333 | 8.1102 | 33.1435 | 34
0 | 7.7257 | 7.7257 | 0 | 9.5349 | 9.5349 | 7.7257 | 4.8295 | 12.5552 | 9.5349 | 18.1571 | 27.692 | 9.5349 | 5.2609 | 14.7958 | 27.692 | 9.853 | 37.545 | 38
0 | 7.1663 | 7.1663 | 0 | 11.3049 | 11.3049 | 7.1663 | 5.1405 | 12.3069 | 11.3049 | 10.0754 | 21.3803 | 11.3049 | 6.4638 | 17.7687 | 21.3803 | 14.7392 | 36.1195 | 37
0 | 6.6001 | 6.6001 | 0 | 9.7439 | 9.7439 | 6.6001 | 2.8438 | 9.4438 | 9.7439 | 10.576 | 20.3199 | 9.7439 | 7.918 | 17.6618 | 20.3199 | 9.8632 | 30.1831 | 31
0 | 5.9267 | 5.9267 | 0 | 7.5901 | 7.5901 | 5.9267 | 5.5456 | 11.4723 | 7.5901 | 15.5435 | 23.1336 | 7.5901 | 6.2594 | 13.8496 | 23.1336 | 9.3131 | 32.4467 | 33
0 | 7.6794 | 7.6794 | 0 | 13.0098 | 13.0098 | 7.6794 | 3.9476 | 11.6269 | 13.0098 | 15.3191 | 28.3288 | 13.0098 | 7.4607 | 20.4705 | 28.3288 | 11.9256 | 40.2544 | 41
0 | 5.9576 | 5.9576 | 0 | 10.0263 | 10.0263 | 5.9576 | 5.8394 | 11.797 | 10.0263 | 11.2356 | 21.262 | 10.0263 | 8.51 | 18.5363 | 21.262 | 14.0695 | 35.3314 | 36
0 | 7.1936 | 7.1936 | 0 | 8.3376 | 8.3376 | 7.1936 | 5.8957 | 13.0893 | 8.3376 | 11.2033 | 19.5409 | 8.3376 | 9.7047 | 18.0423 | 19.5409 | 11.0518 | 30.5927 | 31
0 | 6.5585 | 6.5585 | 0 | 7.9921 | 7.9921 | 6.5585 | 5.0565 | 11.6151 | 7.9921 | 9.6801 | 17.6722 | 7.9921 | 8.2437 | 16.2358 | 17.6722 | 7.2596 | 24.9318 | 25
0 | 5.7373 | 5.7373 | 0 | 7.4074 | 7.4074 | 5.7373 | 5.7618 | 11.4991 | 7.4074 | 10.8052 | 18.2126 | 7.4074 | 7.5138 | 14.9211 | 18.2126 | 11.9101 | 30.1227 | 31
0 | 6.5361 | 6.5361 | 0 | 7.7318 | 7.7318 | 6.5361 | 7.0322 | 13.5682 | 7.7318 | 8.4653 | 16.1971 | 7.7318 | 7.9588 | 15.6906 | 16.1971 | 8.0799 | 24.2771 | 25
0 | 8.6521 | 8.6521 | 0 | 9.4201 | 9.4201 | 8.6521 | 4.1406 | 12.7927 | 9.4201 | 8.8571 | 18.2772 | 9.4201 | 7.9124 | 17.3324 | 18.2772 | 13.4785 | 31.7557 | 32
0 | 5.6029 | 5.6029 | 0 | 9.3896 | 9.3896 | 5.6029 | 5.572 | 11.1749 | 9.3896 | 13.0912 | 22.4808 | 9.3896 | 11.8704 | 21.26 | 22.4808 | 9.6749 | 32.1557 | 33
0 | 6.7017 | 6.7017 | 0 | 7.4648 | 7.4648 | 6.7017 | 5.5259 | 12.2276 | 7.4648 | 11.4366 | 18.9014 | 7.4648 | 9.4566 | 16.9213 | 18.9014 | 10.5528 | 29.4542 | 30
0 | 6.1421 | 6.1421 | 0 | 8.0318 | 8.0318 | 6.1421 | 4.792 | 10.934 | 8.0318 | 11.3029 | 19.3347 | 8.0318 | 5.1388 | 13.1705 | 19.3347 | 12.9725 | 32.3071 | 33
0 | 6.5752 | 6.5752 | 0 | 8.168 | 8.168 | 6.5752 | 5.2749 | 11.8502 | 8.168 | 14.75 | 22.918 | 8.168 | 11.7956 | 19.9637 | 22.918 | 6.0939 | 29.0119 | 30
0 | 6.2308 | 6.2308 | 0 | 8.3124 | 8.3124 | 6.2308 | 6.4348 | 12.6656 | 8.3124 | 11.5447 | 19.8572 | 8.3124 | 8.0284 | 16.3408 | 19.8572 | 7.8204 | 27.6776 | 28
0 | 5.9442 | 5.9442 | 0 | 6.4514 | 6.4514 | 5.9442 | 4.3395 | 10.2837 | 6.4514 | 13.6511 | 20.1024 | 6.4514 | 5.5768 | 12.0281 | 20.1024 | 11.0823 | 31.1847 | 32
0 | 8.4521 | 8.4521 | 0 | 10.1317 | 10.1317 | 8.4521 | 4.8657 | 13.3178 | 10.1317 | 12.971 | 23.1027 | 10.1317 | 9.2485 | 19.3802 | 23.1027 | 13.5149 | 36.6176 | 37
0 | 6.2848 | 6.2848 | 0 | 7.6948 | 7.6948 | 6.2848 | 4.6921 | 10.9769 | 7.6948 | 12.9532 | 20.648 | 7.6948 | 9.9406 | 17.6354 | 20.648 | 18.0362 | 38.6843 | 39
0 | 7.5593 | 7.5593 | 0 | 11.1519 | 11.1519 | 7.5593 | 4.9151 | 12.4743 | 11.1519 | 11.0433 | 22.1952 | 11.1519 | 6.7443 | 17.8962 | 22.1952 | 14.4269 | 36.6221 | 37
0 | 6.7753 | 6.7753 | 0 | 8.6452 | 8.6452 | 6.7753 | 5.4534 | 12.2287 | 8.6452 | 15.9327 | 24.5779 | 8.6452 | 9.8463 | 18.4915 | 24.5779 | 11.5747 | 36.1526 | 37
0 | 7.0356 | 7.0356 | 0 | 9.432 | 9.432 | 7.0356 | 4.814 | 11.8496 | 9.432 | 15.004 | 24.436 | 9.432 | 5.7186 | 15.1506 | 24.436 | 6.3022 | 30.7382 | 31
0 | 6.1945 | 6.1945 | 0 | 10.6505 | 10.6505 | 6.1945 | 4.3183 | 10.5127 | 10.6505 | 14.9753 | 25.6258 | 10.6505 | 4.7513 | 15.4018 | 25.6258 | 16.032 | 41.6578 | 42
0 | 9.0052 | 9.0052 | 0 | 9.4507 | 9.4507 | 9.0052 | 6.1447 | 15.1498 | 9.4507 | 15.9448 | 25.3956 | 9.4507 | 5.6756 | 15.1263 | 25.3956 | 2.7811 | 28.1767 | 29
0 | 6.2925 | 6.2925 | 0 | 11.2703 | 11.2703 | 6.2925 | 6.0042 | 12.2967 | 11.2703 | 9.7583 | 21.0286 | 11.2703 | 8.8842 | 20.1545 | 21.0286 | 6.953 | 27.9816 | 28
0 | 7.5002 | 7.5002 | 0 | 8.6071 | 8.6071 | 7.5002 | 5.205 | 12.7052 | 8.6071 | 12.1064 | 20.7135 | 8.6071 | 8.9695 | 17.5766 | 20.7135 | 12.4725 | 33.1859 | 34
0 | 7.3271 | 7.3271 | 0 | 7.4924 | 7.4924 | 7.3271 | 3.0312 | 10.3582 | 7.4924 | 11.3441 | 18.8365 | 7.4924 | 5.6171 | 13.1095 | 18.8365 | 10.9141 | 29.7506 | 30
0 | 6.1034 | 6.1034 | 0 | 9.384 | 9.384 | 6.1034 | 3.7461 | 9.8495 | 9.384 | 10.2881 | 19.6721 | 9.384 | 7.0021 | 16.3861 | 19.6721 | 11.3362 | 31.0083 | 32
0 | 6.286 | 6.286 | 0 | 11.8525 | 11.8525 | 6.286 | 5.7033 | 11.9893 | 11.8525 | 11.8332 | 23.6857 | 11.8525 | 7.7301 | 19.5826 | 23.6857 | 10.4308 | 34.1165 | 35
0 | 8.1325 | 8.1325 | 0 | 6.7062 | 6.7062 | 8.1325 | 4.4186 | 12.5511 | 8.1325 | 9.3467 | 17.4792 | 6.7062 | 8.2136 | 14.9198 | 17.4792 | 7.612 | 25.0912 | 26
0 | 6.2364 | 6.2364 | 0 | 6.7604 | 6.7604 | 6.2364 | 5.4644 | 11.7008 | 6.7604 | 14.1518 | 20.9122 | 6.7604 | 9.7639 | 16.5243 | 20.9122 | 9.0004 | 29.9127 | 30
0 | 8.6308 | 8.6308 | 0 | 5.9539 | 5.9539 | 8.6308 | 7.8602 | 16.491 | 8.6308 | 10.5457 | 19.1765 | 5.9539 | 6.862 | 12.8159 | 19.1765 | 12.0448 | 31.2213 | 32
0 | 6.2294 | 6.2294 | 0 | 8.8952 | 8.8952 | 6.2294 | 4.1957 | 10.4251 | 8.8952 | 10.7813 | 19.6765 | 8.8952 | 7.7687 | 16.6639 | 19.6765 | 6.8921 | 26.5686 | 27
0 | 5.1219 | 5.1219 | 0 | 8.4821 | 8.4821 | 5.1219 | 6.1815 | 11.3034 | 8.4821 | 15.5377 | 24.0198 | 8.4821 | 5.5379 | 14.02 | 24.0198 | 14.0907 | 38.1106 | 39
0 | 7.8985 | 7.8985 | 0 | 11.9374 | 11.9374 | 7.8985 | 4.8817 | 12.7803 | 11.9374 | 8.6572 | 20.5946 | 11.9374 | 7.8062 | 19.7436 | 20.5946 | 7.0523 | 27.6469 | 28
0 | 6.7254 | 6.7254 | 0 | 6.168 | 6.168 | 6.7254 | 7.2896 | 14.015 | 6.7254 | 13.6753 | 20.4007 | 6.168 | 6.7767 | 12.9447 | 20.4007 | 14.7898 | 35.1905 | 36
0 | 8.0522 | 8.0522 | 0 | 10.8467 | 10.8467 | 8.0522 | 4.4591 | 12.5112 | 10.8467 | 20.5629 | 31.4095 | 10.8467 | 3.4011 | 14.2477 | 31.4095 | 13.1815 | 44.591 | 45
0 | 6.612 | 6.612 | 0 | 12.3372 | 12.3372 | 6.612 | 4.1251 | 10.7371 | 12.3372 | 12.799 | 25.1362 | 12.3372 | 3.8757 | 16.2129 | 25.1362 | 7.5097 | 32.6459 | 33
0 | 9.1452 | 9.1452 | 0 | 6.2569 | 6.2569 | 9.1452 | 2.6834 | 11.8286 | 9.1452 | 8.762 | 17.9072 | 6.2569 | 9.4193 | 15.6762 | 17.9072 | 12.1875 | 30.0947 | 31
0 | 7.755 | 7.755 | 0 | 9.1468 | 9.1468 | 7.755 | 4.511 | 12.266 | 9.1468 | 11.3906 | 20.5374 | 9.1468 | 7.4822 | 16.629 | 20.5374 | 11.8688 | 32.4062 | 33
0 | 7.5728 | 7.5728 | 0 | 8.0644 | 8.0644 | 7.5728 | 4.3112 | 11.884 | 8.0644 | 16.3719 | 24.4363 | 8.0644 | 12.2563 | 20.3207 | 24.4363 | 13.7056 | 38.142 | 39
0 | 6.187 | 6.187 | 0 | 8.8223 | 8.8223 | 6.187 | 3.6786 | 9.8656 | 8.8223 | 16.8511 | 25.6733 | 8.8223 | 8.6053 | 17.4276 | 25.6733 | 12.5593 | 38.2327 | 39
0 | 8.2015 | 8.2015 | 0 | 9.0751 | 9.0751 | 8.2015 | 4.6276 | 12.8291 | 9.0751 | 8.9232 | 17.9983 | 9.0751 | 4.1815 | 13.2567 | 17.9983 | 12.1809 | 30.1792 | 31
0 | 7.6504 | 7.6504 | 0 | 7.9288 | 7.9288 | 7.6504 | 4.3254 | 11.9758 | 7.9288 | 11.5964 | 19.5252 | 7.9288 | 10.1317 | 18.0605 | 19.5252 | 4.9716 | 24.4968 | 25
0 | 8.1912 | 8.1912 | 0 | 12.0043 | 12.0043 | 8.1912 | 4.2095 | 12.4007 | 12.0043 | 17.5084 | 29.5127 | 12.0043 | 10.0709 | 22.0752 | 29.5127 | 13.9597 | 43.4724 | 44
0 | 7.5673 | 7.5673 | 0 | 10.3734 | 10.3734 | 7.5673 | 6.7729 | 14.3401 | 10.3734 | 11.8407 | 22.2141 | 10.3734 | 6.3814 | 16.7549 | 22.2141 | 8.4853 | 30.6994 | 31
0 | 5.8059 | 5.8059 | 0 | 10.4805 | 10.4805 | 5.8059 | 6.3262 | 12.1321 | 10.4805 | 14.2563 | 24.7368 | 10.4805 | 8.0544 | 18.5349 | 24.7368 | 5.8209 | 30.5577 | 31
0 | 6.887 | 6.887 | 0 | 9.9271 | 9.9271 | 6.887 | 4.9517 | 11.8387 | 9.9271 | 6.9248 | 16.8519 | 9.9271 | 6.5928 | 16.5199 | 16.8519 | 14.5264 | 31.3782 | 32
0 | 9.6617 | 9.6617 | 0 | 12.2618 | 12.2618 | 9.6617 | 3.4208 | 13.0825 | 12.2618 | 7.7132 | 19.9751 | 12.2618 | 9.165 | 21.4268 | 21.4268 | 10.8465 | 32.2733 | 33
0 | 9.5905 | 9.5905 | 0 | 8.7021 | 8.7021 | 9.5905 | 5.9469 | 15.5374 | 9.5905 | 16.8105 | 26.401 | 8.7021 | 5.7139 | 14.416 | 26.401 | 15.2333 | 41.6343 | 42
0 | 7.1591 | 7.1591 | 0 | 8.2894 | 8.2894 | 7.1591 | 6.1402 | 13.2993 | 8.2894 | 13.2059 | 21.4953 | 8.2894 | 6.8329 | 15.1223 | 21.4953 | 12.9358 | 34.4311 | 35
0 | 5.7993 | 5.7993 | 0 | 8.3505 | 8.3505 | 5.7993 | 5.5436 | 11.3429 | 8.3505 | 14.019 | 22.3695 | 8.3505 | 8.6997 | 17.0502 | 22.3695 | 11.3151 | 33.6846 | 34
0 | 7.762 | 7.762 | 0 | 12.4212 | 12.4212 | 7.762 | 5.956 | 13.7181 | 12.4212 | 9.4342 | 21.8553 | 12.4212 | 7.5393 | 19.9605 | 21.8553 | 10.7304 | 32.5857 | 33
0 | 6.5903 | 6.5903 | 0 | 10.0175 | 10.0175 | 6.5903 | 6.0973 | 12.6876 | 10.0175 | 14.4127 | 24.4302 | 10.0175 | 8.4169 | 18.4344 | 24.4302 | 11.535 | 35.9652 | 36
0 | 7.7782 | 7.7782 | 0 | 5.6808 | 5.6808 | 7.7782 | 5.5033 | 13.2816 | 7.7782 | 16.3717 | 24.15 | 5.6808 | 4.5666 | 10.2474 | 24.15 | 10.5895 | 34.7395 | 35
0 | 8.9141 | 8.9141 | 0 | 9.9156 | 9.9156 | 8.9141 | 5.0894 | 14.0035 | 9.9156 | 17.2323 | 27.1479 | 9.9156 | 7.5282 | 17.4438 | 27.1479 | 7.1435 | 34.2914 | 35
0 | 7.7206 | 7.7206 | 0 | 8.7236 | 8.7236 | 7.7206 | 6.0765 | 13.7972 | 8.7236 | 11.1604 | 19.884 | 8.7236 | 5.6299 | 14.3535 | 19.884 | 8.6925 | 28.5765 | 29
0 | 6.5546 | 6.5546 | 0 | 9.0704 | 9.0704 | 6.5546 | 4.0402 | 10.5948 | 9.0704 | 12.6136 | 21.684 | 9.0704 | 8.9765 | 18.0469 | 21.684 | 14.62 | 36.304 | 37
0 | 6.6006 | 6.6006 | 0 | 9.0441 | 9.0441 | 6.6006 | 3.1296 | 9.7302 | 9.0441 | 10.881 | 19.9251 | 9.0441 | 9.9079 | 18.9519 | 19.9251 | 4.3806 | 24.3057 | 25
0 | 5.1646 | 5.1646 | 0 | 8.8142 | 8.8142 | 5.1646 | 4.0104 | 9.175 | 8.8142 | 8.1266 | 16.9408 | 8.8142 | 9.013 | 17.8272 | 17.8272 | 6.9834 | 24.8105 | 25
0 | 7.6962 | 7.6962 | 0 | 11.056 | 11.056 | 7.6962 | 5.7272 | 13.4234 | 11.056 | 9.4357 | 20.4917 | 11.056 | 10.9571 | 22.0131 | 22.0131 | 6.5349 | 28.548 | 29
0 | 6.5272 | 6.5272 | 0 | 7.1079 | 7.1079 | 6.5272 | 5.784 | 12.3112 | 7.1079 | 16.2408 | 23.3486 | 7.1079 | 8.3646 | 15.4725 | 23.3486 | 9.6428 | 32.9915 | 33
0 | 7.3946 | 7.3946 | 0 | 7.7764 | 7.7764 | 7.3946 | 4.9051 | 12.2997 | 7.7764 | 11.5091 | 19.2854 | 7.7764 | 8.0673 | 15.8437 | 19.2854 | 11.0752 | 30.3607 | 31
0 | 6.9069 | 6.9069 | 0 | 5.889 | 5.889 | 6.9069 | 6.1354 | 13.0423 | 6.9069 | 13.9292 | 20.8362 | 5.889 | 8.8403 | 14.7293 | 20.8362 | 11.1038 | 31.94 | 32
0 | 8.0069 | 8.0069 | 0 | 8.1366 | 8.1366 | 8.0069 | 3.9801 | 11.987 | 8.1366 | 12.791 | 20.9276 | 8.1366 | 6.7446 | 14.8812 | 20.9276 | 11.0831 | 32.0107 | 33
0 | 6.2237 | 6.2237 | 0 | 7.4559 | 7.4559 | 6.2237 | 3.8449 | 10.0685 | 7.4559 | 10.3309 | 17.7868 | 7.4559 | 8.0526 | 15.5085 | 17.7868 | 7.9824 | 25.7692 | 26
0 | 5.8456 | 5.8456 | 0 | 10.2087 | 10.2087 | 5.8456 | 4.4 | 10.2456 | 10.2087 | 11.886 | 22.0947 | 10.2087 | 9.6575 | 19.8662 | 22.0947 | 6.9624 | 29.0572 | 30
0 | 5.4256 | 5.4256 | 0 | 8.5729 | 8.5729 | 5.4256 | 3.7144 | 9.14 | 8.5729 | 12.4053 | 20.9782 | 8.5729 | 9.0764 | 17.6493 | 20.9782 | 5.3 | 26.2782 | 27
0 | 7.6923 | 7.6923 | 0 | 10.3884 | 10.3884 | 7.6923 | 6.1725 | 13.8648 | 10.3884 | 16.8084 | 27.1968 | 10.3884 | 4.1862 | 14.5746 | 27.1968 | 1.92 | 29.1168 | 30
0 | 6.369 | 6.369 | 0 | 7.8538 | 7.8538 | 6.369 | 4.9416 | 11.3106 | 7.8538 | 10.8996 | 18.7534 | 7.8538 | 8.7715 | 16.6253 | 18.7534 | 6.3603 | 25.1137 | 26
0 | 8.3303 | 8.3303 | 0 | 8.034 | 8.034 | 8.3303 | 5.7399 | 14.0703 | 8.3303 | 15.7591 | 24.0894 | 8.034 | 6.5916 | 14.6256 | 24.0894 | 7.0433 | 31.1327 | 32
0 | 6.4589 | 6.4589 | 0 | 8.7901 | 8.7901 | 6.4589 | 5.3371 | 11.796 | 8.7901 | 9.223 | 18.0131 | 8.7901 | 5.3329 | 14.123 | 18.0131 | 15.655 | 33.6681 | 34
0 | 7.0415 | 7.0415 | 0 | 8.4286 | 8.4286 | 7.0415 | 5.6496 | 12.6912 | 8.4286 | 11.9749 | 20.4035 | 8.4286 | 10.4232 | 18.8517 | 20.4035 | 15.0764 | 35.4799 | 36
0 | 6.9325 | 6.9325 | 0 | 6.7819 | 6.7819 | 6.9325 | 5.6302 | 12.5627 | 6.9325 | 14.2313 | 21.1637 | 6.7819 | 8.3559 | 15.1378 | 21.1637 | 10.0316 | 31.1953 | 32
0 | 8.7947 | 8.7947 | 0 | 10.9369 | 10.9369 | 8.7947 | 5.7457 | 14.5404 | 10.9369 | 18.1174 | 29.0544 | 10.9369 | 4.8409 | 15.7778 | 29.0544 | 13.949 | 43.0034 | 44
0 | 6.0813 | 6.0813 | 0 | 11.7259 | 11.7259 | 6.0813 | 5.5433 | 11.6246 | 11.7259 | 11.7781 | 23.504 | 11.7259 | 10.8764 | 22.6023 | 23.504 | 9.4845 | 32.9885 | 33
0 | 7.3099 | 7.3099 | 0 | 14.3731 | 14.3731 | 7.3099 | 3.181 | 10.4909 | 14.3731 | 6.9394 | 21.3125 | 14.3731 | 10.3607 | 24.7338 | 24.7338 | 11.7861 | 36.5199 | 37
0 | 9.3228 | 9.3228 | 0 | 9.9583 | 9.9583 | 9.3228 | 5.7519 | 15.0748 | 9.9583 | 11.0054 | 20.9637 | 9.9583 | 4.9423 | 14.9005 | 20.9637 | 8.3759 | 29.3396 | 30
0 | 5.1318 | 5.1318 | 0 | 11.2437 | 11.2437 | 5.1318 | 5.7229 | 10.8547 | 11.2437 | 13.3458 | 24.5896 | 11.2437 | 8.0129 | 19.2566 | 24.5896 | 12.3143 | 36.9039 | 37
0 | 7.0158 | 7.0158 | 0 | 8.112 | 8.112 | 7.0158 | 4.9939 | 12.0097 | 8.112 | 10.6652 | 18.7773 | 8.112 | 8.2069 | 16.3189 | 18.7773 | 7.2 | 25.9773 | 26
0 | 7.3868 | 7.3868 | 0 | 10.0634 | 10.0634 | 7.3868 | 4.4842 | 11.871 | 10.0634 | 6.2714 | 16.3348 | 10.0634 | 3.6715 | 13.7349 | 16.3348 | 14.1499 | 30.4848 | 31
0 | 8.9823 | 8.9823 | 0 | 7.6494 | 7.6494 | 8.9823 | 5.2652 | 14.2475 | 8.9823 | 13.1859 | 22.1681 | 7.6494 | 8.6969 | 16.3463 | 22.1681 | 9.3595 | 31.5277 | 32
0 | 8.1194 | 8.1194 | 0 | 10.7392 | 10.7392 | 8.1194 | 5.1393 | 13.2587 | 10.7392 | 15.9434 | 26.6826 | 10.7392 | 7.6988 | 18.438 | 26.6826 | 10.1261 | 36.8087 | 37
0 | 6.8618 | 6.8618 | 0 | 9.164 | 9.164 | 6.8618 | 3.9894 | 10.8512 | 9.164 | 13.6559 | 22.8199 | 9.164 | 8.8328 | 17.9967 | 22.8199 | 10.0618 | 32.8817 | 33
0 | 6.2612 | 6.2612 | 0 | 8.8991 | 8.8991 | 6.2612 | 5.4674 | 11.7286 | 8.8991 | 14.2372 | 23.1363 | 8.8991 | 11.7311 | 20.6302 | 23.1363 | 5.5987 | 28.735 | 29
0 | 7.7256 | 7.7256 | 0 | 7.9241 | 7.9241 | 7.7256 | 5.2957 | 13.0213 | 7.9241 | 10.5064 | 18.4306 | 7.9241 | 8.185 | 16.1091 | 18.4306 | 6.3106 | 24.7411 | 25
0 | 7.4714 | 7.4714 | 0 | 9.4722 | 9.4722 | 7.4714 | 5.8252 | 13.2966 | 9.4722 | 8.0702 | 17.5424 | 9.4722 | 8.3744 | 17.8467 | 17.8467 | 8.7564 | 26.6031 | 27
0 | 5.6537 | 5.6537 | 0 | 5.4855 | 5.4855 | 5.6537 | 4.9086 | 10.5623 | 5.6537 | 12.9532 | 18.6069 | 5.4855 | 7.2323 | 12.7178 | 18.6069 | 7.0319 | 25.6388 | 26
0 | 7.7712 | 7.7712 | 0 | 13.0601 | 13.0601 | 7.7712 | 4.7488 | 12.5199 | 13.0601 | 12.0498 | 25.1099 | 13.0601 | 4.622 | 17.6821 | 25.1099 | 8.0793 | 33.1891 | 34
0 | 4.4205 | 4.4205 | 0 | 10.9029 | 10.9029 | 4.4205 | 4.6353 | 9.0557 | 10.9029 | 14.4045 | 25.3074 | 10.9029 | 11.5783 | 22.4813 | 25.3074 | 15.4497 | 40.7571 | 41
0 | 6.2292 | 6.2292 | 0 | 9.8644 | 9.8644 | 6.2292 | 4.1435 | 10.3727 | 9.8644 | 13.3017 | 23.1662 | 9.8644 | 7.2105 | 17.075 | 23.1662 | 4.2629 | 27.4291 | 28
0 | 7.4542 | 7.4542 | 0 | 7.7949 | 7.7949 | 7.4542 | 6.4469 | 13.9011 | 7.7949 | 10.8767 | 18.6717 | 7.7949 | 7.1576 | 14.9525 | 18.6717 | 16.1282 | 34.7998 | 35
0 | 6.9924 | 6.9924 | 0 | 7.2001 | 7.2001 | 6.9924 | 3.5907 | 10.5831 | 7.2001 | 8.1616 | 15.3617 | 7.2001 | 9.827 | 17.0271 | 17.0271 | 10.5421 | 27.5692 | 28
0 | 8.5771 | 8.5771 | 0 | 8.6111 | 8.6111 | 8.5771 | 5.2284 | 13.8055 | 8.6111 | 11.0481 | 19.6592 | 8.6111 | 8.8674 | 17.4785 | 19.6592 | 10.3598 | 30.019 | 31
0 | 7.1164 | 7.1164 | 0 | 8.4788 | 8.4788 | 7.1164 | 5.9114 | 13.0278 | 8.4788 | 9.3982 | 17.877 | 8.4788 | 6.6359 | 15.1146 | 17.877 | 10.6923 | 28.5693 | 29
0 | 6.849 | 6.849 | 0 | 11.2305 | 11.2305 | 6.849 | 5.8595 | 12.7085 | 11.2305 | 10.3151 | 21.5456 | 11.2305 | 3.7733 | 15.0038 | 21.5456 | 9.042 | 30.5876 | 31
0 | 4.9514 | 4.9514 | 0 | 7.2739 | 7.2739 | 4.9514 | 5.283 | 10.2344 | 7.2739 | 14.862 | 22.1359 | 7.2739 | 12.348 | 19.6219 | 22.1359 | 4.8165 | 26.9524 | 27
0 | 6.2649 | 6.2649 | 0 | 9.3542 | 9.3542 | 6.2649 | 6.1893 | 12.4541 | 9.3542 | 12.0125 | 21.3667 | 9.3542 | 8.7899 | 18.1441 | 21.3667 | 8.3119 | 29.6786 | 30
0 | 3.2707 | 3.2707 | 0 | 9.2234 | 9.2234 | 3.2707 | 4.0823 | 7.3529 | 9.2234 | 11.9047 | 21.1281 | 9.2234 | 9.7799 | 19.0033 | 21.1281 | 12.4783 | 33.6063 | 34
0 | 8.0284 | 8.0284 | 0 | 6.3096 | 6.3096 | 8.0284 | 7.703 | 15.7314 | 8.0284 | 12.2263 | 20.2548 | 6.3096 | 7.4905 | 13.8001 | 20.2548 | 7.5272 | 27.782 | 28
0 | 7.0416 | 7.0416 | 0 | 10.4571 | 10.4571 | 7.0416 | 4.1201 | 11.1616 | 10.4571 | 14.6571 | 25.1142 | 10.4571 | 9.9827 | 20.4397 | 25.1142 | 8.6376 | 33.7518 | 34
0 | 6.322 | 6.322 | 0 | 11.2378 | 11.2378 | 6.322 | 4.7606 | 11.0826 | 11.2378 | 7.3638 | 18.6015 | 11.2378 | 5.7342 | 16.972 | 18.6015 | 8.8054 | 27.4069 | 28
0 | 7.3326 | 7.3326 | 0 | 7.9151 | 7.9151 | 7.3326 | 5.3559 | 12.6885 | 7.9151 | 14.37 | 22.2852 | 7.9151 | 7.7915 | 15.7067 | 22.2852 | 5.5487 | 27.8339 | 28
0 | 6.1829 | 6.1829 | 0 | 8.9567 | 8.9567 | 6.1829 | 4.0527 | 10.2356 | 8.9567 | 13.061 | 22.0177 | 8.9567 | 9.8757 | 18.8324 | 22.0177 | 7.6583 | 29.6761 | 30
0 | 10.4413 | 10.4413 | 0 | 11.4513 | 11.4513 | 10.4413 | 4.4576 | 14.8989 | 11.4513 | 12.7745 | 24.2258 | 11.4513 | 6.995 | 18.4464 | 24.2258 | 15.2254 | 39.4512 | 40
0 | 7.6049 | 7.6049 | 0 | 13.0566 | 13.0566 | 7.6049 | 4.0349 | 11.6398 | 13.0566 | 11.9883 | 25.0449 | 13.0566 | 7.8859 | 20.9425 | 25.0449 | 6.6701 | 31.715 | 32
0 | 6.3202 | 6.3202 | 0 | 5.2641 | 5.2641 | 6.3202 | 6.4198 | 12.74 | 6.3202 | 12.1598 | 18.48 | 5.2641 | 9.8738 | 15.138 | 18.48 | 10.0378 | 28.5178 | 29
0 | 7.5308 | 7.5308 | 0 | 10.3894 | 10.3894 | 7.5308 | 5.0427 | 12.5734 | 10.3894 | 6.3335 | 16.7229 | 10.3894 | 9.6977 | 20.0871 | 20.0871 | 6.1989 | 26.286 | 27
0 | 7.9559 | 7.9559 | 0 | 8.2843 | 8.2843 | 7.9559 | 4.7585 | 12.7144 | 8.2843 | 17.985 | 26.2693 | 8.2843 | 8.0377 | 16.322 | 26.2693 | 11.8441 | 38.1134 | 39
0 | 6.769 | 6.769 | 0 | 11.3783 | 11.3783 | 6.769 | 3.699 | 10.468 | 11.3783 | 7.7432 | 19.1215 | 11.3783 | 4.7928 | 16.171 | 19.1215 | 9.381 | 28.5025 | 29
0 | 7.073 | 7.073 | 0 | 9.0795 | 9.0795 | 7.073 | 6.675 | 13.748 | 9.0795 | 12.7779 | 21.8574 | 9.0795 | 7.6042 | 16.6838 | 21.8574 | 11.9813 | 33.8387 | 34
0 | 7.3678 | 7.3678 | 0 | 10.7858 | 10.7858 | 7.3678 | 3.7631 | 11.131 | 10.7858 | 6.2579 | 17.0437 | 10.7858 | 9.0365 | 19.8223 | 19.8223 | 11.909 | 31.7314 | 32
0 | 6.6164 | 6.6164 | 0 | 3.2349 | 3.2349 | 6.6164 | 5.0732 | 11.6896 | 6.6164 | 11.967 | 18.5834 | 3.2349 | 9.0062 | 12.2411 | 18.5834 | 12.2183 | 30.8017 | 31
0 | 8.1003 | 8.1003 | 0 | 11.1408 | 11.1408 | 8.1003 | 4.473 | 12.5732 | 11.1408 | 13.2034 | 24.3442 | 11.1408 | 4.1765 | 15.3173 | 24.3442 | 13.7132 | 38.0574 | 39
0 | 4.9443 | 4.9443 | 0 | 11.1457 | 11.1457 | 4.9443 | 5.9148 | 10.8591 | 11.1457 | 13.4721 | 24.6178 | 11.1457 | 4.8248 | 15.9705 | 24.6178 | 8.851 | 33.4688 | 34
0 | 7.428 | 7.428 | 0 | 9.0736 | 9.0736 | 7.428 | 5.0887 | 12.5167 | 9.0736 | 4.4964 | 13.57 | 9.0736 | 5.6271 | 14.7007 | 14.7007 | 12.7269 | 27.4276 | 28
0 | 7.8581 | 7.8581 | 0 | 9.2148 | 9.2148 | 7.8581 | 4.6514 | 12.5095 | 9.2148 | 17.3429 | 26.5577 | 9.2148 | 5.4985 | 14.7133 | 26.5577 | 5.7969 | 32.3546 | 33
0 | 7.1551 | 7.1551 | 0 | 11.8627 | 11.8627 | 7.1551 | 4.4107 | 11.5658 | 11.8627 | 12.0237 | 23.8864 | 11.8627 | 4.8592 | 16.7219 | 23.8864 | 9.6224 | 33.5089 | 34
0 | 6.8744 | 6.8744 | 0 | 6.3071 | 6.3071 | 6.8744 | 3.8314 | 10.7058 | 6.8744 | 5.1958 | 12.0702 | 6.3071 | 10.7909 | 17.098 | 17.098 | 8.9883 | 26.0863 | 27
0 | 7.9975 | 7.9975 | 0 | 10.743 | 10.743 | 7.9975 | 5.0086 | 13.0061 | 10.743 | 14.9792 | 25.7222 | 10.743 | 6.9953 | 17.7383 | 25.7222 | 9.1421 | 34.8643 | 35
0 | 6.3778 | 6.3778 | 0 | 8.7935 | 8.7935 | 6.3778 | 5.2131 | 11.591 | 8.7935 | 9.3988 | 18.1923 | 8.7935 | 9.4005 | 18.194 | 18.194 | 11.7429 | 29.9369 | 30
0 | 6.7417 | 6.7417 | 0 | 9.6823 | 9.6823 | 6.7417 | 4.2327 | 10.9744 | 9.6823 | 6.6407 | 16.323 | 9.6823 | 7.1224 | 16.8047 | 16.8047 | 9.5649 | 26.3696 | 27
0 | 6.4775 | 6.4775 | 0 | 6.2356 | 6.2356 | 6.4775 | 4.2706 | 10.7481 | 6.4775 | 12.4959 | 18.9734 | 6.2356 | 7.6003 | 13.8359 | 18.9734 | 12.1651 | 31.1385 | 32
0 | 6.5025 | 6.5025 | 0 | 6.1541 | 6.1541 | 6.5025 | 7.3709 | 13.8734 | 6.5025 | 9.185 | 15.6875 | 6.1541 | 7.9226 | 14.0767 | 15.6875 | 11.0144 | 26.7018 | 27
0 | 6.6392 | 6.6392 | 0 | 9.507 | 9.507 | 6.6392 | 6.2303 | 12.8696 | 9.507 | 15.2528 | 24.7598 | 9.507 | 2.4383 | 11.9453 | 24.7598 | 5.8512 | 30.611 | 31
0 | 8.018 | 8.018 | 0 | 9.176 | 9.176 | 8.018 | 5.5348 | 13.5528 | 9.176 | 14.1746 | 23.3506 | 9.176 | 8.164 | 17.3399 | 23.3506 | 12.6841 | 36.0347 | 37
0 | 8.8684 | 8.8684 | 0 | 11.1662 | 11.1662 | 8.8684 | 4.0563 | 12.9247 | 11.1662 | 15.4769 | 26.6431 | 11.1662 | 7.6622 | 18.8283 | 26.6431 | 10.5757 | 37.2188 | 38
0 | 5.3638 | 5.3638 | 0 | 9.1072 | 9.1072 | 5.3638 | 4.2806 | 9.6444 | 9.1072 | 15.826 | 24.9332 | 9.1072 | 7.7861 | 16.8934 | 24.9332 | 11.9325 | 36.8657 | 37
0 | 6.5226 | 6.5226 | 0 | 12.4448 | 12.4448 | 6.5226 | 4.1657 | 10.6883 | 12.4448 | 6.4298 | 18.8745 | 12.4448 | 6.2408 | 18.6856 | 18.8745 | 7.306 | 26.1805 | 27
0 | 6.0502 | 6.0502 | 0 | 7.5855 | 7.5855 | 6.0502 | 4.835 | 10.8851 | 7.5855 | 11.0849 | 18.6704 | 7.5855 | 6.2487 | 13.8342 | 18.6704 | 7.9464 | 26.6168 | 27
0 | 7.326 | 7.326 | 0 | 9.0449 | 9.0449 | 7.326 | 5.3414 | 12.6674 | 9.0449 | 10.7864 | 19.8313 | 9.0449 | 9.7133 | 18.7581 | 19.8313 | 9.93 | 29.7613 | 30
0 | 7.2774 | 7.2774 | 0 | 8.7471 | 8.7471 | 7.2774 | 3.9536 | 11.2309 | 8.7471 | 16.1422 | 24.8893 | 8.7471 | 3.7374 | 12.4845 | 24.8893 | 10.6973 | 35.5866 | 36
0 | 7.9686 | 7.9686 | 0 | 9.9956 | 9.9956 | 7.9686 | 6.0024 | 13.971 | 9.9956 | 8.6966 | 18.6922 | 9.9956 | 5.0299 | 15.0255 | 18.6922 | 10.3825 | 29.0747 | 30
0 | 9.2683 | 9.2683 | 0 | 7.8964 | 7.8964 | 9.2683 | 4.7267 | 13.995 | 9.2683 | 16.4678 | 25.7361 | 7.8964 | 6.7554 | 14.6517 | 25.7361 | 8.5716 | 34.3077 | 35
0 | 5.4389 | 5.4389 | 0 | 10.2086 | 10.2086 | 5.4389 | 6.557 | 11.9959 | 10.2086 | 12.5627 | 22.7713 | 10.2086 | 8.168 | 18.3766 | 22.7713 | 4.9216 | 27.6928 | 28
0 | 5.7953 | 5.7953 | 0 | 12.1164 | 12.1164 | 5.7953 | 5.1356 | 10.9309 | 12.1164 | 7.9261 | 20.0425 | 12.1164 | 6.6441 | 18.7605 | 20.0425 | 16.5217 | 36.5642 | 37
0 | 6.1597 | 6.1597 | 0 | 5.4311 | 5.4311 | 6.1597 | 6.3316 | 12.4913 | 6.1597 | 10.5866 | 16.7463 | 5.4311 | 7.3565 | 12.7875 | 16.7463 | 10.1095 | 26.8559 | 27
0 | 7.7397 | 7.7397 | 0 | 10.8414 | 10.8414 | 7.7397 | 6.5106 | 14.2504 | 10.8414 | 14.7978 | 25.6392 | 10.8414 | 8.0169 | 18.8583 | 25.6392 | 12.5704 | 38.2096 | 39
0 | 7.3117 | 7.3117 | 0 | 4.3217 | 4.3217 | 7.3117 | 5.1398 | 12.4515 | 7.3117 | 19.6372 | 26.949 | 4.3217 | 5.4387 | 9.7604 | 26.949 | 7.9008 | 34.8498 | 35
0 | 8.1019 | 8.1019 | 0 | 9.6429 | 9.6429 | 8.1019 | 5.6108 | 13.7127 | 9.6429 | 12.9731 | 22.6161 | 9.6429 | 7.2119 | 16.8548 | 22.6161 | 5.3919 | 28.0079 | 29
0 | 7.404 | 7.404 | 0 | 13.3445 | 13.3445 | 7.404 | 4.9664 | 12.3704 | 13.3445 | 10.609 | 23.9535 | 13.3445 | 8.4785 | 21.823 | 23.9535 | 5.1282 | 29.0816 | 30
0 | 6.9817 | 6.9817 | 0 | 7.8226 | 7.8226 | 6.9817 | 3.5927 | 10.5744 | 7.8226 | 16.3092 | 24.1318 | 7.8226 | 8.6469 | 16.4695 | 24.1318 | 5.4583 | 29.5901 | 30
0 | 6.8184 | 6.8184 | 0 | 9.6267 | 9.6267 | 6.8184 | 4.3128 | 11.1312 | 9.6267 | 11.0584 | 20.6851 | 9.6267 | 5.9103 | 15.537 | 20.6851 | 5.4801 | 26.1652 | 27
0 | 7.1927 | 7.1927 | 0 | 9.6514 | 9.6514 | 7.1927 | 5.0011 | 12.1938 | 9.6514 | 7.8005 | 17.4519 | 9.6514 | 10.375 | 20.0264 | 20.0264 | 12.1349 | 32.1613 | 33
0 | 6.069 | 6.069 | 0 | 10.9528 | 10.9528 | 6.069 | 3.3713 | 9.4402 | 10.9528 | 12.875 | 23.8278 | 10.9528 | 11.4151 | 22.3679 | 23.8278 | 9.4699 | 33.2977 | 34
0 | 6.445 | 6.445 | 0 | 11.3557 | 11.3557 | 6.445 | 4.9375 | 11.3826 | 11.3557 | 13.2053 | 24.561 | 11.3557 | 8.1149 | 19.4706 | 24.561 | 7.9593 | 32.5204 | 33
0 | 5.072 | 5.072 | 0 | 11.3101 | 11.3101 | 5.072 | 5.4098 | 10.4818 | 11.3101 | 17.2037 | 28.5138 | 11.3101 | 2.7322 | 14.0422 | 28.5138 | 5.8696 | 34.3834 | 35
0 | 6.4392 | 6.4392 | 0 | 8.7477 | 8.7477 | 6.4392 | 6.0548 | 12.494 | 8.7477 | 13.8313 | 22.579 | 8.7477 | 8.7779 | 17.5256 | 22.579 | 12.2201 | 34.7992 | 35
0 | 7.101 | 7.101 | 0 | 10.1313 | 10.1313 | 7.101 | 6.8124 | 13.9134 | 10.1313 | 4.8109 | 14.9422 | 10.1313 | 12.7705 | 22.9018 | 22.9018 | 12.0402 | 34.942 | 35
0 | 7.0893 | 7.0893 | 0 | 10.3298 | 10.3298 | 7.0893 | 4.1913 | 11.2806 | 10.3298 | 12.2273 | 22.557 | 10.3298 | 7.9728 | 18.3026 | 22.557 | 11.4655 | 34.0226 | 35
0 | 7.2426 | 7.2426 | 0 | 9.0258 | 9.0258 | 7.2426 | 8.1158 | 15.3584 | 9.0258 | 18.3843 | 27.4101 | 9.0258 | 7.7917 | 16.8175 | 27.4101 | 12.7181 | 40.1281 | 41
0 | 8.0578 | 8.0578 | 0 | 6.5979 | 6.5979 | 8.0578 | 4.2191 | 12.2769 | 8.0578 | 13.642 | 21.6998 | 6.5979 | 6.1282 | 12.7261 | 21.6998 | 19.6359 | 41.3357 | 42
0 | 10.1844 | 10.1844 | 0 | 9.0955 | 9.0955 | 10.1844 | 5.1173 | 15.3016 | 10.1844 | 17.0541 | 27.2385 | 9.0955 | 7.4025 | 16.498 | 27.2385 | 7.7395 | 34.978 | 35
0 | 7.2911 | 7.2911 | 0 | 8.0724 | 8.0724 | 7.2911 | 7.01 | 14.3011 | 8.0724 | 11.0317 | 19.1042 | 8.0724 | 8.134 | 16.2064 | 19.1042 | 7.902 | 27.0061 | 28
0 | 6.7201 | 6.7201 | 0 | 5.3623 | 5.3623 | 6.7201 | 5.2895 | 12.0097 | 6.7201 | 14.667 | 21.3872 | 5.3623 | 8.214 | 13.5763 | 21.3872 | 13.7116 | 35.0988 | 36
0 | 7.474 | 7.474 | 0 | 8.7856 | 8.7856 | 7.474 | 6.3606 | 13.8346 | 8.7856 | 10.7646 | 19.5502 | 8.7856 | 8.3713 | 17.1569 | 19.5502 | 9.5934 | 29.1437 | 30
0 | 7.1479 | 7.1479 | 0 | 8.4105 | 8.4105 | 7.1479 | 6.9335 | 14.0814 | 8.4105 | 16.8574 | 25.2678 | 8.4105 | 7.3494 | 15.7599 | 25.2678 | 8.9711 | 34.2389 | 35
0 | 6.4857 | 6.4857 | 0 | 4.4476 | 4.4476 | 6.4857 | 4.147 | 10.6327 | 6.4857 | 16.5631 | 23.0488 | 4.4476 | 5.6949 | 10.1426 | 23.0488 | 9.5093 | 32.5581 | 33
0 | 5.5911 | 5.5911 | 0 | 9.7575 | 9.7575 | 5.5911 | 4.4936 | 10.0847 | 9.7575 | 10.2339 | 19.9914 | 9.7575 | 6.2092 | 15.9667 | 19.9914 | 10.721 | 30.7124 | 31
0 | 5.4223 | 5.4223 | 0 | 11.868 | 11.868 | 5.4223 | 5.5084 | 10.9307 | 11.868 | 12.5618 | 24.4298 | 11.868 | 7.344 | 19.212 | 24.4298 | 12.9368 | 37.3666 | 38
0 | 8.6557 | 8.6557 | 0 | 10.9805 | 10.9805 | 8.6557 | 4.8928 | 13.5486 | 10.9805 | 3.3908 | 14.3713 | 10.9805 | 9.0219 | 20.0024 | 20.0024 | 11.9623 | 31.9647 | 32
0 | 6.2105 | 6.2105 | 0 | 10.7711 | 10.7711 | 6.2105 | 5.4865 | 11.6971 | 10.7711 | 12.1403 | 22.9114 | 10.7711 | 4.8266 | 15.5977 | 22.9114 | 9.7104 | 32.6219 | 33
0 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 5.9858 | 5.9858 | 6.4667 | 4.1716 | 10.6383 | 6.4667 | 4.7689 | 11.2356 | 5.9858 | 7.2453 | 13.2311 | 13.2311 | 11.6069 | 24.838 | 25
0 | 7.9532 | 7.9532 | 0 | 10.4312 | 10.4312 | 7.9532 | 6.2212 | 14.1744 | 10.4312 | 15.7823 | 26.2135 | 10.4312 | 5.9918 | 16.423 | 26.2135 | 7.6006 | 33.8141 | 34
0 | 6.8909 | 6.8909 | 0 | 12.5295 | 12.5295 | 6.8909 | 4.8921 | 11.7831 | 12.5295 | 10.2608 | 22.7903 | 12.5295 | 8.1676 | 20.6971 | 22.7903 | 7.6959 | 30.4862 | 31
0 | 6.8144 | 6.8144 | 0 | 13.0413 | 13.0413 | 6.8144 | 4.623 | 11.4374 | 13.0413 | 11.2719 | 24.3133 | 13.0413 | 7.5684 | 20.6097 | 24.3133 | 9.5001 | 33.8134 | 34
0 | 6.3785 | 6.3785 | 0 | 7.3698 | 7.3698 | 6.3785 | 4.8689 | 11.2474 | 7.3698 | 18.7955 | 26.1654 | 7.3698 | 7.0993 | 14.4691 | 26.1654 | 16.1116 | 42.277 | 43
0 | 5.8471 | 5.8471 | 0 | 13.0696 | 13.0696 | 5.8471 | 3.1142 | 8.9613 | 13.0696 | 12.8965 | 25.9661 | 13.0696 | 7.7447 | 20.8143 | 25.9661 | 11.5893 | 37.5554 | 38
0 | 6.5237 | 6.5237 | 0 | 11.4072 | 11.4072 | 6.5237 | 5.4295 | 11.9532 | 11.4072 | 19.1459 | 30.5531 | 11.4072 | 9.3801 | 20.7873 | 30.5531 | 7.8293 | 38.3824 | 39
0 | 6.966 | 6.966 | 0 | 7.1836 | 7.1836 | 6.966 | 7.3089 | 14.2749 | 7.1836 | 15.5283 | 22.7119 | 7.1836 | 8.9019 | 16.0855 | 22.7119 | 5.0382 | 27.7501 | 28
0 | 7.683 | 7.683 | 0 | 10.5786 | 10.5786 | 7.683 | 5.4695 | 13.1525 | 10.5786 | 18.3512 | 28.9298 | 10.5786 | 10.2866 | 20.8653 | 28.9298 | 10.4862 | 39.416 | 40
0 | 8.0414 | 8.0414 | 0 | 6.7527 | 6.7527 | 8.0414 | 3.3915 | 11.4329 | 8.0414 | 15.0841 | 23.1255 | 6.7527 | 11.4746 | 18.2273 | 23.1255 | 7.6179 | 30.7434 | 31
0 | 7.9275 | 7.9275 | 0 | 9.5547 | 9.5547 | 7.9275 | 3.4567 | 11.3842 | 9.5547 | 17.5011 | 27.0558 | 9.5547 | 8.892 | 18.4466 | 27.0558 | 9.6731 | 36.7289 | 37
0 | 7.3713 | 7.3713 | 0 | 9.8915 | 9.8915 | 7.3713 | 5.067 | 12.4382 | 9.8915 | 9.3238 | 19.2153 | 9.8915 | 8.4737 | 18.3652 | 19.2153 | 11.1107 | 30.3259 | 31
0 | 8.314 | 8.314 | 0 | 9.1668 | 9.1668 | 8.314 | 2.4448 | 10.7588 | 9.1668 | 11.3706 | 20.5374 | 9.1668 | 9.3425 | 18.5094 | 20.5374 | 6.4709 | 27.0083 | 28
0 | 6.963 | 6.963 | 0 | 8.3346 | 8.3346 | 6.963 | 4.5867 | 11.5498 | 8.3346 | 11.3095 | 19.6441 | 8.3346 | 12.2655 | 20.6001 | 20.6001 | 13.7645 | 34.3646 | 35
0 | 7.072 | 7.072 | 0 | 10.1326 | 10.1326 | 7.072 | 4.4356 | 11.5076 | 10.1326 | 12.448 | 22.5806 | 10.1326 | 4.3737 | 14.5063 | 22.5806 | 6.6645 | 29.2451 | 30
0 | 6.881 | 6.881 | 0 | 9.2989 | 9.2989 | 6.881 | 4.2752 | 11.1562 | 9.2989 | 9.455 | 18.754 | 9.2989 | 7.5778 | 16.8768 | 18.754 | 12.4377 | 31.1917 | 32
0 | 9.1082 | 9.1082 | 0 | 7.7258 | 7.7258 | 9.1082 | 4.5036 | 13.6117 | 9.1082 | 8.3923 | 17.5005 | 7.7258 | 9.3998 | 17.1256 | 17.5005 | 7.4687 | 24.9692 | 25
0 | 5.4103 | 5.4103 | 0 | 6.0944 | 6.0944 | 5.4103 | 6.4265 | 11.8368 | 6.0944 | 13.2004 | 19.2948 | 6.0944 | 8.1537 | 14.2481 | 19.2948 | 4.822 | 24.1168 | 25
0 | 6.1426 | 6.1426 | 0 | 8.4063 | 8.4063 | 6.1426 | 5.1785 | 11.3211 | 8.4063 | 14.1727 | 22.579 | 8.4063 | 10.3489 | 18.7552 | 22.579 | 10.1767 | 32.7557 | 33
0 | 6.4762 | 6.4762 | 0 | 9.8324 | 9.8324 | 6.4762 | 4.2112 | 10.6874 | 9.8324 | 9.7469 | 19.5793 | 9.8324 | 7.0574 | 16.8898 | 19.5793 | 6.2604 | 25.8397 | 26
0 | 8.0365 | 8.0365 | 0 | 7.2959 | 7.2959 | 8.0365 | 5.2186 | 13.2551 | 8.0365 | 13.1006 | 21.137 | 7.2959 | 3.8885 | 11.1843 | 21.137 | 11.1379 | 32.2749 | 33
0 | 7.8804 | 7.8804 | 0 | 9.4254 | 9.4254 | 7.8804 | 6.5175 | 14.3979 | 9.4254 | 18.0836 | 27.509 | 9.4254 | 9.766 | 19.1914 | 27.509 | 12.879 | 40.3879 | 41
0 | 6.7898 | 6.7898 | 0 | 9.1298 | 9.1298 | 6.7898 | 4.5855 | 11.3753 | 9.1298 | 9.6276 | 18.7574 | 9.1298 | 6.6812 | 15.811 | 18.7574 | 10.3931 | 29.1505 | 30
0 | 6.5318 | 6.5318 | 0 | 11.294 | 11.294 | 6.5318 | 5.8705 | 12.4024 | 11.294 | 9.6367 | 20.9307 | 11.294 | 6.2659 | 17.5599 | 20.9307 | 9.9505 | 30.8811 | 31
0 | 6.9612 | 6.9612 | 0 | 4.3742 | 4.3742 | 6.9612 | 5.4141 | 12.3753 | 6.9612 | 15.0086 | 21.9698 | 4.3742 | 7.5638 | 11.9381 | 21.9698 | 7.8063 | 29.7761 | 30
0 | 6.0346 | 6.0346 | 0 | 8.203 | 8.203 | 6.0346 | 3.7436 | 9.7782 | 8.203 | 12.7893 | 20.9923 | 8.203 | 8.7837 | 16.9867 | 20.9923 | 12.5321 | 33.5244 | 34
0 | 6.4559 | 6.4559 | 0 | 7.4736 | 7.4736 | 6.4559 | 6.9975 | 13.4534 | 7.4736 | 12.2599 | 19.7335 | 7.4736 | 3.9318 | 11.4054 | 19.7335 | 10.6721 | 30.4056 | 31
0 | 7.1403 | 7.1403 | 0 | 6.1678 | 6.1678 | 7.1403 | 4.7054 | 11.8457 | 7.1403 | 13.6817 | 20.822 | 6.1678 | 9.0326 | 15.2003 | 20.822 | 12.9178 | 33.7398 | 34
0 | 7.2355 | 7.2355 | 0 | 10.3978 | 10.3978 | 7.2355 | 4.2107 | 11.4462 | 10.3978 | 10.2453 | 20.6431 | 10.3978 | 7.2916 | 17.6894 | 20.6431 | 20.6822 | 41.3252 | 42
0 | 7.8093 | 7.8093 | 0 | 11.9612 | 11.9612 | 7.8093 | 4.39 | 12.1993 | 11.9612 | 11.8214 | 23.7826 | 11.9612 | 3.7315 | 15.6927 | 23.7826 | 9.7011 | 33.4837 | 34
0 | 6.9402 | 6.9402 | 0 | 7.9821 | 7.9821 | 6.9402 | 4.952 | 11.8922 | 7.9821 | 14.7379 | 22.72 | 7.9821 | 4.4054 | 12.3875 | 22.72 | 8.9127 | 31.6327 | 32
0 | 8.5803 | 8.5803 | 0 | 12.2346 | 12.2346 | 8.5803 | 5.6155 | 14.1959 | 12.2346 | 8.3157 | 20.5503 | 12.2346 | 6.4393 | 18.6739 | 20.5503 | 8.8828 | 29.4331 | 30
0 | 7.9653 | 7.9653 | 0 | 8.0186 | 8.0186 | 7.9653 | 5.9617 | 13.9271 | 8.0186 | 13.427 | 21.4456 | 8.0186 | 8.6038 | 16.6224 | 21.4456 | 10.0665 | 31.5121 | 32
0 | 7.6267 | 7.6267 | 0 | 8.6158 | 8.6158 | 7.6267 | 7.1961 | 14.8228 | 8.6158 | 11.7947 | 20.4106 | 8.6158 | 4.4643 | 13.0801 | 20.4106 | 8.8595 | 29.2701 | 30
0 | 7.6288 | 7.6288 | 0 | 8.4589 | 8.4589 | 7.6288 | 4.8793 | 12.5081 | 8.4589 | 12.9934 | 21.4523 | 8.4589 | 8.7905 | 17.2494 | 21.4523 | 4.4264 | 25.8787 | 26
0 | 7.4385 | 7.4385 | 0 | 5.8284 | 5.8284 | 7.4385 | 4.4113 | 11.8497 | 7.4385 | 9.7318 | 17.1703 | 5.8284 | 7.5837 | 13.4121 | 17.1703 | 4.6086 | 21.7789 | 22
0 | 6.466 | 6.466 | 0 | 8.0781 | 8.0781 | 6.466 | 4.4506 | 10.9166 | 8.0781 | 11.7419 | 19.8199 | 8.0781 | 7.3692 | 15.4473 | 19.8199 | 14.781 | 34.601 | 35
0 | 7.6633 | 7.6633 | 0 | 10.6577 | 10.6577 | 7.6633 | 3.9649 | 11.6282 | 10.6577 | 12.8424 | 23.5001 | 10.6577 | 7.5749 | 18.2326 | 23.5001 | 11.7475 | 35.2476 | 36
0 | 4.6145 | 4.6145 | 0 | 8.0881 | 8.0881 | 4.6145 | 4.9704 | 9.5848 | 8.0881 | 13.7917 | 21.8799 | 8.0881 | 7.0716 | 15.1597 | 21.8799 | 12.5706 | 34.4505 | 35
0 | 4.5847 | 4.5847 | 0 | 10.1408 | 10.1408 | 4.5847 | 6.7381 | 11.3228 | 10.1408 | 10.0257 | 20.1665 | 10.1408 | 7.3406 | 17.4814 | 20.1665 | 8.2197 | 28.3862 | 29
0 | 5.4453 | 5.4453 | 0 | 10.3464 | 10.3464 | 5.4453 | 4.7749 | 10.2203 | 10.3464 | 13.6835 | 24.0299 | 10.3464 | 8.6687 | 19.0151 | 24.0299 | 8.5962 | 32.6261 | 33
0 | 7.3364 | 7.3364 | 0 | 9.1491 | 9.1491 | 7.3364 | 5.9982 | 13.3345 | 9.1491 | 13.2015 | 22.3506 | 9.1491 | 8.5927 | 17.7418 | 22.3506 | 8.4383 | 30.7889 | 31
0 | 8.0432 | 8.0432 | 0 | 5.3687 | 5.3687 | 8.0432 | 5.8822 | 13.9254 | 8.0432 | 18.1181 | 26.1613 | 5.3687 | 10.563 | 15.9317 | 26.1613 | 12.7963 | 38.9577 | 39
0 | 8.7638 | 8.7638 | 0 | 10.6652 | 10.6652 | 8.7638 | 5.2633 | 14.0271 | 10.6652 | 9.6976 | 20.3628 | 10.6652 | 6.4229 | 17.0881 | 20.3628 | 9.7352 | 30.098 | 31
0 | 6.6331 | 6.6331 | 0 | 6.3167 | 6.3167 | 6.6331 | 5.1225 | 11.7557 | 6.6331 | 7.6432 | 14.2763 | 6.3167 | 7.0927 | 13.4093 | 14.2763 | 10.5996 | 24.8759 | 25
0 | 8.7846 | 8.7846 | 0 | 7.9395 | 7.9395 | 8.7846 | 4.5636 | 13.3483 | 8.7846 | 16.1467 | 24.9313 | 7.9395 | 10.5889 | 18.5283 | 24.9313 | 16.2663 | 41.1976 | 42
0 | 6.09 | 6.09 | 0 | 10.3113 | 10.3113 | 6.09 | 5.8045 | 11.8944 | 10.3113 | 13.0281 | 23.3394 | 10.3113 | 6.2622 | 16.5736 | 23.3394 | 11.9473 | 35.2867 | 36
0 | 4.9934 | 4.9934 | 0 | 7.287 | 7.287 | 4.9934 | 5.0271 | 10.0205 | 7.287 | 12.1266 | 19.4136 | 7.287 | 10.1453 | 17.4323 | 19.4136 | 12.5091 | 31.9227 | 32
0 | 7.923 | 7.923 | 0 | 7.9271 | 7.9271 | 7.923 | 5.4017 | 13.3247 | 7.9271 | 10.0947 | 18.0219 | 7.9271 | 10.2633 | 18.1905 | 18.1905 | 13.4722 | 31.6627 | 32
0 | 7.624 | 7.624 | 0 | 6.1359 | 6.1359 | 7.624 | 5.1256 | 12.7496 | 7.624 | 14.4282 | 22.0522 | 6.1359 | 6.3643 | 12.5002 | 22.0522 | 11.5898 | 33.642 | 34
0 | 5.746 | 5.746 | 0 | 6.1342 | 6.1342 | 5.746 | 5.3936 | 11.1396 | 6.1342 | 11.9685 | 18.1027 | 6.1342 | 8.8052 | 14.9394 | 18.1027 | 16.0483 | 34.151 | 35
0 | 5.8997 | 5.8997 | 0 | 9.7646 | 9.7646 | 5.8997 | 3.9203 | 9.82 | 9.7646 | 15.3341 | 25.0987 | 9.7646 | 7.4007 | 17.1653 | 25.0987 | 10.1714 | 35.2701 | 36
0 | 6.9161 | 6.9161 | 0 | 7.3595 | 7.3595 | 6.9161 | 4.1632 | 11.0794 | 7.3595 | 12.5819 | 19.9414 | 7.3595 | 6.0898 | 13.4493 | 19.9414 | 6.3882 | 26.3296 | 27
0 | 7.4275 | 7.4275 | 0 | 10.7453 | 10.7453 | 7.4275 | 4.8897 | 12.3172 | 10.7453 | 16.505 | 27.2502 | 10.7453 | 5.9274 | 16.6726 | 27.2502 | 8.1929 | 35.4431 | 36
0 | 7.9916 | 7.9916 | 0 | 9.056 | 9.056 | 7.9916 | 5.1425 | 13.1341 | 9.056 | 12.7694 | 21.8255 | 9.056 | 8.9137 | 17.9698 | 21.8255 | 8.7043 | 30.5297 | 31
0 | 5.5208 | 5.5208 | 0 | 9.6599 | 9.6599 | 5.5208 | 4.7688 | 10.2896 | 9.6599 | 10.0006 | 19.6605 | 9.6599 | 5.4156 | 15.0755 | 19.6605 | 9.5445 | 29.205 | 30
0 | 6.7129 | 6.7129 | 0 | 9.9674 | 9.9674 | 6.7129 | 4.9819 | 11.6949 | 9.9674 | 12.8298 | 22.7972 | 9.9674 | 7.3074 | 17.2748 | 22.7972 | 9.771 | 32.5682 | 33
0 | 6.9692 | 6.9692 | 0 | 9.57 | 9.57 | 6.9692 | 4.6873 | 11.6565 | 9.57 | 7.9526 | 17.5225 | 9.57 | 5.4905 | 15.0605 | 17.5225 | 13.0783 | 30.6008 | 31
0 | 6.5827 | 6.5827 | 0 | 7.3979 | 7.3979 | 6.5827 | 5.7011 | 12.2838 | 7.3979 | 13.9357 | 21.3336 | 7.3979 | 6.9724 | 14.3703 | 21.3336 | 6.7088 | 28.0424 | 29
0 | 6.3437 | 6.3437 | 0 | 6.8104 | 6.8104 | 6.3437 | 5.119 | 11.4627 | 6.8104 | 13.4057 | 20.216 | 6.8104 | 8.3429 | 15.1532 | 20.216 | 13.1508 | 33.3668 | 34
0 | 8.3353 | 8.3353 | 0 | 9.882 | 9.882 | 8.3353 | 5.0048 | 13.34 | 9.882 | 5.4463 | 15.3283 | 9.882 | 6.2886 | 16.1706 | 16.1706 | 13.0766 | 29.2472 | 30
0 | 5.0157 | 5.0157 | 0 | 9.2853 | 9.2853 | 5.0157 | 3.8474 | 8.863 | 9.2853 | 11.8017 | 21.087 | 9.2853 | 9.3074 | 18.5927 | 21.087 | 12.6116 | 33.6986 | 34
0 | 6.1443 | 6.1443 | 0 | 8.3982 | 8.3982 | 6.1443 | 7.3663 | 13.5106 | 8.3982 | 15.0233 | 23.4215 | 8.3982 | 10.0381 | 18.4364 | 23.4215 | 7.976 | 31.3975 | 32
0 | 5.9404 | 5.9404 | 0 | 7.8594 | 7.8594 | 5.9404 | 4.16 | 10.1004 | 7.8594 | 10.6048 | 18.4641 | 7.8594 | 4.3448 | 12.2041 | 18.4641 | 14.0193 | 32.4835 | 33
0 | 6.5632 | 6.5632 | 0 | 8.8408 | 8.8408 | 6.5632 | 5.3077 | 11.871 | 8.8408 | 9.6075 | 18.4483 | 8.8408 | 11.0111 | 19.8519 | 19.8519 | 8.6024 | 28.4543 | 29
0 | 8.3475 | 8.3475 | 0 | 8.6204 | 8.6204 | 8.3475 | 5.2734 | 13.6209 | 8.6204 | 8.2773 | 16.8977 | 8.6204 | 11.478 | 20.0984 | 20.0984 | 8.2445 | 28.3429 | 29
0 | 7.6731 | 7.6731 | 0 | 9.6074 | 9.6074 | 7.6731 | 5.4573 | 13.1304 | 9.6074 | 12.3314 | 21.9388 | 9.6074 | 6.9268 | 16.5342 | 21.9388 | 9.964 | 31.9028 | 32
0 | 7.1363 | 7.1363 | 0 | 9.6957 | 9.6957 | 7.1363 | 4.2665 | 11.4028 | 9.6957 | 11.4251 | 21.1208 | 9.6957 | 9.3067 | 19.0024 | 21.1208 | 9.647 | 30.7678 | 31
0 | 5.595 | 5.595 | 0 | 8.4218 | 8.4218 | 5.595 | 5.9049 | 11.5 | 8.4218 | 9.9983 | 18.4201 | 8.4218 | 7.2025 | 15.6243 | 18.4201 | 7.8855 | 26.3056 | 27
0 | 7.8851 | 7.8851 | 0 | 10.1021 | 10.1021 | 7.8851 | 4.1841 | 12.0692 | 10.1021 | 9.9853 | 20.0873 | 10.1021 | 0.50134 | 10.6034 | 20.0873 | 11.6593 | 31.7466 | 32
0 | 7.8149 | 7.8149 | 0 | 11.4535 | 11.4535 | 7.8149 | 4.438 | 12.2528 | 11.4535 | 9.1252 | 20.5787 | 11.4535 | 10.4993 | 21.9528 | 21.9528 | 15.3896 | 37.3424 | 38
0 | 7.2092 | 7.2092 | 0 | 6.4654 | 6.4654 | 7.2092 | 2.3832 | 9.5924 | 7.2092 | 11.4605 | 18.6697 | 6.4654 | 6.936 | 13.4014 | 18.6697 | 15.1519 | 33.8216 | 34
0 | 7.7512 | 7.7512 | 0 | 9.4302 | 9.4302 | 7.7512 | 5.5323 | 13.2834 | 9.4302 | 15.2989 | 24.7292 | 9.4302 | 10.3316 | 19.7618 | 24.7292 | 15.0914 | 39.8206 | 40
0 | 6.46 | 6.46 | 0 | 5.3307 | 5.3307 | 6.46 | 5.0996 | 11.5597 | 6.46 | 12.8393 | 19.2993 | 5.3307 | 7.019 | 12.3498 | 19.2993 | 4.9317 | 24.231 | 25
0 | 6.0864 | 6.0864 | 0 | 6.1118 | 6.1118 | 6.0864 | 5.4932 | 11.5796 | 6.1118 | 16.7 | 22.8117 | 6.1118 | 7.5122 | 13.624 | 22.8117 | 11.6944 | 34.5062 | 35
0 | 7.1141 | 7.1141 | 0 | 6.6786 | 6.6786 | 7.1141 | 5.5719 | 12.686 | 7.1141 | 8.5973 | 15.7114 | 6.6786 | 8.8658 | 15.5445 | 15.7114 | 11.1398 | 26.8512 | 27
0 | 9.2822 | 9.2822 | 0 | 5.5433 | 5.5433 | 9.2822 | 5.9005 | 15.1827 | 9.2822 | 10.9476 | 20.2298 | 5.5433 | 7.8501 | 13.3934 | 20.2298 | 2.7419 | 22.9716 | 23
0 | 6.3127 | 6.3127 | 0 | 8.2983 | 8.2983 | 6.3127 | 4.5428 | 10.8556 | 8.2983 | 14.3083 | 22.6066 | 8.2983 | 8.7003 | 16.9986 | 22.6066 | 13.2753 | 35.8819 | 36
0 | 7.1078 | 7.1078 | 0 | 6.0693 | 6.0693 | 7.1078 | 5.2147 | 12.3225 | 7.1078 | 8.5597 | 15.6675 | 6.0693 | 5.9161 | 11.9855 | 15.6675 | 6.626 | 22.2935 | 23
0 | 8.0971 | 8.0971 | 0 | 6.1499 | 6.1499 | 8.0971 | 5.2335 | 13.3306 | 8.0971 | 9.3516 | 17.4486 | 6.1499 | 9.6798 | 15.8297 | 17.4486 | 7.3231 | 24.7717 | 25
0 | 6.1905 | 6.1905 | 0 | 6.9575 | 6.9575 | 6.1905 | 4.9981 | 11.1886 | 6.9575 | 13.8172 | 20.7748 | 6.9575 | 8.5167 | 15.4742 | 20.7748 | 0.42406 | 21.1988 | 22
0 | 8.4695 | 8.4695 | 0 | 6.8928 | 6.8928 | 8.4695 | 4.3752 | 12.8447 | 8.4695 | 9.4537 | 17.9232 | 6.8928 | 7.663 | 14.5558 | 17.9232 | 10.0247 | 27.9479 | 28
0 | 6.5598 | 6.5598 | 0 | 6.0324 | 6.0324 | 6.5598 | 4.4459 | 11.0057 | 6.5598 | 6.6511 | 13.2109 | 6.0324 | 9.6745 | 15.7068 | 15.7068 | 9.1384 | 24.8452 | 25
0 | 7.4156 | 7.4156 | 0 | 9.2818 | 9.2818 | 7.4156 | 3.9477 | 11.3633 | 9.2818 | 10.8325 | 20.1143 | 9.2818 | 7.9934 | 17.2752 | 20.1143 | 15.1668 | 35.2811 | 36
0 | 5.9414 | 5.9414 | 0 | 11.2724 | 11.2724 | 5.9414 | 3.9359 | 9.8774 | 11.2724 | 15.3732 | 26.6457 | 11.2724 | 8.9331 | 20.2055 | 26.6457 | 8.11 | 34.7556 | 35
0 | 6.6114 | 6.6114 | 0 | 8.0134 | 8.0134 | 6.6114 | 4.5578 | 11.1692 | 8.0134 | 17.4483 | 25.4617 | 8.0134 | 6.3669 | 14.3803 | 25.4617 | 2.9231 | 28.3847 | 29
0 | 8.31 | 8.31 | 0 | 9.5892 | 9.5892 | 8.31 | 4.6548 | 12.9649 | 9.5892 | 13.3708 | 22.96 | 9.5892 | 11.4487 | 21.0379 | 22.96 | 3.7669 | 26.7269 | 27
0 | 7.22 | 7.22 | 0 | 9.1601 | 9.1601 | 7.22 | 4.4372 | 11.6572 | 9.1601 | 8.5084 | 17.6685 | 9.1601 | 7.2687 | 16.4289 | 17.6685 | 10.8709 | 28.5394 | 29
0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 10.4276 | 10.4276 | 6.65 | 4.4005 | 11.0505 | 10.4276 | 14.5624 | 24.99 | 10.4276 | 3.1958 | 13.6234 | 24.99 | 4.8784 | 29.8684 | 30
0 | 8.3232 | 8.3232 | 0 | 7.7702 | 7.7702 | 8.3232 | 4.9683 | 13.2915 | 8.3232 | 9.0082 | 17.3314 | 7.7702 | 8.5041 | 16.2743 | 17.3314 | 11.7897 | 29.1211 | 30
0 | 7.0125 | 7.0125 | 0 | 11.9098 | 11.9098 | 7.0125 | 5.7833 | 12.7958 | 11.9098 | 10.6743 | 22.5841 | 11.9098 | 6.9917 | 18.9015 | 22.5841 | 10.4096 | 32.9937 | 33
0 | 6.795 | 6.795 | 0 | 10.4926 | 10.4926 | 6.795 | 5.5653 | 12.3603 | 10.4926 | 12.7968 | 23.2894 | 10.4926 | 8.6927 | 19.1853 | 23.2894 | 10.8771 | 34.1665 | 35
0 | 4.9687 | 4.9687 | 0 | 7.4238 | 7.4238 | 4.9687 | 5.1982 | 10.1669 | 7.4238 | 12.965 | 20.3888 | 7.4238 | 7.569 | 14.9928 | 20.3888 | 6.1933 | 26.5821 | 27
0 | 7.5022 | 7.5022 | 0 | 10.1466 | 10.1466 | 7.5022 | 5.208 | 12.7102 | 10.1466 | 7.0197 | 17.1662 | 10.1466 | 8.0168 | 18.1634 | 18.1634 | 10.1815 | 28.3449 | 29
0 | 5.3517 | 5.3517 | 0 | 9.9518 | 9.9518 | 5.3517 | 5.6536 | 11.0053 | 9.9518 | 11.2925 | 21.2443 | 9.9518 | 9.9972 | 19.949 | 21.2443 | 13.7709 | 35.0152 | 36
0 | 6.039 | 6.039 | 0 | 5.159 | 5.159 | 6.039 | 5.1141 | 11.1532 | 6.039 | 16.7815 | 22.8206 | 5.159 | 7.8736 | 13.0326 | 22.8206 | 14.098 | 36.9185 | 37
0 | 7.6484 | 7.6484 | 0 | 8.5177 | 8.5177 | 7.6484 | 4.2335 | 11.8818 | 8.5177 | 11.1403 | 19.6579 | 8.5177 | 6.8205 | 15.3382 | 19.6579 | 7.2536 | 26.9116 | 27
0 | 5.1064 | 5.1064 | 0 | 10.4768 | 10.4768 | 5.1064 | 6.9881 | 12.0945 | 10.4768 | 11.1281 | 21.6049 | 10.4768 | 5.7542 | 16.231 | 21.6049 | 7.152 | 28.7569 | 29
0 | 7.3354 | 7.3354 | 0 | 7.6899 | 7.6899 | 7.3354 | 5.1143 | 12.4497 | 7.6899 | 14.0603 | 21.7502 | 7.6899 | 8.6027 | 16.2925 | 21.7502 | 12.5732 | 34.3235 | 35
0 | 8.0034 | 8.0034 | 0 | 8.0077 | 8.0077 | 8.0034 | 4.2314 | 12.2348 | 8.0077 | 9.7203 | 17.728 | 8.0077 | 5.6634 | 13.6711 | 17.728 | 5.4075 | 23.1356 | 24
0 | 5.9785 | 5.9785 | 0 | 12.2635 | 12.2635 | 5.9785 | 4.7005 | 10.6789 | 12.2635 | 8.6439 | 20.9074 | 12.2635 | 7.3109 | 19.5744 | 20.9074 | 8.8788 | 29.7862 | 30
0 | 6.9752 | 6.9752 | 0 | 10.0758 | 10.0758 | 6.9752 | 4.8018 | 11.777 | 10.0758 | 15.1374 | 25.2132 | 10.0758 | 9.3722 | 19.448 | 25.2132 | 14.6382 | 39.8513 | 40
0 | 5.8852 | 5.8852 | 0 | 8.355 | 8.355 | 5.8852 | 4.2227 | 10.1079 | 8.355 | 9.4872 | 17.8422 | 8.355 | 8.7722 | 17.1272 | 17.8422 | 10.0425 | 27.8848 | 28
0 | 6.2786 | 6.2786 | 0 | 5.3041 | 5.3041 | 6.2786 | 5.2566 | 11.5352 | 6.2786 | 10.6228 | 16.9014 | 5.3041 | 9.2677 | 14.5718 | 16.9014 | 12.8414 | 29.7428 | 30
0 | 6.7211 | 6.7211 | 0 | 8.5252 | 8.5252 | 6.7211 | 6.3154 | 13.0365 | 8.5252 | 13.1648 | 21.69 | 8.5252 | 5.8854 | 14.4106 | 21.69 | 5.8776 | 27.5676 | 28
0 | 6.8137 | 6.8137 | 0 | 10.1105 | 10.1105 | 6.8137 | 2.7919 | 9.6056 | 10.1105 | 12.7334 | 22.8439 | 10.1105 | 9.3494 | 19.46 | 22.8439 | 2.258 | 25.1019 | 26
0 | 7.6962 | 7.6962 | 0 | 7.6204 | 7.6204 | 7.6962 | 6.1631 | 13.8593 | 7.6962 | 10.8191 | 18.5153 | 7.6204 | 6.359 | 13.9794 | 18.5153 | 5.521 | 24.0363 | 25
0 | 6.5119 | 6.5119 | 0 | 9.223 | 9.223 | 6.5119 | 4.6413 | 11.1533 | 9.223 | 7.4446 | 16.6676 | 9.223 | 5.7714 | 14.9945 | 16.6676 | 7.6393 | 24.3069 | 25
0 | 6.0663 | 6.0663 | 0 | 9.0332 | 9.0332 | 6.0663 | 5.1652 | 11.2315 | 9.0332 | 4.6016 | 13.6348 | 9.0332 | 6.7788 | 15.8121 | 15.8121 | 11.5458 | 27.3579 | 28
0 | 6.7782 | 6.7782 | 0 | 10.3563 | 10.3563 | 6.7782 | 4.8945 | 11.6726 | 10.3563 | 16.4843 | 26.8406 | 10.3563 | 7.9716 | 18.3279 | 26.8406 | 10.126 | 36.9666 | 37
0 | 5.7674 | 5.7674 | 0 | 11.1191 | 11.1191 | 5.7674 | 6.3504 | 12.1179 | 11.1191 | 12.717 | 23.8361 | 11.1191 | 6.255 | 17.3742 | 23.8361 | 6.4876 | 30.3237 | 31
0 | 7.4262 | 7.4262 | 0 | 9.0387 | 9.0387 | 7.4262 | 5.0295 | 12.4557 | 9.0387 | 10.5479 | 19.5866 | 9.0387 | 7.4809 | 16.5196 | 19.5866 | 9.1965 | 28.7831 | 29
0 | 5.6063 | 5.6063 | 0 | 9.7861 | 9.7861 | 5.6063 | 4.7967 | 10.4031 | 9.7861 | 11.2784 | 21.0644 | 9.7861 | 8.6089 | 18.3949 | 21.0644 | 11.6782 | 32.7426 | 33
0 | 6.3729 | 6.3729 | 0 | 11.3864 | 11.3864 | 6.3729 | 5.0241 | 11.397 | 11.3864 | 6.0106 | 17.397 | 11.3864 | 7.8638 | 19.2502 | 19.2502 | 7.8518 | 27.1021 | 28
0 | 6.5972 | 6.5972 | 0 | 9.5465 | 9.5465 | 6.5972 | 5.3399 | 11.9371 | 9.5465 | 13.974 | 23.5205 | 9.5465 | 6.3571 | 15.9036 | 23.5205 | 8.191 | 31.7115 | 32
0 | 7.7019 | 7.7019 | 0 | 10.1587 | 10.1587 | 7.7019 | 5.3181 | 13.02 | 10.1587 | 11.6501 | 21.8088 | 10.1587 | 6.2521 | 16.4108 | 21.8088 | 10.3885 | 32.1973 | 33
0 | 7.0139 | 7.0139 | 0 | 12.1407 | 12.1407 | 7.0139 | 5.8057 | 12.8196 | 12.1407 | 14.755 | 26.8958 | 12.1407 | 5.2268 | 17.3676 | 26.8958 | 14.5627 | 41.4585 | 42
0 | 7.6398 | 7.6398 | 0 | 8.3223 | 8.3223 | 7.6398 | 4.6436 | 12.2834 | 8.3223 | 9.0839 | 17.4062 | 8.3223 | 8.0152 | 16.3375 | 17.4062 | 12.8283 | 30.2345 | 31
0 | 5.3903 | 5.3903 | 0 | 6.4686 | 6.4686 | 5.3903 | 7.6379 | 13.0282 | 6.4686 | 9.7246 | 16.1932 | 6.4686 | 9.7101 | 16.1787 | 16.1932 | 6.5586 | 22.7517 | 23
0 | 8.7586 | 8.7586 | 0 | 8.2218 | 8.2218 | 8.7586 | 4.3889 | 13.1475 | 8.7586 | 21.386 | 30.1446 | 8.2218 | 8.1053 | 16.3271 | 30.1446 | 6.2711 | 36.4156 | 37
0 | 5.8455 | 5.8455 | 0 | 12.3541 | 12.3541 | 5.8455 | 4.5438 | 10.3892 | 12.3541 | 10.5463 | 22.9005 | 12.3541 | 5.7441 | 18.0982 | 22.9005 | 11.1318 | 34.0323 | 35
0 | 7.0414 | 7.0414 | 0 | 9.7224 | 9.7224 | 7.0414 | 5.4722 | 12.5136 | 9.7224 | 17.135 | 26.8574 | 9.7224 | 8.0755 | 17.7979 | 26.8574 | 10.2918 | 37.1492 | 38
0 | 6.2657 | 6.2657 | 0 | 9.8339 | 9.8339 | 6.2657 | 4.2316 | 10.4973 | 9.8339 | 18.6325 | 28.4664 | 9.8339 | 6.853 | 16.6869 | 28.4664 | 9.8237 | 38.2901 | 39
0 | 7.6167 | 7.6167 | 0 | 10.5607 | 10.5607 | 7.6167 | 5.7307 | 13.3474 | 10.5607 | 5.7063 | 16.267 | 10.5607 | 7.0289 | 17.5896 | 17.5896 | 10.7703 | 28.3599 | 29
0 | 6.2727 | 6.2727 | 0 | 7.6302 | 7.6302 | 6.2727 | 4.5717 | 10.8444 | 7.6302 | 9.532 | 17.1621 | 7.6302 | 7.0687 | 14.6988 | 17.1621 | 11.5481 | 28.7102 | 29
0 | 6.2743 | 6.2743 | 0 | 10.2974 | 10.2974 | 6.2743 | 4.3797 | 10.654 | 10.2974 | 9.2071 | 19.5044 | 10.2974 | 7.7148 | 18.0122 | 19.5044 | 5.0681 | 24.5725 | 25
0 | 7.0193 | 7.0193 | 0 | 10.1507 | 10.1507 | 7.0193 | 5.6525 | 12.6718 | 10.1507 | 10.6798 | 20.8305 | 10.1507 | 7.0505 | 17.2012 | 20.8305 | 10.643 | 31.4736 | 32
0 | 6.7095 | 6.7095 | 0 | 6.9532 | 6.9532 | 6.7095 | 3.7534 | 10.4629 | 6.9532 | 5.6513 | 12.6046 | 6.9532 | 7.8074 | 14.7606 | 14.7606 | 11.607 | 26.3676 | 27
0 | 7.2728 | 7.2728 | 0 | 7.1766 | 7.1766 | 7.2728 | 6.2614 | 13.5342 | 7.2728 | 13.8801 | 21.1529 | 7.1766 | 9.1212 | 16.2979 | 21.1529 | 12.4642 | 33.6171 | 34
0 | 6.2331 | 6.2331 | 0 | 8.9381 | 8.9381 | 6.2331 | 3.6443 | 9.8774 | 8.9381 | 13.8793 | 22.8174 | 8.9381 | 10.034 | 18.9722 | 22.8174 | 6.7634 | 29.5808 | 30
0 | 5.0595 | 5.0595 | 0 | 7.8773 | 7.8773 | 5.0595 | 3.2943 | 8.3538 | 7.8773 | 13.2501 | 21.1274 | 7.8773 | 9.1027 | 16.98 | 21.1274 | 8.4486 | 29.5759 | 30
0 | 7.269 | 7.269 | 0 | 9.1834 | 9.1834 | 7.269 | 5.0874 | 12.3564 | 9.1834 | 11.5157 | 20.6991 | 9.1834 | 8.4934 | 17.6767 | 20.6991 | 9.2061 | 29.9052 | 30
0 | 8.3209 | 8.3209 | 0 | 10.2116 | 10.2116 | 8.3209 | 3.8033 | 12.1242 | 10.2116 | 9.4024 | 19.614 | 10.2116 | 5.9472 | 16.1588 | 19.614 | 14.1107 | 33.7248 | 34
0 | 6.9103 | 6.9103 | 0 | 7.2613 | 7.2613 | 6.9103 | 4.5853 | 11.4956 | 7.2613 | 11.4559 | 18.7172 | 7.2613 | 7.0812 | 14.3425 | 18.7172 | 5.8894 | 24.6066 | 25
0 | 6.0924 | 6.0924 | 0 | 10.4143 | 10.4143 | 6.0924 | 4.0451 | 10.1375 | 10.4143 | 13.4608 | 23.8751 | 10.4143 | 6.4764 | 16.8906 | 23.8751 | 5.2958 | 29.1709 | 30
0 | 7.7613 | 7.7613 | 0 | 11.692 | 11.692 | 7.7613 | 4.0035 | 11.7648 | 11.692 | 14.4234 | 26.1155 | 11.692 | 7.0412 | 18.7333 | 26.1155 | 8.0673 | 34.1828 | 35
0 | 6.4557 | 6.4557 | 0 | 4.5989 | 4.5989 | 6.4557 | 4.1583 | 10.614 | 6.4557 | 15.5143 | 21.97 | 4.5989 | 9.4128 | 14.0117 | 21.97 | 8.1794 | 30.1494 | 31
0 | 7.6761 | 7.6761 | 0 | 9.944 | 9.944 | 7.6761 | 5.1453 | 12.8214 | 9.944 | 17.6283 | 27.5723 | 9.944 | 8.1142 | 18.0581 | 27.5723 | 8.8775 | 36.4498 | 37
0 | 6.4027 | 6.4027 | 0 | 7.4279 | 7.4279 | 6.4027 | 4.6623 | 11.065 | 7.4279 | 12.3487 | 19.7766 | 7.4279 | 9.3995 | 16.8274 | 19.7766 | 11.8596 | 31.6362 | 32
0 | 7.6092 | 7.6092 | 0 | 9.7204 | 9.7204 | 7.6092 | 5.5877 | 13.197 | 9.7204 | 9.6378 | 19.3583 | 9.7204 | 9.0202 | 18.7406 | 19.3583 | 6.6775 | 26.0358 | 27
0 | 6.3898 | 6.3898 | 0 | 9.9345 | 9.9345 | 6.3898 | 5.2061 | 11.596 | 9.9345 | 9.9653 | 19.8998 | 9.9345 | 7.6508 | 17.5853 | 19.8998 | 6.6668 | 26.5666 | 27
0 | 8.2339 | 8.2339 | 0 | 10.9413 | 10.9413 | 8.2339 | 4.3786 | 12.6124 | 10.9413 | 9.3695 | 20.3107 | 10.9413 | 8.9742 | 19.9155 | 20.3107 | 12.5037 | 32.8145 | 33
0 | 6.3416 | 6.3416 | 0 | 11.0115 | 11.0115 | 6.3416 | 4.3811 | 10.7226 | 11.0115 | 9.8434 | 20.8549 | 11.0115 | 5.7043 | 16.7158 | 20.8549 | 4.656 | 25.5109 | 26
0 | 6.262 | 6.262 | 0 | 9.2834 | 9.2834 | 6.262 | 5.7973 | 12.0594 | 9.2834 | 11.3645 | 20.648 | 9.2834 | 7.5539 | 16.8373 | 20.648 | 4.2702 | 24.9181 | 25
0 | 6.7043 | 6.7043 | 0 | 7.3648 | 7.3648 | 6.7043 | 5.4086 | 12.1129 | 7.3648 | 15.135 | 22.4997 | 7.3648 | 7.153 | 14.5178 | 22.4997 | 7.9991 | 30.4988 | 31
0 | 4.3523 | 4.3523 | 0 | 12.1595 | 12.1595 | 4.3523 | 4.0165 | 8.3688 | 12.1595 | 14.6367 | 26.7962 | 12.1595 | 8.1624 | 20.3219 | 26.7962 | 11.8871 | 38.6832 | 39
0 | 6.136 | 6.136 | 0 | 11.3312 | 11.3312 | 6.136 | 4.4659 | 10.6019 | 11.3312 | 7.6257 | 18.9569 | 11.3312 | 8.8449 | 20.1761 | 20.1761 | 13.075 | 33.2511 | 34
0 | 7.5042 | 7.5042 | 0 | 9.7938 | 9.7938 | 7.5042 | 3.8992 | 11.4034 | 9.7938 | 13.0807 | 22.8745 | 9.7938 | 5.2201 | 15.014 | 22.8745 | 16.8683 | 39.7428 | 40
0 | 6.3474 | 6.3474 | 0 | 7.5566 | 7.5566 | 6.3474 | 5.0515 | 11.3989 | 7.5566 | 9.6236 | 17.1802 | 7.5566 | 6.6813 | 14.2379 | 17.1802 | 11.7393 | 28.9195 | 29
0 | 7.729 | 7.729 | 0 | 9.7231 | 9.7231 | 7.729 | 5.3585 | 13.0875 | 9.7231 | 9.5697 | 19.2928 | 9.7231 | 7.4269 | 17.15 | 19.2928 | 8.0471 | 27.3399 | 28
0 | 7.5154 | 7.5154 | 0 | 2.9941 | 2.9941 | 7.5154 | 4.5853 | 12.1008 | 7.5154 | 14.3847 | 21.9001 | 2.9941 | 8.4474 | 11.4416 | 21.9001 | 12.3097 | 34.2099 | 35
0 | 8.1381 | 8.1381 | 0 | 8.4549 | 8.4549 | 8.1381 | 6.0733 | 14.2115 | 8.4549 | 10.0136 | 18.4685 | 8.4549 | 4.6635 | 13.1184 | 18.4685 | 12.5763 | 31.0448 | 32
0 | 6.7027 | 6.7027 | 0 | 10.2008 | 10.2008 | 6.7027 | 3.866 | 10.5686 | 10.2008 | 11.5422 | 21.743 | 10.2008 | 9.448 | 19.6488 | 21.743 | 8.7372 | 30.4802 | 31
0 | 6.9926 | 6.9926 | 0 | 8.2382 | 8.2382 | 6.9926 | 4.9297 | 11.9223 | 8.2382 | 11.044 | 19.2822 | 8.2382 | 8.6824 | 16.9205 | 19.2822 | 10.333 | 29.6152 | 30
0 | 6.0882 | 6.0882 | 0 | 8.1197 | 8.1197 | 6.0882 | 6.3233 | 12.4115 | 8.1197 | 7.633 | 15.7527 | 8.1197 | 7.9151 | 16.0348 | 16.0348 | 7.7992 | 23.834 | 24
0 | 5.8593 | 5.8593 | 0 | 10.4495 | 10.4495 | 5.8593 | 4.5918 | 10.4511 | 10.4495 | 10.4365 | 20.886 | 10.4495 | 7.5101 | 17.9596 | 20.886 | 9.9991 | 30.8851 | 31
0 | 7.0536 | 7.0536 | 0 | 10.7633 | 10.7633 | 7.0536 | 4.2402 | 11.2938 | 10.7633 | 10.2913 | 21.0546 | 10.7633 | 2.8591 | 13.6224 | 21.0546 | 8.4098 | 29.4644 | 30
0 | 4.3776 | 4.3776 | 0 | 6.9682 | 6.9682 | 4.3776 | 5.5628 | 9.9404 | 6.9682 | 8.7378 | 15.7061 | 6.9682 | 5.1077 | 12.076 | 15.7061 | 14.0332 | 29.7392 | 30
0 | 5.6365 | 5.6365 | 0 | 6.086 | 6.086 | 5.6365 | 3.8158 | 9.4524 | 6.086 | 12.1544 | 18.2404 | 6.086 | 8.091 | 14.177 | 18.2404 | 8.4547 | 26.6951 | 27
0 | 8.4267 | 8.4267 | 0 | 8.7983 | 8.7983 | 8.4267 | 4.7043 | 13.131 | 8.7983 | 10.7804 | 19.5787 | 8.7983 | 8.215 | 17.0133 | 19.5787 | 9.0869 | 28.6656 | 29
0 | 6.4021 | 6.4021 | 0 | 9.5604 | 9.5604 | 6.4021 | 3.9383 | 10.3404 | 9.5604 | 12.1655 | 21.7259 | 9.5604 | 7.0354 | 16.5958 | 21.7259 | 7.8609 | 29.5867 | 30
0 | 6.8183 | 6.8183 | 0 | 8.0041 | 8.0041 | 6.8183 | 5.6305 | 12.4488 | 8.0041 | 9.6956 | 17.6997 | 8.0041 | 8.5535 | 16.5576 | 17.6997 | 10.6362 | 28.3359 | 29
0 | 6.7453 | 6.7453 | 0 | 8.3569 | 8.3569 | 6.7453 | 4.9823 | 11.7277 | 8.3569 | 11.101 | 19.458 | 8.3569 | 7.8975 | 16.2544 | 19.458 | 6.0477 | 25.5056 | 26
0 | 6.565 | 6.565 | 0 | 7.5638 | 7.5638 | 6.565 | 4.717 | 11.282 | 7.5638 | 11.8356 | 19.3994 | 7.5638 | 9.1394 | 16.7032 | 19.3994 | 13.1731 | 32.5725 | 33
0 | 6.0591 | 6.0591 | 0 | 7.939 | 7.939 | 6.0591 | 4.2584 | 10.3175 | 7.939 | 6.8111 | 14.7501 | 7.939 | 9.5878 | 17.5268 | 17.5268 | 13.9245 | 31.4513 | 32
0 | 7.0453 | 7.0453 | 0 | 9.0554 | 9.0554 | 7.0453 | 3.718 | 10.7633 | 9.0554 | 14.0852 | 23.1406 | 9.0554 | 7.4845 | 16.5399 | 23.1406 | 7.6406 | 30.7812 | 31
0 | 7.9138 | 7.9138 | 0 | 8.949 | 8.949 | 7.9138 | 3.9747 | 11.8886 | 8.949 | 11.0145 | 19.9635 | 8.949 | 6.4745 | 15.4235 | 19.9635 | 10.7513 | 30.7148 | 31
0 | 6.7089 | 6.7089 | 0 | 7.8391 | 7.8391 | 6.7089 | 4.9325 | 11.6414 | 7.8391 | 10.4384 | 18.2775 | 7.8391 | 6.0075 | 13.8466 | 18.2775 | 9.9947 | 28.2722 | 29
0 | 6.1356 | 6.1356 | 0 | 8.6042 | 8.6042 | 6.1356 | 4.7143 | 10.8499 | 8.6042 | 15.3292 | 23.9335 | 8.6042 | 9.8418 | 18.4461 | 23.9335 | 11.3297 | 35.2632 | 36
0 | 7.5724 | 7.5724 | 0 | 9.8405 | 9.8405 | 7.5724 | 7.4003 | 14.9727 | 9.8405 | 11.5621 | 21.4026 | 9.8405 | 9.7466 | 19.5871 | 21.4026 | 10.4132 | 31.8158 | 32
0 | 6.1914 | 6.1914 | 0 | 7.7288 | 7.7288 | 6.1914 | 4.6735 | 10.8648 | 7.7288 | 7.432 | 15.1609 | 7.7288 | 6.3101 | 14.039 | 15.1609 | 8.8135 | 23.9743 | 24
0 | 6.1374 | 6.1374 | 0 | 9.214 | 9.214 | 6.1374 | 4.8472 | 10.9846 | 9.214 | 9.6473 | 18.8613 | 9.214 | 9.7507 | 18.9646 | 18.9646 | 9.4698 | 28.4345 | 29
0 | 7.9897 | 7.9897 | 0 | 10.2182 | 10.2182 | 7.9897 | 5.3879 | 13.3777 | 10.2182 | 14.4076 | 24.6258 | 10.2182 | 8.1206 | 18.3388 | 24.6258 | 12.9798 | 37.6055 | 38
0 | 7.5227 | 7.5227 | 0 | 8.6568 | 8.6568 | 7.5227 | 6.7474 | 14.2701 | 8.6568 | 14.8115 | 23.4683 | 8.6568 | 8.479 | 17.1358 | 23.4683 | 12.3529 | 35.8212 | 36
0 | 6.2117 | 6.2117 | 0 | 11.656 | 11.656 | 6.2117 | 4.454 | 10.6657 | 11.656 | 10.9606 | 22.6166 | 11.656 | 7.3181 | 18.9741 | 22.6166 | 15.5403 | 38.1569 | 39
0 | 4.7541 | 4.7541 | 0 | 9.3806 | 9.3806 | 4.7541 | 4.2378 | 8.9918 | 9.3806 | 11.4618 | 20.8424 | 9.3806 | 9.8824 | 19.263 | 20.8424 | 10.2166 | 31.0589 | 32
0 | 7.7105 | 7.7105 | 0 | 9.3826 | 9.3826 | 7.7105 | 5.728 | 13.4385 | 9.3826 | 14.2868 | 23.6694 | 9.3826 | 5.5512 | 14.9338 | 23.6694 | 9.0018 | 32.6712 | 33
0 | 6.5949 | 6.5949 | 0 | 6.9058 | 6.9058 | 6.5949 | 5.6931 | 12.288 | 6.9058 | 11.8219 | 18.7277 | 6.9058 | 7.9632 | 14.869 | 18.7277 | 12.8178 | 31.5456 | 32
0 | 7.1198 | 7.1198 | 0 | 7.9219 | 7.9219 | 7.1198 | 6.0556 | 13.1754 | 7.9219 | 8.1462 | 16.068 | 7.9219 | 7.8572 | 15.7791 | 16.068 | 5.6526 | 21.7206 | 22
0 | 7.8397 | 7.8397 | 0 | 11.3345 | 11.3345 | 7.8397 | 4.3737 | 12.2134 | 11.3345 | 20.6569 | 31.9915 | 11.3345 | 10.7796 | 22.1141 | 31.9915 | 9.6546 | 41.646 | 42
0 | 4.9348 | 4.9348 | 0 | 6.9055 | 6.9055 | 4.9348 | 5.8539 | 10.7887 | 6.9055 | 14.329 | 21.2345 | 6.9055 | 6.0844 | 12.9899 | 21.2345 | 7.2497 | 28.4841 | 29
0 | 6.0757 | 6.0757 | 0 | 8.3443 | 8.3443 | 6.0757 | 4.8375 | 10.9132 | 8.3443 | 11.168 | 19.5123 | 8.3443 | 4.0121 | 12.3564 | 19.5123 | 17.7982 | 37.3105 | 38
0 | 6.2812 | 6.2812 | 0 | 9.813 | 9.813 | 6.2812 | 6.5756 | 12.8569 | 9.813 | 11.2301 | 21.0432 | 9.813 | 7.9185 | 17.7316 | 21.0432 | 12.9443 | 33.9875 | 34
0 | 7.0295 | 7.0295 | 0 | 9.2962 | 9.2962 | 7.0295 | 4.9206 | 11.9502 | 9.2962 | 14.1117 | 23.408 | 9.2962 | 8.9321 | 18.2284 | 23.408 | 15.4892 | 38.8972 | 39
0 | 7.1103 | 7.1103 | 0 | 8.9257 | 8.9257 | 7.1103 | 5.7269 | 12.8372 | 8.9257 | 18.6062 | 27.5319 | 8.9257 | 8.632 | 17.5577 | 27.5319 | 7.6564 | 35.1883 | 36
0 | 6.9563 | 6.9563 | 0 | 7.2404 | 7.2404 | 6.9563 | 4.3698 | 11.3261 | 7.2404 | 12.4031 | 19.6435 | 7.2404 | 7.5225 | 14.7629 | 19.6435 | 17.721 | 37.3644 | 38
0 | 7.6389 | 7.6389 | 0 | 5.717 | 5.717 | 7.6389 | 4.4082 | 12.0471 | 7.6389 | 11.7405 | 19.3795 | 5.717 | 7.0108 | 12.7278 | 19.3795 | 4.8187 | 24.1982 | 25
0 | 6.8176 | 6.8176 | 0 | 5.7469 | 5.7469 | 6.8176 | 6.1456 | 12.9632 | 6.8176 | 11.0207 | 17.8382 | 5.7469 | 12.2452 | 17.9921 | 17.9921 | 8.9311 | 26.9233 | 27
0 | 7.6428 | 7.6428 | 0 | 12.3953 | 12.3953 | 7.6428 | 7.2373 | 14.8802 | 12.3953 | 14.1935 | 26.5888 | 12.3953 | 6.6657 | 19.061 | 26.5888 | 13.2175 | 39.8063 | 40
0 | 6.8676 | 6.8676 | 0 | 9.3185 | 9.3185 | 6.8676 | 5.7551 | 12.6227 | 9.3185 | 14.1863 | 23.5048 | 9.3185 | 6.3418 | 15.6603 | 23.5048 | 15.7631 | 39.2679 | 40
0 | 5.5718 | 5.5718 | 0 | 12.4037 | 12.4037 | 5.5718 | 5.1501 | 10.7219 | 12.4037 | 8.1465 | 20.5502 | 12.4037 | 6.2171 | 18.6208 | 20.5502 | 8.0725 | 28.6227 | 29
0 | 7.818 | 7.818 | 0 | 8.1542 | 8.1542 | 7.818 | 4.216 | 12.0341 | 8.1542 | 15.5024 | 23.6567 | 8.1542 | 5.5579 | 13.7121 | 23.6567 | 12.0637 | 35.7203 | 36
0 | 6.2082 | 6.2082 | 0 | 14.2105 | 14.2105 | 6.2082 | 5.638 | 11.8462 | 14.2105 | 16.4969 | 30.7074 | 14.2105 | 9.6142 | 23.8247 | 30.7074 | 11.7948 | 42.5022 | 43
0 | 6.2236 | 6.2236 | 0 | 7.4314 | 7.4314 | 6.2236 | 3.2855 | 9.5091 | 7.4314 | 11.7958 | 19.2272 | 7.4314 | 6.961 | 14.3923 | 19.2272 | 8.1264 | 27.3536 | 28
0 | 7.6001 | 7.6001 | 0 | 9.2578 | 9.2578 | 7.6001 | 5.3801 | 12.9802 | 9.2578 | 8.6115 | 17.8693 | 9.2578 | 9.216 | 18.4738 | 18.4738 | 5.3799 | 23.8537 | 24
0 | 5.6066 | 5.6066 | 0 | 10.8772 | 10.8772 | 5.6066 | 4.6778 | 10.2845 | 10.8772 | 7.6691 | 18.5463 | 10.8772 | 5.974 | 16.8513 | 18.5463 | 2.9911 | 21.5374 | 22
0 | 5.9718 | 5.9718 | 0 | 10.1912 | 10.1912 | 5.9718 | 5.1588 | 11.1306 | 10.1912 | 9.6307 | 19.8219 | 10.1912 | 11.4213 | 21.6125 | 21.6125 | 10.3298 | 31.9423 | 32
0 | 9.397 | 9.397 | 0 | 9.3556 | 9.3556 | 9.397 | 5.2407 | 14.6377 | 9.397 | 11.2568 | 20.6538 | 9.3556 | 7.201 | 16.5566 | 20.6538 | 9.984 | 30.6378 | 31
0 | 7.9957 | 7.9957 | 0 | 11.9164 | 11.9164 | 7.9957 | 6.7458 | 14.7415 | 11.9164 | 10.9992 | 22.9156 | 11.9164 | 7.437 | 19.3534 | 22.9156 | 9.4199 | 32.3356 | 33
0 | 6.3914 | 6.3914 | 0 | 6.7925 | 6.7925 | 6.3914 | 5.4783 | 11.8697 | 6.7925 | 13.2657 | 20.0581 | 6.7925 | 10.4447 | 17.2372 | 20.0581 | 8.8764 | 28.9345 | 29
0 | 7.0334 | 7.0334 | 0 | 8.2141 | 8.2141 | 7.0334 | 2.9496 | 9.983 | 8.2141 | 8.9311 | 17.1452 | 8.2141 | 10.5934 | 18.8075 | 18.8075 | 7.9763 | 26.7838 | 27
0 | 7.336 | 7.336 | 0 | 8.9431 | 8.9431 | 7.336 | 4.3465 | 11.6825 | 8.9431 | 15.1733 | 24.1164 | 8.9431 | 8.0983 | 17.0414 | 24.1164 | 5.2672 | 29.3836 | 30
0 | 7.3148 | 7.3148 | 0 | 11.1279 | 11.1279 | 7.3148 | 2.5759 | 9.8907 | 11.1279 | 9.8991 | 21.027 | 11.1279 | 4.2568 | 15.3847 | 21.027 | 5.3281 | 26.3551 | 27
0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 9.5149 | 9.5149 | 7.7 | 5.5634 | 13.2634 | 9.5149 | 12.0067 | 21.5216 | 9.5149 | 9.2845 | 18.7994 | 21.5216 | 12.4317 | 33.9533 | 34
0 | 8.1998 | 8.1998 | 0 | 3.619 | 3.619 | 8.1998 | 6.5138 | 14.7136 | 8.1998 | 12.8262 | 21.026 | 3.619 | 7.5416 | 11.1606 | 21.026 | 14.336 | 35.362 | 36
0 | 7.1517 | 7.1517 | 0 | 7.7484 | 7.7484 | 7.1517 | 5.1342 | 12.2858 | 7.7484 | 14.7691 | 22.5176 | 7.7484 | 8.4491 | 16.1975 | 22.5176 | 6.6509 | 29.1684 | 30
0 | 5.6361 | 5.6361 | 0 | 11.0552 | 11.0552 | 5.6361 | 6.9203 | 12.5564 | 11.0552 | 14.1744 | 25.2296 | 11.0552 | 9.5246 | 20.5798 | 25.2296 | 13.6745 | 38.9041 | 39
0 | 6.287 | 6.287 | 0 | 8.7872 | 8.7872 | 6.287 | 6.9286 | 13.2156 | 8.7872 | 13.3647 | 22.1519 | 8.7872 | 7.87 | 16.6572 | 22.1519 | 9.1912 | 31.3431 | 32
0 | 7.5921 | 7.5921 | 0 | 5.3416 | 5.3416 | 7.5921 | 4.9595 | 12.5516 | 7.5921 | 10.4573 | 18.0494 | 5.3416 | 5.8488 | 11.1904 | 18.0494 | 10.6172 | 28.6666 | 29
0 | 7.0099 | 7.0099 | 0 | 8.2831 | 8.2831 | 7.0099 | 6.1199 | 13.1299 | 8.2831 | 11.851 | 20.134 | 8.2831 | 7.8993 | 16.1824 | 20.134 | 11.8377 | 31.9717 | 32
0 | 7.5181 | 7.5181 | 0 | 9.794 | 9.794 | 7.5181 | 5.6732 | 13.1913 | 9.794 | 7.1749 | 16.9689 | 9.794 | 7.1426 | 16.9367 | 16.9689 | 10.0271 | 26.996 | 27
0 | 6.0083 | 6.0083 | 0 | 5.9612 | 5.9612 | 6.0083 | 5.0449 | 11.0532 | 6.0083 | 15.5451 | 21.5534 | 5.9612 | 5.747 | 11.7082 | 21.5534 | 6.9074 | 28.4608 | 29
0 | 6.903 | 6.903 | 0 | 8.6482 | 8.6482 | 6.903 | 3.9961 | 10.8991 | 8.6482 | 10.1479 | 18.7961 | 8.6482 | 8.2546 | 16.9028 | 18.7961 | 6.7159 | 25.512 | 26
0 | 7.8289 | 7.8289 | 0 | 10.258 | 10.258 | 7.8289 | 3.9208 | 11.7497 | 10.258 | 10.7064 | 20.9645 | 10.258 | 9.6044 | 19.8624 | 20.9645 | 7.3276 | 28.2921 | 29
0 | 6.966 | 6.966 | 0 | 10.8546 | 10.8546 | 6.966 | 4.6358 | 11.6018 | 10.8546 | 12.0323 | 22.8869 | 10.8546 | 9.0298 | 19.8843 | 22.8869 | 6.1259 | 29.0128 | 30
0 | 8.5173 | 8.5173 | 0 | 9.5387 | 9.5387 | 8.5173 | 5.3462 | 13.8635 | 9.5387 | 7.8281 | 17.3668 | 9.5387 | 7.7179 | 17.2567 | 17.3668 | 11.1501 | 28.5169 | 29
0 | 5.8007 | 5.8007 | 0 | 6.9505 | 6.9505 | 5.8007 | 5.6254 | 11.4262 | 6.9505 | 15.3122 | 22.2627 | 6.9505 | 8.939 | 15.8895 | 22.2627 | 11.096 | 33.3587 | 34
0 | 6.4856 | 6.4856 | 0 | 9.0238 | 9.0238 | 6.4856 | 3.7967 | 10.2823 | 9.0238 | 15.5921 | 24.6159 | 9.0238 | 9.3271 | 18.3509 | 24.6159 | 9.0495 | 33.6654 | 34
0 | 7.6489 | 7.6489 | 0 | 8.6909 | 8.6909 | 7.6489 | 3.5051 | 11.1541 | 8.6909 | 14.632 | 23.323 | 8.6909 | 8.1714 | 16.8623 | 23.323 | 8.5833 | 31.9063 | 32
0 | 7.3531 | 7.3531 | 0 | 10.1013 | 10.1013 | 7.3531 | 5.6714 | 13.0245 | 10.1013 | 7.8551 | 17.9564 | 10.1013 | 9.2325 | 19.3339 | 19.3339 | 10.7131 | 30.047 | 31
0 | 5.3803 | 5.3803 | 0 | 8.7234 | 8.7234 | 5.3803 | 4.4794 | 9.8596 | 8.7234 | 11.4316 | 20.155 | 8.7234 | 7.8895 | 16.6129 | 20.155 | 11.9066 | 32.0616 | 33
0 | 6.6044 | 6.6044 | 0 | 8.2393 | 8.2393 | 6.6044 | 5.4545 | 12.0589 | 8.2393 | 12.1568 | 20.3961 | 8.2393 | 6.1278 | 14.3671 | 20.3961 | 10.1731 | 30.5692 | 31
0 | 8.2394 | 8.2394 | 0 | 8.4284 | 8.4284 | 8.2394 | 6.376 | 14.6155 | 8.4284 | 17.931 | 26.3594 | 8.4284 | 8.1113 | 16.5397 | 26.3594 | 11.6986 | 38.0581 | 39
0 | 6.2524 | 6.2524 | 0 | 11.8319 | 11.8319 | 6.2524 | 5.8729 | 12.1253 | 11.8319 | 11.918 | 23.7499 | 11.8319 | 8.1907 | 20.0226 | 23.7499 | 9.7324 | 33.4823 | 34
0 | 7.0078 | 7.0078 | 0 | 8.154 | 8.154 | 7.0078 | 5.7224 | 12.7302 | 8.154 | 8.6364 | 16.7904 | 8.154 | 8.7211 | 16.8751 | 16.8751 | 14.8362 | 31.7112 | 32
0 | 5.9922 | 5.9922 | 0 | 10.0742 | 10.0742 | 5.9922 | 4.3013 | 10.2935 | 10.0742 | 14.3279 | 24.4022 | 10.0742 | 10.3373 | 20.4115 | 24.4022 | 5.6318 | 30.034 | 31
0 | 7.8583 | 7.8583 | 0 | 5.6747 | 5.6747 | 7.8583 | 5.039 | 12.8973 | 7.8583 | 8.7439 | 16.6022 | 5.6747 | 7.2712 | 12.9459 | 16.6022 | 13.9168 | 30.519 | 31
0 | 5.7342 | 5.7342 | 0 | 7.386 | 7.386 | 5.7342 | 3.4508 | 9.1851 | 7.386 | 9.8044 | 17.1904 | 7.386 | 7.5412 | 14.9271 | 17.1904 | 7.1067 | 24.2971 | 25
0 | 7.4578 | 7.4578 | 0 | 7.2014 | 7.2014 | 7.4578 | 4.9146 | 12.3724 | 7.4578 | 11.2172 | 18.6751 | 7.2014 | 5.0004 | 12.2018 | 18.6751 | 11.5687 | 30.2438 | 31
0 | 6.1081 | 6.1081 | 0 | 10.3259 | 10.3259 | 6.1081 | 5.0722 | 11.1803 | 10.3259 | 13.2026 | 23.5285 | 10.3259 | 5.9166 | 16.2425 | 23.5285 | 15.6164 | 39.145 | 40
0 | 8.6815 | 8.6815 | 0 | 9.4423 | 9.4423 | 8.6815 | 4.6712 | 13.3526 | 9.4423 | 6.2837 | 15.726 | 9.4423 | 4.823 | 14.2653 | 15.726 | 9.6007 | 25.3267 | 26
0 | 5.029 | 5.029 | 0 | 7.2529 | 7.2529 | 5.029 | 4.696 | 9.7251 | 7.2529 | 11.3239 | 18.5767 | 7.2529 | 6.0425 | 13.2953 | 18.5767 | 8.6903 | 27.267 | 28
0 | 7.19 | 7.19 | 0 | 11.033 | 11.033 | 7.19 | 4.257 | 11.447 | 11.033 | 6.6464 | 17.6794 | 11.033 | 11.0797 | 22.1127 | 22.1127 | 3.3563 | 25.4691 | 26
0 | 10.5725 | 10.5725 | 0 | 8.0858 | 8.0858 | 10.5725 | 7.4301 | 18.0027 | 10.5725 | 13.8799 | 24.4525 | 8.0858 | 6.756 | 14.8418 | 24.4525 | 13.1712 | 37.6237 | 38
0 | 4.9016 | 4.9016 | 0 | 8.9113 | 8.9113 | 4.9016 | 5.9477 | 10.8493 | 8.9113 | 8.4869 | 17.3983 | 8.9113 | 7.1627 | 16.0741 | 17.3983 | 11.1317 | 28.53 | 29
0 | 7.7002 | 7.7002 | 0 | 8.5997 | 8.5997 | 7.7002 | 6.4264 | 14.1266 | 8.5997 | 14.37 | 22.9697 | 8.5997 | 3.9049 | 12.5046 | 22.9697 | 9.3221 | 32.2918 | 33
0 | 6.3863 | 6.3863 | 0 | 11.328 | 11.328 | 6.3863 | 3.9056 | 10.2919 | 11.328 | 9.9529 | 21.2809 | 11.328 | 6.7791 | 18.107 | 21.2809 | 6.3679 | 27.6488 | 28
0 | 6.357 | 6.357 | 0 | 7.1156 | 7.1156 | 6.357 | 5.2708 | 11.6278 | 7.1156 | 9.051 | 16.1666 | 7.1156 | 3.6086 | 10.7242 | 16.1666 | 9.1831 | 25.3497 | 26
0 | 6.6575 | 6.6575 | 0 | 7.0713 | 7.0713 | 6.6575 | 5.2115 | 11.869 | 7.0713 | 11.4872 | 18.5584 | 7.0713 | 6.4129 | 13.4842 | 18.5584 | 8.6734 | 27.2319 | 28
0 | 6.366 | 6.366 | 0 | 6.9449 | 6.9449 | 6.366 | 3.2529 | 9.6188 | 6.9449 | 10.4451 | 17.39 | 6.9449 | 6.2411 | 13.186 | 17.39 | 12.6016 | 29.9916 | 30
0 | 6.2888 | 6.2888 | 0 | 10.7943 | 10.7943 | 6.2888 | 4.6101 | 10.899 | 10.7943 | 15.7717 | 26.566 | 10.7943 | 7.1281 | 17.9224 | 26.566 | 9.1518 | 35.7179 | 36
0 | 5.8468 | 5.8468 | 0 | 9.6276 | 9.6276 | 5.8468 | 5.1942 | 11.0411 | 9.6276 | 9.9161 | 19.5437 | 9.6276 | 6.3743 | 16.0019 | 19.5437 | 9.917 | 29.4607 | 30
0 | 7.7241 | 7.7241 | 0 | 7.7874 | 7.7874 | 7.7241 | 5.932 | 13.6561 | 7.7874 | 7.8526 | 15.64 | 7.7874 | 7.7696 | 15.557 | 15.64 | 14.2597 | 29.8998 | 30
0 | 5.2755 | 5.2755 | 0 | 12.7805 | 12.7805 | 5.2755 | 4.2508 | 9.5263 | 12.7805 | 14.8569 | 27.6374 | 12.7805 | 6.6266 | 19.4071 | 27.6374 | 13.77 | 41.4074 | 42
0 | 5.6591 | 5.6591 | 0 | 9.7286 | 9.7286 | 5.6591 | 4.1602 | 9.8193 | 9.7286 | 9.7594 | 19.488 | 9.7286 | 11.6566 | 21.3852 | 21.3852 | 14.1907 | 35.5759 | 36
0 | 6.8498 | 6.8498 | 0 | 6.8501 | 6.8501 | 6.8498 | 4.8559 | 11.7057 | 6.8501 | 7.9433 | 14.7934 | 6.8501 | 9.4685 | 16.3186 | 16.3186 | 10.0683 | 26.3869 | 27
0 | 7.937 | 7.937 | 0 | 7.6119 | 7.6119 | 7.937 | 3.804 | 11.741 | 7.937 | 9.5436 | 17.4805 | 7.6119 | 10.3524 | 17.9642 | 17.9642 | 11.3117 | 29.276 | 30
0 | 6.4301 | 6.4301 | 0 | 8.1517 | 8.1517 | 6.4301 | 6.0192 | 12.4493 | 8.1517 | 13.366 | 21.5177 | 8.1517 | 9.1952 | 17.3469 | 21.5177 | 6.4169 | 27.9346 | 28
0 | 7.7804 | 7.7804 | 0 | 10.4079 | 10.4079 | 7.7804 | 4.9291 | 12.7094 | 10.4079 | 12.5011 | 22.909 | 10.4079 | 6.586 | 16.9939 | 22.909 | 9.0325 | 31.9415 | 32
0 | 7.5625 | 7.5625 | 0 | 7.617 | 7.617 | 7.5625 | 4.0297 | 11.5922 | 7.617 | 12.1089 | 19.7259 | 7.617 | 7.9218 | 15.5387 | 19.7259 | 10.056 | 29.7819 | 30
0 | 6.7179 | 6.7179 | 0 | 2.781 | 2.781 | 6.7179 | 3.783 | 10.5009 | 6.7179 | 9.7713 | 16.4893 | 2.781 | 5.3885 | 8.1695 | 16.4893 | 7.2181 | 23.7073 | 24
0 | 7.2189 | 7.2189 | 0 | 6.7366 | 6.7366 | 7.2189 | 1.8602 | 9.079 | 7.2189 | 15.0397 | 22.2586 | 6.7366 | 6.2757 | 13.0123 | 22.2586 | 12.9111 | 35.1697 | 36
0 | 7.6138 | 7.6138 | 0 | 10.8132 | 10.8132 | 7.6138 | 4.9859 | 12.5997 | 10.8132 | 14.2284 | 25.0416 | 10.8132 | 6.4418 | 17.255 | 25.0416 | 11.1851 | 36.2267 | 37
0 | 6.0324 | 6.0324 | 0 | 12.0398 | 12.0398 | 6.0324 | 5.0947 | 11.1271 | 12.0398 | 11.1069 | 23.1466 | 12.0398 | 9.8599 | 21.8997 | 23.1466 | 13.4562 | 36.6028 | 37
0 | 9.8296 | 9.8296 | 0 | 9.8828 | 9.8828 | 9.8296 | 6.5462 | 16.3758 | 9.8828 | 11.1072 | 20.99 | 9.8828 | 5.6966 | 15.5794 | 20.99 | 14.8667 | 35.8567 | 36
0 | 6.9061 | 6.9061 | 0 | 9.8872 | 9.8872 | 6.9061 | 5.167 | 12.0731 | 9.8872 | 12.3503 | 22.2376 | 9.8872 | 6.7937 | 16.6809 | 22.2376 | 14.5547 | 36.7923 | 37
0 | 7.6489 | 7.6489 | 0 | 11.3722 | 11.3722 | 7.6489 | 6.2857 | 13.9346 | 11.3722 | 12.112 | 23.4842 | 11.3722 | 9.8116 | 21.1838 | 23.4842 | 14.1349 | 37.6191 | 38
0 | 5.7391 | 5.7391 | 0 | 11.6772 | 11.6772 | 5.7391 | 4.333 | 10.0721 | 11.6772 | 13.7737 | 25.4509 | 11.6772 | 7.9975 | 19.6747 | 25.4509 | 14.1149 | 39.5658 | 40
0 | 5.0589 | 5.0589 | 0 | 11.0494 | 11.0494 | 5.0589 | 2.9903 | 8.0493 | 11.0494 | 11.0666 | 22.116 | 11.0494 | 5.5152 | 16.5647 | 22.116 | 9.3696 | 31.4856 | 32
0 | 6.1993 | 6.1993 | 0 | 9.8409 | 9.8409 | 6.1993 | 3.9548 | 10.1541 | 9.8409 | 16.3599 | 26.2009 | 9.8409 | 6.2941 | 16.135 | 26.2009 | 8.8963 | 35.0971 | 36
0 | 7.7203 | 7.7203 | 0 | 6.2477 | 6.2477 | 7.7203 | 3.9461 | 11.6664 | 7.7203 | 13.9034 | 21.6237 | 6.2477 | 8.9551 | 15.2028 | 21.6237 | 14.6799 | 36.3035 | 37
0 | 6.3577 | 6.3577 | 0 | 9.0812 | 9.0812 | 6.3577 | 5.8545 | 12.2122 | 9.0812 | 11.3718 | 20.453 | 9.0812 | 8.2068 | 17.288 | 20.453 | 6.1637 | 26.6168 | 27
0 | 7.4389 | 7.4389 | 0 | 10.2465 | 10.2465 | 7.4389 | 5.4972 | 12.9361 | 10.2465 | 14.9073 | 25.1538 | 10.2465 | 8.8141 | 19.0606 | 25.1538 | 18.0358 | 43.1897 | 44
0 | 7.9147 | 7.9147 | 0 | 12.4475 | 12.4475 | 7.9147 | 5.2301 | 13.1448 | 12.4475 | 9.703 | 22.1506 | 12.4475 | 14.4136 | 26.8612 | 26.8612 | 8.474 | 35.3352 | 36
0 | 6.1479 | 6.1479 | 0 | 8.2057 | 8.2057 | 6.1479 | 5.8724 | 12.0203 | 8.2057 | 13.6071 | 21.8128 | 8.2057 | 9.8287 | 18.0344 | 21.8128 | 9.0966 | 30.9095 | 31
0 | 6.2717 | 6.2717 | 0 | 9.5826 | 9.5826 | 6.2717 | 5.3585 | 11.6302 | 9.5826 | 9.1502 | 18.7328 | 9.5826 | 6.7084 | 16.291 | 18.7328 | 12.5739 | 31.3067 | 32
0 | 6.1672 | 6.1672 | 0 | 10.2517 | 10.2517 | 6.1672 | 5.1908 | 11.358 | 10.2517 | 9.2984 | 19.5501 | 10.2517 | 8.3736 | 18.6253 | 19.5501 | 12.637 | 32.1871 | 33
0 | 10.6815 | 10.6815 | 0 | 9.944 | 9.944 | 10.6815 | 4.6506 | 15.3321 | 10.6815 | 4.2056 | 14.8872 | 9.944 | 9.4255 | 19.3695 | 19.3695 | 10.656 | 30.0255 | 31
0 | 6.8653 | 6.8653 | 0 | 12.4685 | 12.4685 | 6.8653 | 4.9579 | 11.8232 | 12.4685 | 8.7597 | 21.2283 | 12.4685 | 6.7534 | 19.222 | 21.2283 | 10.2094 | 31.4377 | 32
0 | 7.6405 | 7.6405 | 0 | 7.582 | 7.582 | 7.6405 | 5.629 | 13.2694 | 7.6405 | 11.447 | 19.0875 | 7.582 | 7.0956 | 14.6776 | 19.0875 | 13.169 | 32.2565 | 33
0 | 5.9238 | 5.9238 | 0 | 9.7212 | 9.7212 | 5.9238 | 5.5758 | 11.4996 | 9.7212 | 7.0745 | 16.7957 | 9.7212 | 8.1968 | 17.918 | 17.918 | 8.7901 | 26.7081 | 27
0 | 6.7753 | 6.7753 | 0 | 8.0724 | 8.0724 | 6.7753 | 3.7961 | 10.5714 | 8.0724 | 10.8457 | 18.9181 | 8.0724 | 5.0577 | 13.1301 | 18.9181 | 8.783 | 27.7011 | 28
0 | 8.7825 | 8.7825 | 0 | 7.5134 | 7.5134 | 8.7825 | 5.145 | 13.9275 | 8.7825 | 10.2388 | 19.0214 | 7.5134 | 8.7269 | 16.2403 | 19.0214 | 12.3009 | 31.3222 | 32
0 | 6.8211 | 6.8211 | 0 | 9.0183 | 9.0183 | 6.8211 | 5.9816 | 12.8027 | 9.0183 | 17.4394 | 26.4577 | 9.0183 | 8.5744 | 17.5927 | 26.4577 | 10.4658 | 36.9235 | 37
0 | 7.4462 | 7.4462 | 0 | 7.4205 | 7.4205 | 7.4462 | 5.1316 | 12.5779 | 7.4462 | 15.8813 | 23.3276 | 7.4205 | 8.631 | 16.0515 | 23.3276 | 4.6699 | 27.9975 | 28
0 | 7.7435 | 7.7435 | 0 | 8.187 | 8.187 | 7.7435 | 4.5031 | 12.2466 | 8.187 | 12.1759 | 20.3629 | 8.187 | 7.6338 | 15.8208 | 20.3629 | 10.8542 | 31.2171 | 32
0 | 8.1296 | 8.1296 | 0 | 11.2504 | 11.2504 | 8.1296 | 4.3124 | 12.442 | 11.2504 | 13.4064 | 24.6567 | 11.2504 | 9.7513 | 21.0017 | 24.6567 | 9.5047 | 34.1614 | 35
0 | 7.5551 | 7.5551 | 0 | 8.3827 | 8.3827 | 7.5551 | 5.0646 | 12.6197 | 8.3827 | 10.4619 | 18.8446 | 8.3827 | 8.039 | 16.4216 | 18.8446 | 9.9435 | 28.7881 | 29
0 | 6.1575 | 6.1575 | 0 | 12.7123 | 12.7123 | 6.1575 | 5.6642 | 11.8217 | 12.7123 | 13.0749 | 25.7872 | 12.7123 | 9.1155 | 21.8278 | 25.7872 | 8.676 | 34.4632 | 35
0 | 6.1407 | 6.1407 | 0 | 6.7116 | 6.7116 | 6.1407 | 3.5353 | 9.676 | 6.7116 | 14.8428 | 21.5544 | 6.7116 | 10.3691 | 17.0807 | 21.5544 | 8.477 | 30.0314 | 31
0 | 6.517 | 6.517 | 0 | 6.4845 | 6.4845 | 6.517 | 4.4507 | 10.9677 | 6.517 | 12.7905 | 19.3075 | 6.4845 | 7.5724 | 14.057 | 19.3075 | 7.3497 | 26.6573 | 27
0 | 6.7656 | 6.7656 | 0 | 7.017 | 7.017 | 6.7656 | 5.3385 | 12.1041 | 7.017 | 16.1732 | 23.1902 | 7.017 | 4.9901 | 12.007 | 23.1902 | 6.6232 | 29.8134 | 30
0 | 7.6838 | 7.6838 | 0 | 7.7597 | 7.7597 | 7.6838 | 4.9652 | 12.6489 | 7.7597 | 14.1001 | 21.8598 | 7.7597 | 5.8605 | 13.6201 | 21.8598 | 12.0096 | 33.8694 | 34
0 | 6.7029 | 6.7029 | 0 | 7.7693 | 7.7693 | 6.7029 | 6.477 | 13.1798 | 7.7693 | 11.6261 | 19.3954 | 7.7693 | 9.1988 | 16.9681 | 19.3954 | 6.4329 | 25.8283 | 26
0 | 8.3058 | 8.3058 | 0 | 6.5352 | 6.5352 | 8.3058 | 6.0925 | 14.3983 | 8.3058 | 14.8234 | 23.1292 | 6.5352 | 8.5095 | 15.0446 | 23.1292 | 12.6261 | 35.7553 | 36
0 | 6.3288 | 6.3288 | 0 | 9.4822 | 9.4822 | 6.3288 | 6.2611 | 12.59 | 9.4822 | 12.9015 | 22.3838 | 9.4822 | 6.6254 | 16.1076 | 22.3838 | 14.3754 | 36.7592 | 37
0 | 5.4161 | 5.4161 | 0 | 8.8352 | 8.8352 | 5.4161 | 6.6417 | 12.0578 | 8.8352 | 15.8308 | 24.666 | 8.8352 | 9.1127 | 17.9478 | 24.666 | 7.054 | 31.72 | 32
0 | 7.0087 | 7.0087 | 0 | 8.3888 | 8.3888 | 7.0087 | 4.7849 | 11.7936 | 8.3888 | 13.3732 | 21.7619 | 8.3888 | 7.6974 | 16.0861 | 21.7619 | 8.6015 | 30.3635 | 31
0 | 6.2908 | 6.2908 | 0 | 4.7366 | 4.7366 | 6.2908 | 4.7678 | 11.0586 | 6.2908 | 7.772 | 14.0628 | 4.7366 | 9.0508 | 13.7874 | 14.0628 | 9.4638 | 23.5266 | 24
0 | 6.6054 | 6.6054 | 0 | 11.4121 | 11.4121 | 6.6054 | 3.8308 | 10.4363 | 11.4121 | 8.0118 | 19.4239 | 11.4121 | 9.374 | 20.7861 | 20.7861 | 8.1733 | 28.9594 | 29
0 | 4.3084 | 4.3084 | 0 | 10.3252 | 10.3252 | 4.3084 | 4.5485 | 8.8569 | 10.3252 | 13.4528 | 23.778 | 10.3252 | 6.9955 | 17.3207 | 23.778 | 12.0798 | 35.8578 | 36
0 | 8.2645 | 8.2645 | 0 | 8.7224 | 8.7224 | 8.2645 | 4.5763 | 12.8408 | 8.7224 | 12.5541 | 21.2764 | 8.7224 | 8.3971 | 17.1194 | 21.2764 | 11.9239 | 33.2003 | 34
0 | 6.464 | 6.464 | 0 | 6.2467 | 6.2467 | 6.464 | 6.25 | 12.714 | 6.464 | 8.3271 | 14.7912 | 6.2467 | 7.3499 | 13.5966 | 14.7912 | 10.8724 | 25.6635 | 26
0 | 3.1725 | 3.1725 | 0 | 9.942 | 9.942 | 3.1725 | 4.2507 | 7.4232 | 9.942 | 14.2774 | 24.2194 | 9.942 | 7.0451 | 16.9871 | 24.2194 | 7.8055 | 32.0248 | 33
0 | 5.3038 | 5.3038 | 0 | 8.5003 | 8.5003 | 5.3038 | 5.0561 | 10.3599 | 8.5003 | 10.0899 | 18.5902 | 8.5003 | 5.6512 | 14.1515 | 18.5902 | 6.8209 | 25.411 | 26
0 | 8.3183 | 8.3183 | 0 | 7.7208 | 7.7208 | 8.3183 | 4.3571 | 12.6754 | 8.3183 | 12.97 | 21.2884 | 7.7208 | 6.9706 | 14.6914 | 21.2884 | 7.4644 | 28.7528 | 29
0 | 6.8924 | 6.8924 | 0 | 7.3946 | 7.3946 | 6.8924 | 4.212 | 11.1044 | 7.3946 | 13.4803 | 20.8749 | 7.3946 | 8.3255 | 15.7201 | 20.8749 | 16.9089 | 37.7838 | 38
0 | 6.3107 | 6.3107 | 0 | 10.1005 | 10.1005 | 6.3107 | 6.2781 | 12.5888 | 10.1005 | 12.9003 | 23.0008 | 10.1005 | 4.7059 | 14.8064 | 23.0008 | 9.3264 | 32.3272 | 33
0 | 7.3149 | 7.3149 | 0 | 3.8369 | 3.8369 | 7.3149 | 6.1828 | 13.4977 | 7.3149 | 13.8642 | 21.1791 | 3.8369 | 7.1708 | 11.0077 | 21.1791 | 8.362 | 29.5412 | 30
0 | 8.2775 | 8.2775 | 0 | 9.7258 | 9.7258 | 8.2775 | 6.0128 | 14.2903 | 9.7258 | 14.8609 | 24.5867 | 9.7258 | 5.8441 | 15.5699 | 24.5867 | 15.8601 | 40.4468 | 41
0 | 6.2579 | 6.2579 | 0 | 9.6519 | 9.6519 | 6.2579 | 6.418 | 12.6759 | 9.6519 | 14.88 | 24.5319 | 9.6519 | 5.3212 | 14.9731 | 24.5319 | 9.5095 | 34.0414 | 35
0 | 7.1682 | 7.1682 | 0 | 8.9534 | 8.9534 | 7.1682 | 6.8201 | 13.9883 | 8.9534 | 12.6792 | 21.6325 | 8.9534 | 6.7051 | 15.6585 | 21.6325 | 3.7067 | 25.3393 | 26
0 | 6.118 | 6.118 | 0 | 10.534 | 10.534 | 6.118 | 4.1124 | 10.2304 | 10.534 | 12.0507 | 22.5847 | 10.534 | 6.6321 | 17.1661 | 22.5847 | 10.9076 | 33.4923 | 34
0 | 8.1225 | 8.1225 | 0 | 8.7066 | 8.7066 | 8.1225 | 3.3515 | 11.474 | 8.7066 | 19.6795 | 28.3861 | 8.7066 | 6.3622 | 15.0688 | 28.3861 | 13.8437 | 42.2298 | 43
0 | 6.7896 | 6.7896 | 0 | 8.9103 | 8.9103 | 6.7896 | 5.3905 | 12.1801 | 8.9103 | 10.4699 | 19.3802 | 8.9103 | 11.6391 | 20.5494 | 20.5494 | 2.8767 | 23.426 | 24
0 | 6.1976 | 6.1976 | 0 | 10.8364 | 10.8364 | 6.1976 | 4.9516 | 11.1493 | 10.8364 | 8.6268 | 19.4632 | 10.8364 | 8.1561 | 18.9926 | 19.4632 | 7.5457 | 27.0089 | 28
0 | 5.5656 | 5.5656 | 0 | 10.9351 | 10.9351 | 5.5656 | 2.5985 | 8.164 | 10.9351 | 6.8086 | 17.7437 | 10.9351 | 8.9434 | 19.8785 | 19.8785 | 10.9434 | 30.822 | 31
0 | 6.6826 | 6.6826 | 0 | 12.3952 | 12.3952 | 6.6826 | 5.5809 | 12.2635 | 12.3952 | 11.2694 | 23.6646 | 12.3952 | 5.973 | 18.3682 | 23.6646 | 8.9975 | 32.6621 | 33
0 | 8.094 | 8.094 | 0 | 9.134 | 9.134 | 8.094 | 3.0852 | 11.1792 | 9.134 | 6.4419 | 15.5759 | 9.134 | 11.4937 | 20.6277 | 20.6277 | 16.1858 | 36.8135 | 37
0 | 8.6561 | 8.6561 | 0 | 11.2684 | 11.2684 | 8.6561 | 3.6074 | 12.2635 | 11.2684 | 11.9183 | 23.1867 | 11.2684 | 8.0298 | 19.2982 | 23.1867 | 10.7939 | 33.9806 | 34
0 | 6.8348 | 6.8348 | 0 | 6.831 | 6.831 | 6.8348 | 5.5621 | 12.3969 | 6.8348 | 11.737 | 18.5718 | 6.831 | 6.0171 | 12.8481 | 18.5718 | 9.5259 | 28.0977 | 29
0 | 7.4482 | 7.4482 | 0 | 6.5519 | 6.5519 | 7.4482 | 4.6201 | 12.0683 | 7.4482 | 11.6476 | 19.0958 | 6.5519 | 6.8676 | 13.4195 | 19.0958 | 2.7198 | 21.8156 | 22
0 | 7.3512 | 7.3512 | 0 | 10.2959 | 10.2959 | 7.3512 | 3.6646 | 11.0158 | 10.2959 | 10.2927 | 20.5886 | 10.2959 | 5.7018 | 15.9977 | 20.5886 | 9.3874 | 29.9761 | 30
0 | 6.874 | 6.874 | 0 | 7.3252 | 7.3252 | 6.874 | 7.4509 | 14.3249 | 7.3252 | 14.3436 | 21.6688 | 7.3252 | 9.4099 | 16.7352 | 21.6688 | 8.124 | 29.7928 | 30
0 | 7.2427 | 7.2427 | 0 | 11.4123 | 11.4123 | 7.2427 | 5.383 | 12.6257 | 11.4123 | 13.6609 | 25.0732 | 11.4123 | 9.0707 | 20.483 | 25.0732 | 7.9919 | 33.0651 | 34
0 | 6.3482 | 6.3482 | 0 | 9.6273 | 9.6273 | 6.3482 | 4.8813 | 11.2295 | 9.6273 | 13.0446 | 22.6719 | 9.6273 | 6.6002 | 16.2275 | 22.6719 | 4.3392 | 27.0111 | 28
0 | 8.1111 | 8.1111 | 0 | 7.0725 | 7.0725 | 8.1111 | 5.2706 | 13.3817 | 8.1111 | 9.6146 | 17.7257 | 7.0725 | 6.2551 | 13.3275 | 17.7257 | 10.7272 | 28.4529 | 29
0 | 5.681 | 5.681 | 0 | 9.3454 | 9.3454 | 5.681 | 6.71 | 12.391 | 9.3454 | 9.4262 | 18.7715 | 9.3454 | 4.5424 | 13.8878 | 18.7715 | 10.5406 | 29.3121 | 30
0 | 7.0872 | 7.0872 | 0 | 9.2735 | 9.2735 | 7.0872 | 5.7581 | 12.8453 | 9.2735 | 2.8782 | 12.1517 | 9.2735 | 9.1878 | 18.4613 | 18.4613 | 7.2982 | 25.7594 | 26
0 | 6.2835 | 6.2835 | 0 | 8.753 | 8.753 | 6.2835 | 5.6248 | 11.9083 | 8.753 | 12.7081 | 21.461 | 8.753 | 5.7595 | 14.5124 | 21.461 | 8.3321 | 29.7931 | 30
0 | 6.9063 | 6.9063 | 0 | 7.5139 | 7.5139 | 6.9063 | 4.3008 | 11.2071 | 7.5139 | 13.4948 | 21.0087 | 7.5139 | 7.6568 | 15.1707 | 21.0087 | 16.3755 | 37.3842 | 38
0 | 5.8103 | 5.8103 | 0 | 9.9895 | 9.9895 | 5.8103 | 6.3176 | 12.1278 | 9.9895 | 9.3071 | 19.2966 | 9.9895 | 12.4011 | 22.3907 | 22.3907 | 10.4016 | 32.7922 | 33
0 | 7.535 | 7.535 | 0 | 5.6921 | 5.6921 | 7.535 | 4.8839 | 12.4189 | 7.535 | 10.6619 | 18.1969 | 5.6921 | 8.8889 | 14.581 | 18.1969 | 11.9849 | 30.1817 | 31
0 | 6.5094 | 6.5094 | 0 | 6.4295 | 6.4295 | 6.5094 | 5.2036 | 11.713 | 6.5094 | 4.5319 | 11.0413 | 6.4295 | 9.6418 | 16.0712 | 16.0712 | 9.8383 | 25.9096 | 26
0 | 7.2817 | 7.2817 | 0 | 9.8164 | 9.8164 | 7.2817 | 2.9948 | 10.2764 | 9.8164 | 10.041 | 19.8574 | 9.8164 | 7.7912 | 17.6076 | 19.8574 | 7.1959 | 27.0534 | 28
0 | 9.1198 | 9.1198 | 0 | 8.1313 | 8.1313 | 9.1198 | 4.4992 | 13.619 | 9.1198 | 9.0161 | 18.1359 | 8.1313 | 10.9249 | 19.0561 | 19.0561 | 12.176 | 31.2322 | 32
0 | 7.4171 | 7.4171 | 0 | 10.4951 | 10.4951 | 7.4171 | 3.5677 | 10.9849 | 10.4951 | 12.8281 | 23.3232 | 10.4951 | 9.4872 | 19.9823 | 23.3232 | 15.8244 | 39.1477 | 40
0 | 5.8453 | 5.8453 | 0 | 3.5549 | 3.5549 | 5.8453 | 5.8279 | 11.6732 | 5.8453 | 12.5808 | 18.4261 | 3.5549 | 10.6938 | 14.2487 | 18.4261 | 10.2398 | 28.6659 | 29
0 | 5.5856 | 5.5856 | 0 | 9.1206 | 9.1206 | 5.5856 | 6.3563 | 11.942 | 9.1206 | 12.0304 | 21.151 | 9.1206 | 8.1559 | 17.2765 | 21.151 | 10.1026 | 31.2537 | 32
0 | 7.0454 | 7.0454 | 0 | 11.6344 | 11.6344 | 7.0454 | 5.4123 | 12.4577 | 11.6344 | 12.1353 | 23.7697 | 11.6344 | 7.9253 | 19.5597 | 23.7697 | 8.5777 | 32.3475 | 33
0 | 8.6656 | 8.6656 | 0 | 8.835 | 8.835 | 8.6656 | 4.9416 | 13.6071 | 8.835 | 11.7629 | 20.5979 | 8.835 | 3.2035 | 12.0385 | 20.5979 | 7.7065 | 28.3044 | 29
0 | 6.9055 | 6.9055 | 0 | 8.9963 | 8.9963 | 6.9055 | 3.8677 | 10.7732 | 8.9963 | 7.4119 | 16.4082 | 8.9963 | 4.7028 | 13.6991 | 16.4082 | 11.4685 | 27.8767 | 28
0 | 6.8892 | 6.8892 | 0 | 8.7439 | 8.7439 | 6.8892 | 3.7685 | 10.6578 | 8.7439 | 8.3988 | 17.1427 | 8.7439 | 11.2533 | 19.9972 | 19.9972 | 15.4551 | 35.4524 | 36
0 | 7.574 | 7.574 | 0 | 9.6492 | 9.6492 | 7.574 | 4.407 | 11.981 | 9.6492 | 15.3621 | 25.0113 | 9.6492 | 9.5988 | 19.2481 | 25.0113 | 9.6228 | 34.6341 | 35
0 | 7.1337 | 7.1337 | 0 | 9.7032 | 9.7032 | 7.1337 | 3.3322 | 10.4659 | 9.7032 | 11.035 | 20.7381 | 9.7032 | 6.8917 | 16.5949 | 20.7381 | 14.5707 | 35.3088 | 36
0 | 6.6565 | 6.6565 | 0 | 12.261 | 12.261 | 6.6565 | 5.3962 | 12.0527 | 12.261 | 15.2316 | 27.4926 | 12.261 | 9.2812 | 21.5422 | 27.4926 | 13.2838 | 40.7764 | 41
0 | 4.9059 | 4.9059 | 0 | 8.8938 | 8.8938 | 4.9059 | 5.5183 | 10.4242 | 8.8938 | 16.5945 | 25.4884 | 8.8938 | 7.5165 | 16.4103 | 25.4884 | 11.3576 | 36.846 | 37
0 | 7.7536 | 7.7536 | 0 | 9.3239 | 9.3239 | 7.7536 | 4.2432 | 11.9969 | 9.3239 | 14.7839 | 24.1078 | 9.3239 | 7.8446 | 17.1685 | 24.1078 | 5.9968 | 30.1046 | 31
0 | 7.0041 | 7.0041 | 0 | 8.5232 | 8.5232 | 7.0041 | 5.5626 | 12.5667 | 8.5232 | 17.9661 | 26.4893 | 8.5232 | 10.5788 | 19.102 | 26.4893 | 7.2302 | 33.7195 | 34
0 | 6.0368 | 6.0368 | 0 | 11.3878 | 11.3878 | 6.0368 | 5.3025 | 11.3393 | 11.3878 | 17.9077 | 29.2955 | 11.3878 | 5.6463 | 17.034 | 29.2955 | 12.1006 | 41.3961 | 42
0 | 6.6322 | 6.6322 | 0 | 8.3093 | 8.3093 | 6.6322 | 5.8984 | 12.5306 | 8.3093 | 12.3247 | 20.634 | 8.3093 | 11.4046 | 19.7138 | 20.634 | 10.7355 | 31.3695 | 32
0 | 7.8774 | 7.8774 | 0 | 9.6586 | 9.6586 | 7.8774 | 4.3287 | 12.2061 | 9.6586 | 12.2955 | 21.9541 | 9.6586 | 7.4812 | 17.1398 | 21.9541 | 10.9413 | 32.8954 | 33
0 | 8.2965 | 8.2965 | 0 | 6.3629 | 6.3629 | 8.2965 | 4.8512 | 13.1477 | 8.2965 | 14.4991 | 22.7956 | 6.3629 | 9.5075 | 15.8704 | 22.7956 | 11.1263 | 33.9219 | 34
0 | 5.6628 | 5.6628 | 0 | 10.9674 | 10.9674 | 5.6628 | 4.6718 | 10.3347 | 10.9674 | 11.9097 | 22.8771 | 10.9674 | 4.3122 | 15.2797 | 22.8771 | 8.1328 | 31.0099 | 32
0 | 6.9466 | 6.9466 | 0 | 3.8809 | 3.8809 | 6.9466 | 6.2759 | 13.2225 | 6.9466 | 11.4601 | 18.4067 | 3.8809 | 10.6523 | 14.5332 | 18.4067 | 8.3961 | 26.8028 | 27
0 | 6.403 | 6.403 | 0 | 6.7867 | 6.7867 | 6.403 | 6.2804 | 12.6834 | 6.7867 | 13.6846 | 20.4712 | 6.7867 | 7.661 | 14.4477 | 20.4712 | 4.192 | 24.6633 | 25
0 | 7.6245 | 7.6245 | 0 | 7.8686 | 7.8686 | 7.6245 | 4.1411 | 11.7656 | 7.8686 | 7.6712 | 15.5398 | 7.8686 | 10.0753 | 17.9439 | 17.9439 | 12.7945 | 30.7384 | 31
0 | 7.5192 | 7.5192 | 0 | 9.1293 | 9.1293 | 7.5192 | 4.2615 | 11.7807 | 9.1293 | 16.9693 | 26.0986 | 9.1293 | 8.1287 | 17.258 | 26.0986 | 7.8307 | 33.9293 | 34
0 | 5.7089 | 5.7089 | 0 | 8.0566 | 8.0566 | 5.7089 | 6.9602 | 12.6692 | 8.0566 | 12.3088 | 20.3654 | 8.0566 | 8.6388 | 16.6954 | 20.3654 | 6.0048 | 26.3702 | 27
0 | 5.99 | 5.99 | 0 | 10.1128 | 10.1128 | 5.99 | 3.9487 | 9.9386 | 10.1128 | 11.1961 | 21.3089 | 10.1128 | 9.0309 | 19.1437 | 21.3089 | 11.8548 | 33.1637 | 34
0 | 6.8763 | 6.8763 | 0 | 8.0756 | 8.0756 | 6.8763 | 4.7228 | 11.5991 | 8.0756 | 17.4901 | 25.5656 | 8.0756 | 6.6578 | 14.7334 | 25.5656 | 11.3466 | 36.9123 | 37
0 | 5.8545 | 5.8545 | 0 | 13.005 | 13.005 | 5.8545 | 5.2607 | 11.1152 | 13.005 | 10.3941 | 23.399 | 13.005 | 7.7253 | 20.7303 | 23.399 | 9.1207 | 32.5197 | 33
0 | 6.5583 | 6.5583 | 0 | 7.4261 | 7.4261 | 6.5583 | 5.9482 | 12.5065 | 7.4261 | 9.749 | 17.175 | 7.4261 | 11.087 | 18.513 | 18.513 | 12.2326 | 30.7457 | 31
0 | 5.8556 | 5.8556 | 0 | 10.0122 | 10.0122 | 5.8556 | 5.5289 | 11.3845 | 10.0122 | 17.854 | 27.8662 | 10.0122 | 7.4598 | 17.472 | 27.8662 | 15.0764 | 42.9426 | 43
0 | 5.5971 | 5.5971 | 0 | 11.846 | 11.846 | 5.5971 | 5.8271 | 11.4242 | 11.846 | 10.8915 | 22.7376 | 11.846 | 5.2037 | 17.0497 | 22.7376 | 9.8894 | 32.627 | 33
0 | 6.3148 | 6.3148 | 0 | 13.2885 | 13.2885 | 6.3148 | 7.7917 | 14.1065 | 13.2885 | 20.6558 | 33.9444 | 13.2885 | 9.7659 | 23.0544 | 33.9444 | 9.389 | 43.3334 | 44
0 | 6.0252 | 6.0252 | 0 | 10.7723 | 10.7723 | 6.0252 | 3.4239 | 9.449 | 10.7723 | 13.0554 | 23.8277 | 10.7723 | 10.1981 | 20.9703 | 23.8277 | 9.5409 | 33.3685 | 34
0 | 6.6794 | 6.6794 | 0 | 10.0019 | 10.0019 | 6.6794 | 3.0949 | 9.7743 | 10.0019 | 16.2986 | 26.3005 | 10.0019 | 11.1175 | 21.1194 | 26.3005 | 8.3189 | 34.6194 | 35
0 | 7.507 | 7.507 | 0 | 12.1539 | 12.1539 | 7.507 | 4.8694 | 12.3765 | 12.1539 | 12.7782 | 24.9321 | 12.1539 | 8.6294 | 20.7833 | 24.9321 | 12.1242 | 37.0563 | 38
0 | 8.1355 | 8.1355 | 0 | 9.9997 | 9.9997 | 8.1355 | 4.4943 | 12.6297 | 9.9997 | 9.063 | 19.0627 | 9.9997 | 9.981 | 19.9807 | 19.9807 | 13.5629 | 33.5436 | 34
0 | 6.3737 | 6.3737 | 0 | 11.2685 | 11.2685 | 6.3737 | 3.3383 | 9.712 | 11.2685 | 6.5199 | 17.7884 | 11.2685 | 3.5728 | 14.8413 | 17.7884 | 11.7413 | 29.5297 | 30
0 | 7.3195 | 7.3195 | 0 | 10.7483 | 10.7483 | 7.3195 | 5.0152 | 12.3348 | 10.7483 | 14.2429 | 24.9912 | 10.7483 | 6.782 | 17.5302 | 24.9912 | 16.1838 | 41.175 | 42
0 | 6.8558 | 6.8558 | 0 | 10.2005 | 10.2005 | 6.8558 | 4.5882 | 11.444 | 10.2005 | 8.9099 | 19.1103 | 10.2005 | 5.4695 | 15.6699 | 19.1103 | 14.6703 | 33.7807 | 34
0 | 6.9948 | 6.9948 | 0 | 9.7339 | 9.7339 | 6.9948 | 6.0942 | 13.089 | 9.7339 | 11.4137 | 21.1476 | 9.7339 | 6.1637 | 15.8976 | 21.1476 | 16.0356 | 37.1832 | 38
0 | 5.6304 | 5.6304 | 0 | 5.8344 | 5.8344 | 5.6304 | 5.1482 | 10.7787 | 5.8344 | 8.2275 | 14.062 | 5.8344 | 11.1643 | 16.9987 | 16.9987 | 12.0685 | 29.0672 | 30
0 | 5.8532 | 5.8532 | 0 | 13.4516 | 13.4516 | 5.8532 | 4.8702 | 10.7234 | 13.4516 | 12.2574 | 25.709 | 13.4516 | 10.5895 | 24.041 | 25.709 | 15.9543 | 41.6633 | 42
0 | 6.6449 | 6.6449 | 0 | 11.0021 | 11.0021 | 6.6449 | 4.6119 | 11.2568 | 11.0021 | 15.7303 | 26.7324 | 11.0021 | 7.2557 | 18.2578 | 26.7324 | 12.0589 | 38.7914 | 39
0 | 10.6042 | 10.6042 | 0 | 9.2631 | 9.2631 | 10.6042 | 5.2626 | 15.8668 | 10.6042 | 11.9947 | 22.5989 | 9.2631 | 10.8193 | 20.0823 | 22.5989 | 15.3109 | 37.9098 | 38
0 | 7.7105 | 7.7105 | 0 | 10.6177 | 10.6177 | 7.7105 | 4.016 | 11.7265 | 10.6177 | 12.4215 | 23.0392 | 10.6177 | 9.8495 | 20.4672 | 23.0392 | 8.0643 | 31.1035 | 32
0 | 8.1138 | 8.1138 | 0 | 12.3079 | 12.3079 | 8.1138 | 4.7783 | 12.8922 | 12.3079 | 6.6641 | 18.9721 | 12.3079 | 8.9321 | 21.24 | 21.24 | 12.3123 | 33.5524 | 34
0 | 5.7818 | 5.7818 | 0 | 10.6333 | 10.6333 | 5.7818 | 2.7899 | 8.5717 | 10.6333 | 12.3937 | 23.0269 | 10.6333 | 7.5616 | 18.1949 | 23.0269 | 13.1377 | 36.1646 | 37
0 | 7.494 | 7.494 | 0 | 10.9506 | 10.9506 | 7.494 | 4.6599 | 12.1538 | 10.9506 | 14.4821 | 25.4327 | 10.9506 | 8.6862 | 19.6368 | 25.4327 | 13.7098 | 39.1425 | 40
0 | 7.1313 | 7.1313 | 0 | 11.0845 | 11.0845 | 7.1313 | 4.7843 | 11.9156 | 11.0845 | 15.9325 | 27.017 | 11.0845 | 10.6732 | 21.7577 | 27.017 | 13.3486 | 40.3656 | 41
0 | 6.6381 | 6.6381 | 0 | 7.441 | 7.441 | 6.6381 | 3.4472 | 10.0853 | 7.441 | 14.0034 | 21.4444 | 7.441 | 8.238 | 15.679 | 21.4444 | 10.8728 | 32.3173 | 33
0 | 6.3266 | 6.3266 | 0 | 10.3395 | 10.3395 | 6.3266 | 4.8479 | 11.1745 | 10.3395 | 11.4835 | 21.823 | 10.3395 | 7.7757 | 18.1152 | 21.823 | 11.7024 | 33.5254 | 34
0 | 6.2508 | 6.2508 | 0 | 6.9401 | 6.9401 | 6.2508 | 5.8651 | 12.1159 | 6.9401 | 9.4681 | 16.4082 | 6.9401 | 8.1736 | 15.1138 | 16.4082 | 11.3745 | 27.7828 | 28
0 | 6.532 | 6.532 | 0 | 10.8821 | 10.8821 | 6.532 | 3.6467 | 10.1787 | 10.8821 | 14.4504 | 25.3325 | 10.8821 | 8.9749 | 19.857 | 25.3325 | 14.1429 | 39.4755 | 40
0 | 7.9106 | 7.9106 | 0 | 8.3019 | 8.3019 | 7.9106 | 5.3847 | 13.2953 | 8.3019 | 13.887 | 22.189 | 8.3019 | 9.1162 | 17.4181 | 22.189 | 14.0332 | 36.2222 | 37
0 | 8.1544 | 8.1544 | 0 | 8.3151 | 8.3151 | 8.1544 | 5.5169 | 13.6714 | 8.3151 | 12.073 | 20.3881 | 8.3151 | 4.9511 | 13.2662 | 20.3881 | 9.1882 | 29.5763 | 30
0 | 7.5089 | 7.5089 | 0 | 12.7493 | 12.7493 | 7.5089 | 4.7613 | 12.2701 | 12.7493 | 9.048 | 21.7973 | 12.7493 | 6.1375 | 18.8868 | 21.7973 | 7.3623 | 29.1596 | 30
0 | 8.7669 | 8.7669 | 0 | 9.2309 | 9.2309 | 8.7669 | 5.3925 | 14.1594 | 9.2309 | 10.2148 | 19.4457 | 9.2309 | 8.7205 | 17.9514 | 19.4457 | 4.0231 | 23.4687 | 24
0 | 7.2636 | 7.2636 | 0 | 7.4084 | 7.4084 | 7.2636 | 5.4347 | 12.6983 | 7.4084 | 15.0086 | 22.417 | 7.4084 | 6.6671 | 14.0755 | 22.417 | 9.7441 | 32.1611 | 33
0 | 5.7435 | 5.7435 | 0 | 13.338 | 13.338 | 5.7435 | 5.7415 | 11.4851 | 13.338 | 13.7293 | 27.0673 | 13.338 | 8.4838 | 21.8217 | 27.0673 | 12.2641 | 39.3314 | 40
0 | 6.809 | 6.809 | 0 | 9.6043 | 9.6043 | 6.809 | 5.2342 | 12.0432 | 9.6043 | 9.8469 | 19.4511 | 9.6043 | 6.4415 | 16.0457 | 19.4511 | 12.0908 | 31.542 | 32
0 | 5.6763 | 5.6763 | 0 | 10.8988 | 10.8988 | 5.6763 | 5.2359 | 10.9122 | 10.8988 | 8.8944 | 19.7931 | 10.8988 | 4.3826 | 15.2814 | 19.7931 | 11.0237 | 30.8168 | 31
0 | 8.5852 | 8.5852 | 0 | 10.0159 | 10.0159 | 8.5852 | 5.7187 | 14.3039 | 10.0159 | 14.2261 | 24.242 | 10.0159 | 4.9519 | 14.9678 | 24.242 | 5.2834 | 29.5254 | 30
0 | 6.8508 | 6.8508 | 0 | 8.4656 | 8.4656 | 6.8508 | 4.8514 | 11.7022 | 8.4656 | 13.6895 | 22.1551 | 8.4656 | 9.6673 | 18.1329 | 22.1551 | 10.1296 | 32.2848 | 33
0 | 5.7113 | 5.7113 | 0 | 5.4685 | 5.4685 | 5.7113 | 5.8478 | 11.5591 | 5.7113 | 12.0471 | 17.7584 | 5.4685 | 8.7186 | 14.1872 | 17.7584 | 17.6507 | 35.4091 | 36
0 | 6.2829 | 6.2829 | 0 | 8.7821 | 8.7821 | 6.2829 | 4.1707 | 10.4537 | 8.7821 | 13.2294 | 22.0115 | 8.7821 | 8.1204 | 16.9025 | 22.0115 | 7.8806 | 29.8921 | 30
0 | 7.901 | 7.901 | 0 | 10.2411 | 10.2411 | 7.901 | 5.1037 | 13.0048 | 10.2411 | 12.723 | 22.9641 | 10.2411 | 10.0404 | 20.2815 | 22.9641 | 12.2831 | 35.2471 | 36
0 | 7.2884 | 7.2884 | 0 | 6.4003 | 6.4003 | 7.2884 | 5.1458 | 12.4342 | 7.2884 | 13.9229 | 21.2113 | 6.4003 | 8.3019 | 14.7022 | 21.2113 | 7.2489 | 28.4602 | 29
0 | 6.2323 | 6.2323 | 0 | 8.7977 | 8.7977 | 6.2323 | 4.9707 | 11.203 | 8.7977 | 14.8946 | 23.6923 | 8.7977 | 11.8785 | 20.6762 | 23.6923 | 10.8122 | 34.5044 | 35
0 | 7.0523 | 7.0523 | 0 | 7.9309 | 7.9309 | 7.0523 | 3.8294 | 10.8817 | 7.9309 | 10.0413 | 17.9721 | 7.9309 | 8.1961 | 16.127 | 17.9721 | 14.7679 | 32.7401 | 33
0 | 6.482 | 6.482 | 0 | 9.673 | 9.673 | 6.482 | 4.8737 | 11.3557 | 9.673 | 7.4628 | 17.1358 | 9.673 | 6.649 | 16.322 | 17.1358 | 6.6614 | 23.7972 | 24
0 | 8.0275 | 8.0275 | 0 | 10.6029 | 10.6029 | 8.0275 | 4.2756 | 12.3032 | 10.6029 | 12.6249 | 23.2278 | 10.6029 | 10.1895 | 20.7924 | 23.2278 | 10.5893 | 33.8171 | 34
0 | 5.9974 | 5.9974 | 0 | 12.0417 | 12.0417 | 5.9974 | 4.4407 | 10.4381 | 12.0417 | 15.0925 | 27.1342 | 12.0417 | 11.7905 | 23.8322 | 27.1342 | 7.767 | 34.9011 | 35
0 | 6.3695 | 6.3695 | 0 | 7.8755 | 7.8755 | 6.3695 | 3.7665 | 10.136 | 7.8755 | 9.7983 | 17.6738 | 7.8755 | 4.0758 | 11.9513 | 17.6738 | 14.0952 | 31.7689 | 32
0 | 6.8323 | 6.8323 | 0 | 7.2373 | 7.2373 | 6.8323 | 5.59 | 12.4223 | 7.2373 | 10.6169 | 17.8542 | 7.2373 | 10.2634 | 17.5007 | 17.8542 | 13.2429 | 31.0971 | 32
0 | 7.4892 | 7.4892 | 0 | 5.6621 | 5.6621 | 7.4892 | 4.8149 | 12.3041 | 7.4892 | 12.7637 | 20.2528 | 5.6621 | 8.2144 | 13.8765 | 20.2528 | 2.2561 | 22.509 | 23
0 | 6.0881 | 6.0881 | 0 | 8.18 | 8.18 | 6.0881 | 6.3348 | 12.423 | 8.18 | 13.5925 | 21.7725 | 8.18 | 7.9769 | 16.1569 | 21.7725 | 13.5741 | 35.3466 | 36
0 | 7.4108 | 7.4108 | 0 | 8.1099 | 8.1099 | 7.4108 | 6.7567 | 14.1675 | 8.1099 | 15.33 | 23.44 | 8.1099 | 4.3415 | 12.4514 | 23.44 | 6.1564 | 29.5964 | 30
0 | 8.3722 | 8.3722 | 0 | 10.585 | 10.585 | 8.3722 | 4.3283 | 12.7006 | 10.585 | 10.1443 | 20.7293 | 10.585 | 8.8269 | 19.4119 | 20.7293 | 7.7547 | 28.484 | 29
0 | 6.8806 | 6.8806 | 0 | 12.7571 | 12.7571 | 6.8806 | 5.5718 | 12.4524 | 12.7571 | 12.4597 | 25.2168 | 12.7571 | 8.2921 | 21.0492 | 25.2168 | 13.768 | 38.9848 | 39
0 | 6.1458 | 6.1458 | 0 | 9.8182 | 9.8182 | 6.1458 | 6.5521 | 12.6979 | 9.8182 | 9.427 | 19.2452 | 9.8182 | 9.2791 | 19.0974 | 19.2452 | 7.173 | 26.4182 | 27
0 | 5.8325 | 5.8325 | 0 | 12.9744 | 12.9744 | 5.8325 | 4.4964 | 10.3289 | 12.9744 | 10.5286 | 23.503 | 12.9744 | 6.6539 | 19.6283 | 23.503 | 11.2761 | 34.7791 | 35
0 | 7.8669 | 7.8669 | 0 | 10.5507 | 10.5507 | 7.8669 | 4.6859 | 12.5528 | 10.5507 | 13.1473 | 23.6979 | 10.5507 | 6.1193 | 16.67 | 23.6979 | 9.4801 | 33.178 | 34
0 | 5.6799 | 5.6799 | 0 | 10.855 | 10.855 | 5.6799 | 6.0055 | 11.6855 | 10.855 | 15.4723 | 26.3274 | 10.855 | 10.5224 | 21.3774 | 26.3274 | 6.6472 | 32.9745 | 33
0 | 8.9999 | 8.9999 | 0 | 6.7205 | 6.7205 | 8.9999 | 4.9045 | 13.9044 | 8.9999 | 12.6463 | 21.6462 | 6.7205 | 9.3541 | 16.0747 | 21.6462 | 5.7694 | 27.4156 | 28
0 | 8.1822 | 8.1822 | 0 | 9.2401 | 9.2401 | 8.1822 | 3.9832 | 12.1654 | 9.2401 | 11.6299 | 20.87 | 9.2401 | 5.8709 | 15.111 | 20.87 | 9.6484 | 30.5184 | 31
0 | 6.5521 | 6.5521 | 0 | 8.8786 | 8.8786 | 6.5521 | 4.5987 | 11.1508 | 8.8786 | 10.5497 | 19.4283 | 8.8786 | 8.67 | 17.5486 | 19.4283 | 5.163 | 24.5913 | 25
0 | 6.8762 | 6.8762 | 0 | 9.2211 | 9.2211 | 6.8762 | 4.4621 | 11.3383 | 9.2211 | 9.2569 | 18.478 | 9.2211 | 10.121 | 19.3421 | 19.3421 | 11.2615 | 30.6036 | 31
0 | 7.8347 | 7.8347 | 0 | 9.5077 | 9.5077 | 7.8347 | 5.4691 | 13.3038 | 9.5077 | 14.6043 | 24.1121 | 9.5077 | 3.8425 | 13.3502 | 24.1121 | 8.7115 | 32.8236 | 33
0 | 6.2086 | 6.2086 | 0 | 10.063 | 10.063 | 6.2086 | 4.6444 | 10.853 | 10.063 | 11.746 | 21.8091 | 10.063 | 6.6681 | 16.7312 | 21.8091 | 7.2779 | 29.087 | 30
0 | 5.6928 | 5.6928 | 0 | 6.9508 | 6.9508 | 5.6928 | 5.056 | 10.7488 | 6.9508 | 7.7452 | 14.696 | 6.9508 | 7.717 | 14.6678 | 14.696 | 8.1436 | 22.8396 | 23
0 | 9.0644 | 9.0644 | 0 | 11.3803 | 11.3803 | 9.0644 | 5.8892 | 14.9536 | 11.3803 | 11.6282 | 23.0085 | 11.3803 | 7.3302 | 18.7105 | 23.0085 | 10.4267 | 33.4352 | 34
0 | 7.684 | 7.684 | 0 | 6.7561 | 6.7561 | 7.684 | 4.7331 | 12.4171 | 7.684 | 13.7155 | 21.3995 | 6.7561 | 8.1839 | 14.94 | 21.3995 | 11.2637 | 32.6632 | 33
0 | 7.0035 | 7.0035 | 0 | 10.8095 | 10.8095 | 7.0035 | 4.1934 | 11.1968 | 10.8095 | 15.8561 | 26.6656 | 10.8095 | 5.33 | 16.1394 | 26.6656 | 9.0827 | 35.7483 | 36
0 | 6.8767 | 6.8767 | 0 | 7.8439 | 7.8439 | 6.8767 | 5.5164 | 12.3931 | 7.8439 | 14.5878 | 22.4316 | 7.8439 | 10.074 | 17.9179 | 22.4316 | 9.1528 | 31.5844 | 32
0 | 7.7888 | 7.7888 | 0 | 7.5882 | 7.5882 | 7.7888 | 3.5615 | 11.3503 | 7.7888 | 12.3228 | 20.1116 | 7.5882 | 7.8416 | 15.4299 | 20.1116 | 7.017 | 27.1287 | 28
0 | 7.543 | 7.543 | 0 | 10.0519 | 10.0519 | 7.543 | 5.4256 | 12.9687 | 10.0519 | 12.9792 | 23.0311 | 10.0519 | 8.7251 | 18.7771 | 23.0311 | 15.6035 | 38.6346 | 39
0 | 7.3258 | 7.3258 | 0 | 10.2868 | 10.2868 | 7.3258 | 6.5394 | 13.8652 | 10.2868 | 6.8149 | 17.1016 | 10.2868 | 6.3785 | 16.6653 | 17.1016 | 12.3267 | 29.4284 | 30
0 | 6.9402 | 6.9402 | 0 | 6.6816 | 6.6816 | 6.9402 | 4.9021 | 11.8423 | 6.9402 | 13.449 | 20.3892 | 6.6816 | 8.366 | 15.0476 | 20.3892 | 8.3458 | 28.735 | 29
0 | 5.799 | 5.799 | 0 | 7.6576 | 7.6576 | 5.799 | 4.2255 | 10.0245 | 7.6576 | 6.2599 | 13.9175 | 7.6576 | 8.0652 | 15.7229 | 15.7229 | 12.7303 | 28.4531 | 29
0 | 6.1754 | 6.1754 | 0 | 10.7057 | 10.7057 | 6.1754 | 6.0005 | 12.1758 | 10.7057 | 16.4422 | 27.148 | 10.7057 | 7.687 | 18.3927 | 27.148 | 7.9128 | 35.0607 | 36
0 | 8.7183 | 8.7183 | 0 | 9.9851 | 9.9851 | 8.7183 | 4.5987 | 13.3169 | 9.9851 | 20.2103 | 30.1954 | 9.9851 | 8.6151 | 18.6002 | 30.1954 | 9.2946 | 39.49 | 40
0 | 7.9759 | 7.9759 | 0 | 9.9368 | 9.9368 | 7.9759 | 5.2802 | 13.2562 | 9.9368 | 4.0063 | 13.9431 | 9.9368 | 10.348 | 20.2848 | 20.2848 | 6.2899 | 26.5746 | 27
0 | 7.5791 | 7.5791 | 0 | 10.209 | 10.209 | 7.5791 | 5.1993 | 12.7783 | 10.209 | 18.6092 | 28.8183 | 10.209 | 8.2737 | 18.4827 | 28.8183 | 8.2273 | 37.0456 | 38
0 | 7.4854 | 7.4854 | 0 | 11.9069 | 11.9069 | 7.4854 | 7.1113 | 14.5967 | 11.9069 | 14.2209 | 26.1277 | 11.9069 | 5.233 | 17.1399 | 26.1277 | 10.2776 | 36.4053 | 37
0 | 6.6933 | 6.6933 | 0 | 10.653 | 10.653 | 6.6933 | 5.8186 | 12.5119 | 10.653 | 12.5729 | 23.226 | 10.653 | 9.4401 | 20.0932 | 23.226 | 11.2541 | 34.4801 | 35
0 | 6.8553 | 6.8553 | 0 | 11.7057 | 11.7057 | 6.8553 | 4.8111 | 11.6664 | 11.7057 | 10.6643 | 22.37 | 11.7057 | 3.9918 | 15.6975 | 22.37 | 13.2587 | 35.6287 | 36
0 | 8.4717 | 8.4717 | 0 | 13.5538 | 13.5538 | 8.4717 | 4.3443 | 12.816 | 13.5538 | 10.4511 | 24.0049 | 13.5538 | 9.0609 | 22.6147 | 24.0049 | 7.6014 | 31.6064 | 32
0 | 6.1355 | 6.1355 | 0 | 8.5339 | 8.5339 | 6.1355 | 5.4666 | 11.6021 | 8.5339 | 12.7731 | 21.307 | 8.5339 | 5.9405 | 14.4744 | 21.307 | 7.5732 | 28.8802 | 29
0 | 8.4426 | 8.4426 | 0 | 7.4592 | 7.4592 | 8.4426 | 5.0797 | 13.5223 | 8.4426 | 13.3579 | 21.8005 | 7.4592 | 7.5811 | 15.0403 | 21.8005 | 10.0561 | 31.8566 | 32
0 | 7.7323 | 7.7323 | 0 | 7.2379 | 7.2379 | 7.7323 | 4.1771 | 11.9094 | 7.7323 | 15.4 | 23.1323 | 7.2379 | 9.0072 | 16.2451 | 23.1323 | 7.1809 | 30.3132 | 31
0 | 6.1649 | 6.1649 | 0 | 4.9927 | 4.9927 | 6.1649 | 4.9487 | 11.1136 | 6.1649 | 20.0657 | 26.2306 | 4.9927 | 10.1839 | 15.1767 | 26.2306 | 10.0255 | 36.256 | 37
0 | 7.3991 | 7.3991 | 0 | 11.01 | 11.01 | 7.3991 | 3.245 | 10.6441 | 11.01 | 12.8469 | 23.8569 | 11.01 | 9.713 | 20.723 | 23.8569 | 8.8821 | 32.739 | 33
0 | 6.7979 | 6.7979 | 0 | 9.3229 | 9.3229 | 6.7979 | 3.433 | 10.2309 | 9.3229 | 10.1446 | 19.4675 | 9.3229 | 8.4933 | 17.8163 | 19.4675 | 14.598 | 34.0655 | 35
0 | 7.8879 | 7.8879 | 0 | 6.9379 | 6.9379 | 7.8879 | 4.6518 | 12.5397 | 7.8879 | 14.0864 | 21.9743 | 6.9379 | 5.8007 | 12.7386 | 21.9743 | 14.0814 | 36.0557 | 37
0 | 5.603 | 5.603 | 0 | 12.468 | 12.468 | 5.603 | 6.271 | 11.8741 | 12.468 | 8.4106 | 20.8786 | 12.468 | 5.8528 | 18.3209 | 20.8786 | 11.4126 | 32.2912 | 33
0 | 6.929 | 6.929 | 0 | 8.8521 | 8.8521 | 6.929 | 5.1283 | 12.0573 | 8.8521 | 19.3434 | 28.1954 | 8.8521 | 7.8629 | 16.715 | 28.1954 | 4.8108 | 33.0063 | 34
0 | 5.7815 | 5.7815 | 0 | 11.8388 | 11.8388 | 5.7815 | 4.0219 | 9.8033 | 11.8388 | 12.7887 | 24.6275 | 11.8388 | 6.8359 | 18.6747 | 24.6275 | 7.1928 | 31.8203 | 32
0 | 7.7568 | 7.7568 | 0 | 8.2675 | 8.2675 | 7.7568 | 4.5122 | 12.269 | 8.2675 | 9.0923 | 17.3598 | 8.2675 | 6.404 | 14.6715 | 17.3598 | 13.386 | 30.7459 | 31
0 | 7.8385 | 7.8385 | 0 | 6.6786 | 6.6786 | 7.8385 | 5.4266 | 13.2651 | 7.8385 | 9.7729 | 17.6114 | 6.6786 | 8.8506 | 15.5292 | 17.6114 | 9.3526 | 26.964 | 27
0 | 7.3667 | 7.3667 | 0 | 8.5359 | 8.5359 | 7.3667 | 4.4031 | 11.7697 | 8.5359 | 10.9924 | 19.5283 | 8.5359 | 8.5991 | 17.135 | 19.5283 | 11.8635 | 31.3918 | 32
0 | 5.8045 | 5.8045 | 0 | 11.3695 | 11.3695 | 5.8045 | 5.5708 | 11.3754 | 11.3695 | 15.2238 | 26.5933 | 11.3695 | 10.2972 | 21.6668 | 26.5933 | 9.0166 | 35.6099 | 36
0 | 6.7703 | 6.7703 | 0 | 9.2894 | 9.2894 | 6.7703 | 5.062 | 11.8323 | 9.2894 | 8.3744 | 17.6638 | 9.2894 | 7.0151 | 16.3046 | 17.6638 | 7.8075 | 25.4713 | 26
0 | 6.1377 | 6.1377 | 0 | 9.7296 | 9.7296 | 6.1377 | 5.0474 | 11.1851 | 9.7296 | 12.5451 | 22.2746 | 9.7296 | 8.5123 | 18.2418 | 22.2746 | 6.7034 | 28.9781 | 29
0 | 8.4202 | 8.4202 | 0 | 7.7717 | 7.7717 | 8.4202 | 5.6327 | 14.0529 | 8.4202 | 13.8809 | 22.301 | 7.7717 | 7.2933 | 15.065 | 22.301 | 11.5037 | 33.8048 | 34
0 | 5.276 | 5.276 | 0 | 6.3634 | 6.3634 | 5.276 | 5.5808 | 10.8568 | 6.3634 | 10.2556 | 16.619 | 6.3634 | 7.3292 | 13.6925 | 16.619 | 8.3592 | 24.9782 | 25
0 | 7.3674 | 7.3674 | 0 | 5.9022 | 5.9022 | 7.3674 | 5.0903 | 12.4577 | 7.3674 | 11.7532 | 19.1207 | 5.9022 | 6.1628 | 12.065 | 19.1207 | 9.6028 | 28.7235 | 29
0 | 8.1898 | 8.1898 | 0 | 8.9616 | 8.9616 | 8.1898 | 3.1415 | 11.3314 | 8.9616 | 10.4491 | 19.4107 | 8.9616 | 6.3319 | 15.2935 | 19.4107 | 14.1256 | 33.5362 | 34
0 | 6.7148 | 6.7148 | 0 | 11.1158 | 11.1158 | 6.7148 | 5.8224 | 12.5371 | 11.1158 | 11.8581 | 22.974 | 11.1158 | 6.5611 | 17.6769 | 22.974 | 9.7837 | 32.7576 | 33
0 | 6.6563 | 6.6563 | 0 | 5.4473 | 5.4473 | 6.6563 | 4.4867 | 11.143 | 6.6563 | 14.0015 | 20.6578 | 5.4473 | 9.4658 | 14.9131 | 20.6578 | 12.959 | 33.6168 | 34
0 | 6.814 | 6.814 | 0 | 7.3926 | 7.3926 | 6.814 | 6.1431 | 12.957 | 7.3926 | 17.5467 | 24.9392 | 7.3926 | 8.5889 | 15.9814 | 24.9392 | 9.1638 | 34.103 | 35
0 | 7.7168 | 7.7168 | 0 | 5.9728 | 5.9728 | 7.7168 | 7.3674 | 15.0842 | 7.7168 | 13.446 | 21.1628 | 5.9728 | 8.2168 | 14.1897 | 21.1628 | 7.791 | 28.9538 | 29
0 | 8.8756 | 8.8756 | 0 | 9.9883 | 9.9883 | 8.8756 | 5.7031 | 14.5787 | 9.9883 | 14.4653 | 24.4536 | 9.9883 | 10.6283 | 20.6166 | 24.4536 | 9.5109 | 33.9646 | 34
0 | 7.8304 | 7.8304 | 0 | 10.2432 | 10.2432 | 7.8304 | 4.8372 | 12.6676 | 10.2432 | 7.5117 | 17.7549 | 10.2432 | 8.5062 | 18.7493 | 18.7493 | 11.3162 | 30.0655 | 31
0 | 8.0677 | 8.0677 | 0 | 8.1521 | 8.1521 | 8.0677 | 4.4152 | 12.4829 | 8.1521 | 5.2827 | 13.4348 | 8.1521 | 8.1388 | 16.2909 | 16.2909 | 14.3454 | 30.6363 | 31
0 | 6.7645 | 6.7645 | 0 | 6.3137 | 6.3137 | 6.7645 | 5.3503 | 12.1148 | 6.7645 | 16.6053 | 23.3698 | 6.3137 | 10.1452 | 16.4589 | 23.3698 | 8.3019 | 31.6718 | 32
0 | 6.0585 | 6.0585 | 0 | 8.9069 | 8.9069 | 6.0585 | 6.1293 | 12.1879 | 8.9069 | 14.9564 | 23.8632 | 8.9069 | 8.4665 | 17.3733 | 23.8632 | 8.9887 | 32.852 | 33
0 | 6.2449 | 6.2449 | 0 | 7.8571 | 7.8571 | 6.2449 | 5.5678 | 11.8127 | 7.8571 | 9.3962 | 17.2533 | 7.8571 | 7.9459 | 15.803 | 17.2533 | 13.7346 | 30.9878 | 31
0 | 4.1008 | 4.1008 | 0 | 6.0967 | 6.0967 | 4.1008 | 5.3383 | 9.4391 | 6.0967 | 9.5908 | 15.6875 | 6.0967 | 6.8131 | 12.9098 | 15.6875 | 7.5754 | 23.2628 | 24
0 | 5.8622 | 5.8622 | 0 | 10.5996 | 10.5996 | 5.8622 | 5.9358 | 11.798 | 10.5996 | 9.2081 | 19.8078 | 10.5996 | 13.591 | 24.1906 | 24.1906 | 11.7657 | 35.9563 | 36
0 | 7.7983 | 7.7983 | 0 | 10.397 | 10.397 | 7.7983 | 5.1442 | 12.9426 | 10.397 | 8.521 | 18.9179 | 10.397 | 10.2319 | 20.6288 | 20.6288 | 9.1558 | 29.7847 | 30
0 | 7.3182 | 7.3182 | 0 | 10.9327 | 10.9327 | 7.3182 | 5.2976 | 12.6159 | 10.9327 | 8.7205 | 19.6532 | 10.9327 | 9.8405 | 20.7732 | 20.7732 | 10.1557 | 30.9289 | 31
0 | 6.5451 | 6.5451 | 0 | 5.7819 | 5.7819 | 6.5451 | 5.634 | 12.1791 | 6.5451 | 9.3321 | 15.8772 | 5.7819 | 8.888 | 14.6699 | 15.8772 | 8.5942 | 24.4714 | 25
0 | 6.2774 | 6.2774 | 0 | 12.9346 | 12.9346 | 6.2774 | 5.2844 | 11.5617 | 12.9346 | 15.1805 | 28.1151 | 12.9346 | 7.3373 | 20.2719 | 28.1151 | 10.568 | 38.6832 | 39
0 | 6.9002 | 6.9002 | 0 | 9.0826 | 9.0826 | 6.9002 | 6.0478 | 12.948 | 9.0826 | 9.6952 | 18.7778 | 9.0826 | 7.1046 | 16.1871 | 18.7778 | 10.5788 | 29.3566 | 30
0 | 7.4576 | 7.4576 | 0 | 10.2409 | 10.2409 | 7.4576 | 4.3735 | 11.831 | 10.2409 | 10.4622 | 20.7031 | 10.2409 | 6.6892 | 16.9301 | 20.7031 | 6.6859 | 27.389 | 28
0 | 6.7773 | 6.7773 | 0 | 11.8059 | 11.8059 | 6.7773 | 4.6934 | 11.4707 | 11.8059 | 11.3222 | 23.1282 | 11.8059 | 8.611 | 20.4169 | 23.1282 | 13.6446 | 36.7728 | 37
0 | 7.6187 | 7.6187 | 0 | 7.9906 | 7.9906 | 7.6187 | 3.7523 | 11.371 | 7.9906 | 11.2188 | 19.2095 | 7.9906 | 5.6587 | 13.6493 | 19.2095 | 9.1642 | 28.3737 | 29
0 | 6.5682 | 6.5682 | 0 | 8.6338 | 8.6338 | 6.5682 | 5.0818 | 11.65 | 8.6338 | 10.89 | 19.5239 | 8.6338 | 10.9279 | 19.5617 | 19.5617 | 12.6985 | 32.2601 | 33
0 | 6.4755 | 6.4755 | 0 | 5.2713 | 5.2713 | 6.4755 | 7.7279 | 14.2034 | 6.4755 | 10.2876 | 16.7631 | 5.2713 | 9.4158 | 14.6871 | 16.7631 | 9.7323 | 26.4954 | 27
0 | 6.1287 | 6.1287 | 0 | 10.9725 | 10.9725 | 6.1287 | 4.6696 | 10.7983 | 10.9725 | 13.8112 | 24.7838 | 10.9725 | 6.2517 | 17.2242 | 24.7838 | 11.264 | 36.0478 | 37
0 | 6.6858 | 6.6858 | 0 | 7.3016 | 7.3016 | 6.6858 | 6.1312 | 12.817 | 7.3016 | 9.3368 | 16.6384 | 7.3016 | 9.2146 | 16.5161 | 16.6384 | 8.8238 | 25.4622 | 26
0 | 8.0927 | 8.0927 | 0 | 8.4844 | 8.4844 | 8.0927 | 5.9036 | 13.9963 | 8.4844 | 15.5053 | 23.9897 | 8.4844 | 6.4794 | 14.9638 | 23.9897 | 9.4519 | 33.4416 | 34
0 | 6.6904 | 6.6904 | 0 | 2.8159 | 2.8159 | 6.6904 | 4.9046 | 11.595 | 6.6904 | 12.5551 | 19.2455 | 2.8159 | 6.2632 | 9.079 | 19.2455 | 7.8982 | 27.1437 | 28
0 | 7.689 | 7.689 | 0 | 7.869 | 7.869 | 7.689 | 4.0676 | 11.7566 | 7.869 | 8.7025 | 16.5715 | 7.869 | 9.4323 | 17.3013 | 17.3013 | 9.3181 | 26.6194 | 27
0 | 6.6526 | 6.6526 | 0 | 8.678 | 8.678 | 6.6526 | 5.1366 | 11.7892 | 8.678 | 11.7206 | 20.3986 | 8.678 | 6.4118 | 15.0898 | 20.3986 | 12.4979 | 32.8964 | 33
0 | 8.1158 | 8.1158 | 0 | 7.2365 | 7.2365 | 8.1158 | 6.2124 | 14.3282 | 8.1158 | 12.4321 | 20.5479 | 7.2365 | 8.0501 | 15.2866 | 20.5479 | 13.2037 | 33.7516 | 34
0 | 7.0158 | 7.0158 | 0 | 11.2954 | 11.2954 | 7.0158 | 4.3454 | 11.3611 | 11.2954 | 13.5145 | 24.8099 | 11.2954 | 7.7684 | 19.0639 | 24.8099 | 10.9208 | 35.7307 | 36
0 | 6.7688 | 6.7688 | 0 | 6.7146 | 6.7146 | 6.7688 | 6.1127 | 12.8815 | 6.7688 | 10.3312 | 17.1 | 6.7146 | 9.5313 | 16.2459 | 17.1 | 9.1551 | 26.255 | 27
0 | 7.3733 | 7.3733 | 0 | 11.1257 | 11.1257 | 7.3733 | 7.8083 | 15.1816 | 11.1257 | 11.5523 | 22.678 | 11.1257 | 9.7457 | 20.8714 | 22.678 | 9.875 | 32.553 | 33
0 | 7.8814 | 7.8814 | 0 | 7.8703 | 7.8703 | 7.8814 | 5.5044 | 13.3859 | 7.8814 | 4.4645 | 12.3459 | 7.8703 | 5.8092 | 13.6794 | 13.6794 | 7.5149 | 21.1943 | 22
0 | 7.0764 | 7.0764 | 0 | 9.9602 | 9.9602 | 7.0764 | 4.2963 | 11.3728 | 9.9602 | 8.735 | 18.6952 | 9.9602 | 8.3247 | 18.285 | 18.6952 | 9.4354 | 28.1306 | 29
0 | 6.9045 | 6.9045 | 0 | 14.7964 | 14.7964 | 6.9045 | 4.2934 | 11.1978 | 14.7964 | 10.7777 | 25.574 | 14.7964 | 6.83 | 21.6264 | 25.574 | 9.4258 | 34.9998 | 35
0 | 6.5999 | 6.5999 | 0 | 10.8307 | 10.8307 | 6.5999 | 4.6433 | 11.2432 | 10.8307 | 11.6104 | 22.4411 | 10.8307 | 9.1891 | 20.0198 | 22.4411 | 10.7755 | 33.2166 | 34
0 | 7.2356 | 7.2356 | 0 | 9.5519 | 9.5519 | 7.2356 | 4.6696 | 11.9052 | 9.5519 | 12.4073 | 21.9592 | 9.5519 | 7.9256 | 17.4775 | 21.9592 | 3.4746 | 25.4338 | 26
0 | 7.9445 | 7.9445 | 0 | 5.237 | 5.237 | 7.9445 | 6.1522 | 14.0967 | 7.9445 | 6.1661 | 14.1106 | 5.237 | 6.9954 | 12.2324 | 14.1106 | 14.8624 | 28.973 | 29
0 | 7.3125 | 7.3125 | 0 | 12.2019 | 12.2019 | 7.3125 | 4.3927 | 11.7052 | 12.2019 | 12.9838 | 25.1857 | 12.2019 | 5.7033 | 17.9052 | 25.1857 | 6.2812 | 31.4669 | 32
0 | 5.4182 | 5.4182 | 0 | 12.3119 | 12.3119 | 5.4182 | 6.3586 | 11.7768 | 12.3119 | 10.9743 | 23.2862 | 12.3119 | 9.1459 | 21.4577 | 23.2862 | 4.2859 | 27.5721 | 28
0 | 7.4517 | 7.4517 | 0 | 7.5867 | 7.5867 | 7.4517 | 6.3335 | 13.7852 | 7.5867 | 13.1859 | 20.7726 | 7.5867 | 6.934 | 14.5206 | 20.7726 | 7.6506 | 28.4232 | 29
0 | 7.4919 | 7.4919 | 0 | 5.9773 | 5.9773 | 7.4919 | 5.2288 | 12.7208 | 7.4919 | 10.2794 | 17.7713 | 5.9773 | 5.1309 | 11.1083 | 17.7713 | 1.5604 | 19.3318 | 20
0 | 6.8795 | 6.8795 | 0 | 8.9174 | 8.9174 | 6.8795 | 4.7521 | 11.6317 | 8.9174 | 9.3934 | 18.3108 | 8.9174 | 7.818 | 16.7354 | 18.3108 | 10.0458 | 28.3566 | 29
0 | 7.9311 | 7.9311 | 0 | 12.5719 | 12.5719 | 7.9311 | 4.5554 | 12.4865 | 12.5719 | 13.3453 | 25.9172 | 12.5719 | 9.6914 | 22.2633 | 25.9172 | 9.9097 | 35.8269 | 36
0 | 5.2177 | 5.2177 | 0 | 9.5539 | 9.5539 | 5.2177 | 5.2315 | 10.4492 | 9.5539 | 10.0153 | 19.5692 | 9.5539 | 7.4636 | 17.0175 | 19.5692 | 12.2067 | 31.7759 | 32
0 | 6.6307 | 6.6307 | 0 | 8.8274 | 8.8274 | 6.6307 | 5.7208 | 12.3516 | 8.8274 | 11.058 | 19.8854 | 8.8274 | 5.3274 | 14.1548 | 19.8854 | 11.8086 | 31.694 | 32
0 | 7.981 | 7.981 | 0 | 9.9122 | 9.9122 | 7.981 | 5.0614 | 13.0424 | 9.9122 | 11.7123 | 21.6245 | 9.9122 | 8.1907 | 18.1029 | 21.6245 | 7.4866 | 29.1111 | 30
0 | 7.1704 | 7.1704 | 0 | 8.9205 | 8.9205 | 7.1704 | 3.1927 | 10.3631 | 8.9205 | 15.3958 | 24.3163 | 8.9205 | 4.8276 | 13.7481 | 24.3163 | 12.1366 | 36.4529 | 37
0 | 8.9106 | 8.9106 | 0 | 8.011 | 8.011 | 8.9106 | 3.9766 | 12.8871 | 8.9106 | 13.8813 | 22.7919 | 8.011 | 4.1416 | 12.1526 | 22.7919 | 11.5175 | 34.3094 | 35
0 | 7.6893 | 7.6893 | 0 | 9.4829 | 9.4829 | 7.6893 | 5.2465 | 12.9358 | 9.4829 | 10.7946 | 20.2775 | 9.4829 | 9.6147 | 19.0975 | 20.2775 | 9.2039 | 29.4814 | 30
0 | 7.1707 | 7.1707 | 0 | 9.0968 | 9.0968 | 7.1707 | 3.976 | 11.1466 | 9.0968 | 15.0305 | 24.1273 | 9.0968 | 7.5148 | 16.6116 | 24.1273 | 12.2743 | 36.4016 | 37
0 | 9.0671 | 9.0671 | 0 | 8.8168 | 8.8168 | 9.0671 | 4.5779 | 13.645 | 9.0671 | 12.3659 | 21.433 | 8.8168 | 9.256 | 18.0728 | 21.433 | 8.3668 | 29.7998 | 30
0 | 8.1886 | 8.1886 | 0 | 10.3205 | 10.3205 | 8.1886 | 4.7317 | 12.9203 | 10.3205 | 11.4869 | 21.8074 | 10.3205 | 7.1892 | 17.5097 | 21.8074 | 6.5315 | 28.3389 | 29
0 | 7.3789 | 7.3789 | 0 | 9.5932 | 9.5932 | 7.3789 | 3.674 | 11.0529 | 9.5932 | 9.4322 | 19.0254 | 9.5932 | 6.1515 | 15.7447 | 19.0254 | 6.9523 | 25.9777 | 26
0 | 5.6056 | 5.6056 | 0 | 5.4524 | 5.4524 | 5.6056 | 6.2783 | 11.8839 | 5.6056 | 14.9706 | 20.5762 | 5.4524 | 5.1767 | 10.6291 | 20.5762 | 7.7468 | 28.3229 | 29
0 | 5.1438 | 5.1438 | 0 | 10.4988 | 10.4988 | 5.1438 | 4.189 | 9.3327 | 10.4988 | 11.0199 | 21.5187 | 10.4988 | 7.8189 | 18.3177 | 21.5187 | 13.0934 | 34.612 | 35
0 | 7.3901 | 7.3901 | 0 | 6.7966 | 6.7966 | 7.3901 | 4.6329 | 12.023 | 7.3901 | 14.3109 | 21.701 | 6.7966 | 10.9643 | 17.7609 | 21.701 | 13.5458 | 35.2468 | 36
0 | 7.8519 | 7.8519 | 0 | 7.4673 | 7.4673 | 7.8519 | 5.4391 | 13.291 | 7.8519 | 8.3947 | 16.2467 | 7.4673 | 10.5613 | 18.0286 | 18.0286 | 10.2848 | 28.3134 | 29
0 | 5.9401 | 5.9401 | 0 | 9.0102 | 9.0102 | 5.9401 | 6.507 | 12.4471 | 9.0102 | 9.815 | 18.8252 | 9.0102 | 8.4272 | 17.4374 | 18.8252 | 15.7342 | 34.5594 | 35
0 | 5.4788 | 5.4788 | 0 | 7.4114 | 7.4114 | 5.4788 | 5.4849 | 10.9637 | 7.4114 | 10.9921 | 18.4035 | 7.4114 | 7.9751 | 15.3865 | 18.4035 | 9.5415 | 27.945 | 28
0 | 5.7206 | 5.7206 | 0 | 5.156 | 5.156 | 5.7206 | 6.197 | 11.9176 | 5.7206 | 7.4878 | 13.2084 | 5.156 | 10.007 | 15.163 | 15.163 | 9.3963 | 24.5593 | 25
0 | 6.0275 | 6.0275 | 0 | 5.185 | 5.185 | 6.0275 | 4.4637 | 10.4912 | 6.0275 | 14.3947 | 20.4222 | 5.185 | 9.7271 | 14.9121 | 20.4222 | 9.0056 | 29.4278 | 30
0 | 6.9054 | 6.9054 | 0 | 9.1809 | 9.1809 | 6.9054 | 6.1547 | 13.0601 | 9.1809 | 9.1907 | 18.3716 | 9.1809 | 8.4308 | 17.6117 | 18.3716 | 11.2909 | 29.6625 | 30
0 | 7.8133 | 7.8133 | 0 | 9.1116 | 9.1116 | 7.8133 | 7.2117 | 15.025 | 9.1116 | 17.1769 | 26.2885 | 9.1116 | 9.693 | 18.8046 | 26.2885 | 11.8095 | 38.098 | 39
0 | 8.8884 | 8.8884 | 0 | 12.5014 | 12.5014 | 8.8884 | 5.8929 | 14.7813 | 12.5014 | 10.9599 | 23.4613 | 12.5014 | 7.589 | 20.0905 | 23.4613 | 10.3785 | 33.8398 | 34
0 | 5.5125 | 5.5125 | 0 | 13.6363 | 13.6363 | 5.5125 | 5.4922 | 11.0047 | 13.6363 | 8.8112 | 22.4475 | 13.6363 | 7.1922 | 20.8285 | 22.4475 | 5.604 | 28.0515 | 29
0 | 5.5196 | 5.5196 | 0 | 10.5608 | 10.5608 | 5.5196 | 4.8198 | 10.3394 | 10.5608 | 10.0791 | 20.6399 | 10.5608 | 9.755 | 20.3158 | 20.6399 | 11.5724 | 32.2123 | 33
0 | 7.1603 | 7.1603 | 0 | 13.129 | 13.129 | 7.1603 | 5.067 | 12.2273 | 13.129 | 14.1222 | 27.2512 | 13.129 | 5.578 | 18.707 | 27.2512 | 14.7788 | 42.03 | 43
0 | 7.382 | 7.382 | 0 | 10.6602 | 10.6602 | 7.382 | 5.2946 | 12.6766 | 10.6602 | 6.6564 | 17.3166 | 10.6602 | 7.7771 | 18.4373 | 18.4373 | 17.7173 | 36.1546 | 37
0 | 7.6417 | 7.6417 | 0 | 9.4362 | 9.4362 | 7.6417 | 5.1658 | 12.8075 | 9.4362 | 9.9287 | 19.3649 | 9.4362 | 7.8403 | 17.2765 | 19.3649 | 11.2073 | 30.5722 | 31
0 | 5.9639 | 5.9639 | 0 | 10.2401 | 10.2401 | 5.9639 | 4.7321 | 10.696 | 10.2401 | 14.2948 | 24.5349 | 10.2401 | 5.2221 | 15.4621 | 24.5349 | 15.9217 | 40.4566 | 41
0 | 7.3962 | 7.3962 | 0 | 11.8602 | 11.8602 | 7.3962 | 3.5264 | 10.9226 | 11.8602 | 10.1009 | 21.9612 | 11.8602 | 5.8057 | 17.6659 | 21.9612 | 12.4701 | 34.4313 | 35
0 | 7.5911 | 7.5911 | 0 | 11.6388 | 11.6388 | 7.5911 | 6.2164 | 13.8075 | 11.6388 | 12.3829 | 24.0217 | 11.6388 | 9.4213 | 21.0601 | 24.0217 | 10.2388 | 34.2605 | 35
0 | 7.2098 | 7.2098 | 0 | 7.4598 | 7.4598 | 7.2098 | 6.6358 | 13.8457 | 7.4598 | 18.5921 | 26.0519 | 7.4598 | 6.1699 | 13.6297 | 26.0519 | 14.468 | 40.52 | 41
0 | 7.6016 | 7.6016 | 0 | 9.474 | 9.474 | 7.6016 | 4.2268 | 11.8284 | 9.474 | 15.7027 | 25.1767 | 9.474 | 5.515 | 14.989 | 25.1767 | 11.5725 | 36.7493 | 37
0 | 6.315 | 6.315 | 0 | 10.7482 | 10.7482 | 6.315 | 6.0479 | 12.3629 | 10.7482 | 13.6891 | 24.4373 | 10.7482 | 7.2881 | 18.0363 | 24.4373 | 10.8598 | 35.2971 | 36
0 | 8.4028 | 8.4028 | 0 | 6.8633 | 6.8633 | 8.4028 | 4.0718 | 12.4745 | 8.4028 | 15.0494 | 23.4521 | 6.8633 | 6.6667 | 13.53 | 23.4521 | 12.6825 | 36.1347 | 37
0 | 5.9958 | 5.9958 | 0 | 5.1226 | 5.1226 | 5.9958 | 4.6383 | 10.6341 | 5.9958 | 10.2714 | 16.2673 | 5.1226 | 7.526 | 12.6487 | 16.2673 | 10.9167 | 27.184 | 28
0 | 7.3903 | 7.3903 | 0 | 7.0352 | 7.0352 | 7.3903 | 7.1262 | 14.5165 | 7.3903 | 8.6414 | 16.0317 | 7.0352 | 7.2464 | 14.2816 | 16.0317 | 14.4058 | 30.4375 | 31
0 | 6.4256 | 6.4256 | 0 | 6.4096 | 6.4096 | 6.4256 | 5.6399 | 12.0655 | 6.4256 | 11.4332 | 17.8588 | 6.4096 | 6.9869 | 13.3965 | 17.8588 | 9.6129 | 27.4717 | 28
0 | 6.6734 | 6.6734 | 0 | 10.2152 | 10.2152 | 6.6734 | 5.0033 | 11.6767 | 10.2152 | 9.7956 | 20.0107 | 10.2152 | 9.1646 | 19.3797 | 20.0107 | 12.6319 | 32.6426 | 33
0 | 7.0137 | 7.0137 | 0 | 12.6523 | 12.6523 | 7.0137 | 4.8435 | 11.8571 | 12.6523 | 7.1843 | 19.8365 | 12.6523 | 3.8651 | 16.5173 | 19.8365 | 12.6956 | 32.5321 | 33
0 | 5.1069 | 5.1069 | 0 | 10.3982 | 10.3982 | 5.1069 | 4.7342 | 9.8411 | 10.3982 | 8.223 | 18.6213 | 10.3982 | 9.7101 | 20.1083 | 20.1083 | 10.5739 | 30.6822 | 31
0 | 6.1282 | 6.1282 | 0 | 14.1322 | 14.1322 | 6.1282 | 2.9743 | 9.1025 | 14.1322 | 10.4083 | 24.5405 | 14.1322 | 8.3048 | 22.437 | 24.5405 | 8.0792 | 32.6196 | 33
0 | 5.7554 | 5.7554 | 0 | 10.1128 | 10.1128 | 5.7554 | 5.5831 | 11.3385 | 10.1128 | 10.7702 | 20.883 | 10.1128 | 6.4006 | 16.5135 | 20.883 | 9.0777 | 29.9608 | 30
0 | 7.3781 | 7.3781 | 0 | 8.1517 | 8.1517 | 7.3781 | 3.9214 | 11.2995 | 8.1517 | 13.578 | 21.7297 | 8.1517 | 6.7553 | 14.907 | 21.7297 | 8.308 | 30.0377 | 31
0 | 7.8231 | 7.8231 | 0 | 7.3259 | 7.3259 | 7.8231 | 4.3917 | 12.2147 | 7.8231 | 13.6158 | 21.4389 | 7.3259 | 9.5911 | 16.9171 | 21.4389 | 8.7448 | 30.1837 | 31
0 | 4.843 | 4.843 | 0 | 8.1448 | 8.1448 | 4.843 | 5.5463 | 10.3894 | 8.1448 | 10.214 | 18.3588 | 8.1448 | 8.6383 | 16.7831 | 18.3588 | 14.2391 | 32.5979 | 33
0 | 7.8546 | 7.8546 | 0 | 8.1501 | 8.1501 | 7.8546 | 6.8625 | 14.7171 | 8.1501 | 8.8315 | 16.9816 | 8.1501 | 5.1919 | 13.342 | 16.9816 | 12.5665 | 29.5482 | 30
0 | 4.9582 | 4.9582 | 0 | 9.8189 | 9.8189 | 4.9582 | 4.0685 | 9.0268 | 9.8189 | 11.1316 | 20.9505 | 9.8189 | 8.9496 | 18.7686 | 20.9505 | 10.4705 | 31.421 | 32
0 | 8.1543 | 8.1543 | 0 | 9.5617 | 9.5617 | 8.1543 | 4.4684 | 12.6227 | 9.5617 | 12.3614 | 21.9231 | 9.5617 | 6.7982 | 16.3598 | 21.9231 | 6.7223 | 28.6454 | 29
0 | 7.3393 | 7.3393 | 0 | 11.1679 | 11.1679 | 7.3393 | 3.9067 | 11.2461 | 11.1679 | 12.4202 | 23.588 | 11.1679 | 10.0799 | 21.2478 | 23.588 | 13.8095 | 37.3975 | 38
0 | 8.4743 | 8.4743 | 0 | 10.7882 | 10.7882 | 8.4743 | 3.5294 | 12.0036 | 10.7882 | 15.0019 | 25.7901 | 10.7882 | 7.0737 | 17.8619 | 25.7901 | 9.57 | 35.3601 | 36
0 | 8.2769 | 8.2769 | 0 | 7.5605 | 7.5605 | 8.2769 | 4.9709 | 13.2478 | 8.2769 | 9.2067 | 17.4835 | 7.5605 | 7.8074 | 15.3679 | 17.4835 | 11.4173 | 28.9008 | 29
0 | 5.8274 | 5.8274 | 0 | 8.8014 | 8.8014 | 5.8274 | 3.6273 | 9.4547 | 8.8014 | 9.2654 | 18.0668 | 8.8014 | 7.8706 | 16.672 | 18.0668 | 8.3271 | 26.3939 | 27
0 | 7.3602 | 7.3602 | 0 | 8.9237 | 8.9237 | 7.3602 | 5.6784 | 13.0386 | 8.9237 | 11.7428 | 20.6665 | 8.9237 | 6.5491 | 15.4728 | 20.6665 | 7.5405 | 28.207 | 29
0 | 7.949 | 7.949 | 0 | 7.6246 | 7.6246 | 7.949 | 5.0842 | 13.0332 | 7.949 | 18.8096 | 26.7586 | 7.6246 | 5.9683 | 13.5929 | 26.7586 | 4.3266 | 31.0851 | 32
0 | 6.0934 | 6.0934 | 0 | 9.5724 | 9.5724 | 6.0934 | 3.0775 | 9.1709 | 9.5724 | 11.4715 | 21.0439 | 9.5724 | 7.055 | 16.6273 | 21.0439 | 7.0704 | 28.1142 | 29
0 | 7.7326 | 7.7326 | 0 | 8.7398 | 8.7398 | 7.7326 | 5.0951 | 12.8278 | 8.7398 | 10.6023 | 19.3421 | 8.7398 | 5.0384 | 13.7781 | 19.3421 | 2.7557 | 22.0978 | 23
0 | 6.3065 | 6.3065 | 0 | 9.9504 | 9.9504 | 6.3065 | 5.6441 | 11.9506 | 9.9504 | 13.9786 | 23.929 | 9.9504 | 8.1968 | 18.1472 | 23.929 | 4.6915 | 28.6205 | 29
0 | 7.5243 | 7.5243 | 0 | 9.8898 | 9.8898 | 7.5243 | 5.5867 | 13.111 | 9.8898 | 10.9157 | 20.8055 | 9.8898 | 11.577 | 21.4668 | 21.4668 | 13.1885 | 34.6553 | 35
0 | 9.5794 | 9.5794 | 0 | 10.9305 | 10.9305 | 9.5794 | 5.4187 | 14.9981 | 10.9305 | 12.4196 | 23.3501 | 10.9305 | 8.5628 | 19.4933 | 23.3501 | 10.8754 | 34.2255 | 35
0 | 8.1529 | 8.1529 | 0 | 9.8368 | 9.8368 | 8.1529 | 5.4815 | 13.6344 | 9.8368 | 10.3003 | 20.1371 | 9.8368 | 11.0698 | 20.9067 | 20.9067 | 10.7367 | 31.6434 | 32
0 | 8.297 | 8.297 | 0 | 9.4143 | 9.4143 | 8.297 | 5.2487 | 13.5457 | 9.4143 | 12.5306 | 21.945 | 9.4143 | 7.0354 | 16.4497 | 21.945 | 8.3314 | 30.2764 | 31
0 | 7.5013 | 7.5013 | 0 | 8.6659 | 8.6659 | 7.5013 | 3.1886 | 10.6898 | 8.6659 | 8.3638 | 17.0297 | 8.6659 | 8.2459 | 16.9118 | 17.0297 | 12.3917 | 29.4214 | 30
0 | 8.2375 | 8.2375 | 0 | 8.8458 | 8.8458 | 8.2375 | 5.637 | 13.8746 | 8.8458 | 10.5868 | 19.4326 | 8.8458 | 7.5395 | 16.3853 | 19.4326 | 11.5004 | 30.933 | 31
0 | 5.8858 | 5.8858 | 0 | 10.0279 | 10.0279 | 5.8858 | 5.7998 | 11.6856 | 10.0279 | 11.936 | 21.9639 | 10.0279 | 5.8183 | 15.8462 | 21.9639 | 10.0213 | 31.9852 | 32
0 | 6.8706 | 6.8706 | 0 | 7.917 | 7.917 | 6.8706 | 5.4166 | 12.2872 | 7.917 | 12.7839 | 20.7009 | 7.917 | 5.6926 | 13.6096 | 20.7009 | 9.6421 | 30.343 | 31
0 | 5.2925 | 5.2925 | 0 | 11.9461 | 11.9461 | 5.2925 | 4.7319 | 10.0244 | 11.9461 | 12.6684 | 24.6145 | 11.9461 | 7.3542 | 19.3003 | 24.6145 | 8.8986 | 33.5131 | 34
0 | 7.2756 | 7.2756 | 0 | 12.9547 | 12.9547 | 7.2756 | 4.6201 | 11.8957 | 12.9547 | 12.6749 | 25.6296 | 12.9547 | 7.9577 | 20.9124 | 25.6296 | 13.4552 | 39.0849 | 40
0 | 7.0165 | 7.0165 | 0 | 8.7503 | 8.7503 | 7.0165 | 4.9999 | 12.0165 | 8.7503 | 15.5261 | 24.2763 | 8.7503 | 8.9845 | 17.7348 | 24.2763 | 8.7063 | 32.9826 | 33
0 | 7.1073 | 7.1073 | 0 | 6.3428 | 6.3428 | 7.1073 | 5.7215 | 12.8288 | 7.1073 | 11.079 | 18.1863 | 6.3428 | 9.8028 | 16.1456 | 18.1863 | 8.6067 | 26.793 | 27
0 | 5.4827 | 5.4827 | 0 | 11.6869 | 11.6869 | 5.4827 | 4.6478 | 10.1304 | 11.6869 | 10.6377 | 22.3246 | 11.6869 | 6.1122 | 17.7991 | 22.3246 | 11.6108 | 33.9354 | 34
0 | 7.4335 | 7.4335 | 0 | 9.3955 | 9.3955 | 7.4335 | 2.9337 | 10.3672 | 9.3955 | 4.0998 | 13.4953 | 9.3955 | 8.9055 | 18.3011 | 18.3011 | 10.8141 | 29.1152 | 30
0 | 8.3971 | 8.3971 | 0 | 9.9895 | 9.9895 | 8.3971 | 5.656 | 14.0531 | 9.9895 | 15.5567 | 25.5463 | 9.9895 | 8.1698 | 18.1593 | 25.5463 | 13.6393 | 39.1856 | 40
0 | 6.2402 | 6.2402 | 0 | 9.479 | 9.479 | 6.2402 | 4.7379 | 10.978 | 9.479 | 11.2314 | 20.7104 | 9.479 | 5.1811 | 14.6601 | 20.7104 | 7.1393 | 27.8497 | 28
0 | 7.3397 | 7.3397 | 0 | 10.7716 | 10.7716 | 7.3397 | 6.2411 | 13.5807 | 10.7716 | 13.6259 | 24.3975 | 10.7716 | 5.7437 | 16.5154 | 24.3975 | 5.3296 | 29.7271 | 30
0 | 9.1518 | 9.1518 | 0 | 10.3524 | 10.3524 | 9.1518 | 3.7782 | 12.93 | 10.3524 | 11.2271 | 21.5794 | 10.3524 | 10.087 | 20.4393 | 21.5794 | 8.5939 | 30.1734 | 31
0 | 8.3771 | 8.3771 | 0 | 10.4335 | 10.4335 | 8.3771 | 4.2482 | 12.6254 | 10.4335 | 10.5312 | 20.9648 | 10.4335 | 9.299 | 19.7325 | 20.9648 | 12.9238 | 33.8885 | 34
0 | 6.6874 | 6.6874 | 0 | 11.7963 | 11.7963 | 6.6874 | 5.0039 | 11.6913 | 11.7963 | 9.3789 | 21.1752 | 11.7963 | 8.788 | 20.5843 | 21.1752 | 9.0341 | 30.2093 | 31
0 | 7.9477 | 7.9477 | 0 | 7.5902 | 7.5902 | 7.9477 | 4.3517 | 12.2995 | 7.9477 | 9.8283 | 17.7761 | 7.5902 | 9.2921 | 16.8824 | 17.7761 | 12.1353 | 29.9114 | 30
0 | 9.3393 | 9.3393 | 0 | 11.5352 | 11.5352 | 9.3393 | 5.3671 | 14.7064 | 11.5352 | 11.7946 | 23.3298 | 11.5352 | 11.8684 | 23.4036 | 23.4036 | 10.5984 | 34.002 | 35
0 | 7.082 | 7.082 | 0 | 6.4285 | 6.4285 | 7.082 | 4.4642 | 11.5463 | 7.082 | 8.6571 | 15.7391 | 6.4285 | 6.8154 | 13.2439 | 15.7391 | 10.1983 | 25.9374 | 26
0 | 6.0224 | 6.0224 | 0 | 10.3374 | 10.3374 | 6.0224 | 3.8199 | 9.8422 | 10.3374 | 12.7766 | 23.114 | 10.3374 | 5.4491 | 15.7865 | 23.114 | 14.1325 | 37.2465 | 38
0 | 7.6527 | 7.6527 | 0 | 8.2974 | 8.2974 | 7.6527 | 6.4346 | 14.0872 | 8.2974 | 19.0343 | 27.3317 | 8.2974 | 11.5324 | 19.8298 | 27.3317 | 1.5391 | 28.8708 | 29
0 | 7.5421 | 7.5421 | 0 | 9.1596 | 9.1596 | 7.5421 | 6.3211 | 13.8632 | 9.1596 | 13.0796 | 22.2392 | 9.1596 | 6.1215 | 15.2811 | 22.2392 | 11.6282 | 33.8675 | 34
0 | 7.1555 | 7.1555 | 0 | 9.6109 | 9.6109 | 7.1555 | 5.8954 | 13.051 | 9.6109 | 12.7332 | 22.3441 | 9.6109 | 8.8816 | 18.4925 | 22.3441 | 10.1348 | 32.4789 | 33
0 | 6.2193 | 6.2193 | 0 | 13.2822 | 13.2822 | 6.2193 | 5.6143 | 11.8335 | 13.2822 | 13.3172 | 26.5995 | 13.2822 | 6.7903 | 20.0726 | 26.5995 | 5.5332 | 32.1326 | 33
0 | 8.7885 | 8.7885 | 0 | 10.6858 | 10.6858 | 8.7885 | 5.5469 | 14.3354 | 10.6858 | 12.9233 | 23.6091 | 10.6858 | 5.4766 | 16.1624 | 23.6091 | 11.4903 | 35.0994 | 36
0 | 6.7445 | 6.7445 | 0 | 12.1486 | 12.1486 | 6.7445 | 4.3697 | 11.1143 | 12.1486 | 8.4159 | 20.5645 | 12.1486 | 7.8426 | 19.9912 | 20.5645 | 13.0664 | 33.6309 | 34
0 | 9.0871 | 9.0871 | 0 | 8.8978 | 8.8978 | 9.0871 | 6.5903 | 15.6774 | 9.0871 | 16.5083 | 25.5954 | 8.8978 | 8.4319 | 17.3297 | 25.5954 | 16.7275 | 42.3228 | 43
0 | 7.6054 | 7.6054 | 0 | 10.0583 | 10.0583 | 7.6054 | 4.7949 | 12.4003 | 10.0583 | 12.668 | 22.7263 | 10.0583 | 6.4873 | 16.5456 | 22.7263 | 7.8925 | 30.6188 | 31
0 | 5.5295 | 5.5295 | 0 | 8.4261 | 8.4261 | 5.5295 | 5.1363 | 10.6658 | 8.4261 | 6.5588 | 14.9849 | 8.4261 | 4.8766 | 13.3026 | 14.9849 | 8.2953 | 23.2803 | 24
0 | 5.6794 | 5.6794 | 0 | 12.2435 | 12.2435 | 5.6794 | 5.3292 | 11.0086 | 12.2435 | 9.7893 | 22.0328 | 12.2435 | 8.1559 | 20.3995 | 22.0328 | 9.7338 | 31.7666 | 32
0 | 5.7152 | 5.7152 | 0 | 8.5371 | 8.5371 | 5.7152 | 4.6576 | 10.3728 | 8.5371 | 11.4312 | 19.9682 | 8.5371 | 9.8993 | 18.4364 | 19.9682 | 5.6661 | 25.6344 | 26
0 | 8.0256 | 8.0256 | 0 | 5.0637 | 5.0637 | 8.0256 | 3.1827 | 11.2083 | 8.0256 | 15.7353 | 23.7609 | 5.0637 | 12.3523 | 17.416 | 23.7609 | 7.8444 | 31.6053 | 32
0 | 6.1132 | 6.1132 | 0 | 9.2925 | 9.2925 | 6.1132 | 4.1367 | 10.2499 | 9.2925 | 12.9249 | 22.2173 | 9.2925 | 8.0988 | 17.3913 | 22.2173 | 8.8436 | 31.0609 | 32
0 | 7.3857 | 7.3857 | 0 | 5.709 | 5.709 | 7.3857 | 6.0135 | 13.3992 | 7.3857 | 12.4888 | 19.8745 | 5.709 | 7.8335 | 13.5424 | 19.8745 | 15.7451 | 35.6196 | 36
0 | 9.0079 | 9.0079 | 0 | 8.6539 | 8.6539 | 9.0079 | 6.213 | 15.2209 | 9.0079 | 11.2795 | 20.2874 | 8.6539 | 4.3717 | 13.0255 | 20.2874 | 12.5044 | 32.7918 | 33
0 | 6.7005 | 6.7005 | 0 | 9.7469 | 9.7469 | 6.7005 | 3.187 | 9.8875 | 9.7469 | 8.5028 | 18.2497 | 9.7469 | 8.6216 | 18.3685 | 18.3685 | 9.582 | 27.9505 | 28
0 | 7.2406 | 7.2406 | 0 | 8.9475 | 8.9475 | 7.2406 | 4.4989 | 11.7395 | 8.9475 | 13.6465 | 22.5939 | 8.9475 | 6.2331 | 15.1806 | 22.5939 | 13.9394 | 36.5333 | 37
0 | 7.2785 | 7.2785 | 0 | 10.0764 | 10.0764 | 7.2785 | 4.4033 | 11.6818 | 10.0764 | 11.9999 | 22.0764 | 10.0764 | 9.5586 | 19.635 | 22.0764 | 11.2014 | 33.2778 | 34
0 | 5.3213 | 5.3213 | 0 | 12.4684 | 12.4684 | 5.3213 | 5.2251 | 10.5465 | 12.4684 | 9.979 | 22.4474 | 12.4684 | 11.6855 | 24.1539 | 24.1539 | 11.2133 | 35.3672 | 36
0 | 6.4462 | 6.4462 | 0 | 9.0788 | 9.0788 | 6.4462 | 6.3859 | 12.8321 | 9.0788 | 14.1141 | 23.1929 | 9.0788 | 8.9242 | 18.003 | 23.1929 | 5.2354 | 28.4283 | 29
0 | 7.8297 | 7.8297 | 0 | 5.4495 | 5.4495 | 7.8297 | 3.675 | 11.5048 | 7.8297 | 10.1988 | 18.0285 | 5.4495 | 5.5158 | 10.9653 | 18.0285 | 5.8829 | 23.9114 | 24
0 | 7.167 | 7.167 | 0 | 7.5271 | 7.5271 | 7.167 | 4.907 | 12.074 | 7.5271 | 8.9808 | 16.5079 | 7.5271 | 9.5819 | 17.109 | 17.109 | 8.7086 | 25.8175 | 26
0 | 7.022 | 7.022 | 0 | 11.8232 | 11.8232 | 7.022 | 5.3445 | 12.3665 | 11.8232 | 9.1826 | 21.0058 | 11.8232 | 11.3619 | 23.1852 | 23.1852 | 15.0266 | 38.2118 | 39
0 | 7.8442 | 7.8442 | 0 | 12.0277 | 12.0277 | 7.8442 | 5.402 | 13.2461 | 12.0277 | 21.5878 | 33.6155 | 12.0277 | 6.4341 | 18.4618 | 33.6155 | 10.3738 | 43.9894 | 44
0 | 6.5127 | 6.5127 | 0 | 10.0346 | 10.0346 | 6.5127 | 4.7794 | 11.2921 | 10.0346 | 11.0196 | 21.0542 | 10.0346 | 8.8413 | 18.8758 | 21.0542 | 6.4172 | 27.4713 | 28
0 | 7.2098 | 7.2098 | 0 | 7.7007 | 7.7007 | 7.2098 | 3.8776 | 11.0874 | 7.7007 | 8.5556 | 16.2564 | 7.7007 | 7.5174 | 15.2181 | 16.2564 | 9.0049 | 25.2613 | 26
0 | 6.9499 | 6.9499 | 0 | 7.4436 | 7.4436 | 6.9499 | 6.4074 | 13.3572 | 7.4436 | 7.5934 | 15.037 | 7.4436 | 6.551 | 13.9946 | 15.037 | 14.5116 | 29.5486 | 30
0 | 8.0098 | 8.0098 | 0 | 9.8078 | 9.8078 | 8.0098 | 6.5385 | 14.5483 | 9.8078 | 12.8594 | 22.6673 | 9.8078 | 9.0479 | 18.8557 | 22.6673 | 8.2629 | 30.9301 | 31
0 | 6.9305 | 6.9305 | 0 | 12.9213 | 12.9213 | 6.9305 | 3.9643 | 10.8948 | 12.9213 | 15.5726 | 28.4939 | 12.9213 | 9.3449 | 22.2662 | 28.4939 | 7.491 | 35.9849 | 36
0 | 6.7025 | 6.7025 | 0 | 6.6775 | 6.6775 | 6.7025 | 6.6101 | 13.3126 | 6.7025 | 10.4304 | 17.1329 | 6.6775 | 6.474 | 13.1516 | 17.1329 | 13.2239 | 30.3568 | 31
0 | 6.1483 | 6.1483 | 0 | 6.6953 | 6.6953 | 6.1483 | 6.5992 | 12.7474 | 6.6953 | 14.3375 | 21.0328 | 6.6953 | 5.3946 | 12.0899 | 21.0328 | 11.5657 | 32.5985 | 33
0 | 6.5973 | 6.5973 | 0 | 10.7098 | 10.7098 | 6.5973 | 5.7574 | 12.3546 | 10.7098 | 12.8187 | 23.5285 | 10.7098 | 4.8645 | 15.5743 | 23.5285 | 8.4213 | 31.9498 | 32
0 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | 10.3274 | 10.3274 | 5.7235 | 5.6448 | 11.3683 | 10.3274 | 22.3158 | 32.6432 | 10.3274 | 6.8554 | 17.1827 | 32.6432 | 15.322 | 47.9652 | 48
0 | 6.4711 | 6.4711 | 0 | 9.0783 | 9.0783 | 6.4711 | 4.7333 | 11.2043 | 9.0783 | 14.6813 | 23.7596 | 9.0783 | 8.7875 | 17.8658 | 23.7596 | 11.7473 | 35.5069 | 36
0 | 5.815 | 5.815 | 0 | 7.3711 | 7.3711 | 5.815 | 5.6438 | 11.4588 | 7.3711 | 12.8768 | 20.2479 | 7.3711 | 8.6705 | 16.0416 | 20.2479 | 9.7423 | 29.9902 | 30
0 | 7.162 | 7.162 | 0 | 4.5559 | 4.5559 | 7.162 | 5.7195 | 12.8814 | 7.162 | 15.4492 | 22.6112 | 4.5559 | 4.542 | 9.0979 | 22.6112 | 6.6633 | 29.2744 | 30
0 | 6.551 | 6.551 | 0 | 6.5253 | 6.5253 | 6.551 | 4.0889 | 10.6399 | 6.551 | 8.9757 | 15.5267 | 6.5253 | 4.7014 | 11.2268 | 15.5267 | 13.5631 | 29.0898 | 30
0 | 7.436 | 7.436 | 0 | 9.8323 | 9.8323 | 7.436 | 6.0414 | 13.4773 | 9.8323 | 17.4783 | 27.3106 | 9.8323 | 8.5392 | 18.3715 | 27.3106 | 10.865 | 38.1756 | 39
0 | 7.9215 | 7.9215 | 0 | 10.3749 | 10.3749 | 7.9215 | 6.4711 | 14.3926 | 10.3749 | 16.7095 | 27.0844 | 10.3749 | 8.0194 | 18.3943 | 27.0844 | 8.2274 | 35.3118 | 36
0 | 6.6194 | 6.6194 | 0 | 4.7712 | 4.7712 | 6.6194 | 5.2652 | 11.8847 | 6.6194 | 11.1189 | 17.7384 | 4.7712 | 6.8269 | 11.5981 | 17.7384 | 8.8424 | 26.5808 | 27
0 | 6.3003 | 6.3003 | 0 | 5.4254 | 5.4254 | 6.3003 | 4.1237 | 10.424 | 6.3003 | 13.0049 | 19.3052 | 5.4254 | 6.6575 | 12.0829 | 19.3052 | 7.3675 | 26.6727 | 27
0 | 7.4487 | 7.4487 | 0 | 8.9643 | 8.9643 | 7.4487 | 6.2377 | 13.6865 | 8.9643 | 12.2873 | 21.2516 | 8.9643 | 3.9637 | 12.928 | 21.2516 | 6.0847 | 27.3363 | 28
0 | 7.2585 | 7.2585 | 0 | 9.8432 | 9.8432 | 7.2585 | 4.5707 | 11.8291 | 9.8432 | 9.1245 | 18.9677 | 9.8432 | 8.8746 | 18.7177 | 18.9677 | 4.4564 | 23.4241 | 24
0 | 9.0681 | 9.0681 | 0 | 8.6236 | 8.6236 | 9.0681 | 4.2118 | 13.2799 | 9.0681 | 10.3201 | 19.3882 | 8.6236 | 9.6026 | 18.2262 | 19.3882 | 3.0203 | 22.4085 | 23
0 | 6.7632 | 6.7632 | 0 | 8.9256 | 8.9256 | 6.7632 | 4.1525 | 10.9157 | 8.9256 | 9.2105 | 18.1361 | 8.9256 | 7.9317 | 16.8573 | 18.1361 | 8.4615 | 26.5976 | 27
0 | 8.4365 | 8.4365 | 0 | 10.1428 | 10.1428 | 8.4365 | 5.057 | 13.4935 | 10.1428 | 13.7442 | 23.887 | 10.1428 | 8.2304 | 18.3732 | 23.887 | 7.9978 | 31.8848 | 32
0 | 6.2692 | 6.2692 | 0 | 10.0199 | 10.0199 | 6.2692 | 4.9204 | 11.1896 | 10.0199 | 11.9266 | 21.9465 | 10.0199 | 7.8701 | 17.89 | 21.9465 | 7.9379 | 29.8844 | 30
0 | 6.7847 | 6.7847 | 0 | 8.0093 | 8.0093 | 6.7847 | 5.2777 | 12.0623 | 8.0093 | 10.2846 | 18.2939 | 8.0093 | 12.0493 | 20.0586 | 20.0586 | 8.4113 | 28.47 | 29
0 | 6.7092 | 6.7092 | 0 | 10.2142 | 10.2142 | 6.7092 | 4.0396 | 10.7488 | 10.2142 | 16.3293 | 26.5435 | 10.2142 | 7.7511 | 17.9653 | 26.5435 | 12.1819 | 38.7254 | 39
0 | 8.1475 | 8.1475 | 0 | 11.8936 | 11.8936 | 8.1475 | 4.8944 | 13.0419 | 11.8936 | 10.3001 | 22.1937 | 11.8936 | 10.2937 | 22.1872 | 22.1937 | 7.4022 | 29.5959 | 30
0 | 7.162 | 7.162 | 0 | 11.7779 | 11.7779 | 7.162 | 4.1169 | 11.279 | 11.7779 | 13.337 | 25.1148 | 11.7779 | 8.8688 | 20.6467 | 25.1148 | 6.6997 | 31.8146 | 32
0 | 7.5016 | 7.5016 | 0 | 8.0438 | 8.0438 | 7.5016 | 4.6569 | 12.1585 | 8.0438 | 3.2652 | 11.309 | 8.0438 | 12.4361 | 20.4799 | 20.4799 | 14.1493 | 34.6291 | 35
0 | 10.7915 | 10.7915 | 0 | 6.7422 | 6.7422 | 10.7915 | 4.4881 | 15.2795 | 10.7915 | 16.6226 | 27.414 | 6.7422 | 12.3872 | 19.1294 | 27.414 | 9.347 | 36.761 | 37
0 | 8.3749 | 8.3749 | 0 | 9.3905 | 9.3905 | 8.3749 | 4.2197 | 12.5946 | 9.3905 | 8.9845 | 18.375 | 9.3905 | 9.5699 | 18.9604 | 18.9604 | 6.552 | 25.5124 | 26
0 | 7.5577 | 7.5577 | 0 | 10.4304 | 10.4304 | 7.5577 | 4.797 | 12.3547 | 10.4304 | 10.1799 | 20.6103 | 10.4304 | 5.8105 | 16.241 | 20.6103 | 13.8954 | 34.5057 | 35
0 | 7.646 | 7.646 | 0 | 10.5452 | 10.5452 | 7.646 | 3.1285 | 10.7745 | 10.5452 | 11.9467 | 22.4919 | 10.5452 | 5.779 | 16.3242 | 22.4919 | 9.105 | 31.5969 | 32
0 | 7.154 | 7.154 | 0 | 6.8496 | 6.8496 | 7.154 | 4.1303 | 11.2842 | 7.154 | 15.2991 | 22.453 | 6.8496 | 7.3786 | 14.2282 | 22.453 | 3.9321 | 26.3852 | 27
0 | 6.5453 | 6.5453 | 0 | 10.2252 | 10.2252 | 6.5453 | 6.4237 | 12.9689 | 10.2252 | 10.251 | 20.4762 | 10.2252 | 5.8804 | 16.1057 | 20.4762 | 7.5876 | 28.0638 | 29
0 | 7.1907 | 7.1907 | 0 | 9.7173 | 9.7173 | 7.1907 | 4.7368 | 11.9275 | 9.7173 | 11.0328 | 20.75 | 9.7173 | 5.6465 | 15.3637 | 20.75 | 7.0979 | 27.848 | 28
0 | 6.0067 | 6.0067 | 0 | 9.3826 | 9.3826 | 6.0067 | 5.9204 | 11.9272 | 9.3826 | 15.7278 | 25.1104 | 9.3826 | 8.2268 | 17.6093 | 25.1104 | 11.6768 | 36.7872 | 37
0 | 8.0495 | 8.0495 | 0 | 10.9617 | 10.9617 | 8.0495 | 5.0535 | 13.103 | 10.9617 | 16.7095 | 27.6711 | 10.9617 | 10.5047 | 21.4664 | 27.6711 | 5.9686 | 33.6397 | 34
0 | 6.5813 | 6.5813 | 0 | 9.4992 | 9.4992 | 6.5813 | 3.2947 | 9.876 | 9.4992 | 11.6064 | 21.1055 | 9.4992 | 7.7935 | 17.2927 | 21.1055 | 10.7264 | 31.8319 | 32
0 | 5.4912 | 5.4912 | 0 | 7.0842 | 7.0842 | 5.4912 | 4.3362 | 9.8274 | 7.0842 | 10.3982 | 17.4825 | 7.0842 | 8.2205 | 15.3048 | 17.4825 | 11.7052 | 29.1876 | 30
0 | 7.3401 | 7.3401 | 0 | 7.6802 | 7.6802 | 7.3401 | 5.2252 | 12.5653 | 7.6802 | 14.2925 | 21.9727 | 7.6802 | 5.0778 | 12.7581 | 21.9727 | 6.5272 | 28.4999 | 29
0 | 5.352 | 5.352 | 0 | 8.244 | 8.244 | 5.352 | 6.0933 | 11.4453 | 8.244 | 8.9481 | 17.1921 | 8.244 | 8.9463 | 17.1903 | 17.1921 | 9.496 | 26.6881 | 27
0 | 7.7029 | 7.7029 | 0 | 7.153 | 7.153 | 7.7029 | 4.1767 | 11.8796 | 7.7029 | 10.3013 | 18.0042 | 7.153 | 7.335 | 14.488 | 18.0042 | 11.3313 | 29.3355 | 30
0 | 7.4118 | 7.4118 | 0 | 11.3608 | 11.3608 | 7.4118 | 4.8041 | 12.2159 | 11.3608 | 12.9643 | 24.3252 | 11.3608 | 8.8412 | 20.202 | 24.3252 | 7.7808 | 32.1059 | 33
0 | 5.2096 | 5.2096 | 0 | 7.8381 | 7.8381 | 5.2096 | 5.0242 | 10.2338 | 7.8381 | 11.0673 | 18.9054 | 7.8381 | 7.5201 | 15.3582 | 18.9054 | 14.8486 | 33.754 | 34
0 | 6.1612 | 6.1612 | 0 | 9.5058 | 9.5058 | 6.1612 | 5.4808 | 11.642 | 9.5058 | 14.4051 | 23.9109 | 9.5058 | 7.375 | 16.8808 | 23.9109 | 6.1002 | 30.011 | 31
0 | 7.257 | 7.257 | 0 | 7.0664 | 7.0664 | 7.257 | 5.7188 | 12.9758 | 7.257 | 15.6063 | 22.8632 | 7.0664 | 9.5744 | 16.6407 | 22.8632 | 13.1154 | 35.9786 | 36
0 | 7.2691 | 7.2691 | 0 | 7.6961 | 7.6961 | 7.2691 | 5.6557 | 12.9247 | 7.6961 | 13.691 | 21.3871 | 7.6961 | 8.2607 | 15.9568 | 21.3871 | 7.8631 | 29.2502 | 30
0 | 6.4262 | 6.4262 | 0 | 9.3206 | 9.3206 | 6.4262 | 4.9415 | 11.3676 | 9.3206 | 13.8867 | 23.2073 | 9.3206 | 10.5181 | 19.8387 | 23.2073 | 9.6117 | 32.819 | 33
0 | 6.4729 | 6.4729 | 0 | 7.4626 | 7.4626 | 6.4729 | 3.1581 | 9.631 | 7.4626 | 10.6017 | 18.0643 | 7.4626 | 6.1982 | 13.6608 | 18.0643 | 11.1008 | 29.1651 | 30
0 | 6.327 | 6.327 | 0 | 6.0021 | 6.0021 | 6.327 | 4.4617 | 10.7887 | 6.327 | 8.4635 | 14.7905 | 6.0021 | 8.7905 | 14.7926 | 14.7926 | 7.0266 | 21.8192 | 22
0 | 6.0267 | 6.0267 | 0 | 8.7995 | 8.7995 | 6.0267 | 7.3772 | 13.4039 | 8.7995 | 17.2339 | 26.0334 | 8.7995 | 7.4217 | 16.2212 | 26.0334 | 9.9095 | 35.9429 | 36
0 | 8.8663 | 8.8663 | 0 | 11.0443 | 11.0443 | 8.8663 | 5.1674 | 14.0337 | 11.0443 | 11.3549 | 22.3991 | 11.0443 | 5.8285 | 16.8728 | 22.3991 | 8.448 | 30.8471 | 31
0 | 8.712 | 8.712 | 0 | 9.7322 | 9.7322 | 8.712 | 3.2658 | 11.9778 | 9.7322 | 11.8321 | 21.5643 | 9.7322 | 7.1382 | 16.8705 | 21.5643 | 8.2744 | 29.8387 | 30
0 | 6.3649 | 6.3649 | 0 | 10.6153 | 10.6153 | 6.3649 | 2.9799 | 9.3448 | 10.6153 | 11.4644 | 22.0798 | 10.6153 | 10.1185 | 20.7338 | 22.0798 | 11.5534 | 33.6331 | 34
0 | 6.3405 | 6.3405 | 0 | 4.3978 | 4.3978 | 6.3405 | 3.4863 | 9.8267 | 6.3405 | 18.4957 | 24.8362 | 4.3978 | 9.4642 | 13.862 | 24.8362 | 9.0182 | 33.8544 | 34
0 | 5.4914 | 5.4914 | 0 | 12.7904 | 12.7904 | 5.4914 | 4.334 | 9.8254 | 12.7904 | 12.726 | 25.5165 | 12.7904 | 4.2223 | 17.0128 | 25.5165 | 11.6402 | 37.1567 | 38
0 | 7.2555 | 7.2555 | 0 | 8.9474 | 8.9474 | 7.2555 | 5.7545 | 13.01 | 8.9474 | 14.6645 | 23.6119 | 8.9474 | 9.0486 | 17.996 | 23.6119 | 12.715 | 36.3269 | 37
0 | 6.3253 | 6.3253 | 0 | 9.2446 | 9.2446 | 6.3253 | 4.7763 | 11.1017 | 9.2446 | 7.7718 | 17.0164 | 9.2446 | 8.9237 | 18.1683 | 18.1683 | 7.7787 | 25.947 | 26
0 | 7.28 | 7.28 | 0 | 9.121 | 9.121 | 7.28 | 5.0276 | 12.3076 | 9.121 | 5.9748 | 15.0958 | 9.121 | 7.8078 | 16.9288 | 16.9288 | 13.1589 | 30.0876 | 31
0 | 6.6703 | 6.6703 | 0 | 9.5367 | 9.5367 | 6.6703 | 5.0759 | 11.7462 | 9.5367 | 14.3955 | 23.9322 | 9.5367 | 10.5069 | 20.0435 | 23.9322 | 10.227 | 34.1592 | 35
0 | 4.9619 | 4.9619 | 0 | 10.5602 | 10.5602 | 4.9619 | 5.1621 | 10.1241 | 10.5602 | 15.1693 | 25.7295 | 10.5602 | 12.5505 | 23.1107 | 25.7295 | 10.1476 | 35.8772 | 36
0 | 5.467 | 5.467 | 0 | 7.5561 | 7.5561 | 5.467 | 4.407 | 9.874 | 7.5561 | 11.5634 | 19.1195 | 7.5561 | 8.1332 | 15.6893 | 19.1195 | 12.9032 | 32.0227 | 33
0 | 5.468 | 5.468 | 0 | 8.0503 | 8.0503 | 5.468 | 4.979 | 10.4471 | 8.0503 | 9.7588 | 17.8091 | 8.0503 | 8.3376 | 16.3879 | 17.8091 | 11.5341 | 29.3433 | 30
0 | 7.1748 | 7.1748 | 0 | 7.6023 | 7.6023 | 7.1748 | 5.8906 | 13.0653 | 7.6023 | 14.6165 | 22.2188 | 7.6023 | 6.4384 | 14.0407 | 22.2188 | 12.8956 | 35.1144 | 36
0 | 6.1711 | 6.1711 | 0 | 7.5609 | 7.5609 | 6.1711 | 3.8573 | 10.0284 | 7.5609 | 10.0265 | 17.5874 | 7.5609 | 10.456 | 18.0168 | 18.0168 | 9.0307 | 27.0476 | 28
0 | 8.4574 | 8.4574 | 0 | 7.7496 | 7.7496 | 8.4574 | 3.6928 | 12.1502 | 8.4574 | 13.9909 | 22.4483 | 7.7496 | 8.8396 | 16.5892 | 22.4483 | 12.7474 | 35.1958 | 36
0 | 8.7512 | 8.7512 | 0 | 8.258 | 8.258 | 8.7512 | 5.4779 | 14.2291 | 8.7512 | 16.1524 | 24.9036 | 8.258 | 8.9218 | 17.1798 | 24.9036 | 11.1965 | 36.1001 | 37
0 | 7.3702 | 7.3702 | 0 | 9.3618 | 9.3618 | 7.3702 | 5.6535 | 13.0237 | 9.3618 | 13.2247 | 22.5865 | 9.3618 | 7.1823 | 16.5441 | 22.5865 | 6.2894 | 28.8759 | 29
0 | 7.0113 | 7.0113 | 0 | 10.6029 | 10.6029 | 7.0113 | 5.0781 | 12.0894 | 10.6029 | 11.0519 | 21.6548 | 10.6029 | 10.1549 | 20.7578 | 21.6548 | 12.112 | 33.7668 | 34
0 | 6.7132 | 6.7132 | 0 | 8.2699 | 8.2699 | 6.7132 | 4.283 | 10.9962 | 8.2699 | 12.2224 | 20.4924 | 8.2699 | 5.5649 | 13.8348 | 20.4924 | 10.2735 | 30.7658 | 31
0 | 7.7642 | 7.7642 | 0 | 13.2295 | 13.2295 | 7.7642 | 4.8236 | 12.5878 | 13.2295 | 11.4502 | 24.6797 | 13.2295 | 10.7002 | 23.9296 | 24.6797 | 10.9743 | 35.654 | 36
0 | 6.7652 | 6.7652 | 0 | 7.4792 | 7.4792 | 6.7652 | 5.4545 | 12.2197 | 7.4792 | 14.9317 | 22.4109 | 7.4792 | 10.0802 | 17.5594 | 22.4109 | 13.1784 | 35.5893 | 36
0 | 6.6361 | 6.6361 | 0 | 5.7087 | 5.7087 | 6.6361 | 4.2618 | 10.8979 | 6.6361 | 12.3158 | 18.9519 | 5.7087 | 11.5845 | 17.2932 | 18.9519 | 5.4378 | 24.3896 | 25
0 | 6.6757 | 6.6757 | 0 | 12.5135 | 12.5135 | 6.6757 | 3.5619 | 10.2377 | 12.5135 | 10.5315 | 23.045 | 12.5135 | 5.711 | 18.2245 | 23.045 | 8.7067 | 31.7517 | 32
0 | 7.312 | 7.312 | 0 | 9.4263 | 9.4263 | 7.312 | 5.17 | 12.482 | 9.4263 | 15.3857 | 24.812 | 9.4263 | 7.0519 | 16.4782 | 24.812 | 10.5515 | 35.3635 | 36
0 | 6.9619 | 6.9619 | 0 | 7.6629 | 7.6629 | 6.9619 | 5.9446 | 12.9065 | 7.6629 | 7.4728 | 15.1357 | 7.6629 | 9.0643 | 16.7272 | 16.7272 | 4.2655 | 20.9927 | 21
0 | 7.4559 | 7.4559 | 0 | 7.4812 | 7.4812 | 7.4559 | 2.9829 | 10.4388 | 7.4812 | 10.0123 | 17.4935 | 7.4812 | 7.5749 | 15.0561 | 17.4935 | 12.0692 | 29.5627 | 30
0 | 7.783 | 7.783 | 0 | 5.1565 | 5.1565 | 7.783 | 5.378 | 13.161 | 7.783 | 15.7611 | 23.5441 | 5.1565 | 9.0289 | 14.1854 | 23.5441 | 6.4541 | 29.9982 | 30
0 | 6.1505 | 6.1505 | 0 | 9.4301 | 9.4301 | 6.1505 | 8.1282 | 14.2787 | 9.4301 | 18.9095 | 28.3395 | 9.4301 | 8.1112 | 17.5412 | 28.3395 | 11.5963 | 39.9358 | 40
0 | 5.9411 | 5.9411 | 0 | 8.45 | 8.45 | 5.9411 | 4.0461 | 9.9873 | 8.45 | 12.4712 | 20.9212 | 8.45 | 6.7975 | 15.2475 | 20.9212 | 10.5808 | 31.5021 | 32
0 | 7.9129 | 7.9129 | 0 | 9.4662 | 9.4662 | 7.9129 | 5.5114 | 13.4244 | 9.4662 | 11.3458 | 20.812 | 9.4662 | 7.9449 | 17.4111 | 20.812 | 5.8659 | 26.6779 | 27
0 | 7.0883 | 7.0883 | 0 | 7.5196 | 7.5196 | 7.0883 | 5.0302 | 12.1185 | 7.5196 | 12.6918 | 20.2113 | 7.5196 | 7.0035 | 14.5231 | 20.2113 | 12.0463 | 32.2577 | 33
0 | 7.4256 | 7.4256 | 0 | 9.6505 | 9.6505 | 7.4256 | 6.0295 | 13.4551 | 9.6505 | 11.5457 | 21.1962 | 9.6505 | 2.6354 | 12.2859 | 21.1962 | 16.0494 | 37.2456 | 38
0 | 7.3856 | 7.3856 | 0 | 9.4263 | 9.4263 | 7.3856 | 2.8416 | 10.2271 | 9.4263 | 7.5989 | 17.0252 | 9.4263 | 5.3731 | 14.7994 | 17.0252 | 14.2695 | 31.2947 | 32
0 | 6.6287 | 6.6287 | 0 | 11.678 | 11.678 | 6.6287 | 4.3297 | 10.9584 | 11.678 | 8.936 | 20.6139 | 11.678 | 6.6507 | 18.3286 | 20.6139 | 11.988 | 32.6019 | 33
0 | 8.876 | 8.876 | 0 | 9.3954 | 9.3954 | 8.876 | 4.9895 | 13.8655 | 9.3954 | 10.7856 | 20.181 | 9.3954 | 9.6167 | 19.0121 | 20.181 | 9.0294 | 29.2104 | 30
0 | 6.2054 | 6.2054 | 0 | 12.75 | 12.75 | 6.2054 | 5.4223 | 11.6277 | 12.75 | 9.163 | 21.913 | 12.75 | 12.0195 | 24.7695 | 24.7695 | 13.0687 | 37.8382 | 38
0 | 8.2984 | 8.2984 | 0 | 8.8036 | 8.8036 | 8.2984 | 4.2646 | 12.563 | 8.8036 | 8.2164 | 17.02 | 8.8036 | 9.7316 | 18.5352 | 18.5352 | 10.468 | 29.0031 | 30
0 | 7.2325 | 7.2325 | 0 | 10.1846 | 10.1846 | 7.2325 | 4.6333 | 11.8659 | 10.1846 | 11.4016 | 21.5862 | 10.1846 | 4.6484 | 14.833 | 21.5862 | 11.0956 | 32.6817 | 33
0 | 7.0871 | 7.0871 | 0 | 11.2932 | 11.2932 | 7.0871 | 6.8306 | 13.9177 | 11.2932 | 9.3039 | 20.5971 | 11.2932 | 11.972 | 23.2652 | 23.2652 | 12.4508 | 35.716 | 36
0 | 6.522 | 6.522 | 0 | 7.8238 | 7.8238 | 6.522 | 5.3451 | 11.8671 | 7.8238 | 6.1623 | 13.9861 | 7.8238 | 6.6162 | 14.4399 | 14.4399 | 4.5686 | 19.0085 | 20
0 | 5.3289 | 5.3289 | 0 | 5.9418 | 5.9418 | 5.3289 | 4.2515 | 9.5804 | 5.9418 | 12.0009 | 17.9427 | 5.9418 | 5.9307 | 11.8726 | 17.9427 | 8.7404 | 26.6831 | 27
0 | 5.0748 | 5.0748 | 0 | 8.7377 | 8.7377 | 5.0748 | 3.7657 | 8.8405 | 8.7377 | 9.7605 | 18.4982 | 8.7377 | 6.4544 | 15.1922 | 18.4982 | 11.3818 | 29.88 | 30
0 | 7.0594 | 7.0594 | 0 | 8.9084 | 8.9084 | 7.0594 | 6.9598 | 14.0191 | 8.9084 | 13.9328 | 22.8411 | 8.9084 | 5.7255 | 14.6338 | 22.8411 | 9.5225 | 32.3636 | 33
0 | 8.9241 | 8.9241 | 0 | 9.7086 | 9.7086 | 8.9241 | 4.3337 | 13.2578 | 9.7086 | 10.8853 | 20.5939 | 9.7086 | 11.3823 | 21.0909 | 21.0909 | 3.1989 | 24.2898 | 25
0 | 5.9926 | 5.9926 | 0 | 12.3297 | 12.3297 | 5.9926 | 5.0992 | 11.0918 | 12.3297 | 14.5001 | 26.8298 | 12.3297 | 7.2716 | 19.6013 | 26.8298 | 12.252 | 39.0817 | 40
0 | 7.4859 | 7.4859 | 0 | 7.3305 | 7.3305 | 7.4859 | 5.4597 | 12.9455 | 7.4859 | 11.1089 | 18.5948 | 7.3305 | 11.1654 | 18.4959 | 18.5948 | 14.6491 | 33.2438 | 34
0 | 8.547 | 8.547 | 0 | 9.7787 | 9.7787 | 8.547 | 6.6728 | 15.2198 | 9.7787 | 13.4678 | 23.2465 | 9.7787 | 8.5545 | 18.3332 | 23.2465 | 8.706 | 31.9525 | 32
0 | 7.0821 | 7.0821 | 0 | 12.2426 | 12.2426 | 7.0821 | 4.8136 | 11.8957 | 12.2426 | 14.737 | 26.9796 | 12.2426 | 11.7879 | 24.0305 | 26.9796 | 10.4286 | 37.4082 | 38
0 | 6.9434 | 6.9434 | 0 | 5.2521 | 5.2521 | 6.9434 | 6.1228 | 13.0662 | 6.9434 | 12.222 | 19.1655 | 5.2521 | 7.7085 | 12.9606 | 19.1655 | 9.2715 | 28.437 | 29
0 | 5.8963 | 5.8963 | 0 | 6.4554 | 6.4554 | 5.8963 | 4.6267 | 10.523 | 6.4554 | 11.6312 | 18.0866 | 6.4554 | 7.4646 | 13.9199 | 18.0866 | 9.0404 | 27.127 | 28
0 | 6.2407 | 6.2407 | 0 | 10.6298 | 10.6298 | 6.2407 | 6.276 | 12.5167 | 10.6298 | 12.9225 | 23.5523 | 10.6298 | 7.1638 | 17.7935 | 23.5523 | 8.6662 | 32.2185 | 33
0 | 8.4799 | 8.4799 | 0 | 7.2002 | 7.2002 | 8.4799 | 5.0521 | 13.5321 | 8.4799 | 9.3186 | 17.7985 | 7.2002 | 5.6043 | 12.8045 | 17.7985 | 8.3145 | 26.1131 | 27
0 | 6.7013 | 6.7013 | 0 | 7.2429 | 7.2429 | 6.7013 | 3.4578 | 10.1591 | 7.2429 | 10.2823 | 17.5251 | 7.2429 | 5.6296 | 12.8725 | 17.5251 | 8.7278 | 26.2529 | 27
0 | 6.5627 | 6.5627 | 0 | 6.5733 | 6.5733 | 6.5627 | 5.3414 | 11.904 | 6.5733 | 9.3712 | 15.9445 | 6.5733 | 9.3676 | 15.9409 | 15.9445 | 13.9404 | 29.885 | 30
0 | 6.4294 | 6.4294 | 0 | 9.1601 | 9.1601 | 6.4294 | 4.7158 | 11.1452 | 9.1601 | 7.5774 | 16.7375 | 9.1601 | 6.9666 | 16.1268 | 16.7375 | 10.0589 | 26.7963 | 27
0 | 7.3466 | 7.3466 | 0 | 8.6459 | 8.6459 | 7.3466 | 5.3277 | 12.6743 | 8.6459 | 17.697 | 26.343 | 8.6459 | 8.7196 | 17.3656 | 26.343 | 13.1035 | 39.4465 | 40
0 | 7.7805 | 7.7805 | 0 | 15.7922 | 15.7922 | 7.7805 | 4.3781 | 12.1586 | 15.7922 | 13.6587 | 29.4508 | 15.7922 | 9.5778 | 25.37 | 29.4508 | 15.2873 | 44.7381 | 45
0 | 6.897 | 6.897 | 0 | 8.0975 | 8.0975 | 6.897 | 5.0458 | 11.9428 | 8.0975 | 10.7534 | 18.8509 | 8.0975 | 8.8255 | 16.923 | 18.8509 | 11.072 | 29.9229 | 30
0 | 8.3758 | 8.3758 | 0 | 10.4053 | 10.4053 | 8.3758 | 4.1631 | 12.5389 | 10.4053 | 15.6537 | 26.059 | 10.4053 | 7.4218 | 17.8271 | 26.059 | 12.2404 | 38.2994 | 39
0 | 7.4039 | 7.4039 | 0 | 11.0255 | 11.0255 | 7.4039 | 5.8428 | 13.2468 | 11.0255 | 10.4717 | 21.4972 | 11.0255 | 7.8382 | 18.8636 | 21.4972 | 5.2561 | 26.7533 | 27
0 | 6.6777 | 6.6777 | 0 | 9.9738 | 9.9738 | 6.6777 | 5.6778 | 12.3555 | 9.9738 | 15.9759 | 25.9497 | 9.9738 | 6.1044 | 16.0782 | 25.9497 | 17.2541 | 43.2038 | 44
0 | 5.5567 | 5.5567 | 0 | 10.8402 | 10.8402 | 5.5567 | 3.8315 | 9.3883 | 10.8402 | 11.9133 | 22.7535 | 10.8402 | 7.6119 | 18.4521 | 22.7535 | 7.5291 | 30.2826 | 31
0 | 7.2894 | 7.2894 | 0 | 10.2817 | 10.2817 | 7.2894 | 4.3185 | 11.6079 | 10.2817 | 12.7213 | 23.0029 | 10.2817 | 9.2066 | 19.4883 | 23.0029 | 8.3637 | 31.3667 | 32
0 | 6.4624 | 6.4624 | 0 | 9.5488 | 9.5488 | 6.4624 | 5.4687 | 11.9311 | 9.5488 | 9.6043 | 19.1531 | 9.5488 | 5.3714 | 14.9202 | 19.1531 | 4.7866 | 23.9398 | 24
0 | 6.0773 | 6.0773 | 0 | 12.1508 | 12.1508 | 6.0773 | 2.8713 | 8.9486 | 12.1508 | 12.8792 | 25.03 | 12.1508 | 8.0132 | 20.1639 | 25.03 | 6.8389 | 31.8689 | 32
0 | 8.9955 | 8.9955 | 0 | 7.64 | 7.64 | 8.9955 | 3.7631 | 12.7586 | 8.9955 | 12.8266 | 21.8221 | 7.64 | 9.5604 | 17.2004 | 21.8221 | 13.6333 | 35.4554 | 36
0 | 7.937 | 7.937 | 0 | 9.5392 | 9.5392 | 7.937 | 4.0213 | 11.9583 | 9.5392 | 8.6338 | 18.1731 | 9.5392 | 9.9082 | 19.4474 | 19.4474 | 5.9691 | 25.4165 | 26
0 | 6.3597 | 6.3597 | 0 | 7.5338 | 7.5338 | 6.3597 | 4.2531 | 10.6128 | 7.5338 | 9.1948 | 16.7286 | 7.5338 | 5.4979 | 13.0317 | 16.7286 | 9.8023 | 26.531 | 27
0 | 5.7359 | 5.7359 | 0 | 10.2277 | 10.2277 | 5.7359 | 5.7949 | 11.5308 | 10.2277 | 9.1686 | 19.3962 | 10.2277 | 7.1541 | 17.3818 | 19.3962 | 10.1025 | 29.4987 | 30
0 | 5.9368 | 5.9368 | 0 | 7.5231 | 7.5231 | 5.9368 | 5.1155 | 11.0523 | 7.5231 | 12.9877 | 20.5108 | 7.5231 | 7.6528 | 15.1759 | 20.5108 | 7.7117 | 28.2224 | 29
0 | 7.732 | 7.732 | 0 | 10.5779 | 10.5779 | 7.732 | 5.7155 | 13.4475 | 10.5779 | 9.7182 | 20.296 | 10.5779 | 8.9645 | 19.5424 | 20.296 | 12.1774 | 32.4734 | 33
0 | 6.9355 | 6.9355 | 0 | 9.4714 | 9.4714 | 6.9355 | 3.8562 | 10.7916 | 9.4714 | 12.6917 | 22.1631 | 9.4714 | 10.6472 | 20.1186 | 22.1631 | 11.1612 | 33.3243 | 34
0 | 5.4214 | 5.4214 | 0 | 8.741 | 8.741 | 5.4214 | 5.1557 | 10.5771 | 8.741 | 15.0408 | 23.7818 | 8.741 | 4.5008 | 13.2417 | 23.7818 | 6.7345 | 30.5163 | 31
0 | 7.0532 | 7.0532 | 0 | 9.6537 | 9.6537 | 7.0532 | 4.6444 | 11.6975 | 9.6537 | 11.9385 | 21.5922 | 9.6537 | 9.7731 | 19.4268 | 21.5922 | 13.0084 | 34.6005 | 35
0 | 6.9936 | 6.9936 | 0 | 12.281 | 12.281 | 6.9936 | 5.0258 | 12.0195 | 12.281 | 10.5064 | 22.7875 | 12.281 | 7.6602 | 19.9413 | 22.7875 | 8.9144 | 31.7019 | 32
0 | 7.4729 | 7.4729 | 0 | 9.7823 | 9.7823 | 7.4729 | 4.541 | 12.0139 | 9.7823 | 12.0372 | 21.8195 | 9.7823 | 8.4362 | 18.2185 | 21.8195 | 13.5781 | 35.3976 | 36
0 | 5.805 | 5.805 | 0 | 9.0226 | 9.0226 | 5.805 | 5.0503 | 10.8553 | 9.0226 | 12.2312 | 21.2537 | 9.0226 | 9.4284 | 18.451 | 21.2537 | 13.2956 | 34.5493 | 35
0 | 6.6148 | 6.6148 | 0 | 7.2564 | 7.2564 | 6.6148 | 5.7546 | 12.3694 | 7.2564 | 13.7143 | 20.9707 | 7.2564 | 10.6176 | 17.874 | 20.9707 | 11.5257 | 32.4964 | 33
0 | 7.3944 | 7.3944 | 0 | 7.2696 | 7.2696 | 7.3944 | 2.9521 | 10.3465 | 7.3944 | 8.6838 | 16.0782 | 7.2696 | 8.1103 | 15.3799 | 16.0782 | 11.2341 | 27.3123 | 28
0 | 7.1312 | 7.1312 | 0 | 8.7328 | 8.7328 | 7.1312 | 4.1596 | 11.2908 | 8.7328 | 14.8372 | 23.57 | 8.7328 | 11.0969 | 19.8297 | 23.57 | 12.588 | 36.158 | 37
0 | 8.2943 | 8.2943 | 0 | 9.3 | 9.3 | 8.2943 | 5.279 | 13.5733 | 9.3 | 17.1705 | 26.4705 | 9.3 | 5.4083 | 14.7083 | 26.4705 | 12.8319 | 39.3024 | 40
0 | 7.6809 | 7.6809 | 0 | 10.9016 | 10.9016 | 7.6809 | 5.2112 | 12.8922 | 10.9016 | 16.2043 | 27.1058 | 10.9016 | 11.9483 | 22.8499 | 27.1058 | 4.5672 | 31.673 | 32
0 | 8.2694 | 8.2694 | 0 | 6.9648 | 6.9648 | 8.2694 | 6.111 | 14.3805 | 8.2694 | 16.3043 | 24.5737 | 6.9648 | 10.067 | 17.0317 | 24.5737 | 5.2421 | 29.8159 | 30
0 | 6.1018 | 6.1018 | 0 | 12.3616 | 12.3616 | 6.1018 | 5.1459 | 11.2477 | 12.3616 | 14.1386 | 26.5002 | 12.3616 | 9.2206 | 21.5821 | 26.5002 | 14.1331 | 40.6333 | 41
0 | 8.3705 | 8.3705 | 0 | 9.054 | 9.054 | 8.3705 | 7.7668 | 16.1374 | 9.054 | 14.8356 | 23.8896 | 9.054 | 10.9989 | 20.0529 | 23.8896 | 8.7965 | 32.6861 | 33
0 | 8.2705 | 8.2705 | 0 | 6.2664 | 6.2664 | 8.2705 | 4.0805 | 12.3509 | 8.2705 | 17.2185 | 25.489 | 6.2664 | 7.3531 | 13.6195 | 25.489 | 11.1189 | 36.608 | 37
0 | 7.0592 | 7.0592 | 0 | 11.8122 | 11.8122 | 7.0592 | 5.0773 | 12.1365 | 11.8122 | 12.8936 | 24.7058 | 11.8122 | 9.2553 | 21.0675 | 24.7058 | 5.5001 | 30.2059 | 31
0 | 7.2515 | 7.2515 | 0 | 9.3357 | 9.3357 | 7.2515 | 4.9718 | 12.2233 | 9.3357 | 9.8277 | 19.1634 | 9.3357 | 8.3037 | 17.6393 | 19.1634 | 14.0833 | 33.2467 | 34
0 | 7.2847 | 7.2847 | 0 | 7.6526 | 7.6526 | 7.2847 | 3.9799 | 11.2646 | 7.6526 | 10.984 | 18.6366 | 7.6526 | 7.9831 | 15.6358 | 18.6366 | 8.1284 | 26.765 | 27
0 | 7.6657 | 7.6657 | 0 | 7.6989 | 7.6989 | 7.6657 | 3.1797 | 10.8454 | 7.6989 | 9.3797 | 17.0787 | 7.6989 | 13.2146 | 20.9135 | 20.9135 | 10.6118 | 31.5253 | 32
0 | 6.79 | 6.79 | 0 | 8.8152 | 8.8152 | 6.79 | 4.216 | 11.006 | 8.8152 | 11.8802 | 20.6954 | 8.8152 | 8.9103 | 17.7255 | 20.6954 | 11.0005 | 31.6958 | 32
0 | 7.9485 | 7.9485 | 0 | 6.8619 | 6.8619 | 7.9485 | 5.912 | 13.8605 | 7.9485 | 13.8798 | 21.8283 | 6.8619 | 8.3891 | 15.2511 | 21.8283 | 10.7738 | 32.6022 | 33
0 | 7.2536 | 7.2536 | 0 | 9.706 | 9.706 | 7.2536 | 5.9858 | 13.2394 | 9.706 | 12.7437 | 22.4497 | 9.706 | 4.36 | 14.0661 | 22.4497 | 7.5454 | 29.995 | 30
0 | 6.1764 | 6.1764 | 0 | 9.6683 | 9.6683 | 6.1764 | 5.4915 | 11.6679 | 9.6683 | 10.6754 | 20.3438 | 9.6683 | 7.2179 | 16.8862 | 20.3438 | 11.8042 | 32.148 | 33
0 | 7.7505 | 7.7505 | 0 | 8.2829 | 8.2829 | 7.7505 | 5.3017 | 13.0521 | 8.2829 | 1.9282 | 10.2111 | 8.2829 | 9.3024 | 17.5853 | 17.5853 | 11.6751 | 29.2604 | 30
0 | 7.0978 | 7.0978 | 0 | 9.5431 | 9.5431 | 7.0978 | 5.0611 | 12.1588 | 9.5431 | 7.203 | 16.7461 | 9.5431 | 8.8577 | 18.4007 | 18.4007 | 12.6364 | 31.0372 | 32
0 | 7.7448 | 7.7448 | 0 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7448 | 6.3066 | 14.0514 | 7.7448 | 17.2735 | 25.0183 | 7.7125 | 6.6808 | 14.3933 | 25.0183 | 15.2054 | 40.2238 | 41
0 | 7.4687 | 7.4687 | 0 | 6.0325 | 6.0325 | 7.4687 | 4.8378 | 12.3065 | 7.4687 | 14.7751 | 22.2438 | 6.0325 | 5.1273 | 11.1598 | 22.2438 | 10.9977 | 33.2416 | 34
0 | 9.0337 | 9.0337 | 0 | 6.8067 | 6.8067 | 9.0337 | 4.8781 | 13.9118 | 9.0337 | 13.9131 | 22.9468 | 6.8067 | 10.4506 | 17.2573 | 22.9468 | 10.6572 | 33.604 | 34
0 | 7.1312 | 7.1312 | 0 | 10.6626 | 10.6626 | 7.1312 | 5.1934 | 12.3246 | 10.6626 | 6.9758 | 17.6385 | 10.6626 | 10.2079 | 20.8705 | 20.8705 | 10.361 | 31.2315 | 32
0 | 6.9052 | 6.9052 | 0 | 9.5197 | 9.5197 | 6.9052 | 5.8647 | 12.7699 | 9.5197 | 8.8548 | 18.3745 | 9.5197 | 8.424 | 17.9438 | 18.3745 | 12.0124 | 30.3869 | 31
0 | 6.0474 | 6.0474 | 0 | 6.157 | 6.157 | 6.0474 | 4.7289 | 10.7764 | 6.157 | 15.6386 | 21.7956 | 6.157 | 7.2057 | 13.3627 | 21.7956 | 9.3316 | 31.1272 | 32
0 | 7.1687 | 7.1687 | 0 | 12.464 | 12.464 | 7.1687 | 7.2415 | 14.4102 | 12.464 | 15.1197 | 27.5837 | 12.464 | 6.5774 | 19.0414 | 27.5837 | 10.1752 | 37.7589 | 38
0 | 8.1527 | 8.1527 | 0 | 13.4068 | 13.4068 | 8.1527 | 4.9545 | 13.1072 | 13.4068 | 15.9217 | 29.3285 | 13.4068 | 7.6469 | 21.0537 | 29.3285 | 11.4451 | 40.7736 | 41
0 | 7.5707 | 7.5707 | 0 | 10.3043 | 10.3043 | 7.5707 | 5.5528 | 13.1235 | 10.3043 | 15.2826 | 25.5868 | 10.3043 | 8.7588 | 19.0631 | 25.5868 | 7.9462 | 33.533 | 34
0 | 6.4309 | 6.4309 | 0 | 9.3129 | 9.3129 | 6.4309 | 3.756 | 10.1869 | 9.3129 | 12.8129 | 22.1258 | 9.3129 | 6.8163 | 16.1292 | 22.1258 | 13.3802 | 35.506 | 36
0 | 8.1991 | 8.1991 | 0 | 7.7099 | 7.7099 | 8.1991 | 6.1543 | 14.3535 | 8.1991 | 16.3248 | 24.5239 | 7.7099 | 8.6685 | 16.3783 | 24.5239 | 10.9291 | 35.453 | 36
0 | 5.6059 | 5.6059 | 0 | 6.7928 | 6.7928 | 5.6059 | 4.4202 | 10.0262 | 6.7928 | 10.3956 | 17.1884 | 6.7928 | 5.8175 | 12.6104 | 17.1884 | 3.4193 | 20.6077 | 21
0 | 5.8504 | 5.8504 | 0 | 7.5659 | 7.5659 | 5.8504 | 5.0957 | 10.9461 | 7.5659 | 10.3557 | 17.9216 | 7.5659 | 10.848 | 18.4139 | 18.4139 | 11.6068 | 30.0207 | 31
0 | 8.1663 | 8.1663 | 0 | 9.784 | 9.784 | 8.1663 | 6.3252 | 14.4915 | 9.784 | 14.0511 | 23.8351 | 9.784 | 10.5371 | 20.3211 | 23.8351 | 5.4416 | 29.2767 | 30
0 | 6.0832 | 6.0832 | 0 | 10.033 | 10.033 | 6.0832 | 5.5533 | 11.6364 | 10.033 | 7.2771 | 17.31 | 10.033 | 6.5737 | 16.6067 | 17.31 | 10.6222 | 27.9323 | 28
0 | 6.0239 | 6.0239 | 0 | 5.0985 | 5.0985 | 6.0239 | 6.1788 | 12.2028 | 6.0239 | 16.0073 | 22.0312 | 5.0985 | 4.9266 | 10.0251 | 22.0312 | 8.3023 | 30.3335 | 31
0 | 8.6152 | 8.6152 | 0 | 8.7302 | 8.7302 | 8.6152 | 5.0856 | 13.7009 | 8.7302 | 15.0304 | 23.7606 | 8.7302 | 6.5698 | 15.3 | 23.7606 | 12.5035 | 36.2641 | 37
0 | 7.7571 | 7.7571 | 0 | 10.2991 | 10.2991 | 7.7571 | 5.9851 | 13.7422 | 10.2991 | 7.9239 | 18.223 | 10.2991 | 9.3007 | 19.5998 | 19.5998 | 11.8371 | 31.4369 | 32
0 | 7.0309 | 7.0309 | 0 | 6.2502 | 6.2502 | 7.0309 | 4.9589 | 11.9898 | 7.0309 | 11.7905 | 18.8214 | 6.2502 | 6.421 | 12.6711 | 18.8214 | 6.558 | 25.3794 | 26
0 | 6.0956 | 6.0956 | 0 | 4.5418 | 4.5418 | 6.0956 | 6.2897 | 12.3852 | 6.0956 | 12.3553 | 18.4509 | 4.5418 | 10.0759 | 14.6176 | 18.4509 | 9.4914 | 27.9422 | 28
0 | 6.8766 | 6.8766 | 0 | 10.9562 | 10.9562 | 6.8766 | 5.265 | 12.1416 | 10.9562 | 9.2824 | 20.2385 | 10.9562 | 8.7905 | 19.7467 | 20.2385 | 5.4222 | 25.6607 | 26
0 | 7.6503 | 7.6503 | 0 | 10.0412 | 10.0412 | 7.6503 | 3.0408 | 10.6911 | 10.0412 | 12.5262 | 22.5674 | 10.0412 | 10.6796 | 20.7208 | 22.5674 | 5.3192 | 27.8867 | 28
0 | 7.9031 | 7.9031 | 0 | 9.076 | 9.076 | 7.9031 | 3.8154 | 11.7185 | 9.076 | 12.3092 | 21.3851 | 9.076 | 4.2506 | 13.3266 | 21.3851 | 18.0921 | 39.4773 | 40
0 | 6.4757 | 6.4757 | 0 | 11.1436 | 11.1436 | 6.4757 | 3.9007 | 10.3763 | 11.1436 | 13.7305 | 24.8741 | 11.1436 | 10.478 | 21.6215 | 24.8741 | 6.3533 | 31.2274 | 32
0 | 7.6479 | 7.6479 | 0 | 6.6093 | 6.6093 | 7.6479 | 5.1044 | 12.7522 | 7.6479 | 7.962 | 15.6098 | 6.6093 | 7.3859 | 13.9952 | 15.6098 | 3.5488 | 19.1587 | 20
0 | 7.4275 | 7.4275 | 0 | 8.2367 | 8.2367 | 7.4275 | 5.6679 | 13.0954 | 8.2367 | 8.7206 | 16.9573 | 8.2367 | 6.7895 | 15.0261 | 16.9573 | 13.7898 | 30.7472 | 31
0 | 6.6831 | 6.6831 | 0 | 9.651 | 9.651 | 6.6831 | 5.9778 | 12.6609 | 9.651 | 12.6083 | 22.2593 | 9.651 | 6.092 | 15.7431 | 22.2593 | 11.6936 | 33.9529 | 34
0 | 8.4987 | 8.4987 | 0 | 11.6305 | 11.6305 | 8.4987 | 4.4554 | 12.9541 | 11.6305 | 7.796 | 19.4265 | 11.6305 | 2.4953 | 14.1258 | 19.4265 | 6.8906 | 26.3171 | 27
0 | 5.3862 | 5.3862 | 0 | 7.8108 | 7.8108 | 5.3862 | 3.9678 | 9.354 | 7.8108 | 15.4386 | 23.2494 | 7.8108 | 5.268 | 13.0788 | 23.2494 | 9.665 | 32.9144 | 33
0 | 7.0385 | 7.0385 | 0 | 8.8874 | 8.8874 | 7.0385 | 6.9427 | 13.9812 | 8.8874 | 10.3469 | 19.2343 | 8.8874 | 8.3088 | 17.1962 | 19.2343 | 12.78 | 32.0143 | 33
0 | 8.1907 | 8.1907 | 0 | 6.3164 | 6.3164 | 8.1907 | 4.5917 | 12.7824 | 8.1907 | 13.9437 | 22.1344 | 6.3164 | 9.0102 | 15.3267 | 22.1344 | 9.6235 | 31.7579 | 32
0 | 6.5427 | 6.5427 | 0 | 8.9989 | 8.9989 | 6.5427 | 6.6122 | 13.1549 | 8.9989 | 10.2913 | 19.2902 | 8.9989 | 6.5057 | 15.5046 | 19.2902 | 10.5912 | 29.8814 | 30
0 | 5.4269 | 5.4269 | 0 | 8.5139 | 8.5139 | 5.4269 | 5.159 | 10.5859 | 8.5139 | 14.9655 | 23.4794 | 8.5139 | 10.1659 | 18.6797 | 23.4794 | 15.0543 | 38.5337 | 39
0 | 7.672 | 7.672 | 0 | 10.2936 | 10.2936 | 7.672 | 3.3298 | 11.0018 | 10.2936 | 13.6102 | 23.9037 | 10.2936 | 9.4619 | 19.7555 | 23.9037 | 10.8606 | 34.7643 | 35
0 | 7.5634 | 7.5634 | 0 | 8.4553 | 8.4553 | 7.5634 | 4.6363 | 12.1996 | 8.4553 | 14.4555 | 22.9108 | 8.4553 | 7.6628 | 16.1181 | 22.9108 | 5.7629 | 28.6737 | 29
0 | 7.5304 | 7.5304 | 0 | 4.0432 | 4.0432 | 7.5304 | 4.8263 | 12.3567 | 7.5304 | 6.4226 | 13.953 | 4.0432 | 9.7072 | 13.7504 | 13.953 | 13.9885 | 27.9415 | 28
0 | 7.3797 | 7.3797 | 0 | 11.3511 | 11.3511 | 7.3797 | 7.6915 | 15.0713 | 11.3511 | 12.2703 | 23.6213 | 11.3511 | 9.4554 | 20.8065 | 23.6213 | 8.4224 | 32.0437 | 33
0 | 7.5132 | 7.5132 | 0 | 7.8588 | 7.8588 | 7.5132 | 3.9801 | 11.4933 | 7.8588 | 9.1397 | 16.9985 | 7.8588 | 10.3828 | 18.2416 | 18.2416 | 9.9395 | 28.181 | 29
0 | 7.917 | 7.917 | 0 | 8.1748 | 8.1748 | 7.917 | 5.1891 | 13.1061 | 8.1748 | 14.8199 | 22.9947 | 8.1748 | 2.1352 | 10.31 | 22.9947 | 4.0705 | 27.0652 | 28
0 | 5.719 | 5.719 | 0 | 7.9053 | 7.9053 | 5.719 | 6.1592 | 11.8782 | 7.9053 | 12.4049 | 20.3102 | 7.9053 | 10.3 | 18.2054 | 20.3102 | 13.3805 | 33.6908 | 34
0 | 7.5966 | 7.5966 | 0 | 7.9458 | 7.9458 | 7.5966 | 4.3284 | 11.925 | 7.9458 | 12.7082 | 20.654 | 7.9458 | 11.475 | 19.4208 | 20.654 | 8.4328 | 29.0868 | 30
0 | 7.3793 | 7.3793 | 0 | 8.9979 | 8.9979 | 7.3793 | 4.3958 | 11.7751 | 8.9979 | 14.2268 | 23.2247 | 8.9979 | 7.7916 | 16.7895 | 23.2247 | 11.328 | 34.5527 | 35
0 | 8.0645 | 8.0645 | 0 | 9.0992 | 9.0992 | 8.0645 | 4.4245 | 12.489 | 9.0992 | 8.3011 | 17.4003 | 9.0992 | 6.1879 | 15.2871 | 17.4003 | 6.2796 | 23.68 | 24
0 | 6.5024 | 6.5024 | 0 | 8.3768 | 8.3768 | 6.5024 | 2.2481 | 8.7505 | 8.3768 | 13.4908 | 21.8677 | 8.3768 | 11.4052 | 19.7821 | 21.8677 | 11.6082 | 33.4759 | 34
0 | 7.0602 | 7.0602 | 0 | 11.9347 | 11.9347 | 7.0602 | 4.4886 | 11.5488 | 11.9347 | 14.4066 | 26.3413 | 11.9347 | 5.6676 | 17.6023 | 26.3413 | 10.9799 | 37.3213 | 38
0 | 6.1607 | 6.1607 | 0 | 10.2656 | 10.2656 | 6.1607 | 4.6678 | 10.8285 | 10.2656 | 12.6746 | 22.9402 | 10.2656 | 5.3586 | 15.6242 | 22.9402 | 9.9567 | 32.8969 | 33
0 | 7.3361 | 7.3361 | 0 | 9.2723 | 9.2723 | 7.3361 | 5.9017 | 13.2378 | 9.2723 | 17.0891 | 26.3614 | 9.2723 | 8.2638 | 17.5361 | 26.3614 | 6.9666 | 33.328 | 34
0 | 5.6654 | 5.6654 | 0 | 9.807 | 9.807 | 5.6654 | 5.1057 | 10.7712 | 9.807 | 12.7586 | 22.5655 | 9.807 | 12.137 | 21.9439 | 22.5655 | 13.2759 | 35.8415 | 36
0 | 7.8481 | 7.8481 | 0 | 7.7357 | 7.7357 | 7.8481 | 3.8094 | 11.6575 | 7.8481 | 9.5975 | 17.4456 | 7.7357 | 7.6096 | 15.3453 | 17.4456 | 7.7864 | 25.232 | 26
0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 8.7903 | 8.7903 | 7.2869 | 6.0698 | 13.3567 | 8.7903 | 11.6357 | 20.4259 | 8.7903 | 6.4902 | 15.2805 | 20.4259 | 8.976 | 29.4019 | 30
0 | 6.687 | 6.687 | 0 | 8.6146 | 8.6146 | 6.687 | 5.677 | 12.364 | 8.6146 | 17.9455 | 26.5602 | 8.6146 | 11.9552 | 20.5699 | 26.5602 | 9.4643 | 36.0244 | 37
0 | 8.0051 | 8.0051 | 0 | 7.7963 | 7.7963 | 8.0051 | 4.4664 | 12.4714 | 8.0051 | 13.7548 | 21.7599 | 7.7963 | 8.3123 | 16.1087 | 21.7599 | 9.5717 | 31.3316 | 32
0 | 7.1946 | 7.1946 | 0 | 7.6067 | 7.6067 | 7.1946 | 7.7064 | 14.901 | 7.6067 | 11.326 | 18.9326 | 7.6067 | 7.5521 | 15.1588 | 18.9326 | 10.6463 | 29.5789 | 30
0 | 7.1649 | 7.1649 | 0 | 10.1468 | 10.1468 | 7.1649 | 4.6387 | 11.8036 | 10.1468 | 12.8117 | 22.9585 | 10.1468 | 7.8549 | 18.0016 | 22.9585 | 11.27 | 34.2285 | 35
0 | 7.7262 | 7.7262 | 0 | 10.9497 | 10.9497 | 7.7262 | 6.4359 | 14.1621 | 10.9497 | 14.7391 | 25.6887 | 10.9497 | 8.9761 | 19.9258 | 25.6887 | 11.2973 | 36.986 | 37
0 | 6.8965 | 6.8965 | 0 | 8.4745 | 8.4745 | 6.8965 | 5.8176 | 12.7141 | 8.4745 | 9.2366 | 17.711 | 8.4745 | 8.3136 | 16.7881 | 17.711 | 11.9981 | 29.7091 | 30
0 | 8.4659 | 8.4659 | 0 | 7.8189 | 7.8189 | 8.4659 | 3.7604 | 12.2263 | 8.4659 | 9.8349 | 18.3008 | 7.8189 | 8.5463 | 16.3652 | 18.3008 | 9.7136 | 28.0144 | 29
0 | 7.5505 | 7.5505 | 0 | 10.0362 | 10.0362 | 7.5505 | 6.1115 | 13.662 | 10.0362 | 16.3789 | 26.4151 | 10.0362 | 6.6816 | 16.7178 | 26.4151 | 4.2942 | 30.7093 | 31
0 | 6.0043 | 6.0043 | 0 | 6.3633 | 6.3633 | 6.0043 | 4.9376 | 10.9419 | 6.3633 | 9.0329 | 15.3962 | 6.3633 | 8.8534 | 15.2167 | 15.3962 | 11.458 | 26.8542 | 27
0 | 6.2803 | 6.2803 | 0 | 8.427 | 8.427 | 6.2803 | 5.3645 | 11.6448 | 8.427 | 9.6304 | 18.0574 | 8.427 | 7.1624 | 15.5894 | 18.0574 | 15.0469 | 33.1043 | 34
0 | 7.601 | 7.601 | 0 | 9.4895 | 9.4895 | 7.601 | 3.925 | 11.526 | 9.4895 | 12.136 | 21.6255 | 9.4895 | 11.6858 | 21.1754 | 21.6255 | 12.5227 | 34.1482 | 35
0 | 7.8714 | 7.8714 | 0 | 10.85 | 10.85 | 7.8714 | 6.3347 | 14.206 | 10.85 | 12.5211 | 23.3711 | 10.85 | 5.3243 | 16.1743 | 23.3711 | 7.4173 | 30.7883 | 31
0 | 7.5966 | 7.5966 | 0 | 10.3939 | 10.3939 | 7.5966 | 3.7478 | 11.3444 | 10.3939 | 7.0442 | 17.4381 | 10.3939 | 5.6217 | 16.0157 | 17.4381 | 10.0726 | 27.5107 | 28
0 | 7.0498 | 7.0498 | 0 | 10.3294 | 10.3294 | 7.0498 | 4.6884 | 11.7382 | 10.3294 | 8.5564 | 18.8858 | 10.3294 | 12.036 | 22.3654 | 22.3654 | 13.3759 | 35.7414 | 36
0 | 8.0341 | 8.0341 | 0 | 7.8382 | 7.8382 | 8.0341 | 4.3276 | 12.3617 | 8.0341 | 9.5325 | 17.5667 | 7.8382 | 7.2707 | 15.1089 | 17.5667 | 11.0084 | 28.5751 | 29
0 | 6.135 | 6.135 | 0 | 9.6784 | 9.6784 | 6.135 | 4.8671 | 11.0021 | 9.6784 | 17.493 | 27.1714 | 9.6784 | 7.0596 | 16.738 | 27.1714 | 15.7547 | 42.9261 | 43
0 | 5.9986 | 5.9986 | 0 | 14.0202 | 14.0202 | 5.9986 | 5.3401 | 11.3387 | 14.0202 | 7.7292 | 21.7495 | 14.0202 | 6.9815 | 21.0017 | 21.7495 | 9.5878 | 31.3373 | 32
0 | 8.71 | 8.71 | 0 | 9.8077 | 9.8077 | 8.71 | 3.7093 | 12.4193 | 9.8077 | 8.8002 | 18.6079 | 9.8077 | 5.9597 | 15.7675 | 18.6079 | 9.6739 | 28.2818 | 29
0 | 7.3452 | 7.3452 | 0 | 7.096 | 7.096 | 7.3452 | 6.8599 | 14.2051 | 7.3452 | 13.2674 | 20.6127 | 7.096 | 9.8872 | 16.9832 | 20.6127 | 6.026 | 26.6387 | 27
0 | 9.1554 | 9.1554 | 0 | 7.8374 | 7.8374 | 9.1554 | 4.6927 | 13.8481 | 9.1554 | 9.9633 | 19.1187 | 7.8374 | 7.8897 | 15.7271 | 19.1187 | 8.8424 | 27.9611 | 28
0 | 7.7436 | 7.7436 | 0 | 10.182 | 10.182 | 7.7436 | 6.5948 | 14.3384 | 10.182 | 9.7224 | 19.9045 | 10.182 | 9.0161 | 19.1981 | 19.9045 | 6.1531 | 26.0576 | 27
0 | 7.218 | 7.218 | 0 | 10.9747 | 10.9747 | 7.218 | 5.0022 | 12.2202 | 10.9747 | 8.2398 | 19.2146 | 10.9747 | 5.1984 | 16.1731 | 19.2146 | 8.7109 | 27.9255 | 28
0 | 7.8001 | 7.8001 | 0 | 10.4644 | 10.4644 | 7.8001 | 7.2541 | 15.0543 | 10.4644 | 15.3586 | 25.8231 | 10.4644 | 8.8322 | 19.2967 | 25.8231 | 9.3345 | 35.1575 | 36
0 | 6.0381 | 6.0381 | 0 | 5.6466 | 5.6466 | 6.0381 | 4.7016 | 10.7397 | 6.0381 | 10.688 | 16.7261 | 5.6466 | 9.2873 | 14.9339 | 16.7261 | 8.9235 | 25.6496 | 26
0 | 4.15 | 4.15 | 0 | 6.9848 | 6.9848 | 4.15 | 3.4301 | 7.5801 | 6.9848 | 12.4447 | 19.4295 | 6.9848 | 6.5586 | 13.5433 | 19.4295 | 8.7477 | 28.1772 | 29
0 | 5.5933 | 5.5933 | 0 | 7.9385 | 7.9385 | 5.5933 | 5.8057 | 11.3991 | 7.9385 | 10.8513 | 18.7898 | 7.9385 | 10.0554 | 17.9939 | 18.7898 | 10.0897 | 28.8795 | 29
0 | 7.0791 | 7.0791 | 0 | 9.6271 | 9.6271 | 7.0791 | 5.0108 | 12.0898 | 9.6271 | 7.5136 | 17.1407 | 9.6271 | 6.7347 | 16.3619 | 17.1407 | 12.4758 | 29.6165 | 30
0 | 6.5047 | 6.5047 | 0 | 6.2369 | 6.2369 | 6.5047 | 4.9213 | 11.426 | 6.5047 | 13.2867 | 19.7914 | 6.2369 | 5.1104 | 11.3473 | 19.7914 | 10.8523 | 30.6437 | 31
0 | 5.777 | 5.777 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 5.777 | 3.9057 | 9.6827 | 7.3182 | 9.806 | 17.1242 | 7.3182 | 9.4286 | 16.7468 | 17.1242 | 10.7517 | 27.8759 | 28
0 | 7.3799 | 7.3799 | 0 | 7.9279 | 7.9279 | 7.3799 | 5.8981 | 13.278 | 7.9279 | 12.8488 | 20.7767 | 7.9279 | 6.3777 | 14.3056 | 20.7767 | 6.7066 | 27.4833 | 28
0 | 7.1374 | 7.1374 | 0 | 12.7782 | 12.7782 | 7.1374 | 5.8928 | 13.0302 | 12.7782 | 11.1946 | 23.9729 | 12.7782 | 7.5262 | 20.3044 | 23.9729 | 7.4005 | 31.3733 | 32
0 | 8.2663 | 8.2663 | 0 | 5.3723 | 5.3723 | 8.2663 | 3.3127 | 11.5789 | 8.2663 | 14.5647 | 22.8309 | 5.3723 | 6.0461 | 11.4184 | 22.8309 | 11.3518 | 34.1827 | 35
0 | 6.726 | 6.726 | 0 | 10.0518 | 10.0518 | 6.726 | 3.9673 | 10.6933 | 10.0518 | 12.7873 | 22.8391 | 10.0518 | 10.7103 | 20.7621 | 22.8391 | 11.9063 | 34.7454 | 35
0 | 7.1134 | 7.1134 | 0 | 7.2838 | 7.2838 | 7.1134 | 5.8719 | 12.9854 | 7.2838 | 11.4048 | 18.6885 | 7.2838 | 5.2082 | 12.4919 | 18.6885 | 8.3386 | 27.0271 | 28
0 | 6.7297 | 6.7297 | 0 | 11.5952 | 11.5952 | 6.7297 | 5.6958 | 12.4255 | 11.5952 | 11.451 | 23.0462 | 11.5952 | 6.3662 | 17.9614 | 23.0462 | 13.2564 | 36.3025 | 37
0 | 5.9501 | 5.9501 | 0 | 7.3855 | 7.3855 | 5.9501 | 6.574 | 12.5241 | 7.3855 | 10.8944 | 18.2799 | 7.3855 | 10.2813 | 17.6669 | 18.2799 | 10.7953 | 29.0752 | 30
0 | 7.3867 | 7.3867 | 0 | 9.1734 | 9.1734 | 7.3867 | 5.2868 | 12.6736 | 9.1734 | 11.0179 | 20.1913 | 9.1734 | 7.9264 | 17.0997 | 20.1913 | 9.0489 | 29.2402 | 30
0 | 7.5439 | 7.5439 | 0 | 7.4159 | 7.4159 | 7.5439 | 4.6277 | 12.1717 | 7.5439 | 16.714 | 24.2579 | 7.4159 | 6.8489 | 14.2648 | 24.2579 | 14.1094 | 38.3673 | 39
0 | 5.9643 | 5.9643 | 0 | 4.0584 | 4.0584 | 5.9643 | 5.4096 | 11.3739 | 5.9643 | 9.8847 | 15.8491 | 4.0584 | 7.806 | 11.8645 | 15.8491 | 12.3882 | 28.2372 | 29
0 | 6.125 | 6.125 | 0 | 6.8784 | 6.8784 | 6.125 | 5.9869 | 12.1119 | 6.8784 | 12.9571 | 19.8355 | 6.8784 | 9.4545 | 16.3329 | 19.8355 | 9.7926 | 29.6281 | 30
0 | 6.6032 | 6.6032 | 0 | 6.635 | 6.635 | 6.6032 | 6.0335 | 12.6366 | 6.635 | 12.8717 | 19.5067 | 6.635 | 8.811 | 15.4459 | 19.5067 | 7.9552 | 27.4619 | 28
0 | 7.701 | 7.701 | 0 | 6.7389 | 6.7389 | 7.701 | 5.3373 | 13.0383 | 7.701 | 11.3687 | 19.0697 | 6.7389 | 11.4462 | 18.1851 | 19.0697 | 9.4624 | 28.5321 | 29
0 | 6.526 | 6.526 | 0 | 1.4297 | 1.4297 | 6.526 | 5.145 | 11.671 | 6.526 | 11.9831 | 18.5091 | 1.4297 | 7.1764 | 8.6061 | 18.5091 | 8.5853 | 27.0943 | 28
0 | 7.3462 | 7.3462 | 0 | 5.025 | 5.025 | 7.3462 | 3.5959 | 10.9421 | 7.3462 | 15.6859 | 23.0321 | 5.025 | 9.9188 | 14.9438 | 23.0321 | 5.3244 | 28.3566 | 29
0 | 8.2866 | 8.2866 | 0 | 8.4371 | 8.4371 | 8.2866 | 5.7392 | 14.0258 | 8.4371 | 14.5653 | 23.0025 | 8.4371 | 8.1899 | 16.627 | 23.0025 | 13.3484 | 36.3509 | 37
0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 11.4128 | 11.4128 | 6.067 | 5.8028 | 11.8699 | 11.4128 | 12.4042 | 23.817 | 11.4128 | 10.3403 | 21.7531 | 23.817 | 8.6899 | 32.5069 | 33
0 | 5.1623 | 5.1623 | 0 | 9.2865 | 9.2865 | 5.1623 | 5.4539 | 10.6162 | 9.2865 | 7.6194 | 16.906 | 9.2865 | 10.5725 | 19.859 | 19.859 | 6.1125 | 25.9715 | 26
0 | 6.4549 | 6.4549 | 0 | 8.9352 | 8.9352 | 6.4549 | 6.8548 | 13.3097 | 8.9352 | 9.7819 | 18.7172 | 8.9352 | 6.0107 | 14.946 | 18.7172 | 4.7361 | 23.4532 | 24
0 | 6.3546 | 6.3546 | 0 | 10.724 | 10.724 | 6.3546 | 5.8873 | 12.242 | 10.724 | 10.5317 | 21.2557 | 10.724 | 8.4245 | 19.1485 | 21.2557 | 10.7613 | 32.0169 | 33
0 | 7.4978 | 7.4978 | 0 | 7.4459 | 7.4459 | 7.4978 | 5.216 | 12.7138 | 7.4978 | 7.3862 | 14.884 | 7.4459 | 9.8221 | 17.268 | 17.268 | 15.4517 | 32.7197 | 33
0 | 6.9882 | 6.9882 | 0 | 9.7155 | 9.7155 | 6.9882 | 5.2004 | 12.1886 | 9.7155 | 12.0764 | 21.7918 | 9.7155 | 5.526 | 15.2415 | 21.7918 | 6.6477 | 28.4395 | 29
0 | 7.1255 | 7.1255 | 0 | 8.3126 | 8.3126 | 7.1255 | 6.5345 | 13.66 | 8.3126 | 13.5428 | 21.8553 | 8.3126 | 4.6066 | 12.9192 | 21.8553 | 7.3219 | 29.1772 | 30
0 | 5.145 | 5.145 | 0 | 9.164 | 9.164 | 5.145 | 3.4787 | 8.6238 | 9.164 | 10.803 | 19.967 | 9.164 | 13.0527 | 22.2167 | 22.2167 | 8.1409 | 30.3575 | 31
0 | 6.4617 | 6.4617 | 0 | 7.5691 | 7.5691 | 6.4617 | 5.8448 | 12.3066 | 7.5691 | 11.6672 | 19.2363 | 7.5691 | 8.7818 | 16.3508 | 19.2363 | 1.887 | 21.1233 | 22
0 | 6.1025 | 6.1025 | 0 | 9.4954 | 9.4954 | 6.1025 | 6.519 | 12.6215 | 9.4954 | 10.3032 | 19.7986 | 9.4954 | 10.3113 | 19.8067 | 19.8067 | 5.4478 | 25.2545 | 26
0 | 7.285 | 7.285 | 0 | 6.9687 | 6.9687 | 7.285 | 5.477 | 12.762 | 7.285 | 15.1353 | 22.4203 | 6.9687 | 9.8017 | 16.7704 | 22.4203 | 6.8541 | 29.2744 | 30
0 | 6.7331 | 6.7331 | 0 | 7.6289 | 7.6289 | 6.7331 | 5.81 | 12.543 | 7.6289 | 11.4582 | 19.0871 | 7.6289 | 7.8571 | 15.486 | 19.0871 | 8.9514 | 28.0385 | 29
0 | 7.4701 | 7.4701 | 0 | 7.3186 | 7.3186 | 7.4701 | 3.8774 | 11.3475 | 7.4701 | 5.8113 | 13.2814 | 7.3186 | 9.1589 | 16.4775 | 16.4775 | 11.2122 | 27.6897 | 28
0 | 6.2316 | 6.2316 | 0 | 7.112 | 7.112 | 6.2316 | 7.292 | 13.5237 | 7.112 | 13.9718 | 21.0837 | 7.112 | 6.6326 | 13.7446 | 21.0837 | 6.5873 | 27.671 | 28
0 | 7.1471 | 7.1471 | 0 | 5.1701 | 5.1701 | 7.1471 | 5.9095 | 13.0566 | 7.1471 | 8.3815 | 15.5286 | 5.1701 | 7.9111 | 13.0812 | 15.5286 | 12.4198 | 27.9485 | 28
0 | 6.0219 | 6.0219 | 0 | 5.4732 | 5.4732 | 6.0219 | 5.2234 | 11.2453 | 6.0219 | 13.6756 | 19.6975 | 5.4732 | 5.0854 | 10.5586 | 19.6975 | 12.6876 | 32.3852 | 33
0 | 8.8228 | 8.8228 | 0 | 12.352 | 12.352 | 8.8228 | 4.2717 | 13.0945 | 12.352 | 17.4277 | 29.7797 | 12.352 | 6.9894 | 19.3414 | 29.7797 | 12.5291 | 42.3088 | 43
0 | 8.7712 | 8.7712 | 0 | 10.6813 | 10.6813 | 8.7712 | 5.0926 | 13.8638 | 10.6813 | 13.7912 | 24.4725 | 10.6813 | 7.661 | 18.3423 | 24.4725 | 9.035 | 33.5075 | 34
0 | 7.6203 | 7.6203 | 0 | 11.1122 | 11.1122 | 7.6203 | 4.0084 | 11.6287 | 11.1122 | 15.9494 | 27.0616 | 11.1122 | 7.5835 | 18.6956 | 27.0616 | 7.8256 | 34.8872 | 35
0 | 6.4857 | 6.4857 | 0 | 4.4447 | 4.4447 | 6.4857 | 5.2332 | 11.7189 | 6.4857 | 11.8524 | 18.3381 | 4.4447 | 6.586 | 11.0307 | 18.3381 | 10.6543 | 28.9924 | 29
0 | 5.3432 | 5.3432 | 0 | 5.6664 | 5.6664 | 5.3432 | 3.4969 | 8.8401 | 5.6664 | 15.8532 | 21.5197 | 5.6664 | 7.5573 | 13.2237 | 21.5197 | 14.1083 | 35.628 | 36
0 | 6.7213 | 6.7213 | 0 | 9.9251 | 9.9251 | 6.7213 | 6.3137 | 13.035 | 9.9251 | 8.8504 | 18.7755 | 9.9251 | 6.2963 | 16.2214 | 18.7755 | 6.3629 | 25.1384 | 26
0 | 8.0702 | 8.0702 | 0 | 10.3642 | 10.3642 | 8.0702 | 7.6998 | 15.77 | 10.3642 | 11.0356 | 21.3997 | 10.3642 | 10.1596 | 20.5238 | 21.3997 | 10.4428 | 31.8425 | 32
0 | 9.5161 | 9.5161 | 0 | 8.5517 | 8.5517 | 9.5161 | 4.8833 | 14.3994 | 9.5161 | 8.2686 | 17.7847 | 8.5517 | 7.0291 | 15.5808 | 17.7847 | 10.3603 | 28.1449 | 29
0 | 7.6946 | 7.6946 | 0 | 9.2664 | 9.2664 | 7.6946 | 4.5009 | 12.1955 | 9.2664 | 12.7833 | 22.0497 | 9.2664 | 6.2328 | 15.4992 | 22.0497 | 8.644 | 30.6937 | 31
0 | 6.3302 | 6.3302 | 0 | 8.6046 | 8.6046 | 6.3302 | 5.6696 | 11.9998 | 8.6046 | 14.5142 | 23.1188 | 8.6046 | 6.7677 | 15.3724 | 23.1188 | 7.0197 | 30.1385 | 31
0 | 6.7929 | 6.7929 | 0 | 8.0575 | 8.0575 | 6.7929 | 4.6169 | 11.4098 | 8.0575 | 10.193 | 18.2506 | 8.0575 | 10.1917 | 18.2493 | 18.2506 | 11.5459 | 29.7964 | 30
0 | 5.7218 | 5.7218 | 0 | 5.403 | 5.403 | 5.7218 | 5.0165 | 10.7383 | 5.7218 | 10.929 | 16.6508 | 5.403 | 7.4509 | 12.854 | 16.6508 | 16.4091 | 33.0599 | 34
0 | 8.0179 | 8.0179 | 0 | 10.1254 | 10.1254 | 8.0179 | 6.7914 | 14.8093 | 10.1254 | 6.2078 | 16.3332 | 10.1254 | 6.476 | 16.6015 | 16.6015 | 8.0475 | 24.649 | 25
0 | 4.6538 | 4.6538 | 0 | 12.7007 | 12.7007 | 4.6538 | 4.2279 | 8.8817 | 12.7007 | 14.7602 | 27.461 | 12.7007 | 9.0526 | 21.7533 | 27.461 | 8.4855 | 35.9465 | 36
0 | 6.3152 | 6.3152 | 0 | 8.944 | 8.944 | 6.3152 | 5.3684 | 11.6836 | 8.944 | 17.9307 | 26.8747 | 8.944 | 9.6455 | 18.5895 | 26.8747 | 7.5715 | 34.4463 | 35
0 | 7.4178 | 7.4178 | 0 | 6.2258 | 6.2258 | 7.4178 | 2.8443 | 10.2621 | 7.4178 | 12.0848 | 19.5026 | 6.2258 | 11.1848 | 17.4106 | 19.5026 | 13.5688 | 33.0714 | 34
0 | 7.6146 | 7.6146 | 0 | 6.8546 | 6.8546 | 7.6146 | 6.0897 | 13.7043 | 7.6146 | 15.3038 | 22.9184 | 6.8546 | 9.8366 | 16.6913 | 22.9184 | 9.7927 | 32.711 | 33
0 | 6.7087 | 6.7087 | 0 | 9.5122 | 9.5122 | 6.7087 | 6.434 | 13.1427 | 9.5122 | 11.8997 | 21.4119 | 9.5122 | 11.6053 | 21.1176 | 21.4119 | 9.7207 | 31.1326 | 32
0 | 9.4991 | 9.4991 | 0 | 11.0421 | 11.0421 | 9.4991 | 5.7216 | 15.2207 | 11.0421 | 14.5099 | 25.5519 | 11.0421 | 7.7687 | 18.8108 | 25.5519 | 13.4519 | 39.0038 | 40
0 | 8.3065 | 8.3065 | 0 | 8.4398 | 8.4398 | 8.3065 | 5.5143 | 13.8208 | 8.4398 | 18.8806 | 27.3204 | 8.4398 | 8.9675 | 17.4073 | 27.3204 | 7.3565 | 34.6769 | 35
0 | 7.0804 | 7.0804 | 0 | 11.333 | 11.333 | 7.0804 | 4.9932 | 12.0736 | 11.333 | 11.6531 | 22.9861 | 11.333 | 9.869 | 21.202 | 22.9861 | 4.461 | 27.4472 | 28
0 | 6.8762 | 6.8762 | 0 | 4.0516 | 4.0516 | 6.8762 | 5.7304 | 12.6067 | 6.8762 | 14.111 | 20.9872 | 4.0516 | 11.2999 | 15.3515 | 20.9872 | 12.2923 | 33.2795 | 34
0 | 7.1939 | 7.1939 | 0 | 6.9218 | 6.9218 | 7.1939 | 4.9606 | 12.1545 | 7.1939 | 7.9715 | 15.1654 | 6.9218 | 7.5091 | 14.431 | 15.1654 | 9.5731 | 24.7385 | 25
0 | 7.4507 | 7.4507 | 0 | 6.0145 | 6.0145 | 7.4507 | 4.6598 | 12.1104 | 7.4507 | 10.1403 | 17.591 | 6.0145 | 5.6365 | 11.651 | 17.591 | 9.4347 | 27.0257 | 28
0 | 6.6013 | 6.6013 | 0 | 11.4675 | 11.4675 | 6.6013 | 5.7634 | 12.3648 | 11.4675 | 7.3276 | 18.795 | 11.4675 | 6.672 | 18.1395 | 18.795 | 10.385 | 29.18 | 30
0 | 7.9676 | 7.9676 | 0 | 7.9926 | 7.9926 | 7.9676 | 5.0504 | 13.018 | 7.9926 | 15.7842 | 23.7768 | 7.9926 | 7.9453 | 15.9379 | 23.7768 | 9.7039 | 33.4807 | 34
0 | 7.8531 | 7.8531 | 0 | 8.4747 | 8.4747 | 7.8531 | 5.7426 | 13.5957 | 8.4747 | 16.4424 | 24.9171 | 8.4747 | 10.0232 | 18.4979 | 24.9171 | 18.2284 | 43.1454 | 44
0 | 7.6059 | 7.6059 | 0 | 9.0029 | 9.0029 | 7.6059 | 4.7543 | 12.3602 | 9.0029 | 14.3164 | 23.3193 | 9.0029 | 9.005 | 18.0078 | 23.3193 | 2.2025 | 25.5217 | 26
0 | 6.002 | 6.002 | 0 | 7.998 | 7.998 | 6.002 | 4.907 | 10.909 | 7.998 | 11.0929 | 19.0909 | 7.998 | 4.768 | 12.766 | 19.0909 | 15.9425 | 35.0334 | 36
0 | 6.3517 | 6.3517 | 0 | 11.0128 | 11.0128 | 6.3517 | 5.6207 | 11.9724 | 11.0128 | 9.8963 | 20.9092 | 11.0128 | 10.7553 | 21.7682 | 21.7682 | 7.8066 | 29.5747 | 30
0 | 6.6733 | 6.6733 | 0 | 10.5949 | 10.5949 | 6.6733 | 2.7269 | 9.4002 | 10.5949 | 9.0317 | 19.6266 | 10.5949 | 7.1143 | 17.7092 | 19.6266 | 12.0322 | 31.6589 | 32
0 | 6.1195 | 6.1195 | 0 | 7.0022 | 7.0022 | 6.1195 | 5.803 | 11.9225 | 7.0022 | 12.2662 | 19.2685 | 7.0022 | 9.0106 | 16.0128 | 19.2685 | 11.5977 | 30.8661 | 31
0 | 7.3236 | 7.3236 | 0 | 7.9287 | 7.9287 | 7.3236 | 7.1393 | 14.4629 | 7.9287 | 14.7684 | 22.6972 | 7.9287 | 4.4376 | 12.3663 | 22.6972 | 5.3809 | 28.0781 | 29
0 | 6.8008 | 6.8008 | 0 | 9.355 | 9.355 | 6.8008 | 5.581 | 12.3819 | 9.355 | 9.046 | 18.401 | 9.355 | 11.3559 | 20.7109 | 20.7109 | 11.5495 | 32.2604 | 33
0 | 8.899 | 8.899 | 0 | 8.3593 | 8.3593 | 8.899 | 5.8357 | 14.7347 | 8.899 | 7.8331 | 16.7321 | 8.3593 | 8.3672 | 16.7265 | 16.7321 | 14.1521 | 30.8842 | 31
0 | 6.4389 | 6.4389 | 0 | 6.1588 | 6.1588 | 6.4389 | 4.0919 | 10.5308 | 6.4389 | 11.3511 | 17.79 | 6.1588 | 7.9259 | 14.0847 | 17.79 | 11.8375 | 29.6275 | 30
0 | 6.8949 | 6.8949 | 0 | 8.3517 | 8.3517 | 6.8949 | 5.4996 | 12.3945 | 8.3517 | 13.1603 | 21.512 | 8.3517 | 8.2683 | 16.62 | 21.512 | 7.3841 | 28.8961 | 29
0 | 6.6383 | 6.6383 | 0 | 11.8971 | 11.8971 | 6.6383 | 4.7237 | 11.362 | 11.8971 | 15.4772 | 27.3743 | 11.8971 | 10.4726 | 22.3697 | 27.3743 | 9.8059 | 37.1802 | 38
0 | 7.743 | 7.743 | 0 | 9.368 | 9.368 | 7.743 | 5.9775 | 13.7206 | 9.368 | 11.6569 | 21.025 | 9.368 | 8.1948 | 17.5628 | 21.025 | 15.1764 | 36.2013 | 37
0 | 4.9358 | 4.9358 | 0 | 6.6266 | 6.6266 | 4.9358 | 4.2138 | 9.1495 | 6.6266 | 16.5353 | 23.1619 | 6.6266 | 10.2507 | 16.8772 | 23.1619 | 11.1841 | 34.346 | 35
0 | 7.0605 | 7.0605 | 0 | 7.4636 | 7.4636 | 7.0605 | 4.6036 | 11.6641 | 7.4636 | 12.3431 | 19.8067 | 7.4636 | 9.0917 | 16.5553 | 19.8067 | 9.5484 | 29.3551 | 30
0 | 7.4536 | 7.4536 | 0 | 7.9761 | 7.9761 | 7.4536 | 5.2015 | 12.655 | 7.9761 | 11.3531 | 19.3292 | 7.9761 | 10.5563 | 18.5323 | 19.3292 | 5.8735 | 25.2027 | 26
0 | 7.5334 | 7.5334 | 0 | 11.3202 | 11.3202 | 7.5334 | 6.0488 | 13.5821 | 11.3202 | 15.1233 | 26.4435 | 11.3202 | 7.0192 | 18.3394 | 26.4435 | 8.8635 | 35.307 | 36
0 | 6.7069 | 6.7069 | 0 | 5.8264 | 5.8264 | 6.7069 | 3.9509 | 10.6577 | 6.7069 | 13.949 | 20.6559 | 5.8264 | 8.7456 | 14.572 | 20.6559 | 11.3141 | 31.97 | 32
0 | 6.2084 | 6.2084 | 0 | 8.7759 | 8.7759 | 6.2084 | 4.6154 | 10.8238 | 8.7759 | 14.7199 | 23.4958 | 8.7759 | 9.4836 | 18.2595 | 23.4958 | 9.254 | 32.7498 | 33
0 | 7.0482 | 7.0482 | 0 | 9.5421 | 9.5421 | 7.0482 | 7.5142 | 14.5624 | 9.5421 | 6.7006 | 16.2426 | 9.5421 | 6.8529 | 16.395 | 16.395 | 13.6308 | 30.0259 | 31
0 | 6.8367 | 6.8367 | 0 | 9.7826 | 9.7826 | 6.8367 | 3.6984 | 10.5351 | 9.7826 | 10.6708 | 20.4534 | 9.7826 | 8.9789 | 18.7615 | 20.4534 | 6.9025 | 27.3558 | 28
0 | 7.6468 | 7.6468 | 0 | 10.1541 | 10.1541 | 7.6468 | 4.9925 | 12.6393 | 10.1541 | 12.5491 | 22.7033 | 10.1541 | 7.1623 | 17.3164 | 22.7033 | 10.459 | 33.1622 | 34
0 | 5.7211 | 5.7211 | 0 | 3.3347 | 3.3347 | 5.7211 | 4.8119 | 10.5329 | 5.7211 | 9.0351 | 14.7562 | 3.3347 | 8.5249 | 11.8596 | 14.7562 | 9.7406 | 24.4968 | 25
0 | 6.9929 | 6.9929 | 0 | 13.7529 | 13.7529 | 6.9929 | 3.8074 | 10.8003 | 13.7529 | 11.8602 | 25.613 | 13.7529 | 9.42 | 23.1728 | 25.613 | 7.7745 | 33.3875 | 34
0 | 6.8138 | 6.8138 | 0 | 8.7441 | 8.7441 | 6.8138 | 4.9921 | 11.8059 | 8.7441 | 3.8404 | 12.5845 | 8.7441 | 6.3046 | 15.0487 | 15.0487 | 7.7756 | 22.8243 | 23
0 | 7.2921 | 7.2921 | 0 | 6.8813 | 6.8813 | 7.2921 | 6.5389 | 13.831 | 7.2921 | 8.3676 | 15.6596 | 6.8813 | 6.5698 | 13.4511 | 15.6596 | 8.1532 | 23.8128 | 24
0 | 8.2645 | 8.2645 | 0 | 11.1121 | 11.1121 | 8.2645 | 4.9288 | 13.1933 | 11.1121 | 14.142 | 25.2541 | 11.1121 | 6.9547 | 18.0668 | 25.2541 | 6.873 | 32.1271 | 33
0 | 6.628 | 6.628 | 0 | 6.8578 | 6.8578 | 6.628 | 3.3782 | 10.0062 | 6.8578 | 11.0274 | 17.8852 | 6.8578 | 5.8001 | 12.6578 | 17.8852 | 6.7607 | 24.6459 | 25
0 | 7.0162 | 7.0162 | 0 | 8.6972 | 8.6972 | 7.0162 | 7.969 | 14.9852 | 8.6972 | 13.0439 | 21.7411 | 8.6972 | 6.6152 | 15.3124 | 21.7411 | 12.2047 | 33.9459 | 34
0 | 6.0888 | 6.0888 | 0 | 11.1161 | 11.1161 | 6.0888 | 4.6332 | 10.722 | 11.1161 | 15.2831 | 26.3992 | 11.1161 | 5.7658 | 16.882 | 26.3992 | 10.5472 | 36.9464 | 37
0 | 6.9497 | 6.9497 | 0 | 9.7786 | 9.7786 | 6.9497 | 4.3309 | 11.2806 | 9.7786 | 9.2909 | 19.0695 | 9.7786 | 6.5323 | 16.3109 | 19.0695 | 8.8006 | 27.8702 | 28
0 | 6.4346 | 6.4346 | 0 | 7.9567 | 7.9567 | 6.4346 | 2.991 | 9.4257 | 7.9567 | 12.5854 | 20.5421 | 7.9567 | 6.468 | 14.4247 | 20.5421 | 11.0361 | 31.5782 | 32
0 | 8.2691 | 8.2691 | 0 | 10.5677 | 10.5677 | 8.2691 | 5.6498 | 13.9189 | 10.5677 | 13.0705 | 23.6382 | 10.5677 | 6.8046 | 17.3722 | 23.6382 | 10.4023 | 34.0405 | 35
0 | 7.8529 | 7.8529 | 0 | 7.5342 | 7.5342 | 7.8529 | 5.0161 | 12.869 | 7.8529 | 10.4944 | 18.3473 | 7.5342 | 5.7719 | 13.3061 | 18.3473 | 6.8714 | 25.2186 | 26
0 | 6.9299 | 6.9299 | 0 | 9.4169 | 9.4169 | 6.9299 | 5.0256 | 11.9555 | 9.4169 | 15.5933 | 25.0103 | 9.4169 | 9.1594 | 18.5764 | 25.0103 | 9.519 | 34.5292 | 35
0 | 6.1076 | 6.1076 | 0 | 9.8823 | 9.8823 | 6.1076 | 5.0905 | 11.1981 | 9.8823 | 13.8863 | 23.7685 | 9.8823 | 9.7381 | 19.6204 | 23.7685 | 13.1965 | 36.965 | 37
0 | 7.5085 | 7.5085 | 0 | 9.3146 | 9.3146 | 7.5085 | 3.3119 | 10.8204 | 9.3146 | 13.1143 | 22.429 | 9.3146 | 9.1103 | 18.425 | 22.429 | 6.4757 | 28.9046 | 29
0 | 6.8389 | 6.8389 | 0 | 6.4287 | 6.4287 | 6.8389 | 5.866 | 12.7049 | 6.8389 | 15.9751 | 22.814 | 6.4287 | 8.69 | 15.1187 | 22.814 | 8.7417 | 31.5557 | 32
0 | 6.8126 | 6.8126 | 0 | 11.6679 | 11.6679 | 6.8126 | 5.202 | 12.0145 | 11.6679 | 10.0349 | 21.7028 | 11.6679 | 8.1255 | 19.7933 | 21.7028 | 9.5889 | 31.2917 | 32
0 | 9.6512 | 9.6512 | 0 | 13.5535 | 13.5535 | 9.6512 | 5.5119 | 15.1631 | 13.5535 | 13.8048 | 27.3583 | 13.5535 | 9.828 | 23.3815 | 27.3583 | 13.8912 | 41.2495 | 42
0 | 6.9288 | 6.9288 | 0 | 8.3001 | 8.3001 | 6.9288 | 5.8193 | 12.7481 | 8.3001 | 7.744 | 16.0441 | 8.3001 | 10.1251 | 18.4252 | 18.4252 | 12.6346 | 31.0599 | 32
0 | 7.3257 | 7.3257 | 0 | 12.1519 | 12.1519 | 7.3257 | 3.4022 | 10.7278 | 12.1519 | 10.7821 | 22.934 | 12.1519 | 5.9544 | 18.1062 | 22.934 | 12.0233 | 34.9573 | 35
0 | 7.1559 | 7.1559 | 0 | 8.0547 | 8.0547 | 7.1559 | 4.6749 | 11.8308 | 8.0547 | 16.0216 | 24.0764 | 8.0547 | 7.7839 | 15.8387 | 24.0764 | 9.171 | 33.2474 | 34
0 | 8.8131 | 8.8131 | 0 | 7.4818 | 7.4818 | 8.8131 | 4.4237 | 13.2368 | 8.8131 | 11.1291 | 19.9422 | 7.4818 | 9.7989 | 17.2807 | 19.9422 | 6.8822 | 26.8244 | 27
0 | 6.7048 | 6.7048 | 0 | 7.6724 | 7.6724 | 6.7048 | 4.7739 | 11.4787 | 7.6724 | 13.7008 | 21.3732 | 7.6724 | 8.4787 | 16.1511 | 21.3732 | 13.2403 | 34.6134 | 35
0 | 7.3692 | 7.3692 | 0 | 8.7825 | 8.7825 | 7.3692 | 4.5002 | 11.8694 | 8.7825 | 12.817 | 21.5994 | 8.7825 | 10.8788 | 19.6612 | 21.5994 | 6.9293 | 28.5287 | 29
0 | 9.2055 | 9.2055 | 0 | 9.9798 | 9.9798 | 9.2055 | 4.4582 | 13.6637 | 9.9798 | 10.2702 | 20.25 | 9.9798 | 6.6581 | 16.638 | 20.25 | 9.251 | 29.5011 | 30
0 | 7.9117 | 7.9117 | 0 | 11.2526 | 11.2526 | 7.9117 | 4.9389 | 12.8506 | 11.2526 | 9.8219 | 21.0745 | 11.2526 | 6.786 | 18.0386 | 21.0745 | 8.0939 | 29.1684 | 30
0 | 6.948 | 6.948 | 0 | 8.905 | 8.905 | 6.948 | 4.3079 | 11.256 | 8.905 | 11.3249 | 20.2299 | 8.905 | 7.0457 | 15.9508 | 20.2299 | 10.7011 | 30.931 | 31
0 | 6.7057 | 6.7057 | 0 | 11.7872 | 11.7872 | 6.7057 | 4.0479 | 10.7536 | 11.7872 | 16.1176 | 27.9048 | 11.7872 | 11.5364 | 23.3236 | 27.9048 | 9.11 | 37.0148 | 38
0 | 7.1064 | 7.1064 | 0 | 10.208 | 10.208 | 7.1064 | 4.1285 | 11.2349 | 10.208 | 3.866 | 14.074 | 10.208 | 8.2921 | 18.5001 | 18.5001 | 7.1633 | 25.6634 | 26
0 | 5.8056 | 5.8056 | 0 | 9.5946 | 9.5946 | 5.8056 | 4.3378 | 10.1434 | 9.5946 | 11.8682 | 21.4627 | 9.5946 | 5.1792 | 14.7737 | 21.4627 | 6.568 | 28.0308 | 29
0 | 6.81 | 6.81 | 0 | 12.5496 | 12.5496 | 6.81 | 5.9778 | 12.7877 | 12.5496 | 16.5144 | 29.064 | 12.5496 | 9.5454 | 22.095 | 29.064 | 6.2206 | 35.2846 | 36
0 | 7.1347 | 7.1347 | 0 | 8.0998 | 8.0998 | 7.1347 | 4.8175 | 11.9522 | 8.0998 | 9.071 | 17.1708 | 8.0998 | 5.4672 | 13.5669 | 17.1708 | 5.8714 | 23.0422 | 24
0 | 6.1485 | 6.1485 | 0 | 11.3782 | 11.3782 | 6.1485 | 4.505 | 10.6534 | 11.3782 | 13.0824 | 24.4605 | 11.3782 | 6.7561 | 18.1343 | 24.4605 | 10.4606 | 34.9211 | 35
0 | 6.8201 | 6.8201 | 0 | 7.7861 | 7.7861 | 6.8201 | 5.6568 | 12.4769 | 7.7861 | 13.4704 | 21.2564 | 7.7861 | 10.1042 | 17.8903 | 21.2564 | 13.8844 | 35.1408 | 36
0 | 6.6504 | 6.6504 | 0 | 9.598 | 9.598 | 6.6504 | 5.9569 | 12.6073 | 9.598 | 15.1825 | 24.7805 | 9.598 | 7.2814 | 16.8795 | 24.7805 | 11.3562 | 36.1367 | 37
0 | 4.8778 | 4.8778 | 0 | 8.2469 | 8.2469 | 4.8778 | 5.9916 | 10.8694 | 8.2469 | 10.23 | 18.4769 | 8.2469 | 6.5387 | 14.7856 | 18.4769 | 11.9321 | 30.409 | 31
0 | 6.342 | 6.342 | 0 | 7.1709 | 7.1709 | 6.342 | 6.4967 | 12.8388 | 7.1709 | 12.3152 | 19.4862 | 7.1709 | 10.1119 | 17.2829 | 19.4862 | 7.6268 | 27.1129 | 28
0 | 7.6868 | 7.6868 | 0 | 7.0093 | 7.0093 | 7.6868 | 4.586 | 12.2728 | 7.6868 | 8.4364 | 16.1232 | 7.0093 | 8.8666 | 15.8758 | 16.1232 | 12.0899 | 28.2131 | 29
0 | 7.6279 | 7.6279 | 0 | 10.2728 | 10.2728 | 7.6279 | 5.6081 | 13.236 | 10.2728 | 8.4704 | 18.7432 | 10.2728 | 11.3022 | 21.575 | 21.575 | 11.4888 | 33.0638 | 34
0 | 6.5561 | 6.5561 | 0 | 9.7551 | 9.7551 | 6.5561 | 5.3143 | 11.8703 | 9.7551 | 9.0154 | 18.7705 | 9.7551 | 8.6256 | 18.3807 | 18.7705 | 12.6498 | 31.4203 | 32
0 | 6.1616 | 6.1616 | 0 | 12.0546 | 12.0546 | 6.1616 | 5.1716 | 11.3332 | 12.0546 | 13.5489 | 25.6035 | 12.0546 | 7.0082 | 19.0628 | 25.6035 | 10.9209 | 36.5244 | 37
0 | 7.391 | 7.391 | 0 | 13.005 | 13.005 | 7.391 | 4.1032 | 11.4942 | 13.005 | 11.8674 | 24.8724 | 13.005 | 5.8192 | 18.8242 | 24.8724 | 2.0398 | 26.9122 | 27
0 | 7.0852 | 7.0852 | 0 | 7.1897 | 7.1897 | 7.0852 | 3.328 | 10.4132 | 7.1897 | 9.7961 | 16.9858 | 7.1897 | 10.4503 | 17.64 | 17.64 | 12.1765 | 29.8165 | 30
0 | 6.433 | 6.433 | 0 | 9.5356 | 9.5356 | 6.433 | 6.9407 | 13.3737 | 9.5356 | 13.6332 | 23.1687 | 9.5356 | 5.6574 | 15.193 | 23.1687 | 9.6083 | 32.777 | 33
0 | 6.3603 | 6.3603 | 0 | 6.8569 | 6.8569 | 6.3603 | 5.1731 | 11.5334 | 6.8569 | 15.2699 | 22.1268 | 6.8569 | 5.8621 | 12.7189 | 22.1268 | 12.2232 | 34.35 | 35
0 | 7.4064 | 7.4064 | 0 | 9.3714 | 9.3714 | 7.4064 | 3.971 | 11.3774 | 9.3714 | 14.0319 | 23.4033 | 9.3714 | 6.315 | 15.6864 | 23.4033 | 6.1859 | 29.5892 | 30
0 | 6.8116 | 6.8116 | 0 | 9.2682 | 9.2682 | 6.8116 | 3.2925 | 10.1041 | 9.2682 | 15.4706 | 24.7388 | 9.2682 | 9.8531 | 19.1213 | 24.7388 | 9.4166 | 34.1553 | 35
0 | 6.2438 | 6.2438 | 0 | 8.1129 | 8.1129 | 6.2438 | 5.3946 | 11.6384 | 8.1129 | 7.3355 | 15.4484 | 8.1129 | 6.607 | 14.7199 | 15.4484 | 13.1256 | 28.574 | 29
0 | 6.5323 | 6.5323 | 0 | 8.6652 | 8.6652 | 6.5323 | 4.765 | 11.2974 | 8.6652 | 15.5143 | 24.1796 | 8.6652 | 7.9664 | 16.6316 | 24.1796 | 11.7303 | 35.9099 | 36
0 | 9.2007 | 9.2007 | 0 | 7.6645 | 7.6645 | 9.2007 | 6.6144 | 15.815 | 9.2007 | 11.5037 | 20.7044 | 7.6645 | 9.4732 | 17.1377 | 20.7044 | 6.3684 | 27.0727 | 28
0 | 7.3223 | 7.3223 | 0 | 10.7267 | 10.7267 | 7.3223 | 5.6591 | 12.9813 | 10.7267 | 9.3406 | 20.0673 | 10.7267 | 6.5212 | 17.248 | 20.0673 | 10.7318 | 30.7991 | 31
0 | 5.937 | 5.937 | 0 | 8.0048 | 8.0048 | 5.937 | 5.2891 | 11.2261 | 8.0048 | 13.1575 | 21.1623 | 8.0048 | 11.5542 | 19.559 | 21.1623 | 12.9298 | 34.0922 | 35
0 | 7.5384 | 7.5384 | 0 | 7.925 | 7.925 | 7.5384 | 7.5116 | 15.05 | 7.925 | 14.3382 | 22.2632 | 7.925 | 9.9352 | 17.8601 | 22.2632 | 10.3025 | 32.5657 | 33
0 | 4.9994 | 4.9994 | 0 | 10.1841 | 10.1841 | 4.9994 | 3.378 | 8.3774 | 10.1841 | 7.3566 | 17.5407 | 10.1841 | 9.9711 | 20.1553 | 20.1553 | 11.2591 | 31.4143 | 32
0 | 5.4178 | 5.4178 | 0 | 8.7411 | 8.7411 | 5.4178 | 4.2561 | 9.6739 | 8.7411 | 6.3887 | 15.1298 | 8.7411 | 7.787 | 16.5281 | 16.5281 | 8.4932 | 25.0213 | 26
0 | 6.4595 | 6.4595 | 0 | 10.9385 | 10.9385 | 6.4595 | 4.7372 | 11.1967 | 10.9385 | 10.2041 | 21.1426 | 10.9385 | 5.7964 | 16.7349 | 21.1426 | 12.1701 | 33.3128 | 34
0 | 9.7716 | 9.7716 | 0 | 6.7354 | 6.7354 | 9.7716 | 4.7301 | 14.5017 | 9.7716 | 9.4408 | 19.2124 | 6.7354 | 7.6594 | 14.3948 | 19.2124 | 10.1039 | 29.3162 | 30
0 | 7.8848 | 7.8848 | 0 | 7.4238 | 7.4238 | 7.8848 | 5.3496 | 13.2344 | 7.8848 | 7.1856 | 15.0703 | 7.4238 | 6.6576 | 14.0814 | 15.0703 | 12.0427 | 27.1131 | 28
0 | 6.1459 | 6.1459 | 0 | 11.301 | 11.301 | 6.1459 | 6.2627 | 12.4086 | 11.301 | 7.6438 | 18.9449 | 11.301 | 7.4187 | 18.7197 | 18.9449 | 13.5802 | 32.5251 | 33
0 | 8.1898 | 8.1898 | 0 | 7.5298 | 7.5298 | 8.1898 | 5.7146 | 13.9044 | 8.1898 | 17.1549 | 25.3447 | 7.5298 | 8.9554 | 16.4853 | 25.3447 | 10.0076 | 35.3522 | 36
0 | 5.3736 | 5.3736 | 0 | 10.8635 | 10.8635 | 5.3736 | 5.5639 | 10.9375 | 10.8635 | 13.8529 | 24.7164 | 10.8635 | 6.8493 | 17.7128 | 24.7164 | 12.0256 | 36.742 | 37
0 | 7.8073 | 7.8073 | 0 | 8.9351 | 8.9351 | 7.8073 | 4.8275 | 12.6348 | 8.9351 | 9.6866 | 18.6217 | 8.9351 | 9.298 | 18.2332 | 18.6217 | 10.9199 | 29.5416 | 30
0 | 7.3798 | 7.3798 | 0 | 11.3406 | 11.3406 | 7.3798 | 4.2875 | 11.6673 | 11.3406 | 15.3706 | 26.7111 | 11.3406 | 9.2567 | 20.5973 | 26.7111 | 6.2853 | 32.9965 | 33
0 | 7.8689 | 7.8689 | 0 | 8.3031 | 8.3031 | 7.8689 | 5.5177 | 13.3866 | 8.3031 | 15.4949 | 23.798 | 8.3031 | 7.0344 | 15.3375 | 23.798 | 6.6235 | 30.4215 | 31
0 | 8.7239 | 8.7239 | 0 | 7.4227 | 7.4227 | 8.7239 | 5.5453 | 14.2691 | 8.7239 | 9.6465 | 18.3703 | 7.4227 | 6.3305 | 13.7531 | 18.3703 | 9.0544 | 27.4247 | 28
0 | 6.2438 | 6.2438 | 0 | 4.1996 | 4.1996 | 6.2438 | 5.334 | 11.5778 | 6.2438 | 11.4977 | 17.7414 | 4.1996 | 7.8694 | 12.069 | 17.7414 | 9.3768 | 27.1182 | 28
0 | 6.7169 | 6.7169 | 0 | 10.0462 | 10.0462 | 6.7169 | 4.2373 | 10.9542 | 10.0462 | 16.0661 | 26.1123 | 10.0462 | 7.6784 | 17.7246 | 26.1123 | 14.5585 | 40.6708 | 41
0 | 6.4351 | 6.4351 | 0 | 10.2565 | 10.2565 | 6.4351 | 4.1339 | 10.569 | 10.2565 | 12.1241 | 22.3806 | 10.2565 | 12.5835 | 22.84 | 22.84 | 13.873 | 36.713 | 37
0 | 7.1064 | 7.1064 | 0 | 8.0451 | 8.0451 | 7.1064 | 3.9856 | 11.092 | 8.0451 | 13.7663 | 21.8115 | 8.0451 | 7.4978 | 15.5429 | 21.8115 | 11.5508 | 33.3623 | 34
0 | 7.0543 | 7.0543 | 0 | 9.599 | 9.599 | 7.0543 | 4.8129 | 11.8672 | 9.599 | 12.1003 | 21.6994 | 9.599 | 10.1353 | 19.7343 | 21.6994 | 10.1786 | 31.878 | 32
0 | 6.1641 | 6.1641 | 0 | 10.6669 | 10.6669 | 6.1641 | 4.4281 | 10.5922 | 10.6669 | 8.1053 | 18.7722 | 10.6669 | 6.4994 | 17.1663 | 18.7722 | 8.6556 | 27.4278 | 28
0 | 6.3326 | 6.3326 | 0 | 7.5402 | 7.5402 | 6.3326 | 4.3026 | 10.6352 | 7.5402 | 12.4256 | 19.9658 | 7.5402 | 10.6665 | 18.2067 | 19.9658 | 14.9901 | 34.9559 | 35
0 | 5.7993 | 5.7993 | 0 | 10.4925 | 10.4925 | 5.7993 | 3.356 | 9.1553 | 10.4925 | 14.1067 | 24.5992 | 10.4925 | 9.5837 | 20.0762 | 24.5992 | 7.0586 | 31.6578 | 32
0 | 8.5927 | 8.5927 | 0 | 7.2696 | 7.2696 | 8.5927 | 4.0605 | 12.6532 | 8.5927 | 6.2791 | 14.8719 | 7.2696 | 8.1918 | 15.4614 | 15.4614 | 14.2384 | 29.6998 | 30
0 | 5.3811 | 5.3811 | 0 | 8.5679 | 8.5679 | 5.3811 | 4.5856 | 9.9667 | 8.5679 | 11.9653 | 20.5332 | 8.5679 | 6.9489 | 15.5168 | 20.5332 | 11.1598 | 31.693 | 32
0 | 6.6007 | 6.6007 | 0 | 8.6646 | 8.6646 | 6.6007 | 5.7061 | 12.3069 | 8.6646 | 7.7215 | 16.3861 | 8.6646 | 11.4198 | 20.0844 | 20.0844 | 11.1533 | 31.2376 | 32
0 | 6.5522 | 6.5522 | 0 | 9.4907 | 9.4907 | 6.5522 | 7.0244 | 13.5766 | 9.4907 | 12.8101 | 22.3008 | 9.4907 | 9.5272 | 19.0178 | 22.3008 | 7.4639 | 29.7647 | 30
0 | 6.3862 | 6.3862 | 0 | 6.3281 | 6.3281 | 6.3862 | 5.2443 | 11.6305 | 6.3862 | 14.6937 | 21.0799 | 6.3281 | 6.3742 | 12.7023 | 21.0799 | 10.2678 | 31.3478 | 32
0 | 7.2192 | 7.2192 | 0 | 9.3956 | 9.3956 | 7.2192 | 5.5088 | 12.728 | 9.3956 | 10.4153 | 19.8109 | 9.3956 | 9.9887 | 19.3843 | 19.8109 | 12.1635 | 31.9744 | 32
0 | 7.7141 | 7.7141 | 0 | 11.9359 | 11.9359 | 7.7141 | 7.5643 | 15.2784 | 11.9359 | 10.9815 | 22.9173 | 11.9359 | 6.5367 | 18.4726 | 22.9173 | 14.0194 | 36.9367 | 37
0 | 5.4751 | 5.4751 | 0 | 4.598 | 4.598 | 5.4751 | 3.9381 | 9.4132 | 5.4751 | 12.4677 | 17.9427 | 4.598 | 3.5668 | 8.1648 | 17.9427 | 7.0459 | 24.9887 | 25
0 | 9.0343 | 9.0343 | 0 | 5.0729 | 5.0729 | 9.0343 | 5.2943 | 14.3285 | 9.0343 | 13.9347 | 22.9689 | 5.0729 | 6.965 | 12.0379 | 22.9689 | 15.6496 | 38.6185 | 39
0 | 8.5893 | 8.5893 | 0 | 8.7326 | 8.7326 | 8.5893 | 5.4861 | 14.0754 | 8.7326 | 15.2829 | 24.0155 | 8.7326 | 9.3878 | 18.1204 | 24.0155 | 12.7249 | 36.7404 | 37
0 | 6.9129 | 6.9129 | 0 | 7.3353 | 7.3353 | 6.9129 | 5.1495 | 12.0624 | 7.3353 | 14.8111 | 22.1464 | 7.3353 | 8.7273 | 16.0626 | 22.1464 | 11.0842 | 33.2306 | 34
0 | 8.5911 | 8.5911 | 0 | 11.4947 | 11.4947 | 8.5911 | 4.0646 | 12.6558 | 11.4947 | 17.4936 | 28.9883 | 11.4947 | 6.6094 | 18.1042 | 28.9883 | 11.7636 | 40.7519 | 41
0 | 6.0003 | 6.0003 | 0 | 7.2613 | 7.2613 | 6.0003 | 5.6032 | 11.6035 | 7.2613 | 9.7502 | 17.0115 | 7.2613 | 5.2144 | 12.4757 | 17.0115 | 8.6038 | 25.6153 | 26
0 | 6.7501 | 6.7501 | 0 | 11.5031 | 11.5031 | 6.7501 | 5.5579 | 12.3079 | 11.5031 | 14.1841 | 25.6872 | 11.5031 | 7.1514 | 18.6546 | 25.6872 | 5.5358 | 31.223 | 32
0 | 7.8427 | 7.8427 | 0 | 6.0784 | 6.0784 | 7.8427 | 3.5793 | 11.422 | 7.8427 | 12.5336 | 20.3763 | 6.0784 | 8.1364 | 14.2148 | 20.3763 | 8.7931 | 29.1694 | 30
0 | 7.133 | 7.133 | 0 | 11.0656 | 11.0656 | 7.133 | 4.9153 | 12.0483 | 11.0656 | 8.5057 | 19.5714 | 11.0656 | 6.2868 | 17.3525 | 19.5714 | 12.053 | 31.6244 | 32
0 | 5.4829 | 5.4829 | 0 | 11.8328 | 11.8328 | 5.4829 | 6.2159 | 11.6989 | 11.8328 | 14.1853 | 26.018 | 11.8328 | 7.2176 | 19.0504 | 26.018 | 12.5643 | 38.5823 | 39
0 | 7.4558 | 7.4558 | 0 | 7.9005 | 7.9005 | 7.4558 | 5.2333 | 12.6892 | 7.9005 | 14.1975 | 22.098 | 7.9005 | 8.3381 | 16.2386 | 22.098 | 8.7911 | 30.8892 | 31
0 | 8.3995 | 8.3995 | 0 | 7.1359 | 7.1359 | 8.3995 | 5.7603 | 14.1598 | 8.3995 | 9.6052 | 18.0047 | 7.1359 | 9.3159 | 16.4518 | 18.0047 | 10.3912 | 28.3959 | 29
0 | 6.364 | 6.364 | 0 | 11.9423 | 11.9423 | 6.364 | 4.7519 | 11.1159 | 11.9423 | 16.0341 | 27.9764 | 11.9423 | 9.3395 | 21.2818 | 27.9764 | 4.7166 | 32.693 | 33
0 | 7.1985 | 7.1985 | 0 | 11.5333 | 11.5333 | 7.1985 | 5.0769 | 12.2755 | 11.5333 | 9.1021 | 20.6355 | 11.5333 | 6.4411 | 17.9745 | 20.6355 | 10.7417 | 31.3771 | 32
0 | 5.8185 | 5.8185 | 0 | 13.3064 | 13.3064 | 5.8185 | 7.7152 | 13.5336 | 13.3064 | 9.0209 | 22.3273 | 13.3064 | 5.6192 | 18.9256 | 22.3273 | 11.3581 | 33.6854 | 34
0 | 7.2233 | 7.2233 | 0 | 10.8904 | 10.8904 | 7.2233 | 5.9984 | 13.2217 | 10.8904 | 9.4843 | 20.3747 | 10.8904 | 5.6334 | 16.5238 | 20.3747 | 11.9594 | 32.3341 | 33
0 | 7.1515 | 7.1515 | 0 | 8.2219 | 8.2219 | 7.1515 | 3.0483 | 10.1997 | 8.2219 | 12.4512 | 20.6731 | 8.2219 | 12.2575 | 20.4793 | 20.6731 | 3.4935 | 24.1666 | 25
0 | 7.4725 | 7.4725 | 0 | 11.2557 | 11.2557 | 7.4725 | 6.668 | 14.1405 | 11.2557 | 14.4763 | 25.732 | 11.2557 | 10.1509 | 21.4066 | 25.732 | 17.324 | 43.056 | 44
0 | 8.0465 | 8.0465 | 0 | 6.8247 | 6.8247 | 8.0465 | 5.2703 | 13.3168 | 8.0465 | 12.6235 | 20.67 | 6.8247 | 6.9838 | 13.8085 | 20.67 | 10.4369 | 31.1069 | 32
0 | 8.4711 | 8.4711 | 0 | 9.2627 | 9.2627 | 8.4711 | 4.0445 | 12.5156 | 9.2627 | 13.3668 | 22.6295 | 9.2627 | 12.3145 | 21.5772 | 22.6295 | 14.6316 | 37.261 | 38
0 | 4.2833 | 4.2833 | 0 | 8.5448 | 8.5448 | 4.2833 | 3.9009 | 8.1842 | 8.5448 | 13.4387 | 21.9835 | 8.5448 | 6.2873 | 14.8322 | 21.9835 | 6.829 | 28.8125 | 29
0 | 5.0091 | 5.0091 | 0 | 13.0799 | 13.0799 | 5.0091 | 6.0375 | 11.0466 | 13.0799 | 11.2107 | 24.2906 | 13.0799 | 9.6591 | 22.739 | 24.2906 | 9.8902 | 34.1808 | 35
0 | 7.4071 | 7.4071 | 0 | 9.1139 | 9.1139 | 7.4071 | 4.8644 | 12.2715 | 9.1139 | 10.4976 | 19.6115 | 9.1139 | 7.6634 | 16.7773 | 19.6115 | 10.1693 | 29.7808 | 30
0 | 7.246 | 7.246 | 0 | 8.9517 | 8.9517 | 7.246 | 5.1228 | 12.3688 | 8.9517 | 18.4583 | 27.41 | 8.9517 | 7.4722 | 16.4239 | 27.41 | 12.7638 | 40.1738 | 41
0 | 5.3393 | 5.3393 | 0 | 13.3282 | 13.3282 | 5.3393 | 3.094 | 8.4332 | 13.3282 | 7.5553 | 20.8834 | 13.3282 | 9.0938 | 22.4219 | 22.4219 | 15.972 | 38.3939 | 39
0 | 6.7783 | 6.7783 | 0 | 6.6965 | 6.6965 | 6.7783 | 4.5984 | 11.3767 | 6.7783 | 11.9731 | 18.7514 | 6.6965 | 6.0997 | 12.7962 | 18.7514 | 13.4759 | 32.2273 | 33
0 | 9.0924 | 9.0924 | 0 | 8.0146 | 8.0146 | 9.0924 | 6.1581 | 15.2505 | 9.0924 | 12.9213 | 22.0137 | 8.0146 | 9.7355 | 17.7501 | 22.0137 | 12.9135 | 34.9272 | 35
0 | 7.5222 | 7.5222 | 0 | 9.8106 | 9.8106 | 7.5222 | 3.9214 | 11.4436 | 9.8106 | 9.546 | 19.3566 | 9.8106 | 7.2479 | 17.0586 | 19.3566 | 11.4864 | 30.843 | 31
0 | 7.5428 | 7.5428 | 0 | 7.7649 | 7.7649 | 7.5428 | 4.8755 | 12.4183 | 7.7649 | 10.949 | 18.7139 | 7.7649 | 8.8369 | 16.6018 | 18.7139 | 11.007 | 29.7209 | 30
0 | 6.7989 | 6.7989 | 0 | 8.8952 | 8.8952 | 6.7989 | 5.4148 | 12.2138 | 8.8952 | 12.9608 | 21.8559 | 8.8952 | 7.927 | 16.8222 | 21.8559 | 8.286 | 30.142 | 31
0 | 6.5513 | 6.5513 | 0 | 10.2107 | 10.2107 | 6.5513 | 4.4194 | 10.9707 | 10.2107 | 13.5942 | 23.8049 | 10.2107 | 10.7315 | 20.9422 | 23.8049 | 15.4109 | 39.2158 | 40
0 | 6.1612 | 6.1612 | 0 | 8.0981 | 8.0981 | 6.1612 | 3.5896 | 9.7508 | 8.0981 | 11.2337 | 19.3318 | 8.0981 | 10.5648 | 18.6629 | 19.3318 | 13.4168 | 32.7486 | 33
0 | 6.8361 | 6.8361 | 0 | 7.3361 | 7.3361 | 6.8361 | 2.715 | 9.551 | 7.3361 | 10.3803 | 17.7165 | 7.3361 | 5.3223 | 12.6585 | 17.7165 | 14.2951 | 32.0115 | 33
0 | 7.6512 | 7.6512 | 0 | 6.0949 | 6.0949 | 7.6512 | 4.5952 | 12.2464 | 7.6512 | 7.3568 | 15.008 | 6.0949 | 9.1232 | 15.218 | 15.218 | 5.6398 | 20.8579 | 21
0 | 7.2725 | 7.2725 | 0 | 6.8511 | 6.8511 | 7.2725 | 6.1718 | 13.4443 | 7.2725 | 9.0132 | 16.2857 | 6.8511 | 7.7429 | 14.594 | 16.2857 | 8.0345 | 24.3202 | 25
0 | 6.3259 | 6.3259 | 0 | 7.848 | 7.848 | 6.3259 | 6.6225 | 12.9484 | 7.848 | 15.5863 | 23.4343 | 7.848 | 9.6053 | 17.4533 | 23.4343 | 9.4386 | 32.8729 | 33
0 | 8.342 | 8.342 | 0 | 6.5773 | 6.5773 | 8.342 | 2.9412 | 11.2833 | 8.342 | 9.8243 | 18.1664 | 6.5773 | 9.3792 | 15.9565 | 18.1664 | 11.7279 | 29.8943 | 30
0 | 6.1578 | 6.1578 | 0 | 11.8222 | 11.8222 | 6.1578 | 5.3959 | 11.5537 | 11.8222 | 10.7873 | 22.6095 | 11.8222 | 5.4462 | 17.2684 | 22.6095 | 12.2402 | 34.8497 | 35
0 | 6.4096 | 6.4096 | 0 | 8.9146 | 8.9146 | 6.4096 | 4.4061 | 10.8157 | 8.9146 | 13.2795 | 22.1941 | 8.9146 | 6.8234 | 15.7381 | 22.1941 | 5.0261 | 27.2202 | 28
0 | 5.7521 | 5.7521 | 0 | 9.2628 | 9.2628 | 5.7521 | 2.543 | 8.2951 | 9.2628 | 7.8291 | 17.0919 | 9.2628 | 11.0595 | 20.3223 | 20.3223 | 6.5512 | 26.8735 | 27
0 | 6.9748 | 6.9748 | 0 | 10.0908 | 10.0908 | 6.9748 | 5.5131 | 12.4879 | 10.0908 | 11.9542 | 22.045 | 10.0908 | 4.7836 | 14.8744 | 22.045 | 12.9528 | 34.9978 | 35
0 | 7.0765 | 7.0765 | 0 | 13.1147 | 13.1147 | 7.0765 | 5.5462 | 12.6227 | 13.1147 | 13.4868 | 26.6015 | 13.1147 | 8.9168 | 22.0315 | 26.6015 | 14.0341 | 40.6355 | 41
0 | 7.6549 | 7.6549 | 0 | 7.9023 | 7.9023 | 7.6549 | 3.2374 | 10.8924 | 7.9023 | 10.885 | 18.7873 | 7.9023 | 8.9148 | 16.8171 | 18.7873 | 10.221 | 29.0083 | 30
0 | 8.1177 | 8.1177 | 0 | 9.1667 | 9.1667 | 8.1177 | 6.0097 | 14.1273 | 9.1667 | 12.1862 | 21.3529 | 9.1667 | 8.1897 | 17.3564 | 21.3529 | 15.8821 | 37.235 | 38
0 | 6.7593 | 6.7593 | 0 | 9.989 | 9.989 | 6.7593 | 5.1876 | 11.9469 | 9.989 | 10.2081 | 20.1971 | 9.989 | 5.3892 | 15.3782 | 20.1971 | 9.2713 | 29.4684 | 30
0 | 7.4744 | 7.4744 | 0 | 7.7929 | 7.7929 | 7.4744 | 3.8606 | 11.335 | 7.7929 | 11.3517 | 19.1446 | 7.7929 | 10.1267 | 17.9195 | 19.1446 | 16.1062 | 35.2508 | 36
0 | 6.7002 | 6.7002 | 0 | 9.4867 | 9.4867 | 6.7002 | 5.5957 | 12.2959 | 9.4867 | 11.453 | 20.9396 | 9.4867 | 7.9071 | 17.3938 | 20.9396 | 7.9678 | 28.9075 | 29
0 | 7.9851 | 7.9851 | 0 | 10.5616 | 10.5616 | 7.9851 | 5.9957 | 13.9808 | 10.5616 | 9.0516 | 19.6133 | 10.5616 | 6.9655 | 17.5271 | 19.6133 | 4.8242 | 24.4375 | 25
0 | 7.049 | 7.049 | 0 | 6.765 | 6.765 | 7.049 | 6.7042 | 13.7532 | 7.049 | 10.4302 | 17.4792 | 6.765 | 9.9754 | 16.7404 | 17.4792 | 11.102 | 28.5812 | 29
0 | 6.1354 | 6.1354 | 0 | 11.4408 | 11.4408 | 6.1354 | 4.4329 | 10.5683 | 11.4408 | 13.0557 | 24.4965 | 11.4408 | 9.6914 | 21.1323 | 24.4965 | 4.6601 | 29.1566 | 30
0 | 7.4058 | 7.4058 | 0 | 9.8746 | 9.8746 | 7.4058 | 6.2546 | 13.6604 | 9.8746 | 10.2023 | 20.0769 | 9.8746 | 8.3885 | 18.2631 | 20.0769 | 17.2034 | 37.2803 | 38
0 | 7.2651 | 7.2651 | 0 | 8.916 | 8.916 | 7.2651 | 5.7797 | 13.0448 | 8.916 | 9.9843 | 18.9003 | 8.916 | 8.7915 | 17.7075 | 18.9003 | 9.8199 | 28.7203 | 29
0 | 7.0358 | 7.0358 | 0 | 8.3005 | 8.3005 | 7.0358 | 4.8902 | 11.9261 | 8.3005 | 14.6972 | 22.9977 | 8.3005 | 4.7472 | 13.0477 | 22.9977 | 12.0368 | 35.0345 | 36
0 | 7.991 | 7.991 | 0 | 4.1952 | 4.1952 | 7.991 | 6.1305 | 14.1216 | 7.991 | 10.9846 | 18.9756 | 4.1952 | 6.5659 | 10.7611 | 18.9756 | 13.2922 | 32.2678 | 33
0 | 7.2261 | 7.2261 | 0 | 9.8402 | 9.8402 | 7.2261 | 5.4985 | 12.7246 | 9.8402 | 9.5248 | 19.365 | 9.8402 | 12.2915 | 22.1317 | 22.1317 | 4.2365 | 26.3682 | 27
0 | 7.0191 | 7.0191 | 0 | 8.6938 | 8.6938 | 7.0191 | 5.9795 | 12.9985 | 8.6938 | 6.1537 | 14.8475 | 8.6938 | 4.3548 | 13.0486 | 14.8475 | 12.2683 | 27.1158 | 28
0 | 6.7843 | 6.7843 | 0 | 9.3141 | 9.3141 | 6.7843 | 3.7586 | 10.5429 | 9.3141 | 9.7249 | 19.039 | 9.3141 | 7.579 | 16.8931 | 19.039 | 9.2286 | 28.2676 | 29
0 | 7.127 | 7.127 | 0 | 11.507 | 11.507 | 7.127 | 4.0386 | 11.1655 | 11.507 | 12.7957 | 24.3028 | 11.507 | 5.1381 | 16.6452 | 24.3028 | 12.9172 | 37.22 | 38
0 | 6.7158 | 6.7158 | 0 | 11.1148 | 11.1148 | 6.7158 | 4.5524 | 11.2681 | 11.1148 | 17.2004 | 28.3153 | 11.1148 | 6.754 | 17.8688 | 28.3153 | 12.9537 | 41.269 | 42
0 | 6.7645 | 6.7645 | 0 | 8.6934 | 8.6934 | 6.7645 | 4.7627 | 11.5272 | 8.6934 | 16.3959 | 25.0893 | 8.6934 | 6.5708 | 15.2641 | 25.0893 | 15.137 | 40.2262 | 41
0 | 8.1469 | 8.1469 | 0 | 8.464 | 8.464 | 8.1469 | 4.0426 | 12.1895 | 8.464 | 13.1909 | 21.6549 | 8.464 | 6.983 | 15.447 | 21.6549 | 3.0452 | 24.7001 | 25
0 | 7.6547 | 7.6547 | 0 | 8.7649 | 8.7649 | 7.6547 | 4.381 | 12.0356 | 8.7649 | 9.4874 | 18.2523 | 8.7649 | 5.3553 | 14.1202 | 18.2523 | 6.239 | 24.4914 | 25
0 | 6.8128 | 6.8128 | 0 | 13.3784 | 13.3784 | 6.8128 | 5.2931 | 12.106 | 13.3784 | 11.0174 | 24.3959 | 13.3784 | 6.7081 | 20.0865 | 24.3959 | 10.6319 | 35.0278 | 36
0 | 6.714 | 6.714 | 0 | 10.1775 | 10.1775 | 6.714 | 4.9934 | 11.7074 | 10.1775 | 10.9293 | 21.1068 | 10.1775 | 2.8264 | 13.0039 | 21.1068 | 9.8783 | 30.9851 | 31
0 | 6.8635 | 6.8635 | 0 | 9.6035 | 9.6035 | 6.8635 | 4.8158 | 11.6793 | 9.6035 | 12.7053 | 22.3088 | 9.6035 | 9.1466 | 18.7501 | 22.3088 | 15.4159 | 37.7247 | 38
0 | 5.7291 | 5.7291 | 0 | 9.6274 | 9.6274 | 5.7291 | 2.6956 | 8.4246 | 9.6274 | 14.0425 | 23.6699 | 9.6274 | 7.5165 | 17.1439 | 23.6699 | 8.6219 | 32.2918 | 33
0 | 6.5582 | 6.5582 | 0 | 14.1158 | 14.1158 | 6.5582 | 5.2932 | 11.8514 | 14.1158 | 7.8526 | 21.9684 | 14.1158 | 7.154 | 21.2698 | 21.9684 | 10.2684 | 32.2368 | 33
0 | 6.9922 | 6.9922 | 0 | 5.9824 | 5.9824 | 6.9922 | 3.1895 | 10.1817 | 6.9922 | 10.8373 | 17.8295 | 5.9824 | 9.0486 | 15.031 | 17.8295 | 10.2918 | 28.1213 | 29
0 | 7.4878 | 7.4878 | 0 | 8.1698 | 8.1698 | 7.4878 | 6.3634 | 13.8512 | 8.1698 | 16.7181 | 24.8879 | 8.1698 | 7.1483 | 15.318 | 24.8879 | 8.6409 | 33.5288 | 34
0 | 6.9795 | 6.9795 | 0 | 8.1339 | 8.1339 | 6.9795 | 4.8477 | 11.8272 | 8.1339 | 13.8227 | 21.9567 | 8.1339 | 9.0258 | 17.1597 | 21.9567 | 12.0501 | 34.0067 | 35
0 | 5.2746 | 5.2746 | 0 | 9.6519 | 9.6519 | 5.2746 | 4.793 | 10.0676 | 9.6519 | 8.54 | 18.1919 | 9.6519 | 6.0216 | 15.6734 | 18.1919 | 10.3461 | 28.538 | 29
0 | 6.6212 | 6.6212 | 0 | 7.3642 | 7.3642 | 6.6212 | 4.3032 | 10.9244 | 7.3642 | 15.4938 | 22.8579 | 7.3642 | 6.5115 | 13.8756 | 22.8579 | 9.3643 | 32.2222 | 33
0 | 7.5604 | 7.5604 | 0 | 9.0756 | 9.0756 | 7.5604 | 5.6788 | 13.2392 | 9.0756 | 12.0632 | 21.1388 | 9.0756 | 8.2455 | 17.3211 | 21.1388 | 14.2522 | 35.391 | 36
0 | 4.671 | 4.671 | 0 | 10.7041 | 10.7041 | 4.671 | 4.4291 | 9.1001 | 10.7041 | 11.5819 | 22.286 | 10.7041 | 7.665 | 18.3692 | 22.286 | 18.3246 | 40.6106 | 41
0 | 6.4024 | 6.4024 | 0 | 9.8164 | 9.8164 | 6.4024 | 4.6931 | 11.0955 | 9.8164 | 15.4004 | 25.2168 | 9.8164 | 7.0132 | 16.8296 | 25.2168 | 6.3636 | 31.5804 | 32
0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 8.3414 | 8.3414 | 5.45 | 2.4002 | 7.8501 | 8.3414 | 8.9036 | 17.245 | 8.3414 | 9.5879 | 17.9293 | 17.9293 | 7.032 | 24.9612 | 25
0 | 8.7072 | 8.7072 | 0 | 10.0094 | 10.0094 | 8.7072 | 5.7954 | 14.5026 | 10.0094 | 7.3785 | 17.3879 | 10.0094 | 12.5261 | 22.5355 | 22.5355 | 11.8059 | 34.3414 | 35
0 | 5.7423 | 5.7423 | 0 | 12.357 | 12.357 | 5.7423 | 4.3695 | 10.1118 | 12.357 | 12.9486 | 25.3056 | 12.357 | 11.6301 | 23.9871 | 25.3056 | 13.1743 | 38.4799 | 39
0 | 6.8987 | 6.8987 | 0 | 7.7039 | 7.7039 | 6.8987 | 4.603 | 11.5017 | 7.7039 | 9.5015 | 17.2054 | 7.7039 | 5.6399 | 13.3438 | 17.2054 | 9.1076 | 26.313 | 27
0 | 8.3245 | 8.3245 | 0 | 11.4416 | 11.4416 | 8.3245 | 4.9902 | 13.3147 | 11.4416 | 12.7186 | 24.1602 | 11.4416 | 9.4883 | 20.9299 | 24.1602 | 11.7506 | 35.9108 | 36
0 | 6.6687 | 6.6687 | 0 | 7.0758 | 7.0758 | 6.6687 | 4.6576 | 11.3263 | 7.0758 | 15.0817 | 22.1575 | 7.0758 | 8.6713 | 15.747 | 22.1575 | 9.8482 | 32.0057 | 33
0 | 6.9781 | 6.9781 | 0 | 6.8543 | 6.8543 | 6.9781 | 6.1841 | 13.1622 | 6.9781 | 14.0137 | 20.9918 | 6.8543 | 6.8052 | 13.6595 | 20.9918 | 12.0986 | 33.0903 | 34
0 | 7.6111 | 7.6111 | 0 | 9.1381 | 9.1381 | 7.6111 | 5.1076 | 12.7188 | 9.1381 | 9.8707 | 19.0088 | 9.1381 | 7.0308 | 16.1689 | 19.0088 | 11.9322 | 30.941 | 31
0 | 5.6447 | 5.6447 | 0 | 6.7024 | 6.7024 | 5.6447 | 4.8216 | 10.4664 | 6.7024 | 9.7383 | 16.4407 | 6.7024 | 4.9649 | 11.6673 | 16.4407 | 6.0711 | 22.5118 | 23
0 | 8.1968 | 8.1968 | 0 | 7.4201 | 7.4201 | 8.1968 | 3.9905 | 12.1873 | 8.1968 | 16.4219 | 24.6187 | 7.4201 | 8.4261 | 15.8462 | 24.6187 | 10.8937 | 35.5124 | 36
0 | 5.6753 | 5.6753 | 0 | 8.1544 | 8.1544 | 5.6753 | 4.3644 | 10.0397 | 8.1544 | 13.111 | 21.2654 | 8.1544 | 12.1646 | 20.3189 | 21.2654 | 7.0769 | 28.3423 | 29
0 | 8.2641 | 8.2641 | 0 | 10.7257 | 10.7257 | 8.2641 | 3.972 | 12.2362 | 10.7257 | 12.2435 | 22.9693 | 10.7257 | 10.2852 | 21.0109 | 22.9693 | 10.5669 | 33.5361 | 34
0 | 7.0572 | 7.0572 | 0 | 9.0166 | 9.0166 | 7.0572 | 4.2942 | 11.3514 | 9.0166 | 16.8455 | 25.8621 | 9.0166 | 9.1106 | 18.1272 | 25.8621 | 8.6657 | 34.5277 | 35
0 | 7.119 | 7.119 | 0 | 9.0197 | 9.0197 | 7.119 | 5.29 | 12.4089 | 9.0197 | 10.558 | 19.5776 | 9.0197 | 6.5229 | 15.5425 | 19.5776 | 9.9958 | 29.5734 | 30
0 | 6.4773 | 6.4773 | 0 | 10.3048 | 10.3048 | 6.4773 | 5.9253 | 12.4026 | 10.3048 | 5.5641 | 15.8689 | 10.3048 | 8.8083 | 19.1132 | 19.1132 | 14.8854 | 33.9986 | 34
0 | 6.4256 | 6.4256 | 0 | 10.467 | 10.467 | 6.4256 | 6.1335 | 12.5592 | 10.467 | 14.3125 | 24.7795 | 10.467 | 11.2513 | 21.7182 | 24.7795 | 10.2387 | 35.0182 | 36
0 | 7.0668 | 7.0668 | 0 | 9.9578 | 9.9578 | 7.0668 | 4.5942 | 11.661 | 9.9578 | 12.3952 | 22.353 | 9.9578 | 12.3845 | 22.3423 | 22.353 | 10.8746 | 33.2276 | 34
0 | 6.5034 | 6.5034 | 0 | 7.5771 | 7.5771 | 6.5034 | 5.1439 | 11.6473 | 7.5771 | 13.5581 | 21.1352 | 7.5771 | 11.6785 | 19.2556 | 21.1352 | 11.8268 | 32.962 | 33
0 | 7.405 | 7.405 | 0 | 6.2182 | 6.2182 | 7.405 | 4.3434 | 11.7484 | 7.405 | 14.7669 | 22.1719 | 6.2182 | 11.1115 | 17.3297 | 22.1719 | 9.6457 | 31.8176 | 32
0 | 7.515 | 7.515 | 0 | 9.3405 | 9.3405 | 7.515 | 5.8897 | 13.4047 | 9.3405 | 8.8262 | 18.1668 | 9.3405 | 11.4951 | 20.8356 | 20.8356 | 8.3043 | 29.1399 | 30
0 | 6.1845 | 6.1845 | 0 | 6.9921 | 6.9921 | 6.1845 | 4.3994 | 10.5839 | 6.9921 | 7.9526 | 14.9447 | 6.9921 | 6.3946 | 13.3867 | 14.9447 | 12.9414 | 27.8861 | 28
0 | 6.1717 | 6.1717 | 0 | 9.719 | 9.719 | 6.1717 | 4.5491 | 10.7208 | 9.719 | 13.2118 | 22.9309 | 9.719 | 12.082 | 21.801 | 22.9309 | 4.2911 | 27.2219 | 28
0 | 7.7918 | 7.7918 | 0 | 8.2042 | 8.2042 | 7.7918 | 4.7863 | 12.5781 | 8.2042 | 9.9284 | 18.1326 | 8.2042 | 8.889 | 17.0932 | 18.1326 | 11.8638 | 29.9965 | 30
0 | 5.7237 | 5.7237 | 0 | 11.6706 | 11.6706 | 5.7237 | 5.9296 | 11.6533 | 11.6706 | 12.0986 | 23.7692 | 11.6706 | 9.0046 | 20.6752 | 23.7692 | 13.6121 | 37.3813 | 38
0 | 6.8815 | 6.8815 | 0 | 11.7623 | 11.7623 | 6.8815 | 5.9689 | 12.8504 | 11.7623 | 8.7562 | 20.5185 | 11.7623 | 9.8674 | 21.6297 | 21.6297 | 10.4153 | 32.045 | 33
0 | 6.4418 | 6.4418 | 0 | 9.7513 | 9.7513 | 6.4418 | 5.452 | 11.8938 | 9.7513 | 10.7615 | 20.5128 | 9.7513 | 9.889 | 19.6403 | 20.5128 | 6.4813 | 26.9941 | 27
0 | 5.1731 | 5.1731 | 0 | 12.1538 | 12.1538 | 5.1731 | 4.7857 | 9.9588 | 12.1538 | 13.5288 | 25.6826 | 12.1538 | 8.203 | 20.3568 | 25.6826 | 15.3483 | 41.0309 | 42
0 | 7.8024 | 7.8024 | 0 | 10.4284 | 10.4284 | 7.8024 | 3.7335 | 11.5359 | 10.4284 | 15.095 | 25.5233 | 10.4284 | 10.6489 | 21.0773 | 25.5233 | 11.3074 | 36.8307 | 37
0 | 5.1656 | 5.1656 | 0 | 7.6586 | 7.6586 | 5.1656 | 4.4853 | 9.6509 | 7.6586 | 14.5243 | 22.1829 | 7.6586 | 4.9963 | 12.655 | 22.1829 | 9.292 | 31.4749 | 32
0 | 7.3765 | 7.3765 | 0 | 9.6219 | 9.6219 | 7.3765 | 4.3192 | 11.6957 | 9.6219 | 13.7879 | 23.4098 | 9.6219 | 8.4223 | 18.0442 | 23.4098 | 10.228 | 33.6378 | 34
0 | 7.5605 | 7.5605 | 0 | 9.1702 | 9.1702 | 7.5605 | 4.3111 | 11.8717 | 9.1702 | 18.1888 | 27.3589 | 9.1702 | 7.3372 | 16.5073 | 27.3589 | 7.1508 | 34.5098 | 35
0 | 6.5366 | 6.5366 | 0 | 5.3751 | 5.3751 | 6.5366 | 4.4556 | 10.9923 | 6.5366 | 13.3355 | 19.8721 | 5.3751 | 7.7124 | 13.0875 | 19.8721 | 6.584 | 26.4561 | 27
0 | 6.537 | 6.537 | 0 | 7.1946 | 7.1946 | 6.537 | 5.1493 | 11.6863 | 7.1946 | 9.2625 | 16.4571 | 7.1946 | 10.0328 | 17.2273 | 17.2273 | 7.1155 | 24.3428 | 25
0 | 7.6188 | 7.6188 | 0 | 10.6179 | 10.6179 | 7.6188 | 4.7116 | 12.3304 | 10.6179 | 6.7674 | 17.3853 | 10.6179 | 4.4421 | 15.0601 | 17.3853 | 12.3225 | 29.7078 | 30
0 | 7.4377 | 7.4377 | 0 | 9.5119 | 9.5119 | 7.4377 | 5.7032 | 13.1409 | 9.5119 | 12.0621 | 21.574 | 9.5119 | 7.7401 | 17.252 | 21.574 | 7.0369 | 28.6108 | 29
0 | 8.3922 | 8.3922 | 0 | 9.0366 | 9.0366 | 8.3922 | 5.2127 | 13.6049 | 9.0366 | 10.8444 | 19.8811 | 9.0366 | 7.0186 | 16.0553 | 19.8811 | 2.7884 | 22.6695 | 23
0 | 6.823 | 6.823 | 0 | 6.5373 | 6.5373 | 6.823 | 4.7171 | 11.5401 | 6.823 | 13.6045 | 20.4276 | 6.5373 | 10.3853 | 16.9226 | 20.4276 | 9.4289 | 29.8564 | 30
0 | 7.5046 | 7.5046 | 0 | 10.4198 | 10.4198 | 7.5046 | 6.2397 | 13.7443 | 10.4198 | 13.143 | 23.5628 | 10.4198 | 6.2785 | 16.6983 | 23.5628 | 8.6078 | 32.1706 | 33
0 | 7.2344 | 7.2344 | 0 | 9.8624 | 9.8624 | 7.2344 | 5.2974 | 12.5318 | 9.8624 | 10.9347 | 20.7971 | 9.8624 | 9.598 | 19.4604 | 20.7971 | 7.4587 | 28.2558 | 29
0 | 5.2424 | 5.2424 | 0 | 10.3407 | 10.3407 | 5.2424 | 3.5676 | 8.8099 | 10.3407 | 7.6098 | 17.9505 | 10.3407 | 5.8321 | 16.1728 | 17.9505 | 11.4996 | 29.4501 | 30
0 | 5.881 | 5.881 | 0 | 7.4332 | 7.4332 | 5.881 | 5.6178 | 11.4988 | 7.4332 | 12.2211 | 19.6542 | 7.4332 | 9.5433 | 16.9764 | 19.6542 | 7.5658 | 27.2201 | 28
0 | 7.6396 | 7.6396 | 0 | 10.5325 | 10.5325 | 7.6396 | 5.0848 | 12.7244 | 10.5325 | 13.502 | 24.0345 | 10.5325 | 12.9926 | 23.5251 | 24.0345 | 10.8451 | 34.8796 | 35
0 | 6.5504 | 6.5504 | 0 | 10.5478 | 10.5478 | 6.5504 | 3.7092 | 10.2595 | 10.5478 | 9.5335 | 20.0813 | 10.5478 | 6.8127 | 17.3605 | 20.0813 | 8.4744 | 28.5557 | 29
0 | 8.0246 | 8.0246 | 0 | 6.3826 | 6.3826 | 8.0246 | 3.3577 | 11.3822 | 8.0246 | 10.0288 | 18.0534 | 6.3826 | 8.7757 | 15.1584 | 18.0534 | 10.1884 | 28.2418 | 29
0 | 6.1149 | 6.1149 | 0 | 9.2459 | 9.2459 | 6.1149 | 5.6041 | 11.719 | 9.2459 | 14.174 | 23.4199 | 9.2459 | 5.4569 | 14.7028 | 23.4199 | 11.3183 | 34.7382 | 35
0 | 7.3902 | 7.3902 | 0 | 10.9608 | 10.9608 | 7.3902 | 4.0459 | 11.4361 | 10.9608 | 16.3201 | 27.2808 | 10.9608 | 8.7284 | 19.6891 | 27.2808 | 11.2628 | 38.5436 | 39
0 | 6.5193 | 6.5193 | 0 | 8.3703 | 8.3703 | 6.5193 | 3.9455 | 10.4647 | 8.3703 | 13.6688 | 22.0391 | 8.3703 | 5.0552 | 13.4254 | 22.0391 | 10.2095 | 32.2486 | 33
0 | 6.2355 | 6.2355 | 0 | 8.5904 | 8.5904 | 6.2355 | 5.8094 | 12.0449 | 8.5904 | 11.6738 | 20.2642 | 8.5904 | 7.8601 | 16.4505 | 20.2642 | 9.7457 | 30.0099 | 31
0 | 6.6657 | 6.6657 | 0 | 6.5553 | 6.5553 | 6.6657 | 4.882 | 11.5477 | 6.6657 | 8.1953 | 14.861 | 6.5553 | 8.2678 | 14.8232 | 14.861 | 9.234 | 24.0951 | 25
0 | 6.5308 | 6.5308 | 0 | 6.7724 | 6.7724 | 6.5308 | 5.2109 | 11.7417 | 6.7724 | 15.4662 | 22.2386 | 6.7724 | 4.7391 | 11.5115 | 22.2386 | 10.8814 | 33.12 | 34
0 | 6.8012 | 6.8012 | 0 | 9.5202 | 9.5202 | 6.8012 | 5.7218 | 12.5231 | 9.5202 | 16.3331 | 25.8533 | 9.5202 | 6.9843 | 16.5044 | 25.8533 | 9.628 | 35.4813 | 36
0 | 6.1859 | 6.1859 | 0 | 7.2862 | 7.2862 | 6.1859 | 5.316 | 11.502 | 7.2862 | 15.0366 | 22.3228 | 7.2862 | 6.5536 | 13.8397 | 22.3228 | 8.4494 | 30.7721 | 31
0 | 8.0477 | 8.0477 | 0 | 9.1539 | 9.1539 | 8.0477 | 7.3926 | 15.4403 | 9.1539 | 8.3189 | 17.4728 | 9.1539 | 11.2826 | 20.4365 | 20.4365 | 10.5284 | 30.9649 | 31
0 | 6.4686 | 6.4686 | 0 | 9.5344 | 9.5344 | 6.4686 | 4.3089 | 10.7775 | 9.5344 | 15.1421 | 24.6765 | 9.5344 | 9.1466 | 18.681 | 24.6765 | 8.5793 | 33.2559 | 34
0 | 6.3517 | 6.3517 | 0 | 9.1965 | 9.1965 | 6.3517 | 4.935 | 11.2867 | 9.1965 | 12.9854 | 22.1819 | 9.1965 | 9.9499 | 19.1464 | 22.1819 | 12.3021 | 34.484 | 35
0 | 6.8739 | 6.8739 | 0 | 11.0499 | 11.0499 | 6.8739 | 4.7784 | 11.6522 | 11.0499 | 7.1329 | 18.1828 | 11.0499 | 14.4412 | 25.491 | 25.491 | 11.3923 | 36.8834 | 37
0 | 6.4285 | 6.4285 | 0 | 8.912 | 8.912 | 6.4285 | 4.4856 | 10.9141 | 8.912 | 11.8563 | 20.7683 | 8.912 | 8.1019 | 17.0139 | 20.7683 | 11.9932 | 32.7616 | 33
0 | 8.642 | 8.642 | 0 | 7.5991 | 7.5991 | 8.642 | 3.3365 | 11.9786 | 8.642 | 13.1219 | 21.7639 | 7.5991 | 7.4344 | 15.0335 | 21.7639 | 8.7825 | 30.5464 | 31
0 | 8.8031 | 8.8031 | 0 | 5.3798 | 5.3798 | 8.8031 | 5.0832 | 13.8863 | 8.8031 | 9.782 | 18.5851 | 5.3798 | 9.6696 | 15.0494 | 18.5851 | 17.5179 | 36.1031 | 37
0 | 5.5156 | 5.5156 | 0 | 10.4598 | 10.4598 | 5.5156 | 4.1051 | 9.6207 | 10.4598 | 11.9825 | 22.4424 | 10.4598 | 10.0557 | 20.5155 | 22.4424 | 8.57 | 31.0124 | 32
0 | 6.9106 | 6.9106 | 0 | 10.3938 | 10.3938 | 6.9106 | 5.3804 | 12.2909 | 10.3938 | 12.3563 | 22.7501 | 10.3938 | 7.677 | 18.0708 | 22.7501 | 10.8736 | 33.6237 | 34
0 | 6.3764 | 6.3764 | 0 | 6.9817 | 6.9817 | 6.3764 | 4.6962 | 11.0726 | 6.9817 | 13.2236 | 20.2053 | 6.9817 | 6.5159 | 13.4976 | 20.2053 | 6.6975 | 26.9027 | 27
0 | 6.5286 | 6.5286 | 0 | 9.8262 | 9.8262 | 6.5286 | 3.9532 | 10.4818 | 9.8262 | 14.059 | 23.8852 | 9.8262 | 8.4475 | 18.2737 | 23.8852 | 12.248 | 36.1333 | 37
0 | 7.8884 | 7.8884 | 0 | 10.5865 | 10.5865 | 7.8884 | 4.3386 | 12.227 | 10.5865 | 10.5972 | 21.1837 | 10.5865 | 5.9428 | 16.5293 | 21.1837 | 8.9881 | 30.1718 | 31
0 | 6.2533 | 6.2533 | 0 | 7.297 | 7.297 | 6.2533 | 5.5314 | 11.7846 | 7.297 | 10.1335 | 17.4305 | 7.297 | 10.6703 | 17.9673 | 17.9673 | 13.7895 | 31.7568 | 32
0 | 7.407 | 7.407 | 0 | 10.6872 | 10.6872 | 7.407 | 4.4939 | 11.9009 | 10.6872 | 13.8031 | 24.4903 | 10.6872 | 9.6393 | 20.3265 | 24.4903 | 9.7466 | 34.2369 | 35
0 | 7.2446 | 7.2446 | 0 | 9.1966 | 9.1966 | 7.2446 | 3.1196 | 10.3642 | 9.1966 | 9.9708 | 19.1674 | 9.1966 | 11.2583 | 20.4549 | 20.4549 | 9.3754 | 29.8303 | 30
0 | 5.9253 | 5.9253 | 0 | 10.0255 | 10.0255 | 5.9253 | 4.1426 | 10.0679 | 10.0255 | 7.5074 | 17.5329 | 10.0255 | 8.6982 | 18.7238 | 18.7238 | 7.0251 | 25.7489 | 26
0 | 6.918 | 6.918 | 0 | 8.0493 | 8.0493 | 6.918 | 6.3629 | 13.2809 | 8.0493 | 17.6224 | 25.6717 | 8.0493 | 7.0192 | 15.0685 | 25.6717 | 10.1834 | 35.855 | 36
0 | 8.1084 | 8.1084 | 0 | 9.044 | 9.044 | 8.1084 | 4.8038 | 12.9122 | 9.044 | 17.1801 | 26.2242 | 9.044 | 10.0319 | 19.0759 | 26.2242 | 11.1045 | 37.3286 | 38
0 | 6.1846 | 6.1846 | 0 | 7.6566 | 7.6566 | 6.1846 | 4.275 | 10.4596 | 7.6566 | 12.2476 | 19.9041 | 7.6566 | 6.8248 | 14.4814 | 19.9041 | 9.569 | 29.4731 | 30
0 | 6.0661 | 6.0661 | 0 | 9.6306 | 9.6306 | 6.0661 | 6.4336 | 12.4996 | 9.6306 | 17.2202 | 26.8509 | 9.6306 | 7.0229 | 16.6535 | 26.8509 | 7.6931 | 34.5439 | 35
0 | 7.0518 | 7.0518 | 0 | 7.6907 | 7.6907 | 7.0518 | 5.6837 | 12.7355 | 7.6907 | 9.8924 | 17.5831 | 7.6907 | 8.2251 | 15.9158 | 17.5831 | 11.3676 | 28.9507 | 29
0 | 7.4512 | 7.4512 | 0 | 7.1598 | 7.1598 | 7.4512 | 4.9481 | 12.3992 | 7.4512 | 10.7604 | 18.2115 | 7.1598 | 9.4302 | 16.59 | 18.2115 | 10.9954 | 29.2069 | 30
0 | 8.1174 | 8.1174 | 0 | 8.6053 | 8.6053 | 8.1174 | 3.5252 | 11.6426 | 8.6053 | 12.1766 | 20.7819 | 8.6053 | 7.548 | 16.1533 | 20.7819 | 9.9848 | 30.7666 | 31
0 | 8.1151 | 8.1151 | 0 | 6.6596 | 6.6596 | 8.1151 | 6.1208 | 14.2359 | 8.1151 | 9.4428 | 17.5579 | 6.6596 | 6.1991 | 12.8587 | 17.5579 | 14.2313 | 31.7892 | 32
0 | 7.2513 | 7.2513 | 0 | 12.479 | 12.479 | 7.2513 | 5.847 | 13.0983 | 12.479 | 8.0326 | 20.5117 | 12.479 | 9.1023 | 21.5813 | 21.5813 | 5.5242 | 27.1055 | 28
0 | 8.4634 | 8.4634 | 0 | 13.4496 | 13.4496 | 8.4634 | 3.5829 | 12.0463 | 13.4496 | 13.836 | 27.2856 | 13.4496 | 7.0784 | 20.528 | 27.2856 | 12.776 | 40.0615 | 41
0 | 6.7919 | 6.7919 | 0 | 10.6674 | 10.6674 | 6.7919 | 3.9465 | 10.7384 | 10.6674 | 9.6163 | 20.2836 | 10.6674 | 7.2759 | 17.9433 | 20.2836 | 9.3634 | 29.647 | 30
0 | 6.868 | 6.868 | 0 | 6.874 | 6.874 | 6.868 | 5.5053 | 12.3733 | 6.874 | 15.2825 | 22.1565 | 6.874 | 7.9935 | 14.8675 | 22.1565 | 11.5417 | 33.6982 | 34
0 | 6.6354 | 6.6354 | 0 | 9.475 | 9.475 | 6.6354 | 2.6922 | 9.3276 | 9.475 | 10.8453 | 20.3203 | 9.475 | 8.7368 | 18.2119 | 20.3203 | 8.9459 | 29.2662 | 30
0 | 7.5245 | 7.5245 | 0 | 12.9118 | 12.9118 | 7.5245 | 4.6931 | 12.2176 | 12.9118 | 10.7346 | 23.6464 | 12.9118 | 8.255 | 21.1668 | 23.6464 | 9.9525 | 33.599 | 34
0 | 7.0257 | 7.0257 | 0 | 10.5524 | 10.5524 | 7.0257 | 5.627 | 12.6527 | 10.5524 | 18.1922 | 28.7446 | 10.5524 | 8.3864 | 18.9389 | 28.7446 | 10.277 | 39.0216 | 40
0 | 5.2616 | 5.2616 | 0 | 10.0674 | 10.0674 | 5.2616 | 4.8271 | 10.0887 | 10.0674 | 6.2729 | 16.3403 | 10.0674 | 7.0459 | 17.1132 | 17.1132 | 8.626 | 25.7393 | 26
0 | 6.131 | 6.131 | 0 | 8.4858 | 8.4858 | 6.131 | 4.7476 | 10.8787 | 8.4858 | 17.1988 | 25.6845 | 8.4858 | 7.2322 | 15.718 | 25.6845 | 7.7664 | 33.451 | 34
0 | 6.6481 | 6.6481 | 0 | 6.7518 | 6.7518 | 6.6481 | 3.1242 | 9.7724 | 6.7518 | 15.2012 | 21.9529 | 6.7518 | 6.877 | 13.6288 | 21.9529 | 8.5078 | 30.4607 | 31
0 | 5.7973 | 5.7973 | 0 | 8.5776 | 8.5776 | 5.7973 | 3.0437 | 8.8411 | 8.5776 | 12.5766 | 21.1543 | 8.5776 | 9.3759 | 17.9536 | 21.1543 | 11.2679 | 32.4222 | 33
0 | 7.485 | 7.485 | 0 | 9.0883 | 9.0883 | 7.485 | 4.1017 | 11.5867 | 9.0883 | 10.2907 | 19.379 | 9.0883 | 6.0522 | 15.1405 | 19.379 | 9.4155 | 28.7945 | 29
0 | 6.5081 | 6.5081 | 0 | 8.6267 | 8.6267 | 6.5081 | 4.2264 | 10.7345 | 8.6267 | 9.453 | 18.0796 | 8.6267 | 9.9348 | 18.5614 | 18.5614 | 17.7657 | 36.3271 | 37
0 | 8.4307 | 8.4307 | 0 | 9.1267 | 9.1267 | 8.4307 | 7.4433 | 15.8741 | 9.1267 | 7.2963 | 16.423 | 9.1267 | 11.4214 | 20.5482 | 20.5482 | 4.6142 | 25.1624 | 26
0 | 6.2895 | 6.2895 | 0 | 8.7889 | 8.7889 | 6.2895 | 4.5055 | 10.795 | 8.7889 | 13.7348 | 22.5237 | 8.7889 | 8.5457 | 17.3346 | 22.5237 | 9.9626 | 32.4862 | 33
0 | 6.1885 | 6.1885 | 0 | 8.8925 | 8.8925 | 6.1885 | 4.3473 | 10.5358 | 8.8925 | 8.4305 | 17.323 | 8.8925 | 7.7304 | 16.6229 | 17.323 | 5.659 | 22.982 | 23
0 | 5.0519 | 5.0519 | 0 | 11.5014 | 11.5014 | 5.0519 | 5.1182 | 10.1701 | 11.5014 | 13.4538 | 24.9552 | 11.5014 | 4.7359 | 16.2374 | 24.9552 | 5.9139 | 30.8691 | 31
0 | 7.4518 | 7.4518 | 0 | 6.3941 | 6.3941 | 7.4518 | 5.0941 | 12.5459 | 7.4518 | 10.0424 | 17.4942 | 6.3941 | 12.437 | 18.8311 | 18.8311 | 8.5081 | 27.3392 | 28
0 | 8.6292 | 8.6292 | 0 | 8.6501 | 8.6501 | 8.6292 | 3.3258 | 11.955 | 8.6501 | 6.5356 | 15.1858 | 8.6501 | 8.4938 | 17.144 | 17.144 | 7.353 | 24.497 | 25
0 | 6.4726 | 6.4726 | 0 | 8.4571 | 8.4571 | 6.4726 | 6.3251 | 12.7977 | 8.4571 | 7.1144 | 15.5716 | 8.4571 | 8.6757 | 17.1329 | 17.1329 | 10.5233 | 27.6562 | 28
0 | 7.9307 | 7.9307 | 0 | 11.7741 | 11.7741 | 7.9307 | 6.9817 | 14.9124 | 11.7741 | 13.7481 | 25.5222 | 11.7741 | 10.4743 | 22.2484 | 25.5222 | 7.1023 | 32.6246 | 33
0 | 7.0633 | 7.0633 | 0 | 7.5495 | 7.5495 | 7.0633 | 4.7805 | 11.8438 | 7.5495 | 12.8354 | 20.3848 | 7.5495 | 5.7167 | 13.2662 | 20.3848 | 7.473 | 27.8578 | 28
0 | 7.3411 | 7.3411 | 0 | 9.8132 | 9.8132 | 7.3411 | 4.4672 | 11.8083 | 9.8132 | 9.1896 | 19.0028 | 9.8132 | 10.0613 | 19.8745 | 19.8745 | 8.4332 | 28.3077 | 29
0 | 7.4087 | 7.4087 | 0 | 8.313 | 8.313 | 7.4087 | 6.1047 | 13.5134 | 8.313 | 12.5789 | 20.8918 | 8.313 | 5.9571 | 14.27 | 20.8918 | 11.935 | 32.8268 | 33
0 | 6.7703 | 6.7703 | 0 | 7.0498 | 7.0498 | 6.7703 | 4.2032 | 10.9735 | 7.0498 | 6.495 | 13.5448 | 7.0498 | 7.8248 | 14.8746 | 14.8746 | 5.9549 | 20.8295 | 21
0 | 5.4443 | 5.4443 | 0 | 10.11 | 10.11 | 5.4443 | 5.936 | 11.3803 | 10.11 | 11.6899 | 21.7999 | 10.11 | 8.5046 | 18.6145 | 21.7999 | 8.0395 | 29.8394 | 30
0 | 5.7256 | 5.7256 | 0 | 8.2573 | 8.2573 | 5.7256 | 5.038 | 10.7636 | 8.2573 | 14.1466 | 22.4039 | 8.2573 | 9.1472 | 17.4045 | 22.4039 | 10.1104 | 32.5144 | 33
0 | 7.303 | 7.303 | 0 | 8.0558 | 8.0558 | 7.303 | 6.4555 | 13.7585 | 8.0558 | 13.2679 | 21.3237 | 8.0558 | 8.3731 | 16.429 | 21.3237 | 12.4138 | 33.7375 | 34
0 | 7.45 | 7.45 | 0 | 8.9258 | 8.9258 | 7.45 | 5.3952 | 12.8452 | 8.9258 | 8.6099 | 17.5357 | 8.9258 | 9.6746 | 18.6004 | 18.6004 | 8.3049 | 26.9054 | 27
0 | 7.7471 | 7.7471 | 0 | 5.5603 | 5.5603 | 7.7471 | 4.5033 | 12.2504 | 7.7471 | 9.2075 | 16.9546 | 5.5603 | 8.3631 | 13.9234 | 16.9546 | 7.4504 | 24.405 | 25
0 | 5.3421 | 5.3421 | 0 | 8.7091 | 8.7091 | 5.3421 | 5.5141 | 10.8562 | 8.7091 | 11.6595 | 20.3687 | 8.7091 | 4.0886 | 12.7977 | 20.3687 | 5.8648 | 26.2334 | 27
0 | 6.2697 | 6.2697 | 0 | 8.4673 | 8.4673 | 6.2697 | 3.8443 | 10.1139 | 8.4673 | 9.6521 | 18.1193 | 8.4673 | 10.5435 | 19.0108 | 19.0108 | 15.4761 | 34.4869 | 35
0 | 8.1436 | 8.1436 | 0 | 4.7942 | 4.7942 | 8.1436 | 6.2281 | 14.3717 | 8.1436 | 12.5171 | 20.6607 | 4.7942 | 7.9611 | 12.7552 | 20.6607 | 9.8692 | 30.5299 | 31
0 | 4.7591 | 4.7591 | 0 | 8.9144 | 8.9144 | 4.7591 | 6.0884 | 10.8476 | 8.9144 | 13.4259 | 22.3403 | 8.9144 | 4.314 | 13.2284 | 22.3403 | 7.1147 | 29.455 | 30
0 | 7.0239 | 7.0239 | 0 | 8.1424 | 8.1424 | 7.0239 | 6.845 | 13.8689 | 8.1424 | 13.2997 | 21.4421 | 8.1424 | 5.299 | 13.4414 | 21.4421 | 12.3985 | 33.8406 | 34
0 | 7.2939 | 7.2939 | 0 | 9.2244 | 9.2244 | 7.2939 | 5.3013 | 12.5952 | 9.2244 | 13.0636 | 22.288 | 9.2244 | 9.9883 | 19.2127 | 22.288 | 13.3345 | 35.6225 | 36
0 | 6.5494 | 6.5494 | 0 | 11.5978 | 11.5978 | 6.5494 | 6.2086 | 12.758 | 11.5978 | 13.2264 | 24.8242 | 11.5978 | 7.1425 | 18.7404 | 24.8242 | 11.9292 | 36.7534 | 37
0 | 7.0427 | 7.0427 | 0 | 12.698 | 12.698 | 7.0427 | 4.3798 | 11.4224 | 12.698 | 12.9631 | 25.6611 | 12.698 | 3.8792 | 16.5772 | 25.6611 | 9.8063 | 35.4674 | 36
0 | 8.434 | 8.434 | 0 | 10.4425 | 10.4425 | 8.434 | 5.0858 | 13.5198 | 10.4425 | 12.6354 | 23.0779 | 10.4425 | 3.8678 | 14.3103 | 23.0779 | 10.0361 | 33.114 | 34
0 | 8.5272 | 8.5272 | 0 | 4.9152 | 4.9152 | 8.5272 | 5.0132 | 13.5404 | 8.5272 | 8.9232 | 17.4503 | 4.9152 | 4.367 | 9.2822 | 17.4503 | 7.5451 | 24.9955 | 25
0 | 6.3609 | 6.3609 | 0 | 9.509 | 9.509 | 6.3609 | 4.4438 | 10.8047 | 9.509 | 8.6951 | 18.2041 | 9.509 | 8.7008 | 18.2098 | 18.2098 | 7.4814 | 25.6912 | 26
0 | 8.525 | 8.525 | 0 | 7.2216 | 7.2216 | 8.525 | 5.7043 | 14.2293 | 8.525 | 11.4424 | 19.9674 | 7.2216 | 6.345 | 13.5667 | 19.9674 | 8.966 | 28.9334 | 29
0 | 5.3405 | 5.3405 | 0 | 7.39 | 7.39 | 5.3405 | 2.97 | 8.3104 | 7.39 | 11.9095 | 19.2995 | 7.39 | 8.4621 | 15.8521 | 19.2995 | 10.6893 | 29.9888 | 30
0 | 6.755 | 6.755 | 0 | 9.1704 | 9.1704 | 6.755 | 4.5239 | 11.279 | 9.1704 | 15.1543 | 24.3246 | 9.1704 | 10.4628 | 19.6332 | 24.3246 | 10.058 | 34.3826 | 35
0 | 7.1938 | 7.1938 | 0 | 6.5229 | 6.5229 | 7.1938 | 7.6089 | 14.8027 | 7.1938 | 14.9672 | 22.161 | 6.5229 | 8.074 | 14.597 | 22.161 | 8.7271 | 30.8881 | 31
0 | 5.9446 | 5.9446 | 0 | 9.1344 | 9.1344 | 5.9446 | 3.7487 | 9.6933 | 9.1344 | 11.2229 | 20.3573 | 9.1344 | 9.8378 | 18.9722 | 20.3573 | 10.8285 | 31.1857 | 32
0 | 6.9059 | 6.9059 | 0 | 7.8083 | 7.8083 | 6.9059 | 3.9001 | 10.806 | 7.8083 | 15.6214 | 23.4297 | 7.8083 | 7.71 | 15.5182 | 23.4297 | 12.1116 | 35.5413 | 36
0 | 5.7258 | 5.7258 | 0 | 9.2037 | 9.2037 | 5.7258 | 3.4245 | 9.1503 | 9.2037 | 12.57 | 21.7737 | 9.2037 | 7.1595 | 16.3632 | 21.7737 | 12.3405 | 34.1142 | 35
0 | 6.8696 | 6.8696 | 0 | 7.6617 | 7.6617 | 6.8696 | 6.6264 | 13.496 | 7.6617 | 13.5369 | 21.1986 | 7.6617 | 6.2047 | 13.8665 | 21.1986 | 7.2649 | 28.4635 | 29
0 | 5.3792 | 5.3792 | 0 | 13.7157 | 13.7157 | 5.3792 | 4.353 | 9.7323 | 13.7157 | 10.3069 | 24.0226 | 13.7157 | 8.8528 | 22.5684 | 24.0226 | 9.0613 | 33.0839 | 34
0 | 5.7851 | 5.7851 | 0 | 9.8681 | 9.8681 | 5.7851 | 6.4025 | 12.1876 | 9.8681 | 11.0643 | 20.9324 | 9.8681 | 13.6675 | 23.5356 | 23.5356 | 5.2428 | 28.7784 | 29
0 | 7.3749 | 7.3749 | 0 | 2.8503 | 2.8503 | 7.3749 | 5.0042 | 12.379 | 7.3749 | 14.372 | 21.7468 | 2.8503 | 9.1783 | 12.0287 | 21.7468 | 14.4486 | 36.1955 | 37
0 | 6.8942 | 6.8942 | 0 | 8.6502 | 8.6502 | 6.8942 | 5.867 | 12.7611 | 8.6502 | 15.6507 | 24.3009 | 8.6502 | 9.2848 | 17.935 | 24.3009 | 12.7999 | 37.1008 | 38
0 | 7.7232 | 7.7232 | 0 | 7.0099 | 7.0099 | 7.7232 | 5.1184 | 12.8415 | 7.7232 | 10.126 | 17.8492 | 7.0099 | 8.273 | 15.2829 | 17.8492 | 10.3682 | 28.2173 | 29
0 | 7.5592 | 7.5592 | 0 | 10.0319 | 10.0319 | 7.5592 | 5.5759 | 13.1351 | 10.0319 | 12.858 | 22.8899 | 10.0319 | 5.9371 | 15.969 | 22.8899 | 11.4163 | 34.3062 | 35
0 | 7.0768 | 7.0768 | 0 | 8.332 | 8.332 | 7.0768 | 4.5229 | 11.5997 | 8.332 | 13.4712 | 21.8033 | 8.332 | 5.3103 | 13.6423 | 21.8033 | 6.7734 | 28.5766 | 29
0 | 7.8553 | 7.8553 | 0 | 7.0521 | 7.0521 | 7.8553 | 5.1518 | 13.0071 | 7.8553 | 15.1834 | 23.0387 | 7.0521 | 7.5021 | 14.5541 | 23.0387 | 11.3435 | 34.3822 | 35
0 | 7.2724 | 7.2724 | 0 | 9.9408 | 9.9408 | 7.2724 | 2.7541 | 10.0265 | 9.9408 | 9.5796 | 19.5204 | 9.9408 | 4.2209 | 14.1617 | 19.5204 | 14.9215 | 34.4418 | 35
0 | 7.0375 | 7.0375 | 0 | 10.6001 | 10.6001 | 7.0375 | 5.6367 | 12.6742 | 10.6001 | 11.2855 | 21.8856 | 10.6001 | 4.7565 | 15.3566 | 21.8856 | 9.4033 | 31.2889 | 32
0 | 6.5122 | 6.5122 | 0 | 13.3841 | 13.3841 | 6.5122 | 4.1844 | 10.6966 | 13.3841 | 10.1512 | 23.5353 | 13.3841 | 4.6886 | 18.0727 | 23.5353 | 12.2817 | 35.817 | 36
0 | 6.0395 | 6.0395 | 0 | 11.8394 | 11.8394 | 6.0395 | 4.874 | 10.9136 | 11.8394 | 14.4926 | 26.332 | 11.8394 | 4.8601 | 16.6995 | 26.332 | 12.0157 | 38.3477 | 39
0 | 6.4797 | 6.4797 | 0 | 6.3491 | 6.3491 | 6.4797 | 4.5606 | 11.0403 | 6.4797 | 13.0304 | 19.5101 | 6.3491 | 6.7061 | 13.0552 | 19.5101 | 9.021 | 28.5311 | 29
0 | 8.8505 | 8.8505 | 0 | 7.2638 | 7.2638 | 8.8505 | 3.1251 | 11.9756 | 8.8505 | 6.9714 | 15.8219 | 7.2638 | 8.3258 | 15.5896 | 15.8219 | 16.0023 | 31.8242 | 32
0 | 7.7355 | 7.7355 | 0 | 10.7418 | 10.7418 | 7.7355 | 2.8592 | 10.5947 | 10.7418 | 12.8182 | 23.56 | 10.7418 | 9.1787 | 19.9205 | 23.56 | 7.0907 | 30.6508 | 31
0 | 6.6001 | 6.6001 | 0 | 8.7013 | 8.7013 | 6.6001 | 4.8025 | 11.4026 | 8.7013 | 12.5034 | 21.2046 | 8.7013 | 6.0746 | 14.7759 | 21.2046 | 8.219 | 29.4236 | 30
0 | 8.2278 | 8.2278 | 0 | 9.1685 | 9.1685 | 8.2278 | 5.0187 | 13.2465 | 9.1685 | 9.7279 | 18.8964 | 9.1685 | 7.131 | 16.2995 | 18.8964 | 11.2747 | 30.1712 | 31
0 | 6.8083 | 6.8083 | 0 | 10.6501 | 10.6501 | 6.8083 | 3.1569 | 9.9651 | 10.6501 | 14.6013 | 25.2514 | 10.6501 | 9.2497 | 19.8998 | 25.2514 | 11.818 | 37.0694 | 38
0 | 5.2447 | 5.2447 | 0 | 7.9475 | 7.9475 | 5.2447 | 5.8346 | 11.0792 | 7.9475 | 14.1882 | 22.1357 | 7.9475 | 6.6314 | 14.5788 | 22.1357 | 6.7202 | 28.8559 | 29
0 | 7.5716 | 7.5716 | 0 | 7.5176 | 7.5176 | 7.5716 | 5.2765 | 12.8481 | 7.5716 | 6.2664 | 13.838 | 7.5176 | 2.6056 | 10.1232 | 13.838 | 4.7604 | 18.5984 | 19
0 | 6.5375 | 6.5375 | 0 | 8.2333 | 8.2333 | 6.5375 | 6.7036 | 13.241 | 8.2333 | 13.1617 | 21.395 | 8.2333 | 10.0179 | 18.2512 | 21.395 | 7.2045 | 28.5995 | 29
0 | 6.672 | 6.672 | 0 | 10.5372 | 10.5372 | 6.672 | 4.5551 | 11.2272 | 10.5372 | 13.1006 | 23.6378 | 10.5372 | 10.4378 | 20.975 | 23.6378 | 13.2963 | 36.9341 | 37
0 | 5.9418 | 5.9418 | 0 | 7.7759 | 7.7759 | 5.9418 | 6.022 | 11.9639 | 7.7759 | 11.7862 | 19.562 | 7.7759 | 11.1021 | 18.8779 | 19.562 | 11.2474 | 30.8094 | 31
0 | 6.5429 | 6.5429 | 0 | 5.5336 | 5.5336 | 6.5429 | 6.6148 | 13.1577 | 6.5429 | 10.0319 | 16.5748 | 5.5336 | 7.684 | 13.2176 | 16.5748 | 7.6332 | 24.208 | 25
0 | 6.8247 | 6.8247 | 0 | 10.1897 | 10.1897 | 6.8247 | 5.2414 | 12.0661 | 10.1897 | 14.087 | 24.2767 | 10.1897 | 6.0119 | 16.2016 | 24.2767 | 5.2281 | 29.5049 | 30
0 | 8.8549 | 8.8549 | 0 | 8.5709 | 8.5709 | 8.8549 | 5.9245 | 14.7794 | 8.8549 | 13.9546 | 22.8095 | 8.5709 | 4.5711 | 13.142 | 22.8095 | 6.6051 | 29.4145 | 30
0 | 8.1405 | 8.1405 | 0 | 9.6091 | 9.6091 | 8.1405 | 6.3912 | 14.5318 | 9.6091 | 9.6985 | 19.3076 | 9.6091 | 7.5226 | 17.1317 | 19.3076 | 8.6924 | 28 | 29
0 | 7.1636 | 7.1636 | 0 | 9.1567 | 9.1567 | 7.1636 | 5.1833 | 12.3469 | 9.1567 | 9.6707 | 18.8275 | 9.1567 | 6.5085 | 15.6652 | 18.8275 | 16.2911 | 35.1186 | 36
0 | 5.5244 | 5.5244 | 0 | 9.9851 | 9.9851 | 5.5244 | 5.3024 | 10.8268 | 9.9851 | 11.8363 | 21.8214 | 9.9851 | 3.8705 | 13.8555 | 21.8214 | 14.119 | 35.9403 | 36
0 | 5.9916 | 5.9916 | 0 | 7.4276 | 7.4276 | 5.9916 | 4.0731 | 10.0647 | 7.4276 | 17.1893 | 24.6169 | 7.4276 | 7.2345 | 14.6621 | 24.6169 | 3.3176 | 27.9345 | 28
0 | 8.0564 | 8.0564 | 0 | 9.7346 | 9.7346 | 8.0564 | 4.3797 | 12.4361 | 9.7346 | 5.2 | 14.9345 | 9.7346 | 6.8695 | 16.6041 | 16.6041 | 11.7255 | 28.3296 | 29
0 | 7.6324 | 7.6324 | 0 | 12.6236 | 12.6236 | 7.6324 | 5.0841 | 12.7165 | 12.6236 | 15.1935 | 27.8171 | 12.6236 | 5.9296 | 18.5532 | 27.8171 | 8.4412 | 36.2582 | 37
0 | 6.5359 | 6.5359 | 0 | 6.6145 | 6.6145 | 6.5359 | 4.6933 | 11.2292 | 6.6145 | 9.098 | 15.7126 | 6.6145 | 7.5135 | 14.128 | 15.7126 | 11.6294 | 27.342 | 28
0 | 5.2151 | 5.2151 | 0 | 4.9991 | 4.9991 | 5.2151 | 6.4632 | 11.6782 | 5.2151 | 10.1431 | 15.3582 | 4.9991 | 10.8185 | 15.8176 | 15.8176 | 6.4081 | 22.2257 | 23
0 | 6.7845 | 6.7845 | 0 | 11.646 | 11.646 | 6.7845 | 5.6785 | 12.463 | 11.646 | 14.8115 | 26.4574 | 11.646 | 11.3904 | 23.0364 | 26.4574 | 5.3722 | 31.8297 | 32
0 | 6.6528 | 6.6528 | 0 | 6.4493 | 6.4493 | 6.6528 | 5.3143 | 11.9671 | 6.6528 | 15.7995 | 22.4522 | 6.4493 | 5.4121 | 11.8614 | 22.4522 | 8.8788 | 31.331 | 32
0 | 8.3478 | 8.3478 | 0 | 9.3123 | 9.3123 | 8.3478 | 4.6634 | 13.0112 | 9.3123 | 10.3865 | 19.6988 | 9.3123 | 9.7706 | 19.0829 | 19.6988 | 11.4219 | 31.1207 | 32
0 | 6.3114 | 6.3114 | 0 | 7.5574 | 7.5574 | 6.3114 | 5.2302 | 11.5416 | 7.5574 | 6.8075 | 14.3649 | 7.5574 | 9.7692 | 17.3266 | 17.3266 | 11.9174 | 29.244 | 30
0 | 8.2823 | 8.2823 | 0 | 10.5735 | 10.5735 | 8.2823 | 5.7848 | 14.067 | 10.5735 | 13.5633 | 24.1368 | 10.5735 | 5.8447 | 16.4182 | 24.1368 | 7.456 | 31.5928 | 32
0 | 8.126 | 8.126 | 0 | 9.8019 | 9.8019 | 8.126 | 6.5476 | 14.6736 | 9.8019 | 11.458 | 21.2599 | 9.8019 | 9.8719 | 19.6738 | 21.2599 | 14.0681 | 35.328 | 36
0 | 9.0593 | 9.0593 | 0 | 10.3143 | 10.3143 | 9.0593 | 4.7022 | 13.7614 | 10.3143 | 15.2933 | 25.6076 | 10.3143 | 9.6712 | 19.9855 | 25.6076 | 8.0523 | 33.6598 | 34
0 | 9.3635 | 9.3635 | 0 | 9.1351 | 9.1351 | 9.3635 | 4.8696 | 14.2331 | 9.3635 | 9.305 | 18.6685 | 9.1351 | 9.984 | 19.1191 | 19.1191 | 8.2244 | 27.3435 | 28
0 | 6.4446 | 6.4446 | 0 | 6.8133 | 6.8133 | 6.4446 | 5.4937 | 11.9384 | 6.8133 | 8.6377 | 15.451 | 6.8133 | 5.0685 | 11.8818 | 15.451 | 11.6743 | 27.1253 | 28
0 | 6.9159 | 6.9159 | 0 | 11.6624 | 11.6624 | 6.9159 | 5.0901 | 12.006 | 11.6624 | 7.0889 | 18.7512 | 11.6624 | 11.6638 | 23.3262 | 23.3262 | 5.117 | 28.4431 | 29
0 | 6.3579 | 6.3579 | 0 | 7.8405 | 7.8405 | 6.3579 | 6.8964 | 13.2543 | 7.8405 | 13.7669 | 21.6074 | 7.8405 | 7.4617 | 15.3022 | 21.6074 | 7.6026 | 29.21 | 30
0 | 4.4533 | 4.4533 | 0 | 9.369 | 9.369 | 4.4533 | 5.9458 | 10.3991 | 9.369 | 12.6143 | 21.9833 | 9.369 | 11.3243 | 20.6932 | 21.9833 | 9.5269 | 31.5102 | 32
0 | 7.5692 | 7.5692 | 0 | 11.1225 | 11.1225 | 7.5692 | 4.9737 | 12.5429 | 11.1225 | 13.3072 | 24.4297 | 11.1225 | 8.3907 | 19.5133 | 24.4297 | 16.4572 | 40.8869 | 41
0 | 7.0372 | 7.0372 | 0 | 6.2522 | 6.2522 | 7.0372 | 4.0105 | 11.0477 | 7.0372 | 13.0661 | 20.1033 | 6.2522 | 6.8054 | 13.0576 | 20.1033 | 7.945 | 28.0484 | 29
0 | 5.5325 | 5.5325 | 0 | 9.55 | 9.55 | 5.5325 | 4.6241 | 10.1565 | 9.55 | 12.8719 | 22.4219 | 9.55 | 5.6253 | 15.1753 | 22.4219 | 7.6503 | 30.0721 | 31
0 | 6.0965 | 6.0965 | 0 | 8.8892 | 8.8892 | 6.0965 | 6.0703 | 12.1668 | 8.8892 | 8.2042 | 17.0935 | 8.8892 | 4.7957 | 13.6849 | 17.0935 | 6.631 | 23.7245 | 24
0 | 7.2675 | 7.2675 | 0 | 8.6463 | 8.6463 | 7.2675 | 3.4868 | 10.7543 | 8.6463 | 9.5082 | 18.1545 | 8.6463 | 8.4082 | 17.0546 | 18.1545 | 9.7237 | 27.8782 | 28
0 | 6.6684 | 6.6684 | 0 | 9.4495 | 9.4495 | 6.6684 | 4.3658 | 11.0342 | 9.4495 | 15.7759 | 25.2254 | 9.4495 | 6.6948 | 16.1442 | 25.2254 | 7.9411 | 33.1665 | 34
0 | 7.5321 | 7.5321 | 0 | 6.1784 | 6.1784 | 7.5321 | 5.257 | 12.7891 | 7.5321 | 15.2922 | 22.8244 | 6.1784 | 5.6996 | 11.878 | 22.8244 | 7.6277 | 30.4521 | 31
0 | 7.1728 | 7.1728 | 0 | 8.8267 | 8.8267 | 7.1728 | 5.1744 | 12.3473 | 8.8267 | 9.1057 | 17.9324 | 8.8267 | 5.9171 | 14.7438 | 17.9324 | 4.3621 | 22.2945 | 23
0 | 8.6504 | 8.6504 | 0 | 11.248 | 11.248 | 8.6504 | 6.0569 | 14.7073 | 11.248 | 9.4056 | 20.6536 | 11.248 | 6.3878 | 17.6358 | 20.6536 | 14.1592 | 34.8128 | 35
0 | 8.1233 | 8.1233 | 0 | 9.6869 | 9.6869 | 8.1233 | 4.6002 | 12.7235 | 9.6869 | 15.9292 | 25.6161 | 9.6869 | 9.2205 | 18.9074 | 25.6161 | 12.5995 | 38.2156 | 39
0 | 7.5013 | 7.5013 | 0 | 12.9546 | 12.9546 | 7.5013 | 4.4909 | 11.9922 | 12.9546 | 13.5154 | 26.47 | 12.9546 | 6.0475 | 19.0021 | 26.47 | 11.3204 | 37.7904 | 38
0 | 5.2787 | 5.2787 | 0 | 10.188 | 10.188 | 5.2787 | 4.076 | 9.3547 | 10.188 | 12.7596 | 22.9476 | 10.188 | 8.7054 | 18.8934 | 22.9476 | 15.7747 | 38.7223 | 39
0 | 5.7063 | 5.7063 | 0 | 7.3167 | 7.3167 | 5.7063 | 5.8431 | 11.5494 | 7.3167 | 12.6785 | 19.9952 | 7.3167 | 7.0732 | 14.3899 | 19.9952 | 12.7841 | 32.7793 | 33
0 | 6.2041 | 6.2041 | 0 | 9.2968 | 9.2968 | 6.2041 | 4.0198 | 10.2239 | 9.2968 | 14.4838 | 23.7806 | 9.2968 | 6.2506 | 15.5474 | 23.7806 | 7.6853 | 31.4659 | 32
0 | 4.7515 | 4.7515 | 0 | 10.1432 | 10.1432 | 4.7515 | 6.7889 | 11.5404 | 10.1432 | 10.1731 | 20.3162 | 10.1432 | 7.1952 | 17.3384 | 20.3162 | 8.0882 | 28.4045 | 29
0 | 6.2571 | 6.2571 | 0 | 9.955 | 9.955 | 6.2571 | 6.1406 | 12.3977 | 9.955 | 9.3744 | 19.3294 | 9.955 | 7.0502 | 17.0052 | 19.3294 | 11.9877 | 31.317 | 32
0 | 5.8908 | 5.8908 | 0 | 6.9853 | 6.9853 | 5.8908 | 4.2419 | 10.1327 | 6.9853 | 12.9901 | 19.9753 | 6.9853 | 8.8862 | 15.8715 | 19.9753 | 7.7178 | 27.6931 | 28
0 | 8.2529 | 8.2529 | 0 | 8.6947 | 8.6947 | 8.2529 | 6.0145 | 14.2675 | 8.6947 | 16.7273 | 25.422 | 8.6947 | 6.8982 | 15.5929 | 25.422 | 10.9794 | 36.4014 | 37
0 | 8.5008 | 8.5008 | 0 | 7.2594 | 7.2594 | 8.5008 | 6.3314 | 14.8323 | 8.5008 | 10.2018 | 18.7027 | 7.2594 | 6.7876 | 14.047 | 18.7027 | 13.7432 | 32.4458 | 33
0 | 8.3165 | 8.3165 | 0 | 10.7398 | 10.7398 | 8.3165 | 4.08 | 12.3965 | 10.7398 | 15.9008 | 26.6407 | 10.7398 | 7.6051 | 18.3449 | 26.6407 | 5.3412 | 31.9818 | 32
0 | 6.6775 | 6.6775 | 0 | 8.1584 | 8.1584 | 6.6775 | 5.1909 | 11.8685 | 8.1584 | 14.2384 | 22.3969 | 8.1584 | 8.2918 | 16.4502 | 22.3969 | 14.6982 | 37.0951 | 38
0 | 7.3386 | 7.3386 | 0 | 9.6999 | 9.6999 | 7.3386 | 6.3962 | 13.7348 | 9.6999 | 8.8528 | 18.5527 | 9.6999 | 9.0428 | 18.7426 | 18.7426 | 12.6058 | 31.3484 | 32
0 | 8.1993 | 8.1993 | 0 | 10.0215 | 10.0215 | 8.1993 | 5.8513 | 14.0506 | 10.0215 | 11.0817 | 21.1032 | 10.0215 | 7.8708 | 17.8923 | 21.1032 | 7.842 | 28.9452 | 29
0 | 7.9588 | 7.9588 | 0 | 11.1729 | 11.1729 | 7.9588 | 5.5915 | 13.5502 | 11.1729 | 15.2621 | 26.435 | 11.1729 | 9.2298 | 20.4027 | 26.435 | 9.0105 | 35.4454 | 36
0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 10.4543 | 10.4543 | 8.33 | 3.6178 | 11.9478 | 10.4543 | 10.9877 | 21.4419 | 10.4543 | 9.4424 | 19.8966 | 21.4419 | 13.0735 | 34.5154 | 35
0 | 6.352 | 6.352 | 0 | 9.6968 | 9.6968 | 6.352 | 6.2527 | 12.6047 | 9.6968 | 8.7094 | 18.4062 | 9.6968 | 7.8931 | 17.5899 | 18.4062 | 6.9463 | 25.3525 | 26
0 | 6.5727 | 6.5727 | 0 | 9.0725 | 9.0725 | 6.5727 | 6.7167 | 13.2894 | 9.0725 | 5.6665 | 14.739 | 9.0725 | 10.7837 | 19.8562 | 19.8562 | 13.0683 | 32.9245 | 33
0 | 6.42 | 6.42 | 0 | 9.14 | 9.14 | 6.42 | 6.1625 | 12.5826 | 9.14 | 11.4529 | 20.5929 | 9.14 | 6.6844 | 15.8244 | 20.5929 | 12.0677 | 32.6606 | 33
0 | 9.2234 | 9.2234 | 0 | 9.4069 | 9.4069 | 9.2234 | 5.2861 | 14.5095 | 9.4069 | 10.5025 | 19.9094 | 9.4069 | 9.2105 | 18.6174 | 19.9094 | 12.6455 | 32.5549 | 33
0 | 6.4493 | 6.4493 | 0 | 5.8102 | 5.8102 | 6.4493 | 4.8244 | 11.2737 | 6.4493 | 13.1219 | 19.5713 | 5.8102 | 7.5187 | 13.3289 | 19.5713 | 9.7106 | 29.2818 | 30
0 | 7.3154 | 7.3154 | 0 | 11.0451 | 11.0451 | 7.3154 | 5.5509 | 12.8664 | 11.0451 | 14.0692 | 25.1144 | 11.0451 | 6.7507 | 17.7958 | 25.1144 | 10.3854 | 35.4998 | 36
0 | 6.8438 | 6.8438 | 0 | 9.0597 | 9.0597 | 6.8438 | 3.7554 | 10.5991 | 9.0597 | 17.0621 | 26.1218 | 9.0597 | 7.9254 | 16.9851 | 26.1218 | 7.7632 | 33.885 | 34
0 | 5.9293 | 5.9293 | 0 | 6.7608 | 6.7608 | 5.9293 | 4.4412 | 10.3706 | 6.7608 | 12.2432 | 19.0041 | 6.7608 | 13.0148 | 19.7756 | 19.7756 | 12.7965 | 32.5721 | 33
0 | 7.2773 | 7.2773 | 0 | 11.259 | 11.259 | 7.2773 | 4.6081 | 11.8854 | 11.259 | 10.5335 | 21.7924 | 11.259 | 4.8244 | 16.0834 | 21.7924 | 15.0208 | 36.8132 | 37
0 | 7.1861 | 7.1861 | 0 | 10.4301 | 10.4301 | 7.1861 | 2.9587 | 10.1448 | 10.4301 | 12.854 | 23.2841 | 10.4301 | 8.1513 | 18.5814 | 23.2841 | 7.5198 | 30.8039 | 31
0 | 7.3937 | 7.3937 | 0 | 10.0711 | 10.0711 | 7.3937 | 5.0779 | 12.4715 | 10.0711 | 14.292 | 24.3631 | 10.0711 | 9.8458 | 19.9169 | 24.3631 | 8.5368 | 32.8999 | 33
0 | 6.617 | 6.617 | 0 | 10.9364 | 10.9364 | 6.617 | 7.6555 | 14.2725 | 10.9364 | 17.7044 | 28.6408 | 10.9364 | 8.8084 | 19.7448 | 28.6408 | 9.34 | 37.9807 | 38
0 | 6.8931 | 6.8931 | 0 | 10.8517 | 10.8517 | 6.8931 | 4.5252 | 11.4183 | 10.8517 | 8.5886 | 19.4403 | 10.8517 | 8.4251 | 19.2768 | 19.4403 | 9.2829 | 28.7233 | 29
0 | 8.0029 | 8.0029 | 0 | 5.0645 | 5.0645 | 8.0029 | 5.2075 | 13.2105 | 8.0029 | 15.4351 | 23.438 | 5.0645 | 11.3757 | 16.4403 | 23.438 | 8.455 | 31.893 | 32
0 | 8.1456 | 8.1456 | 0 | 10.5652 | 10.5652 | 8.1456 | 5.5936 | 13.7393 | 10.5652 | 10.5522 | 21.1174 | 10.5652 | 5.9684 | 16.5336 | 21.1174 | 7.7537 | 28.8711 | 29
0 | 6.9625 | 6.9625 | 0 | 9.6326 | 9.6326 | 6.9625 | 4.3935 | 11.3559 | 9.6326 | 9.2424 | 18.875 | 9.6326 | 6.372 | 16.0045 | 18.875 | 4.0714 | 22.9464 | 23
0 | 7.6724 | 7.6724 | 0 | 10.4432 | 10.4432 | 7.6724 | 4.5914 | 12.2638 | 10.4432 | 9.7125 | 20.1558 | 10.4432 | 7.9303 | 18.3735 | 20.1558 | 9.5782 | 29.734 | 30
0 | 7.4169 | 7.4169 | 0 | 12.1374 | 12.1374 | 7.4169 | 5.4436 | 12.8605 | 12.1374 | 17.0726 | 29.2101 | 12.1374 | 6.9955 | 19.1329 | 29.2101 | 10.9558 | 40.1658 | 41
0 | 7.5448 | 7.5448 | 0 | 11.4697 | 11.4697 | 7.5448 | 2.4207 | 9.9655 | 11.4697 | 12.6437 | 24.1135 | 11.4697 | 9.7073 | 21.1771 | 24.1135 | 6.0484 | 30.1618 | 31
0 | 5.6432 | 5.6432 | 0 | 5.7975 | 5.7975 | 5.6432 | 6.2143 | 11.8575 | 5.7975 | 17.2917 | 23.0892 | 5.7975 | 5.4716 | 11.2691 | 23.0892 | 8.9733 | 32.0625 | 33
0 | 8.0511 | 8.0511 | 0 | 4.5227 | 4.5227 | 8.0511 | 5.1731 | 13.2242 | 8.0511 | 16.2431 | 24.2942 | 4.5227 | 6.9399 | 11.4626 | 24.2942 | 3.8125 | 28.1067 | 29
0 | 8.2956 | 8.2956 | 0 | 8.4163 | 8.4163 | 8.2956 | 4.7091 | 13.0047 | 8.4163 | 11.9127 | 20.329 | 8.4163 | 8.7547 | 17.171 | 20.329 | 7.7141 | 28.0431 | 29
0 | 7.8271 | 7.8271 | 0 | 2.639 | 2.639 | 7.8271 | 6.2849 | 14.1121 | 7.8271 | 12.73 | 20.5571 | 2.639 | 8.6109 | 11.25 | 20.5571 | 12.8999 | 33.457 | 34
0 | 7.4575 | 7.4575 | 0 | 8.7035 | 8.7035 | 7.4575 | 5.1645 | 12.622 | 8.7035 | 8.4296 | 17.1331 | 8.7035 | 6.4773 | 15.1808 | 17.1331 | 8.9139 | 26.047 | 27
0 | 4.9439 | 4.9439 | 0 | 8.2366 | 8.2366 | 4.9439 | 6.8487 | 11.7926 | 8.2366 | 13.3839 | 21.6205 | 8.2366 | 11.4936 | 19.7302 | 21.6205 | 17.2198 | 38.8403 | 39
0 | 8.7252 | 8.7252 | 0 | 7.5493 | 7.5493 | 8.7252 | 5.1073 | 13.8324 | 8.7252 | 7.7422 | 16.4673 | 7.5493 | 9.7974 | 17.3468 | 17.3468 | 4.9338 | 22.2806 | 23
0 | 6.9958 | 6.9958 | 0 | 9.2904 | 9.2904 | 6.9958 | 4.0345 | 11.0303 | 9.2904 | 7.5165 | 16.8069 | 9.2904 | 4.5623 | 13.8527 | 16.8069 | 9.0641 | 25.8709 | 26
0 | 7.9234 | 7.9234 | 0 | 8.4062 | 8.4062 | 7.9234 | 5.8671 | 13.7905 | 8.4062 | 13.0023 | 21.4085 | 8.4062 | 11.0934 | 19.4996 | 21.4085 | 10.352 | 31.7604 | 32
0 | 7.0645 | 7.0645 | 0 | 8.591 | 8.591 | 7.0645 | 4.9526 | 12.0171 | 8.591 | 9.5258 | 18.1168 | 8.591 | 10.304 | 18.895 | 18.895 | 11.6197 | 30.5147 | 31
0 | 7.15 | 7.15 | 0 | 10.4213 | 10.4213 | 7.15 | 6.3005 | 13.4505 | 10.4213 | 15.4321 | 25.8534 | 10.4213 | 7.7214 | 18.1426 | 25.8534 | 7.6769 | 33.5303 | 34
0 | 8.0185 | 8.0185 | 0 | 9.525 | 9.525 | 8.0185 | 4.8919 | 12.9104 | 9.525 | 15.9354 | 25.4604 | 9.525 | 4.2446 | 13.7696 | 25.4604 | 8.0071 | 33.4675 | 34
0 | 8.1301 | 8.1301 | 0 | 3.2982 | 3.2982 | 8.1301 | 5.3087 | 13.4388 | 8.1301 | 12.0928 | 20.2229 | 3.2982 | 5.4978 | 8.796 | 20.2229 | 9.6045 | 29.8275 | 30
0 | 7.1266 | 7.1266 | 0 | 9.3304 | 9.3304 | 7.1266 | 3.3108 | 10.4374 | 9.3304 | 11.9519 | 21.2823 | 9.3304 | 6.8598 | 16.1902 | 21.2823 | 8.0626 | 29.3449 | 30
0 | 7.2603 | 7.2603 | 0 | 12.6368 | 12.6368 | 7.2603 | 6.2523 | 13.5126 | 12.6368 | 13.1545 | 25.7913 | 12.6368 | 9.6996 | 22.3364 | 25.7913 | 10.6017 | 36.393 | 37
0 | 7.583 | 7.583 | 0 | 11.0628 | 11.0628 | 7.583 | 5.6439 | 13.2269 | 11.0628 | 10.4973 | 21.5602 | 11.0628 | 8.8898 | 19.9526 | 21.5602 | 15.694 | 37.2542 | 38
0 | 7.8692 | 7.8692 | 0 | 8.2098 | 8.2098 | 7.8692 | 6.4386 | 14.3078 | 8.2098 | 12.6091 | 20.8189 | 8.2098 | 8.5187 | 16.7285 | 20.8189 | 11.0381 | 31.857 | 32
0 | 7.4375 | 7.4375 | 0 | 9.4057 | 9.4057 | 7.4375 | 6.4002 | 13.8378 | 9.4057 | 12.6873 | 22.093 | 9.4057 | 7.1388 | 16.5445 | 22.093 | 15.8464 | 37.9394 | 38
0 | 5.9778 | 5.9778 | 0 | 7.9725 | 7.9725 | 5.9778 | 4.9391 | 10.9168 | 7.9725 | 9.8251 | 17.7976 | 7.9725 | 9.6004 | 17.5729 | 17.7976 | 7.7925 | 25.5901 | 26
0 | 8.0369 | 8.0369 | 0 | 9.6579 | 9.6579 | 8.0369 | 7.1435 | 15.1804 | 9.6579 | 11.8374 | 21.4953 | 9.6579 | 6.358 | 16.0159 | 21.4953 | 3.2452 | 24.7405 | 25
0 | 7.1546 | 7.1546 | 0 | 6.9334 | 6.9334 | 7.1546 | 7.0845 | 14.239 | 7.1546 | 12.7739 | 19.9285 | 6.9334 | 10.7971 | 17.7305 | 19.9285 | 7.7194 | 27.6478 | 28
0 | 6.9615 | 6.9615 | 0 | 6.8696 | 6.8696 | 6.9615 | 4.4355 | 11.397 | 6.9615 | 9.6428 | 16.6044 | 6.8696 | 11.0967 | 17.9662 | 17.9662 | 10.2198 | 28.186 | 29
0 | 6.5242 | 6.5242 | 0 | 6.2558 | 6.2558 | 6.5242 | 4.8687 | 11.3929 | 6.5242 | 8.7611 | 15.2854 | 6.2558 | 5.5593 | 11.8151 | 15.2854 | 6.9076 | 22.1929 | 23
0 | 5.8171 | 5.8171 | 0 | 9.5984 | 9.5984 | 5.8171 | 4.714 | 10.531 | 9.5984 | 8.5187 | 18.1172 | 9.5984 | 10.8577 | 20.4562 | 20.4562 | 13.5307 | 33.9869 | 34
0 | 7.8473 | 7.8473 | 0 | 9.3977 | 9.3977 | 7.8473 | 4.7215 | 12.5688 | 9.3977 | 16.2715 | 25.6692 | 9.3977 | 9.33 | 18.7277 | 25.6692 | 6.3391 | 32.0083 | 33
0 | 4.5591 | 4.5591 | 0 | 9.5375 | 9.5375 | 4.5591 | 6.5518 | 11.1109 | 9.5375 | 17.4879 | 27.0254 | 9.5375 | 9.1526 | 18.6901 | 27.0254 | 6.9273 | 33.9526 | 34
0 | 6.8471 | 6.8471 | 0 | 13.0694 | 13.0694 | 6.8471 | 5.0547 | 11.9018 | 13.0694 | 6.682 | 19.7515 | 13.0694 | 7.215 | 20.2844 | 20.2844 | 9.758 | 30.0424 | 31
0 | 8.7909 | 8.7909 | 0 | 6.3997 | 6.3997 | 8.7909 | 3.8061 | 12.597 | 8.7909 | 13.7787 | 22.5696 | 6.3997 | 7.0936 | 13.4933 | 22.5696 | 12.4113 | 34.9809 | 35
0 | 7.233 | 7.233 | 0 | 3.4858 | 3.4858 | 7.233 | 4.2674 | 11.5004 | 7.233 | 8.544 | 15.7771 | 3.4858 | 7.2816 | 10.7673 | 15.7771 | 14.8797 | 30.6567 | 31
0 | 5.1672 | 5.1672 | 0 | 9.1159 | 9.1159 | 5.1672 | 3.941 | 9.1082 | 9.1159 | 10.4479 | 19.5637 | 9.1159 | 9.8947 | 19.0106 | 19.5637 | 9.7959 | 29.3596 | 30
0 | 6.1465 | 6.1465 | 0 | 7.969 | 7.969 | 6.1465 | 3.6565 | 9.803 | 7.969 | 9.897 | 17.866 | 7.969 | 8.3492 | 16.3182 | 17.866 | 14.9322 | 32.7982 | 33
0 | 6.7108 | 6.7108 | 0 | 13.2618 | 13.2618 | 6.7108 | 3.8914 | 10.6022 | 13.2618 | 13.1795 | 26.4412 | 13.2618 | 7.0574 | 20.3191 | 26.4412 | 13.1366 | 39.5778 | 40
0 | 7.6682 | 7.6682 | 0 | 5.43 | 5.43 | 7.6682 | 5.1987 | 12.8669 | 7.6682 | 10.866 | 18.5342 | 5.43 | 6.5548 | 11.9848 | 18.5342 | 7.749 | 26.2831 | 27
0 | 7.4986 | 7.4986 | 0 | 8.4946 | 8.4946 | 7.4986 | 5.7841 | 13.2827 | 8.4946 | 13.8332 | 22.3278 | 8.4946 | 9.9081 | 18.4028 | 22.3278 | 7.9115 | 30.2393 | 31
0 | 7.9385 | 7.9385 | 0 | 13.6407 | 13.6407 | 7.9385 | 5.7663 | 13.7048 | 13.6407 | 18.4797 | 32.1204 | 13.6407 | 4.5647 | 18.2054 | 32.1204 | 5.171 | 37.2914 | 38
0 | 6.8946 | 6.8946 | 0 | 9.3428 | 9.3428 | 6.8946 | 5.864 | 12.7586 | 9.3428 | 9.4707 | 18.8135 | 9.3428 | 8.3087 | 17.6515 | 18.8135 | 10.0613 | 28.8748 | 29
0 | 6.4841 | 6.4841 | 0 | 9.6277 | 9.6277 | 6.4841 | 5.6802 | 12.1643 | 9.6277 | 12.2777 | 21.9054 | 9.6277 | 8.3933 | 18.021 | 21.9054 | 16.8345 | 38.7399 | 39
0 | 5.9085 | 5.9085 | 0 | 5.7459 | 5.7459 | 5.9085 | 4.2286 | 10.1371 | 5.9085 | 8.7174 | 14.6259 | 5.7459 | 7.2678 | 13.0137 | 14.6259 | 10.2844 | 24.9103 | 25
0 | 6.8895 | 6.8895 | 0 | 7.6684 | 7.6684 | 6.8895 | 6.0001 | 12.8896 | 7.6684 | 10.5769 | 18.2453 | 7.6684 | 5.0003 | 12.6687 | 18.2453 | 8.9754 | 27.2208 | 28
0 | 7.2512 | 7.2512 | 0 | 8.0868 | 8.0868 | 7.2512 | 4.0502 | 11.3014 | 8.0868 | 11.6376 | 19.7244 | 8.0868 | 5.9478 | 14.0346 | 19.7244 | 13.4398 | 33.1643 | 34
0 | 6.4256 | 6.4256 | 0 | 10.3056 | 10.3056 | 6.4256 | 5.1529 | 11.5784 | 10.3056 | 8.6608 | 18.9664 | 10.3056 | 6.9484 | 17.2539 | 18.9664 | 4.7478 | 23.7141 | 24
0 | 7.5932 | 7.5932 | 0 | 9.2671 | 9.2671 | 7.5932 | 5.1695 | 12.7627 | 9.2671 | 13.1161 | 22.3832 | 9.2671 | 8.3369 | 17.6039 | 22.3832 | 14.1409 | 36.5241 | 37
0 | 6.3615 | 6.3615 | 0 | 11.5083 | 11.5083 | 6.3615 | 4.9561 | 11.3176 | 11.5083 | 15.9821 | 27.4905 | 11.5083 | 9.4798 | 20.9881 | 27.4905 | 8.5075 | 35.998 | 36
0 | 8.3563 | 8.3563 | 0 | 10.5723 | 10.5723 | 8.3563 | 6.0535 | 14.4098 | 10.5723 | 11.5662 | 22.1385 | 10.5723 | 4.7668 | 15.3391 | 22.1385 | 8.0071 | 30.1456 | 31
0 | 7.7443 | 7.7443 | 0 | 9.6885 | 9.6885 | 7.7443 | 6.5759 | 14.3203 | 9.6885 | 10.1784 | 19.8668 | 9.6885 | 6.4062 | 16.0946 | 19.8668 | 6.1806 | 26.0475 | 27
0 | 5.427 | 5.427 | 0 | 12.3764 | 12.3764 | 5.427 | 7.0963 | 12.5233 | 12.3764 | 10.8075 | 23.1839 | 12.3764 | 9.9738 | 22.3501 | 23.1839 | 8.7475 | 31.9314 | 32
0 | 7.3965 | 7.3965 | 0 | 8.8943 | 8.8943 | 7.3965 | 5.0547 | 12.4512 | 8.8943 | 15.8638 | 24.7581 | 8.8943 | 8.9146 | 17.8089 | 24.7581 | 11.3586 | 36.1167 | 37
0 | 5.9186 | 5.9186 | 0 | 10.9573 | 10.9573 | 5.9186 | 4.9877 | 10.9063 | 10.9573 | 13.2878 | 24.245 | 10.9573 | 7.7576 | 18.7149 | 24.245 | 10.6813 | 34.9264 | 35
0 | 6.4259 | 6.4259 | 0 | 7.4726 | 7.4726 | 6.4259 | 4.0173 | 10.4432 | 7.4726 | 12.2321 | 19.7046 | 7.4726 | 5.5598 | 13.0323 | 19.7046 | 12.6781 | 32.3827 | 33
0 | 6.3958 | 6.3958 | 0 | 7.5702 | 7.5702 | 6.3958 | 6.4759 | 12.8718 | 7.5702 | 11.5963 | 19.1665 | 7.5702 | 9.8232 | 17.3934 | 19.1665 | 12.0376 | 31.204 | 32
0 | 6.6605 | 6.6605 | 0 | 12.5042 | 12.5042 | 6.6605 | 6.4142 | 13.0747 | 12.5042 | 16.1488 | 28.653 | 12.5042 | 6.7511 | 19.2553 | 28.653 | 7.841 | 36.494 | 37
0 | 7.2357 | 7.2357 | 0 | 11.2805 | 11.2805 | 7.2357 | 3.8912 | 11.1269 | 11.2805 | 8.69 | 19.9705 | 11.2805 | 8.6943 | 19.9748 | 19.9748 | 5.5561 | 25.5309 | 26
0 | 9.6309 | 9.6309 | 0 | 11.6088 | 11.6088 | 9.6309 | 6.4464 | 16.0773 | 11.6088 | 15.6084 | 27.2172 | 11.6088 | 8.5633 | 20.1721 | 27.2172 | 6.3694 | 33.5866 | 34
0 | 5.3982 | 5.3982 | 0 | 9.1971 | 9.1971 | 5.3982 | 5.7912 | 11.1894 | 9.1971 | 10.8151 | 20.0122 | 9.1971 | 6.0643 | 15.2614 | 20.0122 | 12.2261 | 32.2384 | 33
0 | 6.3104 | 6.3104 | 0 | 7.7889 | 7.7889 | 6.3104 | 5.6406 | 11.951 | 7.7889 | 17.834 | 25.6229 | 7.7889 | 3.5184 | 11.3073 | 25.6229 | 11.5785 | 37.2014 | 38
0 | 7.8492 | 7.8492 | 0 | 13.8295 | 13.8295 | 7.8492 | 5.2798 | 13.1291 | 13.8295 | 6.6261 | 20.4556 | 13.8295 | 9.8458 | 23.6753 | 23.6753 | 13.7819 | 37.4572 | 38
0 | 7.8445 | 7.8445 | 0 | 9.2632 | 9.2632 | 7.8445 | 5.9353 | 13.7798 | 9.2632 | 11.4329 | 20.6961 | 9.2632 | 8.5861 | 17.8494 | 20.6961 | 10.5879 | 31.284 | 32
0 | 7.1285 | 7.1285 | 0 | 7.6157 | 7.6157 | 7.1285 | 4.1358 | 11.2643 | 7.6157 | 11.6433 | 19.259 | 7.6157 | 6.5253 | 14.141 | 19.259 | 5.8697 | 25.1287 | 26
0 | 7.7348 | 7.7348 | 0 | 9.2997 | 9.2997 | 7.7348 | 4.1223 | 11.8571 | 9.2997 | 13.0492 | 22.3489 | 9.2997 | 10.0537 | 19.3533 | 22.3489 | 10.9486 | 33.2975 | 34
0 | 7.3257 | 7.3257 | 0 | 7.2997 | 7.2997 | 7.3257 | 4.8423 | 12.168 | 7.3257 | 9.6966 | 17.0223 | 7.2997 | 2.5387 | 9.8385 | 17.0223 | 8.0679 | 25.0902 | 26
0 | 7.1818 | 7.1818 | 0 | 8.1185 | 8.1185 | 7.1818 | 3.6776 | 10.8594 | 8.1185 | 18.2134 | 26.3319 | 8.1185 | 4.3579 | 12.4764 | 26.3319 | 13.6807 | 40.0126 | 41
0 | 7.1546 | 7.1546 | 0 | 9.4759 | 9.4759 | 7.1546 | 4.317 | 11.4716 | 9.4759 | 15.5128 | 24.9887 | 9.4759 | 5.179 | 14.6549 | 24.9887 | 9.1924 | 34.181 | 35
0 | 6.5299 | 6.5299 | 0 | 5.9044 | 5.9044 | 6.5299 | 5.1172 | 11.6471 | 6.5299 | 12.735 | 19.2649 | 5.9044 | 7.3437 | 13.2481 | 19.2649 | 7.4716 | 26.7364 | 27
0 | 8.2673 | 8.2673 | 0 | 10.1757 | 10.1757 | 8.2673 | 4.1878 | 12.4552 | 10.1757 | 10.9957 | 21.1714 | 10.1757 | 8.8586 | 19.0343 | 21.1714 | 16.4672 | 37.6386 | 38
0 | 5.9908 | 5.9908 | 0 | 9.8175 | 9.8175 | 5.9908 | 6.2714 | 12.2623 | 9.8175 | 11.797 | 21.6145 | 9.8175 | 8.9424 | 18.7599 | 21.6145 | 10.7831 | 32.3977 | 33
0 | 8.6701 | 8.6701 | 0 | 10.8746 | 10.8746 | 8.6701 | 4.188 | 12.8581 | 10.8746 | 18.7256 | 29.6001 | 10.8746 | 10.2047 | 21.0792 | 29.6001 | 8.0944 | 37.6946 | 38
0 | 4.6691 | 4.6691 | 0 | 12.2418 | 12.2418 | 4.6691 | 6.1446 | 10.8137 | 12.2418 | 17.0714 | 29.3132 | 12.2418 | 6.7444 | 18.9862 | 29.3132 | 4.4726 | 33.7858 | 34
0 | 7.1994 | 7.1994 | 0 | 7.262 | 7.262 | 7.1994 | 3.7494 | 10.9488 | 7.262 | 10.1668 | 17.4287 | 7.262 | 12.1841 | 19.4461 | 19.4461 | 9.7984 | 29.2445 | 30
0 | 5.5803 | 5.5803 | 0 | 6.9112 | 6.9112 | 5.5803 | 3.5003 | 9.0806 | 6.9112 | 9.0172 | 15.9284 | 6.9112 | 9.4249 | 16.3361 | 16.3361 | 12.7494 | 29.0856 | 30
0 | 6.8161 | 6.8161 | 0 | 8.9205 | 8.9205 | 6.8161 | 3.9232 | 10.7393 | 8.9205 | 15.3637 | 24.2842 | 8.9205 | 6.0824 | 15.0029 | 24.2842 | 7.9903 | 32.2745 | 33
0 | 5.4924 | 5.4924 | 0 | 9.4733 | 9.4733 | 5.4924 | 5.7526 | 11.245 | 9.4733 | 13.4154 | 22.8887 | 9.4733 | 3.0171 | 12.4904 | 22.8887 | 11.5732 | 34.4619 | 35
0 | 10.1677 | 10.1677 | 0 | 10.1635 | 10.1635 | 10.1677 | 5.4903 | 15.658 | 10.1677 | 13.8574 | 24.0251 | 10.1635 | 10.0869 | 20.2503 | 24.0251 | 8.0504 | 32.0754 | 33
0 | 8.3122 | 8.3122 | 0 | 7.4566 | 7.4566 | 8.3122 | 5.5124 | 13.8247 | 8.3122 | 8.1341 | 16.4464 | 7.4566 | 11.4944 | 18.951 | 18.951 | 11.7218 | 30.6728 | 31
0 | 5.8392 | 5.8392 | 0 | 9.2052 | 9.2052 | 5.8392 | 5.6461 | 11.4852 | 9.2052 | 9.7623 | 18.9674 | 9.2052 | 10.3845 | 19.5897 | 19.5897 | 11.5106 | 31.1004 | 32
0 | 6.201 | 6.201 | 0 | 5.3216 | 5.3216 | 6.201 | 4.8547 | 11.0558 | 6.201 | 10.1919 | 16.393 | 5.3216 | 8.7262 | 14.0478 | 16.393 | 11.5173 | 27.9102 | 28
0 | 6.3882 | 6.3882 | 0 | 13.5393 | 13.5393 | 6.3882 | 4.4704 | 10.8586 | 13.5393 | 14.4477 | 27.987 | 13.5393 | 7.6232 | 21.1625 | 27.987 | 8.5749 | 36.562 | 37
0 | 7.8812 | 7.8812 | 0 | 8.9315 | 8.9315 | 7.8812 | 4.4396 | 12.3207 | 8.9315 | 8.3389 | 17.2703 | 8.9315 | 8.1509 | 17.0823 | 17.2703 | 13.1829 | 30.4532 | 31
0 | 7.7714 | 7.7714 | 0 | 8.5309 | 8.5309 | 7.7714 | 5.1753 | 12.9468 | 8.5309 | 10.1206 | 18.6515 | 8.5309 | 5.7113 | 14.2423 | 18.6515 | 11.3481 | 29.9996 | 30
0 | 5.1265 | 5.1265 | 0 | 12.3376 | 12.3376 | 5.1265 | 6.154 | 11.2805 | 12.3376 | 11.4378 | 23.7754 | 12.3376 | 10.4415 | 22.7791 | 23.7754 | 12.1581 | 35.9335 | 36
0 | 6.8237 | 6.8237 | 0 | 7.6993 | 7.6993 | 6.8237 | 4.3466 | 11.1704 | 7.6993 | 11.1442 | 18.8435 | 7.6993 | 6.2776 | 13.9769 | 18.8435 | 5.5121 | 24.3556 | 25
0 | 8.9566 | 8.9566 | 0 | 10.9394 | 10.9394 | 8.9566 | 5.7914 | 14.748 | 10.9394 | 10.162 | 21.1014 | 10.9394 | 8.4614 | 19.4008 | 21.1014 | 6.8913 | 27.9927 | 28
0 | 6.371 | 6.371 | 0 | 7.0645 | 7.0645 | 6.371 | 5.8007 | 12.1717 | 7.0645 | 9.6053 | 16.6697 | 7.0645 | 5.3367 | 12.4012 | 16.6697 | 11.9478 | 28.6175 | 29
0 | 7.4506 | 7.4506 | 0 | 6.2517 | 6.2517 | 7.4506 | 3.8092 | 11.2599 | 7.4506 | 10.7176 | 18.1683 | 6.2517 | 10.0165 | 16.2682 | 18.1683 | 7.4084 | 25.5766 | 26
0 | 6.7605 | 6.7605 | 0 | 9.9092 | 9.9092 | 6.7605 | 4.7565 | 11.5171 | 9.9092 | 19.1156 | 29.0248 | 9.9092 | 6.3833 | 16.2925 | 29.0248 | 11.7016 | 40.7264 | 41
0 | 6.436 | 6.436 | 0 | 7.4127 | 7.4127 | 6.436 | 3.063 | 9.499 | 7.4127 | 9.4566 | 16.8693 | 7.4127 | 5.8149 | 13.2276 | 16.8693 | 5.6562 | 22.5255 | 23
0 | 9.5493 | 9.5493 | 0 | 7.7759 | 7.7759 | 9.5493 | 4.3896 | 13.9389 | 9.5493 | 12.0383 | 21.5876 | 7.7759 | 7.1012 | 14.8771 | 21.5876 | 3.1274 | 24.715 | 25
0 | 7.2295 | 7.2295 | 0 | 9.0277 | 9.0277 | 7.2295 | 4.8306 | 12.0601 | 9.0277 | 11.5483 | 20.576 | 9.0277 | 7.612 | 16.6397 | 20.576 | 12.9629 | 33.539 | 34
0 | 8.0817 | 8.0817 | 0 | 10.8802 | 10.8802 | 8.0817 | 4.4428 | 12.5245 | 10.8802 | 12.0354 | 22.9156 | 10.8802 | 11.8371 | 22.7174 | 22.9156 | 5.0697 | 27.9853 | 28
0 | 7.4854 | 7.4854 | 0 | 11.8662 | 11.8662 | 7.4854 | 4.4485 | 11.9339 | 11.8662 | 11.2258 | 23.092 | 11.8662 | 9.2277 | 21.0939 | 23.092 | 7.8635 | 30.9555 | 31
0 | 9.7074 | 9.7074 | 0 | 9.224 | 9.224 | 9.7074 | 6.282 | 15.9894 | 9.7074 | 13.0663 | 22.7736 | 9.224 | 8.5951 | 17.8191 | 22.7736 | 7.207 | 29.9806 | 30
0 | 8.4491 | 8.4491 | 0 | 9.0156 | 9.0156 | 8.4491 | 5.2787 | 13.7278 | 9.0156 | 8.7035 | 17.7191 | 9.0156 | 7.4732 | 16.4888 | 17.7191 | 8.9677 | 26.6868 | 27
0 | 8.1169 | 8.1169 | 0 | 8.4367 | 8.4367 | 8.1169 | 5.1742 | 13.2911 | 8.4367 | 9.6568 | 18.0935 | 8.4367 | 6.2745 | 14.7113 | 18.0935 | 9.6297 | 27.7232 | 28
0 | 5.0602 | 5.0602 | 0 | 9.4553 | 9.4553 | 5.0602 | 4.8851 | 9.9453 | 9.4553 | 14.2585 | 23.7138 | 9.4553 | 10.1624 | 19.6176 | 23.7138 | 11.4743 | 35.1881 | 36
0 | 7.4376 | 7.4376 | 0 | 13.331 | 13.331 | 7.4376 | 5.6059 | 13.0435 | 13.331 | 13.383 | 26.7141 | 13.331 | 7.0334 | 20.3644 | 26.7141 | 10.6039 | 37.318 | 38
0 | 7.1959 | 7.1959 | 0 | 7.6023 | 7.6023 | 7.1959 | 4.489 | 11.6849 | 7.6023 | 16.2803 | 23.8826 | 7.6023 | 4.433 | 12.0352 | 23.8826 | 9.3422 | 33.2247 | 34
0 | 7.3175 | 7.3175 | 0 | 8.8323 | 8.8323 | 7.3175 | 5.7435 | 13.061 | 8.8323 | 4.7271 | 13.5594 | 8.8323 | 9.0643 | 17.8966 | 17.8966 | 9.4455 | 27.3421 | 28
0 | 5.5355 | 5.5355 | 0 | 8.9196 | 8.9196 | 5.5355 | 5.004 | 10.5395 | 8.9196 | 12.7775 | 21.6971 | 8.9196 | 6.8367 | 15.7563 | 21.6971 | 10.5768 | 32.2739 | 33
0 | 6.7049 | 6.7049 | 0 | 7.0718 | 7.0718 | 6.7049 | 3.816 | 10.5209 | 7.0718 | 11.8899 | 18.9617 | 7.0718 | 5.6525 | 12.7243 | 18.9617 | 12.3433 | 31.305 | 32
0 | 5.1256 | 5.1256 | 0 | 7.9217 | 7.9217 | 5.1256 | 5.6935 | 10.8191 | 7.9217 | 14.3579 | 22.2797 | 7.9217 | 7.6717 | 15.5934 | 22.2797 | 5.7569 | 28.0366 | 29
0 | 6.0563 | 6.0563 | 0 | 10.3837 | 10.3837 | 6.0563 | 6.1316 | 12.1879 | 10.3837 | 10.1998 | 20.5835 | 10.3837 | 9.0598 | 19.4434 | 20.5835 | 12.6454 | 33.2289 | 34
0 | 5.5644 | 5.5644 | 0 | 10.2219 | 10.2219 | 5.5644 | 4.2075 | 9.7719 | 10.2219 | 13.6537 | 23.8756 | 10.2219 | 7.8153 | 18.0372 | 23.8756 | 13.5338 | 37.4094 | 38
0 | 7.4129 | 7.4129 | 0 | 9.8281 | 9.8281 | 7.4129 | 4.0559 | 11.4688 | 9.8281 | 13.7793 | 23.6075 | 9.8281 | 8.3332 | 18.1614 | 23.6075 | 8.1302 | 31.7376 | 32
0 | 5.3919 | 5.3919 | 0 | 8.4507 | 8.4507 | 5.3919 | 5.4805 | 10.8724 | 8.4507 | 15.7597 | 24.2104 | 8.4507 | 8.1353 | 16.5859 | 24.2104 | 8.8437 | 33.054 | 34
0 | 8.6397 | 8.6397 | 0 | 9.7526 | 9.7526 | 8.6397 | 6.2289 | 14.8687 | 9.7526 | 16.924 | 26.6766 | 9.7526 | 7.2508 | 17.0035 | 26.6766 | 14.4081 | 41.0847 | 42
0 | 8.1505 | 8.1505 | 0 | 9.2759 | 9.2759 | 8.1505 | 5.7547 | 13.9052 | 9.2759 | 7.9472 | 17.2231 | 9.2759 | 11.72 | 20.9959 | 20.9959 | 14.37 | 35.3659 | 36
0 | 7.2486 | 7.2486 | 0 | 10.4973 | 10.4973 | 7.2486 | 5.0802 | 12.3288 | 10.4973 | 16.8447 | 27.3419 | 10.4973 | 10.0192 | 20.5164 | 27.3419 | 10.1975 | 37.5394 | 38
0 | 7.7633 | 7.7633 | 0 | 4.828 | 4.828 | 7.7633 | 4.724 | 12.4873 | 7.7633 | 8.25 | 16.0133 | 4.828 | 9.4154 | 14.2434 | 16.0133 | 7.1459 | 23.1592 | 24
0 | 6.4636 | 6.4636 | 0 | 6.1602 | 6.1602 | 6.4636 | 3.7917 | 10.2553 | 6.4636 | 1.8356 | 8.2992 | 6.1602 | 8.192 | 14.3523 | 14.3523 | 12.3869 | 26.7392 | 27
0 | 7.116 | 7.116 | 0 | 12.8017 | 12.8017 | 7.116 | 4.8054 | 11.9214 | 12.8017 | 15.4655 | 28.2671 | 12.8017 | 11.4031 | 24.2048 | 28.2671 | 10.3703 | 38.6375 | 39
0 | 6.4642 | 6.4642 | 0 | 10.9406 | 10.9406 | 6.4642 | 4.2817 | 10.7459 | 10.9406 | 9.5108 | 20.4515 | 10.9406 | 6.9743 | 17.9149 | 20.4515 | 10.5647 | 31.0161 | 32
0 | 5.4693 | 5.4693 | 0 | 7.7806 | 7.7806 | 5.4693 | 5.14 | 10.6093 | 7.7806 | 14.5386 | 22.3193 | 7.7806 | 2.6739 | 10.4545 | 22.3193 | 8.9622 | 31.2815 | 32
0 | 7.9401 | 7.9401 | 0 | 8.4955 | 8.4955 | 7.9401 | 7.1492 | 15.0893 | 8.4955 | 11.8229 | 20.3184 | 8.4955 | 10.8278 | 19.3234 | 20.3184 | 8.9133 | 29.2317 | 30
0 | 7.4256 | 7.4256 | 0 | 7.061 | 7.061 | 7.4256 | 5.6417 | 13.0673 | 7.4256 | 9.4618 | 16.8873 | 7.061 | 6.3211 | 13.3821 | 16.8873 | 15.6915 | 32.5788 | 33
0 | 6.9975 | 6.9975 | 0 | 8.9349 | 8.9349 | 6.9975 | 3.8416 | 10.8391 | 8.9349 | 12.4748 | 21.4098 | 8.9349 | 7.758 | 16.6929 | 21.4098 | 8.2257 | 29.6355 | 30
0 | 8.4117 | 8.4117 | 0 | 7.9856 | 7.9856 | 8.4117 | 2.9669 | 11.3786 | 8.4117 | 4.6387 | 13.0504 | 7.9856 | 8.4533 | 16.4389 | 16.4389 | 13.2456 | 29.6845 | 30
0 | 5.9806 | 5.9806 | 0 | 10.6372 | 10.6372 | 5.9806 | 7.5131 | 13.4937 | 10.6372 | 14.2951 | 24.9323 | 10.6372 | 8.2262 | 18.8635 | 24.9323 | 7.5457 | 32.478 | 33
0 | 6.8459 | 6.8459 | 0 | 8.0197 | 8.0197 | 6.8459 | 4.8954 | 11.7414 | 8.0197 | 9.8692 | 17.8889 | 8.0197 | 4.0402 | 12.0599 | 17.8889 | 9.6071 | 27.496 | 28
0 | 6.0999 | 6.0999 | 0 | 8.6177 | 8.6177 | 6.0999 | 4.9964 | 11.0964 | 8.6177 | 13.2631 | 21.8808 | 8.6177 | 8.3334 | 16.9511 | 21.8808 | 13.7999 | 35.6807 | 36
0 | 5.5102 | 5.5102 | 0 | 8.7113 | 8.7113 | 5.5102 | 5.4532 | 10.9635 | 8.7113 | 13.2046 | 21.9159 | 8.7113 | 8.4148 | 17.1261 | 21.9159 | 11.6538 | 33.5696 | 34
0 | 5.1701 | 5.1701 | 0 | 8.0539 | 8.0539 | 5.1701 | 4.822 | 9.9921 | 8.0539 | 10.5463 | 18.6001 | 8.0539 | 9.4942 | 17.5481 | 18.6001 | 12.4537 | 31.0538 | 32
0 | 6.3355 | 6.3355 | 0 | 10.7352 | 10.7352 | 6.3355 | 4.5633 | 10.8987 | 10.7352 | 7.1289 | 17.8641 | 10.7352 | 9.5726 | 20.3078 | 20.3078 | 8.2817 | 28.5895 | 29
0 | 7.5759 | 7.5759 | 0 | 9.4107 | 9.4107 | 7.5759 | 3.7254 | 11.3013 | 9.4107 | 13.1048 | 22.5155 | 9.4107 | 7.1726 | 16.5833 | 22.5155 | 11.2024 | 33.7179 | 34
0 | 6.6676 | 6.6676 | 0 | 8.9548 | 8.9548 | 6.6676 | 5.2981 | 11.9657 | 8.9548 | 8.6243 | 17.5791 | 8.9548 | 7.1097 | 16.0644 | 17.5791 | 8.2353 | 25.8144 | 26
0 | 6.2201 | 6.2201 | 0 | 6.578 | 6.578 | 6.2201 | 5.8798 | 12.0999 | 6.578 | 10.34 | 16.9179 | 6.578 | 11.7415 | 18.3195 | 18.3195 | 6.7576 | 25.0771 | 26
0 | 8.0245 | 8.0245 | 0 | 10.2962 | 10.2962 | 8.0245 | 4.5586 | 12.5831 | 10.2962 | 11.3469 | 21.6431 | 10.2962 | 6.672 | 16.9682 | 21.6431 | 11.8632 | 33.5063 | 34
0 | 7.2692 | 7.2692 | 0 | 9.3621 | 9.3621 | 7.2692 | 4.0451 | 11.3144 | 9.3621 | 13.3386 | 22.7007 | 9.3621 | 8.1121 | 17.4741 | 22.7007 | 4.1653 | 26.866 | 27
0 | 7.5562 | 7.5562 | 0 | 7.8993 | 7.8993 | 7.5562 | 5.952 | 13.5083 | 7.8993 | 12.8814 | 20.7807 | 7.8993 | 7.1282 | 15.0274 | 20.7807 | 13.2171 | 33.9978 | 34
0 | 5.8145 | 5.8145 | 0 | 8.6592 | 8.6592 | 5.8145 | 5.3209 | 11.1354 | 8.6592 | 10.213 | 18.8722 | 8.6592 | 8.4362 | 17.0954 | 18.8722 | 9.147 | 28.0192 | 29
0 | 9.7915 | 9.7915 | 0 | 14.3499 | 14.3499 | 9.7915 | 3.1957 | 12.9873 | 14.3499 | 11.0434 | 25.3934 | 14.3499 | 6.2893 | 20.6393 | 25.3934 | 6.8426 | 32.2359 | 33
0 | 6.9251 | 6.9251 | 0 | 6.2043 | 6.2043 | 6.9251 | 5.55 | 12.4751 | 6.9251 | 12.6578 | 19.5829 | 6.2043 | 8.3477 | 14.552 | 19.5829 | 6.8069 | 26.3897 | 27
0 | 7.5915 | 7.5915 | 0 | 7.9552 | 7.9552 | 7.5915 | 5.8264 | 13.4179 | 7.9552 | 14.7727 | 22.728 | 7.9552 | 14.0065 | 21.9618 | 22.728 | 9.3546 | 32.0826 | 33
0 | 6.8846 | 6.8846 | 0 | 5.2427 | 5.2427 | 6.8846 | 5.7343 | 12.6189 | 6.8846 | 13.6843 | 20.5688 | 5.2427 | 5.0162 | 10.259 | 20.5688 | 10.6648 | 31.2337 | 32
0 | 7.7411 | 7.7411 | 0 | 9.0305 | 9.0305 | 7.7411 | 7.1501 | 14.8912 | 9.0305 | 11.1816 | 20.212 | 9.0305 | 9.3125 | 18.3429 | 20.212 | 13.8938 | 34.1058 | 35
0 | 6.1482 | 6.1482 | 0 | 8.1784 | 8.1784 | 6.1482 | 3.9821 | 10.1303 | 8.1784 | 14.5489 | 22.7273 | 8.1784 | 7.8329 | 16.0113 | 22.7273 | 11.4242 | 34.1515 | 35
0 | 6.8586 | 6.8586 | 0 | 11.2438 | 11.2438 | 6.8586 | 6.2263 | 13.0849 | 11.2438 | 12.1388 | 23.3826 | 11.2438 | 8.6659 | 19.9097 | 23.3826 | 14.2702 | 37.6529 | 38
0 | 8.4862 | 8.4862 | 0 | 14.1067 | 14.1067 | 8.4862 | 3.758 | 12.2442 | 14.1067 | 14.876 | 28.9826 | 14.1067 | 7.4645 | 21.5712 | 28.9826 | 9.5927 | 38.5754 | 39
0 | 7.4145 | 7.4145 | 0 | 6.6435 | 6.6435 | 7.4145 | 6.863 | 14.2775 | 7.4145 | 13.6368 | 21.0513 | 6.6435 | 5.0944 | 11.7379 | 21.0513 | 9.906 | 30.9572 | 31
0 | 7.7029 | 7.7029 | 0 | 9.351 | 9.351 | 7.7029 | 6.8271 | 14.5299 | 9.351 | 9.0406 | 18.3916 | 9.351 | 10.297 | 19.648 | 19.648 | 7.5717 | 27.2198 | 28
0 | 6.2526 | 6.2526 | 0 | 11.3577 | 11.3577 | 6.2526 | 5.6888 | 11.9414 | 11.3577 | 12.7059 | 24.0636 | 11.3577 | 7.6707 | 19.0284 | 24.0636 | 14.0545 | 38.1181 | 39
0 | 6.7839 | 6.7839 | 0 | 8.8644 | 8.8644 | 6.7839 | 4.7779 | 11.5618 | 8.8644 | 11.9721 | 20.8365 | 8.8644 | 8.4456 | 17.31 | 20.8365 | 8.785 | 29.6216 | 30
0 | 7.5968 | 7.5968 | 0 | 7.6162 | 7.6162 | 7.5968 | 6.3664 | 13.9632 | 7.6162 | 7.9955 | 15.6117 | 7.6162 | 8.1584 | 15.7746 | 15.7746 | 6.8848 | 22.6594 | 23
0 | 6.3866 | 6.3866 | 0 | 5.8138 | 5.8138 | 6.3866 | 5.9427 | 12.3293 | 6.3866 | 8.477 | 14.8636 | 5.8138 | 8.3102 | 14.124 | 14.8636 | 10.1639 | 25.0275 | 26
0 | 9.6442 | 9.6442 | 0 | 8.3712 | 8.3712 | 9.6442 | 4.6111 | 14.2553 | 9.6442 | 15.9788 | 25.623 | 8.3712 | 8.2995 | 16.6707 | 25.623 | 8.1866 | 33.8096 | 34
0 | 6.8298 | 6.8298 | 0 | 9.1191 | 9.1191 | 6.8298 | 4.7479 | 11.5777 | 9.1191 | 9.6431 | 18.7622 | 9.1191 | 11.9805 | 21.0996 | 21.0996 | 12.5622 | 33.6618 | 34
0 | 7.4934 | 7.4934 | 0 | 11.9769 | 11.9769 | 7.4934 | 6.1299 | 13.6232 | 11.9769 | 9.4636 | 21.4406 | 11.9769 | 8.8498 | 20.8267 | 21.4406 | 13.453 | 34.8936 | 35
0 | 6.1044 | 6.1044 | 0 | 6.823 | 6.823 | 6.1044 | 4.9737 | 11.0781 | 6.823 | 11.5141 | 18.3372 | 6.823 | 9.8078 | 16.6309 | 18.3372 | 12.0693 | 30.4065 | 31
0 | 6.1363 | 6.1363 | 0 | 8.3821 | 8.3821 | 6.1363 | 5.4509 | 11.5872 | 8.3821 | 12.7776 | 21.1596 | 8.3821 | 6.5333 | 14.9154 | 21.1596 | 11.4616 | 32.6212 | 33
0 | 7.3425 | 7.3425 | 0 | 8.6972 | 8.6972 | 7.3425 | 5.4452 | 12.7876 | 8.6972 | 15.659 | 24.3562 | 8.6972 | 9.9187 | 18.6159 | 24.3562 | 12.8308 | 37.187 | 38
0 | 7.0469 | 7.0469 | 0 | 6.4437 | 6.4437 | 7.0469 | 5.3142 | 12.3611 | 7.0469 | 12.579 | 19.6258 | 6.4437 | 5.6602 | 12.1039 | 19.6258 | 2.6251 | 22.2509 | 23
0 | 7.3179 | 7.3179 | 0 | 8.3036 | 8.3036 | 7.3179 | 2.7232 | 10.0411 | 8.3036 | 7.9355 | 16.2392 | 8.3036 | 10.4227 | 18.7264 | 18.7264 | 7.9464 | 26.6728 | 27
0 | 7.3419 | 7.3419 | 0 | 8.0569 | 8.0569 | 7.3419 | 5.8222 | 13.164 | 8.0569 | 12.5117 | 20.5687 | 8.0569 | 9.3957 | 17.4526 | 20.5687 | 13.2955 | 33.8641 | 34
0 | 6.8079 | 6.8079 | 0 | 9.5309 | 9.5309 | 6.8079 | 5.55 | 12.3579 | 9.5309 | 8.9481 | 18.479 | 9.5309 | 9.3641 | 18.895 | 18.895 | 11.9896 | 30.8846 | 31
0 | 6.1431 | 6.1431 | 0 | 10.1187 | 10.1187 | 6.1431 | 5.031 | 11.1741 | 10.1187 | 9.8839 | 20.0026 | 10.1187 | 9.1195 | 19.2382 | 20.0026 | 15.9534 | 35.9561 | 36
0 | 6.221 | 6.221 | 0 | 9.1575 | 9.1575 | 6.221 | 6.2987 | 12.5197 | 9.1575 | 8.4445 | 17.6021 | 9.1575 | 8.7705 | 17.928 | 17.928 | 5.5209 | 23.4489 | 24
0 | 7.1823 | 7.1823 | 0 | 8.9558 | 8.9558 | 7.1823 | 5.1218 | 12.3041 | 8.9558 | 11.9525 | 20.9083 | 8.9558 | 8.4039 | 17.3597 | 20.9083 | 10.1623 | 31.0706 | 32
0 | 5.7711 | 5.7711 | 0 | 4.7739 | 4.7739 | 5.7711 | 4.2249 | 9.996 | 5.7711 | 12.9415 | 18.7125 | 4.7739 | 7.1508 | 11.9247 | 18.7125 | 11.1914 | 29.9039 | 30
0 | 5.7462 | 5.7462 | 0 | 10.6767 | 10.6767 | 5.7462 | 5.9848 | 11.731 | 10.6767 | 12.9793 | 23.656 | 10.6767 | 8.8829 | 19.5596 | 23.656 | 7.5001 | 31.1561 | 32
0 | 7.0112 | 7.0112 | 0 | 4.7389 | 4.7389 | 7.0112 | 4.5996 | 11.6108 | 7.0112 | 12.978 | 19.9891 | 4.7389 | 6.9376 | 11.6765 | 19.9891 | 9.5638 | 29.5529 | 30
0 | 8.104 | 8.104 | 0 | 8.494 | 8.494 | 8.104 | 3.7298 | 11.8338 | 8.494 | 10.0218 | 18.5158 | 8.494 | 5.9302 | 14.4242 | 18.5158 | 13.7612 | 32.277 | 33
0 | 6.8352 | 6.8352 | 0 | 7.6222 | 7.6222 | 6.8352 | 4.2841 | 11.1193 | 7.6222 | 14.8713 | 22.4934 | 7.6222 | 7.1637 | 14.7858 | 22.4934 | 8.362 | 30.8554 | 31
0 | 8.6497 | 8.6497 | 0 | 5.2504 | 5.2504 | 8.6497 | 6.7944 | 15.4442 | 8.6497 | 12.0121 | 20.6618 | 5.2504 | 7.1752 | 12.4257 | 20.6618 | 9.6746 | 30.3364 | 31
0 | 5.3073 | 5.3073 | 0 | 6.2005 | 6.2005 | 5.3073 | 6.0778 | 11.3851 | 6.2005 | 14.9644 | 21.1649 | 6.2005 | 11.2526 | 17.453 | 21.1649 | 12.5272 | 33.6921 | 34
0 | 5.635 | 5.635 | 0 | 9.632 | 9.632 | 5.635 | 4.5396 | 10.1746 | 9.632 | 10.1202 | 19.7522 | 9.632 | 4.7494 | 14.3814 | 19.7522 | 4.2207 | 23.9729 | 24
0 | 7.4253 | 7.4253 | 0 | 4.2741 | 4.2741 | 7.4253 | 6.2254 | 13.6507 | 7.4253 | 8.7333 | 16.1586 | 4.2741 | 12.0991 | 16.3732 | 16.3732 | 8.0774 | 24.4506 | 25
0 | 6.9373 | 6.9373 | 0 | 8.9673 | 8.9673 | 6.9373 | 4.8225 | 11.7598 | 8.9673 | 8.2239 | 17.1912 | 8.9673 | 7.1093 | 16.0766 | 17.1912 | 5.0278 | 22.219 | 23
0 | 7.3917 | 7.3917 | 0 | 12.6991 | 12.6991 | 7.3917 | 5.9081 | 13.2997 | 12.6991 | 11.3003 | 23.9995 | 12.6991 | 13.5653 | 26.2644 | 26.2644 | 11.2552 | 37.5196 | 38
0 | 6.7115 | 6.7115 | 0 | 5.4556 | 5.4556 | 6.7115 | 5.7867 | 12.4982 | 6.7115 | 8.4156 | 15.1271 | 5.4556 | 9.0378 | 14.4935 | 15.1271 | 9.6926 | 24.8197 | 25
0 | 6.9474 | 6.9474 | 0 | 8.1964 | 8.1964 | 6.9474 | 3.7714 | 10.7189 | 8.1964 | 12.8581 | 21.0545 | 8.1964 | 11.6582 | 19.8546 | 21.0545 | 5.907 | 26.9616 | 27
0 | 8.5692 | 8.5692 | 0 | 6.5562 | 6.5562 | 8.5692 | 4.2512 | 12.8204 | 8.5692 | 16.3147 | 24.8839 | 6.5562 | 11.4069 | 17.9631 | 24.8839 | 6.7429 | 31.6268 | 32
0 | 7.9346 | 7.9346 | 0 | 11.3786 | 11.3786 | 7.9346 | 5.3638 | 13.2984 | 11.3786 | 12.6554 | 24.034 | 11.3786 | 10.7077 | 22.0863 | 24.034 | 9.0551 | 33.089 | 34
0 | 7.8554 | 7.8554 | 0 | 5.563 | 5.563 | 7.8554 | 6.1856 | 14.0409 | 7.8554 | 13.5525 | 21.4078 | 5.563 | 5.3489 | 10.9119 | 21.4078 | 9.3989 | 30.8068 | 31
0 | 6.5584 | 6.5584 | 0 | 9.8886 | 9.8886 | 6.5584 | 3.7382 | 10.2966 | 9.8886 | 16.9339 | 26.8225 | 9.8886 | 10.2931 | 20.1816 | 26.8225 | 11.727 | 38.5495 | 39
0 | 7.504 | 7.504 | 0 | 8.7839 | 8.7839 | 7.504 | 4.7 | 12.204 | 8.7839 | 10.8151 | 19.599 | 8.7839 | 11.082 | 19.8659 | 19.8659 | 14.785 | 34.6509 | 35
0 | 7.2373 | 7.2373 | 0 | 6.2663 | 6.2663 | 7.2373 | 4.3956 | 11.6329 | 7.2373 | 5.0231 | 12.2604 | 6.2663 | 11.7092 | 17.9755 | 17.9755 | 6.7889 | 24.7644 | 25
0 | 8.1874 | 8.1874 | 0 | 12.4259 | 12.4259 | 8.1874 | 4.5179 | 12.7053 | 12.4259 | 15.1085 | 27.5344 | 12.4259 | 4.7698 | 17.1958 | 27.5344 | 10.4053 | 37.9397 | 38
0 | 7.6832 | 7.6832 | 0 | 7.6547 | 7.6547 | 7.6832 | 4.3413 | 12.0245 | 7.6832 | 7.2276 | 14.9108 | 7.6547 | 3.8907 | 11.5454 | 14.9108 | 12.4556 | 27.3664 | 28
0 | 7.8821 | 7.8821 | 0 | 13.3951 | 13.3951 | 7.8821 | 6.5048 | 14.3869 | 13.3951 | 8.3792 | 21.7743 | 13.3951 | 7.2989 | 20.694 | 21.7743 | 11.2592 | 33.0335 | 34
0 | 4.9856 | 4.9856 | 0 | 7.2428 | 7.2428 | 4.9856 | 5.9941 | 10.9798 | 7.2428 | 12.973 | 20.2158 | 7.2428 | 5.3893 | 12.6321 | 20.2158 | 12.7786 | 32.9944 | 33
0 | 6.1775 | 6.1775 | 0 | 9.3235 | 9.3235 | 6.1775 | 3.9426 | 10.12 | 9.3235 | 17.3611 | 26.6846 | 9.3235 | 6.3709 | 15.6945 | 26.6846 | 11.7285 | 38.4131 | 39
0 | 5.9373 | 5.9373 | 0 | 7.9662 | 7.9662 | 5.9373 | 7.0826 | 13.0199 | 7.9662 | 13.0366 | 21.0029 | 7.9662 | 7.0532 | 15.0194 | 21.0029 | 8.221 | 29.2239 | 30
0 | 6.7894 | 6.7894 | 0 | 8.8206 | 8.8206 | 6.7894 | 5.4389 | 12.2283 | 8.8206 | 12.6834 | 21.504 | 8.8206 | 10.106 | 18.9266 | 21.504 | 12.4643 | 33.9683 | 34
0 | 5.9988 | 5.9988 | 0 | 8.3346 | 8.3346 | 5.9988 | 6.5145 | 12.5133 | 8.3346 | 14.2946 | 22.6292 | 8.3346 | 9.5732 | 17.9078 | 22.6292 | 8.2113 | 30.8405 | 31
0 | 7.6399 | 7.6399 | 0 | 6.7391 | 6.7391 | 7.6399 | 4.7911 | 12.4311 | 7.6399 | 9.9882 | 17.6281 | 6.7391 | 9.6417 | 16.3808 | 17.6281 | 8.8154 | 26.4435 | 27
0 | 5.663 | 5.663 | 0 | 3.7888 | 3.7888 | 5.663 | 5.2655 | 10.9284 | 5.663 | 7.4922 | 13.1551 | 3.7888 | 9.1845 | 12.9733 | 13.1551 | 13.5729 | 26.728 | 27
0 | 8.8423 | 8.8423 | 0 | 12.7143 | 12.7143 | 8.8423 | 5.7698 | 14.6121 | 12.7143 | 10.1741 | 22.8884 | 12.7143 | 8.6908 | 21.4052 | 22.8884 | 6.3006 | 29.189 | 30
0 | 8.5025 | 8.5025 | 0 | 6.888 | 6.888 | 8.5025 | 3.4629 | 11.9655 | 8.5025 | 16.2063 | 24.7089 | 6.888 | 6.2916 | 13.1796 | 24.7089 | 9.8045 | 34.5134 | 35
0 | 7.1303 | 7.1303 | 0 | 14.0067 | 14.0067 | 7.1303 | 6.1286 | 13.2589 | 14.0067 | 11.6857 | 25.6923 | 14.0067 | 11.2775 | 25.2842 | 25.6923 | 12.4509 | 38.1433 | 39
0 | 6.1664 | 6.1664 | 0 | 10.9014 | 10.9014 | 6.1664 | 3.7392 | 9.9057 | 10.9014 | 19.1019 | 30.0033 | 10.9014 | 5.0461 | 15.9475 | 30.0033 | 9.4913 | 39.4946 | 40
0 | 8.6277 | 8.6277 | 0 | 9.8386 | 9.8386 | 8.6277 | 4.6881 | 13.3157 | 9.8386 | 15.8508 | 25.6894 | 9.8386 | 8.579 | 18.4176 | 25.6894 | 14.079 | 39.7684 | 40
0 | 6.6949 | 6.6949 | 0 | 5.5435 | 5.5435 | 6.6949 | 5.0354 | 11.7303 | 6.6949 | 9.6937 | 16.3886 | 5.5435 | 9.1215 | 14.665 | 16.3886 | 10.9716 | 27.3602 | 28
0 | 6.9717 | 6.9717 | 0 | 3.1092 | 3.1092 | 6.9717 | 6.1065 | 13.0782 | 6.9717 | 6.7334 | 13.7051 | 3.1092 | 6.7067 | 9.8159 | 13.7051 | 10.2126 | 23.9176 | 24
0 | 6.4606 | 6.4606 | 0 | 9.0001 | 9.0001 | 6.4606 | 4.723 | 11.1836 | 9.0001 | 10.5853 | 19.5854 | 9.0001 | 8.9901 | 17.9902 | 19.5854 | 12.1069 | 31.6923 | 32
0 | 7.6299 | 7.6299 | 0 | 9.5123 | 9.5123 | 7.6299 | 5.9138 | 13.5437 | 9.5123 | 16.5063 | 26.0185 | 9.5123 | 7.5307 | 17.043 | 26.0185 | 12.7705 | 38.7891 | 39
0 | 6.9052 | 6.9052 | 0 | 12.1693 | 12.1693 | 6.9052 | 3.354 | 10.2592 | 12.1693 | 15.1671 | 27.3364 | 12.1693 | 8.0243 | 20.1936 | 27.3364 | 8.6275 | 35.9638 | 36
0 | 8.7038 | 8.7038 | 0 | 10.4917 | 10.4917 | 8.7038 | 5.9774 | 14.6812 | 10.4917 | 7.8628 | 18.3545 | 10.4917 | 7.936 | 18.4277 | 18.4277 | 9.1553 | 27.5829 | 28
0 | 8.2665 | 8.2665 | 0 | 12.8744 | 12.8744 | 8.2665 | 6.6287 | 14.8952 | 12.8744 | 10.6831 | 23.5575 | 12.8744 | 9.1781 | 22.0525 | 23.5575 | 11.4654 | 35.0229 | 36
0 | 8.1446 | 8.1446 | 0 | 10.539 | 10.539 | 8.1446 | 5.2344 | 13.3791 | 10.539 | 13.2293 | 23.7683 | 10.539 | 10.3319 | 20.8709 | 23.7683 | 12.3797 | 36.1479 | 37
0 | 7.2719 | 7.2719 | 0 | 10.0633 | 10.0633 | 7.2719 | 4.5179 | 11.7898 | 10.0633 | 11.2148 | 21.2781 | 10.0633 | 8.945 | 19.0083 | 21.2781 | 15.3666 | 36.6447 | 37
0 | 7.5089 | 7.5089 | 0 | 9.3294 | 9.3294 | 7.5089 | 5.0344 | 12.5433 | 9.3294 | 12.5149 | 21.8443 | 9.3294 | 7.261 | 16.5904 | 21.8443 | 13.9287 | 35.7731 | 36
0 | 5.471 | 5.471 | 0 | 8.0525 | 8.0525 | 5.471 | 5.8471 | 11.3181 | 8.0525 | 12.0601 | 20.1127 | 8.0525 | 9.0396 | 17.0921 | 20.1127 | 11.6308 | 31.7434 | 32
0 | 8.183 | 8.183 | 0 | 6.9158 | 6.9158 | 8.183 | 5.8528 | 14.0358 | 8.183 | 7.7894 | 15.9724 | 6.9158 | 10.7401 | 17.656 | 17.656 | 12.972 | 30.628 | 31
0 | 6.8757 | 6.8757 | 0 | 7.634 | 7.634 | 6.8757 | 4.4964 | 11.3721 | 7.634 | 10.8606 | 18.4946 | 7.634 | 6.3919 | 14.0259 | 18.4946 | 8.7627 | 27.2574 | 28
0 | 7.9931 | 7.9931 | 0 | 7.8904 | 7.8904 | 7.9931 | 4.6192 | 12.6123 | 7.9931 | 9.1778 | 17.1709 | 7.8904 | 6.4585 | 14.349 | 17.1709 | 6.4786 | 23.6495 | 24
0 | 7.9044 | 7.9044 | 0 | 8.7508 | 8.7508 | 7.9044 | 3.732 | 11.6364 | 8.7508 | 11.5865 | 20.3373 | 8.7508 | 7.606 | 16.3567 | 20.3373 | 12.4424 | 32.7797 | 33
0 | 6.0096 | 6.0096 | 0 | 10.1908 | 10.1908 | 6.0096 | 5.2323 | 11.2419 | 10.1908 | 14.8353 | 25.0261 | 10.1908 | 10.0467 | 20.2376 | 25.0261 | 8.723 | 33.7491 | 34
0 | 7.7546 | 7.7546 | 0 | 7.2907 | 7.2907 | 7.7546 | 5.2114 | 12.966 | 7.7546 | 12.2356 | 19.9902 | 7.2907 | 6.6811 | 13.9718 | 19.9902 | 13.8503 | 33.8405 | 34
0 | 5.3932 | 5.3932 | 0 | 8.4729 | 8.4729 | 5.3932 | 7.1274 | 12.5206 | 8.4729 | 12.2306 | 20.7035 | 8.4729 | 8.8015 | 17.2744 | 20.7035 | 7.3903 | 28.0938 | 29
0 | 4.2533 | 4.2533 | 0 | 9.1066 | 9.1066 | 4.2533 | 2.6739 | 6.9271 | 9.1066 | 14.9915 | 24.0981 | 9.1066 | 6.9443 | 16.051 | 24.0981 | 11.3747 | 35.4729 | 36
0 | 5.9179 | 5.9179 | 0 | 8.1479 | 8.1479 | 5.9179 | 4.6572 | 10.575 | 8.1479 | 12.1351 | 20.2829 | 8.1479 | 9.6228 | 17.7706 | 20.2829 | 2.5475 | 22.8304 | 23
0 | 7.6192 | 7.6192 | 0 | 10.0275 | 10.0275 | 7.6192 | 6.4873 | 14.1065 | 10.0275 | 12.3382 | 22.3657 | 10.0275 | 5.5832 | 15.6107 | 22.3657 | 11.7305 | 34.0962 | 35
0 | 6.649 | 6.649 | 0 | 6.2856 | 6.2856 | 6.649 | 6.5162 | 13.1652 | 6.649 | 8.5329 | 15.1819 | 6.2856 | 5.6622 | 11.9479 | 15.1819 | 7.5973 | 22.7792 | 23
0 | 6.0844 | 6.0844 | 0 | 8.5016 | 8.5016 | 6.0844 | 4.4203 | 10.5047 | 8.5016 | 11.9994 | 20.5011 | 8.5016 | 10.5734 | 19.0751 | 20.5011 | 9.2166 | 29.7177 | 30
0 | 6.5711 | 6.5711 | 0 | 10.8561 | 10.8561 | 6.5711 | 5.0506 | 11.6217 | 10.8561 | 9.7393 | 20.5954 | 10.8561 | 9.3154 | 20.1715 | 20.5954 | 5.8655 | 26.4609 | 27
0 | 8.2662 | 8.2662 | 0 | 10.4994 | 10.4994 | 8.2662 | 3.4127 | 11.6789 | 10.4994 | 15.1055 | 25.6049 | 10.4994 | 5.6185 | 16.1179 | 25.6049 | 11.9963 | 37.6013 | 38
0 | 6.7362 | 6.7362 | 0 | 9.7462 | 9.7462 | 6.7362 | 5.337 | 12.0732 | 9.7462 | 6.7117 | 16.4579 | 9.7462 | 7.486 | 17.2323 | 17.2323 | 10.9326 | 28.1648 | 29
0 | 7.3676 | 7.3676 | 0 | 10.453 | 10.453 | 7.3676 | 5.9541 | 13.3217 | 10.453 | 11.0566 | 21.5095 | 10.453 | 10.0532 | 20.5062 | 21.5095 | 8.0419 | 29.5515 | 30
0 | 7.9532 | 7.9532 | 0 | 10.478 | 10.478 | 7.9532 | 4.9818 | 12.935 | 10.478 | 7.3641 | 17.8422 | 10.478 | 10.0939 | 20.572 | 20.572 | 11.6057 | 32.1777 | 33
0 | 6.7553 | 6.7553 | 0 | 9.7136 | 9.7136 | 6.7553 | 6.4574 | 13.2127 | 9.7136 | 15.0876 | 24.8011 | 9.7136 | 8.2596 | 17.9732 | 24.8011 | 7.3133 | 32.1144 | 33
0 | 6.5976 | 6.5976 | 0 | 11.3605 | 11.3605 | 6.5976 | 3.4593 | 10.057 | 11.3605 | 13.7612 | 25.1216 | 11.3605 | 5.3612 | 16.7217 | 25.1216 | 5.7412 | 30.8628 | 31
0 | 7.0267 | 7.0267 | 0 | 9.5821 | 9.5821 | 7.0267 | 7.0688 | 14.0955 | 9.5821 | 7.5151 | 17.0972 | 9.5821 | 4.9211 | 14.5032 | 17.0972 | 10.1301 | 27.2273 | 28
0 | 6.4419 | 6.4419 | 0 | 8.6452 | 8.6452 | 6.4419 | 4.8158 | 11.2577 | 8.6452 | 14.2476 | 22.8928 | 8.6452 | 6.9335 | 15.5786 | 22.8928 | 12.26 | 35.1527 | 36
0 | 4.888 | 4.888 | 0 | 8.819 | 8.819 | 4.888 | 6.1557 | 11.0438 | 8.819 | 9.3052 | 18.1242 | 8.819 | 9.6376 | 18.4566 | 18.4566 | 6.7714 | 25.2279 | 26
0 | 7.4861 | 7.4861 | 0 | 7.1883 | 7.1883 | 7.4861 | 4.3835 | 11.8697 | 7.4861 | 13.4572 | 20.9433 | 7.1883 | 7.12 | 14.3083 | 20.9433 | 9.0572 | 30.0005 | 31
0 | 7.7913 | 7.7913 | 0 | 9.6088 | 9.6088 | 7.7913 | 3.857 | 11.6483 | 9.6088 | 13.7274 | 23.3362 | 9.6088 | 7.0185 | 16.6273 | 23.3362 | 7.2348 | 30.571 | 31
0 | 8.0107 | 8.0107 | 0 | 11.6432 | 11.6432 | 8.0107 | 3.043 | 11.0537 | 11.6432 | 11.3734 | 23.0166 | 11.6432 | 7.4572 | 19.1005 | 23.0166 | 9.6698 | 32.6864 | 33
0 | 6.1162 | 6.1162 | 0 | 6.6539 | 6.6539 | 6.1162 | 4.1296 | 10.2458 | 6.6539 | 13.0656 | 19.7195 | 6.6539 | 5.1697 | 11.8236 | 19.7195 | 10.962 | 30.6816 | 31
0 | 6.5898 | 6.5898 | 0 | 4.1294 | 4.1294 | 6.5898 | 6.2024 | 12.7922 | 6.5898 | 10.6911 | 17.2809 | 4.1294 | 10.4702 | 14.5996 | 17.2809 | 11.8325 | 29.1134 | 30
0 | 7.2485 | 7.2485 | 0 | 8.3202 | 8.3202 | 7.2485 | 4.1646 | 11.4132 | 8.3202 | 10.5049 | 18.8251 | 8.3202 | 10.1888 | 18.509 | 18.8251 | 13.336 | 32.1611 | 33
0 | 8.0473 | 8.0473 | 0 | 8.9501 | 8.9501 | 8.0473 | 3.2141 | 11.2615 | 8.9501 | 10.9733 | 19.9234 | 8.9501 | 9.5099 | 18.46 | 19.9234 | 11.9129 | 31.8363 | 32
0 | 6.1954 | 6.1954 | 0 | 9.3926 | 9.3926 | 6.1954 | 3.648 | 9.8434 | 9.3926 | 17.4989 | 26.8915 | 9.3926 | 5.8425 | 15.2351 | 26.8915 | 9.1087 | 36.0002 | 37
0 | 5.6558 | 5.6558 | 0 | 8.1008 | 8.1008 | 5.6558 | 6.1937 | 11.8495 | 8.1008 | 13.373 | 21.4738 | 8.1008 | 9.3381 | 17.4389 | 21.4738 | 15.7184 | 37.1921 | 38
0 | 6.9404 | 6.9404 | 0 | 7.8871 | 7.8871 | 6.9404 | 5.5956 | 12.536 | 7.8871 | 10.6749 | 18.562 | 7.8871 | 7.9095 | 15.7966 | 18.562 | 11.3899 | 29.9519 | 30
0 | 6.1255 | 6.1255 | 0 | 3.7984 | 3.7984 | 6.1255 | 5.377 | 11.5025 | 6.1255 | 7.6878 | 13.8134 | 3.7984 | 6.4591 | 10.2575 | 13.8134 | 14.483 | 28.2963 | 29
0 | 7.9207 | 7.9207 | 0 | 9.759 | 9.759 | 7.9207 | 5.0951 | 13.0158 | 9.759 | 7.9289 | 17.6879 | 9.759 | 8.9855 | 18.7445 | 18.7445 | 12.687 | 31.4315 | 32
0 | 6.5069 | 6.5069 | 0 | 6.6395 | 6.6395 | 6.5069 | 5.1084 | 11.6153 | 6.6395 | 10.2108 | 16.8503 | 6.6395 | 7.8945 | 14.534 | 16.8503 | 10.8547 | 27.705 | 28
0 | 7.2589 | 7.2589 | 0 | 10.237 | 10.237 | 7.2589 | 4.6148 | 11.8736 | 10.237 | 10.7303 | 20.9672 | 10.237 | 6.9962 | 17.2332 | 20.9672 | 11.4936 | 32.4608 | 33
0 | 8.5415 | 8.5415 | 0 | 5.8918 | 5.8918 | 8.5415 | 3.4771 | 12.0186 | 8.5415 | 12.4278 | 20.9693 | 5.8918 | 5.9773 | 11.8691 | 20.9693 | 7.6883 | 28.6577 | 29
0 | 6.6678 | 6.6678 | 0 | 9.5016 | 9.5016 | 6.6678 | 3.5644 | 10.2322 | 9.5016 | 13.1881 | 22.6897 | 9.5016 | 7.2898 | 16.7914 | 22.6897 | 9.2598 | 31.9495 | 32
0 | 7.2169 | 7.2169 | 0 | 10.2535 | 10.2535 | 7.2169 | 2.986 | 10.2029 | 10.2535 | 15.1614 | 25.4149 | 10.2535 | 7.4096 | 17.6631 | 25.4149 | 12.476 | 37.891 | 38
0 | 6.3262 | 6.3262 | 0 | 7.0353 | 7.0353 | 6.3262 | 4.4873 | 10.8136 | 7.0353 | 8.6747 | 15.71 | 7.0353 | 8.2171 | 15.2524 | 15.71 | 13.3222 | 29.0322 | 30
0 | 6.5869 | 6.5869 | 0 | 3.1749 | 3.1749 | 6.5869 | 5.2153 | 11.8023 | 6.5869 | 13.9599 | 20.5469 | 3.1749 | 6.3748 | 9.5497 | 20.5469 | 14.9864 | 35.5333 | 36
0 | 6.0993 | 6.0993 | 0 | 9.9825 | 9.9825 | 6.0993 | 4.1382 | 10.2375 | 9.9825 | 9.6141 | 19.5966 | 9.9825 | 4.0742 | 14.0567 | 19.5966 | 10.0523 | 29.6489 | 30
0 | 6.4016 | 6.4016 | 0 | 10.9106 | 10.9106 | 6.4016 | 5.4618 | 11.8635 | 10.9106 | 14.6249 | 25.5355 | 10.9106 | 9.3969 | 20.3074 | 25.5355 | 9.7506 | 35.2861 | 36
0 | 7.0071 | 7.0071 | 0 | 10.1143 | 10.1143 | 7.0071 | 4.4901 | 11.4972 | 10.1143 | 8.9758 | 19.0901 | 10.1143 | 7.1261 | 17.2404 | 19.0901 | 11.9174 | 31.0075 | 32
0 | 6.5445 | 6.5445 | 0 | 9.2673 | 9.2673 | 6.5445 | 5.1775 | 11.722 | 9.2673 | 11.9856 | 21.2529 | 9.2673 | 5.8354 | 15.1027 | 21.2529 | 7.6535 | 28.9064 | 29
0 | 7.6008 | 7.6008 | 0 | 6.8058 | 6.8058 | 7.6008 | 5.9579 | 13.5587 | 7.6008 | 10.4052 | 18.006 | 6.8058 | 8.3219 | 15.1277 | 18.006 | 15.2165 | 33.2225 | 34
0 | 6.6539 | 6.6539 | 0 | 8.2106 | 8.2106 | 6.6539 | 6.3959 | 13.0498 | 8.2106 | 14.4999 | 22.7105 | 8.2106 | 7.4289 | 15.6395 | 22.7105 | 16.3384 | 39.0489 | 40
0 | 7.9306 | 7.9306 | 0 | 9.9606 | 9.9606 | 7.9306 | 4.6557 | 12.5863 | 9.9606 | 13.5223 | 23.4829 | 9.9606 | 10.157 | 20.1176 | 23.4829 | 10.9952 | 34.4781 | 35
0 | 9.6807 | 9.6807 | 0 | 8.0639 | 8.0639 | 9.6807 | 3.9223 | 13.603 | 9.6807 | 8.2438 | 17.9245 | 8.0639 | 10.1937 | 18.2576 | 18.2576 | 10.2845 | 28.5421 | 29
0 | 8.226 | 8.226 | 0 | 7.1651 | 7.1651 | 8.226 | 5.4251 | 13.6511 | 8.226 | 12.9689 | 21.1949 | 7.1651 | 8.7744 | 15.9395 | 21.1949 | 12.9944 | 34.1893 | 35
0 | 6.3093 | 6.3093 | 0 | 11.47 | 11.47 | 6.3093 | 4.4061 | 10.7154 | 11.47 | 16.9712 | 28.4412 | 11.47 | 8.6928 | 20.1628 | 28.4412 | 5.2686 | 33.7098 | 34
0 | 7.4043 | 7.4043 | 0 | 6.5337 | 6.5337 | 7.4043 | 6.2762 | 13.6805 | 7.4043 | 8.2596 | 15.6639 | 6.5337 | 7.0852 | 13.6189 | 15.6639 | 13.9308 | 29.5946 | 30
0 | 7.3921 | 7.3921 | 0 | 9.9768 | 9.9768 | 7.3921 | 5.1803 | 12.5724 | 9.9768 | 8.2123 | 18.1891 | 9.9768 | 7.5477 | 17.5245 | 18.1891 | 14.4583 | 32.6474 | 33
0 | 6.5074 | 6.5074 | 0 | 8.6572 | 8.6572 | 6.5074 | 4.7187 | 11.2261 | 8.6572 | 12.2375 | 20.8947 | 8.6572 | 5.929 | 14.5861 | 20.8947 | 11.2495 | 32.1441 | 33
0 | 6.571 | 6.571 | 0 | 9.8674 | 9.8674 | 6.571 | 6.0525 | 12.6235 | 9.8674 | 13.8724 | 23.7398 | 9.8674 | 7.5028 | 17.3702 | 23.7398 | 11.656 | 35.3958 | 36
0 | 6.6777 | 6.6777 | 0 | 7.7326 | 7.7326 | 6.6777 | 3.3787 | 10.0564 | 7.7326 | 11.0018 | 18.7344 | 7.7326 | 9.768 | 17.5006 | 18.7344 | 11.1981 | 29.9325 | 30
0 | 7.328 | 7.328 | 0 | 8.0919 | 8.0919 | 7.328 | 5.4185 | 12.7465 | 8.0919 | 12.3153 | 20.4072 | 8.0919 | 5.8744 | 13.9663 | 20.4072 | 13.0655 | 33.4728 | 34
0 | 6.1277 | 6.1277 | 0 | 8.8038 | 8.8038 | 6.1277 | 4.7256 | 10.8533 | 8.8038 | 12.3179 | 21.1217 | 8.8038 | 3.7196 | 12.5234 | 21.1217 | 11.2908 | 32.4125 | 33
0 | 7.5384 | 7.5384 | 0 | 8.5611 | 8.5611 | 7.5384 | 5.1431 | 12.6815 | 8.5611 | 11.8147 | 20.3758 | 8.5611 | 6.4427 | 15.0038 | 20.3758 | 6.1579 | 26.5337 | 27
0 | 7.3817 | 7.3817 | 0 | 10.2305 | 10.2305 | 7.3817 | 5.7242 | 13.1058 | 10.2305 | 20.2651 | 30.4956 | 10.2305 | 7.1401 | 17.3706 | 30.4956 | 9.8461 | 40.3417 | 41
0 | 6.8796 | 6.8796 | 0 | 7.5613 | 7.5613 | 6.8796 | 6.2332 | 13.1128 | 7.5613 | 8.1194 | 15.6807 | 7.5613 | 8.9972 | 16.5585 | 16.5585 | 10.879 | 27.4374 | 28
0 | 6.976 | 6.976 | 0 | 8.6353 | 8.6353 | 6.976 | 4.8604 | 11.8365 | 8.6353 | 12.4326 | 21.0679 | 8.6353 | 10.8106 | 19.4459 | 21.0679 | 12.045 | 33.1129 | 34
0 | 6.1395 | 6.1395 | 0 | 5.4667 | 5.4667 | 6.1395 | 7.5621 | 13.7016 | 6.1395 | 14.0066 | 20.1461 | 5.4667 | 9.581 | 15.0477 | 20.1461 | 8.0952 | 28.2413 | 29
0 | 8.2478 | 8.2478 | 0 | 10.4308 | 10.4308 | 8.2478 | 4.6966 | 12.9444 | 10.4308 | 5.7257 | 16.1565 | 10.4308 | 7.8798 | 18.3106 | 18.3106 | 9.0115 | 27.3221 | 28
0 | 9.2087 | 9.2087 | 0 | 10.674 | 10.674 | 9.2087 | 5.7464 | 14.9551 | 10.674 | 7.0546 | 17.7287 | 10.674 | 5.5597 | 16.2337 | 17.7287 | 7.5593 | 25.288 | 26
0 | 7.4097 | 7.4097 | 0 | 7.7247 | 7.7247 | 7.4097 | 3.4642 | 10.8739 | 7.7247 | 10.0894 | 17.8141 | 7.7247 | 10.1315 | 17.8562 | 17.8562 | 9.2826 | 27.1388 | 28
0 | 6.4464 | 6.4464 | 0 | 11.202 | 11.202 | 6.4464 | 4.1016 | 10.548 | 11.202 | 13.0581 | 24.26 | 11.202 | 6.4053 | 17.6073 | 24.26 | 9.5716 | 33.8316 | 34
0 | 7.2301 | 7.2301 | 0 | 9.3484 | 9.3484 | 7.2301 | 4.7795 | 12.0096 | 9.3484 | 14.1202 | 23.4687 | 9.3484 | 9.96 | 19.3084 | 23.4687 | 10.3539 | 33.8226 | 34
0 | 7.9009 | 7.9009 | 0 | 11.3718 | 11.3718 | 7.9009 | 5.5574 | 13.4583 | 11.3718 | 13.4416 | 24.8135 | 11.3718 | 10.1413 | 21.5131 | 24.8135 | 13.6722 | 38.4857 | 39
0 | 7.0788 | 7.0788 | 0 | 11.0363 | 11.0363 | 7.0788 | 5.1343 | 12.2131 | 11.0363 | 19.1145 | 30.1508 | 11.0363 | 6.6978 | 17.7341 | 30.1508 | 4.6259 | 34.7768 | 35
0 | 6.7975 | 6.7975 | 0 | 9.3094 | 9.3094 | 6.7975 | 5.9341 | 12.7316 | 9.3094 | 9.1211 | 18.4305 | 9.3094 | 8.9106 | 18.22 | 18.4305 | 12.5705 | 31.001 | 32
0 | 5.1906 | 5.1906 | 0 | 8.8341 | 8.8341 | 5.1906 | 5.1508 | 10.3413 | 8.8341 | 10.324 | 19.1581 | 8.8341 | 5.9855 | 14.8196 | 19.1581 | 5.4354 | 24.5935 | 25
0 | 6.066 | 6.066 | 0 | 10.1485 | 10.1485 | 6.066 | 6.5364 | 12.6024 | 10.1485 | 8.9609 | 19.1093 | 10.1485 | 10.0527 | 20.2012 | 20.2012 | 7.7941 | 27.9953 | 28
0 | 6.7303 | 6.7303 | 0 | 8.5812 | 8.5812 | 6.7303 | 5.6297 | 12.36 | 8.5812 | 17.1295 | 25.7107 | 8.5812 | 7.5742 | 16.1553 | 25.7107 | 12.31 | 38.0207 | 39
0 | 6.8391 | 6.8391 | 0 | 6.4604 | 6.4604 | 6.8391 | 6.489 | 13.328 | 6.8391 | 8.5489 | 15.388 | 6.4604 | 6.0853 | 12.5458 | 15.388 | 14.005 | 29.393 | 30
0 | 7.7366 | 7.7366 | 0 | 8.5301 | 8.5301 | 7.7366 | 5.7783 | 13.5148 | 8.5301 | 12.2245 | 20.7546 | 8.5301 | 8.7832 | 17.3132 | 20.7546 | 10.6579 | 31.4125 | 32
0 | 8.3854 | 8.3854 | 0 | 8.8424 | 8.8424 | 8.3854 | 5.5617 | 13.9471 | 8.8424 | 5.211 | 14.0534 | 8.8424 | 6.4027 | 15.2451 | 15.2451 | 13.4047 | 28.6498 | 29
0 | 8.3981 | 8.3981 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | 8.3981 | 5.3611 | 13.7592 | 8.8259 | 15.037 | 23.8629 | 8.8259 | 9.6891 | 18.515 | 23.8629 | 12.4359 | 36.2988 | 37
0 | 6.1131 | 6.1131 | 0 | 12.5024 | 12.5024 | 6.1131 | 3.4307 | 9.5438 | 12.5024 | 17.8275 | 30.33 | 12.5024 | 9.364 | 21.8665 | 30.33 | 12.7721 | 43.102 | 44
0 | 8.0246 | 8.0246 | 0 | 11.877 | 11.877 | 8.0246 | 4.5112 | 12.5359 | 11.877 | 9.9829 | 21.8599 | 11.877 | 10.4353 | 22.3123 | 22.3123 | 9.2994 | 31.6117 | 32
0 | 7.5942 | 7.5942 | 0 | 11.7174 | 11.7174 | 7.5942 | 3.6688 | 11.2631 | 11.7174 | 14.9511 | 26.6685 | 11.7174 | 6.9016 | 18.619 | 26.6685 | 8.5406 | 35.2091 | 36
0 | 7.1521 | 7.1521 | 0 | 12.6402 | 12.6402 | 7.1521 | 5.7365 | 12.8886 | 12.6402 | 14.4445 | 27.0846 | 12.6402 | 5.6493 | 18.2894 | 27.0846 | 7.0962 | 34.1808 | 35
0 | 6.2581 | 6.2581 | 0 | 8.6581 | 8.6581 | 6.2581 | 6.4425 | 12.7006 | 8.6581 | 11.8049 | 20.4629 | 8.6581 | 7.3323 | 15.9904 | 20.4629 | 10.9965 | 31.4595 | 32
0 | 5.0283 | 5.0283 | 0 | 10.0176 | 10.0176 | 5.0283 | 4.4551 | 9.4834 | 10.0176 | 13.1684 | 23.186 | 10.0176 | 8.4219 | 18.4396 | 23.186 | 10.2831 | 33.4691 | 34
0 | 5.9743 | 5.9743 | 0 | 6.4352 | 6.4352 | 5.9743 | 4.0126 | 9.9869 | 6.4352 | 12.8243 | 19.2596 | 6.4352 | 10.3103 | 16.7455 | 19.2596 | 5.9432 | 25.2028 | 26
0 | 6.3282 | 6.3282 | 0 | 8.9859 | 8.9859 | 6.3282 | 3.6918 | 10.02 | 8.9859 | 10.2224 | 19.2083 | 8.9859 | 5.9678 | 14.9537 | 19.2083 | 11.9964 | 31.2047 | 32
0 | 5.9696 | 5.9696 | 0 | 6.4804 | 6.4804 | 5.9696 | 4.2347 | 10.2043 | 6.4804 | 11.4348 | 17.9152 | 6.4804 | 12.4648 | 18.9452 | 18.9452 | 12.425 | 31.3702 | 32
0 | 7.989 | 7.989 | 0 | 5.9343 | 5.9343 | 7.989 | 6.4667 | 14.4557 | 7.989 | 17.0492 | 25.0381 | 5.9343 | 5.3855 | 11.3199 | 25.0381 | 14.4505 | 39.4886 | 40
0 | 5.8181 | 5.8181 | 0 | 10.1247 | 10.1247 | 5.8181 | 4.7146 | 10.5326 | 10.1247 | 17.0021 | 27.1268 | 10.1247 | 7.7376 | 17.8622 | 27.1268 | 10.3719 | 37.4987 | 38
0 | 7.6306 | 7.6306 | 0 | 10.3872 | 10.3872 | 7.6306 | 3.7247 | 11.3554 | 10.3872 | 10.9484 | 21.3357 | 10.3872 | 7.6785 | 18.0657 | 21.3357 | 12.9011 | 34.2368 | 35
0 | 5.6923 | 5.6923 | 0 | 8.3233 | 8.3233 | 5.6923 | 3.8795 | 9.5718 | 8.3233 | 12.4982 | 20.8215 | 8.3233 | 4.0049 | 12.3282 | 20.8215 | 7.6415 | 28.4629 | 29
0 | 7.5519 | 7.5519 | 0 | 10.1301 | 10.1301 | 7.5519 | 5.6623 | 13.2142 | 10.1301 | 3.5302 | 13.6603 | 10.1301 | 12.2477 | 22.3778 | 22.3778 | 12.3996 | 34.7774 | 35
0 | 6.6336 | 6.6336 | 0 | 7.0779 | 7.0779 | 6.6336 | 6.8112 | 13.4448 | 7.0779 | 11.4446 | 18.5225 | 7.0779 | 5.3238 | 12.4017 | 18.5225 | 12.7619 | 31.2844 | 32
0 | 5.1121 | 5.1121 | 0 | 13.0135 | 13.0135 | 5.1121 | 4.9873 | 10.0995 | 13.0135 | 10.7829 | 23.7964 | 13.0135 | 7.0436 | 20.0571 | 23.7964 | 6.294 | 30.0904 | 31
0 | 5.1843 | 5.1843 | 0 | 7.5135 | 7.5135 | 5.1843 | 5.992 | 11.1763 | 7.5135 | 9.7382 | 17.2516 | 7.5135 | 9.566 | 17.0794 | 17.2516 | 12.4158 | 29.6675 | 30
0 | 6.4366 | 6.4366 | 0 | 6.7553 | 6.7553 | 6.4366 | 3.9521 | 10.3887 | 6.7553 | 14.4366 | 21.1919 | 6.7553 | 10.4471 | 17.2024 | 21.1919 | 10.1732 | 31.3651 | 32
0 | 6.9461 | 6.9461 | 0 | 8.8047 | 8.8047 | 6.9461 | 5.2692 | 12.2153 | 8.8047 | 13.087 | 21.8917 | 8.8047 | 8.732 | 17.5366 | 21.8917 | 12.4879 | 34.3795 | 35
0 | 8.5165 | 8.5165 | 0 | 11.5221 | 11.5221 | 8.5165 | 4.274 | 12.7906 | 11.5221 | 17.4766 | 28.9988 | 11.5221 | 9.3605 | 20.8826 | 28.9988 | 7.6856 | 36.6844 | 37
0 | 5.8917 | 5.8917 | 0 | 11.1577 | 11.1577 | 5.8917 | 6.1444 | 12.0361 | 11.1577 | 12.3484 | 23.5061 | 11.1577 | 6.8946 | 18.0523 | 23.5061 | 10.3797 | 33.8858 | 34
0 | 7.7061 | 7.7061 | 0 | 7.3617 | 7.3617 | 7.7061 | 5.0018 | 12.7079 | 7.7061 | 11.7272 | 19.4333 | 7.3617 | 6.7486 | 14.1102 | 19.4333 | 7.9871 | 27.4204 | 28
0 | 7.8994 | 7.8994 | 0 | 11.6816 | 11.6816 | 7.8994 | 4.9669 | 12.8663 | 11.6816 | 12.1202 | 23.8018 | 11.6816 | 4.5564 | 16.2381 | 23.8018 | 10.6723 | 34.4742 | 35
0 | 7.3522 | 7.3522 | 0 | 11.1283 | 11.1283 | 7.3522 | 3.6099 | 10.9621 | 11.1283 | 7.7683 | 18.8967 | 11.1283 | 8.4351 | 19.5634 | 19.5634 | 12.9746 | 32.538 | 33
0 | 7.1689 | 7.1689 | 0 | 10.079 | 10.079 | 7.1689 | 6.931 | 14.1 | 10.079 | 13.2213 | 23.3002 | 10.079 | 7.8973 | 17.9763 | 23.3002 | 14.4902 | 37.7905 | 38
0 | 8.2146 | 8.2146 | 0 | 9.9272 | 9.9272 | 8.2146 | 3.276 | 11.4906 | 9.9272 | 16.3544 | 26.2816 | 9.9272 | 7.6453 | 17.5725 | 26.2816 | 4.9151 | 31.1967 | 32
0 | 7.1632 | 7.1632 | 0 | 6.8269 | 6.8269 | 7.1632 | 4.9481 | 12.1113 | 7.1632 | 8.3793 | 15.5425 | 6.8269 | 6.7079 | 13.5348 | 15.5425 | 16.3992 | 31.9417 | 32
0 | 7.3113 | 7.3113 | 0 | 9.2802 | 9.2802 | 7.3113 | 3.3808 | 10.6921 | 9.2802 | 9.8163 | 19.0966 | 9.2802 | 7.6341 | 16.9143 | 19.0966 | 5.262 | 24.3586 | 25
0 | 5.989 | 5.989 | 0 | 12.0679 | 12.0679 | 5.989 | 4.7177 | 10.7067 | 12.0679 | 11.4183 | 23.4862 | 12.0679 | 5.3227 | 17.3905 | 23.4862 | 14.4201 | 37.9063 | 38
0 | 6.9933 | 6.9933 | 0 | 7.0283 | 7.0283 | 6.9933 | 3.6533 | 10.6466 | 7.0283 | 13.5889 | 20.6172 | 7.0283 | 11.1719 | 18.2002 | 20.6172 | 6.5159 | 27.1331 | 28
0 | 7.6321 | 7.6321 | 0 | 10.7915 | 10.7915 | 7.6321 | 4.2785 | 11.9106 | 10.7915 | 9.8547 | 20.6462 | 10.7915 | 10.8588 | 21.6503 | 21.6503 | 10.4036 | 32.0539 | 33
0 | 7.5533 | 7.5533 | 0 | 13.8544 | 13.8544 | 7.5533 | 4.2093 | 11.7626 | 13.8544 | 15.6529 | 29.5073 | 13.8544 | 7.0174 | 20.8718 | 29.5073 | 13.2213 | 42.7286 | 43
0 | 9.3741 | 9.3741 | 0 | 6.2171 | 6.2171 | 9.3741 | 4.8097 | 14.1838 | 9.3741 | 14.435 | 23.8091 | 6.2171 | 6.5678 | 12.7849 | 23.8091 | 3.4228 | 27.2319 | 28
0 | 8.4127 | 8.4127 | 0 | 7.7794 | 7.7794 | 8.4127 | 4.2985 | 12.7112 | 8.4127 | 11.0869 | 19.4996 | 7.7794 | 5.3916 | 13.171 | 19.4996 | 7.6414 | 27.1411 | 28
0 | 5.9335 | 5.9335 | 0 | 6.6623 | 6.6623 | 5.9335 | 4.5738 | 10.5073 | 6.6623 | 11.5995 | 18.2618 | 6.6623 | 7.445 | 14.1073 | 18.2618 | 11.1212 | 29.3831 | 30
0 | 7.4128 | 7.4128 | 0 | 12.0177 | 12.0177 | 7.4128 | 6.2678 | 13.6806 | 12.0177 | 11.357 | 23.3748 | 12.0177 | 10.1405 | 22.1582 | 23.3748 | 6.0031 | 29.3779 | 30
0 | 6.5567 | 6.5567 | 0 | 6.6178 | 6.6178 | 6.5567 | 4.0356 | 10.5924 | 6.6178 | 12.0118 | 18.6295 | 6.6178 | 8.661 | 15.2788 | 18.6295 | 13.4644 | 32.0939 | 33
0 | 7.3514 | 7.3514 | 0 | 8.7204 | 8.7204 | 7.3514 | 4.6071 | 11.9585 | 8.7204 | 16.578 | 25.2984 | 8.7204 | 4.4097 | 13.1301 | 25.2984 | 11.4747 | 36.773 | 37
0 | 5.4449 | 5.4449 | 0 | 8.1566 | 8.1566 | 5.4449 | 5.8697 | 11.3146 | 8.1566 | 19.0207 | 27.1773 | 8.1566 | 10.3824 | 18.539 | 27.1773 | 7.4977 | 34.675 | 35
0 | 8.4297 | 8.4297 | 0 | 7.2659 | 7.2659 | 8.4297 | 4.7229 | 13.1526 | 8.4297 | 13.8578 | 22.2875 | 7.2659 | 8.422 | 15.6879 | 22.2875 | 10.4636 | 32.7511 | 33
0 | 5.721 | 5.721 | 0 | 6.573 | 6.573 | 5.721 | 5.2019 | 10.9229 | 6.573 | 14.7722 | 21.3452 | 6.573 | 6.6377 | 13.2107 | 21.3452 | 13.3324 | 34.6776 | 35
0 | 7.6458 | 7.6458 | 0 | 11.2367 | 11.2367 | 7.6458 | 5.3991 | 13.0449 | 11.2367 | 11.4875 | 22.7242 | 11.2367 | 4.2778 | 15.5145 | 22.7242 | 11.1906 | 33.9147 | 34
0 | 6.9414 | 6.9414 | 0 | 8.3829 | 8.3829 | 6.9414 | 4.3109 | 11.2523 | 8.3829 | 7.6616 | 16.0445 | 8.3829 | 2.1272 | 10.5101 | 16.0445 | 7.1729 | 23.2174 | 24
0 | 6.9645 | 6.9645 | 0 | 10.675 | 10.675 | 6.9645 | 3.6877 | 10.6522 | 10.675 | 16.1698 | 26.8448 | 10.675 | 5.7863 | 16.4613 | 26.8448 | 13.621 | 40.4658 | 41
0 | 7.0406 | 7.0406 | 0 | 9.8326 | 9.8326 | 7.0406 | 5.0376 | 12.0781 | 9.8326 | 14.0944 | 23.927 | 9.8326 | 7.456 | 17.2886 | 23.927 | 9.1624 | 33.0894 | 34
0 | 7.28 | 7.28 | 0 | 9.1993 | 9.1993 | 7.28 | 6.0624 | 13.3424 | 9.1993 | 11.3867 | 20.586 | 9.1993 | 6.1726 | 15.3719 | 20.586 | 8.5317 | 29.1176 | 30
0 | 6.9615 | 6.9615 | 0 | 11.1536 | 11.1536 | 6.9615 | 6.2271 | 13.1886 | 11.1536 | 12.815 | 23.9686 | 11.1536 | 6.2509 | 17.4045 | 23.9686 | 12.0749 | 36.0435 | 37
0 | 7.5437 | 7.5437 | 0 | 10.6861 | 10.6861 | 7.5437 | 5.5068 | 13.0505 | 10.6861 | 10.8163 | 21.5024 | 10.6861 | 9.978 | 20.6641 | 21.5024 | 13.0553 | 34.5577 | 35
0 | 7.8332 | 7.8332 | 0 | 9.7058 | 9.7058 | 7.8332 | 5.7438 | 13.5769 | 9.7058 | 8.0113 | 17.7171 | 9.7058 | 10.9167 | 20.6225 | 20.6225 | 10.9773 | 31.5999 | 32
0 | 6.8538 | 6.8538 | 0 | 8.5259 | 8.5259 | 6.8538 | 5.0224 | 11.8762 | 8.5259 | 17.2772 | 25.8031 | 8.5259 | 10.9989 | 19.5249 | 25.8031 | 12.5372 | 38.3403 | 39
0 | 6.7013 | 6.7013 | 0 | 8.1548 | 8.1548 | 6.7013 | 4.5887 | 11.29 | 8.1548 | 7.9307 | 16.0856 | 8.1548 | 7.9806 | 16.1354 | 16.1354 | 11.6096 | 27.745 | 28
0 | 7.7265 | 7.7265 | 0 | 6.6544 | 6.6544 | 7.7265 | 5.0455 | 12.772 | 7.7265 | 12.8897 | 20.6162 | 6.6544 | 7.2776 | 13.932 | 20.6162 | 11.8085 | 32.4247 | 33
0 | 6.6669 | 6.6669 | 0 | 9.4305 | 9.4305 | 6.6669 | 3.8864 | 10.5534 | 9.4305 | 10.9806 | 20.4111 | 9.4305 | 6.8943 | 16.3248 | 20.4111 | 6.4478 | 26.8589 | 27
0 | 7.4285 | 7.4285 | 0 | 7.2151 | 7.2151 | 7.4285 | 3.868 | 11.2964 | 7.4285 | 11.5332 | 18.9616 | 7.2151 | 5.6495 | 12.8646 | 18.9616 | 8.7694 | 27.7311 | 28
0 | 8.4066 | 8.4066 | 0 | 6.9483 | 6.9483 | 8.4066 | 7.2365 | 15.6431 | 8.4066 | 18.7164 | 27.123 | 6.9483 | 7.1344 | 14.0827 | 27.123 | 5.3936 | 32.5165 | 33
0 | 7.5225 | 7.5225 | 0 | 10.9739 | 10.9739 | 7.5225 | 5.6009 | 13.1234 | 10.9739 | 9.4955 | 20.4694 | 10.9739 | 7.1487 | 18.1226 | 20.4694 | 10.5151 | 30.9845 | 31
0 | 7.0043 | 7.0043 | 0 | 7.1037 | 7.1037 | 7.0043 | 5.2848 | 12.289 | 7.1037 | 15.8457 | 22.9494 | 7.1037 | 11.3673 | 18.471 | 22.9494 | 11.9186 | 34.868 | 35
0 | 6.0527 | 6.0527 | 0 | 6.3287 | 6.3287 | 6.0527 | 4.3307 | 10.3835 | 6.3287 | 11.7149 | 18.0436 | 6.3287 | 7.1885 | 13.5172 | 18.0436 | 9.1289 | 27.1724 | 28
0 | 6.6787 | 6.6787 | 0 | 8.1868 | 8.1868 | 6.6787 | 3.3187 | 9.9975 | 8.1868 | 12.5075 | 20.6943 | 8.1868 | 6.2073 | 14.3941 | 20.6943 | 13.8087 | 34.503 | 35
0 | 6.9667 | 6.9667 | 0 | 9.1088 | 9.1088 | 6.9667 | 4.4723 | 11.439 | 9.1088 | 15.2277 | 24.3366 | 9.1088 | 4.2411 | 13.3499 | 24.3366 | 14.66 | 38.9966 | 39
0 | 7.6881 | 7.6881 | 0 | 7.7877 | 7.7877 | 7.6881 | 3.1824 | 10.8705 | 7.7877 | 9.1382 | 16.9259 | 7.7877 | 7.5549 | 15.3426 | 16.9259 | 9.1646 | 26.0905 | 27
0 | 8.6012 | 8.6012 | 0 | 6.8225 | 6.8225 | 8.6012 | 4.8673 | 13.4685 | 8.6012 | 14.0264 | 22.6276 | 6.8225 | 7.0316 | 13.8541 | 22.6276 | 11.9184 | 34.5461 | 35
0 | 7.553 | 7.553 | 0 | 6.5482 | 6.5482 | 7.553 | 4.9422 | 12.4952 | 7.553 | 13.053 | 20.6061 | 6.5482 | 6.6982 | 13.2463 | 20.6061 | 12.3913 | 32.9973 | 33
0 | 6.4345 | 6.4345 | 0 | 7.4594 | 7.4594 | 6.4345 | 5.1496 | 11.5841 | 7.4594 | 12.3886 | 19.848 | 7.4594 | 4.1564 | 11.6157 | 19.848 | 11.989 | 31.837 | 32
0 | 6.3398 | 6.3398 | 0 | 10.3128 | 10.3128 | 6.3398 | 4.8904 | 11.2302 | 10.3128 | 9.5935 | 19.9063 | 10.3128 | 10.187 | 20.4998 | 20.4998 | 8.2325 | 28.7323 | 29
0 | 7.7779 | 7.7779 | 0 | 13.1971 | 13.1971 | 7.7779 | 4.8023 | 12.5803 | 13.1971 | 12.0026 | 25.1998 | 13.1971 | 5.3967 | 18.5938 | 25.1998 | 12.1985 | 37.3983 | 38
0 | 6.6042 | 6.6042 | 0 | 11.8529 | 11.8529 | 6.6042 | 4.1162 | 10.7205 | 11.8529 | 9.3922 | 21.2451 | 11.8529 | 9.0465 | 20.8994 | 21.2451 | 6.4201 | 27.6652 | 28
0 | 7.4637 | 7.4637 | 0 | 6.2199 | 6.2199 | 7.4637 | 3.8617 | 11.3254 | 7.4637 | 12.9874 | 20.4512 | 6.2199 | 8.4151 | 14.635 | 20.4512 | 13.3232 | 33.7743 | 34
0 | 6.861 | 6.861 | 0 | 7.651 | 7.651 | 6.861 | 3.3314 | 10.1924 | 7.651 | 15.1006 | 22.7516 | 7.651 | 9.9892 | 17.6402 | 22.7516 | 9.9468 | 32.6984 | 33
0 | 6.4728 | 6.4728 | 0 | 6.427 | 6.427 | 6.4728 | 4.8803 | 11.3531 | 6.4728 | 8.8914 | 15.3642 | 6.427 | 6.5697 | 12.9967 | 15.3642 | 7.8886 | 23.2528 | 24
0 | 6.1668 | 6.1668 | 0 | 6.1269 | 6.1269 | 6.1668 | 3.9875 | 10.1542 | 6.1668 | 10.386 | 16.5528 | 6.1269 | 3.2627 | 9.3896 | 16.5528 | 9.209 | 25.7618 | 26
0 | 7.3814 | 7.3814 | 0 | 6.9922 | 6.9922 | 7.3814 | 5.4347 | 12.816 | 7.3814 | 11.092 | 18.4734 | 6.9922 | 7.637 | 14.6292 | 18.4734 | 11.2023 | 29.6757 | 30
0 | 6.8335 | 6.8335 | 0 | 6.5756 | 6.5756 | 6.8335 | 5.4783 | 12.3118 | 6.8335 | 10.0248 | 16.8582 | 6.5756 | 9.4464 | 16.0221 | 16.8582 | 10.4699 | 27.3281 | 28
0 | 6.4244 | 6.4244 | 0 | 9.471 | 9.471 | 6.4244 | 5.4 | 11.8244 | 9.471 | 6.6729 | 16.1438 | 9.471 | 4.8001 | 14.2711 | 16.1438 | 17.2077 | 33.3515 | 34
0 | 6.824 | 6.824 | 0 | 6.9737 | 6.9737 | 6.824 | 5.2177 | 12.0417 | 6.9737 | 8.7865 | 15.7602 | 6.9737 | 5.8404 | 12.8141 | 15.7602 | 10.3045 | 26.0647 | 27
0 | 7.5929 | 7.5929 | 0 | 11.5939 | 11.5939 | 7.5929 | 3.674 | 11.2669 | 11.5939 | 8.7932 | 20.3871 | 11.5939 | 4.787 | 16.3809 | 20.3871 | 5.7358 | 26.1229 | 27
0 | 7.096 | 7.096 | 0 | 8.9837 | 8.9837 | 7.096 | 6.8077 | 13.9037 | 8.9837 | 7.6556 | 16.6393 | 8.9837 | 9.8761 | 18.8598 | 18.8598 | 14.282 | 33.1417 | 34
0 | 7.9945 | 7.9945 | 0 | 6.7737 | 6.7737 | 7.9945 | 2.8995 | 10.894 | 7.9945 | 14.1928 | 22.1873 | 6.7737 | 8.4977 | 15.2715 | 22.1873 | 8.8921 | 31.0794 | 32
0 | 6.6495 | 6.6495 | 0 | 9.6213 | 9.6213 | 6.6495 | 5.7914 | 12.4409 | 9.6213 | 16.4175 | 26.0387 | 9.6213 | 7.2984 | 16.9197 | 26.0387 | 10.5268 | 36.5655 | 37
0 | 7.0626 | 7.0626 | 0 | 8.5031 | 8.5031 | 7.0626 | 4.9463 | 12.0089 | 8.5031 | 15.3689 | 23.872 | 8.5031 | 6.7551 | 15.2582 | 23.872 | 11.7202 | 35.5923 | 36
0 | 7.6815 | 7.6815 | 0 | 9.6314 | 9.6314 | 7.6815 | 5.6302 | 13.3118 | 9.6314 | 4.166 | 13.7974 | 9.6314 | 5.0878 | 14.7191 | 14.7191 | 6.7219 | 21.441 | 22
0 | 6.4252 | 6.4252 | 0 | 8.3365 | 8.3365 | 6.4252 | 5.5347 | 11.9599 | 8.3365 | 17.0351 | 25.3716 | 8.3365 | 9.0885 | 17.425 | 25.3716 | 13.2782 | 38.6498 | 39
0 | 6.4539 | 6.4539 | 0 | 8.3221 | 8.3221 | 6.4539 | 4.3602 | 10.814 | 8.3221 | 11.9312 | 20.2533 | 8.3221 | 6.1471 | 14.4692 | 20.2533 | 4.2334 | 24.4866 | 25
0 | 6.5437 | 6.5437 | 0 | 6.8637 | 6.8637 | 6.5437 | 5.6189 | 12.1626 | 6.8637 | 4.8388 | 11.7025 | 6.8637 | 7.6365 | 14.5002 | 14.5002 | 7.1927 | 21.6929 | 22
0 | 6.3021 | 6.3021 | 0 | 4.3165 | 4.3165 | 6.3021 | 4.5349 | 10.837 | 6.3021 | 8.4951 | 14.7972 | 4.3165 | 8.095 | 12.4115 | 14.7972 | 4.5917 | 19.3888 | 20
0 | 8.132 | 8.132 | 0 | 5.0377 | 5.0377 | 8.132 | 4.8475 | 12.9795 | 8.132 | 7.6548 | 15.7868 | 5.0377 | 6.4834 | 11.521 | 15.7868 | 13.5482 | 29.3351 | 30
0 | 6.5263 | 6.5263 | 0 | 11.6273 | 11.6273 | 6.5263 | 2.7309 | 9.2572 | 11.6273 | 12.9807 | 24.608 | 11.6273 | 7.8438 | 19.471 | 24.608 | 3.987 | 28.595 | 29
0 | 6.1839 | 6.1839 | 0 | 7.6081 | 7.6081 | 6.1839 | 5.0048 | 11.1888 | 7.6081 | 10.5614 | 18.1695 | 7.6081 | 11.2804 | 18.8885 | 18.8885 | 9.381 | 28.2695 | 29
0 | 5.5846 | 5.5846 | 0 | 7.7702 | 7.7702 | 5.5846 | 4.7932 | 10.3777 | 7.7702 | 13.3457 | 21.1159 | 7.7702 | 8.767 | 16.5372 | 21.1159 | 10.4268 | 31.5427 | 32
0 | 8.51 | 8.51 | 0 | 11.963 | 11.963 | 8.51 | 5.1353 | 13.6453 | 11.963 | 7.7518 | 19.7147 | 11.963 | 10.5573 | 22.5203 | 22.5203 | 11.6669 | 34.1871 | 35
0 | 5.8026 | 5.8026 | 0 | 11.4431 | 11.4431 | 5.8026 | 5.6233 | 11.4259 | 11.4431 | 9.9728 | 21.4159 | 11.4431 | 6.3465 | 17.7896 | 21.4159 | 10.1322 | 31.5481 | 32
0 | 7.1604 | 7.1604 | 0 | 7.649 | 7.649 | 7.1604 | 5.3748 | 12.5352 | 7.649 | 12.226 | 19.875 | 7.649 | 6.5713 | 14.2203 | 19.875 | 14.8374 | 34.7124 | 35
0 | 7.9218 | 7.9218 | 0 | 9.3701 | 9.3701 | 7.9218 | 5.1921 | 13.1139 | 9.3701 | 9.6644 | 19.0345 | 9.3701 | 6.9851 | 16.3552 | 19.0345 | 9.8068 | 28.8413 | 29
0 | 7.2034 | 7.2034 | 0 | 10.3016 | 10.3016 | 7.2034 | 4.2411 | 11.4445 | 10.3016 | 6.5833 | 16.8849 | 10.3016 | 7.3101 | 17.6117 | 17.6117 | 11.4643 | 29.076 | 30
0 | 7.6832 | 7.6832 | 0 | 10.0649 | 10.0649 | 7.6832 | 4.0273 | 11.7105 | 10.0649 | 10.2536 | 20.3185 | 10.0649 | 4.4325 | 14.4974 | 20.3185 | 8.7628 | 29.0813 | 30
0 | 6.0096 | 6.0096 | 0 | 7.9137 | 7.9137 | 6.0096 | 3.4188 | 9.4284 | 7.9137 | 14.0339 | 21.9476 | 7.9137 | 5.6736 | 13.5873 | 21.9476 | 7.3611 | 29.3087 | 30
0 | 8.2096 | 8.2096 | 0 | 7.7298 | 7.7298 | 8.2096 | 4.9299 | 13.1395 | 8.2096 | 11.7979 | 20.0075 | 7.7298 | 11.2127 | 18.9424 | 20.0075 | 9.5064 | 29.5139 | 30
0 | 6.9481 | 6.9481 | 0 | 10.228 | 10.228 | 6.9481 | 4.9151 | 11.8633 | 10.228 | 16.2741 | 26.5021 | 10.228 | 6.6239 | 16.852 | 26.5021 | 9.1072 | 35.6093 | 36
0 | 7.807 | 7.807 | 0 | 8.2918 | 8.2918 | 7.807 | 4.8378 | 12.6448 | 8.2918 | 12.9434 | 21.2351 | 8.2918 | 6.2979 | 14.5897 | 21.2351 | 4.184 | 25.4191 | 26
0 | 6.5266 | 6.5266 | 0 | 7.489 | 7.489 | 6.5266 | 4.8153 | 11.3419 | 7.489 | 8.5889 | 16.0779 | 7.489 | 6.0786 | 13.5676 | 16.0779 | 11.3259 | 27.4037 | 28
0 | 7.4977 | 7.4977 | 0 | 9.0236 | 9.0236 | 7.4977 | 6.7707 | 14.2685 | 9.0236 | 11.558 | 20.5816 | 9.0236 | 10.401 | 19.4246 | 20.5816 | 4.1343 | 24.7159 | 25
0 | 7.3915 | 7.3915 | 0 | 7.8429 | 7.8429 | 7.3915 | 5.1351 | 12.5266 | 7.8429 | 16.1073 | 23.9503 | 7.8429 | 8.6728 | 16.5157 | 23.9503 | 7.2122 | 31.1625 | 32
0 | 7.6217 | 7.6217 | 0 | 8.2325 | 8.2325 | 7.6217 | 4.4016 | 12.0233 | 8.2325 | 12.8194 | 21.0519 | 8.2325 | 10.6982 | 18.9308 | 21.0519 | 6.4686 | 27.5205 | 28
0 | 7.6276 | 7.6276 | 0 | 9.7291 | 9.7291 | 7.6276 | 3.7882 | 11.4158 | 9.7291 | 11.5807 | 21.3098 | 9.7291 | 6.6372 | 16.3663 | 21.3098 | 6.5234 | 27.8332 | 28
0 | 5.764 | 5.764 | 0 | 13.3495 | 13.3495 | 5.764 | 4.051 | 9.815 | 13.3495 | 15.9114 | 29.2609 | 13.3495 | 8.3407 | 21.6902 | 29.2609 | 9.3938 | 38.6547 | 39
0 | 5.9836 | 5.9836 | 0 | 7.0773 | 7.0773 | 5.9836 | 5.8229 | 11.8065 | 7.0773 | 10.1928 | 17.2701 | 7.0773 | 6.8484 | 13.9257 | 17.2701 | 8.9116 | 26.1818 | 27
0 | 6.7094 | 6.7094 | 0 | 7.9677 | 7.9677 | 6.7094 | 3.6408 | 10.3502 | 7.9677 | 14.903 | 22.8708 | 7.9677 | 6.8751 | 14.8428 | 22.8708 | 9.3376 | 32.2084 | 33
0 | 8.079 | 8.079 | 0 | 9.3366 | 9.3366 | 8.079 | 5.1621 | 13.2411 | 9.3366 | 8.5736 | 17.9102 | 9.3366 | 10.2074 | 19.544 | 19.544 | 16.1133 | 35.6573 | 36
0 | 6.7192 | 6.7192 | 0 | 12.239 | 12.239 | 6.7192 | 6.0834 | 12.8026 | 12.239 | 14.1976 | 26.4366 | 12.239 | 5.7094 | 17.9484 | 26.4366 | 7.6281 | 34.0647 | 35
0 | 7.3415 | 7.3415 | 0 | 12.2397 | 12.2397 | 7.3415 | 4.838 | 12.1795 | 12.2397 | 16.4801 | 28.7198 | 12.2397 | 9.2476 | 21.4872 | 28.7198 | 10.6976 | 39.4174 | 40
0 | 8.9473 | 8.9473 | 0 | 11.141 | 11.141 | 8.9473 | 3.8492 | 12.7965 | 11.141 | 12.499 | 23.64 | 11.141 | 6.0993 | 17.2403 | 23.64 | 12.7057 | 36.3457 | 37
0 | 7.082 | 7.082 | 0 | 6.9479 | 6.9479 | 7.082 | 6.3478 | 13.4298 | 7.082 | 10.7843 | 17.8663 | 6.9479 | 5.8971 | 12.845 | 17.8663 | 11.8089 | 29.6752 | 30
0 | 6.4591 | 6.4591 | 0 | 7.7923 | 7.7923 | 6.4591 | 5.6498 | 12.109 | 7.7923 | 12.2985 | 20.0908 | 7.7923 | 8.7709 | 16.5632 | 20.0908 | 10.7328 | 30.8235 | 31
0 | 7.6417 | 7.6417 | 0 | 9.5706 | 9.5706 | 7.6417 | 5.4096 | 13.0513 | 9.5706 | 12.88 | 22.4505 | 9.5706 | 7.2377 | 16.8082 | 22.4505 | 10.749 | 33.1995 | 34
0 | 9.9427 | 9.9427 | 0 | 8.4721 | 8.4721 | 9.9427 | 5.5332 | 15.4758 | 9.9427 | 10.8636 | 20.8063 | 8.4721 | 7.0427 | 15.5148 | 20.8063 | 7.4773 | 28.2836 | 29
0 | 6.9863 | 6.9863 | 0 | 11.4725 | 11.4725 | 6.9863 | 5.228 | 12.2144 | 11.4725 | 14.5547 | 26.0272 | 11.4725 | 7.2137 | 18.6862 | 26.0272 | 14.58 | 40.6072 | 41
0 | 6.6111 | 6.6111 | 0 | 10.2698 | 10.2698 | 6.6111 | 4.5584 | 11.1695 | 10.2698 | 9.3772 | 19.647 | 10.2698 | 7.621 | 17.8907 | 19.647 | 9.2294 | 28.8764 | 29
0 | 7.0172 | 7.0172 | 0 | 9.2754 | 9.2754 | 7.0172 | 2.8982 | 9.9153 | 9.2754 | 12.8043 | 22.0796 | 9.2754 | 5.6845 | 14.9598 | 22.0796 | 8.1437 | 30.2234 | 31
0 | 8.8537 | 8.8537 | 0 | 7.5192 | 7.5192 | 8.8537 | 4.2893 | 13.143 | 8.8537 | 12.0118 | 20.8655 | 7.5192 | 8.0031 | 15.5223 | 20.8655 | 17.2301 | 38.0955 | 39
0 | 6.1332 | 6.1332 | 0 | 7.3079 | 7.3079 | 6.1332 | 5.4557 | 11.5889 | 7.3079 | 10.0778 | 17.3857 | 7.3079 | 11.5772 | 18.8851 | 18.8851 | 11.0142 | 29.8993 | 30
0 | 7.1464 | 7.1464 | 0 | 6.9542 | 6.9542 | 7.1464 | 6.865 | 14.0114 | 7.1464 | 9.7437 | 16.8901 | 6.9542 | 7.0835 | 14.0377 | 16.8901 | 6.4386 | 23.3287 | 24
0 | 7.2037 | 7.2037 | 0 | 8.0419 | 8.0419 | 7.2037 | 4.4242 | 11.6278 | 8.0419 | 18.5675 | 26.6094 | 8.0419 | 7.1502 | 15.1922 | 26.6094 | 10.0609 | 36.6703 | 37
0 | 6.0387 | 6.0387 | 0 | 8.7436 | 8.7436 | 6.0387 | 3.977 | 10.0157 | 8.7436 | 16.761 | 25.5045 | 8.7436 | 9.2887 | 18.0323 | 25.5045 | 11.9727 | 37.4772 | 38
0 | 5.7186 | 5.7186 | 0 | 7.6458 | 7.6458 | 5.7186 | 5.0559 | 10.7746 | 7.6458 | 14.9259 | 22.5717 | 7.6458 | 5.1912 | 12.837 | 22.5717 | 8.2387 | 30.8104 | 31
0 | 5.5312 | 5.5312 | 0 | 11.0645 | 11.0645 | 5.5312 | 6.5505 | 12.0817 | 11.0645 | 18.1411 | 29.2056 | 11.0645 | 11.624 | 22.6885 | 29.2056 | 4.2798 | 33.4854 | 34
0 | 6.6954 | 6.6954 | 0 | 5.3702 | 5.3702 | 6.6954 | 4.7709 | 11.4663 | 6.6954 | 14.1457 | 20.8411 | 5.3702 | 7.4729 | 12.843 | 20.8411 | 6.8922 | 27.7333 | 28
0 | 6.9729 | 6.9729 | 0 | 7.6513 | 7.6513 | 6.9729 | 6.1294 | 13.1023 | 7.6513 | 17.6758 | 25.3272 | 7.6513 | 4.9721 | 12.6235 | 25.3272 | 9.4713 | 34.7984 | 35
0 | 7.2768 | 7.2768 | 0 | 5.5044 | 5.5044 | 7.2768 | 4.5901 | 11.867 | 7.2768 | 11.8133 | 19.0901 | 5.5044 | 7.7824 | 13.2868 | 19.0901 | 9.8234 | 28.9135 | 29
0 | 7.0438 | 7.0438 | 0 | 10.0142 | 10.0142 | 7.0438 | 4.4893 | 11.5332 | 10.0142 | 10.8027 | 20.8169 | 10.0142 | 5.3969 | 15.4111 | 20.8169 | 11.9203 | 32.7371 | 33
0 | 5.1338 | 5.1338 | 0 | 10.089 | 10.089 | 5.1338 | 6.27 | 11.4037 | 10.089 | 9.2519 | 19.341 | 10.089 | 10.0129 | 20.1019 | 20.1019 | 17.0021 | 37.104 | 38
0 | 7.7167 | 7.7167 | 0 | 12.043 | 12.043 | 7.7167 | 4.2917 | 12.0084 | 12.043 | 12.6888 | 24.7319 | 12.043 | 8.7312 | 20.7742 | 24.7319 | 9.1376 | 33.8695 | 34
0 | 5.0821 | 5.0821 | 0 | 5.6325 | 5.6325 | 5.0821 | 4.4698 | 9.5519 | 5.6325 | 16.9082 | 22.5407 | 5.6325 | 7.6105 | 13.243 | 22.5407 | 2.9358 | 25.4766 | 26
0 | 8.262 | 8.262 | 0 | 8.9323 | 8.9323 | 8.262 | 5.3026 | 13.5646 | 8.9323 | 13.5125 | 22.4448 | 8.9323 | 10.0113 | 18.9435 | 22.4448 | 7.4555 | 29.9003 | 30
0 | 5.9673 | 5.9673 | 0 | 7.5802 | 7.5802 | 5.9673 | 5.7074 | 11.6747 | 7.5802 | 11.6549 | 19.2351 | 7.5802 | 7.1672 | 14.7474 | 19.2351 | 4.1173 | 23.3524 | 24
0 | 7.2192 | 7.2192 | 0 | 10.5449 | 10.5449 | 7.2192 | 5.5606 | 12.7797 | 10.5449 | 6.2564 | 16.8012 | 10.5449 | 8.8295 | 19.3743 | 19.3743 | 7.3107 | 26.685 | 27
0 | 5.7805 | 5.7805 | 0 | 10.6481 | 10.6481 | 5.7805 | 5.0097 | 10.7901 | 10.6481 | 12.7264 | 23.3745 | 10.6481 | 9.6379 | 20.286 | 23.3745 | 8.1029 | 31.4774 | 32
0 | 6.4994 | 6.4994 | 0 | 4.6096 | 4.6096 | 6.4994 | 4.0161 | 10.5155 | 6.4994 | 14.9146 | 21.4139 | 4.6096 | 5.5422 | 10.1518 | 21.4139 | 15.2918 | 36.7057 | 37
0 | 5.6958 | 5.6958 | 0 | 9.5816 | 9.5816 | 5.6958 | 4.4948 | 10.1906 | 9.5816 | 9.4829 | 19.0644 | 9.5816 | 7.9565 | 17.5381 | 19.0644 | 12.1836 | 31.2481 | 32
0 | 6.2234 | 6.2234 | 0 | 9.5263 | 9.5263 | 6.2234 | 4.6379 | 10.8612 | 9.5263 | 15.0273 | 24.5537 | 9.5263 | 8.3856 | 17.9119 | 24.5537 | 10.1567 | 34.7104 | 35
0 | 7.6576 | 7.6576 | 0 | 14.024 | 14.024 | 7.6576 | 2.5196 | 10.1773 | 14.024 | 11.0783 | 25.1023 | 14.024 | 13.9498 | 27.9738 | 27.9738 | 10.0344 | 38.0082 | 39
0 | 7.1606 | 7.1606 | 0 | 7.3882 | 7.3882 | 7.1606 | 6.0403 | 13.2008 | 7.3882 | 11.1579 | 18.5461 | 7.3882 | 5.4741 | 12.8623 | 18.5461 | 13.3718 | 31.9179 | 32
0 | 7.2106 | 7.2106 | 0 | 9.6341 | 9.6341 | 7.2106 | 5.3046 | 12.5152 | 9.6341 | 11.2915 | 20.9256 | 9.6341 | 8.2789 | 17.913 | 20.9256 | 6.4372 | 27.3628 | 28
0 | 7.4531 | 7.4531 | 0 | 12.5248 | 12.5248 | 7.4531 | 5.7977 | 13.2508 | 12.5248 | 9.5496 | 22.0744 | 12.5248 | 7.1953 | 19.7201 | 22.0744 | 11.3607 | 33.4351 | 34
0 | 6.1136 | 6.1136 | 0 | 10.6519 | 10.6519 | 6.1136 | 5.479 | 11.5926 | 10.6519 | 4.9574 | 15.6094 | 10.6519 | 7.9723 | 18.6243 | 18.6243 | 9.4164 | 28.0407 | 29
0 | 7.66 | 7.66 | 0 | 7.5659 | 7.5659 | 7.66 | 4.1253 | 11.7854 | 7.66 | 11.2182 | 18.8782 | 7.5659 | 5.5918 | 13.1577 | 18.8782 | 13.1504 | 32.0286 | 33
0 | 7.2633 | 7.2633 | 0 | 8.4759 | 8.4759 | 7.2633 | 5.5434 | 12.8067 | 8.4759 | 8.6253 | 17.1012 | 8.4759 | 7.2448 | 15.7207 | 17.1012 | 10.5436 | 27.6448 | 28
0 | 6.6869 | 6.6869 | 0 | 8.7834 | 8.7834 | 6.6869 | 6.211 | 12.898 | 8.7834 | 9.3651 | 18.1485 | 8.7834 | 6.6114 | 15.3948 | 18.1485 | 7.5536 | 25.7021 | 26
0 | 6.4842 | 6.4842 | 0 | 9.8692 | 9.8692 | 6.4842 | 4.3496 | 10.8338 | 9.8692 | 8.5881 | 18.4573 | 9.8692 | 7.723 | 17.5922 | 18.4573 | 10.1373 | 28.5946 | 29
0 | 8.5478 | 8.5478 | 0 | 11.1572 | 11.1572 | 8.5478 | 3.8708 | 12.4186 | 11.1572 | 16.9139 | 28.0711 | 11.1572 | 6.1123 | 17.2695 | 28.0711 | 10.2474 | 38.3185 | 39
0 | 6.457 | 6.457 | 0 | 9.9124 | 9.9124 | 6.457 | 5.0197 | 11.4768 | 9.9124 | 12.0506 | 21.9629 | 9.9124 | 7.7595 | 17.6718 | 21.9629 | 11.2526 | 33.2155 | 34
0 | 7.5437 | 7.5437 | 0 | 10.2075 | 10.2075 | 7.5437 | 5.5984 | 13.1422 | 10.2075 | 9.9376 | 20.1452 | 10.2075 | 11.5122 | 21.7197 | 21.7197 | 10.7369 | 32.4566 | 33
0 | 7.3012 | 7.3012 | 0 | 13.5791 | 13.5791 | 7.3012 | 4.8551 | 12.1563 | 13.5791 | 10.3166 | 23.8957 | 13.5791 | 8.7307 | 22.3098 | 23.8957 | 6.8837 | 30.7795 | 31
0 | 6.1247 | 6.1247 | 0 | 8.0751 | 8.0751 | 6.1247 | 6.0468 | 12.1715 | 8.0751 | 13.3897 | 21.4648 | 8.0751 | 5.9167 | 13.9918 | 21.4648 | 10.8594 | 32.3241 | 33
0 | 4.7045 | 4.7045 | 0 | 9.5733 | 9.5733 | 4.7045 | 5.2692 | 9.9737 | 9.5733 | 9.5642 | 19.1375 | 9.5733 | 12.6191 | 22.1924 | 22.1924 | 6.9673 | 29.1597 | 30
0 | 6.5835 | 6.5835 | 0 | 7.7703 | 7.7703 | 6.5835 | 5.6794 | 12.2628 | 7.7703 | 13.0513 | 20.8216 | 7.7703 | 7.7759 | 15.5462 | 20.8216 | 10.9854 | 31.8071 | 32
0 | 5.6552 | 5.6552 | 0 | 7.5562 | 7.5562 | 5.6552 | 6.0362 | 11.6914 | 7.5562 | 10.3116 | 17.8678 | 7.5562 | 9.2066 | 16.7628 | 17.8678 | 11.421 | 29.2888 | 30
0 | 7.8222 | 7.8222 | 0 | 9.4907 | 9.4907 | 7.8222 | 4.2499 | 12.0721 | 9.4907 | 9.4653 | 18.956 | 9.4907 | 7.6889 | 17.1797 | 18.956 | 12.6044 | 31.5604 | 32
0 | 6.9618 | 6.9618 | 0 | 12.346 | 12.346 | 6.9618 | 4.1922 | 11.154 | 12.346 | 5.7367 | 18.0827 | 12.346 | 4.5017 | 16.8477 | 18.0827 | 14.101 | 32.1838 | 33
0 | 5.1827 | 5.1827 | 0 | 9.1602 | 9.1602 | 5.1827 | 3.1122 | 8.2949 | 9.1602 | 8.0075 | 17.1677 | 9.1602 | 11.1315 | 20.2917 | 20.2917 | 6.1262 | 26.4179 | 27
0 | 5.8835 | 5.8835 | 0 | 6.3566 | 6.3566 | 5.8835 | 4.4674 | 10.3509 | 6.3566 | 12.5945 | 18.9511 | 6.3566 | 6.7086 | 13.0652 | 18.9511 | 10.5771 | 29.5282 | 30
0 | 7.615 | 7.615 | 0 | 6.5067 | 6.5067 | 7.615 | 5.6841 | 13.2992 | 7.615 | 10.9421 | 18.5571 | 6.5067 | 8.463 | 14.9697 | 18.5571 | 8.2363 | 26.7935 | 27
0 | 7.774 | 7.774 | 0 | 5.6863 | 5.6863 | 7.774 | 4.1378 | 11.9118 | 7.774 | 11.4337 | 19.2077 | 5.6863 | 4.754 | 10.4403 | 19.2077 | 9.3845 | 28.5921 | 29
0 | 7.5728 | 7.5728 | 0 | 9.2801 | 9.2801 | 7.5728 | 2.6074 | 10.1802 | 9.2801 | 11.3093 | 20.5894 | 9.2801 | 7.9013 | 17.1814 | 20.5894 | 6.7025 | 27.2919 | 28
0 | 8.8925 | 8.8925 | 0 | 9.7208 | 9.7208 | 8.8925 | 5.0521 | 13.9446 | 9.7208 | 9.7419 | 19.4627 | 9.7208 | 7.2594 | 16.9802 | 19.4627 | 9.6904 | 29.1531 | 30
0 | 6.1176 | 6.1176 | 0 | 7.0803 | 7.0803 | 6.1176 | 4.0888 | 10.2065 | 7.0803 | 15.1282 | 22.2085 | 7.0803 | 4.3015 | 11.3817 | 22.2085 | 11.6545 | 33.863 | 34
0 | 6.1031 | 6.1031 | 0 | 7.8964 | 7.8964 | 6.1031 | 5.9949 | 12.0981 | 7.8964 | 13.6789 | 21.5753 | 7.8964 | 6.0893 | 13.9857 | 21.5753 | 5.1581 | 26.7334 | 27
0 | 6.2201 | 6.2201 | 0 | 8.3398 | 8.3398 | 6.2201 | 5.0561 | 11.2762 | 8.3398 | 10.5393 | 18.8791 | 8.3398 | 9.307 | 17.6468 | 18.8791 | 12.269 | 31.1481 | 32
0 | 6.7385 | 6.7385 | 0 | 7.1435 | 7.1435 | 6.7385 | 6.1648 | 12.9033 | 7.1435 | 11.8942 | 19.0377 | 7.1435 | 9.5104 | 16.654 | 19.0377 | 14.4651 | 33.5028 | 34
0 | 8.2901 | 8.2901 | 0 | 9.3027 | 9.3027 | 8.2901 | 4.3254 | 12.6155 | 9.3027 | 17.8338 | 27.1365 | 9.3027 | 7.9425 | 17.2451 | 27.1365 | 9.7992 | 36.9357 | 37
0 | 5.9532 | 5.9532 | 0 | 6.5966 | 6.5966 | 5.9532 | 4.7819 | 10.7351 | 6.5966 | 10.0309 | 16.6275 | 6.5966 | 10.7175 | 17.314 | 17.314 | 16.91 | 34.224 | 35
0 | 7.6949 | 7.6949 | 0 | 13.0872 | 13.0872 | 7.6949 | 3.4258 | 11.1207 | 13.0872 | 5.6269 | 18.7141 | 13.0872 | 4.7563 | 17.8435 | 18.7141 | 12.8063 | 31.5204 | 32
0 | 7.6936 | 7.6936 | 0 | 11.0772 | 11.0772 | 7.6936 | 5.388 | 13.0816 | 11.0772 | 11.8068 | 22.884 | 11.0772 | 10.4915 | 21.5687 | 22.884 | 11.7079 | 34.5919 | 35
0 | 6.5272 | 6.5272 | 0 | 7.8993 | 7.8993 | 6.5272 | 5.7156 | 12.2428 | 7.8993 | 12.942 | 20.8414 | 7.8993 | 10.2205 | 18.1199 | 20.8414 | 9.1727 | 30.014 | 31
0 | 6.0205 | 6.0205 | 0 | 8.607 | 8.607 | 6.0205 | 4.1018 | 10.1224 | 8.607 | 14.4664 | 23.0734 | 8.607 | 6.285 | 14.892 | 23.0734 | 14.0636 | 37.137 | 38
0 | 6.0919 | 6.0919 | 0 | 8.0703 | 8.0703 | 6.0919 | 4.8431 | 10.935 | 8.0703 | 13.5285 | 21.5988 | 8.0703 | 10.1896 | 18.2599 | 21.5988 | 8.9202 | 30.519 | 31
0 | 4.9037 | 4.9037 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | 4.9037 | 5.0412 | 9.9449 | 7.9823 | 12.3667 | 20.3489 | 7.9823 | 5.8518 | 13.8341 | 20.3489 | 3.8847 | 24.2336 | 25
0 | 7.1677 | 7.1677 | 0 | 10.5391 | 10.5391 | 7.1677 | 4.0424 | 11.2101 | 10.5391 | 10.5696 | 21.1086 | 10.5391 | 7.9579 | 18.497 | 21.1086 | 10.4512 | 31.5598 | 32
0 | 7.9683 | 7.9683 | 0 | 6.2913 | 6.2913 | 7.9683 | 4.9374 | 12.9057 | 7.9683 | 9.9345 | 17.9028 | 6.2913 | 7.244 | 13.5353 | 17.9028 | 12.1631 | 30.0659 | 31
0 | 7.3847 | 7.3847 | 0 | 7.2555 | 7.2555 | 7.3847 | 6.2734 | 13.6581 | 7.3847 | 8.381 | 15.7656 | 7.2555 | 2.9197 | 10.1752 | 15.7656 | 10.6166 | 26.3822 | 27
0 | 4.4587 | 4.4587 | 0 | 9.0595 | 9.0595 | 4.4587 | 4.6989 | 9.1576 | 9.0595 | 13.2398 | 22.2993 | 9.0595 | 7.4234 | 16.483 | 22.2993 | 9.4001 | 31.6993 | 32
0 | 6.9739 | 6.9739 | 0 | 9.3973 | 9.3973 | 6.9739 | 4.2034 | 11.1772 | 9.3973 | 14.6237 | 24.0211 | 9.3973 | 4.0181 | 13.4154 | 24.0211 | 11.1838 | 35.2049 | 36
0 | 5.9343 | 5.9343 | 0 | 5.4087 | 5.4087 | 5.9343 | 5.9448 | 11.8791 | 5.9343 | 11.4916 | 17.4259 | 5.4087 | 8.5525 | 13.9612 | 17.4259 | 10.779 | 28.2049 | 29
0 | 5.6665 | 5.6665 | 0 | 9.8373 | 9.8373 | 5.6665 | 6.0486 | 11.7151 | 9.8373 | 11.2733 | 21.1105 | 9.8373 | 5.2249 | 15.0622 | 21.1105 | 11.0165 | 32.1271 | 33
0 | 6.7708 | 6.7708 | 0 | 9.8651 | 9.8651 | 6.7708 | 5.848 | 12.6188 | 9.8651 | 10.6568 | 20.522 | 9.8651 | 7.0712 | 16.9363 | 20.522 | 10.2482 | 30.7701 | 31
0 | 6.6849 | 6.6849 | 0 | 8.3328 | 8.3328 | 6.6849 | 5.3563 | 12.0412 | 8.3328 | 6.7327 | 15.0654 | 8.3328 | 8.9238 | 17.2565 | 17.2565 | 13.3261 | 30.5826 | 31
0 | 7.8882 | 7.8882 | 0 | 7.2308 | 7.2308 | 7.8882 | 5.0702 | 12.9584 | 7.8882 | 9.3173 | 17.2055 | 7.2308 | 6.9416 | 14.1724 | 17.2055 | 5.079 | 22.2845 | 23
0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 8.6119 | 8.6119 | 6.067 | 4.7718 | 10.8388 | 8.6119 | 6.7496 | 15.3614 | 8.6119 | 3.7431 | 12.355 | 15.3614 | 7.9209 | 23.2823 | 24
0 | 6.3116 | 6.3116 | 0 | 5.2553 | 5.2553 | 6.3116 | 4.8389 | 11.1506 | 6.3116 | 12.9439 | 19.2555 | 5.2553 | 7.9948 | 13.2501 | 19.2555 | 8.8727 | 28.1282 | 29
0 | 5.047 | 5.047 | 0 | 10.6598 | 10.6598 | 5.047 | 6.8608 | 11.9077 | 10.6598 | 12.3896 | 23.0495 | 10.6598 | 11.985 | 22.6448 | 23.0495 | 9.8421 | 32.8916 | 33
0 | 6.403 | 6.403 | 0 | 8.4852 | 8.4852 | 6.403 | 4.7856 | 11.1885 | 8.4852 | 13.9167 | 22.4019 | 8.4852 | 9.9621 | 18.4473 | 22.4019 | 11.9259 | 34.3278 | 35
0 | 6.2735 | 6.2735 | 0 | 10.7503 | 10.7503 | 6.2735 | 5.6746 | 11.948 | 10.7503 | 9.3191 | 20.0695 | 10.7503 | 8.0905 | 18.8409 | 20.0695 | 11.6444 | 31.7138 | 32
0 | 4.7005 | 4.7005 | 0 | 9.6323 | 9.6323 | 4.7005 | 4.1275 | 8.8279 | 9.6323 | 15.3297 | 24.962 | 9.6323 | 5.891 | 15.5233 | 24.962 | 7.0674 | 32.0294 | 33
0 | 5.1696 | 5.1696 | 0 | 6.2525 | 6.2525 | 5.1696 | 7.4516 | 12.6213 | 6.2525 | 7.8057 | 14.0582 | 6.2525 | 5.8416 | 12.094 | 14.0582 | 9.5789 | 23.6371 | 24
0 | 7.078 | 7.078 | 0 | 9.2187 | 9.2187 | 7.078 | 2.4484 | 9.5264 | 9.2187 | 8.1892 | 17.4079 | 9.2187 | 11.0566 | 20.2753 | 20.2753 | 10.507 | 30.7823 | 31
0 | 7.293 | 7.293 | 0 | 9.1681 | 9.1681 | 7.293 | 5.5469 | 12.8399 | 9.1681 | 12.0824 | 21.2505 | 9.1681 | 5.9231 | 15.0912 | 21.2505 | 14.833 | 36.0835 | 37
0 | 6.5474 | 6.5474 | 0 | 10.6526 | 10.6526 | 6.5474 | 5.2409 | 11.7883 | 10.6526 | 7.769 | 18.4217 | 10.6526 | 7.0885 | 17.7411 | 18.4217 | 11.7138 | 30.1355 | 31
0 | 6.8222 | 6.8222 | 0 | 7.7283 | 7.7283 | 6.8222 | 5.7892 | 12.6113 | 7.7283 | 10.6612 | 18.3895 | 7.7283 | 7.5666 | 15.2949 | 18.3895 | 12.7912 | 31.1808 | 32
0 | 8.2338 | 8.2338 | 0 | 11.8338 | 11.8338 | 8.2338 | 5.6464 | 13.8802 | 11.8338 | 13.5234 | 25.3571 | 11.8338 | 11.2311 | 23.0649 | 25.3571 | 5.6101 | 30.9672 | 31
0 | 7.4796 | 7.4796 | 0 | 7.4836 | 7.4836 | 7.4796 | 5.2177 | 12.6973 | 7.4836 | 5.3455 | 12.8291 | 7.4836 | 8.863 | 16.3466 | 16.3466 | 11.4084 | 27.755 | 28
0 | 6.2675 | 6.2675 | 0 | 6.9367 | 6.9367 | 6.2675 | 5.2704 | 11.5379 | 6.9367 | 10.0408 | 16.9776 | 6.9367 | 7.8844 | 14.8212 | 16.9776 | 8.4327 | 25.4102 | 26
0 | 8.9802 | 8.9802 | 0 | 8.7265 | 8.7265 | 8.9802 | 3.4015 | 12.3817 | 8.9802 | 12.5269 | 21.5071 | 8.7265 | 7.7513 | 16.4778 | 21.5071 | 10.1308 | 31.638 | 32
0 | 7.2475 | 7.2475 | 0 | 8.7914 | 8.7914 | 7.2475 | 5.4788 | 12.7262 | 8.7914 | 12.2718 | 21.0632 | 8.7914 | 4.826 | 13.6174 | 21.0632 | 6.7618 | 27.825 | 28
0 | 7.7882 | 7.7882 | 0 | 9.4209 | 9.4209 | 7.7882 | 5.502 | 13.2902 | 9.4209 | 12.5574 | 21.9783 | 9.4209 | 5.1631 | 14.584 | 21.9783 | 11.852 | 33.8302 | 34
0 | 6.9052 | 6.9052 | 0 | 11.1484 | 11.1484 | 6.9052 | 5.5628 | 12.468 | 11.1484 | 11.2032 | 22.3516 | 11.1484 | 10.1053 | 21.2537 | 22.3516 | 12.9072 | 35.2588 | 36
0 | 6.5368 | 6.5368 | 0 | 8.2505 | 8.2505 | 6.5368 | 4.7336 | 11.2704 | 8.2505 | 11.2626 | 19.5131 | 8.2505 | 5.128 | 13.3785 | 19.5131 | 7.886 | 27.3991 | 28
0 | 6.7159 | 6.7159 | 0 | 10.6714 | 10.6714 | 6.7159 | 4.3806 | 11.0965 | 10.6714 | 15.343 | 26.0144 | 10.6714 | 8.3982 | 19.0696 | 26.0144 | 14.95 | 40.9644 | 41
0 | 6.4741 | 6.4741 | 0 | 12.2492 | 12.2492 | 6.4741 | 6.2972 | 12.7713 | 12.2492 | 14.3676 | 26.6168 | 12.2492 | 10.8855 | 23.1346 | 26.6168 | 5.9894 | 32.6062 | 33
0 | 7.2619 | 7.2619 | 0 | 9.1033 | 9.1033 | 7.2619 | 5.1671 | 12.429 | 9.1033 | 11.4284 | 20.5317 | 9.1033 | 5.7211 | 14.8243 | 20.5317 | 5.1309 | 25.6626 | 26
0 | 6.2829 | 6.2829 | 0 | 10.2818 | 10.2818 | 6.2829 | 4.5232 | 10.8061 | 10.2818 | 8.2057 | 18.4875 | 10.2818 | 6.7998 | 17.0816 | 18.4875 | 9.7662 | 28.2537 | 29
0 | 6.2969 | 6.2969 | 0 | 5.5945 | 5.5945 | 6.2969 | 3.9876 | 10.2844 | 6.2969 | 14.4549 | 20.7518 | 5.5945 | 8.549 | 14.1435 | 20.7518 | 11.8891 | 32.6408 | 33
0 | 8.3725 | 8.3725 | 0 | 9.1785 | 9.1785 | 8.3725 | 5.0139 | 13.3864 | 9.1785 | 11.8047 | 20.9832 | 9.1785 | 7.7141 | 16.8925 | 20.9832 | 10.9961 | 31.9793 | 32
0 | 5.2786 | 5.2786 | 0 | 8.2701 | 8.2701 | 5.2786 | 6.145 | 11.4235 | 8.2701 | 11.4075 | 19.6776 | 8.2701 | 7.8142 | 16.0842 | 19.6776 | 11.6551 | 31.3326 | 32
0 | 7.0692 | 7.0692 | 0 | 4.2447 | 4.2447 | 7.0692 | 6.8348 | 13.9039 | 7.0692 | 6.5544 | 13.6235 | 4.2447 | 10.1215 | 14.3662 | 14.3662 | 4.031 | 18.3973 | 19
0 | 6.7418 | 6.7418 | 0 | 8.8719 | 8.8719 | 6.7418 | 6.0681 | 12.81 | 8.8719 | 13.671 | 22.5429 | 8.8719 | 8.3528 | 17.2247 | 22.5429 | 14.4617 | 37.0046 | 38
0 | 8.2305 | 8.2305 | 0 | 13.175 | 13.175 | 8.2305 | 4.4478 | 12.6783 | 13.175 | 9.5757 | 22.7508 | 13.175 | 5.1082 | 18.2832 | 22.7508 | 8.1693 | 30.9201 | 31
0 | 8.5565 | 8.5565 | 0 | 9.2471 | 9.2471 | 8.5565 | 6.0411 | 14.5976 | 9.2471 | 8.6419 | 17.889 | 9.2471 | 8.3516 | 17.5986 | 17.889 | 10.1386 | 28.0276 | 29
0 | 6.1921 | 6.1921 | 0 | 9.5425 | 9.5425 | 6.1921 | 6.8373 | 13.0293 | 9.5425 | 18.0625 | 27.605 | 9.5425 | 8.129 | 17.6715 | 27.605 | 11.1687 | 38.7738 | 39
0 | 7.638 | 7.638 | 0 | 8.6267 | 8.6267 | 7.638 | 3.1448 | 10.7828 | 8.6267 | 4.8616 | 13.4884 | 8.6267 | 6.9994 | 15.6261 | 15.6261 | 11.3323 | 26.9584 | 27
0 | 6.8603 | 6.8603 | 0 | 8.5807 | 8.5807 | 6.8603 | 5.121 | 11.9812 | 8.5807 | 9.6356 | 18.2163 | 8.5807 | 6.7713 | 15.352 | 18.2163 | 11.8609 | 30.0772 | 31
0 | 7.1213 | 7.1213 | 0 | 10.8162 | 10.8162 | 7.1213 | 6.1227 | 13.244 | 10.8162 | 7.6892 | 18.5053 | 10.8162 | 10.1319 | 20.948 | 20.948 | 10.6874 | 31.6354 | 32
0 | 5.942 | 5.942 | 0 | 7.6264 | 7.6264 | 5.942 | 4.5171 | 10.4591 | 7.6264 | 10.6367 | 18.2631 | 7.6264 | 8.9099 | 16.5363 | 18.2631 | 5.1904 | 23.4535 | 24
0 | 7.6627 | 7.6627 | 0 | 13.0045 | 13.0045 | 7.6627 | 5.6699 | 13.3325 | 13.0045 | 11.8599 | 24.8644 | 13.0045 | 8.6753 | 21.6798 | 24.8644 | 5.392 | 30.2564 | 31
0 | 6.8702 | 6.8702 | 0 | 6.5839 | 6.5839 | 6.8702 | 4.3328 | 11.203 | 6.8702 | 10.7546 | 17.6248 | 6.5839 | 8.1355 | 14.7194 | 17.6248 | 10.2611 | 27.8859 | 28
0 | 6.0059 | 6.0059 | 0 | 9.2902 | 9.2902 | 6.0059 | 5.9934 | 11.9992 | 9.2902 | 7.6389 | 16.9291 | 9.2902 | 8.2083 | 17.4985 | 17.4985 | 12.0151 | 29.5136 | 30
0 | 7.4402 | 7.4402 | 0 | 8.0139 | 8.0139 | 7.4402 | 5.3801 | 12.8203 | 8.0139 | 10.9403 | 18.9542 | 8.0139 | 8.9095 | 16.9234 | 18.9542 | 5.5211 | 24.4753 | 25
0 | 8.0816 | 8.0816 | 0 | 6.1397 | 6.1397 | 8.0816 | 5.4971 | 13.5787 | 8.0816 | 7.8859 | 15.9675 | 6.1397 | 5.649 | 11.7886 | 15.9675 | 13.5074 | 29.4749 | 30
0 | 6.4383 | 6.4383 | 0 | 9.1409 | 9.1409 | 6.4383 | 4.4883 | 10.9266 | 9.1409 | 9.6905 | 18.8314 | 9.1409 | 5.9589 | 15.0998 | 18.8314 | 9.4211 | 28.2525 | 29
0 | 8.0607 | 8.0607 | 0 | 8.1015 | 8.1015 | 8.0607 | 5.5621 | 13.6227 | 8.1015 | 7.3278 | 15.4293 | 8.1015 | 3.2552 | 11.3567 | 15.4293 | 8.7403 | 24.1696 | 25
0 | 7.0721 | 7.0721 | 0 | 11.4315 | 11.4315 | 7.0721 | 3.6054 | 10.6775 | 11.4315 | 13.7247 | 25.1562 | 11.4315 | 8.816 | 20.2475 | 25.1562 | 19.347 | 44.5032 | 45
0 | 7.323 | 7.323 | 0 | 10.554 | 10.554 | 7.323 | 4.1208 | 11.4438 | 10.554 | 9.4414 | 19.9954 | 10.554 | 9.0828 | 19.6368 | 19.9954 | 9.2432 | 29.2385 | 30
0 | 6.3485 | 6.3485 | 0 | 9.5614 | 9.5614 | 6.3485 | 5.9204 | 12.2689 | 9.5614 | 10.4715 | 20.0329 | 9.5614 | 8.0501 | 17.6115 | 20.0329 | 12.2674 | 32.3003 | 33
0 | 7.1631 | 7.1631 | 0 | 5.4853 | 5.4853 | 7.1631 | 4.371 | 11.5341 | 7.1631 | 10.9596 | 18.1227 | 5.4853 | 6.0936 | 11.5789 | 18.1227 | 6.8541 | 24.9768 | 25
0 | 7.0685 | 7.0685 | 0 | 10.8026 | 10.8026 | 7.0685 | 6.2078 | 13.2762 | 10.8026 | 10.4842 | 21.2867 | 10.8026 | 8.5083 | 19.3108 | 21.2867 | 10.7525 | 32.0392 | 33
0 | 8.6206 | 8.6206 | 0 | 8.9334 | 8.9334 | 8.6206 | 3.3883 | 12.0089 | 8.9334 | 11.2078 | 20.1412 | 8.9334 | 6.3777 | 15.3111 | 20.1412 | 9.767 | 29.9081 | 30
0 | 7.5289 | 7.5289 | 0 | 10.7185 | 10.7185 | 7.5289 | 7.4896 | 15.0185 | 10.7185 | 11.5817 | 22.3001 | 10.7185 | 9.1601 | 19.8785 | 22.3001 | 9.3222 | 31.6223 | 32
0 | 6.588 | 6.588 | 0 | 7.1513 | 7.1513 | 6.588 | 4.3342 | 10.9222 | 7.1513 | 8.6859 | 15.8372 | 7.1513 | 9.7843 | 16.9356 | 16.9356 | 7.7825 | 24.7181 | 25
0 | 5.4603 | 5.4603 | 0 | 12.6852 | 12.6852 | 5.4603 | 7.1715 | 12.6318 | 12.6852 | 7.1583 | 19.8436 | 12.6852 | 9.4061 | 22.0913 | 22.0913 | 7.1686 | 29.26 | 30
0 | 6.5966 | 6.5966 | 0 | 11.2171 | 11.2171 | 6.5966 | 4.173 | 10.7696 | 11.2171 | 5.5508 | 16.7678 | 11.2171 | 9.1598 | 20.3769 | 20.3769 | 13.2447 | 33.6216 | 34
0 | 7.5411 | 7.5411 | 0 | 6.4151 | 6.4151 | 7.5411 | 5.3545 | 12.8956 | 7.5411 | 12.0787 | 19.6198 | 6.4151 | 8.5446 | 14.9597 | 19.6198 | 6.867 | 26.4868 | 27
0 | 6.5396 | 6.5396 | 0 | 9.4412 | 9.4412 | 6.5396 | 5.9833 | 12.5229 | 9.4412 | 12.451 | 21.8922 | 9.4412 | 5.0056 | 14.4469 | 21.8922 | 7.5142 | 29.4064 | 30
0 | 5.6243 | 5.6243 | 0 | 10.8707 | 10.8707 | 5.6243 | 4.5396 | 10.1639 | 10.8707 | 12.478 | 23.3488 | 10.8707 | 6.7859 | 17.6566 | 23.3488 | 8.767 | 32.1157 | 33
0 | 5.8411 | 5.8411 | 0 | 10.3855 | 10.3855 | 5.8411 | 5.253 | 11.094 | 10.3855 | 17.3257 | 27.7112 | 10.3855 | 8.6899 | 19.0754 | 27.7112 | 16.643 | 44.3542 | 45
0 | 6.8191 | 6.8191 | 0 | 9.0947 | 9.0947 | 6.8191 | 4.0087 | 10.8278 | 9.0947 | 16.7062 | 25.801 | 9.0947 | 8.0556 | 17.1504 | 25.801 | 8.2726 | 34.0736 | 35
0 | 8.4036 | 8.4036 | 0 | 7.9964 | 7.9964 | 8.4036 | 5.8775 | 14.2811 | 8.4036 | 14.4931 | 22.8967 | 7.9964 | 8.2197 | 16.216 | 22.8967 | 9.3645 | 32.2612 | 33
0 | 5.937 | 5.937 | 0 | 10.1294 | 10.1294 | 5.937 | 5.8829 | 11.8199 | 10.1294 | 12.6086 | 22.738 | 10.1294 | 11.7397 | 21.8691 | 22.738 | 13.423 | 36.1611 | 37
0 | 4.9812 | 4.9812 | 0 | 4.3249 | 4.3249 | 4.9812 | 5.7794 | 10.7606 | 4.9812 | 9.253 | 14.2342 | 4.3249 | 9.2774 | 13.6022 | 14.2342 | 12.4116 | 26.6458 | 27
0 | 8.5282 | 8.5282 | 0 | 10.4509 | 10.4509 | 8.5282 | 6.2605 | 14.7886 | 10.4509 | 7.7792 | 18.2301 | 10.4509 | 9.9446 | 20.3955 | 20.3955 | 12.3604 | 32.7559 | 33
0 | 7.608 | 7.608 | 0 | 8.0881 | 8.0881 | 7.608 | 2.9617 | 10.5697 | 8.0881 | 10.8332 | 18.9213 | 8.0881 | 7.492 | 15.5801 | 18.9213 | 7.5462 | 26.4675 | 27
0 | 8.3094 | 8.3094 | 0 | 9.3327 | 9.3327 | 8.3094 | 5.6378 | 13.9472 | 9.3327 | 6.1974 | 15.5302 | 9.3327 | 7.6809 | 17.0136 | 17.0136 | 8.5706 | 25.5843 | 26
0 | 6.9341 | 6.9341 | 0 | 10.8337 | 10.8337 | 6.9341 | 4.1819 | 11.1159 | 10.8337 | 11.0403 | 21.874 | 10.8337 | 11.6602 | 22.494 | 22.494 | 10.4877 | 32.9817 | 33
0 | 5.8359 | 5.8359 | 0 | 10.7198 | 10.7198 | 5.8359 | 5.1597 | 10.9956 | 10.7198 | 11.2536 | 21.9734 | 10.7198 | 6.9664 | 17.6862 | 21.9734 | 10.408 | 32.3814 | 33
0 | 6.6628 | 6.6628 | 0 | 8.7027 | 8.7027 | 6.6628 | 3.8101 | 10.4729 | 8.7027 | 9.6544 | 18.3572 | 8.7027 | 2.8746 | 11.5773 | 18.3572 | 3.9597 | 22.3169 | 23
0 | 8.1597 | 8.1597 | 0 | 10.8239 | 10.8239 | 8.1597 | 5.5784 | 13.7382 | 10.8239 | 14.0073 | 24.8312 | 10.8239 | 8.1487 | 18.9726 | 24.8312 | 10.8178 | 35.649 | 36
0 | 8.4874 | 8.4874 | 0 | 11.3232 | 11.3232 | 8.4874 | 5.2516 | 13.7391 | 11.3232 | 8.4213 | 19.7445 | 11.3232 | 7.2699 | 18.5932 | 19.7445 | 8.1296 | 27.8741 | 28
0 | 4.9466 | 4.9466 | 0 | 6.4103 | 6.4103 | 4.9466 | 4.3321 | 9.2788 | 6.4103 | 11.3805 | 17.7908 | 6.4103 | 9.9239 | 16.3342 | 17.7908 | 11.3231 | 29.1139 | 30
0 | 6.4604 | 6.4604 | 0 | 9.1469 | 9.1469 | 6.4604 | 5.0675 | 11.5279 | 9.1469 | 12.5715 | 21.7185 | 9.1469 | 7.1778 | 16.3248 | 21.7185 | 10.4125 | 32.131 | 33
0 | 5.3458 | 5.3458 | 0 | 10.644 | 10.644 | 5.3458 | 4.1274 | 9.4733 | 10.644 | 13.3812 | 24.0252 | 10.644 | 8.6647 | 19.3086 | 24.0252 | 12.8463 | 36.8715 | 37
0 | 7.859 | 7.859 | 0 | 7.2972 | 7.2972 | 7.859 | 5.7039 | 13.5629 | 7.859 | 17.3838 | 25.2428 | 7.2972 | 10.7441 | 18.0413 | 25.2428 | 8.9829 | 34.2256 | 35
0 | 8.4695 | 8.4695 | 0 | 13.1651 | 13.1651 | 8.4695 | 5.8789 | 14.3483 | 13.1651 | 13.4692 | 26.6342 | 13.1651 | 8.299 | 21.4641 | 26.6342 | 10.7886 | 37.4228 | 38
0 | 8.3105 | 8.3105 | 0 | 9.2719 | 9.2719 | 8.3105 | 6.304 | 14.6145 | 9.2719 | 13.5768 | 22.8487 | 9.2719 | 6.7873 | 16.0592 | 22.8487 | 5.4462 | 28.2949 | 29
0 | 8.4028 | 8.4028 | 0 | 10.1708 | 10.1708 | 8.4028 | 5.8608 | 14.2635 | 10.1708 | 8.6374 | 18.8082 | 10.1708 | 10.096 | 20.2668 | 20.2668 | 13.0553 | 33.3221 | 34
0 | 7.0013 | 7.0013 | 0 | 10.7788 | 10.7788 | 7.0013 | 6.3205 | 13.3217 | 10.7788 | 12.0626 | 22.8414 | 10.7788 | 5.1175 | 15.8962 | 22.8414 | 6.6924 | 29.5338 | 30
0 | 6.6813 | 6.6813 | 0 | 6.8375 | 6.8375 | 6.6813 | 4.3484 | 11.0297 | 6.8375 | 15.2918 | 22.1292 | 6.8375 | 5.1683 | 12.0057 | 22.1292 | 5.144 | 27.2733 | 28
0 | 6.7386 | 6.7386 | 0 | 10.1159 | 10.1159 | 6.7386 | 2.7104 | 9.449 | 10.1159 | 15.2657 | 25.3816 | 10.1159 | 6.0621 | 16.178 | 25.3816 | 11.821 | 37.2025 | 38
0 | 5.9796 | 5.9796 | 0 | 8.3714 | 8.3714 | 5.9796 | 4.3709 | 10.3505 | 8.3714 | 10.6351 | 19.0065 | 8.3714 | 5.6428 | 14.0142 | 19.0065 | 10.1601 | 29.1666 | 30
0 | 6.9756 | 6.9756 | 0 | 10.5135 | 10.5135 | 6.9756 | 3.4095 | 10.3851 | 10.5135 | 12.8862 | 23.3997 | 10.5135 | 9.1702 | 19.6838 | 23.3997 | 8.2637 | 31.6635 | 32
0 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 9.4166 | 9.4166 | 6.6667 | 7.0855 | 13.7522 | 9.4166 | 13.302 | 22.7186 | 9.4166 | 7.8872 | 17.3038 | 22.7186 | 6.1124 | 28.831 | 29
0 | 8.1196 | 8.1196 | 0 | 8.7695 | 8.7695 | 8.1196 | 4.7163 | 12.8359 | 8.7695 | 15.5459 | 24.3155 | 8.7695 | 7.4994 | 16.2689 | 24.3155 | 3.5649 | 27.8803 | 28
0 | 7.0954 | 7.0954 | 0 | 3.8939 | 3.8939 | 7.0954 | 5.5134 | 12.6088 | 7.0954 | 13.6553 | 20.7507 | 3.8939 | 10.4332 | 14.3272 | 20.7507 | 10.0873 | 30.8379 | 31
0 | 8.1397 | 8.1397 | 0 | 6.1391 | 6.1391 | 8.1397 | 5.8441 | 13.9837 | 8.1397 | 12.5163 | 20.656 | 6.1391 | 12.4944 | 18.6335 | 20.656 | 9.3962 | 30.0522 | 31
0 | 7.8706 | 7.8706 | 0 | 9.0643 | 9.0643 | 7.8706 | 4.599 | 12.4696 | 9.0643 | 13.5332 | 22.5975 | 9.0643 | 7.9899 | 17.0542 | 22.5975 | 13.0611 | 35.6586 | 36
0 | 7.7877 | 7.7877 | 0 | 11.0716 | 11.0716 | 7.7877 | 6.3331 | 14.1207 | 11.0716 | 6.7505 | 17.8221 | 11.0716 | 7.1655 | 18.2371 | 18.2371 | 8.8529 | 27.09 | 28
0 | 6.2978 | 6.2978 | 0 | 10.6802 | 10.6802 | 6.2978 | 5.2742 | 11.572 | 10.6802 | 12.4906 | 23.1708 | 10.6802 | 8.2944 | 18.9746 | 23.1708 | 13.3271 | 36.4979 | 37
0 | 6.9574 | 6.9574 | 0 | 8.2129 | 8.2129 | 6.9574 | 6.4009 | 13.3584 | 8.2129 | 12.7964 | 21.0092 | 8.2129 | 9.7949 | 18.0077 | 21.0092 | 9.0082 | 30.0174 | 31
0 | 8.0144 | 8.0144 | 0 | 3.911 | 3.911 | 8.0144 | 6.0609 | 14.0753 | 8.0144 | 12.55 | 20.5644 | 3.911 | 5.3026 | 9.2135 | 20.5644 | 8.4018 | 28.9662 | 29
0 | 6.7929 | 6.7929 | 0 | 7.5753 | 7.5753 | 6.7929 | 5.8128 | 12.6057 | 7.5753 | 13.0232 | 20.5986 | 7.5753 | 3.0945 | 10.6698 | 20.5986 | 12.944 | 33.5426 | 34
0 | 8.1779 | 8.1779 | 0 | 8.076 | 8.076 | 8.1779 | 5.4995 | 13.6774 | 8.1779 | 11.9325 | 20.1104 | 8.076 | 8.381 | 16.457 | 20.1104 | 9.7589 | 29.8693 | 30
0 | 8.1688 | 8.1688 | 0 | 10.2317 | 10.2317 | 8.1688 | 6.3347 | 14.5035 | 10.2317 | 11.4022 | 21.6338 | 10.2317 | 8.3644 | 18.5961 | 21.6338 | 8.4199 | 30.0537 | 31
0 | 7.4135 | 7.4135 | 0 | 10.0479 | 10.0479 | 7.4135 | 5.7431 | 13.1565 | 10.0479 | 14.1298 | 24.1777 | 10.0479 | 9.1418 | 19.1897 | 24.1777 | 12.0708 | 36.2485 | 37
0 | 5.174 | 5.174 | 0 | 5.3916 | 5.3916 | 5.174 | 3.9885 | 9.1624 | 5.3916 | 11.4321 | 16.8237 | 5.3916 | 7.697 | 13.0886 | 16.8237 | 13.402 | 30.2257 | 31
0 | 6.752 | 6.752 | 0 | 10.4801 | 10.4801 | 6.752 | 5.9365 | 12.6886 | 10.4801 | 15.1727 | 25.6527 | 10.4801 | 8.8662 | 19.3463 | 25.6527 | 7.3827 | 33.0354 | 34
0 | 8.1152 | 8.1152 | 0 | 7.1685 | 7.1685 | 8.1152 | 6.9155 | 15.0308 | 8.1152 | 11.5748 | 19.69 | 7.1685 | 8.0853 | 15.2538 | 19.69 | 7.0275 | 26.7175 | 27
0 | 5.9922 | 5.9922 | 0 | 9.2936 | 9.2936 | 5.9922 | 5.913 | 11.9052 | 9.2936 | 9.3775 | 18.6711 | 9.2936 | 4.3093 | 13.603 | 18.6711 | 10.7912 | 29.4623 | 30
0 | 7.247 | 7.247 | 0 | 11.5017 | 11.5017 | 7.247 | 2.759 | 10.0061 | 11.5017 | 14.8531 | 26.3549 | 11.5017 | 11.0077 | 22.5094 | 26.3549 | 6.1623 | 32.5171 | 33
0 | 7.6878 | 7.6878 | 0 | 7.7169 | 7.7169 | 7.6878 | 4.8258 | 12.5136 | 7.7169 | 9.9243 | 17.6413 | 7.7169 | 8.3612 | 16.0782 | 17.6413 | 8.4382 | 26.0794 | 27
0 | 8.777 | 8.777 | 0 | 10.6689 | 10.6689 | 8.777 | 6.0802 | 14.8572 | 10.6689 | 13.1501 | 23.8189 | 10.6689 | 8.31 | 18.9789 | 23.8189 | 12.189 | 36.0079 | 37
0 | 7.074 | 7.074 | 0 | 9.3819 | 9.3819 | 7.074 | 3.6528 | 10.7268 | 9.3819 | 9.7161 | 19.098 | 9.3819 | 8.1609 | 17.5428 | 19.098 | 7.4512 | 26.5493 | 27
0 | 7.5529 | 7.5529 | 0 | 10.4327 | 10.4327 | 7.5529 | 4.5985 | 12.1514 | 10.4327 | 16.233 | 26.6657 | 10.4327 | 7.1985 | 17.6312 | 26.6657 | 8.2393 | 34.905 | 35
0 | 6.4221 | 6.4221 | 0 | 6.6959 | 6.6959 | 6.4221 | 3.1782 | 9.6003 | 6.6959 | 11.831 | 18.5269 | 6.6959 | 10.0527 | 16.7486 | 18.5269 | 9.8273 | 28.3542 | 29
0 | 5.3765 | 5.3765 | 0 | 13.2593 | 13.2593 | 5.3765 | 5.3705 | 10.747 | 13.2593 | 11.061 | 24.3203 | 13.2593 | 6.2351 | 19.4944 | 24.3203 | 5.5521 | 29.8724 | 30
0 | 8.2904 | 8.2904 | 0 | 9.9221 | 9.9221 | 8.2904 | 4.962 | 13.2524 | 9.9221 | 10.9494 | 20.8715 | 9.9221 | 8.8712 | 18.7933 | 20.8715 | 7.1167 | 27.9882 | 28
0 | 8.1456 | 8.1456 | 0 | 11.5352 | 11.5352 | 8.1456 | 4.5312 | 12.6768 | 11.5352 | 14.3488 | 25.884 | 11.5352 | 5.8801 | 17.4154 | 25.884 | 8.6253 | 34.5093 | 35
0 | 7.6436 | 7.6436 | 0 | 6.9301 | 6.9301 | 7.6436 | 5.3007 | 12.9444 | 7.6436 | 12.163 | 19.8066 | 6.9301 | 7.357 | 14.2871 | 19.8066 | 13.9435 | 33.7501 | 34
0 | 7.0773 | 7.0773 | 0 | 2.9721 | 2.9721 | 7.0773 | 5.4942 | 12.5715 | 7.0773 | 12.3109 | 19.3882 | 2.9721 | 7.2295 | 10.2017 | 19.3882 | 12.2618 | 31.6501 | 32
0 | 7.1634 | 7.1634 | 0 | 6.0459 | 6.0459 | 7.1634 | 4.0185 | 11.1819 | 7.1634 | 11.4218 | 18.5851 | 6.0459 | 5.2626 | 11.3085 | 18.5851 | 8.391 | 26.9762 | 27
0 | 5.9262 | 5.9262 | 0 | 7.3821 | 7.3821 | 5.9262 | 3.8699 | 9.796 | 7.3821 | 14.8971 | 22.2792 | 7.3821 | 4.5726 | 11.9547 | 22.2792 | 13.3535 | 35.6327 | 36
0 | 7.4664 | 7.4664 | 0 | 9.4262 | 9.4262 | 7.4664 | 3.7517 | 11.2181 | 9.4262 | 12.7495 | 22.1757 | 9.4262 | 11.9734 | 21.3996 | 22.1757 | 13.3353 | 35.511 | 36
0 | 6.5181 | 6.5181 | 0 | 5.8668 | 5.8668 | 6.5181 | 4.2614 | 10.7795 | 6.5181 | 15.4785 | 21.9966 | 5.8668 | 5.0285 | 10.8953 | 21.9966 | 12.6041 | 34.6007 | 35
0 | 5.2501 | 5.2501 | 0 | 8.8772 | 8.8772 | 5.2501 | 4.9353 | 10.1853 | 8.8772 | 18.9995 | 27.8767 | 8.8772 | 6.7987 | 15.6758 | 27.8767 | 16.0664 | 43.9432 | 44
0 | 7.2465 | 7.2465 | 0 | 4.6632 | 4.6632 | 7.2465 | 3.8162 | 11.0626 | 7.2465 | 15.0023 | 22.2488 | 4.6632 | 9.3151 | 13.9783 | 22.2488 | 12.7875 | 35.0363 | 36
0 | 7.7337 | 7.7337 | 0 | 9.5908 | 9.5908 | 7.7337 | 5.2298 | 12.9635 | 9.5908 | 10.0323 | 19.6231 | 9.5908 | 8.0811 | 17.672 | 19.6231 | 2.5804 | 22.2035 | 23
0 | 7.8753 | 7.8753 | 0 | 10.9013 | 10.9013 | 7.8753 | 4.5181 | 12.3934 | 10.9013 | 16.1995 | 27.1007 | 10.9013 | 3.2857 | 14.1869 | 27.1007 | 11.0238 | 38.1246 | 39
0 | 7.0562 | 7.0562 | 0 | 9.6766 | 9.6766 | 7.0562 | 6.4556 | 13.5118 | 9.6766 | 12.4642 | 22.1408 | 9.6766 | 8.7389 | 18.4155 | 22.1408 | 11.057 | 33.1978 | 34
0 | 6.0768 | 6.0768 | 0 | 7.7151 | 7.7151 | 6.0768 | 6.3359 | 12.4127 | 7.7151 | 14.7959 | 22.5111 | 7.7151 | 7.4704 | 15.1855 | 22.5111 | 11.0091 | 33.5202 | 34
0 | 5.7357 | 5.7357 | 0 | 6.7958 | 6.7958 | 5.7357 | 3.5237 | 9.2594 | 6.7958 | 11.5014 | 18.2972 | 6.7958 | 8.7715 | 15.5673 | 18.2972 | 10.5005 | 28.7977 | 29
0 | 5.7992 | 5.7992 | 0 | 11.9998 | 11.9998 | 5.7992 | 4.5514 | 10.3506 | 11.9998 | 12.1458 | 24.1456 | 11.9998 | 7.6857 | 19.6855 | 24.1456 | 10.624 | 34.7696 | 35
0 | 9.1929 | 9.1929 | 0 | 9.2288 | 9.2288 | 9.1929 | 5.9742 | 15.1671 | 9.2288 | 10.8711 | 20.0999 | 9.2288 | 7.9898 | 17.2187 | 20.0999 | 8.5019 | 28.6018 | 29
0 | 7.0555 | 7.0555 | 0 | 5.5413 | 5.5413 | 7.0555 | 4.9382 | 11.9937 | 7.0555 | 15.0342 | 22.0897 | 5.5413 | 10.1461 | 15.6873 | 22.0897 | 9.0448 | 31.1345 | 32
0 | 7.1461 | 7.1461 | 0 | 5.9078 | 5.9078 | 7.1461 | 4.0541 | 11.2003 | 7.1461 | 9.7485 | 16.8947 | 5.9078 | 8.6482 | 14.556 | 16.8947 | 7.1585 | 24.0532 | 25
0 | 7.7835 | 7.7835 | 0 | 8.1617 | 8.1617 | 7.7835 | 3.5938 | 11.3774 | 8.1617 | 8.4293 | 16.591 | 8.1617 | 8.5779 | 16.7396 | 16.7396 | 3.1593 | 19.8989 | 20
0 | 6.8703 | 6.8703 | 0 | 8.8101 | 8.8101 | 6.8703 | 5.5769 | 12.4473 | 8.8101 | 14.1341 | 22.9442 | 8.8101 | 5.7739 | 14.584 | 22.9442 | 8.3956 | 31.3397 | 32
0 | 5.779 | 5.779 | 0 | 7.4893 | 7.4893 | 5.779 | 5.7705 | 11.5495 | 7.4893 | 7.9822 | 15.4715 | 7.4893 | 8.0792 | 15.5685 | 15.5685 | 8.4389 | 24.0074 | 25
0 | 7.4206 | 7.4206 | 0 | 8.9398 | 8.9398 | 7.4206 | 3.6835 | 11.1041 | 8.9398 | 10.0108 | 18.9506 | 8.9398 | 7.6011 | 16.5409 | 18.9506 | 10.2673 | 29.2179 | 30
0 | 7.3026 | 7.3026 | 0 | 7.7581 | 7.7581 | 7.3026 | 6.0006 | 13.3032 | 7.7581 | 10.6109 | 18.3689 | 7.7581 | 5.5206 | 13.2787 | 18.3689 | 9.0458 | 27.4147 | 28
0 | 7.4526 | 7.4526 | 0 | 9.2293 | 9.2293 | 7.4526 | 5.1219 | 12.5745 | 9.2293 | 9.1007 | 18.33 | 9.2293 | 10.7 | 19.9293 | 19.9293 | 6.3189 | 26.2482 | 27
0 | 5.8264 | 5.8264 | 0 | 7.1401 | 7.1401 | 5.8264 | 5.1707 | 10.9971 | 7.1401 | 11.575 | 18.7151 | 7.1401 | 8.1706 | 15.3107 | 18.7151 | 17.4685 | 36.1837 | 37
0 | 6.552 | 6.552 | 0 | 7.6256 | 7.6256 | 6.552 | 6.0092 | 12.5612 | 7.6256 | 14.0079 | 21.6335 | 7.6256 | 6.9459 | 14.5715 | 21.6335 | 6.1184 | 27.7518 | 28
0 | 6.2047 | 6.2047 | 0 | 8.0883 | 8.0883 | 6.2047 | 5.239 | 11.4437 | 8.0883 | 11.4827 | 19.5709 | 8.0883 | 7.4195 | 15.5077 | 19.5709 | 14.8741 | 34.445 | 35
0 | 7.7723 | 7.7723 | 0 | 8.9522 | 8.9522 | 7.7723 | 4.2266 | 11.9989 | 8.9522 | 10.562 | 19.5142 | 8.9522 | 8.8938 | 17.846 | 19.5142 | 8.8824 | 28.3967 | 29
0 | 6.3541 | 6.3541 | 0 | 4.1276 | 4.1276 | 6.3541 | 2.0383 | 8.3924 | 6.3541 | 18.1286 | 24.4827 | 4.1276 | 9.8964 | 14.024 | 24.4827 | 8.692 | 33.1747 | 34
0 | 7.4362 | 7.4362 | 0 | 10.4136 | 10.4136 | 7.4362 | 3.3295 | 10.7657 | 10.4136 | 9.646 | 20.0596 | 10.4136 | 9.4546 | 19.8682 | 20.0596 | 10.3495 | 30.4091 | 31
0 | 8.1781 | 8.1781 | 0 | 10.3961 | 10.3961 | 8.1781 | 3.7504 | 11.9285 | 10.3961 | 9.7132 | 20.1094 | 10.3961 | 9.8643 | 20.2605 | 20.2605 | 12.5682 | 32.8287 | 33
0 | 7.3014 | 7.3014 | 0 | 10.6449 | 10.6449 | 7.3014 | 5.4336 | 12.7349 | 10.6449 | 7.4166 | 18.0615 | 10.6449 | 4.1609 | 14.8058 | 18.0615 | 9.7961 | 27.8576 | 28
0 | 9.4994 | 9.4994 | 0 | 11.4351 | 11.4351 | 9.4994 | 6.0291 | 15.5286 | 11.4351 | 11.7059 | 23.141 | 11.4351 | 9.3469 | 20.782 | 23.141 | 10.4618 | 33.6028 | 34
0 | 7.3793 | 7.3793 | 0 | 9.8546 | 9.8546 | 7.3793 | 4.9807 | 12.36 | 9.8546 | 11.2564 | 21.111 | 9.8546 | 7.8215 | 17.6761 | 21.111 | 9.899 | 31.01 | 32
0 | 6.1065 | 6.1065 | 0 | 7.5382 | 7.5382 | 6.1065 | 6.9327 | 13.0392 | 7.5382 | 14.0216 | 21.5597 | 7.5382 | 8.1799 | 15.7181 | 21.5597 | 8.2591 | 29.8189 | 30
0 | 6.5924 | 6.5924 | 0 | 8.0826 | 8.0826 | 6.5924 | 5.6597 | 12.2521 | 8.0826 | 13.5594 | 21.642 | 8.0826 | 8.8753 | 16.9579 | 21.642 | 10.6229 | 32.2649 | 33
0 | 6.99 | 6.99 | 0 | 9.4151 | 9.4151 | 6.99 | 4.5239 | 11.5139 | 9.4151 | 12.3204 | 21.7355 | 9.4151 | 6.5256 | 15.9406 | 21.7355 | 7.5621 | 29.2976 | 30
0 | 7.0913 | 7.0913 | 0 | 8.2519 | 8.2519 | 7.0913 | 5.0407 | 12.132 | 8.2519 | 11.2386 | 19.4905 | 8.2519 | 9.8034 | 18.0553 | 19.4905 | 4.0295 | 23.52 | 24
0 | 7.2817 | 7.2817 | 0 | 10.127 | 10.127 | 7.2817 | 5.5794 | 12.8611 | 10.127 | 11.6582 | 21.7852 | 10.127 | 8.0169 | 18.1439 | 21.7852 | 7.0515 | 28.8367 | 29
0 | 5.8267 | 5.8267 | 0 | 8.5609 | 8.5609 | 5.8267 | 7.6837 | 13.5104 | 8.5609 | 12.4797 | 21.0406 | 8.5609 | 6.2809 | 14.8418 | 21.0406 | 13.9682 | 35.0088 | 36
0 | 6.2738 | 6.2738 | 0 | 8.0982 | 8.0982 | 6.2738 | 4.2769 | 10.5508 | 8.0982 | 3.978 | 12.0763 | 8.0982 | 9.0652 | 17.1634 | 17.1634 | 12.6404 | 29.8039 | 30
0 | 6.5574 | 6.5574 | 0 | 8.2299 | 8.2299 | 6.5574 | 3.587 | 10.1444 | 8.2299 | 8.7392 | 16.9691 | 8.2299 | 9.1379 | 17.3678 | 17.3678 | 8.126 | 25.4938 | 26
0 | 5.1017 | 5.1017 | 0 | 8.4704 | 8.4704 | 5.1017 | 4.5444 | 9.6461 | 8.4704 | 11.2459 | 19.7163 | 8.4704 | 7.8625 | 16.3329 | 19.7163 | 4.5975 | 24.3138 | 25
0 | 7.8367 | 7.8367 | 0 | 9.0303 | 9.0303 | 7.8367 | 5.843 | 13.6797 | 9.0303 | 17.1428 | 26.1731 | 9.0303 | 7.9383 | 16.9686 | 26.1731 | 9.4602 | 35.6333 | 36
0 | 6.9314 | 6.9314 | 0 | 12.3211 | 12.3211 | 6.9314 | 4.6581 | 11.5895 | 12.3211 | 9.3673 | 21.6884 | 12.3211 | 13.7695 | 26.0905 | 26.0905 | 9.3743 | 35.4649 | 36
0 | 7.015 | 7.015 | 0 | 10.3494 | 10.3494 | 7.015 | 4.2322 | 11.2472 | 10.3494 | 10.6191 | 20.9686 | 10.3494 | 6.3304 | 16.6798 | 20.9686 | 7.7136 | 28.6821 | 29
0 | 7.047 | 7.047 | 0 | 6.8688 | 6.8688 | 7.047 | 3.8329 | 10.8799 | 7.047 | 7.8718 | 14.9188 | 6.8688 | 7.6025 | 14.4713 | 14.9188 | 5.4482 | 20.367 | 21
0 | 8.0268 | 8.0268 | 0 | 7.6542 | 7.6542 | 8.0268 | 5.3189 | 13.3458 | 8.0268 | 10.4989 | 18.5257 | 7.6542 | 7.9756 | 15.6298 | 18.5257 | 9.3886 | 27.9143 | 28
0 | 6.5044 | 6.5044 | 0 | 8.0821 | 8.0821 | 6.5044 | 2.7443 | 9.2487 | 8.0821 | 16.2898 | 24.3719 | 8.0821 | 6.8758 | 14.9579 | 24.3719 | 11.6583 | 36.0302 | 37
0 | 5.4931 | 5.4931 | 0 | 10.8064 | 10.8064 | 5.4931 | 4.4524 | 9.9455 | 10.8064 | 10.4136 | 21.2201 | 10.8064 | 7.0863 | 17.8927 | 21.2201 | 7.6033 | 28.8234 | 29
0 | 6.7422 | 6.7422 | 0 | 9.5599 | 9.5599 | 6.7422 | 5.8198 | 12.562 | 9.5599 | 9.6184 | 19.1783 | 9.5599 | 6.8551 | 16.4151 | 19.1783 | 9.0247 | 28.203 | 29
0 | 6.9829 | 6.9829 | 0 | 9.7374 | 9.7374 | 6.9829 | 5.5679 | 12.5507 | 9.7374 | 13.2925 | 23.03 | 9.7374 | 6.2567 | 15.9941 | 23.03 | 9.3918 | 32.4218 | 33
0 | 7.7132 | 7.7132 | 0 | 7.7823 | 7.7823 | 7.7132 | 6.5552 | 14.2684 | 7.7823 | 11.8026 | 19.5849 | 7.7823 | 11.4057 | 19.188 | 19.5849 | 12.8895 | 32.4744 | 33
0 | 6.1267 | 6.1267 | 0 | 8.5258 | 8.5258 | 6.1267 | 5.2803 | 11.407 | 8.5258 | 12.7455 | 21.2713 | 8.5258 | 10.0967 | 18.6225 | 21.2713 | 11.8584 | 33.1297 | 34
0 | 4.8231 | 4.8231 | 0 | 9.1911 | 9.1911 | 4.8231 | 5.7795 | 10.6026 | 9.1911 | 8.9002 | 18.0913 | 9.1911 | 6.0756 | 15.2667 | 18.0913 | 7.4292 | 25.5206 | 26
0 | 6.4081 | 6.4081 | 0 | 10.2939 | 10.2939 | 6.4081 | 6.0103 | 12.4184 | 10.2939 | 12.5021 | 22.796 | 10.2939 | 8.175 | 18.4689 | 22.796 | 4.1617 | 26.9577 | 27
0 | 6.0567 | 6.0567 | 0 | 9.1361 | 9.1361 | 6.0567 | 5.6749 | 11.7316 | 9.1361 | 12.9232 | 22.0593 | 9.1361 | 7.6985 | 16.8346 | 22.0593 | 15.1535 | 37.2128 | 38
0 | 8.1177 | 8.1177 | 0 | 9.2813 | 9.2813 | 8.1177 | 6.2854 | 14.4031 | 9.2813 | 17.3108 | 26.5921 | 9.2813 | 7.5303 | 16.8116 | 26.5921 | 13.76 | 40.3521 | 41
0 | 6.057 | 6.057 | 0 | 7.3678 | 7.3678 | 6.057 | 4.8271 | 10.8841 | 7.3678 | 13.5815 | 20.9493 | 7.3678 | 5.3509 | 12.7187 | 20.9493 | 11.5423 | 32.4916 | 33
0 | 5.2152 | 5.2152 | 0 | 8.2811 | 8.2811 | 5.2152 | 5.0269 | 10.2421 | 8.2811 | 10.7469 | 19.0279 | 8.2811 | 7.0554 | 15.3365 | 19.0279 | 8.0137 | 27.0416 | 28
0 | 5.5446 | 5.5446 | 0 | 8.9269 | 8.9269 | 5.5446 | 5.3925 | 10.9371 | 8.9269 | 13.4561 | 22.383 | 8.9269 | 4.4902 | 13.4172 | 22.383 | 9.3918 | 31.7748 | 32
0 | 8.8714 | 8.8714 | 0 | 14.1452 | 14.1452 | 8.8714 | 5.7416 | 14.6129 | 14.1452 | 10.0622 | 24.2074 | 14.1452 | 9.0637 | 23.2089 | 24.2074 | 6.487 | 30.6944 | 31
0 | 7.0846 | 7.0846 | 0 | 11.3295 | 11.3295 | 7.0846 | 6.8487 | 13.9333 | 11.3295 | 14.2163 | 25.5459 | 11.3295 | 9.9993 | 21.3288 | 25.5459 | 8.7723 | 34.3181 | 35
0 | 8.094 | 8.094 | 0 | 7.0567 | 7.0567 | 8.094 | 6.1903 | 14.2843 | 8.094 | 9.9431 | 18.0371 | 7.0567 | 10.9413 | 17.998 | 18.0371 | 9.406 | 27.443 | 28
0 | 4.8162 | 4.8162 | 0 | 9.8803 | 9.8803 | 4.8162 | 5.2787 | 10.0949 | 9.8803 | 9.8703 | 19.7506 | 9.8803 | 5.4613 | 15.3417 | 19.7506 | 10.738 | 30.4886 | 31
0 | 6.1292 | 6.1292 | 0 | 6.0114 | 6.0114 | 6.1292 | 4.2504 | 10.3795 | 6.1292 | 16.6464 | 22.7756 | 6.0114 | 6.5543 | 12.5657 | 22.7756 | 15.5456 | 38.3212 | 39
0 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 10.1621 | 10.1621 | 7.0667 | 3.8465 | 10.9132 | 10.1621 | 7.6741 | 17.8362 | 10.1621 | 7.0351 | 17.1972 | 17.8362 | 7.0521 | 24.8883 | 25
0 | 6.0098 | 6.0098 | 0 | 11.8259 | 11.8259 | 6.0098 | 7.0271 | 13.037 | 11.8259 | 9.4138 | 21.2397 | 11.8259 | 6.012 | 17.838 | 21.2397 | 12.0537 | 33.2934 | 34
0 | 5.801 | 5.801 | 0 | 8.8469 | 8.8469 | 5.801 | 3.4576 | 9.2587 | 8.8469 | 9.4463 | 18.2932 | 8.8469 | 8.2797 | 17.1267 | 18.2932 | 9.1518 | 27.4451 | 28
0 | 7.1079 | 7.1079 | 0 | 10.9881 | 10.9881 | 7.1079 | 5.1239 | 12.2319 | 10.9881 | 8.5741 | 19.5623 | 10.9881 | 8.3817 | 19.3698 | 19.5623 | 11.5918 | 31.1541 | 32
0 | 5.9599 | 5.9599 | 0 | 7.4922 | 7.4922 | 5.9599 | 5.6172 | 11.5771 | 7.4922 | 12.5157 | 20.0079 | 7.4922 | 7.7202 | 15.2124 | 20.0079 | 15.3345 | 35.3424 | 36
0 | 7.9502 | 7.9502 | 0 | 9.328 | 9.328 | 7.9502 | 5.2137 | 13.1639 | 9.328 | 15.8677 | 25.1956 | 9.328 | 7.6618 | 16.9897 | 25.1956 | 11.2245 | 36.4202 | 37
0 | 7.3315 | 7.3315 | 0 | 6.5818 | 6.5818 | 7.3315 | 4.6984 | 12.0299 | 7.3315 | 12.1169 | 19.4484 | 6.5818 | 8.5894 | 15.1712 | 19.4484 | 11.4209 | 30.8693 | 31
0 | 8.6181 | 8.6181 | 0 | 8.0464 | 8.0464 | 8.6181 | 4.0071 | 12.6253 | 8.6181 | 12.6933 | 21.3114 | 8.0464 | 9.7619 | 17.8083 | 21.3114 | 9.037 | 30.3485 | 31
0 | 6.4731 | 6.4731 | 0 | 7.5642 | 7.5642 | 6.4731 | 4.6464 | 11.1195 | 7.5642 | 10.04 | 17.6042 | 7.5642 | 7.4568 | 15.021 | 17.6042 | 10.374 | 27.9782 | 28
0 | 5.8018 | 5.8018 | 0 | 8.4904 | 8.4904 | 5.8018 | 3.6164 | 9.4181 | 8.4904 | 16.098 | 24.5884 | 8.4904 | 8.0511 | 16.5415 | 24.5884 | 12.8987 | 37.4871 | 38
0 | 6.8617 | 6.8617 | 0 | 11.4944 | 11.4944 | 6.8617 | 4.4094 | 11.2711 | 11.4944 | 13.3412 | 24.8356 | 11.4944 | 7.6661 | 19.1606 | 24.8356 | 12.0469 | 36.8825 | 37
0 | 5.5925 | 5.5925 | 0 | 8.2866 | 8.2866 | 5.5925 | 3.8487 | 9.4412 | 8.2866 | 10.9945 | 19.281 | 8.2866 | 7.517 | 15.8036 | 19.281 | 8.9685 | 28.2495 | 29
0 | 4.3128 | 4.3128 | 0 | 4.8097 | 4.8097 | 4.3128 | 3.8348 | 8.1476 | 4.8097 | 7.9538 | 12.7635 | 4.8097 | 10.9518 | 15.7616 | 15.7616 | 7.5746 | 23.3362 | 24
0 | 6.804 | 6.804 | 0 | 9.4957 | 9.4957 | 6.804 | 5.1144 | 11.9184 | 9.4957 | 15.3301 | 24.8257 | 9.4957 | 8.2192 | 17.7149 | 24.8257 | 12.2104 | 37.0362 | 38
0 | 7.0166 | 7.0166 | 0 | 6.3947 | 6.3947 | 7.0166 | 5.7721 | 12.7887 | 7.0166 | 13.7306 | 20.7472 | 6.3947 | 6.7345 | 13.1292 | 20.7472 | 7.4981 | 28.2452 | 29
0 | 6.9691 | 6.9691 | 0 | 5.3767 | 5.3767 | 6.9691 | 4.9944 | 11.9635 | 6.9691 | 14.7859 | 21.755 | 5.3767 | 8.6133 | 13.99 | 21.755 | 9.7534 | 31.5084 | 32
0 | 7.7807 | 7.7807 | 0 | 8.8024 | 8.8024 | 7.7807 | 6.2171 | 13.9978 | 8.8024 | 12.4062 | 21.2087 | 8.8024 | 9.0651 | 17.8675 | 21.2087 | 8.485 | 29.6937 | 30
0 | 6.5289 | 6.5289 | 0 | 11.1665 | 11.1665 | 6.5289 | 6.5941 | 13.123 | 11.1665 | 10.3749 | 21.5414 | 11.1665 | 6.4222 | 17.5887 | 21.5414 | 11.7911 | 33.3325 | 34
0 | 8.7523 | 8.7523 | 0 | 11.865 | 11.865 | 8.7523 | 5.183 | 13.9353 | 11.865 | 16.6393 | 28.5043 | 11.865 | 6.7818 | 18.6467 | 28.5043 | 6.9103 | 35.4146 | 36
0 | 7.0948 | 7.0948 | 0 | 9.0661 | 9.0661 | 7.0948 | 4.7541 | 11.8489 | 9.0661 | 11.3576 | 20.4237 | 9.0661 | 8.4191 | 17.4852 | 20.4237 | 6.133 | 26.5567 | 27
0 | 7.1306 | 7.1306 | 0 | 9.4917 | 9.4917 | 7.1306 | 5.9964 | 13.127 | 9.4917 | 12.4802 | 21.9718 | 9.4917 | 8.7295 | 18.2212 | 21.9718 | 7.4638 | 29.4356 | 30
0 | 6.3453 | 6.3453 | 0 | 10.5361 | 10.5361 | 6.3453 | 7.0304 | 13.3757 | 10.5361 | 18.0363 | 28.5724 | 10.5361 | 5.2188 | 15.755 | 28.5724 | 8.116 | 36.6884 | 37
0 | 7.3151 | 7.3151 | 0 | 11.8722 | 11.8722 | 7.3151 | 6.6025 | 13.9176 | 11.8722 | 10.8416 | 22.7139 | 11.8722 | 6.9336 | 18.8059 | 22.7139 | 8.88 | 31.5938 | 32
0 | 6.3634 | 6.3634 | 0 | 12.745 | 12.745 | 6.3634 | 5.1149 | 11.4783 | 12.745 | 15.657 | 28.402 | 12.745 | 7.5629 | 20.3078 | 28.402 | 3.6421 | 32.0441 | 33
0 | 5.6222 | 5.6222 | 0 | 7.2769 | 7.2769 | 5.6222 | 4.2661 | 9.8884 | 7.2769 | 9.9912 | 17.2681 | 7.2769 | 9.0338 | 16.3107 | 17.2681 | 10.1407 | 27.4089 | 28
0 | 6.2297 | 6.2297 | 0 | 6.5602 | 6.5602 | 6.2297 | 6.2261 | 12.4558 | 6.5602 | 11.6619 | 18.2222 | 6.5602 | 7.0138 | 13.5741 | 18.2222 | 15.3553 | 33.5774 | 34
0 | 6.1847 | 6.1847 | 0 | 8.5831 | 8.5831 | 6.1847 | 5.9476 | 12.1323 | 8.5831 | 14.4887 | 23.0718 | 8.5831 | 7.2312 | 15.8142 | 23.0718 | 6.5621 | 29.6339 | 30
0 | 5.7492 | 5.7492 | 0 | 7.4893 | 7.4893 | 5.7492 | 5.0387 | 10.788 | 7.4893 | 13.5481 | 21.0374 | 7.4893 | 8.6615 | 16.1507 | 21.0374 | 10.7437 | 31.7811 | 32
0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 7.9187 | 7.9187 | 5.5 | 4.9155 | 10.4155 | 7.9187 | 6.3846 | 14.3034 | 7.9187 | 11.0488 | 18.9676 | 18.9676 | 12.6574 | 31.625 | 32
0 | 7.0689 | 7.0689 | 0 | 9.6443 | 9.6443 | 7.0689 | 6.6603 | 13.7292 | 9.6443 | 11.8904 | 21.5347 | 9.6443 | 8.3412 | 17.9855 | 21.5347 | 11.0411 | 32.5757 | 33
0 | 5.214 | 5.214 | 0 | 8.3519 | 8.3519 | 5.214 | 3.6195 | 8.8336 | 8.3519 | 13.4426 | 21.7945 | 8.3519 | 6.7591 | 15.111 | 21.7945 | 3.2462 | 25.0407 | 26
0 | 7.0344 | 7.0344 | 0 | 9.0742 | 9.0742 | 7.0344 | 2.4549 | 9.4893 | 9.0742 | 6.6991 | 15.7733 | 9.0742 | 6.8881 | 15.9623 | 15.9623 | 11.6369 | 27.5992 | 28
0 | 7.549 | 7.549 | 0 | 11.6597 | 11.6597 | 7.549 | 4.1678 | 11.7167 | 11.6597 | 12.6932 | 24.3529 | 11.6597 | 7.455 | 19.1147 | 24.3529 | 9.3499 | 33.7028 | 34
0 | 6.1377 | 6.1377 | 0 | 10.1187 | 10.1187 | 6.1377 | 5.0297 | 11.1674 | 10.1187 | 7.8095 | 17.9282 | 10.1187 | 10.3702 | 20.4889 | 20.4889 | 9.9033 | 30.3922 | 31
0 | 7.931 | 7.931 | 0 | 9.977 | 9.977 | 7.931 | 5.284 | 13.215 | 9.977 | 15.7802 | 25.7573 | 9.977 | 5.7746 | 15.7516 | 25.7573 | 9.3125 | 35.0698 | 36
0 | 6.5793 | 6.5793 | 0 | 11.035 | 11.035 | 6.5793 | 5.9459 | 12.5252 | 11.035 | 16.7384 | 27.7734 | 11.035 | 8.3134 | 19.3484 | 27.7734 | 13.7626 | 41.536 | 42
0 | 7.6451 | 7.6451 | 0 | 8.4263 | 8.4263 | 7.6451 | 4.4588 | 12.1039 | 8.4263 | 12.0669 | 20.4932 | 8.4263 | 11.3347 | 19.761 | 20.4932 | 8.1824 | 28.6757 | 29
0 | 8.5415 | 8.5415 | 0 | 7.3843 | 7.3843 | 8.5415 | 3.9946 | 12.5362 | 8.5415 | 7.6835 | 16.225 | 7.3843 | 8.3842 | 15.7685 | 16.225 | 11.3452 | 27.5702 | 28
0 | 7.5342 | 7.5342 | 0 | 9.5259 | 9.5259 | 7.5342 | 1.8465 | 9.3807 | 9.5259 | 11.6727 | 21.1986 | 9.5259 | 7.6224 | 17.1483 | 21.1986 | 7.5788 | 28.7774 | 29
0 | 6.1931 | 6.1931 | 0 | 7.6432 | 7.6432 | 6.1931 | 6.2349 | 12.428 | 7.6432 | 19.7176 | 27.3607 | 7.6432 | 12.8835 | 20.5267 | 27.3607 | 7.496 | 34.8568 | 35
0 | 5.3397 | 5.3397 | 0 | 7.9616 | 7.9616 | 5.3397 | 3.6748 | 9.0145 | 7.9616 | 10.2875 | 18.2491 | 7.9616 | 7.9485 | 15.9101 | 18.2491 | 5.846 | 24.0951 | 25
0 | 7.6154 | 7.6154 | 0 | 7.7018 | 7.7018 | 7.6154 | 4.9417 | 12.5571 | 7.7018 | 12.2967 | 19.9985 | 7.7018 | 9.9136 | 17.6154 | 19.9985 | 15.8589 | 35.8574 | 36
0 | 8.1589 | 8.1589 | 0 | 7.6375 | 7.6375 | 8.1589 | 4.7017 | 12.8606 | 8.1589 | 15.2117 | 23.3705 | 7.6375 | 12.2078 | 19.8454 | 23.3705 | 8.4228 | 31.7934 | 32
0 | 8.3632 | 8.3632 | 0 | 8.3551 | 8.3551 | 8.3632 | 6.3232 | 14.6864 | 8.3632 | 13.0551 | 21.4183 | 8.3551 | 3.4727 | 11.8278 | 21.4183 | 7.6787 | 29.097 | 30
0 | 7.0374 | 7.0374 | 0 | 7.044 | 7.044 | 7.0374 | 5.1387 | 12.1761 | 7.044 | 10.186 | 17.23 | 7.044 | 8.0299 | 15.0739 | 17.23 | 8.8604 | 26.0904 | 27
0 | 7.4532 | 7.4532 | 0 | 8.4261 | 8.4261 | 7.4532 | 4.6624 | 12.1156 | 8.4261 | 10.6677 | 19.0938 | 8.4261 | 6.2303 | 14.6564 | 19.0938 | 11.132 | 30.2258 | 31
0 | 6.31 | 6.31 | 0 | 8.3775 | 8.3775 | 6.31 | 6.2321 | 12.5421 | 8.3775 | 12.0748 | 20.4524 | 8.3775 | 4.0883 | 12.4659 | 20.4524 | 6.0586 | 26.511 | 27
0 | 6.7713 | 6.7713 | 0 | 6.9203 | 6.9203 | 6.7713 | 4.1676 | 10.9388 | 6.9203 | 6.7098 | 13.6301 | 6.9203 | 9.761 | 16.6812 | 16.6812 | 4.7902 | 21.4715 | 22
0 | 5.4395 | 5.4395 | 0 | 11.0227 | 11.0227 | 5.4395 | 5.5519 | 10.9914 | 11.0227 | 12.5567 | 23.5794 | 11.0227 | 10.5393 | 21.562 | 23.5794 | 9.7171 | 33.2966 | 34
0 | 7.0004 | 7.0004 | 0 | 11.4628 | 11.4628 | 7.0004 | 5.9903 | 12.9907 | 11.4628 | 12.4522 | 23.9149 | 11.4628 | 7.6105 | 19.0733 | 23.9149 | 5.0946 | 29.0095 | 30
0 | 5.8139 | 5.8139 | 0 | 11.6609 | 11.6609 | 5.8139 | 4.2541 | 10.068 | 11.6609 | 13.6621 | 25.3231 | 11.6609 | 9.9013 | 21.5623 | 25.3231 | 11.626 | 36.9491 | 37
0 | 9.4979 | 9.4979 | 0 | 8.9614 | 8.9614 | 9.4979 | 5.0247 | 14.5225 | 9.4979 | 15.5429 | 25.0407 | 8.9614 | 11.7159 | 20.6773 | 25.0407 | 11.0896 | 36.1303 | 37
0 | 5.978 | 5.978 | 0 | 8.638 | 8.638 | 5.978 | 4.7198 | 10.6978 | 8.638 | 11.6479 | 20.2859 | 8.638 | 10.4011 | 19.0391 | 20.2859 | 15.4828 | 35.7687 | 36
0 | 7.803 | 7.803 | 0 | 4.199 | 4.199 | 7.803 | 3.5981 | 11.4011 | 7.803 | 13.3894 | 21.1924 | 4.199 | 7.7176 | 11.9165 | 21.1924 | 8.1261 | 29.3185 | 30
0 | 8.9282 | 8.9282 | 0 | 11.8371 | 11.8371 | 8.9282 | 5.9954 | 14.9236 | 11.8371 | 11.5392 | 23.3763 | 11.8371 | 7.7328 | 19.5699 | 23.3763 | 6.1609 | 29.5373 | 30
0 | 6.5534 | 6.5534 | 0 | 12.085 | 12.085 | 6.5534 | 6.567 | 13.1203 | 12.085 | 9.1586 | 21.2436 | 12.085 | 6.5829 | 18.668 | 21.2436 | 5.8074 | 27.051 | 28
0 | 6.648 | 6.648 | 0 | 11.0577 | 11.0577 | 6.648 | 5.7212 | 12.3693 | 11.0577 | 11.7992 | 22.8569 | 11.0577 | 7.6873 | 18.745 | 22.8569 | 8.1519 | 31.0089 | 32
0 | 6.9557 | 6.9557 | 0 | 12.0221 | 12.0221 | 6.9557 | 5.7235 | 12.6793 | 12.0221 | 11.4689 | 23.4911 | 12.0221 | 5.9372 | 17.9593 | 23.4911 | 10.2655 | 33.7566 | 34
0 | 7.6218 | 7.6218 | 0 | 10.4865 | 10.4865 | 7.6218 | 5.0536 | 12.6754 | 10.4865 | 12.1477 | 22.6342 | 10.4865 | 6.3053 | 16.7918 | 22.6342 | 7.5525 | 30.1867 | 31
0 | 8.1451 | 8.1451 | 0 | 8.5012 | 8.5012 | 8.1451 | 4.821 | 12.9661 | 8.5012 | 11.2011 | 19.7023 | 8.5012 | 9.7186 | 18.2198 | 19.7023 | 9.6147 | 29.317 | 30
0 | 5.6786 | 5.6786 | 0 | 6.6997 | 6.6997 | 5.6786 | 5.4428 | 11.1214 | 6.6997 | 11.5843 | 18.284 | 6.6997 | 8.2905 | 14.9902 | 18.284 | 9.8945 | 28.1785 | 29
0 | 7.233 | 7.233 | 0 | 10.4442 | 10.4442 | 7.233 | 5.4479 | 12.6809 | 10.4442 | 12.4683 | 22.9125 | 10.4442 | 8.3046 | 18.7488 | 22.9125 | 14.9169 | 37.8294 | 38
0 | 5.732 | 5.732 | 0 | 8.784 | 8.784 | 5.732 | 5.8892 | 11.6213 | 8.784 | 15.0768 | 23.8607 | 8.784 | 11.2449 | 20.0289 | 23.8607 | 11.9318 | 35.7925 | 36
0 | 6.4002 | 6.4002 | 0 | 11.4036 | 11.4036 | 6.4002 | 3.7593 | 10.1595 | 11.4036 | 13.8467 | 25.2503 | 11.4036 | 10.7905 | 22.1941 | 25.2503 | 7.6338 | 32.8841 | 33
0 | 7.1915 | 7.1915 | 0 | 8.6404 | 8.6404 | 7.1915 | 3.7682 | 10.9598 | 8.6404 | 14.7495 | 23.3899 | 8.6404 | 6.4613 | 15.1017 | 23.3899 | 5.2959 | 28.6858 | 29
0 | 6.7048 | 6.7048 | 0 | 7.3743 | 7.3743 | 6.7048 | 6.2733 | 12.9781 | 7.3743 | 10.0404 | 17.4147 | 7.3743 | 7.1415 | 14.5158 | 17.4147 | 11.0507 | 28.4654 | 29
0 | 7.2255 | 7.2255 | 0 | 13.4921 | 13.4921 | 7.2255 | 5.067 | 12.2925 | 13.4921 | 6.6273 | 20.1194 | 13.4921 | 7.6896 | 21.1817 | 21.1817 | 6.6835 | 27.8652 | 28
0 | 8.0426 | 8.0426 | 0 | 10.1979 | 10.1979 | 8.0426 | 2.4169 | 10.4595 | 10.1979 | 7.7673 | 17.9652 | 10.1979 | 8.6748 | 18.8727 | 18.8727 | 8.4833 | 27.356 | 28
0 | 8.1022 | 8.1022 | 0 | 9.2821 | 9.2821 | 8.1022 | 4.7116 | 12.8138 | 9.2821 | 15.6798 | 24.9618 | 9.2821 | 10.6124 | 19.8945 | 24.9618 | 8.4377 | 33.3995 | 34
0 | 7.1464 | 7.1464 | 0 | 9.5831 | 9.5831 | 7.1464 | 5.1732 | 12.3196 | 9.5831 | 12.548 | 22.1311 | 9.5831 | 7.7695 | 17.3526 | 22.1311 | 11.7989 | 33.9301 | 34
0 | 6.1162 | 6.1162 | 0 | 9.7511 | 9.7511 | 6.1162 | 5.2933 | 11.4094 | 9.7511 | 17.2259 | 26.9771 | 9.7511 | 4.6941 | 14.4453 | 26.9771 | 7.1832 | 34.1603 | 35
0 | 5.3987 | 5.3987 | 0 | 9.5792 | 9.5792 | 5.3987 | 3.3619 | 8.7606 | 9.5792 | 10.2422 | 19.8214 | 9.5792 | 6.2807 | 15.86 | 19.8214 | 13.575 | 33.3964 | 34
0 | 6.3381 | 6.3381 | 0 | 10.3565 | 10.3565 | 6.3381 | 6.7443 | 13.0824 | 10.3565 | 11.3631 | 21.7196 | 10.3565 | 6.4666 | 16.8231 | 21.7196 | 10.5703 | 32.2899 | 33
0 | 7.3537 | 7.3537 | 0 | 12.1156 | 12.1156 | 7.3537 | 5.5995 | 12.9532 | 12.1156 | 8.6029 | 20.7185 | 12.1156 | 7.7693 | 19.8849 | 20.7185 | 12.9955 | 33.714 | 34
0 | 7.2614 | 7.2614 | 0 | 6.0549 | 6.0549 | 7.2614 | 5.575 | 12.8363 | 7.2614 | 11.8739 | 19.1353 | 6.0549 | 8.1878 | 14.2427 | 19.1353 | 9.0962 | 28.2314 | 29
0 | 7.8452 | 7.8452 | 0 | 7.8868 | 7.8868 | 7.8452 | 5.8881 | 13.7332 | 7.8868 | 16.2544 | 24.1412 | 7.8868 | 10.0304 | 17.9171 | 24.1412 | 14.0292 | 38.1704 | 39
0 | 7.725 | 7.725 | 0 | 7.894 | 7.894 | 7.725 | 6.5729 | 14.2979 | 7.894 | 16.8713 | 24.7653 | 7.894 | 11.4835 | 19.3775 | 24.7653 | 3.6259 | 28.3912 | 29
0 | 6.9094 | 6.9094 | 0 | 11.2671 | 11.2671 | 6.9094 | 4.7916 | 11.701 | 11.2671 | 12.6608 | 23.9279 | 11.2671 | 9.434 | 20.701 | 23.9279 | 7.6902 | 31.618 | 32
0 | 5.5876 | 5.5876 | 0 | 6.9314 | 6.9314 | 5.5876 | 3.3529 | 8.9405 | 6.9314 | 4.811 | 11.7424 | 6.9314 | 8.1892 | 15.1206 | 15.1206 | 0.69477 | 15.8154 | 16
0 | 8.0605 | 8.0605 | 0 | 8.3083 | 8.3083 | 8.0605 | 3.8765 | 11.937 | 8.3083 | 14.2085 | 22.5168 | 8.3083 | 9.1364 | 17.4447 | 22.5168 | 7.8158 | 30.3327 | 31
0 | 7.0665 | 7.0665 | 0 | 10.3133 | 10.3133 | 7.0665 | 4.519 | 11.5855 | 10.3133 | 13.2361 | 23.5494 | 10.3133 | 8.024 | 18.3374 | 23.5494 | 9.5012 | 33.0506 | 34
0 | 8.1222 | 8.1222 | 0 | 9.1983 | 9.1983 | 8.1222 | 4.5215 | 12.6437 | 9.1983 | 9.6563 | 18.8545 | 9.1983 | 7.2802 | 16.4785 | 18.8545 | 13.2117 | 32.0662 | 33
0 | 7.4761 | 7.4761 | 0 | 5.362 | 5.362 | 7.4761 | 5.0191 | 12.4952 | 7.4761 | 14.968 | 22.4441 | 5.362 | 5.358 | 10.72 | 22.4441 | 14.9371 | 37.3812 | 38
0 | 6.0344 | 6.0344 | 0 | 10.8818 | 10.8818 | 6.0344 | 4.9927 | 11.0271 | 10.8818 | 9.2413 | 20.1232 | 10.8818 | 11.081 | 21.9628 | 21.9628 | 12.2761 | 34.2389 | 35
0 | 7.6125 | 7.6125 | 0 | 10.7012 | 10.7012 | 7.6125 | 3.9705 | 11.583 | 10.7012 | 11.9708 | 22.672 | 10.7012 | 8.9681 | 19.6693 | 22.672 | 11.3461 | 34.0182 | 35
0 | 7.2759 | 7.2759 | 0 | 7.7307 | 7.7307 | 7.2759 | 6.2772 | 13.5531 | 7.7307 | 9.2789 | 17.0096 | 7.7307 | 6.4442 | 14.1749 | 17.0096 | 6.9046 | 23.9142 | 24
0 | 7.2634 | 7.2634 | 0 | 7.7971 | 7.7971 | 7.2634 | 4.3274 | 11.5908 | 7.7971 | 11.2818 | 19.0789 | 7.7971 | 11.093 | 18.8901 | 19.0789 | 10.0955 | 29.1744 | 30
0 | 7.6751 | 7.6751 | 0 | 7.0659 | 7.0659 | 7.6751 | 3.6469 | 11.322 | 7.6751 | 17.0017 | 24.6768 | 7.0659 | 7.2444 | 14.3103 | 24.6768 | 9.5684 | 34.2452 | 35
0 | 8.9448 | 8.9448 | 0 | 7.5141 | 7.5141 | 8.9448 | 3.3269 | 12.2717 | 8.9448 | 14.8643 | 23.8091 | 7.5141 | 7.671 | 15.1851 | 23.8091 | 6.6929 | 30.502 | 31
0 | 7.2808 | 7.2808 | 0 | 7.9545 | 7.9545 | 7.2808 | 3.2395 | 10.5203 | 7.9545 | 9.4954 | 17.4499 | 7.9545 | 6.2124 | 14.1669 | 17.4499 | 13.1694 | 30.6193 | 31
0 | 8.8606 | 8.8606 | 0 | 8.6215 | 8.6215 | 8.8606 | 4.1936 | 13.0542 | 8.8606 | 14.298 | 23.1586 | 8.6215 | 8.6692 | 17.2907 | 23.1586 | 7.7348 | 30.8934 | 31
0 | 6.8145 | 6.8145 | 0 | 11.5292 | 11.5292 | 6.8145 | 5.5299 | 12.3444 | 11.5292 | 15.4261 | 26.9552 | 11.5292 | 10.9862 | 22.5154 | 26.9552 | 6.1571 | 33.1124 | 34
0 | 5.9139 | 5.9139 | 0 | 7.0064 | 7.0064 | 5.9139 | 6.0148 | 11.9287 | 7.0064 | 8.8511 | 15.8575 | 7.0064 | 8.34 | 15.3463 | 15.8575 | 8.2975 | 24.155 | 25
0 | 6.9279 | 6.9279 | 0 | 6.9334 | 6.9334 | 6.9279 | 4.6198 | 11.5477 | 6.9334 | 7.3932 | 14.3266 | 6.9334 | 8.7713 | 15.7047 | 15.7047 | 14.4626 | 30.1673 | 31
0 | 9.3663 | 9.3663 | 0 | 7.6045 | 7.6045 | 9.3663 | 6.5597 | 15.926 | 9.3663 | 14.3501 | 23.7164 | 7.6045 | 11.1062 | 18.7106 | 23.7164 | 8.209 | 31.9254 | 32
0 | 5.3594 | 5.3594 | 0 | 8.9444 | 8.9444 | 5.3594 | 6.4845 | 11.8439 | 8.9444 | 21.0353 | 29.9797 | 8.9444 | 8.1268 | 17.0712 | 29.9797 | 7.7286 | 37.7082 | 38
0 | 7.8381 | 7.8381 | 0 | 9.2846 | 9.2846 | 7.8381 | 3.7204 | 11.5585 | 9.2846 | 12.6097 | 21.8943 | 9.2846 | 7.1793 | 16.4639 | 21.8943 | 9.2867 | 31.181 | 32
0 | 7.6672 | 7.6672 | 0 | 11.2258 | 11.2258 | 7.6672 | 4.361 | 12.0281 | 11.2258 | 13.7108 | 24.9367 | 11.2258 | 7.4402 | 18.6661 | 24.9367 | 4.0054 | 28.9421 | 29
0 | 7.3699 | 7.3699 | 0 | 7.918 | 7.918 | 7.3699 | 4.1444 | 11.5143 | 7.918 | 12.0345 | 19.9525 | 7.918 | 7.5713 | 15.4893 | 19.9525 | 11.376 | 31.3285 | 32
0 | 6.7931 | 6.7931 | 0 | 11.4059 | 11.4059 | 6.7931 | 5.6474 | 12.4405 | 11.4059 | 14.2885 | 25.6943 | 11.4059 | 10.1381 | 21.5439 | 25.6943 | 10.6786 | 36.3729 | 37
0 | 9.3467 | 9.3467 | 0 | 7.7189 | 7.7189 | 9.3467 | 5.6945 | 15.0412 | 9.3467 | 11.4165 | 20.7632 | 7.7189 | 4.5736 | 12.2924 | 20.7632 | 14.6858 | 35.449 | 36
0 | 7.7338 | 7.7338 | 0 | 9.4559 | 9.4559 | 7.7338 | 5.3984 | 13.1321 | 9.4559 | 10.3153 | 19.7712 | 9.4559 | 5.0573 | 14.5131 | 19.7712 | 13.1587 | 32.9299 | 33
0 | 9.7206 | 9.7206 | 0 | 12.5304 | 12.5304 | 9.7206 | 6.8762 | 16.5968 | 12.5304 | 13.2337 | 25.764 | 12.5304 | 7.3042 | 19.8345 | 25.764 | 10.0814 | 35.8454 | 36
0 | 5.6038 | 5.6038 | 0 | 12.0648 | 12.0648 | 5.6038 | 3.3508 | 8.9547 | 12.0648 | 11.4342 | 23.499 | 12.0648 | 13.4863 | 25.5511 | 25.5511 | 10.7363 | 36.2875 | 37
0 | 6.1586 | 6.1586 | 0 | 8.2559 | 8.2559 | 6.1586 | 5.2312 | 11.3898 | 8.2559 | 4.0041 | 12.26 | 8.2559 | 11.4053 | 19.6612 | 19.6612 | 15.3588 | 35.02 | 36
0 | 5.5912 | 5.5912 | 0 | 9.3534 | 9.3534 | 5.5912 | 5.1159 | 10.707 | 9.3534 | 11.4627 | 20.8162 | 9.3534 | 7.3655 | 16.7189 | 20.8162 | 8.0705 | 28.8867 | 29
0 | 6.5334 | 6.5334 | 0 | 6.4348 | 6.4348 | 6.5334 | 5.4373 | 11.9706 | 6.5334 | 11.4085 | 17.9418 | 6.4348 | 7.645 | 14.0798 | 17.9418 | 10.2759 | 28.2177 | 29
0 | 6.8068 | 6.8068 | 0 | 7.9797 | 7.9797 | 6.8068 | 5.3188 | 12.1256 | 7.9797 | 16.0398 | 24.0196 | 7.9797 | 11.6094 | 19.5892 | 24.0196 | 8.4845 | 32.504 | 33
0 | 7.3139 | 7.3139 | 0 | 8.6643 | 8.6643 | 7.3139 | 4.0624 | 11.3764 | 8.6643 | 16.0167 | 24.6811 | 8.6643 | 3.9609 | 12.6252 | 24.6811 | 13.1079 | 37.789 | 38
0 | 8.0979 | 8.0979 | 0 | 7.8114 | 7.8114 | 8.0979 | 5.6792 | 13.7771 | 8.0979 | 12.4262 | 20.524 | 7.8114 | 7.8172 | 15.6285 | 20.524 | 10.4607 | 30.9847 | 31
0 | 4.1997 | 4.1997 | 0 | 12.3361 | 12.3361 | 4.1997 | 4.9546 | 9.1543 | 12.3361 | 8.1336 | 20.4698 | 12.3361 | 6.4587 | 18.7948 | 20.4698 | 13.9772 | 34.447 | 35
0 | 6.4021 | 6.4021 | 0 | 11.5208 | 11.5208 | 6.4021 | 4.763 | 11.1651 | 11.5208 | 9.3248 | 20.8456 | 11.5208 | 4.158 | 15.6788 | 20.8456 | 6.7658 | 27.6114 | 28
0 | 6.3321 | 6.3321 | 0 | 6.474 | 6.474 | 6.3321 | 7.3929 | 13.725 | 6.474 | 11.7315 | 18.2055 | 6.474 | 10.7404 | 17.2144 | 18.2055 | 15.3447 | 33.5502 | 34
0 | 6.9627 | 6.9627 | 0 | 6.9509 | 6.9509 | 6.9627 | 6.8387 | 13.8014 | 6.9627 | 5.087 | 12.0497 | 6.9509 | 4.936 | 11.8869 | 13.8014 | 8.4884 | 22.2897 | 23
0 | 7.9078 | 7.9078 | 0 | 10.124 | 10.124 | 7.9078 | 5.1577 | 13.0655 | 10.124 | 11.1463 | 21.2702 | 10.124 | 9.7169 | 19.8408 | 21.2702 | 11.3217 | 32.5919 | 33
0 | 9.0208 | 9.0208 | 0 | 9.6371 | 9.6371 | 9.0208 | 5.2454 | 14.2662 | 9.6371 | 6.6708 | 16.3079 | 9.6371 | 9.5684 | 19.2055 | 19.2055 | 13.307 | 32.5125 | 33
0 | 6.4906 | 6.4906 | 0 | 7.5734 | 7.5734 | 6.4906 | 4.8375 | 11.3281 | 7.5734 | 11.7091 | 19.2825 | 7.5734 | 9.4216 | 16.9951 | 19.2825 | 15.0942 | 34.3768 | 35
0 | 6.7296 | 6.7296 | 0 | 9.871 | 9.871 | 6.7296 | 4.9344 | 11.6639 | 9.871 | 6.2954 | 16.1665 | 9.871 | 8.5453 | 18.4164 | 18.4164 | 7.6379 | 26.0542 | 27
0 | 8.1702 | 8.1702 | 0 | 6.3605 | 6.3605 | 8.1702 | 4.4975 | 12.6676 | 8.1702 | 10.7507 | 18.9208 | 6.3605 | 7.1667 | 13.5272 | 18.9208 | 9.3756 | 28.2964 | 29
0 | 5.0771 | 5.0771 | 0 | 7.4773 | 7.4773 | 5.0771 | 5.3302 | 10.4073 | 7.4773 | 7.888 | 15.3653 | 7.4773 | 10.0456 | 17.5229 | 17.5229 | 9.2813 | 26.8041 | 27
0 | 5.8905 | 5.8905 | 0 | 10.271 | 10.271 | 5.8905 | 4.0243 | 9.9149 | 10.271 | 13.1825 | 23.4535 | 10.271 | 7.9327 | 18.2037 | 23.4535 | 10.0285 | 33.4821 | 34
0 | 7.7976 | 7.7976 | 0 | 8.045 | 8.045 | 7.7976 | 5.0017 | 12.7993 | 8.045 | 17.5965 | 25.6416 | 8.045 | 8.6532 | 16.6982 | 25.6416 | 7.1333 | 32.7748 | 33
0 | 8.1391 | 8.1391 | 0 | 8.682 | 8.682 | 8.1391 | 4.4951 | 12.6342 | 8.682 | 8.7876 | 17.4696 | 8.682 | 7.8884 | 16.5704 | 17.4696 | 7.1765 | 24.6461 | 25
0 | 7.8683 | 7.8683 | 0 | 8.1215 | 8.1215 | 7.8683 | 4.616 | 12.4843 | 8.1215 | 11.791 | 19.9126 | 8.1215 | 9.1839 | 17.3055 | 19.9126 | 8.8882 | 28.8007 | 29
0 | 6.0701 | 6.0701 | 0 | 10.4076 | 10.4076 | 6.0701 | 5.0538 | 11.1239 | 10.4076 | 9.5039 | 19.9115 | 10.4076 | 6.4612 | 16.8688 | 19.9115 | 8.0709 | 27.9824 | 28
0 | 6.0037 | 6.0037 | 0 | 8.3741 | 8.3741 | 6.0037 | 6.0673 | 12.071 | 8.3741 | 9.5509 | 17.9251 | 8.3741 | 7.8422 | 16.2163 | 17.9251 | 12.7439 | 30.6689 | 31
0 | 7.2122 | 7.2122 | 0 | 8.4059 | 8.4059 | 7.2122 | 5.1961 | 12.4082 | 8.4059 | 11.4979 | 19.9038 | 8.4059 | 5.7361 | 14.1419 | 19.9038 | 9.6333 | 29.537 | 30
0 | 5.9285 | 5.9285 | 0 | 8.7303 | 8.7303 | 5.9285 | 5.0556 | 10.9841 | 8.7303 | 5.6881 | 14.4184 | 8.7303 | 8.2182 | 16.9485 | 16.9485 | 9.2641 | 26.2126 | 27
0 | 7.1821 | 7.1821 | 0 | 8.5783 | 8.5783 | 7.1821 | 5.2977 | 12.4798 | 8.5783 | 8.2208 | 16.7991 | 8.5783 | 10.3906 | 18.9689 | 18.9689 | 10.4261 | 29.3949 | 30
0 | 7.5797 | 7.5797 | 0 | 11.9186 | 11.9186 | 7.5797 | 5.6624 | 13.2421 | 11.9186 | 12.4148 | 24.3334 | 11.9186 | 5.4201 | 17.3386 | 24.3334 | 11.7036 | 36.037 | 37
0 | 8.2548 | 8.2548 | 0 | 7.2722 | 7.2722 | 8.2548 | 4.8895 | 13.1443 | 8.2548 | 12.005 | 20.2597 | 7.2722 | 10.75 | 18.0221 | 20.2597 | 12.6579 | 32.9176 | 33
0 | 7.5693 | 7.5693 | 0 | 10.0907 | 10.0907 | 7.5693 | 5.1399 | 12.7092 | 10.0907 | 8.1459 | 18.2366 | 10.0907 | 7.9971 | 18.0878 | 18.2366 | 7.3144 | 25.551 | 26
0 | 6.6173 | 6.6173 | 0 | 9.329 | 9.329 | 6.6173 | 4.7603 | 11.3776 | 9.329 | 11.687 | 21.016 | 9.329 | 6.4101 | 15.7391 | 21.016 | 9.2955 | 30.3115 | 31
0 | 7.127 | 7.127 | 0 | 7.4198 | 7.4198 | 7.127 | 4.3161 | 11.4431 | 7.4198 | 9.6545 | 17.0743 | 7.4198 | 4.8187 | 12.2385 | 17.0743 | 8.9923 | 26.0666 | 27
0 | 7.6637 | 7.6637 | 0 | 6.2468 | 6.2468 | 7.6637 | 5.3384 | 13.0021 | 7.6637 | 12.0097 | 19.6734 | 6.2468 | 8.6549 | 14.9017 | 19.6734 | 9.4076 | 29.081 | 30
0 | 9.1167 | 9.1167 | 0 | 10.491 | 10.491 | 9.1167 | 5.3979 | 14.5146 | 10.491 | 9.4766 | 19.9675 | 10.491 | 10.2246 | 20.7156 | 20.7156 | 13.2458 | 33.9614 | 34
0 | 8.3312 | 8.3312 | 0 | 6.6524 | 6.6524 | 8.3312 | 4.095 | 12.4262 | 8.3312 | 15.5241 | 23.8553 | 6.6524 | 6.5683 | 13.2207 | 23.8553 | 8.095 | 31.9503 | 32
0 | 7.9417 | 7.9417 | 0 | 9.081 | 9.081 | 7.9417 | 5.82 | 13.7617 | 9.081 | 11.3919 | 20.4729 | 9.081 | 7.949 | 17.03 | 20.4729 | 10.0452 | 30.5181 | 31
0 | 6.7224 | 6.7224 | 0 | 5.6377 | 5.6377 | 6.7224 | 4.0314 | 10.7538 | 6.7224 | 13.4739 | 20.1963 | 5.6377 | 10.3223 | 15.9601 | 20.1963 | 8.6724 | 28.8687 | 29
0 | 7.1883 | 7.1883 | 0 | 8.4494 | 8.4494 | 7.1883 | 6.1532 | 13.3416 | 8.4494 | 8.7974 | 17.2467 | 8.4494 | 11.0747 | 19.524 | 19.524 | 10.5116 | 30.0356 | 31
0 | 6.7755 | 6.7755 | 0 | 8.1006 | 8.1006 | 6.7755 | 6.1311 | 12.9065 | 8.1006 | 14.3311 | 22.4317 | 8.1006 | 5.9602 | 14.0608 | 22.4317 | 14.6148 | 37.0466 | 38
0 | 6.5508 | 6.5508 | 0 | 10.8021 | 10.8021 | 6.5508 | 5.5985 | 12.1493 | 10.8021 | 12.6062 | 23.4083 | 10.8021 | 5.2345 | 16.0366 | 23.4083 | 16.6935 | 40.1018 | 41
0 | 6.8692 | 6.8692 | 0 | 8.1564 | 8.1564 | 6.8692 | 5.7223 | 12.5915 | 8.1564 | 8.5384 | 16.6948 | 8.1564 | 4.0563 | 12.2127 | 16.6948 | 10.48 | 27.1748 | 28
0 | 5.8353 | 5.8353 | 0 | 10.0538 | 10.0538 | 5.8353 | 4.5313 | 10.3665 | 10.0538 | 10.0258 | 20.0795 | 10.0538 | 9.1304 | 19.1842 | 20.0795 | 11.4401 | 31.5196 | 32
0 | 7.8286 | 7.8286 | 0 | 8.9906 | 8.9906 | 7.8286 | 4.2247 | 12.0534 | 8.9906 | 10.3569 | 19.3475 | 8.9906 | 7.6755 | 16.6661 | 19.3475 | 11.4087 | 30.7562 | 31
0 | 7.2404 | 7.2404 | 0 | 6.3252 | 6.3252 | 7.2404 | 3.9166 | 11.1571 | 7.2404 | 11.7408 | 18.9813 | 6.3252 | 8.267 | 14.5922 | 18.9813 | 12.2424 | 31.2236 | 32
0 | 6.3433 | 6.3433 | 0 | 8.2114 | 8.2114 | 6.3433 | 5.0782 | 11.4215 | 8.2114 | 9.589 | 17.8004 | 8.2114 | 10.9828 | 19.1942 | 19.1942 | 3.356 | 22.5502 | 23
0 | 7.035 | 7.035 | 0 | 9.5112 | 9.5112 | 7.035 | 4.791 | 11.826 | 9.5112 | 12.4704 | 21.9816 | 9.5112 | 6.6729 | 16.1841 | 21.9816 | 12.3267 | 34.3083 | 35
0 | 7.4457 | 7.4457 | 0 | 11.0428 | 11.0428 | 7.4457 | 4.3784 | 11.824 | 11.0428 | 10.5555 | 21.5983 | 11.0428 | 4.8523 | 15.8951 | 21.5983 | 15.6925 | 37.2909 | 38
0 | 7.9067 | 7.9067 | 0 | 8.5228 | 8.5228 | 7.9067 | 3.3028 | 11.2095 | 8.5228 | 11.9231 | 20.4458 | 8.5228 | 4.7506 | 13.2734 | 20.4458 | 12.4912 | 32.937 | 33
0 | 7.8448 | 7.8448 | 0 | 11.7408 | 11.7408 | 7.8448 | 5.6252 | 13.47 | 11.7408 | 14.1342 | 25.875 | 11.7408 | 10.3617 | 22.1024 | 25.875 | 4.227 | 30.102 | 31
0 | 8.113 | 8.113 | 0 | 9.2363 | 9.2363 | 8.113 | 4.5154 | 12.6284 | 9.2363 | 5.232 | 14.4683 | 9.2363 | 4.4215 | 13.6578 | 14.4683 | 10.7023 | 25.1705 | 26
0 | 7.2818 | 7.2818 | 0 | 10.5987 | 10.5987 | 7.2818 | 4.055 | 11.3368 | 10.5987 | 10.742 | 21.3407 | 10.5987 | 8.0231 | 18.6218 | 21.3407 | 10.0357 | 31.3764 | 32
0 | 6.2496 | 6.2496 | 0 | 7.6959 | 7.6959 | 6.2496 | 5.763 | 12.0126 | 7.6959 | 16.0956 | 23.7915 | 7.6959 | 2.0153 | 9.7112 | 23.7915 | 12.0775 | 35.869 | 36
0 | 6.1052 | 6.1052 | 0 | 5.1407 | 5.1407 | 6.1052 | 3.5064 | 9.6115 | 6.1052 | 9.5365 | 15.6417 | 5.1407 | 9.2709 | 14.4116 | 15.6417 | 13.7127 | 29.3544 | 30
0 | 8.1099 | 8.1099 | 0 | 9.551 | 9.551 | 8.1099 | 4.2312 | 12.3411 | 9.551 | 10.173 | 19.724 | 9.551 | 6.4435 | 15.9945 | 19.724 | 8.3376 | 28.0615 | 29
0 | 6.136 | 6.136 | 0 | 7.195 | 7.195 | 6.136 | 4.1034 | 10.2394 | 7.195 | 9.9865 | 17.1815 | 7.195 | 8.9655 | 16.1605 | 17.1815 | 12.0683 | 29.2498 | 30
0 | 7.3054 | 7.3054 | 0 | 10.1122 | 10.1122 | 7.3054 | 3.3768 | 10.6823 | 10.1122 | 13.0881 | 23.2003 | 10.1122 | 11.0286 | 21.1408 | 23.2003 | 11.2395 | 34.4399 | 35
0 | 7.2594 | 7.2594 | 0 | 7.0588 | 7.0588 | 7.2594 | 3.5995 | 10.8589 | 7.2594 | 14.2072 | 21.4665 | 7.0588 | 9.3301 | 16.389 | 21.4665 | 12.4103 | 33.8768 | 34
0 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 10.9346 | 10.9346 | 5.6167 | 6.3537 | 11.9704 | 10.9346 | 13.4883 | 24.4229 | 10.9346 | 7.8352 | 18.7699 | 24.4229 | 8.4811 | 32.904 | 33
0 | 7.8598 | 7.8598 | 0 | 9.6915 | 9.6915 | 7.8598 | 5.9928 | 13.8526 | 9.6915 | 14.4717 | 24.1632 | 9.6915 | 10.1266 | 19.8181 | 24.1632 | 12.4838 | 36.647 | 37
0 | 7.189 | 7.189 | 0 | 7.3763 | 7.3763 | 7.189 | 4.0721 | 11.261 | 7.3763 | 14.1775 | 21.5538 | 7.3763 | 7.7598 | 15.1361 | 21.5538 | 11.2726 | 32.8264 | 33
0 | 5.3192 | 5.3192 | 0 | 11.1496 | 11.1496 | 5.3192 | 4.787 | 10.1062 | 11.1496 | 16.306 | 27.4556 | 11.1496 | 10.0105 | 21.1601 | 27.4556 | 11.8291 | 39.2847 | 40
0 | 5.4013 | 5.4013 | 0 | 10.345 | 10.345 | 5.4013 | 4.8035 | 10.2048 | 10.345 | 13.0237 | 23.3687 | 10.345 | 7.2216 | 17.5667 | 23.3687 | 16.499 | 39.8678 | 40
0 | 7.0467 | 7.0467 | 0 | 10.4147 | 10.4147 | 7.0467 | 6.2572 | 13.3039 | 10.4147 | 14.0334 | 24.4481 | 10.4147 | 7.7357 | 18.1504 | 24.4481 | 8.4087 | 32.8568 | 33
0 | 8.0525 | 8.0525 | 0 | 9.4367 | 9.4367 | 8.0525 | 6.0242 | 14.0767 | 9.4367 | 9.2336 | 18.6703 | 9.4367 | 7.1647 | 16.6014 | 18.6703 | 14.491 | 33.1613 | 34
0 | 7.4837 | 7.4837 | 0 | 10.719 | 10.719 | 7.4837 | 3.5677 | 11.0513 | 10.719 | 9.2052 | 19.9242 | 10.719 | 10.355 | 21.0741 | 21.0741 | 12.289 | 33.3631 | 34
0 | 6.837 | 6.837 | 0 | 9.62 | 9.62 | 6.837 | 3.1175 | 9.9545 | 9.62 | 13.8448 | 23.4648 | 9.62 | 10.9975 | 20.6175 | 23.4648 | 7.2265 | 30.6913 | 31
0 | 6.3075 | 6.3075 | 0 | 8.6321 | 8.6321 | 6.3075 | 5.0268 | 11.3343 | 8.6321 | 9.3595 | 17.9916 | 8.6321 | 9.4536 | 18.0857 | 18.0857 | 11.4069 | 29.4926 | 30
0 | 7.2927 | 7.2927 | 0 | 7.717 | 7.717 | 7.2927 | 3.0194 | 10.3122 | 7.717 | 12.749 | 20.466 | 7.717 | 6.7 | 14.417 | 20.466 | 10.5163 | 30.9824 | 31
0 | 6.0325 | 6.0325 | 0 | 8.5674 | 8.5674 | 6.0325 | 6.2148 | 12.2473 | 8.5674 | 19.1817 | 27.7491 | 8.5674 | 8.1213 | 16.6887 | 27.7491 | 5.2607 | 33.0098 | 34
0 | 6.0571 | 6.0571 | 0 | 7.6777 | 7.6777 | 6.0571 | 4.6332 | 10.6902 | 7.6777 | 15.5604 | 23.2381 | 7.6777 | 7.5329 | 15.2106 | 23.2381 | 12.8892 | 36.1274 | 37
0 | 7.6244 | 7.6244 | 0 | 13.1892 | 13.1892 | 7.6244 | 5.4241 | 13.0485 | 13.1892 | 11.0614 | 24.2506 | 13.1892 | 5.6719 | 18.8611 | 24.2506 | 12.3429 | 36.5935 | 37
0 | 7.2863 | 7.2863 | 0 | 7.6155 | 7.6155 | 7.2863 | 5.9794 | 13.2657 | 7.6155 | 12.6898 | 20.3053 | 7.6155 | 7.5102 | 15.1257 | 20.3053 | 9.6117 | 29.917 | 30
0 | 6.5424 | 6.5424 | 0 | 14.1874 | 14.1874 | 6.5424 | 4.3652 | 10.9076 | 14.1874 | 14.4028 | 28.5903 | 14.1874 | 7.0645 | 21.2519 | 28.5903 | 10.3521 | 38.9424 | 39
0 | 7.2875 | 7.2875 | 0 | 4.165 | 4.165 | 7.2875 | 6.2945 | 13.582 | 7.2875 | 7.5136 | 14.8012 | 4.165 | 7.3037 | 11.4687 | 14.8012 | 10.2616 | 25.0627 | 26
0 | 5.5846 | 5.5846 | 0 | 10.8687 | 10.8687 | 5.5846 | 3.6261 | 9.2107 | 10.8687 | 4.9693 | 15.8379 | 10.8687 | 8.1776 | 19.0463 | 19.0463 | 11.0774 | 30.1237 | 31
0 | 6.2077 | 6.2077 | 0 | 6.646 | 6.646 | 6.2077 | 4.7789 | 10.9866 | 6.646 | 14.0709 | 20.7169 | 6.646 | 11.3626 | 18.0086 | 20.7169 | 11.2414 | 31.9583 | 32
0 | 6.1791 | 6.1791 | 0 | 7.8367 | 7.8367 | 6.1791 | 5.4933 | 11.6724 | 7.8367 | 15.9582 | 23.7949 | 7.8367 | 9.5647 | 17.4014 | 23.7949 | 11.9851 | 35.7799 | 36
0 | 6.883 | 6.883 | 0 | 10.4138 | 10.4138 | 6.883 | 5.1669 | 12.05 | 10.4138 | 10.6878 | 21.1017 | 10.4138 | 8.6584 | 19.0722 | 21.1017 | 9.3896 | 30.4913 | 31
0 | 6.8498 | 6.8498 | 0 | 9.432 | 9.432 | 6.8498 | 4.6955 | 11.5453 | 9.432 | 8.3512 | 17.7832 | 9.432 | 8.3567 | 17.7886 | 17.7886 | 13.3483 | 31.137 | 32
0 | 7.2733 | 7.2733 | 0 | 10.8422 | 10.8422 | 7.2733 | 6.436 | 13.7093 | 10.8422 | 10.7098 | 21.5519 | 10.8422 | 4.3052 | 15.1474 | 21.5519 | 9.087 | 30.639 | 31
0 | 6.4832 | 6.4832 | 0 | 8.9312 | 8.9312 | 6.4832 | 6.2027 | 12.6859 | 8.9312 | 9.714 | 18.6452 | 8.9312 | 10.1994 | 19.1306 | 19.1306 | 6.1625 | 25.2931 | 26
0 | 8.5296 | 8.5296 | 0 | 9.3409 | 9.3409 | 8.5296 | 4.1869 | 12.7165 | 9.3409 | 12.6242 | 21.9652 | 9.3409 | 7.7151 | 17.056 | 21.9652 | 9.1467 | 31.1118 | 32
0 | 6.33 | 6.33 | 0 | 10.0389 | 10.0389 | 6.33 | 6.3674 | 12.6974 | 10.0389 | 10.4526 | 20.4915 | 10.0389 | 7.5515 | 17.5905 | 20.4915 | 7.0843 | 27.5759 | 28
0 | 6.6862 | 6.6862 | 0 | 10.1506 | 10.1506 | 6.6862 | 5.5142 | 12.2004 | 10.1506 | 15.2975 | 25.4481 | 10.1506 | 10.1675 | 20.3181 | 25.4481 | 6.1953 | 31.6435 | 32
0 | 6.2014 | 6.2014 | 0 | 9.0488 | 9.0488 | 6.2014 | 4.2085 | 10.4099 | 9.0488 | 14.3583 | 23.4072 | 9.0488 | 7.5274 | 16.5763 | 23.4072 | 3.8598 | 27.2669 | 28
0 | 7.1755 | 7.1755 | 0 | 10.5731 | 10.5731 | 7.1755 | 3.9199 | 11.0954 | 10.5731 | 14.1737 | 24.7468 | 10.5731 | 8.1787 | 18.7519 | 24.7468 | 10.4214 | 35.1682 | 36
0 | 7.974 | 7.974 | 0 | 5.9426 | 5.9426 | 7.974 | 4.9715 | 12.9455 | 7.974 | 11.1839 | 19.1579 | 5.9426 | 8.838 | 14.7806 | 19.1579 | 15.6361 | 34.794 | 35
0 | 8.5974 | 8.5974 | 0 | 10.674 | 10.674 | 8.5974 | 5.0897 | 13.6871 | 10.674 | 8.2749 | 18.9489 | 10.674 | 9.299 | 19.973 | 19.973 | 7.7042 | 27.6772 | 28
0 | 8.5316 | 8.5316 | 0 | 3.6664 | 3.6664 | 8.5316 | 4.5521 | 13.0837 | 8.5316 | 6.6819 | 15.2135 | 3.6664 | 8.1118 | 11.7782 | 15.2135 | 9.831 | 25.0445 | 26
0 | 6.5075 | 6.5075 | 0 | 7.5972 | 7.5972 | 6.5075 | 3.155 | 9.6625 | 7.5972 | 12.7678 | 20.365 | 7.5972 | 7.8194 | 15.4166 | 20.365 | 5.9989 | 26.3639 | 27
0 | 6.7449 | 6.7449 | 0 | 8.6856 | 8.6856 | 6.7449 | 6.145 | 12.8899 | 8.6856 | 14.9951 | 23.6806 | 8.6856 | 10.7538 | 19.4394 | 23.6806 | 10.6387 | 34.3193 | 35
0 | 6.3291 | 6.3291 | 0 | 11.3015 | 11.3015 | 6.3291 | 5.5951 | 11.9242 | 11.3015 | 11.9994 | 23.3009 | 11.3015 | 7.4257 | 18.7271 | 23.3009 | 12.6111 | 35.912 | 36
0 | 6.3341 | 6.3341 | 0 | 10.6096 | 10.6096 | 6.3341 | 4.7043 | 11.0384 | 10.6096 | 17.0704 | 27.68 | 10.6096 | 6.9081 | 17.5177 | 27.68 | 6.5701 | 34.2501 | 35
0 | 6.2033 | 6.2033 | 0 | 6.8167 | 6.8167 | 6.2033 | 4.7957 | 10.999 | 6.8167 | 16.1944 | 23.0111 | 6.8167 | 7.0031 | 13.8198 | 23.0111 | 14.8136 | 37.8246 | 38
0 | 6.0189 | 6.0189 | 0 | 7.7019 | 7.7019 | 6.0189 | 3.8358 | 9.8547 | 7.7019 | 19.4554 | 27.1573 | 7.7019 | 7.3628 | 15.0647 | 27.1573 | 18.7909 | 45.9482 | 46
0 | 7.1613 | 7.1613 | 0 | 9.8619 | 9.8619 | 7.1613 | 5.0863 | 12.2476 | 9.8619 | 10.7989 | 20.6608 | 9.8619 | 9.2559 | 19.1178 | 20.6608 | 6.8792 | 27.54 | 28
0 | 7.558 | 7.558 | 0 | 10.4921 | 10.4921 | 7.558 | 6.4721 | 14.0301 | 10.4921 | 16.5673 | 27.0593 | 10.4921 | 8.8872 | 19.3793 | 27.0593 | 10.3413 | 37.4006 | 38
0 | 7.064 | 7.064 | 0 | 8.652 | 8.652 | 7.064 | 5.7611 | 12.8251 | 8.652 | 16.6524 | 25.3043 | 8.652 | 4.6735 | 13.3255 | 25.3043 | 6.0622 | 31.3665 | 32
0 | 7.1597 | 7.1597 | 0 | 11.72 | 11.72 | 7.1597 | 4.2893 | 11.449 | 11.72 | 17.4229 | 29.1429 | 11.72 | 7.8302 | 19.5502 | 29.1429 | 10.5101 | 39.653 | 40
0 | 6.708 | 6.708 | 0 | 7.5688 | 7.5688 | 6.708 | 5.1859 | 11.8939 | 7.5688 | 9.5191 | 17.0879 | 7.5688 | 7.8228 | 15.3917 | 17.0879 | 8.3745 | 25.4624 | 26
0 | 6.214 | 6.214 | 0 | 9.0443 | 9.0443 | 6.214 | 4.7419 | 10.9558 | 9.0443 | 8.3787 | 17.423 | 9.0443 | 10.5757 | 19.62 | 19.62 | 10.2696 | 29.8896 | 30
0 | 3.9971 | 3.9971 | 0 | 8.2588 | 8.2588 | 3.9971 | 5.5544 | 9.5516 | 8.2588 | 16.9514 | 25.2101 | 8.2588 | 8.4526 | 16.7114 | 25.2101 | 6.8383 | 32.0484 | 33
0 | 8.5396 | 8.5396 | 0 | 5.8933 | 5.8933 | 8.5396 | 5.3953 | 13.9349 | 8.5396 | 15.7303 | 24.27 | 5.8933 | 5.1804 | 11.0737 | 24.27 | 8.7383 | 33.0083 | 34
0 | 8.9175 | 8.9175 | 0 | 7.6681 | 7.6681 | 8.9175 | 5.6668 | 14.5842 | 8.9175 | 15.1667 | 24.0842 | 7.6681 | 10.7641 | 18.4322 | 24.0842 | 11.4027 | 35.4869 | 36
0 | 7.3797 | 7.3797 | 0 | 8.493 | 8.493 | 7.3797 | 3.9194 | 11.2991 | 8.493 | 14.1313 | 22.6243 | 8.493 | 9.0405 | 17.5335 | 22.6243 | 10.4299 | 33.0542 | 34
0 | 6.0563 | 6.0563 | 0 | 9.2125 | 9.2125 | 6.0563 | 5.2432 | 11.2995 | 9.2125 | 13.9413 | 23.1537 | 9.2125 | 7.6038 | 16.8163 | 23.1537 | 10.0685 | 33.2222 | 34
0 | 6.8101 | 6.8101 | 0 | 8.51 | 8.51 | 6.8101 | 3.5908 | 10.4009 | 8.51 | 9.6206 | 18.1306 | 8.51 | 9.1003 | 17.6103 | 18.1306 | 9.0263 | 27.1569 | 28
0 | 5.7228 | 5.7228 | 0 | 10.8107 | 10.8107 | 5.7228 | 6.0247 | 11.7475 | 10.8107 | 14.9678 | 25.7784 | 10.8107 | 10.7395 | 21.5501 | 25.7784 | 10.6021 | 36.3805 | 37
0 | 8.4235 | 8.4235 | 0 | 9.7343 | 9.7343 | 8.4235 | 4.7809 | 13.2044 | 9.7343 | 6.5854 | 16.3197 | 9.7343 | 5.6025 | 15.3369 | 16.3197 | 11.3043 | 27.624 | 28
0 | 6.0287 | 6.0287 | 0 | 6.3903 | 6.3903 | 6.0287 | 3.1813 | 9.21 | 6.3903 | 9.4905 | 15.8808 | 6.3903 | 5.3539 | 11.7442 | 15.8808 | 14.6307 | 30.5115 | 31
0 | 5.7519 | 5.7519 | 0 | 7.4577 | 7.4577 | 5.7519 | 6.0201 | 11.772 | 7.4577 | 6.8963 | 14.3541 | 7.4577 | 9.2345 | 16.6923 | 16.6923 | 7.5464 | 24.2387 | 25
0 | 6.793 | 6.793 | 0 | 9.5247 | 9.5247 | 6.793 | 4.3976 | 11.1905 | 9.5247 | 12.1484 | 21.6732 | 9.5247 | 9.8086 | 19.3334 | 21.6732 | 8.4184 | 30.0916 | 31
0 | 6.2384 | 6.2384 | 0 | 11.1402 | 11.1402 | 6.2384 | 3.9779 | 10.2163 | 11.1402 | 14.1246 | 25.2648 | 11.1402 | 9.4384 | 20.5786 | 25.2648 | 9.056 | 34.3208 | 35
0 | 7.3679 | 7.3679 | 0 | 8.7755 | 8.7755 | 7.3679 | 5.2857 | 12.6536 | 8.7755 | 12.0565 | 20.832 | 8.7755 | 8.3852 | 17.1607 | 20.832 | 12.464 | 33.296 | 34
0 | 5.6921 | 5.6921 | 0 | 8.7298 | 8.7298 | 5.6921 | 3.865 | 9.5571 | 8.7298 | 13.332 | 22.0619 | 8.7298 | 8.3557 | 17.0855 | 22.0619 | 14.0395 | 36.1013 | 37
0 | 5.9528 | 5.9528 | 0 | 7.3188 | 7.3188 | 5.9528 | 4.3452 | 10.298 | 7.3188 | 10.4322 | 17.751 | 7.3188 | 5.6685 | 12.9873 | 17.751 | 12.3712 | 30.1222 | 31
0 | 7.1811 | 7.1811 | 0 | 7.6624 | 7.6624 | 7.1811 | 4.4663 | 11.6474 | 7.6624 | 10.8356 | 18.498 | 7.6624 | 8.3855 | 16.0479 | 18.498 | 10.8414 | 29.3394 | 30
0 | 6.9326 | 6.9326 | 0 | 10.7718 | 10.7718 | 6.9326 | 6.5799 | 13.5125 | 10.7718 | 19.3244 | 30.0961 | 10.7718 | 10.4141 | 21.1859 | 30.0961 | 5.3269 | 35.423 | 36
0 | 5.2884 | 5.2884 | 0 | 9.2167 | 9.2167 | 5.2884 | 5.5638 | 10.8521 | 9.2167 | 10.6783 | 19.895 | 9.2167 | 11.3653 | 20.582 | 20.582 | 8.2822 | 28.8642 | 29
0 | 6.7104 | 6.7104 | 0 | 12.5504 | 12.5504 | 6.7104 | 5.8885 | 12.5989 | 12.5504 | 9.3575 | 21.9078 | 12.5504 | 8.9178 | 21.4681 | 21.9078 | 9.1899 | 31.0978 | 32
0 | 6.9311 | 6.9311 | 0 | 12.111 | 12.111 | 6.9311 | 4.9833 | 11.9144 | 12.111 | 7.5218 | 19.6328 | 12.111 | 8.0116 | 20.1226 | 20.1226 | 10.1601 | 30.2827 | 31
0 | 7.4079 | 7.4079 | 0 | 7.2881 | 7.2881 | 7.4079 | 3.3552 | 10.7631 | 7.4079 | 11.6351 | 19.043 | 7.2881 | 8.4243 | 15.7124 | 19.043 | 10.2962 | 29.3392 | 30
0 | 6.6574 | 6.6574 | 0 | 7.1587 | 7.1587 | 6.6574 | 3.5294 | 10.1868 | 7.1587 | 14.4596 | 21.6183 | 7.1587 | 4.2752 | 11.4338 | 21.6183 | 4.5854 | 26.2037 | 27
0 | 6.8826 | 6.8826 | 0 | 6.639 | 6.639 | 6.8826 | 6.7564 | 13.639 | 6.8826 | 8.6598 | 15.5424 | 6.639 | 11.3637 | 18.0027 | 18.0027 | 9.4398 | 27.4425 | 28
0 | 6.4695 | 6.4695 | 0 | 8.7078 | 8.7078 | 6.4695 | 5.5594 | 12.0289 | 8.7078 | 12.5505 | 21.2583 | 8.7078 | 5.1112 | 13.8189 | 21.2583 | 10.1958 | 31.4541 | 32
0 | 7.4327 | 7.4327 | 0 | 8.7085 | 8.7085 | 7.4327 | 6.2052 | 13.6379 | 8.7085 | 11.7928 | 20.5013 | 8.7085 | 8.4341 | 17.1426 | 20.5013 | 9.424 | 29.9253 | 30
0 | 7.5789 | 7.5789 | 0 | 7.8952 | 7.8952 | 7.5789 | 5.5361 | 13.115 | 7.8952 | 14.1921 | 22.0874 | 7.8952 | 6.0797 | 13.975 | 22.0874 | 6.8157 | 28.9031 | 29
0 | 7.4773 | 7.4773 | 0 | 9.3405 | 9.3405 | 7.4773 | 4.7642 | 12.2415 | 9.3405 | 11.2322 | 20.5727 | 9.3405 | 7.9984 | 17.3389 | 20.5727 | 0.53505 | 21.1078 | 22
0 | 8.6246 | 8.6246 | 0 | 10.138 | 10.138 | 8.6246 | 5.3902 | 14.0148 | 10.138 | 10.1834 | 20.3213 | 10.138 | 8.0536 | 18.1915 | 20.3213 | 12.0728 | 32.3941 | 33
0 | 6.407 | 6.407 | 0 | 9.4352 | 9.4352 | 6.407 | 2.8638 | 9.2707 | 9.4352 | 9.7745 | 19.2097 | 9.4352 | 9.4649 | 18.9 | 19.2097 | 4.0531 | 23.2628 | 24
0 | 8.406 | 8.406 | 0 | 9.4886 | 9.4886 | 8.406 | 6.6095 | 15.0154 | 9.4886 | 13.7648 | 23.2534 | 9.4886 | 8.6002 | 18.0887 | 23.2534 | 10.5036 | 33.757 | 34
0 | 8.3701 | 8.3701 | 0 | 7.4712 | 7.4712 | 8.3701 | 6.0536 | 14.4237 | 8.3701 | 14.2914 | 22.6615 | 7.4712 | 4.6947 | 12.1658 | 22.6615 | 3.5609 | 26.2224 | 27
0 | 9.4313 | 9.4313 | 0 | 9.2225 | 9.2225 | 9.4313 | 5.0269 | 14.4581 | 9.4313 | 13.2469 | 22.6781 | 9.2225 | 7.1239 | 16.3465 | 22.6781 | 10.6507 | 33.3288 | 34
0 | 7.4603 | 7.4603 | 0 | 12.8473 | 12.8473 | 7.4603 | 4.374 | 11.8343 | 12.8473 | 13.104 | 25.9514 | 12.8473 | 9.22 | 22.0673 | 25.9514 | 11.995 | 37.9464 | 38
0 | 6.877 | 6.877 | 0 | 6.7259 | 6.7259 | 6.877 | 6.0624 | 12.9395 | 6.877 | 12.7324 | 19.6095 | 6.7259 | 9.5902 | 16.3161 | 19.6095 | 8.5585 | 28.168 | 29
0 | 6.9409 | 6.9409 | 0 | 8.2716 | 8.2716 | 6.9409 | 5.9253 | 12.8662 | 8.2716 | 11.4515 | 19.7231 | 8.2716 | 9.3819 | 17.6536 | 19.7231 | 10.6538 | 30.377 | 31
0 | 6.826 | 6.826 | 0 | 9.8039 | 9.8039 | 6.826 | 4.0077 | 10.8337 | 9.8039 | 7.9836 | 17.7875 | 9.8039 | 7.882 | 17.6859 | 17.7875 | 10.2026 | 27.99 | 28
0 | 5.5047 | 5.5047 | 0 | 11.5044 | 11.5044 | 5.5047 | 5.185 | 10.6897 | 11.5044 | 16.2284 | 27.7327 | 11.5044 | 10.4979 | 22.0023 | 27.7327 | 7.5216 | 35.2544 | 36
0 | 6.4266 | 6.4266 | 0 | 8.8626 | 8.8626 | 6.4266 | 5.0506 | 11.4772 | 8.8626 | 10.6475 | 19.5101 | 8.8626 | 2.7605 | 11.6232 | 19.5101 | 10.2705 | 29.7806 | 30
0 | 6.8865 | 6.8865 | 0 | 5.6267 | 5.6267 | 6.8865 | 5.1785 | 12.065 | 6.8865 | 12.1982 | 19.0847 | 5.6267 | 8.0364 | 13.6631 | 19.0847 | 11.6966 | 30.7813 | 31
0 | 6.217 | 6.217 | 0 | 9.5023 | 9.5023 | 6.217 | 3.7563 | 9.9733 | 9.5023 | 12.0109 | 21.5132 | 9.5023 | 5.187 | 14.6893 | 21.5132 | 12.4981 | 34.0113 | 35
0 | 8.541 | 8.541 | 0 | 8.7726 | 8.7726 | 8.541 | 5.2379 | 13.7789 | 8.7726 | 13.5543 | 22.3269 | 8.7726 | 7.0877 | 15.8603 | 22.3269 | 14.2894 | 36.6163 | 37
0 | 7.6908 | 7.6908 | 0 | 7.07 | 7.07 | 7.6908 | 4.15 | 11.8408 | 7.6908 | 18.3742 | 26.065 | 7.07 | 10.1052 | 17.1752 | 26.065 | 8.4045 | 34.4694 | 35
0 | 6.5812 | 6.5812 | 0 | 9.557 | 9.557 | 6.5812 | 4.8499 | 11.4312 | 9.557 | 9.6237 | 19.1807 | 9.557 | 8.8079 | 18.3649 | 19.1807 | 7.7076 | 26.8883 | 27
0 | 7.1484 | 7.1484 | 0 | 8.5114 | 8.5114 | 7.1484 | 3.3285 | 10.4768 | 8.5114 | 12.8905 | 21.4019 | 8.5114 | 7.1809 | 15.6923 | 21.4019 | 11.262 | 32.6639 | 33
0 | 6.561 | 6.561 | 0 | 12.8837 | 12.8837 | 6.561 | 5.3552 | 11.9162 | 12.8837 | 11.1563 | 24.04 | 12.8837 | 9.7977 | 22.6814 | 24.04 | 14.3688 | 38.4088 | 39
0 | 8.3097 | 8.3097 | 0 | 7.5677 | 7.5677 | 8.3097 | 6.3946 | 14.7043 | 8.3097 | 8.0342 | 16.3439 | 7.5677 | 10.0645 | 17.6322 | 17.6322 | 8.7321 | 26.3644 | 27
0 | 6.7397 | 6.7397 | 0 | 10.9441 | 10.9441 | 6.7397 | 5.369 | 12.1087 | 10.9441 | 15.5342 | 26.4783 | 10.9441 | 6.041 | 16.985 | 26.4783 | 13.4221 | 39.9003 | 40
0 | 7.0653 | 7.0653 | 0 | 8.5385 | 8.5385 | 7.0653 | 4.6486 | 11.7139 | 8.5385 | 16.9267 | 25.4652 | 8.5385 | 7.7248 | 16.2633 | 25.4652 | 9.9198 | 35.3849 | 36
0 | 5.8709 | 5.8709 | 0 | 5.9671 | 5.9671 | 5.8709 | 3.2889 | 9.1598 | 5.9671 | 11.4616 | 17.4287 | 5.9671 | 5.2138 | 11.181 | 17.4287 | 10.5944 | 28.0231 | 29
0 | 6.4118 | 6.4118 | 0 | 9.2269 | 9.2269 | 6.4118 | 5.0762 | 11.488 | 9.2269 | 11.7498 | 20.9766 | 9.2269 | 7.7128 | 16.9397 | 20.9766 | 3.4737 | 24.4504 | 25
0 | 6.8116 | 6.8116 | 0 | 12.3142 | 12.3142 | 6.8116 | 6.4171 | 13.2288 | 12.3142 | 12.3969 | 24.7111 | 12.3142 | 6.0237 | 18.3379 | 24.7111 | 7.7107 | 32.4217 | 33
0 | 6.9807 | 6.9807 | 0 | 7.6601 | 7.6601 | 6.9807 | 4.1624 | 11.1431 | 7.6601 | 7.9952 | 15.6553 | 7.6601 | 10.9237 | 18.5838 | 18.5838 | 11.7859 | 30.3697 | 31
0 | 7.5252 | 7.5252 | 0 | 11.0926 | 11.0926 | 7.5252 | 6.7565 | 14.2816 | 11.0926 | 11.2154 | 22.3081 | 11.0926 | 6.9573 | 18.0499 | 22.3081 | 12.5109 | 34.8189 | 35
0 | 6.104 | 6.104 | 0 | 9.2501 | 9.2501 | 6.104 | 4.8408 | 10.9448 | 9.2501 | 9.6627 | 18.9128 | 9.2501 | 9.1198 | 18.3699 | 18.9128 | 14.7551 | 33.6679 | 34
0 | 6.9723 | 6.9723 | 0 | 8.0849 | 8.0849 | 6.9723 | 4.5248 | 11.4971 | 8.0849 | 5.8614 | 13.9463 | 8.0849 | 8.9847 | 17.0696 | 17.0696 | 7.303 | 24.3727 | 25
0 | 6.5386 | 6.5386 | 0 | 8.269 | 8.269 | 6.5386 | 4.8655 | 11.4042 | 8.269 | 9.5283 | 17.7972 | 8.269 | 8.0362 | 16.3052 | 17.7972 | 6.8514 | 24.6486 | 25
0 | 6.5062 | 6.5062 | 0 | 9.4627 | 9.4627 | 6.5062 | 5.1327 | 11.6389 | 9.4627 | 12.0233 | 21.486 | 9.4627 | 2.2818 | 11.7446 | 21.486 | 13.8772 | 35.3632 | 36
0 | 6.5851 | 6.5851 | 0 | 13.1111 | 13.1111 | 6.5851 | 5.0407 | 11.6258 | 13.1111 | 12.2988 | 25.41 | 13.1111 | 3.2785 | 16.3896 | 25.41 | 10.5753 | 35.9852 | 36
0 | 5.1614 | 5.1614 | 0 | 4.8945 | 4.8945 | 5.1614 | 5.2322 | 10.3936 | 5.1614 | 11.2561 | 16.4175 | 4.8945 | 9.2583 | 14.1528 | 16.4175 | 4.8587 | 21.2762 | 22
0 | 8.2451 | 8.2451 | 0 | 11.1736 | 11.1736 | 8.2451 | 4.2219 | 12.4669 | 11.1736 | 9.6519 | 20.8255 | 11.1736 | 8.4378 | 19.6114 | 20.8255 | 3.9388 | 24.7643 | 25
0 | 8.0743 | 8.0743 | 0 | 12.8159 | 12.8159 | 8.0743 | 4.6549 | 12.7292 | 12.8159 | 16.5052 | 29.3211 | 12.8159 | 10.2818 | 23.0977 | 29.3211 | 7.1463 | 36.4674 | 37
0 | 7.5833 | 7.5833 | 0 | 11.8461 | 11.8461 | 7.5833 | 5.7884 | 13.3716 | 11.8461 | 13.1512 | 24.9973 | 11.8461 | 7.3521 | 19.1981 | 24.9973 | 7.4427 | 32.44 | 33
0 | 7.3494 | 7.3494 | 0 | 8.5388 | 8.5388 | 7.3494 | 4.9708 | 12.3202 | 8.5388 | 13.7178 | 22.2566 | 8.5388 | 6.4944 | 15.0331 | 22.2566 | 7.6622 | 29.9188 | 30
0 | 6.4329 | 6.4329 | 0 | 8.4714 | 8.4714 | 6.4329 | 6.167 | 12.5999 | 8.4714 | 12.8837 | 21.3551 | 8.4714 | 10.4405 | 18.9119 | 21.3551 | 8.1894 | 29.5445 | 30
0 | 6.0375 | 6.0375 | 0 | 9.9269 | 9.9269 | 6.0375 | 5.3061 | 11.3435 | 9.9269 | 12.2048 | 22.1317 | 9.9269 | 8.9222 | 18.8491 | 22.1317 | 13.3441 | 35.4758 | 36
0 | 8.0995 | 8.0995 | 0 | 11.9969 | 11.9969 | 8.0995 | 7.2455 | 15.345 | 11.9969 | 11.6601 | 23.657 | 11.9969 | 7.5507 | 19.5476 | 23.657 | 8.1847 | 31.8417 | 32
0 | 6.4127 | 6.4127 | 0 | 8.0676 | 8.0676 | 6.4127 | 5.1609 | 11.5736 | 8.0676 | 15.0492 | 23.1169 | 8.0676 | 9.6706 | 17.7382 | 23.1169 | 12.9752 | 36.0921 | 37
0 | 7.3572 | 7.3572 | 0 | 9.5021 | 9.5021 | 7.3572 | 3.7596 | 11.1168 | 9.5021 | 12.3348 | 21.8369 | 9.5021 | 7.2692 | 16.7713 | 21.8369 | 8.5391 | 30.376 | 31
0 | 8.1859 | 8.1859 | 0 | 11.7461 | 11.7461 | 8.1859 | 3.5643 | 11.7502 | 11.7461 | 10.5212 | 22.2673 | 11.7461 | 6.25 | 17.9961 | 22.2673 | 5.9892 | 28.2565 | 29
0 | 8.6312 | 8.6312 | 0 | 8.1393 | 8.1393 | 8.6312 | 5.7579 | 14.3891 | 8.6312 | 12.2933 | 20.9245 | 8.1393 | 7.7448 | 15.8841 | 20.9245 | 9.8662 | 30.7907 | 31
0 | 7.1605 | 7.1605 | 0 | 7.7466 | 7.7466 | 7.1605 | 5.7157 | 12.8762 | 7.7466 | 12.042 | 19.7886 | 7.7466 | 6.0611 | 13.8076 | 19.7886 | 10.8868 | 30.6754 | 31
0 | 7.6453 | 7.6453 | 0 | 8.7581 | 8.7581 | 7.6453 | 4.5796 | 12.2249 | 8.7581 | 15.1519 | 23.91 | 8.7581 | 7.264 | 16.0221 | 23.91 | 9.8393 | 33.7493 | 34
0 | 8.769 | 8.769 | 0 | 12.3774 | 12.3774 | 8.769 | 6.6094 | 15.3785 | 12.3774 | 12.8011 | 25.1785 | 12.3774 | 7.0383 | 19.4157 | 25.1785 | 7.4803 | 32.6587 | 33
0 | 7.7097 | 7.7097 | 0 | 6.3367 | 6.3367 | 7.7097 | 5.8633 | 13.5729 | 7.7097 | 18.1069 | 25.8165 | 6.3367 | 9.7658 | 16.1025 | 25.8165 | 8.7789 | 34.5954 | 35
0 | 7.0588 | 7.0588 | 0 | 7.9476 | 7.9476 | 7.0588 | 6.387 | 13.4459 | 7.9476 | 13.053 | 21.0005 | 7.9476 | 6.4972 | 14.4448 | 21.0005 | 8.7823 | 29.7828 | 30
0 | 7.6117 | 7.6117 | 0 | 11.0813 | 11.0813 | 7.6117 | 6.2063 | 13.8181 | 11.0813 | 11.6258 | 22.707 | 11.0813 | 7.2038 | 18.2851 | 22.707 | 9.993 | 32.7 | 33
0 | 8.4254 | 8.4254 | 0 | 11.5178 | 11.5178 | 8.4254 | 5.3808 | 13.8063 | 11.5178 | 14.1582 | 25.676 | 11.5178 | 7.2919 | 18.8097 | 25.676 | 12.0799 | 37.756 | 38
0 | 5.9864 | 5.9864 | 0 | 8.4789 | 8.4789 | 5.9864 | 4.2482 | 10.2347 | 8.4789 | 12.8982 | 21.3771 | 8.4789 | 10.0843 | 18.5632 | 21.3771 | 12.876 | 34.2531 | 35
0 | 6.6507 | 6.6507 | 0 | 5.7003 | 5.7003 | 6.6507 | 6.455 | 13.1057 | 6.6507 | 13.7648 | 20.4155 | 5.7003 | 9.2071 | 14.9074 | 20.4155 | 15.9218 | 36.3373 | 37
0 | 7.0379 | 7.0379 | 0 | 9.9013 | 9.9013 | 7.0379 | 6.2245 | 13.2624 | 9.9013 | 13.789 | 23.6903 | 9.9013 | 8.5383 | 18.4396 | 23.6903 | 9.4142 | 33.1045 | 34
0 | 6.6663 | 6.6663 | 0 | 3.6683 | 3.6683 | 6.6663 | 5.8483 | 12.5145 | 6.6663 | 13.4708 | 20.1371 | 3.6683 | 5.4139 | 9.0822 | 20.1371 | 10.1548 | 30.2918 | 31
0 | 9.3659 | 9.3659 | 0 | 8.4686 | 8.4686 | 9.3659 | 5.1526 | 14.5186 | 9.3659 | 8.2257 | 17.5916 | 8.4686 | 7.8483 | 16.3169 | 17.5916 | 11.2071 | 28.7987 | 29
0 | 7.5547 | 7.5547 | 0 | 10.94 | 10.94 | 7.5547 | 4.5178 | 12.0725 | 10.94 | 13.2703 | 24.2102 | 10.94 | 9.0613 | 20.0013 | 24.2102 | 6.951 | 31.1612 | 32
0 | 6.9525 | 6.9525 | 0 | 10.0455 | 10.0455 | 6.9525 | 5.9544 | 12.9069 | 10.0455 | 14.6523 | 24.6978 | 10.0455 | 10.3021 | 20.3477 | 24.6978 | 15.5438 | 40.2416 | 41
0 | 5.4171 | 5.4171 | 0 | 6.488 | 6.488 | 5.4171 | 5.7017 | 11.1188 | 6.488 | 14.518 | 21.006 | 6.488 | 7.3798 | 13.8679 | 21.006 | 7.1135 | 28.1195 | 29
0 | 7.1403 | 7.1403 | 0 | 6.0257 | 6.0257 | 7.1403 | 6.6383 | 13.7785 | 7.1403 | 14.2756 | 21.4159 | 6.0257 | 8.2409 | 14.2666 | 21.4159 | 17.6545 | 39.0704 | 40
0 | 8.4211 | 8.4211 | 0 | 6.5384 | 6.5384 | 8.4211 | 6.009 | 14.4301 | 8.4211 | 14.0305 | 22.4516 | 6.5384 | 8.1912 | 14.7296 | 22.4516 | 4.7814 | 27.2331 | 28
0 | 8.0531 | 8.0531 | 0 | 4.3088 | 4.3088 | 8.0531 | 5.2354 | 13.2884 | 8.0531 | 11.0617 | 19.1147 | 4.3088 | 8.5654 | 12.8742 | 19.1147 | 11.3283 | 30.4431 | 31
0 | 7.3576 | 7.3576 | 0 | 9.1368 | 9.1368 | 7.3576 | 5.5585 | 12.916 | 9.1368 | 11.8463 | 20.9831 | 9.1368 | 8.4149 | 17.5517 | 20.9831 | 12.6677 | 33.6507 | 34
0 | 9.3628 | 9.3628 | 0 | 9.0762 | 9.0762 | 9.3628 | 6.3477 | 15.7105 | 9.3628 | 12.0936 | 21.4564 | 9.0762 | 6.9815 | 16.0577 | 21.4564 | 8.5018 | 29.9582 | 30
0 | 7.127 | 7.127 | 0 | 7.4438 | 7.4438 | 7.127 | 4.7374 | 11.8645 | 7.4438 | 12.8335 | 20.2773 | 7.4438 | 7.9616 | 15.4054 | 20.2773 | 6.0404 | 26.3177 | 27
0 | 6.7909 | 6.7909 | 0 | 11.5876 | 11.5876 | 6.7909 | 5.8574 | 12.6484 | 11.5876 | 10.5364 | 22.124 | 11.5876 | 5.261 | 16.8486 | 22.124 | 12.3294 | 34.4534 | 35
0 | 4.957 | 4.957 | 0 | 8.5553 | 8.5553 | 4.957 | 5.2201 | 10.1771 | 8.5553 | 20.1477 | 28.703 | 8.5553 | 6.1342 | 14.6895 | 28.703 | 8.8712 | 37.5742 | 38
0 | 7.4105 | 7.4105 | 0 | 9.9677 | 9.9677 | 7.4105 | 5.505 | 12.9155 | 9.9677 | 10.6361 | 20.6038 | 9.9677 | 9.0266 | 18.9943 | 20.6038 | 12.4434 | 33.0472 | 34
0 | 6.7363 | 6.7363 | 0 | 6.8405 | 6.8405 | 6.7363 | 4.7437 | 11.48 | 6.8405 | 10.619 | 17.4595 | 6.8405 | 8.9128 | 15.7533 | 17.4595 | 11.0464 | 28.5058 | 29
0 | 6.6512 | 6.6512 | 0 | 9.1086 | 9.1086 | 6.6512 | 4.6067 | 11.2579 | 9.1086 | 11.9548 | 21.0634 | 9.1086 | 9.6912 | 18.7998 | 21.0634 | 8.5744 | 29.6378 | 30
0 | 7.2208 | 7.2208 | 0 | 9.3418 | 9.3418 | 7.2208 | 4.877 | 12.0978 | 9.3418 | 9.0647 | 18.4065 | 9.3418 | 5.854 | 15.1958 | 18.4065 | 9.8343 | 28.2409 | 29
0 | 6.1729 | 6.1729 | 0 | 6.4993 | 6.4993 | 6.1729 | 5.3009 | 11.4738 | 6.4993 | 10.8243 | 17.3236 | 6.4993 | 5.2537 | 11.753 | 17.3236 | 14.864 | 32.1877 | 33
0 | 7.2758 | 7.2758 | 0 | 8.5215 | 8.5215 | 7.2758 | 6.8457 | 14.1214 | 8.5215 | 9.626 | 18.1475 | 8.5215 | 8.7471 | 17.2686 | 18.1475 | 11.1501 | 29.2977 | 30
0 | 7.7899 | 7.7899 | 0 | 7.3819 | 7.3819 | 7.7899 | 4.886 | 12.6759 | 7.7899 | 12.8202 | 20.6102 | 7.3819 | 8.2557 | 15.6377 | 20.6102 | 6.6653 | 27.2754 | 28
0 | 9.7972 | 9.7972 | 0 | 8.917 | 8.917 | 9.7972 | 3.5302 | 13.3274 | 9.7972 | 8.4926 | 18.2898 | 8.917 | 8.8778 | 17.7948 | 18.2898 | 8.1368 | 26.4266 | 27
0 | 6.7172 | 6.7172 | 0 | 4.3514 | 4.3514 | 6.7172 | 5.1866 | 11.9038 | 6.7172 | 6.949 | 13.6662 | 4.3514 | 8.5222 | 12.8737 | 13.6662 | 7.4623 | 21.1285 | 22
0 | 7.489 | 7.489 | 0 | 9.5352 | 9.5352 | 7.489 | 5.8231 | 13.3121 | 9.5352 | 8.652 | 18.1872 | 9.5352 | 6.2387 | 15.7739 | 18.1872 | 13.2973 | 31.4846 | 32
0 | 5.5949 | 5.5949 | 0 | 11.3444 | 11.3444 | 5.5949 | 3.9788 | 9.5738 | 11.3444 | 13.2084 | 24.5528 | 11.3444 | 8.2617 | 19.6061 | 24.5528 | 13.2848 | 37.8376 | 38
0 | 6.2763 | 6.2763 | 0 | 5.7672 | 5.7672 | 6.2763 | 3.3334 | 9.6097 | 6.2763 | 10.7767 | 17.053 | 5.7672 | 4.5752 | 10.3425 | 17.053 | 3.5333 | 20.5863 | 21
0 | 6.7934 | 6.7934 | 0 | 9.5487 | 9.5487 | 6.7934 | 5.7415 | 12.5349 | 9.5487 | 10.4391 | 19.9878 | 9.5487 | 6.7837 | 16.3324 | 19.9878 | 13.1208 | 33.1086 | 34
0 | 7.2468 | 7.2468 | 0 | 11.8564 | 11.8564 | 7.2468 | 4.9693 | 12.2161 | 11.8564 | 15.5438 | 27.4002 | 11.8564 | 6.9696 | 18.826 | 27.4002 | 8.8106 | 36.2108 | 37
0 | 5.3764 | 5.3764 | 0 | 9.9021 | 9.9021 | 5.3764 | 4.3263 | 9.7027 | 9.9021 | 6.7094 | 16.6115 | 9.9021 | 10.0203 | 19.9224 | 19.9224 | 14.0953 | 34.0177 | 35
0 | 6.9862 | 6.9862 | 0 | 7.9703 | 7.9703 | 6.9862 | 4.2842 | 11.2704 | 7.9703 | 12.3151 | 20.2854 | 7.9703 | 9.3703 | 17.3407 | 20.2854 | 14.3549 | 34.6403 | 35
0 | 7.2487 | 7.2487 | 0 | 9.4404 | 9.4404 | 7.2487 | 5.2898 | 12.5385 | 9.4404 | 9.7762 | 19.2167 | 9.4404 | 7.8004 | 17.2408 | 19.2167 | 17.0354 | 36.2521 | 37
0 | 8.5021 | 8.5021 | 0 | 6.1115 | 6.1115 | 8.5021 | 4.4296 | 12.9318 | 8.5021 | 8.4211 | 16.9233 | 6.1115 | 5.3753 | 11.4868 | 16.9233 | 10.7017 | 27.625 | 28
0 | 7.5236 | 7.5236 | 0 | 9.5121 | 9.5121 | 7.5236 | 4.1661 | 11.6897 | 9.5121 | 12.5573 | 22.0694 | 9.5121 | 6.2593 | 15.7714 | 22.0694 | 10.7866 | 32.856 | 33
0 | 7.2276 | 7.2276 | 0 | 10.9071 | 10.9071 | 7.2276 | 4.2128 | 11.4404 | 10.9071 | 9.3537 | 20.2608 | 10.9071 | 5.6324 | 16.5395 | 20.2608 | 7.1417 | 27.4025 | 28
0 | 6.6196 | 6.6196 | 0 | 6.5079 | 6.5079 | 6.6196 | 3.8735 | 10.4931 | 6.6196 | 14.0539 | 20.6735 | 6.5079 | 11.7265 | 18.2344 | 20.6735 | 8.3347 | 29.0082 | 30
0 | 7.7559 | 7.7559 | 0 | 7.4861 | 7.4861 | 7.7559 | 5.3706 | 13.1265 | 7.7559 | 8.1718 | 15.9277 | 7.4861 | 10.1851 | 17.6712 | 17.6712 | 10.2498 | 27.921 | 28
0 | 7.4636 | 7.4636 | 0 | 7.6342 | 7.6342 | 7.4636 | 4.4488 | 11.9124 | 7.6342 | 14.5314 | 22.1656 | 7.6342 | 8.365 | 15.9992 | 22.1656 | 6.386 | 28.5515 | 29
0 | 5.128 | 5.128 | 0 | 6.5065 | 6.5065 | 5.128 | 5.5511 | 10.6791 | 6.5065 | 17.2431 | 23.7496 | 6.5065 | 11.3205 | 17.827 | 23.7496 | 11.3543 | 35.1039 | 36
0 | 8.1956 | 8.1956 | 0 | 8.2178 | 8.2178 | 8.1956 | 4.1014 | 12.297 | 8.2178 | 12.8147 | 21.0325 | 8.2178 | 7.3043 | 15.5221 | 21.0325 | 8.3658 | 29.3983 | 30
0 | 7.8566 | 7.8566 | 0 | 9.8114 | 9.8114 | 7.8566 | 3.4487 | 11.3053 | 9.8114 | 13.2922 | 23.1036 | 9.8114 | 6.2614 | 16.0728 | 23.1036 | 11.6612 | 34.7648 | 35
0 | 8.5519 | 8.5519 | 0 | 6.083 | 6.083 | 8.5519 | 5.4525 | 14.0044 | 8.5519 | 17.2143 | 25.7662 | 6.083 | 5.4887 | 11.5717 | 25.7662 | 7.5039 | 33.2701 | 34
0 | 7.8882 | 7.8882 | 0 | 10.6122 | 10.6122 | 7.8882 | 4.6201 | 12.5083 | 10.6122 | 11.7076 | 22.3199 | 10.6122 | 5.2583 | 15.8705 | 22.3199 | 9.3422 | 31.662 | 32
0 | 6.8102 | 6.8102 | 0 | 9.2393 | 9.2393 | 6.8102 | 5.9522 | 12.7624 | 9.2393 | 16.3183 | 25.5576 | 9.2393 | 8.6058 | 17.8451 | 25.5576 | 12.7134 | 38.271 | 39
0 | 8.8615 | 8.8615 | 0 | 10.5884 | 10.5884 | 8.8615 | 4.7153 | 13.5768 | 10.5884 | 14.9469 | 25.5353 | 10.5884 | 11.5967 | 22.1851 | 25.5353 | 3.8157 | 29.351 | 30
0 | 6.5498 | 6.5498 | 0 | 10.9343 | 10.9343 | 6.5498 | 4.7367 | 11.2865 | 10.9343 | 14.8116 | 25.746 | 10.9343 | 8.8597 | 19.794 | 25.746 | 14.3253 | 40.0713 | 41
0 | 8.7683 | 8.7683 | 0 | 12.1292 | 12.1292 | 8.7683 | 5.4485 | 14.2167 | 12.1292 | 14.032 | 26.1612 | 12.1292 | 7.4656 | 19.5948 | 26.1612 | 5.7666 | 31.9278 | 32
0 | 7.1708 | 7.1708 | 0 | 9.094 | 9.094 | 7.1708 | 3.4686 | 10.6394 | 9.094 | 15.89 | 24.984 | 9.094 | 6.7969 | 15.8909 | 24.984 | 11.689 | 36.673 | 37
0 | 6.9285 | 6.9285 | 0 | 8.2684 | 8.2684 | 6.9285 | 4.8817 | 11.8101 | 8.2684 | 9.7999 | 18.0683 | 8.2684 | 7.0282 | 15.2966 | 18.0683 | 13.1957 | 31.264 | 32
0 | 6.9042 | 6.9042 | 0 | 10.9913 | 10.9913 | 6.9042 | 5.5733 | 12.4775 | 10.9913 | 11.9817 | 22.973 | 10.9913 | 7.1514 | 18.1428 | 22.973 | 10.8676 | 33.8406 | 34
0 | 6.5416 | 6.5416 | 0 | 9.309 | 9.309 | 6.5416 | 5.0737 | 11.6154 | 9.309 | 12.7519 | 22.061 | 9.309 | 6.8188 | 16.1279 | 22.061 | 14.1103 | 36.1713 | 37
0 | 8.1489 | 8.1489 | 0 | 8.4301 | 8.4301 | 8.1489 | 5.3153 | 13.4642 | 8.4301 | 12.1758 | 20.6059 | 8.4301 | 6.0591 | 14.4892 | 20.6059 | 6.0719 | 26.6777 | 27
0 | 6.2076 | 6.2076 | 0 | 10.1879 | 10.1879 | 6.2076 | 4.1697 | 10.3773 | 10.1879 | 6.3419 | 16.5297 | 10.1879 | 9.0129 | 19.2008 | 19.2008 | 8.8401 | 28.0408 | 29
0 | 7.0005 | 7.0005 | 0 | 8.7282 | 8.7282 | 7.0005 | 2.9875 | 9.988 | 8.7282 | 11.4621 | 20.1903 | 8.7282 | 6.3337 | 15.0619 | 20.1903 | 5.5173 | 25.7076 | 26
0 | 6.255 | 6.255 | 0 | 8.612 | 8.612 | 6.255 | 5.7829 | 12.0378 | 8.612 | 12.6296 | 21.2416 | 8.612 | 9.3165 | 17.9285 | 21.2416 | 6.4024 | 27.6439 | 28
0 | 7.6567 | 7.6567 | 0 | 9.1185 | 9.1185 | 7.6567 | 4.1656 | 11.8223 | 9.1185 | 8.496 | 17.6145 | 9.1185 | 8.387 | 17.5055 | 17.6145 | 7.7201 | 25.3347 | 26
0 | 7.1461 | 7.1461 | 0 | 11.0653 | 11.0653 | 7.1461 | 5.6767 | 12.8228 | 11.0653 | 11.1028 | 22.1681 | 11.0653 | 7.9736 | 19.0389 | 22.1681 | 11.7053 | 33.8734 | 34
0 | 6.8653 | 6.8653 | 0 | 12.5985 | 12.5985 | 6.8653 | 4.9696 | 11.8349 | 12.5985 | 15.3317 | 27.9302 | 12.5985 | 8.3837 | 20.9822 | 27.9302 | 12.6758 | 40.606 | 41
0 | 6.5619 | 6.5619 | 0 | 10.803 | 10.803 | 6.5619 | 4.9825 | 11.5444 | 10.803 | 15.6902 | 26.4932 | 10.803 | 8.8709 | 19.6739 | 26.4932 | 10.0105 | 36.5037 | 37
0 | 7.9857 | 7.9857 | 0 | 8.7024 | 8.7024 | 7.9857 | 6.0611 | 14.0468 | 8.7024 | 13.4501 | 22.1524 | 8.7024 | 6.5241 | 15.2265 | 22.1524 | 1.7992 | 23.9516 | 24
0 | 7.3739 | 7.3739 | 0 | 14.6424 | 14.6424 | 7.3739 | 5.2315 | 12.6054 | 14.6424 | 12.9005 | 27.5429 | 14.6424 | 9.9621 | 24.6045 | 27.5429 | 10.9464 | 38.4893 | 39
0 | 7.1179 | 7.1179 | 0 | 10.3924 | 10.3924 | 7.1179 | 5.4917 | 12.6096 | 10.3924 | 10.7836 | 21.1759 | 10.3924 | 8.3874 | 18.7798 | 21.1759 | 9.911 | 31.0869 | 32
0 | 6.1555 | 6.1555 | 0 | 6.1897 | 6.1897 | 6.1555 | 1.8431 | 7.9986 | 6.1897 | 12.2319 | 18.4215 | 6.1897 | 6.723 | 12.9127 | 18.4215 | 13.3016 | 31.7232 | 32
0 | 8.3039 | 8.3039 | 0 | 10.2923 | 10.2923 | 8.3039 | 5.5645 | 13.8684 | 10.2923 | 13.5174 | 23.8097 | 10.2923 | 6.1797 | 16.472 | 23.8097 | 10.7423 | 34.552 | 35
0 | 6.406 | 6.406 | 0 | 8.4147 | 8.4147 | 6.406 | 3.6547 | 10.0608 | 8.4147 | 10.5084 | 18.9231 | 8.4147 | 9.5608 | 17.9755 | 18.9231 | 13.9075 | 32.8306 | 33
0 | 6.1419 | 6.1419 | 0 | 7.9 | 7.9 | 6.1419 | 4.9817 | 11.1236 | 7.9 | 16.5731 | 24.4731 | 7.9 | 8.3334 | 16.2334 | 24.4731 | 13.4116 | 37.8847 | 38
0 | 7.2846 | 7.2846 | 0 | 9.7211 | 9.7211 | 7.2846 | 5.573 | 12.8576 | 9.7211 | 12.6743 | 22.3954 | 9.7211 | 1.8736 | 11.5947 | 22.3954 | 6.115 | 28.5105 | 29
0 | 7.0626 | 7.0626 | 0 | 6.2567 | 6.2567 | 7.0626 | 5.5018 | 12.5643 | 7.0626 | 13.7698 | 20.8323 | 6.2567 | 8.7482 | 15.0048 | 20.8323 | 15.2451 | 36.0775 | 37
0 | 8.3057 | 8.3057 | 0 | 8.855 | 8.855 | 8.3057 | 3.5518 | 11.8575 | 8.855 | 14.5168 | 23.3718 | 8.855 | 6.9257 | 15.7807 | 23.3718 | 12.5154 | 35.8872 | 36
0 | 8.5783 | 8.5783 | 0 | 9.0088 | 9.0088 | 8.5783 | 4.4462 | 13.0245 | 9.0088 | 8.7963 | 17.8051 | 9.0088 | 12.1553 | 21.1641 | 21.1641 | 11.8381 | 33.0022 | 34
0 | 7.6066 | 7.6066 | 0 | 7.5118 | 7.5118 | 7.6066 | 5.6747 | 13.2813 | 7.6066 | 12.7704 | 20.377 | 7.5118 | 9.2156 | 16.7275 | 20.377 | 11.0389 | 31.416 | 32
0 | 7.3009 | 7.3009 | 0 | 10.7325 | 10.7325 | 7.3009 | 4.3684 | 11.6694 | 10.7325 | 15.9575 | 26.69 | 10.7325 | 8.2293 | 18.9619 | 26.69 | 8.3997 | 35.0897 | 36
0 | 5.4847 | 5.4847 | 0 | 11.433 | 11.433 | 5.4847 | 6.3925 | 11.8772 | 11.433 | 10.2368 | 21.6698 | 11.433 | 7.8836 | 19.3166 | 21.6698 | 6.3889 | 28.0587 | 29
0 | 6.8891 | 6.8891 | 0 | 10.1362 | 10.1362 | 6.8891 | 4.9521 | 11.8413 | 10.1362 | 19.4776 | 29.6137 | 10.1362 | 5.8278 | 15.964 | 29.6137 | 5.9587 | 35.5724 | 36
0 | 7.407 | 7.407 | 0 | 10.0098 | 10.0098 | 7.407 | 6.7934 | 14.2003 | 10.0098 | 13.0348 | 23.0446 | 10.0098 | 8.9099 | 18.9197 | 23.0446 | 9.112 | 32.1566 | 33
0 | 7.1724 | 7.1724 | 0 | 10.6373 | 10.6373 | 7.1724 | 5.6882 | 12.8606 | 10.6373 | 13.0001 | 23.6374 | 10.6373 | 6.6385 | 17.2758 | 23.6374 | 11.6031 | 35.2405 | 36
0 | 7.3704 | 7.3704 | 0 | 9.9682 | 9.9682 | 7.3704 | 5.8078 | 13.1782 | 9.9682 | 12.8886 | 22.8567 | 9.9682 | 5.5507 | 15.5188 | 22.8567 | 9.5923 | 32.449 | 33
0 | 6.3766 | 6.3766 | 0 | 6.7289 | 6.7289 | 6.3766 | 5.1206 | 11.4972 | 6.7289 | 13.6205 | 20.3494 | 6.7289 | 6.1386 | 12.8675 | 20.3494 | 6.4549 | 26.8043 | 27
0 | 6.4918 | 6.4918 | 0 | 8.2439 | 8.2439 | 6.4918 | 5.3916 | 11.8834 | 8.2439 | 13.6879 | 21.9317 | 8.2439 | 7.284 | 15.5279 | 21.9317 | 11.0254 | 32.9572 | 33
0 | 7.7314 | 7.7314 | 0 | 12.0657 | 12.0657 | 7.7314 | 4.6248 | 12.3562 | 12.0657 | 10.5252 | 22.5909 | 12.0657 | 7.4441 | 19.5098 | 22.5909 | 7.3634 | 29.9543 | 30
0 | 7.1632 | 7.1632 | 0 | 8.5575 | 8.5575 | 7.1632 | 5.9362 | 13.0994 | 8.5575 | 14.1875 | 22.745 | 8.5575 | 7.1228 | 15.6803 | 22.745 | 6.8595 | 29.6045 | 30
0 | 6.3509 | 6.3509 | 0 | 12.2337 | 12.2337 | 6.3509 | 6.9754 | 13.3263 | 12.2337 | 14.6256 | 26.8593 | 12.2337 | 9.7741 | 22.0077 | 26.8593 | 10.8923 | 37.7516 | 38
0 | 7.4334 | 7.4334 | 0 | 9.5661 | 9.5661 | 7.4334 | 5.0357 | 12.4691 | 9.5661 | 9.1088 | 18.6749 | 9.5661 | 7.9938 | 17.56 | 18.6749 | 6.5513 | 25.2262 | 26
0 | 7.2685 | 7.2685 | 0 | 9.3582 | 9.3582 | 7.2685 | 5.9094 | 13.1778 | 9.3582 | 11.5784 | 20.9366 | 9.3582 | 10.3623 | 19.7205 | 20.9366 | 13.4481 | 34.3847 | 35
0 | 7.1611 | 7.1611 | 0 | 9.1651 | 9.1651 | 7.1611 | 6.1092 | 13.2703 | 9.1651 | 14.3951 | 23.5602 | 9.1651 | 4.5551 | 13.7202 | 23.5602 | 15.312 | 38.8722 | 39
0 | 6.0142 | 6.0142 | 0 | 9.9778 | 9.9778 | 6.0142 | 4.4042 | 10.4184 | 9.9778 | 10.8686 | 20.8464 | 9.9778 | 8.3991 | 18.3769 | 20.8464 | 9.7333 | 30.5797 | 31
0 | 6.7853 | 6.7853 | 0 | 9.5477 | 9.5477 | 6.7853 | 6.3831 | 13.1684 | 9.5477 | 13.6074 | 23.1552 | 9.5477 | 8.9539 | 18.5016 | 23.1552 | 12.2195 | 35.3747 | 36
0 | 6.3089 | 6.3089 | 0 | 12.5335 | 12.5335 | 6.3089 | 4.8807 | 11.1895 | 12.5335 | 13.1663 | 25.6998 | 12.5335 | 6.9685 | 19.502 | 25.6998 | 13.973 | 39.6728 | 40
0 | 7.2919 | 7.2919 | 0 | 7.8331 | 7.8331 | 7.2919 | 5.2424 | 12.5343 | 7.8331 | 11.9041 | 19.7372 | 7.8331 | 7.7633 | 15.5965 | 19.7372 | 9.0877 | 28.8249 | 29
0 | 7.2405 | 7.2405 | 0 | 8.4298 | 8.4298 | 7.2405 | 5.1542 | 12.3946 | 8.4298 | 17.1875 | 25.6172 | 8.4298 | 9.4715 | 17.9012 | 25.6172 | 6.0069 | 31.6242 | 32
0 | 5.3949 | 5.3949 | 0 | 10.0703 | 10.0703 | 5.3949 | 4.9464 | 10.3413 | 10.0703 | 11.935 | 22.0053 | 10.0703 | 6.3274 | 16.3977 | 22.0053 | 10.5685 | 32.5738 | 33
0 | 6.0464 | 6.0464 | 0 | 10.8405 | 10.8405 | 6.0464 | 5.9019 | 11.9483 | 10.8405 | 11.3689 | 22.2094 | 10.8405 | 8.2116 | 19.0521 | 22.2094 | 12.0525 | 34.2619 | 35
0 | 7.7442 | 7.7442 | 0 | 9.813 | 9.813 | 7.7442 | 6.1903 | 13.9344 | 9.813 | 12.4751 | 22.2881 | 9.813 | 6.6848 | 16.4978 | 22.2881 | 7.5957 | 29.8838 | 30
0 | 6.1447 | 6.1447 | 0 | 8.1475 | 8.1475 | 6.1447 | 4.948 | 11.0927 | 8.1475 | 9.4986 | 17.6461 | 8.1475 | 8.8032 | 16.9507 | 17.6461 | 10.7981 | 28.4442 | 29
0 | 6.2232 | 6.2232 | 0 | 11.902 | 11.902 | 6.2232 | 5.4697 | 11.6929 | 11.902 | 3.4315 | 15.3334 | 11.902 | 6.5618 | 18.4638 | 18.4638 | 11.5138 | 29.9775 | 30
0 | 7.0261 | 7.0261 | 0 | 10.2303 | 10.2303 | 7.0261 | 4.9595 | 11.9856 | 10.2303 | 11.8919 | 22.1222 | 10.2303 | 8.8063 | 19.0366 | 22.1222 | 2.8156 | 24.9377 | 25
0 | 6.0489 | 6.0489 | 0 | 8.6352 | 8.6352 | 6.0489 | 4.9766 | 11.0255 | 8.6352 | 17.2533 | 25.8885 | 8.6352 | 7.4581 | 16.0933 | 25.8885 | 8.9029 | 34.7914 | 35
0 | 7.0739 | 7.0739 | 0 | 9.4093 | 9.4093 | 7.0739 | 6.1906 | 13.2645 | 9.4093 | 8.4392 | 17.8486 | 9.4093 | 5.323 | 14.7323 | 17.8486 | 14.7284 | 32.5769 | 33
0 | 6.1272 | 6.1272 | 0 | 10.0313 | 10.0313 | 6.1272 | 6.6587 | 12.7859 | 10.0313 | 8.1833 | 18.2146 | 10.0313 | 8.8284 | 18.8596 | 18.8596 | 9.3109 | 28.1706 | 29
0 | 6.1935 | 6.1935 | 0 | 8.6698 | 8.6698 | 6.1935 | 4.3454 | 10.5389 | 8.6698 | 15.6057 | 24.2754 | 8.6698 | 8.2082 | 16.878 | 24.2754 | 10.8913 | 35.1667 | 36
0 | 7.3403 | 7.3403 | 0 | 8.8016 | 8.8016 | 7.3403 | 6.0404 | 13.3808 | 8.8016 | 9.2236 | 18.0251 | 8.8016 | 6.608 | 15.4096 | 18.0251 | 11.4538 | 29.4789 | 30
0 | 7.1884 | 7.1884 | 0 | 11.3155 | 11.3155 | 7.1884 | 6.3695 | 13.558 | 11.3155 | 9.1362 | 20.4517 | 11.3155 | 3.7185 | 15.034 | 20.4517 | 6.8977 | 27.3494 | 28
0 | 7.6796 | 7.6796 | 0 | 8.1315 | 8.1315 | 7.6796 | 6.2099 | 13.8895 | 8.1315 | 11.9785 | 20.11 | 8.1315 | 5.3999 | 13.5314 | 20.11 | 9.9134 | 30.0234 | 31
0 | 7.3565 | 7.3565 | 0 | 11.2278 | 11.2278 | 7.3565 | 4.7674 | 12.1239 | 11.2278 | 11.7516 | 22.9794 | 11.2278 | 8.0752 | 19.3031 | 22.9794 | 7.5907 | 30.5701 | 31
0 | 6.7599 | 6.7599 | 0 | 8.0281 | 8.0281 | 6.7599 | 5.339 | 12.0989 | 8.0281 | 15.8717 | 23.8998 | 8.0281 | 8.5911 | 16.6191 | 23.8998 | 9.7138 | 33.6135 | 34
0 | 6.3458 | 6.3458 | 0 | 11.0045 | 11.0045 | 6.3458 | 3.1702 | 9.516 | 11.0045 | 15.3987 | 26.4032 | 11.0045 | 8.317 | 19.3215 | 26.4032 | 9.4503 | 35.8535 | 36
0 | 8.1474 | 8.1474 | 0 | 7.9972 | 7.9972 | 8.1474 | 4.2917 | 12.439 | 8.1474 | 9.2031 | 17.3505 | 7.9972 | 6.9285 | 14.9257 | 17.3505 | 7.8334 | 25.1839 | 26
0 | 6.4162 | 6.4162 | 0 | 7.6101 | 7.6101 | 6.4162 | 5.9789 | 12.3951 | 7.6101 | 14.257 | 21.8671 | 7.6101 | 10.4081 | 18.0183 | 21.8671 | 7.8051 | 29.6723 | 30
0 | 7.1261 | 7.1261 | 0 | 7.1168 | 7.1168 | 7.1261 | 5.1431 | 12.2691 | 7.1261 | 11.1194 | 18.2455 | 7.1168 | 11.4446 | 18.5614 | 18.5614 | 2.9768 | 21.5382 | 22
0 | 6.9823 | 6.9823 | 0 | 6.331 | 6.331 | 6.9823 | 5.6268 | 12.6092 | 6.9823 | 10.9525 | 17.9348 | 6.331 | 10.888 | 17.2189 | 17.9348 | 10.0241 | 27.9589 | 28
0 | 8.2712 | 8.2712 | 0 | 10.1904 | 10.1904 | 8.2712 | 4.1001 | 12.3713 | 10.1904 | 11.0098 | 21.2002 | 10.1904 | 7.6374 | 17.8278 | 21.2002 | 4.058 | 25.2582 | 26
0 | 6.7166 | 6.7166 | 0 | 7.7647 | 7.7647 | 6.7166 | 5.6298 | 12.3465 | 7.7647 | 7.4686 | 15.2334 | 7.7647 | 7.8925 | 15.6573 | 15.6573 | 6.8034 | 22.4606 | 23
0 | 8.6704 | 8.6704 | 0 | 4.8642 | 4.8642 | 8.6704 | 3.8221 | 12.4925 | 8.6704 | 12.3003 | 20.9707 | 4.8642 | 9.5683 | 14.4324 | 20.9707 | 13.6383 | 34.609 | 35
0 | 8.2199 | 8.2199 | 0 | 9.2802 | 9.2802 | 8.2199 | 4.9586 | 13.1784 | 9.2802 | 13.8068 | 23.087 | 9.2802 | 11.5083 | 20.7885 | 23.087 | 6.0702 | 29.1572 | 30
0 | 8.4413 | 8.4413 | 0 | 8.8378 | 8.8378 | 8.4413 | 3.9183 | 12.3596 | 8.8378 | 12.4204 | 21.2581 | 8.8378 | 3.4292 | 12.267 | 21.2581 | 10.4454 | 31.7036 | 32
0 | 7.685 | 7.685 | 0 | 10.5889 | 10.5889 | 7.685 | 5.8807 | 13.5657 | 10.5889 | 11.7106 | 22.2996 | 10.5889 | 5.6839 | 16.2728 | 22.2996 | 10.3387 | 32.6382 | 33
0 | 8.1011 | 8.1011 | 0 | 9.629 | 9.629 | 8.1011 | 7.5354 | 15.6365 | 9.629 | 14.0749 | 23.704 | 9.629 | 7.3118 | 16.9409 | 23.704 | 10.0168 | 33.7208 | 34
0 | 6.3002 | 6.3002 | 0 | 6.6092 | 6.6092 | 6.3002 | 7.2633 | 13.5635 | 6.6092 | 17.1639 | 23.7732 | 6.6092 | 5.4624 | 12.0716 | 23.7732 | 5.9302 | 29.7034 | 30
0 | 8.4043 | 8.4043 | 0 | 8.5377 | 8.5377 | 8.4043 | 5.7949 | 14.1992 | 8.5377 | 9.6441 | 18.1818 | 8.5377 | 6.2987 | 14.8364 | 18.1818 | 16.7227 | 34.9045 | 35
0 | 6.8811 | 6.8811 | 0 | 10.4134 | 10.4134 | 6.8811 | 4.9785 | 11.8597 | 10.4134 | 13.8519 | 24.2653 | 10.4134 | 7.1833 | 17.5967 | 24.2653 | 6.2065 | 30.4718 | 31
0 | 6.8774 | 6.8774 | 0 | 6.4972 | 6.4972 | 6.8774 | 5.5336 | 12.411 | 6.8774 | 10.6383 | 17.5157 | 6.4972 | 7.8662 | 14.3634 | 17.5157 | 7.3005 | 24.8162 | 25
0 | 7.8441 | 7.8441 | 0 | 11.1119 | 11.1119 | 7.8441 | 4.8194 | 12.6635 | 11.1119 | 14.3388 | 25.4507 | 11.1119 | 5.9231 | 17.035 | 25.4507 | 8.4467 | 33.8974 | 34
0 | 7.7816 | 7.7816 | 0 | 6.5294 | 6.5294 | 7.7816 | 6.0396 | 13.8212 | 7.7816 | 7.9567 | 15.7383 | 6.5294 | 8.2621 | 14.7915 | 15.7383 | 10.4085 | 26.1468 | 27
0 | 6.5784 | 6.5784 | 0 | 9.2726 | 9.2726 | 6.5784 | 4.732 | 11.3105 | 9.2726 | 13.141 | 22.4136 | 9.2726 | 8.863 | 18.1356 | 22.4136 | 11.9658 | 34.3794 | 35
0 | 8.4542 | 8.4542 | 0 | 7.4426 | 7.4426 | 8.4542 | 5.351 | 13.8052 | 8.4542 | 17.167 | 25.6212 | 7.4426 | 8.3036 | 15.7462 | 25.6212 | 10.1893 | 35.8105 | 36
0 | 7.8897 | 7.8897 | 0 | 8.4872 | 8.4872 | 7.8897 | 6.2016 | 14.0913 | 8.4872 | 11.4087 | 19.8959 | 8.4872 | 6.1034 | 14.5906 | 19.8959 | 12.6702 | 32.5661 | 33
0 | 7.5238 | 7.5238 | 0 | 11.804 | 11.804 | 7.5238 | 5.3845 | 12.9083 | 11.804 | 12.608 | 24.412 | 11.804 | 9.2968 | 21.1008 | 24.412 | 11.5204 | 35.9324 | 36
0 | 7.5232 | 7.5232 | 0 | 10.7981 | 10.7981 | 7.5232 | 5.2322 | 12.7553 | 10.7981 | 9.6912 | 20.4892 | 10.7981 | 7.7965 | 18.5946 | 20.4892 | 11.7704 | 32.2596 | 33
0 | 5.1952 | 5.1952 | 0 | 7.5455 | 7.5455 | 5.1952 | 4.4829 | 9.678 | 7.5455 | 12.1401 | 19.6856 | 7.5455 | 9.683 | 17.2285 | 19.6856 | 10.4985 | 30.1841 | 31
0 | 6.3497 | 6.3497 | 0 | 6.0139 | 6.0139 | 6.3497 | 7.3044 | 13.6541 | 6.3497 | 15.4709 | 21.8206 | 6.0139 | 9.153 | 15.1669 | 21.8206 | 7.7719 | 29.5925 | 30
0 | 6.5405 | 6.5405 | 0 | 7.5156 | 7.5156 | 6.5405 | 3.982 | 10.5225 | 7.5156 | 11.1038 | 18.6194 | 7.5156 | 6.9132 | 14.4288 | 18.6194 | 9.0019 | 27.6214 | 28
0 | 8.2237 | 8.2237 | 0 | 7.7786 | 7.7786 | 8.2237 | 6.5585 | 14.7823 | 8.2237 | 11.9734 | 20.1971 | 7.7786 | 9.7948 | 17.5733 | 20.1971 | 11.3693 | 31.5664 | 32
0 | 8.4659 | 8.4659 | 0 | 5.1899 | 5.1899 | 8.4659 | 5.6348 | 14.1007 | 8.4659 | 7.1875 | 15.6535 | 5.1899 | 9.8282 | 15.0181 | 15.6535 | 10.1674 | 25.8209 | 26
0 | 7.0423 | 7.0423 | 0 | 7.5622 | 7.5622 | 7.0423 | 4.7615 | 11.8038 | 7.5622 | 11.331 | 18.8932 | 7.5622 | 14.3954 | 21.9576 | 21.9576 | 7.9593 | 29.9169 | 30
0 | 8.1836 | 8.1836 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | 8.1836 | 6.8135 | 14.9971 | 8.8752 | 9.0631 | 17.9382 | 8.8752 | 10.9745 | 19.8496 | 19.8496 | 7.1652 | 27.0148 | 28
0 | 5.8102 | 5.8102 | 0 | 10.19 | 10.19 | 5.8102 | 6.4515 | 12.2617 | 10.19 | 7.3774 | 17.5675 | 10.19 | 9.4579 | 19.648 | 19.648 | 12.915 | 32.563 | 33
0 | 5.9099 | 5.9099 | 0 | 9.6731 | 9.6731 | 5.9099 | 5.2647 | 11.1746 | 9.6731 | 11.8837 | 21.5567 | 9.6731 | 4.8067 | 14.4798 | 21.5567 | 8.1143 | 29.671 | 30
0 | 6.8275 | 6.8275 | 0 | 10.9802 | 10.9802 | 6.8275 | 4.1281 | 10.9556 | 10.9802 | 16.5431 | 27.5233 | 10.9802 | 9.2181 | 20.1983 | 27.5233 | 15.1146 | 42.6378 | 43
0 | 8.2631 | 8.2631 | 0 | 5.6824 | 5.6824 | 8.2631 | 6.9767 | 15.2398 | 8.2631 | 13.7255 | 21.9886 | 5.6824 | 6.5228 | 12.2052 | 21.9886 | 10.7885 | 32.7772 | 33
0 | 5.7875 | 5.7875 | 0 | 5.2842 | 5.2842 | 5.7875 | 4.3916 | 10.1792 | 5.7875 | 8.532 | 14.3196 | 5.2842 | 11.5189 | 16.8031 | 16.8031 | 9.8381 | 26.6413 | 27
0 | 4.7361 | 4.7361 | 0 | 6.5066 | 6.5066 | 4.7361 | 7.607 | 12.3431 | 6.5066 | 13.1515 | 19.6581 | 6.5066 | 9.9479 | 16.4544 | 19.6581 | 8.9351 | 28.5931 | 29
0 | 7.5744 | 7.5744 | 0 | 8.2445 | 8.2445 | 7.5744 | 4.5057 | 12.0801 | 8.2445 | 11.5104 | 19.7549 | 8.2445 | 9.3008 | 17.5453 | 19.7549 | 7.2646 | 27.0195 | 28
0 | 4.9793 | 4.9793 | 0 | 11.0751 | 11.0751 | 4.9793 | 3.555 | 8.5343 | 11.0751 | 11.284 | 22.3591 | 11.0751 | 10.0766 | 21.1517 | 22.3591 | 12.2699 | 34.629 | 35
0 | 6.9166 | 6.9166 | 0 | 9.7191 | 9.7191 | 6.9166 | 5.3388 | 12.2555 | 9.7191 | 12.4226 | 22.1416 | 9.7191 | 8.7248 | 18.4439 | 22.1416 | 9.6802 | 31.8218 | 32
0 | 7.0479 | 7.0479 | 0 | 10.7256 | 10.7256 | 7.0479 | 4.8493 | 11.8971 | 10.7256 | 13.4703 | 24.1959 | 10.7256 | 6.9024 | 17.628 | 24.1959 | 9.0682 | 33.2642 | 34
0 | 8.2521 | 8.2521 | 0 | 8.6873 | 8.6873 | 8.2521 | 4.9633 | 13.2153 | 8.6873 | 17.8448 | 26.5322 | 8.6873 | 9.3923 | 18.0796 | 26.5322 | 7.4119 | 33.9441 | 34
0 | 7.4578 | 7.4578 | 0 | 11.398 | 11.398 | 7.4578 | 5.3605 | 12.8184 | 11.398 | 12.2754 | 23.6734 | 11.398 | 8.2397 | 19.6377 | 23.6734 | 6.0072 | 29.6806 | 30
0 | 9.2231 | 9.2231 | 0 | 10.5846 | 10.5846 | 9.2231 | 6.7759 | 15.999 | 10.5846 | 18.2478 | 28.8324 | 10.5846 | 1.0895 | 11.6742 | 28.8324 | 10.4068 | 39.2392 | 40
0 | 8.4111 | 8.4111 | 0 | 7.6103 | 7.6103 | 8.4111 | 5.3776 | 13.7887 | 8.4111 | 12.0399 | 20.451 | 7.6103 | 8.8161 | 16.4264 | 20.451 | 11.9737 | 32.4247 | 33
0 | 6.593 | 6.593 | 0 | 7.6551 | 7.6551 | 6.593 | 4.7656 | 11.3587 | 7.6551 | 10.2012 | 17.8563 | 7.6551 | 8.7398 | 16.3949 | 17.8563 | 9.5034 | 27.3597 | 28
0 | 7.5476 | 7.5476 | 0 | 8.5862 | 8.5862 | 7.5476 | 5.8927 | 13.4403 | 8.5862 | 15.2421 | 23.8282 | 8.5862 | 4.404 | 12.9902 | 23.8282 | 9.9977 | 33.826 | 34
0 | 6.9399 | 6.9399 | 0 | 9.0397 | 9.0397 | 6.9399 | 7.0961 | 14.036 | 9.0397 | 11.4726 | 20.5123 | 9.0397 | 10.5367 | 19.5764 | 20.5123 | 9.6743 | 30.1866 | 31
0 | 6.8357 | 6.8357 | 0 | 8.0611 | 8.0611 | 6.8357 | 3.2088 | 10.0445 | 8.0611 | 12.6936 | 20.7548 | 8.0611 | 2.9705 | 11.0317 | 20.7548 | 4.4944 | 25.2492 | 26
0 | 7.2853 | 7.2853 | 0 | 10.4417 | 10.4417 | 7.2853 | 4.6324 | 11.9177 | 10.4417 | 12.3336 | 22.7753 | 10.4417 | 8.5156 | 18.9573 | 22.7753 | 6.4016 | 29.1769 | 30
0 | 8.5548 | 8.5548 | 0 | 9.5989 | 9.5989 | 8.5548 | 3.4865 | 12.0413 | 9.5989 | 8.9709 | 18.5698 | 9.5989 | 8.1463 | 17.7452 | 18.5698 | 3.2813 | 21.8511 | 22
0 | 9.1849 | 9.1849 | 0 | 9.3496 | 9.3496 | 9.1849 | 3.488 | 12.6729 | 9.3496 | 11.3024 | 20.652 | 9.3496 | 9.0571 | 18.4067 | 20.652 | 10.8039 | 31.4559 | 32
0 | 7.5115 | 7.5115 | 0 | 9.2493 | 9.2493 | 7.5115 | 6.2782 | 13.7897 | 9.2493 | 13.2237 | 22.4731 | 9.2493 | 15.044 | 24.2933 | 24.2933 | 16.1885 | 40.4818 | 41
0 | 6.7715 | 6.7715 | 0 | 10.5228 | 10.5228 | 6.7715 | 5.017 | 11.7885 | 10.5228 | 15.8802 | 26.4031 | 10.5228 | 7.1543 | 17.6772 | 26.4031 | 12.0859 | 38.4889 | 39
0 | 7.1042 | 7.1042 | 0 | 11.0724 | 11.0724 | 7.1042 | 4.3157 | 11.4198 | 11.0724 | 12.8761 | 23.9484 | 11.0724 | 7.3877 | 18.4601 | 23.9484 | 9.3952 | 33.3436 | 34
0 | 7.7313 | 7.7313 | 0 | 9.9168 | 9.9168 | 7.7313 | 6.7801 | 14.5114 | 9.9168 | 11.7327 | 21.6495 | 9.9168 | 11.3148 | 21.2316 | 21.6495 | 11.3954 | 33.0449 | 34
0 | 5.8975 | 5.8975 | 0 | 4.2558 | 4.2558 | 5.8975 | 6.4737 | 12.3712 | 5.8975 | 9.5333 | 15.4308 | 4.2558 | 9.2472 | 13.5031 | 15.4308 | 11.9142 | 27.345 | 28
0 | 8.2732 | 8.2732 | 0 | 13.0771 | 13.0771 | 8.2732 | 7.0646 | 15.3378 | 13.0771 | 16.3359 | 29.4131 | 13.0771 | 8.9515 | 22.0286 | 29.4131 | 14.5126 | 43.9256 | 44
0 | 9.447 | 9.447 | 0 | 9.5568 | 9.5568 | 9.447 | 4.9768 | 14.4238 | 9.5568 | 17.4062 | 26.963 | 9.5568 | 7.9526 | 17.5093 | 26.963 | 7.0407 | 34.0038 | 35
0 | 6.4815 | 6.4815 | 0 | 5.8901 | 5.8901 | 6.4815 | 4.3269 | 10.8083 | 6.4815 | 13.2216 | 19.703 | 5.8901 | 7.3645 | 13.2546 | 19.703 | 8.7545 | 28.4575 | 29
0 | 6.5888 | 6.5888 | 0 | 9.2283 | 9.2283 | 6.5888 | 5.3731 | 11.962 | 9.2283 | 11.1655 | 20.3938 | 9.2283 | 4.2765 | 13.5047 | 20.3938 | 12.5605 | 32.9543 | 33
0 | 8.9659 | 8.9659 | 0 | 7.3284 | 7.3284 | 8.9659 | 4.7298 | 13.6957 | 8.9659 | 11.817 | 20.7829 | 7.3284 | 7.0184 | 14.3469 | 20.7829 | 9.2401 | 30.023 | 31
0 | 6.6648 | 6.6648 | 0 | 7.227 | 7.227 | 6.6648 | 4.7352 | 11.4 | 7.227 | 11.3868 | 18.6138 | 7.227 | 11.3598 | 18.5868 | 18.6138 | 11.0839 | 29.6977 | 30
0 | 6.884 | 6.884 | 0 | 10.2492 | 10.2492 | 6.884 | 4.5815 | 11.4654 | 10.2492 | 12.834 | 23.0832 | 10.2492 | 8.5519 | 18.8011 | 23.0832 | 8.4488 | 31.532 | 32
0 | 5.4316 | 5.4316 | 0 | 10.067 | 10.067 | 5.4316 | 4.0883 | 9.5199 | 10.067 | 15.3784 | 25.4453 | 10.067 | 7.0702 | 17.1372 | 25.4453 | 5.8966 | 31.342 | 32
0 | 5.1253 | 5.1253 | 0 | 11.608 | 11.608 | 5.1253 | 5.8292 | 10.9544 | 11.608 | 12.3962 | 24.0042 | 11.608 | 9.7045 | 21.3125 | 24.0042 | 3.5613 | 27.5656 | 28
0 | 6.6215 | 6.6215 | 0 | 9.2266 | 9.2266 | 6.6215 | 4.8424 | 11.464 | 9.2266 | 12.3475 | 21.5741 | 9.2266 | 7.4715 | 16.6981 | 21.5741 | 11.5185 | 33.0926 | 34
0 | 5.8472 | 5.8472 | 0 | 6.3809 | 6.3809 | 5.8472 | 6.2348 | 12.0821 | 6.3809 | 13.9134 | 20.2942 | 6.3809 | 8.6492 | 15.0301 | 20.2942 | 12.9513 | 33.2456 | 34
0 | 7.6272 | 7.6272 | 0 | 12.8514 | 12.8514 | 7.6272 | 5.2476 | 12.8747 | 12.8514 | 12.5006 | 25.3519 | 12.8514 | 8.2827 | 21.1341 | 25.3519 | 10.6895 | 36.0414 | 37
0 | 6.1901 | 6.1901 | 0 | 10.4037 | 10.4037 | 6.1901 | 4.6044 | 10.7945 | 10.4037 | 10.1644 | 20.5681 | 10.4037 | 7.5814 | 17.9851 | 20.5681 | 7.406 | 27.9741 | 28
0 | 7.9366 | 7.9366 | 0 | 10.705 | 10.705 | 7.9366 | 4.0119 | 11.9485 | 10.705 | 12.9435 | 23.6484 | 10.705 | 9.2144 | 19.9193 | 23.6484 | 7.925 | 31.5734 | 32
0 | 7.3665 | 7.3665 | 0 | 10.938 | 10.938 | 7.3665 | 4.9929 | 12.3594 | 10.938 | 10.5976 | 21.5356 | 10.938 | 7.3324 | 18.2704 | 21.5356 | 9.4821 | 31.0178 | 32
0 | 6.3194 | 6.3194 | 0 | 10.0649 | 10.0649 | 6.3194 | 5.257 | 11.5764 | 10.0649 | 13.7352 | 23.8001 | 10.0649 | 8.9673 | 19.0321 | 23.8001 | 3.8572 | 27.6572 | 28
0 | 8.3578 | 8.3578 | 0 | 8.7248 | 8.7248 | 8.3578 | 3.7879 | 12.1457 | 8.7248 | 18.4294 | 27.1542 | 8.7248 | 5.128 | 13.8528 | 27.1542 | 9.0705 | 36.2247 | 37
0 | 5.7401 | 5.7401 | 0 | 7.1302 | 7.1302 | 5.7401 | 5.1401 | 10.8802 | 7.1302 | 11.3345 | 18.4647 | 7.1302 | 6.4335 | 13.5637 | 18.4647 | 8.9463 | 27.411 | 28
0 | 8.3014 | 8.3014 | 0 | 9.6454 | 9.6454 | 8.3014 | 3.8277 | 12.1291 | 9.6454 | 6.9057 | 16.5511 | 9.6454 | 7.4929 | 17.1383 | 17.1383 | 12.0934 | 29.2317 | 30
0 | 7.098 | 7.098 | 0 | 9.2437 | 9.2437 | 7.098 | 5.6799 | 12.7779 | 9.2437 | 13.0753 | 22.319 | 9.2437 | 8.8422 | 18.0859 | 22.319 | 10.5691 | 32.8881 | 33
0 | 7.4357 | 7.4357 | 0 | 10.4734 | 10.4734 | 7.4357 | 5.2819 | 12.7176 | 10.4734 | 13.2658 | 23.7392 | 10.4734 | 8.2119 | 18.6853 | 23.7392 | 8.561 | 32.3001 | 33
0 | 7.8274 | 7.8274 | 0 | 4.7919 | 4.7919 | 7.8274 | 5.1283 | 12.9557 | 7.8274 | 5.1922 | 13.0196 | 4.7919 | 11.1096 | 15.9015 | 15.9015 | 9.9316 | 25.8331 | 26
0 | 7.1611 | 7.1611 | 0 | 12.7201 | 12.7201 | 7.1611 | 3.4703 | 10.6314 | 12.7201 | 15.2581 | 27.9782 | 12.7201 | 11.0788 | 23.7989 | 27.9782 | 6.4605 | 34.4387 | 35
0 | 8.6548 | 8.6548 | 0 | 6.5683 | 6.5683 | 8.6548 | 4.963 | 13.6178 | 8.6548 | 11.5426 | 20.1974 | 6.5683 | 10.0718 | 16.64 | 20.1974 | 11.7409 | 31.9382 | 32
0 | 9.5095 | 9.5095 | 0 | 12.1101 | 12.1101 | 9.5095 | 6.798 | 16.3075 | 12.1101 | 9.1336 | 21.2437 | 12.1101 | 9.3459 | 21.456 | 21.456 | 10.6131 | 32.0691 | 33
0 | 7.0346 | 7.0346 | 0 | 8.6809 | 8.6809 | 7.0346 | 6.1556 | 13.1902 | 8.6809 | 16.0028 | 24.6837 | 8.6809 | 6.0696 | 14.7505 | 24.6837 | 7.3322 | 32.0159 | 33
0 | 5.7677 | 5.7677 | 0 | 6.5846 | 6.5846 | 5.7677 | 5.5034 | 11.2711 | 6.5846 | 14.4554 | 21.04 | 6.5846 | 4.9518 | 11.5365 | 21.04 | 6.2912 | 27.3312 | 28
0 | 6.9453 | 6.9453 | 0 | 9.4623 | 9.4623 | 6.9453 | 5.2775 | 12.2228 | 9.4623 | 16.222 | 25.6843 | 9.4623 | 6.6738 | 16.1361 | 25.6843 | 8.4613 | 34.1456 | 35
0 | 6.7785 | 6.7785 | 0 | 6.3895 | 6.3895 | 6.7785 | 5.6754 | 12.4539 | 6.7785 | 13.3986 | 20.1771 | 6.3895 | 8.2582 | 14.6477 | 20.1771 | 13.2552 | 33.4323 | 34
0 | 7.1719 | 7.1719 | 0 | 5.3925 | 5.3925 | 7.1719 | 4.4092 | 11.581 | 7.1719 | 12.85 | 20.0218 | 5.3925 | 10.5263 | 15.9188 | 20.0218 | 14.2327 | 34.2545 | 35
0 | 7.4479 | 7.4479 | 0 | 10.6407 | 10.6407 | 7.4479 | 3.6729 | 11.1208 | 10.6407 | 6.9474 | 17.5882 | 10.6407 | 11.3647 | 22.0054 | 22.0054 | 10.7776 | 32.783 | 33
0 | 5.5255 | 5.5255 | 0 | 9.8846 | 9.8846 | 5.5255 | 5.4494 | 10.9749 | 9.8846 | 6.7133 | 16.5979 | 9.8846 | 8.2326 | 18.1172 | 18.1172 | 9.0926 | 27.2099 | 28
0 | 6.1829 | 6.1829 | 0 | 10.3784 | 10.3784 | 6.1829 | 5.5805 | 11.7634 | 10.3784 | 13.8373 | 24.2157 | 10.3784 | 9.149 | 19.5274 | 24.2157 | 12.4909 | 36.7066 | 37
0 | 6.1853 | 6.1853 | 0 | 10.7057 | 10.7057 | 6.1853 | 5.8398 | 12.0251 | 10.7057 | 8.1133 | 18.819 | 10.7057 | 9.1155 | 19.8212 | 19.8212 | 7.1863 | 27.0075 | 28
0 | 7.7985 | 7.7985 | 0 | 11.6404 | 11.6404 | 7.7985 | 1.8017 | 9.6002 | 11.6404 | 14.2284 | 25.8689 | 11.6404 | 6.5381 | 18.1786 | 25.8689 | 12.6441 | 38.513 | 39
0 | 5.5811 | 5.5811 | 0 | 5.7118 | 5.7118 | 5.5811 | 5.6983 | 11.2794 | 5.7118 | 10.2075 | 15.9193 | 5.7118 | 11.7601 | 17.4719 | 17.4719 | 6.1163 | 23.5882 | 24
0 | 7.2437 | 7.2437 | 0 | 12.3087 | 12.3087 | 7.2437 | 3.5234 | 10.7671 | 12.3087 | 12.4426 | 24.7514 | 12.3087 | 10.4301 | 22.7389 | 24.7514 | 9.4175 | 34.1689 | 35
0 | 8.5435 | 8.5435 | 0 | 4.8001 | 4.8001 | 8.5435 | 6.0633 | 14.6068 | 8.5435 | 12.1094 | 20.6529 | 4.8001 | 5.4804 | 10.2805 | 20.6529 | 2.7367 | 23.3896 | 24
0 | 6.6736 | 6.6736 | 0 | 7.1926 | 7.1926 | 6.6736 | 5.3133 | 11.9869 | 7.1926 | 18.233 | 25.4256 | 7.1926 | 9.701 | 16.8936 | 25.4256 | 11.0635 | 36.4891 | 37
0 | 6.6075 | 6.6075 | 0 | 10.0786 | 10.0786 | 6.6075 | 6.062 | 12.6695 | 10.0786 | 16.6166 | 26.6951 | 10.0786 | 6.0148 | 16.0934 | 26.6951 | 12.8179 | 39.513 | 40
0 | 8.4247 | 8.4247 | 0 | 10.9922 | 10.9922 | 8.4247 | 6.6509 | 15.0756 | 10.9922 | 14.1673 | 25.1595 | 10.9922 | 6.5958 | 17.588 | 25.1595 | 10.9708 | 36.1303 | 37
0 | 9.6307 | 9.6307 | 0 | 8.3946 | 8.3946 | 9.6307 | 5.6045 | 15.2352 | 9.6307 | 2.1521 | 11.7828 | 8.3946 | 10.0241 | 18.4187 | 18.4187 | 8.0612 | 26.4799 | 27
0 | 4.7903 | 4.7903 | 0 | 6.0824 | 6.0824 | 4.7903 | 6.6757 | 11.466 | 6.0824 | 17.3999 | 23.4823 | 6.0824 | 8.393 | 14.4754 | 23.4823 | 11.9109 | 35.3933 | 36
0 | 7.2198 | 7.2198 | 0 | 10.2239 | 10.2239 | 7.2198 | 5.476 | 12.6959 | 10.2239 | 11.1905 | 21.4144 | 10.2239 | 8.1055 | 18.3294 | 21.4144 | 10.4352 | 31.8497 | 32
0 | 6.1491 | 6.1491 | 0 | 7.7067 | 7.7067 | 6.1491 | 3.833 | 9.9821 | 7.7067 | 10.1193 | 17.826 | 7.7067 | 8.4196 | 16.1263 | 17.826 | 16.6372 | 34.4632 | 35
0 | 6.4324 | 6.4324 | 0 | 9.7168 | 9.7168 | 6.4324 | 3.2582 | 9.6906 | 9.7168 | 13.1555 | 22.8723 | 9.7168 | 7.0834 | 16.8002 | 22.8723 | 7.6017 | 30.474 | 31
0 | 7.1135 | 7.1135 | 0 | 7.1378 | 7.1378 | 7.1135 | 3.6172 | 10.7308 | 7.1378 | 8.1497 | 15.2876 | 7.1378 | 6.3861 | 13.5239 | 15.2876 | 5.6935 | 20.9811 | 21
0 | 5.7623 | 5.7623 | 0 | 8.9974 | 8.9974 | 5.7623 | 4.4283 | 10.1906 | 8.9974 | 6.2308 | 15.2283 | 8.9974 | 8.0914 | 17.0888 | 17.0888 | 13.2453 | 30.3341 | 31
0 | 7.901 | 7.901 | 0 | 7.8011 | 7.8011 | 7.901 | 4.9445 | 12.8455 | 7.901 | 9.8746 | 17.7756 | 7.8011 | 6.5022 | 14.3033 | 17.7756 | 14.0211 | 31.7967 | 32
0 | 8.4747 | 8.4747 | 0 | 12.2201 | 12.2201 | 8.4747 | 5.91 | 14.3846 | 12.2201 | 9.8248 | 22.0448 | 12.2201 | 6.0795 | 18.2995 | 22.0448 | 17.0991 | 39.144 | 40
0 | 6.864 | 6.864 | 0 | 8.5707 | 8.5707 | 6.864 | 5.8294 | 12.6934 | 8.5707 | 13.2258 | 21.7965 | 8.5707 | 10.7762 | 19.3469 | 21.7965 | 8.3936 | 30.1901 | 31
0 | 9.4842 | 9.4842 | 0 | 5.9677 | 5.9677 | 9.4842 | 4.6807 | 14.1649 | 9.4842 | 10.3466 | 19.8308 | 5.9677 | 7.6436 | 13.6114 | 19.8308 | 12.128 | 31.9589 | 32
0 | 7.8213 | 7.8213 | 0 | 5.6877 | 5.6877 | 7.8213 | 3.5628 | 11.384 | 7.8213 | 11.4099 | 19.2311 | 5.6877 | 5.7983 | 11.486 | 19.2311 | 9.6653 | 28.8964 | 29
0 | 7.2706 | 7.2706 | 0 | 10.405 | 10.405 | 7.2706 | 6.3334 | 13.604 | 10.405 | 10.6519 | 21.0569 | 10.405 | 6.7989 | 17.204 | 21.0569 | 9.5543 | 30.6112 | 31
0 | 5.8012 | 5.8012 | 0 | 7.4072 | 7.4072 | 5.8012 | 4.4332 | 10.2344 | 7.4072 | 9.859 | 17.2661 | 7.4072 | 6.0032 | 13.4104 | 17.2661 | 11.544 | 28.8101 | 29
0 | 8.0998 | 8.0998 | 0 | 11.6735 | 11.6735 | 8.0998 | 5.6584 | 13.7582 | 11.6735 | 11.4976 | 23.1711 | 11.6735 | 11.1338 | 22.8073 | 23.1711 | 12.4945 | 35.6656 | 36
0 | 6.5186 | 6.5186 | 0 | 11.1718 | 11.1718 | 6.5186 | 5.2837 | 11.8023 | 11.1718 | 9.704 | 20.8757 | 11.1718 | 8.4526 | 19.6244 | 20.8757 | 10.0412 | 30.9169 | 31
0 | 6.8034 | 6.8034 | 0 | 13.6446 | 13.6446 | 6.8034 | 2.9553 | 9.7587 | 13.6446 | 10.1448 | 23.7895 | 13.6446 | 9.5557 | 23.2004 | 23.7895 | 5.6087 | 29.3981 | 30
0 | 6.5584 | 6.5584 | 0 | 11.9906 | 11.9906 | 6.5584 | 3.8068 | 10.3652 | 11.9906 | 10.3037 | 22.2943 | 11.9906 | 9.9052 | 21.8958 | 22.2943 | 17.7917 | 40.086 | 41
0 | 6.8715 | 6.8715 | 0 | 10.6679 | 10.6679 | 6.8715 | 6.164 | 13.0355 | 10.6679 | 16.2591 | 26.9271 | 10.6679 | 7.6194 | 18.2873 | 26.9271 | 12.6121 | 39.5391 | 40
0 | 8.2226 | 8.2226 | 0 | 9.4933 | 9.4933 | 8.2226 | 5.403 | 13.6257 | 9.4933 | 11.7675 | 21.2608 | 9.4933 | 5.9851 | 15.4784 | 21.2608 | 11.6936 | 32.9544 | 33
0 | 6.3381 | 6.3381 | 0 | 10.3703 | 10.3703 | 6.3381 | 4.9252 | 11.2633 | 10.3703 | 10.5988 | 20.969 | 10.3703 | 12.0946 | 22.4649 | 22.4649 | 11.2975 | 33.7624 | 34
0 | 7.9532 | 7.9532 | 0 | 10.9022 | 10.9022 | 7.9532 | 5.2399 | 13.1931 | 10.9022 | 9.3854 | 20.2875 | 10.9022 | 9.3971 | 20.2993 | 20.2993 | 11.2186 | 31.5179 | 32
0 | 7.4472 | 7.4472 | 0 | 10.6239 | 10.6239 | 7.4472 | 3.4458 | 10.893 | 10.6239 | 12.9847 | 23.6086 | 10.6239 | 8.5877 | 19.2116 | 23.6086 | 7.5918 | 31.2004 | 32
0 | 6.921 | 6.921 | 0 | 13.2701 | 13.2701 | 6.921 | 4.4659 | 11.3869 | 13.2701 | 10.3617 | 23.6318 | 13.2701 | 10.5821 | 23.8521 | 23.8521 | 11.1054 | 34.9575 | 35
0 | 7.0653 | 7.0653 | 0 | 11.2249 | 11.2249 | 7.0653 | 5.2252 | 12.2905 | 11.2249 | 9.6514 | 20.8763 | 11.2249 | 7.0173 | 18.2422 | 20.8763 | 11.3736 | 32.2499 | 33
0 | 7.743 | 7.743 | 0 | 5.7648 | 5.7648 | 7.743 | 5.0591 | 12.802 | 7.743 | 16.7011 | 24.4441 | 5.7648 | 6.9966 | 12.7615 | 24.4441 | 4.9283 | 29.3724 | 30
0 | 8.1595 | 8.1595 | 0 | 7.0055 | 7.0055 | 8.1595 | 5.5434 | 13.7029 | 8.1595 | 13.2426 | 21.4021 | 7.0055 | 5.4854 | 12.4909 | 21.4021 | 8.1151 | 29.5172 | 30
0 | 6.6102 | 6.6102 | 0 | 6.2955 | 6.2955 | 6.6102 | 4.3471 | 10.9573 | 6.6102 | 15.0165 | 21.6267 | 6.2955 | 8.3085 | 14.604 | 21.6267 | 8.8273 | 30.4541 | 31
0 | 5.5347 | 5.5347 | 0 | 9.5463 | 9.5463 | 5.5347 | 4.2811 | 9.8158 | 9.5463 | 16.2327 | 25.7791 | 9.5463 | 8.7839 | 18.3303 | 25.7791 | 7.0509 | 32.83 | 33
0 | 7.4415 | 7.4415 | 0 | 11.2894 | 11.2894 | 7.4415 | 4.3736 | 11.8151 | 11.2894 | 14.6213 | 25.9107 | 11.2894 | 6.3177 | 17.6071 | 25.9107 | 13.26 | 39.1707 | 40
0 | 6.8924 | 6.8924 | 0 | 9.8967 | 9.8967 | 6.8924 | 4.4864 | 11.3788 | 9.8967 | 19.3116 | 29.2084 | 9.8967 | 8.6542 | 18.551 | 29.2084 | 9.5116 | 38.7199 | 39
0 | 6.1423 | 6.1423 | 0 | 5.1386 | 5.1386 | 6.1423 | 4.8458 | 10.9881 | 6.1423 | 14.0374 | 20.1797 | 5.1386 | 5.8535 | 10.9921 | 20.1797 | 14.2441 | 34.4238 | 35
0 | 4.7934 | 4.7934 | 0 | 6.6105 | 6.6105 | 4.7934 | 5.8377 | 10.6312 | 6.6105 | 9.0966 | 15.7071 | 6.6105 | 5.7325 | 12.3429 | 15.7071 | 11.7616 | 27.4687 | 28
0 | 6.8009 | 6.8009 | 0 | 9.7847 | 9.7847 | 6.8009 | 4.8393 | 11.6402 | 9.7847 | 11.4273 | 21.212 | 9.7847 | 12.3879 | 22.1726 | 22.1726 | 10.9967 | 33.1693 | 34
0 | 7.9599 | 7.9599 | 0 | 8.8822 | 8.8822 | 7.9599 | 4.5165 | 12.4764 | 8.8822 | 14.9972 | 23.8794 | 8.8822 | 8.36 | 17.2423 | 23.8794 | 5.9862 | 29.8656 | 30
0 | 8.1505 | 8.1505 | 0 | 6.9705 | 6.9705 | 8.1505 | 3.5594 | 11.7099 | 8.1505 | 11.103 | 19.2535 | 6.9705 | 6.3522 | 13.3227 | 19.2535 | 9.6936 | 28.9472 | 29
0 | 6.2369 | 6.2369 | 0 | 7.2346 | 7.2346 | 6.2369 | 3.5902 | 9.8271 | 7.2346 | 9.6376 | 16.8722 | 7.2346 | 5.866 | 13.1006 | 16.8722 | 15.1842 | 32.0565 | 33
0 | 7.971 | 7.971 | 0 | 8.2326 | 8.2326 | 7.971 | 3.5334 | 11.5044 | 8.2326 | 15.7135 | 23.9461 | 8.2326 | 6.9261 | 15.1587 | 23.9461 | 9.3557 | 33.3018 | 34
0 | 8.9039 | 8.9039 | 0 | 3.6349 | 3.6349 | 8.9039 | 5.4738 | 14.3777 | 8.9039 | 12.641 | 21.5449 | 3.6349 | 11.115 | 14.7499 | 21.5449 | 5.5475 | 27.0924 | 28
0 | 7.2335 | 7.2335 | 0 | 6.2365 | 6.2365 | 7.2335 | 4.8835 | 12.117 | 7.2335 | 13.5148 | 20.7483 | 6.2365 | 4.7735 | 11.01 | 20.7483 | 9.9982 | 30.7465 | 31
0 | 5.6525 | 5.6525 | 0 | 7.9151 | 7.9151 | 5.6525 | 4.9449 | 10.5974 | 7.9151 | 15.0429 | 22.9581 | 7.9151 | 6.747 | 14.6621 | 22.9581 | 11.7625 | 34.7205 | 35
0 | 5.367 | 5.367 | 0 | 12.7892 | 12.7892 | 5.367 | 5.2149 | 10.5819 | 12.7892 | 8.049 | 20.8382 | 12.7892 | 7.3916 | 20.1809 | 20.8382 | 9.7225 | 30.5607 | 31
0 | 6.7644 | 6.7644 | 0 | 11.9269 | 11.9269 | 6.7644 | 4.3089 | 11.0734 | 11.9269 | 10.8467 | 22.7736 | 11.9269 | 4.4044 | 16.3313 | 22.7736 | 9.3118 | 32.0854 | 33
0 | 6.133 | 6.133 | 0 | 11.6407 | 11.6407 | 6.133 | 4.3319 | 10.4649 | 11.6407 | 12.2218 | 23.8625 | 11.6407 | 10.4504 | 22.091 | 23.8625 | 15.788 | 39.6505 | 40
0 | 8.1132 | 8.1132 | 0 | 11.583 | 11.583 | 8.1132 | 5.5576 | 13.6708 | 11.583 | 11.8143 | 23.3973 | 11.583 | 9.3733 | 20.9563 | 23.3973 | 8.5321 | 31.9294 | 32
0 | 7.1435 | 7.1435 | 0 | 5.5518 | 5.5518 | 7.1435 | 4.06 | 11.2035 | 7.1435 | 9.1628 | 16.3063 | 5.5518 | 9.1814 | 14.7333 | 16.3063 | 12.5193 | 28.8257 | 29
0 | 7.4381 | 7.4381 | 0 | 9.2238 | 9.2238 | 7.4381 | 4.6899 | 12.128 | 9.2238 | 5.693 | 14.9168 | 9.2238 | 4.4893 | 13.7131 | 14.9168 | 8.2455 | 23.1623 | 24
0 | 7.4704 | 7.4704 | 0 | 7.9251 | 7.9251 | 7.4704 | 5.6942 | 13.1645 | 7.9251 | 14.0233 | 21.9484 | 7.9251 | 8.7497 | 16.6749 | 21.9484 | 9.6257 | 31.5741 | 32
0 | 9.7474 | 9.7474 | 0 | 11.0224 | 11.0224 | 9.7474 | 4.2484 | 13.9958 | 11.0224 | 10.6811 | 21.7035 | 11.0224 | 5.696 | 16.7184 | 21.7035 | 12.9846 | 34.6881 | 35
0 | 5.4211 | 5.4211 | 0 | 7.9298 | 7.9298 | 5.4211 | 6.0597 | 11.4808 | 7.9298 | 8.3352 | 16.2649 | 7.9298 | 7.8391 | 15.7689 | 16.2649 | 7.847 | 24.1119 | 25
0 | 7.0604 | 7.0604 | 0 | 7.7881 | 7.7881 | 7.0604 | 5.592 | 12.6525 | 7.7881 | 12.7563 | 20.5443 | 7.7881 | 6.9612 | 14.7493 | 20.5443 | 12.7319 | 33.2762 | 34
0 | 6.2974 | 6.2974 | 0 | 7.3404 | 7.3404 | 6.2974 | 3.4858 | 9.7832 | 7.3404 | 14.941 | 22.2814 | 7.3404 | 6.2531 | 13.5935 | 22.2814 | 11.6031 | 33.8845 | 34
0 | 5.7681 | 5.7681 | 0 | 6.7866 | 6.7866 | 5.7681 | 4.3348 | 10.1029 | 6.7866 | 8.56 | 15.3467 | 6.7866 | 9.906 | 16.6926 | 16.6926 | 14.7602 | 31.4528 | 32
0 | 4.7422 | 4.7422 | 0 | 8.5588 | 8.5588 | 4.7422 | 5.0628 | 9.8051 | 8.5588 | 11.3305 | 19.8893 | 8.5588 | 8.1936 | 16.7524 | 19.8893 | 5.0381 | 24.9274 | 25
0 | 7.3547 | 7.3547 | 0 | 9.161 | 9.161 | 7.3547 | 5.2431 | 12.5978 | 9.161 | 7.5088 | 16.6698 | 9.161 | 3.555 | 12.7159 | 16.6698 | 13.7691 | 30.4389 | 31
0 | 6.7508 | 6.7508 | 0 | 8.7579 | 8.7579 | 6.7508 | 5.9364 | 12.6872 | 8.7579 | 12.0569 | 20.8148 | 8.7579 | 8.14 | 16.8979 | 20.8148 | 10.5644 | 31.3791 | 32
0 | 6.9848 | 6.9848 | 0 | 9.2138 | 9.2138 | 6.9848 | 5.2327 | 12.2176 | 9.2138 | 14.2128 | 23.4266 | 9.2138 | 8.3426 | 17.5564 | 23.4266 | 12.2755 | 35.702 | 36
0 | 6.6863 | 6.6863 | 0 | 8.347 | 8.347 | 6.6863 | 4.1494 | 10.8357 | 8.347 | 12.2203 | 20.5673 | 8.347 | 7.3229 | 15.6698 | 20.5673 | 13.0204 | 33.5877 | 34
0 | 7.6482 | 7.6482 | 0 | 10.992 | 10.992 | 7.6482 | 6.1042 | 13.7524 | 10.992 | 10.4679 | 21.4599 | 10.992 | 8.7089 | 19.7009 | 21.4599 | 8.6229 | 30.0828 | 31
0 | 5.3206 | 5.3206 | 0 | 9.5464 | 9.5464 | 5.3206 | 5.5371 | 10.8578 | 9.5464 | 9.7485 | 19.2949 | 9.5464 | 10.2469 | 19.7933 | 19.7933 | 4.5189 | 24.3121 | 25
0 | 7.0549 | 7.0549 | 0 | 9.0016 | 9.0016 | 7.0549 | 4.4642 | 11.519 | 9.0016 | 9.5806 | 18.5822 | 9.0016 | 7.745 | 16.7466 | 18.5822 | 9.8733 | 28.4555 | 29
0 | 7.9732 | 7.9732 | 0 | 9.3412 | 9.3412 | 7.9732 | 6.7657 | 14.7389 | 9.3412 | 15.2979 | 24.6391 | 9.3412 | 9.8888 | 19.23 | 24.6391 | 7.3671 | 32.0062 | 33
0 | 8.6482 | 8.6482 | 0 | 10.4528 | 10.4528 | 8.6482 | 5.3152 | 13.9634 | 10.4528 | 11.2566 | 21.7094 | 10.4528 | 9.1756 | 19.6284 | 21.7094 | 7.7723 | 29.4817 | 30
0 | 5.0979 | 5.0979 | 0 | 11.0735 | 11.0735 | 5.0979 | 4.6333 | 9.7312 | 11.0735 | 16.0664 | 27.1398 | 11.0735 | 9.7728 | 20.8463 | 27.1398 | 10.9455 | 38.0854 | 39
0 | 7.4698 | 7.4698 | 0 | 7.9188 | 7.9188 | 7.4698 | 6.3615 | 13.8312 | 7.9188 | 13.7729 | 21.6918 | 7.9188 | 8.1905 | 16.1093 | 21.6918 | 0.57697 | 22.2688 | 23
0 | 6.3105 | 6.3105 | 0 | 5.6399 | 5.6399 | 6.3105 | 4.972 | 11.2824 | 6.3105 | 16.4167 | 22.7271 | 5.6399 | 5.2995 | 10.9394 | 22.7271 | 14.9342 | 37.6614 | 38
0 | 7.2408 | 7.2408 | 0 | 3.455 | 3.455 | 7.2408 | 4.5042 | 11.7449 | 7.2408 | 12.1755 | 19.4163 | 3.455 | 4.1233 | 7.5782 | 19.4163 | 12.5111 | 31.9274 | 32
0 | 8.1725 | 8.1725 | 0 | 7.126 | 7.126 | 8.1725 | 5.9992 | 14.1717 | 8.1725 | 9.7012 | 17.8737 | 7.126 | 8.991 | 16.1169 | 17.8737 | 9.4924 | 27.3661 | 28
0 | 6.5903 | 6.5903 | 0 | 7.9579 | 7.9579 | 6.5903 | 4.525 | 11.1153 | 7.9579 | 10.9849 | 18.9427 | 7.9579 | 8.6762 | 16.634 | 18.9427 | 10.5782 | 29.521 | 30
0 | 7.5569 | 7.5569 | 0 | 8.5396 | 8.5396 | 7.5569 | 6.7271 | 14.284 | 8.5396 | 13.623 | 22.1626 | 8.5396 | 6.726 | 15.2656 | 22.1626 | 5.4814 | 27.644 | 28
0 | 7.681 | 7.681 | 0 | 8.4602 | 8.4602 | 7.681 | 5.4598 | 13.1409 | 8.4602 | 11.2567 | 19.7169 | 8.4602 | 7.9504 | 16.4106 | 19.7169 | 8.8024 | 28.5193 | 29
0 | 6.229 | 6.229 | 0 | 9.292 | 9.292 | 6.229 | 3.659 | 9.888 | 9.292 | 12.3427 | 21.6347 | 9.292 | 5.2631 | 14.555 | 21.6347 | 7.1138 | 28.7485 | 29
0 | 6.1615 | 6.1615 | 0 | 11.3315 | 11.3315 | 6.1615 | 6.077 | 12.2385 | 11.3315 | 16.0208 | 27.3523 | 11.3315 | 12.5872 | 23.9188 | 27.3523 | 15.6669 | 43.0192 | 44
0 | 5.6968 | 5.6968 | 0 | 10.9115 | 10.9115 | 5.6968 | 5.1874 | 10.8841 | 10.9115 | 7.847 | 18.7585 | 10.9115 | 9.578 | 20.4895 | 20.4895 | 5.7315 | 26.2211 | 27
0 | 5.7134 | 5.7134 | 0 | 8.0105 | 8.0105 | 5.7134 | 4.3264 | 10.0397 | 8.0105 | 9.603 | 17.6135 | 8.0105 | 7.8706 | 15.8811 | 17.6135 | 13.3924 | 31.0058 | 32
0 | 6.711 | 6.711 | 0 | 13.1489 | 13.1489 | 6.711 | 4.5662 | 11.2772 | 13.1489 | 9.6985 | 22.8473 | 13.1489 | 10.1911 | 23.3399 | 23.3399 | 10.2934 | 33.6333 | 34
0 | 7.42 | 7.42 | 0 | 3.6435 | 3.6435 | 7.42 | 4.3849 | 11.8049 | 7.42 | 13.9984 | 21.4184 | 3.6435 | 5.4837 | 9.1272 | 21.4184 | 8.4273 | 29.8457 | 30
0 | 8.9544 | 8.9544 | 0 | 8.3456 | 8.3456 | 8.9544 | 4.5691 | 13.5235 | 8.9544 | 8.704 | 17.6584 | 8.3456 | 9.3616 | 17.7072 | 17.7072 | 6.4691 | 24.1763 | 25
0 | 5.7459 | 5.7459 | 0 | 9.5931 | 9.5931 | 5.7459 | 4.0478 | 9.7937 | 9.5931 | 10.2769 | 19.87 | 9.5931 | 9.1885 | 18.7816 | 19.87 | 8.9811 | 28.8511 | 29
0 | 8.5953 | 8.5953 | 0 | 11.0078 | 11.0078 | 8.5953 | 4.0233 | 12.6186 | 11.0078 | 12.7691 | 23.7769 | 11.0078 | 11.1205 | 22.1283 | 23.7769 | 7.8365 | 31.6134 | 32
0 | 5.6109 | 5.6109 | 0 | 8.9496 | 8.9496 | 5.6109 | 5.0267 | 10.6376 | 8.9496 | 3.3481 | 12.2978 | 8.9496 | 10.4549 | 19.4046 | 19.4046 | 9.9236 | 29.3282 | 30
0 | 7.5381 | 7.5381 | 0 | 7.1357 | 7.1357 | 7.5381 | 4.9107 | 12.4488 | 7.5381 | 13.5101 | 21.0482 | 7.1357 | 6.6809 | 13.8166 | 21.0482 | 8.7876 | 29.8358 | 30
0 | 7.4271 | 7.4271 | 0 | 12.3483 | 12.3483 | 7.4271 | 4.9764 | 12.4036 | 12.3483 | 5.3467 | 17.695 | 12.3483 | 7.4974 | 19.8457 | 19.8457 | 8.3734 | 28.2191 | 29
0 | 7.9616 | 7.9616 | 0 | 5.2396 | 5.2396 | 7.9616 | 4.3534 | 12.315 | 7.9616 | 7.6469 | 15.6085 | 5.2396 | 7.2239 | 12.4635 | 15.6085 | 9.0474 | 24.6558 | 25
0 | 5.3659 | 5.3659 | 0 | 8.1956 | 8.1956 | 5.3659 | 5.968 | 11.3338 | 8.1956 | 11.7002 | 19.8958 | 8.1956 | 9.2121 | 17.4077 | 19.8958 | 7.3915 | 27.2873 | 28
0 | 8.2715 | 8.2715 | 0 | 10.9638 | 10.9638 | 8.2715 | 4.9201 | 13.1916 | 10.9638 | 11.5179 | 22.4817 | 10.9638 | 6.6604 | 17.6242 | 22.4817 | 9.8238 | 32.3055 | 33
0 | 7.7533 | 7.7533 | 0 | 9.8721 | 9.8721 | 7.7533 | 6.1535 | 13.9068 | 9.8721 | 2.5611 | 12.4331 | 9.8721 | 6.8202 | 16.6922 | 16.6922 | 13.5726 | 30.2648 | 31
0 | 7.7693 | 7.7693 | 0 | 6.408 | 6.408 | 7.7693 | 3.3284 | 11.0976 | 7.7693 | 9.8949 | 17.6642 | 6.408 | 9.7437 | 16.1517 | 17.6642 | 12.5369 | 30.2011 | 31
0 | 6.4532 | 6.4532 | 0 | 5.2826 | 5.2826 | 6.4532 | 6.6169 | 13.0701 | 6.4532 | 10.5896 | 17.0428 | 5.2826 | 7.8792 | 13.1619 | 17.0428 | 7.3781 | 24.4209 | 25
0 | 7.4203 | 7.4203 | 0 | 8.7573 | 8.7573 | 7.4203 | 4.6497 | 12.07 | 8.7573 | 10.8751 | 19.6324 | 8.7573 | 12.5719 | 21.3292 | 21.3292 | 3.9872 | 25.3164 | 26
0 | 7.7014 | 7.7014 | 0 | 10.3015 | 10.3015 | 7.7014 | 5.9936 | 13.6951 | 10.3015 | 15.2014 | 25.5029 | 10.3015 | 12.3267 | 22.6283 | 25.5029 | 11.7449 | 37.2478 | 38
0 | 5.8287 | 5.8287 | 0 | 5.9335 | 5.9335 | 5.8287 | 3.9011 | 9.7299 | 5.9335 | 11.7184 | 17.6519 | 5.9335 | 7.0278 | 12.9613 | 17.6519 | 8.1271 | 25.779 | 26
0 | 7.3717 | 7.3717 | 0 | 10.0017 | 10.0017 | 7.3717 | 3.8941 | 11.2658 | 10.0017 | 18.3334 | 28.3351 | 10.0017 | 7.9385 | 17.9402 | 28.3351 | 8.4743 | 36.8094 | 37
0 | 6.1332 | 6.1332 | 0 | 11.3846 | 11.3846 | 6.1332 | 5.2479 | 11.381 | 11.3846 | 16.8652 | 28.2498 | 11.3846 | 9.5828 | 20.9673 | 28.2498 | 13.7478 | 41.9975 | 42
0 | 6.0461 | 6.0461 | 0 | 10.4756 | 10.4756 | 6.0461 | 3.4758 | 9.5218 | 10.4756 | 12.0847 | 22.5602 | 10.4756 | 2.4499 | 12.9255 | 22.5602 | 10.5223 | 33.0826 | 34
0 | 7.0343 | 7.0343 | 0 | 8.6926 | 8.6926 | 7.0343 | 5.6078 | 12.6421 | 8.6926 | 20.8578 | 29.5503 | 8.6926 | 8.6913 | 17.3839 | 29.5503 | 13.6626 | 43.2129 | 44
0 | 7.8675 | 7.8675 | 0 | 7.0306 | 7.0306 | 7.8675 | 6.3529 | 14.2204 | 7.8675 | 12.7124 | 20.5798 | 7.0306 | 11.7657 | 18.7963 | 20.5798 | 9.1456 | 29.7254 | 30
0 | 7.4001 | 7.4001 | 0 | 11.8003 | 11.8003 | 7.4001 | 3.7237 | 11.1238 | 11.8003 | 8.3386 | 20.1389 | 11.8003 | 6.5357 | 18.336 | 20.1389 | 10.7045 | 30.8434 | 31
0 | 7.5582 | 7.5582 | 0 | 7.2592 | 7.2592 | 7.5582 | 6.5513 | 14.1095 | 7.5582 | 14.3878 | 21.9461 | 7.2592 | 5.9245 | 13.1837 | 21.9461 | 9.7151 | 31.6611 | 32
0 | 8.6738 | 8.6738 | 0 | 12.5957 | 12.5957 | 8.6738 | 5.4129 | 14.0867 | 12.5957 | 14.7976 | 27.3933 | 12.5957 | 7.0347 | 19.6304 | 27.3933 | 12.49 | 39.8834 | 40
0 | 7.9779 | 7.9779 | 0 | 12.5277 | 12.5277 | 7.9779 | 5.7897 | 13.7676 | 12.5277 | 12.6576 | 25.1854 | 12.5277 | 7.9025 | 20.4302 | 25.1854 | 11.5336 | 36.719 | 37
0 | 8.3396 | 8.3396 | 0 | 6.0696 | 6.0696 | 8.3396 | 4.8592 | 13.1988 | 8.3396 | 12.4896 | 20.8292 | 6.0696 | 9.4321 | 15.5017 | 20.8292 | 8.8642 | 29.6933 | 30
0 | 9.1061 | 9.1061 | 0 | 8.5027 | 8.5027 | 9.1061 | 5.5476 | 14.6536 | 9.1061 | 7.9904 | 17.0965 | 8.5027 | 8.8396 | 17.3423 | 17.3423 | 10.1706 | 27.5129 | 28
0 | 5.4806 | 5.4806 | 0 | 8.6628 | 8.6628 | 5.4806 | 5.7981 | 11.2787 | 8.6628 | 14.6543 | 23.3171 | 8.6628 | 7.8956 | 16.5585 | 23.3171 | 11.3002 | 34.6173 | 35
0 | 6.6441 | 6.6441 | 0 | 9.4543 | 9.4543 | 6.6441 | 5.5963 | 12.2403 | 9.4543 | 10.4335 | 19.8879 | 9.4543 | 12.2754 | 21.7298 | 21.7298 | 9.7677 | 31.4974 | 32
0 | 6.8629 | 6.8629 | 0 | 7.635 | 7.635 | 6.8629 | 4.8552 | 11.7181 | 7.635 | 12.8969 | 20.5319 | 7.635 | 8.735 | 16.37 | 20.5319 | 13.502 | 34.0339 | 35
0 | 6.4799 | 6.4799 | 0 | 11.1634 | 11.1634 | 6.4799 | 6.1703 | 12.6502 | 11.1634 | 12.3429 | 23.5064 | 11.1634 | 7.1828 | 18.3462 | 23.5064 | 3.182 | 26.6884 | 27
0 | 5.7491 | 5.7491 | 0 | 10.1679 | 10.1679 | 5.7491 | 4.7936 | 10.5426 | 10.1679 | 10.7185 | 20.8864 | 10.1679 | 7.571 | 17.7389 | 20.8864 | 6.1601 | 27.0465 | 28
0 | 6.8747 | 6.8747 | 0 | 8.0547 | 8.0547 | 6.8747 | 3.0947 | 9.9694 | 8.0547 | 14.6395 | 22.6943 | 8.0547 | 8.5525 | 16.6073 | 22.6943 | 13.3941 | 36.0884 | 37
0 | 5.5324 | 5.5324 | 0 | 7.6666 | 7.6666 | 5.5324 | 5.507 | 11.0394 | 7.6666 | 14.1285 | 21.7951 | 7.6666 | 9.2083 | 16.8749 | 21.7951 | 9.4114 | 31.2065 | 32
0 | 6.0472 | 6.0472 | 0 | 10.7624 | 10.7624 | 6.0472 | 4.3056 | 10.3529 | 10.7624 | 10.8557 | 21.6181 | 10.7624 | 9.5634 | 20.3259 | 21.6181 | 12.2465 | 33.8646 | 34
0 | 7.1115 | 7.1115 | 0 | 11.236 | 11.236 | 7.1115 | 5.167 | 12.2786 | 11.236 | 6.6546 | 17.8906 | 11.236 | 5.5454 | 16.7814 | 17.8906 | 8.2351 | 26.1258 | 27
0 | 5.7729 | 5.7729 | 0 | 8.9032 | 8.9032 | 5.7729 | 5.4895 | 11.2623 | 8.9032 | 14.4679 | 23.3711 | 8.9032 | 8.0116 | 16.9147 | 23.3711 | 5.8375 | 29.2085 | 30
0 | 8.1916 | 8.1916 | 0 | 8.6648 | 8.6648 | 8.1916 | 6.0493 | 14.2409 | 8.6648 | 8.4469 | 17.1116 | 8.6648 | 10.7362 | 19.401 | 19.401 | 8.2957 | 27.6967 | 28
0 | 6.3298 | 6.3298 | 0 | 9.8538 | 9.8538 | 6.3298 | 3.4105 | 9.7403 | 9.8538 | 7.7875 | 17.6413 | 9.8538 | 10.3708 | 20.2246 | 20.2246 | 7.3667 | 27.5913 | 28
0 | 5.6024 | 5.6024 | 0 | 7.6303 | 7.6303 | 5.6024 | 5.0805 | 10.6829 | 7.6303 | 17.5167 | 25.147 | 7.6303 | 8.6581 | 16.2885 | 25.147 | 11.7659 | 36.9128 | 37
0 | 5.4673 | 5.4673 | 0 | 5.4952 | 5.4952 | 5.4673 | 5.3299 | 10.7973 | 5.4952 | 12.6428 | 18.138 | 5.4952 | 10.9099 | 16.4051 | 18.138 | 8.0285 | 26.1665 | 27
0 | 6.7532 | 6.7532 | 0 | 8.4025 | 8.4025 | 6.7532 | 3.9987 | 10.7519 | 8.4025 | 14.2453 | 22.6477 | 8.4025 | 8.834 | 17.2365 | 22.6477 | 12.1681 | 34.8158 | 35
0 | 6.0893 | 6.0893 | 0 | 8.3671 | 8.3671 | 6.0893 | 5.1576 | 11.2469 | 8.3671 | 9.6637 | 18.0307 | 8.3671 | 6.4453 | 14.8123 | 18.0307 | 4.7295 | 22.7602 | 23
0 | 7.1145 | 7.1145 | 0 | 9.5329 | 9.5329 | 7.1145 | 3.159 | 10.2735 | 9.5329 | 10.8223 | 20.3552 | 9.5329 | 9.1153 | 18.6482 | 20.3552 | 6.9725 | 27.3277 | 28
0 | 5.4854 | 5.4854 | 0 | 10.8372 | 10.8372 | 5.4854 | 5.0544 | 10.5399 | 10.8372 | 6.8816 | 17.7188 | 10.8372 | 8.591 | 19.4282 | 19.4282 | 7.8643 | 27.2924 | 28
0 | 6.4158 | 6.4158 | 0 | 10.0802 | 10.0802 | 6.4158 | 5.988 | 12.4038 | 10.0802 | 14.8584 | 24.9387 | 10.0802 | 6.584 | 16.6642 | 24.9387 | 5.7381 | 30.6768 | 31
0 | 6.807 | 6.807 | 0 | 12.6554 | 12.6554 | 6.807 | 3.3217 | 10.1287 | 12.6554 | 16.2136 | 28.8691 | 12.6554 | 6.7247 | 19.3801 | 28.8691 | 5.1709 | 34.04 | 35
0 | 5.3606 | 5.3606 | 0 | 9.4878 | 9.4878 | 5.3606 | 4.2113 | 9.5718 | 9.4878 | 11.0542 | 20.542 | 9.4878 | 7.4561 | 16.9438 | 20.542 | 15.9652 | 36.5072 | 37
0 | 5.1922 | 5.1922 | 0 | 3.3438 | 3.3438 | 5.1922 | 5.4097 | 10.6018 | 5.1922 | 12.4437 | 17.6359 | 3.3438 | 8.2884 | 11.6322 | 17.6359 | 11.6614 | 29.2973 | 30
0 | 8.4216 | 8.4216 | 0 | 10.7562 | 10.7562 | 8.4216 | 3.9713 | 12.3929 | 10.7562 | 13.0464 | 23.8026 | 10.7562 | 8.2342 | 18.9905 | 23.8026 | 8.4324 | 32.235 | 33
0 | 6.2284 | 6.2284 | 0 | 8.1602 | 8.1602 | 6.2284 | 3.924 | 10.1524 | 8.1602 | 9.0853 | 17.2455 | 8.1602 | 10.0145 | 18.1747 | 18.1747 | 7.7352 | 25.9099 | 26
0 | 8.5398 | 8.5398 | 0 | 10.65 | 10.65 | 8.5398 | 4.879 | 13.4188 | 10.65 | 15.5666 | 26.2166 | 10.65 | 9.2483 | 19.8982 | 26.2166 | 8.3968 | 34.6135 | 35
0 | 7.4702 | 7.4702 | 0 | 6.2114 | 6.2114 | 7.4702 | 5.8596 | 13.3299 | 7.4702 | 14.532 | 22.0022 | 6.2114 | 9.1414 | 15.3528 | 22.0022 | 10.1291 | 32.1313 | 33
0 | 7.7811 | 7.7811 | 0 | 8.0205 | 8.0205 | 7.7811 | 3.7316 | 11.5127 | 8.0205 | 12.9605 | 20.981 | 8.0205 | 7.8222 | 15.8426 | 20.981 | 8.6033 | 29.5842 | 30
0 | 6.4109 | 6.4109 | 0 | 8.1642 | 8.1642 | 6.4109 | 3.0263 | 9.4372 | 8.1642 | 14.5707 | 22.7349 | 8.1642 | 5.899 | 14.0631 | 22.7349 | 15.4064 | 38.1413 | 39
0 | 7.9129 | 7.9129 | 0 | 11.0385 | 11.0385 | 7.9129 | 4.8754 | 12.7883 | 11.0385 | 10.449 | 21.4876 | 11.0385 | 10.946 | 21.9845 | 21.9845 | 8.571 | 30.5555 | 31
0 | 7.5108 | 7.5108 | 0 | 9.1327 | 9.1327 | 7.5108 | 4.5674 | 12.0782 | 9.1327 | 7.2339 | 16.3666 | 9.1327 | 7.7907 | 16.9234 | 16.9234 | 6.8483 | 23.7717 | 24
0 | 7.7166 | 7.7166 | 0 | 9.5349 | 9.5349 | 7.7166 | 5.0061 | 12.7227 | 9.5349 | 0.52715 | 10.062 | 9.5349 | 3.9272 | 13.4621 | 13.4621 | 12.5202 | 25.9823 | 26
0 | 8.1015 | 8.1015 | 0 | 9.6429 | 9.6429 | 8.1015 | 4.2417 | 12.3431 | 9.6429 | 13.6115 | 23.2544 | 9.6429 | 6.9766 | 16.6195 | 23.2544 | 10.6027 | 33.8571 | 34
0 | 6.8811 | 6.8811 | 0 | 7.2933 | 7.2933 | 6.8811 | 5.8122 | 12.6934 | 7.2933 | 9.5973 | 16.8906 | 7.2933 | 7.6094 | 14.9027 | 16.8906 | 8.2152 | 25.1057 | 26
0 | 5.524 | 5.524 | 0 | 12.5889 | 12.5889 | 5.524 | 6.4528 | 11.9768 | 12.5889 | 10.399 | 22.9879 | 12.5889 | 6.8103 | 19.3992 | 22.9879 | 7.5739 | 30.5618 | 31
0 | 7.9691 | 7.9691 | 0 | 10.529 | 10.529 | 7.9691 | 4.7503 | 12.7193 | 10.529 | 9.0759 | 19.6049 | 10.529 | 10.8543 | 21.3833 | 21.3833 | 14.5105 | 35.8938 | 36
0 | 9.0475 | 9.0475 | 0 | 8.9288 | 8.9288 | 9.0475 | 5.7736 | 14.8211 | 9.0475 | 7.347 | 16.3945 | 8.9288 | 6.6387 | 15.5675 | 16.3945 | 12.2728 | 28.6673 | 29
0 | 8.1373 | 8.1373 | 0 | 7.4248 | 7.4248 | 8.1373 | 4.623 | 12.7603 | 8.1373 | 14.6251 | 22.7624 | 7.4248 | 7.2335 | 14.6583 | 22.7624 | 7.9773 | 30.7397 | 31
0 | 7.3596 | 7.3596 | 0 | 2.3316 | 2.3316 | 7.3596 | 4.929 | 12.2886 | 7.3596 | 10.4807 | 17.8403 | 2.3316 | 8.4524 | 10.784 | 17.8403 | 7.8339 | 25.6742 | 26
0 | 7.5776 | 7.5776 | 0 | 7.5906 | 7.5906 | 7.5776 | 4.8588 | 12.4364 | 7.5906 | 10.39 | 17.9806 | 7.5906 | 8.8049 | 16.3955 | 17.9806 | 13.8446 | 31.8252 | 32
0 | 7.2287 | 7.2287 | 0 | 10.5207 | 10.5207 | 7.2287 | 5.1278 | 12.3564 | 10.5207 | 12.8018 | 23.3225 | 10.5207 | 8.0852 | 18.6059 | 23.3225 | 8.684 | 32.0065 | 33
0 | 5.6966 | 5.6966 | 0 | 7.3218 | 7.3218 | 5.6966 | 6.7396 | 12.4362 | 7.3218 | 10.221 | 17.5428 | 7.3218 | 8.7428 | 16.0646 | 17.5428 | 7.9154 | 25.4583 | 26
0 | 6.9336 | 6.9336 | 0 | 9.8539 | 9.8539 | 6.9336 | 5.8846 | 12.8182 | 9.8539 | 12.5484 | 22.4024 | 9.8539 | 5.7715 | 15.6254 | 22.4024 | 5.9618 | 28.3642 | 29
0 | 7.3071 | 7.3071 | 0 | 9.8566 | 9.8566 | 7.3071 | 4.4407 | 11.7479 | 9.8566 | 11.2055 | 21.0621 | 9.8566 | 5.5418 | 15.3985 | 21.0621 | 10.0117 | 31.0738 | 32
0 | 7.5122 | 7.5122 | 0 | 11.6536 | 11.6536 | 7.5122 | 4.93 | 12.4422 | 11.6536 | 10.584 | 22.2376 | 11.6536 | 9.7536 | 21.4072 | 22.2376 | 10.854 | 33.0916 | 34
0 | 4.9128 | 4.9128 | 0 | 7.9038 | 7.9038 | 4.9128 | 5.2937 | 10.2065 | 7.9038 | 11.423 | 19.3268 | 7.9038 | 7.0096 | 14.9134 | 19.3268 | 12.8072 | 32.1339 | 33
0 | 6.2049 | 6.2049 | 0 | 8.364 | 8.364 | 6.2049 | 5.582 | 11.787 | 8.364 | 8.8372 | 17.2012 | 8.364 | 9.0557 | 17.4197 | 17.4197 | 5.9022 | 23.3219 | 24
0 | 5.7516 | 5.7516 | 0 | 11.7845 | 11.7845 | 5.7516 | 4.4249 | 10.1765 | 11.7845 | 14.5762 | 26.3607 | 11.7845 | 10.2707 | 22.0552 | 26.3607 | 7.5659 | 33.9265 | 34
0 | 5.6908 | 5.6908 | 0 | 7.8147 | 7.8147 | 5.6908 | 3.7648 | 9.4556 | 7.8147 | 13.8376 | 21.6522 | 7.8147 | 7.2217 | 15.0363 | 21.6522 | 9.5729 | 31.2251 | 32
0 | 6.5276 | 6.5276 | 0 | 9.764 | 9.764 | 6.5276 | 6.0154 | 12.5429 | 9.764 | 10.9815 | 20.7454 | 9.764 | 4.706 | 14.4699 | 20.7454 | 6.7913 | 27.5367 | 28
0 | 6.7385 | 6.7385 | 0 | 6.3843 | 6.3843 | 6.7385 | 4.2223 | 10.9608 | 6.7385 | 14.6433 | 21.3818 | 6.3843 | 9.4451 | 15.8293 | 21.3818 | 12.5725 | 33.9543 | 34
0 | 7.5413 | 7.5413 | 0 | 7.6755 | 7.6755 | 7.5413 | 4.8381 | 12.3795 | 7.6755 | 11.3793 | 19.0547 | 7.6755 | 9.2022 | 16.8777 | 19.0547 | 9.8631 | 28.9179 | 29
0 | 5.9777 | 5.9777 | 0 | 7.4007 | 7.4007 | 5.9777 | 5.9171 | 11.8948 | 7.4007 | 13.4087 | 20.8093 | 7.4007 | 10.4475 | 17.8482 | 20.8093 | 8.8557 | 29.665 | 30
0 | 6.0868 | 6.0868 | 0 | 10.71 | 10.71 | 6.0868 | 4.9213 | 11.0081 | 10.71 | 11.0689 | 21.7789 | 10.71 | 8.4099 | 19.12 | 21.7789 | 9.9516 | 31.7306 | 32
0 | 6.459 | 6.459 | 0 | 12.519 | 12.519 | 6.459 | 4.6396 | 11.0986 | 12.519 | 13.3846 | 25.9036 | 12.519 | 7.0596 | 19.5786 | 25.9036 | 6.9979 | 32.9015 | 33
0 | 9.6846 | 9.6846 | 0 | 10.9369 | 10.9369 | 9.6846 | 4.6912 | 14.3759 | 10.9369 | 12.1865 | 23.1233 | 10.9369 | 10.4961 | 21.4329 | 23.1233 | 11.3709 | 34.4942 | 35
0 | 6.2714 | 6.2714 | 0 | 10.8788 | 10.8788 | 6.2714 | 5.134 | 11.4055 | 10.8788 | 18.193 | 29.0718 | 10.8788 | 7.8962 | 18.775 | 29.0718 | 15.184 | 44.2558 | 45
0 | 6.6532 | 6.6532 | 0 | 7.569 | 7.569 | 6.6532 | 5.9134 | 12.5666 | 7.569 | 10.9593 | 18.5283 | 7.569 | 4.9915 | 12.5605 | 18.5283 | 11.372 | 29.9003 | 30
0 | 7.6841 | 7.6841 | 0 | 7.8913 | 7.8913 | 7.6841 | 6.1126 | 13.7967 | 7.8913 | 19.9457 | 27.8371 | 7.8913 | 8.2452 | 16.1365 | 27.8371 | 14.6271 | 42.4642 | 43
0 | 7.4792 | 7.4792 | 0 | 4.8962 | 4.8962 | 7.4792 | 5.686 | 13.1653 | 7.4792 | 11.6566 | 19.1358 | 4.8962 | 6.8396 | 11.7358 | 19.1358 | 6.1879 | 25.3237 | 26
0 | 7.4303 | 7.4303 | 0 | 9.2793 | 9.2793 | 7.4303 | 7.4931 | 14.9234 | 9.2793 | 4.8542 | 14.1335 | 9.2793 | 8.5076 | 17.7869 | 17.7869 | 8.9929 | 26.7798 | 27
0 | 6.7804 | 6.7804 | 0 | 9.288 | 9.288 | 6.7804 | 6.4719 | 13.2524 | 9.288 | 14.8934 | 24.1814 | 9.288 | 6.0135 | 15.3015 | 24.1814 | 7.1051 | 31.2864 | 32
0 | 6.5745 | 6.5745 | 0 | 10.1135 | 10.1135 | 6.5745 | 4.2288 | 10.8033 | 10.1135 | 3.9868 | 14.1003 | 10.1135 | 8.9973 | 19.1108 | 19.1108 | 10.5611 | 29.6719 | 30
0 | 6.5604 | 6.5604 | 0 | 6.9483 | 6.9483 | 6.5604 | 6.2495 | 12.8099 | 6.9483 | 13.7432 | 20.6914 | 6.9483 | 3.671 | 10.6193 | 20.6914 | 9.509 | 30.2004 | 31
0 | 6.4524 | 6.4524 | 0 | 8.8746 | 8.8746 | 6.4524 | 4.2811 | 10.7335 | 8.8746 | 8.0204 | 16.8951 | 8.8746 | 9.54 | 18.4146 | 18.4146 | 9.8835 | 28.2982 | 29
0 | 7.3719 | 7.3719 | 0 | 10.7202 | 10.7202 | 7.3719 | 4.7811 | 12.153 | 10.7202 | 10.1295 | 20.8497 | 10.7202 | 9.0037 | 19.724 | 20.8497 | 6.6588 | 27.5086 | 28
0 | 7.8495 | 7.8495 | 0 | 11.7395 | 11.7395 | 7.8495 | 4.7469 | 12.5964 | 11.7395 | 13.9654 | 25.7049 | 11.7395 | 9.5412 | 21.2808 | 25.7049 | 11.6817 | 37.3867 | 38
0 | 7.7564 | 7.7564 | 0 | 9.0763 | 9.0763 | 7.7564 | 5.6733 | 13.4297 | 9.0763 | 8.343 | 17.4193 | 9.0763 | 12.5259 | 21.6022 | 21.6022 | 11.5489 | 33.1511 | 34
0 | 8.2612 | 8.2612 | 0 | 9.1283 | 9.1283 | 8.2612 | 4.7027 | 12.9639 | 9.1283 | 5.3963 | 14.5246 | 9.1283 | 7.4689 | 16.5972 | 16.5972 | 7.4375 | 24.0347 | 25
0 | 7.1455 | 7.1455 | 0 | 4.9761 | 4.9761 | 7.1455 | 5.0446 | 12.19 | 7.1455 | 16.0472 | 23.1927 | 4.9761 | 5.6856 | 10.6617 | 23.1927 | 6.4966 | 29.6893 | 30
0 | 7.2742 | 7.2742 | 0 | 6.627 | 6.627 | 7.2742 | 3.9008 | 11.175 | 7.2742 | 10.1739 | 17.4481 | 6.627 | 7.991 | 14.618 | 17.4481 | 11.5082 | 28.9564 | 29
0 | 7.9892 | 7.9892 | 0 | 8.7574 | 8.7574 | 7.9892 | 3.7619 | 11.7511 | 8.7574 | 10.1225 | 18.8799 | 8.7574 | 6.7213 | 15.4787 | 18.8799 | 5.6001 | 24.48 | 25
0 | 8.1101 | 8.1101 | 0 | 9.8441 | 9.8441 | 8.1101 | 5.2418 | 13.3519 | 9.8441 | 13.9521 | 23.7962 | 9.8441 | 6.7146 | 16.5587 | 23.7962 | 11.2738 | 35.07 | 36
0 | 8.3044 | 8.3044 | 0 | 6.5648 | 6.5648 | 8.3044 | 3.2433 | 11.5478 | 8.3044 | 8.8896 | 17.194 | 6.5648 | 8.8211 | 15.3858 | 17.194 | 7.3818 | 24.5759 | 25
0 | 7.6782 | 7.6782 | 0 | 6.3798 | 6.3798 | 7.6782 | 3.4677 | 11.1459 | 7.6782 | 13.9423 | 21.6205 | 6.3798 | 8.9083 | 15.2881 | 21.6205 | 10.9163 | 32.5368 | 33
0 | 8.6227 | 8.6227 | 0 | 8.5971 | 8.5971 | 8.6227 | 5.0165 | 13.6392 | 8.6227 | 15.2762 | 23.8989 | 8.5971 | 9.7922 | 18.3892 | 23.8989 | 8.0046 | 31.9035 | 32
0 | 6.0686 | 6.0686 | 0 | 9.0276 | 9.0276 | 6.0686 | 5.7446 | 11.8132 | 9.0276 | 11.0868 | 20.1144 | 9.0276 | 8.5842 | 17.6118 | 20.1144 | 5.7724 | 25.8867 | 26
0 | 7.5485 | 7.5485 | 0 | 8.2465 | 8.2465 | 7.5485 | 4.4462 | 11.9947 | 8.2465 | 6.6798 | 14.9263 | 8.2465 | 9.1986 | 17.4451 | 17.4451 | 12.5962 | 30.0413 | 31
0 | 7.8712 | 7.8712 | 0 | 9.6032 | 9.6032 | 7.8712 | 3.9069 | 11.7781 | 9.6032 | 14.8541 | 24.4573 | 9.6032 | 9.9256 | 19.5288 | 24.4573 | 8.7956 | 33.2529 | 34
0 | 9.532 | 9.532 | 0 | 8.3583 | 8.3583 | 9.532 | 6.061 | 15.593 | 9.532 | 13.7503 | 23.2823 | 8.3583 | 8.6043 | 16.9626 | 23.2823 | 12.1523 | 35.4346 | 36
0 | 5.9039 | 5.9039 | 0 | 9.8488 | 9.8488 | 5.9039 | 5.3098 | 11.2137 | 9.8488 | 14.2859 | 24.1347 | 9.8488 | 8.1388 | 17.9876 | 24.1347 | 7.909 | 32.0438 | 33
0 | 7.5805 | 7.5805 | 0 | 9.6656 | 9.6656 | 7.5805 | 4.038 | 11.6185 | 9.6656 | 10.8223 | 20.4879 | 9.6656 | 1.8255 | 11.4911 | 20.4879 | 5.8035 | 26.2914 | 27
0 | 8.5835 | 8.5835 | 0 | 6.3946 | 6.3946 | 8.5835 | 3.9676 | 12.5511 | 8.5835 | 10.4444 | 19.028 | 6.3946 | 6.6846 | 13.0792 | 19.028 | 9.0274 | 28.0554 | 29
0 | 5.7871 | 5.7871 | 0 | 5.5411 | 5.5411 | 5.7871 | 5.1494 | 10.9365 | 5.7871 | 16.7197 | 22.5068 | 5.5411 | 9.0102 | 14.5513 | 22.5068 | 9.4905 | 31.9972 | 32
0 | 7.5409 | 7.5409 | 0 | 8.2575 | 8.2575 | 7.5409 | 6.5333 | 14.0742 | 8.2575 | 13.0826 | 21.3401 | 8.2575 | 9.4528 | 17.7103 | 21.3401 | 6.4557 | 27.7957 | 28
0 | 7.931 | 7.931 | 0 | 7.5118 | 7.5118 | 7.931 | 4.5313 | 12.4622 | 7.931 | 8.9699 | 16.9008 | 7.5118 | 4.3965 | 11.9083 | 16.9008 | 5.8918 | 22.7927 | 23
0 | 7.7224 | 7.7224 | 0 | 8.1998 | 8.1998 | 7.7224 | 5.6216 | 13.344 | 8.1998 | 11.0518 | 19.2516 | 8.1998 | 8.7377 | 16.9375 | 19.2516 | 11.3284 | 30.5801 | 31
0 | 8.7067 | 8.7067 | 0 | 10.7306 | 10.7306 | 8.7067 | 5.7291 | 14.4358 | 10.7306 | 15.7647 | 26.4953 | 10.7306 | 9.0325 | 19.7631 | 26.4953 | 8.441 | 34.9362 | 35
0 | 5.8776 | 5.8776 | 0 | 7.1718 | 7.1718 | 5.8776 | 6.2096 | 12.0872 | 7.1718 | 12.7428 | 19.9146 | 7.1718 | 7.6088 | 14.7806 | 19.9146 | 8.2539 | 28.1685 | 29
0 | 6.5788 | 6.5788 | 0 | 6.2457 | 6.2457 | 6.5788 | 5.3749 | 11.9537 | 6.5788 | 12.5585 | 19.1372 | 6.2457 | 4.4263 | 10.672 | 19.1372 | 6.0554 | 25.1926 | 26
0 | 6.2542 | 6.2542 | 0 | 8.8109 | 8.8109 | 6.2542 | 5.537 | 11.7911 | 8.8109 | 14.1069 | 22.9178 | 8.8109 | 9.0117 | 17.8226 | 22.9178 | 7.391 | 30.3088 | 31
0 | 7.35 | 7.35 | 0 | 8.892 | 8.892 | 7.35 | 5.7779 | 13.1278 | 8.892 | 11.3923 | 20.2843 | 8.892 | 7.4863 | 16.3783 | 20.2843 | 12.635 | 32.9193 | 33
0 | 5.1162 | 5.1162 | 0 | 5.7753 | 5.7753 | 5.1162 | 4.2467 | 9.3629 | 5.7753 | 8.7554 | 14.5307 | 5.7753 | 9.382 | 15.1573 | 15.1573 | 4.7988 | 19.9561 | 20
0 | 7.0766 | 7.0766 | 0 | 10.6989 | 10.6989 | 7.0766 | 5.4313 | 12.5079 | 10.6989 | 13.6867 | 24.3856 | 10.6989 | 8.3059 | 19.0048 | 24.3856 | 3.4925 | 27.8781 | 28
0 | 8.0334 | 8.0334 | 0 | 7.7023 | 7.7023 | 8.0334 | 3.4655 | 11.4989 | 8.0334 | 10.753 | 18.7864 | 7.7023 | 8.5919 | 16.2942 | 18.7864 | 12.0076 | 30.7939 | 31
0 | 7.8401 | 7.8401 | 0 | 7.5036 | 7.5036 | 7.8401 | 4.7587 | 12.5987 | 7.8401 | 17.4566 | 25.2966 | 7.5036 | 5.2781 | 12.7817 | 25.2966 | 5.4794 | 30.776 | 31
0 | 5.0479 | 5.0479 | 0 | 9.6982 | 9.6982 | 5.0479 | 4.0458 | 9.0937 | 9.6982 | 12.2125 | 21.9107 | 9.6982 | 9.2586 | 18.9568 | 21.9107 | 11.6543 | 33.565 | 34
0 | 8.1454 | 8.1454 | 0 | 8.282 | 8.282 | 8.1454 | 5.9372 | 14.0825 | 8.282 | 17.3746 | 25.6567 | 8.282 | 5.1546 | 13.4366 | 25.6567 | 3.5427 | 29.1994 | 30
0 | 6.7234 | 6.7234 | 0 | 9.2798 | 9.2798 | 6.7234 | 4.0135 | 10.7368 | 9.2798 | 16.0623 | 25.3421 | 9.2798 | 10.1574 | 19.4372 | 25.3421 | 5.3935 | 30.7356 | 31
0 | 5.363 | 5.363 | 0 | 11.2471 | 11.2471 | 5.363 | 4.8793 | 10.2423 | 11.2471 | 10.2783 | 21.5254 | 11.2471 | 11.5347 | 22.7818 | 22.7818 | 10.2917 | 33.0736 | 34
0 | 5.5794 | 5.5794 | 0 | 7.3324 | 7.3324 | 5.5794 | 5.3907 | 10.9701 | 7.3324 | 12.525 | 19.8574 | 7.3324 | 7.5215 | 14.8538 | 19.8574 | 7.93 | 27.7873 | 28
0 | 6.3837 | 6.3837 | 0 | 8.6341 | 8.6341 | 6.3837 | 5.4287 | 11.8124 | 8.6341 | 12.0947 | 20.7288 | 8.6341 | 6.1744 | 14.8085 | 20.7288 | 13.9393 | 34.6681 | 35
0 | 8.9941 | 8.9941 | 0 | 5.1074 | 5.1074 | 8.9941 | 5.1358 | 14.1299 | 8.9941 | 9.8743 | 18.8684 | 5.1074 | 4.6074 | 9.7148 | 18.8684 | 9.0502 | 27.9186 | 28
0 | 6.147 | 6.147 | 0 | 6.0043 | 6.0043 | 6.147 | 4.3754 | 10.5223 | 6.147 | 10.6839 | 16.8308 | 6.0043 | 5.9542 | 11.9585 | 16.8308 | 9.6833 | 26.5141 | 27
0 | 6.0547 | 6.0547 | 0 | 8.368 | 8.368 | 6.0547 | 4.3953 | 10.45 | 8.368 | 15.9816 | 24.3496 | 8.368 | 4.4751 | 12.8431 | 24.3496 | 10.6101 | 34.9597 | 35
0 | 8.0053 | 8.0053 | 0 | 9.672 | 9.672 | 8.0053 | 2.6969 | 10.7022 | 9.672 | 12.5156 | 22.1875 | 9.672 | 7.6684 | 17.3403 | 22.1875 | 9.3196 | 31.5072 | 32
0 | 8.8143 | 8.8143 | 0 | 11.0612 | 11.0612 | 8.8143 | 5.1419 | 13.9561 | 11.0612 | 10.6606 | 21.7219 | 11.0612 | 8.4311 | 19.4923 | 21.7219 | 3.843 | 25.5649 | 26
0 | 6.5966 | 6.5966 | 0 | 9.1818 | 9.1818 | 6.5966 | 5.8835 | 12.48 | 9.1818 | 10.6166 | 19.7984 | 9.1818 | 8.7187 | 17.9005 | 19.7984 | 11.124 | 30.9224 | 31
0 | 5.847 | 5.847 | 0 | 12.9912 | 12.9912 | 5.847 | 3.6488 | 9.4958 | 12.9912 | 10.5638 | 23.555 | 12.9912 | 6.442 | 19.4332 | 23.555 | 14.0978 | 37.6528 | 38
0 | 5.6337 | 5.6337 | 0 | 11.8344 | 11.8344 | 5.6337 | 5.6556 | 11.2893 | 11.8344 | 11.0053 | 22.8398 | 11.8344 | 6.7569 | 18.5913 | 22.8398 | 10.6068 | 33.4466 | 34
0 | 6.1116 | 6.1116 | 0 | 10.7057 | 10.7057 | 6.1116 | 4.3674 | 10.479 | 10.7057 | 13.1633 | 23.869 | 10.7057 | 7.0744 | 17.7801 | 23.869 | 9.3088 | 33.1778 | 34
0 | 7.0596 | 7.0596 | 0 | 9.9932 | 9.9932 | 7.0596 | 4.8552 | 11.9148 | 9.9932 | 10.9793 | 20.9725 | 9.9932 | 8.7131 | 18.7063 | 20.9725 | 8.1512 | 29.1237 | 30
0 | 8.1823 | 8.1823 | 0 | 8.2716 | 8.2716 | 8.1823 | 5.2479 | 13.4301 | 8.2716 | 11.5709 | 19.8426 | 8.2716 | 9.0602 | 17.3319 | 19.8426 | 14.3142 | 34.1567 | 35
0 | 6.4421 | 6.4421 | 0 | 9.0558 | 9.0558 | 6.4421 | 4.4769 | 10.919 | 9.0558 | 9.7178 | 18.7736 | 9.0558 | 8.5546 | 17.6104 | 18.7736 | 12.6808 | 31.4545 | 32
0 | 5.5012 | 5.5012 | 0 | 10.0622 | 10.0622 | 5.5012 | 4.7734 | 10.2746 | 10.0622 | 11.81 | 21.8722 | 10.0622 | 8.9914 | 19.0536 | 21.8722 | 11.3625 | 33.2347 | 34
0 | 7.6613 | 7.6613 | 0 | 9.0685 | 9.0685 | 7.6613 | 5.9634 | 13.6247 | 9.0685 | 14.0591 | 23.1276 | 9.0685 | 11.0678 | 20.1364 | 23.1276 | 11.8199 | 34.9475 | 35
0 | 8.1381 | 8.1381 | 0 | 8.6339 | 8.6339 | 8.1381 | 5.6669 | 13.8049 | 8.6339 | 11.0659 | 19.6998 | 8.6339 | 7.0311 | 15.6651 | 19.6998 | 16.6388 | 36.3386 | 37
0 | 6.0024 | 6.0024 | 0 | 11.2219 | 11.2219 | 6.0024 | 6.505 | 12.5073 | 11.2219 | 9.0202 | 20.242 | 11.2219 | 8.6063 | 19.8282 | 20.242 | 11.3951 | 31.6372 | 32
0 | 8.7612 | 8.7612 | 0 | 10.0828 | 10.0828 | 8.7612 | 4.5015 | 13.2627 | 10.0828 | 17.8282 | 27.911 | 10.0828 | 9.5211 | 19.6039 | 27.911 | 10.6587 | 38.5697 | 39
0 | 6.7523 | 6.7523 | 0 | 11.6006 | 11.6006 | 6.7523 | 4.3612 | 11.1136 | 11.6006 | 14.2691 | 25.8697 | 11.6006 | 10.3828 | 21.9834 | 25.8697 | 10.8395 | 36.7092 | 37
0 | 6.7141 | 6.7141 | 0 | 8.665 | 8.665 | 6.7141 | 4.8098 | 11.5239 | 8.665 | 7.4036 | 16.0686 | 8.665 | 10.0156 | 18.6805 | 18.6805 | 12.7491 | 31.4297 | 32
0 | 6.0567 | 6.0567 | 0 | 11.7883 | 11.7883 | 6.0567 | 5.6509 | 11.7076 | 11.7883 | 12.9771 | 24.7654 | 11.7883 | 7.8739 | 19.6621 | 24.7654 | 12.2684 | 37.0338 | 38
0 | 6.7636 | 6.7636 | 0 | 9.2918 | 9.2918 | 6.7636 | 4.2821 | 11.0457 | 9.2918 | 7.1489 | 16.4407 | 9.2918 | 3.6952 | 12.987 | 16.4407 | 8.5795 | 25.0202 | 26
0 | 7.2701 | 7.2701 | 0 | 11.1194 | 11.1194 | 7.2701 | 6.6562 | 13.9263 | 11.1194 | 15.3441 | 26.4635 | 11.1194 | 7.2328 | 18.3522 | 26.4635 | 9.6834 | 36.147 | 37
0 | 7.3753 | 7.3753 | 0 | 10.1236 | 10.1236 | 7.3753 | 5.8694 | 13.2448 | 10.1236 | 18.0642 | 28.1878 | 10.1236 | 9.6039 | 19.7276 | 28.1878 | 7.4454 | 35.6333 | 36
0 | 7.0502 | 7.0502 | 0 | 9.8367 | 9.8367 | 7.0502 | 4.4104 | 11.4606 | 9.8367 | 16.5538 | 26.3905 | 9.8367 | 6.7864 | 16.623 | 26.3905 | 8.3842 | 34.7747 | 35
0 | 8.5111 | 8.5111 | 0 | 11.2977 | 11.2977 | 8.5111 | 5.5396 | 14.0507 | 11.2977 | 14.7265 | 26.0242 | 11.2977 | 5.4244 | 16.7221 | 26.0242 | 9.4997 | 35.5239 | 36
0 | 7.0632 | 7.0632 | 0 | 10.0604 | 10.0604 | 7.0632 | 2.6478 | 9.711 | 10.0604 | 12.5176 | 22.578 | 10.0604 | 7.0764 | 17.1368 | 22.578 | 11.912 | 34.49 | 35
0 | 8.726 | 8.726 | 0 | 7.5671 | 7.5671 | 8.726 | 5.8758 | 14.6019 | 8.726 | 12.3361 | 21.0621 | 7.5671 | 6.1281 | 13.6953 | 21.0621 | 6.7787 | 27.8408 | 28
0 | 6.488 | 6.488 | 0 | 7.9797 | 7.9797 | 6.488 | 7.0041 | 13.4921 | 7.9797 | 17.8474 | 25.8271 | 7.9797 | 8.2703 | 16.2501 | 25.8271 | 8.5516 | 34.3788 | 35
0 | 7.739 | 7.739 | 0 | 12.4348 | 12.4348 | 7.739 | 5.8608 | 13.5998 | 12.4348 | 8.7401 | 21.1748 | 12.4348 | 8.755 | 21.1898 | 21.1898 | 6.2771 | 27.4668 | 28
0 | 4.939 | 4.939 | 0 | 6.7704 | 6.7704 | 4.939 | 4.9868 | 9.9258 | 6.7704 | 16.5071 | 23.2775 | 6.7704 | 4.4831 | 11.2535 | 23.2775 | 15.6923 | 38.9699 | 39
0 | 6.6903 | 6.6903 | 0 | 8.0382 | 8.0382 | 6.6903 | 6.0615 | 12.7518 | 8.0382 | 13.8403 | 21.8785 | 8.0382 | 7.6177 | 15.6559 | 21.8785 | 11.6656 | 33.544 | 34
0 | 7.8144 | 7.8144 | 0 | 8.1107 | 8.1107 | 7.8144 | 5.1669 | 12.9814 | 8.1107 | 15.991 | 24.1017 | 8.1107 | 7.9691 | 16.0798 | 24.1017 | 8.9146 | 33.0163 | 34
0 | 6.9262 | 6.9262 | 0 | 8.6834 | 8.6834 | 6.9262 | 5.5603 | 12.4865 | 8.6834 | 10.016 | 18.6994 | 8.6834 | 7.0947 | 15.7781 | 18.6994 | 11.2258 | 29.9251 | 30
0 | 6.9156 | 6.9156 | 0 | 7.4088 | 7.4088 | 6.9156 | 4.6883 | 11.6039 | 7.4088 | 9.0132 | 16.4219 | 7.4088 | 7.2355 | 14.6442 | 16.4219 | 9.6512 | 26.0731 | 27
0 | 7.4003 | 7.4003 | 0 | 7.8302 | 7.8302 | 7.4003 | 5.8535 | 13.2538 | 7.8302 | 13.0225 | 20.8527 | 7.8302 | 6.6181 | 14.4483 | 20.8527 | 11.2157 | 32.0684 | 33
0 | 7.771 | 7.771 | 0 | 8.5958 | 8.5958 | 7.771 | 7.309 | 15.08 | 8.5958 | 13.8451 | 22.4408 | 8.5958 | 9.1275 | 17.7233 | 22.4408 | 5.3194 | 27.7603 | 28
0 | 8.2447 | 8.2447 | 0 | 13.9027 | 13.9027 | 8.2447 | 4.4664 | 12.7111 | 13.9027 | 14.1581 | 28.0608 | 13.9027 | 8.1418 | 22.0445 | 28.0608 | 6.4146 | 34.4754 | 35
0 | 8.2855 | 8.2855 | 0 | 4.1202 | 4.1202 | 8.2855 | 4.3169 | 12.6024 | 8.2855 | 14.1482 | 22.4337 | 4.1202 | 11.9457 | 16.0659 | 22.4337 | 8.0606 | 30.4943 | 31
0 | 6.5568 | 6.5568 | 0 | 7.0056 | 7.0056 | 6.5568 | 4.4532 | 11.01 | 7.0056 | 15.9875 | 22.9931 | 7.0056 | 3.9165 | 10.9221 | 22.9931 | 12.8693 | 35.8623 | 36
0 | 7.0152 | 7.0152 | 0 | 9.2897 | 9.2897 | 7.0152 | 4.8531 | 11.8683 | 9.2897 | 12.0564 | 21.3461 | 9.2897 | 8.5792 | 17.8689 | 21.3461 | 10.1895 | 31.5356 | 32
0 | 7.7124 | 7.7124 | 0 | 9.3543 | 9.3543 | 7.7124 | 6.5468 | 14.2592 | 9.3543 | 3.5615 | 12.9157 | 9.3543 | 5.1176 | 14.4718 | 14.4718 | 2.2473 | 16.7191 | 17
0 | 6.6692 | 6.6692 | 0 | 10.6809 | 10.6809 | 6.6692 | 5.5553 | 12.2246 | 10.6809 | 9.3621 | 20.043 | 10.6809 | 7.151 | 17.8319 | 20.043 | 5.8702 | 25.9133 | 26
0 | 6.035 | 6.035 | 0 | 5.1218 | 5.1218 | 6.035 | 5.7062 | 11.7413 | 6.035 | 11.4385 | 17.4735 | 5.1218 | 7.6655 | 12.7874 | 17.4735 | 11.6483 | 29.1218 | 30
0 | 6.5595 | 6.5595 | 0 | 8.8427 | 8.8427 | 6.5595 | 5.3526 | 11.9121 | 8.8427 | 2.8897 | 11.7324 | 8.8427 | 2.9999 | 11.8426 | 11.9121 | 10.817 | 22.7292 | 23
0 | 6.624 | 6.624 | 0 | 9.1325 | 9.1325 | 6.624 | 5.1796 | 11.8036 | 9.1325 | 8.3386 | 17.4711 | 9.1325 | 8.2481 | 17.3806 | 17.4711 | 7.183 | 24.6541 | 25
0 | 8.1302 | 8.1302 | 0 | 7.3377 | 7.3377 | 8.1302 | 5.3649 | 13.4951 | 8.1302 | 10.0326 | 18.1629 | 7.3377 | 5.6154 | 12.9531 | 18.1629 | 12.355 | 30.5179 | 31
0 | 7.2192 | 7.2192 | 0 | 9.5744 | 9.5744 | 7.2192 | 4.7676 | 11.9867 | 9.5744 | 10.118 | 19.6925 | 9.5744 | 10.9052 | 20.4796 | 20.4796 | 8.599 | 29.0786 | 30
0 | 6.4134 | 6.4134 | 0 | 9.5135 | 9.5135 | 6.4134 | 5.0752 | 11.4886 | 9.5135 | 13.247 | 22.7605 | 9.5135 | 7.9787 | 17.4921 | 22.7605 | 5.1508 | 27.9113 | 28
0 | 4.9137 | 4.9137 | 0 | 11.6336 | 11.6336 | 4.9137 | 6.6804 | 11.594 | 11.6336 | 18.4907 | 30.1242 | 11.6336 | 5.8149 | 17.4485 | 30.1242 | 11.6083 | 41.7325 | 42
0 | 5.7159 | 5.7159 | 0 | 10.0707 | 10.0707 | 5.7159 | 5.066 | 10.7819 | 10.0707 | 13.0947 | 23.1654 | 10.0707 | 9.3118 | 19.3824 | 23.1654 | 9.7499 | 32.9153 | 33
0 | 8.3946 | 8.3946 | 0 | 8.7653 | 8.7653 | 8.3946 | 4.9425 | 13.3371 | 8.7653 | 16.5689 | 25.3342 | 8.7653 | 10.3957 | 19.161 | 25.3342 | 11.4696 | 36.8038 | 37
0 | 7.617 | 7.617 | 0 | 6.3684 | 6.3684 | 7.617 | 5.3184 | 12.9354 | 7.617 | 12.2511 | 19.8681 | 6.3684 | 7.264 | 13.6324 | 19.8681 | 6.7642 | 26.6322 | 27
0 | 8.3749 | 8.3749 | 0 | 13.7382 | 13.7382 | 8.3749 | 5.3834 | 13.7583 | 13.7382 | 10.42 | 24.1582 | 13.7382 | 8.4192 | 22.1574 | 24.1582 | 7.117 | 31.2751 | 32
0 | 6.6137 | 6.6137 | 0 | 5.8428 | 5.8428 | 6.6137 | 5.0717 | 11.6854 | 6.6137 | 12.7756 | 19.3893 | 5.8428 | 11.1343 | 16.9771 | 19.3893 | 11.5706 | 30.96 | 31
0 | 6.73 | 6.73 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | 6.73 | 6.0347 | 12.7647 | 7.8042 | 7.662 | 15.4662 | 7.8042 | 7.3483 | 15.1526 | 15.4662 | 7.1845 | 22.6507 | 23
0 | 6.9089 | 6.9089 | 0 | 11.9552 | 11.9552 | 6.9089 | 5.7923 | 12.7012 | 11.9552 | 11.7175 | 23.6727 | 11.9552 | 7.9352 | 19.8904 | 23.6727 | 11.8843 | 35.557 | 36
0 | 8.3154 | 8.3154 | 0 | 7.189 | 7.189 | 8.3154 | 5.0201 | 13.3355 | 8.3154 | 11.5585 | 19.8739 | 7.189 | 12.037 | 19.226 | 19.8739 | 12.6305 | 32.5044 | 33
0 | 8.1452 | 8.1452 | 0 | 7.8871 | 7.8871 | 8.1452 | 3.825 | 11.9701 | 8.1452 | 11.0746 | 19.2198 | 7.8871 | 6.7956 | 14.6827 | 19.2198 | 9.0151 | 28.2349 | 29
0 | 6.4492 | 6.4492 | 0 | 10.2088 | 10.2088 | 6.4492 | 5.2125 | 11.6617 | 10.2088 | 12.0922 | 22.3011 | 10.2088 | 6.4148 | 16.6237 | 22.3011 | 9.2779 | 31.579 | 32
0 | 6.0122 | 6.0122 | 0 | 8.6532 | 8.6532 | 6.0122 | 3.3815 | 9.3937 | 8.6532 | 10.0078 | 18.661 | 8.6532 | 9.5098 | 18.163 | 18.661 | 11.5168 | 30.1778 | 31
0 | 6.9622 | 6.9622 | 0 | 9.3958 | 9.3958 | 6.9622 | 4.1382 | 11.1003 | 9.3958 | 5.8017 | 15.1975 | 9.3958 | 4.7031 | 14.0989 | 15.1975 | 10.4824 | 25.6799 | 26
0 | 7.7537 | 7.7537 | 0 | 8.4115 | 8.4115 | 7.7537 | 5.5556 | 13.3093 | 8.4115 | 13.6451 | 22.0567 | 8.4115 | 5.3908 | 13.8023 | 22.0567 | 9.5872 | 31.6438 | 32
0 | 5.4615 | 5.4615 | 0 | 5.5216 | 5.5216 | 5.4615 | 5.256 | 10.7176 | 5.5216 | 11.2434 | 16.765 | 5.5216 | 6.1368 | 11.6584 | 16.765 | 8.234 | 24.999 | 25
0 | 6.9636 | 6.9636 | 0 | 8.9013 | 8.9013 | 6.9636 | 5.383 | 12.3466 | 8.9013 | 11.1505 | 20.0518 | 8.9013 | 10.4887 | 19.39 | 20.0518 | 8.0367 | 28.0885 | 29
0 | 8.4611 | 8.4611 | 0 | 6.9834 | 6.9834 | 8.4611 | 4.7583 | 13.2194 | 8.4611 | 10.8986 | 19.3597 | 6.9834 | 5.1625 | 12.1459 | 19.3597 | 8.3197 | 27.6794 | 28
0 | 7.1928 | 7.1928 | 0 | 7.9338 | 7.9338 | 7.1928 | 3.8929 | 11.0856 | 7.9338 | 17.9976 | 25.9314 | 7.9338 | 6.7852 | 14.719 | 25.9314 | 11.7753 | 37.7068 | 38
0 | 7.078 | 7.078 | 0 | 8.8127 | 8.8127 | 7.078 | 3.878 | 10.9561 | 8.8127 | 12.8682 | 21.6809 | 8.8127 | 8.997 | 17.8097 | 21.6809 | 12.3479 | 34.0288 | 35
0 | 7.8734 | 7.8734 | 0 | 9.1295 | 9.1295 | 7.8734 | 5.3077 | 13.1811 | 9.1295 | 8.786 | 17.9154 | 9.1295 | 10.3303 | 19.4598 | 19.4598 | 11.8964 | 31.3561 | 32
0 | 7.101 | 7.101 | 0 | 10.33 | 10.33 | 7.101 | 4.1562 | 11.2572 | 10.33 | 10.9944 | 21.3244 | 10.33 | 7.8073 | 18.1374 | 21.3244 | 11.9489 | 33.2733 | 34
0 | 5.916 | 5.916 | 0 | 8.8076 | 8.8076 | 5.916 | 4.7417 | 10.6576 | 8.8076 | 10.531 | 19.3386 | 8.8076 | 10.4807 | 19.2883 | 19.3386 | 9.9262 | 29.2648 | 30
0 | 7.0491 | 7.0491 | 0 | 8.8829 | 8.8829 | 7.0491 | 5.7988 | 12.8479 | 8.8829 | 7.427 | 16.3099 | 8.8829 | 8.774 | 17.6569 | 17.6569 | 11.6431 | 29.3 | 30
0 | 5.6569 | 5.6569 | 0 | 8.7926 | 8.7926 | 5.6569 | 4.3641 | 10.021 | 8.7926 | 16.8621 | 25.6547 | 8.7926 | 8.1228 | 16.9154 | 25.6547 | 8.6197 | 34.2744 | 35
0 | 6.4209 | 6.4209 | 0 | 9.2774 | 9.2774 | 6.4209 | 4.3852 | 10.8062 | 9.2774 | 6.8546 | 16.132 | 9.2774 | 8.4884 | 17.7658 | 17.7658 | 7.9849 | 25.7507 | 26
0 | 6.9972 | 6.9972 | 0 | 12.0552 | 12.0552 | 6.9972 | 5.4858 | 12.483 | 12.0552 | 12.9637 | 25.0189 | 12.0552 | 3.7585 | 15.8137 | 25.0189 | 11.1708 | 36.1897 | 37
0 | 7.6365 | 7.6365 | 0 | 7.2302 | 7.2302 | 7.6365 | 3.3493 | 10.9858 | 7.6365 | 11.884 | 19.5205 | 7.2302 | 7.1951 | 14.4252 | 19.5205 | 18.0461 | 37.5666 | 38
0 | 7.0677 | 7.0677 | 0 | 5.1002 | 5.1002 | 7.0677 | 3.5315 | 10.5993 | 7.0677 | 14.6527 | 21.7205 | 5.1002 | 5.5405 | 10.6407 | 21.7205 | 14.8636 | 36.584 | 37
0 | 8.2565 | 8.2565 | 0 | 8.4043 | 8.4043 | 8.2565 | 5.9082 | 14.1646 | 8.4043 | 13.0939 | 21.4982 | 8.4043 | 4.94 | 13.3443 | 21.4982 | 6.9557 | 28.454 | 29
0 | 7.7479 | 7.7479 | 0 | 9.6975 | 9.6975 | 7.7479 | 5.9035 | 13.6514 | 9.6975 | 8.2806 | 17.9781 | 9.6975 | 7.6457 | 17.3432 | 17.9781 | 12.6675 | 30.6456 | 31
0 | 8.2441 | 8.2441 | 0 | 6.9542 | 6.9542 | 8.2441 | 5.8386 | 14.0826 | 8.2441 | 10.3968 | 18.6409 | 6.9542 | 10.8269 | 17.781 | 18.6409 | 14.98 | 33.6209 | 34
0 | 8.1235 | 8.1235 | 0 | 9.3177 | 9.3177 | 8.1235 | 3.7346 | 11.8581 | 9.3177 | 10.6534 | 19.9711 | 9.3177 | 9.6696 | 18.9874 | 19.9711 | 7.1798 | 27.1509 | 28
0 | 7.2613 | 7.2613 | 0 | 6.1576 | 6.1576 | 7.2613 | 5.0767 | 12.338 | 7.2613 | 14.9095 | 22.1708 | 6.1576 | 9.6513 | 15.809 | 22.1708 | 11.0809 | 33.2517 | 34
0 | 5.9551 | 5.9551 | 0 | 9.3518 | 9.3518 | 5.9551 | 5.0577 | 11.0128 | 9.3518 | 7.3345 | 16.6864 | 9.3518 | 5.3594 | 14.7112 | 16.6864 | 11.112 | 27.7984 | 28
0 | 6.4058 | 6.4058 | 0 | 9.3109 | 9.3109 | 6.4058 | 3.659 | 10.0648 | 9.3109 | 10.6892 | 20.0001 | 9.3109 | 8.0509 | 17.3618 | 20.0001 | 10.9655 | 30.9656 | 31
0 | 7.5634 | 7.5634 | 0 | 8.1477 | 8.1477 | 7.5634 | 5.9378 | 13.5013 | 8.1477 | 11.7988 | 19.9465 | 8.1477 | 9.8628 | 18.0104 | 19.9465 | 11.8729 | 31.8194 | 32
0 | 5.7834 | 5.7834 | 0 | 8.6824 | 8.6824 | 5.7834 | 4.9344 | 10.7178 | 8.6824 | 16.8245 | 25.5068 | 8.6824 | 11.5667 | 20.249 | 25.5068 | 6.5805 | 32.0873 | 33
0 | 7.0506 | 7.0506 | 0 | 7.4036 | 7.4036 | 7.0506 | 4.6655 | 11.7161 | 7.4036 | 13.5431 | 20.9467 | 7.4036 | 5.0446 | 12.4482 | 20.9467 | 14.8342 | 35.7809 | 36
0 | 6.2654 | 6.2654 | 0 | 6.8169 | 6.8169 | 6.2654 | 5.3431 | 11.6085 | 6.8169 | 15.3297 | 22.1466 | 6.8169 | 12.576 | 19.3929 | 22.1466 | 7.1466 | 29.2932 | 30
0 | 8.0284 | 8.0284 | 0 | 7.7582 | 7.7582 | 8.0284 | 4.8545 | 12.8829 | 8.0284 | 13.8452 | 21.8736 | 7.7582 | 6.1682 | 13.9264 | 21.8736 | 7.4144 | 29.288 | 30
0 | 7.7523 | 7.7523 | 0 | 9.3578 | 9.3578 | 7.7523 | 6.6141 | 14.3664 | 9.3578 | 11.9853 | 21.3431 | 9.3578 | 11.9299 | 21.2877 | 21.3431 | 10.327 | 31.6701 | 32
0 | 8.0176 | 8.0176 | 0 | 10.4684 | 10.4684 | 8.0176 | 5.4761 | 13.4937 | 10.4684 | 16.3446 | 26.813 | 10.4684 | 9.5468 | 20.0152 | 26.813 | 9.5105 | 36.3235 | 37
0 | 6.7193 | 6.7193 | 0 | 11.2875 | 11.2875 | 6.7193 | 5.2895 | 12.0088 | 11.2875 | 11.0764 | 22.3639 | 11.2875 | 6.2518 | 17.5393 | 22.3639 | 15.7159 | 38.0798 | 39
0 | 5.7433 | 5.7433 | 0 | 10.2663 | 10.2663 | 5.7433 | 4.8156 | 10.5589 | 10.2663 | 11.669 | 21.9352 | 10.2663 | 9.9556 | 20.2218 | 21.9352 | 10.0275 | 31.9627 | 32
0 | 7.4295 | 7.4295 | 0 | 7.5809 | 7.5809 | 7.4295 | 5.748 | 13.1775 | 7.5809 | 10.1007 | 17.6816 | 7.5809 | 5.26 | 12.8409 | 17.6816 | 8.5633 | 26.2449 | 27
0 | 7.0636 | 7.0636 | 0 | 7.8145 | 7.8145 | 7.0636 | 5.1045 | 12.1682 | 7.8145 | 16.2539 | 24.0684 | 7.8145 | 7.4194 | 15.2339 | 24.0684 | 12.8731 | 36.9415 | 37
0 | 6.5433 | 6.5433 | 0 | 9.5706 | 9.5706 | 6.5433 | 5.0535 | 11.5968 | 9.5706 | 17.868 | 27.4386 | 9.5706 | 9.3366 | 18.9072 | 27.4386 | 15.439 | 42.8776 | 43
0 | 7.3529 | 7.3529 | 0 | 9.4206 | 9.4206 | 7.3529 | 4.3984 | 11.7513 | 9.4206 | 11.9205 | 21.3411 | 9.4206 | 6.5171 | 15.9377 | 21.3411 | 11.8059 | 33.147 | 34
0 | 5.8412 | 5.8412 | 0 | 12.5466 | 12.5466 | 5.8412 | 3.13 | 8.9711 | 12.5466 | 8.8016 | 21.3482 | 12.5466 | 7.1718 | 19.7184 | 21.3482 | 12.7148 | 34.0629 | 35
0 | 6.9867 | 6.9867 | 0 | 8.98 | 8.98 | 6.9867 | 4.3117 | 11.2984 | 8.98 | 10.4821 | 19.4622 | 8.98 | 7.624 | 16.604 | 19.4622 | 4.7715 | 24.2337 | 25
0 | 6.7561 | 6.7561 | 0 | 7.88 | 7.88 | 6.7561 | 6.1771 | 12.9332 | 7.88 | 12.1034 | 19.9834 | 7.88 | 8.1782 | 16.0582 | 19.9834 | 5.8974 | 25.8808 | 26
0 | 6.827 | 6.827 | 0 | 9.2149 | 9.2149 | 6.827 | 5.7365 | 12.5635 | 9.2149 | 11.6465 | 20.8615 | 9.2149 | 5.3131 | 14.528 | 20.8615 | 10.8191 | 31.6806 | 32
0 | 5.9811 | 5.9811 | 0 | 10.0813 | 10.0813 | 5.9811 | 5.5247 | 11.5058 | 10.0813 | 11.5577 | 21.639 | 10.0813 | 9.8252 | 19.9065 | 21.639 | 9.3457 | 30.9847 | 31
0 | 7.4495 | 7.4495 | 0 | 8.2538 | 8.2538 | 7.4495 | 4.2964 | 11.7459 | 8.2538 | 8.7333 | 16.9871 | 8.2538 | 9.2771 | 17.5309 | 17.5309 | 7.4306 | 24.9615 | 25
0 | 6.6619 | 6.6619 | 0 | 10.3805 | 10.3805 | 6.6619 | 5.2064 | 11.8683 | 10.3805 | 9.9728 | 20.3533 | 10.3805 | 7.442 | 17.8225 | 20.3533 | 8.9711 | 29.3244 | 30
0 | 6.7435 | 6.7435 | 0 | 8.2677 | 8.2677 | 6.7435 | 4.3445 | 11.088 | 8.2677 | 10.2318 | 18.4994 | 8.2677 | 11.6467 | 19.9144 | 19.9144 | 7.3293 | 27.2438 | 28
0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 8.2805 | 8.2805 | 8.33 | 4.4681 | 12.7982 | 8.33 | 8.8951 | 17.2251 | 8.2805 | 8.4278 | 16.7083 | 17.2251 | 7.8859 | 25.111 | 26
0 | 6.7855 | 6.7855 | 0 | 5.9296 | 5.9296 | 6.7855 | 4.7535 | 11.539 | 6.7855 | 17.2841 | 24.0697 | 5.9296 | 11.5196 | 17.4492 | 24.0697 | 11.7605 | 35.8302 | 36
0 | 7.1549 | 7.1549 | 0 | 9.7691 | 9.7691 | 7.1549 | 5.4764 | 12.6313 | 9.7691 | 6.21 | 15.9792 | 9.7691 | 7.3759 | 17.145 | 17.145 | 7.8866 | 25.0316 | 26
0 | 6.6115 | 6.6115 | 0 | 7.6739 | 7.6739 | 6.6115 | 3.5612 | 10.1727 | 7.6739 | 14.6515 | 22.3254 | 7.6739 | 5.8784 | 13.5523 | 22.3254 | 9.4701 | 31.7955 | 32
0 | 8.2002 | 8.2002 | 0 | 12.7009 | 12.7009 | 8.2002 | 3.3573 | 11.5574 | 12.7009 | 9.0057 | 21.7066 | 12.7009 | 8.7179 | 21.4188 | 21.7066 | 8.9305 | 30.6371 | 31
0 | 5.9145 | 5.9145 | 0 | 9.0002 | 9.0002 | 5.9145 | 4.8197 | 10.7342 | 9.0002 | 12.4742 | 21.4744 | 9.0002 | 10.1983 | 19.1985 | 21.4744 | 18.8929 | 40.3673 | 41
0 | 6.7699 | 6.7699 | 0 | 9.5359 | 9.5359 | 6.7699 | 4.1105 | 10.8804 | 9.5359 | 14.2354 | 23.7713 | 9.5359 | 10.2749 | 19.8108 | 23.7713 | 13.8415 | 37.6129 | 38
0 | 7.1475 | 7.1475 | 0 | 5.0836 | 5.0836 | 7.1475 | 6.7755 | 13.923 | 7.1475 | 9.8807 | 17.0282 | 5.0836 | 8.5885 | 13.6721 | 17.0282 | 9.4699 | 26.4981 | 27
0 | 5.3642 | 5.3642 | 0 | 9.5081 | 9.5081 | 5.3642 | 5.7368 | 11.101 | 9.5081 | 10.941 | 20.4491 | 9.5081 | 7.8363 | 17.3443 | 20.4491 | 11.8367 | 32.2858 | 33
0 | 5.4835 | 5.4835 | 0 | 9.1408 | 9.1408 | 5.4835 | 5.1361 | 10.6196 | 9.1408 | 9.9111 | 19.0518 | 9.1408 | 7.4121 | 16.5529 | 19.0518 | 9.5101 | 28.5619 | 29
0 | 6.7855 | 6.7855 | 0 | 6.2253 | 6.2253 | 6.7855 | 4.3377 | 11.1232 | 6.7855 | 8.0758 | 14.8612 | 6.2253 | 10.7808 | 17.0061 | 17.0061 | 5.1568 | 22.1629 | 23
0 | 7.6447 | 7.6447 | 0 | 7.32 | 7.32 | 7.6447 | 4.4408 | 12.0855 | 7.6447 | 13.4082 | 21.0528 | 7.32 | 8.3097 | 15.6296 | 21.0528 | 14.6376 | 35.6904 | 36
0 | 7.6068 | 7.6068 | 0 | 6.9224 | 6.9224 | 7.6068 | 5.4087 | 13.0155 | 7.6068 | 8.0622 | 15.669 | 6.9224 | 12.3386 | 19.261 | 19.261 | 10.5511 | 29.8121 | 30
0 | 9.163 | 9.163 | 0 | 9.2764 | 9.2764 | 9.163 | 6.9078 | 16.0708 | 9.2764 | 10.7041 | 19.9805 | 9.2764 | 7.7187 | 16.9951 | 19.9805 | 7.4342 | 27.4147 | 28
0 | 6.6339 | 6.6339 | 0 | 10.3778 | 10.3778 | 6.6339 | 5.6148 | 12.2487 | 10.3778 | 14.0621 | 24.4399 | 10.3778 | 7.8437 | 18.2215 | 24.4399 | 9.1403 | 33.5802 | 34
0 | 6.4231 | 6.4231 | 0 | 7.5451 | 7.5451 | 6.4231 | 5.9274 | 12.3505 | 7.5451 | 7.722 | 15.2671 | 7.5451 | 6.9896 | 14.5347 | 15.2671 | 5.011 | 20.2782 | 21
0 | 6.9402 | 6.9402 | 0 | 9.77 | 9.77 | 6.9402 | 5.5443 | 12.4845 | 9.77 | 13.885 | 23.655 | 9.77 | 5.9525 | 15.7225 | 23.655 | 10.2212 | 33.8762 | 34
0 | 5.6869 | 5.6869 | 0 | 11.3959 | 11.3959 | 5.6869 | 4.8226 | 10.5096 | 11.3959 | 8.6363 | 20.0322 | 11.3959 | 8.3065 | 19.7024 | 20.0322 | 11.221 | 31.2533 | 32
0 | 5.8391 | 5.8391 | 0 | 9.6261 | 9.6261 | 5.8391 | 5.7911 | 11.6302 | 9.6261 | 10.9003 | 20.5264 | 9.6261 | 10.8197 | 20.4458 | 20.5264 | 13.6428 | 34.1692 | 35
0 | 4.8189 | 4.8189 | 0 | 10.2138 | 10.2138 | 4.8189 | 4.7507 | 9.5696 | 10.2138 | 11.4519 | 21.6657 | 10.2138 | 7.9606 | 18.1745 | 21.6657 | 16.4506 | 38.1163 | 39
0 | 6.7982 | 6.7982 | 0 | 8.0563 | 8.0563 | 6.7982 | 6.4253 | 13.2235 | 8.0563 | 9.5023 | 17.5587 | 8.0563 | 6.2311 | 14.2874 | 17.5587 | 10.3178 | 27.8764 | 28
0 | 7.3032 | 7.3032 | 0 | 8.779 | 8.779 | 7.3032 | 4.9143 | 12.2174 | 8.779 | 10.5925 | 19.3715 | 8.779 | 7.5305 | 16.3095 | 19.3715 | 12.0062 | 31.3777 | 32
0 | 7.1287 | 7.1287 | 0 | 11.13 | 11.13 | 7.1287 | 6.1667 | 13.2954 | 11.13 | 18.6878 | 29.8178 | 11.13 | 3.8903 | 15.0203 | 29.8178 | 5.0584 | 34.8762 | 35
0 | 7.3379 | 7.3379 | 0 | 10.9588 | 10.9588 | 7.3379 | 7.0475 | 14.3854 | 10.9588 | 9.6857 | 20.6445 | 10.9588 | 9.739 | 20.6978 | 20.6978 | 11.4349 | 32.1327 | 33
0 | 7.3037 | 7.3037 | 0 | 7.6045 | 7.6045 | 7.3037 | 5.9998 | 13.3035 | 7.6045 | 7.6207 | 15.2253 | 7.6045 | 4.8057 | 12.4102 | 15.2253 | 10.6405 | 25.8658 | 26
0 | 7.7763 | 7.7763 | 0 | 5.8455 | 5.8455 | 7.7763 | 5.9111 | 13.6875 | 7.7763 | 14.6707 | 22.447 | 5.8455 | 4.6502 | 10.4957 | 22.447 | 6.4684 | 28.9154 | 29
0 | 9.2962 | 9.2962 | 0 | 10.4502 | 10.4502 | 9.2962 | 5.1191 | 14.4153 | 10.4502 | 11.541 | 21.9912 | 10.4502 | 11.9949 | 22.4451 | 22.4451 | 12.6932 | 35.1383 | 36
0 | 7.4777 | 7.4777 | 0 | 8.3114 | 8.3114 | 7.4777 | 2.6572 | 10.1349 | 8.3114 | 13.4159 | 21.7272 | 8.3114 | 9.4351 | 17.7464 | 21.7272 | 11.7534 | 33.4806 | 34
0 | 5.8184 | 5.8184 | 0 | 7.3664 | 7.3664 | 5.8184 | 5.6685 | 11.4869 | 7.3664 | 8.7634 | 16.1298 | 7.3664 | 5.9504 | 13.3168 | 16.1298 | 16.6664 | 32.7962 | 33
0 | 9.3847 | 9.3847 | 0 | 8.7492 | 8.7492 | 9.3847 | 5.3219 | 14.7066 | 9.3847 | 13.0353 | 22.42 | 8.7492 | 5.5929 | 14.3421 | 22.42 | 9.2175 | 31.6374 | 32
0 | 6.6068 | 6.6068 | 0 | 13.1709 | 13.1709 | 6.6068 | 4.1656 | 10.7724 | 13.1709 | 14.0975 | 27.2684 | 13.1709 | 8.1637 | 21.3346 | 27.2684 | 6.8724 | 34.1408 | 35
0 | 8.1958 | 8.1958 | 0 | 5.6006 | 5.6006 | 8.1958 | 5.6438 | 13.8396 | 8.1958 | 9.0253 | 17.2211 | 5.6006 | 9.5326 | 15.1332 | 17.2211 | 13.2533 | 30.4743 | 31
0 | 7.6985 | 7.6985 | 0 | 10.4633 | 10.4633 | 7.6985 | 4.3009 | 11.9994 | 10.4633 | 8.9401 | 19.4035 | 10.4633 | 7.5729 | 18.0363 | 19.4035 | 10.4584 | 29.8619 | 30
0 | 9.3118 | 9.3118 | 0 | 6.3001 | 6.3001 | 9.3118 | 4.2927 | 13.6045 | 9.3118 | 14.9219 | 24.2336 | 6.3001 | 10.5181 | 16.8181 | 24.2336 | 12.6405 | 36.8741 | 37
0 | 7.2923 | 7.2923 | 0 | 8.5648 | 8.5648 | 7.2923 | 5.2129 | 12.5053 | 8.5648 | 12.5848 | 21.1496 | 8.5648 | 6.619 | 15.1839 | 21.1496 | 15.5037 | 36.6534 | 37
0 | 6.9769 | 6.9769 | 0 | 11.0278 | 11.0278 | 6.9769 | 5.6824 | 12.6594 | 11.0278 | 9.7932 | 20.821 | 11.0278 | 4.1632 | 15.191 | 20.821 | 7.3571 | 28.1781 | 29
0 | 6.5042 | 6.5042 | 0 | 9.8486 | 9.8486 | 6.5042 | 4.1203 | 10.6245 | 9.8486 | 13.8565 | 23.7051 | 9.8486 | 8.065 | 17.9136 | 23.7051 | 5.5295 | 29.2345 | 30
0 | 8.3275 | 8.3275 | 0 | 7.3914 | 7.3914 | 8.3275 | 4.2117 | 12.5392 | 8.3275 | 7.9685 | 16.296 | 7.3914 | 3.1071 | 10.4985 | 16.296 | 3.5834 | 19.8794 | 20
0 | 6.7083 | 6.7083 | 0 | 6.7531 | 6.7531 | 6.7083 | 4.9274 | 11.6357 | 6.7531 | 7.6288 | 14.3819 | 6.7531 | 7.5924 | 14.3455 | 14.3819 | 17.1761 | 31.558 | 32
0 | 6.8451 | 6.8451 | 0 | 10.7605 | 10.7605 | 6.8451 | 4.3606 | 11.2058 | 10.7605 | 11.8339 | 22.5944 | 10.7605 | 8.1599 | 18.9205 | 22.5944 | 9.9602 | 32.5546 | 33
0 | 9.0326 | 9.0326 | 0 | 5.1138 | 5.1138 | 9.0326 | 4.9225 | 13.955 | 9.0326 | 13.3812 | 22.4138 | 5.1138 | 10.1539 | 15.2677 | 22.4138 | 10.5737 | 32.9875 | 33
0 | 7.6921 | 7.6921 | 0 | 7.5195 | 7.5195 | 7.6921 | 2.8869 | 10.579 | 7.6921 | 8.4658 | 16.1579 | 7.5195 | 6.9388 | 14.4582 | 16.1579 | 13.0604 | 29.2183 | 30
0 | 7.2087 | 7.2087 | 0 | 11.3021 | 11.3021 | 7.2087 | 4.2397 | 11.4484 | 11.3021 | 10.8694 | 22.1715 | 11.3021 | 8.9043 | 20.2063 | 22.1715 | 8.4176 | 30.5891 | 31
0 | 8.547 | 8.547 | 0 | 8.0965 | 8.0965 | 8.547 | 4.0577 | 12.6048 | 8.547 | 11.4696 | 20.0166 | 8.0965 | 7.111 | 15.2075 | 20.0166 | 8.5805 | 28.5972 | 29
0 | 6.1909 | 6.1909 | 0 | 7.1811 | 7.1811 | 6.1909 | 6.8731 | 13.064 | 7.1811 | 6.1055 | 13.2866 | 7.1811 | 10.2168 | 17.3979 | 17.3979 | 10.7376 | 28.1355 | 29
0 | 7.151 | 7.151 | 0 | 9.2956 | 9.2956 | 7.151 | 4.8955 | 12.0465 | 9.2956 | 14.6181 | 23.9136 | 9.2956 | 8.2736 | 17.5692 | 23.9136 | 7.5604 | 31.474 | 32
0 | 6.9862 | 6.9862 | 0 | 11.0626 | 11.0626 | 6.9862 | 7.1607 | 14.1469 | 11.0626 | 12.2033 | 23.2659 | 11.0626 | 8.2865 | 19.3491 | 23.2659 | 6.0154 | 29.2813 | 30
0 | 7.822 | 7.822 | 0 | 9.8547 | 9.8547 | 7.822 | 4.9619 | 12.7839 | 9.8547 | 13.7364 | 23.5912 | 9.8547 | 5.6801 | 15.5348 | 23.5912 | 14.3897 | 37.9808 | 38
0 | 6.6028 | 6.6028 | 0 | 8.7514 | 8.7514 | 6.6028 | 4.1848 | 10.7875 | 8.7514 | 8.1111 | 16.8625 | 8.7514 | 6.5479 | 15.2994 | 16.8625 | 12.8362 | 29.6987 | 30
0 | 7.8048 | 7.8048 | 0 | 9.7516 | 9.7516 | 7.8048 | 7.7108 | 15.5155 | 9.7516 | 11.2869 | 21.0385 | 9.7516 | 5.6802 | 15.4318 | 21.0385 | 6.2094 | 27.2479 | 28
0 | 6.6894 | 6.6894 | 0 | 5.5911 | 5.5911 | 6.6894 | 4.7123 | 11.4017 | 6.6894 | 11.1207 | 17.81 | 5.5911 | 5.6453 | 11.2364 | 17.81 | 7.1253 | 24.9354 | 25
0 | 6.7672 | 6.7672 | 0 | 6.5024 | 6.5024 | 6.7672 | 4.2354 | 11.0026 | 6.7672 | 15.2819 | 22.0491 | 6.5024 | 12.974 | 19.4763 | 22.0491 | 9.8428 | 31.8919 | 32
0 | 6.1037 | 6.1037 | 0 | 12.1172 | 12.1172 | 6.1037 | 3.0119 | 9.1156 | 12.1172 | 11.93 | 24.0471 | 12.1172 | 8.3323 | 20.4494 | 24.0471 | 8.1664 | 32.2135 | 33
0 | 7.1377 | 7.1377 | 0 | 10.5465 | 10.5465 | 7.1377 | 4.5243 | 11.6621 | 10.5465 | 11.6578 | 22.2043 | 10.5465 | 6.602 | 17.1485 | 22.2043 | 8.152 | 30.3562 | 31
0 | 8.309 | 8.309 | 0 | 10.2555 | 10.2555 | 8.309 | 4.6421 | 12.9511 | 10.2555 | 10.1877 | 20.4432 | 10.2555 | 7.7672 | 18.0227 | 20.4432 | 9.0318 | 29.475 | 30
0 | 7.8741 | 7.8741 | 0 | 7.518 | 7.518 | 7.8741 | 5.0818 | 12.9559 | 7.8741 | 10.5788 | 18.4529 | 7.518 | 4.2557 | 11.7738 | 18.4529 | 9.503 | 27.9559 | 28
0 | 5.8328 | 5.8328 | 0 | 7.3736 | 7.3736 | 5.8328 | 3.0782 | 8.911 | 7.3736 | 12.9862 | 20.3597 | 7.3736 | 12.5223 | 19.8958 | 20.3597 | 12.8378 | 33.1975 | 34
0 | 8.3058 | 8.3058 | 0 | 10.3556 | 10.3556 | 8.3058 | 4.6881 | 12.9939 | 10.3556 | 14.0662 | 24.4218 | 10.3556 | 8.0656 | 18.4212 | 24.4218 | 10.3137 | 34.7355 | 35
0 | 5.4418 | 5.4418 | 0 | 7.6599 | 7.6599 | 5.4418 | 5.5077 | 10.9495 | 7.6599 | 12.9061 | 20.566 | 7.6599 | 7.0145 | 14.6744 | 20.566 | 8.0199 | 28.5859 | 29
0 | 7.3657 | 7.3657 | 0 | 8.2429 | 8.2429 | 7.3657 | 3.4263 | 10.792 | 8.2429 | 14.32 | 22.5629 | 8.2429 | 8.0948 | 16.3377 | 22.5629 | 8.0255 | 30.5883 | 31
0 | 6.6244 | 6.6244 | 0 | 6.4509 | 6.4509 | 6.6244 | 3.0272 | 9.6516 | 6.6244 | 9.1646 | 15.789 | 6.4509 | 4.695 | 11.1459 | 15.789 | 8.6385 | 24.4275 | 25
0 | 6.2459 | 6.2459 | 0 | 10.8773 | 10.8773 | 6.2459 | 4.7221 | 10.9681 | 10.8773 | 4.6037 | 15.481 | 10.8773 | 8.5652 | 19.4425 | 19.4425 | 12.5174 | 31.96 | 32
0 | 7.2572 | 7.2572 | 0 | 7.7097 | 7.7097 | 7.2572 | 3.8101 | 11.0673 | 7.7097 | 14.6851 | 22.3948 | 7.7097 | 7.6862 | 15.3959 | 22.3948 | 13.3181 | 35.7129 | 36
0 | 6.6677 | 6.6677 | 0 | 6.8553 | 6.8553 | 6.6677 | 4.9935 | 11.6612 | 6.8553 | 14.9166 | 21.7719 | 6.8553 | 8.1675 | 15.0228 | 21.7719 | 10.058 | 31.8299 | 32
0 | 8.0038 | 8.0038 | 0 | 11.1665 | 11.1665 | 8.0038 | 6.5496 | 14.5533 | 11.1665 | 12.869 | 24.0355 | 11.1665 | 5.1512 | 16.3177 | 24.0355 | 12.0845 | 36.12 | 37
0 | 7.4953 | 7.4953 | 0 | 7.0789 | 7.0789 | 7.4953 | 5.6113 | 13.1067 | 7.4953 | 12.0838 | 19.5791 | 7.0789 | 5.6303 | 12.7092 | 19.5791 | 9.666 | 29.2452 | 30
0 | 7.1883 | 7.1883 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | 7.1883 | 4.5841 | 11.7724 | 9.7125 | 13.6755 | 23.388 | 9.7125 | 7.4602 | 17.1726 | 23.388 | 6.3739 | 29.7619 | 30
0 | 7.1394 | 7.1394 | 0 | 9.4571 | 9.4571 | 7.1394 | 6.2668 | 13.4062 | 9.4571 | 13.6932 | 23.1503 | 9.4571 | 5.7156 | 15.1727 | 23.1503 | 11.6869 | 34.8372 | 35
0 | 6.7049 | 6.7049 | 0 | 7.5804 | 7.5804 | 6.7049 | 4.3856 | 11.0905 | 7.5804 | 9.8788 | 17.4592 | 7.5804 | 10.2607 | 17.8412 | 17.8412 | 9.5349 | 27.3761 | 28
0 | 6.2954 | 6.2954 | 0 | 5.8283 | 5.8283 | 6.2954 | 6.4804 | 12.7758 | 6.2954 | 10.0577 | 16.3531 | 5.8283 | 3.4654 | 9.2937 | 16.3531 | 10.7353 | 27.0884 | 28
0 | 5.9914 | 5.9914 | 0 | 10.407 | 10.407 | 5.9914 | 6.0741 | 12.0655 | 10.407 | 14.7261 | 25.1331 | 10.407 | 8.2301 | 18.6371 | 25.1331 | 13.3102 | 38.4432 | 39
0 | 5.6831 | 5.6831 | 0 | 6.1711 | 6.1711 | 5.6831 | 5.0744 | 10.7575 | 6.1711 | 13.5833 | 19.7544 | 6.1711 | 6.187 | 12.3581 | 19.7544 | 6.0419 | 25.7963 | 26
0 | 7.9475 | 7.9475 | 0 | 9.5129 | 9.5129 | 7.9475 | 4.6986 | 12.6461 | 9.5129 | 14.0654 | 23.5784 | 9.5129 | 7.2219 | 16.7348 | 23.5784 | 10.8117 | 34.39 | 35
0 | 5.9377 | 5.9377 | 0 | 7.0077 | 7.0077 | 5.9377 | 5.4519 | 11.3896 | 7.0077 | 10.4181 | 17.4258 | 7.0077 | 6.3972 | 13.4049 | 17.4258 | 6.0793 | 23.5051 | 24
0 | 6.5741 | 6.5741 | 0 | 8.0446 | 8.0446 | 6.5741 | 4.7832 | 11.3573 | 8.0446 | 11.4028 | 19.4475 | 8.0446 | 7.4444 | 15.489 | 19.4475 | 5.5808 | 25.0283 | 26
0 | 8.0309 | 8.0309 | 0 | 9.1748 | 9.1748 | 8.0309 | 6.2481 | 14.2789 | 9.1748 | 11.1444 | 20.3192 | 9.1748 | 6.9356 | 16.1104 | 20.3192 | 8.7276 | 29.0467 | 30
0 | 8.7364 | 8.7364 | 0 | 8.6558 | 8.6558 | 8.7364 | 4.3697 | 13.1061 | 8.7364 | 15.5103 | 24.2467 | 8.6558 | 4.7343 | 13.3901 | 24.2467 | 12.5857 | 36.8324 | 37
0 | 5.7614 | 5.7614 | 0 | 9.9456 | 9.9456 | 5.7614 | 6.0325 | 11.794 | 9.9456 | 10.7534 | 20.699 | 9.9456 | 9.0883 | 19.0339 | 20.699 | 13.5143 | 34.2133 | 35
0 | 7.6458 | 7.6458 | 0 | 7.4179 | 7.4179 | 7.6458 | 5.818 | 13.4638 | 7.6458 | 7.5157 | 15.1615 | 7.4179 | 7.9614 | 15.3793 | 15.3793 | 12.1149 | 27.4942 | 28
0 | 8.8995 | 8.8995 | 0 | 9.2891 | 9.2891 | 8.8995 | 3.9805 | 12.8801 | 9.2891 | 15.5084 | 24.7975 | 9.2891 | 11.6772 | 20.9663 | 24.7975 | 6.2994 | 31.0969 | 32
0 | 7.4433 | 7.4433 | 0 | 7.9508 | 7.9508 | 7.4433 | 4.6126 | 12.0558 | 7.9508 | 12.651 | 20.6018 | 7.9508 | 7.6448 | 15.5957 | 20.6018 | 13.0399 | 33.6417 | 34
0 | 6.4985 | 6.4985 | 0 | 6.2378 | 6.2378 | 6.4985 | 5.1158 | 11.6142 | 6.4985 | 8.9895 | 15.4879 | 6.2378 | 8.5572 | 14.795 | 15.4879 | 15.9231 | 31.411 | 32
0 | 5.1686 | 5.1686 | 0 | 3.5115 | 3.5115 | 5.1686 | 4.4047 | 9.5733 | 5.1686 | 7.1555 | 12.3241 | 3.5115 | 5.5225 | 9.034 | 12.3241 | 9.6585 | 21.9826 | 22
0 | 8.3018 | 8.3018 | 0 | 9.0737 | 9.0737 | 8.3018 | 3.6441 | 11.9459 | 9.0737 | 14.8227 | 23.8964 | 9.0737 | 5.6631 | 14.7368 | 23.8964 | 6.1807 | 30.0771 | 31
0 | 6.6205 | 6.6205 | 0 | 8.6931 | 8.6931 | 6.6205 | 4.715 | 11.3355 | 8.6931 | 12.6762 | 21.3693 | 8.6931 | 13.4607 | 22.1539 | 22.1539 | 9.3051 | 31.459 | 32
0 | 6.3397 | 6.3397 | 0 | 8.7838 | 8.7838 | 6.3397 | 3.6894 | 10.029 | 8.7838 | 13.7012 | 22.485 | 8.7838 | 7.0958 | 15.8796 | 22.485 | 9.1905 | 31.6755 | 32
0 | 6.9946 | 6.9946 | 0 | 6.584 | 6.584 | 6.9946 | 5.6548 | 12.6494 | 6.9946 | 11.3347 | 18.3293 | 6.584 | 7.9618 | 14.5458 | 18.3293 | 10.6572 | 28.9866 | 29
0 | 6.7436 | 6.7436 | 0 | 4.5121 | 4.5121 | 6.7436 | 4.7041 | 11.4476 | 6.7436 | 13.7526 | 20.4962 | 4.5121 | 8.3793 | 12.8914 | 20.4962 | 11.7931 | 32.2893 | 33
0 | 6.8286 | 6.8286 | 0 | 8.5102 | 8.5102 | 6.8286 | 3.4877 | 10.3164 | 8.5102 | 5.6381 | 14.1483 | 8.5102 | 11.4598 | 19.97 | 19.97 | 14.9028 | 34.8728 | 35
0 | 7.2636 | 7.2636 | 0 | 5.5545 | 5.5545 | 7.2636 | 6.421 | 13.6846 | 7.2636 | 14.3219 | 21.5855 | 5.5545 | 5.4845 | 11.0389 | 21.5855 | 9.0328 | 30.6182 | 31
0 | 7.6412 | 7.6412 | 0 | 6.2044 | 6.2044 | 7.6412 | 3.574 | 11.2153 | 7.6412 | 8.1774 | 15.8187 | 6.2044 | 5.1865 | 11.3909 | 15.8187 | 11.4161 | 27.2347 | 28
0 | 9.409 | 9.409 | 0 | 11.0545 | 11.0545 | 9.409 | 4.4774 | 13.8863 | 11.0545 | 12.3375 | 23.392 | 11.0545 | 8.0331 | 19.0876 | 23.392 | 13.0702 | 36.4622 | 37
0 | 6.1369 | 6.1369 | 0 | 10.1904 | 10.1904 | 6.1369 | 5.6156 | 11.7525 | 10.1904 | 13.189 | 23.3794 | 10.1904 | 6.462 | 16.6524 | 23.3794 | 5.1503 | 28.5297 | 29
0 | 5.5657 | 5.5657 | 0 | 8.3723 | 8.3723 | 5.5657 | 4.4243 | 9.99 | 8.3723 | 10.8065 | 19.1788 | 8.3723 | 10.2274 | 18.5996 | 19.1788 | 8.3267 | 27.5055 | 28
0 | 8.4291 | 8.4291 | 0 | 5.2198 | 5.2198 | 8.4291 | 4.3115 | 12.7406 | 8.4291 | 12.7033 | 21.1324 | 5.2198 | 9.7566 | 14.9764 | 21.1324 | 12.4759 | 33.6083 | 34
0 | 6.9535 | 6.9535 | 0 | 9.076 | 9.076 | 6.9535 | 4.014 | 10.9675 | 9.076 | 14.8358 | 23.9118 | 9.076 | 11.4356 | 20.5116 | 23.9118 | 13.319 | 37.2308 | 38
0 | 5.4404 | 5.4404 | 0 | 11.4772 | 11.4772 | 5.4404 | 4.1913 | 9.6316 | 11.4772 | 13.5321 | 25.0093 | 11.4772 | 5.2929 | 16.7701 | 25.0093 | 7.8445 | 32.8537 | 33
0 | 6.6857 | 6.6857 | 0 | 5.2161 | 5.2161 | 6.6857 | 4.3292 | 11.0149 | 6.6857 | 15.5234 | 22.2091 | 5.2161 | 10.8344 | 16.0505 | 22.2091 | 7.6371 | 29.8463 | 30
0 | 7.2805 | 7.2805 | 0 | 8.3629 | 8.3629 | 7.2805 | 4.5764 | 11.8569 | 8.3629 | 13.939 | 22.3019 | 8.3629 | 5.6865 | 14.0494 | 22.3019 | 11.8086 | 34.1105 | 35
0 | 8.5877 | 8.5877 | 0 | 10.4257 | 10.4257 | 8.5877 | 5.377 | 13.9647 | 10.4257 | 7.4296 | 17.8553 | 10.4257 | 9.0807 | 19.5064 | 19.5064 | 9.1208 | 28.6272 | 29
0 | 6.0138 | 6.0138 | 0 | 13.4793 | 13.4793 | 6.0138 | 5.5437 | 11.5575 | 13.4793 | 12.5713 | 26.0506 | 13.4793 | 8.1854 | 21.6647 | 26.0506 | 10.8577 | 36.9083 | 37
0 | 6.9508 | 6.9508 | 0 | 10.212 | 10.212 | 6.9508 | 6.8154 | 13.7663 | 10.212 | 5.9339 | 16.1459 | 10.212 | 6.2684 | 16.4804 | 16.4804 | 12.3481 | 28.8285 | 29
0 | 4.4306 | 4.4306 | 0 | 6.3684 | 6.3684 | 4.4306 | 4.5842 | 9.0148 | 6.3684 | 7.7123 | 14.0807 | 6.3684 | 5.8991 | 12.2675 | 14.0807 | 12.7499 | 26.8306 | 27
0 | 6.4664 | 6.4664 | 0 | 10.7056 | 10.7056 | 6.4664 | 4.1166 | 10.583 | 10.7056 | 8.0727 | 18.7783 | 10.7056 | 6.8341 | 17.5397 | 18.7783 | 9.6802 | 28.4585 | 29
0 | 5.9675 | 5.9675 | 0 | 8.8368 | 8.8368 | 5.9675 | 6.5048 | 12.4722 | 8.8368 | 12.1306 | 20.9674 | 8.8368 | 10.0808 | 18.9176 | 20.9674 | 5.5078 | 26.4752 | 27
0 | 7.8592 | 7.8592 | 0 | 8.7304 | 8.7304 | 7.8592 | 3.5672 | 11.4264 | 8.7304 | 11.9845 | 20.7149 | 8.7304 | 4.5478 | 13.2782 | 20.7149 | 15.1374 | 35.8523 | 36
0 | 8.2661 | 8.2661 | 0 | 7.0471 | 7.0471 | 8.2661 | 4.3829 | 12.649 | 8.2661 | 8.7115 | 16.9776 | 7.0471 | 3.3551 | 10.4022 | 16.9776 | 12.8093 | 29.7869 | 30
0 | 5.1888 | 5.1888 | 0 | 6.6931 | 6.6931 | 5.1888 | 4.7225 | 9.9113 | 6.6931 | 13.6011 | 20.2942 | 6.6931 | 10.8544 | 17.5475 | 20.2942 | 11.285 | 31.5793 | 32
0 | 7.3654 | 7.3654 | 0 | 6.2064 | 6.2064 | 7.3654 | 5.8128 | 13.1781 | 7.3654 | 7.4545 | 14.8199 | 6.2064 | 8.4651 | 14.6715 | 14.8199 | 10.3286 | 25.1484 | 26
0 | 7.8577 | 7.8577 | 0 | 8.2409 | 8.2409 | 7.8577 | 3.6158 | 11.4735 | 8.2409 | 13.7099 | 21.9508 | 8.2409 | 9.1015 | 17.3424 | 21.9508 | 12.4785 | 34.4293 | 35
0 | 7.7328 | 7.7328 | 0 | 7.979 | 7.979 | 7.7328 | 6.4545 | 14.1873 | 7.979 | 11.9104 | 19.8895 | 7.979 | 9.5483 | 17.5273 | 19.8895 | 8.4573 | 28.3468 | 29
0 | 7.2946 | 7.2946 | 0 | 11.5572 | 11.5572 | 7.2946 | 5.5833 | 12.8779 | 11.5572 | 7.8271 | 19.3843 | 11.5572 | 7.4566 | 19.0138 | 19.3843 | 9.5858 | 28.9701 | 29
0 | 7.3617 | 7.3617 | 0 | 7.1705 | 7.1705 | 7.3617 | 3.4746 | 10.8362 | 7.3617 | 12.8031 | 20.1648 | 7.1705 | 8.6865 | 15.857 | 20.1648 | 6.89 | 27.0548 | 28
0 | 7.5516 | 7.5516 | 0 | 9.5294 | 9.5294 | 7.5516 | 5.7238 | 13.2755 | 9.5294 | 12.4647 | 21.994 | 9.5294 | 7.6017 | 17.131 | 21.994 | 13.8917 | 35.8857 | 36
0 | 7.6978 | 7.6978 | 0 | 7.1868 | 7.1868 | 7.6978 | 6.2091 | 13.9069 | 7.6978 | 15.7749 | 23.4727 | 7.1868 | 8.2491 | 15.4359 | 23.4727 | 11.9174 | 35.3901 | 36
0 | 7.7237 | 7.7237 | 0 | 9.5719 | 9.5719 | 7.7237 | 4.593 | 12.3167 | 9.5719 | 17.8936 | 27.4655 | 9.5719 | 10.1589 | 19.7308 | 27.4655 | 10.5347 | 38.0002 | 39
0 | 8.2638 | 8.2638 | 0 | 6.1947 | 6.1947 | 8.2638 | 4.703 | 12.9668 | 8.2638 | 10.5379 | 18.8017 | 6.1947 | 6.3662 | 12.5609 | 18.8017 | 6.3595 | 25.1612 | 26
0 | 7.2751 | 7.2751 | 0 | 8.2598 | 8.2598 | 7.2751 | 4.6944 | 11.9695 | 8.2598 | 7.1654 | 15.4253 | 8.2598 | 7.2196 | 15.4795 | 15.4795 | 9.9784 | 25.4579 | 26
0 | 8.139 | 8.139 | 0 | 9.3747 | 9.3747 | 8.139 | 4.6864 | 12.8254 | 9.3747 | 4.9264 | 14.3011 | 9.3747 | 9.4157 | 18.7904 | 18.7904 | 12.4202 | 31.2106 | 32
0 | 7.5876 | 7.5876 | 0 | 8.2938 | 8.2938 | 7.5876 | 5.9676 | 13.5552 | 8.2938 | 9.1532 | 17.447 | 8.2938 | 9.109 | 17.4028 | 17.447 | 10.6841 | 28.1312 | 29
0 | 7.5139 | 7.5139 | 0 | 5.2892 | 5.2892 | 7.5139 | 5.1372 | 12.6512 | 7.5139 | 15.4945 | 23.0085 | 5.2892 | 9.5174 | 14.8066 | 23.0085 | 8.3701 | 31.3786 | 32
0 | 6.8066 | 6.8066 | 0 | 10.7083 | 10.7083 | 6.8066 | 5.9812 | 12.7878 | 10.7083 | 8.977 | 19.6853 | 10.7083 | 7.7508 | 18.4591 | 19.6853 | 7.775 | 27.4603 | 28
0 | 7.7725 | 7.7725 | 0 | 9.9896 | 9.9896 | 7.7725 | 4.9689 | 12.7414 | 9.9896 | 13.3345 | 23.3241 | 9.9896 | 7.7187 | 17.7083 | 23.3241 | 13.1074 | 36.4316 | 37
0 | 8.1233 | 8.1233 | 0 | 10.7179 | 10.7179 | 8.1233 | 4.2137 | 12.337 | 10.7179 | 9.131 | 19.8489 | 10.7179 | 11.3032 | 22.0211 | 22.0211 | 9.7915 | 31.8126 | 32
0 | 6.2291 | 6.2291 | 0 | 8.0435 | 8.0435 | 6.2291 | 6.8612 | 13.0904 | 8.0435 | 11.4664 | 19.5099 | 8.0435 | 7.7452 | 15.7886 | 19.5099 | 3.6002 | 23.1101 | 24
0 | 7.3575 | 7.3575 | 0 | 10.0713 | 10.0713 | 7.3575 | 6.3459 | 13.7034 | 10.0713 | 10.3613 | 20.4326 | 10.0713 | 7.3879 | 17.4592 | 20.4326 | 9.4204 | 29.853 | 30
0 | 7.3944 | 7.3944 | 0 | 8.7654 | 8.7654 | 7.3944 | 4.4792 | 11.8736 | 8.7654 | 11.6036 | 20.3689 | 8.7654 | 7.2325 | 15.9979 | 20.3689 | 11.1397 | 31.5086 | 32
0 | 7.0064 | 7.0064 | 0 | 9.7941 | 9.7941 | 7.0064 | 3.8827 | 10.8891 | 9.7941 | 10.4627 | 20.2568 | 9.7941 | 7.7635 | 17.5577 | 20.2568 | 13.9348 | 34.1916 | 35
0 | 6.2524 | 6.2524 | 0 | 7.4859 | 7.4859 | 6.2524 | 6.7173 | 12.9697 | 7.4859 | 10.7902 | 18.2761 | 7.4859 | 9.0541 | 16.5401 | 18.2761 | 4.7199 | 22.9961 | 23
0 | 6.0523 | 6.0523 | 0 | 9.2386 | 9.2386 | 6.0523 | 4.3451 | 10.3975 | 9.2386 | 9.9658 | 19.2044 | 9.2386 | 8.4101 | 17.6487 | 19.2044 | 6.7379 | 25.9423 | 26
0 | 7.9755 | 7.9755 | 0 | 7.7136 | 7.7136 | 7.9755 | 4.9382 | 12.9138 | 7.9755 | 12.239 | 20.2146 | 7.7136 | 5.0031 | 12.7168 | 20.2146 | 9.3383 | 29.5529 | 30
0 | 5.8816 | 5.8816 | 0 | 11.3043 | 11.3043 | 5.8816 | 5.7185 | 11.6001 | 11.3043 | 3.5036 | 14.8079 | 11.3043 | 10.0899 | 21.3941 | 21.3941 | 9.2344 | 30.6285 | 31
0 | 7.7579 | 7.7579 | 0 | 7.9287 | 7.9287 | 7.7579 | 6.2529 | 14.0108 | 7.9287 | 2.3114 | 10.2401 | 7.9287 | 10.0775 | 18.0063 | 18.0063 | 9.4908 | 27.4971 | 28
0 | 8.9811 | 8.9811 | 0 | 10.6814 | 10.6814 | 8.9811 | 4.0774 | 13.0585 | 10.6814 | 9.0905 | 19.7718 | 10.6814 | 10.3076 | 20.9889 | 20.9889 | 6.4116 | 27.4006 | 28
0 | 8.0536 | 8.0536 | 0 | 12.3595 | 12.3595 | 8.0536 | 5.3042 | 13.3578 | 12.3595 | 11.5908 | 23.9504 | 12.3595 | 3.8781 | 16.2376 | 23.9504 | 9.2153 | 33.1657 | 34
0 | 7.5428 | 7.5428 | 0 | 9.6157 | 9.6157 | 7.5428 | 3.6712 | 11.2141 | 9.6157 | 11.1073 | 20.723 | 9.6157 | 7.8566 | 17.4723 | 20.723 | 14.1662 | 34.8892 | 35
0 | 7.1976 | 7.1976 | 0 | 10.8888 | 10.8888 | 7.1976 | 4.9667 | 12.1643 | 10.8888 | 11.6937 | 22.5825 | 10.8888 | 8.6681 | 19.5568 | 22.5825 | 6.7316 | 29.3141 | 30
0 | 7.3204 | 7.3204 | 0 | 9.4724 | 9.4724 | 7.3204 | 5.7483 | 13.0687 | 9.4724 | 12.8821 | 22.3545 | 9.4724 | 7.5265 | 16.9989 | 22.3545 | 4.731 | 27.0855 | 28
0 | 8.8392 | 8.8392 | 0 | 8.9274 | 8.9274 | 8.8392 | 4.549 | 13.3881 | 8.9274 | 13.4523 | 22.3797 | 8.9274 | 10.0552 | 18.9826 | 22.3797 | 8.388 | 30.7677 | 31
0 | 8.0154 | 8.0154 | 0 | 9.2897 | 9.2897 | 8.0154 | 5.8031 | 13.8184 | 9.2897 | 7.0962 | 16.3859 | 9.2897 | 6.043 | 15.3328 | 16.3859 | 11.944 | 28.3299 | 29
0 | 8.8372 | 8.8372 | 0 | 8.7613 | 8.7613 | 8.8372 | 6.084 | 14.9212 | 8.8372 | 13.5369 | 22.3741 | 8.7613 | 5.0525 | 13.8138 | 22.3741 | 8.5562 | 30.9303 | 31
0 | 6.4764 | 6.4764 | 0 | 9.9904 | 9.9904 | 6.4764 | 5.4134 | 11.8898 | 9.9904 | 14.0834 | 24.0738 | 9.9904 | 10.6909 | 20.6813 | 24.0738 | 11.8394 | 35.9133 | 36
0 | 8.2231 | 8.2231 | 0 | 8.2524 | 8.2524 | 8.2231 | 7.3715 | 15.5947 | 8.2524 | 13.5877 | 21.8401 | 8.2524 | 5.0136 | 13.2661 | 21.8401 | 8.4497 | 30.2898 | 31
0 | 6.1182 | 6.1182 | 0 | 8.7392 | 8.7392 | 6.1182 | 3.7667 | 9.8849 | 8.7392 | 9.8308 | 18.57 | 8.7392 | 7.844 | 16.5832 | 18.57 | 8.7042 | 27.2742 | 28
0 | 7.691 | 7.691 | 0 | 10.6088 | 10.6088 | 7.691 | 2.4218 | 10.1128 | 10.6088 | 9.1744 | 19.7832 | 10.6088 | 10.9105 | 21.5193 | 21.5193 | 7.3073 | 28.8265 | 29
0 | 6.7317 | 6.7317 | 0 | 7.7047 | 7.7047 | 6.7317 | 5.0703 | 11.802 | 7.7047 | 12.949 | 20.6537 | 7.7047 | 9.4502 | 17.1549 | 20.6537 | 8.6124 | 29.2661 | 30
0 | 6.5829 | 6.5829 | 0 | 8.4866 | 8.4866 | 6.5829 | 3.5413 | 10.1241 | 8.4866 | 9.4575 | 17.9441 | 8.4866 | 9.7173 | 18.2039 | 18.2039 | 11.2663 | 29.4702 | 30
0 | 7.7248 | 7.7248 | 0 | 9.4369 | 9.4369 | 7.7248 | 4.2814 | 12.0062 | 9.4369 | 12.8158 | 22.2526 | 9.4369 | 7.1895 | 16.6264 | 22.2526 | 9.099 | 31.3516 | 32
0 | 4.7691 | 4.7691 | 0 | 12.5636 | 12.5636 | 4.7691 | 2.917 | 7.6862 | 12.5636 | 13.9903 | 26.5538 | 12.5636 | 11.8643 | 24.4278 | 26.5538 | 7.0799 | 33.6337 | 34
0 | 7.7016 | 7.7016 | 0 | 8.4657 | 8.4657 | 7.7016 | 5.1999 | 12.9015 | 8.4657 | 12.9415 | 21.4072 | 8.4657 | 5.6391 | 14.1048 | 21.4072 | 7.5383 | 28.9455 | 29
0 | 6.11 | 6.11 | 0 | 8.0631 | 8.0631 | 6.11 | 5.4298 | 11.5398 | 8.0631 | 15.547 | 23.6101 | 8.0631 | 6.6559 | 14.719 | 23.6101 | 12.3509 | 35.961 | 36
0 | 9.8184 | 9.8184 | 0 | 9.4739 | 9.4739 | 9.8184 | 6.2184 | 16.0367 | 9.8184 | 14.7348 | 24.5532 | 9.4739 | 8.8809 | 18.3548 | 24.5532 | 9.3244 | 33.8776 | 34
0 | 5.6129 | 5.6129 | 0 | 8.3506 | 8.3506 | 5.6129 | 4.9057 | 10.5186 | 8.3506 | 11.6574 | 20.008 | 8.3506 | 8.075 | 16.4256 | 20.008 | 17.2932 | 37.3012 | 38
0 | 6.3855 | 6.3855 | 0 | 5.8258 | 5.8258 | 6.3855 | 5.4253 | 11.8109 | 6.3855 | 10.1882 | 16.5737 | 5.8258 | 6.2991 | 12.1249 | 16.5737 | 9.7524 | 26.3261 | 27
0 | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 7.1033 | 7.1033 | 6.3333 | 5.4989 | 11.8322 | 7.1033 | 17.4762 | 24.5795 | 7.1033 | 5.7701 | 12.8735 | 24.5795 | 10.8966 | 35.4761 | 36
0 | 7.9066 | 7.9066 | 0 | 7.4862 | 7.4862 | 7.9066 | 6.5632 | 14.4699 | 7.9066 | 15.6684 | 23.575 | 7.4862 | 7.0347 | 14.5209 | 23.575 | 10.2226 | 33.7976 | 34
0 | 6.6363 | 6.6363 | 0 | 4.9697 | 4.9697 | 6.6363 | 3.9296 | 10.5659 | 6.6363 | 13.0787 | 19.7149 | 4.9697 | 5.3876 | 10.3574 | 19.7149 | 5.9019 | 25.6168 | 26
0 | 6.4802 | 6.4802 | 0 | 10.5799 | 10.5799 | 6.4802 | 4.675 | 11.1551 | 10.5799 | 16.3011 | 26.881 | 10.5799 | 8.9402 | 19.5201 | 26.881 | 8.7969 | 35.6779 | 36
0 | 8.2795 | 8.2795 | 0 | 10.6884 | 10.6884 | 8.2795 | 6.1624 | 14.4419 | 10.6884 | 17.1901 | 27.8785 | 10.6884 | 7.757 | 18.4453 | 27.8785 | 6.1965 | 34.0749 | 35
0 | 4.7208 | 4.7208 | 0 | 10.3739 | 10.3739 | 4.7208 | 5.0405 | 9.7613 | 10.3739 | 15.9686 | 26.3425 | 10.3739 | 11.9756 | 22.3495 | 26.3425 | 10.6951 | 37.0376 | 38
0 | 6.6329 | 6.6329 | 0 | 7.1268 | 7.1268 | 6.6329 | 2.7301 | 9.3629 | 7.1268 | 13.3403 | 20.467 | 7.1268 | 7.399 | 14.5257 | 20.467 | 6.5164 | 26.9834 | 27
0 | 7.3458 | 7.3458 | 0 | 11.2171 | 11.2171 | 7.3458 | 6.1122 | 13.458 | 11.2171 | 4.1408 | 15.3579 | 11.2171 | 6.491 | 17.7081 | 17.7081 | 8.2382 | 25.9463 | 26
0 | 7.3109 | 7.3109 | 0 | 8.8715 | 8.8715 | 7.3109 | 4.3556 | 11.6665 | 8.8715 | 10.6982 | 19.5697 | 8.8715 | 8.7103 | 17.5818 | 19.5697 | 10.9148 | 30.4845 | 31
0 | 7.0442 | 7.0442 | 0 | 10.7883 | 10.7883 | 7.0442 | 5.6481 | 12.6923 | 10.7883 | 17.2824 | 28.0706 | 10.7883 | 8.7912 | 19.5794 | 28.0706 | 6.0065 | 34.0771 | 35
0 | 7.1975 | 7.1975 | 0 | 9.9901 | 9.9901 | 7.1975 | 4.5199 | 11.7174 | 9.9901 | 14.4852 | 24.4753 | 9.9901 | 6.9602 | 16.9502 | 24.4753 | 6.9599 | 31.4352 | 32
0 | 7.2937 | 7.2937 | 0 | 12.15 | 12.15 | 7.2937 | 6.764 | 14.0577 | 12.15 | 8.8009 | 20.9509 | 12.15 | 10.0471 | 22.1971 | 22.1971 | 8.9518 | 31.1489 | 32
0 | 7.5711 | 7.5711 | 0 | 9.4283 | 9.4283 | 7.5711 | 4.4915 | 12.0626 | 9.4283 | 10.8168 | 20.2451 | 9.4283 | 8.3537 | 17.782 | 20.2451 | 12.3191 | 32.5642 | 33
0 | 7.2599 | 7.2599 | 0 | 11.4019 | 11.4019 | 7.2599 | 5.8074 | 13.0673 | 11.4019 | 11.1388 | 22.5407 | 11.4019 | 6.9732 | 18.3751 | 22.5407 | 8.516 | 31.0566 | 32
0 | 6.9365 | 6.9365 | 0 | 6.0934 | 6.0934 | 6.9365 | 4.6566 | 11.5931 | 6.9365 | 11.3885 | 18.325 | 6.0934 | 6.9783 | 13.0717 | 18.325 | 14.4422 | 32.7672 | 33
0 | 6.5254 | 6.5254 | 0 | 7.9499 | 7.9499 | 6.5254 | 4.2678 | 10.7933 | 7.9499 | 11.3747 | 19.3246 | 7.9499 | 5.5458 | 13.4956 | 19.3246 | 1.7949 | 21.1195 | 22
0 | 6.8282 | 6.8282 | 0 | 12.2168 | 12.2168 | 6.8282 | 6.8974 | 13.7257 | 12.2168 | 21.3031 | 33.5199 | 12.2168 | 6.6926 | 18.9094 | 33.5199 | 11.2168 | 44.7367 | 45
0 | 5.7774 | 5.7774 | 0 | 11.4467 | 11.4467 | 5.7774 | 5.7593 | 11.5367 | 11.4467 | 12.1546 | 23.6013 | 11.4467 | 8.2055 | 19.6522 | 23.6013 | 14.9485 | 38.5498 | 39
0 | 7.047 | 7.047 | 0 | 9.8255 | 9.8255 | 7.047 | 6.926 | 13.9731 | 9.8255 | 12.8897 | 22.7152 | 9.8255 | 6.473 | 16.2985 | 22.7152 | 10.0049 | 32.7202 | 33
0 | 7.7685 | 7.7685 | 0 | 9.2358 | 9.2358 | 7.7685 | 5.0209 | 12.7894 | 9.2358 | 10.2993 | 19.5351 | 9.2358 | 6.8164 | 16.0522 | 19.5351 | 9.4819 | 29.0169 | 30
0 | 8.0432 | 8.0432 | 0 | 10.1712 | 10.1712 | 8.0432 | 4.4943 | 12.5375 | 10.1712 | 12.6603 | 22.8315 | 10.1712 | 13.2173 | 23.3885 | 23.3885 | 8.7367 | 32.1252 | 33
0 | 7.0085 | 7.0085 | 0 | 7.7953 | 7.7953 | 7.0085 | 5.7681 | 12.7766 | 7.7953 | 9.251 | 17.0463 | 7.7953 | 4.8694 | 12.6647 | 17.0463 | 12.7013 | 29.7476 | 30
0 | 7.6179 | 7.6179 | 0 | 6.3961 | 6.3961 | 7.6179 | 4.1714 | 11.7892 | 7.6179 | 9.7923 | 17.4102 | 6.3961 | 9.3337 | 15.7297 | 17.4102 | 11.3696 | 28.7797 | 29
0 | 6.6563 | 6.6563 | 0 | 6.5858 | 6.5858 | 6.6563 | 4.2574 | 10.9137 | 6.6563 | 11.6435 | 18.2998 | 6.5858 | 7.7923 | 14.3781 | 18.2998 | 2.2976 | 20.5974 | 21
0 | 7.5114 | 7.5114 | 0 | 12.4682 | 12.4682 | 7.5114 | 4.8818 | 12.3931 | 12.4682 | 8.8176 | 21.2858 | 12.4682 | 6.4223 | 18.8904 | 21.2858 | 12.6082 | 33.894 | 34
0 | 5.6849 | 5.6849 | 0 | 10.9863 | 10.9863 | 5.6849 | 6.4927 | 12.1776 | 10.9863 | 11.702 | 22.6883 | 10.9863 | 7.7554 | 18.7417 | 22.6883 | 12.8703 | 35.5586 | 36
0 | 8.2135 | 8.2135 | 0 | 7.7296 | 7.7296 | 8.2135 | 5.7551 | 13.9686 | 8.2135 | 14.0602 | 22.2737 | 7.7296 | 6.964 | 14.6936 | 22.2737 | 18.6924 | 40.966 | 41
0 | 7.199 | 7.199 | 0 | 10.5477 | 10.5477 | 7.199 | 5.3978 | 12.5968 | 10.5477 | 11.0299 | 21.5776 | 10.5477 | 7.3348 | 17.8825 | 21.5776 | 9.3657 | 30.9432 | 31
0 | 6.7178 | 6.7178 | 0 | 10.0572 | 10.0572 | 6.7178 | 6.1932 | 12.9109 | 10.0572 | 12.373 | 22.4302 | 10.0572 | 7.4906 | 17.5478 | 22.4302 | 9.9309 | 32.3611 | 33
0 | 5.3627 | 5.3627 | 0 | 8.0767 | 8.0767 | 5.3627 | 7.3455 | 12.7083 | 8.0767 | 12.0632 | 20.1399 | 8.0767 | 10.7918 | 18.8685 | 20.1399 | 14.0908 | 34.2307 | 35
0 | 8.4002 | 8.4002 | 0 | 10.5299 | 10.5299 | 8.4002 | 4.5661 | 12.9663 | 10.5299 | 11.0993 | 21.6292 | 10.5299 | 10.8368 | 21.3667 | 21.6292 | 8.5619 | 30.1911 | 31
0 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 7.8091 | 7.8091 | 6.4667 | 4.0218 | 10.4885 | 7.8091 | 15.07 | 22.8791 | 7.8091 | 11.7606 | 19.5697 | 22.8791 | 14.023 | 36.9022 | 37
0 | 7.4966 | 7.4966 | 0 | 9.5256 | 9.5256 | 7.4966 | 6.8168 | 14.3134 | 9.5256 | 16.1389 | 25.6645 | 9.5256 | 9.9568 | 19.4824 | 25.6645 | 11.9961 | 37.6606 | 38
0 | 7.215 | 7.215 | 0 | 7.8036 | 7.8036 | 7.215 | 6.1999 | 13.4149 | 7.8036 | 15.5139 | 23.3175 | 7.8036 | 10.1521 | 17.9557 | 23.3175 | 13.8747 | 37.1922 | 38
0 | 7.9452 | 7.9452 | 0 | 9.6633 | 9.6633 | 7.9452 | 4.6048 | 12.55 | 9.6633 | 10.6427 | 20.3061 | 9.6633 | 8.3334 | 17.9967 | 20.3061 | 6.4918 | 26.7979 | 27
0 | 8.8855 | 8.8855 | 0 | 7.9682 | 7.9682 | 8.8855 | 3.7276 | 12.6131 | 8.8855 | 12.9194 | 21.8049 | 7.9682 | 6.7956 | 14.7637 | 21.8049 | 7.8122 | 29.6171 | 30
0 | 6.3672 | 6.3672 | 0 | 7.0658 | 7.0658 | 6.3672 | 3.4085 | 9.7757 | 7.0658 | 12.5952 | 19.661 | 7.0658 | 5.7702 | 12.836 | 19.661 | 10.7195 | 30.3805 | 31
0 | 6.2553 | 6.2553 | 0 | 7.8823 | 7.8823 | 6.2553 | 4.2526 | 10.5079 | 7.8823 | 14.7118 | 22.5941 | 7.8823 | 9.3404 | 17.2227 | 22.5941 | 11.0694 | 33.6635 | 34
0 | 8.4911 | 8.4911 | 0 | 8.9537 | 8.9537 | 8.4911 | 4.7969 | 13.288 | 8.9537 | 14.3883 | 23.342 | 8.9537 | 10.2569 | 19.2107 | 23.342 | 9.4889 | 32.8309 | 33
0 | 5.5122 | 5.5122 | 0 | 10.564 | 10.564 | 5.5122 | 5.4504 | 10.9626 | 10.564 | 15.6816 | 26.2456 | 10.564 | 5.4299 | 15.994 | 26.2456 | 3.098 | 29.3436 | 30
0 | 7.8548 | 7.8548 | 0 | 9.6439 | 9.6439 | 7.8548 | 2.7778 | 10.6326 | 9.6439 | 8.9681 | 18.6121 | 9.6439 | 6.8836 | 16.5275 | 18.6121 | 11.9124 | 30.5245 | 31
0 | 6.0896 | 6.0896 | 0 | 9.4434 | 9.4434 | 6.0896 | 5.3849 | 11.4745 | 9.4434 | 13.7835 | 23.2269 | 9.4434 | 7.6141 | 17.0575 | 23.2269 | 9.0935 | 32.3204 | 33
0 | 6.8729 | 6.8729 | 0 | 9.5204 | 9.5204 | 6.8729 | 4.5987 | 11.4716 | 9.5204 | 12.5626 | 22.083 | 9.5204 | 8.1903 | 17.7107 | 22.083 | 6.2651 | 28.348 | 29
0 | 6.3891 | 6.3891 | 0 | 7.4234 | 7.4234 | 6.3891 | 5.7406 | 12.1298 | 7.4234 | 4.0891 | 11.5124 | 7.4234 | 8.5161 | 15.9394 | 15.9394 | 10.3647 | 26.3041 | 27
0 | 6.5581 | 6.5581 | 0 | 6.6466 | 6.6466 | 6.5581 | 4.5863 | 11.1444 | 6.6466 | 16.1623 | 22.8089 | 6.6466 | 6.98 | 13.6266 | 22.8089 | 10.4795 | 33.2884 | 34
0 | 7.149 | 7.149 | 0 | 8.6408 | 8.6408 | 7.149 | 5.3785 | 12.5275 | 8.6408 | 12.3509 | 20.9918 | 8.6408 | 8.541 | 17.1818 | 20.9918 | 13.5596 | 34.5514 | 35
0 | 5.6506 | 5.6506 | 0 | 9.0992 | 9.0992 | 5.6506 | 3.6298 | 9.2805 | 9.0992 | 14.7899 | 23.8892 | 9.0992 | 3.2571 | 12.3563 | 23.8892 | 8.9673 | 32.8565 | 33
0 | 5.9179 | 5.9179 | 0 | 8.6556 | 8.6556 | 5.9179 | 6.2975 | 12.2154 | 8.6556 | 12.599 | 21.2546 | 8.6556 | 9.1825 | 17.838 | 21.2546 | 8.0168 | 29.2714 | 30
0 | 6.3754 | 6.3754 | 0 | 10.7574 | 10.7574 | 6.3754 | 3.8687 | 10.2441 | 10.7574 | 11.3973 | 22.1547 | 10.7574 | 7.7408 | 18.4982 | 22.1547 | 12.6587 | 34.8133 | 35
0 | 5.9283 | 5.9283 | 0 | 9.0078 | 9.0078 | 5.9283 | 5.1701 | 11.0984 | 9.0078 | 9.2864 | 18.2943 | 9.0078 | 9.2858 | 18.2936 | 18.2943 | 4.7888 | 23.083 | 24
0 | 7.9145 | 7.9145 | 0 | 8.3433 | 8.3433 | 7.9145 | 5.7377 | 13.6522 | 8.3433 | 11.6993 | 20.0426 | 8.3433 | 8.2712 | 16.6146 | 20.0426 | 7.4455 | 27.4881 | 28
0 | 6.0269 | 6.0269 | 0 | 8.6673 | 8.6673 | 6.0269 | 4.898 | 10.9249 | 8.6673 | 11.6682 | 20.3355 | 8.6673 | 10.4234 | 19.0907 | 20.3355 | 13.2438 | 33.5794 | 34
0 | 7.4718 | 7.4718 | 0 | 9.8819 | 9.8819 | 7.4718 | 4.172 | 11.6438 | 9.8819 | 10.931 | 20.813 | 9.8819 | 7.697 | 17.5789 | 20.813 | 6.9569 | 27.7698 | 28
0 | 6.223 | 6.223 | 0 | 11.7403 | 11.7403 | 6.223 | 5.0596 | 11.2826 | 11.7403 | 12.6565 | 24.3968 | 11.7403 | 5.8335 | 17.5738 | 24.3968 | 8.9824 | 33.3793 | 34
0 | 6.9229 | 6.9229 | 0 | 10.0891 | 10.0891 | 6.9229 | 4.9233 | 11.8462 | 10.0891 | 11.258 | 21.3471 | 10.0891 | 8.6317 | 18.7208 | 21.3471 | 9.7059 | 31.053 | 32
0 | 7.7734 | 7.7734 | 0 | 6.8006 | 6.8006 | 7.7734 | 5.8054 | 13.5788 | 7.7734 | 13.0639 | 20.8373 | 6.8006 | 9.2636 | 16.0642 | 20.8373 | 5.8917 | 26.729 | 27
0 | 7.434 | 7.434 | 0 | 8.9019 | 8.9019 | 7.434 | 3.1512 | 10.5851 | 8.9019 | 11.6531 | 20.555 | 8.9019 | 5.1993 | 14.1012 | 20.555 | 7.5747 | 28.1296 | 29
0 | 8.3385 | 8.3385 | 0 | 8.2294 | 8.2294 | 8.3385 | 4.4958 | 12.8343 | 8.3385 | 7.6182 | 15.9567 | 8.2294 | 11.5592 | 19.7886 | 19.7886 | 7.6427 | 27.4313 | 28
0 | 6.8347 | 6.8347 | 0 | 10.0752 | 10.0752 | 6.8347 | 7.3992 | 14.234 | 10.0752 | 10.0821 | 20.1574 | 10.0752 | 4.0899 | 14.1651 | 20.1574 | 11.7942 | 31.9516 | 32
0 | 5.9012 | 5.9012 | 0 | 12.4468 | 12.4468 | 5.9012 | 5.2608 | 11.162 | 12.4468 | 15.8944 | 28.3411 | 12.4468 | 8.7144 | 21.1611 | 28.3411 | 10.713 | 39.0541 | 40
0 | 7.0621 | 7.0621 | 0 | 8.512 | 8.512 | 7.0621 | 6.1347 | 13.1969 | 8.512 | 12.3654 | 20.8774 | 8.512 | 5.2633 | 13.7753 | 20.8774 | 10.3335 | 31.211 | 32
0 | 7.9248 | 7.9248 | 0 | 9.4933 | 9.4933 | 7.9248 | 2.7988 | 10.7236 | 9.4933 | 15.4454 | 24.9387 | 9.4933 | 6.9519 | 16.4453 | 24.9387 | 12.5065 | 37.4452 | 38
0 | 9.1232 | 9.1232 | 0 | 11.4438 | 11.4438 | 9.1232 | 5.6491 | 14.7723 | 11.4438 | 7.6363 | 19.0801 | 11.4438 | 5.9895 | 17.4333 | 19.0801 | 2.3006 | 21.3807 | 22
0 | 5.3025 | 5.3025 | 0 | 10.7068 | 10.7068 | 5.3025 | 6.0473 | 11.3498 | 10.7068 | 12.7306 | 23.4374 | 10.7068 | 7.7314 | 18.4383 | 23.4374 | 12.4087 | 35.8461 | 36
0 | 7.5991 | 7.5991 | 0 | 7.2808 | 7.2808 | 7.5991 | 4.1145 | 11.7136 | 7.5991 | 9.5693 | 17.1684 | 7.2808 | 9.3997 | 16.6805 | 17.1684 | 13.0442 | 30.2126 | 31
0 | 6.82 | 6.82 | 0 | 8.7811 | 8.7811 | 6.82 | 5.5935 | 12.4134 | 8.7811 | 15.0858 | 23.8669 | 8.7811 | 4.6263 | 13.4074 | 23.8669 | 9.1802 | 33.0471 | 34
0 | 5.8372 | 5.8372 | 0 | 5.9485 | 5.9485 | 5.8372 | 4.7648 | 10.602 | 5.9485 | 11.4869 | 17.4354 | 5.9485 | 7.8623 | 13.8108 | 17.4354 | 11.7526 | 29.188 | 30
0 | 7.8228 | 7.8228 | 0 | 7.6317 | 7.6317 | 7.8228 | 5.1905 | 13.0132 | 7.8228 | 10.3582 | 18.181 | 7.6317 | 6.6799 | 14.3117 | 18.181 | 10.5549 | 28.736 | 29
0 | 7.1217 | 7.1217 | 0 | 6.88 | 6.88 | 7.1217 | 5.7501 | 12.8718 | 7.1217 | 13.6599 | 20.7816 | 6.88 | 5.5323 | 12.4123 | 20.7816 | 11.2313 | 32.013 | 33
0 | 7.0184 | 7.0184 | 0 | 8.3678 | 8.3678 | 7.0184 | 3.9159 | 10.9343 | 8.3678 | 8.7944 | 17.1623 | 8.3678 | 6.4487 | 14.8165 | 17.1623 | 5.7404 | 22.9026 | 23
0 | 4.9475 | 4.9475 | 0 | 13.1015 | 13.1015 | 4.9475 | 6.2907 | 11.2382 | 13.1015 | 12.0249 | 25.1264 | 13.1015 | 7.7895 | 20.8911 | 25.1264 | 8.1076 | 33.2341 | 34
0 | 5.4712 | 5.4712 | 0 | 11.9102 | 11.9102 | 5.4712 | 4.5694 | 10.0406 | 11.9102 | 14.2574 | 26.1676 | 11.9102 | 7.5284 | 19.4386 | 26.1676 | 7.9684 | 34.136 | 35
0 | 7.8988 | 7.8988 | 0 | 9.2306 | 9.2306 | 7.8988 | 4.2943 | 12.1931 | 9.2306 | 10.6207 | 19.8513 | 9.2306 | 6.6206 | 15.8512 | 19.8513 | 12.1698 | 32.0211 | 33
0 | 7.4621 | 7.4621 | 0 | 5.8506 | 5.8506 | 7.4621 | 3.9808 | 11.4429 | 7.4621 | 13.279 | 20.7411 | 5.8506 | 10.1883 | 16.0389 | 20.7411 | 10.2786 | 31.0197 | 32
0 | 7.8102 | 7.8102 | 0 | 5.6709 | 5.6709 | 7.8102 | 6.0876 | 13.8978 | 7.8102 | 10.5268 | 18.337 | 5.6709 | 6.3867 | 12.0576 | 18.337 | 13.4847 | 31.8217 | 32
0 | 6.0261 | 6.0261 | 0 | 10.4637 | 10.4637 | 6.0261 | 5.446 | 11.4721 | 10.4637 | 11.0913 | 21.555 | 10.4637 | 9.314 | 19.7777 | 21.555 | 10.1443 | 31.6993 | 32
0 | 6.6313 | 6.6313 | 0 | 9.0053 | 9.0053 | 6.6313 | 2.6716 | 9.3029 | 9.0053 | 7.4554 | 16.4607 | 9.0053 | 7.9817 | 16.987 | 16.987 | 18.2454 | 35.2325 | 36
0 | 7.5145 | 7.5145 | 0 | 8.596 | 8.596 | 7.5145 | 5.8818 | 13.3963 | 8.596 | 9.659 | 18.255 | 8.596 | 8.8484 | 17.4444 | 18.255 | 7.7489 | 26.0038 | 27
0 | 7.637 | 7.637 | 0 | 7.511 | 7.511 | 7.637 | 5.5445 | 13.1814 | 7.637 | 11.0173 | 18.6543 | 7.511 | 3.3576 | 10.8686 | 18.6543 | 7.2962 | 25.9505 | 26
0 | 6.541 | 6.541 | 0 | 5.6351 | 5.6351 | 6.541 | 4.9786 | 11.5196 | 6.541 | 12.237 | 18.7779 | 5.6351 | 8.8005 | 14.4356 | 18.7779 | 9.5802 | 28.3582 | 29
0 | 6.6851 | 6.6851 | 0 | 9.6978 | 9.6978 | 6.6851 | 5.2025 | 11.8876 | 9.6978 | 16.0377 | 25.7355 | 9.6978 | 6.2219 | 15.9197 | 25.7355 | 11.7389 | 37.4744 | 38
0 | 7.2173 | 7.2173 | 0 | 10.4334 | 10.4334 | 7.2173 | 5.3524 | 12.5697 | 10.4334 | 11.0001 | 21.4335 | 10.4334 | 9.5425 | 19.9759 | 21.4335 | 8.6704 | 30.1039 | 31
0 | 6.919 | 6.919 | 0 | 8.3599 | 8.3599 | 6.919 | 5.1067 | 12.0257 | 8.3599 | 14.9929 | 23.3528 | 8.3599 | 7.3797 | 15.7396 | 23.3528 | 9.4905 | 32.8433 | 33
0 | 5.8374 | 5.8374 | 0 | 9.3547 | 9.3547 | 5.8374 | 4.7896 | 10.6269 | 9.3547 | 13.8788 | 23.2336 | 9.3547 | 5.6302 | 14.985 | 23.2336 | 9.9521 | 33.1857 | 34
0 | 7.6754 | 7.6754 | 0 | 7.3488 | 7.3488 | 7.6754 | 5.4339 | 13.1093 | 7.6754 | 18.2084 | 25.8838 | 7.3488 | 9.9641 | 17.3129 | 25.8838 | 6.5957 | 32.4795 | 33
0 | 7.9671 | 7.9671 | 0 | 4.6027 | 4.6027 | 7.9671 | 3.3806 | 11.3477 | 7.9671 | 7.3194 | 15.2865 | 4.6027 | 8.2702 | 12.8729 | 15.2865 | 6.5626 | 21.8491 | 22
0 | 7.9281 | 7.9281 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 7.9281 | 6.3497 | 14.2778 | 10.6203 | 16.5777 | 27.198 | 10.6203 | 9.0855 | 19.7058 | 27.198 | 12.4513 | 39.6493 | 40
0 | 6.2683 | 6.2683 | 0 | 10.3059 | 10.3059 | 6.2683 | 3.9302 | 10.1985 | 10.3059 | 14.4617 | 24.7676 | 10.3059 | 8.0468 | 18.3527 | 24.7676 | 8.7752 | 33.5428 | 34
0 | 7.5142 | 7.5142 | 0 | 7.2481 | 7.2481 | 7.5142 | 5.4822 | 12.9964 | 7.5142 | 13.7129 | 21.2271 | 7.2481 | 9.2931 | 16.5412 | 21.2271 | 9.6022 | 30.8293 | 31
0 | 8.1698 | 8.1698 | 0 | 6.4447 | 6.4447 | 8.1698 | 3.797 | 11.9668 | 8.1698 | 11.3065 | 19.4764 | 6.4447 | 6.5766 | 13.0213 | 19.4764 | 17.3637 | 36.84 | 37
0 | 6.2442 | 6.2442 | 0 | 10.2682 | 10.2682 | 6.2442 | 4.9624 | 11.2065 | 10.2682 | 12.5919 | 22.8602 | 10.2682 | 3.8213 | 14.0896 | 22.8602 | 12.0515 | 34.9117 | 35
0 | 7.9582 | 7.9582 | 0 | 9.995 | 9.995 | 7.9582 | 4.4018 | 12.36 | 9.995 | 8.7558 | 18.7508 | 9.995 | 7.3331 | 17.3281 | 18.7508 | 7.4486 | 26.1993 | 27
0 | 9.1384 | 9.1384 | 0 | 12.1397 | 12.1397 | 9.1384 | 6.3541 | 15.4925 | 12.1397 | 10.9982 | 23.1379 | 12.1397 | 10.0211 | 22.1608 | 23.1379 | 7.8796 | 31.0175 | 32
0 | 7.8505 | 7.8505 | 0 | 7.9916 | 7.9916 | 7.8505 | 6.4419 | 14.2924 | 7.9916 | 14.2065 | 22.198 | 7.9916 | 10.657 | 18.6485 | 22.198 | 7.955 | 30.1531 | 31
0 | 6.5189 | 6.5189 | 0 | 10.2545 | 10.2545 | 6.5189 | 5.9821 | 12.501 | 10.2545 | 6.7002 | 16.9547 | 10.2545 | 9.5565 | 19.8109 | 19.8109 | 8.8596 | 28.6705 | 29
0 | 7.5231 | 7.5231 | 0 | 9.2255 | 9.2255 | 7.5231 | 4.3087 | 11.8318 | 9.2255 | 9.2247 | 18.4501 | 9.2255 | 9.3541 | 18.5796 | 18.5796 | 6.7658 | 25.3454 | 26
0 | 5.0159 | 5.0159 | 0 | 10.2599 | 10.2599 | 5.0159 | 4.5083 | 9.5241 | 10.2599 | 12.4011 | 22.6611 | 10.2599 | 8.4062 | 18.6662 | 22.6611 | 12.9604 | 35.6214 | 36
0 | 7.0935 | 7.0935 | 0 | 9.2369 | 9.2369 | 7.0935 | 4.5007 | 11.5942 | 9.2369 | 7.7534 | 16.9903 | 9.2369 | 8.5631 | 17.8 | 17.8 | 9.0103 | 26.8103 | 27
0 | 6.6464 | 6.6464 | 0 | 7.2859 | 7.2859 | 6.6464 | 4.1122 | 10.7586 | 7.2859 | 6.5284 | 13.8143 | 7.2859 | 7.2575 | 14.5434 | 14.5434 | 6.9742 | 21.5177 | 22
0 | 7.0028 | 7.0028 | 0 | 10.1814 | 10.1814 | 7.0028 | 6.2045 | 13.2073 | 10.1814 | 13.3245 | 23.5059 | 10.1814 | 9.2905 | 19.4719 | 23.5059 | 11.5155 | 35.0214 | 36
0 | 8.4143 | 8.4143 | 0 | 7.6029 | 7.6029 | 8.4143 | 4.9692 | 13.3836 | 8.4143 | 9.9681 | 18.3824 | 7.6029 | 5.0902 | 12.6931 | 18.3824 | 9.7651 | 28.1475 | 29
0 | 7.9246 | 7.9246 | 0 | 8.7573 | 8.7573 | 7.9246 | 4.483 | 12.4077 | 8.7573 | 11.6039 | 20.3612 | 8.7573 | 14.5479 | 23.3053 | 23.3053 | 5.8744 | 29.1796 | 30
0 | 7.5823 | 7.5823 | 0 | 12.1374 | 12.1374 | 7.5823 | 6.0728 | 13.6552 | 12.1374 | 10.6047 | 22.7422 | 12.1374 | 8.6244 | 20.7618 | 22.7422 | 9.8405 | 32.5827 | 33
0 | 8.7057 | 8.7057 | 0 | 9.0143 | 9.0143 | 8.7057 | 5.4283 | 14.134 | 9.0143 | 15.3631 | 24.3774 | 9.0143 | 7.339 | 16.3533 | 24.3774 | 11.558 | 35.9354 | 36
0 | 6.9444 | 6.9444 | 0 | 9.3997 | 9.3997 | 6.9444 | 5.7291 | 12.6735 | 9.3997 | 12.5378 | 21.9375 | 9.3997 | 7.1985 | 16.5982 | 21.9375 | 15.0884 | 37.0259 | 38
0 | 5.1812 | 5.1812 | 0 | 3.6401 | 3.6401 | 5.1812 | 3.7864 | 8.9676 | 5.1812 | 10.8983 | 16.0795 | 3.6401 | 7.006 | 10.6461 | 16.0795 | 8.0227 | 24.1022 | 25
0 | 8.4228 | 8.4228 | 0 | 7.7188 | 7.7188 | 8.4228 | 4.8268 | 13.2496 | 8.4228 | 9.2295 | 17.6523 | 7.7188 | 6.5062 | 14.225 | 17.6523 | 8.127 | 25.7794 | 26
0 | 7.3763 | 7.3763 | 0 | 8.7406 | 8.7406 | 7.3763 | 5.8929 | 13.2692 | 8.7406 | 11.2579 | 19.9985 | 8.7406 | 9.8159 | 18.5565 | 19.9985 | 9.0865 | 29.085 | 30
0 | 7.4604 | 7.4604 | 0 | 7.5578 | 7.5578 | 7.4604 | 4.5518 | 12.0121 | 7.5578 | 11.0937 | 18.6515 | 7.5578 | 9.455 | 17.0128 | 18.6515 | 5.4493 | 24.1009 | 25
0 | 7.312 | 7.312 | 0 | 6.2437 | 6.2437 | 7.312 | 5.9131 | 13.2251 | 7.312 | 12.137 | 19.449 | 6.2437 | 10.5444 | 16.7881 | 19.449 | 8.2986 | 27.7476 | 28
0 | 7.8956 | 7.8956 | 0 | 7.5088 | 7.5088 | 7.8956 | 4.0809 | 11.9765 | 7.8956 | 11.2494 | 19.145 | 7.5088 | 12.1678 | 19.6766 | 19.6766 | 12.4482 | 32.1248 | 33
0 | 9.0676 | 9.0676 | 0 | 14.2677 | 14.2677 | 9.0676 | 5.5587 | 14.6263 | 14.2677 | 14.0889 | 28.3566 | 14.2677 | 9.3599 | 23.6277 | 28.3566 | 12.5395 | 40.8961 | 41
0 | 5.534 | 5.534 | 0 | 7.7924 | 7.7924 | 5.534 | 5.058 | 10.592 | 7.7924 | 14.3666 | 22.1589 | 7.7924 | 10.6274 | 18.4198 | 22.1589 | 8.772 | 30.931 | 31
0 | 6.7416 | 6.7416 | 0 | 8.8902 | 8.8902 | 6.7416 | 4.9429 | 11.6845 | 8.8902 | 8.1381 | 17.0283 | 8.8902 | 8.8712 | 17.7614 | 17.7614 | 10.2586 | 28.0201 | 29
0 | 5.9083 | 5.9083 | 0 | 4.8263 | 4.8263 | 5.9083 | 3.807 | 9.7153 | 5.9083 | 10.4701 | 16.3784 | 4.8263 | 7.5177 | 12.344 | 16.3784 | 8.5761 | 24.9545 | 25
0 | 5.4052 | 5.4052 | 0 | 9.3746 | 9.3746 | 5.4052 | 5.6045 | 11.0096 | 9.3746 | 11.3003 | 20.6749 | 9.3746 | 8.5931 | 17.9677 | 20.6749 | 14.1041 | 34.779 | 35
0 | 7.4529 | 7.4529 | 0 | 8.5173 | 8.5173 | 7.4529 | 6.2626 | 13.7155 | 8.5173 | 13.6386 | 22.1559 | 8.5173 | 8.5369 | 17.0542 | 22.1559 | 11.6012 | 33.7571 | 34
0 | 7.2111 | 7.2111 | 0 | 6.6655 | 6.6655 | 7.2111 | 5.1821 | 12.3932 | 7.2111 | 14.6609 | 21.872 | 6.6655 | 8.5868 | 15.2522 | 21.872 | 11.7273 | 33.5993 | 34
0 | 6.8787 | 6.8787 | 0 | 8.1267 | 8.1267 | 6.8787 | 4.2418 | 11.1205 | 8.1267 | 10.1161 | 18.2427 | 8.1267 | 11.3469 | 19.4736 | 19.4736 | 14.0416 | 33.5152 | 34
0 | 7.1241 | 7.1241 | 0 | 10.5032 | 10.5032 | 7.1241 | 3.8641 | 10.9882 | 10.5032 | 14.0152 | 24.5183 | 10.5032 | 6.0622 | 16.5654 | 24.5183 | 8.405 | 32.9233 | 33
0 | 7.5871 | 7.5871 | 0 | 9.065 | 9.065 | 7.5871 | 5.9922 | 13.5793 | 9.065 | 13.3861 | 22.4512 | 9.065 | 6.7538 | 15.8188 | 22.4512 | 14.6521 | 37.1032 | 38
0 | 6.5475 | 6.5475 | 0 | 14.1414 | 14.1414 | 6.5475 | 5.2905 | 11.838 | 14.1414 | 11.2074 | 25.3488 | 14.1414 | 11.5032 | 25.6446 | 25.6446 | 13.2128 | 38.8574 | 39
0 | 7.4873 | 7.4873 | 0 | 9.4891 | 9.4891 | 7.4873 | 4.0892 | 11.5765 | 9.4891 | 12.3697 | 21.8588 | 9.4891 | 7.6214 | 17.1105 | 21.8588 | 7.0134 | 28.8721 | 29
0 | 7.4771 | 7.4771 | 0 | 7.6651 | 7.6651 | 7.4771 | 4.3445 | 11.8216 | 7.6651 | 12.5095 | 20.1746 | 7.6651 | 9.013 | 16.6781 | 20.1746 | 9.9119 | 30.0865 | 31
0 | 7.6121 | 7.6121 | 0 | 6.2928 | 6.2928 | 7.6121 | 4.9541 | 12.5662 | 7.6121 | 13.9074 | 21.5196 | 6.2928 | 4.2525 | 10.5453 | 21.5196 | 8.7614 | 30.2809 | 31
0 | 5.1196 | 5.1196 | 0 | 7.0806 | 7.0806 | 5.1196 | 4.1949 | 9.3144 | 7.0806 | 14.6613 | 21.7419 | 7.0806 | 8.7077 | 15.7883 | 21.7419 | 12.401 | 34.1429 | 35
0 | 8.2741 | 8.2741 | 0 | 11.3256 | 11.3256 | 8.2741 | 5.5302 | 13.8043 | 11.3256 | 12.805 | 24.1306 | 11.3256 | 8.4302 | 19.7558 | 24.1306 | 1.7004 | 25.831 | 26
0 | 7.2168 | 7.2168 | 0 | 12.1349 | 12.1349 | 7.2168 | 5.3149 | 12.5317 | 12.1349 | 11.6427 | 23.7776 | 12.1349 | 4.6836 | 16.8184 | 23.7776 | 8.3014 | 32.079 | 33
0 | 7.813 | 7.813 | 0 | 11.2283 | 11.2283 | 7.813 | 4.2024 | 12.0154 | 11.2283 | 6.9042 | 18.1325 | 11.2283 | 5.3183 | 16.5466 | 18.1325 | 6.7225 | 24.8549 | 25
0 | 6.0858 | 6.0858 | 0 | 10.2242 | 10.2242 | 6.0858 | 4.6814 | 10.7672 | 10.2242 | 8.5475 | 18.7717 | 10.2242 | 9.1529 | 19.3771 | 19.3771 | 7.7708 | 27.1479 | 28
0 | 7.6886 | 7.6886 | 0 | 8.3101 | 8.3101 | 7.6886 | 5.0359 | 12.7245 | 8.3101 | 7.9621 | 16.2722 | 8.3101 | 9.2329 | 17.5429 | 17.5429 | 14.7982 | 32.3411 | 33
0 | 6.273 | 6.273 | 0 | 6.9429 | 6.9429 | 6.273 | 5.2872 | 11.5602 | 6.9429 | 13.1571 | 20.1 | 6.9429 | 8.155 | 15.0979 | 20.1 | 14.194 | 34.294 | 35
0 | 6.755 | 6.755 | 0 | 11.2518 | 11.2518 | 6.755 | 4.0479 | 10.8029 | 11.2518 | 8.999 | 20.2508 | 11.2518 | 6.306 | 17.5578 | 20.2508 | 8.9551 | 29.2059 | 30
0 | 6.7473 | 6.7473 | 0 | 6.5623 | 6.5623 | 6.7473 | 4.7313 | 11.4785 | 6.7473 | 12.2689 | 19.0161 | 6.5623 | 6.8867 | 13.449 | 19.0161 | 16.2207 | 35.2368 | 36
0 | 6.595 | 6.595 | 0 | 7.6605 | 7.6605 | 6.595 | 4.3968 | 10.9918 | 7.6605 | 9.6607 | 17.3212 | 7.6605 | 6.9722 | 14.6327 | 17.3212 | 7.6831 | 25.0043 | 26
0 | 6.3119 | 6.3119 | 0 | 10.7382 | 10.7382 | 6.3119 | 6.0266 | 12.3385 | 10.7382 | 6.8905 | 17.6288 | 10.7382 | 9.665 | 20.4033 | 20.4033 | 6.3935 | 26.7968 | 27
0 | 5.5414 | 5.5414 | 0 | 9.5495 | 9.5495 | 5.5414 | 6.4147 | 11.9561 | 9.5495 | 15.4301 | 24.9796 | 9.5495 | 4.6842 | 14.2337 | 24.9796 | 7.826 | 32.8056 | 33
0 | 8.1921 | 8.1921 | 0 | 6.4818 | 6.4818 | 8.1921 | 6.4171 | 14.6091 | 8.1921 | 11.0505 | 19.2426 | 6.4818 | 9.1341 | 15.6159 | 19.2426 | 9.3478 | 28.5903 | 29
0 | 5.7439 | 5.7439 | 0 | 8.1334 | 8.1334 | 5.7439 | 3.9548 | 9.6988 | 8.1334 | 13.622 | 21.7553 | 8.1334 | 8.9367 | 17.0701 | 21.7553 | 10.1166 | 31.8719 | 32
0 | 8.0179 | 8.0179 | 0 | 11.3251 | 11.3251 | 8.0179 | 5.3068 | 13.3246 | 11.3251 | 12.9146 | 24.2397 | 11.3251 | 6.3267 | 17.6518 | 24.2397 | 9.956 | 34.1958 | 35
0 | 6.2115 | 6.2115 | 0 | 7.8169 | 7.8169 | 6.2115 | 4.4144 | 10.6258 | 7.8169 | 14.7464 | 22.5633 | 7.8169 | 8.326 | 16.1429 | 22.5633 | 10.9567 | 33.5201 | 34
0 | 3.9538 | 3.9538 | 0 | 10.0242 | 10.0242 | 3.9538 | 5.4992 | 9.4529 | 10.0242 | 8.7093 | 18.7335 | 10.0242 | 8.3066 | 18.3308 | 18.7335 | 16.6801 | 35.4136 | 36
0 | 7.072 | 7.072 | 0 | 12.4264 | 12.4264 | 7.072 | 3.9558 | 11.0278 | 12.4264 | 15.75 | 28.1764 | 12.4264 | 7.3418 | 19.7683 | 28.1764 | 11.6596 | 39.836 | 40
0 | 6.2011 | 6.2011 | 0 | 9.5481 | 9.5481 | 6.2011 | 6.7717 | 12.9729 | 9.5481 | 15.2298 | 24.7779 | 9.5481 | 9.0321 | 18.5803 | 24.7779 | 11.9852 | 36.7631 | 37
0 | 7.6904 | 7.6904 | 0 | 9.3393 | 9.3393 | 7.6904 | 6.1058 | 13.7962 | 9.3393 | 6.7646 | 16.1039 | 9.3393 | 5.7374 | 15.0767 | 16.1039 | 14.0094 | 30.1133 | 31
0 | 7.1523 | 7.1523 | 0 | 12.8743 | 12.8743 | 7.1523 | 5.1132 | 12.2655 | 12.8743 | 10.8501 | 23.7243 | 12.8743 | 9.9406 | 22.8149 | 23.7243 | 11.4656 | 35.1899 | 36
0 | 8.2074 | 8.2074 | 0 | 9.0959 | 9.0959 | 8.2074 | 5.6963 | 13.9038 | 9.0959 | 12.3185 | 21.4145 | 9.0959 | 11.3507 | 20.4466 | 21.4145 | 10.0997 | 31.5142 | 32
0 | 6.3862 | 6.3862 | 0 | 13.7042 | 13.7042 | 6.3862 | 5.3025 | 11.6887 | 13.7042 | 7.7819 | 21.4861 | 13.7042 | 7.1682 | 20.8724 | 21.4861 | 10.4981 | 31.9842 | 32
0 | 8.1787 | 8.1787 | 0 | 6.7894 | 6.7894 | 8.1787 | 4.2028 | 12.3815 | 8.1787 | 12.7065 | 20.8852 | 6.7894 | 7.3711 | 14.1605 | 20.8852 | 9.6728 | 30.558 | 31
0 | 6.7306 | 6.7306 | 0 | 11.5289 | 11.5289 | 6.7306 | 6.1044 | 12.835 | 11.5289 | 12.9853 | 24.5142 | 11.5289 | 12.7815 | 24.3105 | 24.5142 | 12.7741 | 37.2883 | 38
0 | 6.3704 | 6.3704 | 0 | 12.2072 | 12.2072 | 6.3704 | 3.7048 | 10.0752 | 12.2072 | 11.045 | 23.2522 | 12.2072 | 5.82 | 18.0273 | 23.2522 | 13.4814 | 36.7336 | 37
0 | 7.9029 | 7.9029 | 0 | 9.5323 | 9.5323 | 7.9029 | 5.2265 | 13.1295 | 9.5323 | 11.8035 | 21.3358 | 9.5323 | 5.0899 | 14.6222 | 21.3358 | 5.33 | 26.6658 | 27
0 | 5.4583 | 5.4583 | 0 | 7.7093 | 7.7093 | 5.4583 | 5.143 | 10.6013 | 7.7093 | 19.0892 | 26.7985 | 7.7093 | 9.1414 | 16.8506 | 26.7985 | 14.0302 | 40.8287 | 41
0 | 7.2742 | 7.2742 | 0 | 9.5772 | 9.5772 | 7.2742 | 5.0959 | 12.3701 | 9.5772 | 7.1896 | 16.7668 | 9.5772 | 6.4141 | 15.9913 | 16.7668 | 12.3308 | 29.0976 | 30
0 | 5.8721 | 5.8721 | 0 | 9.757 | 9.757 | 5.8721 | 6.684 | 12.5561 | 9.757 | 16.0686 | 25.8257 | 9.757 | 9.8826 | 19.6396 | 25.8257 | 12.0203 | 37.846 | 38
0 | 6.1638 | 6.1638 | 0 | 7.9815 | 7.9815 | 6.1638 | 4.4614 | 10.6252 | 7.9815 | 17.6329 | 25.6144 | 7.9815 | 5.9053 | 13.8868 | 25.6144 | 9.849 | 35.4634 | 36
0 | 6.9137 | 6.9137 | 0 | 10.5066 | 10.5066 | 6.9137 | 3.6135 | 10.5273 | 10.5066 | 14.2718 | 24.7784 | 10.5066 | 8.7569 | 19.2635 | 24.7784 | 12.0108 | 36.7893 | 37
0 | 6.4992 | 6.4992 | 0 | 7.5219 | 7.5219 | 6.4992 | 4.5991 | 11.0982 | 7.5219 | 14.2412 | 21.7632 | 7.5219 | 6.7059 | 14.2279 | 21.7632 | 9.3314 | 31.0945 | 32
0 | 7.0837 | 7.0837 | 0 | 12.2623 | 12.2623 | 7.0837 | 2.9339 | 10.0176 | 12.2623 | 12.6444 | 24.9067 | 12.2623 | 9.5631 | 21.8254 | 24.9067 | 14.3116 | 39.2183 | 40
0 | 7.2278 | 7.2278 | 0 | 8.7216 | 8.7216 | 7.2278 | 5.5796 | 12.8074 | 8.7216 | 11.9547 | 20.6764 | 8.7216 | 5.5901 | 14.3118 | 20.6764 | 9.4556 | 30.132 | 31
0 | 8.4644 | 8.4644 | 0 | 7.963 | 7.963 | 8.4644 | 4.5071 | 12.9715 | 8.4644 | 10.2128 | 18.6772 | 7.963 | 10.7754 | 18.7384 | 18.7384 | 8.5938 | 27.3322 | 28
0 | 8.0857 | 8.0857 | 0 | 8.3518 | 8.3518 | 8.0857 | 5.1567 | 13.2423 | 8.3518 | 12.7821 | 21.1339 | 8.3518 | 10.1097 | 18.4615 | 21.1339 | 10.9356 | 32.0695 | 33
0 | 6.3293 | 6.3293 | 0 | 9.7438 | 9.7438 | 6.3293 | 4.8963 | 11.2256 | 9.7438 | 16.3543 | 26.098 | 9.7438 | 9.0319 | 18.7757 | 26.098 | 5.5928 | 31.6909 | 32
0 | 5.4327 | 5.4327 | 0 | 11.2473 | 11.2473 | 5.4327 | 4.5455 | 9.9782 | 11.2473 | 11.4841 | 22.7314 | 11.2473 | 7.1936 | 18.4409 | 22.7314 | 11.6246 | 34.356 | 35
0 | 6.5102 | 6.5102 | 0 | 5.1143 | 5.1143 | 6.5102 | 4.6412 | 11.1514 | 6.5102 | 12.7673 | 19.2774 | 5.1143 | 9.4064 | 14.5207 | 19.2774 | 12.8425 | 32.1199 | 33
0 | 5.9052 | 5.9052 | 0 | 9.1059 | 9.1059 | 5.9052 | 5.3354 | 11.2406 | 9.1059 | 15.5152 | 24.6211 | 9.1059 | 6.3549 | 15.4609 | 24.6211 | 4.5643 | 29.1854 | 30
0 | 6.8913 | 6.8913 | 0 | 7.1579 | 7.1579 | 6.8913 | 4.9051 | 11.7964 | 7.1579 | 11.3665 | 18.5244 | 7.1579 | 7.712 | 14.87 | 18.5244 | 5.8808 | 24.4052 | 25
0 | 7.628 | 7.628 | 0 | 9.3457 | 9.3457 | 7.628 | 4.4701 | 12.0981 | 9.3457 | 13.2993 | 22.645 | 9.3457 | 10.6399 | 19.9856 | 22.645 | 15.2452 | 37.8902 | 38
0 | 6.3963 | 6.3963 | 0 | 9.8449 | 9.8449 | 6.3963 | 4.5599 | 10.9562 | 9.8449 | 12.7764 | 22.6213 | 9.8449 | 6.754 | 16.5989 | 22.6213 | 10.2623 | 32.8836 | 33
0 | 7.4569 | 7.4569 | 0 | 5.9285 | 5.9285 | 7.4569 | 4.3346 | 11.7915 | 7.4569 | 17.3586 | 24.8155 | 5.9285 | 5.522 | 11.4505 | 24.8155 | 12.8209 | 37.6364 | 38
0 | 5.9772 | 5.9772 | 0 | 10.8887 | 10.8887 | 5.9772 | 4.2115 | 10.1887 | 10.8887 | 10.4255 | 21.3141 | 10.8887 | 9.6926 | 20.5812 | 21.3141 | 9.7831 | 31.0972 | 32
0 | 7.8493 | 7.8493 | 0 | 10.4981 | 10.4981 | 7.8493 | 5.6593 | 13.5086 | 10.4981 | 8.435 | 18.933 | 10.4981 | 7.218 | 17.7161 | 18.933 | 6.4772 | 25.4103 | 26
0 | 6.3706 | 6.3706 | 0 | 8.2134 | 8.2134 | 6.3706 | 5.7367 | 12.1073 | 8.2134 | 9.7799 | 17.9933 | 8.2134 | 6.1996 | 14.413 | 17.9933 | 9.5038 | 27.4972 | 28
0 | 7.4593 | 7.4593 | 0 | 8.2106 | 8.2106 | 7.4593 | 5.5361 | 12.9954 | 8.2106 | 11.368 | 19.5787 | 8.2106 | 11.8248 | 20.0355 | 20.0355 | 8.4799 | 28.5154 | 29
0 | 7.4107 | 7.4107 | 0 | 12.9475 | 12.9475 | 7.4107 | 6.3925 | 13.8032 | 12.9475 | 15.4552 | 28.4027 | 12.9475 | 6.1066 | 19.0541 | 28.4027 | 13.3314 | 41.7342 | 42
0 | 7.6688 | 7.6688 | 0 | 9.9876 | 9.9876 | 7.6688 | 3.9953 | 11.6641 | 9.9876 | 7.6564 | 17.644 | 9.9876 | 7.1482 | 17.1358 | 17.644 | 15.8639 | 33.5079 | 34
0 | 6.1096 | 6.1096 | 0 | 13.4205 | 13.4205 | 6.1096 | 6.4313 | 12.5409 | 13.4205 | 12.7205 | 26.141 | 13.4205 | 11.1943 | 24.6148 | 26.141 | 14.029 | 40.17 | 41
0 | 7.0805 | 7.0805 | 0 | 7.0369 | 7.0369 | 7.0805 | 4.3177 | 11.3981 | 7.0805 | 12.0283 | 19.1087 | 7.0369 | 7.2865 | 14.3234 | 19.1087 | 8.1579 | 27.2667 | 28
0 | 6.2591 | 6.2591 | 0 | 11.9971 | 11.9971 | 6.2591 | 4.9762 | 11.2353 | 11.9971 | 14.451 | 26.4481 | 11.9971 | 7.2493 | 19.2464 | 26.4481 | 3.844 | 30.2922 | 31
0 | 8.5305 | 8.5305 | 0 | 9.964 | 9.964 | 8.5305 | 6.8762 | 15.4067 | 9.964 | 12.7188 | 22.6828 | 9.964 | 10.2068 | 20.1708 | 22.6828 | 12.7727 | 35.4555 | 36
0 | 7.5011 | 7.5011 | 0 | 7.9289 | 7.9289 | 7.5011 | 4.8723 | 12.3734 | 7.9289 | 12.9401 | 20.869 | 7.9289 | 8.3962 | 16.3251 | 20.869 | 16.3675 | 37.2365 | 38
0 | 7.7643 | 7.7643 | 0 | 9.7345 | 9.7345 | 7.7643 | 4.8609 | 12.6252 | 9.7345 | 12.7384 | 22.4728 | 9.7345 | 7.4299 | 17.1644 | 22.4728 | 13.6769 | 36.1498 | 37
0 | 6.5135 | 6.5135 | 0 | 6.8263 | 6.8263 | 6.5135 | 4.8569 | 11.3704 | 6.8263 | 11.2016 | 18.0278 | 6.8263 | 7.252 | 14.0783 | 18.0278 | 10.953 | 28.9808 | 29
0 | 7.094 | 7.094 | 0 | 10.8443 | 10.8443 | 7.094 | 3.8447 | 10.9387 | 10.8443 | 15.4924 | 26.3367 | 10.8443 | 4.3605 | 15.2048 | 26.3367 | 9.9876 | 36.3243 | 37
0 | 9.2993 | 9.2993 | 0 | 12.7348 | 12.7348 | 9.2993 | 5.0646 | 14.3639 | 12.7348 | 8.6341 | 21.3689 | 12.7348 | 8.4702 | 21.205 | 21.3689 | 9.5648 | 30.9338 | 31
0 | 7.1345 | 7.1345 | 0 | 9.5181 | 9.5181 | 7.1345 | 4.9261 | 12.0606 | 9.5181 | 11.1028 | 20.6209 | 9.5181 | 6.5415 | 16.0596 | 20.6209 | 6.5403 | 27.1612 | 28
0 | 5.7175 | 5.7175 | 0 | 9.1839 | 9.1839 | 5.7175 | 3.6779 | 9.3954 | 9.1839 | 11.3102 | 20.4941 | 9.1839 | 9.3338 | 18.5177 | 20.4941 | 14.5917 | 35.0858 | 36
0 | 6.0314 | 6.0314 | 0 | 11.0008 | 11.0008 | 6.0314 | 3.5162 | 9.5476 | 11.0008 | 11.0975 | 22.0982 | 11.0008 | 5.3173 | 16.3181 | 22.0982 | 6.5475 | 28.6458 | 29
0 | 7.4473 | 7.4473 | 0 | 8.6692 | 8.6692 | 7.4473 | 4.5985 | 12.0458 | 8.6692 | 15.5932 | 24.2624 | 8.6692 | 4.4749 | 13.1441 | 24.2624 | 7.2302 | 31.4926 | 32
0 | 5.1201 | 5.1201 | 0 | 11.4954 | 11.4954 | 5.1201 | 7.3804 | 12.5005 | 11.4954 | 5.068 | 16.5634 | 11.4954 | 9.695 | 21.1904 | 21.1904 | 10.5554 | 31.7457 | 32
0 | 6.9232 | 6.9232 | 0 | 8.1426 | 8.1426 | 6.9232 | 5.0913 | 12.0145 | 8.1426 | 13.5744 | 21.717 | 8.1426 | 5.5529 | 13.6955 | 21.717 | 13.4796 | 35.1966 | 36
0 | 8.0305 | 8.0305 | 0 | 7.8729 | 7.8729 | 8.0305 | 5.8529 | 13.8834 | 8.0305 | 11.541 | 19.5715 | 7.8729 | 2.2223 | 10.0952 | 19.5715 | 12.9553 | 32.5268 | 33
0 | 7.295 | 7.295 | 0 | 8.2393 | 8.2393 | 7.295 | 5.3109 | 12.6058 | 8.2393 | 10.5272 | 18.7665 | 8.2393 | 7.7435 | 15.9828 | 18.7665 | 4.3162 | 23.0827 | 24
0 | 6.2841 | 6.2841 | 0 | 13.053 | 13.053 | 6.2841 | 5.9349 | 12.219 | 13.053 | 11.4448 | 24.4978 | 13.053 | 8.9885 | 22.0416 | 24.4978 | 8.4867 | 32.9846 | 33
0 | 8.2456 | 8.2456 | 0 | 7.2381 | 7.2381 | 8.2456 | 5.8504 | 14.096 | 8.2456 | 13.8935 | 22.1392 | 7.2381 | 7.8713 | 15.1094 | 22.1392 | 3.9679 | 26.1071 | 27
0 | 5.9498 | 5.9498 | 0 | 8.5148 | 8.5148 | 5.9498 | 2.4322 | 8.382 | 8.5148 | 14.8925 | 23.4074 | 8.5148 | 7.476 | 15.9908 | 23.4074 | 4.4985 | 27.9058 | 28
0 | 4.6977 | 4.6977 | 0 | 8.4505 | 8.4505 | 4.6977 | 4.885 | 9.5827 | 8.4505 | 13.2109 | 21.6615 | 8.4505 | 6.4848 | 14.9353 | 21.6615 | 10.65 | 32.3114 | 33
0 | 5.6754 | 5.6754 | 0 | 11.331 | 11.331 | 5.6754 | 5.2305 | 10.9059 | 11.331 | 10.2498 | 21.5808 | 11.331 | 7.2141 | 18.545 | 21.5808 | 6.099 | 27.6798 | 28
0 | 6.0791 | 6.0791 | 0 | 11.3304 | 11.3304 | 6.0791 | 4.8947 | 10.9738 | 11.3304 | 13.0506 | 24.381 | 11.3304 | 7.0628 | 18.3932 | 24.381 | 9.2665 | 33.6475 | 34
0 | 7.3269 | 7.3269 | 0 | 5.8773 | 5.8773 | 7.3269 | 5.5429 | 12.8698 | 7.3269 | 11.7046 | 19.0315 | 5.8773 | 5.2711 | 11.1484 | 19.0315 | 7.5346 | 26.5661 | 27
0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.253 | 8.253 | 7.7 | 2.5797 | 10.2797 | 8.253 | 14.7437 | 22.9967 | 8.253 | 10.1294 | 18.3824 | 22.9967 | 8.3356 | 31.3322 | 32
0 | 7.1826 | 7.1826 | 0 | 6.6829 | 6.6829 | 7.1826 | 3.5503 | 10.7329 | 7.1826 | 11.5975 | 18.7801 | 6.6829 | 7.2748 | 13.9577 | 18.7801 | 2.855 | 21.6351 | 22
0 | 6.4982 | 6.4982 | 0 | 7.4299 | 7.4299 | 6.4982 | 2.9214 | 9.4196 | 7.4299 | 10.8768 | 18.3067 | 7.4299 | 9.2615 | 16.6914 | 18.3067 | 7.3828 | 25.6895 | 26
0 | 7.3103 | 7.3103 | 0 | 8.1709 | 8.1709 | 7.3103 | 3.7158 | 11.0261 | 8.1709 | 11.5343 | 19.7053 | 8.1709 | 8.2744 | 16.4453 | 19.7053 | 10.4386 | 30.1439 | 31
0 | 7.7956 | 7.7956 | 0 | 13.3442 | 13.3442 | 7.7956 | 5.7929 | 13.5884 | 13.3442 | 9.1508 | 22.4949 | 13.3442 | 7.6313 | 20.9754 | 22.4949 | 12.013 | 34.5079 | 35
0 | 7.1104 | 7.1104 | 0 | 9.66 | 9.66 | 7.1104 | 5.3236 | 12.4341 | 9.66 | 6.3568 | 16.0167 | 9.66 | 6.8048 | 16.4648 | 16.4648 | 12.7892 | 29.254 | 30
0 | 5.3414 | 5.3414 | 0 | 9.0591 | 9.0591 | 5.3414 | 4.8967 | 10.2382 | 9.0591 | 12.974 | 22.0331 | 9.0591 | 6.3692 | 15.4283 | 22.0331 | 11.2163 | 33.2495 | 34
0 | 7.338 | 7.338 | 0 | 8.0153 | 8.0153 | 7.338 | 5.229 | 12.567 | 8.0153 | 9.6621 | 17.6774 | 8.0153 | 8.2567 | 16.272 | 17.6774 | 8.8247 | 26.5021 | 27
0 | 7.0554 | 7.0554 | 0 | 6.4949 | 6.4949 | 7.0554 | 7.0505 | 14.1059 | 7.0554 | 8.7681 | 15.8235 | 6.4949 | 7.4302 | 13.9251 | 15.8235 | 12.9431 | 28.7666 | 29
0 | 9.2077 | 9.2077 | 0 | 7.9099 | 7.9099 | 9.2077 | 5.5283 | 14.736 | 9.2077 | 9.3808 | 18.5885 | 7.9099 | 7.3625 | 15.2724 | 18.5885 | 12.4792 | 31.0677 | 32
0 | 7.1676 | 7.1676 | 0 | 12.9259 | 12.9259 | 7.1676 | 3.9907 | 11.1583 | 12.9259 | 12.4729 | 25.3989 | 12.9259 | 7.0041 | 19.9301 | 25.3989 | 6.7574 | 32.1563 | 33
0 | 7.0169 | 7.0169 | 0 | 6.3544 | 6.3544 | 7.0169 | 5.4251 | 12.442 | 7.0169 | 12.4428 | 19.4596 | 6.3544 | 10.0403 | 16.3947 | 19.4596 | 10.6105 | 30.0701 | 31
0 | 8.677 | 8.677 | 0 | 7.6469 | 7.6469 | 8.677 | 3.9964 | 12.6734 | 8.677 | 9.1181 | 17.7951 | 7.6469 | 6.1639 | 13.8108 | 17.7951 | 12.889 | 30.6841 | 31
0 | 7.193 | 7.193 | 0 | 9.6131 | 9.6131 | 7.193 | 6.6998 | 13.8928 | 9.6131 | 10.535 | 20.1481 | 9.6131 | 9.8607 | 19.4738 | 20.1481 | 12.7033 | 32.8513 | 33
0 | 7.1878 | 7.1878 | 0 | 11.1602 | 11.1602 | 7.1878 | 4.0514 | 11.2392 | 11.1602 | 11.7868 | 22.9469 | 11.1602 | 11.4449 | 22.605 | 22.9469 | 4.5917 | 27.5386 | 28
0 | 7.8659 | 7.8659 | 0 | 6.1272 | 6.1272 | 7.8659 | 6.0368 | 13.9027 | 7.8659 | 10.1094 | 17.9753 | 6.1272 | 11.2172 | 17.3444 | 17.9753 | 11.4923 | 29.4675 | 30
0 | 7.3753 | 7.3753 | 0 | 9.7511 | 9.7511 | 7.3753 | 4.5497 | 11.925 | 9.7511 | 9.5037 | 19.2548 | 9.7511 | 7.4428 | 17.1939 | 19.2548 | 12.3671 | 31.6219 | 32
0 | 6.9651 | 6.9651 | 0 | 8.1807 | 8.1807 | 6.9651 | 5.9132 | 12.8782 | 8.1807 | 7.984 | 16.1647 | 8.1807 | 5.8801 | 14.0608 | 16.1647 | 10.8023 | 26.967 | 27
0 | 6.8336 | 6.8336 | 0 | 7.8766 | 7.8766 | 6.8336 | 4.7341 | 11.5677 | 7.8766 | 10.4426 | 18.3192 | 7.8766 | 6.9964 | 14.8731 | 18.3192 | 10.6111 | 28.9303 | 29
0 | 7.3811 | 7.3811 | 0 | 9.0324 | 9.0324 | 7.3811 | 4.9023 | 12.2834 | 9.0324 | 11.477 | 20.5095 | 9.0324 | 8.2391 | 17.2715 | 20.5095 | 11.3567 | 31.8662 | 32
0 | 5.8737 | 5.8737 | 0 | 10.1714 | 10.1714 | 5.8737 | 4.7593 | 10.633 | 10.1714 | 14.9141 | 25.0854 | 10.1714 | 7.7052 | 17.8766 | 25.0854 | 8.7286 | 33.814 | 34
0 | 5.7921 | 5.7921 | 0 | 12.087 | 12.087 | 5.7921 | 3.9807 | 9.7728 | 12.087 | 10.4805 | 22.5675 | 12.087 | 7.8252 | 19.9122 | 22.5675 | 9.292 | 31.8595 | 32
0 | 7.7371 | 7.7371 | 0 | 11.0258 | 11.0258 | 7.7371 | 7.5464 | 15.2835 | 11.0258 | 10.7293 | 21.7551 | 11.0258 | 5.5003 | 16.5261 | 21.7551 | 10.9998 | 32.7549 | 33
0 | 6.7179 | 6.7179 | 0 | 15.2378 | 15.2378 | 6.7179 | 3.7123 | 10.4302 | 15.2378 | 10.1849 | 25.4228 | 15.2378 | 7.3417 | 22.5795 | 25.4228 | 5.5439 | 30.9667 | 31
0 | 6.2009 | 6.2009 | 0 | 6.6371 | 6.6371 | 6.2009 | 4.7236 | 10.9245 | 6.6371 | 8.7878 | 15.4249 | 6.6371 | 8.126 | 14.7632 | 15.4249 | 9.9948 | 25.4197 | 26
0 | 8.2309 | 8.2309 | 0 | 8.6376 | 8.6376 | 8.2309 | 4.9933 | 13.2242 | 8.6376 | 13.6164 | 22.254 | 8.6376 | 9.0935 | 17.7312 | 22.254 | 5.04 | 27.294 | 28
0 | 8.7531 | 8.7531 | 0 | 10.2381 | 10.2381 | 8.7531 | 4.9067 | 13.6598 | 10.2381 | 15.8078 | 26.0459 | 10.2381 | 4.5443 | 14.7825 | 26.0459 | 13.6988 | 39.7447 | 40
0 | 5.1108 | 5.1108 | 0 | 7.6654 | 7.6654 | 5.1108 | 5.3338 | 10.4446 | 7.6654 | 11.2293 | 18.8947 | 7.6654 | 11.5144 | 19.1799 | 19.1799 | 9.7744 | 28.9542 | 29
0 | 6.281 | 6.281 | 0 | 10.5361 | 10.5361 | 6.281 | 3.7772 | 10.0582 | 10.5361 | 17.3865 | 27.9226 | 10.5361 | 6.6982 | 17.2343 | 27.9226 | 9.8602 | 37.7828 | 38
0 | 5.0668 | 5.0668 | 0 | 8.8095 | 8.8095 | 5.0668 | 4.8277 | 9.8945 | 8.8095 | 10.6165 | 19.426 | 8.8095 | 8.4404 | 17.2499 | 19.426 | 8.0278 | 27.4538 | 28
0 | 5.8456 | 5.8456 | 0 | 8.4173 | 8.4173 | 5.8456 | 3.6488 | 9.4945 | 8.4173 | 14.5641 | 22.9814 | 8.4173 | 8.8422 | 17.2595 | 22.9814 | 9.2248 | 32.2062 | 33
0 | 6.9038 | 6.9038 | 0 | 9.7796 | 9.7796 | 6.9038 | 4.7609 | 11.6648 | 9.7796 | 11.0745 | 20.8541 | 9.7796 | 8.9254 | 18.705 | 20.8541 | 18.9923 | 39.8464 | 40
0 | 6.3447 | 6.3447 | 0 | 10.2297 | 10.2297 | 6.3447 | 5.1168 | 11.4615 | 10.2297 | 10.4364 | 20.6661 | 10.2297 | 9.0539 | 19.2836 | 20.6661 | 12.281 | 32.947 | 33
0 | 6.0281 | 6.0281 | 0 | 10.7875 | 10.7875 | 6.0281 | 4.5328 | 10.5609 | 10.7875 | 8.798 | 19.5855 | 10.7875 | 8.0067 | 18.7942 | 19.5855 | 3.5659 | 23.1513 | 24
0 | 6.6356 | 6.6356 | 0 | 8.1639 | 8.1639 | 6.6356 | 5.1847 | 11.8204 | 8.1639 | 10.2174 | 18.3813 | 8.1639 | 8.0772 | 16.2411 | 18.3813 | 6.3641 | 24.7455 | 25
0 | 6.9624 | 6.9624 | 0 | 3.8081 | 3.8081 | 6.9624 | 4.5222 | 11.4845 | 6.9624 | 16.5787 | 23.5411 | 3.8081 | 7.2761 | 11.0842 | 23.5411 | 11.4298 | 34.9709 | 35
0 | 9.1772 | 9.1772 | 0 | 10.697 | 10.697 | 9.1772 | 5.1229 | 14.3001 | 10.697 | 14.5988 | 25.2958 | 10.697 | 10.2751 | 20.9721 | 25.2958 | 7.0012 | 32.297 | 33
0 | 5.6998 | 5.6998 | 0 | 8.3513 | 8.3513 | 5.6998 | 5.5316 | 11.2315 | 8.3513 | 11.5949 | 19.9462 | 8.3513 | 8.07 | 16.4213 | 19.9462 | 7.7567 | 27.7029 | 28
0 | 6.8306 | 6.8306 | 0 | 11.1152 | 11.1152 | 6.8306 | 6.4521 | 13.2827 | 11.1152 | 14.0894 | 25.2046 | 11.1152 | 11.6339 | 22.7491 | 25.2046 | 12.027 | 37.2316 | 38
0 | 6.4197 | 6.4197 | 0 | 7.9167 | 7.9167 | 6.4197 | 5.2402 | 11.6599 | 7.9167 | 18.1778 | 26.0945 | 7.9167 | 6.1866 | 14.1034 | 26.0945 | 12.8138 | 38.9084 | 39
0 | 6.739 | 6.739 | 0 | 8.8884 | 8.8884 | 6.739 | 4.8895 | 11.6286 | 8.8884 | 10.328 | 19.2164 | 8.8884 | 6.9625 | 15.8509 | 19.2164 | 9.9227 | 29.1391 | 30
0 | 5.6725 | 5.6725 | 0 | 9.2408 | 9.2408 | 5.6725 | 3.9803 | 9.6528 | 9.2408 | 12.5431 | 21.784 | 9.2408 | 5.0698 | 14.3107 | 21.784 | 7.8167 | 29.6007 | 30
0 | 6.8346 | 6.8346 | 0 | 9.1218 | 9.1218 | 6.8346 | 4.2738 | 11.1085 | 9.1218 | 9.1457 | 18.2675 | 9.1218 | 5.1414 | 14.2632 | 18.2675 | 10.6718 | 28.9393 | 29
0 | 4.3937 | 4.3937 | 0 | 8.5417 | 8.5417 | 4.3937 | 4.7873 | 9.1809 | 8.5417 | 19.9351 | 28.4768 | 8.5417 | 7.9714 | 16.5131 | 28.4768 | 11.1334 | 39.6102 | 40
0 | 6.526 | 6.526 | 0 | 9.0646 | 9.0646 | 6.526 | 7.0897 | 13.6157 | 9.0646 | 15.5067 | 24.5713 | 9.0646 | 6.2821 | 15.3467 | 24.5713 | 5.9064 | 30.4776 | 31
0 | 7.1079 | 7.1079 | 0 | 8.8747 | 8.8747 | 7.1079 | 5.7062 | 12.8141 | 8.8747 | 15.3182 | 24.1929 | 8.8747 | 7.4818 | 16.3564 | 24.1929 | 10.9553 | 35.1482 | 36
0 | 6.2493 | 6.2493 | 0 | 10.8898 | 10.8898 | 6.2493 | 4.9802 | 11.2296 | 10.8898 | 13.7936 | 24.6834 | 10.8898 | 8.6351 | 19.5249 | 24.6834 | 15.8456 | 40.529 | 41
0 | 7.3042 | 7.3042 | 0 | 11.6988 | 11.6988 | 7.3042 | 7.4596 | 14.7638 | 11.6988 | 8.517 | 20.2158 | 11.6988 | 8.7736 | 20.4724 | 20.4724 | 15.5507 | 36.0232 | 37
0 | 6.6363 | 6.6363 | 0 | 14.0148 | 14.0148 | 6.6363 | 4.3134 | 10.9496 | 14.0148 | 9.3319 | 23.3467 | 14.0148 | 7.5157 | 21.5305 | 23.3467 | 7.3166 | 30.6634 | 31
0 | 4.9363 | 4.9363 | 0 | 5.4021 | 5.4021 | 4.9363 | 6.1484 | 11.0847 | 5.4021 | 10.1569 | 15.559 | 5.4021 | 7.8089 | 13.211 | 15.559 | 7.8666 | 23.4256 | 24
0 | 4.7208 | 4.7208 | 0 | 7.9723 | 7.9723 | 4.7208 | 4.9183 | 9.6391 | 7.9723 | 5.9238 | 13.8961 | 7.9723 | 8.4055 | 16.3778 | 16.3778 | 6.1578 | 22.5356 | 23
0 | 7.3779 | 7.3779 | 0 | 8.4228 | 8.4228 | 7.3779 | 4.7042 | 12.0821 | 8.4228 | 15.8192 | 24.242 | 8.4228 | 5.3921 | 13.815 | 24.242 | 12.9315 | 37.1735 | 38
0 | 6.4862 | 6.4862 | 0 | 13.8962 | 13.8962 | 6.4862 | 4.1593 | 10.6455 | 13.8962 | 10.0446 | 23.9409 | 13.8962 | 7.6288 | 21.525 | 23.9409 | 11.0816 | 35.0224 | 36
0 | 6.9012 | 6.9012 | 0 | 11.0866 | 11.0866 | 6.9012 | 5.1544 | 12.0556 | 11.0866 | 12.0492 | 23.1358 | 11.0866 | 8.9017 | 19.9884 | 23.1358 | 10.6306 | 33.7664 | 34
0 | 6.9519 | 6.9519 | 0 | 7.0691 | 7.0691 | 6.9519 | 6.0748 | 13.0267 | 7.0691 | 6.4727 | 13.5418 | 7.0691 | 8.7997 | 15.8687 | 15.8687 | 12.4274 | 28.2961 | 29
0 | 6.9956 | 6.9956 | 0 | 5.9793 | 5.9793 | 6.9956 | 5.0191 | 12.0146 | 6.9956 | 10.0812 | 17.0768 | 5.9793 | 11.0863 | 17.0656 | 17.0768 | 16.2336 | 33.3103 | 34
0 | 7.2899 | 7.2899 | 0 | 11.3015 | 11.3015 | 7.2899 | 6.4402 | 13.73 | 11.3015 | 14.5256 | 25.8271 | 11.3015 | 5.9939 | 17.2954 | 25.8271 | 9.4532 | 35.2803 | 36
0 | 6.5094 | 6.5094 | 0 | 12.0896 | 12.0896 | 6.5094 | 6.3346 | 12.8439 | 12.0896 | 10.8039 | 22.8935 | 12.0896 | 8.5798 | 20.6694 | 22.8935 | 7.0783 | 29.9718 | 30
0 | 6.8828 | 6.8828 | 0 | 9.7681 | 9.7681 | 6.8828 | 6.0934 | 12.9762 | 9.7681 | 15.9538 | 25.7219 | 9.7681 | 8.3099 | 18.0779 | 25.7219 | 9.8698 | 35.5916 | 36
0 | 6.4767 | 6.4767 | 0 | 5.2404 | 5.2404 | 6.4767 | 6.5721 | 13.0489 | 6.4767 | 11.443 | 17.9197 | 5.2404 | 12.2127 | 17.4531 | 17.9197 | 10.5677 | 28.4874 | 29
0 | 7.812 | 7.812 | 0 | 13.1952 | 13.1952 | 7.812 | 4.0269 | 11.8389 | 13.1952 | 14.8605 | 28.0557 | 13.1952 | 7.5271 | 20.7223 | 28.0557 | 12.5279 | 40.5836 | 41
0 | 7.351 | 7.351 | 0 | 8.1545 | 8.1545 | 7.351 | 4.5399 | 11.891 | 8.1545 | 10.8272 | 18.9818 | 8.1545 | 4.9552 | 13.1097 | 18.9818 | 11.5563 | 30.538 | 31
0 | 5.2698 | 5.2698 | 0 | 8.0969 | 8.0969 | 5.2698 | 4.9587 | 10.2286 | 8.0969 | 13.643 | 21.7399 | 8.0969 | 6.1337 | 14.2307 | 21.7399 | 8.1542 | 29.8941 | 30
0 | 7.9477 | 7.9477 | 0 | 9.6044 | 9.6044 | 7.9477 | 3.8037 | 11.7514 | 9.6044 | 11.9023 | 21.5067 | 9.6044 | 9.5189 | 19.1233 | 21.5067 | 8.0584 | 29.5651 | 30
0 | 6.4964 | 6.4964 | 0 | 9.2257 | 9.2257 | 6.4964 | 6.1778 | 12.6741 | 9.2257 | 9.2976 | 18.5234 | 9.2257 | 7.417 | 16.6427 | 18.5234 | 10.0758 | 28.5992 | 29
0 | 6.7922 | 6.7922 | 0 | 4.168 | 4.168 | 6.7922 | 5.5237 | 12.3159 | 6.7922 | 17.5286 | 24.3208 | 4.168 | 6.9629 | 11.1309 | 24.3208 | 4.0815 | 28.4023 | 29
0 | 7.8166 | 7.8166 | 0 | 10.3977 | 10.3977 | 7.8166 | 8.0841 | 15.9006 | 10.3977 | 11.3881 | 21.7859 | 10.3977 | 10.072 | 20.4698 | 21.7859 | 14.6142 | 36.4001 | 37
0 | 7.5127 | 7.5127 | 0 | 11.8813 | 11.8813 | 7.5127 | 4.3558 | 11.8685 | 11.8813 | 14.6399 | 26.5212 | 11.8813 | 8.8764 | 20.7577 | 26.5212 | 4.3127 | 30.8339 | 31
0 | 7.1005 | 7.1005 | 0 | 10.2674 | 10.2674 | 7.1005 | 4.7608 | 11.8613 | 10.2674 | 6.7067 | 16.9741 | 10.2674 | 9.4877 | 19.7551 | 19.7551 | 10.3708 | 30.126 | 31
0 | 6.5254 | 6.5254 | 0 | 8.6176 | 8.6176 | 6.5254 | 4.2745 | 10.7999 | 8.6176 | 11.4419 | 20.0595 | 8.6176 | 9.7672 | 18.3848 | 20.0595 | 12.565 | 32.6246 | 33
0 | 5.9575 | 5.9575 | 0 | 10.4059 | 10.4059 | 5.9575 | 3.0973 | 9.0548 | 10.4059 | 16.681 | 27.0868 | 10.4059 | 6.0414 | 16.4472 | 27.0868 | 9.7784 | 36.8652 | 37
0 | 8.4672 | 8.4672 | 0 | 8.7624 | 8.7624 | 8.4672 | 5.1406 | 13.6078 | 8.7624 | 10.4885 | 19.2509 | 8.7624 | 7.3391 | 16.1015 | 19.2509 | 7.7813 | 27.0323 | 28
0 | 6.4737 | 6.4737 | 0 | 10.9428 | 10.9428 | 6.4737 | 4.5571 | 11.0308 | 10.9428 | 16.5367 | 27.4795 | 10.9428 | 10.2727 | 21.2155 | 27.4795 | 4.4369 | 31.9164 | 32
0 | 7.5759 | 7.5759 | 0 | 10.2691 | 10.2691 | 7.5759 | 5.0276 | 12.6035 | 10.2691 | 9.317 | 19.5861 | 10.2691 | 10.0834 | 20.3524 | 20.3524 | 14.773 | 35.1255 | 36
0 | 6.5115 | 6.5115 | 0 | 8.0216 | 8.0216 | 6.5115 | 4.4287 | 10.9402 | 8.0216 | 13.9973 | 22.0189 | 8.0216 | 9.3635 | 17.3851 | 22.0189 | 11.8614 | 33.8803 | 34
0 | 7.3243 | 7.3243 | 0 | 9.11 | 9.11 | 7.3243 | 6.0224 | 13.3467 | 9.11 | 15.3254 | 24.4354 | 9.11 | 4.2135 | 13.3235 | 24.4354 | 6.9113 | 31.3467 | 32
0 | 5.0186 | 5.0186 | 0 | 9.0359 | 9.0359 | 5.0186 | 4.6197 | 9.6383 | 9.0359 | 19.0488 | 28.0847 | 9.0359 | 11.1266 | 20.1626 | 28.0847 | 9.2052 | 37.2899 | 38
0 | 5.2441 | 5.2441 | 0 | 6.8582 | 6.8582 | 5.2441 | 2.3657 | 7.6098 | 6.8582 | 13.3317 | 20.1899 | 6.8582 | 12.4919 | 19.3501 | 20.1899 | 9.691 | 29.8809 | 30
0 | 6.2155 | 6.2155 | 0 | 7.857 | 7.857 | 6.2155 | 5.1076 | 11.3231 | 7.857 | 10.3018 | 18.1588 | 7.857 | 10.4646 | 18.3217 | 18.3217 | 8.0708 | 26.3924 | 27
0 | 5.1095 | 5.1095 | 0 | 6.5523 | 6.5523 | 5.1095 | 4.5627 | 9.6722 | 6.5523 | 13.4287 | 19.981 | 6.5523 | 7.327 | 13.8793 | 19.981 | 11.0742 | 31.0552 | 32
0 | 5.4445 | 5.4445 | 0 | 10.0326 | 10.0326 | 5.4445 | 6.2492 | 11.6937 | 10.0326 | 7.9763 | 18.0089 | 10.0326 | 9.8002 | 19.8328 | 19.8328 | 3.6495 | 23.4823 | 24
0 | 5.9815 | 5.9815 | 0 | 9.1831 | 9.1831 | 5.9815 | 5.6995 | 11.681 | 9.1831 | 11.3532 | 20.5363 | 9.1831 | 9.1951 | 18.3783 | 20.5363 | 14.8449 | 35.3812 | 36
0 | 6.9997 | 6.9997 | 0 | 10.573 | 10.573 | 6.9997 | 4.8189 | 11.8186 | 10.573 | 12.2825 | 22.8556 | 10.573 | 2.4591 | 13.0321 | 22.8556 | 10.604 | 33.4596 | 34
0 | 6.909 | 6.909 | 0 | 10.9792 | 10.9792 | 6.909 | 4.9232 | 11.8322 | 10.9792 | 9.912 | 20.8912 | 10.9792 | 9.0524 | 20.0316 | 20.8912 | 6.0464 | 26.9376 | 27
0 | 5.219 | 5.219 | 0 | 8.7715 | 8.7715 | 5.219 | 4.4308 | 9.6497 | 8.7715 | 12.845 | 21.6165 | 8.7715 | 3.3786 | 12.1501 | 21.6165 | 12.6528 | 34.2693 | 35
0 | 7.1873 | 7.1873 | 0 | 9.9948 | 9.9948 | 7.1873 | 4.3906 | 11.5779 | 9.9948 | 15.6251 | 25.6199 | 9.9948 | 8.3198 | 18.3146 | 25.6199 | 7.3046 | 32.9245 | 33
0 | 6.8003 | 6.8003 | 0 | 12.7299 | 12.7299 | 6.8003 | 6.556 | 13.3563 | 12.7299 | 14.5117 | 27.2416 | 12.7299 | 8.8808 | 21.6106 | 27.2416 | 11.3999 | 38.6415 | 39
0 | 6.4253 | 6.4253 | 0 | 9.4787 | 9.4787 | 6.4253 | 4.5972 | 11.0225 | 9.4787 | 11.6681 | 21.1468 | 9.4787 | 3.9389 | 13.4176 | 21.1468 | 7.322 | 28.4688 | 29
0 | 8.1084 | 8.1084 | 0 | 7.4335 | 7.4335 | 8.1084 | 5.3585 | 13.4669 | 8.1084 | 6.9134 | 15.0218 | 7.4335 | 7.261 | 14.6945 | 15.0218 | 9.7788 | 24.8006 | 25
0 | 5.8746 | 5.8746 | 0 | 9.8888 | 9.8888 | 5.8746 | 5.5935 | 11.4681 | 9.8888 | 9.5317 | 19.4205 | 9.8888 | 10.1156 | 20.0044 | 20.0044 | 9.1852 | 29.1896 | 30
0 | 7.048 | 7.048 | 0 | 11.3702 | 11.3702 | 7.048 | 3.3893 | 10.4373 | 11.3702 | 11.193 | 22.5632 | 11.3702 | 4.2597 | 15.6299 | 22.5632 | 14.2333 | 36.7965 | 37
0 | 5.8847 | 5.8847 | 0 | 8.8602 | 8.8602 | 5.8847 | 4.214 | 10.0988 | 8.8602 | 10.1486 | 19.0088 | 8.8602 | 5.2857 | 14.1459 | 19.0088 | 7.694 | 26.7028 | 27
0 | 6.0075 | 6.0075 | 0 | 8.6976 | 8.6976 | 6.0075 | 4.2733 | 10.2808 | 8.6976 | 16.4244 | 25.1221 | 8.6976 | 6.3823 | 15.0799 | 25.1221 | 10.4113 | 35.5333 | 36
0 | 7.3677 | 7.3677 | 0 | 6.2005 | 6.2005 | 7.3677 | 4.3052 | 11.6729 | 7.3677 | 9.024 | 16.3916 | 6.2005 | 7.2395 | 13.44 | 16.3916 | 9.537 | 25.9286 | 26
0 | 7.0581 | 7.0581 | 0 | 8.079 | 8.079 | 7.0581 | 4.3565 | 11.4147 | 8.079 | 8.9307 | 17.0097 | 8.079 | 10.6752 | 18.7542 | 18.7542 | 14.752 | 33.5062 | 34
0 | 7.9289 | 7.9289 | 0 | 6.3754 | 6.3754 | 7.9289 | 4.5341 | 12.463 | 7.9289 | 10.6064 | 18.5353 | 6.3754 | 7.0572 | 13.4326 | 18.5353 | 7.9842 | 26.5195 | 27
0 | 5.989 | 5.989 | 0 | 8.0154 | 8.0154 | 5.989 | 5.919 | 11.908 | 8.0154 | 7.9166 | 15.9321 | 8.0154 | 11.4706 | 19.486 | 19.486 | 12.643 | 32.129 | 33
0 | 6.0593 | 6.0593 | 0 | 8.6536 | 8.6536 | 6.0593 | 2.369 | 8.4282 | 8.6536 | 11.9619 | 20.6155 | 8.6536 | 9.6766 | 18.3302 | 20.6155 | 4.7016 | 25.317 | 26
0 | 5.2191 | 5.2191 | 0 | 6.1847 | 6.1847 | 5.2191 | 5.2194 | 10.4385 | 6.1847 | 9.735 | 15.9197 | 6.1847 | 5.4341 | 11.6188 | 15.9197 | 7.0648 | 22.9845 | 23
0 | 7.5469 | 7.5469 | 0 | 9.9218 | 9.9218 | 7.5469 | 5.5131 | 13.06 | 9.9218 | 10.179 | 20.1009 | 9.9218 | 5.4959 | 15.4178 | 20.1009 | 11.0062 | 31.1071 | 32
0 | 6.467 | 6.467 | 0 | 9.5273 | 9.5273 | 6.467 | 3.7648 | 10.2318 | 9.5273 | 7.8541 | 17.3814 | 9.5273 | 5.9511 | 15.4784 | 17.3814 | 11.3155 | 28.6969 | 29
0 | 7.3922 | 7.3922 | 0 | 10.7928 | 10.7928 | 7.3922 | 5.3269 | 12.719 | 10.7928 | 16.7503 | 27.5431 | 10.7928 | 7.296 | 18.0888 | 27.5431 | 10.5256 | 38.0687 | 39
0 | 6.9939 | 6.9939 | 0 | 9.0957 | 9.0957 | 6.9939 | 5.9228 | 12.9167 | 9.0957 | 13.941 | 23.0367 | 9.0957 | 9.4947 | 18.5903 | 23.0367 | 9.7242 | 32.7609 | 33
0 | 8.7143 | 8.7143 | 0 | 13.135 | 13.135 | 8.7143 | 5.7627 | 14.4769 | 13.135 | 15.0762 | 28.2111 | 13.135 | 7.4589 | 20.5939 | 28.2111 | 12.2779 | 40.489 | 41
0 | 7.4695 | 7.4695 | 0 | 7.3469 | 7.3469 | 7.4695 | 4.8851 | 12.3547 | 7.4695 | 11.6896 | 19.1592 | 7.3469 | 8.0495 | 15.3964 | 19.1592 | 9.0201 | 28.1793 | 29
0 | 6.5022 | 6.5022 | 0 | 12.7133 | 12.7133 | 6.5022 | 5.628 | 12.1302 | 12.7133 | 9.5747 | 22.288 | 12.7133 | 9.9196 | 22.6329 | 22.6329 | 9.528 | 32.1608 | 33
0 | 7.1279 | 7.1279 | 0 | 11.0261 | 11.0261 | 7.1279 | 6.7109 | 13.8388 | 11.0261 | 14.1333 | 25.1595 | 11.0261 | 7.3147 | 18.3408 | 25.1595 | 9.2745 | 34.434 | 35
0 | 7.0666 | 7.0666 | 0 | 9.5363 | 9.5363 | 7.0666 | 4.7185 | 11.7851 | 9.5363 | 7.773 | 17.3094 | 9.5363 | 4.3338 | 13.8701 | 17.3094 | 9.5141 | 26.8235 | 27
0 | 6.3729 | 6.3729 | 0 | 11.7726 | 11.7726 | 6.3729 | 4.5522 | 10.9251 | 11.7726 | 13.4961 | 25.2688 | 11.7726 | 8.4645 | 20.2371 | 25.2688 | 15.0467 | 40.3155 | 41
0 | 6.9581 | 6.9581 | 0 | 10.6486 | 10.6486 | 6.9581 | 4.7081 | 11.6662 | 10.6486 | 13.2726 | 23.9212 | 10.6486 | 9.8704 | 20.519 | 23.9212 | 11.3976 | 35.3188 | 36
0 | 7.8509 | 7.8509 | 0 | 12.3897 | 12.3897 | 7.8509 | 2.5239 | 10.3748 | 12.3897 | 12.3012 | 24.6908 | 12.3897 | 8.0376 | 20.4273 | 24.6908 | 14.8861 | 39.5769 | 40
0 | 8.205 | 8.205 | 0 | 6.9997 | 6.9997 | 8.205 | 3.7535 | 11.9584 | 8.205 | 11.9693 | 20.1743 | 6.9997 | 8.0063 | 15.006 | 20.1743 | 14.3261 | 34.5004 | 35
0 | 5.8695 | 5.8695 | 0 | 9.0558 | 9.0558 | 5.8695 | 6.5031 | 12.3727 | 9.0558 | 13.3023 | 22.358 | 9.0558 | 6.8292 | 15.885 | 22.358 | 13.2646 | 35.6226 | 36
0 | 6.57 | 6.57 | 0 | 9.6918 | 9.6918 | 6.57 | 6.3355 | 12.9055 | 9.6918 | 9.6664 | 19.3581 | 9.6918 | 10.7197 | 20.4114 | 20.4114 | 5.6239 | 26.0353 | 27
0 | 7.2691 | 7.2691 | 0 | 8.5728 | 8.5728 | 7.2691 | 5.0684 | 12.3374 | 8.5728 | 12.815 | 21.3878 | 8.5728 | 9.5488 | 18.1216 | 21.3878 | 10.2864 | 31.6742 | 32
0 | 8.0793 | 8.0793 | 0 | 7.6581 | 7.6581 | 8.0793 | 5.48 | 13.5593 | 8.0793 | 10.5353 | 18.6146 | 7.6581 | 7.4892 | 15.1472 | 18.6146 | 4.8547 | 23.4694 | 24
0 | 7.6123 | 7.6123 | 0 | 8.3696 | 8.3696 | 7.6123 | 4.4363 | 12.0486 | 8.3696 | 11.1471 | 19.5167 | 8.3696 | 7.4054 | 15.775 | 19.5167 | 10.2543 | 29.771 | 30
0 | 7.1747 | 7.1747 | 0 | 10.4516 | 10.4516 | 7.1747 | 6.2441 | 13.4188 | 10.4516 | 11.0255 | 21.477 | 10.4516 | 11.2078 | 21.6594 | 21.6594 | 10.9209 | 32.5803 | 33
0 | 6.8285 | 6.8285 | 0 | 7.5255 | 7.5255 | 6.8285 | 4.7471 | 11.5756 | 7.5255 | 19.2108 | 26.7363 | 7.5255 | 9.7648 | 17.2903 | 26.7363 | 7.7823 | 34.5186 | 35
0 | 5.6153 | 5.6153 | 0 | 9.917 | 9.917 | 5.6153 | 4.955 | 10.5702 | 9.917 | 11.222 | 21.1389 | 9.917 | 6.074 | 15.991 | 21.1389 | 12.7743 | 33.9132 | 34
0 | 5.9573 | 5.9573 | 0 | 8.8045 | 8.8045 | 5.9573 | 3.9552 | 9.9125 | 8.8045 | 8.5495 | 17.3541 | 8.8045 | 8.4172 | 17.2217 | 17.3541 | 12.5602 | 29.9142 | 30
0 | 5.888 | 5.888 | 0 | 9.4904 | 9.4904 | 5.888 | 4.0208 | 9.9088 | 9.4904 | 10.3467 | 19.8371 | 9.4904 | 9.7305 | 19.2209 | 19.8371 | 10.819 | 30.6562 | 31
0 | 6.5028 | 6.5028 | 0 | 5.9029 | 5.9029 | 6.5028 | 5.9607 | 12.4635 | 6.5028 | 15.1404 | 21.6432 | 5.9029 | 8.3402 | 14.2431 | 21.6432 | 8.2815 | 29.9246 | 30
0 | 8.3956 | 8.3956 | 0 | 8.5416 | 8.5416 | 8.3956 | 4.2297 | 12.6252 | 8.5416 | 13.7707 | 22.3123 | 8.5416 | 9.3726 | 17.9142 | 22.3123 | 5.1955 | 27.5078 | 28
0 | 7.4265 | 7.4265 | 0 | 11.6609 | 11.6609 | 7.4265 | 4.7616 | 12.1881 | 11.6609 | 14.496 | 26.1569 | 11.6609 | 9.9241 | 21.585 | 26.1569 | 8.5855 | 34.7423 | 35
0 | 8.084 | 8.084 | 0 | 7.9443 | 7.9443 | 8.084 | 6.2999 | 14.3839 | 8.084 | 7.4971 | 15.5811 | 7.9443 | 7.4636 | 15.4078 | 15.5811 | 8.9307 | 24.5118 | 25
0 | 7.3419 | 7.3419 | 0 | 8.9202 | 8.9202 | 7.3419 | 4.9201 | 12.262 | 8.9202 | 14.0577 | 22.9779 | 8.9202 | 6.7857 | 15.7059 | 22.9779 | 11.1795 | 34.1574 | 35
0 | 6.8773 | 6.8773 | 0 | 10.1482 | 10.1482 | 6.8773 | 5.3803 | 12.2577 | 10.1482 | 8.6166 | 18.7648 | 10.1482 | 9.7977 | 19.9459 | 19.9459 | 11.3956 | 31.3416 | 32
0 | 6.3505 | 6.3505 | 0 | 10.2787 | 10.2787 | 6.3505 | 4.5836 | 10.934 | 10.2787 | 13.5727 | 23.8514 | 10.2787 | 6.9316 | 17.2103 | 23.8514 | 9.0113 | 32.8627 | 33
0 | 6.1331 | 6.1331 | 0 | 8.4974 | 8.4974 | 6.1331 | 5.2153 | 11.3484 | 8.4974 | 14.8612 | 23.3586 | 8.4974 | 7.4011 | 15.8985 | 23.3586 | 15.2326 | 38.5912 | 39
0 | 6.7264 | 6.7264 | 0 | 10.2198 | 10.2198 | 6.7264 | 4.7354 | 11.4618 | 10.2198 | 17.7094 | 27.9292 | 10.2198 | 7.1904 | 17.4102 | 27.9292 | 11.0942 | 39.0233 | 40
0 | 8.0643 | 8.0643 | 0 | 10.2249 | 10.2249 | 8.0643 | 4.2702 | 12.3345 | 10.2249 | 5.0513 | 15.2761 | 10.2249 | 9.1381 | 19.363 | 19.363 | 7.877 | 27.24 | 28
0 | 6.2376 | 6.2376 | 0 | 9.5306 | 9.5306 | 6.2376 | 5.895 | 12.1325 | 9.5306 | 16.6856 | 26.2162 | 9.5306 | 10.3306 | 19.8612 | 26.2162 | 13.4471 | 39.6633 | 40
0 | 5.9719 | 5.9719 | 0 | 10.0455 | 10.0455 | 5.9719 | 5.4395 | 11.4113 | 10.0455 | 11.6126 | 21.6581 | 10.0455 | 9.672 | 19.7174 | 21.6581 | 8.7619 | 30.42 | 31
0 | 6.2086 | 6.2086 | 0 | 11.0103 | 11.0103 | 6.2086 | 4.759 | 10.9676 | 11.0103 | 10.9018 | 21.9121 | 11.0103 | 7.2317 | 18.242 | 21.9121 | 10.369 | 32.2811 | 33
0 | 6.5826 | 6.5826 | 0 | 9.8897 | 9.8897 | 6.5826 | 4.9711 | 11.5537 | 9.8897 | 12.634 | 22.5237 | 9.8897 | 8.6937 | 18.5833 | 22.5237 | 9.7405 | 32.2642 | 33
0 | 3.8969 | 3.8969 | 0 | 10.2843 | 10.2843 | 3.8969 | 5.9184 | 9.8153 | 10.2843 | 14.3468 | 24.6312 | 10.2843 | 7.2497 | 17.534 | 24.6312 | 9.2195 | 33.8507 | 34
0 | 7.1594 | 7.1594 | 0 | 8.06 | 8.06 | 7.1594 | 4.7763 | 11.9357 | 8.06 | 17.235 | 25.295 | 8.06 | 6.9807 | 15.0407 | 25.295 | 13.6188 | 38.9138 | 39
0 | 6.4274 | 6.4274 | 0 | 11.5895 | 11.5895 | 6.4274 | 4.3311 | 10.7585 | 11.5895 | 12.1264 | 23.716 | 11.5895 | 3.7806 | 15.3702 | 23.716 | 13.8155 | 37.5315 | 38
0 | 7.7992 | 7.7992 | 0 | 10.0348 | 10.0348 | 7.7992 | 5.2635 | 13.0626 | 10.0348 | 6.5533 | 16.5882 | 10.0348 | 4.1623 | 14.1972 | 16.5882 | 10.33 | 26.9182 | 27
0 | 8.2117 | 8.2117 | 0 | 9.8899 | 9.8899 | 8.2117 | 5.9564 | 14.1682 | 9.8899 | 16.0918 | 25.9817 | 9.8899 | 10.6009 | 20.4908 | 25.9817 | 11.4971 | 37.4788 | 38
0 | 6.8067 | 6.8067 | 0 | 8.7647 | 8.7647 | 6.8067 | 3.4441 | 10.2507 | 8.7647 | 10.1236 | 18.8883 | 8.7647 | 12.0017 | 20.7664 | 20.7664 | 8.3986 | 29.1651 | 30
0 | 8.0565 | 8.0565 | 0 | 8.6987 | 8.6987 | 8.0565 | 2.7744 | 10.8309 | 8.6987 | 11.4483 | 20.147 | 8.6987 | 4.4255 | 13.1243 | 20.147 | 6.3378 | 26.4848 | 27
0 | 7.0468 | 7.0468 | 0 | 6.4063 | 6.4063 | 7.0468 | 5.8191 | 12.8659 | 7.0468 | 11.2044 | 18.2512 | 6.4063 | 7.6014 | 14.0077 | 18.2512 | 8.2341 | 26.4853 | 27
0 | 5.7504 | 5.7504 | 0 | 4.8149 | 4.8149 | 5.7504 | 5.9345 | 11.6849 | 5.7504 | 12.4264 | 18.1768 | 4.8149 | 8.6083 | 13.4231 | 18.1768 | 13.9427 | 32.1196 | 33
0 | 7.7658 | 7.7658 | 0 | 7.9742 | 7.9742 | 7.7658 | 7.0638 | 14.8296 | 7.9742 | 3.6493 | 11.6235 | 7.9742 | 9.2642 | 17.2384 | 17.2384 | 7.5425 | 24.7809 | 25
0 | 5.8085 | 5.8085 | 0 | 7.1418 | 7.1418 | 5.8085 | 5.3108 | 11.1193 | 7.1418 | 12.6675 | 19.8093 | 7.1418 | 8.8647 | 16.0064 | 19.8093 | 10.2767 | 30.086 | 31
0 | 6.3047 | 6.3047 | 0 | 8.1668 | 8.1668 | 6.3047 | 6.2577 | 12.5624 | 8.1668 | 12.5802 | 20.7469 | 8.1668 | 9.0734 | 17.2402 | 20.7469 | 12.6819 | 33.4288 | 34
0 | 5.0382 | 5.0382 | 0 | 10.0722 | 10.0722 | 5.0382 | 4.6328 | 9.6709 | 10.0722 | 11.0586 | 21.1308 | 10.0722 | 8.2128 | 18.285 | 21.1308 | 10.4676 | 31.5984 | 32
0 | 5.9114 | 5.9114 | 0 | 9.1056 | 9.1056 | 5.9114 | 7.3402 | 13.2516 | 9.1056 | 14.0295 | 23.135 | 9.1056 | 5.0744 | 14.1799 | 23.135 | 11.235 | 34.37 | 35
0 | 8.4265 | 8.4265 | 0 | 12.118 | 12.118 | 8.4265 | 5.4005 | 13.827 | 12.118 | 13.6646 | 25.7826 | 12.118 | 9.8517 | 21.9696 | 25.7826 | 15.5576 | 41.3401 | 42
0 | 6.4139 | 6.4139 | 0 | 13.0063 | 13.0063 | 6.4139 | 4.8962 | 11.3101 | 13.0063 | 11.9611 | 24.9674 | 13.0063 | 8.1228 | 21.1291 | 24.9674 | 10.3131 | 35.2804 | 36
0 | 6.9976 | 6.9976 | 0 | 8.3277 | 8.3277 | 6.9976 | 6.7463 | 13.7438 | 8.3277 | 6.0425 | 14.3702 | 8.3277 | 6.8099 | 15.1376 | 15.1376 | 9.004 | 24.1415 | 25
0 | 7.7461 | 7.7461 | 0 | 9.3583 | 9.3583 | 7.7461 | 5.0071 | 12.7532 | 9.3583 | 6.2491 | 15.6074 | 9.3583 | 8.2196 | 17.5779 | 17.5779 | 6.2017 | 23.7796 | 24
0 | 7.9305 | 7.9305 | 0 | 12.2136 | 12.2136 | 7.9305 | 5.8821 | 13.8125 | 12.2136 | 12.3089 | 24.5224 | 12.2136 | 7.554 | 19.7675 | 24.5224 | 10.8853 | 35.4078 | 36
0 | 7.5996 | 7.5996 | 0 | 11.0804 | 11.0804 | 7.5996 | 4.2124 | 11.812 | 11.0804 | 12.202 | 23.2824 | 11.0804 | 10.3755 | 21.4559 | 23.2824 | 13.2613 | 36.5436 | 37
0 | 6.7293 | 6.7293 | 0 | 9.1241 | 9.1241 | 6.7293 | 3.9219 | 10.6512 | 9.1241 | 13.056 | 22.1801 | 9.1241 | 7.5902 | 16.7143 | 22.1801 | 8.0353 | 30.2153 | 31
0 | 8.3127 | 8.3127 | 0 | 9.3275 | 9.3275 | 8.3127 | 5.4818 | 13.7945 | 9.3275 | 12.0398 | 21.3673 | 9.3275 | 9.2847 | 18.6122 | 21.3673 | 4.9803 | 26.3476 | 27
0 | 7.6809 | 7.6809 | 0 | 10.0095 | 10.0095 | 7.6809 | 5.1818 | 12.8627 | 10.0095 | 8.1389 | 18.1483 | 10.0095 | 10.2907 | 20.3001 | 20.3001 | 10.3133 | 30.6135 | 31
0 | 7.4178 | 7.4178 | 0 | 6.0072 | 6.0072 | 7.4178 | 4.7925 | 12.2103 | 7.4178 | 12.6893 | 20.107 | 6.0072 | 8.526 | 14.5332 | 20.107 | 13.9966 | 34.1036 | 35
0 | 6.9766 | 6.9766 | 0 | 6.6534 | 6.6534 | 6.9766 | 5.8191 | 12.7958 | 6.9766 | 17.242 | 24.2186 | 6.6534 | 8.0798 | 14.7332 | 24.2186 | 7.5184 | 31.737 | 32
0 | 6.8912 | 6.8912 | 0 | 6.7622 | 6.7622 | 6.8912 | 5.6833 | 12.5745 | 6.8912 | 11.9497 | 18.8409 | 6.7622 | 7.1871 | 13.9493 | 18.8409 | 9.9131 | 28.754 | 29
0 | 6.1386 | 6.1386 | 0 | 3.9084 | 3.9084 | 6.1386 | 6.4104 | 12.549 | 6.1386 | 17.9512 | 24.0898 | 3.9084 | 9.4643 | 13.3727 | 24.0898 | 9.0377 | 33.1275 | 34
0 | 5.5361 | 5.5361 | 0 | 7.6651 | 7.6651 | 5.5361 | 3.545 | 9.081 | 7.6651 | 13.6747 | 21.3398 | 7.6651 | 8.5867 | 16.2518 | 21.3398 | 16.1545 | 37.4943 | 38
0 | 5.8385 | 5.8385 | 0 | 5.2296 | 5.2296 | 5.8385 | 5.3837 | 11.2222 | 5.8385 | 16.4923 | 22.3308 | 5.2296 | 11.5949 | 16.8245 | 22.3308 | 4.2775 | 26.6082 | 27
0 | 5.5661 | 5.5661 | 0 | 8.7819 | 8.7819 | 5.5661 | 5.7405 | 11.3066 | 8.7819 | 7.8284 | 16.6103 | 8.7819 | 7.9971 | 16.779 | 16.779 | 10.4568 | 27.2357 | 28
0 | 7.3116 | 7.3116 | 0 | 10.7992 | 10.7992 | 7.3116 | 4.7272 | 12.0388 | 10.7992 | 12.2255 | 23.0246 | 10.7992 | 3.157 | 13.9561 | 23.0246 | 7.9422 | 30.9669 | 31
0 | 6.1542 | 6.1542 | 0 | 11.7285 | 11.7285 | 6.1542 | 6.3756 | 12.5298 | 11.7285 | 12.9656 | 24.6941 | 11.7285 | 6.6936 | 18.4221 | 24.6941 | 7.1906 | 31.8846 | 32
0 | 5.5266 | 5.5266 | 0 | 10.0972 | 10.0972 | 5.5266 | 4.7424 | 10.269 | 10.0972 | 10.191 | 20.2882 | 10.0972 | 5.8322 | 15.9293 | 20.2882 | 14.2002 | 34.4884 | 35
0 | 6.1144 | 6.1144 | 0 | 7.3267 | 7.3267 | 6.1144 | 2.3865 | 8.501 | 7.3267 | 14.1259 | 21.4526 | 7.3267 | 7.9609 | 15.2876 | 21.4526 | 16.2621 | 37.7147 | 38
0 | 7.0346 | 7.0346 | 0 | 7.9844 | 7.9844 | 7.0346 | 6.3505 | 13.3851 | 7.9844 | 15.1303 | 23.1146 | 7.9844 | 9.0079 | 16.9923 | 23.1146 | 10.9198 | 34.0344 | 35
0 | 7.1156 | 7.1156 | 0 | 10.0582 | 10.0582 | 7.1156 | 5.5426 | 12.6582 | 10.0582 | 12.1848 | 22.2429 | 10.0582 | 7.8068 | 17.8649 | 22.2429 | 10.0805 | 32.3235 | 33
0 | 6.6186 | 6.6186 | 0 | 11.7689 | 11.7689 | 6.6186 | 4.9923 | 11.611 | 11.7689 | 10.3456 | 22.1145 | 11.7689 | 8.3849 | 20.1538 | 22.1145 | 9.808 | 31.9225 | 32
0 | 7.5659 | 7.5659 | 0 | 11.9489 | 11.9489 | 7.5659 | 1.7775 | 9.3434 | 11.9489 | 9.5216 | 21.4705 | 11.9489 | 9.9361 | 21.885 | 21.885 | 13.3885 | 35.2734 | 36
0 | 5.7993 | 5.7993 | 0 | 8.6055 | 8.6055 | 5.7993 | 5.5487 | 11.348 | 8.6055 | 8.4133 | 17.0188 | 8.6055 | 7.1066 | 15.7121 | 17.0188 | 11.9832 | 29.002 | 30
0 | 8.0064 | 8.0064 | 0 | 12.6747 | 12.6747 | 8.0064 | 5.2482 | 13.2546 | 12.6747 | 12.1069 | 24.7815 | 12.6747 | 9.2254 | 21.9001 | 24.7815 | 12.9633 | 37.7449 | 38
0 | 6.6215 | 6.6215 | 0 | 9.4615 | 9.4615 | 6.6215 | 5.6557 | 12.2772 | 9.4615 | 15.9055 | 25.367 | 9.4615 | 9.356 | 18.8176 | 25.367 | 5.2954 | 30.6624 | 31
0 | 5.1245 | 5.1245 | 0 | 8.8404 | 8.8404 | 5.1245 | 5.5855 | 10.71 | 8.8404 | 9.4979 | 18.3383 | 8.8404 | 7.0565 | 15.8969 | 18.3383 | 10.5923 | 28.9305 | 29
0 | 6.8237 | 6.8237 | 0 | 11.4833 | 11.4833 | 6.8237 | 4.2612 | 11.0849 | 11.4833 | 14.1991 | 25.6824 | 11.4833 | 7.8174 | 19.3008 | 25.6824 | 13.1619 | 38.8443 | 39
0 | 7.148 | 7.148 | 0 | 10.2179 | 10.2179 | 7.148 | 3.7738 | 10.9218 | 10.2179 | 8.1139 | 18.3318 | 10.2179 | 8.3713 | 18.5892 | 18.5892 | 6.7423 | 25.3316 | 26
0 | 6.7029 | 6.7029 | 0 | 7.8579 | 7.8579 | 6.7029 | 5.1324 | 11.8353 | 7.8579 | 14.8444 | 22.7024 | 7.8579 | 6.3525 | 14.2105 | 22.7024 | 4.8769 | 27.5792 | 28
0 | 7.3796 | 7.3796 | 0 | 8.2689 | 8.2689 | 7.3796 | 5.1205 | 12.5 | 8.2689 | 7.2199 | 15.4888 | 8.2689 | 8.9853 | 17.2543 | 17.2543 | 12.2711 | 29.5254 | 30
0 | 8.0931 | 8.0931 | 0 | 5.9937 | 5.9937 | 8.0931 | 5.84 | 13.9331 | 8.0931 | 8.4112 | 16.5043 | 5.9937 | 9.3259 | 15.3195 | 16.5043 | 6.0673 | 22.5716 | 23
0 | 6.1741 | 6.1741 | 0 | 10.1742 | 10.1742 | 6.1741 | 5.9739 | 12.148 | 10.1742 | 11.7769 | 21.9511 | 10.1742 | 8.2439 | 18.4181 | 21.9511 | 8.5527 | 30.5037 | 31
0 | 5.6622 | 5.6622 | 0 | 10.0285 | 10.0285 | 5.6622 | 3.431 | 9.0932 | 10.0285 | 18.3968 | 28.4254 | 10.0285 | 7.0909 | 17.1194 | 28.4254 | 8.7742 | 37.1995 | 38
0 | 7.7923 | 7.7923 | 0 | 11.0356 | 11.0356 | 7.7923 | 5.1456 | 12.938 | 11.0356 | 14.8523 | 25.8879 | 11.0356 | 5.6176 | 16.6531 | 25.8879 | 8.0103 | 33.8982 | 34
0 | 6.5435 | 6.5435 | 0 | 10.4424 | 10.4424 | 6.5435 | 4.9905 | 11.5341 | 10.4424 | 8.4791 | 18.9215 | 10.4424 | 9.1166 | 19.559 | 19.559 | 5.8103 | 25.3692 | 26
0 | 7.118 | 7.118 | 0 | 8.1889 | 8.1889 | 7.118 | 4.755 | 11.8729 | 8.1889 | 12.7902 | 20.9792 | 8.1889 | 7.2168 | 15.4057 | 20.9792 | 11.1888 | 32.1679 | 33
0 | 8.1809 | 8.1809 | 0 | 8.2097 | 8.2097 | 8.1809 | 4.8427 | 13.0235 | 8.2097 | 10.9937 | 19.2034 | 8.2097 | 6.5067 | 14.7164 | 19.2034 | 16.342 | 35.5455 | 36
0 | 6.3018 | 6.3018 | 0 | 11.3381 | 11.3381 | 6.3018 | 4.3897 | 10.6916 | 11.3381 | 10.1619 | 21.5 | 11.3381 | 9.9156 | 21.2537 | 21.5 | 12.1583 | 33.6583 | 34
0 | 7.4392 | 7.4392 | 0 | 8.763 | 8.763 | 7.4392 | 4.8271 | 12.2663 | 8.763 | 12.7918 | 21.5548 | 8.763 | 8.8982 | 17.6613 | 21.5548 | 12.0982 | 33.653 | 34
0 | 7.1546 | 7.1546 | 0 | 6.0934 | 6.0934 | 7.1546 | 4.356 | 11.5106 | 7.1546 | 10.5161 | 17.6707 | 6.0934 | 6.5554 | 12.6488 | 17.6707 | 12.7392 | 30.41 | 31
0 | 7.5757 | 7.5757 | 0 | 7.4993 | 7.4993 | 7.5757 | 5.6761 | 13.2518 | 7.5757 | 10.5799 | 18.1556 | 7.4993 | 5.2003 | 12.6996 | 18.1556 | 12.3486 | 30.5042 | 31
0 | 6.9407 | 6.9407 | 0 | 7.3721 | 7.3721 | 6.9407 | 4.1425 | 11.0832 | 7.3721 | 8.6731 | 16.0452 | 7.3721 | 8.86 | 16.2321 | 16.2321 | 11.8992 | 28.1313 | 29
0 | 5.8994 | 5.8994 | 0 | 9.4627 | 9.4627 | 5.8994 | 4.7162 | 10.6156 | 9.4627 | 7.5419 | 17.0046 | 9.4627 | 8.6648 | 18.1275 | 18.1275 | 7.4819 | 25.6093 | 26
0 | 8.8574 | 8.8574 | 0 | 8.5333 | 8.5333 | 8.8574 | 5.0309 | 13.8883 | 8.8574 | 16.798 | 25.6554 | 8.5333 | 6.9731 | 15.5064 | 25.6554 | 9.9098 | 35.5652 | 36
0 | 7.9574 | 7.9574 | 0 | 12.7612 | 12.7612 | 7.9574 | 5.7326 | 13.6899 | 12.7612 | 14.9117 | 27.6728 | 12.7612 | 8.907 | 21.6681 | 27.6728 | 9.8418 | 37.5147 | 38
0 | 5.7272 | 5.7272 | 0 | 7.878 | 7.878 | 5.7272 | 3.6683 | 9.3955 | 7.878 | 20.1382 | 28.0162 | 7.878 | 10.2842 | 18.1622 | 28.0162 | 13.9773 | 41.9935 | 42
0 | 6.7641 | 6.7641 | 0 | 9.9505 | 9.9505 | 6.7641 | 3.1355 | 9.8996 | 9.9505 | 14.7482 | 24.6988 | 9.9505 | 10.2283 | 20.1788 | 24.6988 | 5.1179 | 29.8166 | 30
0 | 6.8219 | 6.8219 | 0 | 9.7836 | 9.7836 | 6.8219 | 2.3801 | 9.202 | 9.7836 | 8.4495 | 18.2332 | 9.7836 | 9.613 | 19.3966 | 19.3966 | 7.4066 | 26.8032 | 27
0 | 7.9021 | 7.9021 | 0 | 9.8516 | 9.8516 | 7.9021 | 4.8928 | 12.7948 | 9.8516 | 12.842 | 22.6936 | 9.8516 | 10.7304 | 20.582 | 22.6936 | 14.1719 | 36.8655 | 37
0 | 7.9023 | 7.9023 | 0 | 3.469 | 3.469 | 7.9023 | 4.2652 | 12.1674 | 7.9023 | 6.2736 | 14.1759 | 3.469 | 8.1765 | 11.6456 | 14.1759 | 7.969 | 22.1449 | 23
0 | 6.1344 | 6.1344 | 0 | 13.3017 | 13.3017 | 6.1344 | 4.6173 | 10.7517 | 13.3017 | 12.5858 | 25.8876 | 13.3017 | 6.7239 | 20.0257 | 25.8876 | 9.4432 | 35.3308 | 36
0 | 6.3565 | 6.3565 | 0 | 10.5768 | 10.5768 | 6.3565 | 5.2258 | 11.5823 | 10.5768 | 13.8546 | 24.4313 | 10.5768 | 8.8082 | 19.385 | 24.4313 | 8.8538 | 33.2852 | 34
0 | 6.5677 | 6.5677 | 0 | 9.9368 | 9.9368 | 6.5677 | 5.815 | 12.3827 | 9.9368 | 12.9279 | 22.8647 | 9.9368 | 11.6146 | 21.5513 | 22.8647 | 9.2205 | 32.0852 | 33
0 | 5.557 | 5.557 | 0 | 9.7937 | 9.7937 | 5.557 | 4.1128 | 9.6698 | 9.7937 | 12.8239 | 22.6175 | 9.7937 | 6.3 | 16.0936 | 22.6175 | 4.3806 | 26.9982 | 27
0 | 8.3769 | 8.3769 | 0 | 7.5516 | 7.5516 | 8.3769 | 5.4635 | 13.8403 | 8.3769 | 5.8451 | 14.2219 | 7.5516 | 9.6187 | 17.1703 | 17.1703 | 7.0288 | 24.1992 | 25
0 | 7.9942 | 7.9942 | 0 | 12.9339 | 12.9339 | 7.9942 | 4.8944 | 12.8886 | 12.9339 | 11.0642 | 23.9981 | 12.9339 | 3.8061 | 16.74 | 23.9981 | 8.9592 | 32.9574 | 33
0 | 5.6826 | 5.6826 | 0 | 11.6837 | 11.6837 | 5.6826 | 4.9523 | 10.6349 | 11.6837 | 10.462 | 22.1457 | 11.6837 | 8.395 | 20.0787 | 22.1457 | 9.8676 | 32.0133 | 33
0 | 7.4487 | 7.4487 | 0 | 9.9207 | 9.9207 | 7.4487 | 5.5191 | 12.9678 | 9.9207 | 9.6758 | 19.5965 | 9.9207 | 4.6215 | 14.5422 | 19.5965 | 7.9632 | 27.5597 | 28
0 | 7.045 | 7.045 | 0 | 9.5165 | 9.5165 | 7.045 | 2.9577 | 10.0026 | 9.5165 | 9.1167 | 18.6332 | 9.5165 | 7.0501 | 16.5666 | 18.6332 | 8.6658 | 27.2989 | 28
0 | 8.3604 | 8.3604 | 0 | 8.6784 | 8.6784 | 8.3604 | 5.4521 | 13.8124 | 8.6784 | 12.0871 | 20.7655 | 8.6784 | 8.9421 | 17.6205 | 20.7655 | 8.4835 | 29.249 | 30
0 | 6.483 | 6.483 | 0 | 9.106 | 9.106 | 6.483 | 3.7885 | 10.2715 | 9.106 | 14.4141 | 23.5201 | 9.106 | 10.1842 | 19.2902 | 23.5201 | 8.0163 | 31.5363 | 32
0 | 9.1024 | 9.1024 | 0 | 8.236 | 8.236 | 9.1024 | 6.0547 | 15.1572 | 9.1024 | 12.0282 | 21.1306 | 8.236 | 7.0553 | 15.2914 | 21.1306 | 7.2482 | 28.3788 | 29
0 | 5.7502 | 5.7502 | 0 | 9.7184 | 9.7184 | 5.7502 | 5.6313 | 11.3816 | 9.7184 | 12.6186 | 22.337 | 9.7184 | 9.9074 | 19.6258 | 22.337 | 8.266 | 30.603 | 31
0 | 5.6554 | 5.6554 | 0 | 9.221 | 9.221 | 5.6554 | 4.7856 | 10.441 | 9.221 | 16.3454 | 25.5664 | 9.221 | 5.5838 | 14.8047 | 25.5664 | 6.8461 | 32.4125 | 33
0 | 6.6822 | 6.6822 | 0 | 9.1909 | 9.1909 | 6.6822 | 5.7533 | 12.4355 | 9.1909 | 13.0549 | 22.2458 | 9.1909 | 9.2148 | 18.4057 | 22.2458 | 11.015 | 33.2608 | 34
0 | 7.1516 | 7.1516 | 0 | 8.9969 | 8.9969 | 7.1516 | 6.4126 | 13.5642 | 8.9969 | 14.4136 | 23.4104 | 8.9969 | 9.6952 | 18.6921 | 23.4104 | 9.6049 | 33.0154 | 34
0 | 6.7392 | 6.7392 | 0 | 10.0935 | 10.0935 | 6.7392 | 4.2979 | 11.0371 | 10.0935 | 13.4223 | 23.5158 | 10.0935 | 7.6034 | 17.6969 | 23.5158 | 9.9148 | 33.4306 | 34
0 | 6.4637 | 6.4637 | 0 | 9.9313 | 9.9313 | 6.4637 | 3.198 | 9.6617 | 9.9313 | 17.7816 | 27.7129 | 9.9313 | 4.3286 | 14.2599 | 27.7129 | 9.4649 | 37.1778 | 38
0 | 6.782 | 6.782 | 0 | 8.4118 | 8.4118 | 6.782 | 6.1267 | 12.9087 | 8.4118 | 10.6079 | 19.0197 | 8.4118 | 11.225 | 19.6367 | 19.6367 | 3.7871 | 23.4239 | 24
0 | 6.6918 | 6.6918 | 0 | 11.1641 | 11.1641 | 6.6918 | 5.7008 | 12.3926 | 11.1641 | 10.2308 | 21.3949 | 11.1641 | 10.7562 | 21.9203 | 21.9203 | 9.3311 | 31.2514 | 32
0 | 7.9522 | 7.9522 | 0 | 10.0489 | 10.0489 | 7.9522 | 5.1169 | 13.069 | 10.0489 | 11.9806 | 22.0296 | 10.0489 | 6.9322 | 16.9811 | 22.0296 | 11.5424 | 33.5719 | 34
0 | 7.1671 | 7.1671 | 0 | 8.3807 | 8.3807 | 7.1671 | 2.5201 | 9.6871 | 8.3807 | 12.8745 | 21.2552 | 8.3807 | 8.6316 | 17.0123 | 21.2552 | 10.5348 | 31.79 | 32
0 | 7.2949 | 7.2949 | 0 | 6.9943 | 6.9943 | 7.2949 | 5.1886 | 12.4835 | 7.2949 | 14.0908 | 21.3856 | 6.9943 | 7.6332 | 14.6275 | 21.3856 | 11.0594 | 32.4451 | 33
0 | 6.4387 | 6.4387 | 0 | 8.5528 | 8.5528 | 6.4387 | 6.3908 | 12.8294 | 8.5528 | 15.859 | 24.4118 | 8.5528 | 11.0618 | 19.6146 | 24.4118 | 8.581 | 32.9928 | 33
0 | 6.7558 | 6.7558 | 0 | 10.3759 | 10.3759 | 6.7558 | 5.7794 | 12.5352 | 10.3759 | 8.1071 | 18.4831 | 10.3759 | 9.0371 | 19.4131 | 19.4131 | 11.5418 | 30.9548 | 31
0 | 7.4045 | 7.4045 | 0 | 8.0085 | 8.0085 | 7.4045 | 6.1571 | 13.5616 | 8.0085 | 14.828 | 22.8365 | 8.0085 | 6.7166 | 14.7251 | 22.8365 | 9.8682 | 32.7046 | 33
0 | 6.0587 | 6.0587 | 0 | 9.8485 | 9.8485 | 6.0587 | 4.3729 | 10.4316 | 9.8485 | 13.4309 | 23.2794 | 9.8485 | 12.1869 | 22.0354 | 23.2794 | 15.8287 | 39.1082 | 40
0 | 6.186 | 6.186 | 0 | 13.7043 | 13.7043 | 6.186 | 5.3376 | 11.5236 | 13.7043 | 15.9347 | 29.639 | 13.7043 | 9.0573 | 22.7616 | 29.639 | 6.9914 | 36.6304 | 37
0 | 7.6544 | 7.6544 | 0 | 8.791 | 8.791 | 7.6544 | 4.0763 | 11.7307 | 8.791 | 11.158 | 19.949 | 8.791 | 8.199 | 16.99 | 19.949 | 10.5005 | 30.4495 | 31
0 | 8.265 | 8.265 | 0 | 5.7026 | 5.7026 | 8.265 | 4.6735 | 12.9385 | 8.265 | 12.2983 | 20.5632 | 5.7026 | 7.269 | 12.9716 | 20.5632 | 4.1642 | 24.7274 | 25
0 | 8.5993 | 8.5993 | 0 | 6.2002 | 6.2002 | 8.5993 | 3.3633 | 11.9626 | 8.5993 | 8.7343 | 17.3336 | 6.2002 | 5.2731 | 11.4733 | 17.3336 | 15.5006 | 32.8342 | 33
0 | 6.9319 | 6.9319 | 0 | 7.1358 | 7.1358 | 6.9319 | 6.101 | 13.0329 | 7.1358 | 11.7955 | 18.9313 | 7.1358 | 9.1846 | 16.3204 | 18.9313 | 7.5767 | 26.508 | 27
0 | 8.4336 | 8.4336 | 0 | 9.2313 | 9.2313 | 8.4336 | 4.9424 | 13.376 | 9.2313 | 11.4437 | 20.675 | 9.2313 | 8.5239 | 17.7552 | 20.675 | 14.815 | 35.49 | 36
0 | 6.691 | 6.691 | 0 | 7.9456 | 7.9456 | 6.691 | 4.0581 | 10.749 | 7.9456 | 12.3264 | 20.272 | 7.9456 | 9.6676 | 17.6132 | 20.272 | 5.4326 | 25.7046 | 26
0 | 8.7218 | 8.7218 | 0 | 7.2702 | 7.2702 | 8.7218 | 6.6724 | 15.3942 | 8.7218 | 12.6087 | 21.3304 | 7.2702 | 8.409 | 15.6792 | 21.3304 | 6.2909 | 27.6213 | 28
0 | 7.8911 | 7.8911 | 0 | 8.0365 | 8.0365 | 7.8911 | 3.7647 | 11.6558 | 8.0365 | 12.62 | 20.6565 | 8.0365 | 11.0815 | 19.118 | 20.6565 | 15.0106 | 35.6671 | 36
0 | 5.4223 | 5.4223 | 0 | 8.3389 | 8.3389 | 5.4223 | 3.7653 | 9.1876 | 8.3389 | 10.6236 | 18.9624 | 8.3389 | 11.0869 | 19.4258 | 19.4258 | 12.432 | 31.8577 | 32
0 | 7.3394 | 7.3394 | 0 | 4.8407 | 4.8407 | 7.3394 | 3.368 | 10.7074 | 7.3394 | 12.3023 | 19.6417 | 4.8407 | 11.262 | 16.1027 | 19.6417 | 7.1908 | 26.8324 | 27
0 | 8.4245 | 8.4245 | 0 | 8.4925 | 8.4925 | 8.4245 | 6.8799 | 15.3044 | 8.4925 | 8.9542 | 17.4467 | 8.4925 | 8.7265 | 17.2189 | 17.4467 | 7.1684 | 24.615 | 25
0 | 6.4677 | 6.4677 | 0 | 10.4354 | 10.4354 | 6.4677 | 5.7309 | 12.1986 | 10.4354 | 7.563 | 17.9984 | 10.4354 | 8.5069 | 18.9423 | 18.9423 | 9.7638 | 28.7061 | 29
0 | 6.6779 | 6.6779 | 0 | 7.6938 | 7.6938 | 6.6779 | 5.6224 | 12.3003 | 7.6938 | 15.925 | 23.6188 | 7.6938 | 8.99 | 16.6839 | 23.6188 | 11.143 | 34.7618 | 35
0 | 6.2644 | 6.2644 | 0 | 8.1147 | 8.1147 | 6.2644 | 6.054 | 12.3183 | 8.1147 | 14.8439 | 22.9586 | 8.1147 | 8.3746 | 16.4893 | 22.9586 | 13.5319 | 36.4904 | 37
0 | 6.5933 | 6.5933 | 0 | 6.9127 | 6.9127 | 6.5933 | 5.3619 | 11.9552 | 6.9127 | 9.6896 | 16.6023 | 6.9127 | 3.7272 | 10.64 | 16.6023 | 11.9535 | 28.5558 | 29
0 | 7.4294 | 7.4294 | 0 | 12.7422 | 12.7422 | 7.4294 | 4.597 | 12.0263 | 12.7422 | 7.8464 | 20.5886 | 12.7422 | 5.752 | 18.4942 | 20.5886 | 10.7303 | 31.3189 | 32
0 | 7.447 | 7.447 | 0 | 9.8811 | 9.8811 | 7.447 | 4.3652 | 11.8122 | 9.8811 | 13.9439 | 23.8251 | 9.8811 | 11.9542 | 21.8354 | 23.8251 | 10.8586 | 34.6837 | 35
0 | 5.2388 | 5.2388 | 0 | 10.848 | 10.848 | 5.2388 | 5.6248 | 10.8636 | 10.848 | 4.5539 | 15.4019 | 10.848 | 10.4493 | 21.2973 | 21.2973 | 11.7198 | 33.0171 | 34
0 | 8.9872 | 8.9872 | 0 | 8.2284 | 8.2284 | 8.9872 | 4.8312 | 13.8184 | 8.9872 | 11.3758 | 20.363 | 8.2284 | 10.342 | 18.5704 | 20.363 | 9.1275 | 29.4905 | 30
0 | 5.3792 | 5.3792 | 0 | 10.086 | 10.086 | 5.3792 | 6.5385 | 11.9177 | 10.086 | 7.2108 | 17.2968 | 10.086 | 7.0293 | 17.1154 | 17.2968 | 6.1469 | 23.4436 | 24
0 | 7.8316 | 7.8316 | 0 | 8.3632 | 8.3632 | 7.8316 | 4.9943 | 12.8259 | 8.3632 | 8.3983 | 16.7615 | 8.3632 | 8.3675 | 16.7307 | 16.7615 | 10.4069 | 27.1685 | 28
0 | 7.3853 | 7.3853 | 0 | 11.5301 | 11.5301 | 7.3853 | 5.3813 | 12.7666 | 11.5301 | 16.0972 | 27.6273 | 11.5301 | 9.3314 | 20.8616 | 27.6273 | 9.7632 | 37.3905 | 38
0 | 7.6448 | 7.6448 | 0 | 8.2187 | 8.2187 | 7.6448 | 3.5577 | 11.2025 | 8.2187 | 11.1405 | 19.3592 | 8.2187 | 4.5548 | 12.7734 | 19.3592 | 8.7522 | 28.1114 | 29
0 | 6.1262 | 6.1262 | 0 | 12.0641 | 12.0641 | 6.1262 | 4.908 | 11.0342 | 12.0641 | 16.6983 | 28.7625 | 12.0641 | 10.385 | 22.4491 | 28.7625 | 11.3108 | 40.0733 | 41
0 | 5.2989 | 5.2989 | 0 | 8.8961 | 8.8961 | 5.2989 | 3.6478 | 8.9467 | 8.8961 | 15.5869 | 24.4831 | 8.8961 | 6.0566 | 14.9528 | 24.4831 | 8.9788 | 33.4618 | 34
0 | 7.8445 | 7.8445 | 0 | 7.3903 | 7.3903 | 7.8445 | 4.6573 | 12.5018 | 7.8445 | 16.9159 | 24.7605 | 7.3903 | 9.4037 | 16.794 | 24.7605 | 6.2434 | 31.0039 | 32
0 | 7.1348 | 7.1348 | 0 | 8.4017 | 8.4017 | 7.1348 | 5.112 | 12.2469 | 8.4017 | 13.4857 | 21.8873 | 8.4017 | 9.3651 | 17.7668 | 21.8873 | 7.9478 | 29.8351 | 30
0 | 5.2559 | 5.2559 | 0 | 10.0712 | 10.0712 | 5.2559 | 2.8536 | 8.1096 | 10.0712 | 14.836 | 24.9072 | 10.0712 | 9.9099 | 19.9811 | 24.9072 | 4.0058 | 28.913 | 29
0 | 6.542 | 6.542 | 0 | 6.0768 | 6.0768 | 6.542 | 4.003 | 10.545 | 6.542 | 12.4825 | 19.0245 | 6.0768 | 7.6893 | 13.7661 | 19.0245 | 11.3368 | 30.3613 | 31
0 | 7.8178 | 7.8178 | 0 | 11.0547 | 11.0547 | 7.8178 | 4.7033 | 12.5211 | 11.0547 | 11.6707 | 22.7254 | 11.0547 | 9.504 | 20.5588 | 22.7254 | 5.7589 | 28.4843 | 29
0 | 7.8808 | 7.8808 | 0 | 7.2661 | 7.2661 | 7.8808 | 6.1713 | 14.0521 | 7.8808 | 8.8474 | 16.7282 | 7.2661 | 6.9454 | 14.2115 | 16.7282 | 6.5702 | 23.2984 | 24
0 | 6.1358 | 6.1358 | 0 | 11.4122 | 11.4122 | 6.1358 | 4.8012 | 10.937 | 11.4122 | 13.7433 | 25.1555 | 11.4122 | 10.7581 | 22.1703 | 25.1555 | 7.121 | 32.2765 | 33
0 | 7.297 | 7.297 | 0 | 10.1886 | 10.1886 | 7.297 | 4.2483 | 11.5453 | 10.1886 | 9.5269 | 19.7156 | 10.1886 | 9.661 | 19.8497 | 19.8497 | 12.7517 | 32.6013 | 33
0 | 7.5527 | 7.5527 | 0 | 9.6221 | 9.6221 | 7.5527 | 5.37 | 12.9227 | 9.6221 | 14.24 | 23.8622 | 9.6221 | 11.6402 | 21.2623 | 23.8622 | 12.1479 | 36.0101 | 37
0 | 8.8297 | 8.8297 | 0 | 8.712 | 8.712 | 8.8297 | 5.3968 | 14.2265 | 8.8297 | 12.1707 | 21.0004 | 8.712 | 6.1858 | 14.8978 | 21.0004 | 8.6242 | 29.6245 | 30
0 | 6.4137 | 6.4137 | 0 | 5.9397 | 5.9397 | 6.4137 | 6.1334 | 12.547 | 6.4137 | 15.9059 | 22.3196 | 5.9397 | 6.7977 | 12.7374 | 22.3196 | 4.9584 | 27.278 | 28
0 | 6.2543 | 6.2543 | 0 | 9.8658 | 9.8658 | 6.2543 | 3.4295 | 9.6838 | 9.8658 | 9.493 | 19.3587 | 9.8658 | 4.8074 | 14.6731 | 19.3587 | 8.8357 | 28.1945 | 29
0 | 6.8819 | 6.8819 | 0 | 10.0689 | 10.0689 | 6.8819 | 3.1774 | 10.0593 | 10.0689 | 16.0282 | 26.0972 | 10.0689 | 7.2684 | 17.3373 | 26.0972 | 10.7818 | 36.879 | 37
0 | 6.4382 | 6.4382 | 0 | 9.577 | 9.577 | 6.4382 | 4.5816 | 11.0197 | 9.577 | 18.2973 | 27.8743 | 9.577 | 10.261 | 19.838 | 27.8743 | 12.1283 | 40.0026 | 41
0 | 7.4362 | 7.4362 | 0 | 6.998 | 6.998 | 7.4362 | 5.0806 | 12.5169 | 7.4362 | 12.5563 | 19.9926 | 6.998 | 7.2552 | 14.2532 | 19.9926 | 13.001 | 32.9935 | 33
0 | 6.1942 | 6.1942 | 0 | 8.8593 | 8.8593 | 6.1942 | 4.003 | 10.1973 | 8.8593 | 11.3796 | 20.2389 | 8.8593 | 7.7242 | 16.5835 | 20.2389 | 8.3109 | 28.5499 | 29
0 | 6.0469 | 6.0469 | 0 | 8.1641 | 8.1641 | 6.0469 | 3.8261 | 9.8731 | 8.1641 | 15.8549 | 24.019 | 8.1641 | 10.3727 | 18.5368 | 24.019 | 12.1815 | 36.2005 | 37
0 | 7.5153 | 7.5153 | 0 | 7.1764 | 7.1764 | 7.5153 | 4.1877 | 11.703 | 7.5153 | 13.493 | 21.0083 | 7.1764 | 10.5228 | 17.6992 | 21.0083 | 12.8895 | 33.8978 | 34
0 | 5.6332 | 5.6332 | 0 | 6.9895 | 6.9895 | 5.6332 | 5.3022 | 10.9355 | 6.9895 | 10.7535 | 17.7431 | 6.9895 | 8.3145 | 15.304 | 17.7431 | 6.8576 | 24.6007 | 25
0 | 5.6144 | 5.6144 | 0 | 8.5846 | 8.5846 | 5.6144 | 4.1217 | 9.7361 | 8.5846 | 11.7262 | 20.3109 | 8.5846 | 6.0085 | 14.5931 | 20.3109 | 8.7752 | 29.086 | 30
0 | 7.8331 | 7.8331 | 0 | 11.0289 | 11.0289 | 7.8331 | 5.2137 | 13.0468 | 11.0289 | 11.5016 | 22.5304 | 11.0289 | 8.239 | 19.2679 | 22.5304 | 11.2999 | 33.8303 | 34
0 | 7.8768 | 7.8768 | 0 | 11.0994 | 11.0994 | 7.8768 | 4.9527 | 12.8295 | 11.0994 | 10.4209 | 21.5202 | 11.0994 | 6.5347 | 17.6341 | 21.5202 | 9.2284 | 30.7487 | 31
0 | 8.7701 | 8.7701 | 0 | 8.9906 | 8.9906 | 8.7701 | 5.6236 | 14.3937 | 8.9906 | 8.6703 | 17.6609 | 8.9906 | 3.8744 | 12.865 | 17.6609 | 6.7493 | 24.4102 | 25
0 | 5.4129 | 5.4129 | 0 | 7.9961 | 7.9961 | 5.4129 | 6.1013 | 11.5142 | 7.9961 | 17.6628 | 25.6589 | 7.9961 | 8.4899 | 16.4859 | 25.6589 | 10.0889 | 35.7477 | 36
0 | 7.85 | 7.85 | 0 | 9.478 | 9.478 | 7.85 | 3.8205 | 11.6705 | 9.478 | 14.5519 | 24.0298 | 9.478 | 7.9374 | 17.4154 | 24.0298 | 8.6039 | 32.6337 | 33
0 | 6.9567 | 6.9567 | 0 | 10.6333 | 10.6333 | 6.9567 | 5.9508 | 12.9075 | 10.6333 | 12.0984 | 22.7317 | 10.6333 | 9.7937 | 20.427 | 22.7317 | 5.9759 | 28.7076 | 29
0 | 7.581 | 7.581 | 0 | 8.2476 | 8.2476 | 7.581 | 4.9188 | 12.4999 | 8.2476 | 8.9895 | 17.2371 | 8.2476 | 7.7959 | 16.0435 | 17.2371 | 4.885 | 22.1221 | 23
0 | 7.5376 | 7.5376 | 0 | 3.6853 | 3.6853 | 7.5376 | 6.9664 | 14.504 | 7.5376 | 8.1071 | 15.6446 | 3.6853 | 8.7746 | 12.4599 | 15.6446 | 13.1124 | 28.757 | 29
0 | 7.205 | 7.205 | 0 | 9.3184 | 9.3184 | 7.205 | 5.7354 | 12.9404 | 9.3184 | 9.6272 | 18.9456 | 9.3184 | 8.0257 | 17.3442 | 18.9456 | 9.7463 | 28.6918 | 29
0 | 6.2871 | 6.2871 | 0 | 7.8643 | 7.8643 | 6.2871 | 4.7278 | 11.0149 | 7.8643 | 12.8306 | 20.6949 | 7.8643 | 7.2487 | 15.113 | 20.6949 | 9.006 | 29.7009 | 30
0 | 7.0135 | 7.0135 | 0 | 9.9828 | 9.9828 | 7.0135 | 5.9644 | 12.9779 | 9.9828 | 11.4162 | 21.399 | 9.9828 | 7.184 | 17.1668 | 21.399 | 8.6137 | 30.0127 | 31
0 | 4.9708 | 4.9708 | 0 | 10.7803 | 10.7803 | 4.9708 | 6.2624 | 11.2333 | 10.7803 | 11.841 | 22.6213 | 10.7803 | 12.8027 | 23.5829 | 23.5829 | 10.5427 | 34.1256 | 35
0 | 6.8779 | 6.8779 | 0 | 7.7311 | 7.7311 | 6.8779 | 3.4593 | 10.3372 | 7.7311 | 11.6943 | 19.4253 | 7.7311 | 8.7536 | 16.4846 | 19.4253 | 8.5806 | 28.0059 | 29
0 | 6.3111 | 6.3111 | 0 | 6.886 | 6.886 | 6.3111 | 3.9137 | 10.2248 | 6.886 | 9.8521 | 16.7381 | 6.886 | 9.9901 | 16.8761 | 16.8761 | 4.7465 | 21.6225 | 22
0 | 6.0379 | 6.0379 | 0 | 8.7493 | 8.7493 | 6.0379 | 5.2043 | 11.2422 | 8.7493 | 13.2173 | 21.9666 | 8.7493 | 6.1992 | 14.9485 | 21.9666 | 8.4573 | 30.4239 | 31
0 | 5.2559 | 5.2559 | 0 | 7.6769 | 7.6769 | 5.2559 | 4.5908 | 9.8467 | 7.6769 | 14.5939 | 22.2708 | 7.6769 | 7.2302 | 14.9071 | 22.2708 | 14.1062 | 36.377 | 37
0 | 7.4892 | 7.4892 | 0 | 8.7885 | 8.7885 | 7.4892 | 5.5525 | 13.0417 | 8.7885 | 16.4479 | 25.2364 | 8.7885 | 8.8268 | 17.6153 | 25.2364 | 7.9714 | 33.2078 | 34
0 | 7.5386 | 7.5386 | 0 | 10.2262 | 10.2262 | 7.5386 | 7.0329 | 14.5714 | 10.2262 | 12.1058 | 22.332 | 10.2262 | 7.9875 | 18.2137 | 22.332 | 8.5924 | 30.9244 | 31
0 | 5.9738 | 5.9738 | 0 | 9.71 | 9.71 | 5.9738 | 4.3083 | 10.2821 | 9.71 | 12.6933 | 22.4033 | 9.71 | 9.7728 | 19.4828 | 22.4033 | 8.2905 | 30.6938 | 31
0 | 9.0804 | 9.0804 | 0 | 12.772 | 12.772 | 9.0804 | 3.2619 | 12.3423 | 12.772 | 17.7634 | 30.5355 | 12.772 | 8.6356 | 21.4077 | 30.5355 | 10.485 | 41.0205 | 42
0 | 7.4537 | 7.4537 | 0 | 7.7826 | 7.7826 | 7.4537 | 4.295 | 11.7487 | 7.7826 | 7.5551 | 15.3378 | 7.7826 | 13.3103 | 21.0929 | 21.0929 | 7.8888 | 28.9817 | 29
0 | 6.967 | 6.967 | 0 | 4.7531 | 4.7531 | 6.967 | 4.2159 | 11.183 | 6.967 | 12.743 | 19.7101 | 4.7531 | 11.2664 | 16.0194 | 19.7101 | 10.6926 | 30.4026 | 31
0 | 7.5942 | 7.5942 | 0 | 9.9748 | 9.9748 | 7.5942 | 4.8893 | 12.4835 | 9.9748 | 14.2199 | 24.1948 | 9.9748 | 7.7907 | 17.7656 | 24.1948 | 9.181 | 33.3758 | 34
0 | 9.3387 | 9.3387 | 0 | 12.6678 | 12.6678 | 9.3387 | 5.4175 | 14.7562 | 12.6678 | 13.448 | 26.1158 | 12.6678 | 4.5878 | 17.2556 | 26.1158 | 10.4226 | 36.5385 | 37
0 | 7.2586 | 7.2586 | 0 | 8.4554 | 8.4554 | 7.2586 | 4.2555 | 11.5141 | 8.4554 | 17.6523 | 26.1078 | 8.4554 | 10.9237 | 19.3791 | 26.1078 | 8.314 | 34.4218 | 35
0 | 6.3557 | 6.3557 | 0 | 7.7499 | 7.7499 | 6.3557 | 4.4931 | 10.8487 | 7.7499 | 11.7363 | 19.4861 | 7.7499 | 7.9913 | 15.7411 | 19.4861 | 7.1717 | 26.6578 | 27
0 | 6.7086 | 6.7086 | 0 | 7.9403 | 7.9403 | 6.7086 | 3.5283 | 10.2368 | 7.9403 | 12.6602 | 20.6005 | 7.9403 | 8.5497 | 16.49 | 20.6005 | 13.1465 | 33.747 | 34
0 | 8.836 | 8.836 | 0 | 8.6338 | 8.6338 | 8.836 | 5.0422 | 13.8782 | 8.836 | 15.2005 | 24.0365 | 8.6338 | 5.3342 | 13.9679 | 24.0365 | 13.3914 | 37.4279 | 38
0 | 7.6645 | 7.6645 | 0 | 6.5397 | 6.5397 | 7.6645 | 5.0667 | 12.7313 | 7.6645 | 14.5926 | 22.2571 | 6.5397 | 8.4095 | 14.9492 | 22.2571 | 13.2209 | 35.478 | 36
0 | 5.422 | 5.422 | 0 | 7.3841 | 7.3841 | 5.422 | 5.0973 | 10.5192 | 7.3841 | 6.5906 | 13.9747 | 7.3841 | 7.8569 | 15.241 | 15.241 | 7.3373 | 22.5783 | 23
0 | 4.1818 | 4.1818 | 0 | 10.6734 | 10.6734 | 4.1818 | 5.4545 | 9.6363 | 10.6734 | 13.2316 | 23.905 | 10.6734 | 8.2934 | 18.9668 | 23.905 | 8.8464 | 32.7514 | 33
0 | 7.8464 | 7.8464 | 0 | 5.5487 | 5.5487 | 7.8464 | 5.2478 | 13.0942 | 7.8464 | 10.3977 | 18.2441 | 5.5487 | 4.6992 | 10.248 | 18.2441 | 10.0334 | 28.2775 | 29
0 | 6.0108 | 6.0108 | 0 | 9.1665 | 9.1665 | 6.0108 | 4.3282 | 10.339 | 9.1665 | 9.0727 | 18.2391 | 9.1665 | 5.8429 | 15.0093 | 18.2391 | 7.2061 | 25.4452 | 26
0 | 6.5321 | 6.5321 | 0 | 7.6831 | 7.6831 | 6.5321 | 4.0103 | 10.5424 | 7.6831 | 12.9866 | 20.6697 | 7.6831 | 9.814 | 17.4971 | 20.6697 | 7.3791 | 28.0488 | 29
0 | 7.1334 | 7.1334 | 0 | 12.3539 | 12.3539 | 7.1334 | 4.9771 | 12.1105 | 12.3539 | 11.0402 | 23.3941 | 12.3539 | 5.2279 | 17.5817 | 23.3941 | 10.4415 | 33.8356 | 34
0 | 8.8285 | 8.8285 | 0 | 6.463 | 6.463 | 8.8285 | 3.5375 | 12.366 | 8.8285 | 10.3908 | 19.2193 | 6.463 | 11.1714 | 17.6344 | 19.2193 | 8.1283 | 27.3476 | 28
0 | 5.8328 | 5.8328 | 0 | 10.1263 | 10.1263 | 5.8328 | 5.6131 | 11.4459 | 10.1263 | 11.278 | 21.4044 | 10.1263 | 8.7672 | 18.8936 | 21.4044 | 11.9311 | 33.3354 | 34
0 | 7.9198 | 7.9198 | 0 | 6.634 | 6.634 | 7.9198 | 6.2694 | 14.1892 | 7.9198 | 12.3595 | 20.2793 | 6.634 | 11.5093 | 18.1432 | 20.2793 | 9.7253 | 30.0046 | 31
0 | 7.2556 | 7.2556 | 0 | 7.5944 | 7.5944 | 7.2556 | 5.9321 | 13.1876 | 7.5944 | 16.151 | 23.7454 | 7.5944 | 6.4423 | 14.0367 | 23.7454 | 13.5364 | 37.2818 | 38
0 | 7.1455 | 7.1455 | 0 | 10.463 | 10.463 | 7.1455 | 4.8179 | 11.9634 | 10.463 | 10.6513 | 21.1143 | 10.463 | 9.2188 | 19.6818 | 21.1143 | 8.24 | 29.3544 | 30
0 | 6.9004 | 6.9004 | 0 | 4.1743 | 4.1743 | 6.9004 | 4.5919 | 11.4924 | 6.9004 | 8.4247 | 15.3251 | 4.1743 | 7.5251 | 11.6993 | 15.3251 | 9.7106 | 25.0357 | 26
0 | 6.5904 | 6.5904 | 0 | 9.0584 | 9.0584 | 6.5904 | 3.8613 | 10.4517 | 9.0584 | 11.4214 | 20.4798 | 9.0584 | 8.8857 | 17.9441 | 20.4798 | 7.0301 | 27.5099 | 28
0 | 6.6252 | 6.6252 | 0 | 10.4607 | 10.4607 | 6.6252 | 4.1306 | 10.7558 | 10.4607 | 11.7634 | 22.2242 | 10.4607 | 12.0761 | 22.5368 | 22.5368 | 2.8145 | 25.3513 | 26
0 | 7.5556 | 7.5556 | 0 | 9.0872 | 9.0872 | 7.5556 | 4.7698 | 12.3254 | 9.0872 | 17.5724 | 26.6596 | 9.0872 | 6.3425 | 15.4297 | 26.6596 | 9.4051 | 36.0648 | 37
0 | 6.8084 | 6.8084 | 0 | 8.4953 | 8.4953 | 6.8084 | 5.0534 | 11.8618 | 8.4953 | 7.6842 | 16.1795 | 8.4953 | 9.5509 | 18.0462 | 18.0462 | 9.4064 | 27.4526 | 28
0 | 6.4264 | 6.4264 | 0 | 7.7187 | 7.7187 | 6.4264 | 4.7579 | 11.1842 | 7.7187 | 11.8004 | 19.5192 | 7.7187 | 8.6975 | 16.4162 | 19.5192 | 9.7937 | 29.3128 | 30
0 | 6.1694 | 6.1694 | 0 | 7.8004 | 7.8004 | 6.1694 | 5.2105 | 11.3799 | 7.8004 | 8.6653 | 16.4657 | 7.8004 | 10.4645 | 18.2649 | 18.2649 | 9.8157 | 28.0806 | 29
0 | 7.1989 | 7.1989 | 0 | 7.893 | 7.893 | 7.1989 | 4.253 | 11.4518 | 7.893 | 17.8514 | 25.7444 | 7.893 | 8.0465 | 15.9395 | 25.7444 | 12.1776 | 37.922 | 38
0 | 6.9389 | 6.9389 | 0 | 5.5881 | 5.5881 | 6.9389 | 5.2741 | 12.213 | 6.9389 | 8.0847 | 15.0235 | 5.5881 | 7.8738 | 13.4619 | 15.0235 | 9.7636 | 24.7871 | 25
0 | 7.4613 | 7.4613 | 0 | 6.6115 | 6.6115 | 7.4613 | 6.908 | 14.3693 | 7.4613 | 17.092 | 24.5533 | 6.6115 | 9.795 | 16.4065 | 24.5533 | 10.5581 | 35.1114 | 36
0 | 8.3496 | 8.3496 | 0 | 12.2749 | 12.2749 | 8.3496 | 4.271 | 12.6205 | 12.2749 | 10.8078 | 23.0827 | 12.2749 | 9.1881 | 21.4629 | 23.0827 | 7.0264 | 30.1091 | 31
0 | 5.4823 | 5.4823 | 0 | 9.3629 | 9.3629 | 5.4823 | 4.0322 | 9.5145 | 9.3629 | 14.0631 | 23.426 | 9.3629 | 9.6973 | 19.0602 | 23.426 | 6.52 | 29.946 | 30
0 | 6.8674 | 6.8674 | 0 | 10.3919 | 10.3919 | 6.8674 | 4.15 | 11.0173 | 10.3919 | 12.2512 | 22.6431 | 10.3919 | 6.3397 | 16.7316 | 22.6431 | 14.6557 | 37.2989 | 38
0 | 7.416 | 7.416 | 0 | 7.6849 | 7.6849 | 7.416 | 5.7723 | 13.1884 | 7.6849 | 14.0203 | 21.7052 | 7.6849 | 6.9211 | 14.6059 | 21.7052 | 10.7116 | 32.4168 | 33
0 | 6.7624 | 6.7624 | 0 | 13.1525 | 13.1525 | 6.7624 | 5.5151 | 12.2775 | 13.1525 | 11.6158 | 24.7683 | 13.1525 | 7.7584 | 20.9109 | 24.7683 | 7.3123 | 32.0807 | 33
0 | 7.1872 | 7.1872 | 0 | 5.5366 | 5.5366 | 7.1872 | 4.5519 | 11.7391 | 7.1872 | 10.0386 | 17.2258 | 5.5366 | 5.9193 | 11.4559 | 17.2258 | 18.0984 | 35.3242 | 36
0 | 5.8466 | 5.8466 | 0 | 11.4838 | 11.4838 | 5.8466 | 6.2597 | 12.1063 | 11.4838 | 14.8349 | 26.3187 | 11.4838 | 7.4278 | 18.9116 | 26.3187 | 11.066 | 37.3847 | 38
0 | 5.6621 | 5.6621 | 0 | 10.2172 | 10.2172 | 5.6621 | 4.9551 | 10.6172 | 10.2172 | 10.7721 | 20.9893 | 10.2172 | 5.0182 | 15.2353 | 20.9893 | 4.7015 | 25.6908 | 26
0 | 8.3671 | 8.3671 | 0 | 9.0948 | 9.0948 | 8.3671 | 5.6991 | 14.0662 | 9.0948 | 15.7633 | 24.8582 | 9.0948 | 9.7616 | 18.8564 | 24.8582 | 5.1685 | 30.0267 | 31
0 | 7.3552 | 7.3552 | 0 | 11.8876 | 11.8876 | 7.3552 | 5.4418 | 12.797 | 11.8876 | 16.0692 | 27.9568 | 11.8876 | 5.6917 | 17.5794 | 27.9568 | 10.9485 | 38.9054 | 39
0 | 6.7066 | 6.7066 | 0 | 6.0847 | 6.0847 | 6.7066 | 5.5042 | 12.2108 | 6.7066 | 9.0242 | 15.7308 | 6.0847 | 11.0198 | 17.1045 | 17.1045 | 13.7642 | 30.8687 | 31
0 | 6.7034 | 6.7034 | 0 | 7.6343 | 7.6343 | 6.7034 | 6.2996 | 13.0031 | 7.6343 | 13.2371 | 20.8714 | 7.6343 | 8.2726 | 15.9069 | 20.8714 | 11.927 | 32.7984 | 33
0 | 4.2754 | 4.2754 | 0 | 8.0929 | 8.0929 | 4.2754 | 3.6341 | 7.9095 | 8.0929 | 16.8004 | 24.8933 | 8.0929 | 5.2269 | 13.3198 | 24.8933 | 9.1223 | 34.0156 | 35
0 | 5.1558 | 5.1558 | 0 | 9.4005 | 9.4005 | 5.1558 | 6.5253 | 11.6811 | 9.4005 | 13.5819 | 22.9824 | 9.4005 | 7.2967 | 16.6972 | 22.9824 | 7.1439 | 30.1262 | 31
0 | 7.7606 | 7.7606 | 0 | 8.0545 | 8.0545 | 7.7606 | 5.4831 | 13.2437 | 8.0545 | 8.3458 | 16.4003 | 8.0545 | 8.1332 | 16.1876 | 16.4003 | 4.2745 | 20.6748 | 21
0 | 8.7999 | 8.7999 | 0 | 5.9336 | 5.9336 | 8.7999 | 5.9286 | 14.7286 | 8.7999 | 13.6916 | 22.4916 | 5.9336 | 6.6884 | 12.622 | 22.4916 | 8.0723 | 30.5639 | 31
0 | 7.5345 | 7.5345 | 0 | 8.1382 | 8.1382 | 7.5345 | 4.5634 | 12.0979 | 8.1382 | 9.5842 | 17.7224 | 8.1382 | 7.7964 | 15.9345 | 17.7224 | 14.4631 | 32.1854 | 33
0 | 8.3795 | 8.3795 | 0 | 7.1423 | 7.1423 | 8.3795 | 4.2138 | 12.5933 | 8.3795 | 17.4029 | 25.7825 | 7.1423 | 9.5155 | 16.6579 | 25.7825 | 12.8757 | 38.6582 | 39
0 | 6.6785 | 6.6785 | 0 | 9.039 | 9.039 | 6.6785 | 5.6799 | 12.3584 | 9.039 | 15.6804 | 24.7194 | 9.039 | 6.2807 | 15.3197 | 24.7194 | 15.0105 | 39.7299 | 40
0 | 8.0149 | 8.0149 | 0 | 9.3065 | 9.3065 | 8.0149 | 5.7569 | 13.7719 | 9.3065 | 9.1553 | 18.4618 | 9.3065 | 8.4986 | 17.805 | 18.4618 | 7.0235 | 25.4852 | 26
0 | 4.4161 | 4.4161 | 0 | 8.1398 | 8.1398 | 4.4161 | 4.6293 | 9.0453 | 8.1398 | 12.6641 | 20.804 | 8.1398 | 6.8388 | 14.9786 | 20.804 | 15.6517 | 36.4557 | 37
0 | 8.0917 | 8.0917 | 0 | 10.9213 | 10.9213 | 8.0917 | 5.4509 | 13.5426 | 10.9213 | 4.6504 | 15.5717 | 10.9213 | 10.5582 | 21.4794 | 21.4794 | 11.4529 | 32.9323 | 33
0 | 7.8048 | 7.8048 | 0 | 6.262 | 6.262 | 7.8048 | 4.1321 | 11.9369 | 7.8048 | 8.1546 | 15.9594 | 6.262 | 7.9637 | 14.2257 | 15.9594 | 10.4478 | 26.4072 | 27
0 | 6.6514 | 6.6514 | 0 | 6.1776 | 6.1776 | 6.6514 | 4.2056 | 10.857 | 6.6514 | 12.0084 | 18.6598 | 6.1776 | 9.0434 | 15.2211 | 18.6598 | 7.1666 | 25.8264 | 26
0 | 6.4016 | 6.4016 | 0 | 6.0729 | 6.0729 | 6.4016 | 5.1664 | 11.568 | 6.4016 | 9.7319 | 16.1335 | 6.0729 | 6.0459 | 12.1188 | 16.1335 | 11.7297 | 27.8631 | 28
0 | 8.8783 | 8.8783 | 0 | 5.6801 | 5.6801 | 8.8783 | 5.8377 | 14.7161 | 8.8783 | 9.0436 | 17.922 | 5.6801 | 7.4101 | 13.0901 | 17.922 | 11.1482 | 29.0702 | 30
0 | 7.5855 | 7.5855 | 0 | 5.9657 | 5.9657 | 7.5855 | 5.0677 | 12.6532 | 7.5855 | 10.5597 | 18.1451 | 5.9657 | 7.0154 | 12.981 | 18.1451 | 14.8507 | 32.9959 | 33
0 | 6.7602 | 6.7602 | 0 | 10.1147 | 10.1147 | 6.7602 | 3.0359 | 9.7961 | 10.1147 | 17.8411 | 27.9559 | 10.1147 | 7.0949 | 17.2096 | 27.9559 | 5.077 | 33.0328 | 34
0 | 7.0799 | 7.0799 | 0 | 9.0401 | 9.0401 | 7.0799 | 4.6767 | 11.7566 | 9.0401 | 14.5101 | 23.5502 | 9.0401 | 5.0022 | 14.0423 | 23.5502 | 17.6949 | 41.2451 | 42
0 | 7.2337 | 7.2337 | 0 | 13.1839 | 13.1839 | 7.2337 | 4.1699 | 11.4037 | 13.1839 | 9.4324 | 22.6162 | 13.1839 | 5.4188 | 18.6026 | 22.6162 | 13.1614 | 35.7776 | 36
0 | 8.3026 | 8.3026 | 0 | 11.3589 | 11.3589 | 8.3026 | 4.9484 | 13.251 | 11.3589 | 13.6196 | 24.9785 | 11.3589 | 6.8958 | 18.2547 | 24.9785 | 2.679 | 27.6576 | 28
0 | 7.0317 | 7.0317 | 0 | 9.0182 | 9.0182 | 7.0317 | 5.3207 | 12.3524 | 9.0182 | 9.8596 | 18.8777 | 9.0182 | 7.5429 | 16.5611 | 18.8777 | 9.2928 | 28.1705 | 29
0 | 6.5516 | 6.5516 | 0 | 6.452 | 6.452 | 6.5516 | 4.0033 | 10.5549 | 6.5516 | 10.7481 | 17.2997 | 6.452 | 7.9041 | 14.3561 | 17.2997 | 14.9726 | 32.2724 | 33
0 | 7.1641 | 7.1641 | 0 | 7.2886 | 7.2886 | 7.1641 | 3.9543 | 11.1184 | 7.2886 | 10.3589 | 17.6475 | 7.2886 | 9.7164 | 17.005 | 17.6475 | 9.6343 | 27.2818 | 28
0 | 6.2546 | 6.2546 | 0 | 8.9678 | 8.9678 | 6.2546 | 6.1667 | 12.4213 | 8.9678 | 17.1094 | 26.0772 | 8.9678 | 7.3418 | 16.3097 | 26.0772 | 8.3914 | 34.4686 | 35
0 | 7.5243 | 7.5243 | 0 | 5.9581 | 5.9581 | 7.5243 | 6.5308 | 14.055 | 7.5243 | 6.4713 | 13.9955 | 5.9581 | 7.7363 | 13.6943 | 14.055 | 9.3491 | 23.4041 | 24
0 | 7.1023 | 7.1023 | 0 | 8.5271 | 8.5271 | 7.1023 | 7.2396 | 14.3419 | 8.5271 | 13.6675 | 22.1946 | 8.5271 | 6.4501 | 14.9771 | 22.1946 | 10.1338 | 32.3284 | 33
0 | 6.305 | 6.305 | 0 | 10.7844 | 10.7844 | 6.305 | 6.285 | 12.59 | 10.7844 | 10.1691 | 20.9534 | 10.7844 | 9.9999 | 20.7842 | 20.9534 | 11.3962 | 32.3496 | 33
0 | 7.0792 | 7.0792 | 0 | 7.6303 | 7.6303 | 7.0792 | 5.7494 | 12.8286 | 7.6303 | 8.1848 | 15.815 | 7.6303 | 9.6253 | 17.2556 | 17.2556 | 9.4019 | 26.6575 | 27
0 | 8.1133 | 8.1133 | 0 | 9.4734 | 9.4734 | 8.1133 | 5.3008 | 13.4141 | 9.4734 | 11.2561 | 20.7295 | 9.4734 | 7.293 | 16.7664 | 20.7295 | 7.2645 | 27.9941 | 28
0 | 6.7749 | 6.7749 | 0 | 6.7606 | 6.7606 | 6.7749 | 3.0177 | 9.7927 | 6.7749 | 12.9926 | 19.7675 | 6.7606 | 6.0484 | 12.8089 | 19.7675 | 13.5419 | 33.3094 | 34
0 | 7.5179 | 7.5179 | 0 | 9.5518 | 9.5518 | 7.5179 | 4.5318 | 12.0498 | 9.5518 | 10.6361 | 20.188 | 9.5518 | 10.7309 | 20.2827 | 20.2827 | 10.6972 | 30.9799 | 31
0 | 7.4694 | 7.4694 | 0 | 8.1506 | 8.1506 | 7.4694 | 5.4401 | 12.9095 | 8.1506 | 11.594 | 19.7446 | 8.1506 | 5.5816 | 13.7323 | 19.7446 | 11.62 | 31.3646 | 32
0 | 7.6695 | 7.6695 | 0 | 11.2732 | 11.2732 | 7.6695 | 4.4478 | 12.1174 | 11.2732 | 11.7105 | 22.9838 | 11.2732 | 12.6171 | 23.8903 | 23.8903 | 10.6833 | 34.5736 | 35
0 | 7.5027 | 7.5027 | 0 | 8.8195 | 8.8195 | 7.5027 | 4.9533 | 12.456 | 8.8195 | 11.4504 | 20.2699 | 8.8195 | 7.2506 | 16.07 | 20.2699 | 7.8532 | 28.1231 | 29
0 | 6.0021 | 6.0021 | 0 | 9.6709 | 9.6709 | 6.0021 | 5.6211 | 11.6232 | 9.6709 | 10.4693 | 20.1402 | 9.6709 | 7.8486 | 17.5195 | 20.1402 | 7.4539 | 27.5942 | 28
0 | 6.4011 | 6.4011 | 0 | 10.2094 | 10.2094 | 6.4011 | 6.5982 | 12.9992 | 10.2094 | 15.4861 | 25.6955 | 10.2094 | 9.6308 | 19.8402 | 25.6955 | 11.7401 | 37.4356 | 38
0 | 7.2723 | 7.2723 | 0 | 11.019 | 11.019 | 7.2723 | 6.2105 | 13.4827 | 11.019 | 15.7569 | 26.7759 | 11.019 | 9.1348 | 20.1538 | 26.7759 | 11.8701 | 38.646 | 39
0 | 6.4138 | 6.4138 | 0 | 8.5938 | 8.5938 | 6.4138 | 3.1105 | 9.5242 | 8.5938 | 11.7486 | 20.3424 | 8.5938 | 6.3768 | 14.9706 | 20.3424 | 10.8835 | 31.2259 | 32
0 | 8.1188 | 8.1188 | 0 | 10.6896 | 10.6896 | 8.1188 | 3.9007 | 12.0194 | 10.6896 | 11.0358 | 21.7255 | 10.6896 | 7.5454 | 18.235 | 21.7255 | 11.1682 | 32.8936 | 33
0 | 7.2505 | 7.2505 | 0 | 8.3211 | 8.3211 | 7.2505 | 5.006 | 12.2565 | 8.3211 | 10.8238 | 19.1449 | 8.3211 | 9.2781 | 17.5991 | 19.1449 | 7.6792 | 26.8241 | 27
0 | 5.9215 | 5.9215 | 0 | 9.0829 | 9.0829 | 5.9215 | 5.662 | 11.5835 | 9.0829 | 11.1502 | 20.2331 | 9.0829 | 9.8701 | 18.9529 | 20.2331 | 13.3748 | 33.6078 | 34
0 | 7.4951 | 7.4951 | 0 | 6.2293 | 6.2293 | 7.4951 | 4.8612 | 12.3564 | 7.4951 | 9.724 | 17.2192 | 6.2293 | 9.2521 | 15.4814 | 17.2192 | 4.1307 | 21.3499 | 22
0 | 6.1438 | 6.1438 | 0 | 8.7413 | 8.7413 | 6.1438 | 5.61 | 11.7538 | 8.7413 | 14.3609 | 23.1022 | 8.7413 | 9.5778 | 18.3191 | 23.1022 | 8.637 | 31.7393 | 32
0 | 5.4723 | 5.4723 | 0 | 10.6116 | 10.6116 | 5.4723 | 4.9655 | 10.4378 | 10.6116 | 10.4346 | 21.0462 | 10.6116 | 7.4175 | 18.0291 | 21.0462 | 10.0456 | 31.0918 | 32
0 | 7.961 | 7.961 | 0 | 8.7324 | 8.7324 | 7.961 | 6.1585 | 14.1195 | 8.7324 | 13.8689 | 22.6013 | 8.7324 | 5.9483 | 14.6807 | 22.6013 | 8.7377 | 31.339 | 32
0 | 8.9012 | 8.9012 | 0 | 10.5092 | 10.5092 | 8.9012 | 6.6979 | 15.5991 | 10.5092 | 12.7035 | 23.2127 | 10.5092 | 11.0535 | 21.5627 | 23.2127 | 11.2096 | 34.4223 | 35
0 | 6.9852 | 6.9852 | 0 | 8.6792 | 8.6792 | 6.9852 | 3.755 | 10.7402 | 8.6792 | 11.3348 | 20.014 | 8.6792 | 4.6505 | 13.3297 | 20.014 | 5.0917 | 25.1056 | 26
0 | 7.6582 | 7.6582 | 0 | 7.9507 | 7.9507 | 7.6582 | 5.4146 | 13.0728 | 7.9507 | 13.2025 | 21.1532 | 7.9507 | 6.0631 | 14.0139 | 21.1532 | 7.3433 | 28.4965 | 29
0 | 6.9637 | 6.9637 | 0 | 9.0229 | 9.0229 | 6.9637 | 4.054 | 11.0177 | 9.0229 | 10.0435 | 19.0663 | 9.0229 | 8.0435 | 17.0663 | 19.0663 | 17.2662 | 36.3325 | 37
0 | 6.8789 | 6.8789 | 0 | 13.2156 | 13.2156 | 6.8789 | 6.1923 | 13.0712 | 13.2156 | 14.0758 | 27.2914 | 13.2156 | 7.76 | 20.9757 | 27.2914 | 9.3007 | 36.5921 | 37
0 | 8.4339 | 8.4339 | 0 | 9.755 | 9.755 | 8.4339 | 4.9505 | 13.3844 | 9.755 | 10.8269 | 20.5819 | 9.755 | 6.3464 | 16.1015 | 20.5819 | 7.8972 | 28.4792 | 29
0 | 7.1028 | 7.1028 | 0 | 5.9268 | 5.9268 | 7.1028 | 4.3819 | 11.4848 | 7.1028 | 13.0517 | 20.1546 | 5.9268 | 7.6319 | 13.5587 | 20.1546 | 9.8136 | 29.9681 | 30
0 | 7.9006 | 7.9006 | 0 | 2.9629 | 2.9629 | 7.9006 | 5.514 | 13.4147 | 7.9006 | 14.3103 | 22.211 | 2.9629 | 7.8673 | 10.8302 | 22.211 | 10.1894 | 32.4004 | 33
0 | 6.8784 | 6.8784 | 0 | 4.9613 | 4.9613 | 6.8784 | 5.2718 | 12.1502 | 6.8784 | 8.7016 | 15.5801 | 4.9613 | 5.3024 | 10.2637 | 15.5801 | 8.7193 | 24.2994 | 25
0 | 6.3508 | 6.3508 | 0 | 6.8426 | 6.8426 | 6.3508 | 4.6428 | 10.9936 | 6.8426 | 9.1743 | 16.017 | 6.8426 | 7.3302 | 14.1728 | 16.017 | 9.9929 | 26.0099 | 27
0 | 8.1413 | 8.1413 | 0 | 7.2765 | 7.2765 | 8.1413 | 4.4025 | 12.5437 | 8.1413 | 11.2549 | 19.3962 | 7.2765 | 6.0335 | 13.31 | 19.3962 | 9.9889 | 29.385 | 30
0 | 6.1704 | 6.1704 | 0 | 7.7481 | 7.7481 | 6.1704 | 4.3505 | 10.521 | 7.7481 | 14.7513 | 22.4993 | 7.7481 | 7.2921 | 15.0402 | 22.4993 | 7.393 | 29.8923 | 30
0 | 6.9135 | 6.9135 | 0 | 10.0204 | 10.0204 | 6.9135 | 5.4853 | 12.3987 | 10.0204 | 12.6826 | 22.703 | 10.0204 | 9.9755 | 19.9959 | 22.703 | 11.7545 | 34.4575 | 35
0 | 6.4059 | 6.4059 | 0 | 8.1791 | 8.1791 | 6.4059 | 6.0057 | 12.4115 | 8.1791 | 13.1018 | 21.2809 | 8.1791 | 7.0559 | 15.235 | 21.2809 | 10.4089 | 31.6898 | 32
0 | 7.9796 | 7.9796 | 0 | 5.5616 | 5.5616 | 7.9796 | 4.5564 | 12.536 | 7.9796 | 8.9955 | 16.9751 | 5.5616 | 7.7644 | 13.3259 | 16.9751 | 7.6539 | 24.629 | 25
0 | 7.4957 | 7.4957 | 0 | 9.9109 | 9.9109 | 7.4957 | 4.7767 | 12.2724 | 9.9109 | 12.1225 | 22.0334 | 9.9109 | 8.2546 | 18.1656 | 22.0334 | 9.6853 | 31.7187 | 32
0 | 6.0654 | 6.0654 | 0 | 4.3278 | 4.3278 | 6.0654 | 4.0567 | 10.1221 | 6.0654 | 7.2982 | 13.3636 | 4.3278 | 8.5494 | 12.8772 | 13.3636 | 15.1568 | 28.5204 | 29
0 | 9.3449 | 9.3449 | 0 | 6.1001 | 6.1001 | 9.3449 | 6.3715 | 15.7164 | 9.3449 | 7.0973 | 16.4422 | 6.1001 | 9.7574 | 15.8574 | 16.4422 | 3.6891 | 20.1312 | 21
0 | 6.9365 | 6.9365 | 0 | 6.7967 | 6.7967 | 6.9365 | 4.4473 | 11.3838 | 6.9365 | 11.982 | 18.9185 | 6.7967 | 8.5257 | 15.3224 | 18.9185 | 11.6769 | 30.5954 | 31
0 | 6.6247 | 6.6247 | 0 | 8.6939 | 8.6939 | 6.6247 | 6.1086 | 12.7334 | 8.6939 | 8.174 | 16.8679 | 8.6939 | 9.0731 | 17.7669 | 17.7669 | 9.6239 | 27.3909 | 28
0 | 7.8082 | 7.8082 | 0 | 4.999 | 4.999 | 7.8082 | 5.2217 | 13.0298 | 7.8082 | 8.4955 | 16.3036 | 4.999 | 7.4845 | 12.4834 | 16.3036 | 12.4072 | 28.7109 | 29
0 | 5.7178 | 5.7178 | 0 | 10.2201 | 10.2201 | 5.7178 | 5.1858 | 10.9036 | 10.2201 | 14.3728 | 24.5928 | 10.2201 | 8.3149 | 18.5349 | 24.5928 | 12.0274 | 36.6202 | 37
0 | 5.2867 | 5.2867 | 0 | 7.1526 | 7.1526 | 5.2867 | 4.921 | 10.2077 | 7.1526 | 8.0422 | 15.1949 | 7.1526 | 8.2262 | 15.3788 | 15.3788 | 7.6985 | 23.0773 | 24
0 | 5.2705 | 5.2705 | 0 | 9.1992 | 9.1992 | 5.2705 | 4.9336 | 10.2041 | 9.1992 | 14.1465 | 23.3458 | 9.1992 | 5.1763 | 14.3755 | 23.3458 | 19.0295 | 42.3753 | 43
0 | 7.0023 | 7.0023 | 0 | 9.6693 | 9.6693 | 7.0023 | 4.8599 | 11.8622 | 9.6693 | 9.8555 | 19.5248 | 9.6693 | 6.2169 | 15.8862 | 19.5248 | 15.3586 | 34.8835 | 35
0 | 5.8394 | 5.8394 | 0 | 8.5715 | 8.5715 | 5.8394 | 3.8404 | 9.6797 | 8.5715 | 10.5916 | 19.1631 | 8.5715 | 6.1097 | 14.6812 | 19.1631 | 11.1249 | 30.288 | 31
0 | 6.1581 | 6.1581 | 0 | 10.2693 | 10.2693 | 6.1581 | 5.1684 | 11.3265 | 10.2693 | 10.911 | 21.1803 | 10.2693 | 9.5901 | 19.8594 | 21.1803 | 14.7111 | 35.8914 | 36
0 | 6.0661 | 6.0661 | 0 | 11.7844 | 11.7844 | 6.0661 | 6.4678 | 12.5339 | 11.7844 | 12.9746 | 24.759 | 11.7844 | 10.1401 | 21.9245 | 24.759 | 12.4517 | 37.2108 | 38
0 | 7.9244 | 7.9244 | 0 | 9.4376 | 9.4376 | 7.9244 | 4.5348 | 12.4592 | 9.4376 | 15.3138 | 24.7514 | 9.4376 | 6.186 | 15.6237 | 24.7514 | 8.3131 | 33.0645 | 34
0 | 6.4824 | 6.4824 | 0 | 7.5447 | 7.5447 | 6.4824 | 5.6499 | 12.1323 | 7.5447 | 9.9194 | 17.4642 | 7.5447 | 7.3923 | 14.937 | 17.4642 | 11.1548 | 28.619 | 29
0 | 6.4615 | 6.4615 | 0 | 9.5921 | 9.5921 | 6.4615 | 4.9591 | 11.4206 | 9.5921 | 13.0137 | 22.6058 | 9.5921 | 7.6281 | 17.2202 | 22.6058 | 9.6217 | 32.2275 | 33
0 | 8.6749 | 8.6749 | 0 | 10.4672 | 10.4672 | 8.6749 | 6.1338 | 14.8087 | 10.4672 | 8.1572 | 18.6244 | 10.4672 | 5.9201 | 16.3872 | 18.6244 | 11.1079 | 29.7323 | 30
0 | 7.7156 | 7.7156 | 0 | 9.8315 | 9.8315 | 7.7156 | 7.3543 | 15.0699 | 9.8315 | 6.6638 | 16.4953 | 9.8315 | 10.2585 | 20.0901 | 20.0901 | 18.9828 | 39.0729 | 40
0 | 5.8145 | 5.8145 | 0 | 6.0915 | 6.0915 | 5.8145 | 5.3799 | 11.1944 | 6.0915 | 11.9742 | 18.0658 | 6.0915 | 4.848 | 10.9395 | 18.0658 | 10.198 | 28.2637 | 29
0 | 6.7921 | 6.7921 | 0 | 10.553 | 10.553 | 6.7921 | 5.0127 | 11.8048 | 10.553 | 12.082 | 22.635 | 10.553 | 6.2025 | 16.7555 | 22.635 | 10.0398 | 32.6748 | 33
0 | 8.1493 | 8.1493 | 0 | 9.5611 | 9.5611 | 8.1493 | 5.8679 | 14.0172 | 9.5611 | 11.5738 | 21.1349 | 9.5611 | 10.9338 | 20.4949 | 21.1349 | 8.4864 | 29.6213 | 30
0 | 8.0359 | 8.0359 | 0 | 9.8748 | 9.8748 | 8.0359 | 4.6872 | 12.7232 | 9.8748 | 10.9397 | 20.8146 | 9.8748 | 9.3784 | 19.2532 | 20.8146 | 19.8988 | 40.7134 | 41
0 | 6.7644 | 6.7644 | 0 | 11.4729 | 11.4729 | 6.7644 | 4.7055 | 11.47 | 11.4729 | 13.2209 | 24.6938 | 11.4729 | 5.6924 | 17.1653 | 24.6938 | 11.7891 | 36.483 | 37
0 | 5.4365 | 5.4365 | 0 | 10.3423 | 10.3423 | 5.4365 | 5.4123 | 10.8488 | 10.3423 | 13.272 | 23.6143 | 10.3423 | 10.8455 | 21.1878 | 23.6143 | 9.4069 | 33.0212 | 34
0 | 6.8176 | 6.8176 | 0 | 14.7242 | 14.7242 | 6.8176 | 3.7307 | 10.5483 | 14.7242 | 11.8249 | 26.5491 | 14.7242 | 13.6031 | 28.3273 | 28.3273 | 9.3462 | 37.6735 | 38
0 | 7.7551 | 7.7551 | 0 | 9.6486 | 9.6486 | 7.7551 | 4.6034 | 12.3585 | 9.6486 | 11.392 | 21.0406 | 9.6486 | 6.5824 | 16.231 | 21.0406 | 9.5039 | 30.5445 | 31
0 | 6.9923 | 6.9923 | 0 | 10.7573 | 10.7573 | 6.9923 | 4.6609 | 11.6532 | 10.7573 | 12.7715 | 23.5288 | 10.7573 | 8.0264 | 18.7837 | 23.5288 | 11.136 | 34.6647 | 35
0 | 6.3551 | 6.3551 | 0 | 7.8071 | 7.8071 | 6.3551 | 3.9689 | 10.324 | 7.8071 | 11.9764 | 19.7835 | 7.8071 | 4.9657 | 12.7729 | 19.7835 | 8.471 | 28.2545 | 29
0 | 7.7186 | 7.7186 | 0 | 12.6932 | 12.6932 | 7.7186 | 3.6809 | 11.3995 | 12.6932 | 11.5229 | 24.2161 | 12.6932 | 9.4411 | 22.1343 | 24.2161 | 11.9246 | 36.1407 | 37
0 | 8.1673 | 8.1673 | 0 | 6.184 | 6.184 | 8.1673 | 7.0539 | 15.2212 | 8.1673 | 18.0121 | 26.1794 | 6.184 | 7.6531 | 13.8371 | 26.1794 | 9.3448 | 35.5242 | 36
0 | 5.3932 | 5.3932 | 0 | 8.9936 | 8.9936 | 5.3932 | 6.4674 | 11.8606 | 8.9936 | 10.8127 | 19.8062 | 8.9936 | 7.0074 | 16.001 | 19.8062 | 5.882 | 25.6882 | 26
0 | 8.7093 | 8.7093 | 0 | 7.2171 | 7.2171 | 8.7093 | 5.552 | 14.2613 | 8.7093 | 12.4161 | 21.1254 | 7.2171 | 7.0522 | 14.2694 | 21.1254 | 14.5288 | 35.6542 | 36
0 | 7.1479 | 7.1479 | 0 | 6.7961 | 6.7961 | 7.1479 | 3.8652 | 11.013 | 7.1479 | 6.4691 | 13.617 | 6.7961 | 11.3642 | 18.1603 | 18.1603 | 10.7078 | 28.8681 | 29
0 | 7.7636 | 7.7636 | 0 | 8.2193 | 8.2193 | 7.7636 | 7.2155 | 14.9791 | 8.2193 | 10.6454 | 18.8646 | 8.2193 | 12.0125 | 20.2318 | 20.2318 | 4.9249 | 25.1567 | 26
0 | 6.9917 | 6.9917 | 0 | 8.5789 | 8.5789 | 6.9917 | 4.0096 | 11.0014 | 8.5789 | 9.6185 | 18.1974 | 8.5789 | 6.8893 | 15.4682 | 18.1974 | 9.0148 | 27.2122 | 28
0 | 6.7723 | 6.7723 | 0 | 7.1325 | 7.1325 | 6.7723 | 3.914 | 10.6863 | 7.1325 | 15.8088 | 22.9413 | 7.1325 | 6.3383 | 13.4708 | 22.9413 | 10.2536 | 33.1949 | 34
0 | 5.7221 | 5.7221 | 0 | 6.9289 | 6.9289 | 5.7221 | 4.7077 | 10.4298 | 6.9289 | 6.7425 | 13.6714 | 6.9289 | 8.5844 | 15.5133 | 15.5133 | 10.3924 | 25.9057 | 26
0 | 6.5774 | 6.5774 | 0 | 6.0654 | 6.0654 | 6.5774 | 3.7606 | 10.338 | 6.5774 | 11.4643 | 18.0416 | 6.0654 | 6.912 | 12.9774 | 18.0416 | 10.8255 | 28.8672 | 29
0 | 5.6678 | 5.6678 | 0 | 7.1985 | 7.1985 | 5.6678 | 5.3096 | 10.9774 | 7.1985 | 8.1587 | 15.3572 | 7.1985 | 6.9373 | 14.1358 | 15.3572 | 11.4354 | 26.7926 | 27
0 | 7.7192 | 7.7192 | 0 | 7.6562 | 7.6562 | 7.7192 | 4.0776 | 11.7968 | 7.7192 | 9.4202 | 17.1395 | 7.6562 | 6.4463 | 14.1025 | 17.1395 | 11.1887 | 28.3282 | 29
0 | 7.0056 | 7.0056 | 0 | 7.9691 | 7.9691 | 7.0056 | 5.8709 | 12.8765 | 7.9691 | 11.8414 | 19.8105 | 7.9691 | 6.8559 | 14.8251 | 19.8105 | 9.8162 | 29.6267 | 30
0 | 7.6321 | 7.6321 | 0 | 9.5802 | 9.5802 | 7.6321 | 5.7599 | 13.392 | 9.5802 | 16.1387 | 25.719 | 9.5802 | 10.6727 | 20.2529 | 25.719 | 10.7492 | 36.4682 | 37
0 | 7.3702 | 7.3702 | 0 | 6.7976 | 6.7976 | 7.3702 | 5.7956 | 13.1658 | 7.3702 | 11.3279 | 18.6981 | 6.7976 | 3.759 | 10.5565 | 18.6981 | 11.9741 | 30.6722 | 31
0 | 6.4066 | 6.4066 | 0 | 9.8936 | 9.8936 | 6.4066 | 5.0418 | 11.4484 | 9.8936 | 12.3439 | 22.2375 | 9.8936 | 6.5013 | 16.3949 | 22.2375 | 11.5676 | 33.8052 | 34
0 | 6.6392 | 6.6392 | 0 | 6.7905 | 6.7905 | 6.6392 | 6.1311 | 12.7703 | 6.7905 | 12.828 | 19.6185 | 6.7905 | 6.6567 | 13.4472 | 19.6185 | 12.3491 | 31.9676 | 32
0 | 8.603 | 8.603 | 0 | 6.7031 | 6.7031 | 8.603 | 6.0334 | 14.6363 | 8.603 | 13.9914 | 22.5944 | 6.7031 | 8.5056 | 15.2087 | 22.5944 | 7.3483 | 29.9427 | 30
0 | 4.8168 | 4.8168 | 0 | 8.3545 | 8.3545 | 4.8168 | 3.5929 | 8.4098 | 8.3545 | 11.6516 | 20.0061 | 8.3545 | 9.5717 | 17.9262 | 20.0061 | 14.0899 | 34.096 | 35
0 | 5.7579 | 5.7579 | 0 | 9.7412 | 9.7412 | 5.7579 | 4.6941 | 10.452 | 9.7412 | 13.0065 | 22.7477 | 9.7412 | 10.3756 | 20.1168 | 22.7477 | 7.1184 | 29.8661 | 30
0 | 9.2878 | 9.2878 | 0 | 7.9444 | 7.9444 | 9.2878 | 4.338 | 13.6258 | 9.2878 | 8.3567 | 17.6445 | 7.9444 | 9.4741 | 17.4185 | 17.6445 | 12.4845 | 30.1291 | 31
0 | 6.9465 | 6.9465 | 0 | 8.4942 | 8.4942 | 6.9465 | 4.153 | 11.0994 | 8.4942 | 10.6349 | 19.1291 | 8.4942 | 4.5091 | 13.0033 | 19.1291 | 9.5081 | 28.6371 | 29
0 | 5.5836 | 5.5836 | 0 | 6.7263 | 6.7263 | 5.5836 | 3.148 | 8.7315 | 6.7263 | 12.1041 | 18.8304 | 6.7263 | 9.6785 | 16.4048 | 18.8304 | 11.9238 | 30.7542 | 31
0 | 9.2475 | 9.2475 | 0 | 9.0879 | 9.0879 | 9.2475 | 4.0628 | 13.3103 | 9.2475 | 13.4144 | 22.6619 | 9.0879 | 8.122 | 17.2098 | 22.6619 | 9.1873 | 31.8493 | 32
0 | 5.8831 | 5.8831 | 0 | 8.3214 | 8.3214 | 5.8831 | 5.1686 | 11.0517 | 8.3214 | 11.5937 | 19.9151 | 8.3214 | 9.3333 | 17.6548 | 19.9151 | 8.1714 | 28.0865 | 29
0 | 6.4162 | 6.4162 | 0 | 10.3548 | 10.3548 | 6.4162 | 4.4022 | 10.8185 | 10.3548 | 14.1003 | 24.4551 | 10.3548 | 9.5755 | 19.9303 | 24.4551 | 10.126 | 34.5811 | 35
0 | 8.1121 | 8.1121 | 0 | 8.721 | 8.721 | 8.1121 | 6.3053 | 14.4175 | 8.721 | 11.1727 | 19.8937 | 8.721 | 12.197 | 20.918 | 20.918 | 9.096 | 30.014 | 31
0 | 8.4637 | 8.4637 | 0 | 7.4305 | 7.4305 | 8.4637 | 5.8971 | 14.3608 | 8.4637 | 17.0557 | 25.5194 | 7.4305 | 5.9629 | 13.3934 | 25.5194 | 13.8958 | 39.4151 | 40
0 | 5.0295 | 5.0295 | 0 | 5.7037 | 5.7037 | 5.0295 | 6.3027 | 11.3322 | 5.7037 | 15.2228 | 20.9265 | 5.7037 | 9.2919 | 14.9956 | 20.9265 | 14.1893 | 35.1158 | 36
0 | 6.2654 | 6.2654 | 0 | 9.3938 | 9.3938 | 6.2654 | 6.929 | 13.1944 | 9.3938 | 8.6282 | 18.022 | 9.3938 | 7.978 | 17.3718 | 18.022 | 15.7637 | 33.7857 | 34
0 | 8.5062 | 8.5062 | 0 | 11.3073 | 11.3073 | 8.5062 | 4.4485 | 12.9547 | 11.3073 | 10.2316 | 21.5389 | 11.3073 | 6.7698 | 18.0771 | 21.5389 | 10.4036 | 31.9425 | 32
0 | 8.2725 | 8.2725 | 0 | 12.2454 | 12.2454 | 8.2725 | 5.8844 | 14.1569 | 12.2454 | 15.1882 | 27.4336 | 12.2454 | 7.555 | 19.8004 | 27.4336 | 8.7853 | 36.2189 | 37
0 | 6.9554 | 6.9554 | 0 | 8.1682 | 8.1682 | 6.9554 | 6.3682 | 13.3236 | 8.1682 | 10.6371 | 18.8053 | 8.1682 | 3.9574 | 12.1255 | 18.8053 | 15.1417 | 33.947 | 34
0 | 7.1042 | 7.1042 | 0 | 9.7493 | 9.7493 | 7.1042 | 3.916 | 11.0203 | 9.7493 | 14.4929 | 24.2422 | 9.7493 | 9.5494 | 19.2987 | 24.2422 | 11.8967 | 36.139 | 37
0 | 7.1332 | 7.1332 | 0 | 5.883 | 5.883 | 7.1332 | 5.5787 | 12.7119 | 7.1332 | 14.2507 | 21.3839 | 5.883 | 8.4025 | 14.2855 | 21.3839 | 13.2566 | 34.6404 | 35
0 | 8.755 | 8.755 | 0 | 6.3229 | 6.3229 | 8.755 | 4.428 | 13.183 | 8.755 | 15.3348 | 24.0898 | 6.3229 | 6.3927 | 12.7156 | 24.0898 | 7.8614 | 31.9512 | 32
0 | 6.6317 | 6.6317 | 0 | 7.1625 | 7.1625 | 6.6317 | 5.7197 | 12.3514 | 7.1625 | 9.0021 | 16.1646 | 7.1625 | 6.8371 | 13.9995 | 16.1646 | 14.16 | 30.3245 | 31
0 | 7.6056 | 7.6056 | 0 | 10.8211 | 10.8211 | 7.6056 | 4.4788 | 12.0843 | 10.8211 | 15.275 | 26.0961 | 10.8211 | 4.7888 | 15.6099 | 26.0961 | 11.3768 | 37.473 | 38
0 | 6.9596 | 6.9596 | 0 | 7.9145 | 7.9145 | 6.9596 | 4.7261 | 11.6856 | 7.9145 | 16.0067 | 23.9212 | 7.9145 | 10.6809 | 18.5954 | 23.9212 | 9.8563 | 33.7775 | 34
0 | 7.4945 | 7.4945 | 0 | 9.9714 | 9.9714 | 7.4945 | 6.213 | 13.7075 | 9.9714 | 15.3 | 25.2714 | 9.9714 | 5.2831 | 15.2545 | 25.2714 | 13.216 | 38.4874 | 39
0 | 7.2771 | 7.2771 | 0 | 8.9878 | 8.9878 | 7.2771 | 5.4415 | 12.7187 | 8.9878 | 14.4841 | 23.4719 | 8.9878 | 9.7134 | 18.7012 | 23.4719 | 7.5242 | 30.9962 | 31
0 | 7.8072 | 7.8072 | 0 | 12.2871 | 12.2871 | 7.8072 | 5.852 | 13.6592 | 12.2871 | 11.2318 | 23.5189 | 12.2871 | 9.6471 | 21.9342 | 23.5189 | 16.4662 | 39.9851 | 40
0 | 5.8532 | 5.8532 | 0 | 10.219 | 10.219 | 5.8532 | 5.3197 | 11.1729 | 10.219 | 15.5081 | 25.7272 | 10.219 | 9.8865 | 20.1055 | 25.7272 | 6.9653 | 32.6924 | 33
0 | 5.8675 | 5.8675 | 0 | 7.9461 | 7.9461 | 5.8675 | 6.2895 | 12.157 | 7.9461 | 13.3813 | 21.3274 | 7.9461 | 5.9924 | 13.9385 | 21.3274 | 14.7494 | 36.0769 | 37
0 | 7.278 | 7.278 | 0 | 10.4327 | 10.4327 | 7.278 | 5.2601 | 12.5381 | 10.4327 | 6.4969 | 16.9297 | 10.4327 | 8.8805 | 19.3132 | 19.3132 | 9.7203 | 29.0335 | 30
0 | 6.7889 | 6.7889 | 0 | 9.387 | 9.387 | 6.7889 | 6.6099 | 13.3987 | 9.387 | 10.5416 | 19.9286 | 9.387 | 6.9851 | 16.372 | 19.9286 | 7.91 | 27.8386 | 28
0 | 8.3126 | 8.3126 | 0 | 12.0834 | 12.0834 | 8.3126 | 4.821 | 13.1336 | 12.0834 | 4.0048 | 16.0883 | 12.0834 | 4.9594 | 17.0428 | 17.0428 | 9.9324 | 26.9752 | 27
0 | 10.5635 | 10.5635 | 0 | 8.4311 | 8.4311 | 10.5635 | 6.9779 | 17.5414 | 10.5635 | 12.3434 | 22.907 | 8.4311 | 7.839 | 16.2701 | 22.907 | 3.0467 | 25.9536 | 26
0 | 5.971 | 5.971 | 0 | 10.2633 | 10.2633 | 5.971 | 4.6921 | 10.663 | 10.2633 | 11.6457 | 21.909 | 10.2633 | 10.5859 | 20.8493 | 21.909 | 7.4472 | 29.3562 | 30
0 | 8.6788 | 8.6788 | 0 | 10.8166 | 10.8166 | 8.6788 | 4.056 | 12.7348 | 10.8166 | 13.2101 | 24.0268 | 10.8166 | 10.682 | 21.4986 | 24.0268 | 6.5704 | 30.5972 | 31
0 | 7.8412 | 7.8412 | 0 | 9.5061 | 9.5061 | 7.8412 | 4.5293 | 12.3705 | 9.5061 | 14.8618 | 24.3679 | 9.5061 | 9.2125 | 18.7185 | 24.3679 | 8.1912 | 32.5591 | 33
0 | 5.5545 | 5.5545 | 0 | 6.6464 | 6.6464 | 5.5545 | 7.0858 | 12.6403 | 6.6464 | 12.0577 | 18.7041 | 6.6464 | 10.0045 | 16.6509 | 18.7041 | 9.7346 | 28.4387 | 29
0 | 6.2228 | 6.2228 | 0 | 11.2944 | 11.2944 | 6.2228 | 4.0139 | 10.2367 | 11.2944 | 15.1791 | 26.4735 | 11.2944 | 7.119 | 18.4134 | 26.4735 | 12.5214 | 38.9949 | 39
0 | 8.4095 | 8.4095 | 0 | 8.2926 | 8.2926 | 8.4095 | 6.21 | 14.6195 | 8.4095 | 11.9592 | 20.3687 | 8.2926 | 9.3962 | 17.6888 | 20.3687 | 14.8155 | 35.1842 | 36
0 | 5.4038 | 5.4038 | 0 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4038 | 4.3986 | 9.8024 | 5.4865 | 8.3674 | 13.8539 | 5.4865 | 10.7203 | 16.2068 | 16.2068 | 13.2149 | 29.4217 | 30
0 | 5.9063 | 5.9063 | 0 | 11.8646 | 11.8646 | 5.9063 | 6.7746 | 12.6809 | 11.8646 | 11.9253 | 23.7899 | 11.8646 | 11.4502 | 23.3149 | 23.7899 | 7.9481 | 31.738 | 32
0 | 7.6424 | 7.6424 | 0 | 8.4586 | 8.4586 | 7.6424 | 6.7572 | 14.3996 | 8.4586 | 14.2236 | 22.6821 | 8.4586 | 6.3933 | 14.8519 | 22.6821 | 7.3333 | 30.0154 | 31
0 | 5.953 | 5.953 | 0 | 10.4854 | 10.4854 | 5.953 | 6.8175 | 12.7705 | 10.4854 | 11.8105 | 22.2959 | 10.4854 | 8.2563 | 18.7416 | 22.2959 | 10.6284 | 32.9243 | 33
0 | 7.6549 | 7.6549 | 0 | 12.0872 | 12.0872 | 7.6549 | 5.9652 | 13.6201 | 12.0872 | 9.7611 | 21.8483 | 12.0872 | 8.5699 | 20.6571 | 21.8483 | 7.3917 | 29.2401 | 30
0 | 7.6569 | 7.6569 | 0 | 7.5185 | 7.5185 | 7.6569 | 4.5381 | 12.1951 | 7.6569 | 9.5048 | 17.1617 | 7.5185 | 5.7613 | 13.2798 | 17.1617 | 9.0522 | 26.2139 | 27
0 | 7.7294 | 7.7294 | 0 | 9.1663 | 9.1663 | 7.7294 | 3.9644 | 11.6938 | 9.1663 | 12.4342 | 21.6005 | 9.1663 | 8.8986 | 18.0649 | 21.6005 | 7.862 | 29.4624 | 30
0 | 5.7638 | 5.7638 | 0 | 8.905 | 8.905 | 5.7638 | 4.8626 | 10.6264 | 8.905 | 10.8627 | 19.7677 | 8.905 | 9.9596 | 18.8646 | 19.7677 | 10.0856 | 29.8533 | 30
0 | 9.654 | 9.654 | 0 | 8.4461 | 8.4461 | 9.654 | 3.7141 | 13.3681 | 9.654 | 16.4821 | 26.1361 | 8.4461 | 7.6286 | 16.0747 | 26.1361 | 9.2323 | 35.3684 | 36
0 | 7.1484 | 7.1484 | 0 | 9.5769 | 9.5769 | 7.1484 | 4.0515 | 11.1999 | 9.5769 | 11.3662 | 20.9431 | 9.5769 | 11.1116 | 20.6885 | 20.9431 | 13.4222 | 34.3653 | 35
0 | 8.8241 | 8.8241 | 0 | 12.6824 | 12.6824 | 8.8241 | 4.5053 | 13.3294 | 12.6824 | 8.3763 | 21.0587 | 12.6824 | 8.3077 | 20.9901 | 21.0587 | 5.9282 | 26.987 | 27
0 | 6.803 | 6.803 | 0 | 4.32 | 4.32 | 6.803 | 6.476 | 13.279 | 6.803 | 14.8497 | 21.6527 | 4.32 | 13.1345 | 17.4545 | 21.6527 | 14.4736 | 36.1263 | 37
0 | 6.5622 | 6.5622 | 0 | 6.3708 | 6.3708 | 6.5622 | 5.4564 | 12.0187 | 6.5622 | 9.6705 | 16.2327 | 6.3708 | 7.7845 | 14.1553 | 16.2327 | 9.275 | 25.5077 | 26
0 | 7.6896 | 7.6896 | 0 | 10.7528 | 10.7528 | 7.6896 | 5.2588 | 12.9484 | 10.7528 | 13.4072 | 24.1601 | 10.7528 | 6.6299 | 17.3827 | 24.1601 | 9.6501 | 33.8102 | 34
0 | 7.5764 | 7.5764 | 0 | 5.7594 | 5.7594 | 7.5764 | 6.1567 | 13.7331 | 7.5764 | 15.0298 | 22.6062 | 5.7594 | 7.6384 | 13.3978 | 22.6062 | 5.0508 | 27.657 | 28
0 | 7.812 | 7.812 | 0 | 7.702 | 7.702 | 7.812 | 5.5042 | 13.3162 | 7.812 | 8.5822 | 16.3942 | 7.702 | 5.7099 | 13.412 | 16.3942 | 7.7028 | 24.097 | 25
0 | 8.0196 | 8.0196 | 0 | 9.5716 | 9.5716 | 8.0196 | 4.6326 | 12.6523 | 9.5716 | 11.3956 | 20.9672 | 9.5716 | 6.5697 | 16.1413 | 20.9672 | 2.047 | 23.0142 | 24
0 | 7.8259 | 7.8259 | 0 | 4.953 | 4.953 | 7.8259 | 5.321 | 13.1468 | 7.8259 | 15.125 | 22.9509 | 4.953 | 8.4724 | 13.4254 | 22.9509 | 6.2997 | 29.2506 | 30
0 | 6.4062 | 6.4062 | 0 | 11.8248 | 11.8248 | 6.4062 | 4.7624 | 11.1685 | 11.8248 | 8.0373 | 19.8621 | 11.8248 | 6.3224 | 18.1472 | 19.8621 | 10.7066 | 30.5687 | 31
0 | 8.2922 | 8.2922 | 0 | 8.1628 | 8.1628 | 8.2922 | 6.1239 | 14.4161 | 8.2922 | 13.1144 | 21.4066 | 8.1628 | 11.3927 | 19.5555 | 21.4066 | -1.2874 | 20.1192 | 21
0 | 7.8697 | 7.8697 | 0 | 8.7881 | 8.7881 | 7.8697 | 3.7353 | 11.605 | 8.7881 | 9.7446 | 18.5327 | 8.7881 | 9.1455 | 17.9336 | 18.5327 | 13.1636 | 31.6962 | 32
0 | 6.9166 | 6.9166 | 0 | 10.1769 | 10.1769 | 6.9166 | 7.7185 | 14.6351 | 10.1769 | 14.0036 | 24.1805 | 10.1769 | 6.998 | 17.1749 | 24.1805 | 12.208 | 36.3885 | 37
0 | 6.0913 | 6.0913 | 0 | 10.416 | 10.416 | 6.0913 | 5.6691 | 11.7604 | 10.416 | 16.3474 | 26.7634 | 10.416 | 7.7857 | 18.2017 | 26.7634 | 9.4178 | 36.1812 | 37
0 | 6.2249 | 6.2249 | 0 | 9.8369 | 9.8369 | 6.2249 | 5.4264 | 11.6513 | 9.8369 | 8.5679 | 18.4048 | 9.8369 | 7.2457 | 17.0826 | 18.4048 | 12.3651 | 30.7699 | 31
0 | 7.0178 | 7.0178 | 0 | 4.8752 | 4.8752 | 7.0178 | 4.7529 | 11.7706 | 7.0178 | 11.7045 | 18.7222 | 4.8752 | 4.7919 | 9.6671 | 18.7222 | 14.0502 | 32.7724 | 33
0 | 6.9262 | 6.9262 | 0 | 9.0608 | 9.0608 | 6.9262 | 4.4099 | 11.3362 | 9.0608 | 10.6411 | 19.7019 | 9.0608 | 8.6078 | 17.6686 | 19.7019 | 5.9822 | 25.6841 | 26
0 | 7.3134 | 7.3134 | 0 | 10.3545 | 10.3545 | 7.3134 | 5.9779 | 13.2914 | 10.3545 | 16.2643 | 26.6188 | 10.3545 | 5.1977 | 15.5522 | 26.6188 | 10.3409 | 36.9598 | 37
0 | 6.0677 | 6.0677 | 0 | 10.25 | 10.25 | 6.0677 | 6.2971 | 12.3648 | 10.25 | 12.398 | 22.648 | 10.25 | 8.1297 | 18.3797 | 22.648 | 9.7893 | 32.4373 | 33
0 | 6.7719 | 6.7719 | 0 | 9.6897 | 9.6897 | 6.7719 | 5.8267 | 12.5986 | 9.6897 | 13.3995 | 23.0892 | 9.6897 | 6.7912 | 16.4809 | 23.0892 | 13.7674 | 36.8566 | 37
0 | 7.5321 | 7.5321 | 0 | 8.6909 | 8.6909 | 7.5321 | 3.3976 | 10.9297 | 8.6909 | 15.8441 | 24.535 | 8.6909 | 7.7956 | 16.4866 | 24.535 | 12.9994 | 37.5345 | 38
0 | 6.2724 | 6.2724 | 0 | 9.68 | 9.68 | 6.2724 | 3.9681 | 10.2405 | 9.68 | 13.6156 | 23.2956 | 9.68 | 10.242 | 19.922 | 23.2956 | 6.3827 | 29.6784 | 30
0 | 7.3053 | 7.3053 | 0 | 4.3531 | 4.3531 | 7.3053 | 4.7065 | 12.0118 | 7.3053 | 13.8096 | 21.1149 | 4.3531 | 5.4077 | 9.7608 | 21.1149 | 12.5409 | 33.6558 | 34
0 | 5.63 | 5.63 | 0 | 10.2995 | 10.2995 | 5.63 | 5.5923 | 11.2223 | 10.2995 | 11.1157 | 21.4151 | 10.2995 | 4.5785 | 14.8779 | 21.4151 | 11.9046 | 33.3197 | 34
0 | 6.7045 | 6.7045 | 0 | 8.4025 | 8.4025 | 6.7045 | 5.044 | 11.7486 | 8.4025 | 12.079 | 20.4815 | 8.4025 | 9.2253 | 17.6278 | 20.4815 | 13.1209 | 33.6024 | 34
0 | 7.5852 | 7.5852 | 0 | 8.8289 | 8.8289 | 7.5852 | 8.258 | 15.8432 | 8.8289 | 12.4859 | 21.3148 | 8.8289 | 11.4611 | 20.2899 | 21.3148 | 11.2975 | 32.6123 | 33
0 | 6.4671 | 6.4671 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | 6.4671 | 5.1662 | 11.6333 | 6.9512 | 13.1663 | 20.1174 | 6.9512 | 5.6865 | 12.6376 | 20.1174 | 12.1594 | 32.2768 | 33
0 | 5.9576 | 5.9576 | 0 | 10.6133 | 10.6133 | 5.9576 | 4.4464 | 10.4041 | 10.6133 | 10.5106 | 21.1239 | 10.6133 | 7.035 | 17.6483 | 21.1239 | 17.5365 | 38.6604 | 39
0 | 6.2706 | 6.2706 | 0 | 8.0968 | 8.0968 | 6.2706 | 5.1538 | 11.4245 | 8.0968 | 14.0435 | 22.1402 | 8.0968 | 6.3124 | 14.4091 | 22.1402 | 4.2449 | 26.3852 | 27
0 | 5.6058 | 5.6058 | 0 | 8.2109 | 8.2109 | 5.6058 | 5.6133 | 11.2192 | 8.2109 | 12.3293 | 20.5402 | 8.2109 | 8.0311 | 16.242 | 20.5402 | 8.4718 | 29.012 | 30
0 | 7.3715 | 7.3715 | 0 | 8.8273 | 8.8273 | 7.3715 | 3.1795 | 10.551 | 8.8273 | 18.2492 | 27.0765 | 8.8273 | 12.7425 | 21.5698 | 27.0765 | 6.466 | 33.5425 | 34
0 | 7.5531 | 7.5531 | 0 | 10.573 | 10.573 | 7.5531 | 5.1403 | 12.6934 | 10.573 | 11.8171 | 22.3901 | 10.573 | 7.6568 | 18.2298 | 22.3901 | 10.284 | 32.6741 | 33
0 | 6.5321 | 6.5321 | 0 | 5.6048 | 5.6048 | 6.5321 | 5.7763 | 12.3084 | 6.5321 | 16.0652 | 22.5973 | 5.6048 | 8.0095 | 13.6142 | 22.5973 | 11.8251 | 34.4225 | 35
0 | 8.2643 | 8.2643 | 0 | 10.4376 | 10.4376 | 8.2643 | 5.6282 | 13.8926 | 10.4376 | 12.0718 | 22.5095 | 10.4376 | 4.5469 | 14.9845 | 22.5095 | 13.8105 | 36.32 | 37
0 | 5.2986 | 5.2986 | 0 | 5.4957 | 5.4957 | 5.2986 | 6.0131 | 11.3118 | 5.4957 | 6.4841 | 11.9797 | 5.4957 | 8.6999 | 14.1956 | 14.1956 | 9.007 | 23.2025 | 24
0 | 6.4222 | 6.4222 | 0 | 6.2375 | 6.2375 | 6.4222 | 4.3244 | 10.7466 | 6.4222 | 13.2478 | 19.6701 | 6.2375 | 5.2325 | 11.47 | 19.6701 | 9.3787 | 29.0488 | 30
0 | 6.4241 | 6.4241 | 0 | 8.768 | 8.768 | 6.4241 | 4.5215 | 10.9456 | 8.768 | 7.8241 | 16.5922 | 8.768 | 8.6674 | 17.4354 | 17.4354 | 7.9303 | 25.3658 | 26
0 | 6.4421 | 6.4421 | 0 | 9.5192 | 9.5192 | 6.4421 | 3.5248 | 9.9669 | 9.5192 | 16.494 | 26.0131 | 9.5192 | 10.5088 | 20.028 | 26.0131 | 8.4164 | 34.4295 | 35
0 | 6.9512 | 6.9512 | 0 | 6.6594 | 6.6594 | 6.9512 | 5.18 | 12.1312 | 6.9512 | 12.1109 | 19.0622 | 6.6594 | 7.9228 | 14.5823 | 19.0622 | 13.6381 | 32.7003 | 33
0 | 8.2184 | 8.2184 | 0 | 11.4643 | 11.4643 | 8.2184 | 6.058 | 14.2764 | 11.4643 | 13.6192 | 25.0836 | 11.4643 | 10.9457 | 22.41 | 25.0836 | 6.2712 | 31.3547 | 32
0 | 6.7548 | 6.7548 | 0 | 6.0812 | 6.0812 | 6.7548 | 4.9766 | 11.7314 | 6.7548 | 15.2722 | 22.027 | 6.0812 | 8.8217 | 14.9029 | 22.027 | 13.9327 | 35.9598 | 36
0 | 6.3824 | 6.3824 | 0 | 10.2324 | 10.2324 | 6.3824 | 4.6759 | 11.0583 | 10.2324 | 15.7321 | 25.9645 | 10.2324 | 10.4709 | 20.7033 | 25.9645 | 11.7308 | 37.6953 | 38
0 | 7.9235 | 7.9235 | 0 | 9.8761 | 9.8761 | 7.9235 | 5.9241 | 13.8476 | 9.8761 | 8.6474 | 18.5235 | 9.8761 | 4.3227 | 14.1987 | 18.5235 | 6.7811 | 25.3046 | 26
0 | 8.5405 | 8.5405 | 0 | 9.4921 | 9.4921 | 8.5405 | 5.4623 | 14.0029 | 9.4921 | 11.5409 | 21.033 | 9.4921 | 5.0999 | 14.592 | 21.033 | 6.2676 | 27.3006 | 28
0 | 7.1448 | 7.1448 | 0 | 4.2097 | 4.2097 | 7.1448 | 6.1597 | 13.3045 | 7.1448 | 9.8475 | 16.9923 | 4.2097 | 9.8814 | 14.0911 | 16.9923 | 10.168 | 27.1602 | 28
0 | 7.8079 | 7.8079 | 0 | 8.1505 | 8.1505 | 7.8079 | 5.2065 | 13.0145 | 8.1505 | 12.1598 | 20.3103 | 8.1505 | 5.3206 | 13.4711 | 20.3103 | 8.9235 | 29.2338 | 30
0 | 7.83 | 7.83 | 0 | 9.157 | 9.157 | 7.83 | 5.3071 | 13.1371 | 9.157 | 13.087 | 22.244 | 9.157 | 5.1974 | 14.3544 | 22.244 | 2.9773 | 25.2212 | 26
0 | 7.3323 | 7.3323 | 0 | 10.0306 | 10.0306 | 7.3323 | 4.2014 | 11.5337 | 10.0306 | 14.4273 | 24.4579 | 10.0306 | 10.1005 | 20.1311 | 24.4579 | 8.2071 | 32.6651 | 33
0 | 6.1828 | 6.1828 | 0 | 9.5054 | 9.5054 | 6.1828 | 4.8993 | 11.0821 | 9.5054 | 10.2012 | 19.7066 | 9.5054 | 9.9737 | 19.4792 | 19.7066 | 8.6547 | 28.3613 | 29
0 | 6.5638 | 6.5638 | 0 | 9.6749 | 9.6749 | 6.5638 | 3.4922 | 10.056 | 9.6749 | 10.8072 | 20.4821 | 9.6749 | 8.4174 | 18.0923 | 20.4821 | 10.5525 | 31.0346 | 32
0 | 8.1679 | 8.1679 | 0 | 7.67 | 7.67 | 8.1679 | 5.0964 | 13.2643 | 8.1679 | 13.2153 | 21.3831 | 7.67 | 5.8936 | 13.5637 | 21.3831 | 11.8571 | 33.2402 | 34
0 | 9.388 | 9.388 | 0 | 6.5248 | 6.5248 | 9.388 | 6.3193 | 15.7073 | 9.388 | 8.5796 | 17.9675 | 6.5248 | 8.1691 | 14.6939 | 17.9675 | 12.2548 | 30.2223 | 31
0 | 8.1238 | 8.1238 | 0 | 9.1399 | 9.1399 | 8.1238 | 5.9813 | 14.1052 | 9.1399 | 11.9949 | 21.1348 | 9.1399 | 7.1675 | 16.3074 | 21.1348 | 12.3205 | 33.4553 | 34
0 | 7.833 | 7.833 | 0 | 5.5457 | 5.5457 | 7.833 | 5.7519 | 13.5849 | 7.833 | 17.6773 | 25.5102 | 5.5457 | 7.6911 | 13.2369 | 25.5102 | 6.0789 | 31.5891 | 32
0 | 5.1739 | 5.1739 | 0 | 10.5609 | 10.5609 | 5.1739 | 3.5389 | 8.7128 | 10.5609 | 8.5787 | 19.1396 | 10.5609 | 6.3698 | 16.9307 | 19.1396 | 7.926 | 27.0657 | 28
0 | 5.3112 | 5.3112 | 0 | 10.8229 | 10.8229 | 5.3112 | 4.3702 | 9.6814 | 10.8229 | 13.2497 | 24.0726 | 10.8229 | 13.3846 | 24.2075 | 24.2075 | 14.0308 | 38.2383 | 39
0 | 5.5574 | 5.5574 | 0 | 13.6117 | 13.6117 | 5.5574 | 4.0736 | 9.631 | 13.6117 | 13.421 | 27.0327 | 13.6117 | 8.1564 | 21.7681 | 27.0327 | 9.0788 | 36.1115 | 37
0 | 6.1125 | 6.1125 | 0 | 11.3442 | 11.3442 | 6.1125 | 6.7131 | 12.8256 | 11.3442 | 9.8011 | 21.1453 | 11.3442 | 9.3639 | 20.7081 | 21.1453 | 11.1753 | 32.3206 | 33
0 | 5.8529 | 5.8529 | 0 | 10.5604 | 10.5604 | 5.8529 | 6.2054 | 12.0583 | 10.5604 | 13.9763 | 24.5367 | 10.5604 | 9.12 | 19.6805 | 24.5367 | 11.8083 | 36.345 | 37
0 | 5.9749 | 5.9749 | 0 | 8.2843 | 8.2843 | 5.9749 | 6.3698 | 12.3447 | 8.2843 | 11.8537 | 20.1381 | 8.2843 | 8.9962 | 17.2805 | 20.1381 | 13.0108 | 33.1488 | 34
0 | 6.168 | 6.168 | 0 | 6.8044 | 6.8044 | 6.168 | 4.5591 | 10.7271 | 6.8044 | 13.0036 | 19.808 | 6.8044 | 10.5588 | 17.3632 | 19.808 | 8.9673 | 28.7753 | 29
0 | 8.2594 | 8.2594 | 0 | 8.4104 | 8.4104 | 8.2594 | 3.9182 | 12.1776 | 8.4104 | 9.4386 | 17.8491 | 8.4104 | 5.3459 | 13.7564 | 17.8491 | 9.1133 | 26.9623 | 27
0 | 8.2032 | 8.2032 | 0 | 11.2259 | 11.2259 | 8.2032 | 5.0608 | 13.264 | 11.2259 | 8.879 | 20.1049 | 11.2259 | 10.6554 | 21.8813 | 21.8813 | 9.0781 | 30.9594 | 31
0 | 5.8821 | 5.8821 | 0 | 12.5539 | 12.5539 | 5.8821 | 6.0178 | 11.8999 | 12.5539 | 12.3874 | 24.9412 | 12.5539 | 9.7827 | 22.3366 | 24.9412 | 9.8098 | 34.751 | 35
0 | 6.8865 | 6.8865 | 0 | 10.0024 | 10.0024 | 6.8865 | 4.8898 | 11.7763 | 10.0024 | 10.3477 | 20.3501 | 10.0024 | 7.7498 | 17.7522 | 20.3501 | 11.1858 | 31.5359 | 32
0 | 7.1684 | 7.1684 | 0 | 7.9191 | 7.9191 | 7.1684 | 5.6706 | 12.839 | 7.9191 | 10.154 | 18.0731 | 7.9191 | 7.0011 | 14.9202 | 18.0731 | 10.5609 | 28.6341 | 29
0 | 7.2407 | 7.2407 | 0 | 8.4208 | 8.4208 | 7.2407 | 3.7219 | 10.9626 | 8.4208 | 15.2123 | 23.6332 | 8.4208 | 6.7452 | 15.1661 | 23.6332 | 9.2916 | 32.9248 | 33
0 | 8.3836 | 8.3836 | 0 | 7.8798 | 7.8798 | 8.3836 | 5.1479 | 13.5315 | 8.3836 | 12.3578 | 20.7414 | 7.8798 | 11.5924 | 19.4722 | 20.7414 | 9.3927 | 30.1341 | 31
0 | 6.9805 | 6.9805 | 0 | 7.209 | 7.209 | 6.9805 | 4.3832 | 11.3637 | 7.209 | 5.3501 | 12.5591 | 7.209 | 7.9888 | 15.1978 | 15.1978 | 11.8915 | 27.0893 | 28
0 | 6.7388 | 6.7388 | 0 | 8.5933 | 8.5933 | 6.7388 | 5.6845 | 12.4233 | 8.5933 | 12.0818 | 20.6752 | 8.5933 | 8.3432 | 16.9365 | 20.6752 | 14.5787 | 35.2539 | 36
0 | 5.6132 | 5.6132 | 0 | 12.1191 | 12.1191 | 5.6132 | 5.5705 | 11.1837 | 12.1191 | 11.3368 | 23.4559 | 12.1191 | 7.4272 | 19.5463 | 23.4559 | 9.5388 | 32.9946 | 33
0 | 6.5443 | 6.5443 | 0 | 4.4744 | 4.4744 | 6.5443 | 4.6745 | 11.2188 | 6.5443 | 13.0236 | 19.5679 | 4.4744 | 7.2896 | 11.7639 | 19.5679 | 15.8908 | 35.4587 | 36
0 | 7.8944 | 7.8944 | 0 | 7.2958 | 7.2958 | 7.8944 | 4.8839 | 12.7783 | 7.8944 | 15.8164 | 23.7108 | 7.2958 | 8.472 | 15.7677 | 23.7108 | 10.3513 | 34.0621 | 35
0 | 7.3874 | 7.3874 | 0 | 8.9907 | 8.9907 | 7.3874 | 4.1282 | 11.5156 | 8.9907 | 10.3756 | 19.3663 | 8.9907 | 9.8957 | 18.8864 | 19.3663 | 11.3756 | 30.7419 | 31
0 | 7.2158 | 7.2158 | 0 | 8.4843 | 8.4843 | 7.2158 | 3.4785 | 10.6943 | 8.4843 | 11.5325 | 20.0168 | 8.4843 | 6.0689 | 14.5533 | 20.0168 | 10.9097 | 30.9265 | 31
0 | 7.0654 | 7.0654 | 0 | 10.1362 | 10.1362 | 7.0654 | 3.3231 | 10.3885 | 10.1362 | 14.1438 | 24.28 | 10.1362 | 7.5613 | 17.6975 | 24.28 | 11.0912 | 35.3713 | 36
0 | 7.2112 | 7.2112 | 0 | 9.3004 | 9.3004 | 7.2112 | 4.897 | 12.1082 | 9.3004 | 13.6277 | 22.928 | 9.3004 | 7.339 | 16.6394 | 22.928 | 7.9512 | 30.8792 | 31
0 | 8.115 | 8.115 | 0 | 9.2777 | 9.2777 | 8.115 | 4.7261 | 12.8411 | 9.2777 | 14.7045 | 23.9821 | 9.2777 | 6.005 | 15.2827 | 23.9821 | 8.1592 | 32.1413 | 33
0 | 5.3787 | 5.3787 | 0 | 7.9305 | 7.9305 | 5.3787 | 5.4655 | 10.8442 | 7.9305 | 8.6059 | 16.5364 | 7.9305 | 5.1387 | 13.0692 | 16.5364 | 13.2858 | 29.8222 | 30
0 | 8.4792 | 8.4792 | 0 | 10.3686 | 10.3686 | 8.4792 | 4.9061 | 13.3853 | 10.3686 | 13.3526 | 23.7213 | 10.3686 | 9.5735 | 19.9422 | 23.7213 | 8.0691 | 31.7904 | 32
0 | 8.911 | 8.911 | 0 | 10.2007 | 10.2007 | 8.911 | 5.343 | 14.254 | 10.2007 | 10.6236 | 20.8243 | 10.2007 | 11.1684 | 21.369 | 21.369 | 10.7534 | 32.1224 | 33
0 | 6.5374 | 6.5374 | 0 | 8.6117 | 8.6117 | 6.5374 | 5.0627 | 11.6001 | 8.6117 | 12.5093 | 21.121 | 8.6117 | 7.7595 | 16.3712 | 21.121 | 10.0656 | 31.1867 | 32
0 | 8.2376 | 8.2376 | 0 | 8.2089 | 8.2089 | 8.2376 | 5.4747 | 13.7123 | 8.2376 | 8.4816 | 16.7192 | 8.2089 | 7.4284 | 15.6373 | 16.7192 | 10.056 | 26.7751 | 27
0 | 6.8009 | 6.8009 | 0 | 5.9185 | 5.9185 | 6.8009 | 4.629 | 11.4299 | 6.8009 | 13.8825 | 20.6835 | 5.9185 | 10.9313 | 16.8497 | 20.6835 | 6.4596 | 27.1431 | 28
0 | 6.1383 | 6.1383 | 0 | 10.2761 | 10.2761 | 6.1383 | 5.0401 | 11.1784 | 10.2761 | 10.7104 | 20.9866 | 10.2761 | 8.3389 | 18.6151 | 20.9866 | 8.8256 | 29.8122 | 30
0 | 8.0241 | 8.0241 | 0 | 7.2556 | 7.2556 | 8.0241 | 5.455 | 13.4791 | 8.0241 | 13.7368 | 21.7609 | 7.2556 | 7.8697 | 15.1253 | 21.7609 | 6.4178 | 28.1787 | 29
0 | 6.3633 | 6.3633 | 0 | 7.0746 | 7.0746 | 6.3633 | 4.6912 | 11.0545 | 7.0746 | 13.9042 | 20.9788 | 7.0746 | 8.3724 | 15.447 | 20.9788 | 9.5831 | 30.5619 | 31
0 | 6.4185 | 6.4185 | 0 | 10.411 | 10.411 | 6.4185 | 4.1298 | 10.5483 | 10.411 | 13.8718 | 24.2828 | 10.411 | 9.926 | 20.3371 | 24.2828 | 13.9608 | 38.2436 | 39
0 | 8.4044 | 8.4044 | 0 | 9.309 | 9.309 | 8.4044 | 6.1813 | 14.5857 | 9.309 | 11.9626 | 21.2716 | 9.309 | 7.5188 | 16.8278 | 21.2716 | 7.9689 | 29.2405 | 30
0 | 6.5014 | 6.5014 | 0 | 9.3734 | 9.3734 | 6.5014 | 5.1406 | 11.642 | 9.3734 | 16.1095 | 25.4829 | 9.3734 | 3.0055 | 12.3789 | 25.4829 | 7.3759 | 32.8589 | 33
0 | 6.8536 | 6.8536 | 0 | 10.6293 | 10.6293 | 6.8536 | 3.7176 | 10.5712 | 10.6293 | 13.8493 | 24.4786 | 10.6293 | 6.1133 | 16.7426 | 24.4786 | 13.1137 | 37.5923 | 38
0 | 7.2034 | 7.2034 | 0 | 7.3908 | 7.3908 | 7.2034 | 5.1627 | 12.3661 | 7.3908 | 7.4265 | 14.8173 | 7.3908 | 10.1366 | 17.5274 | 17.5274 | 11.5685 | 29.096 | 30
0 | 7.2499 | 7.2499 | 0 | 8.1716 | 8.1716 | 7.2499 | 5.7332 | 12.9831 | 8.1716 | 9.7221 | 17.8937 | 8.1716 | 10.5041 | 18.6757 | 18.6757 | 16.0582 | 34.7339 | 35
0 | 6.5104 | 6.5104 | 0 | 10.651 | 10.651 | 6.5104 | 3.3542 | 9.8647 | 10.651 | 15.4745 | 26.1255 | 10.651 | 8.2267 | 18.8777 | 26.1255 | 6.9307 | 33.0562 | 34
0 | 7.5963 | 7.5963 | 0 | 3.6521 | 3.6521 | 7.5963 | 5.5075 | 13.1038 | 7.5963 | 9.6056 | 17.202 | 3.6521 | 8.0878 | 11.7399 | 17.202 | 12.2954 | 29.4974 | 30
0 | 6.3636 | 6.3636 | 0 | 11.3055 | 11.3055 | 6.3636 | 4.4368 | 10.8004 | 11.3055 | 11.2687 | 22.5742 | 11.3055 | 6.6693 | 17.9748 | 22.5742 | 7.8352 | 30.4094 | 31
0 | 6.7778 | 6.7778 | 0 | 10.2634 | 10.2634 | 6.7778 | 3.9571 | 10.735 | 10.2634 | 11.0287 | 21.2921 | 10.2634 | 10.5612 | 20.8246 | 21.2921 | 9.5512 | 30.8433 | 31
0 | 6.5844 | 6.5844 | 0 | 8.3182 | 8.3182 | 6.5844 | 5.0607 | 11.645 | 8.3182 | 7.7927 | 16.111 | 8.3182 | 10.7411 | 19.0593 | 19.0593 | 12.5238 | 31.5831 | 32
0 | 6.6181 | 6.6181 | 0 | 8.3619 | 8.3619 | 6.6181 | 6.1715 | 12.7895 | 8.3619 | 12.5576 | 20.9195 | 8.3619 | 4.094 | 12.4559 | 20.9195 | 15.2888 | 36.2083 | 37
0 | 5.3477 | 5.3477 | 0 | 11.9173 | 11.9173 | 5.3477 | 4.3301 | 9.6778 | 11.9173 | 13.7107 | 25.628 | 11.9173 | 8.4776 | 20.3949 | 25.628 | 9.9547 | 35.5827 | 36
0 | 6.8727 | 6.8727 | 0 | 10.2644 | 10.2644 | 6.8727 | 5.4155 | 12.2883 | 10.2644 | 8.5472 | 18.8116 | 10.2644 | 7.3634 | 17.6278 | 18.8116 | 9.0592 | 27.8708 | 28
0 | 8.5854 | 8.5854 | 0 | 11.792 | 11.792 | 8.5854 | 5.0506 | 13.636 | 11.792 | 10.6892 | 22.4812 | 11.792 | 10.459 | 22.2509 | 22.4812 | 9.155 | 31.6362 | 32
0 | 7.4966 | 7.4966 | 0 | 9.2305 | 9.2305 | 7.4966 | 5.3718 | 12.8684 | 9.2305 | 9.1841 | 18.4146 | 9.2305 | 5.5475 | 14.778 | 18.4146 | 7.7384 | 26.1529 | 27
0 | 6.9265 | 6.9265 | 0 | 10.032 | 10.032 | 6.9265 | 4.7121 | 11.6386 | 10.032 | 15.8708 | 25.9029 | 10.032 | 10.2985 | 20.3306 | 25.9029 | 12.1908 | 38.0937 | 39
0 | 8.4197 | 8.4197 | 0 | 4.2613 | 4.2613 | 8.4197 | 4.4491 | 12.8688 | 8.4197 | 12.4408 | 20.8605 | 4.2613 | 11.6039 | 15.8652 | 20.8605 | 14.5934 | 35.4539 | 36
0 | 7.1414 | 7.1414 | 0 | 6.1019 | 6.1019 | 7.1414 | 4.2914 | 11.4327 | 7.1414 | 6.8565 | 13.9979 | 6.1019 | 7.4675 | 13.5694 | 13.9979 | 13.3912 | 27.389 | 28
0 | 6.0972 | 6.0972 | 0 | 9.227 | 9.227 | 6.0972 | 5.6361 | 11.7332 | 9.227 | 13.9386 | 23.1656 | 9.227 | 5.7619 | 14.9889 | 23.1656 | 10.8984 | 34.064 | 35
0 | 6.3097 | 6.3097 | 0 | 8.0212 | 8.0212 | 6.3097 | 6.7169 | 13.0266 | 8.0212 | 9.9564 | 17.9776 | 8.0212 | 7.2216 | 15.2428 | 17.9776 | 8.7408 | 26.7184 | 27
0 | 8.3785 | 8.3785 | 0 | 9.548 | 9.548 | 8.3785 | 7.189 | 15.5675 | 9.548 | 9.724 | 19.272 | 9.548 | 8.2877 | 17.8357 | 19.272 | 10.2893 | 29.5613 | 30
0 | 6.7101 | 6.7101 | 0 | 9.6564 | 9.6564 | 6.7101 | 4.8098 | 11.5199 | 9.6564 | 7.0983 | 16.7547 | 9.6564 | 8.6279 | 18.2844 | 18.2844 | 7.6414 | 25.9258 | 26
0 | 6.7392 | 6.7392 | 0 | 11.2591 | 11.2591 | 6.7392 | 4.8114 | 11.5506 | 11.2591 | 15.3784 | 26.6374 | 11.2591 | 8.512 | 19.7711 | 26.6374 | 9.1463 | 35.7838 | 36
0 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 8.7021 | 8.7021 | 8.5833 | 4.7688 | 13.352 | 8.7021 | 12.9692 | 21.6713 | 8.7021 | 6.2385 | 14.9407 | 21.6713 | 6.6398 | 28.3111 | 29
0 | 8.36 | 8.36 | 0 | 11.6168 | 11.6168 | 8.36 | 4.3491 | 12.7091 | 11.6168 | 14.943 | 26.5598 | 11.6168 | 6.1204 | 17.7372 | 26.5598 | 6.1039 | 32.6637 | 33
0 | 6.917 | 6.917 | 0 | 7.1106 | 7.1106 | 6.917 | 4.2853 | 11.2024 | 7.1106 | 9.3152 | 16.4258 | 7.1106 | 8.4242 | 15.5347 | 16.4258 | 11.5255 | 27.9513 | 28
0 | 9.2857 | 9.2857 | 0 | 10.1699 | 10.1699 | 9.2857 | 5.0859 | 14.3716 | 10.1699 | 10.5069 | 20.6769 | 10.1699 | 4.9648 | 15.1347 | 20.6769 | 1.1523 | 21.8292 | 22
0 | 6.2568 | 6.2568 | 0 | 7.7191 | 7.7191 | 6.2568 | 4.8826 | 11.1395 | 7.7191 | 14.2872 | 22.0063 | 7.7191 | 6.1578 | 13.8769 | 22.0063 | 11.2277 | 33.234 | 34
0 | 8.4723 | 8.4723 | 0 | 7.0991 | 7.0991 | 8.4723 | 4.979 | 13.4513 | 8.4723 | 12.9128 | 21.3851 | 7.0991 | 8.4094 | 15.5086 | 21.3851 | 11.805 | 33.1901 | 34
0 | 8.0833 | 8.0833 | 0 | 6.602 | 6.602 | 8.0833 | 4.954 | 13.0373 | 8.0833 | 12.9729 | 21.0562 | 6.602 | 8.4909 | 15.093 | 21.0562 | 7.8719 | 28.9281 | 29
0 | 5.9383 | 5.9383 | 0 | 4.5614 | 4.5614 | 5.9383 | 6.1084 | 12.0467 | 5.9383 | 10.8962 | 16.8345 | 4.5614 | 10.1717 | 14.7331 | 16.8345 | 7.2477 | 24.0823 | 25
0 | 6.0982 | 6.0982 | 0 | 9.9696 | 9.9696 | 6.0982 | 4.8461 | 10.9443 | 9.9696 | 9.0035 | 18.9731 | 9.9696 | 11.6374 | 21.607 | 21.607 | 9.4039 | 31.0109 | 32
0 | 7.8646 | 7.8646 | 0 | 8.4865 | 8.4865 | 7.8646 | 6.3842 | 14.2488 | 8.4865 | 17.4285 | 25.9151 | 8.4865 | 7.5108 | 15.9973 | 25.9151 | 11.7156 | 37.6306 | 38
0 | 5.6192 | 5.6192 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 5.6192 | 5.8774 | 11.4965 | 11.5554 | 15.7886 | 27.344 | 11.5554 | 10.1276 | 21.683 | 27.344 | 12.2023 | 39.5462 | 40
0 | 5.7648 | 5.7648 | 0 | 11.2589 | 11.2589 | 5.7648 | 6.0835 | 11.8484 | 11.2589 | 10.3699 | 21.6289 | 11.2589 | 4.3847 | 15.6436 | 21.6289 | 9.2425 | 30.8714 | 31
0 | 6.4593 | 6.4593 | 0 | 12.8203 | 12.8203 | 6.4593 | 4.574 | 11.0333 | 12.8203 | 12.8139 | 25.6342 | 12.8203 | 6.9361 | 19.7564 | 25.6342 | 11.0976 | 36.7318 | 37
0 | 7.0737 | 7.0737 | 0 | 11.3606 | 11.3606 | 7.0737 | 5.0215 | 12.0952 | 11.3606 | 17.1752 | 28.5358 | 11.3606 | 5.6357 | 16.9963 | 28.5358 | 12.1401 | 40.6759 | 41
0 | 7.6003 | 7.6003 | 0 | 6.5622 | 6.5622 | 7.6003 | 6.5007 | 14.1011 | 7.6003 | 16.784 | 24.3844 | 6.5622 | 6.0622 | 12.6245 | 24.3844 | 7.2211 | 31.6055 | 32
0 | 6.8889 | 6.8889 | 0 | 9.3877 | 9.3877 | 6.8889 | 4.1 | 10.9889 | 9.3877 | 16.0705 | 25.4582 | 9.3877 | 7.6303 | 17.018 | 25.4582 | 6.8113 | 32.2695 | 33
0 | 8.7969 | 8.7969 | 0 | 6.7616 | 6.7616 | 8.7969 | 3.0006 | 11.7975 | 8.7969 | 14.4866 | 23.2835 | 6.7616 | 6.9794 | 13.741 | 23.2835 | 11.3867 | 34.6702 | 35
0 | 7.5607 | 7.5607 | 0 | 8.859 | 8.859 | 7.5607 | 4.8921 | 12.4528 | 8.859 | 5.546 | 14.405 | 8.859 | 10.0415 | 18.9005 | 18.9005 | 6.8304 | 25.7309 | 26
0 | 7.9848 | 7.9848 | 0 | 10.9297 | 10.9297 | 7.9848 | 3.4846 | 11.4695 | 10.9297 | 10.3921 | 21.3218 | 10.9297 | 11.0518 | 21.9815 | 21.9815 | 8.8951 | 30.8766 | 31
0 | 8.2142 | 8.2142 | 0 | 7.1823 | 7.1823 | 8.2142 | 4.9445 | 13.1587 | 8.2142 | 7.0478 | 15.262 | 7.1823 | 10.2782 | 17.4605 | 17.4605 | 9.6373 | 27.0978 | 28
0 | 9.0695 | 9.0695 | 0 | 9.4265 | 9.4265 | 9.0695 | 4.3287 | 13.3982 | 9.4265 | 10.8519 | 20.2784 | 9.4265 | 8.5182 | 17.9447 | 20.2784 | 5.974 | 26.2524 | 27
0 | 7.2752 | 7.2752 | 0 | 9.0687 | 9.0687 | 7.2752 | 4.4562 | 11.7314 | 9.0687 | 14.2349 | 23.3036 | 9.0687 | 9.5443 | 18.613 | 23.3036 | 9.5417 | 32.8453 | 33
0 | 6.9829 | 6.9829 | 0 | 5.9526 | 5.9526 | 6.9829 | 5.3347 | 12.3176 | 6.9829 | 12.6581 | 19.641 | 5.9526 | 6.036 | 11.9887 | 19.641 | 11.1862 | 30.8272 | 31
0 | 5.9317 | 5.9317 | 0 | 6.8581 | 6.8581 | 5.9317 | 3.1337 | 9.0654 | 6.8581 | 15.2704 | 22.1285 | 6.8581 | 4.3941 | 11.2522 | 22.1285 | 8.7138 | 30.8423 | 31
0 | 9.123 | 9.123 | 0 | 7.0339 | 7.0339 | 9.123 | 2.6369 | 11.7598 | 9.123 | 19.5858 | 28.7087 | 7.0339 | 9.0207 | 16.0546 | 28.7087 | 7.7533 | 36.4621 | 37
0 | 7.6728 | 7.6728 | 0 | 11.1055 | 11.1055 | 7.6728 | 5.6753 | 13.3481 | 11.1055 | 16.0081 | 27.1136 | 11.1055 | 6.1078 | 17.2133 | 27.1136 | 9.838 | 36.9516 | 37
0 | 5.9382 | 5.9382 | 0 | 10.1101 | 10.1101 | 5.9382 | 4.666 | 10.6042 | 10.1101 | 4.6697 | 14.7798 | 10.1101 | 7.1775 | 17.2876 | 17.2876 | 10.7158 | 28.0034 | 29
0 | 7.3437 | 7.3437 | 0 | 14.1006 | 14.1006 | 7.3437 | 3.3917 | 10.7354 | 14.1006 | 9.6066 | 23.7072 | 14.1006 | 9.5687 | 23.6693 | 23.7072 | 7.1321 | 30.8393 | 31
0 | 6.7349 | 6.7349 | 0 | 10.568 | 10.568 | 6.7349 | 5.4796 | 12.2145 | 10.568 | 12.7013 | 23.2694 | 10.568 | 11.2225 | 21.7906 | 23.2694 | 9.0971 | 32.3665 | 33
0 | 8.5674 | 8.5674 | 0 | 9.8822 | 9.8822 | 8.5674 | 5.1478 | 13.7152 | 9.8822 | 12.8421 | 22.7242 | 9.8822 | 6.9341 | 16.8163 | 22.7242 | 11.1793 | 33.9036 | 34
0 | 8.2207 | 8.2207 | 0 | 8.9445 | 8.9445 | 8.2207 | 4.5183 | 12.739 | 8.9445 | 12.6649 | 21.6094 | 8.9445 | 7.4564 | 16.4009 | 21.6094 | 14.6384 | 36.2478 | 37
0 | 6.4809 | 6.4809 | 0 | 8.872 | 8.872 | 6.4809 | 4.6532 | 11.1341 | 8.872 | 12.8669 | 21.7389 | 8.872 | 9.2391 | 18.1111 | 21.7389 | 6.6735 | 28.4125 | 29
0 | 5.8784 | 5.8784 | 0 | 6.6162 | 6.6162 | 5.8784 | 4.7858 | 10.6641 | 6.6162 | 10.9089 | 17.5251 | 6.6162 | 7.8527 | 14.469 | 17.5251 | 6.3529 | 23.878 | 24
0 | 7.128 | 7.128 | 0 | 10.8809 | 10.8809 | 7.128 | 4.9754 | 12.1034 | 10.8809 | 10.1166 | 20.9976 | 10.8809 | 9.0604 | 19.9413 | 20.9976 | 13.3155 | 34.313 | 35
0 | 7.2661 | 7.2661 | 0 | 7.9154 | 7.9154 | 7.2661 | 5.1702 | 12.4363 | 7.9154 | 12.6406 | 20.5561 | 7.9154 | 9.7508 | 17.6662 | 20.5561 | 11.742 | 32.2981 | 33
0 | 7.9817 | 7.9817 | 0 | 7.2374 | 7.2374 | 7.9817 | 4.7631 | 12.7448 | 7.9817 | 12.5241 | 20.5058 | 7.2374 | 5.8717 | 13.1091 | 20.5058 | 6.917 | 27.4228 | 28
0 | 6.9545 | 6.9545 | 0 | 10.4786 | 10.4786 | 6.9545 | 5.3654 | 12.3199 | 10.4786 | 10.8172 | 21.2958 | 10.4786 | 10.6299 | 21.1085 | 21.2958 | 15.436 | 36.7318 | 37
0 | 6.6108 | 6.6108 | 0 | 10.9299 | 10.9299 | 6.6108 | 5.8582 | 12.469 | 10.9299 | 10.3593 | 21.2892 | 10.9299 | 9.4277 | 20.3576 | 21.2892 | 4.6051 | 25.8944 | 26
0 | 6.5886 | 6.5886 | 0 | 9.57 | 9.57 | 6.5886 | 5.9149 | 12.5036 | 9.57 | 10.4655 | 20.0355 | 9.57 | 7.8293 | 17.3992 | 20.0355 | 9.1948 | 29.2303 | 30
0 | 7.9236 | 7.9236 | 0 | 9.803 | 9.803 | 7.9236 | 5.2824 | 13.2061 | 9.803 | 12.1775 | 21.9805 | 9.803 | 8.2631 | 18.0661 | 21.9805 | 12.5107 | 34.4913 | 35
0 | 5.1121 | 5.1121 | 0 | 8.4878 | 8.4878 | 5.1121 | 3.4538 | 8.566 | 8.4878 | 13.9412 | 22.4289 | 8.4878 | 8.902 | 17.3898 | 22.4289 | 7.9011 | 30.3301 | 31
0 | 6.3974 | 6.3974 | 0 | 11.144 | 11.144 | 6.3974 | 4.5539 | 10.9512 | 11.144 | 16.2586 | 27.4026 | 11.144 | 5.2376 | 16.3817 | 27.4026 | 6.5045 | 33.9072 | 34
0 | 7.2448 | 7.2448 | 0 | 11.0195 | 11.0195 | 7.2448 | 5.4505 | 12.6953 | 11.0195 | 10.1119 | 21.1313 | 11.0195 | 2.0984 | 13.1179 | 21.1313 | 6.2905 | 27.4219 | 28
0 | 5.4457 | 5.4457 | 0 | 4.8903 | 4.8903 | 5.4457 | 4.7938 | 10.2395 | 5.4457 | 9.9237 | 15.3694 | 4.8903 | 6.48 | 11.3703 | 15.3694 | 4.6873 | 20.0568 | 21
0 | 7.5097 | 7.5097 | 0 | 10.3943 | 10.3943 | 7.5097 | 6.3572 | 13.8669 | 10.3943 | 8.9446 | 19.3389 | 10.3943 | 6.8319 | 17.2263 | 19.3389 | 9.3741 | 28.7131 | 29
0 | 5.7462 | 5.7462 | 0 | 8.4775 | 8.4775 | 5.7462 | 3.3001 | 9.0463 | 8.4775 | 12.1223 | 20.5998 | 8.4775 | 6.1038 | 14.5813 | 20.5998 | 15.2277 | 35.8275 | 36
0 | 4.5238 | 4.5238 | 0 | 11.3609 | 11.3609 | 4.5238 | 5.0179 | 9.5417 | 11.3609 | 11.4048 | 22.7657 | 11.3609 | 9.5058 | 20.8667 | 22.7657 | 8.7063 | 31.472 | 32
0 | 8.3696 | 8.3696 | 0 | 11.4133 | 11.4133 | 8.3696 | 5.7056 | 14.0752 | 11.4133 | 10.7862 | 22.1995 | 11.4133 | 6.6777 | 18.091 | 22.1995 | 9.722 | 31.9215 | 32
0 | 7.4233 | 7.4233 | 0 | 7.4228 | 7.4228 | 7.4233 | 4.7926 | 12.2159 | 7.4233 | 7.5235 | 14.9468 | 7.4228 | 7.1475 | 14.5702 | 14.9468 | 5.2044 | 20.1512 | 21
0 | 5.5361 | 5.5361 | 0 | 7.1502 | 7.1502 | 5.5361 | 4.5147 | 10.0508 | 7.1502 | 11.5801 | 18.7302 | 7.1502 | 5.3116 | 12.4618 | 18.7302 | 8.8778 | 27.608 | 28
0 | 6.8902 | 6.8902 | 0 | 8.6784 | 8.6784 | 6.8902 | 6.2142 | 13.1044 | 8.6784 | 12.2824 | 20.9608 | 8.6784 | 6.6541 | 15.3325 | 20.9608 | 10.1522 | 31.1129 | 32
0 | 6.6269 | 6.6269 | 0 | 8.6712 | 8.6712 | 6.6269 | 4.8487 | 11.4755 | 8.6712 | 10.4066 | 19.0779 | 8.6712 | 9.1509 | 17.8222 | 19.0779 | 9.4698 | 28.5477 | 29
0 | 7.7928 | 7.7928 | 0 | 11.7699 | 11.7699 | 7.7928 | 4.8037 | 12.5965 | 11.7699 | 16.2365 | 28.0064 | 11.7699 | 7.2449 | 19.0148 | 28.0064 | 5.3282 | 33.3346 | 34
0 | 5.893 | 5.893 | 0 | 6.4667 | 6.4667 | 5.893 | 4.6033 | 10.4963 | 6.4667 | 6.7264 | 13.1931 | 6.4667 | 6.7265 | 13.1932 | 13.1932 | 9.3171 | 22.5103 | 23
0 | 7.0904 | 7.0904 | 0 | 7.2552 | 7.2552 | 7.0904 | 4.5893 | 11.6797 | 7.2552 | 10.2385 | 17.4937 | 7.2552 | 4.3018 | 11.557 | 17.4937 | 13.8302 | 31.3239 | 32
0 | 6.423 | 6.423 | 0 | 9.9396 | 9.9396 | 6.423 | 4.5782 | 11.0011 | 9.9396 | 9.6625 | 19.6021 | 9.9396 | 8.7195 | 18.6591 | 19.6021 | 5.0817 | 24.6838 | 25
0 | 6.3515 | 6.3515 | 0 | 7.0126 | 7.0126 | 6.3515 | 4.3079 | 10.6594 | 7.0126 | 11.2101 | 18.2227 | 7.0126 | 7.6892 | 14.7018 | 18.2227 | 8.178 | 26.4007 | 27
0 | 8.8752 | 8.8752 | 0 | 7.1358 | 7.1358 | 8.8752 | 4.2697 | 13.1449 | 8.8752 | 11.4673 | 20.3426 | 7.1358 | 10.2439 | 17.3797 | 20.3426 | 10.4617 | 30.8043 | 31
0 | 6.6035 | 6.6035 | 0 | 6.2197 | 6.2197 | 6.6035 | 3.0634 | 9.667 | 6.6035 | 19.8202 | 26.4237 | 6.2197 | 8.4978 | 14.7175 | 26.4237 | 14.8699 | 41.2936 | 42
0 | 7.5226 | 7.5226 | 0 | 7.9978 | 7.9978 | 7.5226 | 4.9363 | 12.4588 | 7.9978 | 13.0514 | 21.0492 | 7.9978 | 8.8019 | 16.7997 | 21.0492 | 13.3218 | 34.371 | 35
0 | 6.6566 | 6.6566 | 0 | 9.2355 | 9.2355 | 6.6566 | 5.2174 | 11.8739 | 9.2355 | 17.511 | 26.7465 | 9.2355 | 9.2063 | 18.4418 | 26.7465 | 9.2157 | 35.9622 | 36
0 | 7.2309 | 7.2309 | 0 | 8.3874 | 8.3874 | 7.2309 | 5.5945 | 12.8255 | 8.3874 | 12.0391 | 20.4265 | 8.3874 | 5.7329 | 14.1203 | 20.4265 | 11.2913 | 31.7178 | 32
0 | 6.1917 | 6.1917 | 0 | 10.3159 | 10.3159 | 6.1917 | 4.9756 | 11.1674 | 10.3159 | 15.1094 | 25.4253 | 10.3159 | 7.6157 | 17.9316 | 25.4253 | 9.3899 | 34.8152 | 35
0 | 7.3267 | 7.3267 | 0 | 8.964 | 8.964 | 7.3267 | 6.2866 | 13.6133 | 8.964 | 13.1825 | 22.1464 | 8.964 | 6.452 | 15.4159 | 22.1464 | 7.0179 | 29.1643 | 30
0 | 7.3644 | 7.3644 | 0 | 11.2914 | 11.2914 | 7.3644 | 5.5813 | 12.9457 | 11.2914 | 11.5907 | 22.8821 | 11.2914 | 5.838 | 17.1293 | 22.8821 | 11.5738 | 34.4558 | 35
0 | 6.7688 | 6.7688 | 0 | 8.9005 | 8.9005 | 6.7688 | 5.4957 | 12.2645 | 8.9005 | 11.9139 | 20.8144 | 8.9005 | 9.0533 | 17.9538 | 20.8144 | 10.1615 | 30.9759 | 31
0 | 7.7596 | 7.7596 | 0 | 5.9778 | 5.9778 | 7.7596 | 3.7996 | 11.5591 | 7.7596 | 13.0656 | 20.8252 | 5.9778 | 4.0771 | 10.0549 | 20.8252 | 13.4827 | 34.3079 | 35
0 | 8.4611 | 8.4611 | 0 | 8.4247 | 8.4247 | 8.4611 | 4.7071 | 13.1682 | 8.4611 | 12.8633 | 21.3244 | 8.4247 | 8.2078 | 16.6325 | 21.3244 | 16.3403 | 37.6647 | 38
0 | 5.8923 | 5.8923 | 0 | 12.7495 | 12.7495 | 5.8923 | 5.0069 | 10.8992 | 12.7495 | 9.6469 | 22.3964 | 12.7495 | 8.8132 | 21.5627 | 22.3964 | 13.2588 | 35.6552 | 36
0 | 8.5183 | 8.5183 | 0 | 7.6611 | 7.6611 | 8.5183 | 6.1327 | 14.6509 | 8.5183 | 8.1209 | 16.6392 | 7.6611 | 8.9601 | 16.6212 | 16.6392 | 9.885 | 26.5241 | 27
0 | 6.0129 | 6.0129 | 0 | 9.9793 | 9.9793 | 6.0129 | 3.2717 | 9.2846 | 9.9793 | 11.0895 | 21.0688 | 9.9793 | 9.3095 | 19.2888 | 21.0688 | 5.31 | 26.3787 | 27
0 | 8.394 | 8.394 | 0 | 5.6932 | 5.6932 | 8.394 | 5.4115 | 13.8055 | 8.394 | 9.0645 | 17.4585 | 5.6932 | 8.8334 | 14.5266 | 17.4585 | 12.6598 | 30.1183 | 31
0 | 7.8931 | 7.8931 | 0 | 9.1957 | 9.1957 | 7.8931 | 5.3339 | 13.227 | 9.1957 | 11.2094 | 20.4051 | 9.1957 | 7.1184 | 16.3141 | 20.4051 | 11.2209 | 31.626 | 32
0 | 7.1334 | 7.1334 | 0 | 6.4777 | 6.4777 | 7.1334 | 4.3275 | 11.4609 | 7.1334 | 13.9137 | 21.0471 | 6.4777 | 8.9414 | 15.4191 | 21.0471 | 9.7093 | 30.7564 | 31
0 | 5.1094 | 5.1094 | 0 | 7.4981 | 7.4981 | 5.1094 | 3.6043 | 8.7136 | 7.4981 | 11.3365 | 18.8346 | 7.4981 | 10.6457 | 18.1438 | 18.8346 | 15.1095 | 33.9441 | 34
0 | 6.9184 | 6.9184 | 0 | 8.7706 | 8.7706 | 6.9184 | 3.5044 | 10.4228 | 8.7706 | 14.1484 | 22.919 | 8.7706 | 6.4761 | 15.2467 | 22.919 | 10.3307 | 33.2497 | 34
0 | 5.9725 | 5.9725 | 0 | 11.5801 | 11.5801 | 5.9725 | 4.4957 | 10.4681 | 11.5801 | 17.7969 | 29.377 | 11.5801 | 10.5737 | 22.1538 | 29.377 | 6.3328 | 35.7098 | 36
0 | 7.4218 | 7.4218 | 0 | 7.8868 | 7.8868 | 7.4218 | 4.9761 | 12.3979 | 7.8868 | 8.8474 | 16.7342 | 7.8868 | 5.9041 | 13.7909 | 16.7342 | 2.6765 | 19.4106 | 20
0 | 7.2803 | 7.2803 | 0 | 10.0912 | 10.0912 | 7.2803 | 5.2939 | 12.5741 | 10.0912 | 11.0747 | 21.1658 | 10.0912 | 4.8619 | 14.953 | 21.1658 | 11.0299 | 32.1957 | 33
0 | 5.8239 | 5.8239 | 0 | 8.177 | 8.177 | 5.8239 | 4.7209 | 10.5449 | 8.177 | 12.1664 | 20.3435 | 8.177 | 7.5379 | 15.7149 | 20.3435 | 10.9109 | 31.2544 | 32
0 | 9.3944 | 9.3944 | 0 | 7.9333 | 7.9333 | 9.3944 | 5.6555 | 15.0498 | 9.3944 | 10.6514 | 20.0457 | 7.9333 | 11.2968 | 19.23 | 20.0457 | 10.9506 | 30.9963 | 31
0 | 8.0779 | 8.0779 | 0 | 9.1783 | 9.1783 | 8.0779 | 3.6059 | 11.6838 | 9.1783 | 12.3113 | 21.4896 | 9.1783 | 10.6135 | 19.7918 | 21.4896 | 11.6512 | 33.1409 | 34
0 | 7.0151 | 7.0151 | 0 | 11.9889 | 11.9889 | 7.0151 | 5.1615 | 12.1766 | 11.9889 | 12.2019 | 24.1908 | 11.9889 | 5.3066 | 17.2955 | 24.1908 | 13.4387 | 37.6295 | 38
0 | 6.9933 | 6.9933 | 0 | 8.0407 | 8.0407 | 6.9933 | 6.1067 | 13.1 | 8.0407 | 12.8864 | 20.9272 | 8.0407 | 9.943 | 17.9837 | 20.9272 | 11.9517 | 32.8789 | 33
0 | 5.5598 | 5.5598 | 0 | 8.875 | 8.875 | 5.5598 | 4.9794 | 10.5392 | 8.875 | 12.1581 | 21.033 | 8.875 | 10.7557 | 19.6307 | 21.033 | 10.5468 | 31.5798 | 32
0 | 8.1107 | 8.1107 | 0 | 7.7362 | 7.7362 | 8.1107 | 5.8711 | 13.9818 | 8.1107 | 12.5112 | 20.6219 | 7.7362 | 4.3479 | 12.084 | 20.6219 | 5.3852 | 26.0071 | 27
0 | 7.5827 | 7.5827 | 0 | 10.979 | 10.979 | 7.5827 | 4.1708 | 11.7534 | 10.979 | 11.5022 | 22.4811 | 10.979 | 7.284 | 18.263 | 22.4811 | 11.8833 | 34.3644 | 35
0 | 7.9744 | 7.9744 | 0 | 9.9171 | 9.9171 | 7.9744 | 6.4582 | 14.4326 | 9.9171 | 10.7851 | 20.7022 | 9.9171 | 6.4543 | 16.3714 | 20.7022 | 7.5238 | 28.2259 | 29
0 | 8.5208 | 8.5208 | 0 | 8.9375 | 8.9375 | 8.5208 | 6.6722 | 15.193 | 8.9375 | 11.5929 | 20.5304 | 8.9375 | 10.1691 | 19.1066 | 20.5304 | 7.7979 | 28.3283 | 29
0 | 5.6676 | 5.6676 | 0 | 7.1451 | 7.1451 | 5.6676 | 4.7415 | 10.4091 | 7.1451 | 10.7309 | 17.8759 | 7.1451 | 6.0714 | 13.2165 | 17.8759 | 9.9797 | 27.8556 | 28
0 | 7.6876 | 7.6876 | 0 | 10.6651 | 10.6651 | 7.6876 | 4.577 | 12.2646 | 10.6651 | 11.5992 | 22.2643 | 10.6651 | 7.4469 | 18.1119 | 22.2643 | 6.5584 | 28.8226 | 29
0 | 7.5562 | 7.5562 | 0 | 6.0817 | 6.0817 | 7.5562 | 4.5231 | 12.0793 | 7.5562 | 11.0536 | 18.6098 | 6.0817 | 8.4198 | 14.5015 | 18.6098 | 12.3823 | 30.9921 | 31
0 | 6.9712 | 6.9712 | 0 | 5.8844 | 5.8844 | 6.9712 | 4.5899 | 11.5612 | 6.9712 | 14.2543 | 21.2255 | 5.8844 | 4.6089 | 10.4932 | 21.2255 | 7.113 | 28.3385 | 29
0 | 5.851 | 5.851 | 0 | 10.4212 | 10.4212 | 5.851 | 4.0107 | 9.8617 | 10.4212 | 8.4049 | 18.8261 | 10.4212 | 3.6752 | 14.0964 | 18.8261 | 9.5009 | 28.3269 | 29
0 | 8.2172 | 8.2172 | 0 | 5.9674 | 5.9674 | 8.2172 | 7.7441 | 15.9612 | 8.2172 | 9.5546 | 17.7718 | 5.9674 | 8.6791 | 14.6465 | 17.7718 | 6.9702 | 24.742 | 25
0 | 6.5214 | 6.5214 | 0 | 6.9647 | 6.9647 | 6.5214 | 5.0929 | 11.6143 | 6.9647 | 10.1682 | 17.1329 | 6.9647 | 8.2638 | 15.2285 | 17.1329 | 4.9265 | 22.0594 | 23
0 | 6.3679 | 6.3679 | 0 | 7.069 | 7.069 | 6.3679 | 5.0157 | 11.3836 | 7.069 | 15.3006 | 22.3696 | 7.069 | 5.6863 | 12.7553 | 22.3696 | 18.7641 | 41.1337 | 42
0 | 6.9239 | 6.9239 | 0 | 10.6974 | 10.6974 | 6.9239 | 5.9096 | 12.8335 | 10.6974 | 14.2647 | 24.9621 | 10.6974 | 9.5653 | 20.2627 | 24.9621 | 8.3744 | 33.3365 | 34
0 | 6.0653 | 6.0653 | 0 | 13.3204 | 13.3204 | 6.0653 | 4.8761 | 10.9414 | 13.3204 | 8.5324 | 21.8528 | 13.3204 | 7.0672 | 20.3875 | 21.8528 | 11.5759 | 33.4286 | 34
0 | 7.5922 | 7.5922 | 0 | 10.235 | 10.235 | 7.5922 | 5.4969 | 13.0891 | 10.235 | 12.8383 | 23.0733 | 10.235 | 7.7561 | 17.9911 | 23.0733 | 9.8299 | 32.9032 | 33
0 | 7.5809 | 7.5809 | 0 | 11.6469 | 11.6469 | 7.5809 | 2.6009 | 10.1817 | 11.6469 | 7.9965 | 19.6434 | 11.6469 | 8.9036 | 20.5505 | 20.5505 | 9.3372 | 29.8877 | 30
0 | 5.3688 | 5.3688 | 0 | 9.9335 | 9.9335 | 5.3688 | 5.071 | 10.4398 | 9.9335 | 11.0415 | 20.9749 | 9.9335 | 9.0447 | 18.9781 | 20.9749 | 12.5527 | 33.5276 | 34
0 | 6.7324 | 6.7324 | 0 | 9.8681 | 9.8681 | 6.7324 | 5.0996 | 11.832 | 9.8681 | 10.2623 | 20.1304 | 9.8681 | 8.0252 | 17.8933 | 20.1304 | 10.0853 | 30.2157 | 31
0 | 7.0162 | 7.0162 | 0 | 8.8453 | 8.8453 | 7.0162 | 3.0124 | 10.0287 | 8.8453 | 12.1573 | 21.0026 | 8.8453 | 10.0192 | 18.8645 | 21.0026 | 9.7769 | 30.7796 | 31
0 | 6.1748 | 6.1748 | 0 | 10.5486 | 10.5486 | 6.1748 | 5.3821 | 11.5569 | 10.5486 | 15.3005 | 25.8492 | 10.5486 | 11.806 | 22.3546 | 25.8492 | 0.032138 | 25.8813 | 26
0 | 7.8143 | 7.8143 | 0 | 8.5515 | 8.5515 | 7.8143 | 5.274 | 13.0883 | 8.5515 | 9.1491 | 17.7006 | 8.5515 | 8.5708 | 17.1223 | 17.7006 | 11.2345 | 28.9352 | 29
0 | 6.5506 | 6.5506 | 0 | 9.2789 | 9.2789 | 6.5506 | 5.4749 | 12.0255 | 9.2789 | 11.4724 | 20.7513 | 9.2789 | 5.053 | 14.3319 | 20.7513 | 9.0855 | 29.8368 | 30
0 | 9.3238 | 9.3238 | 0 | 6.3227 | 6.3227 | 9.3238 | 4.6254 | 13.9492 | 9.3238 | 13.717 | 23.0407 | 6.3227 | 5.961 | 12.2837 | 23.0407 | 10.5843 | 33.6251 | 34
0 | 5.3241 | 5.3241 | 0 | 9.2496 | 9.2496 | 5.3241 | 5.474 | 10.7981 | 9.2496 | 9.996 | 19.2456 | 9.2496 | 8.6642 | 17.9138 | 19.2456 | 12.3809 | 31.6265 | 32
0 | 7.0927 | 7.0927 | 0 | 9.8739 | 9.8739 | 7.0927 | 4.2648 | 11.3575 | 9.8739 | 10.0689 | 19.9428 | 9.8739 | 9.9763 | 19.8503 | 19.9428 | 13.6299 | 33.5727 | 34
0 | 6.1534 | 6.1534 | 0 | 10.899 | 10.899 | 6.1534 | 5.0972 | 11.2506 | 10.899 | 12.2766 | 23.1756 | 10.899 | 5.7481 | 16.6471 | 23.1756 | 10.5834 | 33.759 | 34
0 | 7.3603 | 7.3603 | 0 | 8.2271 | 8.2271 | 7.3603 | 3.9633 | 11.3236 | 8.2271 | 11.1035 | 19.3307 | 8.2271 | 8.605 | 16.8321 | 19.3307 | 9.4095 | 28.7402 | 29
0 | 6.7788 | 6.7788 | 0 | 10.1728 | 10.1728 | 6.7788 | 4.6358 | 11.4147 | 10.1728 | 13.1462 | 23.3191 | 10.1728 | 7.6995 | 17.8724 | 23.3191 | 13.5814 | 36.9005 | 37
0 | 7.5887 | 7.5887 | 0 | 7.7872 | 7.7872 | 7.5887 | 4.5551 | 12.1437 | 7.7872 | 9.5253 | 17.3125 | 7.7872 | 8.644 | 16.4312 | 17.3125 | 12.5072 | 29.8198 | 30
0 | 6.435 | 6.435 | 0 | 6.1471 | 6.1471 | 6.435 | 3.2352 | 9.6701 | 6.435 | 9.6686 | 16.1035 | 6.1471 | 6.3938 | 12.5409 | 16.1035 | 8.1422 | 24.2458 | 25
0 | 5.3651 | 5.3651 | 0 | 5.8076 | 5.8076 | 5.3651 | 6.7616 | 12.1267 | 5.8076 | 12.5226 | 18.3302 | 5.8076 | 8.5391 | 14.3467 | 18.3302 | 8.2467 | 26.5769 | 27
0 | 5.4563 | 5.4563 | 0 | 9.6035 | 9.6035 | 5.4563 | 4.193 | 9.6492 | 9.6035 | 9.3917 | 18.9951 | 9.6035 | 8.5747 | 18.1782 | 18.9951 | 10.0042 | 28.9993 | 29
0 | 5.917 | 5.917 | 0 | 9.6236 | 9.6236 | 5.917 | 6.0858 | 12.0028 | 9.6236 | 13.957 | 23.5806 | 9.6236 | 4.3751 | 13.9987 | 23.5806 | 5.1065 | 28.6871 | 29
0 | 6.2522 | 6.2522 | 0 | 6.9275 | 6.9275 | 6.2522 | 4.8924 | 11.1446 | 6.9275 | 11.6365 | 18.564 | 6.9275 | 5.438 | 12.3655 | 18.564 | 9.8924 | 28.4564 | 29
0 | 8.1608 | 8.1608 | 0 | 10.9797 | 10.9797 | 8.1608 | 5.4402 | 13.601 | 10.9797 | 13.236 | 24.2157 | 10.9797 | 6.9396 | 17.9193 | 24.2157 | 7.4137 | 31.6294 | 32
0 | 6.3981 | 6.3981 | 0 | 8.7594 | 8.7594 | 6.3981 | 4.6611 | 11.0592 | 8.7594 | 14.8081 | 23.5676 | 8.7594 | 9.1659 | 17.9253 | 23.5676 | 8.9275 | 32.495 | 33
0 | 7.4035 | 7.4035 | 0 | 11.5656 | 11.5656 | 7.4035 | 3.4124 | 10.8159 | 11.5656 | 8.9364 | 20.502 | 11.5656 | 3.5521 | 15.1177 | 20.502 | 14.9694 | 35.4714 | 36
0 | 5.352 | 5.352 | 0 | 7.4336 | 7.4336 | 5.352 | 5.481 | 10.833 | 7.4336 | 12.6483 | 20.0819 | 7.4336 | 9.4929 | 16.9265 | 20.0819 | 13.6012 | 33.6831 | 34
0 | 7.0981 | 7.0981 | 0 | 8.9096 | 8.9096 | 7.0981 | 4.6338 | 11.7319 | 8.9096 | 14.7613 | 23.6709 | 8.9096 | 4.8287 | 13.7383 | 23.6709 | 3.8991 | 27.5699 | 28
0 | 7.3079 | 7.3079 | 0 | 8.4093 | 8.4093 | 7.3079 | 6.1888 | 13.4967 | 8.4093 | 9.5587 | 17.968 | 8.4093 | 9.6746 | 18.0839 | 18.0839 | 15.257 | 33.3409 | 34
0 | 7.9822 | 7.9822 | 0 | 11.4723 | 11.4723 | 7.9822 | 4.8932 | 12.8755 | 11.4723 | 14.6288 | 26.1011 | 11.4723 | 5.3395 | 16.8118 | 26.1011 | 14.4123 | 40.5133 | 41
0 | 7.5746 | 7.5746 | 0 | 7.848 | 7.848 | 7.5746 | 3.5226 | 11.0972 | 7.848 | 21.0622 | 28.9102 | 7.848 | 7.6926 | 15.5406 | 28.9102 | 15.2439 | 44.1541 | 45
0 | 9.0549 | 9.0549 | 0 | 9.4821 | 9.4821 | 9.0549 | 4.5885 | 13.6435 | 9.4821 | 9.8095 | 19.2917 | 9.4821 | 8.5597 | 18.0418 | 19.2917 | 10.6137 | 29.9053 | 30
0 | 6.9773 | 6.9773 | 0 | 9.6185 | 9.6185 | 6.9773 | 3.0372 | 10.0145 | 9.6185 | 14.0718 | 23.6903 | 9.6185 | 6.8776 | 16.4961 | 23.6903 | 12.5363 | 36.2266 | 37
0 | 8.7613 | 8.7613 | 0 | 8.9504 | 8.9504 | 8.7613 | 5.7836 | 14.5449 | 8.9504 | 11.3469 | 20.2973 | 8.9504 | 6.8556 | 15.806 | 20.2973 | 7.5672 | 27.8645 | 28
0 | 7.2657 | 7.2657 | 0 | 7.3683 | 7.3683 | 7.2657 | 3.731 | 10.9967 | 7.3683 | 7.4294 | 14.7977 | 7.3683 | 11.1498 | 18.5181 | 18.5181 | 8.0523 | 26.5703 | 27
0 | 5.7852 | 5.7852 | 0 | 6.0336 | 6.0336 | 5.7852 | 4.97 | 10.7552 | 6.0336 | 8.1302 | 14.1638 | 6.0336 | 9.0872 | 15.1208 | 15.1208 | 11.8092 | 26.9301 | 27
0 | 7.3922 | 7.3922 | 0 | 10.0328 | 10.0328 | 7.3922 | 5.4455 | 12.8377 | 10.0328 | 13.1521 | 23.1848 | 10.0328 | 6.3403 | 16.3731 | 23.1848 | 13.3236 | 36.5085 | 37
0 | 7.34 | 7.34 | 0 | 10.2192 | 10.2192 | 7.34 | 4.827 | 12.167 | 10.2192 | 5.4134 | 15.6326 | 10.2192 | 12.7295 | 22.9487 | 22.9487 | 4.4738 | 27.4225 | 28
0 | 8.8063 | 8.8063 | 0 | 12.2544 | 12.2544 | 8.8063 | 6.3219 | 15.1282 | 12.2544 | 15.2653 | 27.5197 | 12.2544 | 7.2089 | 19.4634 | 27.5197 | 10.4956 | 38.0153 | 39
0 | 5.6056 | 5.6056 | 0 | 10.115 | 10.115 | 5.6056 | 4.805 | 10.4105 | 10.115 | 11.8101 | 21.9251 | 10.115 | 5.8741 | 15.9891 | 21.9251 | 8.0399 | 29.965 | 30
0 | 7.6758 | 7.6758 | 0 | 11.5076 | 11.5076 | 7.6758 | 4.744 | 12.4198 | 11.5076 | 9.3943 | 20.9019 | 11.5076 | 10.1352 | 21.6428 | 21.6428 | 11.059 | 32.7018 | 33
0 | 8.5134 | 8.5134 | 0 | 10.4109 | 10.4109 | 8.5134 | 4.9761 | 13.4895 | 10.4109 | 10.494 | 20.9049 | 10.4109 | 9.727 | 20.1379 | 20.9049 | 10.4213 | 31.3262 | 32
0 | 6.0687 | 6.0687 | 0 | 9.9569 | 9.9569 | 6.0687 | 4.2445 | 10.3132 | 9.9569 | 11.747 | 21.7039 | 9.9569 | 7.561 | 17.5179 | 21.7039 | 5.8386 | 27.5425 | 28
0 | 6.9388 | 6.9388 | 0 | 8.5155 | 8.5155 | 6.9388 | 5.5986 | 12.5374 | 8.5155 | 15.6615 | 24.177 | 8.5155 | 4.6958 | 13.2113 | 24.177 | 12.0479 | 36.225 | 37
0 | 5.8838 | 5.8838 | 0 | 9.0514 | 9.0514 | 5.8838 | 5.7635 | 11.6473 | 9.0514 | 8.487 | 17.5384 | 9.0514 | 9.7431 | 18.7945 | 18.7945 | 16.2655 | 35.0601 | 36
0 | 8.1244 | 8.1244 | 0 | 9.6544 | 9.6544 | 8.1244 | 4.1534 | 12.2778 | 9.6544 | 13.2799 | 22.9343 | 9.6544 | 6.4559 | 16.1102 | 22.9343 | 9.1878 | 32.1221 | 33
0 | 7.7147 | 7.7147 | 0 | 7.265 | 7.265 | 7.7147 | 3.8788 | 11.5936 | 7.7147 | 8.1688 | 15.8835 | 7.265 | 8.1178 | 15.3828 | 15.8835 | 10.4964 | 26.3799 | 27
0 | 7.4484 | 7.4484 | 0 | 8.3275 | 8.3275 | 7.4484 | 5.3482 | 12.7965 | 8.3275 | 13.7293 | 22.0568 | 8.3275 | 9.2537 | 17.5812 | 22.0568 | 12.06 | 34.1168 | 35
0 | 7.1816 | 7.1816 | 0 | 7.7697 | 7.7697 | 7.1816 | 3.801 | 10.9826 | 7.7697 | 10.0943 | 17.8641 | 7.7697 | 8.1561 | 15.9258 | 17.8641 | 3.4461 | 21.3101 | 22
0 | 5.3429 | 5.3429 | 0 | 5.8196 | 5.8196 | 5.3429 | 3.2549 | 8.5978 | 5.8196 | 14.7432 | 20.5628 | 5.8196 | 8.769 | 14.5886 | 20.5628 | 9.8458 | 30.4086 | 31
0 | 7.2434 | 7.2434 | 0 | 9.0462 | 9.0462 | 7.2434 | 4.7417 | 11.9851 | 9.0462 | 11.5437 | 20.5899 | 9.0462 | 7.5591 | 16.6053 | 20.5899 | 12.4507 | 33.0407 | 34
0 | 5.843 | 5.843 | 0 | 6.5011 | 6.5011 | 5.843 | 4.825 | 10.668 | 6.5011 | 9.4289 | 15.93 | 6.5011 | 9.5004 | 16.0016 | 16.0016 | 11.9795 | 27.9811 | 28
0 | 6.7991 | 6.7991 | 0 | 8.1508 | 8.1508 | 6.7991 | 5.762 | 12.5611 | 8.1508 | 12.4545 | 20.6052 | 8.1508 | 8.298 | 16.4487 | 20.6052 | 9.6511 | 30.2563 | 31
0 | 7.2244 | 7.2244 | 0 | 10.075 | 10.075 | 7.2244 | 5.0076 | 12.232 | 10.075 | 7.2267 | 17.3017 | 10.075 | 12.2788 | 22.3538 | 22.3538 | 8.6864 | 31.0402 | 32
0 | 7.1206 | 7.1206 | 0 | 9.0701 | 9.0701 | 7.1206 | 6.4938 | 13.6144 | 9.0701 | 12.9077 | 21.9778 | 9.0701 | 8.8805 | 17.9506 | 21.9778 | 6.7014 | 28.6792 | 29
0 | 8.1587 | 8.1587 | 0 | 8.8715 | 8.8715 | 8.1587 | 6.0652 | 14.2239 | 8.8715 | 15.0465 | 23.918 | 8.8715 | 8.154 | 17.0255 | 23.918 | 11.7246 | 35.6426 | 36
0 | 8.9062 | 8.9062 | 0 | 6.9781 | 6.9781 | 8.9062 | 5.3036 | 14.2098 | 8.9062 | 13.8034 | 22.7095 | 6.9781 | 7.4411 | 14.4192 | 22.7095 | 7.5448 | 30.2543 | 31
0 | 8.1599 | 8.1599 | 0 | 7.7991 | 7.7991 | 8.1599 | 4.1625 | 12.3224 | 8.1599 | 11.9191 | 20.079 | 7.7991 | 7.0188 | 14.8179 | 20.079 | 9.7238 | 29.8027 | 30
0 | 6.5118 | 6.5118 | 0 | 9.974 | 9.974 | 6.5118 | 4.039 | 10.5508 | 9.974 | 18.7465 | 28.7205 | 9.974 | 5.6958 | 15.6698 | 28.7205 | 6.0772 | 34.7977 | 35
0 | 6.5696 | 6.5696 | 0 | 7.5637 | 7.5637 | 6.5696 | 5.3582 | 11.9278 | 7.5637 | 10.275 | 17.8388 | 7.5637 | 6.7812 | 14.3449 | 17.8388 | 10.9541 | 28.7928 | 29
0 | 6.0151 | 6.0151 | 0 | 8.4973 | 8.4973 | 6.0151 | 6.6629 | 12.6781 | 8.4973 | 9.8656 | 18.3629 | 8.4973 | 6.7221 | 15.2194 | 18.3629 | 8.7482 | 27.1112 | 28
0 | 5.9839 | 5.9839 | 0 | 10.1616 | 10.1616 | 5.9839 | 5.0795 | 11.0634 | 10.1616 | 11.196 | 21.3575 | 10.1616 | 9.3986 | 19.5602 | 21.3575 | 6.2031 | 27.5607 | 28
0 | 7.3826 | 7.3826 | 0 | 11.0933 | 11.0933 | 7.3826 | 3.0379 | 10.4205 | 11.0933 | 10.4772 | 21.5705 | 11.0933 | 10.7992 | 21.8925 | 21.8925 | 7.5784 | 29.4709 | 30
0 | 7.1246 | 7.1246 | 0 | 8.1948 | 8.1948 | 7.1246 | 3.982 | 11.1066 | 8.1948 | 11.6106 | 19.8055 | 8.1948 | 8.7306 | 16.9254 | 19.8055 | 10.5923 | 30.3978 | 31
0 | 6.2475 | 6.2475 | 0 | 10.4353 | 10.4353 | 6.2475 | 4.0892 | 10.3367 | 10.4353 | 10.9462 | 21.3815 | 10.4353 | 8.9358 | 19.3711 | 21.3815 | 14.7742 | 36.1557 | 37
0 | 6.589 | 6.589 | 0 | 9.7524 | 9.7524 | 6.589 | 5.3364 | 11.9254 | 9.7524 | 13.1279 | 22.8804 | 9.7524 | 10.645 | 20.3974 | 22.8804 | 10.1513 | 33.0316 | 34
0 | 6.9871 | 6.9871 | 0 | 6.9453 | 6.9453 | 6.9871 | 5.1134 | 12.1005 | 6.9871 | 15.2109 | 22.198 | 6.9453 | 12.1663 | 19.1116 | 22.198 | 10.1724 | 32.3704 | 33
0 | 7.1188 | 7.1188 | 0 | 9.9964 | 9.9964 | 7.1188 | 6.4892 | 13.608 | 9.9964 | 8.7725 | 18.7689 | 9.9964 | 11.0473 | 21.0437 | 21.0437 | 8.0405 | 29.0842 | 30
0 | 7.3442 | 7.3442 | 0 | 8.2163 | 8.2163 | 7.3442 | 5.5739 | 12.9182 | 8.2163 | 14.6863 | 22.9027 | 8.2163 | 6.9826 | 15.1989 | 22.9027 | 8.7887 | 31.6913 | 32
0 | 6.7499 | 6.7499 | 0 | 9.7177 | 9.7177 | 6.7499 | 4.7397 | 11.4895 | 9.7177 | 14.2126 | 23.9303 | 9.7177 | 6.0938 | 15.8116 | 23.9303 | 6.5641 | 30.4944 | 31
0 | 7.4081 | 7.4081 | 0 | 4.2524 | 4.2524 | 7.4081 | 6.1341 | 13.5422 | 7.4081 | 9.8548 | 17.2629 | 4.2524 | 8.8846 | 13.1371 | 17.2629 | 6.2112 | 23.4741 | 24
0 | 6.7952 | 6.7952 | 0 | 9.2834 | 9.2834 | 6.7952 | 5.1006 | 11.8958 | 9.2834 | 15.1473 | 24.4307 | 9.2834 | 10.4144 | 19.6978 | 24.4307 | 7.9791 | 32.4097 | 33
0 | 7.5565 | 7.5565 | 0 | 10.1647 | 10.1647 | 7.5565 | 4.7013 | 12.2579 | 10.1647 | 14.2814 | 24.4462 | 10.1647 | 11.0149 | 21.1797 | 24.4462 | 5.0783 | 29.5245 | 30
0 | 6.6258 | 6.6258 | 0 | 11.939 | 11.939 | 6.6258 | 4.2842 | 10.91 | 11.939 | 13.6009 | 25.5399 | 11.939 | 9.2901 | 21.229 | 25.5399 | 10.4412 | 35.9811 | 36
0 | 5.5172 | 5.5172 | 0 | 11.6995 | 11.6995 | 5.5172 | 4.1189 | 9.6362 | 11.6995 | 11.2066 | 22.9061 | 11.6995 | 8.0015 | 19.7011 | 22.9061 | 10.9608 | 33.8669 | 34
0 | 8.27 | 8.27 | 0 | 10.4104 | 10.4104 | 8.27 | 2.9933 | 11.2632 | 10.4104 | 14.3806 | 24.791 | 10.4104 | 5.8389 | 16.2493 | 24.791 | 10.8475 | 35.6385 | 36
0 | 4.9486 | 4.9486 | 0 | 7.0262 | 7.0262 | 4.9486 | 4.0143 | 8.9629 | 7.0262 | 10.3988 | 17.4249 | 7.0262 | 9.3216 | 16.3477 | 17.4249 | 11.4706 | 28.8955 | 29
0 | 10.2389 | 10.2389 | 0 | 9.0777 | 9.0777 | 10.2389 | 5.0438 | 15.2826 | 10.2389 | 7.1195 | 17.3584 | 9.0777 | 10.2333 | 19.311 | 19.311 | 14.2696 | 33.5806 | 34
0 | 7.0634 | 7.0634 | 0 | 6.8843 | 6.8843 | 7.0634 | 4.8741 | 11.9374 | 7.0634 | 14.7724 | 21.8357 | 6.8843 | 12.0884 | 18.9727 | 21.8357 | 12.6878 | 34.5235 | 35
0 | 6.5807 | 6.5807 | 0 | 9.1174 | 9.1174 | 6.5807 | 5.0256 | 11.6063 | 9.1174 | 8.2276 | 17.345 | 9.1174 | 3.7495 | 12.867 | 17.345 | 5.8573 | 23.2023 | 24
0 | 6.2763 | 6.2763 | 0 | 6.2256 | 6.2256 | 6.2763 | 4.8485 | 11.1248 | 6.2763 | 8.6469 | 14.9231 | 6.2256 | 6.5205 | 12.7461 | 14.9231 | 8.9115 | 23.8347 | 24
0 | 8.3472 | 8.3472 | 0 | 10.7454 | 10.7454 | 8.3472 | 4.2001 | 12.5473 | 10.7454 | 13.4793 | 24.2248 | 10.7454 | 8.7148 | 19.4602 | 24.2248 | 9.9002 | 34.125 | 35
0 | 6.0862 | 6.0862 | 0 | 8.2225 | 8.2225 | 6.0862 | 4.5575 | 10.6437 | 8.2225 | 16.2477 | 24.4702 | 8.2225 | 10.0779 | 18.3004 | 24.4702 | 7.9315 | 32.4017 | 33
0 | 6.6657 | 6.6657 | 0 | 8.9793 | 8.9793 | 6.6657 | 4.6104 | 11.2762 | 8.9793 | 11.7448 | 20.7241 | 8.9793 | 9.274 | 18.2533 | 20.7241 | 6.1023 | 26.8264 | 27
0 | 6.5128 | 6.5128 | 0 | 10.5939 | 10.5939 | 6.5128 | 4.8764 | 11.3892 | 10.5939 | 13.4956 | 24.0894 | 10.5939 | 3.9913 | 14.5852 | 24.0894 | 6.1063 | 30.1957 | 31
0 | 6.1715 | 6.1715 | 0 | 10.6533 | 10.6533 | 6.1715 | 5.8142 | 11.9858 | 10.6533 | 9.12 | 19.7733 | 10.6533 | 5.8754 | 16.5287 | 19.7733 | 10.1465 | 29.9198 | 30
0 | 8.287 | 8.287 | 0 | 11.0679 | 11.0679 | 8.287 | 3.8544 | 12.1414 | 11.0679 | 6.6077 | 17.6756 | 11.0679 | 7.8949 | 18.9629 | 18.9629 | 9.7318 | 28.6947 | 29
0 | 4.9812 | 4.9812 | 0 | 9.9946 | 9.9946 | 4.9812 | 5.308 | 10.2892 | 9.9946 | 12.0159 | 22.0105 | 9.9946 | 6.8376 | 16.8322 | 22.0105 | 16.2151 | 38.2256 | 39
0 | 7.4002 | 7.4002 | 0 | 9.6099 | 9.6099 | 7.4002 | 5.3925 | 12.7927 | 9.6099 | 10.0993 | 19.7092 | 9.6099 | 6.3063 | 15.9162 | 19.7092 | 4.9863 | 24.6955 | 25
0 | 5.9764 | 5.9764 | 0 | 10.9784 | 10.9784 | 5.9764 | 4.526 | 10.5024 | 10.9784 | 9.4349 | 20.4133 | 10.9784 | 8.957 | 19.9354 | 20.4133 | 8.4651 | 28.8784 | 29
0 | 6.8718 | 6.8718 | 0 | 9.8269 | 9.8269 | 6.8718 | 4.5841 | 11.456 | 9.8269 | 12.1296 | 21.9566 | 9.8269 | 8.9002 | 18.7272 | 21.9566 | 7.6951 | 29.6517 | 30
0 | 7.6333 | 7.6333 | 0 | 13.5507 | 13.5507 | 7.6333 | 3.7859 | 11.4192 | 13.5507 | 9.8488 | 23.3996 | 13.5507 | 5.7938 | 19.3446 | 23.3996 | 12.3074 | 35.707 | 36
0 | 6.7054 | 6.7054 | 0 | 8.0758 | 8.0758 | 6.7054 | 5.6148 | 12.3203 | 8.0758 | 12.0625 | 20.1383 | 8.0758 | 5.9364 | 14.0122 | 20.1383 | 5.1239 | 25.2623 | 26
0 | 6.861 | 6.861 | 0 | 8.4893 | 8.4893 | 6.861 | 5.4578 | 12.3188 | 8.4893 | 14.9948 | 23.4842 | 8.4893 | 9.8566 | 18.3459 | 23.4842 | 12.2356 | 35.7198 | 36
0 | 7.7508 | 7.7508 | 0 | 9.2244 | 9.2244 | 7.7508 | 5.5917 | 13.3425 | 9.2244 | 15.025 | 24.2494 | 9.2244 | 4.5311 | 13.7555 | 24.2494 | 7.3255 | 31.5749 | 32
0 | 6.7689 | 6.7689 | 0 | 6.8745 | 6.8745 | 6.7689 | 5.1522 | 11.921 | 6.8745 | 12.186 | 19.0604 | 6.8745 | 8.947 | 15.8215 | 19.0604 | 10.7014 | 29.7619 | 30
0 | 6.9145 | 6.9145 | 0 | 5.6991 | 5.6991 | 6.9145 | 3.7873 | 10.7018 | 6.9145 | 9.8945 | 16.809 | 5.6991 | 7.7958 | 13.4949 | 16.809 | 3.0916 | 19.9006 | 20
0 | 8.0317 | 8.0317 | 0 | 10.4884 | 10.4884 | 8.0317 | 5.677 | 13.7088 | 10.4884 | 13.9063 | 24.3946 | 10.4884 | 8.0675 | 18.5559 | 24.3946 | 4.9893 | 29.384 | 30
0 | 5.1677 | 5.1677 | 0 | 8.9756 | 8.9756 | 5.1677 | 5.9758 | 11.1435 | 8.9756 | 20.0971 | 29.0727 | 8.9756 | 10.7174 | 19.693 | 29.0727 | 1.6266 | 30.6992 | 31
0 | 5.589 | 5.589 | 0 | 11.6004 | 11.6004 | 5.589 | 5.4726 | 11.0616 | 11.6004 | 10.7359 | 22.3363 | 11.6004 | 8.0302 | 19.6305 | 22.3363 | 10.0188 | 32.3551 | 33
0 | 6.5568 | 6.5568 | 0 | 10.2745 | 10.2745 | 6.5568 | 4.3488 | 10.9056 | 10.2745 | 11.936 | 22.2105 | 10.2745 | 4.6306 | 14.9051 | 22.2105 | 6.274 | 28.4844 | 29
0 | 8.2232 | 8.2232 | 0 | 10.8871 | 10.8871 | 8.2232 | 3.6886 | 11.9118 | 10.8871 | 13.9649 | 24.852 | 10.8871 | 8.0865 | 18.9736 | 24.852 | 13.8648 | 38.7168 | 39
0 | 5.5847 | 5.5847 | 0 | 5.5448 | 5.5448 | 5.5847 | 5.5914 | 11.1761 | 5.5847 | 16.2192 | 21.8039 | 5.5448 | 6.3814 | 11.9262 | 21.8039 | 11.5984 | 33.4023 | 34
0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 7.8184 | 7.8184 | 6.74 | 4.9068 | 11.6467 | 7.8184 | 14.2046 | 22.0231 | 7.8184 | 6.6284 | 14.4469 | 22.0231 | 12.1517 | 34.1748 | 35
0 | 8.3662 | 8.3662 | 0 | 9.0176 | 9.0176 | 8.3662 | 4.973 | 13.3391 | 9.0176 | 14.8043 | 23.822 | 9.0176 | 10.0763 | 19.0939 | 23.822 | 8.3242 | 32.1462 | 33
0 | 7.0132 | 7.0132 | 0 | 6.9589 | 6.9589 | 7.0132 | 5.0527 | 12.0659 | 7.0132 | 10.01 | 17.0232 | 6.9589 | 7.5716 | 14.5305 | 17.0232 | 11.1254 | 28.1486 | 29
0 | 5.5293 | 5.5293 | 0 | 8.8225 | 8.8225 | 5.5293 | 6.4832 | 12.0125 | 8.8225 | 14.1498 | 22.9723 | 8.8225 | 5.8234 | 14.646 | 22.9723 | 5.8737 | 28.846 | 29
0 | 8.1586 | 8.1586 | 0 | 12.9918 | 12.9918 | 8.1586 | 3.8413 | 11.9999 | 12.9918 | 8.6935 | 21.6853 | 12.9918 | 11.7547 | 24.7465 | 24.7465 | 8.5929 | 33.3394 | 34
0 | 6.8393 | 6.8393 | 0 | 10.0497 | 10.0497 | 6.8393 | 5.8751 | 12.7144 | 10.0497 | 8.3669 | 18.4166 | 10.0497 | 8.7909 | 18.8406 | 18.8406 | 9.6268 | 28.4673 | 29
0 | 6.4861 | 6.4861 | 0 | 7.8628 | 7.8628 | 6.4861 | 3.2537 | 9.7397 | 7.8628 | 11.0623 | 18.9251 | 7.8628 | 7.9291 | 15.7919 | 18.9251 | 7.8814 | 26.8065 | 27
0 | 4.6962 | 4.6962 | 0 | 8.5633 | 8.5633 | 4.6962 | 3.5058 | 8.202 | 8.5633 | 12.0977 | 20.661 | 8.5633 | 8.1231 | 16.6864 | 20.661 | 9.5845 | 30.2455 | 31
0 | 7.3952 | 7.3952 | 0 | 9.1227 | 9.1227 | 7.3952 | 4.5283 | 11.9235 | 9.1227 | 8.4885 | 17.6111 | 9.1227 | 8.2153 | 17.338 | 17.6111 | 11.4561 | 29.0672 | 30
0 | 7.5869 | 7.5869 | 0 | 10.5612 | 10.5612 | 7.5869 | 5.8621 | 13.449 | 10.5612 | 10.8116 | 21.3727 | 10.5612 | 6.7816 | 17.3427 | 21.3727 | 7.1943 | 28.567 | 29
0 | 6.9215 | 6.9215 | 0 | 7.1818 | 7.1818 | 6.9215 | 3.9911 | 10.9126 | 7.1818 | 10.3113 | 17.4931 | 7.1818 | 9.8522 | 17.034 | 17.4931 | 14.1472 | 31.6403 | 32
0 | 4.3076 | 4.3076 | 0 | 6.3776 | 6.3776 | 4.3076 | 3.4217 | 7.7293 | 6.3776 | 14.4725 | 20.8501 | 6.3776 | 8.7614 | 15.1391 | 20.8501 | 11.0785 | 31.9287 | 32
0 | 6.8444 | 6.8444 | 0 | 5.5449 | 5.5449 | 6.8444 | 3.7915 | 10.6359 | 6.8444 | 15.4668 | 22.3112 | 5.5449 | 7.3861 | 12.9309 | 22.3112 | 8.0504 | 30.3616 | 31
0 | 4.7034 | 4.7034 | 0 | 6.2649 | 6.2649 | 4.7034 | 2.9828 | 7.6861 | 6.2649 | 7.7503 | 14.0151 | 6.2649 | 7.6281 | 13.893 | 14.0151 | 8.2309 | 22.2461 | 23
0 | 7.385 | 7.385 | 0 | 8.8685 | 8.8685 | 7.385 | 4.4075 | 11.7925 | 8.8685 | 4.2377 | 13.1062 | 8.8685 | 7.0279 | 15.8964 | 15.8964 | 4.7221 | 20.6186 | 21
0 | 5.4188 | 5.4188 | 0 | 11.6082 | 11.6082 | 5.4188 | 6.4848 | 11.9036 | 11.6082 | 12.3807 | 23.9889 | 11.6082 | 10.5263 | 22.1345 | 23.9889 | 7.8124 | 31.8013 | 32
0 | 8.2784 | 8.2784 | 0 | 12.506 | 12.506 | 8.2784 | 5.5394 | 13.8178 | 12.506 | 11.4815 | 23.9875 | 12.506 | 6.4563 | 18.9623 | 23.9875 | 7.5363 | 31.5238 | 32
0 | 5.6445 | 5.6445 | 0 | 10.2483 | 10.2483 | 5.6445 | 5.3337 | 10.9782 | 10.2483 | 16.1111 | 26.3594 | 10.2483 | 7.7697 | 18.018 | 26.3594 | 7.8938 | 34.2532 | 35
0 | 7.422 | 7.422 | 0 | 5.6952 | 5.6952 | 7.422 | 5.4436 | 12.8656 | 7.422 | 14.693 | 22.1151 | 5.6952 | 8.7606 | 14.4558 | 22.1151 | 11.0427 | 33.1578 | 34
0 | 7.1193 | 7.1193 | 0 | 12.2151 | 12.2151 | 7.1193 | 5.3231 | 12.4424 | 12.2151 | 13.4332 | 25.6483 | 12.2151 | 12.7554 | 24.9705 | 25.6483 | 8.4755 | 34.1238 | 35
0 | 7.1707 | 7.1707 | 0 | 8.0341 | 8.0341 | 7.1707 | 4.7095 | 11.8802 | 8.0341 | 13.4583 | 21.4924 | 8.0341 | 6.0171 | 14.0511 | 21.4924 | 7.6763 | 29.1687 | 30
0 | 6.8083 | 6.8083 | 0 | 10.8175 | 10.8175 | 6.8083 | 5.1081 | 11.9165 | 10.8175 | 7.6814 | 18.4989 | 10.8175 | 8.9471 | 19.7646 | 19.7646 | 6.4376 | 26.2022 | 27
0 | 7.5245 | 7.5245 | 0 | 15.2098 | 15.2098 | 7.5245 | 5.3297 | 12.8541 | 15.2098 | 11.949 | 27.1588 | 15.2098 | 9.1176 | 24.3274 | 27.1588 | 9.3123 | 36.471 | 37
0 | 7.5769 | 7.5769 | 0 | 11.4711 | 11.4711 | 7.5769 | 5.2921 | 12.869 | 11.4711 | 15.0199 | 26.491 | 11.4711 | 4.6344 | 16.1054 | 26.491 | 8.7054 | 35.1963 | 36
0 | 7.4238 | 7.4238 | 0 | 8.1363 | 8.1363 | 7.4238 | 4.5598 | 11.9836 | 8.1363 | 11.2358 | 19.3721 | 8.1363 | 8.5478 | 16.6841 | 19.3721 | 12.6324 | 32.0045 | 33
0 | 7.9548 | 7.9548 | 0 | 9.061 | 9.061 | 7.9548 | 4.2116 | 12.1664 | 9.061 | 13.8428 | 22.9038 | 9.061 | 9.8183 | 18.8793 | 22.9038 | 5.8344 | 28.7382 | 29
0 | 8.1034 | 8.1034 | 0 | 8.5586 | 8.5586 | 8.1034 | 5.726 | 13.8294 | 8.5586 | 14.2026 | 22.7611 | 8.5586 | 4.7965 | 13.3551 | 22.7611 | 12.646 | 35.4071 | 36
0 | 5.7757 | 5.7757 | 0 | 9.2025 | 9.2025 | 5.7757 | 5.4263 | 11.202 | 9.2025 | 10.0111 | 19.2136 | 9.2025 | 6.9416 | 16.1441 | 19.2136 | 7.2663 | 26.48 | 27
0 | 7.1761 | 7.1761 | 0 | 7.3001 | 7.3001 | 7.1761 | 4.5277 | 11.7038 | 7.3001 | 14.275 | 21.5751 | 7.3001 | 7.6721 | 14.9721 | 21.5751 | 8.1154 | 29.6905 | 30
0 | 6.8027 | 6.8027 | 0 | 11.088 | 11.088 | 6.8027 | 6.3067 | 13.1094 | 11.088 | 11.3339 | 22.4219 | 11.088 | 8.2123 | 19.3003 | 22.4219 | 8.64 | 31.062 | 32
0 | 9.0127 | 9.0127 | 0 | 12.5057 | 12.5057 | 9.0127 | 5.816 | 14.8288 | 12.5057 | 15.5893 | 28.095 | 12.5057 | 4.4602 | 16.9658 | 28.095 | 11.2772 | 39.3721 | 40
0 | 7.3833 | 7.3833 | 0 | 12.6446 | 12.6446 | 7.3833 | 4.2212 | 11.6046 | 12.6446 | 11.6037 | 24.2483 | 12.6446 | 8.4732 | 21.1179 | 24.2483 | 11.4631 | 35.7114 | 36
0 | 7.1138 | 7.1138 | 0 | 13.0409 | 13.0409 | 7.1138 | 5.8754 | 12.9892 | 13.0409 | 11.733 | 24.7738 | 13.0409 | 8.2549 | 21.2958 | 24.7738 | 8.5001 | 33.2739 | 34
0 | 6.6395 | 6.6395 | 0 | 10.1098 | 10.1098 | 6.6395 | 5.4674 | 12.1069 | 10.1098 | 16.6317 | 26.7415 | 10.1098 | 7.3593 | 17.4691 | 26.7415 | 8.6489 | 35.3904 | 36
0 | 5.8694 | 5.8694 | 0 | 7.5034 | 7.5034 | 5.8694 | 4.4378 | 10.3072 | 7.5034 | 17.1569 | 24.6603 | 7.5034 | 7.8588 | 15.3621 | 24.6603 | 11.2549 | 35.9152 | 36
0 | 8.0343 | 8.0343 | 0 | 6.7711 | 6.7711 | 8.0343 | 4.3996 | 12.4339 | 8.0343 | 11.0099 | 19.0442 | 6.7711 | 9.1688 | 15.9399 | 19.0442 | 7.7108 | 26.755 | 27
0 | 4.2537 | 4.2537 | 0 | 9.5563 | 9.5563 | 4.2537 | 4.6642 | 8.9179 | 9.5563 | 11.0548 | 20.6111 | 9.5563 | 8.229 | 17.7853 | 20.6111 | 10.9749 | 31.586 | 32
0 | 7.9086 | 7.9086 | 0 | 9.4016 | 9.4016 | 7.9086 | 5.1248 | 13.0335 | 9.4016 | 15.9721 | 25.3738 | 9.4016 | 9.8722 | 19.2738 | 25.3738 | 11.9427 | 37.3165 | 38
0 | 6.4982 | 6.4982 | 0 | 10.8931 | 10.8931 | 6.4982 | 6.2301 | 12.7282 | 10.8931 | 9.8238 | 20.7169 | 10.8931 | 8.9039 | 19.797 | 20.7169 | 4.2422 | 24.9591 | 25
0 | 8.0733 | 8.0733 | 0 | 7.6549 | 7.6549 | 8.0733 | 5.4879 | 13.5612 | 8.0733 | 11.8371 | 19.9104 | 7.6549 | 8.3886 | 16.0435 | 19.9104 | 11.4746 | 31.3849 | 32
0 | 7.7225 | 7.7225 | 0 | 6.3919 | 6.3919 | 7.7225 | 4.6256 | 12.3481 | 7.7225 | 7.5323 | 15.2548 | 6.3919 | 7.9906 | 14.3825 | 15.2548 | 5.6314 | 20.8862 | 21
0 | 6.8682 | 6.8682 | 0 | 9.4587 | 9.4587 | 6.8682 | 4.5479 | 11.4161 | 9.4587 | 4.941 | 14.3997 | 9.4587 | 8.2826 | 17.7412 | 17.7412 | 15.2524 | 32.9937 | 33
0 | 8.846 | 8.846 | 0 | 7.5464 | 7.5464 | 8.846 | 7.1844 | 16.0304 | 8.846 | 13.0614 | 21.9074 | 7.5464 | 5.9975 | 13.5438 | 21.9074 | 12.0821 | 33.9895 | 34
0 | 4.7362 | 4.7362 | 0 | 10.2567 | 10.2567 | 4.7362 | 5.1843 | 9.9205 | 10.2567 | 13.3768 | 23.6335 | 10.2567 | 8.1017 | 18.3584 | 23.6335 | 13.8319 | 37.4654 | 38
0 | 6.4929 | 6.4929 | 0 | 8.2504 | 8.2504 | 6.4929 | 4.0536 | 10.5465 | 8.2504 | 11.7055 | 19.9559 | 8.2504 | 8.5028 | 16.7532 | 19.9559 | 8.4183 | 28.3742 | 29
0 | 6.6504 | 6.6504 | 0 | 8.9578 | 8.9578 | 6.6504 | 5.983 | 12.6333 | 8.9578 | 15.9698 | 24.9276 | 8.9578 | 4.8398 | 13.7976 | 24.9276 | 10.3858 | 35.3133 | 36
0 | 7.1485 | 7.1485 | 0 | 8.9575 | 8.9575 | 7.1485 | 5.9027 | 13.0512 | 8.9575 | 11.1353 | 20.0928 | 8.9575 | 5.3776 | 14.3352 | 20.0928 | 14.4252 | 34.518 | 35
0 | 6.9722 | 6.9722 | 0 | 8.1635 | 8.1635 | 6.9722 | 5.774 | 12.7463 | 8.1635 | 8.2127 | 16.3762 | 8.1635 | 7.692 | 15.8554 | 16.3762 | 14.1622 | 30.5384 | 31
0 | 7.7696 | 7.7696 | 0 | 6.7459 | 6.7459 | 7.7696 | 3.6115 | 11.3811 | 7.7696 | 7.9106 | 15.6802 | 6.7459 | 8.3443 | 15.0902 | 15.6802 | 7.1137 | 22.7939 | 23
0 | 8.433 | 8.433 | 0 | 7.6484 | 7.6484 | 8.433 | 5.7037 | 14.1367 | 8.433 | 15.0132 | 23.4462 | 7.6484 | 7.5402 | 15.1886 | 23.4462 | 10.7341 | 34.1803 | 35
0 | 7.8749 | 7.8749 | 0 | 9.5122 | 9.5122 | 7.8749 | 5.1492 | 13.0241 | 9.5122 | 19.2394 | 28.7516 | 9.5122 | 9.0062 | 18.5184 | 28.7516 | 6.956 | 35.7076 | 36
0 | 6.2731 | 6.2731 | 0 | 5.7101 | 5.7101 | 6.2731 | 4.2997 | 10.5728 | 6.2731 | 15.6155 | 21.8886 | 5.7101 | 3.9719 | 9.682 | 21.8886 | 7.5484 | 29.4369 | 30
0 | 4.9485 | 4.9485 | 0 | 7.6303 | 7.6303 | 4.9485 | 5.3225 | 10.271 | 7.6303 | 11.6907 | 19.321 | 7.6303 | 5.4103 | 13.0406 | 19.321 | 14.9815 | 34.3025 | 35
0 | 6.2248 | 6.2248 | 0 | 11.5952 | 11.5952 | 6.2248 | 4.2897 | 10.5145 | 11.5952 | 14.1117 | 25.707 | 11.5952 | 10.7111 | 22.3063 | 25.707 | 4.7737 | 30.4807 | 31
0 | 7.3355 | 7.3355 | 0 | 7.8317 | 7.8317 | 7.3355 | 3.989 | 11.3244 | 7.8317 | 12.4353 | 20.267 | 7.8317 | 6.9534 | 14.7851 | 20.267 | 9.5469 | 29.8139 | 30
0 | 9.1887 | 9.1887 | 0 | 9.2732 | 9.2732 | 9.1887 | 5.9615 | 15.1501 | 9.2732 | 9.4751 | 18.7483 | 9.2732 | 6.9278 | 16.2009 | 18.7483 | 8.3819 | 27.1302 | 28
0 | 7.0428 | 7.0428 | 0 | 9.4108 | 9.4108 | 7.0428 | 3.5464 | 10.5892 | 9.4108 | 13.8599 | 23.2707 | 9.4108 | 6.0711 | 15.4819 | 23.2707 | 10.6689 | 33.9396 | 34
0 | 6.393 | 6.393 | 0 | 9.5935 | 9.5935 | 6.393 | 3.5376 | 9.9307 | 9.5935 | 12.4765 | 22.0699 | 9.5935 | 8.3606 | 17.9541 | 22.0699 | 14.574 | 36.644 | 37
0 | 7.183 | 7.183 | 0 | 10.2675 | 10.2675 | 7.183 | 5.4754 | 12.6583 | 10.2675 | 11.9874 | 22.2549 | 10.2675 | 9.666 | 19.9335 | 22.2549 | 11.3783 | 33.6332 | 34
0 | 7.6677 | 7.6677 | 0 | 9.941 | 9.941 | 7.6677 | 4.6957 | 12.3634 | 9.941 | 9.9159 | 19.8569 | 9.941 | 7.2744 | 17.2154 | 19.8569 | 8.5385 | 28.3954 | 29
0 | 5.9393 | 5.9393 | 0 | 7.9743 | 7.9743 | 5.9393 | 4.3851 | 10.3244 | 7.9743 | 10.5564 | 18.5307 | 7.9743 | 7.9651 | 15.9394 | 18.5307 | 11.1111 | 29.6418 | 30
0 | 7.3418 | 7.3418 | 0 | 8.6107 | 8.6107 | 7.3418 | 4.7289 | 12.0707 | 8.6107 | 15.5809 | 24.1917 | 8.6107 | 11.4631 | 20.0739 | 24.1917 | 6.0271 | 30.2187 | 31
0 | 5.7282 | 5.7282 | 0 | 11.5859 | 11.5859 | 5.7282 | 4.5248 | 10.253 | 11.5859 | 12.2491 | 23.835 | 11.5859 | 6.1481 | 17.734 | 23.835 | 7.1838 | 31.0188 | 32
0 | 7.4779 | 7.4779 | 0 | 11.4739 | 11.4739 | 7.4779 | 6.0307 | 13.5085 | 11.4739 | 5.885 | 17.3589 | 11.4739 | 6.5543 | 18.0282 | 18.0282 | 9.1133 | 27.1415 | 28
0 | 7.57 | 7.57 | 0 | 8.842 | 8.842 | 7.57 | 5.6194 | 13.1894 | 8.842 | 9.8528 | 18.6947 | 8.842 | 9.1874 | 18.0294 | 18.6947 | 14.2568 | 32.9516 | 33
0 | 7.5097 | 7.5097 | 0 | 3.0886 | 3.0886 | 7.5097 | 7.284 | 14.7936 | 7.5097 | 13.7428 | 21.2525 | 3.0886 | 7.0426 | 10.1313 | 21.2525 | 12.498 | 33.7505 | 34
0 | 6.3088 | 6.3088 | 0 | 10.2843 | 10.2843 | 6.3088 | 5.5836 | 11.8924 | 10.2843 | 9.7407 | 20.025 | 10.2843 | 11.6247 | 21.9091 | 21.9091 | 7.2652 | 29.1743 | 30
0 | 7.7011 | 7.7011 | 0 | 11.7799 | 11.7799 | 7.7011 | 4.6582 | 12.3593 | 11.7799 | 12.5623 | 24.3422 | 11.7799 | 10.0589 | 21.8388 | 24.3422 | 7.742 | 32.0842 | 33
0 | 5.5701 | 5.5701 | 0 | 7.6844 | 7.6844 | 5.5701 | 6.31 | 11.8801 | 7.6844 | 17.3931 | 25.0776 | 7.6844 | 8.4702 | 16.1546 | 25.0776 | 4.3447 | 29.4223 | 30
0 | 6.3089 | 6.3089 | 0 | 9.0114 | 9.0114 | 6.3089 | 4.3219 | 10.6309 | 9.0114 | 10.8168 | 19.8281 | 9.0114 | 10.3651 | 19.3765 | 19.8281 | 18.2713 | 38.0995 | 39
0 | 8.0167 | 8.0167 | 0 | 5.902 | 5.902 | 8.0167 | 7.3728 | 15.3896 | 8.0167 | 12.6751 | 20.6918 | 5.902 | 8.7966 | 14.6986 | 20.6918 | 9.1246 | 29.8165 | 30
0 | 7.8059 | 7.8059 | 0 | 7.5461 | 7.5461 | 7.8059 | 5.0332 | 12.8391 | 7.8059 | 5.2974 | 13.1033 | 7.5461 | 4.9536 | 12.4997 | 13.1033 | 6.3094 | 19.4127 | 20
0 | 7.5629 | 7.5629 | 0 | 7.3514 | 7.3514 | 7.5629 | 4.3949 | 11.9577 | 7.5629 | 11.5792 | 19.1421 | 7.3514 | 10.6546 | 18.006 | 19.1421 | 13.9446 | 33.0867 | 34
0 | 4.4232 | 4.4232 | 0 | 11.4035 | 11.4035 | 4.4232 | 4.7304 | 9.1537 | 11.4035 | 14.6236 | 26.0271 | 11.4035 | 7.7134 | 19.1169 | 26.0271 | 8.557 | 34.5841 | 35
0 | 7.3615 | 7.3615 | 0 | 6.382 | 6.382 | 7.3615 | 5.0306 | 12.3921 | 7.3615 | 10.0189 | 17.3804 | 6.382 | 11.6553 | 18.0373 | 18.0373 | 8.7808 | 26.8181 | 27
0 | 6.8642 | 6.8642 | 0 | 5.7196 | 5.7196 | 6.8642 | 3.7789 | 10.6432 | 6.8642 | 10.3127 | 17.1769 | 5.7196 | 8.5936 | 14.3132 | 17.1769 | 11.4118 | 28.5887 | 29
0 | 5.3514 | 5.3514 | 0 | 9.254 | 9.254 | 5.3514 | 3.4803 | 8.8317 | 9.254 | 16.8855 | 26.1395 | 9.254 | 5.7074 | 14.9614 | 26.1395 | 14.8638 | 41.0033 | 42
0 | 7.2022 | 7.2022 | 0 | 3.9881 | 3.9881 | 7.2022 | 4.8853 | 12.0875 | 7.2022 | 14.7225 | 21.9246 | 3.9881 | 8.7462 | 12.7344 | 21.9246 | 10.2559 | 32.1805 | 33
0 | 6.0826 | 6.0826 | 0 | 9.7426 | 9.7426 | 6.0826 | 6.9142 | 12.9968 | 9.7426 | 13.7504 | 23.493 | 9.7426 | 10.5059 | 20.2485 | 23.493 | 15.0276 | 38.5207 | 39
0 | 5.6869 | 5.6869 | 0 | 7.9659 | 7.9659 | 5.6869 | 4.6231 | 10.31 | 7.9659 | 15.0285 | 22.9943 | 7.9659 | 8.6743 | 16.6402 | 22.9943 | 8.1208 | 31.1152 | 32
0 | 7.824 | 7.824 | 0 | 9.4989 | 9.4989 | 7.824 | 3.1842 | 11.0082 | 9.4989 | 12.0447 | 21.5436 | 9.4989 | 5.0517 | 14.5506 | 21.5436 | 12.6841 | 34.2276 | 35
0 | 6.6429 | 6.6429 | 0 | 8.7725 | 8.7725 | 6.6429 | 4.7622 | 11.4051 | 8.7725 | 8.3192 | 17.0917 | 8.7725 | 5.5445 | 14.317 | 17.0917 | 13.8011 | 30.8929 | 31
0 | 7.892 | 7.892 | 0 | 8.2315 | 8.2315 | 7.892 | 5.0291 | 12.9211 | 8.2315 | 4.7179 | 12.9494 | 8.2315 | 10.8836 | 19.1152 | 19.1152 | 6.8692 | 25.9844 | 26
0 | 8.9374 | 8.9374 | 0 | 11.5875 | 11.5875 | 8.9374 | 6.6162 | 15.5536 | 11.5875 | 12.179 | 23.7664 | 11.5875 | 6.762 | 18.3495 | 23.7664 | 7.9236 | 31.6901 | 32
0 | 6.3266 | 6.3266 | 0 | 11.7957 | 11.7957 | 6.3266 | 5.1633 | 11.4899 | 11.7957 | 11.6932 | 23.4888 | 11.7957 | 5.6059 | 17.4016 | 23.4888 | 8.8069 | 32.2958 | 33
0 | 6.1418 | 6.1418 | 0 | 4.7093 | 4.7093 | 6.1418 | 6.573 | 12.7148 | 6.1418 | 12.8048 | 18.9466 | 4.7093 | 6.3905 | 11.0998 | 18.9466 | 8.3993 | 27.3459 | 28
0 | 7.0862 | 7.0862 | 0 | 7.5289 | 7.5289 | 7.0862 | 4.6197 | 11.7059 | 7.5289 | 9.524 | 17.0529 | 7.5289 | 5.7177 | 13.2466 | 17.0529 | 15.3104 | 32.3633 | 33
0 | 7.8205 | 7.8205 | 0 | 13.5136 | 13.5136 | 7.8205 | 3.3011 | 11.1216 | 13.5136 | 13.3323 | 26.8458 | 13.5136 | 7.0842 | 20.5978 | 26.8458 | 8.7854 | 35.6313 | 36
0 | 6.4151 | 6.4151 | 0 | 11.3045 | 11.3045 | 6.4151 | 3.7239 | 10.139 | 11.3045 | 5.3107 | 16.6152 | 11.3045 | 10.7068 | 22.0113 | 22.0113 | 12.4929 | 34.5042 | 35
0 | 5.7716 | 5.7716 | 0 | 10.3985 | 10.3985 | 5.7716 | 4.681 | 10.4526 | 10.3985 | 15.4885 | 25.887 | 10.3985 | 5.1573 | 15.5558 | 25.887 | 11.5906 | 37.4776 | 38
0 | 7.3559 | 7.3559 | 0 | 11.863 | 11.863 | 7.3559 | 4.2058 | 11.5617 | 11.863 | 6.6159 | 18.4788 | 11.863 | 8.0875 | 19.9504 | 19.9504 | 10.1125 | 30.063 | 31
0 | 7.008 | 7.008 | 0 | 6.8334 | 6.8334 | 7.008 | 4.9067 | 11.9147 | 7.008 | 15.0293 | 22.0373 | 6.8334 | 7.336 | 14.1694 | 22.0373 | 12.8381 | 34.8755 | 35
0 | 6.7223 | 6.7223 | 0 | 8.1061 | 8.1061 | 6.7223 | 3.3465 | 10.0688 | 8.1061 | 9.4362 | 17.5423 | 8.1061 | 7.0785 | 15.1846 | 17.5423 | 8.5639 | 26.1061 | 27
0 | 7.2204 | 7.2204 | 0 | 9.0863 | 9.0863 | 7.2204 | 5.4136 | 12.634 | 9.0863 | 8.2327 | 17.319 | 9.0863 | 7.3625 | 16.4488 | 17.319 | 4.3741 | 21.6931 | 22
0 | 8.4666 | 8.4666 | 0 | 9.5687 | 9.5687 | 8.4666 | 4.1135 | 12.5801 | 9.5687 | 11.2898 | 20.8585 | 9.5687 | 6.655 | 16.2237 | 20.8585 | 12.9541 | 33.8126 | 34
0 | 4.8347 | 4.8347 | 0 | 5.035 | 5.035 | 4.8347 | 4.22 | 9.0547 | 5.035 | 9.7757 | 14.8108 | 5.035 | 6.1131 | 11.1482 | 14.8108 | 16.4123 | 31.2231 | 32
0 | 8.0424 | 8.0424 | 0 | 12.0619 | 12.0619 | 8.0424 | 3.6574 | 11.6998 | 12.0619 | 9.0384 | 21.1003 | 12.0619 | 8.1229 | 20.1848 | 21.1003 | 5.0546 | 26.1549 | 27
0 | 5.4182 | 5.4182 | 0 | 8.6769 | 8.6769 | 5.4182 | 4.7918 | 10.21 | 8.6769 | 13.3694 | 22.0463 | 8.6769 | 7.5118 | 16.1887 | 22.0463 | 9.4768 | 31.5231 | 32
0 | 7.3599 | 7.3599 | 0 | 6.6193 | 6.6193 | 7.3599 | 6.5357 | 13.8956 | 7.3599 | 13.3576 | 20.7175 | 6.6193 | 8.8245 | 15.4438 | 20.7175 | 9.0474 | 29.7649 | 30
0 | 7.5095 | 7.5095 | 0 | 11.4989 | 11.4989 | 7.5095 | 3.9012 | 11.4107 | 11.4989 | 11.9228 | 23.4217 | 11.4989 | 10.037 | 21.536 | 23.4217 | 11.4616 | 34.8833 | 35
0 | 7.1626 | 7.1626 | 0 | 11.9658 | 11.9658 | 7.1626 | 7.079 | 14.2416 | 11.9658 | 11.2212 | 23.187 | 11.9658 | 5.7104 | 17.6762 | 23.187 | 6.0679 | 29.255 | 30
0 | 6.7524 | 6.7524 | 0 | 10.4097 | 10.4097 | 6.7524 | 6.0848 | 12.8372 | 10.4097 | 18.2311 | 28.6408 | 10.4097 | 8.2408 | 18.6505 | 28.6408 | 9.5691 | 38.2099 | 39
0 | 7.0545 | 7.0545 | 0 | 6.142 | 6.142 | 7.0545 | 4.4524 | 11.5069 | 7.0545 | 14.7416 | 21.7961 | 6.142 | 7.1514 | 13.2934 | 21.7961 | 6.6529 | 28.449 | 29
0 | 6.7431 | 6.7431 | 0 | 7.4294 | 7.4294 | 6.7431 | 5.3193 | 12.0624 | 7.4294 | 9.0893 | 16.5187 | 7.4294 | 4.7108 | 12.1402 | 16.5187 | 4.429 | 20.9478 | 21
0 | 6.2436 | 6.2436 | 0 | 9.4348 | 9.4348 | 6.2436 | 4.377 | 10.6206 | 9.4348 | 12.0559 | 21.4907 | 9.4348 | 5.083 | 14.5178 | 21.4907 | 15.8933 | 37.384 | 38
0 | 7.3154 | 7.3154 | 0 | 7.5451 | 7.5451 | 7.3154 | 4.0954 | 11.4109 | 7.5451 | 9.3218 | 16.8669 | 7.5451 | 9.9581 | 17.5032 | 17.5032 | 9.41 | 26.9132 | 27
0 | 7.3896 | 7.3896 | 0 | 9.3549 | 9.3549 | 7.3896 | 5.5806 | 12.9702 | 9.3549 | 9.6019 | 18.9569 | 9.3549 | 7.1845 | 16.5394 | 18.9569 | 11.9385 | 30.8953 | 31
0 | 6.4259 | 6.4259 | 0 | 6.4719 | 6.4719 | 6.4259 | 4.8358 | 11.2617 | 6.4719 | 14.3601 | 20.832 | 6.4719 | 10.6439 | 17.1158 | 20.832 | 4.3809 | 25.2129 | 26
0 | 6.5285 | 6.5285 | 0 | 8.4059 | 8.4059 | 6.5285 | 4.9816 | 11.5101 | 8.4059 | 10.7049 | 19.1108 | 8.4059 | 6.9912 | 15.3971 | 19.1108 | 7.9441 | 27.0549 | 28
0 | 7.8414 | 7.8414 | 0 | 8.0605 | 8.0605 | 7.8414 | 4.7934 | 12.6348 | 8.0605 | 15.7169 | 23.7774 | 8.0605 | 9.7485 | 17.809 | 23.7774 | 14.9444 | 38.7218 | 39
0 | 8.1104 | 8.1104 | 0 | 3.6982 | 3.6982 | 8.1104 | 4.0046 | 12.115 | 8.1104 | 13.3813 | 21.4917 | 3.6982 | 5.5179 | 9.2161 | 21.4917 | 12.2115 | 33.7032 | 34
0 | 5.6076 | 5.6076 | 0 | 10.8705 | 10.8705 | 5.6076 | 5.8208 | 11.4284 | 10.8705 | 15.9907 | 26.8611 | 10.8705 | 7.6458 | 18.5162 | 26.8611 | 14.7394 | 41.6006 | 42
0 | 6.4105 | 6.4105 | 0 | 11.4012 | 11.4012 | 6.4105 | 5.2227 | 11.6332 | 11.4012 | 10.0096 | 21.4108 | 11.4012 | 9.9151 | 21.3163 | 21.4108 | 8.1841 | 29.595 | 30
0 | 6.8447 | 6.8447 | 0 | 10.4443 | 10.4443 | 6.8447 | 5.3678 | 12.2125 | 10.4443 | 17.4879 | 27.9322 | 10.4443 | 9.0466 | 19.491 | 27.9322 | 5.9464 | 33.8786 | 34
0 | 8.4135 | 8.4135 | 0 | 10.7145 | 10.7145 | 8.4135 | 5.3627 | 13.7762 | 10.7145 | 13.6065 | 24.321 | 10.7145 | 7.7775 | 18.492 | 24.321 | 3.4412 | 27.7622 | 28
0 | 7.1773 | 7.1773 | 0 | 3.361 | 3.361 | 7.1773 | 3.9753 | 11.1526 | 7.1773 | 6.7334 | 13.9108 | 3.361 | 7.71 | 11.071 | 13.9108 | 12.3484 | 26.2592 | 27
0 | 5.6974 | 5.6974 | 0 | 6.6453 | 6.6453 | 5.6974 | 4.5209 | 10.2183 | 6.6453 | 8.4277 | 15.073 | 6.6453 | 6.4117 | 13.057 | 15.073 | 11.2972 | 26.3702 | 27
0 | 6.5199 | 6.5199 | 0 | 7.833 | 7.833 | 6.5199 | 3.9004 | 10.4203 | 7.833 | 10.1432 | 17.9762 | 7.833 | 8.9778 | 16.8108 | 17.9762 | 12.823 | 30.7993 | 31
0 | 7.4171 | 7.4171 | 0 | 12.2322 | 12.2322 | 7.4171 | 2.8523 | 10.2694 | 12.2322 | 8.7603 | 20.9925 | 12.2322 | 6.287 | 18.5192 | 20.9925 | 15.6651 | 36.6577 | 37
0 | 7.2615 | 7.2615 | 0 | 10.5091 | 10.5091 | 7.2615 | 6.8153 | 14.0768 | 10.5091 | 14.6361 | 25.1452 | 10.5091 | 8.5436 | 19.0528 | 25.1452 | 9.8186 | 34.9639 | 35
0 | 7.5375 | 7.5375 | 0 | 6.6146 | 6.6146 | 7.5375 | 4.5438 | 12.0813 | 7.5375 | 11.5226 | 19.06 | 6.6146 | 5.824 | 12.4386 | 19.06 | 13.3061 | 32.3661 | 33
0 | 6.061 | 6.061 | 0 | 13.4136 | 13.4136 | 6.061 | 5.4422 | 11.5032 | 13.4136 | 13.8827 | 27.2963 | 13.4136 | 7.7123 | 21.1259 | 27.2963 | 10.5958 | 37.892 | 38
0 | 6.7211 | 6.7211 | 0 | 7.6016 | 7.6016 | 6.7211 | 5.5482 | 12.2692 | 7.6016 | 13.494 | 21.0955 | 7.6016 | 7.4319 | 15.0334 | 21.0955 | 7.4549 | 28.5504 | 29
0 | 7.1271 | 7.1271 | 0 | 10.8567 | 10.8567 | 7.1271 | 5.8975 | 13.0247 | 10.8567 | 12.4134 | 23.2701 | 10.8567 | 9.5989 | 20.4556 | 23.2701 | 12.0935 | 35.3636 | 36
0 | 6.456 | 6.456 | 0 | 9.5288 | 9.5288 | 6.456 | 5.6908 | 12.1467 | 9.5288 | 11.7466 | 21.2754 | 9.5288 | 9.9428 | 19.4716 | 21.2754 | 14.1025 | 35.3779 | 36
0 | 7.2253 | 7.2253 | 0 | 9.8575 | 9.8575 | 7.2253 | 4.6383 | 11.8637 | 9.8575 | 12.8636 | 22.7211 | 9.8575 | 6.9549 | 16.8124 | 22.7211 | 4.3643 | 27.0854 | 28
0 | 9.8329 | 9.8329 | 0 | 8.2891 | 8.2891 | 9.8329 | 4.4615 | 14.2944 | 9.8329 | 12.7569 | 22.5897 | 8.2891 | 6.2837 | 14.5727 | 22.5897 | 9.584 | 32.1737 | 33
0 | 7.8607 | 7.8607 | 0 | 10.4563 | 10.4563 | 7.8607 | 3.4081 | 11.2688 | 10.4563 | 17.4415 | 27.8978 | 10.4563 | 8.8016 | 19.2579 | 27.8978 | 12.409 | 40.3068 | 41
0 | 5.561 | 5.561 | 0 | 8.0142 | 8.0142 | 5.561 | 4.556 | 10.117 | 8.0142 | 11.7768 | 19.791 | 8.0142 | 8.9113 | 16.9255 | 19.791 | 10.2609 | 30.0519 | 31
0 | 8.2483 | 8.2483 | 0 | 9.3145 | 9.3145 | 8.2483 | 4.2067 | 12.455 | 9.3145 | 8.5486 | 17.8631 | 9.3145 | 9.1879 | 18.5025 | 18.5025 | 9.2381 | 27.7406 | 28
0 | 5.8676 | 5.8676 | 0 | 8.4897 | 8.4897 | 5.8676 | 6.3274 | 12.195 | 8.4897 | 15.2526 | 23.7423 | 8.4897 | 8.0513 | 16.5411 | 23.7423 | 13.1486 | 36.8909 | 37
0 | 5.306 | 5.306 | 0 | 7.2646 | 7.2646 | 5.306 | 4.9586 | 10.2645 | 7.2646 | 10.7417 | 18.0063 | 7.2646 | 10.311 | 17.5756 | 18.0063 | 6.2649 | 24.2712 | 25
0 | 6.9587 | 6.9587 | 0 | 10.6784 | 10.6784 | 6.9587 | 4.8581 | 11.8169 | 10.6784 | 11.3274 | 22.0058 | 10.6784 | 12.1107 | 22.7891 | 22.7891 | 9.3616 | 32.1507 | 33
0 | 6.957 | 6.957 | 0 | 8.9239 | 8.9239 | 6.957 | 6.1275 | 13.0845 | 8.9239 | 12.2406 | 21.1645 | 8.9239 | 10.3584 | 19.2822 | 21.1645 | 7.8044 | 28.9689 | 29
0 | 6.81 | 6.81 | 0 | 6.8824 | 6.8824 | 6.81 | 7.0929 | 13.9029 | 6.8824 | 9.7431 | 16.6256 | 6.8824 | 7.9726 | 14.855 | 16.6256 | 6.07 | 22.6955 | 23
0 | 6.4356 | 6.4356 | 0 | 7.5453 | 7.5453 | 6.4356 | 5.0301 | 11.4657 | 7.5453 | 16.1048 | 23.6502 | 7.5453 | 8.7518 | 16.2971 | 23.6502 | 16.0808 | 39.731 | 40
0 | 8.5624 | 8.5624 | 0 | 8.1242 | 8.1242 | 8.5624 | 4.9422 | 13.5046 | 8.5624 | 13.3941 | 21.9565 | 8.1242 | 8.1701 | 16.2943 | 21.9565 | 15.5473 | 37.5037 | 38
0 | 7.2547 | 7.2547 | 0 | 10.7041 | 10.7041 | 7.2547 | 5.0396 | 12.2943 | 10.7041 | 11.9085 | 22.6126 | 10.7041 | 8.8715 | 19.5756 | 22.6126 | 11.8326 | 34.4452 | 35
0 | 7.5211 | 7.5211 | 0 | 8.6264 | 8.6264 | 7.5211 | 7.0513 | 14.5723 | 8.6264 | 15.6318 | 24.2582 | 8.6264 | 3.9944 | 12.6208 | 24.2582 | 8.6464 | 32.9047 | 33
0 | 6.5806 | 6.5806 | 0 | 10.2616 | 10.2616 | 6.5806 | 5.0527 | 11.6333 | 10.2616 | 9.9796 | 20.2412 | 10.2616 | 5.7251 | 15.9867 | 20.2412 | 10.9937 | 31.2349 | 32
0 | 8.2582 | 8.2582 | 0 | 7.7744 | 7.7744 | 8.2582 | 7.6381 | 15.8963 | 8.2582 | 9.8066 | 18.0648 | 7.7744 | 5.0697 | 12.8442 | 18.0648 | 10.8955 | 28.9603 | 29
0 | 7.7481 | 7.7481 | 0 | 9.8556 | 9.8556 | 7.7481 | 5.6728 | 13.4209 | 9.8556 | 13.9273 | 23.7829 | 9.8556 | 4.3462 | 14.2018 | 23.7829 | 10.0526 | 33.8355 | 34
0 | 6.0687 | 6.0687 | 0 | 6.644 | 6.644 | 6.0687 | 6.1809 | 12.2496 | 6.644 | 8.3718 | 15.0158 | 6.644 | 6.5643 | 13.2083 | 15.0158 | 12.7141 | 27.7299 | 28
0 | 6.0934 | 6.0934 | 0 | 8.684 | 8.684 | 6.0934 | 4.3133 | 10.4067 | 8.684 | 13.3688 | 22.0528 | 8.684 | 7.05 | 15.734 | 22.0528 | 6.7298 | 28.7826 | 29
0 | 8.2025 | 8.2025 | 0 | 7.5115 | 7.5115 | 8.2025 | 2.2383 | 10.4408 | 8.2025 | 8.4746 | 16.6771 | 7.5115 | 7.9207 | 15.4322 | 16.6771 | 7.5342 | 24.2113 | 25
0 | 7.6765 | 7.6765 | 0 | 3.725 | 3.725 | 7.6765 | 4.9453 | 12.6217 | 7.6765 | 9.5117 | 17.1881 | 3.725 | 6.844 | 10.569 | 17.1881 | 13.8297 | 31.0178 | 32
0 | 6.0171 | 6.0171 | 0 | 8.0522 | 8.0522 | 6.0171 | 5.6297 | 11.6469 | 8.0522 | 10.9126 | 18.9647 | 8.0522 | 9.4944 | 17.5465 | 18.9647 | 16.0884 | 35.0531 | 36
0 | 8.3108 | 8.3108 | 0 | 9.3853 | 9.3853 | 8.3108 | 4.7505 | 13.0613 | 9.3853 | 10.5746 | 19.9599 | 9.3853 | 7.3956 | 16.7809 | 19.9599 | 6.4915 | 26.4514 | 27
0 | 5.8443 | 5.8443 | 0 | 10.5221 | 10.5221 | 5.8443 | 3.936 | 9.7804 | 10.5221 | 10.7208 | 21.2429 | 10.5221 | 8.9594 | 19.4816 | 21.2429 | 7.3948 | 28.6377 | 29
0 | 6.4767 | 6.4767 | 0 | 5.8864 | 5.8864 | 6.4767 | 4.4767 | 10.9534 | 6.4767 | 12.0429 | 18.5196 | 5.8864 | 4.2751 | 10.1615 | 18.5196 | 14.7574 | 33.277 | 34
0 | 6.9082 | 6.9082 | 0 | 9.5019 | 9.5019 | 6.9082 | 4.8106 | 11.7188 | 9.5019 | 12.5262 | 22.0281 | 9.5019 | 7.891 | 17.3929 | 22.0281 | 11.3375 | 33.3656 | 34
0 | 7.3896 | 7.3896 | 0 | 10.6317 | 10.6317 | 7.3896 | 4.1627 | 11.5523 | 10.6317 | 12.4695 | 23.1012 | 10.6317 | 6.7541 | 17.3858 | 23.1012 | 12.6436 | 35.7448 | 36
0 | 6.687 | 6.687 | 0 | 7.9202 | 7.9202 | 6.687 | 5.6482 | 12.3351 | 7.9202 | 7.4376 | 15.3578 | 7.9202 | 7.0052 | 14.9254 | 15.3578 | 11.2302 | 26.588 | 27
0 | 6.5622 | 6.5622 | 0 | 7.3551 | 7.3551 | 6.5622 | 4.4162 | 10.9784 | 7.3551 | 14.5933 | 21.9484 | 7.3551 | 6.5336 | 13.8887 | 21.9484 | 7.559 | 29.5074 | 30
0 | 6.6288 | 6.6288 | 0 | 10.1946 | 10.1946 | 6.6288 | 6.0707 | 12.6995 | 10.1946 | 8.6223 | 18.8169 | 10.1946 | 5.788 | 15.9827 | 18.8169 | 14.8743 | 33.6912 | 34
0 | 6.5934 | 6.5934 | 0 | 6.5687 | 6.5687 | 6.5934 | 7.1473 | 13.7407 | 6.5934 | 12.544 | 19.1373 | 6.5687 | 7.5867 | 14.1555 | 19.1373 | 11.6599 | 30.7972 | 31
0 | 7.0217 | 7.0217 | 0 | 11.5703 | 11.5703 | 7.0217 | 5.6964 | 12.7182 | 11.5703 | 9.8214 | 21.3917 | 11.5703 | 4.795 | 16.3653 | 21.3917 | 15.2761 | 36.6678 | 37
0 | 6.2724 | 6.2724 | 0 | 8.1588 | 8.1588 | 6.2724 | 6.4406 | 12.713 | 8.1588 | 8.6913 | 16.8501 | 8.1588 | 8.8974 | 17.0562 | 17.0562 | 10.1386 | 27.1948 | 28
0 | 6.1331 | 6.1331 | 0 | 9.3364 | 9.3364 | 6.1331 | 4.3991 | 10.5322 | 9.3364 | 12.5037 | 21.8402 | 9.3364 | 6.9155 | 16.252 | 21.8402 | 7.2645 | 29.1047 | 30
0 | 6.0906 | 6.0906 | 0 | 5.8845 | 5.8845 | 6.0906 | 5.0189 | 11.1095 | 6.0906 | 14.0864 | 20.177 | 5.8845 | 9.0955 | 14.98 | 20.177 | 8.5517 | 28.7287 | 29
0 | 7.9552 | 7.9552 | 0 | 11.1859 | 11.1859 | 7.9552 | 4.7749 | 12.7301 | 11.1859 | 10.0464 | 21.2322 | 11.1859 | 3.799 | 14.9849 | 21.2322 | 14.2658 | 35.4981 | 36
0 | 8.8429 | 8.8429 | 0 | 7.0258 | 7.0258 | 8.8429 | 4.4353 | 13.2781 | 8.8429 | 12.6164 | 21.4593 | 7.0258 | 7.1998 | 14.2255 | 21.4593 | 11.505 | 32.9643 | 33
0 | 6.2531 | 6.2531 | 0 | 7.2968 | 7.2968 | 6.2531 | 3.5619 | 9.815 | 7.2968 | 11.4656 | 18.7625 | 7.2968 | 4.7561 | 12.0529 | 18.7625 | 9.5925 | 28.355 | 29
0 | 6.9631 | 6.9631 | 0 | 5.916 | 5.916 | 6.9631 | 4.4339 | 11.397 | 6.9631 | 14.7492 | 21.7123 | 5.916 | 9.9508 | 15.8668 | 21.7123 | 10.1541 | 31.8665 | 32
0 | 7.9121 | 7.9121 | 0 | 6.0091 | 6.0091 | 7.9121 | 4.8282 | 12.7402 | 7.9121 | 11.8301 | 19.7421 | 6.0091 | 8.1394 | 14.1485 | 19.7421 | 13.3142 | 33.0563 | 34
0 | 8.121 | 8.121 | 0 | 11.6839 | 11.6839 | 8.121 | 4.9232 | 13.0442 | 11.6839 | 10.5467 | 22.2306 | 11.6839 | 7.9811 | 19.6651 | 22.2306 | 11.0909 | 33.3215 | 34
0 | 8.0908 | 8.0908 | 0 | 6.3127 | 6.3127 | 8.0908 | 6.1379 | 14.2287 | 8.0908 | 14.9453 | 23.0361 | 6.3127 | 6.8043 | 13.1171 | 23.0361 | 11.6289 | 34.665 | 35
0 | 5.9744 | 5.9744 | 0 | 9.0131 | 9.0131 | 5.9744 | 4.5076 | 10.482 | 9.0131 | 12.4171 | 21.4302 | 9.0131 | 7.5589 | 16.572 | 21.4302 | 9.9685 | 31.3988 | 32
0 | 5.4156 | 5.4156 | 0 | 9.642 | 9.642 | 5.4156 | 3.8518 | 9.2674 | 9.642 | 7.8583 | 17.5003 | 9.642 | 5.3352 | 14.9772 | 17.5003 | 12.1495 | 29.6498 | 30
0 | 7.3652 | 7.3652 | 0 | 6.2319 | 6.2319 | 7.3652 | 4.384 | 11.7492 | 7.3652 | 11.867 | 19.2322 | 6.2319 | 8.5616 | 14.7936 | 19.2322 | 9.8118 | 29.044 | 30
0 | 7.4723 | 7.4723 | 0 | 6.5851 | 6.5851 | 7.4723 | 4.3875 | 11.8598 | 7.4723 | 9.4935 | 16.9658 | 6.5851 | 6.4974 | 13.0825 | 16.9658 | 11.3984 | 28.3642 | 29
0 | 7.2967 | 7.2967 | 0 | 8.7609 | 8.7609 | 7.2967 | 4.5461 | 11.8428 | 8.7609 | 11.0054 | 19.7663 | 8.7609 | 7.1292 | 15.8902 | 19.7663 | 8.5843 | 28.3506 | 29
0 | 7.7013 | 7.7013 | 0 | 5.2966 | 5.2966 | 7.7013 | 5.8198 | 13.5211 | 7.7013 | 9.0641 | 16.7654 | 5.2966 | 6.1084 | 11.405 | 16.7654 | 11.6549 | 28.4204 | 29
0 | 6.1032 | 6.1032 | 0 | 6.3108 | 6.3108 | 6.1032 | 5.141 | 11.2442 | 6.3108 | 9.0903 | 15.401 | 6.3108 | 7.1832 | 13.4939 | 15.401 | 12.2763 | 27.6773 | 28
0 | 6.7982 | 6.7982 | 0 | 10.9059 | 10.9059 | 6.7982 | 4.4616 | 11.2598 | 10.9059 | 6.9051 | 17.811 | 10.9059 | 5.8968 | 16.8027 | 17.811 | 11.1697 | 28.9807 | 29
0 | 7.1743 | 7.1743 | 0 | 8.5264 | 8.5264 | 7.1743 | 6.1306 | 13.3049 | 8.5264 | 13.2485 | 21.7749 | 8.5264 | 5.471 | 13.9973 | 21.7749 | 12.7181 | 34.493 | 35
0 | 4.0103 | 4.0103 | 0 | 8.8519 | 8.8519 | 4.0103 | 6.3089 | 10.3192 | 8.8519 | 16.6201 | 25.472 | 8.8519 | 11.055 | 19.9069 | 25.472 | 13.444 | 38.916 | 39
0 | 6.7299 | 6.7299 | 0 | 7.6286 | 7.6286 | 6.7299 | 4.3243 | 11.0542 | 7.6286 | 12.782 | 20.4105 | 7.6286 | 6.7546 | 14.3832 | 20.4105 | 7.3569 | 27.7675 | 28
0 | 4.8096 | 4.8096 | 0 | 9.0897 | 9.0897 | 4.8096 | 4.9462 | 9.7558 | 9.0897 | 10.8757 | 19.9654 | 9.0897 | 8.4052 | 17.4949 | 19.9654 | 10.3307 | 30.2961 | 31
0 | 7.018 | 7.018 | 0 | 11.0518 | 11.0518 | 7.018 | 4.4857 | 11.5037 | 11.0518 | 16.0914 | 27.1432 | 11.0518 | 8.0905 | 19.1423 | 27.1432 | 9.726 | 36.8692 | 37
0 | 6.7236 | 6.7236 | 0 | 7.0971 | 7.0971 | 6.7236 | 6.0521 | 12.7757 | 7.0971 | 17.2411 | 24.3381 | 7.0971 | 9.8892 | 16.9863 | 24.3381 | 6.3775 | 30.7156 | 31
0 | 7.7274 | 7.7274 | 0 | 9.5951 | 9.5951 | 7.7274 | 6.2429 | 13.9704 | 9.5951 | 10.0127 | 19.6077 | 9.5951 | 11.6056 | 21.2007 | 21.2007 | 13.8096 | 35.0103 | 36
0 | 7.2626 | 7.2626 | 0 | 9.3829 | 9.3829 | 7.2626 | 4.4313 | 11.694 | 9.3829 | 10.8218 | 20.2047 | 9.3829 | 8.6531 | 18.036 | 20.2047 | 9.0178 | 29.2225 | 30
0 | 7.3658 | 7.3658 | 0 | 11.1016 | 11.1016 | 7.3658 | 6.0844 | 13.4501 | 11.1016 | 8.2427 | 19.3442 | 11.1016 | 8.8084 | 19.9099 | 19.9099 | 8.3721 | 28.282 | 29
0 | 6.3998 | 6.3998 | 0 | 6.8239 | 6.8239 | 6.3998 | 4.8924 | 11.2922 | 6.8239 | 12.4335 | 19.2575 | 6.8239 | 10.563 | 17.387 | 19.2575 | 10.8462 | 30.1036 | 31
0 | 6.6616 | 6.6616 | 0 | 9.9282 | 9.9282 | 6.6616 | 6.3322 | 12.9938 | 9.9282 | 9.436 | 19.3641 | 9.9282 | 8.7773 | 18.7055 | 19.3641 | 8.5214 | 27.8855 | 28
0 | 7.2362 | 7.2362 | 0 | 8.4682 | 8.4682 | 7.2362 | 5.7407 | 12.9768 | 8.4682 | 13.6289 | 22.097 | 8.4682 | 5.798 | 14.2661 | 22.097 | 8.8008 | 30.8979 | 31
0 | 6.2062 | 6.2062 | 0 | 10.7553 | 10.7553 | 6.2062 | 5.9013 | 12.1075 | 10.7553 | 8.5869 | 19.3422 | 10.7553 | 6.1675 | 16.9228 | 19.3422 | 3.9867 | 23.3289 | 24
0 | 6.2939 | 6.2939 | 0 | 8.0739 | 8.0739 | 6.2939 | 3.858 | 10.1519 | 8.0739 | 15.7241 | 23.798 | 8.0739 | 6.2858 | 14.3597 | 23.798 | 14.5289 | 38.327 | 39
0 | 8.4616 | 8.4616 | 0 | 4.6514 | 4.6514 | 8.4616 | 5.472 | 13.9336 | 8.4616 | 10.8259 | 19.2875 | 4.6514 | 8.6626 | 13.314 | 19.2875 | 13.4315 | 32.719 | 33
0 | 7.2883 | 7.2883 | 0 | 8.4169 | 8.4169 | 7.2883 | 5.7081 | 12.9964 | 8.4169 | 8.5523 | 16.9692 | 8.4169 | 6.5658 | 14.9827 | 16.9692 | 11.1876 | 28.1569 | 29
0 | 6.6476 | 6.6476 | 0 | 6.637 | 6.637 | 6.6476 | 5.6539 | 12.3015 | 6.6476 | 12.4137 | 19.0613 | 6.637 | 9.2582 | 15.8952 | 19.0613 | 16.8823 | 35.9436 | 36
0 | 5.8951 | 5.8951 | 0 | 11.8071 | 11.8071 | 5.8951 | 6.6375 | 12.5326 | 11.8071 | 12.8272 | 24.6343 | 11.8071 | 7.8748 | 19.6819 | 24.6343 | 15.5393 | 40.1737 | 41
0 | 6.8009 | 6.8009 | 0 | 11.7743 | 11.7743 | 6.8009 | 4.4246 | 11.2255 | 11.7743 | 9.972 | 21.7463 | 11.7743 | 4.7903 | 16.5646 | 21.7463 | 16.7904 | 38.5368 | 39
0 | 8.3842 | 8.3842 | 0 | 12.7621 | 12.7621 | 8.3842 | 6.8119 | 15.1961 | 12.7621 | 11.7035 | 24.4656 | 12.7621 | 7.7851 | 20.5471 | 24.4656 | 9.5707 | 34.0363 | 35
0 | 5.9904 | 5.9904 | 0 | 7.2551 | 7.2551 | 5.9904 | 6.5754 | 12.5658 | 7.2551 | 15.4541 | 22.7092 | 7.2551 | 9.4879 | 16.743 | 22.7092 | 12.9398 | 35.649 | 36
0 | 6.0282 | 6.0282 | 0 | 6.4337 | 6.4337 | 6.0282 | 4.855 | 10.8832 | 6.4337 | 13.95 | 20.3837 | 6.4337 | 7.8008 | 14.2345 | 20.3837 | 6.6591 | 27.0428 | 28
0 | 6.9763 | 6.9763 | 0 | 12.6538 | 12.6538 | 6.9763 | 5.4839 | 12.4602 | 12.6538 | 10.2678 | 22.9216 | 12.6538 | 6.928 | 19.5818 | 22.9216 | 7.3297 | 30.2513 | 31
0 | 5.739 | 5.739 | 0 | 9.085 | 9.085 | 5.739 | 5.8526 | 11.5917 | 9.085 | 12.9396 | 22.0246 | 9.085 | 7.539 | 16.6239 | 22.0246 | 8.1762 | 30.2008 | 31
0 | 7.4889 | 7.4889 | 0 | 5.3257 | 5.3257 | 7.4889 | 5.2946 | 12.7835 | 7.4889 | 11.916 | 19.4049 | 5.3257 | 6.4121 | 11.7378 | 19.4049 | 6.3135 | 25.7185 | 26
0 | 7.5592 | 7.5592 | 0 | 12.8512 | 12.8512 | 7.5592 | 5.3317 | 12.8909 | 12.8512 | 9.7433 | 22.5945 | 12.8512 | 9.6896 | 22.5408 | 22.5945 | 7.9401 | 30.5346 | 31
0 | 6.7722 | 6.7722 | 0 | 7.7722 | 7.7722 | 6.7722 | 3.6664 | 10.4385 | 7.7722 | 11.0117 | 18.784 | 7.7722 | 9.8824 | 17.6546 | 18.784 | 10.8192 | 29.6032 | 30
0 | 6.9969 | 6.9969 | 0 | 9.4082 | 9.4082 | 6.9969 | 4.9182 | 11.9151 | 9.4082 | 14.4171 | 23.8253 | 9.4082 | 9.5713 | 18.9795 | 23.8253 | 11.3639 | 35.1892 | 36
0 | 6.3779 | 6.3779 | 0 | 7.6804 | 7.6804 | 6.3779 | 4.6731 | 11.051 | 7.6804 | 11.1662 | 18.8466 | 7.6804 | 9.84 | 17.5204 | 18.8466 | 10.8156 | 29.6622 | 30
0 | 6.4997 | 6.4997 | 0 | 9.1458 | 9.1458 | 6.4997 | 4.8971 | 11.3968 | 9.1458 | 11.8033 | 20.9491 | 9.1458 | 9.0644 | 18.2102 | 20.9491 | 15.4695 | 36.4186 | 37
0 | 7.0413 | 7.0413 | 0 | 11.745 | 11.745 | 7.0413 | 5.947 | 12.9883 | 11.745 | 11.2889 | 23.0339 | 11.745 | 9.3992 | 21.1442 | 23.0339 | 8.8126 | 31.8465 | 32
0 | 7.0307 | 7.0307 | 0 | 7.4317 | 7.4317 | 7.0307 | 5.9511 | 12.9817 | 7.4317 | 14.1022 | 21.5339 | 7.4317 | 7.4876 | 14.9192 | 21.5339 | 3.0717 | 24.6055 | 25
0 | 7.4168 | 7.4168 | 0 | 11.5264 | 11.5264 | 7.4168 | 4.4527 | 11.8695 | 11.5264 | 14.0294 | 25.5558 | 11.5264 | 8.9898 | 20.5162 | 25.5558 | 12.9439 | 38.4997 | 39
0 | 6.7765 | 6.7765 | 0 | 7.8227 | 7.8227 | 6.7765 | 3.6582 | 10.4347 | 7.8227 | 7.4484 | 15.2711 | 7.8227 | 7.3098 | 15.1325 | 15.2711 | 10.3961 | 25.6673 | 26
0 | 6.8086 | 6.8086 | 0 | 9.4143 | 9.4143 | 6.8086 | 5.9723 | 12.7808 | 9.4143 | 13.9387 | 23.353 | 9.4143 | 3.6621 | 13.0764 | 23.353 | 6.6046 | 29.9576 | 30
0 | 7.4727 | 7.4727 | 0 | 6.662 | 6.662 | 7.4727 | 5.2417 | 12.7144 | 7.4727 | 12.0218 | 19.4945 | 6.662 | 10.8185 | 17.4805 | 19.4945 | 6.4531 | 25.9475 | 26
0 | 7.3136 | 7.3136 | 0 | 8.8057 | 8.8057 | 7.3136 | 4.3896 | 11.7032 | 8.8057 | 10.2426 | 19.0483 | 8.8057 | 9.6243 | 18.4301 | 19.0483 | 11.2085 | 30.2568 | 31
0 | 7.1705 | 7.1705 | 0 | 11.8341 | 11.8341 | 7.1705 | 5.7634 | 12.9339 | 11.8341 | 12.0674 | 23.9014 | 11.8341 | 8.4732 | 20.3073 | 23.9014 | 12.2723 | 36.1737 | 37
0 | 4.8607 | 4.8607 | 0 | 9.0776 | 9.0776 | 4.8607 | 5.5029 | 10.3636 | 9.0776 | 14.8744 | 23.952 | 9.0776 | 9.058 | 18.1356 | 23.952 | 10.7334 | 34.6854 | 35
0 | 5.7953 | 5.7953 | 0 | 8.7111 | 8.7111 | 5.7953 | 5.0239 | 10.8192 | 8.7111 | 12.4442 | 21.1553 | 8.7111 | 8.6549 | 17.3661 | 21.1553 | 11.0548 | 32.2101 | 33
0 | 7.2715 | 7.2715 | 0 | 10.6049 | 10.6049 | 7.2715 | 5.7443 | 13.0159 | 10.6049 | 12.9916 | 23.5965 | 10.6049 | 4.2511 | 14.8561 | 23.5965 | 15.4814 | 39.078 | 40
0 | 7.5546 | 7.5546 | 0 | 6.6923 | 6.6923 | 7.5546 | 4.3375 | 11.8921 | 7.5546 | 11.63 | 19.1846 | 6.6923 | 7.7767 | 14.469 | 19.1846 | 9.0487 | 28.2333 | 29
0 | 7.3281 | 7.3281 | 0 | 7.1069 | 7.1069 | 7.3281 | 6.5823 | 13.9104 | 7.3281 | 15.4159 | 22.7441 | 7.1069 | 5.2054 | 12.3123 | 22.7441 | 9.0914 | 31.8355 | 32
0 | 5.2041 | 5.2041 | 0 | 9.2114 | 9.2114 | 5.2041 | 5.0982 | 10.3023 | 9.2114 | 13.9602 | 23.1716 | 9.2114 | 5.3588 | 14.5702 | 23.1716 | 10.0381 | 33.2097 | 34
0 | 6.7739 | 6.7739 | 0 | 6.6936 | 6.6936 | 6.7739 | 5.0483 | 11.8222 | 6.7739 | 12.8856 | 19.6595 | 6.6936 | 5.4984 | 12.192 | 19.6595 | 10.3989 | 30.0584 | 31
0 | 6.3484 | 6.3484 | 0 | 12.6749 | 12.6749 | 6.3484 | 3.4122 | 9.7607 | 12.6749 | 10.7689 | 23.4439 | 12.6749 | 6.5362 | 19.2112 | 23.4439 | 3.4461 | 26.89 | 27
0 | 7.7264 | 7.7264 | 0 | 6.6385 | 6.6385 | 7.7264 | 5.3452 | 13.0717 | 7.7264 | 13.7773 | 21.5037 | 6.6385 | 7.7689 | 14.4075 | 21.5037 | 10.8193 | 32.323 | 33
0 | 6.7661 | 6.7661 | 0 | 5.9588 | 5.9588 | 6.7661 | 4.7583 | 11.5244 | 6.7661 | 9.5838 | 16.3499 | 5.9588 | 11.6728 | 17.6315 | 17.6315 | 11.5492 | 29.1808 | 30
0 | 8.8935 | 8.8935 | 0 | 9.3747 | 9.3747 | 8.8935 | 5.9538 | 14.8473 | 9.3747 | 13.8193 | 23.194 | 9.3747 | 4.0681 | 13.4428 | 23.194 | 7.5519 | 30.7459 | 31
0 | 7.774 | 7.774 | 0 | 8.8177 | 8.8177 | 7.774 | 4.1795 | 11.9534 | 8.8177 | 7.6078 | 16.4256 | 8.8177 | 7.7028 | 16.5205 | 16.5205 | 9.8658 | 26.3863 | 27
0 | 7.2015 | 7.2015 | 0 | 8.7043 | 8.7043 | 7.2015 | 5.51 | 12.7115 | 8.7043 | 14.5731 | 23.2774 | 8.7043 | 5.4616 | 14.1659 | 23.2774 | 11.4291 | 34.7065 | 35
0 | 8.826 | 8.826 | 0 | 10.443 | 10.443 | 8.826 | 6.5134 | 15.3395 | 10.443 | 6.147 | 16.59 | 10.443 | 7.6161 | 18.0592 | 18.0592 | 8.4069 | 26.466 | 27
0 | 5.5265 | 5.5265 | 0 | 6.7091 | 6.7091 | 5.5265 | 7.4316 | 12.9581 | 6.7091 | 7.7723 | 14.4814 | 6.7091 | 12.5988 | 19.3079 | 19.3079 | 7.6986 | 27.0065 | 28
0 | 7.3643 | 7.3643 | 0 | 7.8121 | 7.8121 | 7.3643 | 6.0491 | 13.4134 | 7.8121 | 15.784 | 23.5961 | 7.8121 | 8.3381 | 16.1502 | 23.5961 | 7.1888 | 30.7849 | 31
0 | 6.6793 | 6.6793 | 0 | 8.4804 | 8.4804 | 6.6793 | 4.1701 | 10.8494 | 8.4804 | 11.5137 | 19.9941 | 8.4804 | 7.2788 | 15.7592 | 19.9941 | 4.2128 | 24.2069 | 25
0 | 7.4052 | 7.4052 | 0 | 7.0687 | 7.0687 | 7.4052 | 6.8175 | 14.2227 | 7.4052 | 9.7875 | 17.1926 | 7.0687 | 3.8045 | 10.8732 | 17.1926 | 8.9139 | 26.1066 | 27
0 | 6.4185 | 6.4185 | 0 | 9.3466 | 9.3466 | 6.4185 | 6.0252 | 12.4436 | 9.3466 | 14.1963 | 23.5429 | 9.3466 | 7.0983 | 16.4449 | 23.5429 | 7.7313 | 31.2742 | 32
0 | 7.1121 | 7.1121 | 0 | 7.7862 | 7.7862 | 7.1121 | 5.0363 | 12.1484 | 7.7862 | 10.9255 | 18.7117 | 7.7862 | 9.432 | 17.2182 | 18.7117 | 17.0213 | 35.733 | 36
0 | 7.1989 | 7.1989 | 0 | 10.743 | 10.743 | 7.1989 | 4.1342 | 11.333 | 10.743 | 9.3511 | 20.0941 | 10.743 | 8.0944 | 18.8374 | 20.0941 | 3.7801 | 23.8741 | 24
0 | 6.9371 | 6.9371 | 0 | 12.7425 | 12.7425 | 6.9371 | 5.2842 | 12.2214 | 12.7425 | 14.0552 | 26.7977 | 12.7425 | 7.4663 | 20.2088 | 26.7977 | 7.3986 | 34.1963 | 35
0 | 8.2564 | 8.2564 | 0 | 7.0762 | 7.0762 | 8.2564 | 6.7569 | 15.0132 | 8.2564 | 12.1497 | 20.406 | 7.0762 | 13.9097 | 20.9859 | 20.9859 | 5.2421 | 26.228 | 27
0 | 6.9492 | 6.9492 | 0 | 5.872 | 5.872 | 6.9492 | 4.3919 | 11.3412 | 6.9492 | 8.3091 | 15.2583 | 5.872 | 6.3801 | 12.2521 | 15.2583 | 8.3859 | 23.6442 | 24
0 | 7.9313 | 7.9313 | 0 | 10.4478 | 10.4478 | 7.9313 | 3.7288 | 11.6601 | 10.4478 | 9.3324 | 19.7802 | 10.4478 | 7.0788 | 17.5266 | 19.7802 | 13.1581 | 32.9383 | 33
0 | 6.6789 | 6.6789 | 0 | 8.8966 | 8.8966 | 6.6789 | 4.7488 | 11.4277 | 8.8966 | 15.3615 | 24.2582 | 8.8966 | 11.6975 | 20.5941 | 24.2582 | 4.9739 | 29.232 | 30
0 | 7.6502 | 7.6502 | 0 | 9.6241 | 9.6241 | 7.6502 | 6.5868 | 14.2371 | 9.6241 | 14.3044 | 23.9284 | 9.6241 | 7.5744 | 17.1985 | 23.9284 | 10.4266 | 34.355 | 35
0 | 7.0316 | 7.0316 | 0 | 10.6935 | 10.6935 | 7.0316 | 3.799 | 10.8306 | 10.6935 | 16.7917 | 27.4852 | 10.6935 | 6.0907 | 16.7842 | 27.4852 | 12.8125 | 40.2977 | 41
0 | 6.714 | 6.714 | 0 | 9.8956 | 9.8956 | 6.714 | 5.0159 | 11.7299 | 9.8956 | 3.0083 | 12.9038 | 9.8956 | 11.2094 | 21.1049 | 21.1049 | 8.8465 | 29.9514 | 30
0 | 7.2294 | 7.2294 | 0 | 6.7056 | 6.7056 | 7.2294 | 6.1012 | 13.3305 | 7.2294 | 15.3474 | 22.5768 | 6.7056 | 8.1086 | 14.8142 | 22.5768 | 7.9545 | 30.5313 | 31
0 | 7.4426 | 7.4426 | 0 | 8.7312 | 8.7312 | 7.4426 | 5.3276 | 12.7702 | 8.7312 | 12.0254 | 20.7566 | 8.7312 | 8.3525 | 17.0838 | 20.7566 | 9.3839 | 30.1406 | 31
0 | 7.3773 | 7.3773 | 0 | 6.1144 | 6.1144 | 7.3773 | 3.4529 | 10.8302 | 7.3773 | 11.5778 | 18.9551 | 6.1144 | 9.3054 | 15.4198 | 18.9551 | 14.5554 | 33.5105 | 34
0 | 9.6586 | 9.6586 | 0 | 11.2994 | 11.2994 | 9.6586 | 5.2398 | 14.8984 | 11.2994 | 12.9733 | 24.2726 | 11.2994 | 5.9476 | 17.2469 | 24.2726 | 10.9363 | 35.209 | 36
0 | 6.5772 | 6.5772 | 0 | 8.5127 | 8.5127 | 6.5772 | 2.576 | 9.1532 | 8.5127 | 14.5486 | 23.0613 | 8.5127 | 10.1657 | 18.6784 | 23.0613 | 6.402 | 29.4632 | 30
0 | 6.4002 | 6.4002 | 0 | 7.6637 | 7.6637 | 6.4002 | 4.3663 | 10.7665 | 7.6637 | 14.3604 | 22.024 | 7.6637 | 6.6533 | 14.317 | 22.024 | 8.2516 | 30.2756 | 31
0 | 7.1798 | 7.1798 | 0 | 10.5271 | 10.5271 | 7.1798 | 6.5715 | 13.7512 | 10.5271 | 12.4069 | 22.934 | 10.5271 | 9.7482 | 20.2754 | 22.934 | 15.6899 | 38.624 | 39
0 | 6.4858 | 6.4858 | 0 | 6.2018 | 6.2018 | 6.4858 | 3.4804 | 9.9662 | 6.4858 | 9.2917 | 15.7775 | 6.2018 | 11.612 | 17.8137 | 17.8137 | 11.428 | 29.2417 | 30
0 | 8.0944 | 8.0944 | 0 | 11.1657 | 11.1657 | 8.0944 | 5.1972 | 13.2916 | 11.1657 | 8.8465 | 20.0122 | 11.1657 | 7.619 | 18.7847 | 20.0122 | 12.1508 | 32.163 | 33
0 | 7.7467 | 7.7467 | 0 | 7.7272 | 7.7272 | 7.7467 | 4.3797 | 12.1264 | 7.7467 | 14.6615 | 22.4082 | 7.7272 | 7.9076 | 15.6348 | 22.4082 | 5.1108 | 27.519 | 28
0 | 7.8572 | 7.8572 | 0 | 8.0319 | 8.0319 | 7.8572 | 6.7175 | 14.5747 | 8.0319 | 11.5078 | 19.5397 | 8.0319 | 8.0145 | 16.0464 | 19.5397 | 11.1599 | 30.6997 | 31
0 | 7.8009 | 7.8009 | 0 | 11.1943 | 11.1943 | 7.8009 | 4.1408 | 11.9417 | 11.1943 | 12.781 | 23.9753 | 11.1943 | 8.9367 | 20.131 | 23.9753 | 9.9919 | 33.9672 | 34
0 | 6.3256 | 6.3256 | 0 | 10.126 | 10.126 | 6.3256 | 5.6047 | 11.9304 | 10.126 | 13.2416 | 23.3675 | 10.126 | 6.886 | 17.0119 | 23.3675 | 3.7329 | 27.1004 | 28
0 | 8.3876 | 8.3876 | 0 | 8.525 | 8.525 | 8.3876 | 4.7238 | 13.1114 | 8.525 | 10.0518 | 18.5768 | 8.525 | 8.6205 | 17.1455 | 18.5768 | 11.0378 | 29.6146 | 30
0 | 7.4283 | 7.4283 | 0 | 9.4685 | 9.4685 | 7.4283 | 4.4064 | 11.8347 | 9.4685 | 11.287 | 20.7555 | 9.4685 | 6.8274 | 16.2959 | 20.7555 | 12.1486 | 32.9042 | 33
0 | 7.2143 | 7.2143 | 0 | 12.6769 | 12.6769 | 7.2143 | 5.4327 | 12.647 | 12.6769 | 8.6787 | 21.3556 | 12.6769 | 9.4541 | 22.131 | 22.131 | 8.9714 | 31.1024 | 32
0 | 8.8052 | 8.8052 | 0 | 9.7117 | 9.7117 | 8.8052 | 5.3332 | 14.1384 | 9.7117 | 14.2126 | 23.9243 | 9.7117 | 10.4582 | 20.1699 | 23.9243 | 6.3135 | 30.2378 | 31
0 | 7.9162 | 7.9162 | 0 | 9.4545 | 9.4545 | 7.9162 | 3.8167 | 11.7328 | 9.4545 | 11.5506 | 21.0051 | 9.4545 | 7.9674 | 17.4219 | 21.0051 | 8.6492 | 29.6543 | 30
0 | 5.6687 | 5.6687 | 0 | 10.3542 | 10.3542 | 5.6687 | 5.0115 | 10.6802 | 10.3542 | 13.9325 | 24.2868 | 10.3542 | 7.6969 | 18.0512 | 24.2868 | 7.0485 | 31.3352 | 32
0 | 7.7337 | 7.7337 | 0 | 8.1046 | 8.1046 | 7.7337 | 4.0665 | 11.8003 | 8.1046 | 16.7215 | 24.8261 | 8.1046 | 11.8393 | 19.9439 | 24.8261 | 8.6854 | 33.5115 | 34
0 | 5.1003 | 5.1003 | 0 | 7.55 | 7.55 | 5.1003 | 5.2274 | 10.3278 | 7.55 | 13.2422 | 20.7922 | 7.55 | 5.2372 | 12.7872 | 20.7922 | 11.8891 | 32.6813 | 33
0 | 6.7303 | 6.7303 | 0 | 11.3568 | 11.3568 | 6.7303 | 4.7864 | 11.5168 | 11.3568 | 12.6212 | 23.9781 | 11.3568 | 8.1052 | 19.4621 | 23.9781 | 15.1662 | 39.1442 | 40
0 | 6.5032 | 6.5032 | 0 | 9.6928 | 9.6928 | 6.5032 | 3.6825 | 10.1857 | 9.6928 | 8.4351 | 18.1279 | 9.6928 | 7.3333 | 17.0261 | 18.1279 | 6.9286 | 25.0565 | 26
0 | 6.1685 | 6.1685 | 0 | 9.698 | 9.698 | 6.1685 | 4.514 | 10.6825 | 9.698 | 16.7915 | 26.4895 | 9.698 | 9.1986 | 18.8966 | 26.4895 | 9.4316 | 35.9212 | 36
0 | 7.2781 | 7.2781 | 0 | 10.4056 | 10.4056 | 7.2781 | 4.7809 | 12.059 | 10.4056 | 12.7388 | 23.1444 | 10.4056 | 13.4467 | 23.8523 | 23.8523 | 10.9925 | 34.8449 | 35
0 | 8.3986 | 8.3986 | 0 | 9.6877 | 9.6877 | 8.3986 | 4.1509 | 12.5495 | 9.6877 | 8.4201 | 18.1078 | 9.6877 | 9.4033 | 19.0909 | 19.0909 | 10.3184 | 29.4093 | 30
0 | 6.1019 | 6.1019 | 0 | 5.4393 | 5.4393 | 6.1019 | 6.6312 | 12.733 | 6.1019 | 10.0199 | 16.1218 | 5.4393 | 10.8003 | 16.2396 | 16.2396 | 12.3418 | 28.5814 | 29
0 | 8.4486 | 8.4486 | 0 | 9.546 | 9.546 | 8.4486 | 3.6038 | 12.0523 | 9.546 | 10.8292 | 20.3752 | 9.546 | 8.1289 | 17.6748 | 20.3752 | 10.4656 | 30.8407 | 31
0 | 6.431 | 6.431 | 0 | 9.4118 | 9.4118 | 6.431 | 4.3553 | 10.7862 | 9.4118 | 3.7305 | 13.1422 | 9.4118 | 6.4569 | 15.8687 | 15.8687 | 10.6386 | 26.5073 | 27
0 | 5.6618 | 5.6618 | 0 | 11.6435 | 11.6435 | 5.6618 | 3.6217 | 9.2835 | 11.6435 | 9.7401 | 21.3835 | 11.6435 | 7.3582 | 19.0017 | 21.3835 | 5.3645 | 26.7481 | 27
0 | 7.5127 | 7.5127 | 0 | 7.5792 | 7.5792 | 7.5127 | 3.841 | 11.3538 | 7.5792 | 15.0488 | 22.628 | 7.5792 | 8.2948 | 15.874 | 22.628 | 5.5635 | 28.1915 | 29
0 | 7.3812 | 7.3812 | 0 | 7.6232 | 7.6232 | 7.3812 | 5.2475 | 12.6287 | 7.6232 | 11.6884 | 19.3116 | 7.6232 | 10.7839 | 18.4071 | 19.3116 | 10.2065 | 29.5181 | 30
0 | 7.0988 | 7.0988 | 0 | 3.0598 | 3.0598 | 7.0988 | 6.5124 | 13.6112 | 7.0988 | 5.6205 | 12.7193 | 3.0598 | 10.4585 | 13.5183 | 13.6112 | 10.8795 | 24.4907 | 25
0 | 5.8581 | 5.8581 | 0 | 7.5137 | 7.5137 | 5.8581 | 4.5947 | 10.4528 | 7.5137 | 17.7415 | 25.2552 | 7.5137 | 5.2909 | 12.8046 | 25.2552 | 9.737 | 34.9922 | 35
0 | 6.3702 | 6.3702 | 0 | 9.8105 | 9.8105 | 6.3702 | 4.3995 | 10.7697 | 9.8105 | 13.503 | 23.3135 | 9.8105 | 7.5393 | 17.3498 | 23.3135 | 8.8832 | 32.1967 | 33
0 | 7.8933 | 7.8933 | 0 | 9.0689 | 9.0689 | 7.8933 | 7.2036 | 15.0969 | 9.0689 | 12.0514 | 21.1203 | 9.0689 | 8.4977 | 17.5666 | 21.1203 | 12.1934 | 33.3137 | 34
0 | 7.654 | 7.654 | 0 | 10.5612 | 10.5612 | 7.654 | 4.363 | 12.017 | 10.5612 | 10.0839 | 20.6451 | 10.5612 | 8.3447 | 18.906 | 20.6451 | 11.7418 | 32.3869 | 33
0 | 7.9775 | 7.9775 | 0 | 7.8312 | 7.8312 | 7.9775 | 7.2601 | 15.2376 | 7.9775 | 8.7962 | 16.7736 | 7.8312 | 6.132 | 13.9633 | 16.7736 | 12.7306 | 29.5042 | 30
0 | 7.5976 | 7.5976 | 0 | 11.5487 | 11.5487 | 7.5976 | 5.2009 | 12.7985 | 11.5487 | 10.7228 | 22.2715 | 11.5487 | 6.7175 | 18.2662 | 22.2715 | 12.9199 | 35.1915 | 36
0 | 7.7351 | 7.7351 | 0 | 8.5906 | 8.5906 | 7.7351 | 4.6182 | 12.3533 | 8.5906 | 12.0349 | 20.6255 | 8.5906 | 10.1741 | 18.7647 | 20.6255 | 7.1847 | 27.8102 | 28
0 | 5.9192 | 5.9192 | 0 | 10.9946 | 10.9946 | 5.9192 | 3.3368 | 9.256 | 10.9946 | 9.8403 | 20.8349 | 10.9946 | 9.6297 | 20.6243 | 20.8349 | 11.5149 | 32.3498 | 33
0 | 6.212 | 6.212 | 0 | 5.7855 | 5.7855 | 6.212 | 5.2907 | 11.5027 | 6.212 | 9.0774 | 15.2894 | 5.7855 | 11.5685 | 17.354 | 17.354 | 13.6873 | 31.0413 | 32
0 | 7.7626 | 7.7626 | 0 | 10.0542 | 10.0542 | 7.7626 | 4.1189 | 11.8816 | 10.0542 | 10.3108 | 20.365 | 10.0542 | 8.9424 | 18.9965 | 20.365 | 7.0237 | 27.3886 | 28
0 | 6.7534 | 6.7534 | 0 | 7.5778 | 7.5778 | 6.7534 | 5.9053 | 12.6587 | 7.5778 | 13.8286 | 21.4064 | 7.5778 | 10.3105 | 17.8883 | 21.4064 | 6.3757 | 27.7821 | 28
0 | 8.5886 | 8.5886 | 0 | 9.0228 | 9.0228 | 8.5886 | 5.2304 | 13.819 | 9.0228 | 12.1129 | 21.1357 | 9.0228 | 8.2306 | 17.2533 | 21.1357 | 14.2361 | 35.3718 | 36
0 | 5.9582 | 5.9582 | 0 | 9.1872 | 9.1872 | 5.9582 | 4.7972 | 10.7554 | 9.1872 | 17.3018 | 26.489 | 9.1872 | 5.9686 | 15.1558 | 26.489 | 14.4926 | 40.9816 | 41
0 | 5.325 | 5.325 | 0 | 7.5727 | 7.5727 | 5.325 | 5.4533 | 10.7783 | 7.5727 | 14.3961 | 21.9688 | 7.5727 | 9.6407 | 17.2133 | 21.9688 | 13.5759 | 35.5447 | 36
0 | 6.3842 | 6.3842 | 0 | 6.1614 | 6.1614 | 6.3842 | 4.1263 | 10.5105 | 6.3842 | 11.1163 | 17.5006 | 6.1614 | 8.2442 | 14.4056 | 17.5006 | 9.7532 | 27.2537 | 28
0 | 7.3982 | 7.3982 | 0 | 9.3266 | 9.3266 | 7.3982 | 3.4147 | 10.8129 | 9.3266 | 15.1471 | 24.4737 | 9.3266 | 8.2438 | 17.5705 | 24.4737 | 4.846 | 29.3197 | 30
0 | 6.1503 | 6.1503 | 0 | 7.9879 | 7.9879 | 6.1503 | 5.4847 | 11.635 | 7.9879 | 10.0585 | 18.0464 | 7.9879 | 10.6504 | 18.6383 | 18.6383 | 8.4776 | 27.1159 | 28
0 | 5.7028 | 5.7028 | 0 | 6.063 | 6.063 | 5.7028 | 4.3382 | 10.041 | 6.063 | 12.6132 | 18.6763 | 6.063 | 5.1768 | 11.2398 | 18.6763 | 9.0539 | 27.7302 | 28
0 | 6.4282 | 6.4282 | 0 | 6.7727 | 6.7727 | 6.4282 | 4.1894 | 10.6176 | 6.7727 | 11.01 | 17.7826 | 6.7727 | 7.2763 | 14.049 | 17.7826 | 11.5926 | 29.3752 | 30
0 | 8.0216 | 8.0216 | 0 | 6.6219 | 6.6219 | 8.0216 | 5.0977 | 13.1193 | 8.0216 | 14.273 | 22.2946 | 6.6219 | 10.8223 | 17.4442 | 22.2946 | 15.2983 | 37.5928 | 38
0 | 7.7826 | 7.7826 | 0 | 13.9485 | 13.9485 | 7.7826 | 3.2787 | 11.0613 | 13.9485 | 17.404 | 31.3525 | 13.9485 | 7.4454 | 21.3939 | 31.3525 | 10.2399 | 41.5924 | 42
0 | 5.4805 | 5.4805 | 0 | 9.4982 | 9.4982 | 5.4805 | 3.9719 | 9.4524 | 9.4982 | 14.5549 | 24.0531 | 9.4982 | 8.5362 | 18.0343 | 24.0531 | 12.3005 | 36.3535 | 37
0 | 5.6296 | 5.6296 | 0 | 9.9245 | 9.9245 | 5.6296 | 5.4685 | 11.0982 | 9.9245 | 12.6699 | 22.5944 | 9.9245 | 5.8868 | 15.8113 | 22.5944 | 8.2541 | 30.8485 | 31
0 | 6.216 | 6.216 | 0 | 10.7524 | 10.7524 | 6.216 | 1.7661 | 7.9821 | 10.7524 | 9.6717 | 20.4241 | 10.7524 | 6.2799 | 17.0323 | 20.4241 | 6.871 | 27.2951 | 28
0 | 6.4294 | 6.4294 | 0 | 8.9083 | 8.9083 | 6.4294 | 4.9229 | 11.3523 | 8.9083 | 11.2098 | 20.1182 | 8.9083 | 11.8901 | 20.7984 | 20.7984 | 11.102 | 31.9004 | 32
0 | 5.5204 | 5.5204 | 0 | 11.0948 | 11.0948 | 5.5204 | 4.7791 | 10.2995 | 11.0948 | 13.6553 | 24.7501 | 11.0948 | 6.2528 | 17.3477 | 24.7501 | 9.2411 | 33.9912 | 34
0 | 6.7774 | 6.7774 | 0 | 8.7881 | 8.7881 | 6.7774 | 4.8953 | 11.6728 | 8.7881 | 15.4231 | 24.2112 | 8.7881 | 9.4105 | 18.1986 | 24.2112 | 10.75 | 34.9612 | 35
0 | 7.1122 | 7.1122 | 0 | 10.3777 | 10.3777 | 7.1122 | 5.5092 | 12.6214 | 10.3777 | 14.4218 | 24.7995 | 10.3777 | 7.9218 | 18.2995 | 24.7995 | 5.9564 | 30.7559 | 31
0 | 7.4501 | 7.4501 | 0 | 8.0225 | 8.0225 | 7.4501 | 5.0442 | 12.4943 | 8.0225 | 11.1027 | 19.1252 | 8.0225 | 9.727 | 17.7495 | 19.1252 | 11.4705 | 30.5957 | 31
0 | 7.4698 | 7.4698 | 0 | 10.0829 | 10.0829 | 7.4698 | 5.2157 | 12.6856 | 10.0829 | 9.4256 | 19.5085 | 10.0829 | 6.1626 | 16.2455 | 19.5085 | 9.5383 | 29.0468 | 30
0 | 7.0123 | 7.0123 | 0 | 8.4714 | 8.4714 | 7.0123 | 3.8175 | 10.8298 | 8.4714 | 15.9667 | 24.4381 | 8.4714 | 8.4063 | 16.8777 | 24.4381 | 4.8205 | 29.2586 | 30
0 | 6.9555 | 6.9555 | 0 | 10.3758 | 10.3758 | 6.9555 | 6.2373 | 13.1928 | 10.3758 | 13.6296 | 24.0054 | 10.3758 | 4.8179 | 15.1937 | 24.0054 | 11.1848 | 35.1901 | 36
0 | 8.5769 | 8.5769 | 0 | 7.2403 | 7.2403 | 8.5769 | 4.6602 | 13.2371 | 8.5769 | 10.5328 | 19.1097 | 7.2403 | 10.5548 | 17.7951 | 19.1097 | 12.4779 | 31.5876 | 32
0 | 5.7431 | 5.7431 | 0 | 9.7275 | 9.7275 | 5.7431 | 6.6026 | 12.3458 | 9.7275 | 11.8383 | 21.5658 | 9.7275 | 8.3083 | 18.0358 | 21.5658 | 14.3927 | 35.9584 | 36
0 | 7.2978 | 7.2978 | 0 | 10.4641 | 10.4641 | 7.2978 | 5.4206 | 12.7184 | 10.4641 | 17.0495 | 27.5136 | 10.4641 | 3.6518 | 14.1159 | 27.5136 | 7.7187 | 35.2323 | 36
0 | 6.492 | 6.492 | 0 | 9.326 | 9.326 | 6.492 | 3.5414 | 10.0335 | 9.326 | 16.4625 | 25.7886 | 9.326 | 10.358 | 19.684 | 25.7886 | 11.7655 | 37.5541 | 38
0 | 7.2338 | 7.2338 | 0 | 7.5753 | 7.5753 | 7.2338 | 6.5389 | 13.7727 | 7.5753 | 7.8945 | 15.4698 | 7.5753 | 3.4902 | 11.0655 | 15.4698 | 8.2294 | 23.6992 | 24
0 | 6.4488 | 6.4488 | 0 | 11.0818 | 11.0818 | 6.4488 | 5.2462 | 11.695 | 11.0818 | 10.6941 | 21.7758 | 11.0818 | 7.903 | 18.9848 | 21.7758 | 7.319 | 29.0948 | 30
0 | 5.1801 | 5.1801 | 0 | 9.176 | 9.176 | 5.1801 | 6.5097 | 11.6898 | 9.176 | 15.6815 | 24.8574 | 9.176 | 5.5464 | 14.7224 | 24.8574 | 9.0142 | 33.8717 | 34
0 | 6.815 | 6.815 | 0 | 8.4849 | 8.4849 | 6.815 | 4.7807 | 11.5957 | 8.4849 | 12.22 | 20.7048 | 8.4849 | 8.8467 | 17.3316 | 20.7048 | 15.102 | 35.8068 | 36
0 | 6.9758 | 6.9758 | 0 | 7.9029 | 7.9029 | 6.9758 | 5.4074 | 12.3832 | 7.9029 | 14.5909 | 22.4938 | 7.9029 | 10.7572 | 18.6601 | 22.4938 | 9.2495 | 31.7434 | 32
0 | 6.7113 | 6.7113 | 0 | 10.2941 | 10.2941 | 6.7113 | 7.8805 | 14.5918 | 10.2941 | 10.5865 | 20.8806 | 10.2941 | 6.2581 | 16.5522 | 20.8806 | 6.334 | 27.2146 | 28
0 | 7.6477 | 7.6477 | 0 | 8.4788 | 8.4788 | 7.6477 | 5.8573 | 13.505 | 8.4788 | 15.0532 | 23.532 | 8.4788 | 9.4184 | 17.8972 | 23.532 | 8.305 | 31.837 | 32
0 | 8.594 | 8.594 | 0 | 12.0172 | 12.0172 | 8.594 | 5.0252 | 13.6192 | 12.0172 | 7.6208 | 19.638 | 12.0172 | 8.046 | 20.0632 | 20.0632 | 15.2713 | 35.3345 | 36
0 | 6.6681 | 6.6681 | 0 | 10.1953 | 10.1953 | 6.6681 | 5.2997 | 11.9678 | 10.1953 | 13.4096 | 23.6049 | 10.1953 | 7.8767 | 18.0719 | 23.6049 | 8.1169 | 31.7218 | 32
0 | 8.3495 | 8.3495 | 0 | 9.6027 | 9.6027 | 8.3495 | 4.3358 | 12.6854 | 9.6027 | 16.9124 | 26.5151 | 9.6027 | 7.2532 | 16.8559 | 26.5151 | 10.1721 | 36.6872 | 37
0 | 6.5602 | 6.5602 | 0 | 9.2591 | 9.2591 | 6.5602 | 2.8567 | 9.4169 | 9.2591 | 9.5353 | 18.7943 | 9.2591 | 10.4733 | 19.7324 | 19.7324 | 12.7348 | 32.4672 | 33
0 | 8.7838 | 8.7838 | 0 | 12.2539 | 12.2539 | 8.7838 | 5.3935 | 14.1773 | 12.2539 | 10.6785 | 22.9324 | 12.2539 | 4.5502 | 16.804 | 22.9324 | 10.7958 | 33.7281 | 34
0 | 8.4259 | 8.4259 | 0 | 8.72 | 8.72 | 8.4259 | 4.8972 | 13.3231 | 8.72 | 15.2779 | 23.9978 | 8.72 | 6.073 | 14.7929 | 23.9978 | 13.8438 | 37.8416 | 38
0 | 7.6109 | 7.6109 | 0 | 9.5217 | 9.5217 | 7.6109 | 6.4321 | 14.043 | 9.5217 | 14.2474 | 23.7691 | 9.5217 | 5.8488 | 15.3706 | 23.7691 | 9.1732 | 32.9422 | 33
0 | 5.7256 | 5.7256 | 0 | 6.8066 | 6.8066 | 5.7256 | 4.2642 | 9.9898 | 6.8066 | 15.2226 | 22.0292 | 6.8066 | 8.4767 | 15.2833 | 22.0292 | 9.8744 | 31.9037 | 32
0 | 8.0404 | 8.0404 | 0 | 4.8766 | 4.8766 | 8.0404 | 4.8023 | 12.8427 | 8.0404 | 9.3072 | 17.3476 | 4.8766 | 4.8481 | 9.7247 | 17.3476 | 9.1313 | 26.4789 | 27
0 | 7.0183 | 7.0183 | 0 | 11.356 | 11.356 | 7.0183 | 4.8162 | 11.8345 | 11.356 | 10.7884 | 22.1444 | 11.356 | 11.7153 | 23.0713 | 23.0713 | 8.8168 | 31.8881 | 32
0 | 6.7634 | 6.7634 | 0 | 9.2247 | 9.2247 | 6.7634 | 7.0409 | 13.8043 | 9.2247 | 13.8854 | 23.1101 | 9.2247 | 9.2334 | 18.4581 | 23.1101 | 3.4223 | 26.5324 | 27
0 | 7.3323 | 7.3323 | 0 | 5.7688 | 5.7688 | 7.3323 | 4.9258 | 12.2581 | 7.3323 | 12.902 | 20.2343 | 5.7688 | 10.2718 | 16.0406 | 20.2343 | 8.3135 | 28.5478 | 29
0 | 6.9367 | 6.9367 | 0 | 9.5495 | 9.5495 | 6.9367 | 3.7702 | 10.7069 | 9.5495 | 6.2885 | 15.838 | 9.5495 | 8.0532 | 17.6027 | 17.6027 | 12.8688 | 30.4715 | 31
0 | 7.4689 | 7.4689 | 0 | 6.9613 | 6.9613 | 7.4689 | 5.2934 | 12.7623 | 7.4689 | 10.7662 | 18.2351 | 6.9613 | 11.6248 | 18.5861 | 18.5861 | 11.4868 | 30.0729 | 31
0 | 7.3941 | 7.3941 | 0 | 14.5057 | 14.5057 | 7.3941 | 5.3345 | 12.7287 | 14.5057 | 15.8345 | 30.3402 | 14.5057 | 5.1528 | 19.6585 | 30.3402 | 12.8799 | 43.22 | 44
0 | 7.6494 | 7.6494 | 0 | 7.9995 | 7.9995 | 7.6494 | 5.595 | 13.2445 | 7.9995 | 12.7788 | 20.7783 | 7.9995 | 5.8908 | 13.8903 | 20.7783 | 7.9263 | 28.7046 | 29
0 | 7.7721 | 7.7721 | 0 | 8.9407 | 8.9407 | 7.7721 | 3.8754 | 11.6475 | 8.9407 | 9.6494 | 18.5901 | 8.9407 | 8.5047 | 17.4454 | 18.5901 | 12.998 | 31.5882 | 32
0 | 7.3459 | 7.3459 | 0 | 12.2615 | 12.2615 | 7.3459 | 5.0862 | 12.4321 | 12.2615 | 12.3056 | 24.5671 | 12.2615 | 5.1262 | 17.3877 | 24.5671 | 14.2822 | 38.8492 | 39
0 | 6.9113 | 6.9113 | 0 | 8.4405 | 8.4405 | 6.9113 | 5.7052 | 12.6164 | 8.4405 | 6.6308 | 15.0712 | 8.4405 | 7.7693 | 16.2098 | 16.2098 | 9.2355 | 25.4453 | 26
0 | 6.2595 | 6.2595 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | 6.2595 | 4.8143 | 11.0738 | 7.9823 | 12.8628 | 20.8451 | 7.9823 | 6.9666 | 14.949 | 20.8451 | 8.2809 | 29.126 | 30
0 | 7.5466 | 7.5466 | 0 | 7.2781 | 7.2781 | 7.5466 | 4.5196 | 12.0662 | 7.5466 | 10.2654 | 17.812 | 7.2781 | 4.9283 | 12.2063 | 17.812 | 12.4424 | 30.2544 | 31
0 | 7.4899 | 7.4899 | 0 | 6.8556 | 6.8556 | 7.4899 | 5.9175 | 13.4075 | 7.4899 | 7.4028 | 14.8927 | 6.8556 | 7.4339 | 14.2895 | 14.8927 | 7.3604 | 22.2531 | 23
0 | 7.5601 | 7.5601 | 0 | 12.5663 | 12.5663 | 7.5601 | 6.4115 | 13.9716 | 12.5663 | 12.0157 | 24.582 | 12.5663 | 6.6029 | 19.1692 | 24.582 | 9.4285 | 34.0105 | 35
0 | 8.6689 | 8.6689 | 0 | 9.6074 | 9.6074 | 8.6689 | 4.1718 | 12.8408 | 9.6074 | 7.8466 | 17.454 | 9.6074 | 6.3471 | 15.9546 | 17.454 | 10.7869 | 28.241 | 29
0 | 7.9389 | 7.9389 | 0 | 9.8411 | 9.8411 | 7.9389 | 5.9527 | 13.8916 | 9.8411 | 13.6831 | 23.5242 | 9.8411 | 8.0639 | 17.905 | 23.5242 | 5.4048 | 28.929 | 29
0 | 7.883 | 7.883 | 0 | 9.127 | 9.127 | 7.883 | 4.9289 | 12.8119 | 9.127 | 11.6445 | 20.7715 | 9.127 | 8.4983 | 17.6254 | 20.7715 | 13.8519 | 34.6234 | 35
0 | 7.7566 | 7.7566 | 0 | 7.7769 | 7.7769 | 7.7566 | 5.2847 | 13.0413 | 7.7769 | 16.9505 | 24.7274 | 7.7769 | 6.1376 | 13.9144 | 24.7274 | 10.7577 | 35.485 | 36
0 | 7.5969 | 7.5969 | 0 | 11.5774 | 11.5774 | 7.5969 | 5.2116 | 12.8085 | 11.5774 | 11.4512 | 23.0285 | 11.5774 | 6.6098 | 18.1871 | 23.0285 | 10.9646 | 33.9931 | 34
0 | 9.1136 | 9.1136 | 0 | 12.5159 | 12.5159 | 9.1136 | 3.9485 | 13.062 | 12.5159 | 10.9505 | 23.4664 | 12.5159 | 8.5017 | 21.0176 | 23.4664 | 9.4695 | 32.9359 | 33
0 | 7.7223 | 7.7223 | 0 | 10.2769 | 10.2769 | 7.7223 | 5.2554 | 12.9777 | 10.2769 | 14.0805 | 24.3574 | 10.2769 | 9.1262 | 19.4031 | 24.3574 | 13.2366 | 37.594 | 38
0 | 6.6619 | 6.6619 | 0 | 10.5652 | 10.5652 | 6.6619 | 5.2315 | 11.8935 | 10.5652 | 10.7415 | 21.3068 | 10.5652 | 8.2836 | 18.8488 | 21.3068 | 7.9023 | 29.2091 | 30
0 | 6.0937 | 6.0937 | 0 | 7.2938 | 7.2938 | 6.0937 | 5.4095 | 11.5031 | 7.2938 | 10.3474 | 17.6412 | 7.2938 | 8.2494 | 15.5432 | 17.6412 | 9.4394 | 27.0805 | 28
0 | 8.1416 | 8.1416 | 0 | 9.5942 | 9.5942 | 8.1416 | 6.6025 | 14.744 | 9.5942 | 11.8103 | 21.4045 | 9.5942 | 6.0882 | 15.6824 | 21.4045 | 6.5493 | 27.9538 | 28
0 | 7.014 | 7.014 | 0 | 12.046 | 12.046 | 7.014 | 4.6716 | 11.6856 | 12.046 | 17.0771 | 29.1231 | 12.046 | 3.641 | 15.687 | 29.1231 | 14.0701 | 43.1933 | 44
0 | 5.7295 | 5.7295 | 0 | 8.7944 | 8.7944 | 5.7295 | 4.6511 | 10.3806 | 8.7944 | 13.0225 | 21.8168 | 8.7944 | 9.6009 | 18.3953 | 21.8168 | 6.4574 | 28.2742 | 29
0 | 8.2603 | 8.2603 | 0 | 11.1678 | 11.1678 | 8.2603 | 4.7362 | 12.9966 | 11.1678 | 11.1482 | 22.3161 | 11.1678 | 8.1851 | 19.3529 | 22.3161 | 6.1696 | 28.4856 | 29
0 | 6.2946 | 6.2946 | 0 | 10.4618 | 10.4618 | 6.2946 | 6.7532 | 13.0477 | 10.4618 | 10.1811 | 20.643 | 10.4618 | 10.9054 | 21.3672 | 21.3672 | 5.143 | 26.5102 | 27
0 | 9.2066 | 9.2066 | 0 | 12.0928 | 12.0928 | 9.2066 | 6.8461 | 16.0527 | 12.0928 | 13.2377 | 25.3305 | 12.0928 | 8.9129 | 21.0057 | 25.3305 | 9.6561 | 34.9866 | 35
0 | 7.2564 | 7.2564 | 0 | 7.6568 | 7.6568 | 7.2564 | 4.784 | 12.0404 | 7.6568 | 12.941 | 20.5978 | 7.6568 | 4.4113 | 12.0681 | 20.5978 | 8.8713 | 29.4692 | 30
0 | 6.8087 | 6.8087 | 0 | 10.3737 | 10.3737 | 6.8087 | 3.6771 | 10.4857 | 10.3737 | 11.218 | 21.5917 | 10.3737 | 10.0238 | 20.3974 | 21.5917 | 6.5735 | 28.1652 | 29
0 | 7.1236 | 7.1236 | 0 | 10.6692 | 10.6692 | 7.1236 | 4.0651 | 11.1886 | 10.6692 | 17.7928 | 28.4621 | 10.6692 | 6.3668 | 17.036 | 28.4621 | 12.9616 | 41.4236 | 42
0 | 6.9798 | 6.9798 | 0 | 5.9842 | 5.9842 | 6.9798 | 5.0138 | 11.9936 | 6.9798 | 12.5468 | 19.5266 | 5.9842 | 4.6654 | 10.6497 | 19.5266 | 6.0857 | 25.6123 | 26
0 | 7.8641 | 7.8641 | 0 | 4.2245 | 4.2245 | 7.8641 | 6.7264 | 14.5905 | 7.8641 | 10.669 | 18.5331 | 4.2245 | 6.5065 | 10.7309 | 18.5331 | 11.3245 | 29.8576 | 30
0 | 7.5237 | 7.5237 | 0 | 11.1635 | 11.1635 | 7.5237 | 3.093 | 10.6167 | 11.1635 | 16.4755 | 27.639 | 11.1635 | 10.4324 | 21.5959 | 27.639 | 11.1399 | 38.7788 | 39
0 | 6.7039 | 6.7039 | 0 | 11.4598 | 11.4598 | 6.7039 | 4.3067 | 11.0106 | 11.4598 | 12.5975 | 24.0574 | 11.4598 | 6.7141 | 18.174 | 24.0574 | 8.7914 | 32.8488 | 33
0 | 5.9086 | 5.9086 | 0 | 10.673 | 10.673 | 5.9086 | 4.9635 | 10.8721 | 10.673 | 10.0677 | 20.7407 | 10.673 | 6.3779 | 17.0509 | 20.7407 | 6.4566 | 27.1973 | 28
0 | 7.2627 | 7.2627 | 0 | 11.025 | 11.025 | 7.2627 | 7.2998 | 14.5625 | 11.025 | 6.4718 | 17.4968 | 11.025 | 4.5796 | 15.6047 | 17.4968 | 12.7341 | 30.2309 | 31
0 | 7.5465 | 7.5465 | 0 | 9.9359 | 9.9359 | 7.5465 | 5.4743 | 13.0208 | 9.9359 | 14.4919 | 24.4278 | 9.9359 | 5.0004 | 14.9363 | 24.4278 | 13.1398 | 37.5676 | 38
0 | 6.9672 | 6.9672 | 0 | 7.3353 | 7.3353 | 6.9672 | 4.7244 | 11.6916 | 7.3353 | 12.8275 | 20.1629 | 7.3353 | 7.7765 | 15.1119 | 20.1629 | 11.8775 | 32.0404 | 33
0 | 8.1925 | 8.1925 | 0 | 11.5907 | 11.5907 | 8.1925 | 2.7977 | 10.9903 | 11.5907 | 13.3155 | 24.9061 | 11.5907 | 8.5648 | 20.1555 | 24.9061 | 10.4914 | 35.3975 | 36
0 | 6.172 | 6.172 | 0 | 14.0458 | 14.0458 | 6.172 | 4.1742 | 10.3462 | 14.0458 | 10.6955 | 24.7413 | 14.0458 | 9.5107 | 23.5565 | 24.7413 | 9.5435 | 34.2848 | 35
0 | 5.6854 | 5.6854 | 0 | 7.2027 | 7.2027 | 5.6854 | 6.5552 | 12.2406 | 7.2027 | 13.3717 | 20.5744 | 7.2027 | 12.5974 | 19.8001 | 20.5744 | 6.9478 | 27.5222 | 28
0 | 7.0196 | 7.0196 | 0 | 9.38 | 9.38 | 7.0196 | 5.2089 | 12.2285 | 9.38 | 9.2408 | 18.6208 | 9.38 | 10.9399 | 20.3199 | 20.3199 | 8.1323 | 28.4522 | 29
0 | 6.2508 | 6.2508 | 0 | 6.2224 | 6.2224 | 6.2508 | 5.158 | 11.4088 | 6.2508 | 12.1909 | 18.4417 | 6.2224 | 10.2827 | 16.5051 | 18.4417 | 0.64293 | 19.0847 | 20
0 | 6.5834 | 6.5834 | 0 | 8.4857 | 8.4857 | 6.5834 | 5.2025 | 11.786 | 8.4857 | 7.7843 | 16.2701 | 8.4857 | 8.224 | 16.7097 | 16.7097 | 7.4641 | 24.1738 | 25
0 | 6.2081 | 6.2081 | 0 | 11.2408 | 11.2408 | 6.2081 | 4.4692 | 10.6774 | 11.2408 | 7.2616 | 18.5024 | 11.2408 | 7.0564 | 18.2972 | 18.5024 | 12.4945 | 30.9969 | 31
0 | 6.587 | 6.587 | 0 | 5.2623 | 5.2623 | 6.587 | 3.6901 | 10.2771 | 6.587 | 10.9666 | 17.5535 | 5.2623 | 9.8838 | 15.1461 | 17.5535 | 5.929 | 23.4825 | 24
0 | 7.5653 | 7.5653 | 0 | 6.5963 | 6.5963 | 7.5653 | 5.9917 | 13.557 | 7.5653 | 13.3943 | 20.9596 | 6.5963 | 7.2967 | 13.893 | 20.9596 | 8.3222 | 29.2818 | 30
0 | 9.5195 | 9.5195 | 0 | 10.6026 | 10.6026 | 9.5195 | 3.9186 | 13.4381 | 10.6026 | 15.4991 | 26.1017 | 10.6026 | 10.0456 | 20.6482 | 26.1017 | 7.8586 | 33.9604 | 34
0 | 8.4056 | 8.4056 | 0 | 7.0659 | 7.0659 | 8.4056 | 3.1739 | 11.5794 | 8.4056 | 12.2329 | 20.6385 | 7.0659 | 9.1442 | 16.2101 | 20.6385 | 14.3487 | 34.9872 | 35
0 | 6.7171 | 6.7171 | 0 | 7.6513 | 7.6513 | 6.7171 | 6.2957 | 13.0128 | 7.6513 | 11.8569 | 19.5082 | 7.6513 | 9.395 | 17.0463 | 19.5082 | 11.1048 | 30.6131 | 31
0 | 7.6603 | 7.6603 | 0 | 8.2809 | 8.2809 | 7.6603 | 4.5789 | 12.2393 | 8.2809 | 13.6411 | 21.922 | 8.2809 | 7.5043 | 15.7852 | 21.922 | 7.4632 | 29.3853 | 30
0 | 8.9297 | 8.9297 | 0 | 11.0189 | 11.0189 | 8.9297 | 5.0614 | 13.9911 | 11.0189 | 16.5843 | 27.6032 | 11.0189 | 7.1599 | 18.1789 | 27.6032 | 10.6068 | 38.21 | 39
0 | 5.2097 | 5.2097 | 0 | 13.4078 | 13.4078 | 5.2097 | 4.9145 | 10.1242 | 13.4078 | 8.4578 | 21.8656 | 13.4078 | 6.261 | 19.6688 | 21.8656 | 9.2874 | 31.1531 | 32
0 | 7.9834 | 7.9834 | 0 | 10.0528 | 10.0528 | 7.9834 | 4.3186 | 12.302 | 10.0528 | 11.2948 | 21.3476 | 10.0528 | 8.5161 | 18.5688 | 21.3476 | 6.7886 | 28.1361 | 29
0 | 5.1663 | 5.1663 | 0 | 7.86 | 7.86 | 5.1663 | 3.7383 | 8.9046 | 7.86 | 12.9238 | 20.7838 | 7.86 | 7.8187 | 15.6786 | 20.7838 | 16.0904 | 36.8742 | 37
0 | 5.9906 | 5.9906 | 0 | 11.686 | 11.686 | 5.9906 | 5.0006 | 10.9911 | 11.686 | 11.8937 | 23.5798 | 11.686 | 7.7553 | 19.4414 | 23.5798 | 10.0989 | 33.6786 | 34
0 | 7.002 | 7.002 | 0 | 11.271 | 11.271 | 7.002 | 5.5228 | 12.5249 | 11.271 | 4.8878 | 16.1589 | 11.271 | 8.1707 | 19.4418 | 19.4418 | 4.5716 | 24.0134 | 25
0 | 6.919 | 6.919 | 0 | 10.0259 | 10.0259 | 6.919 | 5.6245 | 12.5435 | 10.0259 | 13.0532 | 23.079 | 10.0259 | 7.6034 | 17.6293 | 23.079 | 9.9211 | 33.0002 | 34
0 | 7.6977 | 7.6977 | 0 | 8.355 | 8.355 | 7.6977 | 6.1491 | 13.8467 | 8.355 | 9.2587 | 17.6137 | 8.355 | 7.4048 | 15.7599 | 17.6137 | 9.2619 | 26.8756 | 27
0 | 6.9878 | 6.9878 | 0 | 8.2277 | 8.2277 | 6.9878 | 5.4606 | 12.4484 | 8.2277 | 8.9527 | 17.1805 | 8.2277 | 8.0974 | 16.3251 | 17.1805 | 10.88 | 28.0605 | 29
0 | 6.7128 | 6.7128 | 0 | 8.2675 | 8.2675 | 6.7128 | 5.012 | 11.7248 | 8.2675 | 14.2745 | 22.542 | 8.2675 | 9.4188 | 17.6863 | 22.542 | 12.9209 | 35.463 | 36
0 | 7.5551 | 7.5551 | 0 | 5.3238 | 5.3238 | 7.5551 | 3.865 | 11.4201 | 7.5551 | 12.997 | 20.5522 | 5.3238 | 7.2005 | 12.5243 | 20.5522 | 5.9255 | 26.4776 | 27
0 | 7.8847 | 7.8847 | 0 | 11.1831 | 11.1831 | 7.8847 | 6.8632 | 14.7479 | 11.1831 | 7.279 | 18.4621 | 11.1831 | 8.9894 | 20.1724 | 20.1724 | 10.4358 | 30.6082 | 31
0 | 8.4806 | 8.4806 | 0 | 5.9568 | 5.9568 | 8.4806 | 5.8004 | 14.281 | 8.4806 | 14.4257 | 22.9063 | 5.9568 | 11.0746 | 17.0315 | 22.9063 | 14.8047 | 37.7109 | 38
0 | 6.3394 | 6.3394 | 0 | 13.4121 | 13.4121 | 6.3394 | 5.2205 | 11.5598 | 13.4121 | 16.5216 | 29.9337 | 13.4121 | 10.6441 | 24.0562 | 29.9337 | 9.2558 | 39.1895 | 40
0 | 8.0518 | 8.0518 | 0 | 12.4926 | 12.4926 | 8.0518 | 5.3941 | 13.4459 | 12.4926 | 11.1954 | 23.688 | 12.4926 | 8.4946 | 20.9872 | 23.688 | 8.0606 | 31.7487 | 32
0 | 7.1583 | 7.1583 | 0 | 10.2919 | 10.2919 | 7.1583 | 4.1183 | 11.2766 | 10.2919 | 14.6676 | 24.9595 | 10.2919 | 8.5089 | 18.8008 | 24.9595 | 9.6981 | 34.6576 | 35
0 | 6.8735 | 6.8735 | 0 | 7.7424 | 7.7424 | 6.8735 | 5.46 | 12.3335 | 7.7424 | 14.0037 | 21.7461 | 7.7424 | 7.6721 | 15.4146 | 21.7461 | 6.7302 | 28.4763 | 29
0 | 7.5174 | 7.5174 | 0 | 8.8127 | 8.8127 | 7.5174 | 4.3026 | 11.82 | 8.8127 | 10.6162 | 19.4289 | 8.8127 | 11.7687 | 20.5815 | 20.5815 | 6.4331 | 27.0146 | 28
0 | 7.4225 | 7.4225 | 0 | 6.5822 | 6.5822 | 7.4225 | 4.7077 | 12.1302 | 7.4225 | 15.0916 | 22.5142 | 6.5822 | 9.6326 | 16.2148 | 22.5142 | 9.8734 | 32.3876 | 33
0 | 7.647 | 7.647 | 0 | 10.42 | 10.42 | 7.647 | 4.2623 | 11.9093 | 10.42 | 8.8879 | 19.3079 | 10.42 | 5.1095 | 15.5295 | 19.3079 | 9.4552 | 28.7631 | 29
0 | 7.3047 | 7.3047 | 0 | 10.3327 | 10.3327 | 7.3047 | 6.7485 | 14.0532 | 10.3327 | 9.1183 | 19.451 | 10.3327 | 9.4824 | 19.8152 | 19.8152 | 11.3097 | 31.1248 | 32
0 | 8.1806 | 8.1806 | 0 | 9.5695 | 9.5695 | 8.1806 | 4.1434 | 12.324 | 9.5695 | 7.7596 | 17.3291 | 9.5695 | 8.4034 | 17.9729 | 17.9729 | 10.525 | 28.4979 | 29
0 | 7.4007 | 7.4007 | 0 | 10.4406 | 10.4406 | 7.4007 | 5.464 | 12.8647 | 10.4406 | 13.0316 | 23.4721 | 10.4406 | 6.9704 | 17.411 | 23.4721 | 12.7277 | 36.1998 | 37
0 | 6.3455 | 6.3455 | 0 | 8.267 | 8.267 | 6.3455 | 5.7898 | 12.1353 | 8.267 | 7.2852 | 15.5522 | 8.267 | 9.9206 | 18.1876 | 18.1876 | 11.9272 | 30.1148 | 31
0 | 5.9007 | 5.9007 | 0 | 10.4681 | 10.4681 | 5.9007 | 4.2551 | 10.1558 | 10.4681 | 16.417 | 26.8852 | 10.4681 | 5.9018 | 16.3699 | 26.8852 | 7.983 | 34.8682 | 35
0 | 6.8151 | 6.8151 | 0 | 10.7799 | 10.7799 | 6.8151 | 6.0407 | 12.8557 | 10.7799 | 17.2047 | 27.9846 | 10.7799 | 10.7122 | 21.4921 | 27.9846 | 6.7279 | 34.7124 | 35
0 | 8.5224 | 8.5224 | 0 | 7.2807 | 7.2807 | 8.5224 | 5.958 | 14.4804 | 8.5224 | 18.5658 | 27.0883 | 7.2807 | 8.4714 | 15.7521 | 27.0883 | 4.0561 | 31.1444 | 32
0 | 9.0452 | 9.0452 | 0 | 8.0045 | 8.0045 | 9.0452 | 5.4842 | 14.5294 | 9.0452 | 7.9338 | 16.979 | 8.0045 | 5.5145 | 13.519 | 16.979 | 5.6888 | 22.6678 | 23
0 | 8.332 | 8.332 | 0 | 11.3504 | 11.3504 | 8.332 | 5.0496 | 13.3816 | 11.3504 | 8.2161 | 19.5665 | 11.3504 | 8.0629 | 19.4133 | 19.5665 | 9.0263 | 28.5928 | 29
0 | 7.63 | 7.63 | 0 | 10.7847 | 10.7847 | 7.63 | 3.8184 | 11.4484 | 10.7847 | 11.8544 | 22.6391 | 10.7847 | 11.1676 | 21.9524 | 22.6391 | 8.5917 | 31.2308 | 32
0 | 6.4552 | 6.4552 | 0 | 9.9416 | 9.9416 | 6.4552 | 5.044 | 11.4992 | 9.9416 | 10.9283 | 20.8698 | 9.9416 | 7.7168 | 17.6584 | 20.8698 | 7.8288 | 28.6986 | 29
0 | 5.7654 | 5.7654 | 0 | 8.6948 | 8.6948 | 5.7654 | 5.9223 | 11.6877 | 8.6948 | 16.0176 | 24.7124 | 8.6948 | 7.6296 | 16.3244 | 24.7124 | 16.9909 | 41.7033 | 42
0 | 6.1669 | 6.1669 | 0 | 5.4776 | 5.4776 | 6.1669 | 4.3301 | 10.497 | 6.1669 | 10.3101 | 16.477 | 5.4776 | 4.9552 | 10.4328 | 16.477 | 10.1395 | 26.6165 | 27
0 | 6.5769 | 6.5769 | 0 | 11.6075 | 11.6075 | 6.5769 | 3.8635 | 10.4403 | 11.6075 | 9.1523 | 20.7598 | 11.6075 | 9.9546 | 21.5622 | 21.5622 | 13.0847 | 34.6468 | 35
0 | 9.5196 | 9.5196 | 0 | 11.3767 | 11.3767 | 9.5196 | 4.0474 | 13.567 | 11.3767 | 13.7085 | 25.0852 | 11.3767 | 7.527 | 18.9037 | 25.0852 | 8.7179 | 33.8031 | 34
0 | 6.5372 | 6.5372 | 0 | 6.5052 | 6.5052 | 6.5372 | 5.9653 | 12.5026 | 6.5372 | 12.5025 | 19.0397 | 6.5052 | 8.4978 | 15.0031 | 19.0397 | 9.481 | 28.5207 | 29
0 | 6.8991 | 6.8991 | 0 | 11.1944 | 11.1944 | 6.8991 | 5.7935 | 12.6926 | 11.1944 | 10.8376 | 22.032 | 11.1944 | 12.5794 | 23.7738 | 23.7738 | 12.9873 | 36.761 | 37
0 | 6.8962 | 6.8962 | 0 | 4.8972 | 4.8972 | 6.8962 | 6.4725 | 13.3687 | 6.8962 | 16.6905 | 23.5868 | 4.8972 | 7.982 | 12.8792 | 23.5868 | 8.2463 | 31.833 | 32
0 | 8.0021 | 8.0021 | 0 | 11.9845 | 11.9845 | 8.0021 | 6.4205 | 14.4226 | 11.9845 | 15.9048 | 27.8894 | 11.9845 | 8.397 | 20.3815 | 27.8894 | 7.4731 | 35.3625 | 36
0 | 5.6594 | 5.6594 | 0 | 9.8516 | 9.8516 | 5.6594 | 3.206 | 8.8655 | 9.8516 | 9.7408 | 19.5925 | 9.8516 | 7.8327 | 17.6843 | 19.5925 | 11.6013 | 31.1938 | 32
0 | 5.5909 | 5.5909 | 0 | 9.2635 | 9.2635 | 5.5909 | 3.2656 | 8.8564 | 9.2635 | 8.5159 | 17.7794 | 9.2635 | 6.6208 | 15.8843 | 17.7794 | 10.2578 | 28.0372 | 29
0 | 7.9673 | 7.9673 | 0 | 6.9796 | 6.9796 | 7.9673 | 5.3363 | 13.3036 | 7.9673 | 18.6333 | 26.6006 | 6.9796 | 5.3071 | 12.2868 | 26.6006 | 8.877 | 35.4776 | 36
0 | 8.3428 | 8.3428 | 0 | 8.8454 | 8.8454 | 8.3428 | 4.0598 | 12.4027 | 8.8454 | 10.883 | 19.7284 | 8.8454 | 7.9101 | 16.7555 | 19.7284 | 13.1507 | 32.8791 | 33
0 | 7.4514 | 7.4514 | 0 | 10.5159 | 10.5159 | 7.4514 | 3.6141 | 11.0655 | 10.5159 | 10.7952 | 21.3111 | 10.5159 | 9.5132 | 20.029 | 21.3111 | 10.9254 | 32.2365 | 33
0 | 8.638 | 8.638 | 0 | 7.397 | 7.397 | 8.638 | 5.5665 | 14.2046 | 8.638 | 12.6747 | 21.3128 | 7.397 | 10.1769 | 17.5739 | 21.3128 | 14.1123 | 35.4251 | 36
0 | 7.6526 | 7.6526 | 0 | 9.1014 | 9.1014 | 7.6526 | 4.5743 | 12.2268 | 9.1014 | 8.6343 | 17.7357 | 9.1014 | 9.7207 | 18.8221 | 18.8221 | 6.5725 | 25.3946 | 26
0 | 6.1928 | 6.1928 | 0 | 13.0611 | 13.0611 | 6.1928 | 5.4631 | 11.6559 | 13.0611 | 8.0457 | 21.1068 | 13.0611 | 9.0489 | 22.11 | 22.11 | 8.4614 | 30.5713 | 31
0 | 5.4987 | 5.4987 | 0 | 7.6797 | 7.6797 | 5.4987 | 5.0805 | 10.5792 | 7.6797 | 15.0352 | 22.715 | 7.6797 | 6.5051 | 14.1848 | 22.715 | 7.0305 | 29.7455 | 30
0 | 7.0758 | 7.0758 | 0 | 11.1761 | 11.1761 | 7.0758 | 5.8277 | 12.9034 | 11.1761 | 16.3946 | 27.5706 | 11.1761 | 9.7448 | 20.9208 | 27.5706 | 10.7098 | 38.2804 | 39
0 | 5.9991 | 5.9991 | 0 | 9.5019 | 9.5019 | 5.9991 | 5.9006 | 11.8997 | 9.5019 | 12.5583 | 22.0601 | 9.5019 | 8.3664 | 17.8683 | 22.0601 | 14.4202 | 36.4804 | 37
0 | 6.9527 | 6.9527 | 0 | 9.2351 | 9.2351 | 6.9527 | 4.5279 | 11.4806 | 9.2351 | 9.5004 | 18.7354 | 9.2351 | 4.9734 | 14.2084 | 18.7354 | 10.4585 | 29.194 | 30
0 | 7.3453 | 7.3453 | 0 | 8.9963 | 8.9963 | 7.3453 | 5.5976 | 12.9429 | 8.9963 | 10.2772 | 19.2735 | 8.9963 | 8.0463 | 17.0426 | 19.2735 | 7.5455 | 26.819 | 27
0 | 7.9693 | 7.9693 | 0 | 10.1862 | 10.1862 | 7.9693 | 5.2208 | 13.1902 | 10.1862 | 9.2953 | 19.4815 | 10.1862 | 7.6037 | 17.7899 | 19.4815 | 15.3279 | 34.8094 | 35
0 | 6.9226 | 6.9226 | 0 | 9.0022 | 9.0022 | 6.9226 | 4.7014 | 11.624 | 9.0022 | 13.4039 | 22.4061 | 9.0022 | 4.3427 | 13.3449 | 22.4061 | 8.9052 | 31.3113 | 32
0 | 6.5399 | 6.5399 | 0 | 8.5194 | 8.5194 | 6.5399 | 5.4537 | 11.9936 | 8.5194 | 10.9632 | 19.4826 | 8.5194 | 6.9122 | 15.4316 | 19.4826 | 8.5661 | 28.0487 | 29
0 | 7.2286 | 7.2286 | 0 | 8.0911 | 8.0911 | 7.2286 | 3.7434 | 10.972 | 8.0911 | 13.2106 | 21.3018 | 8.0911 | 5.0126 | 13.1037 | 21.3018 | 8.426 | 29.7278 | 30
0 | 7.1168 | 7.1168 | 0 | 4.7752 | 4.7752 | 7.1168 | 6.7982 | 13.915 | 7.1168 | 13.1554 | 20.2721 | 4.7752 | 9.7905 | 14.5657 | 20.2721 | 10.4645 | 30.7366 | 31
0 | 8.6649 | 8.6649 | 0 | 10.0892 | 10.0892 | 8.6649 | 6.0026 | 14.6674 | 10.0892 | 18.1212 | 28.2104 | 10.0892 | 6.9455 | 17.0346 | 28.2104 | 11.0956 | 39.306 | 40
0 | 6.1045 | 6.1045 | 0 | 6.6522 | 6.6522 | 6.1045 | 4.0542 | 10.1587 | 6.6522 | 11.1882 | 17.8405 | 6.6522 | 6.3858 | 13.038 | 17.8405 | 7.8124 | 25.6528 | 26
0 | 6.8999 | 6.8999 | 0 | 8.5886 | 8.5886 | 6.8999 | 6.7971 | 13.697 | 8.5886 | 14.9364 | 23.5251 | 8.5886 | 6.5931 | 15.1817 | 23.5251 | 12.7401 | 36.2652 | 37
0 | 5.2637 | 5.2637 | 0 | 9.1867 | 9.1867 | 5.2637 | 3.6456 | 8.9093 | 9.1867 | 16.0869 | 25.2736 | 9.1867 | 5.8191 | 15.0058 | 25.2736 | 13.4763 | 38.75 | 39
0 | 8.3342 | 8.3342 | 0 | 8.224 | 8.224 | 8.3342 | 3.8478 | 12.182 | 8.3342 | 8.6691 | 17.0033 | 8.224 | 5.5742 | 13.7981 | 17.0033 | 11.258 | 28.2613 | 29
0 | 8.4516 | 8.4516 | 0 | 7.0872 | 7.0872 | 8.4516 | 6.8924 | 15.344 | 8.4516 | 11.9885 | 20.4401 | 7.0872 | 9.431 | 16.5183 | 20.4401 | 10.8717 | 31.3119 | 32
0 | 6.2587 | 6.2587 | 0 | 11.9368 | 11.9368 | 6.2587 | 6.3462 | 12.6048 | 11.9368 | 9.8163 | 21.7531 | 11.9368 | 8.8244 | 20.7612 | 21.7531 | 8.4175 | 30.1705 | 31
0 | 5.9418 | 5.9418 | 0 | 11.3544 | 11.3544 | 5.9418 | 5.8768 | 11.8185 | 11.3544 | 13.7108 | 25.0652 | 11.3544 | 9.7235 | 21.0778 | 25.0652 | 9.5298 | 34.5949 | 35
0 | 5.5713 | 5.5713 | 0 | 7.1552 | 7.1552 | 5.5713 | 4.8596 | 10.4309 | 7.1552 | 7.7119 | 14.8671 | 7.1552 | 7.0629 | 14.2182 | 14.8671 | 6.5743 | 21.4414 | 22
0 | 8.0709 | 8.0709 | 0 | 5.9395 | 5.9395 | 8.0709 | 4.0196 | 12.0906 | 8.0709 | 17.9814 | 26.0523 | 5.9395 | 6.3973 | 12.3368 | 26.0523 | 8.4375 | 34.4898 | 35
0 | 7.4332 | 7.4332 | 0 | 11.0959 | 11.0959 | 7.4332 | 4.4325 | 11.8656 | 11.0959 | 10.3737 | 21.4696 | 11.0959 | 7.867 | 18.9629 | 21.4696 | 11.884 | 33.3535 | 34
0 | 5.6251 | 5.6251 | 0 | 5.6324 | 5.6324 | 5.6251 | 4.3694 | 9.9945 | 5.6324 | 15.9139 | 21.5463 | 5.6324 | 9.271 | 14.9033 | 21.5463 | 11.4186 | 32.9649 | 33
0 | 4.8037 | 4.8037 | 0 | 9.8701 | 9.8701 | 4.8037 | 4.5088 | 9.3125 | 9.8701 | 10.3943 | 20.2644 | 9.8701 | 6.8649 | 16.735 | 20.2644 | 10.0561 | 30.3204 | 31
0 | 6.555 | 6.555 | 0 | 9.6245 | 9.6245 | 6.555 | 4.7707 | 11.3257 | 9.6245 | 5.1494 | 14.7738 | 9.6245 | 10.4059 | 20.0304 | 20.0304 | 13.4909 | 33.5212 | 34
0 | 7.0443 | 7.0443 | 0 | 9.2156 | 9.2156 | 7.0443 | 5.8333 | 12.8776 | 9.2156 | 9.5823 | 18.7979 | 9.2156 | 9.266 | 18.4815 | 18.7979 | 10.6096 | 29.4074 | 30
0 | 8.7381 | 8.7381 | 0 | 9.5327 | 9.5327 | 8.7381 | 3.6814 | 12.4195 | 9.5327 | 11.3988 | 20.9315 | 9.5327 | 7.7493 | 17.282 | 20.9315 | 9.965 | 30.8965 | 31
0 | 7.8644 | 7.8644 | 0 | 12.4474 | 12.4474 | 7.8644 | 4.2683 | 12.1326 | 12.4474 | 14.7435 | 27.1909 | 12.4474 | 8.007 | 20.4544 | 27.1909 | 10.9672 | 38.1581 | 39
0 | 6.8152 | 6.8152 | 0 | 8.0043 | 8.0043 | 6.8152 | 4.074 | 10.8892 | 8.0043 | 9.1257 | 17.13 | 8.0043 | 7.3885 | 15.3927 | 17.13 | 12.4719 | 29.6018 | 30
0 | 7.7738 | 7.7738 | 0 | 7.4172 | 7.4172 | 7.7738 | 5.454 | 13.2279 | 7.7738 | 17.485 | 25.2589 | 7.4172 | 4.6256 | 12.0428 | 25.2589 | 15.0488 | 40.3077 | 41
0 | 7.2629 | 7.2629 | 0 | 9.6105 | 9.6105 | 7.2629 | 6.4519 | 13.7149 | 9.6105 | 15.9616 | 25.572 | 9.6105 | 5.8512 | 15.4617 | 25.572 | 13.9595 | 39.5316 | 40
0 | 7.244 | 7.244 | 0 | 6.9889 | 6.9889 | 7.244 | 5.1509 | 12.3948 | 7.244 | 17.3106 | 24.5546 | 6.9889 | 10.7627 | 17.7515 | 24.5546 | 13.5427 | 38.0973 | 39
0 | 8.9566 | 8.9566 | 0 | 6.97 | 6.97 | 8.9566 | 6.4439 | 15.4004 | 8.9566 | 10.1513 | 19.1078 | 6.97 | 6.5911 | 13.5611 | 19.1078 | 5.9247 | 25.0325 | 26
0 | 7.6374 | 7.6374 | 0 | 5.2302 | 5.2302 | 7.6374 | 5.0547 | 12.6921 | 7.6374 | 11.1856 | 18.823 | 5.2302 | 8.0714 | 13.3016 | 18.823 | 6.7733 | 25.5963 | 26
0 | 8.2244 | 8.2244 | 0 | 7.0502 | 7.0502 | 8.2244 | 7.2025 | 15.4269 | 8.2244 | 9.9244 | 18.1489 | 7.0502 | 8.2566 | 15.3068 | 18.1489 | 11.4789 | 29.6278 | 30
0 | 6.0168 | 6.0168 | 0 | 6.7529 | 6.7529 | 6.0168 | 5.0613 | 11.0781 | 6.7529 | 10.3012 | 17.0541 | 6.7529 | 5.3111 | 12.064 | 17.0541 | 12.0822 | 29.1363 | 30
0 | 8.2074 | 8.2074 | 0 | 7.4664 | 7.4664 | 8.2074 | 5.7036 | 13.911 | 8.2074 | 10.6992 | 18.9066 | 7.4664 | 9.1489 | 16.6153 | 18.9066 | 12.9747 | 31.8812 | 32
0 | 7.0952 | 7.0952 | 0 | 9.2788 | 9.2788 | 7.0952 | 4.0553 | 11.1505 | 9.2788 | 13.252 | 22.5308 | 9.2788 | 8.4012 | 17.68 | 22.5308 | 8.9317 | 31.4625 | 32
0 | 6.8824 | 6.8824 | 0 | 8.9678 | 8.9678 | 6.8824 | 4.9424 | 11.8247 | 8.9678 | 12.7698 | 21.7375 | 8.9678 | 6.5494 | 15.5171 | 21.7375 | 12.3727 | 34.1102 | 35
0 | 9.1494 | 9.1494 | 0 | 5.4008 | 5.4008 | 9.1494 | 6.2936 | 15.443 | 9.1494 | 14.2651 | 23.4145 | 5.4008 | 9.1454 | 14.5462 | 23.4145 | 5.7408 | 29.1553 | 30
0 | 7.3244 | 7.3244 | 0 | 7.7168 | 7.7168 | 7.3244 | 1.8291 | 9.1535 | 7.7168 | 10.1767 | 17.8935 | 7.7168 | 10.49 | 18.2068 | 18.2068 | 11.0971 | 29.3038 | 30
0 | 7.1965 | 7.1965 | 0 | 11.0279 | 11.0279 | 7.1965 | 6.9613 | 14.1577 | 11.0279 | 10.5833 | 21.6111 | 11.0279 | 12.3697 | 23.3976 | 23.3976 | 10.9297 | 34.3273 | 35
0 | 7.707 | 7.707 | 0 | 8.9274 | 8.9274 | 7.707 | 6.4433 | 14.1503 | 8.9274 | 12.5321 | 21.4595 | 8.9274 | 10.2491 | 19.1765 | 21.4595 | 13.0235 | 34.483 | 35
0 | 7.9698 | 7.9698 | 0 | 9.042 | 9.042 | 7.9698 | 5.5286 | 13.4984 | 9.042 | 12.3319 | 21.3739 | 9.042 | 10.3103 | 19.3523 | 21.3739 | 12.2576 | 33.6315 | 34
0 | 6.9376 | 6.9376 | 0 | 10.2087 | 10.2087 | 6.9376 | 5.8148 | 12.7524 | 10.2087 | 12.7191 | 22.9277 | 10.2087 | 7.9535 | 18.1622 | 22.9277 | 4.935 | 27.8627 | 28
0 | 6.923 | 6.923 | 0 | 7.7244 | 7.7244 | 6.923 | 7.0949 | 14.018 | 7.7244 | 8.8886 | 16.613 | 7.7244 | 9.2461 | 16.9705 | 16.9705 | 11.164 | 28.1344 | 29
0 | 8.1481 | 8.1481 | 0 | 14.5701 | 14.5701 | 8.1481 | 4.3742 | 12.5223 | 14.5701 | 13.5354 | 28.1055 | 14.5701 | 10.8892 | 25.4593 | 28.1055 | 9.6857 | 37.7912 | 38
0 | 9.1502 | 9.1502 | 0 | 9.0312 | 9.0312 | 9.1502 | 4.6864 | 13.8366 | 9.1502 | 13.954 | 23.1042 | 9.0312 | 5.8322 | 14.8634 | 23.1042 | 9.1478 | 32.252 | 33
0 | 7.136 | 7.136 | 0 | 8.5612 | 8.5612 | 7.136 | 5.0396 | 12.1755 | 8.5612 | 9.2921 | 17.8534 | 8.5612 | 6.6278 | 15.189 | 17.8534 | 10.3736 | 28.227 | 29
0 | 7.8798 | 7.8798 | 0 | 11.1926 | 11.1926 | 7.8798 | 7.3111 | 15.1909 | 11.1926 | 11.3994 | 22.592 | 11.1926 | 11.4364 | 22.629 | 22.629 | 12.274 | 34.903 | 35
0 | 6.2208 | 6.2208 | 0 | 11.3917 | 11.3917 | 6.2208 | 5.3771 | 11.5979 | 11.3917 | 14.1031 | 25.4949 | 11.3917 | 7.2684 | 18.6602 | 25.4949 | 11.8295 | 37.3244 | 38
0 | 6.0689 | 6.0689 | 0 | 7.8793 | 7.8793 | 6.0689 | 4.0407 | 10.1096 | 7.8793 | 14.6323 | 22.5115 | 7.8793 | 10.1203 | 17.9996 | 22.5115 | 10.2067 | 32.7182 | 33
0 | 6.784 | 6.784 | 0 | 9.1003 | 9.1003 | 6.784 | 6.5621 | 13.3461 | 9.1003 | 12.106 | 21.2063 | 9.1003 | 5.9072 | 15.0075 | 21.2063 | 10.1299 | 31.3363 | 32
0 | 7.2854 | 7.2854 | 0 | 9.5355 | 9.5355 | 7.2854 | 3.7345 | 11.0199 | 9.5355 | 10.6403 | 20.1758 | 9.5355 | 5.2256 | 14.7611 | 20.1758 | 14.0589 | 34.2347 | 35
0 | 7.9544 | 7.9544 | 0 | 10.8832 | 10.8832 | 7.9544 | 4.0227 | 11.977 | 10.8832 | 15.3861 | 26.2693 | 10.8832 | 9.3439 | 20.2271 | 26.2693 | 9.4407 | 35.71 | 36
0 | 8.1142 | 8.1142 | 0 | 12.0904 | 12.0904 | 8.1142 | 4.6449 | 12.7592 | 12.0904 | 11.8496 | 23.94 | 12.0904 | 8.6124 | 20.7028 | 23.94 | 13.911 | 37.851 | 38
0 | 7.697 | 7.697 | 0 | 9.2395 | 9.2395 | 7.697 | 5.5462 | 13.2433 | 9.2395 | 7.9465 | 17.186 | 9.2395 | 8.6085 | 17.848 | 17.848 | 9.2944 | 27.1423 | 28
0 | 6.5404 | 6.5404 | 0 | 5.8005 | 5.8005 | 6.5404 | 4.4903 | 11.0307 | 6.5404 | 9.4513 | 15.9917 | 5.8005 | 12.1959 | 17.9964 | 17.9964 | 7.3721 | 25.3685 | 26
0 | 7.0996 | 7.0996 | 0 | 7.3799 | 7.3799 | 7.0996 | 5.4444 | 12.544 | 7.3799 | 12.4122 | 19.7921 | 7.3799 | 7.042 | 14.422 | 19.7921 | 7.5097 | 27.3018 | 28
0 | 7.4064 | 7.4064 | 0 | 10.967 | 10.967 | 7.4064 | 3.7917 | 11.1981 | 10.967 | 13.2845 | 24.2515 | 10.967 | 8.5352 | 19.5022 | 24.2515 | 4.2338 | 28.4853 | 29
0 | 6.8883 | 6.8883 | 0 | 9.4216 | 9.4216 | 6.8883 | 5.0391 | 11.9274 | 9.4216 | 12.362 | 21.7835 | 9.4216 | 6.2058 | 15.6274 | 21.7835 | 11.0499 | 32.8334 | 33
0 | 9.0496 | 9.0496 | 0 | 8.4008 | 8.4008 | 9.0496 | 5.4309 | 14.4805 | 9.0496 | 14.5779 | 23.6275 | 8.4008 | 8.054 | 16.4548 | 23.6275 | 4.5159 | 28.1434 | 29
0 | 6.0764 | 6.0764 | 0 | 9.5426 | 9.5426 | 6.0764 | 3.7879 | 9.8643 | 9.5426 | 12.1243 | 21.6669 | 9.5426 | 7.4967 | 17.0393 | 21.6669 | 9.3681 | 31.0349 | 32
0 | 6.7355 | 6.7355 | 0 | 6.6411 | 6.6411 | 6.7355 | 3.6751 | 10.4106 | 6.7355 | 8.1044 | 14.8399 | 6.6411 | 11.119 | 17.7601 | 17.7601 | 10.7813 | 28.5414 | 29
0 | 5.2435 | 5.2435 | 0 | 10.014 | 10.014 | 5.2435 | 5.2544 | 10.4979 | 10.014 | 10.1474 | 20.1615 | 10.014 | 10.6759 | 20.69 | 20.69 | 8.5209 | 29.2109 | 30
0 | 7.2411 | 7.2411 | 0 | 9.4108 | 9.4108 | 7.2411 | 4.5222 | 11.7633 | 9.4108 | 9.654 | 19.0647 | 9.4108 | 5.1602 | 14.5709 | 19.0647 | 8.0045 | 27.0692 | 28
0 | 6.7207 | 6.7207 | 0 | 7.847 | 7.847 | 6.7207 | 6.2511 | 12.9718 | 7.847 | 10.4097 | 18.2568 | 7.847 | 7.0168 | 14.8638 | 18.2568 | 12.0437 | 30.3005 | 31
0 | 6.2499 | 6.2499 | 0 | 8.5962 | 8.5962 | 6.2499 | 4.6524 | 10.9023 | 8.5962 | 11.0683 | 19.6646 | 8.5962 | 7.9036 | 16.4998 | 19.6646 | 7.7373 | 27.4018 | 28
0 | 8.6801 | 8.6801 | 0 | 9.9355 | 9.9355 | 8.6801 | 4.7848 | 13.4649 | 9.9355 | 16.8089 | 26.7444 | 9.9355 | 9.9672 | 19.9028 | 26.7444 | 10.2699 | 37.0143 | 38
0 | 6.9034 | 6.9034 | 0 | 8.8985 | 8.8985 | 6.9034 | 5.0565 | 11.9599 | 8.8985 | 14.5872 | 23.4857 | 8.8985 | 5.4023 | 14.3007 | 23.4857 | 8.8907 | 32.3764 | 33
0 | 6.3026 | 6.3026 | 0 | 8.3634 | 8.3634 | 6.3026 | 6.4593 | 12.7619 | 8.3634 | 13.2645 | 21.6279 | 8.3634 | 12.0595 | 20.4229 | 21.6279 | 8.3412 | 29.9691 | 30
0 | 7.0317 | 7.0317 | 0 | 7.9136 | 7.9136 | 7.0317 | 5.8488 | 12.8805 | 7.9136 | 6.578 | 14.4916 | 7.9136 | 7.0429 | 14.9565 | 14.9565 | 9.0726 | 24.0291 | 25
0 | 7.7095 | 7.7095 | 0 | 5.3384 | 5.3384 | 7.7095 | 4.3989 | 12.1084 | 7.7095 | 13.1669 | 20.8763 | 5.3384 | 10.5933 | 15.9317 | 20.8763 | 12.8625 | 33.7389 | 34
0 | 7.7207 | 7.7207 | 0 | 8.2925 | 8.2925 | 7.7207 | 5.7458 | 13.4665 | 8.2925 | 13.7594 | 22.0518 | 8.2925 | 11.1453 | 19.4378 | 22.0518 | 12.6092 | 34.661 | 35
0 | 5.9714 | 5.9714 | 0 | 9.4038 | 9.4038 | 5.9714 | 4.8813 | 10.8527 | 9.4038 | 16.3907 | 25.7946 | 9.4038 | 4.8048 | 14.2086 | 25.7946 | 4.3876 | 30.1821 | 31
0 | 4.4321 | 4.4321 | 0 | 12.3906 | 12.3906 | 4.4321 | 5.0015 | 9.4336 | 12.3906 | 13.6446 | 26.0353 | 12.3906 | 10.8153 | 23.2059 | 26.0353 | 17.0114 | 43.0466 | 44
0 | 7.9357 | 7.9357 | 0 | 9.2026 | 9.2026 | 7.9357 | 5.3199 | 13.2556 | 9.2026 | 10.6305 | 19.8331 | 9.2026 | 6.0681 | 15.2707 | 19.8331 | 7.8418 | 27.6749 | 28
0 | 7.7567 | 7.7567 | 0 | 8.4865 | 8.4865 | 7.7567 | 4.4036 | 12.1603 | 8.4865 | 16.717 | 25.2036 | 8.4865 | 8.3911 | 16.8776 | 25.2036 | 13.214 | 38.4176 | 39
0 | 6.4606 | 6.4606 | 0 | 10.5824 | 10.5824 | 6.4606 | 5.154 | 11.6146 | 10.5824 | 11.7937 | 22.3762 | 10.5824 | 12.5152 | 23.0976 | 23.0976 | 6.6407 | 29.7383 | 30
0 | 5.8299 | 5.8299 | 0 | 4.1904 | 4.1904 | 5.8299 | 4.9461 | 10.776 | 5.8299 | 12.366 | 18.1959 | 4.1904 | 8.7376 | 12.9281 | 18.1959 | 9.884 | 28.0799 | 29
0 | 6.9194 | 6.9194 | 0 | 7.6201 | 7.6201 | 6.9194 | 3.6545 | 10.5739 | 7.6201 | 8.2852 | 15.9053 | 7.6201 | 11.1403 | 18.7604 | 18.7604 | 12.9428 | 31.7032 | 32
0 | 8.5812 | 8.5812 | 0 | 8.1949 | 8.1949 | 8.5812 | 6.1021 | 14.6833 | 8.5812 | 3.8928 | 12.4739 | 8.1949 | 8.8222 | 17.0171 | 17.0171 | 11.4663 | 28.4834 | 29
0 | 7.7503 | 7.7503 | 0 | 8.0368 | 8.0368 | 7.7503 | 4.9341 | 12.6844 | 8.0368 | 10.8883 | 18.9251 | 8.0368 | 5.2801 | 13.3169 | 18.9251 | 11.58 | 30.5051 | 31
0 | 6.648 | 6.648 | 0 | 5.8814 | 5.8814 | 6.648 | 4.6231 | 11.2711 | 6.648 | 8.2643 | 14.9124 | 5.8814 | 6.7065 | 12.5879 | 14.9124 | 6.8144 | 21.7268 | 22
0 | 7.1017 | 7.1017 | 0 | 7.7404 | 7.7404 | 7.1017 | 4.4221 | 11.5237 | 7.7404 | 11.6273 | 19.3676 | 7.7404 | 10.4736 | 18.214 | 19.3676 | 9.4977 | 28.8653 | 29
0 | 6.5252 | 6.5252 | 0 | 7.3876 | 7.3876 | 6.5252 | 3.8663 | 10.3915 | 7.3876 | 11.5067 | 18.8943 | 7.3876 | 5.0546 | 12.4422 | 18.8943 | 10.0984 | 28.9928 | 29
0 | 6.4585 | 6.4585 | 0 | 12.7441 | 12.7441 | 6.4585 | 7.4932 | 13.9517 | 12.7441 | 3.7794 | 16.5235 | 12.7441 | 8.6895 | 21.4336 | 21.4336 | 3.7926 | 25.2262 | 26
0 | 6.8152 | 6.8152 | 0 | 8.49 | 8.49 | 6.8152 | 5.6881 | 12.5033 | 8.49 | 13.041 | 21.531 | 8.49 | 10.8127 | 19.3027 | 21.531 | 10.5381 | 32.0692 | 33
0 | 6.8146 | 6.8146 | 0 | 5.5113 | 5.5113 | 6.8146 | 6.5445 | 13.3591 | 6.8146 | 11.8601 | 18.6747 | 5.5113 | 6.5773 | 12.0887 | 18.6747 | 9.913 | 28.5877 | 29
0 | 8.5882 | 8.5882 | 0 | 11.0705 | 11.0705 | 8.5882 | 5.8785 | 14.4667 | 11.0705 | 13.9879 | 25.0584 | 11.0705 | 7.1938 | 18.2643 | 25.0584 | 13.9363 | 38.9946 | 39
0 | 7.2271 | 7.2271 | 0 | 9.0288 | 9.0288 | 7.2271 | 4.0651 | 11.2922 | 9.0288 | 11.7832 | 20.8121 | 9.0288 | 6.2387 | 15.2676 | 20.8121 | 14.0553 | 34.8674 | 35
0 | 7.0447 | 7.0447 | 0 | 6.0917 | 6.0917 | 7.0447 | 5.9413 | 12.986 | 7.0447 | 14.7658 | 21.8105 | 6.0917 | 7.3789 | 13.4706 | 21.8105 | 9.1564 | 30.9669 | 31
0 | 7.5249 | 7.5249 | 0 | 7.7713 | 7.7713 | 7.5249 | 7.9267 | 15.4516 | 7.7713 | 9.6892 | 17.4605 | 7.7713 | 7.6633 | 15.4346 | 17.4605 | 15.3511 | 32.8116 | 33
0 | 7.554 | 7.554 | 0 | 8.7782 | 8.7782 | 7.554 | 6.3108 | 13.8647 | 8.7782 | 11.7858 | 20.564 | 8.7782 | 9.3536 | 18.1318 | 20.564 | 9.7271 | 30.2912 | 31
0 | 5.8268 | 5.8268 | 0 | 7.5562 | 7.5562 | 5.8268 | 4.9476 | 10.7743 | 7.5562 | 7.7228 | 15.2791 | 7.5562 | 4.1657 | 11.7219 | 15.2791 | 9.1198 | 24.3988 | 25
0 | 6.5062 | 6.5062 | 0 | 7.0808 | 7.0808 | 6.5062 | 4.2406 | 10.7468 | 7.0808 | 14.4654 | 21.5462 | 7.0808 | 2.8058 | 9.8866 | 21.5462 | 10.3621 | 31.9083 | 32
0 | 6.6275 | 6.6275 | 0 | 9.6996 | 9.6996 | 6.6275 | 6.2198 | 12.8474 | 9.6996 | 8.5609 | 18.2604 | 9.6996 | 7.5763 | 17.2759 | 18.2604 | 7.0818 | 25.3422 | 26
0 | 8.1581 | 8.1581 | 0 | 8.264 | 8.264 | 8.1581 | 4.1591 | 12.3172 | 8.264 | 14.0526 | 22.3166 | 8.264 | 7.9788 | 16.2428 | 22.3166 | 11.7576 | 34.0742 | 35
0 | 6.6366 | 6.6366 | 0 | 5.2209 | 5.2209 | 6.6366 | 5.7568 | 12.3934 | 6.6366 | 12.0322 | 18.6687 | 5.2209 | 10.517 | 15.7379 | 18.6687 | 7.3153 | 25.984 | 26
0 | 9.0593 | 9.0593 | 0 | 6.0178 | 6.0178 | 9.0593 | 4.4325 | 13.4919 | 9.0593 | 15.0964 | 24.1558 | 6.0178 | 6.522 | 12.5399 | 24.1558 | 16.9014 | 41.0572 | 42
0 | 7.6087 | 7.6087 | 0 | 10.2503 | 10.2503 | 7.6087 | 4.4277 | 12.0364 | 10.2503 | 11.6428 | 21.8931 | 10.2503 | 9.4739 | 19.7242 | 21.8931 | 11.4438 | 33.3368 | 34
0 | 6.3696 | 6.3696 | 0 | 12.8861 | 12.8861 | 6.3696 | 4.5248 | 10.8944 | 12.8861 | 13.618 | 26.5041 | 12.8861 | 5.82 | 18.7061 | 26.5041 | 14.635 | 41.1391 | 42
0 | 7.8028 | 7.8028 | 0 | 7.1119 | 7.1119 | 7.8028 | 5.5313 | 13.3341 | 7.8028 | 11.4757 | 19.2785 | 7.1119 | 4.8993 | 12.0113 | 19.2785 | 10.6497 | 29.9283 | 30
0 | 7.0661 | 7.0661 | 0 | 6.117 | 6.117 | 7.0661 | 4.6057 | 11.6718 | 7.0661 | 10.5098 | 17.5759 | 6.117 | 5.9807 | 12.0977 | 17.5759 | 9.7802 | 27.3561 | 28
0 | 6.6609 | 6.6609 | 0 | 8.8045 | 8.8045 | 6.6609 | 5.3679 | 12.0288 | 8.8045 | 11.3428 | 20.1472 | 8.8045 | 7.5798 | 16.3842 | 20.1472 | 18.9846 | 39.1318 | 40
0 | 7.4176 | 7.4176 | 0 | 8.5252 | 8.5252 | 7.4176 | 2.9746 | 10.3922 | 8.5252 | 10.0166 | 18.5418 | 8.5252 | 11.0444 | 19.5696 | 19.5696 | 11.3052 | 30.8748 | 31
0 | 8.3293 | 8.3293 | 0 | 6.0533 | 6.0533 | 8.3293 | 5.4121 | 13.7414 | 8.3293 | 10.2888 | 18.6181 | 6.0533 | 5.1185 | 11.1718 | 18.6181 | 11.7868 | 30.4048 | 31
0 | 5.6522 | 5.6522 | 0 | 9.2684 | 9.2684 | 5.6522 | 4.7862 | 10.4384 | 9.2684 | 15.7157 | 24.9841 | 9.2684 | 7.6814 | 16.9498 | 24.9841 | 6.8259 | 31.8101 | 32
0 | 7.8031 | 7.8031 | 0 | 10.6276 | 10.6276 | 7.8031 | 4.5374 | 12.3404 | 10.6276 | 18.4236 | 29.0511 | 10.6276 | 3.1327 | 13.7603 | 29.0511 | 9.5432 | 38.5944 | 39
0 | 7.3021 | 7.3021 | 0 | 11.6433 | 11.6433 | 7.3021 | 6.1837 | 13.4857 | 11.6433 | 11.0287 | 22.672 | 11.6433 | 7.24 | 18.8833 | 22.672 | 13.964 | 36.636 | 37
0 | 6.7601 | 6.7601 | 0 | 11.1435 | 11.1435 | 6.7601 | 6.0501 | 12.8101 | 11.1435 | 13.0879 | 24.2314 | 11.1435 | 9.8999 | 21.0435 | 24.2314 | 8.0228 | 32.2542 | 33
0 | 7.1896 | 7.1896 | 0 | 8.2214 | 8.2214 | 7.1896 | 4.7326 | 11.9222 | 8.2214 | 10.1067 | 18.3281 | 8.2214 | 9.4542 | 17.6756 | 18.3281 | 12.1941 | 30.5221 | 31
0 | 7.8043 | 7.8043 | 0 | 7.199 | 7.199 | 7.8043 | 5.8767 | 13.681 | 7.8043 | 9.2382 | 17.0425 | 7.199 | 9.6872 | 16.8862 | 17.0425 | 9.0985 | 26.1409 | 27
0 | 7.0448 | 7.0448 | 0 | 8.4591 | 8.4591 | 7.0448 | 3.792 | 10.8368 | 8.4591 | 4.6845 | 13.1436 | 8.4591 | 9.7244 | 18.1835 | 18.1835 | 14.1873 | 32.3708 | 33
0 | 6.8606 | 6.8606 | 0 | 9.3189 | 9.3189 | 6.8606 | 3.441 | 10.3016 | 9.3189 | 8.5541 | 17.873 | 9.3189 | 7.3212 | 16.6401 | 17.873 | 8.6182 | 26.4912 | 27
0 | 6.6573 | 6.6573 | 0 | 9.3184 | 9.3184 | 6.6573 | 5.6296 | 12.2869 | 9.3184 | 5.2777 | 14.5961 | 9.3184 | 8.5533 | 17.8716 | 17.8716 | 10.7597 | 28.6313 | 29
0 | 7.5591 | 7.5591 | 0 | 8.0999 | 8.0999 | 7.5591 | 5.4769 | 13.0361 | 8.0999 | 10.8055 | 18.9055 | 8.0999 | 11.676 | 19.776 | 19.776 | 8.7887 | 28.5647 | 29
0 | 7.2173 | 7.2173 | 0 | 8.7125 | 8.7125 | 7.2173 | 5.0519 | 12.2693 | 8.7125 | 18.4644 | 27.1769 | 8.7125 | 6.7612 | 15.4737 | 27.1769 | 8.389 | 35.5659 | 36
0 | 7.1412 | 7.1412 | 0 | 10.1218 | 10.1218 | 7.1412 | 5.9048 | 13.0461 | 10.1218 | 15.3783 | 25.5 | 10.1218 | 7.9372 | 18.059 | 25.5 | 6.2236 | 31.7237 | 32
0 | 4.2547 | 4.2547 | 0 | 9.2561 | 9.2561 | 4.2547 | 4.4366 | 8.6914 | 9.2561 | 8.7905 | 18.0466 | 9.2561 | 9.5347 | 18.7908 | 18.7908 | 11.1743 | 29.9652 | 30
0 | 7.2288 | 7.2288 | 0 | 6.5075 | 6.5075 | 7.2288 | 4.3339 | 11.5627 | 7.2288 | 13.8957 | 21.1245 | 6.5075 | 8.3655 | 14.873 | 21.1245 | 5.9431 | 27.0676 | 28
0 | 9.568 | 9.568 | 0 | 10.1178 | 10.1178 | 9.568 | 4.541 | 14.109 | 10.1178 | 14.1103 | 24.2282 | 10.1178 | 6.2347 | 16.3525 | 24.2282 | 11.064 | 35.2921 | 36
0 | 7.414 | 7.414 | 0 | 8.6106 | 8.6106 | 7.414 | 3.6881 | 11.1022 | 8.6106 | 11.758 | 20.3686 | 8.6106 | 6.8854 | 15.496 | 20.3686 | 9.0441 | 29.4126 | 30
0 | 7.0271 | 7.0271 | 0 | 9.3283 | 9.3283 | 7.0271 | 3.807 | 10.834 | 9.3283 | 12.9366 | 22.2649 | 9.3283 | 6.1007 | 15.429 | 22.2649 | 9.833 | 32.0979 | 33
0 | 5.954 | 5.954 | 0 | 3.8757 | 3.8757 | 5.954 | 4.8476 | 10.8016 | 5.954 | 10.897 | 16.851 | 3.8757 | 7.8396 | 11.7153 | 16.851 | 9.9218 | 26.7728 | 27
0 | 5.6473 | 5.6473 | 0 | 7.6007 | 7.6007 | 5.6473 | 5.3393 | 10.9866 | 7.6007 | 12.3413 | 19.9419 | 7.6007 | 7.1714 | 14.772 | 19.9419 | 4.0434 | 23.9853 | 24
0 | 7.0026 | 7.0026 | 0 | 10.1391 | 10.1391 | 7.0026 | 4.9968 | 11.9994 | 10.1391 | 11.7228 | 21.8619 | 10.1391 | 5.4097 | 15.5488 | 21.8619 | 8.6798 | 30.5417 | 31
0 | 9.5912 | 9.5912 | 0 | 8.3938 | 8.3938 | 9.5912 | 5.3014 | 14.8927 | 9.5912 | 11.7559 | 21.3471 | 8.3938 | 7.5709 | 15.9647 | 21.3471 | 11.3325 | 32.6796 | 33
0 | 6.8298 | 6.8298 | 0 | 11.0455 | 11.0455 | 6.8298 | 6.6568 | 13.4865 | 11.0455 | 14.4514 | 25.4968 | 11.0455 | 5.9595 | 17.005 | 25.4968 | 9.9224 | 35.4192 | 36
0 | 7.0235 | 7.0235 | 0 | 10.2951 | 10.2951 | 7.0235 | 6.5877 | 13.6112 | 10.2951 | 14.5343 | 24.8295 | 10.2951 | 6.5572 | 16.8523 | 24.8295 | 7.331 | 32.1604 | 33
0 | 6.1427 | 6.1427 | 0 | 9.5768 | 9.5768 | 6.1427 | 4.1324 | 10.2751 | 9.5768 | 9.9732 | 19.55 | 9.5768 | 11.5926 | 21.1694 | 21.1694 | 13.9078 | 35.0772 | 36
0 | 5.1863 | 5.1863 | 0 | 7.8794 | 7.8794 | 5.1863 | 5.0105 | 10.1968 | 7.8794 | 16.1152 | 23.9947 | 7.8794 | 5.5718 | 13.4512 | 23.9947 | 11.3092 | 35.3038 | 36
0 | 7.5643 | 7.5643 | 0 | 7.7304 | 7.7304 | 7.5643 | 3.8955 | 11.4597 | 7.7304 | 12.2377 | 19.9681 | 7.7304 | 7.2569 | 14.9872 | 19.9681 | 11.7092 | 31.6772 | 32
0 | 5.4597 | 5.4597 | 0 | 8.0065 | 8.0065 | 5.4597 | 6.4416 | 11.9013 | 8.0065 | 7.7709 | 15.7774 | 8.0065 | 5.9419 | 13.9484 | 15.7774 | 7.7618 | 23.5392 | 24
0 | 5.6771 | 5.6771 | 0 | 7.511 | 7.511 | 5.6771 | 5.2019 | 10.8791 | 7.511 | 13.9523 | 21.4633 | 7.511 | 7.9734 | 15.4844 | 21.4633 | 14.6278 | 36.0911 | 37
0 | 8.4023 | 8.4023 | 0 | 8.6888 | 8.6888 | 8.4023 | 5.0568 | 13.4591 | 8.6888 | 15.2565 | 23.9453 | 8.6888 | 8.0255 | 16.7143 | 23.9453 | 11.6042 | 35.5495 | 36
0 | 7.5587 | 7.5587 | 0 | 10.4691 | 10.4691 | 7.5587 | 6.3288 | 13.8875 | 10.4691 | 6.9625 | 17.4316 | 10.4691 | 11.3726 | 21.8417 | 21.8417 | 13.3709 | 35.2125 | 36
0 | 6.7476 | 6.7476 | 0 | 9.3852 | 9.3852 | 6.7476 | 5.1338 | 11.8814 | 9.3852 | 11.6617 | 21.0469 | 9.3852 | 6.3717 | 15.7569 | 21.0469 | 6.952 | 27.9988 | 28
0 | 7.8099 | 7.8099 | 0 | 7.9573 | 7.9573 | 7.8099 | 5.2303 | 13.0402 | 7.9573 | 19.4134 | 27.3707 | 7.9573 | 7.8669 | 15.8242 | 27.3707 | 7.7429 | 35.1136 | 36
0 | 6.1693 | 6.1693 | 0 | 8.3184 | 8.3184 | 6.1693 | 5.395 | 11.5643 | 8.3184 | 10.603 | 18.9213 | 8.3184 | 11.64 | 19.9584 | 19.9584 | 9.6911 | 29.6495 | 30
0 | 9.0608 | 9.0608 | 0 | 7.2213 | 7.2213 | 9.0608 | 4.9486 | 14.0094 | 9.0608 | 11.5655 | 20.6263 | 7.2213 | 9.4401 | 16.6614 | 20.6263 | 14.579 | 35.2053 | 36
0 | 5.9975 | 5.9975 | 0 | 11.6529 | 11.6529 | 5.9975 | 4.6088 | 10.6063 | 11.6529 | 13.0878 | 24.7407 | 11.6529 | 4.9237 | 16.5766 | 24.7407 | 6.1924 | 30.9331 | 31
0 | 7.8194 | 7.8194 | 0 | 12.116 | 12.116 | 7.8194 | 5.0563 | 12.8757 | 12.116 | 17.8621 | 29.9781 | 12.116 | 7.8267 | 19.9427 | 29.9781 | 7.4793 | 37.4574 | 38
0 | 7.4396 | 7.4396 | 0 | 10.0523 | 10.0523 | 7.4396 | 4.9688 | 12.4084 | 10.0523 | 13.4564 | 23.5088 | 10.0523 | 9.6984 | 19.7508 | 23.5088 | 10.2507 | 33.7594 | 34
0 | 8.3322 | 8.3322 | 0 | 9.7134 | 9.7134 | 8.3322 | 4.7096 | 13.0418 | 9.7134 | 14.7362 | 24.4496 | 9.7134 | 8.2639 | 17.9773 | 24.4496 | 9.678 | 34.1276 | 35
0 | 6.5878 | 6.5878 | 0 | 6.1247 | 6.1247 | 6.5878 | 6.4295 | 13.0173 | 6.5878 | 15.3605 | 21.9483 | 6.1247 | 7.9841 | 14.1088 | 21.9483 | 10.153 | 32.1014 | 33
0 | 6.2906 | 6.2906 | 0 | 8.4192 | 8.4192 | 6.2906 | 4.3034 | 10.594 | 8.4192 | 7.5014 | 15.9206 | 8.4192 | 8.7486 | 17.1679 | 17.1679 | 9.8017 | 26.9696 | 27
0 | 5.2719 | 5.2719 | 0 | 7.3633 | 7.3633 | 5.2719 | 3.8498 | 9.1217 | 7.3633 | 12.9887 | 20.3521 | 7.3633 | 7.6572 | 15.0206 | 20.3521 | 10.2748 | 30.6269 | 31
0 | 6.4207 | 6.4207 | 0 | 8.4451 | 8.4451 | 6.4207 | 5.3451 | 11.7658 | 8.4451 | 15.4019 | 23.8471 | 8.4451 | 8.3132 | 16.7583 | 23.8471 | 14.5459 | 38.393 | 39
0 | 6.6982 | 6.6982 | 0 | 10.0737 | 10.0737 | 6.6982 | 6.009 | 12.7071 | 10.0737 | 11.7208 | 21.7946 | 10.0737 | 6.8702 | 16.9439 | 21.7946 | 8.8161 | 30.6107 | 31
0 | 9.1382 | 9.1382 | 0 | 6.3237 | 6.3237 | 9.1382 | 7.1293 | 16.2675 | 9.1382 | 8.4921 | 17.6303 | 6.3237 | 9.3063 | 15.63 | 17.6303 | 12.2142 | 29.8445 | 30
0 | 7.2384 | 7.2384 | 0 | 6.5268 | 6.5268 | 7.2384 | 4.6745 | 11.913 | 7.2384 | 8.9137 | 16.1522 | 6.5268 | 10.7077 | 17.2345 | 17.2345 | 6.5502 | 23.7847 | 24
0 | 7.9712 | 7.9712 | 0 | 8.713 | 8.713 | 7.9712 | 7.3356 | 15.3068 | 8.713 | 12.0829 | 20.7959 | 8.713 | 6.2283 | 14.9414 | 20.7959 | 11.6663 | 32.4621 | 33
0 | 8.7136 | 8.7136 | 0 | 10.4842 | 10.4842 | 8.7136 | 5.4816 | 14.1952 | 10.4842 | 12.3463 | 22.8305 | 10.4842 | 6.1116 | 16.5957 | 22.8305 | 7.6783 | 30.5088 | 31
0 | 8.6148 | 8.6148 | 0 | 9.6495 | 9.6495 | 8.6148 | 4.6673 | 13.2821 | 9.6495 | 10.8136 | 20.4631 | 9.6495 | 8.2837 | 17.9332 | 20.4631 | 7.7297 | 28.1928 | 29
0 | 8.0943 | 8.0943 | 0 | 8.2886 | 8.2886 | 8.0943 | 5.4797 | 13.574 | 8.2886 | 14.9395 | 23.2281 | 8.2886 | 11.9652 | 20.2537 | 23.2281 | 9.0648 | 32.2929 | 33
0 | 5.5386 | 5.5386 | 0 | 8.1786 | 8.1786 | 5.5386 | 4.4643 | 10.003 | 8.1786 | 12.4141 | 20.5928 | 8.1786 | 8.3257 | 16.5043 | 20.5928 | 15.9307 | 36.5234 | 37
0 | 6.4151 | 6.4151 | 0 | 6.6193 | 6.6193 | 6.4151 | 4.3194 | 10.7345 | 6.6193 | 11.4753 | 18.0946 | 6.6193 | 6.6907 | 13.31 | 18.0946 | 4.9797 | 23.0743 | 24
0 | 7.3597 | 7.3597 | 0 | 11.6038 | 11.6038 | 7.3597 | 4.3726 | 11.7323 | 11.6038 | 11.7384 | 23.3422 | 11.6038 | 5.8352 | 17.439 | 23.3422 | 10.2278 | 33.57 | 34
0 | 7.4573 | 7.4573 | 0 | 11.4259 | 11.4259 | 7.4573 | 4.8532 | 12.3105 | 11.4259 | 9.8512 | 21.277 | 11.4259 | 8.9954 | 20.4213 | 21.277 | 12.5329 | 33.8099 | 34
0 | 4.9049 | 4.9049 | 0 | 11.2178 | 11.2178 | 4.9049 | 7.1025 | 12.0073 | 11.2178 | 13.6056 | 24.8234 | 11.2178 | 12.6402 | 23.858 | 24.8234 | 13.6329 | 38.4563 | 39
0 | 5.5508 | 5.5508 | 0 | 7.0901 | 7.0901 | 5.5508 | 5.5109 | 11.0617 | 7.0901 | 11.2977 | 18.3877 | 7.0901 | 11.3309 | 18.421 | 18.421 | 7.7851 | 26.2061 | 27
0 | 6.4557 | 6.4557 | 0 | 8.6112 | 8.6112 | 6.4557 | 6.3364 | 12.7921 | 8.6112 | 12.6621 | 21.2733 | 8.6112 | 10.6075 | 19.2187 | 21.2733 | 7.3477 | 28.621 | 29
0 | 7.6732 | 7.6732 | 0 | 9.8129 | 9.8129 | 7.6732 | 5.9976 | 13.6708 | 9.8129 | 11.11 | 20.9229 | 9.8129 | 4.0698 | 13.8827 | 20.9229 | 6.2421 | 27.165 | 28
0 | 5.4145 | 5.4145 | 0 | 9.7292 | 9.7292 | 5.4145 | 7.2658 | 12.6804 | 9.7292 | 10.5876 | 20.3168 | 9.7292 | 6.2709 | 16.0001 | 20.3168 | 9.4667 | 29.7836 | 30
0 | 7.2431 | 7.2431 | 0 | 10.3134 | 10.3134 | 7.2431 | 5.7837 | 13.0268 | 10.3134 | 10.9115 | 21.225 | 10.3134 | 9.9376 | 20.251 | 21.225 | 7.9287 | 29.1537 | 30
0 | 6.7233 | 6.7233 | 0 | 9.9591 | 9.9591 | 6.7233 | 6.0263 | 12.7496 | 9.9591 | 10.7353 | 20.6943 | 9.9591 | 7.7468 | 17.7058 | 20.6943 | 8.501 | 29.1953 | 30
0 | 6.7377 | 6.7377 | 0 | 10.8043 | 10.8043 | 6.7377 | 5.2644 | 12.0021 | 10.8043 | 11.5634 | 22.3677 | 10.8043 | 5.3274 | 16.1317 | 22.3677 | 10.5435 | 32.9112 | 33
0 | 7.6555 | 7.6555 | 0 | 7.7654 | 7.7654 | 7.6555 | 3.205 | 10.8605 | 7.7654 | 11.7874 | 19.5527 | 7.7654 | 8.1246 | 15.89 | 19.5527 | 4.9814 | 24.5341 | 25
0 | 6.5782 | 6.5782 | 0 | 7.4439 | 7.4439 | 6.5782 | 3.5974 | 10.1756 | 7.4439 | 10.7624 | 18.2062 | 7.4439 | 5.4299 | 12.8738 | 18.2062 | 6.1774 | 24.3837 | 25
0 | 7.0672 | 7.0672 | 0 | 8.5468 | 8.5468 | 7.0672 | 4.1261 | 11.1934 | 8.5468 | 15.5997 | 24.1465 | 8.5468 | 7.486 | 16.0328 | 24.1465 | 9.4271 | 33.5736 | 34
0 | 7.3276 | 7.3276 | 0 | 8.5695 | 8.5695 | 7.3276 | 5.679 | 13.0066 | 8.5695 | 14.2497 | 22.8193 | 8.5695 | 8.0492 | 16.6187 | 22.8193 | 11.8415 | 34.6608 | 35
0 | 6.3782 | 6.3782 | 0 | 5.3695 | 5.3695 | 6.3782 | 4.601 | 10.9792 | 6.3782 | 13.7356 | 20.1138 | 5.3695 | 5.6548 | 11.0244 | 20.1138 | 14.4508 | 34.5646 | 35
0 | 6.5396 | 6.5396 | 0 | 9.1257 | 9.1257 | 6.5396 | 5.2021 | 11.7417 | 9.1257 | 10.9573 | 20.083 | 9.1257 | 9.7229 | 18.8486 | 20.083 | 5.9011 | 25.9841 | 26
0 | 5.8022 | 5.8022 | 0 | 3.7948 | 3.7948 | 5.8022 | 5.6532 | 11.4555 | 5.8022 | 14.2996 | 20.1018 | 3.7948 | 11.7578 | 15.5526 | 20.1018 | 12.6864 | 32.7882 | 33
0 | 5.6648 | 5.6648 | 0 | 6.4425 | 6.4425 | 5.6648 | 5.2019 | 10.8667 | 6.4425 | 9.1985 | 15.641 | 6.4425 | 7.3157 | 13.7582 | 15.641 | 12.6628 | 28.3038 | 29
0 | 8.2709 | 8.2709 | 0 | 5.682 | 5.682 | 8.2709 | 4.1915 | 12.4624 | 8.2709 | 6.685 | 14.9558 | 5.682 | 9.1675 | 14.8495 | 14.9558 | 10.2172 | 25.173 | 26
0 | 7.1531 | 7.1531 | 0 | 8.207 | 8.207 | 7.1531 | 4.5299 | 11.683 | 8.207 | 6.6117 | 14.8187 | 8.207 | 4.8447 | 13.0517 | 14.8187 | 7.2989 | 22.1177 | 23
0 | 7.0382 | 7.0382 | 0 | 8.9106 | 8.9106 | 7.0382 | 6.0307 | 13.0689 | 8.9106 | 9.5145 | 18.425 | 8.9106 | 5.865 | 14.7756 | 18.425 | 10.2277 | 28.6528 | 29
0 | 7.9712 | 7.9712 | 0 | 10.8381 | 10.8381 | 7.9712 | 5.4795 | 13.4507 | 10.8381 | 15.3295 | 26.1676 | 10.8381 | 12.7073 | 23.5454 | 26.1676 | 9.4271 | 35.5947 | 36
0 | 7.0478 | 7.0478 | 0 | 8.4038 | 8.4038 | 7.0478 | 7.5808 | 14.6286 | 8.4038 | 10.4696 | 18.8734 | 8.4038 | 5.5093 | 13.9131 | 18.8734 | 12.8014 | 31.6748 | 32
0 | 7.5007 | 7.5007 | 0 | 10.0322 | 10.0322 | 7.5007 | 3.8458 | 11.3464 | 10.0322 | 10.5362 | 20.5683 | 10.0322 | 8.2043 | 18.2365 | 20.5683 | 11.8086 | 32.3769 | 33
0 | 8.7706 | 8.7706 | 0 | 8.9429 | 8.9429 | 8.7706 | 6.0512 | 14.8218 | 8.9429 | 10.5658 | 19.5087 | 8.9429 | 6.3384 | 15.2813 | 19.5087 | 10.867 | 30.3757 | 31
0 | 6.1497 | 6.1497 | 0 | 8.5225 | 8.5225 | 6.1497 | 4.1177 | 10.2674 | 8.5225 | 12.3368 | 20.8593 | 8.5225 | 6.6189 | 15.1414 | 20.8593 | 10.6885 | 31.5478 | 32
0 | 6.3785 | 6.3785 | 0 | 7.6368 | 7.6368 | 6.3785 | 7.3075 | 13.686 | 7.6368 | 9.426 | 17.0628 | 7.6368 | 6.7695 | 14.4063 | 17.0628 | 4.5319 | 21.5947 | 22
0 | 8.7905 | 8.7905 | 0 | 5.7386 | 5.7386 | 8.7905 | 5.3862 | 14.1767 | 8.7905 | 16.6274 | 25.4179 | 5.7386 | 5.7397 | 11.4783 | 25.4179 | 14.4297 | 39.8476 | 40
0 | 7.3393 | 7.3393 | 0 | 9.138 | 9.138 | 7.3393 | 5.4509 | 12.7902 | 9.138 | 9.1782 | 18.3162 | 9.138 | 7.972 | 17.11 | 18.3162 | 10.1973 | 28.5135 | 29
0 | 7.672 | 7.672 | 0 | 7.4658 | 7.4658 | 7.672 | 6.8693 | 14.5413 | 7.672 | 6.1843 | 13.8563 | 7.4658 | 7.4199 | 14.8858 | 14.8858 | 6.7161 | 21.6018 | 22
0 | 8.2039 | 8.2039 | 0 | 9.6572 | 9.6572 | 8.2039 | 4.1544 | 12.3583 | 9.6572 | 2.9731 | 12.6303 | 9.6572 | 9.6688 | 19.326 | 19.326 | 10.4873 | 29.8133 | 30
0 | 7.5168 | 7.5168 | 0 | 11.5011 | 11.5011 | 7.5168 | 5.032 | 12.5488 | 11.5011 | 9.0051 | 20.5061 | 11.5011 | 6.4615 | 17.9626 | 20.5061 | 7.4325 | 27.9386 | 28
0 | 9.3263 | 9.3263 | 0 | 9.4208 | 9.4208 | 9.3263 | 6.1003 | 15.4265 | 9.4208 | 12.9046 | 22.3253 | 9.4208 | 8.2966 | 17.7174 | 22.3253 | 11.83 | 34.1553 | 35
0 | 7.6482 | 7.6482 | 0 | 8.11 | 8.11 | 7.6482 | 6.042 | 13.6902 | 8.11 | 16.6321 | 24.742 | 8.11 | 5.6745 | 13.7845 | 24.742 | 13.7435 | 38.4855 | 39
0 | 7.3723 | 7.3723 | 0 | 9.8229 | 9.8229 | 7.3723 | 4.9889 | 12.3612 | 9.8229 | 10.7796 | 20.6025 | 9.8229 | 7.6719 | 17.4948 | 20.6025 | 6.6802 | 27.2827 | 28
0 | 5.9775 | 5.9775 | 0 | 8.5434 | 8.5434 | 5.9775 | 4.6771 | 10.6546 | 8.5434 | 14.0849 | 22.6284 | 8.5434 | 5.6065 | 14.1499 | 22.6284 | 5.4223 | 28.0506 | 29
0 | 8.252 | 8.252 | 0 | 8.9855 | 8.9855 | 8.252 | 4.7386 | 12.9906 | 8.9855 | 11.8475 | 20.833 | 8.9855 | 8.9227 | 17.9082 | 20.833 | 11.5746 | 32.4076 | 33
0 | 5.8756 | 5.8756 | 0 | 9.4444 | 9.4444 | 5.8756 | 4.5725 | 10.448 | 9.4444 | 12.0739 | 21.5183 | 9.4444 | 7.9971 | 17.4415 | 21.5183 | 9.0223 | 30.5406 | 31
0 | 7.461 | 7.461 | 0 | 8.2664 | 8.2664 | 7.461 | 3.5661 | 11.0271 | 8.2664 | 8.4011 | 16.6675 | 8.2664 | 9.2935 | 17.5599 | 17.5599 | 5.3609 | 22.9208 | 23
0 | 8.6572 | 8.6572 | 0 | 9.8074 | 9.8074 | 8.6572 | 4.6273 | 13.2845 | 9.8074 | 13.8294 | 23.6367 | 9.8074 | 8.0457 | 17.8531 | 23.6367 | 9.7759 | 33.4127 | 34
0 | 7.6339 | 7.6339 | 0 | 10.1396 | 10.1396 | 7.6339 | 5.2426 | 12.8764 | 10.1396 | 16.4006 | 26.5402 | 10.1396 | 6.4658 | 16.6054 | 26.5402 | 11.8687 | 38.409 | 39
0 | 6.5555 | 6.5555 | 0 | 7.5114 | 7.5114 | 6.5555 | 4.2167 | 10.7722 | 7.5114 | 8.8938 | 16.4052 | 7.5114 | 4.7747 | 12.2861 | 16.4052 | 11.5423 | 27.9475 | 28
0 | 6.2245 | 6.2245 | 0 | 5.9537 | 5.9537 | 6.2245 | 5.6744 | 11.899 | 6.2245 | 13.419 | 19.6435 | 5.9537 | 9.537 | 15.4907 | 19.6435 | 9.5278 | 29.1713 | 30
0 | 5.3839 | 5.3839 | 0 | 7.4588 | 7.4588 | 5.3839 | 4.3153 | 9.6993 | 7.4588 | 8.878 | 16.3368 | 7.4588 | 8.494 | 15.9528 | 16.3368 | 7.4235 | 23.7603 | 24
0 | 8.4634 | 8.4634 | 0 | 4.4017 | 4.4017 | 8.4634 | 5.3135 | 13.777 | 8.4634 | 6.8923 | 15.3558 | 4.4017 | 7.7951 | 12.1967 | 15.3558 | 11.3623 | 26.7181 | 27
0 | 4.794 | 4.794 | 0 | 8.8556 | 8.8556 | 4.794 | 5.4112 | 10.2053 | 8.8556 | 11.4862 | 20.3418 | 8.8556 | 5.4185 | 14.2741 | 20.3418 | 13.8091 | 34.1509 | 35
0 | 8.3497 | 8.3497 | 0 | 9.6622 | 9.6622 | 8.3497 | 5.8403 | 14.19 | 9.6622 | 2.7699 | 12.4321 | 9.6622 | 10.4805 | 20.1427 | 20.1427 | 16.8955 | 37.0381 | 38
0 | 7.4774 | 7.4774 | 0 | 7.8701 | 7.8701 | 7.4774 | 4.9472 | 12.4247 | 7.8701 | 13.8709 | 21.741 | 7.8701 | 5.5811 | 13.4512 | 21.741 | 7.9246 | 29.6657 | 30
0 | 5.9236 | 5.9236 | 0 | 5.1261 | 5.1261 | 5.9236 | 6.2326 | 12.1562 | 5.9236 | 13.0206 | 18.9442 | 5.1261 | 10.9496 | 16.0757 | 18.9442 | 13.3944 | 32.3386 | 33
0 | 8.151 | 8.151 | 0 | 6.7105 | 6.7105 | 8.151 | 7.8575 | 16.0085 | 8.151 | 14.6915 | 22.8426 | 6.7105 | 11.2538 | 17.9643 | 22.8426 | 9.867 | 32.7095 | 33
0 | 6.5883 | 6.5883 | 0 | 4.8325 | 4.8325 | 6.5883 | 5.3042 | 11.8925 | 6.5883 | 13.3138 | 19.902 | 4.8325 | 7.492 | 12.3245 | 19.902 | 11.0182 | 30.9203 | 31
0 | 7.9608 | 7.9608 | 0 | 10.6219 | 10.6219 | 7.9608 | 4.9034 | 12.8642 | 10.6219 | 10.9955 | 21.6174 | 10.6219 | 8.5229 | 19.1448 | 21.6174 | 7.1751 | 28.7925 | 29
0 | 5.9975 | 5.9975 | 0 | 8.5828 | 8.5828 | 5.9975 | 5.2668 | 11.2643 | 8.5828 | 11.1658 | 19.7486 | 8.5828 | 10.883 | 19.4658 | 19.7486 | 6.4518 | 26.2004 | 27
0 | 5.7868 | 5.7868 | 0 | 10.6932 | 10.6932 | 5.7868 | 4.3286 | 10.1154 | 10.6932 | 11.4933 | 22.1865 | 10.6932 | 5.4048 | 16.0981 | 22.1865 | 10.519 | 32.7055 | 33
0 | 8.447 | 8.447 | 0 | 5.84 | 5.84 | 8.447 | 6.1855 | 14.6325 | 8.447 | 8.0326 | 16.4796 | 5.84 | 10.4033 | 16.2433 | 16.4796 | 8.1776 | 24.6572 | 25
0 | 6.7571 | 6.7571 | 0 | 7.1339 | 7.1339 | 6.7571 | 4.2931 | 11.0502 | 7.1339 | 16.5972 | 23.731 | 7.1339 | 12.1459 | 19.2798 | 23.731 | 8.6959 | 32.4269 | 33
0 | 8.0461 | 8.0461 | 0 | 8.9365 | 8.9365 | 8.0461 | 6.0528 | 14.0989 | 8.9365 | 12.912 | 21.8485 | 8.9365 | 8.829 | 17.7655 | 21.8485 | 10.3924 | 32.2409 | 33
0 | 9.0509 | 9.0509 | 0 | 10.3512 | 10.3512 | 9.0509 | 4.4083 | 13.4592 | 10.3512 | 15.2867 | 25.6379 | 10.3512 | 8.8818 | 19.233 | 25.6379 | 10.4557 | 36.0936 | 37
0 | 8.9739 | 8.9739 | 0 | 9.6436 | 9.6436 | 8.9739 | 3.5134 | 12.4873 | 9.6436 | 11.9426 | 21.5863 | 9.6436 | 7.1671 | 16.8107 | 21.5863 | 7.92 | 29.5062 | 30
0 | 7.6039 | 7.6039 | 0 | 7.1881 | 7.1881 | 7.6039 | 4.5067 | 12.1106 | 7.6039 | 13.6689 | 21.2728 | 7.1881 | 7.5907 | 14.7788 | 21.2728 | 4.026 | 25.2988 | 26
0 | 6.9655 | 6.9655 | 0 | 13.3408 | 13.3408 | 6.9655 | 6.6575 | 13.623 | 13.3408 | 15.2261 | 28.567 | 13.3408 | 8.0502 | 21.391 | 28.567 | 5.5336 | 34.1005 | 35
0 | 5.2146 | 5.2146 | 0 | 13.7355 | 13.7355 | 5.2146 | 5.9626 | 11.1771 | 13.7355 | 7.471 | 21.2065 | 13.7355 | 8.065 | 21.8005 | 21.8005 | 9.6571 | 31.4577 | 32
0 | 6.0036 | 6.0036 | 0 | 8.4409 | 8.4409 | 6.0036 | 5.0104 | 11.0141 | 8.4409 | 14.5115 | 22.9524 | 8.4409 | 7.1414 | 15.5823 | 22.9524 | 9.0437 | 31.996 | 32
0 | 7.1313 | 7.1313 | 0 | 9.3668 | 9.3668 | 7.1313 | 4.811 | 11.9423 | 9.3668 | 13.6428 | 23.0096 | 9.3668 | 8.5325 | 17.8992 | 23.0096 | 9.8448 | 32.8544 | 33
0 | 7.765 | 7.765 | 0 | 8.0996 | 8.0996 | 7.765 | 5.563 | 13.328 | 8.0996 | 12.6599 | 20.7595 | 8.0996 | 12.8315 | 20.9311 | 20.9311 | 3.0059 | 23.937 | 24
0 | 8.4256 | 8.4256 | 0 | 7.9582 | 7.9582 | 8.4256 | 3.6435 | 12.0691 | 8.4256 | 10.4079 | 18.8335 | 7.9582 | 10.1604 | 18.1186 | 18.8335 | 14.9526 | 33.7861 | 34
0 | 5.4266 | 5.4266 | 0 | 8.6051 | 8.6051 | 5.4266 | 5.4918 | 10.9183 | 8.6051 | 8.1313 | 16.7364 | 8.6051 | 7.5489 | 16.154 | 16.7364 | 6.7094 | 23.4458 | 24
0 | 7.4087 | 7.4087 | 0 | 11.0872 | 11.0872 | 7.4087 | 5.7843 | 13.193 | 11.0872 | 10.0498 | 21.1371 | 11.0872 | 7.5831 | 18.6704 | 21.1371 | 8.2335 | 29.3706 | 30
0 | 6.3248 | 6.3248 | 0 | 13.8646 | 13.8646 | 6.3248 | 5.3143 | 11.639 | 13.8646 | 11.6313 | 25.4959 | 13.8646 | 9.3759 | 23.2405 | 25.4959 | 7.1363 | 32.6323 | 33
0 | 7.6768 | 7.6768 | 0 | 9.8019 | 9.8019 | 7.6768 | 3.6959 | 11.3727 | 9.8019 | 12.2257 | 22.0276 | 9.8019 | 10.9274 | 20.7293 | 22.0276 | 8.5968 | 30.6244 | 31
0 | 5.5043 | 5.5043 | 0 | 9.3874 | 9.3874 | 5.5043 | 3.5991 | 9.1034 | 9.3874 | 10.8339 | 20.2213 | 9.3874 | 10.6097 | 19.9971 | 20.2213 | 9.5225 | 29.7438 | 30
0 | 6.8505 | 6.8505 | 0 | 8.0463 | 8.0463 | 6.8505 | 5.1158 | 11.9663 | 8.0463 | 15.0394 | 23.0857 | 8.0463 | 6.6985 | 14.7448 | 23.0857 | 8.2343 | 31.32 | 32
0 | 6.8848 | 6.8848 | 0 | 10.4433 | 10.4433 | 6.8848 | 5.3058 | 12.1906 | 10.4433 | 19.2037 | 29.647 | 10.4433 | 6.9507 | 17.394 | 29.647 | 7.0273 | 36.6744 | 37
0 | 7.7723 | 7.7723 | 0 | 12.3583 | 12.3583 | 7.7723 | 4.5764 | 12.3487 | 12.3583 | 14.7847 | 27.143 | 12.3583 | 7.4974 | 19.8557 | 27.143 | 10.8403 | 37.9832 | 38
0 | 7.5971 | 7.5971 | 0 | 6.7544 | 6.7544 | 7.5971 | 6.5262 | 14.1232 | 7.5971 | 16.4467 | 24.0438 | 6.7544 | 9.6513 | 16.4057 | 24.0438 | 11.3806 | 35.4244 | 36
0 | 6.9519 | 6.9519 | 0 | 4.9954 | 4.9954 | 6.9519 | 5.9167 | 12.8687 | 6.9519 | 17.0051 | 23.957 | 4.9954 | 11.0587 | 16.0541 | 23.957 | 8.9882 | 32.9452 | 33
0 | 8.8164 | 8.8164 | 0 | 7.6691 | 7.6691 | 8.8164 | 5.2759 | 14.0924 | 8.8164 | 16.8533 | 25.6698 | 7.6691 | 7.4291 | 15.0982 | 25.6698 | 9.3088 | 34.9786 | 35
0 | 6.9935 | 6.9935 | 0 | 10.5536 | 10.5536 | 6.9935 | 5.4031 | 12.3966 | 10.5536 | 11.5187 | 22.0723 | 10.5536 | 8.6002 | 19.1538 | 22.0723 | 5.9955 | 28.0677 | 29
0 | 4.8387 | 4.8387 | 0 | 12.1654 | 12.1654 | 4.8387 | 5.0926 | 9.9313 | 12.1654 | 16.9995 | 29.1649 | 12.1654 | 9.2778 | 21.4432 | 29.1649 | 10.12 | 39.2849 | 40
0 | 5.7548 | 5.7548 | 0 | 12.3359 | 12.3359 | 5.7548 | 5.4003 | 11.155 | 12.3359 | 7.507 | 19.8429 | 12.3359 | 5.3466 | 17.6825 | 19.8429 | 9.4323 | 29.2753 | 30
0 | 6.3094 | 6.3094 | 0 | 8.5451 | 8.5451 | 6.3094 | 6.7565 | 13.0658 | 8.5451 | 11.0851 | 19.6302 | 8.5451 | 8.5077 | 17.0528 | 19.6302 | 13.2083 | 32.8385 | 33
0 | 7.9045 | 7.9045 | 0 | 11.4981 | 11.4981 | 7.9045 | 5.2751 | 13.1796 | 11.4981 | 13.268 | 24.7661 | 11.4981 | 5.1696 | 16.6677 | 24.7661 | 13.1909 | 37.957 | 38
0 | 8.9194 | 8.9194 | 0 | 8.1376 | 8.1376 | 8.9194 | 4.0217 | 12.9411 | 8.9194 | 8.0211 | 16.9405 | 8.1376 | 10.6 | 18.7376 | 18.7376 | 9.212 | 27.9496 | 28
0 | 6.2282 | 6.2282 | 0 | 10.2924 | 10.2924 | 6.2282 | 5.6732 | 11.9013 | 10.2924 | 7.1695 | 17.4619 | 10.2924 | 8.119 | 18.4114 | 18.4114 | 8.432 | 26.8434 | 27
0 | 8.1908 | 8.1908 | 0 | 8.0435 | 8.0435 | 8.1908 | 5.1944 | 13.3852 | 8.1908 | 13.3164 | 21.5072 | 8.0435 | 9.6543 | 17.6978 | 21.5072 | 12.2728 | 33.78 | 34
0 | 6.3142 | 6.3142 | 0 | 10.209 | 10.209 | 6.3142 | 4.5218 | 10.836 | 10.209 | 11.6007 | 21.8098 | 10.209 | 10.0064 | 20.2154 | 21.8098 | 11.3284 | 33.1382 | 34
0 | 9.0484 | 9.0484 | 0 | 9.329 | 9.329 | 9.0484 | 3.4373 | 12.4857 | 9.329 | 14.5308 | 23.8598 | 9.329 | 2.1029 | 11.4319 | 23.8598 | 6.1631 | 30.0229 | 31
0 | 7.3709 | 7.3709 | 0 | 6.8295 | 6.8295 | 7.3709 | 6.2426 | 13.6136 | 7.3709 | 15.3355 | 22.7065 | 6.8295 | 8.5745 | 15.4039 | 22.7065 | 7.9712 | 30.6776 | 31
0 | 5.7473 | 5.7473 | 0 | 11.4928 | 11.4928 | 5.7473 | 4.2137 | 9.9611 | 11.4928 | 12.1176 | 23.6105 | 11.4928 | 7.7781 | 19.271 | 23.6105 | 12.3774 | 35.9879 | 36
0 | 5.7436 | 5.7436 | 0 | 10.1096 | 10.1096 | 5.7436 | 3.6249 | 9.3685 | 10.1096 | 5.0917 | 15.2013 | 10.1096 | 7.4829 | 17.5925 | 17.5925 | 10.6517 | 28.2443 | 29
0 | 6.9666 | 6.9666 | 0 | 10.17 | 10.17 | 6.9666 | 5.202 | 12.1686 | 10.17 | 14.5139 | 24.6839 | 10.17 | 8.6708 | 18.8408 | 24.6839 | 3.8393 | 28.5233 | 29
0 | 7.4371 | 7.4371 | 0 | 7.4282 | 7.4282 | 7.4371 | 4.584 | 12.0211 | 7.4371 | 11.1407 | 18.5778 | 7.4282 | 12.1221 | 19.5504 | 19.5504 | 12.1777 | 31.728 | 32
0 | 7.2827 | 7.2827 | 0 | 10.0245 | 10.0245 | 7.2827 | 4.3975 | 11.6802 | 10.0245 | 12.6872 | 22.7117 | 10.0245 | 8.8841 | 18.9086 | 22.7117 | 11.7424 | 34.4541 | 35
0 | 6.1746 | 6.1746 | 0 | 7.4225 | 7.4225 | 6.1746 | 5.4748 | 11.6494 | 7.4225 | 9.9245 | 17.3471 | 7.4225 | 10.0304 | 17.453 | 17.453 | 10.1761 | 27.6291 | 28
0 | 6.1624 | 6.1624 | 0 | 8.1908 | 8.1908 | 6.1624 | 5.1593 | 11.3217 | 8.1908 | 9.0167 | 17.2075 | 8.1908 | 9.5242 | 17.715 | 17.715 | 8.3915 | 26.1065 | 27
0 | 6.6592 | 6.6592 | 0 | 6.8069 | 6.8069 | 6.6592 | 6.3128 | 12.972 | 6.8069 | 10.1137 | 16.9206 | 6.8069 | 9.7769 | 16.5838 | 16.9206 | 8.4087 | 25.3293 | 26
0 | 7.0884 | 7.0884 | 0 | 8.8308 | 8.8308 | 7.0884 | 5.3152 | 12.4036 | 8.8308 | 11.6004 | 20.4312 | 8.8308 | 5.225 | 14.0558 | 20.4312 | 13.0234 | 33.4546 | 34
0 | 5.8501 | 5.8501 | 0 | 8.0395 | 8.0395 | 5.8501 | 4.6913 | 10.5414 | 8.0395 | 9.5214 | 17.5609 | 8.0395 | 9.5186 | 17.558 | 17.5609 | 10.0075 | 27.5684 | 28
0 | 6.7422 | 6.7422 | 0 | 11.1694 | 11.1694 | 6.7422 | 4.9902 | 11.7324 | 11.1694 | 17.5631 | 28.7324 | 11.1694 | 7.5326 | 18.702 | 28.7324 | 13.7734 | 42.5059 | 43
0 | 6.512 | 6.512 | 0 | 7.568 | 7.568 | 6.512 | 3.9889 | 10.5009 | 7.568 | 15.1646 | 22.7326 | 7.568 | 6.2638 | 13.8317 | 22.7326 | 14.4777 | 37.2102 | 38
0 | 5.3409 | 5.3409 | 0 | 10.1106 | 10.1106 | 5.3409 | 5.7442 | 11.0851 | 10.1106 | 14.0106 | 24.1212 | 10.1106 | 6.945 | 17.0556 | 24.1212 | 15.0696 | 39.1908 | 40
0 | 5.7456 | 5.7456 | 0 | 11.3462 | 11.3462 | 5.7456 | 4.5316 | 10.2772 | 11.3462 | 7.6491 | 18.9953 | 11.3462 | 6.0161 | 17.3623 | 18.9953 | 14.2066 | 33.202 | 34
0 | 8.312 | 8.312 | 0 | 9.7504 | 9.7504 | 8.312 | 4.884 | 13.196 | 9.7504 | 6.4889 | 16.2394 | 9.7504 | 7.1348 | 16.8853 | 16.8853 | 3.9083 | 20.7935 | 21
0 | 6.7634 | 6.7634 | 0 | 8.4811 | 8.4811 | 6.7634 | 4.5477 | 11.3111 | 8.4811 | 18.0001 | 26.4813 | 8.4811 | 5.1931 | 13.6743 | 26.4813 | 12.307 | 38.7882 | 39
0 | 6.6166 | 6.6166 | 0 | 9.8781 | 9.8781 | 6.6166 | 6.966 | 13.5825 | 9.8781 | 16.678 | 26.5561 | 9.8781 | 7.0286 | 16.9067 | 26.5561 | 14.0022 | 40.5583 | 41
0 | 7.6023 | 7.6023 | 0 | 14.5642 | 14.5642 | 7.6023 | 4.9862 | 12.5885 | 14.5642 | 16.5607 | 31.1249 | 14.5642 | 4.5662 | 19.1303 | 31.1249 | 15.39 | 46.5149 | 47
0 | 8.2519 | 8.2519 | 0 | 13.1982 | 13.1982 | 8.2519 | 5.6896 | 13.9415 | 13.1982 | 13.8249 | 27.0231 | 13.1982 | 8.2291 | 21.4273 | 27.0231 | 10.7293 | 37.7524 | 38
0 | 6.1169 | 6.1169 | 0 | 6.2044 | 6.2044 | 6.1169 | 6.5976 | 12.7145 | 6.2044 | 8.7439 | 14.9483 | 6.2044 | 6.1903 | 12.3947 | 14.9483 | 11.8561 | 26.8044 | 27
0 | 6.4409 | 6.4409 | 0 | 9.8496 | 9.8496 | 6.4409 | 6.2866 | 12.7275 | 9.8496 | 14.2854 | 24.135 | 9.8496 | 6.262 | 16.1116 | 24.135 | 12.5828 | 36.7177 | 37
0 | 6.6643 | 6.6643 | 0 | 7.4832 | 7.4832 | 6.6643 | 6.2545 | 12.9188 | 7.4832 | 13.7039 | 21.1871 | 7.4832 | 10.5315 | 18.0147 | 21.1871 | 11.4305 | 32.6176 | 33
0 | 8.7614 | 8.7614 | 0 | 10.5784 | 10.5784 | 8.7614 | 4.5462 | 13.3076 | 10.5784 | 14.8717 | 25.45 | 10.5784 | 10.3166 | 20.895 | 25.45 | 10.0361 | 35.4861 | 36
0 | 5.4361 | 5.4361 | 0 | 8.3895 | 8.3895 | 5.4361 | 6.215 | 11.6511 | 8.3895 | 14.4273 | 22.8168 | 8.3895 | 7.406 | 15.7955 | 22.8168 | 11.5937 | 34.4105 | 35
0 | 7.3539 | 7.3539 | 0 | 10.4712 | 10.4712 | 7.3539 | 4.8887 | 12.2426 | 10.4712 | 13.7501 | 24.2213 | 10.4712 | 7.226 | 17.6972 | 24.2213 | 9.4877 | 33.709 | 34
0 | 6.8952 | 6.8952 | 0 | 11.2113 | 11.2113 | 6.8952 | 4.0599 | 10.955 | 11.2113 | 9.8022 | 21.0135 | 11.2113 | 7.7847 | 18.9961 | 21.0135 | 11.3668 | 32.3803 | 33
0 | 9.0789 | 9.0789 | 0 | 7.6178 | 7.6178 | 9.0789 | 2.8596 | 11.9385 | 9.0789 | 13.7573 | 22.8362 | 7.6178 | 7.3281 | 14.946 | 22.8362 | 11.5796 | 34.4158 | 35
0 | 7.5563 | 7.5563 | 0 | 11.4335 | 11.4335 | 7.5563 | 4.7291 | 12.2853 | 11.4335 | 9.8876 | 21.3211 | 11.4335 | 7.9885 | 19.422 | 21.3211 | 13.6329 | 34.954 | 35
0 | 7.2368 | 7.2368 | 0 | 10.2238 | 10.2238 | 7.2368 | 5.8412 | 13.0781 | 10.2238 | 9.1985 | 19.4223 | 10.2238 | 6.3447 | 16.5684 | 19.4223 | 6.3848 | 25.8071 | 26
0 | 8.2066 | 8.2066 | 0 | 13.2193 | 13.2193 | 8.2066 | 4.2903 | 12.4969 | 13.2193 | 14.4996 | 27.7189 | 13.2193 | 8.6104 | 21.8297 | 27.7189 | 5.8218 | 33.5407 | 34
0 | 6.4427 | 6.4427 | 0 | 9.5732 | 9.5732 | 6.4427 | 5.1554 | 11.5981 | 9.5732 | 16.0603 | 25.6334 | 9.5732 | 10.356 | 19.9292 | 25.6334 | 6.4931 | 32.1266 | 33
0 | 6.5399 | 6.5399 | 0 | 5.2013 | 5.2013 | 6.5399 | 3.124 | 9.6639 | 6.5399 | 8.7722 | 15.3121 | 5.2013 | 8.8649 | 14.0663 | 15.3121 | 11.924 | 27.2361 | 28
0 | 8.445 | 8.445 | 0 | 9.7882 | 9.7882 | 8.445 | 3.7984 | 12.2435 | 9.7882 | 9.3171 | 19.1053 | 9.7882 | 5.6936 | 15.4818 | 19.1053 | 14.3952 | 33.5005 | 34
0 | 7.9097 | 7.9097 | 0 | 9.8981 | 9.8981 | 7.9097 | 2.1591 | 10.0689 | 9.8981 | 8.2811 | 18.1792 | 9.8981 | 9.9503 | 19.8484 | 19.8484 | 8.5729 | 28.4214 | 29
0 | 6.9997 | 6.9997 | 0 | 8.7915 | 8.7915 | 6.9997 | 6.1501 | 13.1498 | 8.7915 | 11.7329 | 20.5243 | 8.7915 | 9.4543 | 18.2457 | 20.5243 | 11.4953 | 32.0196 | 33
0 | 7.0145 | 7.0145 | 0 | 8.9987 | 8.9987 | 7.0145 | 5.4274 | 12.4418 | 8.9987 | 7.1128 | 16.1115 | 8.9987 | 9.4363 | 18.435 | 18.435 | 10.5326 | 28.9676 | 29
0 | 8.3612 | 8.3612 | 0 | 7.2189 | 7.2189 | 8.3612 | 4.8475 | 13.2087 | 8.3612 | 13.2871 | 21.6484 | 7.2189 | 5.3706 | 12.5895 | 21.6484 | 8.008 | 29.6564 | 30
0 | 7.6725 | 7.6725 | 0 | 4.9127 | 4.9127 | 7.6725 | 4.7571 | 12.4296 | 7.6725 | 10.0832 | 17.7557 | 4.9127 | 9.3718 | 14.2846 | 17.7557 | 10.875 | 28.6307 | 29
0 | 7.2855 | 7.2855 | 0 | 11.17 | 11.17 | 7.2855 | 6.9125 | 14.1979 | 11.17 | 15.0178 | 26.1878 | 11.17 | 5.8906 | 17.0605 | 26.1878 | 10.6157 | 36.8035 | 37
0 | 7.3182 | 7.3182 | 0 | 10.0429 | 10.0429 | 7.3182 | 5.1715 | 12.4897 | 10.0429 | 11.7669 | 21.8098 | 10.0429 | 9.4399 | 19.4828 | 21.8098 | 8.1338 | 29.9436 | 30
0 | 6.9169 | 6.9169 | 0 | 9.6458 | 9.6458 | 6.9169 | 4.5553 | 11.4722 | 9.6458 | 11.5457 | 21.1915 | 9.6458 | 8.029 | 17.6747 | 21.1915 | 7.4583 | 28.6498 | 29
0 | 7.3753 | 7.3753 | 0 | 7.3606 | 7.3606 | 7.3753 | 5.9758 | 13.3512 | 7.3753 | 10.5868 | 17.9621 | 7.3606 | 7.832 | 15.1926 | 17.9621 | 16.3931 | 34.3552 | 35
0 | 5.4972 | 5.4972 | 0 | 8.3763 | 8.3763 | 5.4972 | 6.0882 | 11.5854 | 8.3763 | 11.5913 | 19.9675 | 8.3763 | 8.6554 | 17.0316 | 19.9675 | 17.226 | 37.1935 | 38
0 | 5.2981 | 5.2981 | 0 | 10.2992 | 10.2992 | 5.2981 | 6.2713 | 11.5694 | 10.2992 | 9.4726 | 19.7718 | 10.2992 | 9.8259 | 20.125 | 20.125 | 11.7666 | 31.8917 | 32
0 | 9.038 | 9.038 | 0 | 8.6073 | 8.6073 | 9.038 | 5.774 | 14.8119 | 9.038 | 17.4304 | 26.4683 | 8.6073 | 11.049 | 19.6563 | 26.4683 | 14.8546 | 41.3229 | 42
0 | 10.1412 | 10.1412 | 0 | 3.9932 | 3.9932 | 10.1412 | 5.3633 | 15.5046 | 10.1412 | 11.1172 | 21.2585 | 3.9932 | 10.789 | 14.7822 | 21.2585 | 12.5215 | 33.7799 | 34
0 | 5.6778 | 5.6778 | 0 | 8.7562 | 8.7562 | 5.6778 | 2.5211 | 8.1989 | 8.7562 | 11.6303 | 20.3864 | 8.7562 | 5.6829 | 14.4391 | 20.3864 | 10.4424 | 30.8289 | 31
0 | 6.7065 | 6.7065 | 0 | 10.6636 | 10.6636 | 6.7065 | 5.523 | 12.2296 | 10.6636 | 9.2836 | 19.9473 | 10.6636 | 4.9641 | 15.6278 | 19.9473 | 11.1765 | 31.1238 | 32
0 | 7.5535 | 7.5535 | 0 | 9.6476 | 9.6476 | 7.5535 | 5.2073 | 12.7608 | 9.6476 | 11.0452 | 20.6928 | 9.6476 | 8.47 | 18.1176 | 20.6928 | 12.3256 | 33.0184 | 34
0 | 6.203 | 6.203 | 0 | 10.517 | 10.517 | 6.203 | 5.41 | 11.6131 | 10.517 | 9.3773 | 19.8943 | 10.517 | 7.1532 | 17.6702 | 19.8943 | 10.6527 | 30.547 | 31
0 | 8.75 | 8.75 | 0 | 8.2019 | 8.2019 | 8.75 | 6.9022 | 15.6522 | 8.75 | 16.0898 | 24.8397 | 8.2019 | 9.6282 | 17.8301 | 24.8397 | 11.4887 | 36.3285 | 37
0 | 7.7963 | 7.7963 | 0 | 7.1104 | 7.1104 | 7.7963 | 6.064 | 13.8603 | 7.7963 | 12.7393 | 20.5357 | 7.1104 | 9.4047 | 16.515 | 20.5357 | 8.4279 | 28.9636 | 29
0 | 5.533 | 5.533 | 0 | 9.2412 | 9.2412 | 5.533 | 4.3521 | 9.8851 | 9.2412 | 10.4823 | 19.7235 | 9.2412 | 8.1999 | 17.4411 | 19.7235 | 8.6134 | 28.3369 | 29
0 | 6.958 | 6.958 | 0 | 11.7737 | 11.7737 | 6.958 | 6.0551 | 13.0131 | 11.7737 | 11.4404 | 23.2141 | 11.7737 | 9.0201 | 20.7938 | 23.2141 | 7.6487 | 30.8628 | 31
0 | 8.5712 | 8.5712 | 0 | 6.5887 | 6.5887 | 8.5712 | 4.1567 | 12.7279 | 8.5712 | 11.8573 | 20.4284 | 6.5887 | 9.4955 | 16.0843 | 20.4284 | 6.9639 | 27.3923 | 28
0 | 6.7725 | 6.7725 | 0 | 7.1053 | 7.1053 | 6.7725 | 4.8846 | 11.6571 | 7.1053 | 8.9855 | 16.0908 | 7.1053 | 7.25 | 14.3553 | 16.0908 | 9.3594 | 25.4502 | 26
0 | 6.3297 | 6.3297 | 0 | 9.9187 | 9.9187 | 6.3297 | 4.8792 | 11.2089 | 9.9187 | 13.7863 | 23.7049 | 9.9187 | 8.5799 | 18.4985 | 23.7049 | 10.717 | 34.422 | 35
0 | 7.134 | 7.134 | 0 | 12.3931 | 12.3931 | 7.134 | 4.7369 | 11.8709 | 12.3931 | 8.6499 | 21.043 | 12.3931 | 6.6254 | 19.0185 | 21.043 | 8.6431 | 29.6861 | 30
0 | 9.074 | 9.074 | 0 | 11.3161 | 11.3161 | 9.074 | 4.7273 | 13.8014 | 11.3161 | 11.3122 | 22.6282 | 11.3161 | 9.5437 | 20.8598 | 22.6282 | 11.6749 | 34.3031 | 35
0 | 7.2042 | 7.2042 | 0 | 10.8377 | 10.8377 | 7.2042 | 5.4173 | 12.6214 | 10.8377 | 20.4235 | 31.2612 | 10.8377 | 8.6487 | 19.4864 | 31.2612 | 12.452 | 43.7133 | 44
0 | 7.1174 | 7.1174 | 0 | 11.765 | 11.765 | 7.1174 | 5.9821 | 13.0995 | 11.765 | 9.5431 | 21.3081 | 11.765 | 9.276 | 21.041 | 21.3081 | 7.2874 | 28.5955 | 29
0 | 7.5039 | 7.5039 | 0 | 6.5251 | 6.5251 | 7.5039 | 4.3058 | 11.8097 | 7.5039 | 7.7223 | 15.2262 | 6.5251 | 5.2878 | 11.8129 | 15.2262 | 11.4797 | 26.7059 | 27
0 | 7.0954 | 7.0954 | 0 | 12.718 | 12.718 | 7.0954 | 3.8209 | 10.9163 | 12.718 | 9.4441 | 22.1621 | 12.718 | 11.1414 | 23.8594 | 23.8594 | 12.9155 | 36.7749 | 37
0 | 7.375 | 7.375 | 0 | 6.4606 | 6.4606 | 7.375 | 5.6344 | 13.0094 | 7.375 | 12.7661 | 20.1411 | 6.4606 | 6.1046 | 12.5652 | 20.1411 | 7.6141 | 27.7552 | 28
0 | 7.8407 | 7.8407 | 0 | 7.3539 | 7.3539 | 7.8407 | 2.1944 | 10.0351 | 7.8407 | 9.2531 | 17.0938 | 7.3539 | 7.7367 | 15.0906 | 17.0938 | 8.876 | 25.9698 | 26
0 | 6.4201 | 6.4201 | 0 | 6.9769 | 6.9769 | 6.4201 | 3.5625 | 9.9825 | 6.9769 | 10.872 | 17.8489 | 6.9769 | 8.0228 | 14.9996 | 17.8489 | 11.0159 | 28.8648 | 29
0 | 6.4469 | 6.4469 | 0 | 9.9113 | 9.9113 | 6.4469 | 4.1987 | 10.6456 | 9.9113 | 15.0912 | 25.0025 | 9.9113 | 9.1849 | 19.0962 | 25.0025 | 9.3986 | 34.4011 | 35
0 | 8.3473 | 8.3473 | 0 | 9.1422 | 9.1422 | 8.3473 | 6.6012 | 14.9485 | 9.1422 | 9.8605 | 19.0026 | 9.1422 | 8.8482 | 17.9904 | 19.0026 | 9.583 | 28.5856 | 29
0 | 7.3394 | 7.3394 | 0 | 7.7284 | 7.7284 | 7.3394 | 4.3101 | 11.6495 | 7.7284 | 10.9667 | 18.6951 | 7.7284 | 5.7942 | 13.5225 | 18.6951 | 12.9885 | 31.6836 | 32
0 | 5.2387 | 5.2387 | 0 | 11.9367 | 11.9367 | 5.2387 | 5.4161 | 10.6547 | 11.9367 | 13.3434 | 25.2801 | 11.9367 | 8.9718 | 20.9085 | 25.2801 | 10.2006 | 35.4807 | 36
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0